- 绍兴市老年大学公安教学点改造项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号: CGSHZJ-2019-N000199

| 采购单位： | - 绍兴市公安局 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 浙江天源工程管理咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市财政局 |
|  | 绍兴市政务服务办公室 |
|  | 二○一九年十一月 |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同主要条款

第五部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，浙江天源工程管理咨询有限公司受绍兴市公安局委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：CGSHZJ-2019-N000199

二、采购组织类型及方式：分散采购--公开招标

三、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 上限价 （单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 绍兴市老年大学公安教学点改造项目 | ￥2700000 | ￥0.00 |

四、采购人的采购需求：

1. 绍兴市老年大学公安分校的设计方案、初步设计（如需要）、施工图设计（如需要，应包括结构改造、加固内容）；

2.根据招标人认可的施工图装饰装修施工；

3.工程保修服务；

4.中标人提供的服务包括项目结束后提供完成整的资料、实施过程中的所有审批审查手续办理。

5. 设计与施工总工期70日历天。

详见招标文件。

五、投标人的资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；

2.具有建筑装饰工程设计专项资质及以上（或建筑行业（建筑工程）设计资质、综合资质）且具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有安全生产许可证。注册地在浙江省外的企业，需在浙江省住建厅备案有效。

3.拟派项目负责人（总承包项目经理，可兼任设计负责人）需具备注册建筑师资格；施工负责人须具备建筑专业注册建造师二级资格 ，具有安全生产考核合格证(B证)，且无在建工程，拟派项目负责人和施工负责人应为投标企业在职职工，以提供缴费期限包含2019年6月至 2019年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

4.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本次招标 允许 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： ①联合体只能有一家仅符合本条第2款的设计资质要求的单位和一家仅符合本条第2款的施工资质要求的单位组成；②联合体牵头人必须由符合设计资质要求的单位担任；③符合施工资质要求的联合体成员必须具有安全生产许可证；④拟派项目负责人必须为牵头人员工，施工负责人必须为牵头人以外另一联合体成员的员工。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标文件内提供由社保机构出具的该授权代表距投标截止时间一个月以内的社保证明。

七、招标文件提供方式、时间及地点等：

1.招标文件提供期限：2019年11 月8日 至 2019年 11月18日。

2.招标文件获取方式：在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn获取，或在浙江天源工程管理咨询有限公司（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼）712-1室获取。

3.招标文件售价：每份300元，售后不退。

4.联系电话：0575-85127153。

5.提示：

（1）采购代理机构将拒绝接受未获取招标文件供应商的投标文件；

（2）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

（3）更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴公共资源交易网查看。

6.获取招标文件同时，需向采购代理机构递交以下资料以供登记（复印件需加盖单位公章）：

①营业执照复印件，如为外省注册的还需提供本省住建厅备案有效证明复印件；

②资质证书复印件；

③安全生产许可证复印件；

④项目负责人和施工负责人注册证书复印件,安全生产考核B证复印件，社保证明复印件；

⑤联合体投标的应附联合体协议书；

⑥报名人身份证复印件和法定代表人授权书（或介绍信）。

7.提示：未登记的单位不得参加投标。

八、投标截止时间及地点：投标人应于 2019 年11月29日9:00 时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心417室，逾期送达作无效投标处理。

九、开标时间及地点：投标人应于 2019 年11月29日9:00 时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心417室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

十、投标保证金：无

十一、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://ggb.sx.gov.cn

十二、公告有效期：本公告发布之日起五个工作日

十三、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴天源会计师事务所有限责任公司[绍兴市胜利东路405室国茂大厦712室]；联系人：俞晓萍；联系电话：0575-85127153。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十四、联系方式：

浙江天源工程管理咨询有限公司     张晖   0575-85111480

绍兴市公安局                     王滢滢   13989590221

十五、其他：

参与绍兴市政府采购活动的供应商按照《浙江省政府采购供应商注册和诚信管理暂行办法》要求执行。

绍兴市公安局

浙江天源工程管理咨询有限公司

2019年11月8日

第二部分 投标人须知

前附表

表一：

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市老年大学公安教学点改造项目 |
| 2 | 建设地点 | 绍兴市越城区人民中路 |
| 3 | 建设规模 | 建筑面积约1800平方米；工程招标控制价：2700000元 |
| 4 | 承包方式 | EPC承包，包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | ①绍兴市老年大学公安分校的设计方案、初步设计（如需要）、施工图设计（如需要，应包括结构改造、加固内容）；②根据招标人认可的施工图装饰装修施工；③工程保修服务；④中标人提供的服务包括项目结束后提供完成整的资料、实施过程中的所有审批审查手续办理。4.中标人提供的服务包括项目结束后提供完成整的资料、实施过程中的所有审批审查手续办理。 |
| 7 | 工期要求 | 70日历天（具体开工时间以开工报告为准，不含审批时间） 其中中标通知书发出后5天内完成设计方案优化；设计方案评审通过后5天内完成施工图设计；施工图审查通过后60天内完成施工。 |
| 8 | 建设资金来源 | 财政划拨 |
| 9 | 投标人资质 等级要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定； 2. 具有建筑装饰工程设计专项资质及以上（或建筑行业（建筑工程）设计资质、综合资质）且具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并具有安全生产许可证。注册地在浙江省外的企业，需在浙江省住建厅备案有效。 3. 拟派项目负责人需具备注册建筑师资格；施工负责人须具备建筑专业注册建造师二级资格 ，具有安全生产考核合格证(B证)，且无在建工程，拟派项目负责人和施工负责人应为投标企业在职职工，以提供缴费期限包含2019年6月至 2019年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。 |
| 10 | 是否接受联合体 | 接受。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体只能有一家仅符合本条第2款的设计资质要求的单位和一家仅符合本条第2款的施工资质要求的单位组成；②联合体牵头人必须由符合设计资质要求的单位担任；③符合施工资质要求的联合体成员必须具有安全生产许可证；④拟派项目负责人必须为牵头人员工，施工负责人必须为牵头人以外另一联合体成员的员工。 |

表二：

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 评标入围方法 | 全部入围 |
| 13 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金：本项目不缴纳。 |
| 15 | 投标报名时间及地点 | 时 间： 2019 年11月8日至 2019 年11月18日 地 点：浙江天源工程管理咨询有限公司712-1室（绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼） |
| 16 | 投标文件份数 | 商务标：一式五份，其中正本一份，副本四份。 |
| 17 | 投标文件提交地点及截止时间 | 地 点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心 417 室 时 间：2019 年11月29日 9:00 时 |
| 18 | 开标会议 | 时间： 2019 年11月29日 9:00 时 地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心 417 室 |
| 19 | 评标办法 | 综合评估法（有技术标、商务标采取基准价法） |
| 20 | 履约保证金 | 中标额的10％ |
| 21 | 投标报价 | 投标人根据设计方案，以工程量清单的方式综合报价。 |
| 22 | 现场踏勘 | 投标人自行组织现场踏勘。现场踏勘所发生的费用由投标方自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自负。 |
| 23 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费，并在投标报价中自行考虑： （1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）执行。 实际按收费标准的80%收取。 （2）代理服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。 公司名称：浙江天源工程管理咨询有限公司 账 号：397458339397 开 户 行：中行绍兴大云支行 （3）领取中标通知书前交纳。 |  |
| 24 | 注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总 则

1. 工程说明

详见前附表。

2. 招标范围

详见前附表。

3. 招标方式

本工程采用综合评估法，资格审查采用资格后审方法，由采购人按以下方法确定意向投标人：

3.1 采购人发布工程招标信息，组织意向投标人登记，意向投标人应在公告规定时间内携带公告中规定的报名资料向采购代理机构登记。未登记的单位不得参加投标。

4. 资金来源

详见前附表。

5. 投标费用

5.1 意向投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。中标人须向采购代理机构交纳代理服务费，具体详见投标人须知前附表。

6. 采购项目需要落实的政府采购政策

6.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

6.2 节能环保要求

6.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

6.2.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。

6.3小型、微型企业价格扣除。

6.3.1小型、微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6.3.2小型、微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

6.3.3对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3.4大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业与组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

6.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

6.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

二、招标文件

1. 招标文件的组成

1.1 招标文件由前附表、招标须知、主要合同协议条款、技术规范、施工图纸等组成。

1.2 意向投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果意向投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被采购人拒绝。

2. 招标文件的解释

意向投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应前附表规定书面形式（包括书面文字、传真等）向采购人提出，采购人汇总后予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得招标文件的意向投标人。

3. 招标文件的修改

3.1采购人可以用答疑纪要或补充通知的方式修改招标文件。

3.2 答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的意向投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对意向投标人起约束作用。

3.3 为使意向投标人在编制投标文件时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，采购人将按规定延长递交投标文件的截止日期和开标会议时间。

4.答疑及现场勘察

4.1 意向投标人需要对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。可事先和采购人联系，自行踏勘现场，勘察现场所发生的费用由意向投标人自己承担。

4.2 意向投标人将招标文件和施工图中存在的疑问，在规定的时间内书面送达或传真给采购人，由采购人汇总后，统一书面答复。

4.3 采购人向意向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使意向投标人利用的资料。

4.4答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

三、投标文件的编制

1、投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料” 、“展板”三部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第五部分附件六）；

2.1.2总报价书（格式见第五部分附件七）；

2.1.3工程量清单报价书（按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版），包括《编制说明》、《投标报价费用表》、《单位（专业）工程投标报价费用表》、《分部分项工程清单与计价表》、《施工技术措施项目清单与计价表》、《综合单价计算表》、《施工组织（总价）措施项目清单与计价表》、《其他项目清单与计价汇总表》、《主要工日一览表》、《主要材料和工程设备一览表》、《主要机械台班一览表》等）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）

2.2.1法定代表人身份证明书（格式见第五部分附件一）；

2.2.2法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第五部分附件二)；

2.2.3授权代表社保证明复印件；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；（均需加盖公章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定要求（如果项目要求）的有关资格证明文件。

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2018年度资产负债表等财务报表资料文件复印件(新成立的公司提供情况证明)；

（3）投标承诺书和项目负责人无行贿犯罪记录承诺书（格式见第五部分附件三、四）；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（需要特别声明“没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入‘黑名单’，在处罚有效期” ，格式见第五部分附件五）；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询网页截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单），以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准；

(6) 投标人资质证书复印件、安全生产许可证复印件、注册地在浙江省外的企业还需提供在浙江省住建厅备案有效的证明复印件。

拟派施工项目负责人建造师注册证书复印件，安全生产考核B证复印件，无在建工程承诺书，包含2019年6月至 2019年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明复印件。

联合体投标的，还需提供联合体协议书。

2.2.6投标人类似项目业绩证明。类似项目指的是建安合同造价在200万元及以上的装饰装修工程。应有甲方名称及联系电话，提供中标通知书或合同；

2.2.7项目负责人类似项目业绩证明。

2.2.8投标人工商信用等级证明（联合体投标的需提供双方资料）。

2.2.9设计方案。

2.2.10针对本项目建设的详细施工计划。包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11投标人为完成本项目组建的设计人员和施工管理人员名单，设计人员以4人为限，施工管理人员以5人为限，均须为公司的正式员工（以提供社保证明为准）；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩、资质情况等。

2.2.12总承包管理方案。

2.2.13未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

2.2.14投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：以上证书如为电子证书的，可用电子打印件；纸质证书的，可用扫描件或复印件，均应加盖投标人公章。如为联合体投标的，可由联合体牵头人盖章。

2.3 “展板”至少应包括以下内容（只需一份原件）

2.3.1鸟瞰图；

2.3.2南立面图、北立面图、东立面图；

2.3.3 主入口、一楼运动区、二楼休闲区和四楼多功能厅效果图。

展板尺寸不应小于A1版面。

3. 投标文件格式要求

投标人应按照招标文件要求的内容和附件格式，编制投标文件。

4. 投标保证金：/

5.投标报价

5.1本项目投标报价按照工程量清单报价的方式。

5.2工程量清单报价书必须根据设计方案，按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程加固预算定额》（2010版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建[2018]61号及浙建建发〔2019〕92号等文件编制。不能套用定额的项目可用综合价。

5.3投标报价中单列含税设计费，含税设计费不得超过投标总价的4%。

5.4中标人应为采购人代理各项审批活动，包括节能评估等。投标报价应包含本次投标费用和项目实施过程中的审批、审查、评估等服务费。

6. 投标文件的份数和签署

6.1 投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“招标项目名称、投标人名称”以及“正本”和“副本”字样。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准，若大小写不一致，以大写为准。

6.2全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是采购人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.3联合体投标的，除联合体协议书必须由联合体双方盖章签字外，其余均可由联合体牵头人盖章即可。

四、投标文件的递交

1. 投标文件的密封与标志

1.1 投标人应将投标文件的技术文件资料正本和副本合装密封在一个信封中，商务文件资料正本和副本合装密封在另一个信封中。

技术文件资料中的“设计方案”，可单独装订成册，正副本合装密封在一个单独的信封中。

展板只需一份原件，无须密封。

1.2 两个包封都要明确注明“招标项目名称、投标人名称”以及“技术文件资料”和“商务文件资料”字样，同时封口处骑缝加盖单位公章。

“设计方案”如果单独密封的，在包封上注明“招标项目名称、投标人名称、设计方案”字样，同时封口处骑缝加盖单位公章。

展板正面不得标注投标人名称，每块展板背面应标明投标人名称。

1.3 投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人。

2. 投标截止送达及时限

2.1 投标人递交投标文件按前附表规定的时限和地点，逾期送达的投标文件作无效投标处理。

2.2 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

3. 投标文件的修改与撤回

3.1 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

3.2 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

五、开标会议

1.开标会议程序

1.1投标人及有关单位签到，投标人提交投标文件，对投标人代表身份进行验证。

1.2采购人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员。

1.3检查各投标人投标文件的密封情况和送达时效。

1.4启封各投标人的技术文件资料，由评标委员会对技术标和展板进行评审。

1.5宣布各投标人的技术标得分。

1.6启封投标人的商务文件资料，宣布各投标人的报价。

1.7根据评标办法规定确定中标单位。

1.8各投标人代表对开标会议结果进行签字确认，宣布中标人。

2.开标会议基本要求

2.1采购人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行开标会议。投标人法定代表人或授权委托人应单独随带以下材料原件参加开标会议：

（1）有效本人居民身份证（授权委托人还应有授权委托书及社保证明）;

（2）投标人的企业营业执照、投标人的资质证书、投标人的安全生产许可证、外省注册的投标人还需提供在本省住建厅备案有效的证明；

（3）拟派项目负责人建造师证、安全生产考核合格证（B证）、社保证明；

（以上证件如为电子证书的，投标人无须提供原件，但若电子证书上的二维码扫描无效则作无效处理；2-6材料原件需统一放入档案袋中并密封封装，包封要明确注明“招标项目名称、投标人名称”字样。投标人应在投标文件递交截止时间前递交投标文件（含相关原件材料），投标人代表没有有效身份证明或投标文件（含相关原件材料）密封包装不符合要求或递交逾期的，不予接收。）。

2.2开标会议由采购人（或代理机构）组织并主持。

2.3投标人法定代表人或授权委托人未参加招标会议或未按时到会的视作自动放弃投标或作无效投标处理。

3.投标行为无效情形

意向投标人有下列情形之一的，其投标行为无效，作无效投标处理：

3.1未按规定在开标会议召开时间前向采购人递交投标文件的；

3.2投标文件未按要求密封的；

3.3意向投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；

3.4投标文件不符合招标文件载明的要求的；

3.5投标下浮率与招标文件载明的下浮率范围不一致的；

3.6不符合招标文件明确的实质性响应条件的。

3.7未能出具相关证件或证件无效的；

3.8投标截止时间以后送达的投标文件；

3.9法定代表人或授权委托人未按时到场的；

3.10未按招标文件要求提供相关原件的。

4.投标文件鉴定和公布

当众宣传核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。

5.唱标

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。

6.开标会议记录

开标会议全过程由采购人代表或其委托的采购代理机构代表记录，并存档备查。

六、评 标

1. 评标组织

1.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

1.2评标委员会由有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

1.3评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

1.5评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

2. 评标办法

2.1开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。

2.2技术文件资料评审标准

技术标满分为60分，评标委员会各成员分别按以下标准评分，所有评委对某一投标人的评分的算数平均值即为该投标人的技术文件资料最终得分，最终得分精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人财务、风险承担能力 （0-4） | 投标人2018年经营状况良好，企业净资产、盈利均为正数得基本分2分，否则得0分。 投标人2018年盈利横向比较，排名第一的得2分，排名第二的得1分，其余不得分。排名并列的得分相同。 （提供投标人2018年经审计的财务报表复印件加盖投标人公章） |
| 2 | 企业施工业绩 （0-4） | 2014年10月1日至今具有合同额200万以上的类似工程业绩，每项得2分，满分4分。 （提供中标通知书或合同和完（竣）工鉴定书的复印件或影印件加盖投标人公章，否则该业绩不予认可。时间以完（竣）工鉴定书日期为准。） |
| 3 | 企业设计业绩 （0-4） | 2014年10月1日至今具有投资额200万以上的类似工程设计业绩，每项得2分，满分4分。 （提供设计中标通知书或设计合同，并提供投资额证明文件（立项文件等）复印件加盖投标人公章，否则该业绩不予认可。时间以合同签订日期为准。） |
| 4 | 项目负责人业绩 （0-4） | 2014年10月1日至今具有类似工程设计业绩，每项得2分，满分4分。 （提供设计委托合同复印件加盖投标人公章，如合同中不能反映项目负责人的，还用提供项目委托人的书面证明并盖委托人公章。时间以合同签订日期为准。） |
| 5 | 投标人资信 （0-3） | 根据省级、市级工商企业信用等级进行评分（省级工商信用AAA得3分，省级工商信用AA或市级工商信用AAA得2分，市级工商信用AA得1分，其余不得分），上述分数按最高分记取，不累计得分。 联合体投标的，按联合体双方较低的信用等级评分。 提供工商信用等级证书复印件加盖投标人公章。 |
| 6 | 设计方案评分 （0-15） | 投标人提供的设计方案是否满足相关设计技术标准与规范和招标文件技术要求，思路阐述较详尽，表达清楚，成果完整，重点的结点设计及相关说明表达清楚并具有可实施性，由评委会综合评判。较优者得3～5分；一般者得1～2.9分；差得0～0.9分。 |
|  |  | 投标人提供的设计方案的设计理念新颖，设计定位准确，整体构思极富创意；由评委会综合评判。较优者得3～5分；一般者得1～2.9分；差得0～0.9分。 |
|  |  | 投标人提供的设计方案有新意且视觉新颖、造型独特等由评委会综合评判。较优者得3～5分；一般者得1～2.9分；差得0～0.9分。 |
| 8 | 施工技术方案 （0-15分） | 重点难点分析及对策较优者得1～2分；一般者得0～0.9分。 施工总平面布置的合理性较优者得1～2分；一般者得0～0.9分。 施工机械设备配备情况的合理、可行性较优者得1～2分；一般者得0～0.9分。 文明措施的合理、可靠性及投标承诺较优者得1～2分；一般者得0～0.9分。 质保体系及工程质量保证措施较优者得1～2分；一般者得0～0.9分。 施工总进度安排是否合理，保证进度措施、赶工措施的合理性较优者得2～3分；一般者得0～1.9分。 安全生产保证体系及保证措施的健全、合理性较优者得1～2分；一般者得0～0.9分。 |
| 9 | 材料设备采购安装 （0-4） | 对用于工程的主要材料的选用是否经济合理、质量优良、耐久性等进行比较，较优者得2.1～4分；一般者得0～2分。 |
| 10 | 项目团队人员 （0-4） | 设计团队中每有一个高级工程师职称得0.5分，最多2分。 （提供职称证书和社保证明复印件加盖投标人公章） |
|  |  | 施工管理人员团队中，施工员、质检员、安全员、资料员均持证上岗得2分,以上人员证书不全不得分。 （提供资格证书和社保证明复印件加盖投标人公章） |
| 11 | 其他 （0-3） | 投标人针对本项目的设计、施工一体化的承包方式，对管理的组织结构、管理方式、专项（信息、资料）管理制度进行规划。优秀得3分，良好得2分，一般得1分,无此项内容得0分 |

注：技术标评分时，打分精确到小数点后一位，平均分精确到小数点后两位，第三位四舍五入。

2.3 商务文件资料评审标准（参照绍市政服发〔2019〕26号商务标评审基准价法）

2.3.1评标委员会对投标人报价进行符合性评审，确认工程量清单与设计方案基本相符、清单编制基本符合计价规范要求、符合招标文件要求的报价为有效投标报价Xi，其算术平均值为X；

2.3.2由招标人代表在95%、96%、97%、98%、99%、100%之中随机抽取一个修正系数K，评标基准价Y=X*K；

2.3.3各投标人的商务标得分如下：

Xi=Y时,得分=40

Xi<Y时,得分=40-(Y-Xi)/Y*100*2

Xi>Y时,得分=40-(Xi-Y)/Y*100*4

商务标得分保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

2.4投标人总得分=技术标得分+商务标得分。

2.5根据投标人总得分从高到低的顺序排列，评标委员会推荐排名第一的投标人为中标候选人；当总得分相同时，按报价较低的排序在先，得分和报价均相同时由采购人当场抽签确定排序。

3. 重新开标情形

有下列情形之一的，采购人应重新招标：

3.1 开标会议确认有效投标人少于3家的；

3.2 开标会议确定的中标人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。

4. 重大偏差情形

4.1 下列情形之一的，视作重大偏差：

4.1.1 未按第三节“投标文件编制”第2条“投标文件的组成”编制投标文件并按格式要求盖章或签字的；

4.1.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.1.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4.1.4 投标人名称或组织结构与资格预审不一致且未有工商变更证明的；

4.1.5 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

4.2 重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

七、定 标

1.采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn、绍兴公共资源交易网http://ggb.sx.gov.cn）发布中标公告，中标公告期限为3个工作日。

采购代理机构向中标供应商签发中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

2. 中标通知书对采购人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3. 采购人无正当理由不与中标人签订合同的，并赔偿由此给中标人造成的损失。

4. 发生下列情形之一的为中标无效：

4.1 采购代理机构因泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与采购人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

4.2 采购人向他人透露已获取招标文件的意向投标人可能影响公平竞争的有关招标投标的相关情况，影响中标结果的；

4.3 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

4.4 中标人或中标人拟派项目负责人经有关部门查实有行贿犯罪记录的；

4.5 采购人在开标会议中确定的标人以外确定中标人的；

4.6 在公示期间，根据本招标文件规定，经有关部门查实中标人有投标无效或作无效投标处理的。

5. 确定中标人中标无效后，采购人将重新组织招标。

八、授予合同

1. 中标通知书

采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的主要附件。

2. 合同签订

采购人将根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定，采购人和中标人在中标通知书发出之日起五日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。采购人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

3. 履约保证金

3.1采购人在签订合同时，按合同法规定可向中标人收取不高于中标额的10％的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

3.2供应商在履行完合同约定事项后，采购人应及时退还履约保证金。

3.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4. 合同双方确认

本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第三部分 招标项目范围及要求

1.建设背景

1.1 整体理念：

1.1.1能够体现主题中心思想，特色，概念新颖，主旨明确，贴合实际。

1.1.2能够提炼表达一至二个亮点，营造整体精神引导、导向。

1.1.3根据实际情况，解释整体布局，脉络清晰，实现展示、活动及社区实际工作功能，利民便民的基本创建要求，并保证原创性。

1.1.4软、硬装的设计建设理念。

1.2服务和施工要求、范围：

1.2.1设计要求：

1.2.1.1设计方案、初步设计（如需要）、施工图设计。

1.2.1.2设计风格和现有建筑协调，满足招标人设计理念。

1.2.1.3设计合理、概算准确，符合施工图预算，有效控制成本。

1.2.1.4所有设计内容均能通过相关管理部门的审查审批。

1.3工期要求：总工期70日历天，其中中标通知书发出后5天内完成设计方案优化；设计方案评审通过后5天内完成施工图设计；施工图审查通过后60天内完成施工。

1.4其他要求：中标单位根据招标人要求进行设计，深化设计确定后，根据施工图进行施工。

参与本次招标的未中标的投标人，应同意招标人在方案改进时部分采用其投标设计方案中的思路、元素。

1.5项目基本内容:

1.5.1项目主要包括：①按照设计方案，提供绍兴市公安局老干部活动中心施工图设计；②根据招标人认可的施工图装饰装修施工；③工程保修服务；④中标人提供的服务包括项目结束后提供完成整的资料、实施过程中的所有审批审查手续办理。

1.5.2项目内容详细要求：

1.5.2.1各类节点要求设计美观、结合设计的特定元素，符合当地文化特色。

1.5.2.2 各项目设计要求进行现场踏看，节点选址合理，设计方案需提供现场效果图、施工图。

1.5.3 整体制作内容（暂定）：上限价为270万元

1.6项目实施理念及部分实施意见：

1.6.1一楼平面共300平米左右设立乒乓球区、台球区、飞镖区和休息区四个功能区。乒乓球区需要达到可用于承办在职民警比赛的要求。该区域主要是为了营造一种边运动边喝茶交流的轻松氛围。

1.6.2二楼休闲区共300平米左右设立阅览、喝茶聊天、棋牌、烘焙、按摩这些功能在退休干部活动的同时，也可以让一些党支部在这种轻松的氛围，进行党支部学习。

1.6.3三层设立创作、办公区，面积300平米左右增添书画创作室、小型茶室，也需设立医务室，用于平时的医疗应急。

1.6.4四层设立多功能厅，面积300平米左右，后期需容纳100人左右年底学习，互动。

需要有足够空间设立老年大学的静态教室，进行老年大学公安分校授课。

1.6.5五层设立老年大学公安分校的动态教室面积350平米左右，按照体操房的标准配置，用于太极、排舞、合唱、瑜伽等项目的教学和训练；需配备一个视听室，按照小型家庭影院的标准配备，用于播放电影和唱卡拉OK，适合人数较少时，进行娱乐。

1.6.6六层屋顶设立后花园面积350平米左右。纯休闲的功能，能达到秋冬季节喝茶、晒太阳，温暖舒适的功能，需设立露天茶座，适合春秋季天气较好的时候。露台需要留有大面积种植绿化的花盆、花架等。

第四部分 合同主要条款

本合同采用《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规〔2011〕3018号文）附件二《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。通用条款略。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

（1）含合同谈判中澄清文件；（2）承包人在评标定标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清、承诺文件等；（3）询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（5）合同附件一～六。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：绍兴市公安局

1.1.2.3承包人：

1.1.2.4总承包项目经理：

姓    名：      （必填）   ；

身份证号：（必填）           ；

联系电话：    （必填）     ；

电子信箱：（必填）   ；

通信地址：（必填）       ；

承包人对总承包项目经理的授权范围如下：  （必填）        。

1.1.2.5设计负责人：

姓    名：      （必填）   ；

身份证号：（必填）           ；

执业资格等级：（必填）           ；

执业资格注册证书号：（必填）       ；

联系电话：    （必填）     ；

电子信箱：（必填）     ；

通信地址：（必填）       ；

承包人对设计负责人的授权范围如下：  （必填）   。

1.1.2.6施工负责人（项目经理）：

姓    名：      （必填）   ；

身份证号：（必填）           ；

建造师执业资格等级：（必填）           ；

建造师注册证书号：（必填）       ；

安全生产考核合格证书号：（必填）         ；

联系电话：    （必填）     ；

电子信箱：（必填）     ；

通信地址：（必填）       ；

承包人对施工负责人的授权范围如下：  （必填）      。

1.1.2.9 监理人：

1.1.2.10 总监理工程师：

姓    名：         （必填）    ；

职    务：     （必填）    ；

监理工程师执业资格证书号： （必填）  ；

联系电话：       （必填）  ；

电子信箱：           ；

通信地址：          （必填）   。

1.1.4日期

1.1.4.1缺陷责任期期限：24个月。

1.1.4.2保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：以中标价作为签约合同价（暂定价）。

1.1.5.3合同结算价：根据合同约定的结算方式进行计算并经审定的最终合同结算价款。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）国家、浙江省、绍兴市颁布的规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图和地质勘察报告等有关技术经济文件。（3）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供：

①项目设计文件

建设内容的所有施工图设计、涉及本项目所有的专项设计等设计文件，施工图设计阶段所有规章要求的报批文件、工程报建手续所需的设计图纸及报批文件。

按施工图审查意见修改后的正式设计文件给发包人，具体份数不低于12套且满足发包人要求。

施工图审查及前期手续办理中所需的文件数量均由承包人负责提供，费用均包含在工程设计费中。

②项目实施文件

◆项目进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆设计进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆采购进度计划：承包人中标确认后14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

◆主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计：单项工程和分部分项施工前7日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求

◆质量保证细则和工作执行文件：各设计和实施阶段开始实施前14日内提供的份数不低于6份且满足发包人要求；

③在工程正式移交前提交工程所有审批资料一套。

◆承包人的设计文件和施工方案在施工前必须由发包人认可后方可实施。

◆所有资料应满足档案管理和发包人提出的运行维护管理要求，除纸质外均应有电子文档或扫描件。

1.6.2发包人文件的提供：

合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件和设计方案。

1.13 发包人要求中的错误（B）

本合同采用通用条款1.13 发包人要求中的错误（A），通用条款1.13 发包人要求中的错误（B）不适用。

2．发包人义务

2.3 提供施工场地：

发包人提供施工场地的约定：

本工程在开工前，发包人将通过其工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。临时施工用水、用电由发包人提供接口，承包人自行接至施工场地内，费用自理；施工期间因电力紧张或其他原因造成短期供电不足的，应由承包人自行配备足够容量的发电设备，确保施工正常进行，该费用由承包人自行承担，发包人不再计取措施费。电讯线路的接入由承包人自行解决。

2.4 办理证件和批件

法律规定和合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准、施工许可或备案手续。发包人应按时办理，承包人应给予必要的协助。

法律规定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.7其他义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：按需要提供。

2.8发包人权利

2.8.1发包人代表

发包人代表的姓名：                ；

发包人代表的职务：                ；

发包人代表的职责：对工程建设进行管理和监督。

2.8.2发包人有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验、质量保修等实施工作进行监督和管理，并提出修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。承包人应充分配合发包人的各项监督和管理，但此项监督和管理不免除发包人应尽的合同义务和法律责任。

2.8.3 发包人有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的损失和损害，提出赔偿。

2.8.4 发包人认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因发包人原因造成的暂停，给承包人造成的费用增加由发包人承担，造成关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

2.8.5 发包人有权对承包人主要管理人员的资格和能力进行考核，对不称职人员有权要求承包人予以更换，直至发包人满意为止。

2.8.6 发包人有权对承包人不符合设计文件、法律、法规、规章和相关办法的行为予以制止，并视其具体行为采取处理或处罚措施。

2.8.7有根据实际情况作出对工期进行调整的权利。

2.8.8拥有工程重要事项的最终审核权和决定权。

2.8.9有权监督承包人对分包项目的资金支付，如承包人未能及时支付并影响工程建设，发包人有权从支付给承包人工程进度款中扣除该部分费用直接支付给分包人。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.4 提交工程总体施工组织设计的份数和时间：详见1.6.1条款

4.1.10由承包人履行的其他义务：

承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务：

（1）开工前应按规定向监理人或发包人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

（2）按发包人的认可，进行施工现场布置：场地硬化、企业形象设计图牌、安全警示图牌等工作，达到并通过标化工地要求，并通过验收。

（3）负责施工场地临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，费用已含在本工程投标报价中，由承包人承担，发包人不再另行支付，如果在施工过程中发现综合管线和邻近建筑物、构筑物等地下设施，承包人应立即停止施工、做好相应保护工作，并及时报告监理人或专门机构进行处理。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。

（4）遵守政府有关部门对施工交通、环卫排污及施工噪音等管理规定，办理有关手续并承担费用。涉及治安、市政市容、环保、交通、计生、工程所在地周围关系，由发包人和承包人共同协调处理，费用由承包人承担。承包人应对施工区域内的卫生和废水排放负责，生活、生产废水处置应满足相关要求。施工区域符合相关管理部门的标化（文明）工地要求管理，并做到工完场清（除发包人要求保留移交给发包人的设施外）。

（5）保证民工工资的支付（按照绍兴市住建局的要求缴纳民工工资保证金）本项目工程款支付实行工程款和工资款两条线拨付机制，承包人需在绍兴市区范围内的任一家银行建立项目农民工工资专用账户，发包人在向承包人支付工程款时将工程款的30％打入项目农民工工资专用账户用于支付农民工工资，此账户的款项只能用于支付农民工工资，不得挪作他用。本项目实行农民工用工实名制管理和农民工工资专用账户管理制度，承包人在农民工进入施工现场3天内应当依法与农民工签订劳动合同，并给其在开设农民工工资专用账户的银行办理实名制银行卡，委托银行将农民工工资直接划入农民工的实名制卡中。农民工须进行实名制电子考勤。

1）承包人应保证每期所获进度款优先安排民工工资的发放，否则，发包人有权在下一期支付给承包人的款项中扣除一定款项作为民工工资保证金，必要时直接支付给民工个人。

2）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

3）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。

4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。

5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。

6) 承包人直接招用民工时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其合法分包单位授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

7) 承包人雇用民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人与其合法分包单位共同管理与调配。

（6）项目审计、稽查和检查等的配合

1）不论何时（包括项目保修期结束后），与本工程项目相关的审计、稽查和检查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；承包人有责任为发包人、监理人、跟踪审计人、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

2）有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各种工作；

3）本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括竣工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

4）承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；

5）承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

4.2履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）承包人应在本合同签订后7天内向发包人提交履约担保；项目履约担保为银行保函或转账支票，金额为中标价的5％；其中质量2%，工期、安全文明施工、到位率各1%。

（2）履约担保有效期为至工程竣工验收合格之日后六个月。变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

（3）履约担保的退还：至工程竣工验收合格之日后六个月承包人无合同违约情况时无息退还。

4.11不可预见的物质条件（A）

本合同采用通用条款4.11不可预见的物质条件（A），通用条款4.11不可预见的困难和费用（B）不适用。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人提交进度计划的份数和时间：承包人应在中标后14日内根据发包人要求编制详细的进度计划，包括设计、前期审批、施工、采购、竣工验收等详细计划报送发包人。

监理人及发包人确认的时间：收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见。

4.12.2 合同进度计划的修订: 不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人应在7日内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人批准；发包人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划。

5. 设计

5.1承包人的设计义务

5.1.3本项目设计内容包括本工程的方案设计、初步设计（如需要）、施工图设计、及施工期间现场配合等服务，直至工程完（竣）工验收。

5.1.4承包人对施工图纸认真设计并自查完善，积极配合施工图纸审核工作，根据审核意见，积极做好图纸修改完善工作。如在施工过程中发现设计问题，由承包人承担相应责任。

5.1.5由承包人提供建设内容的所有施工图设计、涉及本项目所有的专项设计、深化设计，承包人应对所提供设计文件负责。发包人有权指导、审查由承包人所进行的设计工作，并对设计文件进行审核确认后方可用于施工，但不承担因承包人原因造成的各种失误。

5.2承包人设计进度计划

5.2.1设计文件的份数和提交时间：设计方案在中标通知书发出后七天每完成优化；设计方案审批通过后十天内完成施工图设计；并按1.6.1要求提供份数，并附电子文本2套。

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

发包人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

因承包人原因，未能按照合同约定的时间完成施工图设计或提交的施工图设计文件不符合设计深度要求时，由承包人自费采取措施赶上，因此而造成工期延误的由承包人承担。

5.3 设计审查

5.3.4承包人必须根据审查要求提供施工图初稿供审核。承包人应提供十二套图审后的施工图给发包人，承包人自用的图纸由承包人自理。

5.3.5 因承包人原因，未能按5.2.1款约定的时间，向发包人提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查无法进行或无法按期进行，造成的损失及费用，由承包人承担。

5.3.6承包人不得将未加盖相关印章的施工图用于施工。对已加盖相关印章的施工图所做的任何修改均被视为设计变更，承包人应办理工程变更手续。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人提交竣工记录份数：向发包人提交完整的竣工图纸及技术资料（含电子版）并应符合档案保管部门的存档要求。在竣工过程中所需的文件数量均由承包人负责另行提供，竣工文件编制费用及档案归档费用均已包括在投标报价中。

承包人需要提交的竣工文件套数：纸质文件不少于捌套（必须含叁套原件）、电子版文件不少于贰套，且满足发包人要求。

承包人提交的竣工文件的费用承担：由承包人承担（不另外计取）。

承包人提交的竣工文件移交时间：竣工验收合格后一个月内。

承包人提交的竣工文件形式要求：书面文件原件及电子文件。

每份竣工文件内容应包括但不限于：

（1）设计施工图、竣工图以及各项设计变更资料，包括设计计算稿、设计基础资料等；

（2）施工资料,包括各种施工日志、质检资料、验收记录、往来函件等；

（3）设备资料，包括各种使用说明、操作维修手册、质检资料、合格证、验收记录等；

（4）影像资料（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等）；

（5）图纸的CAD文件、其他资料的扫描件等，刻录在光盘中，一式两份。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，承包人应在获得发包人批准的情形下，对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。该部分增加的费用由承包人承担。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.2主要设备材料一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交三份，格式、内容自定。

（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）

6.1.4因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，工期不予延长。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，并作为变更处理。

6.1.5对承包人采购的设备材料的特殊要求：

（1）设备、材料的品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，须与招标要求和投标承诺一致。

（2）重要材料、设备，承包人在采购前提前报计划给发包人、监理方，并由发包人、监理方派人员参加选点、看样、订货、监造，但发包人、监理人的上述选点、看样、订货、监造行为不免除承包人的质量保证责任。

6.2发包人提供的材料和工程设备（B）

本合同发包人不提供材料和工程设备。

7．施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。

7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B）

本合同采用通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）不适用。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（B）

本合同采用通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）不适用。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送监理人期限：合同签订后7天内。

在第10.2.9项后增加以下条款：

10.2.10承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因所发生的人身伤害、安全事故， 由承包人负责。涉及暂住管理的，承包人负责办理相关手续，费用自负。

10.2.11承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

10.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对按国家、地方及行业相关规定的超过一定规模的危险性较大的专项施工方案，还应由承包人组织专家进行论证、审查。

10.2.13 消防安全：

承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

承包人应按规定建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

10.5 事故处理

10.5.2 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

10.5.3 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

10.5.4 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

10.5.5 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

承包人开始现场施工的工作条件：发包人移交已具备施工条件的施工场地。电讯线路的接入由承包人自行解决。

承包人开始现场施工的工作日期：监理工程师在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在开工日期后尽快进场施工。

11.3发包人引起的工期延误

（8）发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

工程延期的审批

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣气候的条件指： 市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号，并涉及施工关键线路的，可延长工期。

11.5 承包人引起的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，由承包人承担由此产生的一切损失，工期每延期一天应向发包人支付违约金按合同总价的万分之五。

11.6 工期提前

提前竣工奖金：无。

13．工程质量

13.1工程质量要求

关于工程奖项的约定：/。

13.1.1按工程设计、施工、材料设备供应相关的国家及行业规范执行。

其中：设计质量，应以符合施工图审查合格要求为准；

施工质量，按照现行质量验收规范达到合格标准。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 监理人或发包人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，可在征得发包人同意后委托给第三方独立的检验单位重新检验，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新检验不合格的，由承包人承担重新检验的费用和整改费用；重新检验合格的，其检验费用由发包人承担。

承包人应根据国家有关规范、规程规定对施工过程中所使用的原材料、中间产品及成品进行检测，检测单位的确定须经业主同意，检测费用由承包方承担。

15．变更

15.3变更程序

15.3.1 变更的提出补充

（1）属人力不可抗力造成承包人直接损失的，发包人将根据实际情况协商解决。

（2）发包人向承包人提供前期地勘报告，承包人根据施工图设计要求确定是否需要补充地勘，补充地勘的费用包含在中标总价中不作调整。

（3）承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案的要求和标准，发包人提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。

（4）发包人对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（5）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（6）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，发包人可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（7）在施工过程中，承包人如欲提出工期或费用变更申请，应在可预知时间发生24小时前/突发时间发生24小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，否则发包人有权不予受理。

15.3.2变更估价

对每项变更价款的计算方法约定：

（1）设计费、施工临时工程费和保险费按中标价包干，结算时不作调整；

（2）由于承包人原因导致的设计变更、人工费、材料费、机械费价格调整等因素所导致的费用变化，一律不得调整。

（3）合同履行中的变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：①合同价中已有项目单价的，按确定的综合单价；②合同价中无该项目单价，但有与该项目类似的，参照该类似项目单价组价；③新增及变更项目在合同价中既无该项目单价，又无类似的，但可套定额的，按投标预算口径套取定额；④新增及变更项目、没有项目单价和除税信息价，且无定额可套用，按照发包人签证价结算，不再下浮。以上变更内容，如在合同价中有项目单价的，在进度款中予以计量；其余内容在进度款中暂不计量，待结算时一并计算。

16. 价格调整

16.1物价波动引起的调整（B）

除法律及以下规定情形外，合同价格不因物价波动进行调整：

17．合同价格与支付

17.1 合同价格

（1）本项目签约合同价=中标价

（2）合同价原则上为固定总价。如实际实施过程中，施工图与原投标阶段的设计方案相比有变更和增减，承包人应按照投标报价口径做出调整。最后结算价格不超过中标价。

17.2 预付款

17.2.1 预付款：见17.3.2款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 见17.3.2款

17.2.2 预付款的扣回与还清

扣回预付款的时间、比例：见17.3.2款；

17.3 工程进度付款

- 17.3.1 付款时间

关于付款周期的约定：按 月 支付工程进度款。具体为见17.3.2款

- 17.3.2 支付分解表：

| 序号 | 付款条件 | 付款时间 |  | 付款额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设计费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计方案 | 设计方通过审查 |  | / |  |
| 2 | 施工图递交审查 | 递交审查后7天内 |  | 设计费的50% |  |
| 3 | 施工图通过审查 | 通过审查并递交施工图后7天内 |  | 设计费的30% | 同时完成节能评估 |
| 4 | 竣工验收合格后 | 竣工验收合格后15天内 |  | 设计费的10% |  |
| 二、建筑安装工程费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 每月完成的形象进度 | 每月完成的形象进度经发包人审批确认后30天内 | 当月完成建安工程量（含临时工程费）价款的80% |  | 按合同条款所作的各项违约金在当月进度款中扣除 |
| 2 | 工程完工验收合格向发包人提交竣工资料及结算资料并完成结算审核后 | 完成竣工结算审核后30天内 | 支付至结算总价的95% |  |  |
| 三、质保金：设计按设计费的10%扣留；建安工程按工程结算金额的5%扣留；发包人在本工程缺陷责任期期满后30日内，且工程通过竣工财务决算后结清余款。 |  |  |  |  |  |

17.3.3 进度付款申请单

- 17.3.3 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：每月20日前提供月进度计划及当月工程量统计报表各5份，上报监理、造价咨询及有关部门核定后，报至建设单位项目负责人，经审核后予以支付。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金：见17.3.2，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。工程保修责任期期限：按质量保修书及国务院的《建设工程质量管理条例》相关规定执行。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交的竣工付款申请单份数：5份

17.5.2竣工付款证书及支付时间

（1）本项目根据国家造价管理的有关规定以及有关部门审定的工程结算，与承包人办理最终价款结算手续，如需国家审计的，则从其约定。审计费按有关规定执行。

（2）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

（3）承包人在工程竣工后无限期有配合发包人接受项目审计、稽查和检查等的义务。如竣工结算后，经审计需要再核减结算款的，应无条件退还核减的款项；如承包人拖延的，发包人可从保修金中之间扣减该款项。

19. 缺陷责任与保修责任

工程土建及安装缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期内，如承包人未按照合同约定提供质保责任，发包人有权自行委托第三方提供保修维护服务，费用从留存的质保金中扣除，不足部分由承包人另行向发包人支付。

19.7 保修责任

详见工程质量保修书。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

保险范围：工程设计责任险、建安工程一切险，其中建安工程一切险为合同工程的永久工程、临时工程和设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程之日。

工程设计责任险、建安工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责并承担费用。

20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险保险金额不低于100万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三者责任险的保险费由承包人负责并承担费用。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人提交各项保险生效的证据和保险单副本期限：合同签订后14天内提交。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1双方关于不可抗力的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

22. 违约

22.1承包人违约

22.1.2对承包人违约的处理

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人应支付的违约金，发包人可在履约保证金中直接扣罚，不足部分在进度款中扣罚。承包人的违约行为给发包人造成的损失高于违约金约定的数额的，发包人有权要求承包人赔偿全部损失。（2）承包人违约造成合同终止的，还可以向承包人追偿全部经济损失。（3）同时结合行业监管、综合监管、诚信管理，可以进行不良行为公告、限定一定期限的投标资格、纳入诚信管理等处罚。

项目班子到位率：

（1）施工负责人未经批准擅自离开施工现场必须按缺岗 1000 元/天向发包人支付违约金；

（2）项目负责人、设计负责人和施工负责人不得变更，如因发生重大安全事故不适合再任、被责令停止执业、羁押或判刑情形、经调查核实确患重大疾病无法继续担任相应岗位工作而确需更换，承包人必须书面报告发包人并经发包人书面同意，变更后的项目负责人和施工负责人必须相同专业、学历、职称、注册执业资格、本专业工作年限等或更高等级。因承包人原因提出的总承包项目经理、设计负责人和施工负责人变更，2000元/（人次）从履约保证金中扣除；承包人的施工负责人应常驻现场，且每月在现场时间不少于22天，每月到位天数未达到22天，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金1000元。

（3）承包人人员相关违约责任

1）承包人更换项目管理施工组人员和设计组人员的违约责任：主要专业设计人员及施工技术负责人不同意变更，其他人员若确须更换，须由承包人提出申请，经发包人书面同意后才能变更。

2）项目开工后，项目管理施工组人员每月考勤天数不足22天的（发包人考勤结果为准）。向发包人支付违约金700元/（天·每人）。

3）项目开始工作后，需根据不同设计阶段按发包人要求安排一名设计工程师（要求具备中级以上职称）做为设计联络员，且每星期至少一次到现场并参加所有工地例会，按照发包人考勤结果每少一天向发包人支付违约金700元。

（4）发包人要求更换项目负责人、设计负责人、施工负责人时，承包人无正当理由拒绝的违约责任：对不称职的总承包项目经理、设计负责人、施工负责人，发包人有权提出更换并对承包人处以1万元/次处罚，承包人必须在7天内进行更换（变更后的资质同前面描述），否则发包人有权对承包人按 2000 元/天/人从履约保证金中扣除。承包人在接到发包人更换总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的通知后14天内仍未更换的，发包人有权单方面终止合同，并由承包人承担全部责任。

安全文明施工：

（1）发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，承包人应立即整改并根据严重程度向发包人支付不少于1000元/次的违约金，具体数额由发包人确定。在施工全过程中，若由于承包人在施工期间有违规操作导致对发包人的名誉造成损害的，发包人有权向承包人索赔，且不少于1万元，情节严重的可以加倍索赔。

（2）施工现场清洁卫生的要求：承包人按绍兴市人民政府相关规定执行，若有关部门检查不合格的，承包人应按监理工程师的通知整改，视为承包人违约，拒绝或故意拖延整改的发包人有权对承包人按2000元/次扣罚。

（3）施工过程中发生一切安全事故的责任均由承包人自行承担。

（4）若发生一般及以上等级安全、质量事故，承包人向发包人支付不低于5万元的违约金，具体数额由发包人根据情节轻重确定，同时承包人必须及时进行整改，并承担由此给发包人造成的一切损失（包括但不限于有关部门的处罚、当事人索赔、经济损失等）；

质量：

（1）承包人应保证满足发包人设计需求，并与方案设计单位做好衔接，且不得低于投标承诺的标准，不得违反国家规定及发包人要求而擅自变更，否则扣除部分或全部质量履约保证金，同时承担给发包人造成的一切损失。

（2）工程验收达不到合同规定的质量等级，无条件返工并由承包人承担返工、修复、延期等全部费用。

（3）承包人未按发包人批准确认的设计方案、初步设计、施工图、施工方案及相关标准规范要求进行施工的，应向发包人支付3000元/次的违约金（由发包人视具体情况而定），并无条件按发包人的要求限期整改，承担由此产生的所有费用。如承包人拒不整改，应加倍承担违约金，且发包人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还，由此造成的全部损失均由承包人承担；

（4）在各分项工程、隐蔽工程验收时，原则上要求一次性合格，经发包人和监理人要求整改的分项工程，如未按规定时间完成的，支付违约金3000元/次；拒不整改并擅自进入下一道工序的，要求限期内无条件返工，材料退场，支付违约金不少于5000元/次（由发包人视具体情况而定）。

（5）若承包人所购设备和材料不符合设计或标准要求时，承包人承担所发生的费用，由此延误的工期不予顺延。无论发包人和监理人是否发现和制止，由于使用不符合设计或标准要求的材料施工所引起的一切责任均由承包人自负；

（6）承包人实际使用材料与原报验材料不一致时，发包人视情况有权处以不少于2000元/次罚款。由此发生的费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

（7）偷工减料、原材料或半成品未经监理工程师验收合格投入使用的，经发包人确认，发包人有权对承包人处于5000元/次罚款，同时承包人负责整改和返工并承担相应费用。

工期：

（1）承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、完（竣）工资料及完（竣）工验收报告等，并有义务配合发包人将该资料存档备案，否则发包人有权延期支付工程款。

（2）由于承包人原因，设计工期延期的，每延误一天承包人应向发包人支付设计合同价的千分之一。

（3）不能按要求本工程试运行符合要求后，承包人未按时移交工程的，视同工期延误，承包人工期延误的，每延误一天向发包人支付2000元/天的违约金。

（4）如承包人未按照归档要求移交相关的竣工资料，则发包人有权对承包人提交的工程结算报告不予送审且有权暂扣工程款。

廉政：

在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人行为的，发包人有权单方面终止合同。

其它：

（1）承包人未按投标文件技术标中承诺的EPC工程总承包管理、项目设计管理、施工组织管理的方案进行项目EPC总承包管理的，承包人向发包人支付不低于3000元的违约金，具体数额由发包人根据情节轻重确定，同时承包人必须及时进行整改。

（2）承包人应严格遵守发包人制定的各项有关施工管理制度，同意发包人在各项管理制度中设置的处罚规定，若有违反，承包人应承担二倍的违约金及相应的违约责任；

（3）承包人必须服从发包人的管理。对发包人或监理人下发的整改通知单，不及时进行整改的，按 1000元/次支付违约金；对拒不执行整改指令的，按不少于2000元/次支付违约金。违约金的具体金额由发包人全视实际情况而定；

（4）承包人未履行或未完全履行承包人配合管理的职责，发包人有权以进行处罚，并由承包人承担相应责任和损失。

（5）承包人施工及管理人员现场不服从发包人或监理人管理人员的管理，按2000元/次处以罚款。

(6）承包人的特殊工种必须持证上岗，如发现无证上岗操作一次，发包人有权按1000元/人/次进行处罚，并提请相关部门。

(7）发包人要求上报的文件、资料，承包人应在规定时间内上报，逾期未上报的，按 1000元/天进行处罚。

(8）工程施工中所有材料、设备等的内外运输，必须遵守有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解决。承包人因违反省市有关规定，引起政府职能部门罚款或停工整改，其发生的工期延误、费用与损失均由承包人自行承担。

（9）合同签订后，如承包人无故停工或中途退场，发包人有权没收履约保证金，并解除合同，承包人并承担给发包人带来的一切损失。

22.1.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有下列行为的，发包人有权要求承包人整改其工作内容，承包人在约定期限内拒不整改的，发包人有权追究其违约责任，并有权单方解除合同。发包人因此遭受的一切损失，由承包人负责赔偿，同时不得再参加本工程的投标：

（1）承包人的项目管理人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的；

（2）建设工程竣工前，承包人非法转包、违法分包建设项目的；

（3）因承包人无故停工超过20日历天（含20天）的；

（4）因承包人的原因致使工程质量、工程验收不合格，在发包人提出的合理期限内，承包人拒绝或无法修复的；

（5）承包人在合同约定的工期内未完工，在发包人催告的合理期限内仍未完工的；或承包人施工进度比预定计划严重滞后，显然不能按照合同约定的工期如期完成；

（6）承包人以自己的行为表示不再继续施工的；

（7）在施工过程中发生重大质量事故或者重大安全事故的；

（8）承包人因违规施工造成严重损害发包人信誉的；

（9）有其它违约行为造成无法履约的。

如出现上述情况，承包人在收到发包人发出解除合同的通知后，应立即停工，妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。按发包人的要求，将自有机械设备和人员撤出施工场地，承包人承担由此所发生的费用。已经定货的材料、设备由承包人负责退货或解除订货合同，承包人承担由此所发生的费用。发包人委托第三方对已经发生的工程和设备结算进行审计，承包人须配合做好已完工程结算工作，承包人还应赔偿因合同解除给发包人造成的全部损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。协商不成的，可向绍兴仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。

25. 补充条款

25.1承包人应为监理人提供办公场所，并协助发包人办理相应的手续。

## 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                 项目 （项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）发包人要求；

（2）投标函及投标函附录；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）        （¥        ）。

4. 项目负责人：     ；设计负责人：          ；施工负责人（项目经理）:         。 项目负责人（总承包项目经理）负责工程设计、施工等全过程管理。设计负责人负责施工图设计及后续服务的项目管理。施工负责人负责工程施工阶段的项目管理。

5. 工程质量符合的标准和要求： 符合法律规定和合同约定，要求合格        。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：  中标通知书发出之后即时开始  ，实际开始工作时间按中标通知书发出时间为准。工期：70日历天，其中中标通知书发出后5天内完成设计方案优化；设计方案评审通过后5天内完成施工图设计；施工图审查通过后60天内完成施工。

9. 本协议书一式       份，合同双方各执      份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：             （盖单位章）     承包人：           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

201   年        月        日            201    年           月        日

## 附件二：履约担保格式

承包人履约保函

(发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人”)于       年    月    日签订了                           (工程名称)合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后六个月内。即截止时间为    年   月   日。如实际开工时间超过合同约定的开工时间15日以上，担保有效截止时间相应延长。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期作相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第10条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                        。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月     日

- 附件四：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括多媒体、布展及其他相关的一切设备、装修、供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本协议书承包范围内的全部工作内容（承包人整改不到位，发包人有权暂缓支付总承包人保修押金）。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．基础设施工程、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

4. 绿化工程养护、保活为2年；

5. 设备为2  年

6. 其他项目的保修期限由发包方与承包方约定：2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用在保修金中全额扣除，不足部分由承包人补足。同时每发生一次上述情况承包人需支付给项目业主违约金20000元。设备故障必须在2个小时内响应、4个小时内到达现场，如因维修时间延误造成损失的，除扣留相应质量保证金外，承包人还应承担由此延伸的经济责任。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金条款见17.3.2

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

- 附件五：工程项目廉政合同

工程项目名称：

发包人名称(以下称甲方)：

承包人名称(以下称乙方)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程项目承包、发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标询价、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行本项目发包承包双方签订的                       合同，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定者外)，双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的负责人和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不得以任何理由向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

(二)不参加乙方安排的宴请及其他消费活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(三)不要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、为配偶子女的工作安排以及本人或亲属旅游、出国(境)等提供方便。

(四)配偶、子女不得从事与乙方承包工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五)不以任何理由向乙方推荐分包人或要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务活动，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。

(二)不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方支付的费用。

(三)不以任何理由宴请甲方工作人员或安排其他消费活动。

(四)不为甲方和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(二)乙方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关规定予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。符合不良行为记录、公示规定的，进行不良行为记录、公示。

(三)乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包人交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包人如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：在自觉履行合同的同时，由甲、乙双方的监督单位负责对本合同履行情况进行监督检查。

第六条  本合同作为施工合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条  本合同一式九份，由甲、乙双方各执一份，送交甲、乙双方的监督单位各一份。

甲方（盖章）：	                             乙方（盖章）：

法定代表人：	                             法定代表人：

地址：	                                     地址：

年   月   日	                                年   月   日

附件六   工程安全文明施工协议书

工程安全文明施工协议书

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经协商，就          项目，建设单位             （以下简称发包人）与承包单位                       （以下简称承包人）签订本协议书。监理单位             （以下简称监理人）作为本协议鉴证方。

第一条 发包人安全责任

1、在开工前，发包人应向安全监督管理部门办理相关安全手续。

2、发包人应要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备案。

3、发包人有权检查督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、发包人委托监理人负责与承包人联系安全生产方面的工作。

5、发包人有权对承包人参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽查、考核。

6、承包人在施工中发生的安全事故，发包人有责任负责调查、统计上报。承包人在施工中如发生包括但不限于人身伤亡、环保污染、财产损失等事故的，承包人应立即通知承包人、当地政府和公安部门，并负责保护现场；发包人有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。

7、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人要求承包人违反安全管理规定进行施工导致的事故由发包人承担责任。

8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生场内环保污染、火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝阻的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（6）承包人与发包人发生冲突的。

第二条 承包人安全责任

承包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包人应切实履行以下安全责任：

1、承包人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度，并严格执行。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，承包人应在项目部设置专职安全生产管理机构。

5、承包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁进行施工。

6、承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给监理工程师备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

8、开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示承包人已确认所有施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

10、承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、承包人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。

13、承包人施工过程中发生人生伤亡、环保污染、设备事故或危及生产运行、社会综治稳定的不安全情况，应立即报告发包人，并积极配合调查。

14、承包人应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由承包人统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并在公安等行政部门到达前负责保护现场。

15、承包人应将事故调查组的事故调查报告及承包人事故处理意见提交发包人备案。

16．在施工期间承包人与发包人管理人员发生冲突的，发包人将对承包人处以5000—20000元的罚款，由此引起的停工损失由承包方承担。

第三条、发包人、承包人二方联系方式及响应时间

发包人、承包人二方应以工作联系单、传真、电传等书面形式通过监理单位送达对方。二方在接到对方的书面联系后，应于12小时内予以响应。

第四条 施工安全保证

承包人在施工过程中未发生人身重伤和设备及以上事故，若施工过程中发生下列有承包人责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

（1）发生人身死亡事故和设备重大事故，扣除全部安全文明施工履约保证金；

（2）发生人身重伤事故和设备事故，扣除10%安全文明施工履约保证金；

（3）承包人人员发生违章行为的经济处罚，从安全文明施工履约保证金内扣除。

第五条  承包人除按“双标化”要求做好现场文明施工工作外，应做到：

（1）施工总平面布置图在实施前应得到发包人的批准，并按审批的方案实施；

（2）现场办公用房应采用彩钢板活动房；职工宿舍及其他临时设施宜采用彩钢板活动房，施工区域与非施工区域应严格分隔。

（3）现场围墙外空地应进行绿化，现场内应进行适当绿化，并予保持；

（4）现场内、外的施工场地、绿化区域应有专人进行保洁，随时保持清洁；

（5）材料运输出入口应设置车辆冲洗设施，保证现场进出车辆的清洁，建筑工地的主要出入口处应设置醒目的施工标牌；施工通道清洁畅通。

（6）配合发包人做好必要的各类宣传工作；

（7）施工区域的沟、井、坎、穴等危险地形旁，应设立醒目的警示标志，并采取安全防护措施（特别是基坑、河道边）。

（8）施工管理人员需统一配带胸卡（工作牌）。

（9）工地四周必须按相应规范设置电视监控设施，并统一管理。

（10）承包人在施工期间必须做好对工地边建筑物的保护工作，如果因承包人原因造成建筑物损伤的，承包人需承担相应赔偿及协调工作。否则发包人有权从工程保证金中予以扣除相应的赔偿金，并对承包人按5000-20000元/次进行罚款。

第六条 违约责任

1、由于发包人或承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现承包人提供的有关资质材料无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3、发现承包人现场作业人员有违章行为的，有权对承包人进行相应的罚款。

4、承包人项目部未设置专职安全生产管理机构；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要等情况的，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。

5、承包人对发包人提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，承包人按500元至1000元/天承担违约责任。

6、施工过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担50000元至100000元/次的违约责任。

第七条 本协议执行过程中，如发生争议，由二方协商、调解解决；若经协商、调解不成，双方约定向工程所在地法院提起诉讼。

第八条 本协议作为工程建设施工合同的附件，与工程建设施工合同具有同等法律效力。

第九条 本协议有效期限：自该工程项目开工之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。

第十条 本协议经三方签字盖章后生效。

发包人：（盖章）

法定代表人：

年   月   日

承包人：（盖章）

法定代表人：

年   月   日

监理人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（附代理人授权书）：

年   月   日

第五部分 投标文件及其附件格式

（必须按以下格式填写并按要求盖章或签字）

投标文件主要内容：

1、法定代表人身份证明书                        （附件一）

2、授权委托书                                  （附件二）

3、投标承诺书                                  （附件三）

4、项目负责人无行贿犯罪记录承诺书              （附件四）

5、重大违法记录的声明                          （附件五）

6、投标函                                      （附件六）

7、总报价书                                    （附件七）

8、其余按招标文件要求提供的资料格式自拟

附件一：法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年         月         日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：      系                                    （投标人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：（盖章）

日期：    年   月   日

附件二：授权委托书

本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托                                   （单位名称）的            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                               （招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

代理人：          （签字或盖章）

身份证号码：

日期：    年   月   日

附：代理人身份证复印件（正反两面）

附件三：投标承诺书

致：                                 （采购人名称）

根据贵公司     年    月    日发布的

（招标项目名称）招标公告，现决定参加该招标项目的投标活动，并在此作如下法律承诺：

1、严格遵守相关法规的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实、有效、合法的。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚。

5、同意向采购人提供任何与该项投标有关的资料。

6、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

7、我方承诺无论中标与否，均允许招标人在本项目建设中部分参考、借鉴我方的设计方案内容并放弃补偿要求。

8、我单位承诺参加                           （招标项目名称）工程投标报名的施工项目负责人           （姓名），一旦我方中标，我方保证不更换项目负责人，并保证施工项目负责人到位率在 90 ％以上。

9、若我单位违反上述承诺，自愿无条件接受取消中标资格、暂停交易、投标保证金不予退还等措施。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我单位负责。

投标人名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件四：项目负责人无行贿犯罪记录承诺书

（采购人）：

根据贵单位   年  月  日在浙江政府采购网和绍兴市公共资源交易中心网站发布的         项目招标信息，我单位申请参加投标，拟派施工负责人         ，身份证号码                   ，并作出如下报名承诺及声明：

1、我公司的投标资料全部真实有效。

2、施工负责人无在建工程。

3、企业和施工项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录。

我单位愿恪守信誉，并提供良好合作，若有作假，愿意承担责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件五：无重大违法记录的声明

致：                                 （采购人名称）

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（另，提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间查询结果的网页截图）

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附件六：投标函

工程           投 标 函

采购人：

1、根据已收到                 工程的招标文件，我方经现场考察和研究，我方愿以人民币（大写）              元的价格承包上述工程施工。

2、一旦我方中标，我方保证在          天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、如果我方中标，我方将按招标文件约定提交履约担保。

4、我方同意所递交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺安全文明施工费按规定计取。

投 标 人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

电    话：                                   日期：    年    月    日

附件七、总报价书

工程                总报价书

| 投标人： |  |
| --- | --- |
| 工程类别 |  |
| 质量等级 |  |
| 投标工期 |  |
| 投标报价（大写）： 元 |  |

备注：以上报价为最终报价，评标过程中不再考虑相关优惠、扣除等因素。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日