金华市政府采购中心兰溪市分中心关于

兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库项目采购

招

标

采

购

文

件

项目编号：LX201911-C028

项目名称：兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库项目采购

采购单位：兰溪市自然资源和规划局            （盖章)

集采机构：金华市政府采购中心兰溪市分中心   (盖章)

二0一九年六月

目      录

第一章  公开招标采购公告……………………………3

第二章  招标需求………………………………………7

第三章  投标人须知……………………………………18

第四章  开标和评标须知………………………………26

第五章  评标细则………………………………………28

第六章  合同格式………………………………………34

第七章  投标文件格式…………………………………41

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，经兰溪市财政局批准，受兰溪市自然资源和规划局委托，现就兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库项目采购进行公开招标采购，欢迎提供以上货物的厂商或经销商前来投标：

一、项目编号：LX201911-C028

二、采购组织类型：政府集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库项目

| 采购内容及数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 作业范围 | 工作内容 | 单价最高限价（元/宗） | 预估数量（宗） | 项目预算（万元） |
| 标一 | 兰江街道、赤溪街道 | 1.村庄地籍测绘 | 500 | 24026 | 1201 |
|  |  | 2.农村宅基地及住房权籍调查 |  |  |  |
| 标二 | 女埠街道、上华街道 | 1.村庄地籍测绘 | 500 | 22965 | 1148 |
|  |  | 2.农村宅基地及住房权籍调查 |  |  |  |
| 标三 | 永昌街道、黄店镇 | 1.村庄地籍测绘 | 500 | 23772 | 1189 |
|  |  | 2.农村宅基地及住房权籍调查 |  |  |  |
| 标四 | 游埠镇、诸葛镇、水亭乡 | 1.村庄地籍测绘 | 500 | 23787 | 1189 |
|  |  | 2.农村宅基地及住房权籍调查 |  |  |  |
| 标五 | 香溪镇、云山街道、灵洞乡 | 1.村庄地籍测绘 | 500 | 22694 | 1135 |
|  |  | 2.农村宅基地及住房权籍调查 |  |  |  |
| 标六 | 马涧镇、柏社乡 | 1.村庄地籍测绘 | 500 | 21354 | 1068 |
|  |  | 2.农村宅基地及住房权籍调查 |  |  |  |
| 标七 | 梅江镇、横溪镇 | 1.村庄地籍测绘 | 500 | 19132 | 957 |
|  |  | 2.农村宅基地及住房权籍调查 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  | 157730 | 7887 |
| 标八 | 兰溪市16个乡镇街道（不含试点村） | 数据检查入库 | 19 | 157730 | 300 |
| 合计 |  |  |  | 157730 | 8187 |

注：本次招标作业范围不包含乡镇（街道）试点村，试点村清单见附表1。

1.以上金额包括人工工资、保险、税金、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。

2．本招标文件所提出的服务技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供一套满足所列标准要求的高质量的相应服务。本技术要求使用的标准如与投标人所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。服务标准按照国家有关规定及合同约定进行验收

3．本项目共设七个权籍调查和地籍调查标项，及一个入库标项，同一投标人可以同时投八个标项，也可以投任意个标项，但一个投标人最多只能中一个标项；本项目八个标项按照顺序开标，每个投标人最多只能中一个标项，预中标一个标项后，该预中标单位不再参与剩余标项的评审。

4.标项内已完成村庄数字地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查，通过阶段性监理确认，并登记发证的部分，实际结算金额根据中标单价乘以实际完成发证量进行按实结算；标项内已完成村庄数据地籍测绘、权籍调查并通过阶段性监理确认，但未登记发证的部分，根据中标单价的70%结算。权籍调查、数据建库入库宗数超过预估宗数10%的，不予接收。

5.本次采购采用固定单价合同的形式，即合同具体结算金额根据中标单价乘以实际完成工作量（宗地数量）进行结算。

五、合格投标人的资格要求

- 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

2.本项目不接受联合体投标。

3.*投标人的特定条件：

1）标1-标7要求具有不动产测绘甲级资质、工程测量甲级资质和地理信息系统工程甲级资质;标8项要求具有地理信息系统工程甲级资质。

2）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国” www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、招标文件的发售：

1、发售时间：2019年6月14日至2019年6月20日；上午：8：30-11：00 ；下午：14：00-17：00。

2、发售地点：金华市政府采购中心兰溪市分中心（振兴路500号企业服务中心大楼三楼）政府采购科。

3、售价：招标文件免收工本费。

招标文件发售截止时间后至2019年7月4日11：30时前允许潜在投标人前来认购招标文件。

七、购买招标文件时应提供以下资料（复印件需加盖单位公章，原件如在报名时不能提供的在开标时必须提供）：

1．有效的《营业执照副本》《税务登记证》《社保登记证》（新版三证及以上合一的《营业执照副本》）原件或复印件；

2．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

3．法定代表人授权书；

4. 政府采购报名表。报名表下载地址：

浙江省政府采购网(http://www．zjzfcg．gov．cn)；

兰溪市公共资源交易专栏（ http://ztb.lx.gov.cn/）

八、投标保证金：

投标保证金人民币0元。

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年7月5日09：30时（北京时间）前将投标文件密封送交到金华市政府采购中心兰溪市分中心（振兴路500号裙房四楼开标室），逾期送达作无效标处理。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2019年7月5日09：30时在金华市政府采购中心兰溪市分中心（振兴路500号裙房四楼开标室）开标，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应随带本人身份证原件参加开标会议，若因身份证遗失等原因不能及时提供，可由本人户籍所在地的公安部门出具的户籍证明（临时身份证）原件代替，其他证件不予认可。

十一、业务咨询：

采购单位联系人：蒋炳生 ；联系电话：0579-88899673

金华市政府采购中心兰溪市分中心联系人：周晗芬；联系电话、传真：0579-88894307

十二、质疑及投诉：

投标人对招标文件有不解或不清楚的地方，应于有效答疑时间内向招标采购单位以书面形式提出；如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于招标文件规定时间内以书面形式向招标采购单位提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在招标结束后，以书面形式向招标采购单位提出质疑；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

业务监管及投诉受理单位：兰溪市政府采购管理办公室；

联 系 人：楼  影

联系电话：0579-88903775

十三、扫黑除恶专项斗争涉黑涉恶举报方式：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

兰溪市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室（市委政法委）：0579-88888432

兰溪市纪委（监察）机关：0579-88899324

金华市政府采购中心兰溪市分中心

2019年6月14日

附表1:

| 兰溪市农村宅基地及住房确权登记试点村统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | 行政村 |
| 1 | 梅江镇 | 镇溪村（溪口周） |
| 2 | 横溪镇 | 胡宅村 |
| 3 | 诸葛镇 | 诸葛村（诸葛新区） |
| 4 | 永昌街道 | 百凤林村（竹林） |
| 5 | 赤溪街道 | 利民村(化被塘） |
| 6 | 黄店镇 | 佳泽坞村 |
| 7 | 云山街道 | 十里亭村（何灶村） |
| 8 | 柏社乡 | 北舒村 |
| 9 | 女埠街道 | 泉湖村 |
| 10 | 香溪镇 | 董宅村 |
| 11 | 灵洞乡 | 洞源村 |
| 12 | 马涧镇 | 新塘源村 |
| 13 | 兰江街道 | 上戴村 |
| 14 | 上华街道 | 会桥村 |
| 15 | 水亭乡 | 生塘胡村 |
| 16 | 游埠镇 | 洋港村 |

- 第二章 招标需求

一、项目背景及概况

开展农村宅基地及住房权籍调查和确权登记工作，是贯彻实施不动产统一登记制度，切实推进不动产统一登记的必然要求，是保障农村不动产权益、维护社会稳定和谐的基本要求，特别是宅基地和农村房屋使用权是农民重要的财产权利，直接关系到每个农民的切身利益。

为加快推进我市农村不动产统一登记工作，保护和增进农民合法财产权益，根据国土资源部《关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）、浙江省人民政府办公厅《关于做好农村宅基地及住房确权登记发证工作的通知》（浙政办发〔2017〕43号）和兰溪市人民政府办公室《关于加快推进农村宅基地及住房确权登记发证工作的通知》（兰政办发〔2018〕134号）文件的要求，全面开展全市范围内农村宅基地及住房权籍调查，实现农村宅基地及住房确权登记发证。

兰溪市域总面积1313.44平方公里，辖有16个乡镇（街道），总人口66万。本项目涉及全市兰江街道、云山街道、上华街道、永昌街道、赤溪街道、女埠街道、游埠镇、诸葛镇、黄店镇、香溪镇、马涧镇、梅江镇、横溪镇、灵洞乡、水亭乡、柏社乡共6个街道10个乡镇，项目作业内容包含两个部分，第一个部分是兰溪市农村村庄地籍测绘，农村宅基地及住房权籍调查，数据建库入库，约157730宗农村宅基地，共设八标项,第二个部分是兰溪市农村宅基地及住房权籍调查、数据建库入库监理，设一个标项。

二、项目建设工作内容及技术要求

## （一）农村宅基地及住房权籍调查项目

1、工作总要求：

全面完成全市16个乡镇（街道）共约 157730宗农村宅基地及房屋确权登记发证工作。村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查及数据库建设项目主要包括以下内容：

(1)农村村庄地籍测绘

（2）农村宅基地及住房测绘（房地一体）；

（3）农村宅基地及住房权籍调（核）查；

（4）农村宅基地及住房权籍图绘制；

（5）农村宅基地及住房数据库建设；

（6）农村宅基地及住房数据库入库；

（7）审批（补办）材料及违法占地确认材料的收集，每户建立一宗一档；

（8）农村宅基地及住房登记相关材料收集、登记数据录入（导入）不动产统一登记系统，打印证书 (证书由甲方提供)；

（9）档案按统一标准整理备交。

2.项目主要工作内容：

（1）村庄地籍测绘：完成1:500农村村庄地籍测绘成果。项目中标单位应同时开展作业范围内农村村庄地籍测绘工作，按照国家、省、市相关技术规范（DB33T 552-2014《1∶500 1∶1000 1∶2000数字地形图测绘规范》）和标准形成1:500村庄地籍测绘数据、图件等成果。提交的测绘成果须通过浙江省测绘质量监督检验站检验（由中标单位自行申报检验）。

（2）农村宅基地及住房权籍调查：以地籍调查为基础，以宗地为依托，以满足不动产登记要求为出发点，通过内外业核实、实地调查测量的方法，完成农村宅基地及住房权属调查和不动产测量等工作。

地籍权属调查内容包括核实宗地权属情况、土地用途、实地指界、丈量界址边长及相关距离、绘制宗地草图等；房屋权属调查内容包括房屋的产权证明、产权共有或争议情况、坐落、房屋性质、幢号、户号、建筑面积、房产建筑结构、层数、建成年份、批准用途与实际用途等，核对批建一致性，以及拍摄每户农房门牌号码及每幢建筑物外立面照片等。

（3）农村宅基地及住房测绘：以1:500农村村庄数字地籍测绘成果为基础，依据《浙江省数字地籍调查技术规范》和《不动产权籍调查技术方案》，对项目标项范围内农村宅基地、集体建设用地及其地上房屋等建筑物、构筑物以宗地为单位进行地籍及房屋测绘，生成不动产测绘报告。

（4）测绘成果内业处理：对测绘成果进行内业处理，计算房屋建筑面积和按农房不动产要求制作相关图表，形成满足《地籍调查规程》《房产测量规范》等相关要求的宗地图和房屋分层分户图等。所提交的数据与成果须满足发证要求。

（5）农村宅基地及住房权籍调查数据库建设：建立房地一体的农村不动产权籍调查数据库，数据建库内容、数据的分层与编码规则、库体结构等均应符合《浙江省不动产登记数据库标准（试行）》要求，同时须符合标项八中供应商提供的权籍调查数据库入库格式和标准，并与兰溪市不动产登记系统形成无缝对接。建立的不动产权籍调查数据库要包括户主及家庭成员的身份信息并最终导入我市不动产登记权籍调查数据库。

（6）宗地图及房屋分层分户图制作：对符合要求的不动产测绘成果进行宗地图及房屋分层分户图打印输出与成果确认。

（7）收集制作农村宅基地及住房申请登记材料：按照“一宗一档”的要求，收集申请人身份证明和户籍证明（包括户主所有家庭成员的身份证明）、有批准权的人民政府批准用地的文件等权属来源证明材料、房屋符合城乡规划的证明、法律及行政法规规定的其他必要材料，制作不动产权籍调查表、房屋调查表、宗地图、房屋分层分户图以及宗地界址坐标等有关不动产界址、面积等证明材料，并按户收集整理，以依法合规和方便群众、方便开展登记发证工作为原则，为登记发证做好充分准备。具体的纸质资料存放地点在签订合同后由采购人指定，中标人负责运送至采购人指定处存放。

3.此项工作，在利用已有数字地籍调查成果的基础上，须达到以下技术要求：

（1）测绘精度要求

本次不动产权籍调查中地籍测量精度按照国家及省相关标准执行，界面点及房产面积量算精度要求为二级，如下表：

农村房屋不动产测绘精度要求表

| 精度类别 | 等级 | 限差 | 中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 界址点精度/m | 二 | ±0.15 | ±0.075 |
| 房产面积精度/m | 三 | ±（0.08√S+0.006S） | ±（0.04√S+0.003S） |

注：S为房产面积，单位为m2。

量（测）距精度按照边长总长限差控制和按比例限差控制两种方法评定：

（2）图件比例要求

本次测绘农村集体土地范围内房屋的面积，按1：200或1：300比例尺出具测绘报告，制作房产分户图，宗地图按照1：200或1：300比例尺出具。

（3）工程质量要求

工程质量符合相关技术标准和兰溪市农村宅基地及住房权籍调查与确权登记项目技术设计书要求，采购人视情况委托第三方监理，测绘成果要通过浙江省测绘质量监督检验站审核，且验收质量合格；权籍调查成果要通过采购单位组织的验收。因测绘成果质量不符合要求造成后果时，中标单位应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

（4）房屋建筑面积测算方法要求

测绘人员需按照《房产测量规范》GB/T 17986.1-2000、《浙江省房屋建筑面积测算细则(试行)》、《兰溪市不动产统一登记农村权籍调查（试点）项目房产测绘规范》标准和规定进行测绘，采用实地量测法，以测绘数据进行建筑面积测算。

（5）权属调查要求

宗地权属调查内容包括土地使用者性质、土地权属性质、权属来源情况，宗地使用权情况(含共同使用情况)、权属来源证明材料上的土地使用者和实际土地使用者的一致性、土地实际用途与批准用途的一致性，界址等进行调查、核实。

房屋权属调查内容包括房屋坐落、权利人、产权性质、产别、层数、建筑结构、建成年份、用途、建筑面积、分摊面积、墙体归属、权源、门牌号等基本情况，以及绘制房屋权属界线示意图。

对以上内容须严格调查，认真核实，确保调查成果的可靠性。

（6）不动产单元划分

按照每个不动产单元应具有唯一代码的基本要求，不动产单元代码采用七层28位层次码结构，由宗地代码与定着物代码构成。定着物单元的划分、不动产单元的设定与编码严格按照《不动产单元设定与代码编制规则（试行）》执行。

（7）农村宅基地及住房权籍调查成果书要求

权籍调查成果书以宗为单位出具一份，交由兰溪市自然资源和规划局。权籍调查成果书中须包含下列内容：

① 项目概况

② 地籍调查表

③ 界址表

④ 宗地图

⑤ 房屋调查表

⑥ 房屋分层分户图

⑦ 房屋照片（房前屋后至少两张照片）

⑧ 不动产权源证明文件

⑨ 其他必要材料

（8）成果数据建库

通过对编辑后的空间数据进行空间参考一致性处理、图层合并、冗余数据剔除、信息补录等操作，形成符合《浙江省不动产登记数据库标准（试行）》要求的空间数据以及与之关联的属性数据，并以此为基础进行地籍区、地籍子区、宗地以及建筑物、构筑物等空间数据统一编码；通过对整理后的非空间数据进行数据归并、冗余数据剔除、信息补录等操作，形成与不动产登记相关技术要求以及《浙江省不动产登记数据库标准（试行）》要求相符的不动产权籍调查数据库。

将整合后的空间数据和非空间数据进行关联，按照不动产单元编码规则进行不动产单元编号，用宗地代码把宗地和不动产单元进行关联，用不动产单元编号把不动产和不动产权利关联，用业务号实现不动产权利和登记过程的关联，最终形成空间数据、非空间数据关联，历史和现状信息清晰完整的不动产登记信息。

▲外业测绘和调查相关待入库数据的格式、标准以标段八中标供应商提供格式和标准为准。

（9）不动产登记申请材料收集

按照不动产统一登记要求，收集申请人身份证明材料和户籍证明材料等，形成“一宗一档”材料。

（10）成果提交要求

① 兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库项目技术设计书

② 兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库项目技术总结和工作总结

③ 分户（农村宅基地及住房）测绘成果

④ 分户不动产（农村宅基地及住房）权籍调查表

⑤ 分户不动产（农村宅基地及住房）权籍图

⑥ 兰溪市农村宅基地及住房权籍调查数据库，要求采用2000国家大地坐标系。

⑦ 兰溪市农村土地登记发证信息补录数据（提供补录证书信息条目）

⑧ 村庄地籍图（包括纸质挂图及数字地籍图）

⑨ 其他成果资料

4.项目实施要求

（1）项目工期要求：合同签订之日起至2020年6月底前完成标项范围内村庄数字地籍测绘、农村宅基地及住房的不动产权籍调查，数据建库入库，且不动产测绘成果通过浙江省测绘质量监督检验站检验，权籍调查成果要通过采购人组织的验收。具体分阶段工期要求如下：

① 2019年9月底前：完成标项范围内村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查工作；

② 2019年11月底前：完成标项范围内农村宅基地及住房登记、发证工作：

③ 2020年6月底前：全部完成标项范围内农村宅基地及住房的不动产权籍调查登记发证各项工作，并通过采购单位组织的验收，其中不动产测绘成果须通过浙江省测绘质量监督检验站检验。

（2）项目质量保证体系要求：

中标单位须详细说明实施本项目拟采用的团队组织方法和具体项目组织机构，保证在此工作过程中有足够的人力投入和人员的质量，并提交该项目人员构成名单。中标单位在项目实施期间，应以保障项目进度和项目质量为前提，投入相应力量的作业人员，且项目负责人、技术负责人、质检负责人、内业建库负责人分别只能由一人担任，并且不能为同一人。

中标单位负责相应项目部的组建，包括人员、场地、仪器设备、软件等各项准备工作与业务技术培训的落实，必须确保投入的人员、仪器设备、软件等能够充分满足工作需求，并制定实施情况通报、工作例会、保密制度、安全生产、目标管理、突发事件应急处理等工作制度，明确作业职责。

中标单位必须建立一套质量保证体系，对每道工序均须落实到人，专人负责，并且进行全面的自检，由作业员撰写自检报告；采购人与监理单位成立检查组，负责对每道工序的检查，检查的内容、数量由采购人确定，不能通过的，采购人有权要求中标单位重新检查，通过验收后，才能进行下一道工序。项目成果需满足兰溪市不动产登记中心农村宅基地及住房确权登记发证工作的需求，不动产权籍调查数据库满足省、市不动产权籍调查数据库要求标准，同时与兰溪市不动产登记系统实现无缝对接。

（3）调查基础要求：

① 坐标系统：采用2000国家大地坐标系，高斯－克吕格投影，投影采用3度分带、中央子午线为120°00′，高程系统采用1985国家高程基准二期。

② 计量单位：长度单位采用米（m），保留两位小数；面积单位采用平方米（㎡），保留两位小数；坐标单位采用米（m），保留3位小数。

（4）工作成果提交要求：标项一至七的中标单位应以保障项目进度和质量、便于工作衔接为原则，可以按村分阶段有序提交权籍调查工作成果，提交至标段八的中标人进行数据检查入库。采购单位负责监管。

### （二）农村宅基地及住房权籍调查数据检查入（权调）库

1.项目建设目标

遵循《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》《不动产权籍调查技术方案（试行）》《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》等法规政策规定，制定兰溪市农村宅基地及住房权籍调查成果检查入库方案，明确各方职责，制定有序的数据检查和整改方案，确保兰溪市农村宅基地及住房权籍调查成果完整、规范、准确。制定有效的数据入库和保障方案，在系统稳定运行的前提下，及时补充不动产权籍调查成果，为农村宅基地使用权及住房确权登记发证工作提供有效支撑。按照《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）、《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第63号）、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）及所附《不动产权籍调查技术方案（试行）》的有关规定，将权籍调查单位提交的约162245宗农村宅基地及住房权籍调查成果数据进行检查并更新入库。项目承担单位须制定好数据入库标准、检查规则、检查方案及作业细则，并按此进行数据检查与入库。

2.项目建设原则

在项目建设过程中，须遵循以下三个原则：

（1）完整性：整合过程中要遵守土地、房屋等数据库标准和规范的要求，对相关数据项进行补充和完善，确保规定的必选项和条件必选项内容完整。

（2）一致性：在数据整合的过程中不应对原始数据进行修改，确保整合前后数据一致。

（3）规范性：依据现行的土地、房屋等数据库标准，对已有的不动产登记信息进行梳理并规范。

3.项目建设内容

（1）编制权籍调查数据格式、标准及入库方案

▲供应商需根据农房调查相关技术规范及不动产登记相关要求，编制兰溪市农村宅基地及住房权籍调查（核查）相关待入库数据的格式、标准及入库方案，要求与农村宅基地及住房权籍调查标项中标单位及不动产登记系统做好衔接。

（2）数据检查

供应商安排3名以上质检人员提供驻场数据检查服务，对提交的电子成果数据逐条进行检查，从数据的完整性、规范性、属性逻辑关联正确性、关键字段信息非空性、图形拓扑正确性等各方面进行检查，并出具数据检查报告，交予外业测量、核调查单位进行整改，直至通过检查，最终确保成果既满足日常农房登记需求，又满足权籍调查数据入库要求。

（3）数据入库

数据检查、阶段性成果监理通过后，供应商安排专门入库人员将电子成果数据进行入库，确保成果满足不动产登记发证的要求。可采取按村或按单个不动产单元入库的方式，具体每个村的入库方式由采购方根据工作需要来确定，以不影响整体工作进度为出发点。

4.项目实施要求

（1）本次数据入库需与不动产登记系统做好衔接，不能影响不动产登记日常发证工作。同时，在数据入库前，须做好不动产登记系统内数据的备份工作，避免数据入库过程中对系统内数据可能造成的不良影响。

（2）提交成果要求：

① 项目检查规则、技术方案和作业细则

② 项目总结报告

③ 数据检查、入库报告

④ 项目范围内形成的权籍调查数据、登记数据。

⑤ 其他文档资料

（3）具体实施要求：

①项目实施的前期，至少派驻5名及以上技术人员驻场检查入库服务，项目顺利开展后，经采购人同意可适当减少驻场服务人员。

②为保证该建设项目的科学性、规范性和实用性，项目在进行技术设计时需要严格遵照国家、浙江省和行业颁布的相关技术标准和规范。

③项目建设过程中，应确保数据安全性和网络安全性，提高技术人员安全意识和个人素质。

④投标单位要求能够严格规范项目管理，制定详细的项目实施计划，组织项目实施，分阶段进行技术评审，并能够提供项目建设的完整成果资料，包括项目需求分析报告、数据库详细设计方案等成果资料。

⑤项目实施过程中，供应商须制定全面可行的对业主方工作人员的入库技术培训方案，培训方案、培训内容和课程安排、人员组织应具有合理性和可操作性，至少须完成对业主方3至5名工作人员的入库技术培训，使其能熟练掌握数据入库与后期维护技能。

5.项目工期要求

采购合同签订生效后，中标单位(标8)必须与权籍调查单位（标项1-7）做好无缝衔接，在权籍调查单位提交合格的权籍调查工作成果后7日内完成提交的农村宅基地及住房权籍调查成果检查、监理、入库工作。

## 三、主要工作依据

（一）法律、法规、规范性文件

1.《中华人民共和国物权法》；

2.《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月修正）；

3.《房屋登记办法》（住建部第168号令，2008）；

4.《不动产登记暂行条例》（国务院令656号，2014）；

5.《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部63号令，2016）；

6.《关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》（国土资发〔2011〕178号）；

7.《确定土地所有权和使用权的若干规定》（国家土地管理局〔1995〕国土籍字第26号）；

8.《国土资源部关于印发<全国宗地统一代码编制工作实施方案>的通知》（国土资发〔2012〕4号）；

9.《国土资源部办公厅关于印发<宗地代码编制规则（试行）>的通知》（国土资厅发〔2011〕57号）；

10.《国土资源部关于进一步加快宅基地使用权登记发证工作的通知》（国土资发〔2008〕146号）；

11.中共中央 国务院《关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）；

12.国土资源部《关于进一步加快农村地籍调查推进集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2013〕97号）；

13.《关于加快推进全省农村宅基地确权登记发证工作的意见》（浙政办发〔2014〕73号）；

14.《国土资源部关于启用不动产登记簿证样式（试行）的通知》（国土资发〔2015〕25号）；

15.《浙江省国土资源厅关于印发不动产登记簿证及相关工作表单样式（试行）的通知》（浙土资发〔2015〕34号）；

16.《国土资源部 财政部 住房和城乡建设部 农业部 国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）；

17.《浙江省国土资源厅关于印发〈浙江省不动产登记数据库标准（试行）〉的通知》（浙土资发〔2015〕38号）；

18.《浙江省不动产登记工作规则（试行）》（浙土资发〔2015〕49号）；

19.《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）；

20.《浙江省国土资源厅转发国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（浙土资发〔2015〕27号）；

21.《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）；

22.《浙江省人民政府办公厅关于做好农村宅基地及住房确权登记发证工作的通知》（浙政办发〔2017〕43号）。

（二）国家、省技术标准及行业标准

1.《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

2.《城市测量规范》（CJJ/T 8-2011）；

3.《不动产权籍调查技术方案(试行)》；

4.《不动产登记数据库标准（试行）》；

5.《农村地籍和房屋调查技术方案（试行）》；

6.《不动产单元设定与代码编制规则》；

7.《宗地代码编制规则（试行）》（国土资厅发〔201157号〕）；

8.《全国宗地统一代码编制工作实施方案》（国土资发〔2012〕4号）；

9.《国家基本比例尺地图图式第1部分∶1:500 1:1000 1:2000地形图图式》，(GB/T 20257.1-2007)，以下简称《图式》；

10.《1:500 1:1000 1:2000基础数字地形图测绘规范》浙江省地方标准DB33/T552-2014

11.《房产测量规范》（GB/T17986-2000）；

12.《浙江省房屋建筑面积测算实施细则》（试行）；

13.《城镇地籍数据库标准》（TD/T 1015-2007）；

14.《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260-2007）；

15.《县级以下行政区划代码编制规则》（GB/T 10114-2003）；

16.《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）；

17.《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

18.《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T 1014—2007）；

19.《地籍调查规程》（TD/T1001-2012）；

20.《浙江省数字地籍调查技术规范》（浙江省国土资源厅，2008）；

21.《浙江省地籍调查数据库规范》（浙江省国土资源厅，2009）；

22.《国土资源信息核心元数据标准》(TD/T 1016-2003)；

23.《测绘成果质量检查与验收》（CB/T 24356-2009）；

24.《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

25.关于贯彻执行《房产测量规范》的若干规定（浙建房〔2014〕130号）

26.《浙江省城镇地籍管理信息系统建设成果检测规定》；

27.《浙江省不动产登记数据库标准（试行）》（浙土资发〔2015〕38号）；

28.《浙江省不动产登记信息管理平台建设实施意见》（浙土资函〔2015〕64号）。

29.《1∶500 1∶1000 1∶2000数字地形图测绘规范》（DB33T 552-2014）

30.《兰溪市不动产统一登记农村权籍调查（试点）项目房产测绘规范》

四、其他相关要求

（一）合同签订

1.中标单位须在接到中标通知书后十个工作日内编写详细的《项目实施方案》、《项目技术方案》，并按规定的时间、地点和形式提交给采购单位，中标方应保证工作方案和技术设计书通过采购单位的评审。若中标单位编制的《项目技术方案》未能达到采购单位要求，且中标单位未能在接到方案修订通知后的七个工作日内进行修改并满足采购单位要求，则采购单位将不与中标单位签订合同。

2.中标单位提交的《项目实施方案》、《项目技术方案》满足采购单位要求后，采购单位再与中标单位签订正式合同。通过评审的《项目实施方案》、《项目技术方案》及评审意见将作为合同的附件，对中标单位同样具有法律约束力。

3.中标单位在收到中标通知书后，应在签订合同的同时向采购单位提交项目履约保证金（按中标项目预计合同总额的5%计提），履约保证金在项目完成通过验收且免费服务期满后10个工作日内无息退还。履约保证金账户及提交方式由采购人另行提供。

4.本次项目中所涉及工作成果的知识产权归属于采购单位，中标单位不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果。

5.中标方不得转让、转包或变相转包其应履行的合同义务。

（二）验收要求

1.测绘成果须通过浙江省测绘质量监督检验站检验合格（检验费用由中标单位承担）。

2. 农村宅基地及住房权籍调查、数据建库、数据检查入库部分由采购单位组织验收，按合同和相关文件的要求对成果进行验收。

3.项目检验验收费用（包括专家评审费、质检费等）由中标单位承担。

（三）合同签订形式及付款方式

参考宅基地总数量约157730宗（以最终验收合格后确定的农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库工作量（宗数）为准）。权籍调查、数据建库入库宗数超过预估宗数10%的，不予接收。

按照采购单位的工作计划，根据项目进度实行分期付款：

1.权籍调查标项（标项1-7）合同签订形式及付款方式：采用固定单价合同的形式，先按招标结果的预计总额签订合同，在乙方完成标项内需求的内容并通过甲方组织的有关验收后，再按实际工作总量计算实际结算额（实际结算额=实际完成发证量×单宗中标价格）。结算方式：标项内已完成村庄数字地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查，通过阶段性监理确认，并登记发证的部分，实际结算金额根据中标单价乘以实际完成发证量进行按实结算；标项内已完成村庄数据地籍测绘、权籍调查并通过阶段性监理确认，但未登记发证的部分，根据中标单价的70%结算。

（1）在项目合同签订，项目完成村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查、数据建库入（登记）库预估数量的50%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；

（2）项目完成村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查、数据建库入(登记)库预估数量的100%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；

（3）项目建设完成，通过监理确认并通过采购方组织的验收后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付至实际结算（凭结算报告）应付总费用的90%；

（4）项目二年免费服务期满后无质量问题付清余款。

2.数据检查入库标项（标项八）合同签订形式及付款方式：

采用固定单价合同的形式，先按招标结果的预计总额签订合同，在乙方完成标项内需求的内容并通过甲方组织的有关验收后，再按实际工作总量计算实际结算额（实际结算额=实际完成发证量×单宗中标价格）。

（1）在项目合同签订，完成数据检查入库预估数量的50%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；

（2）项目完成数据建库入库预估数量的100%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；

（3）项目建设完成，通过阶段性监理确认并通过采购方组织的验收后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付至实际结算（凭结算报告）应付总费用的90%；

（4）项目二年免费服务期满后无质量问题付清余款。

3.具体付款方式以最终签订合同为准。

（三）保密及安全生产相关要求

中标方应建立与本项目相应的保密及安全管理制度，应急处理预案等。在项目开展过程中，如发生泄密、安全生产事故等，责任由中标方承担。

（四）售后服务要求

1.本项目（含标项1-7、标8）通过验收后须提供二年的免费售后维护服务。免费服务期满后退还履约保证金（不计息）。

2.权籍调查和数据入库质量须终身保证，如因质量缺陷而出现任何问题，中标方应免费维护，并承担由此造成的相应责任，项目投标方须在投标的技术文件中对此作出承诺。

3.项目维护期内，要求各标项至少有1人驻场提供维护服务。

4.项目维护期内根据问题程度及用户的要求在2小时内响应要求并及时解决问题。

5.提供电话热线7×24小时的技术咨询与服务。

6.如非现场响应无法解决问题的，须在4小时内到达现场，24小时内解决问题。

7.提供电子邮件等形式的技术咨询与服务。

第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：投标保证金0元。 |
| 5 | 现场踏勘：无 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2019年6月24日17：00时前，以书面形式要求招标采购单位和招标采购机构作出书面解释、澄清。招标采购单位和招标采购机构将在法定规定时间内作出书面解释、澄清。 |
| 8 | 投标文件组成：技术商务标：正本1份，副本6份；价格标：每标段正本1份，副本6份； |
| 9 | 投标截止时间： 2019年7月5日09：30时整。 |
| 10 | 开标时间及地点：2019年7月5日09：30时整在金华市政府采购中心兰溪市分中心（振兴路500号裙房四楼）开标室。 |
| 11 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 12 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn) 兰溪市公共资源交易专栏（ http://ztb.lx.gov.cn/） |
| 13 | 中标公告及中标通知书：评标结束后2个工作日内公告，中标公告发布于上述媒体；中标供应商在公告后2个工作日内到本中心领取中标通知书。 |
| 14 | 签订合同：确定中标供应商后30天内。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还:标项一至标项八均按预计合同总额的5%计收履约保证金；合同履行完毕，免费服务期满后10个工作日内无息退还。 |
| 16 | 采购资金来源：单列项目预算资金。 |
| 17 | 付款方式：采用固定单价合同的形式，标项内已完成村庄数字地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查，通过阶段性监理确认，并登记发证的部分，实际结算金额根据中标单价乘以实际完成发证量进行按实结算；标项内已完成村庄数据地籍测绘、权籍调查并通过阶段性监理确认，但未登记发证的部分，根据中标单价的70%结算。在项目合同签订，项目完成农村宅基地及住房权籍调查、数据建库入（登记）库预估数量的50%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；项目完成农村宅基地及住房权籍调查、数据建库入（登记）库预估数量的100%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；项目建设完成，通过阶段性监理确认及采购方组织的验收后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付实际结算（凭结算报告）应付总费用的90%；项目二年免费服务期满后无质量问题付清余款。 |
| 18 | 付款方式：集中支付。 |
| 19 | 投标文件有效期：60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2、定义

2.1“招标方”系指组织本次招标的金华市政府采购中心兰溪市分中心；

2.2“采购人”系指组织本次招标的兰溪市自然资源和规划局；

2.3“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商；

2.4“货物”系指供方按招标文件规定须向需方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关工程、技术资料和文字材料；

2.5 “服务”系指招标文件规定供方须承担的运输、调试、技术支持、维修保养及其它类似的服务；

2.6 “【*】”标记和黑字的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

【*】3、合格的投标方

3.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 法律、行政法规规定的其它条件；

3.7 该行业国家规定必备的资质、资格；

3.8本《招标文件》中所要求其他条件；

4、投标费用

4.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标方应承担所有与投标有关的全部费用。招标方在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

二、招标文件细则

5、招标文件的组成

5.1招标文件除本《招标文件》内容外，招标方在招标期间发出的质疑回答、补遗书和其他正式有效函件，均构成招标文件的组成部分。

5.2 投标方应认真对照阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标方没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标方没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6、招标文件的解释

6.1 本次招标不另外组织答疑会,投标方在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）在2019年6月24日17：00时之前向招标方或采购人提出，招标方与采购人商议后，将给予书面答复，并通知所有参加投标的单位。招标采购单位和招标采购机构将在法定规定时间内作出书面解释、澄清。

联系人:蒋炳生、周文升

联系电话: 0579-88899673、0579-88894330        传真：0579-88894307

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，招标方有权修改招标文件。招标方可主动地或在解答投标方提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标方，并对其具有约束力。投标方在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。

7.3 为使投标方准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标方可在投标截止前通知投标方，适当延长投标截止期。

7.4 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标方须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标方没有做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件

8、投标文件的语言、计量及货币

8.1 投标及投标方与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

8.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

8.3 投标货币为人民币，单位为元。

9、对投标文件的要求

9.1 投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 在招标文件对货物技术要求中，投标方必须充分应答应满足采购人的强制性的需求，如“*”等，否则将导致废标。

9.3 投标方须对所参投的货物的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购方不承担因此产生的任何责任。

10、投标文件的组成

10.1 投标文件由技术商务标和价格标组成。技术商务标是对参投货物技术规范的描述，并包含资格、资信和服务等内容。

*10.2 递交的投标文件应分为技术商务标和价格标，技术商务标为除报价及价格组成外的所有内容，且技术商务标和价格标分开密封。技术商务标不得含报价，否则作废标处理。

10.3 技术商务标的组成

10.3.1 投标方资格、资信合格性的有关证明及资料：投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标方满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1) 投标声明书；

2) 投标方（包含制造生产单位）营业执照原件或复印件(须加盖公章)；

3) 法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

4) 法定代表人或受托人身份证复印件；

5) 制造厂家授权书(如有)；

6) 投标方（人）情况表；

7) 近三年来类似项目的业绩表及顾客反映情况；

8) 投标方认为必要的资料。

10.3.2 投标货物、服务符合性的有关证明及技术资料：投标人须提交参投货物的详细技术文件，其形式可以是文字资料、图纸和数据等，证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。其具体内容为：

1) 设备详细配置清单

2）产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述

3）技术规格偏离表：对技术投标文件的基本要求：投标方必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出实质性响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。对每个需求的响应必须遵循如下规则：

①重复该需求；

②用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

③描述投标方案如何满足该需求；

④解释投标方案与用户需求之间的偏差；

⑤用数量来表示的需求，必须用确切的数字单位来响应。

⑥对所有招标书技术规格需求的响应。投标方应提供实质性确切响应，不得采用“符合”、“满足”或非确定性数值（如“>=”或“<=”）进行响应；

4）商务偏离表

5）参投单位情况介绍 (资产、生产等情况)

6）产品认证证书复印件

7）其他投标方认为有必要提供的资料。

10.4.价格标的组成

10.4.1投标函；

10.4.2开标一览表；

10.4.3其他投标方认为有必要提供的资料，如投标分项报价表等。

*注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；其他文件资料均须加盖单位单位公章；签章不齐的视同未提供。在开标时提供投标人法定代表人或其授权代表人身份证原件，以便公证人员验证。如相关人员证件无效或不齐的，将按投标人代表未到现场处理。

11、投标报价

11.1投标报价应以人民币为结算货币。须包括货物价款必备的附件、运输、验收、安装、调试、质保期内的维修费和税费等一切费用。投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

11.2投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标项目的单价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

11.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

11.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

11.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

*11.3 采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

11.4 投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12、投标保证金、履约保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一；

本项目不收取投标保证金。

12.2投标人出现下列情况，将列入不良信用记录：

（1）在投标文件规定截止时间后至投标有效期终止之前，投标人未经行政监督部门或者谈判小组同意，补充、修改或者撤回其投标文件的；

（2）中标人无正当理由放弃中标的；

（3）中标人不按照合同约定履行义务完成中标项目的，或者向其他人转让中标项目，以及将中标项目肢解后向他人转让的；

（4）中标人不与采购人订立合同的，或者更改合同实质性内容的，以及拒不提交履约保证金的；

（5）提供虚假材料、证件、证书或者冒用他人名义及挂靠资质（资格）骗取投标人资格的；

（6）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（7）投标人与采购人、其他投标人或者中介机机构串通投的；

（8）向采购人、中介机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（9）由于投标人原因，给采购人造成损失的；

（10）拒绝行政监管部门监督调查或者弄虚作假的；

（11）法律、法规和行政规章规定的其它情形。

12.3履约保证金

12.3.1未按规定交纳履约保证金，将视为中标无效；

12.3.2在中标公告期满后，中标供应商向采购单位交纳中标合同价5%（以千为单位）的履约保证金；

12.3.3履约保证金账号由采购方另行提供

12.3.4履约保证金退还；在本项目完工验收合格后5个工作日内凭《履约保证金返还清单》及相关票据无息退还。

13、投标有效期

13.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。在这种情况下，本须知中有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标方可拒绝这种要求，其投标保证金将不被没收。接受延长投标有效期的投标方将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

14、投标偏离及建议

14.1 投标方如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

14.2 投标方可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求，并且使招标方满意。

15、投标文件格式和装订

15.1 投标方应参照招标文件中第八章提供的“投标文件格式”填写并装订。

*15.2所有投标书均要求胶装成册，包括价格标书，技术商务标书。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

四、投标文件的递交

16、投标文件的签署和盖章

16.1 投标方应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准。投标文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标方法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书装订在投标文件技术标书内。投标方单位名称应为全称，并加盖公章。

16.2 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标方负责。

17、投标文件的密封和标记

17.1标书封面右上角处应有“正本”或“副本”的清晰文字。

17.2投标文件应按以下方法装订成册密封标记：技术商务标包装袋内装技术商务标正本一份副本六份，价格标每标段正本一份和副本六份；包装封面上应标明“采购编号、投标项目名称（标项）、价格标（或技术商务标）、投标方名称”等，并注明“于2019年7月5日09：30时前不准启封”的字样；封口应加盖单位公章。

18、递交投标文件的地点和截止时间

18.1投标文件的递交地点：金华市政府采购中心兰溪市分中心(兰溪市振兴路500号裙房四楼)投标文件必须由法定代表人或授权代表递交。

18.2 投标截止时间：2019年7月5日09：30时（即开标时间），招标方将拒绝在投标截止时间后递交的投标文件。

18.3投标截止前，允许投标方更改或撤回投标文件，但须有投标方法定代表人或其授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改。

五、联合体投标

19.本项目不接受联合体投标

六、关联企业投标

20.1本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

*20.2关联企业中, 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

如其中两家或两家以上投标方的法定代表人（负责人）不同一人但同时提供的是同一品牌型号产品的，应当按一个投标方认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标方；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标方；均相同时，由评标委员会集体决定。

20.3除20.2所述情形之外的关联企业允许同时投标。

20.4多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标方存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，比照本条第2项处理。

七、转包与分包

21.1本项目不允许转包。

21.2本项目不可以分包。

- 八、特别说明：

*22.1直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

*22.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

*22.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

*22.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

第四章  开标和评标须知

1.开标

1.1 招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方须由法定代表人或委托代理人参加。

1.2 开标时，招标方将查检投标文件密封情况，先评技术商务标，后评价格标。

2、评标委员会

2.1 招标方将根据招标采购货物的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 询标期间，投标方法定代表人或其授权委托人必须在场。

3、对投标文件的审查和响应性的确定

3.1 开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；总价金额与按单价金额有不一致，以单价金额计算结果为准；若单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.3在详细评标之前，根据本须知第3.4条的规定，招标方要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“*”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。招标机构决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

3.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：

3.4.1未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）；联合体投标未附联合各方共同投标协议的。超出经营范围投标的。

3.4.2投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.4.3借用或冒用他人名义或证件投标的。

3.4.4投标人逾期送达投标文件。逾期提供投标保证金或不提供投标保证金或中标供应商不提供履约(质量)保证金的。

3.4.5投标文件未密封或密封不完整，封条中未加盖单位公章或法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的。

3.4.6 参投货物的技术或商务与招标文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应采购文件的。

3.4.7技术商务标中体现或包含报价。

3.4.8投标中不同投标方的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

3.4.9投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照招标文件规定提交备选投标方案的除外。

3.4.10投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

3.4.11投标人的报价超过限价的和其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

4、投标文件的澄清

在评标期间，招标机构可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

5、对投标文件的评估和比较

5.1 由评标委员会对各投标文件的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对招标文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标文件中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人授权代表审阅签字，并应视作投标文件的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

5.2若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，将依法重新组织采购活动或按规定向同级财政部门说明情况，经采购人申请可继续采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。

5.3在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术标得分（含资信与服务），选出入围供应商，再评商务标，审查商务报价及其组价是否合理,最后按商务报价情况，计算商务报价得分，报价得分+评技术商务标得分两者得分最高者确定为预中标供应商。（《评标细则》见后）

6、保密6.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

7、定标

7.1 评标结束后，由采购人确认评标结果并报兰溪市政府采购监督管理办公室备案，结果在指定媒体上2个工作日内公告，中标供应商应在2个工作日内到金华市政府采购中心兰溪市分中心领取《中标通知书》。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

7.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

8、签订合同：8.1中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 8.2招标文件、中标方的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

- 8.3中标人拖延、拒签合同的,将被列入不诚信企业名单。

第五章  评 标 细 则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

一 、评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

二 、评（定）标方法

开标后，采用综合评分法，评标委员会首先对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格供应商，先评技术商务标得分（含资信与服务）；根据《财政部文件财库[2007]2号》文件规定，本次招标采购技术商务分为85分，价格分15分。在确定合格供应商后，开出入围合格供应商的价格标，取合格供应商中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的供应商进行价格分计算，以两项总分最高为中标方。（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分与投标报价都相同的，按技术商务分高低顺序排列；技术商务分也相同，抽签决定中标单位。）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的,采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同,以此类推或重新招标。

三、技术商务标评定（技术商务标满分为85分）

（一）技术商务分设置为85分。分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术商务标（含资信业绩和售后服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

（二）技术商务分评分标准

### （一）农村宅基地及住房权籍调查（标项1-7）

评分表格式（技术、资信分，共85分）

| 序号 |  | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术（67分） | 项目总体技术方案 | 投标人对项目背景和现状、相关标准及规范、需求是否进行充分了解，建设目标和技术路线与用户需求是否吻合，技术方案是否全面、有针对性，投标方案与需求的吻合程度，包括方案的先进性、可行性和扩展性，方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否满足招标需求，优的得7-10分，良的得3-6分，一般的得0-3分。 | 10 |
| 2 |  | 农村村庄地籍测绘、宅基地权属调查及农房测绘方案 | 投标人是否结合农村村庄地籍测绘、宅基地权籍调查的调查规范及调查的范围和要求，制定全面、科学、合理的调查工作方案，工作方案是否充分考虑采购单位的需求和服务地实际情况，是否能保障调查成果的有效利用率。根据服务所在地实际情况和相关技术规范要求，制定切实可行、科学合理的农村不动产测绘方案，测绘方案中是否有详尽的质量管控措施，确保测绘成果能够在后续确权登记发证工作中得到有效利用。评委根据以上评审内容要求进行打分，优的得8-10分，良的得5-7分，一般的得0-4分。 | 10 |
| 3 |  | 数据建库、入库方案 | 方案是否科学合理并具有可实施性，是否结合不动产相关的信息化、数据标准要求要素，点对点对答是否详尽、明细，数据库设计是否合理，要素分类是否齐全，属性内容是否符合要求，是否有完善的数据建库方案，是否提出合理可操作的与不动产登记系统之间的衔接方案。编写批量数据、单宗数据的入库方案和作业细则，酌情打分。投标方案是否充分考虑用户实际使用需求，提出合理的应急方案。评委根据以上评审内容要求进行打分，优的得6-7分，良的得3-5分，一般的得0-2分。 | 7 |
| 4 |  | 关键技术解决能力 | 投标方案设计应体现关键技术解决能力，投标人对本次项目的技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险的措施应具有合理性和可操作性。评委根据以上评审内容要求进行打分，优的得6-8分，良的得3-5分，一般的得0-2分。 | 8 |
| 5 |  | 项目整体组织实施方案 | 是否科学合理、规范、可操作，包括是否具有完备的管理组织机制、项目实施规范、安全技术措施、文明施测和雨季施测措施等，是否有完善的质量管理体系和全面的质量保证措施。投标人是否具有充分了解本项目特点、了解项目所在区域和村落分布情况、农村宅基地及住房现状，以及相关的经验等方面的优势。评委根据以上评审内容要求进行打分，优的得6-8分，良的得3-5分，一般的得0-2分。 | 8 |
| 6 |  | 进度管控 | 根据投标人施测工期进度计划、施工方案中进度编排等情况进行评分，包括项目进度安排及进度控制是否科学合理，工期保障措施是否健全，实施方案在确保阶段性任务实现的同时是否统筹考虑了总体目标的实现等。评委根据以上评审内容要求进行打分，优的得4-6分，良的得2-3分，一般的得0-1分。 | 6 |
| 7 |  | 应急处理 | 应急方案：投标方案是否充分考虑用户实际使用需求，提出合理的应急方案。由评委横向比较后酌情给分，优：2-3分；良1-2分；差：0-1分。 | 3 |
| 8 |  | 机构及人员配置 | ①投标人拟投入项目负责人同时具备测绘专业高级工程和注册测绘师资格的得2分。 | 9 |
|  |  |  | ②技术负责人、外业负责人、质量检查负责人、建库负责人具备测绘专业高级工程师或具备注册测绘师资格，每个负责人得1分，最高得4分（以上各负责人不能为同一人，且不能与项目负责人为同一人。 |  |
|  |  |  | ③投入项目的人员中具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书每个得0.5分，最高得1分，否则不得分。 |  |
|  |  |  | ④对投标人拟投入本项目的人员实力进行比较打分，0-2分。 |  |
|  |  |  | （提供本单位在测绘资质管理系统中技术人员清单、提供证书复印件并加盖公章，以上人员必须是本单位在职员工，提供近三个月的缴纳社保清单）。 |  |
| 9 |  | 售后及质量服务承诺 | 根据维护服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、人员安排等，服务响应时间进行横向比较，综合评价，优的得5-6分，良的得3-4分，一般的得1-2分。 | 6 |
| 10 | 资信商务（18分） | 认证证书 | 投标人具有ISO9000质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证的企业证书的(认证范围含：地理信息系统、不动产测绘,否则不得分），每个得1分，最高得4分。 | 4 |
| 11 |  | 信用认证 | 信誉情况：根据企业信用等级情况，酌情评分在0-2分之间打分。 | 2 |
| 12 |  | 项目业绩 | 投标人自2015年01月01日以来独立承担过不动产权籍调查与数据库建设、数字地籍调查与房产测绘、1:500城镇或农村（村庄）数字地籍调查、宅基地确权登记发证等项目同类业绩的每个合同得1分，最高得4分。项目通过省级测绘质量监督检验机构验收，并且质检样本平均分在80分以上的，每个合同加0.5分，最高加1分。（须提供合同，验收报告（或服务单位证明复印件），同时提供原件备查）； | 5 |
| 13 |  | 本地化服务 | 投标人能够提供完善、便捷的本地化服务，投标人公司或分支机构在浙江省地区范围内得2分，其他得1分。（以投标人公司、分公司营业执照地址为准，新设立或营业执照注册地址有变更的，时间截止至2019年5月31日前为准，原件备查，未提供原件或原件缺少者不得分） | 2 |
| 14 |  | 合理化建议和优化措施 | 对有利于农村村庄地籍测绘、农村不动产权籍调查工作开展的，完善的合理化建议等情况进行评分，由评委横向比较后酌情给分。优：2-3分；良1-2分；差：0-1分。 | 3 |
| 15 |  | 标书质量 | 标书制作：投标文件的装订质量、完整性及对招标文件的响应情况等酌情打分，最高2分。 | 2 |

（二）农村宅基地及住房权籍调查数据检查入库（标项8）

评分表格式（技术、资信分，共85分）

| 项目 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 信 分 9分 | 资信、综合实力 (4分) | 2分 | 投标人获得过地理信息产业百强企业证书、CMMI3及以上认证证书，每类证书得1分，最高2分。（须提供证书原件，未提供原件不得分） |
|  |  | 1分 | 投标人基于ArcGis平台开发的县（市）数据库建库软件通过国家权威机构测试的得1分。（须提供相关证明原件，未提供原件不得分） |
|  |  | 1分 | 投标人具有省级及以上高新技术企业证书的得1分。（须提供证书原件，未提供原件不得分） |
|  | 业绩情况 (5分) | 5分 | 投标人自2015年以来承担过同类不动产权籍调查成果、地籍测绘成果、检查入库项目的，每个合同得1分，最高5分。（须提供合同原件，不提供原件不得分） |
| 技 术 分 76分 | 项目建设技术方案 (48分) | 8分 | 对本项目的理解：投标人对项目背景和现状、相关标准及规范、需求是否有充分了解，对兰溪市农房不动产登记现状数据的掌握程度，对兰溪市农房不动产数据检查入库工作思路理解情况是否充分。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-8分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 7分 | 总体技术方案：投标方案与需求的吻合程度，设计的方案是否内容齐全、结构完整、表述准确，是否具有针对性、合理性、可操作性。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-7分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 8分 | 技术路径：技术路线、权籍调查数据入库流程、建库及入库方法、提交成果是否符合工作开展的现势情况和招标要求。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-8分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 8分 | 入库方案：投标人针对本项目需求和工作内容，编写批量数据、单宗数据的入库方案和作业细则。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-8分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 5分 | 数据检查：投标人根据项目需求，制定数据入库检查规则、数据检查入库测试方案、农房不动产测绘成果更新机制。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-5分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 5分 | 关键技术解决能力：投标方案设计中的关键技术解决能力，以及投标人根据自身经验对房、地数据梳理整合进行优化设计的情况；投标人对本次项目的需求重点分析、技术难点分析、风险分析，并提出切实可行、思维缜密、针对性强的解决难题、规避风险的措施方案。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-5分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 7分 | 入库衔接：数据入库方案合理，并制定相应的衔接方案，实现与兰溪市现有不动产登记系统和不动产登记数据整合之间的无缝衔接，确保作业的同时能保证系统的稳定运行。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-7分之间评分，不合理不得分。 |
|  | 项目实施与服务质量保障 (22分) | 4分 | 项目实施方案：投标人制定的本项目实施方案和计划是否具有针对性、全面性、明确性、可行性。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-4分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 4分 | 项目进度管控：项目进度安排是否具有合理性、完整性、可操作性，进度控制是否科学合理，工期保障措施是否健全。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-4分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 5分 | 项目质量管控：项目实施是否具有明确的质量管理组织架构、质量监督体系和质量保证措施，服务质量保证制度及保障措施是否具有完备性、保障性、可行性等。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-5分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 2分 | 项目培训：投标人根据项目内容制定对业主方人员的数据入库技术培训方案，培训方案、培训内容和课程安排、人员组织是否具有合理性和可操作性。评委根据以上评审内容要求，进行横向比较、综合评价并在0-2分之间评分，不合理不得分。 |
|  |  | 7分 | 机构及人员配置：本项目拟投入的项目负责人同时具有注册测绘师及高级职称的，得1分；项目组（主要针对项目质量管理）中人员具有PMP项目管理证书的，每本证书得0.5分，最高得1分；项目组成员中有注册测绘师证书的，每证得0.5分，最高2分。本项最高4分。 投入项目的成员中具有涉密测绘成果管理人员岗位培训证书2人及以上的得1分，否则不得分。 对投标人拟投入本项目的人员实力进行横向比较，由专家酌情在1-2分内打分。 （以上人员提供个人社保证明和证书原件带至现场核查，证书、社保证明和人员不匹配或无原件则不得分。） |
|  | 服务保障和承诺 (6分） | 3分 | 根据投标人或其分支机构在浙江省内的得3分，省外得2分（投标人须提供加盖公章的营业执照，原件备查，未提供原件或原件缺少者不得分） |
|  |  | 3分 | 根据到场服务措施和响应时间，维护服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性，以及服务承诺落实的保障措施、人员安排等进行评分。专家根据方案、承诺进行横向比较，综合评价并在0-3分之间评分，不合理不得分。 |

四、价格标的评定 （满分为15分）

价格标的开启：技术商务入围投标人确定后，将开启入围投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有入围的投标人的价格标将不予开启。价格标经评委确认合格后，价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15%×100

4.1根据浙江省财政厅浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监【2012】11号文）规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的优惠政策。供应商应按照浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监【2018】2号文）规定，在商务部分中提供《中小企业声明函》，并由评审小组在浙江政府采购网核查确认，可享受价格扣除后参与评审的优惠。

本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）规定，对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。

此项由评标小组集体核实后统一打分。

4.2根据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十条规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

五、总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

# 第六章    合同参考格式

（标段1-7）

委托方：                            以下简称：“甲方”

承揽方：                            以下简称：“乙方”

按照《中华人民共和国招标投标办法》、《中华人民共和国政府采购法》，确定乙方为本工程中标单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商签订本合同。

- 工作范围

第二条  工作内容

第三条  执行技术标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |

其它技术要求：甲方上级单位另有规定的，以其规定为准。

第四条  项目交付期

交付期是指中标人在合同生效后，将所交调查成果建成能入兰溪市自然资源和规划局建立的不动产登记信息管理系统的数据库，并安装调试，运行正常验收合格后交付使用的期限。具体按照兰溪市自然资源和规划局每期的工作计划来执行。

第五条  合同工程款

1、取费依据：根据招标结果。

2、取费项目及工程总价款：

| 序号 | 项目名称 | 工作量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算工程总价款： |  |  |  |  |  |

3、工程完工后，根据实际工作量核计实际工程价款。

第六条  甲方的义务

负责协助乙方的作业队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供方便的条件，但不包括应当支付村干部或熟悉情况的群众因配合乙方进场调查产生的一切费用。

第七条  乙方的义务

1、自签订本合同之日起5日内组织作业队伍进场作业。

2、乙方应当根据《项目技术设计书》中的要求按合同工期确保调查项目完成。

3、乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方，一经发现，甲方有权单方面解除合同。

第八条质量保证和成果权属

1、乙方能确保驻场建设和二年免费维护期内的现场服务响应，做好与系统的衔接工作。

2、乙方作业成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

3、乙方对提供的服务成果质量长期负责，因成果数据错误致使行政赔偿的，费用由乙方承担。

第九条  合同款项支付

采用固定单价合同的形式，先按招标结果的预计总额签订合同，在乙方完成标项内需求的内容并通过甲方组织的有关验收后，再按实际工作总量计算实际结算额（实际结算额=实际完成发证量×单宗中标价格）。结算方式：标项内已完成村庄数字地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查并登记发证的部分，实际结算金额根据中标单价乘以实际完成发证量进行按实结算；标项内已完成村庄数据地籍测绘、权籍调查并已但未登记发证的部分，根据中标单价的70%结算。

（1）在项目合同签订，项目完成村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查、数据建库入（登记）库预估数量的50%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；

（2）项目完成村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查、数据建库入(登记)库预估数量的100%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；

（3）项目建设完成，通过阶段性监理确认，通过采购方组织的验收后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付至实际结算（凭结算报告）应付总费用的90%；

（4）项目二年免费服务期满后无质量问题付清余款。注：本项目采用单价合同，结算单价同投标单价，结算工作量按实际完成的经甲方审定的工作量结算。

第十条  乙方向甲方交付成果（见下表）

第十一条 甲方违约责任

- 合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方应向乙方支付合同总额5%的违约金。

2、因甲方原因而造成停工的，项目工期顺延。

第十二条 乙方违约责任

1、在投标文件中明确的投入本项目人员必须到位，否则视作违约，违约金按合同总额5%计算。

2、乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应退还所有已付的工程款，并向甲方支付合同总额5%的违约金。

3、乙方未能按合同规定的日期提交所有成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的工程总价款的1‰计算。

4、乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿给予修改或采取补救措施，以达到质量要求。总工期若超出合同工期的，违约金每天按总价的0.5‰累计计算。

5、对于甲方提供的图纸、技术资料和档案资料以及属于甲方的测绘调查成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

第十三条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定处理。

第十四条 其它约定：在作业过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生，工程期间所引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

第十五条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。

第十六条 因合同执行过程中发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向合同签订所在地仲裁委员会申请仲裁，也可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 附则

1、乙方持中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和项目工程费结算完成后，本合同终止。

3、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，有关部门执一份。本项目的招标文件、投标文件以及澄清文件等作为本合同的附件。

委托方单位(甲方)名称（盖章）           承揽方单位(乙方)名称（盖章）

地址：                             地址：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

合同签订时间：    年   月   日     合同签订地点：

（标段8）

委托方：                            以下简称：“甲方”

承揽方：                            以下简称：“乙方”

按照《中华人民共和国招标投标办法》、《中华人民共和国政府采购法》，确定乙方为本工程中标单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商签订本合同。

- 工作范围

第二条  工作内容

第三条  执行技术标准

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |

其它技术要求：甲方上级单位另有规定的，以其规定为准。

第四条  项目交付期

交付期是指中标人在合同生效后，将所交调查成果建成能入兰溪市自然资源和规划局建立的不动产登记信息管理系统的数据库，并安装调试，运行正常验收合格后交付使用的期限。具体按照兰溪市自然资源和规划局每期的工作计划来执行。

第五条  合同工程款

1、取费依据：根据招标结果。

2、取费项目及工程总价款：

| 序号 | 项目名称 | 工作量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算工程总价款： |  |  |  |  |  |

3、工程完工后，根据实际工作量核计实际工程价款。

第六条  甲方的义务

负责协助乙方的作业队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供方便的条件，但不包括应当支付村干部或熟悉情况的群众因配合乙方进场调查产生的一切费用。

第七条  乙方的义务

1、自签订本合同之日起5日内组织作业队伍进场作业。

2、乙方应当根据《项目技术设计书》中的要求按合同工期确保调查项目完成。

3、乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方，一经发现，甲方有权单方面解除合同。

第八条质量保证和成果权属

1、乙方能确保驻场建设和二年免费维护期内的现场服务响应，做好与系统的衔接工作。

2、乙方作业成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有。

3、乙方对提供的服务成果质量长期负责，因成果数据错误致使行政赔偿的，费用由乙方承担。

第九条  合同款项支付

采用固定单价合同的形式，先按招标结果的预计总额签订合同，在乙方完成标项内需求的内容并通过甲方组织的有关验收后，再按实际工作总量计算实际结算额（实际结算额=实际完成发证量×单宗中标价格）。

（1）在项目合同签订，完成数据检查入库预估数量的50%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；

（2）项目完成数据建库入库预估数量的100%，且经阶段性监理确认后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付预计合同总额的15%；

（3）项目建设完成，通过阶段性监理确认并通过采购方组织的验收后，在采购方收到中标单位发票后的30日内支付至实际结算（凭结算报告）应付总费用的90%；

（4）项目二年免费服务期满后无质量问题付清余款。

注：本项目采用单价合同，结算单价同投标单价，结算工作量按实际完成的经甲方审定的工作量结算。

第十条  乙方向甲方交付成果（见下表）

第十一条 甲方违约责任

- 合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方应向乙方支付合同总额5%的违约金。

2、因甲方原因而造成停工的，项目工期顺延。

第十二条 乙方违约责任

1、在投标文件中明确的投入本项目人员必须到位，否则视作违约，违约金按合同总额5%计算。

2、乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应退还所有已付的工程款，并向甲方支付合同总额5%的违约金。

3、乙方未能按合同规定的日期提交所有成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的工程总价款的1‰计算。

4、乙方提供的成果质量不合格，乙方应负责无偿给予修改或采取补救措施，以达到质量要求。总工期若超出合同工期的，违约金每天按总价的0.5‰累计计算。

5、对于甲方提供的图纸、技术资料和档案资料以及属于甲方的测绘调查成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究乙方责任。

第十三条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定处理。

第十四条 其它约定：在作业过程中，乙方应加强安全管理，杜绝安全事故的发生，工程期间所引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

第十五条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。

第十六条 因合同执行过程中发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向合同签订所在地仲裁委员会申请仲裁，也可向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第十七条 附则

1、乙方持中标通知书作为与甲方签订合同的凭证。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和项目工程费结算完成后，本合同终止。

3、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，有关部门执一份。本项目的招标文件、投标文件以及澄清文件等作为本合同的附件。

委托方单位(甲方)名称（盖章）           承揽方单位(乙方)名称（盖章）

地址：                             地址：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电话：                             电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

合同签订时间：    年   月   日         合同签订地点：

第七章  投标文件格式

价格标

1、封面

2：投标函

3： 开标一览表

标术商务标

4、封面

5：投标声明书

6：设备详细配置清单

7：技术规格偏离表

8：商务偏离表

9：投标人资格证明文件

10：相关设备各类认证证书

11：参投产品的出产时的检测报告原件或复印件（加盖投标方公章）

12：售后服务承诺书

13：法定代表人授权书

14：中小企业声明函

说明：具体的投标文件组成见第四章投标须知

注：本封面格式为外封面格式内容，内封面格式内容须加正本（副本）

兰溪市自然资源和规划局关于兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库

项目采购（价格标）

项目编号： LX201911-C028

投

标

文

件

投标单位：

投标日期：

于2019年  月   日   时前不得启封

投  标  函

致：金华市政府采购中心兰溪市分中心

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术商务投标文件，正本一份，副本__份；

2、价格投标文件，正本一份，副本__份；

3、制造商货物授权书原件__份，具体为：

4、资信证明原件__份，具体为：

5、其他：

6、以_______________（提供形式）提供的投标保证金，金额为______________元。据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付的货物和服务投标总价为(人民币) ________________________________， 即______________________________________________(大写)。

2)投标方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3)投标方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期60_个工作日。

5)如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6)投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标方名称: ___________________________ (公章)

投标方法定代表人签章: ______________________

投标日期: _______年____月____日  受权代表签字: ____________

开标一览表 (标项一)

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查 单价（元/宗） | 标项宅基地预估数 （宗） | 预计总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项一合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |

填报要求：

1. 投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目评审、交通、差旅、各种设备、管理、材料、带队人员误工费、指界及相关业务费用、成果质检、数据第三方检测和数据入库、安全、验收、售后服务、维护、应用、招标代理服务费、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

开标一览表 (标项二)

项目编号：

项目名称：                                  [货币单位：人民币元]

| 村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查 单价（元/宗） | 标项宅基地预估数 （宗） | 预计总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项七合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |

填报要求：

1. 投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目评审、交通、差旅、各种设备、管理、材料、带队人员误工费、指界及相关业务费用、成果质检、数据第三方检测和数据入库、安全、验收、售后服务、维护、应用、招标代理服务费、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

开标一览表 (标项三)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查 单价（元/宗） | 标项宅基地预估数 （宗） | 预计总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项三合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |

填报要求：

1. 投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目评审、交通、差旅、各种设备、管理、材料、带队人员误工费、指界及相关业务费用、成果质检、数据第三方检测和数据入库、安全、验收、售后服务、维护、应用、招标代理服务费、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

开标一览表 (标项四)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查 单价（元/宗） | 标项宅基地预估数 （宗） | 预计总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项四合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |

填报要求：

1. 投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目评审、交通、差旅、各种设备、管理、材料、带队人员误工费、指界及相关业务费用、成果质检、数据第三方检测和数据入库、安全、验收、售后服务、维护、应用、招标代理服务费、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

开标一览表 (标项五)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查 单价（元/宗） | 标项宅基地预估数 （宗） | 预计总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项五合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |

填报要求：

1. 投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目评审、交通、差旅、各种设备、管理、材料、带队人员误工费、指界及相关业务费用、成果质检、数据第三方检测和数据入库、安全、验收、售后服务、维护、应用、招标代理服务费、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

开标一览表 (标项六)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查 单价（元/宗） | 标项宅基地预估数 （宗） | 预计总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项六合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |

填报要求：

1. 投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目评审、交通、差旅、各种设备、管理、材料、带队人员误工费、指界及相关业务费用、成果质检、数据第三方检测和数据入库、安全、验收、售后服务、维护、应用、招标代理服务费、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

开标一览表 (标项七)

项目编号：

项目名称：                                     [货币单位：人民币元]

| 村庄地籍测绘、农村宅基地及住房权籍调查 单价（元/宗） | 标项宅基地预估数 （宗） | 预计总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项七合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |

填报要求：

1. 投标报价应是招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目评审、交通、差旅、各种设备、管理、材料、带队人员误工费、指界及相关业务费用、成果质检、数据第三方检测和数据入库、安全、验收、售后服务、维护、应用、招标代理服务费、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职        务：

日        期：

报价一览表（标项八）

单位：人民币元

| 不动产权籍调查数据检查入库 单价（元/宗） | 标项宅基地预估数 （宗） | 预计总价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 标项八合计人民币（大写）: 元整（小写）： 元 |  |  |

注：1.上述预估数量为参考数，最终以不动产权籍调查实际检查入库面积和实际宗数为准。

2.金额计算：预计总价=不动产权籍调查数据检查入库单价×预估宅基地宗数。

3.报价应包括项目实施、有关评审、验收等验收合格完毕前所需的一切费用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字： 日期:    年   月  日

注：本封面格式为外封面格式内容，内封面格式内容须加正本（副本）

兰溪市自然资源和规划局关于兰溪市农村宅基地及住房权籍调查和数据检查入库

项目采购（技术商务标）

项目编号： LX201911-C028

投

标

文

件

投标单位：

投标日期：

于2019年  月   日   时前不得启封

投标声明书

致：金华市政府采购中心兰溪市分中心_：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人公章：                                     年    月    日

设备详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术规格说明 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：____________________________

投标人代表签字：______________________________

此表可在不改变格式的情况下自行制作

备注：该表需详细填写，置于技术标中，用于技术评审。

技术规格偏离表

投标人名称（盖章）：                          采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标方案如何满足该需求；

4、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

投标人代表签名：

投标人盖章：

日      期：

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签名：

投标人盖章：

日      期：

售后服务承诺书

1、产品质量、保修年限、范围、保修条件

2、工期、解决问题、排除故障的速度

3、设备使用的培训、指导

4、售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

5、售后服务联系方式（联系人、联系电话、维修点等）

6、其他优惠条件

投标单位 （盖章）：

签字代表  ：

年      月      日

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿公司的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权＿＿＿＿＿＿＿＿（单位）的在下面签字的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就＿＿＿＿＿＿＿＿项目的投标及合同的执行完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

受权代表（被授权人）签字盖章：＿＿＿＿＿＿＿＿

单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿

时间：＿＿＿＿＿＿＿＿

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加___        ___单位的____         __项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：