义乌市稠城街道箭环区块土壤污染治理

修复项目

招标文件

采购编号：ZJMD2022006GK

采　购　 人：义乌市人民政府稠城街道办事处（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

采购代理机构：浙江明达工程造价咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其授权委托人：             （签字或盖章）

日　　　 期：二0二二年二月

招标文件目录

第一章  采购公告	2

第二章  投标须知和投标须知前附表	5

第三章  招标项目要求	16

第四章  开标、评标和定标须知	24

一、开标	24

二、评标	24

三、定标	26

第五章  投标文件的有效性	29

第六章  评标办法	31

第七章  拟签订的合同文本	34

第八章  投标文件部分格式	41

# 第一章  采购公告

义乌市稠城街道箭环区块土壤污染治理修复项目的潜在投标人应在 浙江政府采购网 获取（下载）招标文件，并于2022年3月24日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJMD2022006GK

项目名称：义乌市稠城街道箭环区块土壤污染治理修复项目

预算金额（元）：18000000元

最高限价（元）：18000000元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原浙江箭环电器机械有限公司地块污染土壤修复 | 1 | 18000000 | 项 | 详见招标文件 | 最高单价限价： 1294.70元/m³； 修复土方量共计约 13902.845m³ |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上和环保工程专业承包三级及以上资质；

3.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，同时供应商无以下不良行为：开标当日在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4.供应商自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录［评审结束后，发放成交通知书前由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准］；

5.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一标项）的政府采购活动；

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

8.本项目不接受联合体投标；

9.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：公告发布日期至2022年3月24日（开标截止当天为9:30），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网

方式：登录浙江政府采购网账号获取或直接在招标公告下方获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年3月24日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：登录浙江政府采购网上传电子投标文件

开标时间：2022年3月24日9:30

开标地点（网址）：义乌市望道路300号行政服务中心四楼电子开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

①本项目实行网上投标，以潜在投标人身份获取文件后投标人即可参投，投标方在投标截止时间之前上传电子投标文件。投标人参与投标，需自行承担投标一切费用。

②标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry下载，（目前“政采云”平台仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁），申领操作流程】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

③投标文件制作：投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往http://www.zjzfcg.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”（请投标供应商登录政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：义乌市人民政府稠城街道办事处

项目联系人（询问）： 王雪龙

项目联系方式（询问）：18257861133

质疑联系人：王雪龙

质疑联系方式：18257861133

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江明达工程造价咨询有限公司

地    址： 义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼

项目联系人（询问）：吕茜美

项目联系方式（询问）：18157970625

质疑联系人：吴志航

质疑联系方式：15257979561

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：义乌市财政局

联系人 ： 骆女士

监督投诉电话：0579—89915066

第二章　投标须知和投标须知前附表

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合 说明 | 项目名称：义乌市稠城街道箭环区块土壤污染治理修复项目 采购内容及数量:原浙江箭环电器机械有限公司地块污染土壤修复，具体内容及要求详见招标文件第三章《招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标单位资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 工期 | 从监理发布开工令之日起至提交竣工验收申请报告止，不超过60日历天。包括项目准备阶段、项目建设阶段至提交竣工验收申请报告。 |
| 5 | 招标文件发售时间和地点 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘时间 | 投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 7 | 招标答疑截止时间 | 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起60天（日历天） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 登录浙江政府采购网“政采云”平台上上传电子投标文件 |
| 10 | 上传电子投标文件时间 | 投标人应于2022年3月24日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 11 | 投标保证金 | 无 |
| 12 | 开标时间 | 开标时间：2022年3月24日9:30分 |
| 13 | 开标地点 | 开标地点：义乌市望道路300号义乌市行政服务中心大楼4楼电子开标室 开标时间后1小时内（2022年3月24日10:30前）投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年3月24日9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年3月24日9:30 前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 15 | 付款方式 | （1）中标人与采购人签订合同后15个工作日内，采购人支付合同款的20%作为预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可进行相应调整） （2）工程量完成50%，由监理单位出具工作量清单，采购人支付至合同款项的40%。 （3）工程验收完成后，由监理单位出具工作量清单，采购人支付至实际完成工程量的85%。 （4）审计完成，工程竣工结束后付清剩余款项。 |
| 16 | 履约保证金 | 无 |
| 17 | 履约保证金退还 | 无 |
| 18 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并提供相应的承诺。 2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 19 | 信用记录 | 投标人如出现下列情形之一的，其投标将被拒绝： 投标人在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公告期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；义乌市综合信用报告评级为D、E类的。 |
| 20 | 小微企业有关政策说明 | 本项目属于科学研究和技术服务业，对应的中小企业划分标准所属行业是:其他未列明行业。 本项目执行小微企业有关政策说明。 特别说明： 1.小微企业有关政策： （1）根据财库〔2020〕46号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》。中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 （2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位， 应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 （3）根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。 （4）未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |
| 21 | 信用融资 | 1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登录义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 2.本项目中标人与采购人签订的政府采购合同适用于义乌市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》（http://www.yw.gov.cn/art/2021/8/12/art_1229559413_1754526.html）。 |
| 22 | 不良行为、信用信息查询平台 | 信用信息查询以开标当天查询结果为准，凡超出以下途径的查询结果在投标文件评审时一律不作为无效标依据： 1.义乌市公共资源交易平台（网址：http://www.ywjypt.com/） 2.浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/） 3.信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/） 4.中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn） |
| 23 | 投标人发生下列情况之一时，将按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单 | 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的； 2.有意串标或提供虚假材料的； 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同； 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的； 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的； 6.不符合招标文件要求的其他失信行为； 7.中标人未按招标文件规定缴纳招标代理费的。 |
| 24 | 其他 | 1.本项目设有预算价(最高限价)，投标报价超过预算价(最高限价)的，其投标均为无效标。 2.招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 |

注：投标须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物和服务项目。

2.定义

2.1采购人：系指义乌市人民政府稠城街道办事处。

2.2采购代理机构：系指浙江明达工程造价咨询有限公司。

2.3投标人：系指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。

2.8“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。

2.9“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

3.合格的投标人

3.1符合采购公告中要求的条件。

3.2获取招标文件的投标人，并不能被认定为投标人资格已合格。投标人的资格是否符合招标文件要求，以评标小组认定为准。

4.保证

4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。

5.招标投标费用

5.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

5.2 采购代理服务费

5.2.1中标人须向采购代理机构交纳采购代理服务费，采购代理服务费按不超过中标总金额的1.5%计算。计算示例：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元
   （500-100）万元×0.8%=3.2万元

（1000-500）万元×0.45%=2.25万元

（2000-1000）万元×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+3.2+2.25+2.5=9.45（万元）

5.2.2采购代理服务费在领取中标通知书时，向采购代理机构直接交纳，可用汇票、电汇、银行本票、现金等付款方式。

5.2.3采购代理服务费不在投标报价中单列。

6.现场勘察

6.1投标前，投标人须自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。

6.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

6.4现场踏勘完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

7.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章  采购公告

第二章  投标须知和投标须知前附表

第三章  招标项目要求

第四章  开标、评标和定标

第五章  投标文件的有效性

第六章  评标办法

第七章  拟签订的合同文本

第八章  投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，采购人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以书面文件为准，采购人（采购代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对采购人和投标人无任何约束力。

8.4投标单位应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于前附表规定的时间前以书面形式向采购人和代理机构提出。

9.2无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要澄清、补充或修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、补充或修改，采购人的书面澄清（更正）文件通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发布公告，该澄清（更正）文件作为招标文件的一部分，对所有投标人有约束力，潜在投标人请自行到浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上下载澄清（更正）文件。

9.3投标单位在前附表规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，采购人对其提出的问题可以不作解释。

9.4招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.5采购人及采购代理机构工作人员向投标人所作的任何口头答复或电话通知一律无效。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过浙江政府采购网和义乌市公共资源交易服务平台上发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，即视为投标人已经收到。投标人在投标截止时间前应充分关注该网上发布的信息，如因投标人未及时关注网上发布的信息而导致的一切投标后果由投标人自行承担。

9.6投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前书面形式要求澄清问题的文件，要求采购人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

三、投标文件

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准。

11.对投标文件的要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的技术要求和商务要求后，编制投标文件。

11.2编制投标文件时，投标人对招标文件中技术及商务要求须逐条逐项作出实质性回答。

11.3 在投标文件的技术条款描述中，投标人应充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.4编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

12.投标文件的组成

12.1投标文件的组成包括以下所列内容和招标文件中“投标文件部分格式”所列的内容、格式及其投标人认为有必要提供的其他文件。

★12.2 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

12.3资格审查文件：应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）关于资格的声明函；

（2）投标单位情况介绍；

（3）有效的营业执照副本复印件或在“国家企业信用信息公示系统”（网址：http://gsxt.saic.gov.cn/）上的单位详细信息打印件（加盖投标人公章）；

（4）法定代表人资格说明书、法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权委托书、被授权代表身份证复印件（适用于授权代表参与本项目）；

（6）投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上和环保工程专业承包三级及以上有效期内的建筑业企业资质证书；

12.4技术标:应包括下列内容（并不仅限于以下）：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内，逾期的无效)

（1）企业实力；

（2）项目管理团队；

（3）同类项目业绩；

（4）水泥窑接收方案；

（5）技术修复与施工组织方案；

（6）义乌市政府采购项目投标承诺书；

（7）根据招标文件招标项目要求及评标办法要求提供的有关资料；

（8）认为须提供的其他资料。

12.5商务标应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）投标函；

（2）报价一览表；

（3）小微企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

（5）监狱企业声明函、说明资料（若有，格式见附件）；

（6）其他投标人认为须提供的资料。

13.投标人资格的有关说明资料

13.1投标人应提交说明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的合格性的说明文件应使采购人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。

14.报价要求

14.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价包含基建、土方开挖、水泥窑运输处置、后期措施、施工所需设备费、人工费、交通费、各种险费、税金等直至验收交付正常使用的一切费用等。如有漏项，视同已包含在其报价中，合同单价不做调整。。

14.2投标人应在投标文件的《报价一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

14.3投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.4采购人不接受低于成本的投标报价。

14.5投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

14.6须由中标人开具正式增值税发票。

14.7招标文件中规定由投标单位承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

15.投标文件格式

15.1投标文件须包括本须知第12条中规定的全部内容，投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，其投标将被拒绝，其风险由投标人自行承担。

15.2招标文件中有提供投标文件格式的，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。招标文件中未提供投标文件格式的，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

16.投标文件编制要求

16.1投标人应根据电子投标操作指南通过“政采云电子交易客户端”按本招标文件规定的内容和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，其中技术标中不得出现本项目投标报价。

16.2由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标方的误判，责任由投标方自己承担。

16.3投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或都查找不到相关内容的，责任由投标人自行承担。

17.投标保证金：无。

18.履约保证金：无。

19.投标有效期

19.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

19.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标方同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

四、投标文件的递交

20.电子投标文件上传的地点和截止时间

20.1投标人应于2022年3月24日9:30前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

20.2采购人在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

21.投标文件解密

开标时间后1小时内（2022年3月24日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内（2022年3月  24日10:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年3月24日9:30前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标当日9:30-10:30期间进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江明达工程造价咨询有限公司邮箱（619980053@qq.com）的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间（2022年3月24日9:30前）及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、其它

23.本招标文件解释权归采购人。

# 第三章  招标项目要求

- 总则说明

（1）本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

（2）供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

（3）技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务等各项工作。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- ★项目负责人：须具有二级及以上注册建造师执业资格及有效期内的安全生产考核合格证书（B证）；且不得在其他在建工程担任项目负责人。在与采购人签订合同之前，若排名第一的中标候选人项目负责人同时又在其他招标人的项目中中标，则该中标候选人放弃本项目的中标资格；

- ★技术负责人：须具有环境工程类相关专业中级及以上职称；

- ★土壤运出场地后，产生二次污染的风险由中标人自行承担。

- 具体要求及内容：

1.项目概况

原浙江箭环电器机械有限公司地块位于义乌市稠城街道城中北路280号，总面积约4.4万㎡，地块内现状为拆迁后空地。历史上为浙江义乌电器厂、浙江箭环电器机械有限公司，规划用地性质为住宅用地（R2）。根据调查检测结果，该地块土壤中六价铬、总铬、砷、镍、铅超过相关标准限值。

2.项目地点：

原浙江箭环电器机械有限公司地块位于义乌市稠城街道城中北路280号，地块西北侧为城中北路，北侧为现状空地，南侧及东侧为词林公园，西侧为现状空地，总面积约4.4万㎡。

3.实施内容包括：污染场地开挖与运输工程、土壤修复工程、修复后土方处置及本项目涉及的其他内容。

4总体要求

4.1 相关法律法规：

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年8月1日实施）；

（4）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日发布）；

（5）《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2013年12月19日修正）；

（6）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（7）《浙江省土壤污染防治工作方案》（浙政发〔2016〕47 号）；

（8）《关于保障工业企业地块再开发利用环境安全的通知》（环发〔2012〕140号）；

（9）《关于加强工业企业关停、搬迁及原址地块再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环办〔2014〕66号）；

（10）《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环保部令〔2016〕第42号）；

（11）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（环保部令〔2018〕第3号）；

（12）《浙江省污染地块开发利用监督管理暂行办法》（浙政发〔2018〕7号）。

（13）《浙江省生态环境厅关于印发建设用地土壤污染状况调查报告、风险评估 报告和修复效果评估报告技术审查表的函》（2019年6月17日发布）；

（14）《建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复效果评估报告评审指南》（环办土壤[2019]63号）。

4.2技术导则、标准及规范：

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

- 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

- 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

- 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）；

- 《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）；

- 《污染地块风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）；

- 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

- 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《地下水污染健康风险评估工作指南》（2019年9月发布）；

- 《土的分类标准》（GBJ145）；

- 《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001）；

- 《工程测量规范》（GB50026-2007）；

- 《水位观测标准》（GBJ138-90）；

- 《供水水文地质钻探与凿井操作规程》（CJJ13-87）；

- 《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充标准》（2020）；

- 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）；

- 浙江省《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）；

- 《美国环保署区域环境质量筛选值（RSLs）》（2021.11）；

- 美国环保署综合风险信息系统（USEPA Integrated Risk Information System）。

4.3质量目标：达到现行国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定合格标准，且修复后的土壤达到地块风险评估及修复方案所确定的目标值（详见5.3修复目标值），并通过验收。

4.4安全管理目标：杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任指标为零，轻伤频率1.5‰以内，杜绝重大机械事故及急性中毒事故，杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。

4.5文明施工目标：一实现、二杜绝、三无、四同时；

一实现――实现施工场地的文明、整洁、安全；

二杜绝――杜绝野蛮施工、杜绝不文明语言和行为；

三无――无因工死亡、重伤和重大机械设备事故，无火灾事故、无违法犯罪案件；

四同时――环境保护、劳动安全、工业卫生、“三废”处理做到四同时。

4.6环境保护目标：大气排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

施工期间噪声控制标准：昼间≤70dB，夜间≤55dB；

废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

其他固体废弃物控制标准和环境保护标准。

- 土壤修复方案：

5.1关注污染物筛选

土壤污染物对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险筛选标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值和其他相关标准限值，超过筛选值和相关标准限值的污染物指标列为风险评估关注污染物。结合前期调查情况，本地块最终确定地块土壤中六价铬、砷、镍、铅的风险不可接受；地块土壤中总铬、氟化物的风险可接受；地块地下水中可萃取性石油烃（C10-C40）的风险可接受。

5.2土壤修复模式

本地块污染土壤采用开挖后异地异位方法对其进行处理。对于原地开挖形成的基坑，应按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）等技术规范要求，采集样品送检，确保坑底、侧壁检测达标。如已开挖修复至边界但经验收检测基坑边界侧壁有未达标情况，则仍需继续开挖修复直至检测达标，方可开展修复效果评估工作。

5.3修复目标值

| 序号 | 污染物名称 | 控制值 （mg/kg） | 土壤筛选值或背景值 （mg/kg） | 修复目标值 （mg/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六价铬 | 6.74 | 3 | 6.74 | 计算值 |
| 2 | 砷 | 0.46 | 40 | 40 | 土壤背景值 |
| 3 | 镍 | 198 | 150 | 198 | 计算值 |
| 4 | 铅 | 177.46 | 400 | 400 | 土壤筛选值 |

5.4修复面积和方量

本地块修复面积和修复土方量如下：

5.4.4  修复面积及修复土方量汇总表

| 分层编号 | 修复深度分 层（m） | 层厚（m） | 地块边界内 |  | 地块边界外 |  | 合计 |  | 合计（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 修复面积（㎡） | 修复土方量（m³） | 修复面积（㎡） | 修复土方量（m³） | 修复面积（㎡） | 修复土方量（m³） |  |
| 第一层 | 0-0.5m | 0.5 | 1612.63 | 806.315 | 373.43 | 186.715 | 1986.06 | 993.03 | 13902.845 |
| 第二层 | 0.5- 1.0m | 0.5 | 2414. 15 | 1207.075 | 699.02 | 349.51 | 3113. 17 | 1556.585 |  |
| 第三层 | 1.0- 1.5m | 0.5 | 1008. 1 | 504.05 | 747.38 | 373.69 | 1755.48 | 877.74 |  |
| 第四层 | 1.5-2.5m | 1 | 1310.48 | 1310.48 | 793.79 | 793.79 | 2104.27 | 2104.27 |  |
| 第五层 | 2.5-3.0m | 0.5 | 2376.63 | 1188.315 | 845.35 | 422.675 | 3221.98 | 1610.99 |  |
| 第六层 | 3.0-3.5m | 0.5 | 2089.35 | 1044.675 | 461.25 | 230.625 | 2550.6 | 1275.3 |  |
| 第七层 | 3.5-5.0m | 1.5 | 1844.5 | 2766.75 | 335.77 | 503.655 | 2180.27 | 3270.405 |  |
| 第八层 | 5.0-6.5m | 1.5 | 1152.02 | 1728.03 | 324.33 | 486.495 | 1476.35 | 2214.525 |  |

本地块需修复土方量共计约 13902.845m³，修复深度最大为6.5m。另外需注意的是，实际修复过程中，基坑开挖需考虑放坡系数等，实际开挖土方量应大于该修复土方量，开挖方量与选取的修复 技术相关，需根据后续修复技术方案确定。

开挖处置的方量以水泥窑（或陶粒窑）实际接收污染土壤的磅单、联单的总重量为依据，按地块内土壤实际比重折算，即为开挖处置的方量。同时，地块内开挖基坑的拐点坐标和开挖深度必须符合或超过修复方案的原定设计。

5.5修复技术

5.5.1本地块采用目前工程案例较多的工业炉窑协同处置技术进行重金属污染土壤处理，首选水泥窑，备选陶粒窑。

5.5.2 修复施工防护要求

（1）该地块土壤修复涉及的开挖深度最深达6.5m ，存在基坑坍塌风险，是修复过程中需要控制的安全风险。

（2）修复施工过程中，可能产生噪声、扬尘、废水等影响周边环境的二次污染。施工单位应提前筹划，安排防护措施，避免此类情况对周边环境造成人体健康的风险。

（3）修复基坑开挖中，坑底废水抽出后，不能直接排放于周边地表水体中，应经处理达标后方可排放。如排放地表水体，应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

★水泥窑、陶粒窑由工程中标单位自行寻找和安排，提供由工业窑炉单位出具的意向接收证明或意向协议。

5.6修复方案要求

5.6.1各修复基坑施工要求

对修复深度范围不同的基坑，做出不同施工要求。

（1）修复深度范围为0-1.5米的，可以在放线确定边界控制点位置后，直接开挖污染土壤装车送去水泥窑或有资质的陶粒窑，或在污染土壤暂存区域临时存放，最终装车送去水泥窑或有资质的陶粒窑。最终开挖深度不得少于1.5米。

（2）修复深度范围为2.5-4.5米或4.5-6.5米的基坑，则需首先开挖至修复起始深度（2.5米或4.5米）深度且不得超过该深度，并将地表至该起始深度的土壤妥善存放于非污染土壤暂存区域。待修复工程结束、完成各基坑采样检测显示达标、通过效果评估后，对该部分土壤采样检测，达标后可用于回填基坑。深度2.5-4.5米或4.5-6.5米的污染土壤开挖后，装车送去水泥窑或有资质的陶粒窑，或在污染土壤暂存区域临时存放，最终装车送去水泥窑或有资质的陶粒窑。

5.6.2土壤暂存要求

待协同处置的土壤应在地块内专门的贮存区域集中隔离贮存。

对于水泥窑（或陶粒窑）处置厂，需要在厂区内建有专门用于污染土壤的堆放、预处理的仓库，并开辟专用运输通道、配置专用运输机具。

5.6.3土壤密闭运输要求

（1）污染土壤运输采用全封闭的自卸运输车，土方车全部实行帆布软加盖密闭运输，且在运输过程中，需在车辆底部和侧壁铺设防渗膜，运输前对司机进行专业培训和教育。

（2）装车过程中应采取防扬尘措施，装车完毕后，驾驶员应对土壤遮盖、与车体捆扎等安全措施及对现场影响车辆起动的不安全因素进行检查，确认无不安全因素后方可起步。运输便道应注意洒水，防止扬尘污染。

（3）每辆车从地块离开前，需仔细清洗车辆轮胎，确保道路没有泥土洒落。

（4）运输单位建立应急预案，在遇到事故或其他原因土壤洒落时，应及时采取避免土壤进一步扩散的措施，并及时组织清理。

5.6.4废水处理要求

项目施工过程中废水来源主要为基坑降水产生的废水、车辆清洗废水等，这些废水必须经过处理合格后再排放。地块雨污分流，施工区与生活区分开，避免产生多余的污染废水，水处理产生的污泥须外运至有资质的单位进行合理处置。

5.6.5二次污染防范要求

根据相关技术导则要求，污染土壤治理修复过程中，若有向水体和大气中排放污染物，则应分别对其进行监测，确保各项指标达到工程设计和相关环境保护标准的要求。本地块修复过程中可能产生二次污染的主要环节以及控制措施具体包含：

（1）扬尘防护措施；

（2）异味控制措施；（如有此类情况）

（3）噪音控制措施；

（4）水环境保护措施；

（5）固废污染防治措施；

（6）施工场地应做必要的围挡和防尘措施，以避免对周边环境和居民的影响；开挖基坑、堆体周边也应采用围挡、警示措施，避免发生人员伤害等风险。

以上相关措施均由修复施工单位承担。

5.6.6修复效果评估监测要求

污染土壤挖掘完成后，可由采购人委托的第三方监测单位，根据国家《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）和浙江省《污染地块治理修复工程效果评估技术规范》（DB33/T2128-2018）对基坑进行验收监测，确保基坑周边及坑底土壤中污染物浓度不超过修复目标值，若基坑土壤监测未达标，则应根据现场实际情况进一步扩大挖掘范围，直至基坑验收监测合格。

三、工期要求（★）

从监理发布开工令之日起至提交竣工验收申请报告止，不超过60日历天。包括项目准备阶段、项目建设阶段至提交竣工验收申请报告。

四、服务团队要求

★在合同执行过程中，未经委托方同意，中标供应商不得以任何理由提出更换项目负责人和技术负责人的要求。

★项目服务团队需按采购人要求至少拟派4名专职驻场代表（包括项目负责人和技术负责人）。如遇到召开重要会议等情况，在接到采购人提前24小时的通知后，必须派项目负责人和技术负责人准时参加。

五、商务条款

1.付款方式：（人民币）

（一）付款单位：义乌市稠城街道办事处

（二）付款方式

（1）中标人与采购人签订合同后15个工作日内，采购人支付合同款的20%作为预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可进行相应调整）

（2）工程量完成50%，由监理单位出具工作量清单，采购人支付至合同款项的40%。

（3）工程验收完成后，由监理单位出具工作量清单，采购人支付至实际完成工程量的85%。

（4）审计完成，工程竣工结束后付清剩余款项。

2.关于投标价格

★本项目为单价和总价均作上限价控制的合同。对于单价：投标人的投标单价必须是以人民币为单位的固定报价，投标人所报单价应包括履行本项目所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费。本项目单价和总价均设置最高限价，投标价格不能超过单价和总价的最高限价，超过单价和总价最高限价中任意一个，即做无效标处理。

★总价=土壤处理单价×土方量，总价上限为中标人投报的总价，当根据单价计算的总价小于中标人投报的总价时，按实结算；当根据单价计算的总价大于中标人投报的总价时，按中标人投报的总价结算。如实际修复方量超出10%以上，超出部分重新进行招标。

# 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标方无需前往开评标现场，只需在投标截止时间前在“政采云”平台上上传电子加密投标文件。

2.电子开评标及评审程序

2.1投标截止时间招标人在政采云平台发出解密指令，投标人在接到解密指令后的1小时内（开标当日9: 30-10:30）登录政采云平台自行对电子投标文件进行解密【请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通】，同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

2.2评标小组对投标方的资格和技术响应文件进行评审；

2.3评标小组对报价情况进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标小组

3.1 评标小组将根据招标采购项目的特点确定。其成员由技术、经济等方面专家和采购人代表5人及以上单数组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标小组将遵循客观、公正、审慎的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评技术标，再评商务标。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和投标文件。

4.4有利于提高投资效益，节约建设资金。

4.5在评标过程中，出现异常或特殊情况时，由评标小组集体讨论决定。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3中标人确认后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组人员或其他有关人员索问评标过程的全部情况。

5.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

5.5评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6.投标文件的澄清

6.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清、说明或者补正（需盖电子签章或实体公章），但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.2如果投标方代表拒绝按评标小组要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标小组可以对其作出无效标处理。

7.投标文件的初步评审

7.1开标后，采购人应将投标文件提交评标小组进行初步评审，初步评审内容为：

7.1.1是否出现第五章规定的内容；

出现上述情形之一者，技术文件或商务文件初步评审不予通过，不列入商务标详细评审。

7.2评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质性响应，是指投标文件所提供的有关资格证明文件、技术要求、合同条款等要与招标文件要求的条款、条件和规格相符，并且没有重大偏差或保留，重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的范围、内容和技术要求，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

7.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

8.投标文件计算错误的修正

8.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

8.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

8.1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

8.1.5客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

8.2同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意后，修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。

9.投标文件的评审、比较和否决

9.1评标小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

9.2在评审过程后，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

9.3评标小组在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

9.3.1要求当事投标人作相应的答辩；

9.3.2在充分讨论的基础上集体表决；

9.3.3若表决通过无效标决定，告知当事投标人，并在评标报告中详细载明无效标理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标和不同意无效标的评标小组成员均应当注明）。

9.4评标小组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求时，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评分法（具体评标办法见后）。

## 三、定标

11.1采购人根据评标小组的书面评审报告和推荐的中标候选人直接委托评标小组确定中标人。

11.2评标结束后，中标结果公告1个工作日，发布中标结果公告的媒体为：义乌市公共资源交易服务平台、浙江政府采购网。

11.3发放中标通知书前，采购人将通过中国裁判文书网查询中标（成交）人自2019年01月01日至中标公告期结束前行贿犯罪记录（以网站页面显示内容为准）情况。经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

11.4采购人和其委托的采购代理机构共同签发《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

12.质疑与投诉

12.1采购人拒绝接受已获取招标文件但未递交投标文件的投标人的对评审结果的质疑。

12.2开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评标小组应对异常情况制作相关记录。

12.3开评标结束后，投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标结果有异议的，应首先依据招投标相关法律法规在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。地址：义乌市雪峰西路968号科技大楼A区6楼602，联系电话：18157970625。

12.4投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

12.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表签字的应当提交供应商签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

12.6质疑属于以下情况之一的，将不予受理：

12.6.1 质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证；

12.6.2 已超过招标文件规定质疑提出期限的事项；

12.6.3 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.6.4 质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

12.6.5不符合《关于印发<浙江省政府采购供应商质疑处理办法>的通知》（浙财采监〔2012〕18号）等有关规定的质疑。

12.7质疑人可以采取直接递交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，被质疑人可不予接受、答复。

采取邮寄方式送达质疑函的，以邮件注明的收件人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

采取传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得被质疑人确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达被质疑人。被质疑人可以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

12.8若不接受招标人答复的，应当自答复期满后15个工作日内以不接受招标方答复的事项向招投标监管部门提出投诉。投诉书需按规定递交，具体要求须列明申诉理由，投诉单位名称，联系人，联系电话，手机，传真等，并加盖投标人公章。义乌市财政局（0579-89915058）。投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

12.8.1 投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系。

12.8.2 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

12.8.3 投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

12.8.4 已超过招标文件规定投诉提出期限的事项。

12.8.5 投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据；

12.8.6 投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

12.8.7不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

13.合同签订

13.1中标人应在投标有效标期内且自接到《中标通知书》后三十天内到采购人处与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，将其按严重失信行为上报信用办记入政府采购严重失信行为记录名单，同时取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和采购代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人与采购代理机构在中标结果公告的同时将中标结果通知所有未中标单位，采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  投标文件的有效性

1.有下列情形之一的，采购人将不予受理投标文件：

1.1逾期上传电子档投标文件至“政采云”平台的。

1.2投标文件只有技术标或者只有商务标。

2.投标文件评审出现下列情形之一的，由评标小组审核后按无效投标文件处理：

2.1投标文件未按招标文件要求加盖单位公章；或无法定代表人或法定代表人授权的全权代表签字或盖章的；或授权委托书无法定代表人签字或盖章的；或授权委托书未加盖单位公章的；

2.2未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份资料等；

2.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

2.4投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.5借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的；

2.6投标中不同投标单位的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利；

2.7对本招标文件中打★号的条款未完全响应的；

2.8投标文件附有采购人不能接受的条件；

2.9技术标中体现或包含商务报价；

2.10若发现有意串标或提供虚假材料者（含中标后查实的）；

2.11评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的；

2.12未提交《义乌市政府采购项目投标承诺书》；

2.13投标人不以自己真正身份参加竞标，以挂户或以他人名义参与竞标的；投标人不具备独立法人资格或不具备独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）；投标人参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的；投标人有下列不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；或义乌市综合信用报告评级为D、E类；

2.14未按招标文件要求提供电子解密文件的；

2.15评标小组要求投标人对其投标文件作出澄清或说明，如果投标人代表拒绝澄清或说明的，或者拒绝签字的；

2.16投标报价低于企业成本价者或未填报企业成本价者；

2.17投标报价高于预算价（最高限价）；

2.18评标小组一致认为认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理；

2.19投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

2.20单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的，均按无效标处理；

2.21除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本采购项目的采购活动的；

2.22按招标文件规定对投标人的投标报价进行修正后其不确认的；

2.23其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

3.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4其他违反法律法规的的情况。

5.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。

一、评审程序

1.对投标人资格文件进行符合性审查，确定资格审查通过单位；

2.对资格审查通过的投标人的技术文件进行符合性审查，确定技术标有效单位；

2.对技术标有效的投标单位的技术标进行评分，计算出各技术标有效的投标单位的技术得分；

3.对商务文件进行符合性审查；

4.对商务标符合性审查通过的商务标进行详细评审；

5.推荐中标候选人、出具评标报告。

评标小组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件分技术部分、商务报价二个部分进行分析、评议，先评技术标，后评商务标。

二、评审办法

评标小组参照相同的程序用综合评分法对招标项目作出评标结论。评审内容如下：

1.技术标评审，满分70分

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （3分） | 投标人具有行政管理部门认定的高新技术企业认证的得3分。（须提供证书复印件加盖公章，未提供不得分） | 0-3 （客观分） |
| 2 | 项目管理团队（5分） | 根据投标人针对本项目配备的项目负责人、技术负责人的经验、技术水平等进行打分。（0-2分） 根据投标人针对本项目除项目负责人、技术负责人以外配备的团队人员（项目安全员、质量员、施工员等）的资质、经验、技术水平等进行打分。（0-3分） 注：本项目配备的所有团队人员须为本投标单位人员，提供职称证书、岗位证书和社保证明材料复印件，并加盖公章（投标提供2021年10月以来连续3个月的社保缴纳材料）。 | 0-5 （主观分） |
| 3 | 同类项目业绩（3分） | 投标人2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）内独立承担过污染地块治理修复业绩的（包含土壤或污染土壤水泥窑协同处置业绩），1个得0.5分，最高得3分。 本项限评6个业绩，最高得3分。业绩指土壤或污染土壤水泥窑协同处置等类似业绩(需提供中标通知书、合同以及能够证明水泥窑协同处置的证明文件复印件）。 | 0-3 （客观分） |
| 4 | 水泥窑 接收方案 （9分） | 投标人具备一般工业固废处置能力的水泥窑协同处置单位签订的针对本项目的意向接收证明或意向协议。（意向证明/意向协议必须具备水泥窑协同处置单位盖章和协同处置单位的联系人、联系方式、针对本项目的接收量承诺。） | 0-4 （客观分） |
|  |  | 针对水泥窑接收过程中出现紧急情况时运送至具有一般固废处置能力的水泥窑/陶粒窑等备用协调方案、应急方案以及保障措施。（0-5）分 | 0-5 （主观分） |
| 5 | 技术修复与施工组织方案 （50分） | 对本场地目标污染物的种类及性质进行全面的调查和分析。（0-3）分 | 0-3 （主观分） |
|  |  | 对本场地地质条件进行全方位且准确的分析。（0-3）分 | 0-3 （主观分） |
|  |  | 对本场地的污染深度进行的判断和分析。（0-4）分 | 0-4 （主观分） |
|  |  | 技术修复方案与本项目修复目标、工期要求和周边敏感目标的实际情况的匹配程度及可行性。（0-4）分 | 0-4 （主观分） |
|  |  | 结合本项目所在地区，对本项目实际情况进行分析并提出有效解决措施，包括但不限于项目周边敏感目标、修复工艺的适用性、修复的全面性。（0-4）分 | 0-4 （主观分） |
|  |  | 结合本项目所在地区，本项目实际情况，提出切实可行、符合实际情况的修复后土壤处置方案。（0-5）分 | 0-5 （主观分） |
|  |  | 对工程实际情况的结合、对施工重点和难点的分析、涉及到的工艺流程、技术参数等的完整性、合理性及可实施性，目标可达到性。（0-5）分 | 0-5 （主观分） |
|  |  | 提供突发环境事件应急预案。（0-4）分 | 0-4 （主观分） |
| 针对深基坑的技术施工方案、安全保障措施（0-3分） |  | 针对深基坑的技术施工方案、安全保障措施（0-4分） | 0-4 （主观分） |
|  |  | 修复过程中的安全文明管理体系与保障措施。（0-4）分 | 0-4 （主观分） |
|  |  | 修复过程中的环境保护管理体系，具有详细二次污染防治措施与环境监测措施，修复后土壤的处置措施。（0-3）分 | 0-3 （主观分） |
|  |  | 施工进度计划安排的合理性，满足施工工期要求，各工序进度安排的合理性、衔接关系的顺畅性，计划开、竣工日期和施工进度计划图表的合理性，保证工期进度的措施的科学性、完整性、可操作性。（0-4）分 | 0-4 （主观分） |
|  |  | 劳动力、材料、设备配置计划安排的合理性，施工现场平面布置合理性。（0-3）分 | 0-3 （主观分） |

评标小组根据上述评分细目和各投标方的技术标书的审核情况，自行判定，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

技术标得分：最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位（四舍五入）。

2.商务标评审，满分30分

2.1甄别异常报价

对出现下列情况之一的，由评标小组认定为异常报价，按无效标处理，不再进行评审：

2.1.1报价高于最高限价；

2.1.2评标小组一致认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约，应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关说明材料；投标人不能说明其报价合理性的，经评标小组取得一致意见后，可确定该投标人无效。

2.2商务报价分计算方法如下：

评标基准价的确定办法：以所有有效报价中的最低报价为基准价，投标人的价格分统一按下列公式计算：

商务标得分={基准价/（投标报价）}×30

小微企业评审价格=小微企业投标报价×（1-10%）

注：对于小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按前附表“小微企业有关规定”要求认定。

3.计算总得分

总得分=技术标得分+商务标得分             计算时保留小数2位（四舍五入）。

三 、定标办法

1.评标小组完成评标后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分从高到低顺序排列，技术分也相同的，由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定排列顺序）。评标小组直接确定排名第一的投标单位为中标候选人向采购人推荐，并提交经评标小组成员签字的评标报告。

2.采购人直接授权评标小组确定中标人。

3.当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，重新组织招标。

四、评标小组不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

# 第七章 拟签订的合同文本

义乌市政府采购合同（样本）

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据2022 年    月   日                         项目（采购编号：          ）投标结果和招标文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件组成

招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

- 服务内容

1.项目概况

原浙江箭环电器机械有限公司地块位于义乌市稠城街道城中北路280号，总面积约4.4万㎡，地块内现状为拆迁后空地。历史上为浙江义乌电器厂、浙江箭环电器机械有限公司，规划用地性质为住宅用地（R2）。根据调查检测结果，该地块土壤中六价铬、总铬、砷、镍、铅超过相关标准限值。

2.项目地点：

原浙江箭环电器机械有限公司地块位于义乌市稠城街道城中北路280号，地块西北侧为城中北路，北侧为现状空地，南侧及东侧为词林公园，西侧为现状空地，总面积约4.4万㎡。

3.实施内容包括：污染场地开挖与运输工程、土壤修复工程、修复后土方处置及本项目涉及的其他内容。

3.1关注污染物筛选

土壤污染物对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险筛选标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值和其他相关标准限值，超过筛选值和相关标准限值的污染物指标列为风险评估关注污染物。结合前期调查情况，本地块最终确定地块土壤中六价铬、砷、镍、铅的风险不可接受；地块土壤中总铬、氟化物的风险可接受；地块地下水中可萃取性石油烃（C10-C40）的风险可接受。

3.2土壤修复模式

本地块污染土壤采用开挖后异地异位方法对其进行处理。对于原地开挖形成的基坑，应按照《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）等技术规范要求，采集样品送检，确保坑底、侧壁检测达标。如已开挖修复至边界但经验收检测基坑边界侧壁有未达标情况，则仍需继续开挖修复直至检测达标，方可开展修复效果评估工作。

3.3修复目标值

| 序号 | 污染物名称 | 控制值 （mg/kg） | 土壤筛选值或背景值 （mg/kg） | 修复目标值 （mg/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六价铬 | 6.74 | 3 | 6.74 | 计算值 |
| 2 | 砷 | 0.46 | 40 | 40 | 土壤背景值 |
| 3 | 镍 | 198 | 150 | 198 | 计算值 |
| 4 | 铅 | 177.46 | 400 | 400 | 土壤筛选值 |

3.4修复面积和方量

本地块修复面积和修复土方量如下：

修复面积及修复土方量汇总表

| 分层编号 | 修复深度分 层（m） | 层厚（m） | 地块边界内 |  | 地块边界外 |  | 合计 |  | 合计（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 修复面积（㎡） | 修复土方量（m³） | 修复面积（㎡） | 修复土方量（m³） | 修复面积（㎡） | 修复土方量（m³） |  |
| 第一层 | 0-0.5m | 0.5 | 1612.63 | 806.315 | 373.43 | 186.715 | 1986.06 | 993.03 | 13902.845 |
| 第二层 | 0.5- 1.0m | 0.5 | 2414. 15 | 1207.075 | 699.02 | 349.51 | 3113. 17 | 1556.585 |  |
| 第三层 | 1.0- 1.5m | 0.5 | 1008. 1 | 504.05 | 747.38 | 373.69 | 1755.48 | 877.74 |  |
| 第四层 | 1.5-2.5m | 1 | 1310.48 | 1310.48 | 793.79 | 793.79 | 2104.27 | 2104.27 |  |
| 第五层 | 2.5-3.0m | 0.5 | 2376.63 | 1188.315 | 845.35 | 422.675 | 3221.98 | 1610.99 |  |
| 第六层 | 3.0-3.5m | 0.5 | 2089.35 | 1044.675 | 461.25 | 230.625 | 2550.6 | 1275.3 |  |
| 第七层 | 3.5-5.0m | 1.5 | 1844.5 | 2766.75 | 335.77 | 503.655 | 2180.27 | 3270.405 |  |
| 第八层 | 5.0-6.5m | 1.5 | 1152.02 | 1728.03 | 324.33 | 486.495 | 1476.35 | 2214.525 |  |

本地块需修复土方量共计约13902.845m³，修复深度最大为6.5m。另外需注意的是，实际修复过程中，基坑开挖需考虑放坡系数等，实际开挖土方量应大于该修复土方量，开挖方量与选取的修复技术相关，需根据后续修复技术方案确定。

开挖处置的方量以水泥窑（或陶粒窑）实际接收污染土壤的磅单、联单的总重量为依据，按地块内土壤实际比重折算，即为开挖处置的方量。同时，地块内开挖基坑的拐点坐标和开挖深度必须符合或超过修复方案的原定设计。

3.5修复技术

本地块采用目前工程案例较多的工业炉窑协同处置技术进行重金属污染土壤处理，首选水泥窑，备选陶粒窑。

修复施工防护要求

（1）该地块土壤修复涉及的开挖深度最深达6.5m ，存在基坑坍塌风险，是修复过程中需要控制的安全风险。

（2）修复施工过程中，可能产生噪声、扬尘、废水等影响周边环境的二次污染。施工单位应提前筹划，安排防护措施，避免此类情况对周边环境造成人体健康的风险。

（3）修复基坑开挖中，坑底废水抽出后，不能直接排放于周边地表水体中，应经处理达标后方可排放。如排放地表水体，应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。

水泥窑、陶粒窑由乙方自行寻找和安排，土壤运出场地后，产生二次污染的风险由中标人自行承担。

3.6修复方案要求

3.6.1各修复基坑施工要求

对修复深度范围不同的基坑，做出不同施工要求。

（1）修复深度范围为0-1.5米的，可以在放线确定边界控制点位置后，直接开挖污染土壤装车送去水泥窑或有资质的陶粒窑，或在污染土壤暂存区域临时存放，最终装车送去水泥窑或有资质的陶粒窑。最终开挖深度不得少于1.5米。

（2）修复深度范围为2.5-4.5米或4.5-6.5米的基坑，则需首先开挖至修复起始深度（2.5米或4.5米）深度且不得超过该深度，并将地表至该起始深度的土壤妥善存放于非污染土壤暂存区域。待修复工程结束、完成各基坑采样检测显示达标、通过效果评估后，对该部分土壤采样检测，达标后可用于回填基坑。深度2.5-4.5米或4.5-6.5米的污染土壤开挖后，装车送去水泥窑或有资质的陶粒窑，或在污染土壤暂存区域临时存放，最终装车送去水泥窑或有资质的陶粒窑。

3.6.2土壤暂存要求

待协同处置的土壤应在地块内专门的贮存区域集中隔离贮存。

对于水泥窑（或陶粒窑）处置厂，需要在厂区内建有专门用于污染土壤的堆放、预处理的仓库，并开辟专用运输通道、配置专用运输机具。

3.6.3土壤密闭运输要求

（1）污染土壤运输采用全封闭的自卸运输车，土方车全部实行帆布软加盖密闭运输，且在运输过程中，需在车辆底部和侧壁铺设防渗膜，运输前对司机进行专业培训和教育。

（2）装车过程中应采取防扬尘措施，装车完毕后，驾驶员应对土壤遮盖、与车体捆扎等安全措施及对现场影响车辆起动的不安全因素进行检查，确认无不安全因素后方可起步。运输便道应注意洒水，防止扬尘污染。

（3）每辆车从地块离开前，需仔细清洗车辆轮胎，确保道路没有泥土洒落。

（4）运输单位建立应急预案，在遇到事故或其他原因土壤洒落时，应及时采取避免土壤进一步扩散的措施，并及时组织清理。

3.6.4废水处理要求

项目施工过程中废水来源主要为基坑降水产生的废水、车辆清洗废水等，这些废水必须经过处理合格后再排放。地块雨污分流，施工区与生活区分开，避免产生多余的污染废水，水处理产生的污泥须外运至有资质的单位进行合理处置。

3.6.5二次污染防范要求

根据相关技术导则要求，污染土壤治理修复过程中，若有向水体和大气中排放污染物，则应分别对其进行监测，确保各项指标达到工程设计和相关环境保护标准的要求。本地块修复过程中可能产生二次污染的主要环节以及控制措施具体包含：

（1）扬尘防护措施；

（2）异味控制措施；（如有此类情况）

（3）噪音控制措施；

（4）水环境保护措施；

（5）固废污染防治措施。

（6）施工场地应做必要的围挡和防尘措施，以避免对周边环境和居民的影响；开挖基坑、堆体周边也应采用围挡、警示措施，避免发生人员伤害等风险。

3.6.6修复效果评估监测要求

污染土壤挖掘完成后，可由采购人委托的第三方监测单位，根据国家《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则》（HJ25.5-2018）和浙江省《污染地块治理修复工程效果评估技术规范》（DB33/T2128-2018）对基坑进行验收监测，确保基坑周边及坑底土壤中污染物浓度不超过修复目标值，若基坑土壤监测未达标，则应根据现场实际情况进一步扩大挖掘范围，直至基坑验收监测合格。

三、合同金额

本合同金额（土壤处理单价）为（大写）：_________元/m³（￥_____元/m³）人民币。本合同为单价和总价均作上限价控制的合同（总价=土壤处理单价×土方量，总价上限为中标人投报的总价，当根据单价计算的总价小于中标人投报的总价时，按实结算；当根据单价计算的总价大于中标人投报的总价时，按中标人投报的总价结算，如实际修复方量超出10%以上，超出部分重新进行招标。），土壤处理单价中包括乙方实施本项目所需的所有费用，今后不因任何原因而予以变动（如本合同有其他约定或经双方协商签订补充协议予以约定的从其约定）。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、履约保证金：无

七、转包或分包

1.本合同范围的服务（含招标文件范围），应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

八、服务期限

工期：60日历天。（以监理发出开工令之日起至提交竣工验收申请报告止，包括项目准备阶段、项目建设阶段至提交竣工验收申请报告）

九、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

十、付款方式

（1）中标人与采购人签订合同后15个工作日内，采购人支付合同款的20%作为预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可进行相应调整）

（2）工程量完成50%，由监理单位出具工作量清单，采购人支付至合同款项的40%。

（3）工程验收完成后，由监理单位出具工作量清单，采购人支付至实际完成工程量的85%。

（4）审计完成，工程竣工结束后付清剩余款项。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果发生故障或其他缺陷，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

十三、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之十作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方提交的修复（实施）方案未能通过专家评审的，甲方有权扣除乙方项目款项并解除本合同，重新招标。

4．因乙方原因，乙方未能如期进场的，每日向甲方支付合同总价的千分之三作为违约金。乙方超过约定日期10个日历天仍不能提供服务的，甲方有权解除本合同。

5.因乙方原因，乙方未能如期完成项目的，每日向甲方支付合同总价的千分之八作为违约金，超过15个日历天仍未能完成服务的，甲方有权解除本合同并上报义乌市财政局。

6.乙方因其违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。由于乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权重新招标。

7.如因天气等不可抗力原因，导致项目未能按时完成，经甲方、乙方、监理方三方协商后，可适当延长工期。

十四、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报采购监督管理部门备案，方可作为本合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

本合同一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份，浙江明达工程造价咨询有限公司执一份，义乌市财政局执一份，均具同等效力。

甲    方：________________________  乙   方：________________________

地    址：________________________  地    址：________________________

法定代表人：______________________  法定代表人：______________________

或授权代表：_____________________  _或授权代表：____________________

电    话：________________________  电    话：________________________

帐户名称：________________________  帐户名称：________________________

开户银行：________________________  开户银行：________________________

帐    号：________________________  帐    号：________________________

签约时间：________________________  签约地点：________________________

# 第八章  投标文件部分格式

一、技术标部分格式：

1.投标文件封面格式

2.关于资格的声明函格式

3.法定代表人说明书格式

4.法定代表人授权书格式

5.2017年1月1日以来类似业绩证明

6.拟派项目负责人履历表

7.拟派项目组人员名单

8.义乌市政府采购项目投标承诺书

二、商务标投标文件部分格式：

1.投标函格式

2.报价一览表格式

3.中小企业声明函格式

4.残疾人福利企业声明函格式

5.监狱企业声明函格式

封面格式

项目

投标文件

（采购编号：     ）

投标文件内容：           （资格审查文件或技术标或商务标）

投   标   人：                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：            年            月               日

关于资格的声明函（格式）

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

关于贵方      年    月    日第                （采购编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，按招标文件要求提供                         （项目名称）的 设备和服务，并说明提交的下列文件和说明是正确和真实的。

1.由                         （签发单位）签发的我方工商营业执照副本（复印件加盖公章后附该声明函后）。

2.由                     （签发人）签发的投标人情况介绍。

3.其他资格、资质文件：                、                 、             、

、                 、                    （空格处填写资格证书名称、复印件加盖公章后附该声明函后）。

4.本签字人确认所提供的投标文件内容是真实的、准确的。

单位的名称和地址                         授权签署本资格文件人

名称（盖章）：                          签字（或盖章）：

地址：                                 职务：

传真：                                 电话：

邮编：                                 签署日期：

法定代表人说明书（格式）

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                                 （单位名称）的法定代表人，法定地址：                              。为                                 项目的投标、开标等事宜，签署上述投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明

投标单位：（盖章）

法定代表人签字：

日期：    年   月    日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

（采购代理机构名称）

注册于                                 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名：                            职        务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份资料即可。

2017年1月1日以来类似业绩证明

（按评标细则提供，表后须附相关证明材料）

| 土壤修复业绩 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类似业绩项目名称 | 合同签订时间 | 竣工验收时间 | 项目 规模 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日 期：      年     月    日

拟派项目负责人履历表、拟派项目组人员名单

拟派项目负责人履历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 学历 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 执业资格 名称 |  |  | 执业资格 证书编号 |  |  |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |  |  |  |
| 近五年项目 |  |  |  |  |  |  |
| 招标单位 |  | 项目名称 | 总投资额 （万元） | 项目规模 （平方米） |  | 备注 |

注：1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购人指派，如未经许可变更项目负责人，每变更一次扣罚合同款5万元。

2、需在本表格后加附项目负责人相关证书复印件、劳动合同复印件等。

3、业绩证明应提供旁证材料（合同等）附本表后。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

拟派项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称、执业资格证书 | 专业 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1、职称应为“工程师”等技术职称；

2、从业年限指从事本行业的年限，以取得资格或其他有依据证明为准；

3、专业填列一种或多种（以职称上或学历证书上的专业为准）；

4、随本表提供相关证书复印件（加盖公章）；

5、挂名人员不得填报，如发现将取消中标资格；

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

义乌市政府采购项目投标承诺书

1.我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意成交；

2.自愿接受义乌市财政局（以下简称财政局）的管理，并严格遵守财政局制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3.我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.积极主动配合财政局的调查。及时、如实、全面地回答财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取成交。

7.在备案、招标、投标、现场获取招标文件、开标、评标、询标、成交、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

10.我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方成交还是落标，我方将接受这一结果。

11.一旦我方成交，我方将严格依照招标文件中的相关规定与采购人签订合同。

12.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13.严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得说明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及成交资格，采购人可据此将我公司列入政府采购严重违法失信行为记录名单，并承担因此引起的经济损失。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：        法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：        年   月   日

投标函（格式）

致：

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、采购编号）的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1.技术标；

2.商务标；

3.其他：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的服务投标总价为（人民币） ______        _， 即 __________________________________________________（大写）。（企业成本价为                元）

2）我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）投标自开标之日起有效期____个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将按严重失信行为上报信用办并记入政府采购严重失信行为记录名单。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人名称（公章）：

投标人代表职务：

全权代表签字：

投标日期：     年     月    日

报价一览表（格式）

投标人名称（公章）：

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 （单价：元/m³） | 投标报价 （总价：万元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写：￥ |  |  | 单价最高限价为： 1294.70元/m³ 总价投标报价=单价投标报价×土方量（13902.845m³），不高于1800万元 |
|  | 投标报价（单价）：大写：人民币 元/m³ 投标报价（总价）：大写：人民币 万元 |  |  |  |  |

全权代表签字：

日 期：

注：

1.投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最高、最终一次性报价。

2.此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       参加               （单位名称）的                     （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.        （标的名称） ，属于        （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                 （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为      万元属于               （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除。

投标人名称（盖章）：

日 期：

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加               单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：1.应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的说明文件。

2.未提供以上材料的，均不给予价格扣除。