竞争性谈判文件

编号：YG2024-FW6187-ZFCG014

项目：金东区档案移交进馆项目

采 购 人：中共金华市金东区委办公室（金东区档案馆）

代理机构：浙江金华阳光招标代理有限公司

监管部门：金华市金东区财政局政府采购监管科

编制日期：二〇二四年三月

采 购 文 件 目 录

第一章  竞争性谈判公告	4

第二章  前附表	9

第三章  项目技术规范和要求	12

第四章  供应商须知	14

第五章  评审办法	27

第六章  合同范本	32

第七章  响应文件格式	37

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评审过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报！

举报电话：

市扫黑办     0579-82495227

市公安局     110、0579-82512110

市检察院     0579-82537082

市 法 院     0579-82688725

市公共资源办  0579-82469285

市公共资源交易中心  0579-83187211

为方便后续合同拟定、通知书领取、开具发票等事宜，欢迎各投标人添加我公司企业微信：

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

金东区档案移交进馆项目的潜在供应商应在浙江政府采购网本项目公告附件处（潜在供应商）下载  获取竞争性谈判文件，并于2024年4月 3日14点30分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YG2024-FW6187-ZFCG014

政府采购计划编号：临[2024]261号

项目名称：金东区档案移交进馆项目

采购人式：竞争性谈判

预算金额：260万元

最高限价：标段一130万元、标段二130万元

采购需求：

| 标段 | 项目名称 | 主要技术指标要求 | 选定家数 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金东区档案移交进馆项目 | 详细技术参数及要求将在竞争性谈判文件中明确阐述。 | 1家 | 130万元 |
| 二 |  |  | 1家 | 130万元 |

合同履行期限：成交通知书发出20日内签订合同，6个月内完成全部指定档案的移交进馆工作。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）截至响应文件递交截止时间前1个工作日17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（由招标代理机构经办人和监督人员将查询网页打印保存）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务（具体详见政府购买服务清单）

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

（六）本项目的特定资格要求：国家秘密载体印制资质证书（涉密档案数字化加工）。

三、获取竞争性谈判文件

（一）时间：公告发布之日起至谈判时间，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

（二）获取方式

1.地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

2.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取竞争性谈判文件（进入“项目采购”应用，在获取竞争性谈判文件菜单中选择项目，申请获取竞争性谈判文件）。注：未按照规定方式获取竞争性谈判文件的，不得对竞争性谈判文件提起质疑投诉。在“供应商要求澄清时间”截止之后获取竞争性谈判文件的潜在供应商如对竞争性谈判文件有异议的，不予受理、答复。

（三）售价：无

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年4月 3日14点30分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2024年4月 3日14点30分

地点（网址）：金华市双龙南街858号财富大厦4楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）本项目通过浙江政府采购网政府采购云平台在线开标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

（二）落实政府采购优惠政策：对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持；优先执行节能产品政府强制采购和优先采购政策；优先执行环境标志产品政府优先采购政策。

（三）供应商认为竞争性谈判文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性谈判文件之日或者竞争性谈判文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性谈判文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（四）电子招投标的说明：1.电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；2.投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；3.竞争性谈判文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取竞争性谈判文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件；4.响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作；5.采购人、采购代理机构将依托政采云平台组织并完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取竞争性谈判文件的供应商进行投标活动； 6.对未按上述方式获取竞争性谈判文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7.不提供竞争性谈判文件纸质版；8.响应文件的传输递交：供应商在响应文件递交截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在响应文件递交截止时间前递交备份响应文件1份。备份响应文件的制作递交详见竞争性谈判文件前附表；9.响应文件的解密：供应商按照平台提示和竞争性谈判文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；10.具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

（五）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

（一）采购人信息

名称：中共金华市金东区委办公室（金东区档案馆）

地址：金华市金东区光南路836号

联系人： 余女士         				联系电话：0579-82176767

（二）采购代理机构信息

名称：浙江金华阳光招标代理有限公司

地　址：金华市婺城区义乌街1626号

质疑联系人：包女士    			联系方式：0579- 83180811

财务、中标通知书、发票联系人：方女士    联系方式：0579- 83182152

合同联系人：高女士  				联系方式：0579- 83180511

项目咨询联系人： 张女士   谢先生    	联系方式：0579- 83182137

（三）政府采购行政监管及投诉受理部门：金华市金东区财政局政府采购监管科

联系人： 俞先生

联系电话：0579- 82171621

# 第二章  前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 1.报价口径为清单基准价的统一折扣，折扣以百分比（%）进行表述，折扣百分比数值越小，则报价越低，报价得分越高。（如：80%折扣的报价低于90%折扣），最多可保留两位小数，按四舍五入计算。折扣必须＞0%，否则为无效投标。结算价=基准价×中标折扣×实际采购数量。 2.有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 3.最高限价详见公告。 |
| 2 | 成交服务费 | 各供应商取得成交资格后，须按壹万元/家计收成交服务费，成交人在领取成交通知书前须支付至招标代理公司。转账至以下账户： 浙江金华阳光招标代理有限公司金东分公司 开户行：金华银行股份有限公司文创支行 账号：0188990625001617 |
| 3 | 履约保证金 | 不需要缴纳 |
| 4 | 项目属性 | ☐A货物类 ☑B服务类。 |
| 5 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 属于工信部【2011】300号文件规定的其他未列明行业 |
| 6 | 转包 | ☑ 不同意转包。 |
| 7 | 分包 | ☑ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐B不同意分包。 |
| 8 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 9 | 样品提供 | ☑A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： 详见竞争性谈判文件技术要求 ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 （6）采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 10 | 方案讲解演示 | ☑A不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准。 （2）方案讲解方式：钉钉会议远程讲解。各供应商需在响应文件提交截止时间前添加代理公司工作人员钉钉号（ ），添加时请注明“**公司***项目”；开启文件后，由代理公司工作人员分别组建钉钉会议，逐一进行远程讲解。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 11 | 政府采购优惠政策 | （1）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区等”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，优先采购。 （2）根据财库[2020]46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。（备注：专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策） |
| 12 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关服务方案，咨询热线400-903-9583。 为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行两家，具体信息如下： 金华银行文创支行 联系人：姜峰 联系电话：13905792828 0579-82479020 浙商银行金华分行 联系人：朱晨祥 联系电话：15857978811 0579-82999581 |
| 13 | 备份响应文件递交注意事项 | 备份响应文件发送截止时间：与响应文件递交截止时间一致 备份响应文件递交方式：电子文件加密后邮件发送至代理公司邮箱（jhygzb@qq.com）。 （1）“电子备份响应文件”须在“政采云投标客户端”制作生成。 （2）响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“电子备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”上传至“政府采购云平台”的，响应无效。 （3）“电子备份响应文件”为非强制性要求，但如遇供应商未按时解密成功且未提供“电子备份响应文件”的，作响应无效处理，后果由供应商自负。 不符合上述制作、递交时间及递交方式的备份响应文件将被视为无效的备份响应文件。 |
| 14 | 特别说明 | 当竞争性谈判文件中的内容与前附表规定不一致时，以前附表规定为准。 |

# 第三章  项目技术规范和要求

一、项目概述

1、项目背景及总体要求

项目背景：对金东区共56个立档单位2018年（含）前保管期限30年以上的档案进行梳理、质检、整改并移交进金华市档案馆的相关工作进行服务外包，以便更完整、更及时、更方便地提供查阅利用。

总体要求：1、采购人不提供办公场所及档案加工所需的任何设施设备，所有整理扫描加工所需的材料、设备、桌椅及硬件设备、软件设备、文件暂存储服务器等均由中标方提供（包括现场布线、监控安装和存储设备配备），并需在技术标中详细列出拟完成本次档案整理及数字化需配备的设备、软件、材料清单。另外，为加强供应商与采购单位之间的沟通联系，保质保量完成项目，由采购单位确定专门人员对整个档案整理流程进行监督和质量再检查，供应商应配合该名工作人员进行的质量控制、进度控制、安全管理、信息管理和协调等工作。

2、项目建设内容

金东区各立档单位2018年（含）前的保管期限30年以上的文书档案、业务档案、财务报表账册（不含财务凭证）、实物档案（照片、视频、奖牌、证书）等档案进行梳理、质检、整改，以达到移交进馆的规范要求并完成移交进馆相关工作。纸质档案主要工作包括：盒脊盒面要素检查补充、纸质档案归档章内容质检整改、页码检查修正、跨年度归档调整、备考表检查整改；扫描件主要工作：扫描件质检核对、错扫漏扫的档案进行补扫、图像分辨率倾斜度以及图片质量等质检整改；目录数据主要工作：条目分件质检整改、电子目录规范性及错别字等质检整改或补充；数字化成果主要工作：数据成果质检与移交、数据转格式、数据压缩、数据存储备份等；移交入库主要工作：实体档案搬运、消毒、出库上架、各类移交表单制作、手续办理、开放鉴定、各类目录打印装订等；编研材料：大事记、组织沿革、全宗介绍等梳理整改。

3、技术要求

通过服务外包形式将2018年（含）前各立档单位指定档案按进馆规范要求质检整改后完成移交进馆工作。为各单位内部管理及面向档案查阅利用者提供高效、全面的服务。

本项目涉及档案数字化成果应用于金华市档案馆档案管理系统，所有数据必须顺利入库到档案系统中，保证数据入库的准确性和实时性。

为保证数字化成果的质量，本项目成交人提供电子档案质量检测系统来对数字化成果的图像质量、编目质量、缺漏空白页现象、数据与目录的匹配性、数据挂接正确性等指标进行检测，以弥补人工检测所带来的不足之处。

4、工作内容及单价最高限价

| 序号 | 项目名称 | 单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文书档案质检、整改 | 2.2元/件 | 1.纸质档案前处理：盒脊盒面要素检查补充、纸质档案归档章内容质检整改、页码检查修正、备考表检查整改； 2.跨年度归档调整； 3.检查有无缺页、倒页、漏号、重号、错号等整理不规范现象调整； 4.做好霉变虫变及破损严重等异常情况档案检查登记等 5.区分涉密与非涉密件，做好登记 |
|  |  | 0.8元/件 | 条目分件质检整改、电子目录规范性检查整改、错别字检查纠正 |
| 2 | 实物档案整理及数字化 | 10元/件 | 包括照片、印章、证书，按时间排序、编号、条目著录、拍照或扫描，数据处理等 |
|  |  | 15元/件 | 包括牌匾、音视频，按时间排序、编号、条目著录、拍照，数据处理等 |
| 3 | 业务档案质检、整改 | 35元/卷 | 每卷业务档案的封面、备考表要素检查补充；卷内页码检查修正；卷内目录和案卷目录质检整改 |
| 4 | 扫描 | 0.40元/页 | 对原有扫描件质检核对、错扫漏扫及不符合规范部分档案进行补扫、图像分辨率和倾斜度以及图片质量等质检整改 |
| 5 | 新撰写编码材料 | 300元/年/篇 | 大事记 |
|  |  | 300元/年/篇 | 组织沿革 |
|  |  | 300元/年/篇 | 全宗介绍 |
| 6 | 原有编研材料整理 | 150元/年/篇 | 大事记 |
|  |  | 150元/年/篇 | 组织沿革 |
|  |  | 150元/年/篇 | 全宗介绍 |
| 7 | 档案用品 | 3.8元/个 | 档案盒 |
|  |  | 1元/副 | 卷皮 |
|  |  | 15元/个 | 目录夹 |
|  |  | 300元/全宗 | 打印纸、硒鼓、墨粉、装订线等耗材 |
| 7 | 其他 | 150元/个 | 数据存储硬盘500G |
|  |  | 480元/个 | 数据存储硬盘1T |
|  |  | 0.5元/件 | 档案开放鉴定：逐件鉴定开放限制利用类档案，并编制开放档案与限制档案目录 |
|  |  | 0.6元/件 | 实体档案、数据移交进馆：制作移交流程单、申请实体档案验收、编写整理说明，制作归档文件目录、案卷目录、全引目录、不扫描文件目录等相关档案检索目录，数据送审及验收，实体档案搬运、上送、消毒、配合档案馆清点、上架等 |
|  |  | 300元/年 | 档案数字化成果制作：1.索引，图像与条目一一对应；2.建立扫描说明、检测报告、形成档案数字化成果包；3.建立档案数字化移交登记表、档案移交文据、数字化成果交接文据等统计报表；4.根据涉密档案工作要求分别制作涉密和非涉密电子数据光盘（硬盘）等 |

备注：最终按实际完成工作量以及合同单价结算（原扫描件符合规范的不重扫，只收补扫部分的费用；编研材料原有的话不再另收费用；档案盒和卷皮只收新增或者破损严重需更换部分的费用）

二、工作要求

1、档案规范化整理技术要求

（1）业务档案要求

原已组卷的案卷，原则上不进行拆分重组，但需确保页码、卷内目录和案卷目录、封面及备考表内容等规范正确。

（2）文书档案整理要求

参照《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》（国家8号令），以件为单位进行质检整改。

（3）卷内文件排列

卷内文件排列必须反映出卷内文件的连贯性和系统性，并由业务经办人员根据实际情况确定此类文件的排列顺序。

卷内文件一般排列顺序为：批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；正稿在前，底稿在后；转发文在前，被转发文在后；结论性文件在前，依据性文件在后。带有附图或附表的文件材料排列顺序为：文件材料在前，附图或附表在后。

（4）卷内文件编页

卷内文件编页统一用页码机打印页号，编码上端于右边或左边各留1.5厘米距离，字号约四号字大小。凡有文字（含4 页码等阿拉伯数字）、图章（含骑缝章）的每页材料在正面的右上角、背面的左上角编写页号；双面或筒子页正反面均应编写页号；图表大于A3幅面的叠成手风琴式后在正面右上角编写页号。无任何标记的空白页不需编写页号。案卷封面、卷内文件目录、卷内备考表不需编写页号。

（5）卷内文件、图纸粘贴折叠要求及方法

5.1文件中如需粘贴文字、图纸等材料，按以下标准：

a.有粘贴页的粘在粘贴页中，无粘贴页的粘在合同等文件的空白页，如左侧有文字或图形（与文件有关的红线图部分）粘贴时左侧要留出2厘米左右的装订线。

b.图纸应满幅粘贴在合同明确的贴图页中，满幅粘贴的贴图页不再单独编写页号，未贴图纸的贴图页应编写页号。

c.文件材料小于B5纸时，应用A4纸托裱后装订，托裱时注意左侧留出2厘米左右的装订线。B5纸文件材料可用A4纸裁成5厘米宽的纸条，将B5纸的文件材料粘贴在纸条上，注意粘贴时左侧要留出2厘米左右的装订线。

d.A3以上大型图纸折叠后在图纸背面左侧粘贴5厘米宽的纸条（纸条由空白案卷封面剪裁）。

5.2A3以上大型图纸的折叠要求

第一步，将图纸铺平，图示冲下，取一张A4纸放在图纸的左上角，使A4纸上端和左侧各留出约0.5厘米距离后与图纸对齐。

第二步，将图纸沿A4纸下端向上折叠，再将上端超出A4纸的部分向下折5 叠，折叠的宽度以不超出A4纸下端为准，如图纸过宽沿刚叠好的图纸的上下界线反复折叠，尽量注意美观漂亮。

第三步，将图纸沿A4纸右端向左侧折叠，折好后再向右侧折叠，订卷的图纸向右侧折叠后，左侧需留出2厘米左右的装订线，以备装订使用。

第四步，余下的部分沿刚叠好的图纸的左右界线反复折叠，至图纸形成手风琴式。

第五步，将靠近装订线内侧图纸的左上角向右下角方向折叠，露出装订部位即可。

（6）填写卷内文件目录

卷内文件目录填写应与纸质归档案卷内容保持一致，要做到认真细致、准确无误。

（7）填写案卷封面

案卷封面填写应与纸质归档案卷内容保持一致，要做到认真细致、准确无误。

（8）填写卷内备考表

卷内备考表填写的具体要求：

本卷情况说明：主要填写，卷内文件缺损、修改、补充、移出等情况，若无此类情况可不填写。

立卷人即归档人，需用蓝、黑色钢笔或碳素笔签字（正楷字体）或盖人名章。

检查人即立档单位主管负责人，需用蓝、黑色钢笔或碳素笔签字（正楷字体）或盖人名章。

归档时间即立卷时间，需用蓝、黑色钢笔或碳素笔，按年月日顺序用8位阿拉伯数字标准填写，例：“20180101”

（9）案卷的装订

案卷装订排列顺序依次为：案卷封面→卷内文件目录→文件→卷内备考表。

装订注意事项：

卷内文件要去除订书钉、曲别针等金属物，招响应文件等成册材料在无金属物情况下可不予拆封。

卷内文件以A4幅面为标准折叠整齐，并在文件左侧留出2厘米左右的装订线；文件纸张小于B5幅面要加纸托裱，大于A3幅面的图表要折叠成手风琴式，确保装订后可以打开（具体标准参见“二（五）、卷内文件、图纸粘贴折叠要求及方法”）；需要附卷的信封要打开平放，邮票不要起掉；残缺文件要加以修补。

字迹不清的文件应复印后与原件一并立卷。

案卷要采取三孔一线的方法装订，要求下边齐、左边齐，装订孔要打在案卷封面的打孔位置，整个案卷要做到不掉页、不压字或红线图、不妨碍阅读。

2、数字化加工要求

（1）数字化加工内容

最终成果以扫描后的图像清晰、完整，档案内容信息与档案原件一致为准。

（2）数字化流程要求

档案扫描加工工作包括：档案拆卷整理、档案扫描、图像处理、图像存储、目录著录、数据质检、数据挂接、数据验收、数据备份、案卷（件）复原、成果管理等，并确保档案及其档案信息的安全保密，档案拆装时应注意保护档案不受损害。

（3）扫描工作环节与质量要求

严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全，确保各环节工作符合质量要求，建立完整、规范的工作记录。

调档交接：成交人应指定专人按照与金华市金东区档案局共同制订的计划分批次对需要进行数字化加工的档案及资料进行调档，并与被移交单位指定的专人一起做好档案及资料的清点交接工作，并做好移交记录。

3.1案卷前处理

1）档案拆卷：扫描之前，应在保证档案不受损的情况下，拆除装订物，如有缺页、倒页、漏号、重号、错号等整理不规范现象，必须作出标识，同时将结果报被移交单位负责人，并根据被移交单位负责人要求进行修改；对破损、折皱不平影响扫描质量的原件先进行相应处理（压平或熨平等），确保档案数字化质量。

2）页面修整：对档案整理过程中发现严重破损、字迹褪变无法直接进行扫描的档案和折皱不平影响扫描质量的原件进行记录，并报被移交单位。

3）区分扫描件和非扫描件：按要求把同一案卷（卷、件）中的扫描件和非扫描件区分开，不扫描的档案应与扫描档案一同著录案卷目录和卷内文件目录，并做出相应标识，保持在档案中的原有位置，同扫描档案一同编号、排序。

4）档案装订还原：在数据验收合格后，将拆除过装订物的档案按原档案保管单位重新装订，并保持档案原有排列顺序不变（个别需调整页码的除外），案卷不掉页、不漏页、底边整齐、案卷纸张紧靠封面背脊。卷皮破损严重的，需要调换卷皮（卷皮由被移交单位提供），并按原卷皮上内容，抄写在新卷皮上。旧卷皮需全部交还被移交单位。

3.2条目著录要求

1）根据被移交单位提供的目录格式进行输入；

2）数据属性录入：每份档案文件目录数据与其图像文件名必须建立一一对应关系，实现档案目录数据与图像文件的对接。在每份档案扫描完毕后，成交人应当以对每件档案进行数据录入，并建立历史关系。

3.3档案扫描

1）扫描图像用不小于300dpi彩色标准采集，图像格式为TIFF，压缩格式为JPEG保存。影像保持原有文件格式，不作任何格式处理。工程图纸需采用工程图纸扫描仪。

2）对不宜拆卷的成册材料，档案内容接近装订线产生的扭曲现象，需保证档案原文能看清楚。

3）扫描时必须绝对保证档案载体的安全，要求使用平板扫描仪进行扫描。由于操作不当，造成扫描的图像文件不完整或无法清晰识别时，应重新扫描。发现文件或资料漏扫时，应及时补扫并正确插入图像。发现扫描图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。

4）扫描登记

认真填写加工流水表单，登记扫描的页数，核对每份文件的实际扫描页数与档案前处理时填写的文件页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法。并提交金华市金东区档案局审核同意后，进行处理。

3.4图像处理

1）对扫描图像中的黑点、黑边、黑线等进行去污处理；进行逐页纠偏，图像纠偏以视觉上不感觉偏斜为标准，对方向不正确的图像进行旋转，以符合阅读习惯。对扫描图像进行裁边处理，去除多余白边，处理后的扫描图像大小应基本保持一致；调整图像亮度、对比度，使图像色彩与原件保持一致，不影响文字前提下淡化纸张底色。

2）对大幅面档案分区扫描形成的多幅图像要拼接成一幅图像，拼接处信息要完整，不能缺少任何信息；

3）档案原件存在斑迹变质、颜色过浅、过深或深浅不一致时，应做到档案原件能辨认的，扫描图像必须可以辨认；文字上的污点无法去污时，保证正文文字能看清楚。

3.5图像存储

1）存储格式

存储格式为TIFF格式（彩色）；压缩格式为JPEG，并按采购单位要求合成PDF（印刷体制作双层PDF）文件；对于照片及特殊档案采用彩色扫描的，采用600DPI，JPEG格式保存。

2）图像文件的命名档案：存储时应按全宗、目录、案卷分级建文件夹存储，其中的每一份文件也需要单独创建文件夹

3）文件命名：库藏纸质档案的每一文件都有一个与之相对应的唯一档号，该档号也是每份文件图像的文件名，应按《文书档案目录数据交换格式与著录细则》(DB35/T161-2002)中有关档号结构标准，建立每份文件的目录数据和文件名。

3.6格式转换

1）对经处理合格后的彩色图像（TIFF），按招标人要求进行OCR识别，并按“件”为单位转换成双层PDF。

2）对经处理合格后的彩色图像（TIFF），无法进行OCR识别的，按“件”为单位转换成单层PDF。

3.7数据挂接

1）数据汇总成交人应以批次为单位，对数字化转换成果（含目录数据、图像数据、文字识别数据）进行汇总，并填写《数字化转换成果挂接计划书》，报请金华市金东区档案局审核。

2）数据挂接成交人借助相关软件，在金华市档案馆指定系统和采购人指定的电子档案查询软件实现目录数据与图像数据、文字识别数据的自动搜索、链接，实现平台查询、查看、打印等功能。

3）验收指标目录数据库与图像文件挂接是否准确无误，目录数据库与图像文件不得出现不完整、不清晰、有错误等质量问题。

3.8后期整理装订在完成扫描后，拆除过装订物的档案应按档案保管的要求重新装订。恢复装订时，应尽可能地按照原来的装订孔进行穿线装订，尽量不要新打孔装订，力求保护原件。要保持档案的排列顺序不变，不得漏页、错页，不压字，装订牢固、不掉页，做到安全、准确、无遗漏。档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率≤1‰。根据市档案馆的需求，对永久类、破损严重的、整理不规范的档案进行裱糊、更换卷皮、制作案卷目录和全引目录等规范化整理。

3.9档案归还在数据验收合格后，应对需要归还的档案实体进行自检，必须对档案实体进行逐卷清点，按数量、状况与顺序等进行检查，要求档案原始材料100%不缺失。如发现丢失、损坏、圈划或涂改等应申报金华市金东区档案局处理；顺序错误、卷间文件颠倒等情况，要求重新进行处理，合格率要求100%。

3.10数字化成果管理

成交人应加强对数字化成果的管理，需提供数据保真服务，确保数字化成果安全、完整和长期可用。

1）每一批次的数据验收通过后，应立即进行数据保真。通过数据校验，生成身份认证码。数据与身份认证码一起打包进入数据保真平台进行不断监测及保真，在数据保真过程中，数据如出现问题，将进行实时预警修复，以确保数据始终与验收后的数据是一致的。

2）项目全部结束后，业主在对数据接收入库前，对准备入库的档案电子数据再次进行数据校验，生成身份认证码，并与验收后的数据身份认证码进行比对，比对一致，进行数据挂接入库。比对不一致，进行数据追溯，查找问题，修改数据，确保数据真实性、完整性。同时，提供两套存放有经过保真的数据的移动硬盘，以确保存在两份及以上与验收后数据一致的备份数据。数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，以便查找和管理。填写纸质档案数字化备份管理登记表单。如果，比对不一致，则将电子数据退回整改。

3.11自检环节

1）质量自检：加工单位的数字化加工服务系统应对数据进行100%自检功能。通过电子档案质量检测软件能自动检测数字化成果的可读性、DPI、总页数、是否有缺页漏页、是否有空白页、数据挂接是否完整等。必须建立严格的质量检测体系，对加工的数据进行自检，自检达到金华市档案馆的数据质量标准后，才能提交采购人验收。投标方需在投标材料中详细说明拟采用的质检方案。

2）过程管理：成交人在进行档案前处理、数字化加工各环节均应进行详细的登记，建立工作日志并及时整理、汇总，装订成册，在数字化工作完成的同时建立起完整、规范的记录。完工验收时应提交工作日志、产品质量检验、验收记录等资料。

3）质量控制：加工单位应定期将各个阶段加工成果在自检的基础上，及时提交被移交单位进行审核。如果因提交不及时或质检不合格被下达停工令造成的损失由成交人自行负责。

3.12质检工作

1）质检程序:质检单位（被移交单位）根据成交人报送的《数字化转换工作联系单》，对申请审批的自检环节工作成果进行人工和质检软件相结合的方式再次进行质量检查，经检查通过的，同意成交人开展下一环节工作，经检查不通过的，成交人根据金华市金东区档案局的审查意见予以整改，并重新报请审批，连续两次检查不通过的（含整改次数），提交验收档案全部发回全面自检，直至达到验收要求，并暂停提供新的实体档案。

2）质检形式：首批档案转换工作成果，在所有环节均实行全检，全检合格的，后续批次转换成果在各个环节实行抽检，随机抽取率不小于该批次档案转换成果的10%。

3）质检标准

（1）档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率≤1‰。

（2）扫描图像：100%不漏扫。

（3）图像质量：图像质量情况完好率99%。

（4）格式封装：图像文件的命名差错率≤0.4‰。

（5）著录：以案卷（文件）为单位，错误率≤5%。

（6）条目与图像挂接：挂接正确率100%

（7）档案原始材料：100%不缺失。

3.13综合验收

1）验收条件：所有数字化转换工作完成、全部档案恢复装订并如数归还入库进馆、成果数据汇总挂接完毕并完成数据备份、前期所有质检环节全部通过。

2）验收准备：成交人根据金华市金东区档案局的安排，编制综合验收报告，做好综合验收准备工作，确保所有验收工作均能正常开展。

3）验收内容：档案前处理（含实体档案规范化整理情况）、实体档案归还入库情况、档案目录数据库（汇总）整体质量、图像文件（汇总）整体质量、文字识别文档（综合）整体质量、相关工作开展情况登记情况和台账资料，听取并审议综合验收报告。

4）验收结论：综合验收报告审议通过，验收内容全部合格，现场测试通过，所有环节质检通过，予以验收通过的结论。被移交单位在验收中检出的错误，成交人应及时、无偿予以纠正并再提交被移交单位验收。全部档案验收“通过”后，须经采购人审核后有效。如当年档案完成后不能通过验收的，视为成交人违约。采购人将无条件取消来年的档案数字化加工任务。由于成交人的质量等问题，而引发的误时、经济等问题均由成交人承担。

3.14资料移交

1）数据验收合格后，成交人须将备份数据（硬盘备份），数据存储格式为单页TIFF和转换成PDF格式的数据各备份两份，备份完成后做好标签，提交金华市金东区档案局。

2）资料移交：成交人应将前处理登记、扫描登记、质检记录、验收记录等日志台账资料完整移交金华市金东区档案局，并确保数据的可读性。

3）数据销毁：成交人应在金华市被移交单位的现场监督下，将工作站上的数据全部、彻底删除，并以磁盘格式化、重复写入数据等形式确保数据的不可恢复性。

3.15档案移交进馆

数据验收合格后，应对需要归还的档案实体进行自检，必须对档案实体进行逐页逐卷清点，按数量、状况与顺序等进行检查，要求档案原始材料100%不缺失。数据验收达到金华市档案馆进馆要求后，并将数据和实体档案搬迁移交金华市档案馆进馆。

3、保密要求

（1）成交人须在合同中进行责任约定（保密安全协议另签）；成交人在工作期间必须遵守任务相关保密制度；

（2）档案数字化加工后的各种影像、资料所有权属被移交单位，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交；

（3）工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容。

（4）工作人员未经同意，不得私自携带任何可存储设备进入或离开工作现场。

（5）成交人在工作中必须与被移交单位做好档案的安全交接，并有记录。

4、售后服务

（1）验收合格后成交人需提供1年数据的免费上门维护服务。免费维护期满后，有义务向被移交单位提供有偿的后续技术服务。

（2）保修响应时间：要求对项目提供7*24小时技术支持服务，在出现故障60分钟内给予电话支持，如不能解决，在故障发生的4小时内，派技术人员到现场，24小时内解决问题。

（3）成交人需制定详细的客户培训计划，针对档案管理、数字化加工、数据维护、数据挂接、软件查询等方面进行免费客户培训。

（4）在产品的生命期内，提供免费电话技术，但因数据本身的问题，而导致功能与说明书上不符等，成交人需提供免费完善其功能或修正其错误的技术支持。

5、其他要求

（1）成交人应接受采购人的专人质量检查或不定期不定量的质量抽查，一旦发现质量问题，无条件执行采购整改要求；如被移交单位需要，成交人应派熟练的技术专家协助被移交单位进行数据处理、迁移等工作。

（2）技术响应文件中出具承诺函（公司盖章），承诺在领取成交通知书7个工作日内，将有关扫描设备、人力配置等总体配备完毕。

（3）要求成交人在签订合同的同时成立项目组，指定专人负责该项目。项目负责人必须为成交单位公司负责人，有3年以上工作经验，至少有担任过两个以上档案数字化加工项目经验的。前处理、条目著录、挂接、装订等重要岗位小组长必须是总公司派遣的业务骨干，派遣熟练工比例不得低于总人数的三分之一。并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、施工人员及保证措施。

（4）工期要求：成交通知书发出20日内签订合同，6个月内完成全部指定档案的移交进馆工作。

（5）验收标准：最终成果应符合招标文件、供应商承诺及有关规定的要求，并以档案数据导入金华市档案局指定系统，实体档案移交进馆为最终验收标准。

6、违约责任

（1）成交后，成交人应集中力量配备相应技术人员，以保证工期按时完成。因采购人原因造成的经双方协商可以适当延长工期外，成交人每逾期1周，向采购人支付合同款项的1%的违约金，并以此类推。

（2）成交人应严格按照本谈判文件规定的各项加工技术标准要求和投标时承诺的其它要求进行数字化加工和整理，如发生档案损坏、丢失、泄密或其它违反《中华人民共和国档案法》有关规定的，成交人向采购人支付实际产生的合同款项10%的违约金，如由此造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交人继续承担赔偿责任。

7、遵循的规范和标准

为保障本项目建设顺利、有效地开展，项目建设遵循以下依据：

《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017)

《档案著录规则》(DA/T18-2022)

《浙江省综合档案馆电子目录数据库结构与交换格式》

《档案服务外包工作规范》  (DA/T68-2017)

《录音录像档案数字化规范》 (DA/T62-2017)

《实物档案数字化规范》  (DA/T89—2022)

二、付款方式

（一）2024年支付50万元/标段，剩余尾款到2025年支付。

（二）2024年分两次支付。实际工作量以经相关单位审核确认、金东区档案馆备案确认、市档案馆接收的工作清单为准。

第一次支付：在项目进场并正常实施三个月后，按实际工作量及合同单价结算；

第二次支付：在项目全部结束后，按实际工作量及合同单价结算，支付总金额不超过50万元/标段。

（三）2025年3月底前进行终验，5月底前按实际工作量及合同单价结算一次性付清尾款，合同支付总金额不超过130万元/标段。

（四）中标人应随付款进度提供正式税务发票。

# 第四章  供应商须知

一、总则

（一）适用范围

本竞争性谈判文件适用于该项目的谈判、响应、资格审查及信用信息查询、评审、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指中共金华市金东区委办公室（金东区档案馆）。

2.“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.“代理机构”系指组织招标活动的浙江金华阳光招标代理有限公司。

4.“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5.“服务”系指竞争性谈判文件规定投标人须承担的与本项目有关的所有服务。

6.“货物”系指竞争性谈判文件规定投标人须向采购人提供的与本项目服务相关的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

7. “电子签章”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。投标人在投标文件中的公章均为CA“电子签章”。本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

8.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

9.“★”系指实质性要求条款，“▲” 系指重要条款，“☑” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

（三）采购项目需要落实的政府采购政策

1.支持中小企业发展

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.5可享受中小企业扶持政策的投标人应按照竞争性谈判文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交的，依法承担法律责任。

1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.7根据财库[2020]46 号文件《政府采购促进中小企业发展管理办法》和财库[2022]19号文件《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的要求，对小型和微型企业服务的价格给予20%扣除，用扣除后的价格参与评审（需主动提供小微企业声明函，否则不予扣），对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，评审优惠幅度为6%。监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业的证明文件视同小微企业，残疾人福利性企业提供《残疾人福利性单位声明函》的视同小微企业，同样享受上述优惠扣除。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

（三）谈判费用

无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用，供应商取得成交资格后，须向招标代理机构支付成交服务费（详见前附表）。因成交人原因放弃成交资格的，须正常向代理机构支付服务费，并由代理机构上报财政，作相应处理。招标代理机构和成交人之间发生的任何争议，双方均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向招标代理机构所在地人民法院起诉。

（四）特别说明：

1.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性谈判文件的实质性要求做出完全响应，否则其投标将被拒绝。

4.供应商应按照竞争性谈判文件要求及有关资料编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

（五）现场踏勘

1.不组织集中踏勘，由各供应商自行安排。供应商在踏勘过程中发生的各类事件和所发生的各项费用，均由供应商自行承担，采购人和代理机构概不负责。

2.采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

（六）质疑与投诉

1.质疑

1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对该文件提出质疑。

1.2供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对谈判文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

1.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.5供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未按上述要求提供的质疑函，采购代理机构不予受理。

2.投诉

2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

2.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

2.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、竞争性谈判文件构成、澄清、 修改

（一）竞争性谈判文件的构成：

1.竞争性谈判公告

2.前附表

3.项目技术规范和要求

4.供应商须知

5.评审办法

6.合同范本

7.响应文件格式

8.本项目竞争性谈判文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）竞争性谈判文件的澄清与修改

1.已获取竞争性谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应文件递交截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.采购代理机构对竞争性谈判文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取竞争性谈判文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应文件递交截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

三、谈判响应

（一）谈判保证金

本项目不需缴纳谈判保证金。

（二）响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（三）计量单位

除在竞争性谈判文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

（四）响应文件的组成

1.资格文件（未提供齐全将导致资格审查不通过，响应文件无效）

1.1供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

1.4“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

2.商务技术文件

2.1响应函。

2.2法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

2.3服务要求偏离表。（供应商拟提供的服务要求与竞争性谈判文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为供应商完全响应竞争性谈判文件的要求，并以竞争性谈判文件作为合同条件。）

2.4项目实施人员一览表。

2.5服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

2.6供应商情况：

（1）单位简介；

（2）供应商的信誉、荣誉证书；（如有）

（3）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）。

3.报价文件

3.1报价一览表。

3.2报价明细表。（如有，由供应商自行填写提供）

3.3《中小微企业声明函》、残疾人福利性单位、监狱企业声明函（如有）。

资格文件和商务技术文件不得出现报价，否则作无效标处理。

★（五）谈判报价

1.有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。竞争性谈判文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

2.报价口径详见前附表。

3.供应商根据企业内部的管理水平，结合市场综合分析后自主确定。供应商报价时需考虑以下因素：

3.1因国家政策性调整或市场供求关系引起的各种材料、货物的价格调整。

3.2其它各种风险和费用。

4.本次谈判项目设有最高限价和单价限价（如有），超过最高限价的投标作无效标处理。

5.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价作无效标处理。

（六）响应文件的编制

1.响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请参照竞争性谈判文件第七章的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。

2.供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

（七）响应文件的签署、盖章

1.响应文件按照竞争性谈判文件第七章格式要求进行签署、盖章。★供应商的响应文件未按照竞争性谈判文件要求签署、盖章的，其响应无效。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件递交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

3.竞争性谈判文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签章。

（八） 响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件递交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

3.采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。

（九）备份响应文件

1.供应商在电子交易平台传输递交响应文件后，可自行选择是否递交备份电子响应文件，递交事项详见前附表。“电子备份响应文件”为非强制性要求，但如遇供应商未按时解密成功且未提供“电子备份响应文件”的，作响应无效处理，后果由供应商自负。

2.供应商仅提交备份电子投标文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。

（十）响应有效期

1.自响应文件递交截止日起90天响应文件应保持有效。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于竞争性谈判文件中载明的响应有效期的，响应无效。

2.响应文件合格投递后，自响应文件递交截止日期起，在响应有效期内有效。

3.在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

（十一）响应无效的情形

1.供应商不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求）；

2.供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的；

3.响应文件未按照竞争性谈判文件要求签署、盖章的；

4.响应文件不满足竞争性谈判文件的实质性要求的；

5.允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离与竞争性谈判文件的要求存在差异并严重影响项目实施的，经谈判小组集体（少数服从多数原则）认定确属的；

6.投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7.供应商提供虚假材料投标的；（包括成交后发现的）

8.供应商所提供的样品（如有）参数与其响应文件承诺参数明显不符的；

9.响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

10.资格文件或商务技术文件中包含有本次谈判报价内容的；

11.谈判报价未按照竞争性谈判文件标明报价口径进行报价的；

12.谈判报价超出最高限价和单价限价（如有）（含第一次报价），或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

13.谈判报价具有选择性，供应商在一套响应文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的；

14.谈判报价出现计算或表达上的错误，供应商拒绝修正的；

15.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的；

16.不符合法律、法规规定的其他要求的。

（十二）废标

1.根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.1符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

2.除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.1竞争性谈判文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，改正后依法重新招标；

2.2竞争性谈判文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

（十三）修改竞争性谈判文件，重新组织采购活动

谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改竞争性谈判文件，重新组织采购活动。

（十四）重新开展采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

1.未确定成交或者成交人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

2.已确定成交或者成交人但尚未签订政府采购合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

3.政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

5.政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照1-4规定处理。

四、开标、资格审查与信用信息查询

（一）开标

1.采购代理机构按照竞争性谈判文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

2.开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和竞争性谈判文件的规定在半小时内完成在线解密。

3.响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

（二）资格审查

1.开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

2.供应商未按照竞争性谈判文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备竞争性谈判文件中规定的资格要求，其响应无效。

3.对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

4.合格供应商不足3家的，不再评审，项目作流标处理。

（三）信用信息查询

1.信用信息查询渠道及截止时间：截至响应文件递交截止时间前1个工作日17:00（北京时间），采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商的信用记录。

2.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：供应商的信用记录、查询结果经确认后将与竞争性谈判文件一起存档。

3.信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

4.联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评审

谈判小组将根据竞争性谈判文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对竞争性谈判文件的响应情况。对实质上响应竞争性谈判文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见竞争性谈判文件第五章评审办法。

六、定标

1.确定成交人

1.1谈判小组将根据最后报价由低到高的顺序提出成交候选人。

1.2采购人自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。

2.成交通知书与成交结果公告

2.1自成交人确定之日起5个工作日内，采购代理机构在省级及以上财政部门指定媒体上发布采购结果公告。同时，采购代理机构也以书面形式发出成交通知书。

2.2公告期限为1个工作日。

2.3《成交通知书》一经发出即产生法律效力，采购人改变成交结果或成交人放弃成交的，应当依法承担法律责任。

七、合同授予

1.合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

1.6竞争性谈判文件、投标文件、投标人作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

2.履约保证金

2.1缴纳规则详见前附表。

2.2签订合同后，如成交人不按双方合同约定履约，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了采购人利益的，采购人将没收全部履约保证金。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

2.3供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

4.资金支付

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

八、电子交易活动的中止

1.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第五章  评审办法

一、谈判

1.谈判是指对竞争性谈判文件响应程度及要求的服务、商务报价、服务承诺和供应商的信誉等进行确认并优化的过程。

2.评审办法

本项目采用最低评标价法。即满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交人。

3.谈判组织

采购人和代理机构将根据本项目的特点依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和谈判小组组成，成员人数应当为3人或以上单数，其中谈判小组不得少于成员总数的三分之二。谈判小组统一在省级以上财政部门设立的政府采购谈判小组库中随机抽取。

4.评审方式

4.1本项目采用电子评审，评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件。供应商在响应文件递交截止以后提供的资料不得作为评审依据，但应谈判小组要求提供的证明、说明不在此列。

4.2评审是招标过程中的重要环节，评审工作在谈判小组成员内独立进行。谈判小组将遵照评审原则，公正、公平、客观地对待所有供应商。

4.3采购人、代理机构及谈判小组不向落标方解释落标原因。

4.4本项目评审过程实行全程录音、录像监控。

二、评审程序

1.符合性审查。谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性谈判文件的实质性要求。不满足竞争性谈判文件的实质性要求的，响应无效。

2.比较与评价。谈判小组应当按照竞争性谈判文件中规定的评审方法和标准，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性竞争性谈判文件的实质性要求做出响应。

3.谈判

（1）资格性审查入围供应商确定后，进行技术、服务要求、合同草案、报价等内容的谈判。谈判小组与资格性审查入围的供应商单一分别进行谈判，拆封该供应商的所提交的初次报价，并与其进行价格谈判。

（2）谈判小组可以根据竞争性谈判文件和响应文件谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案，并经采购人代表确认，该变动为竞争性谈判文件的有效组成部分，供应商应按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应内容。

（3）谈判小组要求质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求供应商（3家及以上）在规定的时间内提交最后报价，未实质性响应竞争性谈判文件（含未实质性响应谈判过程中实质性变动采购需求的）的响应文件均按无效处理。

4.供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清说明。供应商的澄清说明应当在政采云端口进行，内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

5.1电子交易平台中“报价一览表”与供应商上传报价文件中“报价一览表”不一致的，以供应商上传报价文件的“报价一览表”为准。

5.2响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照顺序修正，修正后的报价经供应商确认后产生约束力。

6.排序与推荐。采用最低评标价法的，评审结果按满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交人。

出现最低报价相同时，执行环境标志产品政府优先采购政策（须同时提供品目清单及认证证书复印件），以环境标志产品数量居多者确定成交人，数量相同则以抽签决定成交人。

7.编写评审报告。谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

三、评审纪律和要求

1.谈判小组必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.谈判小组在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.谈判小组在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.谈判小组和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，谈判小组须按竞争性谈判文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，谈判小组应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与竞争性谈判文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向谈判小组的谈判小组作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为谈判小组提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织谈判小组有步骤地进行项目评审，对各谈判小组的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关谈判小组进行复核或书面说明理由。

8.谈判小组在评审过程中不得将自己的观点强加给其他谈判小组，谈判小组应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，谈判小组应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，谈判小组应当如实、客观地反映评审情况，按竞争性谈判文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.谈判小组应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他谈判小组评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.谈判小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

谈判小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.谈判小组应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.谈判小组应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.谈判小组有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为谈判小组身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按竞争性谈判文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购谈判小组与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购谈判小组收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购谈判小组有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

# 第六章  合同范本

本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招响应文件。成交人须将合同电子版交由采购代理机构审核（邮件发送至jhygzbht@qq.com），审核后的合同经甲乙双方盖章签字后送至采购代理机构盖章备案。

XXX项目服务合同

项目名称：金东区档案移交进馆项目

项目编号： YG2024-FW6187-ZFCG014

甲方（采购人）：中共金华市金东区委办公室（金东区档案馆）

乙方（中标供应商）：

甲方以竞争性谈判的方式确定乙方为 金东区档案移交进馆项目（标段一/二）的中标人，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  中共金华市金东区委办公室（金东区档案馆）  (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同标的：

1.服务名称：对金东区共56个立档单位2018年前保管期限为长期或永久的档案进行梳理、质检、整改并移交进金华市档案馆的相关工作进行服务外包，以便更完整、更及时、更方便地提供查阅利用。

2.服务内容：金东区各立档单位2018年前的文书档案、保管期限30年以上的业务档案、财务报表账册（不含财务凭证）、实物档案（照片、视频、奖牌、证书）等档案进行梳理、质检、整改，以达到移交进馆的规范要求并完成移交进馆相关工作。纸质档案主要工作包括：盒脊盒面要素检查补充、纸质档案归档章内容质检整改、页码检查修正、跨年度归档调整、备考表检查整改；扫描件主要工作：扫描件质检核对、错扫漏扫的档案进行补扫、图像分辨率倾斜度以及图片质量等质检整改；目录数据主要工作：条目分件质检整改、电子目录规范性及错别字等质检整改或补充；数字化成果主要工作：数据成果质检与移交、数据转格式、数据压缩、数据存储备份等；移交入库主要工作：实体档案搬运、消毒、出库上架、各类移交表单制作、手续办理、开放鉴定、各类目录打印装订等；编研材料：大事记、组织沿革、全宗介绍等梳理整改。

3.技术标准：通过服务外包形式将2018年前各立档单位指定档案按进馆规范要求质检整改后完成移交进馆工作。为各单位内部管理及面向档案查阅利用者提供高效、全面的服务。

本项目涉及档案数字化成果应用于金华市档案馆档案管理系统，所有数据必须顺利入库到档案系统中，保证数据入库的准确性和实时性。

为保证数字化成果的质量，本项目成交人提供电子档案质量检测系统来对数字化成果的图像质量、编目质量、缺漏空白页现象、数据与目录的匹配性、数据挂接正确性等指标进行检测，以弥补人工检测所带来的不足之处。

二、合同金额：

本合同结算单价（含税）标准为：        。服务工作量的计量方式为：         。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

三、履行期限、地点和方式

1.服务交付（实施）的时间（期限）：

2.服务交付（实施）的地点（地域范围）：

3.服务交付（实施）的方式：

4.若服务涉及货物的，则货物为：（可附清单）

4.1交付期限：

4.2.交付地点：

4.3交付方式：

四、履约保证金：无

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、付款方式：

☐不需要预付款，……

☐需要预付款，……

七、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、交付验收

1.验收时间：成交通知书发出20日内签订合同，8个月内完成全部指定档案的移交进馆工作。

2. 验收方式

2.1中标人应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给采购人。采购人应当根据招标文件内容、国家、行业验收标准，对服务成果进行详细而全面的验收。验收不合格的采购人有权限根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。验收合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

2.2大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2.4严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

2.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

2.6验收时中标人必须在现场，验收过程中相关检测费用（如有）由中标人负责。

2.7采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

九、所有权归属

1.乙方将服务成果交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方，在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

2.本次服务合同     （是/否）涉及货物。项目中所涉及货物的所有权归属     （甲方/乙方），使用权归属     （甲方/乙方），备品备件归属     （甲方/乙方）所有，存放于       （甲方/乙方）处。

3.如乙方交付的服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，乙方须向甲方支付20%的违约金；如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

十、知识产权与保密要求

1.乙方应保证甲方在享受服务或服务的任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.若因乙方所供产品侵犯他人知识产权的，甲方有权单方解除合同，合同约定的剩余费用不予支付。甲方若退回乙方所供的侵权产品，乙方必须退回甲方为侵权产品支付的所有费用。因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方全部损失，包括但不限于损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等所有损失。

3.乙方在履行合同过程及完成本合同所涉项目服务后须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。乙方对本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法律法规执行。否则，应承担相应的法律责任。

4.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十一、售后服务及承诺（如有）

1.服务质量保证期限自提交服务验收合格之日起     年，在质量保证期内，乙方应对服务出现的问题负责处理并承担一切费用，并且赔偿甲方的损失。

2.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

十二、违约责任

（1）成交后，成交人应集中力量配备相应技术人员，以保证工期按时完成。因采购人原因造成的经双方协商可以适当延长工期外，成交人每逾期1周，向采购人支付合同款项的1%的违约金，并以此类推。

（2）成交人应严格按照本谈判文件规定的各项加工技术标准要求和投标时承诺的其它要求进行数字化加工和整理，如发生档案损坏、丢失、泄密或其它违反《中华人民共和国档案法》有关规定的，成交人向采购人支付实际产生的合同款项10%的违约金，如由此造成采购人损失超过违约金的，超出部分由成交人继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应以书面形式变更合同；

4.受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应以书面形式通知对方当事人，并在约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十四、合同中止、终止

1.双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

十五、合同争议的解决

1.本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以向甲方所在地人民法院起诉。

2.因任何一方违约致使对方采取诉讼方式解决纠纷的，违约方须承担另一方为此而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、调查费、差旅费、任何一方已支付的成交服务费等）。

十六、合同构成

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

十七、合同生效及其它

1.本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同壹式陆份，甲乙双方各执贰份，招标代理机构贰份（备案及资料归集）。

十八、其他补充条款： （如有）                           。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

签订日期：  年  月  日                       签订日期：  年  月  日

采购代理机构意见：

年  月  日

# 第七章  响应文件格式

资格文件：（未提供齐全将导致资格审查不通过，响应文件无效）

1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式详见第七章）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见公告

4.“本项目的特定资格要求”中规定的相关证书复印件：详见公告

一、 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件上传）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）             【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

3.我单位不属于公益一类事业单位（该条承诺仅针对政府购买服务清单中项目）。

供应商（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

----------------------------------------------------

备注：根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）明确《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加       （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

-----------------------------------------------------------------------

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日  期：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）（项目编号：）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据谈判文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到项目金额  %，小微企业合同金额达到项目金额 %。

五、（联合体其中一方成员名称）提供的全部服务由小微企业承接，其合同份额占到项目总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的服务全部由小微企业承接，且其合同份额占到项目总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）

六、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

七、有关本次联合投标的其他事宜：

1.联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

分包意向协议

（成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到项目金额  %，小微企业合同金额达到项目金额 %。

八、（分包供应商名称）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的服务全部由小微企业承接，且其合同份额占到项目总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

供应商名称(电子签章)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

四、本项目的特定资格要求

（根据公告中本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件：

目录

1.响应函。

2.法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人或负责人亲自参加的仅须提供身份证复印件）；

3.货物技术参数明细表。

4.技术要求偏离表。（供应商拟提供的技术要求与竞争性谈判文件中的要求不一致时，则必须在《技术要求偏离表》中予以明确，否则将视为供应商完全响应竞争性谈判文件的要求，并以竞争性谈判文件作为合同条件。）

5.服务要求偏离表。（供应商拟提供的服务要求与竞争性谈判文件中的要求不一致时，则必须在《服务要求偏离表》中予以明确，否则将视为供应商完全响应竞争性谈判文件的要求，并以竞争性谈判文件作为合同条件。）

6.项目实施人员一览表。

7.服务计划书（例：质量保证措施及承诺，服务措施及承诺，售后服务措施及承诺，其他服务措施及承诺）。

8.供应商情况：

（1）单位简介；

（2）供应商的信誉、荣誉证书；（如有）

（3）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。（如有）

（4）同类业绩证明（如有，需提供合同复印件）。

一、响应函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）        （项目编号：      ）招标的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1.我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起     天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2.我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件

2.2 商务技术文件

2.3报价文件

3.我方承诺除偏离表列出的负偏离外，我方响应竞争性谈判文件的全部要求。

4.如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.其他补充说明:                                        。

供应商（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）     （项目编号：）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

附：授权代表身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）

单位名称（电子签章）：

法定代表人签字（或盖章或电子签章）：

授权代表签字（或盖章或电子签章）：

年         月        日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）（项目编号）政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签章/公章)：

联合体成员名称(电子签章/公章)：

……

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

仅提供身份证正反面即可

三、服务条款偏离表

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （服务期/完工时间） |  |  |  |
| 2 | （售后要求） |  |  |  |
| 3 | （付款方式） |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：1.供应商拟提供的服务承诺与竞争性谈判文件中的要求不一致时，则必须在此表中予以明确。否则将视为供应商完全响应竞争性谈判文件的要求，并以竞争性谈判文件作为合同条件。
    2.偏离情况分别为：正偏离、无偏离或负偏离。供应商可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

供应商（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

四、项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 拟负责岗位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

五、拟投入本项目的设备明细表（如有）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：数量可为预估数量。

投标人（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

六、同类业绩

| 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须附合同复印件。

报价文件：

一、报价一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方竞争性谈判文件要求，我方承诺按照如下报价一览表（报价表）的价格完成（项目名称）          （项目编号：    ）的实施。

| 标段 | 项目名称 | 谈判初次报价 （折扣） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写：百分之 小写： % |

注：

1.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，报价表（含明细报价）中不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.符合竞争性谈判文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商（电子签章）：__________________________

日期：____年____月____日

二、投标报价明细表（如有，供应商可自行提供）

最终报价若有变动，在政采云最终报价时请明确变动细项的价格（如最终报价下降1000元，请注明XX项下降1000元）