市行政中心1、3、4、6号楼玻璃幕墙漏水修复工程（第二次）

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：ZJZX2022028

采购单位：衢州市机关事务保障中心（盖章）

代理机构：浙江中信工程咨询有限公司（盖章）

二○二二 年 七 月

竞争性磋商文件目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  项目内容与要求

第三章  磋商投标人须知

第四章  评审办法和评审标准

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

市行政中心1、3、4、6号楼玻璃幕墙漏水修复工程（第二次）的潜在供应商应在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/（或登入“政采云电子投标客户端”）获取（下载）采购文件，并于2022年08月08 日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

- 1.项目编号：ZJZX2022028

- 2.项目名称：市行政中心1、3、4、6号楼玻璃幕墙漏水修复工程（第二次）

- 3.招标方式：竞争性磋商

- 4.预算金额：214.9187万元

- 5.最高限价：214.9187万元

- 6.采购需求：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市行政中心1、3、4、6号楼玻璃幕墙漏水修复工程（第二次） | 1 | 项 | 214.9187 | 详见采购内容及需求 |  |

- 7.合同履约期限：工期120日历天，具体项目实施时间以采购人书面通知为准。

- 8.质量要求：符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为面向中小企业采购的项目。须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二、四条规定。浙财采监〔2019〕8号文件规定，监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商须具有独立法人资格，建筑幕墙工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；（2）供应商拟派项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资质，具有“三类人员”B类证书，本项目不接受建造师临时执业证书；（3）供应商拟驻现场的安全专职管理员具有“三类人员”C类证书；（4）供应商及拟派项目负责人自2019年1月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）；（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 4.本项目谢绝联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间前；

2.地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应；

3.方式：潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，点击潜在供应商获取采购文件并报名，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4.售价：/

5.提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2022年  08 月 08 日 09 点 30 分（北京时间）

2.地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；衢州市花园东大道169号5楼，衢州市公共资源交易中心（线下）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《投标人项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

6.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

- 1、采购人名称：衢州市机关事务保障中心

- 项目联系人（询问）：严小华

- 项目联系方式（询问）：0570-3015012

- 质疑联系人：赵先生

- 质疑联系方式：0570-3081669

- 地点：衢州市柯城区花园东大道169号

- 2.采购代理机构信息

名 称：浙江中信工程咨询有限公司

地　址：衢州市衢江区东方广场3-1206

项目联系人：童女士

联系方式：15857046860

质疑联系人：吴女士

联系方式：15215721720

3.同级政府采购监督管理部门：衢州市财政局

地    址：衢州市三江东路28号

联系人：徐先生

联系电话：0570-8757615

4.同级党委纪检监察机构

名    称 ： 驻市府办纪检监察组

地    址：衢州市柯城区三江东路28号

联 系 人：杨先生

电   话：0570-8068523

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（ https://www.zcygov.cn/），点 击 右 侧 咨 询 小 采 ， 获 取 采 小 蜜 智 能 服 务 管 家 帮 助 ， 或 拨 打 政采 云 服 务 热 线400-881-7190 获取热线服务帮助。 CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。

第二章  项目内容与要求

一、工程概况

1.工程名称：市行政中心1、3、4、6号楼玻璃幕墙漏水修复工程（第二次）。

（一）工程内容主要包括：

本工程为幕墙及屋面修缮工程，1号楼为全楼进行幕墙及檐沟防水修缮，3号楼为幕墙漏水点维修及屋面防水修缮，剩余4、6号楼为幕墙漏水点零星维修；并对各楼因漏水损坏的吊顶及墙面进行修缮（具体详见工程量清单）。

2.承包方式

本工程为“交钥匙工程”，成交方应按磋商文件的要求实行造价、质量、工期、安全、文明施工管理等全面承包方式。

3.现场条件和现场踏勘

（1）现场具备施工条件。

（2）投标人应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由投标人考虑并包含在投标报价中。成交后，投标人不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人自行承担。

二、工期要求及奖罚措施

1.工期要求：工期120日历天， 具体项目实施时间以采购人书面通知为准。

2.磋商响应方根据自身实力填写投标工期。工期从开工之日开始至本工程磋商范围内容全部完工，并通过竣工验收之日止。如遇不可抗力因素或非磋商响应方的原因不能正常施工，经采购人签字后，工期顺延计算。因施工方原因造成工期延误的，逾期完工的按日扣减合同款的千分之一作为违约金。

从开工之日起5天没有进场施工的，视成交方自动放弃，采购人有权上报省财政处罚并另行确定施工方。

三、质量及保修要求

1.施工单位必须严格按照有关现行施工规范精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝工程质量事故。

2.在施工过程中，由于施工单位原因造成财物损毁由施工单位负责。

3. 本工程的保修范围和期限按《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）及《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）规定：

“在正常使用条件下，屋面防水工程、房间和外墙面的防渗漏，为5年；其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”

本工程保修期为：5年，从工程竣工验收合格之日起计算。

四、材料的供应方式及要求

1.工程所需材料必须符合国家标准，施工单位负责采购，采购前提供样品并经采购方确定。

2.材料须响应本磋商文件要求并详细提供各项主要用材的具体品牌、规格、型号、等级等专一规定标准。

3.材料进场需报验，不合格材料不得进入施工现场。如果出现原材料检验不合格的情况，所有责任由施工单位自行承担，并及时更换为符合要求的材料。

五、工程报价

1.根据工程招标控制价清单进行报价。本工程实行固定单价模式，工程量按实计算。

2.清单未描述，但规范有要求的，投标单位不得另外收取相关费用。

3.本项目工程水电费由中标方承担。

4.施工过程中施工单位应保护好公共设施，投标单位需在报价中考虑。

5.工程招标控制价清单见相关电子稿及现场勘查。

六、付款方式

1.工程完工后按实际工程量结算，综合单价按工程招标控制价清单文件中的综合单价乘以（1-下浮率）来确定。施工过程中工程招标控制价清单的漏项或变更、新增项目，工程招标控制价中已有适用于漏项或变更、新增项目的价格，按其已有的价格确定调整价款；工程招标控制价中已有类似于漏项或变更、新增项目的价格，可以参照其类似的价格确定调整价款；工程招标控制价中没有适用或类似于漏项或变更、新增项目的价格，按《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及浙江省有关补充规定的“直接费+规费+税金”，不计其他费用，材料和人工调差参照当期《衢州市建设工程造价信息》《浙江造价信息》，根据上述依据计算出的价格乘以（1-下浮率），得出的价格为漏项或变更、新增项目的结算价格。如信息价无相关材料价格的，由采购方签证为准，签证价不下浮。

2．工程竣工验收合格后支付至合同价的70%，通过审计部门完成结算审计后支付至结算价的98.5%；剩余1.5%作为质保金，保修期五年，满五年，一次性退还质保金（无息）。质量保证金在保修期满后，无质量、服务投诉和索赔，无息退还。

七、其它要求

1.协作要求：采购方聘请监理单位进行质量、进度的监督，施工单位必须服从管理部门的统一协调、管理。

材料进场和隐蔽工程等必须进行报验，监理单位和采购方同意后方可进行下一道工序。

具体施工计划需至少提前3天报项目管理部门，以便项目管理部门与其它工组统筹、协调等全面管理，以免延误工期。

2.安全要求：施工单位须严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律法规，项目负责人和安全管理人员认真履行安全生产管理职责，负责工程现场的施工安全；施工过程中发生的一切非采购方原因的安全事故由施工单位全权负责。

3.文明要求：在施工过程中，必须做到文明施工。工序衔接交叉合理，交接责任明确，施工场地整洁、卫生、道路畅通，有必要的围护和遮挡措施等。

建筑垃圾必须及时清运至专用场所处理，费用自理。

如施工单位未能及时清理，由采购方安排清理的，费用在结算时从工程款项中扣除。施工过程中应做好对现有公共设施和绿化等财产的保护措施，如有损坏由施工单位全额赔偿。

严格按当地相关部门要求，做好疫情防控工作。

4.施工单位必须包括但不限于二次搬运、税金、材料运输等费用考虑在综合报价中，不得以其它理由增加相关费用。

5.履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

1、履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险保函。银行保函或保险保函必须由在衢州设有分支机构的银行出具。保函有效期限必须符合本合同规定，有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收；

2、履约担保的金额：中标人应提交金额为中标价1%的履约担保，不计利息（如工程量发生变化，不作为中途补交或退还履约担保的理由，由此产生的风险由投标人自行承担）；

3、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内必须汇入招标人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交，逾期将按本合同专用条款执行。

4、履约保证金分质量、工期、安全生产及文明施工、项目班组到位率、民工工资、其它六部分。所占比例：质量30%、工期30%、安全生产与文明施工10%、项目班组到位率10%、民工工资支付20%。工程竣工工验收合格后一个月内退还履约保证金，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。

5、如提供保函担保的实际履约过程中如保函已失效，但该工程履约保证金未达到合同约定退还条件的，承包人应办当理续保，或者缴纳相当的现金履约保证金，保函续保或提交相当的现金履约保证金须在保函失效日后20个日历天内办理完毕，超过20个日历天的，每天按应缴金额的万分之五缴纳违约金，且剩下的工程进度款不予支付，直至缴清为止。

- 第三章 磋商投标人须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 市行政中心1、3、4、6号楼玻璃幕墙漏水修复工程（第二次） |
| 2 | 最高限价 | 详见第一章竞争性磋商公告 |
| 3 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） |
| 4 | 电子交易平台 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 5 | 促进中小 企业发展 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目（专门面向中小企业的项目不享受政策价格扣除）。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的为 工程类 ，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业。 4、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 5、提供的服务全部由小微企业承接的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 6、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 7、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 6 | 磋商投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价。 2.不论磋商结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.磋商报价形式：在工程招标控制价基础上报下浮率的同时要填磋商投标价格，其中：磋商投标价格（成交价）＝（工程招标控制价－暂列金额）*（1-投标下浮率）+暂列金额，按四舍五入法取整。若磋商投标报价与按其报的下浮率根据上述公式计算结果不符，则以其报的下浮率根据上述公式计算结果为准，磋商投标报价由磋商小组进行修正。结算时按实际完成工程量结合下浮后的成交单价结算。 |
| 7 | 踏勘现场 | þ不组织 供应商如有需要可自行前往踏勘，联系方式见招标公告。 ¨统一组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： 联系人： |
| 8 | 磋商文件澄清 | 投标人如认为磋商文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求磋商采购单位和采购代理机构作出书面（纸质）澄清。 |
| 9 | 磋商响应文件的组成 | 磋商响应文件由资格证明文件、商务技术文件和磋商报价文件三部分组成。 |
| 10 | 磋商响应文件的编制 | 1.“电子加密投标文件”（后缀格式为.jmbs）： （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.“电子备份投标文件”（后缀格式为.bfbs）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 （3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 磋商响应文件的签章 | 采用电子签章。 |
| 12 | 磋商响应文件的包装、密封和递交 | 1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。 （1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交： （1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。 （2）如递交，“电子备份投标文件”存入U盘（一份），应当密封包装，并在包装上标注投标项目编号、项目名称、投标单位名称等并加盖公章（详见第六章磋商响应文件格式）。 （3）“电子备份投标文件” 应在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄或送达方式递交：衢州市衢江区东方广场3-1206，童女士收。没有密封包装或者逾期送达将不予接收。 （4）电子备份投标文件快递寄出同时，法定代表人或授权代表须以邮件形式将快递单号、项目名称、公司名称、联系人及联系方式等内容发送至邮箱 935356544@qq.com，以便工作人员查收快递；快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，本中心将拒绝签收。 |
| 13 | 投标截止 时间和投 标地址 | 投标截止时间：按“竞争性磋商公告”规定。 投标地址：（1）“电子加密投标文件”：政府采购云平台在线投标。（2）“电子备份投标文件”：应在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储一份，以EMS、顺丰邮寄或送达方式递交：衢州市衢江区东方广场3-1206，童女士收。 |
| 14 | 磋商时间 和地址 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.采购人按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。 2.开标时间后，采购人将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 3.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“电子备份投标文件”自动失效。 4.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如投标供应商按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购人按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交或非采购人操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。 5.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“电子备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 评审办法及标准 | 详见第四章《评审办法及标准》 |
| 17 | 投标文件 有效期 | 自投标截止时间起不少于90天。 |
| 18 | 履约担保 | ¨不需要 þ需要 1、通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险公司保函；银行保函必须由衢州设有分支机构的银行出具，保险公司保函必须由在衢州设有分支机构的保险公司出具；保函期限至中标工程竣工验收完成之日止，且不得少于中标项目的合同期限，如保函已失效，但中标工程未完成竣工验收，承包人须及时办理续保，逾期将按本合同专用条款执行；办理正式保函前，保函格式必须经发包人审核，发包人同意后方可办理，否则发包人将不予接收。 2、履约担保的金额：按暂定合同总价的1%提交履约保证金（不计利息，相关费用由承包人承担）。 3、履约担保的缴纳时间：合同签订后30个日历天内提交，逾期将按本合同专用条款执行。 4、履约担保的退还：所有工程竣工验收合格并按发包人要求提交竣工资料后的一个月内退还履约担保，如有违约则扣除相应违约金后，余额无息退还。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于衢州市机关事务保障中心 |
| 20 | 其他 | 无 |

- 一、总则

- (一 )适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程。

- （二）定义

1.“需方”、“招标方”、“采购单位”系指衢州市机关事务保障中心。

2.“采购代理机构”系指浙江中信工程咨询有限公司。

3.“响应方”系指向需方提交磋商响应文件的供应商。

4.“项目”系指按竞争性磋商文件要求磋商响应方向需方提供的工程。

5.本磋商文件中带“▲”的条款内容，为本次磋商的主要条款和实质性要求，磋商响应方必须全部响应，否则作无效响应文件处理。

- （二）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式（政府采购电子交易）进行。

（四）磋商费用

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。本项目采购代理费由成交人支付，成交人在领取成交通知书时须缴纳代理服务费:

1、招标代理服务收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的80%计取， 预算费按《浙江省建设工程造价咨询服务项目及收费指引》（浙建价协〔2021〕13号文件）规定的收费标准的80%计取（不足2000元按2000元计取），以上费用由中标人支付。

2、评委费、公证费等按实计取，由中标人支付。

3、以上费用均不在报价中单列，请投标人在报价中予以考虑。

4、结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。

（五）特别说明

1.响应方参与本次磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。响应方参与本次磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.响应方应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.▲供应商对所参加磋商的标项内的采购内容必须全部进行响应。

4.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

（六）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（采购文件公告期限届满之前获取采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。格式见浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)“下载专区”下载。

2.提出质疑的投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。多次提出针对同一采购程序环节质疑的，或者超过规定期限提出质疑的，采购人有权不予受理和答复。

3.质疑的供应商（投标人）提出质疑应当提交书面质疑函和必要的证明材料。证明材料来源的合法性存在明显疑问的，质疑人又无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

4.投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当利益或实现其他非法目的。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑。属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单。

5.质疑供应商对采购人答复不满意的，可在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

（七）磋商文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日之前，采购方可以对已发出的磋商文件进行必要澄清和修改。澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方应当在提交 首次响应文件截止时间至少5日前，在浙江省政府采购网上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购方应当顺延提交首次响应文件截止时间。

供应商在提交首次响应文件截止之日前，可以对已提交的响应文件进行补充、修改或退回，并按竞争性磋商公告中的通讯地址书面通知采购中心。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.磋商方可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织个别供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应；磋商响应文件统一采用中文，度量衡单位使用我国法定的计量单位（文件中另有规定的除外）。同时，磋商供应商并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （一）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格证明文件、商务技术文件和磋商报价文件三部分组成。

▲商务技术文件中不得出现报价，否则，该磋商响应文件为无效文件。

1.资格证明文件

资格审查材料（详见第六章磋商响应文件格式中的“资格审查材料”）

2.商务技术文件：

（1）响应函（格式见附件）

（2）法定代表人身份证明（格式见附件)、法定代表人授权委托书(格式见附件) 、授权代表身份证复印件；

（4）供应商基本情况表（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）

（6）项目管理机构（格式见附件）

（7）技术服务参数响应表（格式见附件）

（8）其他材料：供应商应根据“评分细则”中“评分标准说明”的相应要求编制或提供。

（9）自评部分:投标人根据项目要求自评表（格式见附件）。

注：未提供格式部分，由投标人自拟。

2.报价文件：

（1）报价一览表（格式见第六章磋商响应文件格式）；

（2）报价明细表

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

▲在磋商期间形成的磋商响应方的有关承诺、报价等均被视为磋商响应文件的重要组成部分，并且不可撤回。

- （二）磋商响应文件的编制

1.“电子加密投标文件”：

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

2.“电子备份投标文件”：

（1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（2）供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。

（3）其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（三）磋商响应文件报价

磋商报价形式：在工程招标控制价基础上报下浮率的同时要填磋商投标价格，其中：磋商投标价格（成交价）＝（工程招标控制价－暂列金额）*（1-投标下浮率）+暂列金额，按四舍五入法取整。若磋商投标报价与按其报的下浮率根据上述公式计算结果不符，则以其报的下浮率根据上述公式计算结果为准，磋商投标报价由磋商小组进行修正。结算时按实际完成工程量结合下浮后的成交单价结算。

三、磋商响应文件的递交

（一）投标文件的签章

采用电子签章。

（二）投标文件的包装、密封和递交

1.“电子加密投标文件”的递交：在线上传递交。

（1）供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.“电子备份投标文件”的密封、包装和递交：

（1）供应商可自主选择是否递交“电子备份投标文件”。

（2）“电子备份投标文件”存入U盘（一份）。

（3）“电子备份投标文件” 应当在投标截止时间前以邮寄或送达方式递交。

（4）“电子备份投标应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目编号、采购项目名称、投标单位名称并加盖公章（格式见第六章磋商响应文件格式）。没有密封包装或者逾期送达的将不予接收。

（四）磋商响应文件的修改和撤回

1.供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。

2.补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传递交。

3.投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。

（五）磋商有效期

- 1.磋商响应文件从磋商之日起90个日历天内磋商文件应保持有效，有效期不足的响应文件将被拒绝。成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

2.在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，采购中心可向磋商响应方提出延长磋商有效期的要求，并以书面、传真的形式告之磋商响应方。

四、磋商

（一）磋商开启准备

采购人将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线磋商而产生的不利后果。

（二）组建磋商小组

采购中心按照有关规定组成磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家组成。磋商小组负责整个磋商过程的评审与磋商，并推荐成交候选供应商。

（三）磋商原则

1.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，以磋商评审程序为依据。

3.在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

4.在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见。在磋商结束后，磋商情况应严格保密，不得泄露。

5.在磋商过程中，如出现磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

（四）磋商程序

1.向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，各供应商应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商在规定的时间内无法完成“电子加密响应文件”解密的，如供应商已按规定递交 “电子备份响应文件”的，则由采购人按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效。如供应商未按规定递交“电子备份响应文件”的或非采购人操作原因引起的不能取读U盘“电子备份投标文件”的，视为响应文件撤回。

2.在评审专家中推选评审小组组长。

3.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、澄清、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

4.磋商小组所有成员均通过电子交易平台集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

6.作出实质性变动的，磋商小组应当及时均通过电子交易平台通知所有参加磋商的供应商。

7.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交答复，否则视为供应商放弃响应，并自行承担因此而产生的不利后果。

8.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交最后报价。供应商在收到通知后，应当在规定的时间内提交最终报价，否则视为退出磋商。

9.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

10.磋商结束后，通过电子交易平台公布成交候选供应商名单。

（五）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。评审小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过电子交易平台交换数据电文。

评审小组发出澄清内容后，供应商应当在规定的时间内提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。

（六）其它重要事项

▲1.供应商磋商文件中付款方式、工期、质保期出现负偏离的，按无效磋商处理。

▲2.磋商小组发现磋商文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效磋商处理：

（1）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

（2）不具备磋商文件规定的资格要求；

（3）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（4）磋商文件中有▲处条款供应商未作实质性响应的；

（5）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商文件；

（6）供应商递交两份或两份以上内容不同的磋商文件，未声明哪一份有效的；

（7）没有按磋商文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见第六章磋商响应文件格式）；

（8）授权代表未能出具身份证明或与法定代表人授权代表身份不符的；

（9）资格证明文件不全的，或者不符合本文件标明的资格要求的；

（10）供应商商务和技术磋商文件中出现商务报价的；

（11）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（12）二分之一以上的磋商小组成员认定明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足磋商文件技术规格书中的主要参数的磋商文件；

（13）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商文件。

3.供应商商务报价文件出现价格、数量有误，其磋商价将按下述原则处理：

▲（1）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的作为无效磋商响应;

▲（2）磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的，作为无效磋商响应；

4.实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

5.磋商小组在评标中，不得改变磋商文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

五、投标供应商瑕疵滞后的处理

无论何种原因，各项本应作扣分或无效标处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入后续评标程序，包括定标后已经签订合同等情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则采购人均有权随时视情形决定是否取消该投标供应商的此前评议结果，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦成交供应商被取消成交资格，采购单位可以决定是否让排名第二的候选供应商为成交供应商或做废标处理。

六、确定成交供应商及合同授予

（一）确定成交供应商

1.磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行比较与评价，根据磋商办法推荐成交候选供应商。

2.成交供应商确定后，采购中心将在指定的采购信息发布媒体上发布成交公示并发出成交通知书。

3.成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

4.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，由采购单位决定是否与排位在成交供应商之后的第一位成交候选供应商签订政府采购合同。

（二）合同授予

1.成交供应商应按成交通知规定的时间、地点与采购中心签订合同，否则将被取消中标资格并按照政府采购法律法规进行处罚。

2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺等文件均作为合同附件。

3.签订合同后，成交供应商不得将设备供应及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包形式履行合同。否则采购中心有权终止合同，并按照政府采购法律法规进行处罚。转包或分包造成采购人损失的，成交方还应承担相应赔偿责任。

第四章  评审办法和评审标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分。合格响应方的综合得分为各项目汇总得分，成交推荐候选资格按综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，则由业主代表现场抽签确定成交候选供应商。计分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

（一）评标分值组成

本次评标总评定分值为100分，其中商务商务技术分值为80分，价格文件分值为20分。

（二）价格分值评定

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终评审价格最低的投标总价作为评审基准价，其价格分为满分。其他各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/投标报价）×20

（三）商务技术分值评定

商务技术分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组成员人数。

（四）商务技术文件评分标准（80分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 0-1分 | 2019年1月1日（以合同签订时间为准）至今有同类项目业绩的，每个得0.5分，最高1分。 注：需提供成交（中标）通知书或施工合同复印件，否则不得分 |
| 2 | 企业资质 | 0-5分 | ①投标供应商具有建筑幕墙工程专业承包壹级的，得5分； ②投标供应商具有建筑幕墙工程专业承包贰级的，得2分； 注：投标文件中须提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分 |
| 3 | 项目管理团队人员配备情况 | 0-12分 | 根据供应商项目管理团队人员配置情况，由磋商小组进行打分。 1、项目负责人综合情况（0-3分）； 2、项目技术负责人综合情况（0-3分）。 4、团队其他人员（除项目负责人及技术负责人外的质量员、安全员、施工员、材料员、资料员等人员）配备情况（0-6分）。 注：以上人员需提供对应的身份证、资格（职称、上岗）证、安全生产考核合格证复印件并提供在本单位在职社保证明材料，否则不得分。 |
| 4 | 劳动力及施工机械设备配备情况 | 0-10分 | 根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组酌情打分。 |
| 5 | 针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议 | 0-15分 | 根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议、是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组酌情打分。 |
| 6 | 详细施工方法及重点难点的技术措施 | 0-12分 | 根据供应商对本工程的详细施工方法，重点难点的技术措施是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组酌情打分。 |
| 7 | 工期进度计划及保证措施 | 0-8分 | 对本工程的进度计划及进度保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学行、合理性对比，由磋商小组酌情打分。 |
| 8 | 生产施工应急措施 | 0-6分 | 根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施，生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学，由磋商小组酌情打分。 |
| 9 | 质量及保证措施 | 0-5分 | 根据供应商施工质量承诺及保证措施编制是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组酌情打分。 |
| 10 | 文明施工方案 | 0-3分 | 根据供应商所提供的文明施工方案是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组酌情打分。 |
| 11 | 质保服务 | 0-3分 | 根据质量保证期间维修服务承诺方案情况、售后服务措施、质保承诺、日常巡查计划等方面进行评价，由磋商小组酌情打分。 |

# 合同主要条款

合同格式按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）执行

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 衢州市机关事务保障中心

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  市行政中心1、3、4、6号楼玻璃幕墙漏水修复工程（第二次）   施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：  市行政中心1、3、4、6号楼玻璃幕墙漏水修复工程（第二次） 。

2.工程地点：    市行政中心1、3、4、6号楼               。

3.工程立项批准文号：                               。

4.资金来源： 财政统筹。

5.工程内容：为                       等相关工程,具体详见审定预算书。

6.工程承包范围:                                                   。

二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：计划工期：      日历天。

#### 三、质量标准

工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂列金金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂列金金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：     固定单价         。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                      。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在   衢州市机关事务保障中心   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章并且承包人按规定向发包人提交履约担保后生效 。

#### 十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  肆  份，承包人执 贰   份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码

地  址：                           地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：                           电  话：

传  真：                           传  真：

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：                         开户银行：

账  号：                           账  号：

第二部分 通用合同条款(略)

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）双方加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；（2）询标纪要；（3）招标文件；（4）投标函；（5）双方有关工程的洽商、变更等书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                              ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                              ；

电子信箱：                                              ；

通信地址：                                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                               ；

资质类别和等级：                                         ；

联系电话：                                               ；

电子信箱：                                               ；

通信地址：                                               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                  。

1.1.3.9 永久占地包括：                                                        。

1.1.3.10 临时占地包括： /。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。

所用的规范及标准应采用国家现行最新范本规范（除另有约定）。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、省、市级有关标准、规范要求执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：            /            。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为：（1）双方加盖法人公章名为的补充合同、补充协议之文件；（2）合同协议书：（3）中标通知书；（4）投标函及投标函附录；（5）本专用合同条款；（6）本通用合同条款；（7）技术标准与要求；（8）图纸；（9）招标文件；（10）已标价的工程量清单；（11）双方有关工程的洽商、变更等书面文件。

已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供施工图，并组织有关人员对承包人进行技术交底；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，不足部分承包人应向发包人提请加晒，费用由承包人自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：                             。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①施工总进度计划包括编制说明，施工总进度计划表，资源需要量及供应平衡表等内容；②单位工程施工进度计划包括编制说明，进度计划表，资源需要量计划风险分析及控制措施等内容；③施工方案包括组织机构方案（各职能机构的构成、各自职责、相互关系等）、人员组成方案、技术方案（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、安全方案（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等）、材料供应方案、材料采购流程等内容。

承包人提供的文件的期限为：签订合同后30天内。

承包人提供的文件的数量为：根据需要提供；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限： 由监理人在3日历天内完成审批 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：             ；

发包人指定的接收人为： 业主代表 。

承包人接收文件的地点：本工程项目部；

承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：本工程项目部；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线范围内及施工便道属承包人责任范围内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由承包人负责修建、维修、养护和管理，其费用均含在合同价内。因承包人原因造成场内道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：发生时另行协商。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人提供的设计变更及施工现场签证。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行合同约定的权利和义务，对工程质量、安全、进度、文明施工进行全面管理。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前 。

补充：施工用水、电外部管线已由发包人统一接至本工程现场设定的配置点。①配置点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，并严格按供水、供电的有关规定执行，否则一切后果均由承包人承担。②施工用水、用电按实际发生费用（装表计量）加损耗，由承包人按月支付。③由承包人负责施工现场内的临时排水设施，并确保排水畅通。由于本工程施工而影响农户正常排水，其责任和费用由承包人承担。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 临时水源、临时电源已接到施工场地周围  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：                                    。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（6）承包人应履行的其他义务：                           。

补充：承包人的一般义务增加以下内容：（1）在工程竣工验收交付前，承包人负责对所有已完工程的成品保护，以防损失，并采取适当

的防火、防水、防风、防雨、防冻、防盗等措施，且承担施工交叉作业引起损坏的修复费用和成品保护费用，以上由此产生的费用含在合同价内。

（2）施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，承包人必须按衢州市有关规定执行，并要求做到“工完、料净、场地清”。

（3）承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等，由此产生的费用含在合同价内。一旦出现遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。若因此受到相关部门的处罚，其处罚费用由承包人承担。

（4）承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作。

（5）工程竣工验收合格交付使用后15日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。

（6）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。

（7）承包人应履行的其他义务：

①工程总进度计划每个月（在每月25日前）提供六份本月已完工程量及形象进度报表，并交总监理工程师审核；提供下个月的施工计划及各种资源供应计划。施工进度计划应采用工程网络计划技术。

②班组长、特殊工种、专业施工人员、管理人员应有上岗证。

③施工安全保卫工作及非夜间施工照明必须按衢州市有关规定执行。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、环保和施工噪音、城管等管理规定，并办理相关审批手续，所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

④施工场地周围已知的地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木由承包人负责保护，并承担相应费用；如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。

⑤如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。承包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工作应使有关管线单位满意，相关费用由承包人承担。承包人应了解邻近构筑物的基础、结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌。

⑥承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电配备一定容量的应急备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的一切损失，应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用已包含在措施费中。

⑦由承包人负责施工现场内的临时排水、排污设施，并确保排水、排污畅通。由于本工程施工而影响附近农户正常排水及排污的，其责任和费用由承包人负责。

⑧充分考虑临时用地、临时设施搭建等内容；场内临时设施分配由承包人提供分配图报发包人同意后自行搭建。

⑨工程在施工现场中的位置或布置按总平面图。施工现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等以现场踏勘为准，承包人应根据现场合理安排好上述工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                      。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不少于24日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求更换项目负责人，新更换的项目负责人必须具有同等资格，否则发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理或项目技术负责人短期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应委派其他人员代行其职，并以书面形式征得总监理工程师及发包人的同意。项目负责人确需离开工地的，应提前一天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开，否则按缺勤处理，扣罚1000元/天。按月考勤，项目负责人每少1天，扣罚1000元；月到位天数少于24日历天的，发包人有权扣除所有项目部履约保证金。发生以上情况时，罚金从项目部履约保证金中扣除，项目部履约保证金被扣完后，将从当月的进度款中扣除，且发包人有权单方终止合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人无特殊情况不得更换，未经发包人及建设行政主管部门同意擅自更换的将扣罚100000元，发包人有权终止合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 在合同中明确（除发包人另行要求外，按照投标文件中的人员配备）。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人每月到位天数不得少于24日历天；项目部其他人员每月到位天数不得少于27日历天。项目部人员确需离开工地的，应提前一天，将书面报告监理人，得到监理人和发包人同意后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目负责人无特殊情况不得更换，未经发包人及建设行政主管部门同意擅自更换的将扣罚100000元，发包人有权终止合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场，按缺勤处理，扣罚500元/天（技术负责人1000元/天）。按月考勤，技术负责人每少1天，扣罚1000元；项目部其他人员每少一天扣500元；月到位天数少于24日历天的，发包人有权扣除履约保证金。发生以上情况时，从履约保证金中扣除，扣完后将从当月的进度款中扣除，且发包人有权单方终止合同 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                         。

主体结构、关键性工作的范围：                                 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                     。

其他关于分包的约定：                                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  由承包人与分包单位协商 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   自发包人移交施工现场之日起至发包人接收项目之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

1、履约担保的形式：中标人通过基本账户以银行转账方式缴纳或采用银行保函或保险保函。银行保函或保险保函必须由在衢州设有分支机构的银行出具。保函有效期限必须符合本合同规定，有效期在合同工期的基础上延长6个月，否则招标人将不予接收；

2、履约担保的金额：中标人应提交金额为中标价1%的履约担保，不计利息（如工程量发生变化，不作为中途补交或退还履约担保的理由，由此产生的风险由投标人自行承担）；

3、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式缴纳的，在中标通知书发出后7个工作日内必须汇入招标人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后20日历天内提交，逾期将按本合同专用条款执行。

4、履约保证金分质量、工期、安全生产及文明施工、项目班组到位率、民工工资、其它六部分。所占比例：质量30%、工期30%、安全生产与文明施工10%、项目班组到位率10%、民工工资支付20%。工程竣工工验收合格后一个月内退还履约保证金，如有违约则扣除相应违约金后，余额退还。

5、如提供保函担保的实际履约过程中如保函已失效，但该工程履约保证金未达到合同约定退还条件的，承包人应办当理续保，或者缴纳相当的现金履约保证金，保函续保或提交相当的现金履约保证金须在保函失效日后20个日历天内办理完毕，超过20个日历天的，每天按应缴金额的万分之五缴纳违约金，且剩下的工程进度款不予支付，直至缴清为止。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同相关规定。

关于监理人的监理权限：对工程施工相关事项进行检查，查验、审核、验收，并签发相关指示，总监理工程师签发任何设计变更、进度款支付、工程量变更、工期变更等按监理合同相关规定，均需征得发包人同意。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，费用由承包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                                ；

监理工程师执业资格证书号：                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：一次性验收合格。

关于工程奖项的约定：                 /                   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按国家、浙江省、衢州市住建局有关安全施工管理及规定，自觉做好现场安全生产的各项管理工作。如发生安全事故，由承包人承担一切责任及费用，发生一般及以上安全事故的还将扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明施工费。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在收到中标通知书后5日历天内完成编制  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按国家、浙江省、衢州市住建局有关文明施工管理及规定，自觉做好现场文明施工的各项管理工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 发包人在开工后28天内支付安全文明施工费的50%，剩余部分按工程进度同期支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据通用条款、衢州市有关规定、监理人要求编制施工组织设计。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在接到中标通知书5日历天内完成施工组织设计编制，并提交监理人审查。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后3日历天内完成审查工作。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后2日历天内完成。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后承包人按发包人要求进场，作施工前期准备，但工期仍以开工令下发时间开始计算。若承包人进场两个月后开工令仍未下发，则发包人以每月20000元人民币补偿承包人直到开工令下发为止。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在合同签订后7日历天内 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在合同签订后7日历天 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：删除通用条款“第7.5.1  因发包人原因导致工期延误”（1）～（6）项内容，并增加以下内容：

1、承包人原则上不应提出延长工期的申请，对以下原因造成竣工日期推迟的，经发包人代表确认后，工期延长由双方协商解决。

①因第三方【指设计单位（指重大设计变更）、政府部门、电力部门等，但不限于以上列举】原因造成的工期延误；

②由发包人原因造成的工期延误；

③不可抗力原因造成的工期延误。

2、季节性雨水、台风等因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文(非承包人原因的除外)要求停工的除外。

3、工程延期的审批：

A、必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，工程师才可以考虑是否受理承包人的延期申请。

B、若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

C、延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序但不在关键线路上的，工程师也不考虑延长工程总工期。

承包人在以上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。

4、因发包人原因造成工程暂停施工的，暂停施工的时间在一个月内的，承包人不得要求增加任何费用；暂停施工的时间超出一个月的，一个月之后的超出部分的补偿费用由双方协商解决。

5、因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长与延误天数相等的工期。

6、因第三方（指设计单位、政府部门、电力部门等，但不限于以上列举）原因造成工期延误的，发包人同意顺延与延误天数相等的工期，且发包人不再进行任何的费用补偿。

7、因不可抗力造成的工期延误的，按通用合同条款第17.3.2项约定的原则承担。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人必须按合同工期完成，否则应视为承包人违约。如总工期延误的，每延误一天，以每延误一天按2000元扣工期履约保证金；每延误一天，按2000元扣工期履约保证金；如工期延误超出20天的，发包人扣除全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。延误工期的罚款在工程进度款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：遇到不利物质条件，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  30年一遇的降水（雪）

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 无 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证（发包人及监理要求提供样品的材料，承包人应事先提供）。材料必须经现场监理及发包人认可，需检测的材料检测后用于工程中。严禁使用不符合设计要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人或监理方有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同。无论发包人或监理方是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责。

本工程部分材料必须在相应推荐品牌中选用，且不得采用假冒伪劣产品，否则所引起的责任由承包人承担。未经允许，承包人不得以无法采购指定品牌等任何理由更换推荐范围外另一种品牌的材料，同一系列材料应选用同一参考品牌，否则发包人将不予认可，并不予支付此部分工程款。（具体见合同后附材料品牌推荐表）。除另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。但所有材料必须达到发包人的技术质量及其他各项要求。

（1）发包范围内所需建筑材料、设备均由承包人根据本招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料和设备应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料、设备均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人委托的监理人或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到设计预期质量目标要求时，发包人保留更换的权利。若使用不合格材料施工，一经发现，发包人或监理人有权制止承包人使用，甚至要求承包人停工、返工或中止合同。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用不合格材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

（2）发包人、监理人、设计单位等干系人的签字确认并不代表标的物是最终符合合同要求的。如事后发现不合格材料或不符合设计、投标文件承诺的材料，监理工程师或发包人代表有权拒绝使用，承包人应无条件负责更换或返工，并承担由此发生的费用和工期损失。并明确以下要点：

a.在施工过程中，发包人有品牌要求的设备或材料，如投标人没有按招标文件要求进行选择，或没有明确注明，或所选材料设备的材质、规格、颜色、档次与招标文件要求的存在明显差别，或虽然按照招标文件推荐的材料品牌选择但该材料因某种原因停产或其他原因而不能供应的，则实际施工过程中发包人有权在招标文件推荐品牌中自行确定，其结算时，实际主材价格高于投标主材价的，按投标主材价；低于投标主材价的按实际采购价。

b.发包人有更换主要材料厂家、品牌、规格、型号的权力，更换后的工程差价按材料市场差价计取，人工等其他费用不变。

c.承包人在采购成品材料、设备或施工项之前须先放样并经发包人、监理人、设计单位最终共同确认后再采购安装施工。

- d. 在施工过程中，发包人如发现设备的选型低于发包人清单中明确的设备选型要求时，发包人有权要求承包人在价格不变的情况下更换设备选型，直到达到发包人的要求。

（3）承包人应根据工程进度计划，在材料、设备采购前45天将采购清单提交监理人审核，清单中应明确采购材料的品种、数量、品牌、生产厂商及技术规格；如未经监理人审核，发包人有权拒绝该项材料、设备进场，并对该项价款不予支付。

（4）本工程所采用的所有材料、设备等到货时，应由发包人、承包人及监理人三方就材料、设备规定的种类、产地、品牌、数量、规格等内容，按投标文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（5）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（6）由承包人采购的材料须向发包人提供正式发票复印件（盖有承包人红章）备案。

（7）承包人应负责材料的保管及成品、半成品的保管工作。

（8）进场的材料、设备未经发包人签署出场证书，不得运出场外。

（9）设备发运、包装及运输

①在交货前将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知发包人。

②设备在移交发包人之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由承包人承担责任。包装箱外应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。

③承包人保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

④唛头

承包人应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：收货人、产品名称、合同号、品目号和箱号、到达站或到货地点、外形尺寸（长×宽×高），以厘米计。

不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

承包人应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

（10）设备售后服务要求：

①承包人售后要满足提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后2小时内，赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以满足发包人维修需求。

②承包人须对招标范围内的设备提供设备通过最终验收合格次日起24个月的质保期。在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，承包人应免费维修和正常保养。

③在质保期内的工作应包括对所有常规检查、调整和润滑。保修期内，承包人每二个月对设备进行一次总体检测，每半年对设备进行一次复调，保修期后为发包人提供一套完整的运行记录。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

④在保证期满时，承包人工程师和发包人代表对所有设备进行另一次测试，任何故障须由承包人自费解决并取得发包人的认可。

⑤质保期内承包人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

⑥承包人须对发包人的技术操作人员4人(2人机械，2人电气)进行免费培训。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按投标报价及工程所需修建一切临时设施并承担费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：无。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 工程实施过程中确定的变更。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因变更发生的价格调整按以下办法处理：

（一）工程量的调整

1、工程量清单是本合同下合同价款的唯一和全部载体。发生下列情况之一的，项目的工程量按实调整：

①发包人提供的审定预算价项目或数量有误；

②设计变更引起的工程项目或数量的增减。

2、变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按以下办法计算确定：①变更前的工作量按照投标施工图结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算，单价按照投标单价；②变更后的工作内容工程量根据实际施工图或变更联系单并按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算。

（二）单价的确定

1、发包人提供的审定预算价有数量误差，或设计变更引起工程数量的增减，合价金额占合同总价2%及以内且变化幅度在15%及以内时，或合价金额占合同总价不到2%且变化幅度在25%及以内时，均执行合同原有的单价（除本合同内约定可调整的除外）。

2、发包人提供的审定预算价有数量误差，或设计变更引起工程数量增减，合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目且其工程量增加或减少变化幅度在本项工程数量15%以上时，其中15%及以内部分的工程量执行合同原有的单价（除本合同内约定可调整的除外），15%以上部分的工程量，按比较中标已标价工程量清单与审定预算价结合投标下浮率下浮后价格单价取定，增加时取低值，减少时取高值；

3、发包人提供的审定预算价项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可参照类似子目的单价；

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下依据和规定进行调整：

①《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

②《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》；《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018版）》；

③《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》，取费参招标同口径；

④材料价格套用：套用顺序《衢州造价信息》（当地没有按衢州市区）、《浙江省造价信息》，以上信息价均为投标当期造价信息价格。在《衢州造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格，以发包人、监理、承包人三方共同进行市场询价确定。

⑤综合单价按上述规定①-④条计算后，按投标人投标总价综合优惠率同口径优惠下浮，如其中材料价格为签证的则该签证材料价不再优惠下浮。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   3天内完成  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   3天内完成  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。

10.7 暂列金

暂列金材料和工程设备的明细详见附件11：《暂列金一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂列金项目

对于依法必须招标的暂列金项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂列金项目

对于不属于依法必须招标的暂列金项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂列金项目

承包人直接实施的暂列金项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /

承包人直接实施的暂列金项目的约定：       /      。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：材料费、人工费应按衢住建 [2020]37号文件执行（如有新的调价文件，按新文件执行）。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同价款采用单价合同方式确定。

综合单价包含的风险范围：（1）综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；（2）合同执行期内，施工期间停水、停电引起的费用增加；（3）合同执行期内，因客观原因造成承包人停工、窝工；（4）合同执行期内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等；有经验的承包商应能预计的其他费用；（5）现行工程量清单未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均应包含在报价内；（6）专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；（7）合同执行期内，因政府发文原因要求停工而引起的费用增加；（8）人工费除按规定须调整情况外其与不得调整；（9）计日工单价。结算时仅计取计日工、计日工税金，不再计取管理费、规费等其他费用；（10）其他可能发生的费用（①土方开挖及外运、建筑垃圾外运、泥浆清运等相关手续由承包人自行按当地有关要求办理，必须严格服从当地部门的规定，由此发生的费用已包含在合同价内。②建材二次搬运费、地下障碍物清理费等费用，已综合考虑在合同价内，不管实际情况如何，均不再另行计取。③因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民、影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、有关人员联系，自行解决。④合同审定预算价中的无价材料由投标人自行承担风险，中标后不做任何调整。⑤施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响，以及经双方核对招标人提供的审定预算价并确认前未发现的遗漏、理解偏差等不利事件所需的费用。）；（11）除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。

风险费用的计算方法：所有招标文件或审定预算价明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是图纸及经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果图纸（包括投标补充通知）明确的工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，承包人投标时没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果设计文件及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑 。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、发包人提供的审定预算价项目或设计变更引起的工程项目或数量的增减，项目的工程量按实调整。2、发包人提供的审定预算价项目或设计变更引起的工程项目或数量的增减，其综合单价的确定参照合同条款10.4.1条，经发包人确定并经审计部门审定后，作为结算的依据。3、设计变更；4、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；5、经浙江省相关部门同意认可的法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款；6、建筑钢材、商品混凝土的调价。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    无    。

预付款支付期限：        /       。

预付款扣回的方式：       /      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按实际完成数量计量，工程量计算规则执行国家标准或其适用的修订版本和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 承包人应于每月月底为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日) 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：与付款保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据发包人提供的申请单进行编制 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  月底前提供。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人2天内完成审查  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的进度付款申请单、正式发票及相关资料后7天内。

（2）发包人支付进度款的期限： 次月月底前支付到承包人账户。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /    。

（3）付款方式：

（1）完成全部工程量（工程量需经发包人核实）并竣工验收合格后，支付合同总价的80%工程款；

（2）竣工结算经有资质的审核单位审核后支付至工程结算审定价的98.5%。

（3）余款1.5%留作质量保证金，自竣工验收合格之日起满伍年，经检查无质量问题后一个月内无息退还。其中如因承包人保修措施不到位造成发包人另行安排其费用在保修金中作相应扣除。

（4）承包人必须按时按量支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

（5）双方约定，承包人同意最终支付时间按核算中心批准时间为准。

（4）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按监理人要求进行编制  。

（5）承包人必须按时按量支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

（6）双方约定，承包人同意最终支付时间按核心算中心批准时间为准。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  根据发包人规定   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 在完成接收手续后移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：由承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /   。

（1）单机无负荷试车费用由   /   承担；

（2）无负荷联动试车费用由承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：监理人颁发(出具)工程接收证书后15日历天内，承包人负责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款；（5）单体调试质量检验评定表；（6）联调质量检验评定表；（7）施工、安装记录；（8）隐蔽工程施工、安装记录；（9）试验报告、竣工图纸资料、发包人认为必须提交的技术文件。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限： 监理人在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人，发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后28天内完成付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 6份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止并完成接收手续后14天内提交。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 在收到承包人提交的最终结算申请单后28天内完成审批 。

（2）发包人完成支付的期限： 在颁发最终结清证书后28天内完成支付 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收之日起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /    ；

（2） 1.5% 的工程款；

（3）其他方式:     /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：  质量保证金竣工验收合格之日起满伍年，经检查无质量问题后一个月内退还（不计息）。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号 ）要求执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况下为24小时内，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的必须在8小时内。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       /                               。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     /    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：         /          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   工期顺延  。

- 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1、若达不到一次性验收合格要求，按合同价的0.3%进行处罚，违约金在质量履约保证金中列支，并限期达到合格要求。若因重大质量问题达不到合格标准，则拆除重建，所有费用由承包人承担，其拆除重建工期期限由发包人与监理人确定，承包人无条件服从。

2、安全施工、文明施工及环境保护按照国家及浙江省、衢州市相关文件要求执行。

若发包人在进行巡查时，第一次发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求的，给予承包人警告并责令整改；第二次发现则责令承包人整改并处罚人民币1万元；再次发现则处罚人民币3万元/次；被相关部门通报批评或被新闻媒体曝光，则发包人有权扣除全部安全生产、文明施工履约保证金。

3、承包人投标所报的本工程项目经理及配置的现场技术、管理人员经发包人考核后，不得随意调动，如因工作需要调动，须事先征得发包人书面同意，经发包人同意后必须在三天内更换完成且更换的项目经理资格条件必须等于或高于投标资格条件（提供项目经理注册建造师证书、职称证书、身份证原件及其工作经历与业绩等有关证明材料）。若发现项目管理班组成员不能到岗，处罚措施如下：

项目班子的考核以“主要施工管理人员表”为准。

项目经理违约：到位少于24天/月，每少一天，向发包人支付人民币1000元/天的违约金；到位少于20天/月，发包人有权扣除所有项目部履约保证金；其违约金从履约保证金中扣除。

4、该项目如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。

5、承包人负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（上访，劳动仲裁，斗殴等），发包人有权扣除全部质量履约保证金。

6、本工程在实施过程中，由于项目经理、现场管理班子其他成员与监理人的配合原因，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须无条件接受，如措施不力，从工程进度款中扣罚人民币10万元，且发包人可有权解除合同。

7、虽然通过竣工验收，但存在偷工减料或不按设计图施工，发包人有扣减结算价款的权利。

8、若使用不合格材料施工，一经发现，发包人或监理人有权制止承包人使用，下令承包人停工、返工，直至中止合同并支付违约金人民币10万元/次，违约金从质量履约保证金中扣除。无论发包人及监理人是否发现和制止，由于使用不合格材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

9、施工中，承包人已申请监理人或发包人进行中间工序验收，经监理人或发包人检查，发现承包人申请验收的工序存在严重失误，遗漏施工项目或与施工图纸有较大偏差，施工后会造成严重质量问题的，发包人有权要求承包人应无条件及时处理并支付不少于人民币20000元/次的违约金，违约金从质量履约保证金中扣除。

10、承包人在施工过程中，安全、质量受到当地政府相关部门的行政处罚，也应当向发包人支付同等金额的罚金。

11、如承包人有转让（转包）、违法分包或者挂靠行为的，发包人有权扣除全部履约保证金并终止合同，由此产生的损失由承包人自行承担，并按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律进行严肃处罚。特殊专业工程需分包的，应经发包人同意，否则将扣罚50000元；

12、提交资料的违约：承包人必须按发包人规定的时间内提供各种办证资料，绝不能影响发包人办理质监、施工许可证等手续，否则发包人可在第一次进度款中扣除承包人的其它履约保证金，也可单方解除施工合同。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2.1 款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按16.2.1 款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 材料、设备、临时工程协商处理，其他费用不予支付。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  无 。

不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。发包人应对实施处理提供必要条件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人必须投保建筑工程一切险，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须投保第三者责任险，费用由承包人承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  由承包人办理 。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向  衢州  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  有管辖权的 人民法院起诉。

21.补充：

1、无论承包人投标前是否实际进行过现场踏勘，都视为承包人已了解施工现场及周围的环境，掌握并预估到所有与本项目施工有关的可见及不可见的因素，不可预见的或未提及的风险，均由承包人承担，并已含在本合同价中。发包人将施工现场移交给承包人后，因承包人原因而影响施工进度，导致工程费用增加、工期拖延、误工及财产损失，均由承包人自行消化，其工期概不索赔、不顺延，且承包人须抢工弥补延期工期，发包人不作任何补偿。

2、工程施工过程中发生的设计变更等必须经发包人和监理人签字认可后方可实施，实施的唯一依据为发包人出具的联系单或联系函，否则由此产生的质量、费用、工期等问题由承包人自行负责。但承包人不得以发包人未签证确认费用为由提出顺延工期甚至停工。

3、工程竣工验收前，承包人应配合发包人完成并通过防雷检测、电气检测、环境检测、消防环保及所有竣工验收必须的检测等工作，所有竣工资料必须完整。

4、承包人必须建立消防安全责任制，落实消防安全责任人，加强消防安全管理，确保消防工程顺利通过验收。

5、承包人负责施工范围内的试车及联合调试并承担费用。

6、发包人有权增减工作内容及相应的工作量，报价按原投标口径不变，承包人不得提出额外费用要求。

7、工程竣工后场地的清理超过规定期限的，7天内每天扣款人民币2000元；8-14天每天按人民币5000元扣款；14天后每天按人民币10000元扣款。如超过20天仍不清理场地的，则视为承包人放弃场地内所有财产，发包人可自行处理或清理，如由此引起发包人额外支出的由承包人予以赔偿。

8、在履行合同过程中，若承包人以低于成本价为理由提出中途停工或毁约导致发包人利益受损的，发包人有权直接扣除承包人所递交的中标价净值与风险控制价之差额；若仍有损失，则由承包人补足。

9、本工程计日工按130元/日计取，承包人不得以任何理由增加其费用。

10、标后管理工作按市住建局衢住建〔2013〕68号文、衢住建〔2013〕85号文、衢住建办〔2013〕99号文和招标人有关文件要求考核。

11、发包人保留在正式签订合同时完善合同条款的权利。

12、该项目如承包人不按合同要求执行发包人指令的，发包人有权解除合同，由此引起的直接、间接经济损失均由承包人负责。

附件1：

工程质量保修书

发包人：               （简称甲方）

承包人：               （简称乙方）

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                         （工程全称）签订工程质量保修书。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人完成的所有工程。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、电梯基坑、电梯机房屋面、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5 年；

3．装修工程为 3 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 3 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 3 年；

7．其他保修期限约定如下：以上未涉及的部分工程质量保修期为    年。本项目质量保修期按国家有关规定执行,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   五年 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7日历天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其

有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                               承包人(公章)：

地 址：                                      地 址：

电 话：                                      电 话：

传 真：                                      传 真：

开户银行：                                   开户银行：

账 号：                                      账 号：

邮政编码：                                   邮政编码：

年   月   日                                年   月   日

附件2：

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，工程的项目法人                （以下简称甲方）与施工单位                （以下简称乙方），特订立以下合同。

- 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行工程施工的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方的严重违反施工合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、有价证券和贵重礼品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方及其工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境旅游等提供方便。

（四）甲方及其工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条   乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得以任何名义为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等，

第四条   违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理并扣除全部廉政履约保证金；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设工程主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

第五条双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条   本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。

第七条   本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方盖章后立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

地  址：                            地  址：

电  话：                            电  话：

年    月    日                      年    月   日

附件3：

施工安全管理责任书

为贯彻落实上级部门关于安全生产的指示精神，根据工程施工合同有关条款，为进一步明确和规范项目安全管理的职责，力争不发生重大责任事故，减少一般性事故，维护国家、集体财产和职工人身安全，确保       （项目名称）的顺利进行，经(以下简称发包人)      和（以下简称承包人)       商定，特签订施工安全管理责任书。工程实施过程中国家、浙江省及当地政府部门对安全生产有具体规定的从其规定。

一、发包人主要职责：

1、及时传达贯彻国家和省、市安全生产管理工作的指示，适时部署安全生产任务。

2、将施工安全管理工作纳入年度考核目标，实行安全生产一票否决制度，并同其他工作同检查、同考核、同奖惩。

3、积极支持承包人开展各项安全管理工作，及时提供有关信息，通报安全管理工作情况，加强业务督促和指导，并尽力帮助承包人解决工作中遇到的实际问题。

二、承包人主要职责：

1、落实发包人、监理单位的要求，建立安全工作机构，项目部要设立安全领导小组，并每月组织安全检查一次，对检查的事故苗头分析原因，采取预防措施。

2、做好施工队伍的安全教育，通过教育使全员树立“安全第一，预防为主”的思想，不断增强安全生产意识，自觉遵守安全生产的规章制度。

3、要设立专职安全员，对日常的安全生产进行检查，并作好检查情况记录，定期向分管领导汇报，对事故及事故苗子及时处理。

4、施工单位在编制施工组织计划或季、月作业计划时，应将安全生产作为重要内容列入。

5、各施工班组要坚持每月召开安全会议，检查安全生产情况，研究防范措施，作好会议记录。

6、所有参加施工人员，都要按规定戴安全帽、穿工作服，闲杂人员禁止进入工地。

7、严格防范措施，要害、重点部位管理制度健全，相应建立昼夜值班、巡逻或守护制度，有防盗、防火、防爆等技术警报设备，不发生火灾、爆炸和中毒等事故。

8、特种作业要持证上岗，施工中，起重工、筑机操作工、电工、电焊工、爆破工等工种作业人员必须经国家法定部门培训考核合格后持证上岗。禁止未经培训无证上岗。

9、各级管理人员应做到不违章指挥，生产工人做到不违章操作，严格遵守劳动纪律，严格遵守操作规程。

10、施工单位要根据不同区域和部位特点，加强施工现场管理。设置安全生产警告牌，确保附近民房及过往行人的安全。

11、老路附近施工路段施工时，应采取相应措施，确保老路车辆、行人的安全，并保持老路的畅通与整洁。

三、如发生安全事故由承包人自行承担一切责任及费用。

四、本责任书经双方签字盖公章后生效。

发包人：（盖章）                                   承包人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                       法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年   月    日                         日期：  年   月    日

第六章  磋商响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

附件一：

电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

标    项：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表姓名：       手机号：

年    月    日

附件二：

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、供应商必须认真填写磋商文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其磋商响应文件不进行后续评审。

（二）资格审查资料格式

表附件

资格审查资料表

| 序号 | 资格条件要求 | 要求提供的证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 企业法人营业执照、资质等级证书（须提供各页项内容）和安全许可证的复印件（加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度经第三方审计的财务报告（若投标时间为 1-6 月，上一年度财务审计报告还未完成的，须提供再上一年度的财务审计报告），即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等相关内容；未经审计的，提供近 6 个月任意一月财务报表（资产负债表、利润表）或开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明（若资信证明中注明复印无效，需提交正本），并加盖公章或财政部门认可的采购专业担保机构出具的投标担保函； 响应供应商因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）最近六个月任意一月依法缴纳税收的证明材料指响应供应商参加政府采购活动前最近六个月任意一月内依法缴纳税收的凭据（完税证明或纳税证明或银行电子缴税付款凭证等）； （2）依法免税的响应供应商，应提供相应文件证明其依法免税； （3）拟派项目负责人、安全员、授权代表均为投标企业在册职工【需提供社保机构出具（盖章）的社保缴费证明（缴费单位和投标人名称必须一致）】 （4）投标人因新注册成立等原因无法提供相关材料的，应在投标文件中提交如实的情况说明。 |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内（新成立不满三年的公司自成立之日算）在经营活动中没有重大违法记录 | 行贿犯罪记录承诺书--详见附件 |
| 5 | 未被信用中国网站(www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn） 列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 提供响应文件递交截止日前 1 日历天 17:00（北京时间）前的查询信息网站截图（2 个）：查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。 具体以投标截止当日评审现场在上述两个网站上查询到的信息为准。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动； 行政处罚较大数额罚款标准认定：按照处罚机关所在地较大金额罚款标准进行认定。 |
| 6 | 符合中小企业采购政策的声明 | 须提供《中小企业声明函》（工程）或残疾人福利性单位声明函（若有）或监狱企业证明文件（若有）（详见附件） |
| 7 | 特定资格要求 | 须提供符合“第一章 竞争性磋商公告”中“二、申请人的资格要求”上列明的“特定资格要求”的证明文件复印件并加盖公章。 （项目负责人和安全专职管理人员须提供相应的资格证书） |
| 8 | 供应商是否为联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |

注：请按以上顺序编排所需资格文件，表后附上相关证明文件。未提供上述材料任何一项或未完整提供或无法证明是否符合资格要求的均按无效标处理。

附件三：

无行贿犯罪记录承诺书

衢州市机关事务保障中心：

本单位及本人郑重承诺：本单位及本人自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标资格等有关责任。

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

年    月    日

附件四：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 建筑行业；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件五：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

附件六：

监狱企业证明文件

注：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

附件七：

磋

商

响

应

文

件

商务技术文件

竞争性磋商编号：

项  目  名  称：

磋商响应方全称：                             （加盖公章）

年   月   日

附件八

目  录

（商务技术文件）

商务技术文件：

（1）响应函（格式见附件）

（2）法定代表人身份证明（格式见附件)、法定代表人授权委托书(格式见附件) 、授权代表身份证复印件；

（4）供应商基本情况表（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）

（6）项目管理机构（格式见附件）

（7）技术服务参数响应表（格式见附件）

（8）其他材料：供应商应根据“评分细则”中“评分标准说明”的相应要求编制或提供。

（9）自评部分:投标人根据项目要求自评表（格式见附件）。

注：未提供格式部分，由投标人自拟。

附件九：

磋商响应函

致：衢州市机关事务保障中心：

(磋商响应方全称)授权       （全名、职务）为授权代表，参

加贵方组织的               （竞争性磋商项目名称）（编号为       ）竞争性磋商有

关活动，并递交磋商响应文件。为此，我方谨郑重声明以下几点并对之负法律责任。

1.我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部磋商文件，包括磋商文件的补充文件。我方完全理解并同意放

弃对这方面有不明及误解的权力并完全接受磋商文件的规定，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如果磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人与贵中心的解释处理。

3.我方提交的磋商响应文件为：资格明文件、商务技术文和报价文件。

4.我方将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5.磋商文件、磋商文件补充修改通知、技术规范、成交通知书和本响应文件及磋商期

间形成的承诺、报价等都将构成约束双方的合同。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，并保证其真实

性、合法性，理解贵方不一定要选低价的项目。

7.我方的磋商响应文件在磋商之日起         个工作日内有效。

8.若中标，我方响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均保持有效。

我方与本项目竞争性磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地    址：                  邮编：

电    话：                  传真：

开户银行：                  帐号：

磋商响应方名称（公章）：              授权代表姓名、职务：

法定代表人或授权代表签字：

年     月     日

附件十：

法定代表人身份证明

衢州市机关事务保障中心：

姓名：　　　　　　性别：　　 年龄：　　　职务：

身份证号码                         系　　　　   　　　　　　（磋商响应单位全称）的法定代表人。

特此证明。

磋商响应方：　　　　　　　　　　　　（单位公章）

日      期：　　　　　　年　　月　　日

法定代表人身份证

附件十一：

法定代表人授权委托书

致衢州市机关事务保障中心：

本人          (姓名)系           （磋商响应单位全称）法定代表人，现授权委托本单位职工            （授权代表姓名）以我方名义参加                  （项目名称）的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

磋商响应方：　　　　　　 　　　（公章）

法定代表人：　　　　　 　　　　（签字）

联系电话：

身份证号码：

被授权人：　　　　　　 　 　　（签字）

身份证号码：

联系电话：

年   月   日

授权代表身份证

附件十二：

### 供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号： 2.营业范围： 3.发证单位： |  |  |  |  |  |
| 企业资质 | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证 | 1.证书号： 2.发证单位： |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 法定代表人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1.联系人： 3.手机/办公室电话： 2.地址： 4.邮编： 5.传真： |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1.名称： 2.帐号： |  |  |  |  |  |
| 下属施工单位（个数、专业、年完成工作量等） |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构框架 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附件十三：

商务响应表

磋商编号：                  标      项：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 磋商响应方的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 |  |  |  |
| 2 | 服务时间 及地点 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.对照商务条款逐项比较填写。

▲2.商务条款中第1款—第2款如不响应将被视为实质性偏离，作无效标处理。

法定代表人或授权代表签字：

磋商响应方（公章）：

年 月 日

## 附件十四：

## 项目管理机构

### （一）拟派本项目管理机构组成表

| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 资格（职称、上岗）证名称及证号 | 安全生产考核合格证证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | * | * | * | * |
| 技术负责人 | * | * | * |  |
| 安全负责人（安全员） | * | * |  | * |
| 质量负责人（质量员） |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |

注：附注：1、打*号的必填，所填项目内容作为标后管理依据；

2、以上人员对应的身份证、资格（职称、上岗）证、安全生产考核合格证复印件加盖投标人公章附后；

3、以上填写的信息与递交的附件不能自相矛盾，社保关系在“全国社保查询网”（www.12333sb.com）等进行核实，请现场提供查询密码等（如需）。如所填写信息与递交的附件自相矛盾或社保关系无法在开标现场查询证实的，资格审查不予通过；弄虚作假的将作为企业不良行为记录。

## 附件十五：

### 主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

附件十六：

偏离表

磋商编号：                  标项：

| 序号 | 磋商要求 | 投标响应 | 偏 离 (注明正、负、无偏离) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填写磋商文件第二章中的各项技术服务要求 | 所提供产品的技术服务要求，与前一栏一一对应 |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。

法定代表人或授权代表签字：

磋商响应方（公章）：

年 月 日

附件十七：

商务技术自评表

| 评分项目 | 评审细则 | 分值 | 自评分 | 佐证材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术评分标准内容一一对应 | 商务技术评分标准内容一一对应 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：投标人根据磋商文件第四章中的“商务技术部分评分标准”逐项进行自评打分。

附件十八：

磋

商

响

应

文

件

报价文件

竞争性磋商编号：

项  目  名  称：

磋商响应方全称：                       （加盖公章）

年   月   日

附件十九：

目  录

报价文件：

- 报价一览表（格式见附件）

- 报价明细表

(3)供应商认为需要提供的其他材料

注：未提供格式部分，由投标人自拟。

附件二十：

报 价 一 览 表

磋商响应方名称：             （公章）   磋商编号：

| - 项目名称 | - 项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 下浮率 | - %（保留2位小数） |  |  |  |
| - 磋商投标报价 | - 人民币：大写 元（小写： 元） - 【磋商投标报价＝（工程招标控制价－暂列金额）*（1-投标下浮率）+暂列金额，按四舍五入法取整到元。】 |  |  |  |
| - 施工日期 | - 日历天 |  |  |  |
| - 工程质量 |  |  |  |  |
| - 项目负责人 | - 姓名 | - 证号 | - 职称 | - 手机 |
| - 其他说明： |  |  |  |  |

注：

- 本次磋商报价在工程招标控制价基础上以下浮率进行报价的同时填报磋商报价。其中磋商投标报价＝（工程招标控制价－暂列金额）*（1-投标下浮率）+暂列金额，按四舍五入法取整。若磋商投标报价与按其报的下浮率根据上述公式计算结果不符，则以其报的下浮率根据上述公式计算结果为准，磋商投标报价由磋商小组进行修正。

- 该报价包含完成本项目的全部费用。

- 报价一览表中“投标总价”须与投标报价明细表中“投标总价”相一致。

- ▲不提供报价一览表的投标响应文件将被视为未实质性响应投标文件。

5．报价不得涂改，如确需修正应在修正处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其响应文件作无效处理。

磋商响应方名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月       日

报价明细表

由供应商根据工程量清单格式自行提供（格式自拟）

注：

- 供应商在填报报价明细表时应按照附件“工程量清单”编制。

磋商响应方名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年      月       日

注：政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

衢州市机关事务保障中心：

本人经由                       （单位）负责人           （姓名）合法授权参加                         项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                     。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与              （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第             项利害关系。

供应商代表签名：

年    月    日

注：1、供应商认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和监督人询问核查；

2、该声明书在解密后，代理机构发出询标函要求后20分钟内上传回复，否则视为供应商放弃响应。