# 沈家门街道“污水零直排”集镇区子项目建设（生活小区、菜场、社区）采购项目

公开招标采购文件

项目编号：ZSSYC2022-032

项目名称：沈家门街道“污水零直排”集镇区子项目建设（生活小区、菜场、社区）采购项目

采购人：舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处

采购代理机构：舟山市友诚工程管理有限公司

时    间：二〇二二年六月

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、投标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

八、招标代理费

九、政府采购政策

十、解释权

第四章  评分办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

- 采购公告

项目概况 沈家门街道“污水零直排”集镇区子项目建设（生活小区、菜场、社区）采购项目招标项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网获取（下载）招标文件，并于 2022年 6月23 日14: 30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZSSYC2022-032

项目名称：沈家门街道“污水零直排”集镇区子项目建设（生活小区、菜场、社区）采购项目

预算金额（元）：7500000

最高限价（元）：7175449

采购需求：

标项名称:沈家门街道“污水零直排”集镇区子项目建设（生活小区、菜场、社区）采购项目

数量：1

预算金额（元）：7500000

简要规格描述：新铺雨污水管，新建污水井，新增埋地式智能雨污分流器，原绿化或路面修复，错接管道截断封堵，管道开挖修复，管道非开完修复，气囊封堵，破损检查井修复等

备注：

合同履约期限：合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收。详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年 6 月 23 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江省政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年 6 月 23 日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：浙江省政府采购网

开标时间：2022年 6 月 23 日14:30

开标地点（网址）：浙江省政府采购网

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：无

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处

地    址：浙江省舟山市普陀区沈家门街道北渔市大街8号

传    真：/

项目联系人（询问）：缪雨轩

项目联系方式（询问）：0580-3056331

质疑联系人：张子琴

质疑联系方式：13967206691

2.采购代理机构信息

名    称：舟山市友诚工程管理有限公司

地    址：舟山市普陀区东港街道海莲路97号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈小姐

项目联系方式（询问）：0580-2039952

质疑联系人：庄杰

质疑联系方式：0580-2032067/18368088350 
    3.同级政府采购监督管理部门

名    称：舟山市普陀区财政局

地    址：/

传    真：/

联系人 ：徐先生

监督投诉电话：0580-3062881

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

# （一）技术依据

1、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程（CJJ68-2007）》

2、《排水管道维护安全技术规程（CJJ6-2009）》

3、《城镇市政设施养护维修工程投资估算指标（修定稿）》（建标〔2011〕187号）

4、《浙江省市政设施养护维修定额(2003版)》

5、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144号）

6、《关于营改增后<浙江省市政设施养护维修定额（2003版）>计价规则调整的通知》（浙建站定〔2016〕40号）

7、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

8、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

9、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

10、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

11、《中华人民共和国道路交通安全法》；

12、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

（二）具体作业内容及要求

1、井盖安放及完好情况：及时发现井盖缺失或严重破损，应及时告知管理部门并同步做好补给和修复工作，该部分费用考虑进本次投标报价中。井盖采用球墨铸铁井盖，承载能力≥400KN，井盖技术指标均应符合《检查井盖》GB/T 23858-2009中各项技术要求。

2、排水设施保护：确保市政排水设施完好，检查井及管道正常使用。发现私接偷排现象及时上报采购人，并配合执法查处。

3、雨污混结部分改为雨污分流，实际以报告为准。

4、文明作业：保持落水井、检查井周边清洁，运输车车貌整洁，运输途中无滴、漏、撒现象，污物倾倒指定地点。

5、安全施工：做好相关的安全防护工作，加强重点区域安全保障措施，消除安全隐患。

6、非开挖修复的工艺要求：原位固化法（CIPP）局部修复技术固化。树脂材料要求采用进口材料，性能指标如下表：

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（g/cm3） | 1.2~1.27 |
| 2 | 粘度（Pa·s） | 150~600 |
| 3 | 环氧当量（g/mol） | 291~525 |
| 4 | 诱导固化时间（min） | 30~120 |

7、开挖修复

根据检测报告，需进行开挖修复的管道将原管道挖除以病害点为中心前后3m范围后重新铺设管道，管材及管径同原管道，采用中粗砂沟槽回填至基层，覆土高度不足0.7m的采用360°混凝土包管。原状路面及绿化带处破坏的需原状恢复。

8、（非）开挖修复（包括封堵，修复，检测等所有修复内容）须编写修复报告（含CCTV检测报告）并将修复报告一并移交采购人。报告数量要求：纸质稿3份及电子稿1份，附修复点CCTV影像资料。

9、上部混接调整

因各小区、社区情况不同，具体做法要求详见施工图纸。结算时按实结算。

10、工程量为暂定，结算时根据实际发生数量调整。

11、其余未详尽说明详见图纸及各类文件。

12、其他要求：

（1）汛期及台风期间中标人必须配合做好防台抗汛工作。

（2）及时处理采购人派发的案件和居民投诉案件。

（三）人员及设备配置要求

1、人员要求：

投标人拟投入本项目人员至少包含项目经理1名，专职安全员1名及以上

以及以下1-3个班组：

CCTV检测、管道封堵及清洗班组：CCTV检测人员2-3人，管道封堵及清洗人员3人，环境检测人员3人；

管道修复班组：作业人员6人；开挖修复作业人员为3个人，共三个班组。

2、设备设施要求（投标文件中须提供发票复印件，发票抬头需与投标人名称一致）：

CCTV检测设备、安全设施（包括有安全绳、空气呼吸器、鼓风机和安全防护服等）要求至少各配备两套；封堵气囊（DN300、DN400、DN500、DN600、DN700-1000）、修复材料固化设备、疏通清车辆、要求至少各配备一套；另根据实际情况配备安全护栏若干。

（四）项目相关要求

★1、中标人必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。注：投标人须在投标文件中提供针对本项的承诺书，并加盖公章，格式自拟。

2、服务期间中标人不得随意更换项目经理，如有特殊情况需要更换，须提前书面上报采购人，且更换的项目经理仍需满足本招标文件要求，经采购人确认同意后方可执行。

3、中标人须制定完整、可行、详细的养护实施方案，明确组织机构、人员配备、检测要求、质量标准、检查考核办法、安全措施、奖惩措施、应急预案等。

4、具体合同履行要求及涉及合同无法正常履行的责任和处罚方式等一切与合同履行相关的约定以采购人与中标人签订的合同为准。

5、管道开挖与非开挖修复后均需按图纸要求对管道进行检测，检测费用须包含在投标报价中。

（五）采购内容

| 序号 | 服务内容 | 服务范围 | 服务期限 | 采购预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水零直排”建设 | 蒲湾一区市场： 非开挖修复约6处， Φ500气囊封堵及拆除约2只； 管道清淤约200米； 埋地式雨污分流器500*400*400(PE)约1只； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井，平均井深1m 约4座；新铺雨污水管道及修复约115米； 立管约103米； 原有检查井修复1座； 检查井盖高强模塑料井盖安装6座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 86159元 | 非开挖修复：3971.45元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：394.29元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：43.38元/米 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复:858.69元/座 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 二 | 污水零直排”建设 | 中兴农贸市场： 非开挖修复约13处； Φ500气囊封堵及拆除约7只； 管道清淤约50米； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约2座； 新铺雨污水管道及修复约30米； 立管约81米； 毛发收集器约1个； 检查井盖高强模塑料井盖安装约12座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 91929元 | 非开挖修复：4117.77元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：512.11元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：87.82元/米 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 三 | 污水零直排”建设 | 东河市场： 非开挖修复约34处， Φ500气囊封堵及拆除约7只； 管道清淤约500米； 开挖修复及路面复原3处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井，平均井深1m 约18座； 新铺雨污水管道及修复约313米； 立管约259米； 800*400*400不锈钢隔油池约1座 原有检查井修复约12座； 检查井盖高强模塑料井盖安装约12座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 375399元 | 非开挖修复：4042.75元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1350.836元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：538.83元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：91.707元/米 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复:545元/座 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 四 | 污水零直排”建设 | 泗湾菜场： 非开挖修复约2处， Φ500气囊封堵及拆除约5只； 管道清淤约50米； 开挖修复及路面复原约1处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井，平均井深1m 约6座； 新铺雨污水管道及修复约164米； 立管约30米； 毛发收集器约1座 检查井盖高强模塑料井盖安装约8座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 110119元 | 非开挖修复：3992.43元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1629.15元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：518.696元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：43.38元/米 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 五 | 污水零直排”建设 | 西大市场： 非开挖修复约8处， Φ500气囊封堵及拆除约5只； 管道清淤约250米； 开挖修复及路面复原5处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井，平均井深1m 约10座； 新铺雨污水管道及修复约287米； 800*400*400不锈钢隔油池约2座 原有检查井修复约1座； 检查井盖高强模塑料井盖安装约12座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 167531元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：2108.93元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：348.917元/米 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复:545元/座 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |

| 六 | 污水零直排”建设 | 吉祥小区： 非开挖修复约7处； Φ500气囊封堵及拆除约2只； 管道清淤约1500米； 开挖修复及路面复原1处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约23座； 新铺雨污水管道及修复约316米； 立管约322米； 埋地式雨污分流器约3只； 立管式雨污分流器约2只； 原有检查井修复约2座； 检查井盖高强模塑料井盖安装约8座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 226210元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：2429.35元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：425.715元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：32.06元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复:436元/座 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 七 | 污水零直排”建设 | 海力生花园： 非开挖修复约20处； Φ500气囊封堵及拆除约14只； 管道清淤约1500米； 开挖修复及路面复原14处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约27座； 新铺雨污水管道及修复约597.5米； 立管489米； 埋地式雨污分流器约17只； 立管式雨污分流器约2只； 原有检查井修复5座 毛发收集器1个； 800*400*400不锈钢隔油池1座； 检查井盖高强模塑料井盖安装约35座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 536481元 | 非开挖修复：3973.548元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1530.15元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：546.15 |
|  |  |  |  |  | 立管：42.23元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复:414.2元/座 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 八 | 污水零直排”建设 | 怡沁苑： 非开挖修复约56处； Φ500气囊封堵及拆除约24只； 管道清淤约2000米； 开挖修复及路面复原7处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约17座； 新铺雨污水管道及修复约390米； 立管约75米； 埋地式雨污分流器约3只； 立管式雨污分流器约2只； 原有检查井修复59座； 800*400*400不锈钢隔油池1座； 检查井盖高强模塑料井盖更换10座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 534537元 | 非开挖修复：3973.32元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1529.92元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：508.28元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：40.38元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复:281.55座/元 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 九 | 污水零直排”建设 | 新世纪花园： 非开挖修复约16处； Φ500气囊封堵及拆除约6只 管道清淤约350米； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约18座； 新铺雨污水管道及修复约292米； 立管约99米； 埋地式雨污分流器约10只； 立管式雨污分流器约2只； 毛发收集器1个； 800*400*400不锈钢隔油池2座； 检查井盖高强模塑料井盖更换8座。 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 242004元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除：1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：476.304元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：36.55元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 十 | 污水零直排”建设 | 茶湾社区： 非开挖修复约14处； Φ500气囊封堵及拆除约10只； 管道清淤约300米； 开挖修复及路面复原1处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约4座； 新铺雨污水管道及修复约105米； 原有检查井修复约3座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 142321元 | 非开挖修复：3967.70元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1750.16元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：614.834元/米 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复:381.5座/元 |
| 十一 | 污水零直排”建设 | 大蒲湾社区： 管道清淤约50米； 新铺雨污水管道及修复约5米； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 3797元 | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复567.2元/米 |
| 十二 | 污水零直排”建设 | 墩头社区： 非开挖修复约3处； Φ500气囊封堵及拆除约5只； 管道清淤约120米； 开挖修复及路面复原2处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约5座； 新铺雨污水管道及修复约84米； 6m3玻璃钢隔油池约1座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 94170元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1897.39元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：720.34元/米 |
|  |  |  |  |  | 6m3玻璃钢隔油池：7152.11元/座 |
| 十三 | 污水零直排”建设 | 教场社区： 非开挖修复约7处； Φ500气囊封堵及拆除约1只； 管道清淤约120米； 开挖修复及路面复原2处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约12座； 新铺雨污水管道及修复约161.74米； 立管约30米； 原有检查井修复约2座 6m3玻璃钢隔油池约1座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 147206元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1785.45元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：598.022元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：24.61元/米 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：436元/座 |
|  |  |  |  |  | 6m3玻璃钢隔油池：7152.11元/座 |
| 十四 | 污水零直排”建设 | 泗湾社区： 管道清淤约70米； 开挖修复及路面复原约2处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约5座； 新铺雨污水管道及修复约35米； 原有检查井修复1座 800*400*400不锈钢隔油池约2座； 6m3玻璃钢隔油池约1座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 37699元 | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1405.38元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：584.18元/米 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：272.5元/座 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | 6m3玻璃钢隔油池：7152.11元/座 |
| 十五 | 污水零直排”建设 | 西河社区： 管道清淤约20米； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约4座； 新铺雨污水管道及修复约61米； 原有检查井修复约1座 毛发收集器约1个； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 37784元 | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：560.6元/米 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：545元/座 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
| 十六 | 污水零直排”建设 | 小蒲湾社区： 管道清淤约50米； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约3座； 新铺雨污水管道及修复约43米； 埋地式雨污分流器约1只； 原有检查井修复约1座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 27291元 | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：548.9元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：545元/座 |
| 十七 | 污水零直排”建设 | 中大社区： 非开挖修复约1处； Φ500气囊封堵及拆除约1只； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约2座； 新铺雨污水管道及修复约43.2米； 立管约7米； 原有检查井修复约1座 6m3玻璃钢隔油池约1座 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 39853元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：598.24元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：24.61元/米 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：436元/座 |
|  |  |  |  |  | 6m3玻璃钢隔油池：7152.11元/座 |
| 十八 | 污水零直排”建设 | 荷东社区： 新铺雨污水管道及修复约60米； 洗手盆约2只 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 32721 | 新铺雨污水管道及修复527.18元/米 |
|  |  |  |  |  | 洗手盆：545元/只 |
| 十九 | 污水零直排”建设 | 荷外社区： 新铺雨污水管道及修复约45米； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 24279元 | 新铺雨污水管道及修复：539.533元 |
| 二十 | 污水零直排”建设 | 东大社区： 新铺雨污水管道及修复约30米 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 16191元 | 新铺雨污水管道及修复：539.7元 |
| 二十一 | 污水零直排”建设 | 福邸雅居： 非开挖修复约18处；Φ500气囊封堵及拆除约5只； 管道清淤约500米； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约9座； 新铺雨污水管道及修复约204米； 立管约78米； 埋地式雨污分流器约1只； 毛发收集器约1个； 原有检查井修复约4座； 检查井盖高强模塑料井盖更换约7座； 油水分离器约1只。 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 197277元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：477.134元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：35.44元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：72.21元/座 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
|  |  |  |  |  | 油水分离器：1090元/只 |
| 二十二 | 污水零直排”建设 | 海珍苑： 非开挖修复约21处；Φ500气囊封堵及拆除约10只； 管道清淤约600米； 开挖修复及路面复原10处； 新铺雨污水管道及修复约24米； 立管63米； 埋地式雨污分流器约5只； 立管式雨污分流器约3只； 800*400*400不锈钢隔油池约2座； 原有检查井修复约5座； 检查井盖高强模塑料井盖更换约12座； 油水分离器约2只。 | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 162617元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：2702.5元/处 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：493.26元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：43.38元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：229.508元/座 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
|  |  |  |  |  | 油水分离器：1090元/只 |
| 二十三 | 污水零直排”建设 | 金外滩： 非开挖修复约35处；Φ500气囊封堵及拆除约18只； 管道清淤约1000米； 开挖修复及路面复原13处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约44座； 新铺雨污水管道及修复约1488米； 立管约865米； 埋地式雨污分流器约15只； 立管式雨污分流器约15只； 原有检查井修复约23座； 毛发收集器约1只； 检查井盖高强模塑料井盖更换约35座； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 1001271元 | 非开挖修复：3965.45元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1870.62元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：480.853元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：25.74元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：262.31元/座 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 二十四 | 污水零直排”建设 | 和润·金樽花园： 非开挖修复约15处；Φ500气囊封堵及拆除约19只； 管道清淤约700米； 开挖修复及路面复原10处； 新铺雨污水管道及修复约10米； 立管105米； 埋地式雨污分流器约3只； 立管式雨污分流器约3只； 原有检查井修复约10座； 800*400*400不锈钢隔油池约1座； CCTV检测约100米， 检查井盖高强模塑料井盖更换约12座； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 138394元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：2254.047元/处 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：249.38元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：43.38元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：209.82元/座 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | CCTV检测：30.03元/米 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 二十五 | 污水零直排”建设 | 明珠花园： 非开挖修复约33处； 管道清淤约1000米； 开挖修复及路面复原7处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约39座； 新铺雨污水管道及修复约712米； 立管约375米； 埋地式雨污分流器约15只； 立管式雨污分流器约20只； 原有检查井修复约2座； 毛发收集器约1个； 800*400*400不锈钢隔油池约3座； CCTV检测约150米； 检查井盖高强模塑料井盖更换约35座； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 569582元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1661.46元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：461.403元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：43.38元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：272.5元/座 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | CCTV检测：30.03元/米 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 二十六 | 污水零直排”建设 | 华丰公寓： 非开挖修复约33处； Φ500气囊封堵及拆除约8只； 管道清淤约800米； 开挖修复及路面复原35处； φ315*225成品雨污水塑料直通检查井平均井深1m 约12座； 新铺雨污水管道及修复约472米； 立管约120米； 埋地式雨污分流器约5只； 立管式雨污分流器约5只； 原有检查井修复约56座； 毛发收集器约1个； 检查井盖高强模塑料井盖更换约35座； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 458970元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：2479.58元/处 |
|  |  |  |  |  | 成品雨污水塑料直通检查井：582.75元/只 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：354.746元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：41.03元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：301.21元/座 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 二十七 | 污水零直排”建设 | 金鹰海景： 非开挖修复约71处；Φ500气囊封堵及拆除约24只； 管道清淤约2000米； 开挖修复及路面复原35处； 新铺雨污水管道及修复约1072米； 立管约725米； 埋地式雨污分流器约15只； 立管式雨污分流器约15只； 原有检查井修复约76座； CCTV检测约300米； 检查井盖高强模塑料井盖更换约38座； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 821609元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | Φ500气囊封堵及拆除:1122.37元/只 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：1858.084元/处 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：305.333元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：27.07元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 原有检查井修复：311.22元/座 |
|  |  |  |  |  | CCTV检测：30.03元/米 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 二十八 | 污水零直排”建设 | 金洋花园： 非开挖修复约7处； 管道清淤约400米； 开挖修复及路面复原2处； 新铺雨污水管道及修复约351米； 立管379米； 埋地式雨污分流器约15只； 立管式雨污分流器约10只； 毛发收集器约2个； 800*400*400不锈钢隔油池约13座； CCTV检测约50米； 检查井盖高强模塑料井盖更换约15座； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 252435元 | 非开挖修复：3960.96元/处 |
|  |  |  |  |  | 管道清淤：19.22元/米 |
|  |  |  |  |  | 开挖修复及路面复原：2126.63元/处 |
|  |  |  |  |  | 新铺雨污水管道及修复：455.82元/米 |
|  |  |  |  |  | 立管：39.86元/米 |
|  |  |  |  |  | 埋地式雨污分流器560*460*500(PE)：434.07元/只 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 毛发收集器：327元/只 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢隔油池：1379.11元/座 |
|  |  |  |  |  | CCTV检测：30.03元/米 |
|  |  |  |  |  | 检查井盖高强模塑料井盖：467.64元/座 |
| 二十九 | 污水零直排”建设 | 其他： 管道消毒冲洗直径600（mm以内）约28100米； 检查井 人工清捞 井深≤3m约 850座； 履带式挖掘机进出场约8台次。 立管式雨污分流器（PE）约20只； 防坠网安约200付； 脚手架1项； 围挡水马，夜间警示灯等设施约28处； 不锈钢雨污牌约1038个； 雨污水立管PVC贴纸约3500； | 合同签订之日起90日历天内完成相应污水管道（非）开挖修复工作并通过验收 | 599613 | 管道消毒冲洗直径600（mm以内）：15.71元/米 |
|  |  |  |  |  | 检查井 人工清捞 井深≤3m：39.57元/座 |
|  |  |  |  |  | 履带式挖掘机进出场：5414元/台次 |
|  |  |  |  |  | 立管式雨污分流器（PE）405.71元/只 |
|  |  |  |  |  | 防坠网安73.55元/付 |
|  |  |  |  |  | 脚手架：13080元/项 |
|  |  |  |  |  | 围挡水马，夜间警示灯等设施：1090元/处 |
|  |  |  |  |  | 不锈钢雨污牌：8.72元/个 |
|  |  |  |  |  | 雨污水立管PVC贴纸：1.64元/个 |
| 合计 |  |  | 7175449 |  |

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 沈家门街道“污水零直排”集镇区子项目建设（生活小区、菜场、社区）采购项目 | 项目编号 | ZSSYC2022-032 |
| 2 | 采购人名称 | 舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处 |
| 3 | 项目所属行业 | 其他未列明行业 |
| 4 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号），本项目不预留份额专门面向中小企业采购。 |
| 5 | 采购内容 | 详见第二章招标需求 |
| 6 | 项目预算 | 预算7500000元人民币，最高限价：7175449 元人民币 |
| 7 | 投标有效期 | 90日历天。（从开标截止之日起） |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 签订合同 | 中标通知书发出后 30 天内。 |
| 10 | 资金结算 | （1）合同签订后7个工作日内支付合同总价10%的预付款； （2）完成全部工程量的50%时，支付合同总价的20%； （3）完成全部工程量并竣工验收合格且中标人提供完整的竣工验收资料后支付合同总价的40%； （4）审计结束后，支付至审计结算总价的98.5%； （5）审计结算总价的1.5%作为质保金，待质保期满且无质量索赔后无息退还。 |
| 11 | 投标报价 与费用 | 1、投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格应包括员工工资、社保、风险金、福利奖金、税费、人身意外保险及各种补贴，各种项目建设费、管理费、利润及税金等全部费用，以及未说明的在建设过程中产生的所有风险、责任及其他有关的所有费用。 2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。 3、中标人须缴纳招标代理服务费，收费标准金额为：一次性包干70000元。支付方式及时间为：中标通知书发出后5个工作日内一次性支付给招标代理机构。 收款单位名称：舟山市友诚工程管理有限公司 开户银行：浙江民泰商业银行股份有限公司舟山分行 银行账号：583837577500015 |
| 12 | 质量保证金 | 审计结算总价的1.5%作为质保金，待质保期满且无质量索赔后无息退还。 |
| 13 | 履约保证金 | 在合同签订后7个工作日，中标人须向采购人提交履约保证金。 履约保证金暂定为合同总额的2.5%，履约保证金形式可以为现金、保函等，履约完成后无息退还。 |
| 14 | 投标文件 的组成 | 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。 |
| 15 | 投标文件 的递交 | 在开标截至时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 投标人应当2022年6 月 23 日12: 00前将备份的未加密的电子版投标文件邮寄给采购代理机构或在开标截止时间现场递交，未按时寄到或在开标截止时间未现场递交的自行承担风险，以实际签收时间为准（建议使用顺丰快递），该电子投标文件应为政采云投标客户端生成的电子标书（后缀名为.bfbs）,投标人解密异常或未按时解密时应急使用），介质可以是U盘或DVD光盘。 投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 3、超过规定时间送达的； 4、仅提供备份投标文件的，投标无效。 当发生解密失败或未按时解密的，如投标人未按要求提交备份电子投标文件的，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 邮寄地址：浙江省舟山市普陀区东港街道海莲路97号普陀建筑技术大楼6楼 收件人：庄杰 联系电话：18368088350 |
| 16 | 投标文件的密封要求 | 投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 投标人邮寄的备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |
| 17 | 投标文件提交/开标截止时间 | 2022年 6 月 23 日14:30 |
| 18 | 投标人注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |
| 19 | 不良信用记录查询 | 根据财库[2016]125号文件： 1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。 2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理，以代理机构在开标当日的查询记录为准。 |
| 20 | 小微企业有关政策 | 在评审时对小型和微型企业、残疾人福利性单位或监狱企业的投标报价给予 10.00 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须提供《中小企业声明函》；属于残疾人福利性单位的投标文件中提供残疾人福利性单位声明函；属于监狱企业的在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 未提供以上材料的，均不给予价格扣除。 |

一   总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于沈家门街道“污水零直排”集镇区子项目建设（生活小区、菜场、社区）采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“采购人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

9. “★”系指实质性要求条款，未响应的作无效标处理。

## （三）采购方式

本次采购采用公开采购方式进行。

（四）采购预算

本次采购预算价 7500000元。

- 费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- 转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

（九）特别说明：

1.对投标人的限制

★单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（十）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二 投标文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人须在采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出。招标、采购单位对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

5.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的签署

1.1电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.2备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封，于规定时间邮寄给代理机构。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- ★资格响应部份：

1.1投标人“多证合一”的营业执照、事业单位法人证或社会团体法人登记证书复印件；（加盖公章）

1.2投标函

1.3供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）注：1、至本项目投标截止前未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单。2、至本项目投标截止前不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理，以代理单位开标当日现场查询为准。

1.4法定代表人授权函或法定代表人身份证明书

1.5法定代表人身份证复印件

1.6授权代表身份证复印件（法人参加时不需要提供）

- 商务及技术部分：

2.1一般商务条款响应表；

2.2投标人简介和相关资料；

2.3投标人合规认证情况；

2.4投标人资质、资信情况；

2.5类似业绩；

2.6拟投入项目负责人及技术负责人情况；

2.7项目拟派成员情况；

2.9拟投入本项目机械设备情况；

2.10服务方案；

2.11承诺书；

2.12本采购文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它说明和资料/文件。

3、报价部分：

3.1投标报价一览表（格式见附件）；

3.2分项报价表（格式见附件）；

3.3中小企业申明函（如有）；

3.4监狱企业声明函（如有）；

3.5残疾人福利性单位声明函（如有）

3.6投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

# （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价是履行合同的最终价格，包括员工工资、社保、风险金、福利奖金、税费、人身意外保险及各种补贴、各种项目建设费、管理费、利润及税金等全部费用，以及未说明的在建设过程中产生的所有风险、责任及其他有关的所有费用。

2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2、投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还需在开标前递交一份未经加密的电子投标文件，以快递形式按招标文件递交。

3、响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4、备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1投标文件未按采购文件要求签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权函；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.9未响应采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10投标文件没有按采购文件要求响应有标“★”的条款的资料和材料的；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2明显不符合采购文件标明的质量标准，或者采购文件中标“★”的技术参数、条款（如有）发生实质性偏离的；

2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标人又不能提供出有效证明的作无效标处理。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3.4投标报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。

3.5投标报价文件在投标文件商务技术部分中出现投标报价信息的。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## 四、开标

电子招投标开标及评审程序

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加,不需要到开标现场。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

###### 3、各投标人的资格由采购人代表负责评审；

4、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

5、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6、在系统上公开报价开标情况；

7、评标委员会对报价情况进行评审；

8、在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 五、评标

## （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家共5人（含）以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。

## （二）评标程序

1.投标文件初审。

初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，各投标人的资格由采购人负责审核，对审查不通过的，应当按规定告知或询问投标人，并允许其陈述说明。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人通过电子系统进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，并最终以电子形式进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评审小组商务、技术方案响应性评定；

（4）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合评估分。评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2、当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

## 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1、中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3、中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。

4、已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、招标代理费

（一）招标代理服务费

本项目的招标代理费由中标人支付。结算方式及时间为：在领取中标通知书时由中标人一次性向采购代理机构付清。

## 九、政府采购政策

1. 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2. 节能环保要求

2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则投标无效。（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最最新一期品目清单。本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效

2.2投标人提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.支持小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业的投标报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.9如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，供应商应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

3.10中小企业划型标准的营业收入（销售收入）以上年数为准，从业人员人数以上年年末数为准，当年新成立的企业暂以当期实际数据为准。

4、信贷政策

4.1为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |
| --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580-8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | 政采贷业务是指农业银行向政府采购中标供应商发放的，用于满足其采购货物、服务等资金需求，并以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，适用对象为在政府采购中标的中小微企业。贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%,单户借款额度不超过500万元。 | 邵琼 | 13587049595 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 邮储银行“政采贷”产品指我行向在政府采购活动中中标的企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期流动资金贷款。融资模式根据融资行为所处采购合同的履行阶段确定，包括应收账款融资模式与采购合同融资模式。授信金额最高不超过500万元，期限最长不超过1年。 | 曾超 | 15924008387 |

4.2一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

4.3注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

十、解释权

1、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于舟山市友诚工程管理有限公司。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出有效响应人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术技术得分从高到低顺序推荐成交候选人，如果报价和技术部分得分都相同，则按商务部分得分从高到低顺序推荐成交候选人。如果报价、技术部分、商务部分得分都相同，则抽签确定。

二、成交人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

三、综合评估分计分方法

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第五条的规定，本项目针对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除的优惠，用扣除后的价格参与评审。即小型或微型企业的评审报价=投标报价×90%；其他企业产品的评审报价=投标报价。

在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 15 |
| 商务部分 | 42 |
| 技术部分 | 43 |
| 合计 | 100 |

四、资格审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人“多证合一”的营业执照、事业单位法人证或社会团体法人登记证书复印件；（加盖公章） |  |
| 2 | 投标函 |  |
| 3 | 供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书） 注：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
| 4 | 法定代表人授权函或法定代表人身份证明书 |  |
| 5 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 6 | 授权代表身份证复印件（法人参加时不需要提供） |  |
|  | 结 论 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

五、评标内容及标准

| 报价 部分（15分） | 报价分 (15分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×15 小、微企业参与评审的价格=有效投标报价-10%优惠值（即小型或微型企业产品的打分报价=有效投标报价×90%） |
| --- | --- | --- |
| 商务资信部分42分 | 投标人合规认证情况（3分） | 具有有效的GB/T 19001(或ISO 9001)质量管理体系认证证书、具备有效的GB/T 45001（或ISO 45001或GB/T 28001或OHSAS 18001 ）职业健康安全管理体系认证证书、具备有效的GB/T 24001(或ISO 14001)环境管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分。 【提供有效证书扫描件,否则不得分】 |
|  | 投标人资质、资信情况（7分） | 1、投标人具有省级及以上行政部门或相应的协会颁发的有效的排水管道特种作业能力证书或非开挖修复证书的得3分； 2、投标人具有省级及以上行政部门或相应的协会颁发的有效期内的排水设施维护潜水作业企业证明的得3分； 3、投标人具有市政公用总承包三级（或乙级）资质及安全生产许可证的得1分； 【需提供证书复印件加盖公章，否则不得分】。 |
|  | 投标人类似业绩 （1分） | 投标人提供2017年1月1日（以完成时间为准）以来承接的排水管道非开挖修复项目业绩情况进行打分，每提供一项业绩每项得0.5分；最多1分； 注：提供中标通知书、中标公告截图、合同复印件、竣工验收单加盖公章，未提供的不得分。非开挖修复内容可在中标通知书、合同或竣工验收单上体现 |
|  | 拟投入项目负责人及技术负责人情况（7分） | 拟派项目负责人具备市政专业二级及以上建造师证书及安全考核B证得1分。 拟派项目负责人具备工程技术系列给排水、市政等相关专业中级工程师的得1分，高级工程师的得2分，最高2分。 拟派技术负责人具备工程技术系列给排水、市政等相关专业中级工程师资格得1分，高级工程师资格得2分。本项最高2分。 项目负责人或技术负责人在近五年（2017年1月1日以来，以完成时间为准）有管道修复类似业绩的，每个得1分，最高2分。 注：以上须提供执业证书（职称证书）、业绩证明材料需体现负责人名字提供项目合同、中标通知书、中标公告截图、竣工验收证明图， 开标前三个月内任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章，提供不全，不得分。 |
|  | 项目拟派 成员情况（10分） | 1、配备专职安全员（安全C证）至少1名得1分，增加1名加1分，最高得2分； 2、配备市政排水管道更新与非开挖修复应用工程师，每一人得1分，最多2分； 3、持有有限空间操作证书人员至少1名，每配备1名得1分，最高得2分； 4、具有中国潜水打捞协会颁发的潜水员证书，配备1名得1 分，最高得2分； 5、配备检测与评估证书或CCTV检测证书，每个得1分，最高得2分。 注:以上一人多岗按最高的岗位分值计，不累计。须提供上岗（岗位）证书，提供开标前三个月内任意一个月的社保证明材料复印件加盖公章。 |
|  | 拟投入本项目机械设备情况（14分） | 根据投标人拟投入本项目的机械设备情况: 配备CCTV管道视频机器人+管道内窥镜（QV）为一套， 每套得0.5分，最高得1分； （2）配备毒气检测设备的每套0.5分；本项合计最高1分； （3）封堵或修复气囊不低于30套的，得0.5分，以后每增加30套加0.5分，最高得1分；租赁不得分； （4）吸污清洗车或（吸污车+疏通车）为一套，每一套（一辆）得1分，最高得2分； （5）配备临时排水泵车，又称抢险车等，流量达到800m3/h及以上的每台得2分，最高2分； （6）现场配备电源车的，每辆得2分，最多2分； （7）配备紫外线固化设备自有的每套得1分，最多2分； （8）配备清理管道顽垢的管道钻清设备或管道机器人铣刀的，每套得1分，最多1分； （9）配备抓斗污泥车的，每辆得2分，最多2分。 【注：须提供正规购置发票及设备图片，加盖公章。专项作业车还需提供行驶证、产证、有效的保单复印件加盖公章，必要时需提供采购合同复印件加盖公章，设备必须投标人名下，否则不得分。】 |
| 技术部分43分 | 服务方案 | 1、对本项目的了解程度，包括对本项目所涉及到的所有管道现场实际情况的了解和调研，评委会根据各供应商对本项目的理解程度进行综合评议： 项目现场实际情况非常了解、项目实际调研程度深入的得5.0-7.0分；项目现场实际情况基本了解、项目实际调研程度一般得2.0-4.9分；项目现场实际情况了解不深、项目实际调研不足的得1-1.9分；未提供不得分。 |
|  |  | 2、本次非开挖修复的关键点和难点（含特殊管道）以及针对上述关键点、难点（含特殊管道）和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施： 合理化建议非常符合项目实际需求，解决措施合理科学的得4.0-5.0分；合理化建议基本符合项目需求，解决措施有一定可行性的得2.0-3.9分；合理化建议不切合项目实际需求，解决措施不可行的得1-1.9分；未提供不得分。 |
|  |  | 3、对本项目的施工方案：管道CCTV检测、疏通、清淤、封堵及拆除等技术方案进行评审： 方案完整、合理，可行性强的的得4.0-5.0分；方案较好、较合理，可行性较强的得2.0-3.9分；方案一般、可行性差的得1.0-1.9分；未提供不得分。 |
|  |  | 4、交通组织管理方案评议： 方案合理科学的得4.0-5.0分；方案基本可行得2.0-3.9分；方案一般、可行性差的得1.0-1.9分；未提供不得分。 |
|  |  | 5、开挖修复方案评议： 方案合理科学的得4.0-5.0分；方案基本可行的得2.0-3.9分；方案一般、可行性差的得1.0-1.9分；未提供不得分。 |
|  |  | 6、根据项目需求，拟定的工期计划及工期保证措施的是否科学、合理综合评定，方案合理科学的得2.0-3.0分；方案基本可行的得1.0-1.9分；方案一般、可行性差的得0-0.9分；未提供不得分。 |
|  |  | 7、安全生产、文明施工、环保措施以及投诉处理方案： 根据投标商提供的安全生产、文明作业、环保措施以及投诉处理方案是否可行，所制订的措施是否科学、切合实际进行综合评议：安全生产、文明作业、环保措施以及投诉处理方案可行，所制订的措施科学、切合实际的得4.0-5.0分；安全生产、文明作业、环保措施以及投诉处理方案基本符合项目需求，所制订的措施基本科学、基本符合实际的得2.0-3.9分；安全生产、文明作业、环保措施以及投诉处理方案不可行，所制订的措施不科学、不符合实际的得1.0-1.9分；未提供不得分。 |
|  |  | 8、对投标人提供的应急事项处理方案、响应措施及投诉处理方案等内容进行综合评审： 方案完整、合理，可行性强的得4.0-5.0分；方案较好、较合理，可行性较强的得2.0-3.9分；方案一般、可行性差的得1.0-1.9分；未提供不得分。 |
|  |  | 9、对投标人提供的针对本项目的服务响应承诺进行评议，从可行性、合理性等方面进行评分： 响应时间及时，服务承诺到位的得2-3分；响应时间一般、服务承诺一般的得1.0-1.9分；未提供不得分。 |

第五章  合同主要条款

（此合同仅供参考,具体条款以甲方为主协商确定）

项目合同

项目名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签定日：     年   月   日

合同签定地点：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目公开招标的结果，签署本合同。

一、项目概况

（1）项目名称：

（2）服务期限：

（3）服务地点：

（4）服务内容：

二、合同金额

（1）本项目合同总价（暂定）为人民币元，具体按实际发生数量结算。

（2）本合同履行期间，乙方承诺的投标单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

三、履约保证金

乙方于合同签订后向甲方缴纳暂定合同总价2.5%的履约保证金（即人民币元），履约完成后无息退还。

四、转包或分包

（1）本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

（2）除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、付款方式

（1）合同签订后7个工作日内支付合同总价10%的预付款；

（2）完成全部工程量的50%时，支付合同总价的20%；

（3）完成全部工程量并竣工验收合格且中标人提供完整的竣工验收资料后支付合同总价的40%；

（4）审计结束后，支付至审计结算总价的98.5%；

（5）审计结算总价的1.5%作为质保金，待质保期满且无质量索赔后无息退还。

六、质保期

项目竣工验收合格且乙方提供完整的竣工验收资料后      年。

七、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、人员及设备配备情况

（1）项目经理：姓名：；身份证号：；

（2）项目组其他成员：

专职安全员：姓名：；身份证号：；

CCTV检测人员：姓名：；身份证号：；

管道封堵及清洗人员：姓名：；身份证号：；

管道修复人员：姓名：；身份证号：；

其他成员：姓名：；身份证号：；

（3）服务期间乙方不得随意更换项目经理，如有特殊情况需要更换，须提前书面上报甲方，且更换的项目经理仍需满足招标文件要求，经甲方确认同意后方可执行。

（4）乙方必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。合同履约期间，乙方未按照甲方要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元；如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失，甲方有权终止合同。

（5）合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由乙方承担。

（6）设备配备情况表：见合同附件。

九、违约责任

（1）延误合同工期赔偿标准为5000元/天，限额为履约保证金金额的50%。

（2）未履行为全体作业人员购买社保及人身意外险承诺的违约金限额为履约保证金金额的20%。

（3）未履行项目经理及主要管理人员到场承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%。

（4）未履行主要机械设备到场承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%。

（5）未履行安全文明施工承诺的违约金限额为履约保证金金额的10%。

十、不可抗力事件处理

（1）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十二、合同生效及其它

（1）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（2）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经***财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（3）招标文件和投标文件为本合同的组成部分。

（4）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（5）本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份；副本一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人（或授权代表）：             法定代表人（或授权代表）：

开户银行：

银行账号：

签订地点：                               签订日期：

附件1               安  全  生  产 合  同

为在项目合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，（以下简称“甲方”）与施工单位  （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、安置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应采用专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式四份，双方各执二份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：（盖章）                        乙  方：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：              法定代表人（签字或盖章）：

或委托代理人（签字）：                  或委托代理人（签字）：

电  话：                                电  话：

日  期：                                     日  期：

- 投标文件相关格式

## 一、备份电子文件包装封面（格式供参考）

项目名称

投 标 文 件

投标人名称：                           （公章）

在  年  月   日   之前不得启封

二、投标报价一览表

投标报价一览表

投标人名称：                         金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | （大写）人民币 元 （小写）人民币 元 |
| 备注：详细内容见《分项报价表》 |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“分项报价表”中的“合计”数相一致。

3、人工费、社保及人身意外险、项目建设费、不可预见费及税金等一切费用，如有漏项，视为已包含在总价中。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

三、分项报价表

分项报价表

货币种类：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 投标总价 | （小写）￥： 元； |
|  | （大写）： 元整。 |

注：1、以上表格要求细分项目及报价，投标人可根据实际需求删减表格；

2、总价合计必须与投标一览表一致。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或授权代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

四、投标函格式:

投 标 函

致：_ （采购人）     _：

我方（投标单位名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），并正式授权我公司的（被授权人姓名）  以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

6、我方承诺最近三年内无被公开披露或查处的重大违法违规行为。

7、我方承诺具有独立承担民事责任的能力。

8、我方承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

9、我方承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

投标人名称：                    （加盖公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

投标人代表：                  （签字或盖章）

投标人地址：

日期：     年    月    日

五、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地　　址：

成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日

经营期限：

姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：

系　　　　　　　（投标人单位名称）　　的法定代表人。

特此证明。

提供法人身份证复印件

投标人：　　　　　　　（盖章）

日　期：　　　年　　月　　日

六、法定代表人授权函

法定代表人授权函

舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处：

我              （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）(身份证号码：                                )以我方的名义参加                           （项目名称）（项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人联系电话：                          法定代表人联系电话：

投标人公章：

年    月    日

七、供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

供应商市场行为信誉（信用）情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信誉 情况 | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为。（未注明公告期限的） |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（在公告期内）。 |  |
|  | 有无受到财政监管部门处理、公告的不良行为（不在公告期但在三年内）。 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） |  |
| 供应商 信用 情况 | 是否列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 |  |
| 投标供应商 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信誉（信用）的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1、本表格内容须如实填写；

2、本表格须在投标时作为投（竞）标文件的资格部分内容放入投（竞）标文件中；

3、本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

4、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

八：投标人基本情况表

（主要产品、技术力量、经营业绩等，格式自拟）

九、项目业绩证明材料

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同金额 | 业主联系人及联系方式 | 附件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（提供相关项目中标通知书、合同复印件）

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

十、一般商务条款响应表

投标人名称：

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标响应文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。 |  |  |
| 6 | 项目服务期要求：合同签订之日起90日历天。 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款。 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项。 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证。 |  |  |
| 10 | 其它商务条款偏离说明：无 |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人名称：                （加盖公章）

法定代表人或投标人代表：           （签字或盖章）

日期：    年   月   日

十一、拟投入项目班组成员

| 序号 | 本项目负责情况 | 姓名 | 项目经历 | 职称证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |

下附相关证明材料复印件如（职称、资格证书、社保、项目业绩证明材料等）。

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字或盖章）

日期：    年   月   日

## 十二、 机械设备配置清单格式：

机械设备配置清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 机械设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

投标人名称(公章):

年   月   日

十三、承诺书

承 诺 书

致：舟山市普陀区人民政府沈家门街道办事处

格式自拟

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：中标人必须为全体作业人员购买社保及人身意外险，必须重视安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。在养护过程中如发生人员伤亡的安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失，采购人有权终止合同。注：投标人须在投标文件中提供针对本项的承诺书，并加盖公章，格式自拟。

十四、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

十五、监狱企业声明函

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

省级以上牢狱办理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

十六、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：   年   月   日

注： 中标投标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。