竞争性磋商文件

（线上电子磋商）

项目编号：[2025]773号

项目名称：黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务

采购方式：竞争性磋商

采 购 人：台州市黄岩区农业农村局

采购代理机构：台州市黄岩中尚工程咨询有限公司

2025年7月

目    录

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  供应商须知

第三章  磋商评标办法及评分标准

第四章  采购需求

第五章  政府采购合同主要条款指引

第六章  响应文件格式

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务的潜在供应商应在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年 7 月29日14:30 (北京时间)前提交(上传)响应件。

一、项目基本情况

项目编号：[2025]773号

项目名称：黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：500000

采购需求：

标项名称: 黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务

数量:1

预算金额（元）：500000

单位：项

简要规格描述：黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务，具体详见采购需求。

备注：

合同履约期限：合同签订后30日历天内完成发展轴建设方案的编制。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

- 特定资格条件：无。

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

三、获取（下载）招标文件

时间：/至2025年7月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年 7月29日14:30（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月29日14:30（北京时间）

地点（网址）：浙江省台州市黄岩区台州市黄岩区劳动南路281号（黄岩区应急管理局大楼5楼513室） 黄岩区采购中心开标室2（513室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

- 本项目实行电子投标，供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763；

- 供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=ZoGATzO%2FwUdM7eXAIXLAyg%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.1.58e482b00f1311eea8dfcb72d7241801）；

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理（办理流程详见https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnjOIZ0EA%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.3.b52770000f1311eeb3d92762a180ef93，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间）。

- 未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

- 供应商如对采购文件有异议应按规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：台州市黄岩区农业农村局

地    址：台州市黄岩区环城东路258-260号

项目联系人（询问）：林再华

项目联系方式（询问）：0576-84121595

质疑联系人：陈可欣

质疑联系方式：0576-84121541

2.采购代理机构信息

名    称：台州市黄岩中尚工程咨询有限公司

地    址：黄岩区县前街1号源鸿大厦3楼303室

传    真：/

项目联系人（询问）：王女士

项目联系方式（询问）：17757696187

质疑联系人：林女士

质疑联系方式：0576-84860666

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：台州市黄岩区财政局政府采购监管科

地    址：台州市黄岩区劳动南路289号

传    真：/

联系人 ：宋先生

监督投诉电话：0576-84222959

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

九、其余事项（政采贷、合同履约保函、预付款保函）：

成交供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246/13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 885 39/13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185/13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518/13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670/15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982/18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

第二章   供应商须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合竞争性磋商公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 各磋商供应商自行前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由磋商供应商自理。 |
| 3 | 是否允许分包 | 否 |
| 4 | 磋商响应文件有效期 | 磋商响应有效期为磋商后90天，磋商响应有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 响应文件的制作 和递交 | 请供应商仔细阅读《政府采购项目电子交易操作指南》。 1.响应文件的制作：供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求，通过政采云电子交易客户端编制、加密并递交响应文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2.递交响应文件：供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的递交，逾期递交的响应文件恕不接受。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。响应截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。 3.响应文件解密：供应商应在磋商当天开标后采购代理发起标书解密后的30分钟内完成解密。 |
| 6 | 备份响应文件的递交 | 备份响应文件是通过政采云电子交易客户端制作响应文件产生的备份文件，请供应商自行妥善保管。 1.使用前提：在解密截止时间前，供应商自行在线解密操作失败,又未能及时联系技术人员帮助解密，或者供应商寻求技术人员帮助仍无法完成解密。 2.递交截止时间：供应商应按要求在解密截止时间前将“备份电子响应文件”通过电子邮件发送至邮箱：tzzs163mail@163.com。采购组织机构将接收到的“备份电子响应文件”按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，并以“备份电子响应文件”为依据进行评审。“备份电子响应文件”上传成功后，已传输递交至“政府采购云平台”的电子加密“响应文件”自动失效； 3.未按上述要求递交备份响应文件或所提供的备份响应文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份响应文件的，响应无效。 4.供应商未按时完成解密的，并符合备份响应文件使用前提的，供应商应提供备份响应文件，否则视为放弃响应。 |
| 7 | 不见面磋商 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，供应商可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 |
| 8 | 远程询标要求 | 1.磋商小组可能向响应人发起远程询标，响应人需提前做好准备。 2.远程询标要求通过“政采云视频讲标系统”进行线上问答，响应人在接到政采云信息推送后登录政采云系统--进入开标大厅--进入本项目进行操作，单方面视频下回答评委询问。 3.“政采云视频讲标系统”目前不支持手机端，响应人需配置带高清摄像头的电脑、音箱、麦克风等设备，以及足够的网络带宽保障远程询标顺利进行（建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，有线网线、中档及以上摄像头，提前调试音响麦克风）。 |
| 9 | 磋商注意事项 | 1.本项目实行电子采购，采用电子响应文件。若供应商参与本项目，自行承担磋商活动一切费用。 2.磋商前准备：各供应商在磋商前确保成为浙江省政府采购网正式注册供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交响应文件或递交失败等后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 信用信息查询渠道 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 - 信用信息查询的截止时点：资格审查结束前； - 查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） |
| 11 | 中小企业 预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目（R是/□否）属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 12 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性：服务类。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务 ，所属行业：其他未列明行业 。 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 4.本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不做扣除。 |
| 13 | 质疑渠道 | 政采云平台网上质疑系统。 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 15 | 其他 | 1.各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2.两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 3.开标时间后采购代理发起标书解密后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，供应商未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。 |

二 、说明

（一） 总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和 《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

磋商供应商应仔细阅读本项目磋商公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制磋商响应文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由磋商供应商承担。

（二）适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本磋商文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

（三）当事人

1.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织；

2.采购组织机构：是指采购人委托组织磋商的采购代理机构；

3.供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人；

4.成交供应商：是指经磋商小组评审确定的对磋商文件作出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的供应商；

（四）语言文字以及度量衡单位

1.磋商响应文件以及供应商与采购组织机构就有磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。磋商响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

（五）现场踏勘

1.磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

2.供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制磋商响应文件的依据。

（六）特别说明

1.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.本磋商文件中关于电子磋商响应的内容、流程，如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

三、磋商文件

（一）磋商文件由磋商文件目录所列内容组成。

（二）供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（四）采购组织机构对磋商文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响磋商文件编制的，于磋商截止时间的5日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的供应商。不足5日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

四、响应文件

（一）响应文件的编制

供应商获取磋商文件后，按照采购组织机构的要求提供：磋商响应文件。

1.资格证明部分：

- 磋商声明书（附件1）；

- 法定代表人授权委托书（附件2）（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件3）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（附件4）；

- 提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书原件的扫描件（供应商特定条件中有要求的必须提供）以及需要说明的其他资料（如有）。

2.商务与技术部分：

- 供应商基本情况表（附件5）；

- 项目实施人员一览表（附件6）；

- 项目负责人资格情况表(附件7）；

- 证书一览表（附件8）；

- 类似项目实施情况一览表（附件9）；

- 商务及技术响应表（附件10）；

- 根据磋商文件磋商评标办法及评分标准进行商务与技术文件的编制；

- 供应商需要说明的其他内容。（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）（如有）。

3.报价部分：

- 首次报价一览表（附件11）

- 针对报价供应商认为其他需要说明的内容（如有）。

（二）报价

1.供应商应按照采购需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。按“首次报价一览表”规定的格式报出总报价。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择和附有条件的的报价将被拒绝。

3.磋商总报价应为完成本项目服务及要求所包含的所有费用【包括人工费、材料费、机械费、管理费（含交通住宿费）以及利润税金等】，供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

4.本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不作扣除。

5.相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

6.报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

（三）响应文件的有效期

▲1.响应文件有效期为磋商截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效

（四）响应文件的签署

▲1.响应文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权委托书》应附在磋商响应文件中。

2.响应文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章才有效。

3.响应文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

（五）响应文件的递交要求

按照前附表要求提交，如采购组织机构顺延截止时间和磋商时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和磋商时间的约束。

五、磋商

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，供应商均应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担（供应商务必不要离开电脑太久，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

- 磋商事项

- 采购代理机构在“磋商公告”规定的时间和地点进行开标。供应商的供应商代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

- 评标委员会成员不得参加开标活动。

- 本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

- 磋商程序

- 磋商开始时间到后，主持人准时组织磋商；

- 宣布采购组织机构工作人员；

- 供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行在线解密。在线解密响应文件时间为磋商时间起30分钟内；

- 磋商评标办法及评分标准(详见第三章)；

- 磋商结果公告。

- 澄清问题的形式

- 评审中需要供应商对磋商响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”）进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商务必在线等待，留意手机短信，及时在线澄清、说明或补正。

- 供应商的的澄清、说明或补正将作为磋商响应文件的一部分。

- 错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中首次报价一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中首次报价一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

- 磋商过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、磋商异议

供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，磋商会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

七、磋商结果确定

（一）确定成交供应商

磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选人。采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

（二）发布成交结果公告

采购组织机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网上公告成交结果，成交结果公告期为 1 个工作日。

（三）发放成交通知书

采购组织机构在发布成交结果公告的同时，向成交供应商发放成交通知书。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件内容要求，与成交供应商签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

2.采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.成交供应商无故拖延、拒签合同的，将取消成交资格。

4.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

九、询问、质疑与投诉

（一）询问

磋商供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

（二）质疑

1.报名本项目的供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构书面提出质疑：

（1）供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到磋商文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）供应商对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

2.采购人或采购组织机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

3.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（三）投诉

磋商供应商对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

十、其他

本项目招标代理服务费为8000元，由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。

- 磋商评标办法及评分标准

一、磋商原则

采购组织机构将组织磋商小组，磋商小组由3人以上单数组成，其中技术专家不少于三分之二，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

二、评审方法

本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入），计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×20%×100 。

（四）政府采购政策及优惠：本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不做扣除。

（五）在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，以评标总得分最高的供应商作为第一成交候选供应商，并编写评审报告。

（六）评标总得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评标总得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

三、磋商小组

（一）磋商小组由采购人代表和评审专家组成。

（二）磋商小组成员与参与磋商的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

四、磋商要求

（一）采购人、采购代理机构不得对磋商小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

（二）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（三）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（四）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（五）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（六）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

五、无效响应情形

（一）磋商响应文件中的商务与技术内容中的服务出现重大偏差的；

（二）不具备磋商采购文件中规定的资格要求的；

（三）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

（四）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商在磋商小组要求的合理时间内提供保证不影响服务质量，能够诚信履约的书面证明后，磋商小组应当将其作为有效投标；

（五）报价超过磋商文件中规定的预算金额/最高限价；

（六）响应参数未如实填写，完全复制粘贴磋商需求参数的；

（七）响应文件存在虚假材料的；

（八）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

（九）实质性要求（磋商文件中打“▲”内容）不响应的；

（十）商务条款不响应；

（十一）响应文件有效期不足的；

（十二）逾期或未按要求提交响应文件的；

（十三）未按要求提供资格证明文件的；

（十四）其他不符合法律、法规相关规定的。

六、终止磋商情形

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合磋商要求的供应商或者提交最后报价的供应商不足3家的（政府购买服务项目，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）；

（五）法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

七、磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商响应被拒绝。

八、政府采购政策落实

本项目专门面向中小企业采购，价格评审时，小微企业的投标价格不做扣除。

九、评审程序

（一）资格审查

响应文件解密后，采购人或采购组织机构依法对供应商的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效响应的供应商名单、响应无效的原因。

| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 根据磋商声明书相关承诺内容（附件1） |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，磋商响应时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件，法定代表人委托办理磋商事宜的请提交法定代表人授权委托书（根据附件2《法定代表人授权委托书》填报）。 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。 |
| 特定资格条件 | 无 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商需提供附件4《落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料》。 |
| 信用记录 | - 截止时点：资格审查结束前。 - 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 - 使用规则：供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：供应商无须单独提供 |

（二）符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的磋商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，对无效响应的供应商名单及响应无效原因的公布方式同上。

| 磋商响应文件 | 磋商响应文件无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| --- | --- |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款满足磋商文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 磋商响应文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

（三）商务与技术及价格评审

项目评审方法为综合评分法，总计100分，其中商务与技术部分分值80分，磋商报价部分分值20分，技术评标按以下标准及要求进行：

- 评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 最高分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 根据供应商自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似的项目业绩情况来评分，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 注：提供类似业绩合同原件的扫描件并加盖供应商公章（合同扫描件可只提供关键页，关键页至少包括首页、标的页、签字盖章页、签订时间页），未提供或提供不全的均不得分。 | 2 |
| 2 | 项目负责人 | 项目负责人具有相关专业高级及以上职称的得3分，中级职称的得1分。 注：须提供相关证书或证明材料以及近期供应商为其缴纳社保证明扫描件，未提供或提供不清晰的不得分。 | 3 |
| 3 | 项目组成员情况 | 项目组成员除项目负责人外，具有建筑、经济、规划、统计类高级及以上职称的得3分；具有建筑、经济、规划、统计类中级职称的每人加1分。最高得5分。 注：同一个人员拥有多个证书不重复得分；须提供人员相关证书扫描件（证书中未能体现专业的须提供相关证明材料，如毕业证等，否则不予认可），以及近期供应商为其缴纳社保证明扫描件，未提供或提供不清晰的不得分。 | 5 |
| 4 | 项目理解及认知 | 根据供应商对本项目的现状及规划情况的理解和认识程度进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 5 | 实施方案 | 根据供应商提供的推进发展轴建设的目标定位和建设方向进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商提供的强化县城关键支撑、做强中心镇桥梁纽带方案进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商提供的打造重点村重要节点、推进片区组团发展方案进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
|  |  | 根据供应商提供的增强发展轴承载和辐射能力方案进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 6 | 改革创新方案 | 根据供应商提供的改革创新方案（包括思维定位、创新理念、技术手段等）是否新颖、全面、合理进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 7 | 保障措施 | 根据供应商对本项目的提出的加强发展轴规划执行落地的保障措施，是否具有的科学合理性、严密性情况等进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 8 | 重点难点分析以及解决措施 | 根据供应商针对本项目重点难点分析以及解决措施进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 9 | 进度安排 | 根据供应商提供的加快发展轴建设方案进度安排计划进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 10 | 质量保证 | 根据供应商提供的质量保证措施进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 11 | 后续服务 | 根据供应商对后续服务的工作安排，工作内容等进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 12 | 保密措施 | 根据供应商提供的具体保密措施，使得项目实施中的保密资料不被泄露的有效措施进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 13 | 合理化建议 | 根据实际情况提出合理化建议,依据建议合理性、可行性、科学性、创新性等进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 14 | 本地化服务 | 根据供应商提供的本地化服务进行综合评审： 一档得5分；二档4.5分；三档4分；四档3.5分；五档3分；六档2.5分；七档2分；八档1.5分；九档1分；十档0.5分；未提供得0分。 | 5 |
| 磋商报价得分（20） |  | 满足招标文件要求且报价（指评标价）最低的供应商的价格作为磋商基准价，等于磋商基准价为20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/投标报价）×20%×100 注：计算结果小数点后保留2位小数，小数点后第三位四舍五入。 | 20 |

注：合同、证书及其他相关证明材料，将原件扫描上传至响应文件，并加盖公章。

2.最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.评审要求

（1）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

（3）供应商的澄清（说明或者补正）按政采云系统中磋商小组要求的形式提交，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

第四章 采购需求

- 招标项目一览表

本次磋商共1个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 顶目名称 | 数量 | 单位 | 合同履约期限 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务 | 1 | 项 | 合同签订后30日历天内完成发展轴建设方案的编制 | 50万元 |

- 项目背景概况

为贯彻落实省委、省政府《关于以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”推进共同富裕先行示范的实施方案》精神要求，根据《关于建强“县城一中心镇一重点村”发展轴的实施方案》浙委农发【2025】2号和《关于开展省级“县城一中心镇一重点村”发展轴申报的通知》中提交建设方案的有关要求，拟借助第三方专业力量开展省级发展轴建设方案编制和协助申报工作。

- 服务内容要求

（一）结合黄岩区发展轴相关谋划工作基础，完善相关工作机制并开展省级发展轴建设方案编制工作，根据《关于建强“县城一中心镇一重点村”发展轴的实施方案》浙委农发【2025】2号文件，编制形成《黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案》，具体要求如下：

①开展前期调研

深入实地调研黄岩区推进以县城为重要载体的城镇化的发展基础和存在问题，开展方案座谈交流。

②编制建设方案

在整理调研资料和深化研究的基础上，形成建设方案初稿。

③征求意见

征求县级相关部门和乡镇街道意见，对建设方案内容进行修改完善。

④成果文件

成果内容须满足相关文件及采购人的要求，形成成果文件终稿后上报采购人（方案讨论、评审等阶段文本按采购人要求提供，纸质文件至少一式八份，电子文件至少一份）。

（二）在建设方案通过采购人评审后，根据《关于开展省级“县城一中心镇一重点村”发展轴申报的通知》，协助采购人完成发展轴建设方案申报工作。

- 其他要求

- 成交供应商对采购人提供的资料承担保密义务，不得泄露本项目有关资料及成果，否则造成的一切后果由成交供应商承担。

- 成交供应商需配合好采购人做好相关安排，并在规定的时间内提交成果，如因采购人未及时提供相关资料的，成果递交时间可以和采购人协商顺延。

- 成交供应商应听取采购人意见，做好相关咨询工作，需经采购人确认后才可进入下一阶段，对采购人提出的修改意见，需作出相应修改，并完善方案。

- 商务需求

- 付款方式：

- 在合同生效后7个工作日内，采购人向成交供应商支付签约合同价款的40%作为预付款；

- 成交供应商的建设方案通过采购人组织的评审并协助采购人完成网上申报后，采购人向成交供应商支付签约合同价款的20%；

- 项目经省审定后进入省级发展轴，采购人向成交供应商支付签约合同价款的40%（如项目未进入省级发展轴，则采购人不再支付该笔费用）。

- 政府采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务

项目编号：[2025]773号

甲方（采购人）：                         所在地：

乙方（成交供应商）：                     所在地：

甲、乙双方根据台州市黄岩中尚工程咨询有限公司关于黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务磋商的结果，签署本合同。

- 合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、更正补充文件。

4、磋商文件。

5、成交供应商磋商响应文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 服务内容要求

（一）结合黄岩区发展轴相关谋划工作基础，完善相关工作机制并开展省级发展轴建设方案编制工作，根据《关于建强“县城一中心镇一重点村”发展轴的实施方案》浙委农发【2025】2号文件，编制形成《黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案》，具体要求如下：

①开展前期调研

深入实地调研黄岩区推进以县城为重要载体的城镇化的发展基础和存在问题，开展方案座谈交流。

②编制建设方案

在整理调研资料和深化研究的基础上，形成建设方案初稿。

③征求意见

征求县级相关部门和乡镇街道意见，对建设方案内容进行修改完善。

④成果文件

成果内容须满足相关文件及甲方的要求，形成成果文件终稿后上报甲方（方案讨论、评审等阶段文本按甲方要求提供，纸质文件至少一式八份，电子文件至少一份）。

（二）在建设方案通过甲方评审后，根据《关于开展省级“县城一中心镇一重点村”发展轴申报的通知》，协助甲方完成发展轴建设方案申报工作。

- 合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥___________元）人民币。

合同金额包括完成本项目服务及要求所包含的所有费用[包括人工费、材料费、机械费、管理费(含交通住宿费)、利润、规费、税金以及评审费用(含验收涉及的专家费等，如有）等。

- 合同履约期限、履行方式及履行地点

1.合同履约期限：合同签订后30日历天内完成发展轴建设方案的编制。

2. 履行方式：按甲方认可的方式交付。

3. 履行地点：甲方指定地点。

- 付款方式

- 在合同生效后7个工作日内，甲方向乙方支付签约合同价款的40%作为预付款；

- 乙方的建设方案通过甲方组织的评审并协助甲方完成网上申报后，甲方向乙方支付签约合同价款的20%；

- 项目经省审定后进入省级发展轴，甲方向乙方支付签约合同价款的40%（如项目未进入省级发展轴，则甲方不再支付该笔费用）。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 其他要求

- 乙方对甲方提供的资料承担保密义务，不得泄露本项目有关资料及成果，否则造成的一切后果由乙方承担。

- 乙方需配合好甲方做好相关安排，并在规定的时间内提交成果，如因甲方未及时提供相关资料的，成果递交时间可以和甲方协商顺延。

- 乙方应听取甲方意见，做好相关咨询工作，需经甲方确认后才可进入下一阶段，对甲方提出的修改意见，需作出相应修改，并完善方案。

- 技术资料和保密

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 乙方所提供的编制成果所有权归甲方所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与甲方无关，由乙方承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由乙方支付，保证不伤害甲方的利益。

- 乙方所提供的编制成果未经甲方同意，不能擅自提供给第三方。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 本合同变更，解除及终止，本条款均有效。

- 知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 甲方的权利、义务和责任：

1.检查乙方项目组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，如因人力、能力不足致使编制工作不能按计划完成时，甲方有权要求其增加或调整相应的技术人员。

2.在阶段审查或工作检查中，有权对乙方不胜任编制工作的人员发出撤换的指令，对不能胜任合同职责的，甲方有权给予处罚，直至解除合同，由此造成的费用增加和进度延期，甲方不承担任何责任。甲方有权根据工作需要将此不胜任的部分另行指定其它单位完成，费用从原合同价中开支。

3.检查乙方的编制工作是否采取有力的措施，对编制工作质量进行控制和管理，未达到要求的，甲方有权要求受托方健全完善，乙方整改后仍未达到要求的，甲方有权给予处罚。

4.检查乙方是否按进度计划及要求开展工作，是否落实了进度控制的各项措施，未达到要求的，甲方有权要求乙方进行整改，整改后仍未达到要求的，甲方有权给予处罚。

5.根据编制工作需要，甲方有权提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。

6.在合同有效期内，甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，则应当承担违约责任。

7.按合同规定支付合同费用。

8.甲方对编制过程中的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督编制工作开展，进行中间检查，组织成果评审。

9.甲方负责组织评审和确认成果及重大技术方案，并将评审意见以书面方式通知乙方。

10.在合同履行期间，如因甲方原因提出解除合同的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量支付相应的费用。

- 乙方的权利、义务和责任：

1.乙方有权按合同规定提出本项目支付申请。

2.根据编制工作需要，在合同规定的由甲方提供的资料范围内，乙方有权要求甲方提供相关资料。

3.乙方有义务配合甲方完成各项审批和各阶段成果审查工作。

4.乙方有义务提供相关技术咨询服务。

5.乙方有义务满足甲方提出的合理的工作要求。

6.乙方须建立完善的组织，建立编制人员日常工作程序,配备足够的人员并保持基本稳定。

7.乙方必须积极响应各种必要的程序性审查，以及在技术上的调整。整个工作贯穿编制和评审全过程。

8.乙方有技术保密的责任和义务，对于编制的过程文件、成果文件等，未经甲方同意不得泄露或转让给第三方，如发生此类问题，乙方承担相应的经济赔偿及法律责任。

- 履约保证金

无，本项目不设置履约保证金。

- 转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如发现有转包或分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 质量保证及后续服务

1．乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效及其它

1. 本合同生效的时间以双方签署的合同上注明的时间为准。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。

甲     方（公章）：　　                乙     方（公章）：

法定代表人（签章）：　                 法定代表人（签章）：

或委托代理人（签章）：　　             或委托代理人（签章）：

电     话：                            电     话：

传     真：                            传     真：

开户 银行：                            开户 银行（必填）：

账     号：                            账     号（必填）：

签订日期：     年     月      日

第六章：响应文件格式

（本章提供格式仅供参考，各供应商可根据自己的需求进行调整，但不得变更实质性内容）

（参考封面）

黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务

项目编号：[2025]773号

磋

商

响

应

文

件

（资格证明文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格证明内容目录

- 磋商声明书（附件1）；

- 法定代表人授权委托书（附件2）（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（附件3）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（附件4）；

- 提供采购公告中符合供应商特定资格要求的有效资质证书原件的扫描件（供应商特定条件中有要求的必须提供）以及需要说明的其他资料（如有）。

附件1

磋商声明书

台州市黄岩中尚工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（ 黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务）（编号为[2025]773号）的磋商，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我公司声明截止磋商时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件【说明：供应商在截止磋商时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。

2.我公司在参与磋商前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方对磋商文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。

3.我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。我公司非为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的磋商报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5.我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的货物质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：   年     月     日

附件2

法定代表人授权委托书

台州市黄岩中尚工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

磋商供应商名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年     月     日

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证正反面扫描件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证正反面扫描件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件4

落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料

a.中小企业声明函；

中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

b.供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。（如是）。

c.供应商如符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）政策规定的，须提供《残疾人福利性单位声明函》；（如是）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加台州市黄岩区农业农村局单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：     年    月    日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日 期：     年    月    日

（参考封面）

黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务

项目编号：[2025]773号

磋

商

响

应

文

件

（商务与技术文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

商务与技术内容目录

- 供应商基本情况表（附件5）；

- 项目实施人员一览表（附件6）；

- 项目负责人资格情况表(附件7）；

- 证书一览表（附件8）；

- 类似项目实施情况一览表（附件9）；

- 商务及技术响应表（附件10）；

- 根据磋商文件磋商评标办法及评分标准进行商务与技术文件的编制；

- 供应商需要说明的其他内容。（包括可能影响供应商商务与技术文件评分的各类证明材料）（如有）。

附件5

供应商基本情况表

| 企业 名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 股东 姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予 技术职称人数 |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑 面积 | 平方米 □自有 □租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  | 公司 成立时间 |  |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 | 编号 |  | 发证 时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件6

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书；

3. 出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》或股东证明等。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或成交通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件8

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书扫描件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件9

类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同签订时间 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同扫描件可只提供关键页，关键页至少包括首页、标的页、签字盖章页、签订时间页）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

附件10

商务及技术响应表

| 序号 | 内容 | 采购需求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 合同履约期限 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

备注：

- 供应商在填写时必须对照本磋商文件中各指标项逐条说明，写出各磋商要求的具体参数响应内容，若不填写此表，视为完全响应竞争性磋商文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

（参考封面）

黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务

项目编号：[2025]773号

磋

商

响

应

文

件

（报价文件）

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价内容目录

- 首次报价一览表（附件11）；

- 针对报价供应商认为其他需要说明的（如有）。

附件11

首次报价一览表

项目编号：[2025]773号

项目名称：黄岩区“县城-中心镇-重点村”发展轴建设方案咨询服务

[货币单位：人民币元]

| 总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

- 投标报价为完成本项目服务及要求所包含的所有费用【包括人工费、材料费、机械费、管理费（含交通住宿费）以及利润税金等】，供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

- 报价一览表要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：     年    月    日

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随成交结果公开，接受社会监督。