仙居县政府采购

招

标

文

件

| 项目编号： | TZSH（采购）-22140 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目 |
| 采 购 人： | 仙居县白塔镇人民政府 |
| 采购代理机构： | 台州顺晖工程咨询有限公司 |
| 2022年12月 |  |

目      录

第一章  公开招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法及评分标准

第四章  招标需求

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式附件

- 第一章 公开招标公告

项目概况

仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） 获取（下载）采购文件，并于2023年01月XX日09：00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：TZSH（采购）-22140

项目名称：仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目

预算金额（元）：8710280

最高限价（元）：2200000，2200000，2200000，2110280

采购需求：

标项一

标项名称：仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（一标段）

数量：不限

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见本招标文件中招标需求内容。

备注：单价最高限价：600元/吨（树干）、700元/吨（树枝）

标项二

标项名称：仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（二标段）

数量：不限

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见本招标文件中招标需求内容。

备注：单价最高限价：600元/吨（树干）、700元/吨（树枝）

标项三

标项名称：仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（三标段）

数量：不限

预算金额（元）：2200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见本招标文件中招标需求内容。

备注：单价最高限价：600元/吨（树干）、700元/吨（树枝）

标项四

标项名称：仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（四标段）

数量：不限

预算金额（元）：2110280

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：见本招标文件中招标需求内容。

备注：单价最高限价：600元/吨（树干）、700元/吨（树枝）

合同履约期限：重点区域的松枯死木清理工作在2023年1月20日前基本完成，集中清理工作在2023年3月31日前完成，4月开展除治“回头看”，5月至10月开展“即现即清”。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

时间：/至2023年01月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：本项目采购文件实行网上获取，获取路径：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）（或者直接在公告下方选择“潜在供应商→获取采购文件”）。在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或仙居县公共资源交易网）获取的采购文件仅供阅览，潜在供应商必须按已明确的“获取路径”获取采购文件，否则不得对采购文件提起质疑。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年01月12日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：

（1）电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件：政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份标书四字的首字母。供应商自行确定是否提交；若提交请在提交投标文件截止时间前将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至704277393@qq.com。

开标时间：2023年01月12日 09:00 （北京时间）

地点（网址）：在政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）上开启投标文件,同时邀请供应商在线参加开标活动。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）本项目不需要缴纳投标保证金。

（2）投标文件解密时间：向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知后60分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。若供应商在规定时间内投标文件无法解密，或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效；

（3）成交供应商应在合同签订前完成政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由成交供应商承担。“浙江省政府采购供应商”注册事宜详见浙江省政府采购网官网介绍，客服、技术支持：400-881-7190。

（4）本项目所有公告发布网站：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）、仙居县公共资源交易网（http：//www.zjxj.gov.cn/col/col1229347417/index.html）。项目如有更正或澄清公告，请各供应商自行及时登陆上述网站查看，采购代理机构不再作出书面通知。

（5）中标结果公告发出后，采购监管部门如发现供应商出现投标硬件异常的，若查证后存在违法事实的，将取消该供应商的中标资格，剩余供应商达3家及以上的，由采购人决定是否按中标顺位替补；不足3家的，该项目作废标处理。

- 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：仙居县白塔镇人民政府

地址：仙居县白塔镇

传真：/

项目联系人（询问）：齐先生

项目联系方式（询问）：13566694340

质疑联系人：张先生

质疑联系电话：15268889959

2.采购代理机构信息

名称：台州顺晖工程咨询有限公司

地址：仙居县安洲街道炉兴村办公楼4楼

传真：/

项目联系人（询问）：卢春甫

项目联系方式（询问）：15888616517

质疑联系人：陈帅光

质疑联系电话：0576-87051666

3.同级政府采购监督管理部门

名称：仙居县财政局

地址：仙居县南峰街道环城南路500号财政大楼

传真：/

联系人：郑女士

监督投诉电话：0576-87720209

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体投标 | ☑ 不接受。 □ 接受。 |
| 2 | 现场踏勘 | ☑ 不组织。 □ 组织，详见第四章招标需求 |
| 3 | 答疑会 | ☑ 不召开。 □ 召开，详见第四章招标需求 |
| 4 | 分包 | ☑ 不允许。 □ 允许，但主体部分不得分包，详见第四章招标需求。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。 产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件“第四章招标需求”另有规定的除外。 |
| 6 | 投标文件份数 | 1. 电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份； 2. 备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至704277393@qq.com。 注：投标人在线解密失败后，启用备份投标文件，否则不启用备份投标文件。 |
| 7 | 投标文件组成 | 投标文件由【资格证明文件】、【商务与技术文件】、【报价文件】三部分组成。 |
| 8 | 提交投标文件截止时间 | 见第一章公开招标公告 |
| 9 | 投标文件提交地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 10 | 开标时间和地点 | 见第一章公开招标公告 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90天内有效。 |
| 12 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金（履约保证金要求详见“招标需求”内容）。采购人要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 13 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和台州顺晖工程咨询有限公司 |

一 、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织，具体见招标公告中采购人信息内容。

2.“采购代理机构”系指采购人委托组织招标的台州顺晖工程咨询有限公司。

3.“投标人”系指按照本招标文件的规定参加并提交投标文件的自然人、法人或其他组织。

4.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

5.“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真等。

8.标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

9.“电子交易平台”系指政府采购项目电子交易平台，即政府采购云平台（简称政采云平台）。

10.“电子投标文件”系指投标人通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密投标文件”。

11.“备份投标文件”系指与“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

（三）采购组织类型

采购组织类型：分散委托中介。

（四）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（五）联合体投标

1.联合体投标：见投标人须知“前附表”内容；

2.联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定；

3.联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体参与的，必须提供《联合体协议书》。

（六）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2.本项目代理服务费每个标项5000元，由中标单位承担。

（七）分包

1.分包：见投标人须知“前附表”内容。

2.若项目允许分包，投标人应根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（八）政府采购政策

1.政府采购节能产品、环境标志产品：见投标人须知“前附表”中“政府采购节能产品、环境标志产品”内容。

2.本次采购专门面向中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的采购项目。

①本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

③提供的货物全部由中小企业制造（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）的，供应商应当出具《中小企业声明函》（见附件）。

④残疾人福利性单位视同小微企业，参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

⑤监狱企业视同小微企业，参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

（九）信用信息

投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：

1.查询渠道：中国政府采购网（网址：http：//www.ccgp.gov.cn）、信用中国（网址：http：//www.creditchina.gov.cn）；

2.查询截止时间：开标后评标前；

3.查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存；

5.使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

6.联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（十）特别说明

1.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（十一）质疑与投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益收到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。

2.质疑函格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.质疑方式：

质疑供应商可直接提交（含政采云平台在线质疑）、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份），以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予接受、答复。其中，以传真方式送达质疑书的，应及时将质疑书原件送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期（在质疑期限届满前质疑书已经传真成功的，质疑不视为过期）；邮寄方式送达质疑书的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期；通过政采云平台在线质疑（供应商需在线签章）和查看质疑答复，访问路径如下：政采云—项目采购—询问质疑投诉—质疑列表。

- 4.采购人或采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出书面答复（涉及项目资格要求和招标需求内容的由采购人答复）。

- 5.质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级财政部门。情况属实的，列入不良行为记录并在指定的媒体上公告。

6.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向仙居县财政局投诉。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容以及本项目招标文件的澄清、修改、补充的内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1.采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在提交投标文件截止时间15日前，在原公告发布媒体上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

2.澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，对各投标人起同等约束作用。

3.当招标文件与澄清、修改、补充等文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件

（一）投标文件的形式和效力

1.投标文件形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，“电子加密投标文件”和“备份投标文件”在投标文件编制完成后同时生成）。

2.投标文件的效力：“电子加密投标文件”和“备份投标文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

▲3.电子加密投标文件按时解密成功的，备份投标文件自动失效；电子加密投标文件解密失败，按时启动备份投标文件电子且有效的，以备份投标文件为准；电子加密投标文件解密失败，又未提交备份投标文件（包括提交备份投标文件未按时提供解密密码或密码错误的），视同放弃投标；仅提交备份投标文件的，投标无效。

（二）在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台”实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制。

2.标前准备：各投标人应及时完成CA数字证书办理，拿到CA后在政采云平台进行绑定。因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.投标人通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请自行前往浙江政府采购网“下载专区-电子交易客户端”下载并安装，电子投标（政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商）具体流程详见网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword=政府采购项目电子交易操作指南，具体以政采云平台最新网址为准。

（三）投标文件的组成

投标文件由【资格证明文件】、【商务与技术文件】、【报价文件】三部分组成。

▲1.资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；（见附件）

（2）授权委托书（法定代表人或营业执照中负责人亲自办理投标事宜的，提供法定代表人或营业执照中负责人有效的身份证)；（见附件）

（3）有效的营业执照（如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》）；

（4）依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函；（见附件）

（5）具有良好的商业信誉、健全的财务状况的承诺函；（见附件）

（6）具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；（见附件）

（7）供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》；（见附件）

（8）提供招标公告中符合项目特定资格要求的有效资质证书（如有要求的，必须提供），以及需要说明的其他资料。

2.商务与技术文件的组成：

（1）投标人基本情况表；（见附件）

（2）投标方案描述：

A.对项目需求的了解及对应解决方案、针对本项目的合理化建议；

B.项目实施技术服务方案（包含且不限于枯死木清理技术方案、枯死木清理作业人员配置方案、枯死木清理作业机械设备投入方案等）。

C.项目进度计划；

D.项目管理制度（包含且不限于人员考核制度、日常运作、作业操作流程规范等）；

E.安全文明保障方案（包含且不限于绿化养护安全保障体系和安全管理制度、文明养护管理措施、环境保护措施等）

F.质量保证措施（包含且不限于枯死木清理质量管理保障体系和控制措施等）；

G.应急预案及措施；

（3）拟投入项目实施人员情况（包含项目负责人及项目实施人员的资质、类似经验等）。（见附件）

（4）拟投入项目机械设备配置情况；（见附件）

（5）商务响应表；（见附件）

（6）同类项目业绩（投标人同类项目业绩实施情况表、合同、中标（或成交）通知书等）；（见附件）

（7）针对本项目的优惠内容与措施；

（8）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3.报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（1）投标报价是包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标单价中。

▲（3）投标文件只允许有一个报价（包含其它一切所要涉及到的费用），投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，《开标一览表》的投标报价大写金额应与《投标报价明细表》的投标报价相等，明细出现“0”元，视同包含在其他项报价中。

（四）投标文件的编制、份数及提交要求

1.投标文件的编制要求

▲（1）本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件；

（2）电子投标文件编制请按政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na?keyword=政府采购项目电子交易操作指南，具体以政采云平台最新网址为准）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

（3）投标人应按招标文件的要求提供相关资料，并对招标文件中提出的所有内容要求给予明确响应，须保证投标文件的准确、真实、明确。投标文件响应内容对招标文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，评标委员会有权视作投标文件不完全响应招标文件要求。

- （4）投标文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

- （5）投标文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由投标人自行负责。与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

- （7）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.投标文件的份数及签署要求

（1）电子加密投标文件：政府采购云平台在线提交、上传一份；

（2）备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：电子邮件提交一份，由投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密后以电子邮件的形式发送至704277393@qq.com。

▲（3）投标文件内容中有要求盖章的地方，必须加盖投标人的公章（或CA电子公章）；投标文件内容中有要求法定代表人或全权代表盖章或签字的地方，必须有法定代表人或全权代表的盖章或签字（或CA电子签章）。

3.投标文件的提交要求

（1）投标文件导入和加密

①投标人应当按照资格证明文件、商务与技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置；

②投标文件编制好后应当生成电子加密投标文件，生成电子加密投标文件具体流程详见政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”，具体以政采云平台最新网址为准。

（2）投标文件的提交

①提交投标文件截止时间：见第一章公开招标公告；

②投标文件提交地点：

A.电子加密投标文件：电子加密投标文件在“政府采购云平台”上传提交。“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执。供应商应当在提交投标文件截止时间前完成电子加密投标文件的传输提交。

B.备份投标文件（政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份投标文件，文件名后缀为备份文件四字的首字母）：投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件打包压缩加密（未加密造成泄密的由投标人自行承担）后以电子邮件的形式发送至704277393@qq.com ，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密失败后，将打包压缩加密的备份投标文件的解密密码在解密规定的时间内发送至上述邮箱，未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。

（3）不予接收的投标文件情形

①提交投标文件截止时间前未完成传输的投标文件；

②未生成加密的投标文件；

（4）投标人所提交的投标文件不予退还。

（5）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间约束。

4.投标文件的补充、修改和撤回

（1）在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的投标文件并重新上传提交； 补充、修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、加密、导入和提交。

（2）在提交投标文件截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

（五）备选投标方案

本项目不接受备选投标方案。

（六）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

（七）投标诚实信用

1.投标人应当遵守诚实信用原则。

2.投标人有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人有串通投标行为的；

（6）严重扰乱政府采购程序的；

（7）违反其他法律法规规定的情形。

四、开标

本项目通过政府采购云平台进行开标、资格审查、评审、询标，投标人均应当准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担（投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议投标人提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选）。

投标人可以登录“政府采购云平台”的“项目采购-开标评标”，在解密规定时间内用制作电子标书的CA锁对电子加密投标文件进行解密。

本项目采取不见面钉钉直播开标，各投标人代表可自行下载“钉钉”软件观看。（钉钉直播群号为：13445026322，建议投标人在提交投标文件截止时间前搜索群号，并申请进群，申请时备注供应商名称。）

（一）开标事项

1.采购代理机构在“公开招标公告”规定的时间和地点进行开标。投标人的投标人代表应当在线参加，否则视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出质疑。

2.评标委员会成员不得参加开标活动。

3.本次开标采用先评审资格证明文件和商务与技术文件，后评审报价文件的方式进行。

（二） 开标程序

1.开标会由采购代理机构工作人员主持，主持人宣布开标会开始，介绍参加开标会的相关人员。

2.宣布提交投标文件的投标人家数。

3.宣布开标纪律。

4.投标人进行在线解密（解密时间为开始解密时间后60分钟内）；解密未成功的，投标人应当在解密时间内向采购代理机构通过钉钉直播群提供备份投标文件压缩解密密码，否则视为放弃投标。

5.签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。各投标人代表应提前打印《政府采购活动现场确认声明书》（见附件或政采云平台），签署完毕后上传至系统。

6.采购人或采购代理机构依法对资格证明文件进行审查，评标委员会对商务与技术文件进行评审。

7.商务与技术文件评审完成后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由，公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

8.开启各投标人报价文件，宣读《开标一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。

9.当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人、监督人当场签字确认。投标人解密后可点击【查看开标记录】查看项目开标记录。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.评标结束后，主持人公布投标报价得分、综合得分以及推荐中标候选人排序名单。

11.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购单位评审代表（如有）组成。

（二）评标程序

1.资格审查

公开招标采购项目开标后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标。

3.比较与评价

（1）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务与技术文件进行评价。若有演示环节要求的和商务与技术文件评审同步进行，并根据澄清、演示、样品等情况按评分标准进行独立打分；

（2）评标委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的完整性、合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明（包括报价修正、政府采购政策价格扣除、报价明显偏低等等）；

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

4.得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对系统计算出的价格分及总得分进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（2）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5.评价

采购代理机构对评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过政采云平台要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不得少于30分钟，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人务必在线等待，留意手机短信，及时通过政采云平台进行在线澄清、说明或补正。

2.投标人的澄清、说明或补正内容将作为投标文件的一部分。

（四）错误修正

1.“政府采购云平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准。

2.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当通过电子交易平台交换数据电文，并加盖电子签章或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（六）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1.资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装，或者在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

2.不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

5.投标报价超过招标文件中规定的最高限价；

6.投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

7.投标人仅提交备份投标文件的；

8.电子加密投标文件解密失败或未按时解密的，且未在规定时间内提交备份投标文件的（包括未在解密规定时间内提供备份投标文件解密密码或密码错误的）；

9.投标文件提供虚假材料的；

10.不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11.不符合法律、法规以及招标文件中规定的无效标条款或其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（七）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1.符合资格要求的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（八）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章 评标办法及评分标准》。

（九）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能 正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

六、定标

1.确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2.发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。中标结果公告将包括中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单等内容，但不包括国家秘密、商业秘密。

3.发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书（中标供应商应在中标结果公告发布后签订合同前，赴采购代理机构项目负责人处领取中标通知书）。

4.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标供应商不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标供应商自行承担。

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标供应商无故拖延、拒签合同的,采购代理机构和采购人有权取消其中标资格。

4.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、验收

1.采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料一并存档。

3.严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、“政采贷”服务

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，政采云平台已推广应用“政采贷”服务，中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 陈盈 | 13967614344 |
| 浙江泰隆商业银行 | 陈超 | 17858683697 |
| 浙江民泰商业银行 | 朱祖优 | 13858602876 |
| 中国建设银行 | 徐旭霞 | 15988932355 |
| 中国邮政储蓄银行 | 赵红芳 | 18968556112 |
| 农村商业银行 | 叶斌昇 | 13806593583 |
| 台州银行 | 朱翔 | 13819660917 |
| 中国农业银行 | 娄志伟 | 13958514828 |

履约保函、预付款保函相关说明

| 金融机构名称及意愿承担保函（保单）种类 | 保函（保单）收费情况 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 机构名称：中国工商银行股份有限公司仙居支行 履约保函： 是 预付款保函： 是 | 对外保函服务 1.开立及展期费担保费率： （1)融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按担保额度0.05-0.25%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （2)非融资性保函：期限在一年（含）以内，客户按0.027-0.167%/月计收。最小计费周期为实际月（按实际发生天数，从保函生效之日至失效日计算，30天为1月），期限不足1月的按1个月计收。最低500元／季。 （3)担保期限超过一年的，每增加一年整体费率提高10%（单利）。若担保文本未明确确定的到期日或含有自动延展性质条款的，我行可按根据基础合同和担保文本的有关约定推算出的担保最长有效期调整对应的费率。 如企业划型为小微企业的，以上手续费全免。 | 陈盈13967614344 |
| 机构名称：浙江泰隆商业银行台州仙居支行 履约保函：是 预付款保函：是 备注：我行目前只有线下模式 | 根据保证金比例不同，参照下述费率计收： 全额保证金，500一年； 保证金比例50%以下，保函敞口金额的1.25‰/季，最低500元/季； 保证金比例50%（含）以上，保函敞口金额的1‰/季，最低500元/季。 涉及保函增额，增额部分参照开立保函收费标准另行收费，延期修改按照300/次的标准另行收费； 按年收费项目不足一年按一年计收，超过一年三十天按照两年计收（从保函开立之日起390天（含）为一个年度三十天） 按季收费项目不足一季按一季度计收，超过一季度十天的按两季度计收（从保函开立之日起100天（含）为一个季度十天） | 银行联系人：陈超17858683697 具体保函业务办理客户经理：王英17858683702 |
| 机构名称：仙居农商银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率万分之五，在出具保函前一次性收取。 | 李杭13586233529 |
| 机构名称：仙居中国银行 履约保函：是 预付款保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元。 | 张弥0576-87796908 |
| 机构名称：中国人民财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保险：是 预付款保函：是 | 建设工程合同款支付保证保险，年费率1.2%，每单最低保险费为1000元。 建设工程预付款保证保险，年费率0.6%，每单最低保险费为1000元。 | 王巧红13968483573 |
| 机构名称：中国大地财产保险股份有限公司仙居支公司 履约保函：是 预付款保函：否 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率最低0.5%，每单保函最低保险费为1000元。 | 吴琼17858699170 |
| 机构名称：天安财产保险股份有限公司台州中心支公司仙居县营销服务部 履约保函：否 预付款保函：是 | 预付款保函：按预付款金额投保，年费率为1%-2%，每单保函最低保险费为500元；保险期限最长不超过5年。 | 陶正鹏13858613668 |
| 机构名称：仙居县台融融资担保有限公司 履约保函：是 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率0.2%，每单保函最低保险费为800元。 | 郭鹏飞13819645716 |

第三章 评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

- 总则

- 1.本项目评标采用综合评分法，总分为100分（商务与技术文件得分权重为 80 %，评分分值为 80 分；报价文件得分权重为 20 %，评分分值为 20 分）。各合格投标人的评标综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列。如合格投标人数量超过三家，原则上只推荐三家中标候选供应商。

特别说明：（1）因考虑到本项目工作量大，为确保本项目顺利实施，采购人要求同一供应商不得同时中标两个及以上标项。本项目按标项一、二、三、四顺序依次开标，前面标项的第一中标候选人不再被推荐为后面标项的中标候选人。

（2）除了已成为前面任一标项的第一中标候选人的投标人外，各标项符合资格要求的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商家数须满足至少三家才可继续开展采购活动，否则该标项将作废标处理。

2.相同品牌认定标准。使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位（以政采云系统计算为准）。

二、分值的计算

评标综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分（价格分）。

1.在规定的分值内独立评定打分，如商务与技术文件中的客观分出现不一致的由评标委员会统一意见后统一给分。

2.各有效投标人的商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均值计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

3.标项一、二、三、四评分内容及标准

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务资信分 |  |  | 4分 |
| 1 | 标书质量 | 根据投标文件编制是否完整、电子投标文件关联点设置是否定位准确、投标文件内容简洁明确程度及针对性等情况酌情评分，最高得2分；投标文件有关内容前后矛盾、与采购文件要求不一致等，评审小组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分。 | 2 |
| 2 | 业绩 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有同类枯死木清理项目业绩的，每个合同得0.5分，本项最高得2分。 注：合同、中标（或成交）通知书扫描件必须同时编入商务与技术文件，否则不得分。如果合同不能证明时间的需提供经合同甲方单位盖章的证明材料。 | 2 |
| 二、技术分 |  |  | 76分 |
| 3 | 拟投入项目实施人员情况 | 拟投入本项目管理人员每1人得1分，本项最高得5分。 注：须提供项目管理人员身份证复印件及投标截止时间前近3个月内任意1个月投标人为其缴纳的社保（含养老保险）缴费或参保证明编入商务与技术文件，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人拟投入项目实施人员情况评分，拟投入项目实施人员大于等于60人而少于70人的，得2分；拟投入项目实施人员大于等于70人而少于80人的，得4分；拟投入项目实施人员大于等于80人而少于90人的，得6分；拟投入项目实施人员大于等于90人而少于100人的，得8分；拟投入项目实施人员大于等于100人的，得10分；本项最高得10分。 注：须提供项目实施人员的身份证复印件及保险（工伤险或意外险）凭证扫描件编入商务与技术标,否则不得分。 | 10 |
| 4 | 拟投入项目设备情况 | 根据投标人拟投入伐木油锯情况评分，拟投入伐木油锯6套的，得1分；拟投入伐木油锯7套的，得2分；拟投入伐木油锯8套的，得3分；拟投入伐木油锯9套的，得4分；拟投入伐木油锯大于等于10套的，得5分；本项最高得5分。 注：须提供砍伐设备发票或对应服务期的租赁合同复印件编入商务与技术标,否则不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人拟投入运输车辆情况评分，拟投入运输车辆2辆的，得1分；拟投入运输车辆3辆的，得3分；拟投入运输车辆4辆的，得5分；本项最高得5分。 注：须提供车辆照片、行驶证复印件，如非自有车辆还须提供对应服务期租赁合同复印件编入商务与技术标,否则不得分）； | 5 |
| 5 | 对项目需求的了解及对应解决方案、针对本项目的合理化建议 | - 投标人应对本项目需求充分了解，提供对本项目的实际现状、存在的问题和难点要点的调查剖析，并针对克服重点、难点采取相应的解决措施，提出对应解决方案。根据投标人提供的内容进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
|  |  | - 根据投标人提供针对本项目的合理化建议情况由评标委员会判定评分，最高得2分，不提供不得分。 | 2 |
| 6 | 项目实施技术服务方案 | - 枯死木清理技术方案：根据投标人提供针对本项目的枯死木清理技术方案（方案需结合季节变化及本项目实际，考虑各类情况，山林、道路及枯死木分布现状等，计划周密，措施有效，如砍伐方案及措施、运输方案及措施、“浙江数字森防”管理平台落实方案等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
|  |  | - 枯死木清理作业人员配置方案：根据投标人提供针对本项目的枯死木清理作业人员配置方案（包含且不限于人员安排的合理性、人员调度的便捷性、各类人员的配备等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
|  |  | - 枯死木清理作业机械设备投入方案：根据投标人提供针对本项目的枯死木清理作业机械设备投入方案（包含且不限于机械设备配备的科学性、设备保障管理措施以及设备投入是否满足实际清理需要等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
| 7 | 项目进度计划 | 根据投标人对集中清理的进度计划安排及即现即清的进度计划安排，保障措施、工期承诺等进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
| 8 | 项目管理制度 | 根据投标人提供的针对本项目的管理制度（包含且不限于人员考核制度、日常运作、作业操作流程规范等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
| 9 | 安全文明保障方案 | 根据投标人提供的枯死木清理安全文明保障方案（包含且不限于枯死木清理安全保障体系和安全管理制度、文明清理管理措施、环境保护措施等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
| 10 | 质量保证措施 | 根据投标人提供的质量保证措施（包含且不限于枯死木清理质量管理保障体系和控制措施、防治病虫害的具体保证措施等）进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
| 11 | 应急预案及措施 | 根据投标人对自然灾害、安全事件等（尤其是抗冰冻雨雪抗暑防风）的应急预案及措施进行评分，内容全面完整、科学合理的得5分。内容存在欠完整或欠合理的每处（次）扣0.5分，内容不完整或不合理的每处（次）扣1分，扣完为止。未提供或被评标委员会认定为无效的，此项不得分。 | 5 |
| 12 | 针对本项目的优惠内容与措施 | - 根据投标人提供的针对本项目的优惠内容与措施由评标委员会判定评分，最高得4分，不提供不得分。 | 4 |
| 三、价格分 |  |  |  |
| 13 | 投标报价 | 报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算： 内容; 分值; 价格权重. 投标综合单价（树干）; 16; 16%. 投标综合单价（树枝）; 4; 4%. 各项投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100 ，各项得分之和作为报价文件的总分。 | 20 |

- 招标需求

重要提示：

▲1.因考虑到本项目工作量大，为确保本项目顺利实施，采购人要求同一供应商不得同时中标两个及以上标项。

一、招标项目一览表

本次招标共4个标项，具体内容如下表：

| 标项序号 | 标项名称 | 暂定工作量（吨） | 预算金额（元） | ▲最高投标单价 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（一标段） | 12000 | 8710280 | 600元/吨（树干）； 700元/吨（树枝） | 农、林、牧、渔业 |
| 2 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（二标段） |  |  |  |  |
| 3 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（三标段） |  |  |  |  |
| 4 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（四标段） |  |  |  |  |

- 二、服务内容及要求

- （一）服务内容

- 根据《仙居县2023年松材线虫病防控工作方案》及省市相关文件要求，在规定时间内对指定范围（辖区林木采伐许可证核定范围内）所有枯死（濒死)松树进行全面清理，主要交通沿线、“四边”区域优先安排清理。坚持以疫木清理为核心，以严格疫木源头管理为根本，积极开展综合防治，在完成松材线虫病疫情集中除治的基础上，继续开展对枯死松树的日常监测和“即现即清”工作。强化检疫执法，有效管控疫木，确保辖区内不出现疫木流失等违法事件。

- （二）服务范围

| 标项序号 | 标项名称 | 服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（一标段） | 茶溪村的老粮站以南、小溪港以东、永安村、北苑村、谷岩村。 | 辖区林木采伐许可证核定范围内，采购人保留调整数量和范围的权利。 |
| 2 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（二标段） | 感德村、黄龙村、东横村、仙景村、景园村。 |  |
| 3 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（三标段） | 高迁村、富垟村、上叶村、抱珠村、寺前村、马岗村、和塘村、前塘村。（神仙居景区除外） |  |
| 4 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（四标段） | 岙里港村、东山头村、茶溪村的老粮站以北、小溪港以西、南边到永安溪。 |  |

- （三）服务要求

- 1.清理对象：清理对象为枯死、濒死松树，濒死松树为松叶变黄红色下垂且树干极少树脂甚至轻敲脱皮的松树；或者上部枝叶出现红色枯死的松树。已腐烂或者枯死两年以上松树不列入清理对象，严禁对正常活松树及阔叶树、杉树等其它树种进行清理。

- 2.清理时间：重点区域的松枯死木清理工作在2023年1月20日前基本完成，集中清理工作在2023年3月31日前完成，4月开展除治“回头看”，5月至10月开展“即现即清”。遇不可抗拒的特殊情况，另行协商。要按照“先重点后一般、先难后易、先紧后宽”的要求，合理安排，保证清理进度。

- 3.清理顺序：第一是高速公路两侧、铁路、国道、省道两侧，自然保护区、风景名胜区等周边可视范围内；第二是县道两侧、集镇周边可视范围内、新发生松材线虫病危害的区域；第三是其他区域。

- 4.采伐审批办理：协助采购人依法办理林木采伐许可证，除治队（指中标单位，下同）凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由采购人告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，采购人可直接申请办理林木采伐许可证。

- 5.清理要求：全面清理采伐山场的松树枯死木，主干、树梢、直径1厘米以上的枝桠要全部清理下山，伐桩离地高度不超过5厘米（以上坡为准），伐桩处理严格按相关技术规程执行。所有清理物必须全部搬运下山（集中临时存放到安全和方便运输的地方）并运送到疫木除害处理定点企业（仙居县仙锦木材加工厂，地址：南峰街道管山社区管山村。浙江丽荣木业有限公司，地址：福应街道现代工业集聚区。仙居县金如广木制品厂，地址：白塔镇茶溪村。增加的定点除害处理企业由县自然资源和规划局另行发文。），严禁将松树枯死木运输出县或出售给非定点企业。不得外流，不得擅自处理，未经许可的加工厂一律不得收购、加工和调运松枯死木。树干、树枝须分别装车过磅。销售到定点企业的树枝重量必须占到全部重量的15%以上，否则树枝重量占全部重量的比例每下降一个百分点，扣发三个百分点的补助费（保留2位小数）。

- 6.打孔注药：如有需要配合县自然资源和规划局及相关单位对辖区内神仙居景区及周边、永安溪滩林、高速两侧等重点区域需要重点保护的松树实施注射免疫剂保护。

- 7.应用“数字森防”：要突出数字赋能，全面推广应用“浙江数字森防”管理平台， 通过疫情普查、疫木除治、打孔注药、抽样检测和档案管理、资金管控、即现即清等数据的上传，实现松材线虫病疫情防控全链条、全流程闭环管理。按省林业局上传数字森防要求上传采伐前后、疫木运输等照片及数据到系统，除治株数和面积要互相匹配，经核查发现弄虚作假的，每起扣减补助费3000-9000元。

- 8.检疫封锁措施：协助采购人全面排查辖区内（来自本地和异地）采伐、运输、加工、经营和使用松木及其制品情况。重点排查内容包括：松木托盘、松木包装箱、电缆盘、光缆盘，铁路、公路、电力、通信、水利、建筑等建设工程，以及各类企业使用松木及其制品情 况。协助采购人进一步完善涉木企业、单位登记，并定期跟踪检查，采购人如有需要每月20日前协助采购人填报《仙居县木材加工场所检查统计表》。

- 9.安全生产：各枯死松树除治队抓好安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

- （四）拟投入项目人员配备及设备要求

| 标项序号 | 标项名称 | 拟投入人员配置要求 | 拟投入项目设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（一标段） | 项目实施人员（管理人员、伐木工）≥50人 | 伐木油锯≥5套；运输车辆≥1辆 |  |
| 2 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（二标段） | 项目实施人员（管理人员、伐木工）≥50人 | 伐木油锯≥5套；运输车辆≥1辆 |  |
| 3 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（三标段） | 项目实施人员（管理人员、伐木工）≥50人 | 伐木油锯≥5套；运输车辆≥1辆 |  |
| 4 | 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目（四标段） | 项目实施人员（管理人员、伐木工）≥50人 | 伐木油锯≥5套；运输车辆≥1辆 |  |

（五）监管和相关要求

1.枯死、濒死松树由除治队清理，并落实清理人员人身意外伤害保险，枯死松树清理前必须对所有的清理人员进行技术培训，开展安全教育，严格按照技术标准开展清理并确保人身安全。

2.除治队严格按照清理要求进行作业，清理质量符合规范。需建立枯死松树清理台账，与现场监管的护林员或行政村指派的监管人员及上级单位委派的监督人员配合，并通过数字化平台进行枯死木清理管理，除治队严格按照“浙江数字森防”相关要求，安排专人对枯死木清理前后进行拍照并上传数据，清理下山的所有枯死木运送到疫木除害处理定点企业进行处理，凭《仙居县枯死木清理运输单》在县境内运输。运输数据要及时上传到“浙江数字森防”。除治队负责人每天据实记录运输台账，包括清理时间、地点、疫木权属（户名、集体）及数量、除害处理方式、运输工具、运输物品、数量和运输起止地等，台账资料由相关责任人员签字确认。

3.图片要求：需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（每一株清理的疫木，都要落地上图（拍不少于2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点，运输车辆现场装好车后及运到疫木定点处理厂过磅时图片。

4.需凭《仙居县枯死木清理运输单》运往疫木处理定点企业，并保存（存根）凭证，作为支付款项及备核查依据。

5.配合当地政府做好枯死松树管理工作，防止农户擅自拿回家当薪柴、松材自用、外运等疫木流失行为发生，确保疫木全部运到定点处理企业。

- 6.每个清理区域指定专人负责清理质量，确保每位清理人员严格按照技术要求彻底清理枯死松树，树干及1厘米以上枝桠全部清理下山。同时做好不可利用小枝梢的销毁监督工作，严防森林火灾等安全事故发生。

- 7.除治队清理枯死、濒死松树时，应避免损害农户其它合法权益，如有发生，由除治队与农户协商解决。

- 8.在实施过程中除治队如不能按时间节点完成或拒绝实施的，采购人有权委托他人先行实施，相关费用由除治队支付或由采购人在应支付款项内按实扣除。

- 9.加强疫木管理，如果出现疫木流失现象，没收所运木材，除按1.00 元/斤扣减补助费外(不足1万元的按1万元扣减)，还将按相关法律法规进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。按要求销售疫木，不得以烂树充当树枝，不得以树干充当树枝，发现一起扣减补助费 1-5 万元。除治队的疫木销售实行回避制度，除治队主要人员与定点企业相关人员有亲戚关系等需要回避的主动提出，未回避的一经发现，该除治队清理的由该定点企业收购的枯死木不享受县级补助政策。凡出现上述 3 种情形之一的，该除治队及相关负责人三年内不得参与松枯死木清理相关的政府采购。

- 10.日常监督：除治队应委派专职管理人员开展清理现场日常巡查和检查，做好清理质量、疫木运输、用火安全等过程的监管，做好清理路线、清理数量核验，每周四前向采购人报送《仙居县2023年度松枯死木除治山场清理进度表》，并做好人员管理工作和运输等相关台账。由采购人或采购人聘请的护林员或相关单位聘请的监督人员不定期对疫情除治进行抽查监督，不合格的须返工，直至符合清理技术标准。采购人按照监督检查结果督促除治队限期整改。

- 11.档案管理：建立完善“一镇一档”“小班网格化管理”档案管理办法，扎实推进小班化管理进程，建立和完善疫点小班档案信息，保持小班档案连续性、严肃性。做好除治工作中所有档案资料的管理，协助相关单位资料管理（主要包括：县级制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料等；清理施工的政府采购、合同等相关资料；松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测鉴定等台账；涉木单位及个人登记备案档案；松材线虫病疫木除治作业、疫木监管等台账；松材线虫病疫木除治现场图片、影像等资料；松材线虫病防治检查验收、工作总结等资料）。

（五）项目验收

- 1.疫木除治质量验收时间：在2023年6月底前完成项目县级初步验收、在11月底前完成项目县级竣工验收。

- 2.疫木除治质量验收内容：年度除治任务完成情况、除治作业区枯死松树清理情况、山场除治质量情况、疫木除害处理情况、疫木除治监管情况、检疫封锁情况等。

- 3.防治成效验收时间：2023年10月-11月。

- 4.防治成效验收内容：检查除治区松材线虫病疫情发生、媒介昆虫防治、疫木除治、疫木监管、检疫封锁等情况，并对照上年度秋季疫情发生情况，评价年度防治成效。

5.验收方法及应用：松枯死木清理工作完成后，由采购人组织人员进行除治山场清理质量现场验收,验收合格后上报。县自然资源和规划局委托具有相关资质的第三方机构开展抽查验收，对质量不合格的责令限期整改并扣除部分补助款项。防治成效验收结合秋季普查结果复核工作进行，按照2023年秋季松材线虫病疫情普查结果，与2022年秋季普查情况进行比较，如果疫情发生株数下降20%以上,或2023年发生率低于1%的，全额拨付尾款，否则按比例扣除尾款（保留2位小数计算）。

（六）报价要求

1、本项目采用固定综合单价的报价方式。具体按照本项目树干和树枝的实际工作重量×对应的中标单价，按实结算。

2、供应商的报价必须包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，中标人要无条件听从采购人指挥，费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付。）

3、供应商在投标前应自行前往现场踏勘了解项目实际情况，并应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。

（七）奖惩措施

1.对高速两侧、神仙居周边等重点区域松林（范围划定按采购人提供的文件为准）按面积进行额外补助，到2023年1月15日前，完成清理任务且除治山场清理质量达到合格的，按40元/亩标准补助；到2023年2月28 日前，完成清理任务且除治山场清理质量达到合格的，按20元/亩标准补助；到2023年3月31日前全面完成集中清理且除治山场清理质量达到合格的，按10元/亩标准补助。2023年4月，在划定范围有枯死木未清，限期整改不到位的，每起扣减补助费5000元。

2.对2022年秋季普查结果显示疫情发生分散的乡镇（街道）林场按面积（若位于高速两侧则按上述第1点执行，不重复享受；2022 年已开展打孔注药省级试点的不享受）进行额外补助，到2023年2月28日前，完成清理任务且除治山场清理质量达到合格的，按15元/亩标准补助；到2023年3月31日前全面完成集中清理且除治山场清理质量达到合格的，按10元/亩标准补助，且每个疫情小班补助面积不高于 10 亩/株。

3.销售到定点企业的树枝重量必须占到全部重量的15%以上，否则树枝重量占全部重量的比例每下降一个百分点，扣发三个百分点的补助费（保留 2 位小数）。

4.要突出数字赋能，全面推广应用“浙江数字森防”管理平台，通过疫情普查、疫木除治、抽样检测和档案管理、资金管控、即现即清等数据的上传，实现松材线虫病疫情防控全链条、全流程闭环管理。按省林业局上传数字森防要求上传采伐前后、疫木运输等照片及数据到系统，除治株数和面积要互相匹配，经核查发现弄虚作假的，每起扣减补助费3000-9000元。

（八）商务需求

- 1.服务期限：重点区域的松枯死木清理工作在2023年1月20日前基本完成，集中清理工作在2023年3月31日前完成，4月开展除治“回头看”，5月至10月开展“即现即清”。

- 2.质量目标：严格执行《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定，达到验收合格标准。

- 3.付款条件：本项目按清理进度支付结算款。第一期，合同签订后7个工作日内，支付合同总额20%预付款。第二期支付中标人在1月15日前已运到定点企业实际重量补助费的70%；第三期支付在6月底前完成项目县级初步验收的，支付集中清理期间运送到定期企业实际重量补助费的80%（含前期已支付费用）；第四期支付在11月底前完成项目县级竣工验收的，支付即现即清阶段补助费以及剩余的集中除治阶段补助费。款项待仙居县自然资源和规划局资金拨付到位并扣除未支付的罚款及应支付的违约金后发放。

4.履约保证金：

- （1）成交供应商向采购人提供履约担保，担保方式为： 现金、转账、及采购人认可的包含形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）。担保额度：每标项1.5万元。履行合同前缴纳履约保证金，按合同规定向采购人提交履约保证金。

- （2）项目通过最终验收合格后7个工作日内无息退还。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按投标承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

（九）其他注意事项

1.为确保清理枯死松树进度和质量，在清理项目实施期间，除治队必须集中精力和人员清理枯死松树。

2.除治队应安排专人负责项目质量和安全清理管理工作，对作业人员要经常进行质量和安全清理教育，落实安全防护措施，为作业人员进行人身安全保险。在采伐作业山场严禁抽烟，防止引发山林火灾，如被监管人员或采购人管理人员发现，则每发现一次扣除履约保证金100元作为违约金。除治过程中因操作不当或违规用火引发森林火灾，造成的损失全部由除治队负责，赔偿费用在除治费中扣除，造成重大经济损失，依法追究除治队的经济和法律责任。

3.在清理期间，除治队作业人员工资、生活费及生产用具费、运输费、装卸费、房屋租赁费等一切费用均由除治队负责。

4.在枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险并且配备有符合文件规定的专用设备，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。除治队要经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和除治队承担。

5.在清理开始前原则上由除治队负责政策处理工作及费用，采购人协助，特殊情况经采购人确认同意后除外。在清理过程中，如遇非除治队直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，采购人有义务进行协调解决。因除治队原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由除治队负责。

6.如除治队恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，采购人可立即终止合同，并赔偿采购人由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

7.防治工作中途如出现不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

8.本项目包含的采伐数量均为暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标人不得以采伐数量不足为由向采购人索赔损失。本项目所涉及的砍伐数量结算时按实际砍伐数量计量，按中标单价和实际完成工作量结算。实际砍伐数量超过标项暂估数量时需要经采购人同意后砍伐。

9.本文未详细明确、需补充的内容、具体执行方式等按仙政办发【2022】55号文件，关于印发《仙居县2023 年松材线虫病防控工作方案》的通知要求执行。后续上级单位文件、通知如有变化的在允许范围内按相应规定执行。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目

项目编号：

标项名称：

甲方(以下简称甲方):仙居县白塔镇人民政府

乙方(以下简称乙方):______________________________

为有效开展松材线虫病防治工作，根据《中华人民共和国民法典》、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就本项目有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

- 一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、更正补充文件。

4、招标文件。

5、中标供应商投标文件。

6、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、服务内容及要求

（一）服务内容：根据《仙居县2023年松材线虫病防控工作方案》及省市相关文件要求，在规定时间内对指定范围（辖区林木采伐许可证核定范围内）所有枯死（濒死)松树进行全面清理，主要交通沿线、“四边”区域优先安排清理。坚持以疫木清理为核心，以严格疫木源头管理为根本，积极开展综合防治，在完成松材线虫病疫情集中除治的基础上，继续开展对枯死松树的日常监测和“即现即清”工作。强化检疫执法，有效管控疫木，确保辖区内不出现疫木流失等违法事件。

（二）服务范围：

| 服务范围 | 备注 |
| --- | --- |
|  | 辖区林木采伐许可证核定范围内，采购人保留调整数量和范围的权利。 |

- （三）服务要求

- 1.清理对象：清理对象为枯死、濒死松树，濒死松树为松叶变黄红色下垂且树干极少树脂甚至轻敲脱皮的松树；或者上部枝叶出现红色枯死的松树。已腐烂或者枯死两年以上松树不列入清理对象，严禁对正常活松树及阔叶树、杉树等其它树种进行清理。

- 2.清理时间：重点区域的松枯死木清理工作在2023年1月20日前基本完成，集中清理工作在2023年3月31日前完成，4月开展除治“回头看”，5月至10月开展“即现即清”。遇不可抗拒的特殊情况，另行协商。要按照“先重点后一般、先难后易、先紧后宽”的要求，合理安排，保证清理进度。

- 3.清理顺序：第一是高速公路两侧、铁路、国道、省道两侧，自然保护区、风景名胜区等周边可视范围内；第二是县道两侧、集镇周边可视范围内、新发生松材线虫病危害的区域；第三是其他区域。

- 4.采伐审批办理：协助采购人依法办理林木采伐许可证，除治队（指中标单位，下同）凭证采伐，严禁借松材线虫病除治为名乱砍滥伐。按照“谁经营、谁防治”的原则，由采购人告知林木所有者限期申请办理林木采伐许可证；逾期不申请办证的，采购人可直接申请办理林木采伐许可证。

- 5.清理要求：全面清理采伐山场的松树枯死木，主干、树梢、直径1厘米以上的枝桠要全部清理下山，伐桩离地高度不超过5厘米（以上坡为准），伐桩处理严格按相关技术规程执行。所有清理物必须全部搬运下山（集中临时存放到安全和方便运输的地方）并运送到疫木除害处理定点企业（仙居县仙锦木材加工厂，地址：南峰街道管山社区管山村。浙江丽荣木业有限公司，地址：福应街道现代工业集聚区。仙居县金如广木制品厂，地址：白塔镇茶溪村。增加的定点除害处理企业由县自然资源和规划局另行发文。），严禁将松树枯死木运输出县或出售给非定点企业。不得外流，不得擅自处理，未经许可的加工厂一律不得收购、加工和调运松枯死木。树干、树枝须分别装车过磅。销售到定点企业的树枝重量必须占到全部重量的15%以上，否则树枝重量占全部重量的比例每下降一个百分点，扣发三个百分点的补助费（保留2位小数）。

- 6.打孔注药：如有需要配合县自然资源和规划局及相关单位对辖区内神仙居景区及周边、永安溪滩林、高速两侧等重点区域需要重点保护的松树实施注射免疫剂保护。

- 7.应用“数字森防”：要突出数字赋能，全面推广应用“浙江数字森防”管理平台， 通过疫情普查、疫木除治、打孔注药、抽样检测和档案管理、资金管控、即现即清等数据的上传，实现松材线虫病疫情防控全链条、全流程闭环管理。按省林业局上传数字森防要求上传采伐前后、疫木运输等照片及数据到系统，除治株数和面积要互相匹配，经核查发现弄虚作假的，每起扣减补助费3000-9000元。

- 8.检疫封锁措施：协助采购人全面排查辖区内（来自本地和异地）采伐、运输、加工、经营和使用松木及其制品情况。重点排查内容包括：松木托盘、松木包装箱、电缆盘、光缆盘，铁路、公路、电力、通信、水利、建筑等建设工程，以及各类企业使用松木及其制品情 况。协助采购人进一步完善涉木企业、单位登记，并定期跟踪检查，采购人如有需要每月20日前协助采购人填报《仙居县木材加工场所检查统计表》。

- 9.安全生产：各枯死松树除治队抓好安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

- （四）拟投入项目人员配备及设备

| 拟投入人员配置 | 拟投入项目设备 | 备注 |
| --- | --- | --- |

（五）监管和相关要求

1.枯死、濒死松树由除治队清理，并落实清理人员人身意外伤害保险，枯死松树清理前必须对所有的清理人员进行技术培训，开展安全教育，严格按照技术标准开展清理并确保人身安全。

2.除治队严格按照清理要求进行作业，清理质量符合规范。需建立枯死松树清理台账，与现场监管的护林员或行政村指派的监管人员及上级单位委派的监督人员配合，并通过数字化平台进行枯死木清理管理，除治队严格按照“浙江数字森防”相关要求，安排专人对枯死木清理前后进行拍照并上传数据，清理下山的所有枯死木运送到疫木除害处理定点企业进行处理，凭《仙居县枯死木清理运输单》在县境内运输。运输数据要及时上传到“浙江数字森防”。除治队负责人每天据实记录运输台账，包括清理时间、地点、疫木权属（户名、集体）及数量、除害处理方式、运输工具、运输物品、数量和运输起止地等，台账资料由相关责任人员签字确认。

3.图片要求：需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（每一株清理的疫木，都要落地上图（拍不少于2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点，运输车辆现场装好车后及运到疫木定点处理厂过磅时图片。

4.需凭《仙居县枯死木清理运输单》运往疫木处理定点企业，并保存（存根）凭证，作为支付款项及备核查依据。

5.配合当地政府做好枯死松树管理工作，防止农户擅自拿回家当薪柴、松材自用、外运等疫木流失行为发生，确保疫木全部运到定点处理企业。

- 6.每个清理区域指定专人负责清理质量，确保每位清理人员严格按照技术要求彻底清理枯死松树，树干及1厘米以上枝桠全部清理下山。同时做好不可利用小枝梢的销毁监督工作，严防森林火灾等安全事故发生。

- 7.除治队清理枯死、濒死松树时，应避免损害农户其它合法权益，如有发生，由除治队与农户协商解决。

- 8.在实施过程中除治队如不能按时间节点完成或拒绝实施的，采购人有权委托他人先行实施，相关费用由除治队支付或由采购人在应支付款项内按实扣除。

- 9.加强疫木管理，如果出现疫木流失现象，没收所运木材，除按1.00 元/斤扣减补助费外(不足1万元的按1万元扣减)，还将按相关法律法规进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。按要求销售疫木，不得以烂树充当树枝，不得以树干充当树枝，发现一起扣减补助费 1-5 万元。除治队的疫木销售实行回避制度，除治队主要人员与定点企业相关人员有亲戚关系等需要回避的主动提出，未回避的一经发现，该除治队清理的由该定点企业收购的枯死木不享受县级补助政策。凡出现上述 3 种情形之一的，该除治队及相关负责人三年内不得参与松枯死木清理相关的政府采购。

- 10.日常监督：除治队应委派专职管理人员开展清理现场日常巡查和检查，做好清理质量、疫木运输、用火安全等过程的监管，做好清理路线、清理数量核验，每周四前向采购人报送《仙居县2023年度松枯死木除治山场清理进度表》，并做好人员管理工作和运输等相关台账。由采购人或采购人聘请的护林员或相关单位聘请的监督人员不定期对疫情除治进行抽查监督，不合格的须返工，直至符合清理技术标准。采购人按照监督检查结果督促除治队限期整改。

- 11.档案管理：建立完善“一镇一档”“小班网格化管理”档案管理办法，扎实推进小班化管理进程，建立和完善疫点小班档案信息，保持小班档案连续性、严肃性。做好除治工作中所有档案资料的管理，协助相关单位资料管理（主要包括：县级制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料等；清理施工的政府采购、合同等相关资料；松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测鉴定等台账；涉木单位及个人登记备案档案；松材线虫病疫木除治作业、疫木监管等台账；松材线虫病疫木除治现场图片、影像等资料；松材线虫病防治检查验收、工作总结等资料）。

三、合同价格

价格核算：

□总价包干：中标后标的区域内当年秋季以来枯死的松树必须全部清理完成，具体枯死的松树数量按第三方公司所做的枯死木清理采伐作业设计数据计算，若实际砍伐的松树数量有增加或减少的情况，合同总价不做调整。

合同价格：       /       元。

包括技术资料、调查费用、人员管理、保险费用、税费等涉及到本项目的所有相关费用均包含在投标报价中。

☑称重计量：根据清理下山运送到定点企业的枯死松树重量，按重量计算实价。销售到定点企业的树枝重量必须占到全部重量的15%以上，否则树枝重量占全部重量每降低一个百分点，扣发三个百分点的费用。

□其他承包方式：         /                。

支付方式：

□按工作量支付：

完成除治工作量的   /       %后，支付项目合同价的    /        %；

完成除治工作量的     /     %后，支付项目合同价的     /       %；

完成所有除治工作并验收通过后，支付剩余    /     %。

☑按下山重量支付：树干综合单价    元/吨（大写：            元/吨）；树枝综合单价     元/吨（大写：            元/吨）。本项目按清理进度支付结算款。第一期，合同签订后7个工作日内，支付合同总额20%预付款。第二期支付乙方在1月15日前已运到定点企业实际重量补助费的70%；第三期支付在6月底前完成项目县级初步验收的，支付集中清理期间运送到定期企业实际重量补助费的80%（含前期已支付费用）；第四期支付在11月底前完成项目县级竣工验收的，支付即现即清阶段补助费以及剩余的集中除治阶段补助费。款项待仙居县自然资源和规划局资金拨付到位并扣除未支付的罚款及应支付的违约金后发放。款项由甲方根据乙方实际清理工作量及承包单价计算，当实际完成工作量达不到暂定数量时，按实计算；当实际需完成工作量超过暂定工作量时，超出部分立即停止清理，经报甲方同意后按甲方意见清理，否则超出部分工作量由乙方自行负责相关费用及责任。出售枯死松木所得由甲方按相关规定与枯死木定点处理企业结算后，归乙方所有。

□其他支付方式：       /          。

四、服务期限

重点区域的松枯死木清理工作在2023年1月20日前基本完成，集中清理工作在2023年3月31日前完成，4月开展除治“回头看”，5月至10月开展“即现即清”。

五、质量要求标准

严格执行《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定，并按要求运用“数字森防”上传除治数据。

1、伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm，按照《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》相关规定处理。

2、枝桠处理：除治山场范围内，清理收集所有直径大于1cm的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝桠，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎等除害措施。

3、疫木处理：伐除的松木必须全部搬运下山集中到存放安全和方便运输的地方，在当天运往定点除害处理企业进行安全除害处理，或就近采取粉碎等除害措施。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

4、其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木；树干、枝桠须分别装车过磅，枝桠进厂过磅重量占比不得低于15%。

六、项目验收

- 1.疫木除治质量验收时间：在2023年6月底前完成项目县级初步验收、在11月底前完成项目县级竣工验收。

- 2.疫木除治质量验收内容：年度除治任务完成情况、除治作业区枯死松树清理情况、山场除治质量情况、疫木除害处理情况、疫木除治监管情况、检疫封锁情况等。

- 3.防治成效验收时间：2023年10月-11月。

- 4.防治成效验收内容：检查除治区松材线虫病疫情发生、媒介昆虫防治、疫木除治、疫木监管、检疫封锁等情况，并对照上年度秋季疫情发生情况，评价年度防治成效。

5.验收方法及应用：松枯死木清理工作完成后，由采购人组织人员进行除治山场清理质量现场验收,验收合格后上报。县自然资源和规划局委托具有相关资质的第三方机构开展抽查验收，对质量不合格的责令限期整改并扣除部分补助款项。防治成效验收结合秋季普查结果复核工作进行，按照2023年秋季松材线虫病疫情普查结果，与2022年秋季普查情况进行比较，如果疫情发生株数下降20%以上,或2023年发生率低于1%的，全额拨付尾款，否则按比例扣除尾款（保留2位小数计算）。

七、特殊条款

1.为确保清理枯死松树进度和质量，在清理项目实施期间，除治队必须集中精力和人员清理枯死松树。

2.除治队应安排专人负责项目质量和安全清理管理工作，对作业人员要经常进行质量和安全清理教育，落实安全防护措施，为作业人员进行人身安全保险。在采伐作业山场严禁抽烟，防止引发山林火灾，如被监管人员或采购人管理人员发现，则每发现一次扣除履约保证金100元作为违约金。除治过程中因操作不当或违规用火引发森林火灾，造成的损失全部由除治队负责，赔偿费用在除治费中扣除，造成重大经济损失，依法追究除治队的经济和法律责任。

3.在清理期间，除治队作业人员工资、生活费及生产用具费、运输费、装卸费、房屋租赁费等一切费用均由除治队负责。

4.在枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险并且配备有符合文件规定的专用设备，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。除治队要经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和除治队承担。

5.在清理开始前原则上由除治队负责政策处理工作及费用，采购人协助，特殊情况经采购人确认同意后除外。在清理过程中，如遇非除治队直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，采购人有义务进行协调解决。因除治队原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由除治队负责。

6.如除治队恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，采购人可立即终止合同，并赔偿采购人由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

7.防治工作中途如出现不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

8.本项目包含的采伐数量均为暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标人不得以采伐数量不足为由向采购人索赔损失。本项目所涉及的砍伐数量结算时按实际砍伐数量计量，按中标单价和实际完成工作量结算。实际砍伐数量超过标项暂估数量时需要经采购人同意后砍伐。

9.本文未详细明确、需补充的内容、具体执行方式等按仙政办发【2022】55号文件，关于印发《仙居县2023 年松材线虫病防控工作方案》的通知要求执行。后续上级单位文件、通知如有变化的在允许范围内按相应规定执行。

八、履约保证金及违约责任

乙方应向甲方提交 壹万伍仟 元人民币，作为本项目的履约保证金，形式为现金、转账、及甲方认可的包含形式（如银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）。如乙方按约履行的，项目通过最终验收合格后7个工作日内无息退还。如乙方原因（发生中途不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为）造成合同中止，履约担保金不返还；如乙方不能按投标承诺和合同要求履约，甲方将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

1、乙方清理顺序严格按照甲方指定范围依次清理。先清理约定范围内高速、国省道两侧，神仙居景区及其周边，县城周边，自然保护地等范围，再是县道两侧、集镇周边等可视范围内，最后是其他区域。未按甲方要求顺序开展作业的，首次发现扣罚5000元/起，以后每次增罚5000元/起，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。

2、 除治进度。2022年12月开始，每月工作量（按重量或面积或株数计，下同）完成数占总数少于25%的，扣罚5000元，超过部分的数量计入下月任务数。工作量完成数占总数连续两个月少于25%或出现转包、分包的，甲方有权解除合同，并追偿已支付的合同款项。

3、在阶段性抽查、各级监理等抽检中发现的问题，乙方必须立即进场整改，在整改要求期限内整改到位，如复查不合格的，首次扣罚5000元/起，多次复查不合格以后每次增罚5000元/起，且甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿）。

4、上传到浙江省数字森防系统中的照片及数据，要符合省林业局对浙江数字森防上传的要求，弄虚作假被查到的，首次发现扣罚3000元/起，以后每次增罚3000元/起，并责令整改。

5、树枝比例。树干、枝桠须分别装车过磅，枝桠进厂过磅重量占比不得低于总重量的15%，否则树枝重量占全部重量每下降一个百分点，扣发三个百分点的补助费（保留2位小数，按比例扣款）。

6、乙方在每车装完出运前必须到甲方开具运输单，起运及运至定点企业称重时应该分别拍照留底，并传给甲方指定人员归档保存，每张病、枯死松木过磅单与运输单对应，且须经甲方代表签字确认。不得以烂树充当树枝，不得以树干充当树枝，首次发现扣罚10000元/起，以后每次增罚10000元/起，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同。

7、除治验收分集中除治阶段和即现即清阶段两次开展。乙方申请集中除治阶段的验收时间（不得早于2023年3月31日前）迟于2023年4月30日书面提出的，相应除治款按3%扣减结算，每持续推迟满十天，加扣减相应除治款1%，以此类推。甲方收到验收申请的应在20天内组织验收。乙方申请即现即清阶段的验收时间（不得早于2023年9月30日前）迟于2023年10月20日书面提出的，相应除治款按3%标准扣减结算。每持续推迟满十天，加扣减相应除治款1%，以此类推，甲方收到验收申请的应在20天内组织验收。

枯死松树清理由发包单位或者委托第三方机构按照抽查比例规定数量组织验收。如果一个小班不合格，按实际重量计价总结算款的5—15‰扣减，如果二个小班不合格，按实际重量计价总结算款的扣减10—30‰，以此类推，集中除治验收和即现即清验收合计最高扣减总除治款30%。针对集中清理验收和即现即清验收不合格的小班，乙方必须立即进场整改，在10天内整改到位，如小班复验不合格，甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总除治款中向乙方追偿），并且要扩大抽检比例。

8、根据松材线虫病除治工作防治成效，没有达到预期目标的，按照《仙居县2023年松材线虫病防控工作方案》相关规定扣除相应除治款。

9、乙方对除治的疫木负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，按1.00元/斤扣罚，低于1万元的按1万元扣罚，并追究其他相关法律责任。

九、其他事项

1、甲方应维护乙方合法的权利，及时支付合同约定的款项。

2、甲方应为乙方开展除治工作提供相应条件，协助做好政策处理等工作，因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应后果。

3、乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。确保安全生产，做好森林防火工作，因操作不当导致火情及其他一切后果由乙方自行承担。

4、乙方应组建能够满足本除治服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；乙方需按照有关规定，交足履约保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

5、乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

6、乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及森防部门对除治工作的核查指导。

7、乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用数字森防APP，对疫木采伐和运输过程实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

十、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

3. 未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

4.本合同一式五份。甲、乙双方各执一份，仙居县自然资源和规划局、采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人或授权代表：                           法定代表人或授权代表：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订日期：   年   月    日                       签订日期：    年   月   日

第六章 投标文件格式附件

目录(资格证明文件)

1.投标声明书；（见附件）

2.授权委托书（法定代表人或营业执照中负责人亲自办理投标事宜的，提供法定代表人或营业执照中负责人有效的身份证)；（见附件）

3.有效的营业执照（如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》）；

4.依法缴纳税收及社会保障资金的承诺函；（见附件）

5.具有良好的商业信誉、健全的财务状况的承诺函；（见附件）

6.具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函；（见附件）

7.供应商为中小企业/小微企业须提供《中小企业声明函》或供应商为监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》；（见附件）

8.提供招标公告中符合项目特定资格要求的有效资质证书（如有要求的，必须提供），以及需要说明的其他资料。

注：以上内容相关要求见“第二章 投标人须知”中“投标文件”组成内容。

- 附件一：

- 投标声明书

致台州顺晖工程咨询有限公司 ：

我  （姓名） 系      (投标人全称)     的法定代表人（或营业执照中的负责人），我方愿意参加贵方组织的          （项目名称）（项目编号）           的投标。为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人 (盖章)：

日　期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件二：

授权委托书

台州顺晖工程咨询有限公司 ：

我 法定代表人姓名（或营业执照中负责人姓名）系   （投标人全称）   的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）   以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号） 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：              职务：            联系电话：                     。

全权代表身份证号码：                           。

法定代表人或营业执照中单位负责人签名（或签名章）：

投标人（盖章）：                   日 期：

附：法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （反面）

法定代表人（或营业执照中单位负责人）身份证复印件粘帖处 （正面）

附：全权代表身份证复印件

全权代表身份证复印件粘帖处 （反面）

全权代表身份证复印件粘帖处 （正面）

附件三：

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

台州顺晖工程咨询有限公司：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺：我公司已依法缴纳税收及社会保障资金，符合参与政府采购活动的资格条件，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖章)：

日　期：

附件四：

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

台州顺晖工程咨询有限公司：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）    的投标活动，我方郑重承诺：我公司在参加本项目政府采购活动前，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖章)：

日　期：

附件五：

具有履行合同所必需设备和专业技术能力的承诺函

台州顺晖工程咨询有限公司 ：

我方参与的     （项目名称）（项目编号）      的投标活动，我方郑重承诺，我方承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购组织机构可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人 (盖章) ：

日　期  ：

附件六：

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 仙居县白塔镇人民政府 的 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目 ，属于农、林、牧、渔业；承建（承接）企业为  （企业名称）   ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月  日

填写注意事项：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 标的所属行业详见第四章“招标需求”。

- 中型企业、小型企业、微型企业请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号文件标准填写。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加仙居县白塔镇人民政府单位的仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单）：

日期∶

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

监狱企业（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

目录（商务与技术文件）

- 投标人基本情况表；

- 投标方案

- 拟投入项目实施人员情况

- 拟投入项目机械设备配置情况

- 商务响应表

- 同类项目业绩（如有）

- 针对本项目的优惠内容与措施

- 其他资料（如有）

注：以上内容相关要求见“第二章投标人须知”中“投标文件”组成内容。

附件七：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  |  | 高级职称人数 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人数 |  |  |  |
| 账号 |  |  | 技工人数 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 发展历程及主要荣誉 |  |  |  |  |  |  |
| 企业综合情况 介绍 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件八：

拟投入项目实施人员情况

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 保险情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 1 | 伐木工 |  |  |  |  |
| 2 | 伐木工 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写；

2.附人员身份证及保险凭证；

3.项目实施期间拟投入项目实施人员不得随意更换，如确需更换应事先征的招标人同意。

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件九：

项目负责人资质情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件十：

拟投入项目机械设备配置情况

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表所列为项目所需的设备，请按每种设备分别填写；

2.表格可以延续。

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件十一：

商务响应表

| 条款名称 | 招标文件要求 | 投标文件的响应内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应根据本招标文件第四章“招标需求”中“商务需求”内容逐条响应，按实填写响应内容。如未填写视为承诺完全响应。

投标人（盖章）：

日 期 ：

附件十二：

投标人同类项目业绩实施情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：业绩证明应提供证明材料。

投标人（盖章）：

日  期：

目录（报价文件）

1.开标一览表

2.针对报价投标人认为需要说明的其他内容（如有）

附件十三：

开标一览表

项目编号：TZSH（采购）-22140

项目名称：仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目

| 序号 | 标项名称 | 子项内容 | 投标综合单价 （元/吨） | 单价最高限价 （元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 树干清理综合单价 |  | 600 |
|  |  | 树枝清理综合单价 |  | 700 |

注：投标报价是包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标单价中。

投标人（盖章）：

- 日    期 ：

附件：注：1、本声明书非投标投标文件的组成内容，无须在投标投标文件中提供。

2、各供应商提前打印本表，待投标文件解密结束后，签署完毕后扫描上传至钉钉群或指定邮箱。

政府采购活动现场确认声明书（被授权人）

台州顺晖工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人经由                 （单位）负责人       （姓名）合法授权参加仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目 （编号：TZSH（采购）-22140）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2023年   月   日

政府采购活动现场确认声明书（法人）

台州顺晖工程咨询有限公司  （采购组织机构名称）：

本人为                            （单位）负责人参加仙居县2023年白塔镇松枯死木清理项目 （编号：TZSH（采购）-22140）政府采购活动，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2023年   月   日