台州市椒江区政府采购公开招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：椒财采确临[2025]534号

采购项目：2025年度日常变更调查及年度变更调查项目

采 购 人： 台州市自然资源和规划局椒江分局

代理机构：浙江双联工程咨询有限公司

2025年7月

目    录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 投标人须知	7

第三章 评标办法及评分标准	23

第四章 公开招标需求	28

第五章 政府采购合同主要条款	33

第六章 投标文件格式附件	40

- 第一章 公开招标采购公告

公开招标采购公告

项目概况 2025年度日常变更调查及年度变更调查项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”（ www.zcygov.cn）免费获取（下载）招标文件，并于2025年07月23日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：椒财采确临[2025]534号

项目名称：2025年度日常变更调查及年度变更调查项目

预算金额（元）1000000元

最高限价（元）：1000000元

采购需求：详见招标文件

标项名称: 2025年度日常变更调查及年度变更调查项目

标项：1

预算金额（元）：1000000元

最高限价（元）：1000000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见公开招标需求

备注：无

合同履约期限：详见招标文件。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：/至2025年07月23日（投标截止时间），每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目招标文件在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）进行网上报名后可免费下载。投标人获取招标文件前应先完成“ 政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）的账号注册。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“ 政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月23日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：电子投标文件上传到“政府采购云平台” （https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年07月23日 09:00 （北京时间）

开标地点（网址）：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn/）在线开标

五、发布公告

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.台州市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（台财采发[2022]3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年7月1日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节（包括采购过程、采购结果等也应一次性在同一环节提出）向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：无

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：台州市自然资源和规划局椒江分局

地    址：台州市椒江区中山西路19-21号

询问联系人：瞿老师     询问联系电话：0576-89065343

质疑联系人：令狐老师   质疑联系电话：0576-89065387

2.采购代理机构信息

名   称：浙江双联工程咨询有限公司

地  址：台州市椒江区堇辰府12幢6楼

项目联系人（询问等事宜）：郑建平

项目联系方式（询问等事宜）：0576-81818017

质疑联系人：赵先波

质疑联系方式：0576-81818019

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：台州市椒江区财政局政府采购监管科

地    址：台州市椒江区建设路6号

联系人 ：李科长

监督投诉电话：0576-88225817

（四）政采云平台

联系电话：95763

其余事项

中标人可根据项目情况及自身需求向以下银行申请企业贷款，利率从优。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246 13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339 13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185 13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518 13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670 15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982 18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

- 浙江双联工程咨询有限公司

- 2025年7月

- 第二章 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的投标人 |
| 2 | 现场踏勘 | 自行组织 |
| 3 | 投标文件的编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 4 | 投标文件的签章 | 电子签章。 |
| 5 | 电子投标要求 | 投标人须按照招标文件和电子交易平台的要求编制、加密并提交投标文件。▲未按规定加密的投标文件，将被拒收。 截止时间：2025年07月23日 09:00分（北京时间） ▲投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。逾期上传的投标文件恕不接受。 温馨提醒：投标人应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 |
| 6 | 备份电子投标文件 | 投标人在投标截止时间前以电子邮件的方式发送至邮箱2058893351@qq.com，以收到时间为准，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受（备份文件非强制性，因无备份文件造成投标人无法开标的责任由投标人自行承担）。 注：备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作电子投标文件产生的备份文件（后缀名为“.bfbs”），投标人自行确定是否提交；若提交请将备份投标文件以电子邮件（发送至2058893351@qq.com）的形式递交，备份投标文件在“电子加密投标文件”在线解密异常或失败后启用，否则不予以启用；投标人确认“电子加密投标文件”在线解密异常或失败后，可以申请由采购代理机构使用电子备份标书上传处理，投标人将备份电子投标文件在解密规定的时间（开标时间后30分钟内）递交，▲未在规定时间内发送造成的投标无效或失败由投标人自行承担。提交备份电子投标文件时，应写明投标人名称和所投项目名称。 提示： 1.投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 ▲2.投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。 ▲3.投标文件未按时解密，又未提供备份投标文件的，视为放弃投标。 ▲4.投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。 |
| 7 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 ▲（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 ▲（3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 注：投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 8 | 中小企业预留 份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目(£是/☑否)属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 9 | 中小企业 优惠措施 | 1.项目属性： 服务类 。 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）： 采购标的：2025年度日常变更调查及年度变更调查项目，所属行业：（十六）其他未列明行业。 3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），享受评审中价格扣除政策。 4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 （注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 10 | ▲投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 投标文件递交 | 详见招标公告 |
| 12 | 开标时间及地点 | 详见招标公告 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 15 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 16 | ▲项目最高限价 | 最高限价：100.00万元。报价超过最高限价，作无效标处理。 |
| 17 | 解释权 | 本采购文件解释权属于采购人和采购代理机构 |
| 18 | 备注 | 中标供应商中标后需提供纸质投标文件给招标代理机构作为备案存档，纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致；数量为：资格证明文件3份；商务技术文件3份；报价文件3份。 |

- 一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

2、本项目的招标代理服务费按肆仟陆佰元（￥4600.00元）计取。由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。（收款单位（户名）:浙江双联工程咨询有限公，开户银行：浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司开发区支行；银行账号：201000107739204）。本项费用由供应商自行考虑，分摊在各项报价中，结算时不再另行计取。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。▲其中涉及资格条件的如非本法人所拥有，则投标无效。

2、投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑投标人认为中标投标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▲4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

▲5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

▲8、供应商在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，供应商授权参与政府采购的人员视为应当知道与采购人、代理机构、其他供应商之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由供应商承担不利后果。

▲9、转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 除非得到甲方的同意，否则乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

## 二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时要求提供资料原件的，将原件扫描放入电子投标文件】。本招标文件中若有多标项的，若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书；（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- （5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍；

（2）技术级商务响应表；

（3）其余内容根据评标办法自拟。

（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）

3、报价文件的组成

（1）开标一览表；

（2）针对报价投标人认为其他需要说明的；

（3）中小企业等声明函。（如有需提供）（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的、未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。

▲（4）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（5）投标报价是包括项目实施所需的人工、材料、管理费、保险、利润、规费、税金等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

▲（6）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（7）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- 投标文件的制作、封装及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格证明文件、技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件《第六章  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；本文件《第六章  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

（4）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。▲除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（7）若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（8）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

2、投标文件的签章

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

▲（2）《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或签章），同时加盖投标人电子公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

3、投标文件的形式

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4、投标文件的份数

（1）电子投标文件：按本项目招标文件和“政府采购云平台”相关要求编制。电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

（2）电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

温馨提醒：CA签章上目前没有法定代表人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

（3）现阶段为电子交易试运行阶段，为保证项目顺利开展，本项目建议投标人提供“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子备份标书，（电子备份标书后缀名为“.bfbs”，在投标截止时间前通过邮件（发送至  2058893351@qq.com）形式提供），逾期寄达或未按要求密封将被拒收。

5、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）数据电文形式的备份投标文件必须在规定时间前送至邮箱（2058893351@qq.com）。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。▲未按规定提供相应的备份投标文件，且造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

▲投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

6、投标文件的补充、修改和撤回。

（1）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。▲投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

（三）投标文件的有效期

- ▲自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.▲中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 四、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

## 五、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家（随机抽取）和采购单位评审代表组成。成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在定标前保密。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资格和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资格和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或未在规定时间内进行有效澄清的的，其投标无效。

▲（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效

1、电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字或未提供法定代表人授权委托书。

2、资格证明文件、技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件、技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格证明文件、技术文件的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写的。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

11、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

12、未按时解密电子投标文件的且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件的且提供的备份投标文件无法打开的；

▲（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法：具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，相关采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、定标

1、确定中标投标人：评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告：采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书：采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

## 八、合同签订及公告

（一）签订合同

特别注明：本次招标由台州市自然资源和规划局椒江分局委托招标，但该项目因涉及到椒江区和台州湾新区管辖范围，开标后，须由台州市自然资源和规划局椒江分局（以下简称甲方一）和台州市自然资源和规划局台州湾新区（高新区）分局（以下简称甲方二）与中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订三方合同。合同款项结算由甲方一和甲方二按照变更调查图斑面积分摊本合同金额(计算方式：合同总金额/变更图斑总面积×椒江变更图斑面积或台州湾新区变更图斑面积）。由于工作未完成前，无法确认变更图斑面积，先由椒江区支付合同总额的40%，待成果上报自然资源部后，甲方一和甲方二按各自图斑面积计算的金额直接支付给乙方。

注：采购人与中标人签订合同中附台州湾新区（高新区）分局委托台州市自然资源和规划局椒江分局进行招标相关函件。

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标投标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

4、中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的投标人，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中资格及商务技术文件分值90分，投标报价分值10分。评标标准按评分细化条款及分值进行评审。

（一）资格及商务技术文件中的客观分由评标委员会独立评分，但评审标准应保持一致；其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资格及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资格及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算（小数点后保留2位），即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100 。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》（见附件），投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，推荐一名合格的中标候选人，并按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，抽签确定。

五、本次评分具体分值细化条款如下表：评标打分标准表

| 评标因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务分（29分） | 企业综合实力（客观分） | - 投标人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每提供1个得1分，本项最高得3分。 - （须提供相关证书扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） | 3 |
|  |  | - 投标人自2022年1月1日（以技术发布时间为准），主持或参与编制过国土调查监测类或测绘地理信息类相关规范、标准的:国家级的每个得4分，省级的每个得2分或投标人承担过土地管理类数据库标准研制课题并通过验收的，部级得4分，省级的每个得2分，其他不得分。本项最高得4分。 （须提供相关证书扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） | 4 |
|  |  | - 投标人自2022年1月1日以来（以获奖时间为准），承担或参与过测绘或调查类项目获得省级及以上政府部门颁发的优秀工程奖或二等及以上奖项的得2分，本项最高得2分。 （须提供相关证书扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） | 2 |
|  | 项目负责人（客观分） | 拟投入的项目负责人（1人）： - 1、具有测绘类高级工程师及以上职称的得1分； - 2、具有注册测绘师证书的得1分； - 3、具有自然资源调查监测项目管理师证书的或数据库系统工程师证书，得1分。 - 本项最高得3分。 - （须提供相应证书扫描件（相关证书应在有效期内）和投标人为其缴纳的最近3个月的社保证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分） | 3 |
|  | 技术负责人（客观分） | 拟投入的技术负责人（1人，项目负责人除外）： - 具有测绘类高级工程师及以上职称的得1分； - 2、具有注册测绘师证书的得1分； - 3、具有全国土地调查业务培训证书的得1分； - 本项最高得3分。 - （须提供相应证书扫描件（相关证书应在有效期内）和投标人为其缴纳的最近3个月的社保证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分） | 3 |
|  | 项目组成员情况（客观分） | 拟投入本项目的项目组成员（项目负责人、技术负责人除外）： 1、具有测绘、土地类相关专业高级及以上工程师职称的，每人得1分；具有测绘类中级工程师职称的，每人得0.5分，最高得6分； 2、具有注册测绘师资格证书的，每人得1分，最高得4分； 3、具有“涉密测绘成果管理人员岗位培训证书”或“测绘地理信息保密知识培训证书”的，每人得1分，最高得2分； 4、具有全国土地调查业务培训证书的，每人得1分，最高得1分。本项最高得13分。 注：一人多证的可重复得分，同时具有多个等级职称的，按最高级职称计分。 （须提供相应证书扫描件（相关证书应在有效期内）和投标人为其缴纳的最近3个月的社保证明并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供或提供不全的不得分） | 13 |
|  | 承接经验（客观分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似国土变更调查项目业绩的，每提供1个合同得0.5分。 （须提供合同扫描件并加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分） | 1 |
| 技术分（61分） （54分） | 项目整体理解（主观分） | 根据投标人对本项目政策背景的理解情况，对本项目需求的理解情况和对本项目已有资料利用情况的分析等方面进行打分。 项目现状掌握全面、政策背景分析具有针对性、需求理解合理到位的得6分； 项目现状掌握较全面、分析基本合理的得4分； 项目现状掌握一般，分析一般的得2分； 项目现状掌握片面，缺乏对国土变更业务情况了解的得1分； 未提及此项不得分。 | 6 |
|  | 技术方案（主观分） | 根据投标人针对本项目提供的技术方案，包括实现目标、技术标准、技术路线等情况进行打分。 方案针对性强、切合实际、内容完整、条理清晰，符合采购需求的得6分； 方案针对性比较强、比较切合实际、内容比较完整、条理比较清晰，基本符合采购需求的的得4分； 方案针对性一般，内容一般，基本符合项目需求的得2分； 方案简单，内容简单，无法保障项目完成质量的得1分； 未提及此项不得分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的年度日常变更方案进行打分。 方案详细全面、工作方法明确、内容完整、符合项目需求的得4分； 方案基本全面、工作方法模糊、基本符合项目需求的得2分； 方案合理、但内容有欠缺、无法保障项目完成质量的得1分； 未提及此项不得分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的年度变更调查方案进行打分。 方案详细全面、工作方法明确、内容完整、符合项目需求的得4分； 方案基本全面、工作方法模糊、基本符合项目需求的得2分； 方案合理、但内容有欠缺、无法保障项目完成质量的得1分； 未提及此项不得分。 | 4 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的内外业、上下工序衔接方案进行打分。 方案详细全面、工作方法明确、内容完整、符合项目需求的得4分； 方案基本全面、工作方法模糊、基本符合项目需求的得2分； 方案合理、但内容有欠缺、无法保障项目完成质量的得1分； 未提及此项不得分。 | 4 |
|  | 重点工作分析（主观分） | 根据投标人提供的重点工作分析阐述，包括对重点工作的理解和对重点工作的应对举措等方面进行打分。 分析阐述全面，难点要点分析详细具体且应对措施有针对性的得6分； 方案阐述基本全面，进度安排基本合理，难点要点分析基本合理，技术措施有一定针对性的得4分； 方案阐述一般，难点要点分析一般，相关内容有提及但不完整，缺乏针对性的得2分； 方案阐述简单，难点要点分析片面的得1分； 未提及此项不得分。 | 6 |
|  | 项目组织实施方案（主观分） | 根据投标人针对本项目提供的项目管理方案和采购人沟通协调方案进行打分。 方案详细全面，内容完整，管理思路明确，协调沟通到位，能充分保障项目服务质量的得6分； 方案基本全面完整，管理思路基本明确，协调沟通基本到位，基本符合项目需求的得4分； 方案一般，管理效果和沟通协调效果体现一般的得2分； 方案简单，无法保障项目完成质量的得1分； 未提及此项不得分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的质量保证措施和工期安排进度保障措施进行打分。 方案详细全面，内容完整，质量保证措施到位，进度安排合理，能保障项目服务质量的得6分； 方案基本全面完整，进度安排基本合理，保障措施基本符合项目需求的得4分； 方案合理，但内容有欠缺，进度安排合理性一般，基本达到项目完成质量的得2分； 方案简单，无法保障项目完成质量的得1分； 未提及此项不得分。 | 6 |
|  | 应急措施（主观分） | 根据投标人针对本项目提供的应急预案及对应措施是否科学合理可行且满足采购人需求进行打分。 应急方案科学合理可行，满足采购人需求的得5分； 应急方案基本科学合理可行，基本满足采购人需求的得3分； 应急方案缺乏针对性和有效性的得1分； 未提及此项不得分。 | 5 |
|  | 安全保密措施（主观分） | 根据投标人数据保密制度、措施是否完善，安全、保密等保障措施的完整性、合理性，制定明确的成果资料保密措施和安全保障手段等进行打分。 方案规范清晰，内容合理可行，符合相关规定的得3分； 方案不够规范清晰，内容不全面，基本符合相关规定的得2分； 方案、内容简单片面，不具有可操作性，不能保证服务质量的得1分； 未提及此项不得分。 | 3 |
|  | 设备投入情况（主观分） | 根据投标人拟投入本项目的相关仪器、软硬件设备种类、数量、专业性等方面进行打分。 投入的相关仪器、设备种类丰富、专业性强，与项目的匹配度高的得5分； 投入的相关仪器、设备种类较丰富、专业性较强，与项目的匹配度较高的得3分； 投入的相关仪器、设备种类一般，与项目的匹配度一般的得1分； 未提及此项不得分。 （投标人拟投入的设备中，如为自有设备须提供相关设备购置发票；如为租赁设备须提供设备租赁合同，以上资料扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分） | 5 |
|  | 售后服务方案（主观分） | 根据投标人承诺提供的售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、服务机构及服务人员情况、服务保障措施等方面的可行性、完整性等进行打分。 服务方案阐述全面、后续服务保障措施合理有效的得6分； 服务方案阐述比较全面、后续服务保障措施基本合理有效的得4分； 服务方案阐述有欠缺、后续服务保障措施一般的得2分； 服务方案阐述简单，后续服务保障措施有欠缺的得1分； 未提及此项不得分。 | 6 |
| 价格 （10分） |  | 取投标合格供应商的投标报价最低价为评标基准价，基准价为10分。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100 。（小数点后保留2位小数）。 注：对于小型和微型企业服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 10 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过400张。

# 第四章 公开招标需求

一、项目概况

椒江区位于浙江省沿海的中部，是台州市主城区，位于东经121゜21′24″～121゜32′02″(最东岛屿处121゜55′10″)，陆域界北纬28゜34′25″～28゜46′53″(最南岛屿处28゜23′24″)。东濒大海，南邻路桥，西接黄岩，北界临海。陆域东西宽约24.24公里，南北长约23.10公里。海岸线长22.7公里。总面积364平方公里（包含台州湾新区管辖范围，招标文件或合同中未明确范围的，均须包含台州湾新区范围），其中陆地面积313.98平方公里（含大陈岛陆地面积）和椒江水域32.39平方公里，海边滩涂17.63平方公里。根据自然资源部、浙江省自然资源厅有关要求，在椒江区（含台州湾新区）范围内开展国土日常变更调查及年度变更调查工作。

二、项目内容及任务

1、总体目标和要求

在椒江区第三次国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果和历年度国土变更调查成果基础上，收集和利用椒江区农转用征收、执法监察、三改一拆、土地整治、非农化、非粮化核查数据、最新卫星遥感影像等数据成果，通过日常变更的方式开展国土变更调查成果预变更，制作相应的日常变更成果数据库，利用“互联网+”在国土变更“调查云”系统平台上对拟变更图斑进行实地拍照举证上传系统平台，2025年底，再按照自然资源部、浙江省自然资源厅的要求或下发的相关图斑等数据进行年度变更调查，建立变更调查数据库上报市级、省级、国家级核查，最终形成椒江区2025年度国土变更调查更新数据包且更新数据库。掌握椒江区（含台州湾新区）2025年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，保障全区国土调查成果的现势性和准确性。

▲特别注明：中标人须在合同签订后，派驻不少于2人（分别到椒江区和台州湾新区）能独立熟练在ARCgis软件中完成图斑上图处理、地类统计汇总等日常变更调查业务操作的技术员分别到采购人单位（椒江分局和台州湾新区（高新区）分局）开展日常变更调查工作。作息时间与采购人单位基本保持一致，若工作需要离开的须征得采购人的同意，不派驻人员的，甲方有权取消合同并追究中标人的违约责任。

2、工期要求

（1）合同签订后中标人安排人员进驻采购人单位，开展日常变更资料收集和日常变更工作。及时完成全区国土日常变更调查建库和检查工作，并向台州市自然资源和规划局或浙江省自然资源厅上报数据成果；

（2）2025年度变更调查成果汇交时间按照自然资源部和浙江省自然资源厅要求的时间完成；

- （3）中标人在成果汇交后须按照自然资源部或浙江省自然资源厅的要求完成图斑数据整改和数据分析汇总上报工作，并完成最终的成果数据更新入库工作。

- ▲特别注明：服务工期要求的时间节点均须以浙江省自然资源厅或台州市自然资源和规划局的要求为准。

3、工作任务

根据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》及《浙江省自然资源厅关于开展日常变更调查工作的有关要求，开展椒江区（含台州湾新区）的日常变更调查和年度变更调查工作。具体是在椒江区第三次国土调查（以下简称“三调”）统一时点调查成果和历年度国土变更调查成果基础上，收集和利用椒江区农转用征收、执法监察、三改一拆、土地整治、非农化、非粮化核查数据、最新卫星遥感影像等数据成果，通过日常变更的方式开展国土变更调查成果预变更，制作形成相应的日常变更成果数据库并提交省自然资源厅审核，利用“互联网+”在国土变更“调查云”系统平台上对拟变更图斑进行实地拍照举证上传系统平台，2025年底，再按照自然资源部、浙江省自然资源厅的要求或下发的相关图斑等数据进行年度变更调查，建立变更调查数据库上报市级、省级、国家级核查，最终形成椒江区2025年度国土变更调查更新数据包且更新数据库。

（1）变更范围：主要为以下几种情形：

①年底举证难以真实、准确反映实际地类，需在最佳举证期开展举证的，纳入日常变更；

②年度内实施完成的各类自然资源管理行为：包括新增建设用地审批、设施农用地和临时用地审批、耕地功能恢复、增减挂钩、土地整治、高标准农田建设、生态修复以及国土绿化、退耕还林还草、河湖治理等引发地类改变的，纳入日常变更；

③自然资源部下发并要求实地核实的各类监测图斑，不能当年完成整改并恢复为上年数据库地类的，纳入日常变更。

（2）变更流程

为强化自然资源调查监测底数底图作用，形成日常变更调查与业务管理双向联动、闭环协同，实现“早发现、早介入、早整治”的目标，建立日常变更调查与业务管理协同的变更流程。

在日常变更调查工作中，各业务线及时向调查监测部门提供自然资源各类管理项目、监测项目涉及地块的矢量成果，调查监测部门结合最新遥感影像开展内业预判工作，并将预判结果反馈至相关业务线。对相关业务线反馈无异议的图斑，开展外业调查举证工作，要与耕地保护、执法监督等工作统筹协调，已有满足要求的举证成果，实现成果共享，尽量避免重复核查、举证。调查举证后将结果再次反馈至相关业务线，对业务线无异议的图斑纳入到日常变更调查，有异议的图斑持续跟踪，在年度变更调查中予以变更。变更调查中所需的管理数据等，已纳入省域空间治理平台的，由调查监测部门申请使用，并将内业预判结果与平台数据复核。2023年度日常变更调查或年度变更调查工作先按照自然资源部和浙江省自然资源厅已下发的国土变更调查实施方案及自然资源部、浙江省自然资源厅有关的技术规范要求开展调查和上图工作。

注：（如果自然资源部、浙江省自然资源厅有新下发的技术规范要求的，须按新的要求执行）

4、主要成果

（1）形成2025年度日常变更调查更新数据包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）；

（2）“互联网+”举证成果；

（3）举证信息表；

（4）遥感监测图斑信息核实记录表；

（5）浙江省自然资源厅要求的其他相关成果。

三、项目主要技术依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《土地调查条例》；

3、《土地调查条例实施办法》；

4、《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于进一步做好近阶段工作的通知》（国土调查办发〔2019〕18号）；

5、《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于优化特殊地区举证方式的通知》（国土调查办发〔2019〕22号）；

- 6、《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）（以下简称《技术规程》）；

- 7、《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

- 8、《土地利用数据库标准》TD/T1016-2007；

- 9、《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室关于调整第三次全国国土调查有关内容与要求的补充通知》（国土调查办发〔2019〕7号）；

- 10、《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2024〕44号）；

- 11、《浙江省自然资源厅关于印发<浙江省日常变更调查实施细则（试行）>的通知》（浙自然资函〔2023〕93号）；

- 12、《浙江省自然资源厅  浙江省林业局关于落实耕林园草空间治理试点意见推进国土变更调查和林草湿普查工作的通知》（浙自然资厅函〔2025〕254号）；

- 13、《浙江省自然资源厅关于印发2025年全省自然资源工作要点及16个条线年度工作要点的通知》（浙自然资厅函〔2025〕155号）；

- 14、台州市自然资源和规划局椒江分局上级主管单位另有规定的，以其规定为准。

- 特别注明：未在招标文件和合同中明确的任务和要求，以自然资源部和浙江省自然资源厅最新的通知或文件规定的标准为准。

四、质量要求

- 项目最终成果质量需通过浙江省自然资源厅和自然资源部的核查。

五、其他要求

- 采购人负责提供椒江区“三调”数据库及上年度变更调查数据库、自然资源部下发遥感监测图斑、省级疑似新增建设用地监测图斑、新增耕地资料及其他用地信息等相关资料，中标人须与采购人签订相关保密协议，并按照涉密成果保管和使用的有关规定对采购人提供的所有涉密数据资料实行严格的保密，并保证不伤害采购人及关联单位的利益，因中标人原因导致保密数据泄密的，一切责任由中标人自行负责。

六、商务要求

- 1、成果维护期和技术服务期及售后服务

- （1）中标人须提供不得少于1年免费成果维护期和技术支持期，起算时点为项目经自然资源部同意最终数据更新入库后；

- （2）中标人负责对采购单位数据库管理技术人员进行项目成果日常操作应用和更新维护的免费培训和指导；

- （3）中标人负责免费对项目成果错误内容进行及时更正。

- （4）中标人能提供快速的售后服务响应，如发生问题，中标人应在接到采购人通知后在12小时内到达现场。

- 2、付款方式：

（1）在合同生效以及采购人资金落实后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；

（2）项目成果完成省级核查整改并上报自然资源部后，采购人向中标人支付合同金额的20%；

（3）项目在自然资源部组织完成最终数据更新入库后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%；

（4）每次付款前中标人须提供合法有效的发票。

七、本项目中标（成交）供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上注册成为“政府采购供应商”，如不按要求注册的，采购方有权延期发布中标（成交）通知书和中标（成交）公告，后果由供应商自行承担。

- 第五章 政府采购合同主要条款

（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后定，但不得背离实质性内容）

- 合同将由台州市自然资源和规划局椒江分局（以下简称甲方一）、台州市自然资源和规划局台州湾新区（高新区）分局（以下简称甲方二）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订三方合同。以下为采购人提出涉及甲乙双方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出调整完善要求的，采购人将视作认同。具体如下：

项目编号：

甲方一：台州市自然资源和规划局椒江分局

甲方二：台州市自然资源和规划局台州湾新区（高新区）分局

乙方：（中标人）

- 乙双方根据2025年度日常变更调查及年度变更调查项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

- 详见本项目招标文件第四部分《公开招标需求》。

- 二、合同金额

- 本合同金额为（大写）：___________元（￥_______________元）人民币。

- 合同款项结算由甲方一和甲方二按照变更调查图斑面积分摊本合同金额(计算方式：合同总金额/变更图斑总面积×椒江变更图斑面积或台州湾新区变更图斑面积）。由于工作未完成前，无法确认变更图斑面积，先由椒江区支付合同总额的40%，待成果上报自然资源部后，甲方一和甲方二按各自图斑面积计算的金额直接支付给乙方。

- 三、甲乙双方权利与义务

- （一）甲方权利与义务

- 1、有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

- 2、有权阐述对具体问题的意见和建议。

- 3、当甲方认定乙方人员不按合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

- 4、负责与本项目有关的第三方的协调，提供本项目服务工作的外部条件。

- 5、向乙方提供与本项目服务工作有关的资料。

- 6、及时办理付款手续，负责组织对项目的验收工作。

- （二）乙方权利与义务

- 1、乙方在本项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

- 2、乙方在本项目服务过程中，有权对第三方提出与本项目业务有关的问题进行核对或查问。3、乙方在本项目服务过程中，有到项目现场勘察的权利。

- 4、应按照本招标文件、乙方响应文件要求按期完成本项目的服务工作。

- 5、负责组织项目的实施，保证项目进度和质量，并满足该项目交工验收相关标准。

- 6、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

特别注明：乙方的义务包括须在合同签订后，派驻不少于2人（分别到椒江区和台州湾新区）能独立熟练在ARCgis软件中完成图斑上图处理、地类统计汇总等日常变更调查业务操作的技术员分别到采购人单位（椒江分局和台州湾新区（高新区）分局）开展日常变更调查工作。作息时间与采购人单位基本保持一致，若工作需要离开的须征得采购人的同意，不派驻人员的或派驻人员未按要求驻点办公的，甲方有权解除合同并追究中标人的违约责任。

四、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权利。

2、本项目所有成果以及采集的数据的知识产权和其他权利属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任，并要求乙方承担甲方因此造成的损失。

3、本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式擅自使用或向第三方提供。

4、若侵犯,除承担本协议中的违约责任外，还应由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的同意，否则乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

七、工期要求

（1）合同签订后10日内乙方安排人员进驻采购人单位，开展日常变更资料收集和日常变更工作。及时完成全区国土日常变更调查建库和检查工作，并向台州市自然资源和规划局或浙江省自然资源厅上报数据成果；

- （2）2025年度变更调查成果汇交时间按照自然资源部和浙江省自然资源厅要求的时间完成；

- （3）中标人在成果汇交后须按照自然资源部或浙江省自然资源厅的要求完成图斑数据整改和数据分析汇总上报工作，并完成最终的成果数据更新入库工作。

- 特别注明：服务工期要求的时间节点均须以浙江省自然资源厅或台州市自然资源和规划局的要求为准。

八、款项支付

1、在合同生效以及采购人资金落实后7个工作日内支付合同金额的40%作为预付款；

2、项目成果完成省级核查整改并上报自然资源部后，采购人向中标人支付合同金额的20%；

3、项目在自然资源部组织完成最终数据更新入库后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%；

4、每次付款前中标人须提供合法有效的发票。

九、税费

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1、乙方须提供     年免费成果维护期和技术支持期，起算时点为项目经自然资源部同意最终数据更新入库后；

2、乙方负责对甲方数据库管理技术人员进行项目成果日常操作应用和更新维护的免费培训和指导；

- 3、乙方负责免费对项目成果错误内容进行及时更正。

- 4、乙方能提供快速的售后服务响应，如发生问题，乙方应在接到甲方通知后在    小时内到达现场。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务或不按要求派驻不少于2人到甲方（甲方一椒江分局和甲方二台州湾新区（高新区）分局）开展工作的，甲方向乙方支付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额向乙方支付每日万分之五违约金。

3、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期天数向甲方支付每日万分之五违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款项百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方提交本项目最终成果虽经由浙江省自然资源厅和自然资源部核查通过，但甲方在今后的使用过程中，经确认因乙方技术（非不可抗拒因素除外）等原因造成错误，每发现一处，甲方有权要求乙方支付合同款项百分之三作为违约金的赔偿；如果甲方应用错误成果造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

5、若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十二、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同壹式陆份，甲、乙双方、招标代理公司各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

5、与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方一（公章）：          甲方二（公章）：                    乙方（公章）：

法定代表人或委托人：      法定代表人或委托人：        法定代表人或委托人：

联系电话：                  联系电话：                联系电话：

开户银行：                 开户银行：            开户银行：

账    号：           账    号：                 账    号：

签订日期：       年     月     日

附件：

保密协议

甲方（单位名称）：

乙方（人员姓名）：                     身份证号码：

鉴于乙方参与甲方2025年度日常变更调查及年度变更调查项目的相关工作，已经（或将要）知悉甲方关于该项目的保密信息，为了明确乙方的保密义务，甲、乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，依据国家有关法律法规和有关规定，订立本保密协议。

第一条 本协议所指的“保密信息”是指甲方不为公众知悉，能为甲方带来经济利益或一旦泄露会给甲方带来损害,具有实用性,并经甲方采取保密措施的技术信息。

技术信息包括但不限于：椒江区上年度变更调查成果基础数据库、自然资源部下发遥感监测图斑、省级疑似新增建设用地监测图斑、新增耕地资料及其他用地信息等相关资料。

第二条 乙方的保密义务

1、主动采取保密措施对上述所列及之保密信息进行保护，防止不承担同等保密义务的任何第三者知悉及使用；

2、不得刺探或者以其他不正当手段（包括利用计算机进行检索、浏览、复制等）获取与本职工作或本身业务无关的甲方关于该项目的保密信息；

3、不得向不承担同等保密义务的任何第三人披露甲方关于该项目的保密信息；

4、不允许（包括出借、赠与、出租、转让等行为）或协助不承担同等保密义务的任何第三人使用甲方关于该项目的保密信息；

5、项目的保密信息所有权始终全部归属甲方，乙方不得利用自身对项目不同程度的了解申请对于该项目的保密信息所有权，在本协议签订前乙方已依法具有某些所有权者除外；

6、如发现甲方关于该项目的保密信息被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

第三条 甲、乙双方确认，乙方的保密义务自本协议签订时开始，到甲方关于该项目的保密信息公开时止。乙方是否继续参与甲方关于该项目的工作，不影响保密义务的承担。乙方认可，甲方无需另行支付保密费。

第四条 违约责任

1、如因乙方未履行本协议所规定的保密义务，但尚未给甲方造成损失或严重后果的应承担人民币5000元的违约金；

2、如因乙方未履行本协议所规定的保密义务，造成甲方损失或严重后果的，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。甲方保留追究乙方及乙方所属公司其他法律责任的权利。

第五条 因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决。协商不成或者一方不愿意协商的，提交甲方所在地法院诉讼。

第六条 本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。协议未尽事宜由双方协商解决。

第七条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。签订之日起生效。

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

法定代表人                           法定代表人

（或被授权委托人签字）：              （或被授权委托人签字）：

日期：                                日期：

- 投标文件格式附件

附件1

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书（附件2）；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）（附件3）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件4）；

- （5）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书扫描件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

附件2                  投标声明书

浙江双联工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（2025年度日常变更调查及年度变更调查项目）（项目编号：椒财采确临[2025]534号）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标产品、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：年月日

附件3                   授权委托书

浙江双联工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（盖章）：                                  日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人姓名： 授权委托代理人身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江双联工程咨询有限公司（采购代理机构名称）

我方参与 2025年度日常变更调查及年度变更调查项目（项目名称）【项目编号：椒财采确临[2025]534号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：年月日

商务与技术文件目录

1、投标人情况介绍（附件5）；

2、技术及商务需求响应表（附件8）；

3、其余内容根据评标办法自拟；

4、投标人需要说明的其他内容。（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）

附件5

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有 □租赁 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：

附件6

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 年龄 | 拟派岗位 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.“第三部分 评标办法及评分标准”中要求提供，并附上相关材料。

3.供应商承诺提供的上述相关材料真实不假，否则作为投标文件提供虚假材料，按照采购文件相关条款处理，承担一切责任。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：

附件7

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：

附件8

商务及技术响应表

项目名称及编号：

| 序号 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1、如未提供或未填写均视为完全相应采购需求内容。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：

附件9

企业证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1、填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2、附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：

附件10

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同扫描件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：

附件11

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件12）；

2、针对报价投标人认为其他需要说明的；

3、中小企业等声明函（附件13）。（如有需提供）

附件12

开标一览表

项目编号：

项目名称：             [货币单位：人民币元]

| 投标总报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价包括项目实施所需的人工、材料、管理费、利润、规费、税金、保险及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

▲2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（电子印章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或电子印章）：

日期：

附件13

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

供应商名称（电子印章）：

日    期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子印章）：

日期：年月日

中小企业等声明函填表说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请供应商根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

3、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写，供应商自行承担责任。

4、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

附件14

(参加本项目采购活动的供应商须填写“政府采购活动现场确认声明书”，并在开标后30分钟内将扫描件发送至代理机构邮箱2058893351@qq.com)；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

政府采购活动现场确认声明书

浙江双联工程咨询有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现           供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签字或盖章）

年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。