杭州市老年病医院迁扩建工程

新上12200KVA专变项目

公开招标文件

招标编号：ZJCT-HZLN-20200101

采   购   人：杭州市老年病医院

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

日        期：2020年4月

目  录

第一部分    采购公告

第二部分    编制和提交投标文件须知

第三部分    项目技术规范和服务要求

第四部分    采购合同的一般和特殊条款

第五部分    应提交的有关格式范例

# 第一部分  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，浙江省成套工程有限公司受杭州市老年病医院委托，就杭州市老年病医院迁扩建工程新上12200KVA专变项目，进行公开招标采购，欢迎有能力的投标人参加报名投标。

一、项目编号: ZJCT-HZLN-20200101

1、采购组织类型：委托代理

2、采购方式：公开招标

二、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市老年病医院迁扩建工程新上12200KVA专变项目 | 1 | 项 | 2573 | 施工图及工程量清单范围内的管路施工、设备采购及安装等，详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求”。 |  |

三、投标人资格要求：

（一）政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）投标人特定条件：

1、具有输变电工程专业承包二级及以上（或电力施工总承包一级）资质，承装（修、试）电力设施业务许可证承装、承修级、承试三级资质，并已在浙江省电监办备案。

2、本项目不接受联合体投标，不允许转包。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：投标文件发出之日起至投标文件截止之时（双休日及法定节假日除外)

地点：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn

标书售价(元)：免费

标书获取方式：本项目实行网上报名，不接受现场报名。供应商登录浙江政府采购网进行报名。《供应商网上报名操作指南》位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://www.zjzfcg.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html?_=2018-03-30 11:40:47）；

五、投标截止时间：2020年4月28日10时00分

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

投标人应当在投标截止时间前将以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，新冠疫情期间鼓励供应商邮寄送达,如现场送达的需做到“即交即走”做好个人防护。邮寄地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座1206室，收件人：吴欣，联系方式：13858199507.超过投标截止时间送达不予接收请各供应商合理规划时间。

六、投标地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座15楼会议室

七、开标时间：2020年4月28日10时00分

八、开标地点：杭州市古墩路701号紫金广场A座15楼会议室

九、其他事项：

1、投标人认为采购公告、招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2、投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

4、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

5、投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

6、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程, 可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

十、公告发布范围：

浙江省政府采购网、杭州财税网、中国杭州门户网站、杭州政府采购网。

十一、联系方式：

1、采购人联系方式：

采购单位名称:杭州市老年病医院

地址:沈半路469号

联系人：林工

联系电话：0571-88134465

2、采购机构联系方式：

采购机构名称：浙江省成套工程有限公司

地点：杭州市古墩路701号紫金广场A幢1206室

联系人：吴欣

联系电话：0571-85100319，13858199507

传真：0571-85151671

3、同级政府采购监督管理部门：

同级政府采购监督管理部门：杭州市财政局

地点：杭州市中河中路152号杭州市财税大楼

投诉受理人：吕先生

联系电话：0571-87715261

传真：057187233325

# 第二部分  编制和提交投标文件须知

## 前  附  表

| 项 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明： 一、项目名称：杭州市老年病医院迁扩建工程新上12200KVA专变项目 二、实施地点：杭州 三、项目的实施规模、范围： 本次采购内容为采购人提供的图纸及清单中的所有内容，包括内外线系统的施工安装、所有设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等，即交钥匙工程。投标报价即为交钥匙工程项目价格。若采购人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若采购人提出变更，可以根据投标单价按实调整。”同一标项不得拆标。详见第三部分-项目技术规范和服务要求。 四、要求质量标准： 1、所供的产品必须符合国际国内相关技术规范和质量标准，通过国家有关部门检测的原装合格产品，未曾开箱使用，并满足采购人的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内保证可靠、安全、稳定的运行。 2、根据国家现行规定及投标承诺，提供产品并负责安装调试、售后维护和保养以及操作维护培训。 五、性能要求：详见第三部分项目技术规范和服务要求。 六、工期要求： 120日历天。以采购人发出的开工令为准。 七、投资规模：本次预算金额人民币 2573 万元。 |
| 2 | 合同名称：《杭州市老年病医院迁扩建工程新上12200KVA专变采购合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起60天。如采购代理机构认为必要，可延长至总计最长不超过90天。 |
| 4 | 招标文件的提疑：投标人对招标文件有异议的，应当在2020年4月15日12:00前以书面（含传真）形式向招标代理机构一次性提出。 疑问提交方式：传真至0571-85151671，同时发电子邮件至284350285@qq.com，并及时和招标代理机构电话确认。 |
| 5 | 踏勘现场：本项目不进行集中踏勘，投标人自行前往。（外线部分必须充分考虑工地附近的道路施工难度，不得以任何施工环境问题影响本工程进度或者增加任何费用） |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行电子投标。 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或U盘形式提供。数量为1份。（可选如不递交因此造成的项目开评标活动无法进行下去的视为投标文件撤回） （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，按下文要求编制。资格文件正本1份；报价文件正本1份；商务技术文件正本1份。（可选如不递交因此造成的项目开评标活动无法进行下去的视为投标文件撤回） （4）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲如未按规定提供相应的备份投标文件因此造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 7 | 投标文件装订要求：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章一份。（3）纸质备份投标文件：资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。投标人应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分分别包装。未按规定将三部分文件分别包装的或采用活页装订的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 |
| 8 | 电子投标文件要求： 1、投标文件组成：资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）和纸质投标文件； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）“纸质投标文件”是指按照招标文件要求编制并密封包装的纸质投标文件。 4、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，应在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。至投标截止时间，如供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，该供应商的投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）至投标截止时间，如供应商仅递交了“备份投标文件”或“纸质备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，该供应商的投标无效。 |
| 9 | 投标截止时间和地点：详见招标公告。 |
| 10 | 开标时间和地点：详见招标公告 |
| 11 | 企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，投标人若有融资意向，详见本招标文件尾页《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案 |
| 12 | 本项目招标代理服务费及工程造价咨询服务费由中标人支付，招标代理服务费按照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的收费标准（货物类）下浮20%收取，工程造价咨询服务费按省物价局浙价服[2009]84号文件规定的收费标准（工程量清单单独编制或审核）下浮35%收取，由中标人领取中标通知书的同时支付给代理机构。 |
| 13 | 特别说明：编制和提交投标文件须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 |

一、总则

1．项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2杭州市老年病医院为本项目的采购人，杭州市财政局政府采购监管处为本项目监督管理部门，浙江省成套工程有限公司为本项目采购代理机构，自愿参加本次项目投标的公司为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，签订合同后的投标人为中标人。

1.3投标人获取招标文件后，必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件投标人应承担相应的法律责任。

2．采购方式

公开招标。

3．合格的投标人应具备的资格要求

见本招标文件第一部分“招标公告”第三条。

4．投标费用

投标人需自行承担涉及本项目投标的一切费用。

## 二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

第一部分  招标公告

第二部分  编制和提交投标文件须知

第三部分  项目技术规范和服务要求

第四部分  采购合同的一般和特殊条款

第五部分 应提交的有关格式范例

5.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日10天前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

6.2 招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

6.3 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.4 招标文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

7. 投标报价

7.1  投标要求

7.1.1投标人应根据《投标（开标）一览表》填写相关内容。

7.1.2投标人应明确工期。工期是指中标人在合同生效后，将所供系统设备（出厂原包装）、材料按合同清单所列的采购人、地址以及产品品种、数量、型号、规格等，运至指定地点开始，至安装、调试、验收合格所需的时间（自合同生效之日起至验收合格）。

7.2  报价要求

7.2.1有关本项目实施所需的投标报价是指货物报价和标准附件，备品备件，专用工具，运输、装卸、保险、安装调试、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。

7.2.2投标货币为人民币，单位：元。

7.2.3投标人应对报价内容所涉及的一切知识产权承担责任，并负责保护采购人的利益不受损害，一切由于侵权引起的法律、诉讼、裁决和所发生的费用均与采购人无关。

7.2.4在措施项目清单报价中，投标人认为为完成本项目所必须采取的措施，可不限于措施项目清单中所列内容进行报价。一旦中标，该部分费用包干使用，不做调整。投标人对措施费用的漏报或者少报，视作对本项目的优惠。

（1）总承包服务费已由招标人直接支付，投标人不需计入投标报价；除总承包人免费提供的服务范围外，其他的另行计取费用。分包人报价中还应包含本分包工程施工所需的各项施工技术措施费，以及施工过程中需总承包人配合的所有费用，否则视作优惠。其中，为分包人能顺利开展工作，总承包人向分包人提供的施工设施及施工便利如下：

①总承包人免费服务的范围：硬化的道路及施工和必要的材料堆放场地；公共食堂、浴室、厕所、会议室等公共设施；污水排放及垃圾收运等；

②施工现场的一般照明(路灯、建筑内通道、楼梯间、公共设施内照明)、施工用水及生活用水；

③分包单位的施工用电独立装表计量，费用由分包人承担；

④临时用房(住宿、办公、仓库)由总承包单位统一安排搭设，分包单位可以租用或由总包单位安排位置，由分包人按标化工地标准自建；

⑤向分包人提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备、贮存仓库等辅助设施及临时设施，并在如装卸、起吊、安排场地等方面进行必要帮助（费用自行协商）。

⑥所有临边围护均由总承包方负责实施(钢结构构件吊装的防坠网除外)，若因分包方施工需要临时拆除，在施工完成后(包括施工间隙)由分包方负责恢复。

⑦总承包人须做好安排，以使其它分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间。

⑧负责对已完工的分包工程的保护管理，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施（因电力设备属特种设备，故此专业工程的高压配电房，总承包人仅负责外围照管，内部的保护管理由分包人持有高压电工证的人员负责）。

⑨向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料。

（2）中标单位必须按浙江省及杭州市“标化”工地的要求进行管理，严禁违章排放泥浆和污水，所发生的费用列入措施费中进入总报价；其中，施工现场“在线监测系统”、民工宿舍“空调设施”应按市政府、市建设行政主管部门颁布的文件规定，计入组织措施费用进行报价，未计入的，视作投标人优惠不计；本工程技术、组织措施费不管工程是否变更及发包人提供的工程量清单计算是否偏差，均一次性包干，结算不作调整。各投标人对发包人提供的技术措施费中认为具体工程量和项有偏差的，可更改发包人提供的技术措施费中的清单工程量；

7.3  其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

## 三、投标文件的编制

8. 投标文件的语言

投标文件及投标人与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、技术文件、商务资信文件三部分组成。

9.1报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表。

9.2技术文件应至少包括以下内容：

（1）主要设备和材料选用品牌的相关说明：

● 设备的主要技术特点、性能和质量的详细描述，产品的图文资料及说明；

● 设备详细配置，请投标人注明设备的品牌、产地、制造商和主要组成材料；

● 设备的加工及制造水平；

● 随机特殊工具和备品备件清单。

（2）技术偏离说明表

（3）施工组织设计：需根据本项目的特点，编制针对本项目的施工组织设计，包括产品设计、生产、供货、安装调试、使用维护、项目验收等内容。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；介绍安装工程的关键部位，关键部位的施工方案；对本项目提出有效的优化方案及合理化建议。

（4）售后服务方案；

（5）项目管理人员名单：投标人为完成本项目组建的项目管理人员名单，包括产品安装、调试、维护、修理，每个专业人员的情况，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、职位、经验与业绩等；

（6）优惠条件及特殊承诺；

（7）项目技术指标、技术措施；

（8）主要材料设备一览表；

（9）随机特殊工具和备品备件清单；

（10）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

9.3商务资信文件至少应包括以下内容：

（1）法人授权委托书；

（3）声明书；

（4）企业法人营业执照；

（5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）资质证明文件及认证文件；

（7）投标产品有关证书；

（8）投标人基本情况表；

（9）主要业绩证明；

（10）商务偏离说明表；

（11）投标人认为需要的其他商务文件或说明。

注：投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章，原件备查。如复印件内容字迹模糊辨认不清，应评标委员会要求，投标人如不能在规定时间内提供原件核实，其投标文件中提供的复印件即无效。评标委员会有权视为没有提供，投标人自行承担由此引起的责任及后果。

10. 投标有效期

11.1投标文件合格投递后，自投标截止时间起，至前附表第3项所列的日期内有效。

11.2在原定投标有效期内，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

11. 投标保证金

无

12. 投标文件的编制和签署

12.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

12.2供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中商务资信文件、技术文件中不得出现本项目投标报价，如因供应商原因提前泄露投标报价，是供应商的责任。

12.3投标文件内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

12.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

12.5供应商没有按照本采购文件内 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

12.6投标人的投标文件关键部分未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

12.7纸质投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。投标人的投标文件关键部分未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

## 四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封与标志

纸质投标文件要求：

13.1.投标人应按报价文件、技术文件、商务资信文件三部分分别包装。

13.2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件、技术文件、商务资信文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

13.3.未按规定将报价文件、技术文件、商务资信文件三部分分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

13.4.投标文件外包封应当密封。

13.5.未密封的投标文件将被拒绝接收，并由现场工作人员退还投标人代表。

13.6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章、包装和密封。

电子投标文件要求详见前附表。

## 五、开标

14. 开标

（一）开标形式

1、 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商自行承担因不参加在线开标而产生的不利后果。

（三）开标流程

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标供应商按规定递交“电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启商务资信文件、技术文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标供应商进行符合性审查、商务技术评审；

2、开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、商务技术评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其资信商务得分、技术得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

## 六、评标

15. 评标组织

采购人依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由采购人代表和政府采购咨询专家组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

16. 评标原则

16.1 竞争优选；

16.2 坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；

16.3 价格合理，方案、产品先进可行；

16.4 反对不正当竞争。

17.评标程序

17.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

17.2熟悉采购文件和评标办法。

17.3投标文件的初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

17.3.1资格性检查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

17.3.2符合性检查

投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：

(1)投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

(2)投标文件未按招标文件规定的格式填写或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(4)投标人名称与报名时不一致的；

(5)投标报价超过本项目预算金额的；

(6)投标产品与招标文件要求出现重大偏差的；

(7)投标产品的配置未达到招标文件中“项目技术规范和服务要求”中带“▲”条款要求的。

(8)投标文件附有采购人不能接受的条款的；

(9)投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的；

(10)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

(11)法律、法规、规章或招标文件规定的其它无效标情况的。

17.3.3评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行后续评审。

17.4比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对初审检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照评标细则进行打分。

17.5推荐中标候选人。评标委员会根据评审后的得分由高至低顺序排列，推荐前二名为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

17.6完成评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）获取采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序；

（6）评标委员会的授标建议。

18. 评标办法

18.1本项目采用综合评分法。

18.2评分细则

评标委员会将对各投标人的技术、资信、报价等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，根据投标价格以及技术和资信等，由各评委分别评分。经统计，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

A、技术资信部分70分

技术评分各评委成员按评标具体办法进行评判，每人一张评分计算票，并记名。

[技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数，计算其算术平均值，计算公式为：技术分={评标委员会所有成员评分合计数}/（评标委员会组成人员数）（保留小数点2位）分值安排如下：

| 序 号 | 项 目 |
| --- | --- |
| 资信分 （19分） | 1）投标人具备承装（修、试）电力设施三级资质得2分，二级及以上资质得5分；提供资质证书。（2-5分） 2）拟派项目经理具有二级建造师注册证书的得1分，拟派项目经理具有一级建造师注册证书的得2分；提供建造师注册证书（1-2分） 3）拟派项目经理在投标人单位完成过类似工程，提供2015年1月1日以来单个成功案例的业绩一个得1分，最多得3分；提供合同及竣工验收记录（0-3分） 4）投标单位完成过类似工程，提供2016年1月1日以来单个成功案例的业绩1500万以上的一个得2分，最多得6分；提供中标通知书、合同及竣工验收记录（0-6分） 5）企业通过ISO环境体系、质量体系、职业健康体系认证，且在有效期以内的，有一项得1分，两项得2分，三项得3分。提供认证证书（0-3分） 以上得分必须提供原件备查。 |
| 施工组织（51分） | 1) 设备、材料品牌是否完全响应招标品牌一览表文件要求；（10~20分）； 2）项目班子专业人员职称、结构的满足程度以及到位的可靠性；（1~5分） 3）工程质量保证情况(包括质量目标的承诺，施工质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段，方法是否能确保质量目标的实现以及对施工过程中关键工序和关键部位质量控制手段、材料质量控制手段是否切实可行、确保质量)；（ 2～8分） 4）施工工期计划是否全面、可靠、切实可行。工期是否按照规定时间响应；（1~4分）。 5）工程服务内容介绍及承诺，培训方案、计划的可行性；（1~3分。 6）保证安全措施（施工、调试保证安全措施的针对性和到位性）；（1~4分）。 7）文明施工安全计划等；（1~3分） 8）具有完善的24小时售后服务响应承诺，并具备在投入使用后24小时内的应急抢修措施及维护工作；（1~3分） 9）到岗率承诺：建造师及技术负责人到岗率承诺90%及以上；（0-1分） |

注：上述证明材料均需提供齐全、有效，复印件加盖单位工作，原件备查。

C、报价    30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的最终有效投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；

2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业制造的产品【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

投标人得分= A（技术） + B（资信） + C（报价）

18.3报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

19. 评标内容的保密

19.1 公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

19.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

20. 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行。

21. 废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 七、定标

22. 定标

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，以评标原则和评标办法为标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，以打分的方法，排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。评标结果报经批准，最终确定中标人。

## 八、合同签订及其他

23．中标通知书

23.1确定中标人后，采购代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。向中标人发中标通知书。

23.2投标人全部接受合同条件并签订合同后，中标通知书亦成为合同的组成部分。

23.3如中标人拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将取消其中标资格，并不再退还其投标保证金，考虑与下一次序中标候选人签订合同或另行组织采购。

23.4在中标人签订合同并生效后，中标人即为投标人，采购代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

23.5 如签订合同并生效后，投标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，还应赔偿采购人因此而造成的一切损失，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24．合同的签订

中标人应按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人代表签订合同，并经采购代理机构鉴证，市政府采购办备案后生效。

25．履约保证金

25.1签订合同后7个工作日内，中标人须向采购人交纳相当于合同总额5%的履约保证金。

25.2 中标人如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格、解除合同，赔偿给采购人造成的经济损失，并根据评标委员会确定的中标候选人名单与下一顺序单位商谈合同，或报请批准后另行采购。

25.3 履约保证金可以用支票、银行汇票或银行保函的形式交纳。

26. 质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.1  投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

26.2  采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.3  质疑投标人对采购人和采购代理机构的答复不满意或者采购人和采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向杭州市财政局政府采购监管处提出投诉。

27. 解释权

凡涉及本次招标文件的解释权均属于浙江省成套工程有限公司。

# 第三部分  项目技术规范和服务要求

技术规格书

# 一、技术标准、规范

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求（但不限于此，排列不分先后；如标准与规范要求有出入，则以较严格者为准）。民用建筑电气设计规范

- 建筑照明设计标准

- 供配电系统设计规范

- 低压配电统设计规范

- 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

- 电力装置的继电保护和自动装置设计规范

- 继电保护及安全自动装置通用技术条件

- 静电继电保护即安全自动装置通用技术条件

- 电力装置的电测量仪表装置设计规范

- 电工成套装置的导线颜色

- 低压成套开关设备和控制设备

- 3～35kv交流金属封闭开关设备

- 户内交流高压开关柜定货技术条件

- 交流高压断路器订货技术条件

- 交流高压电器动热稳定试验办法

- 交流无间隙氧化锌避雷器

- 电流互感器

- 电压互感器

- 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

- 高压开关柜闭锁装置技术条件

- 高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术

- 交流高压电器在长期工作时的发热

- 干式电力变压器

- 干式电力变压器技术参数和要求

- 组合式变压器

- 建筑物防雷设计规范

- 建筑工程施工质量验收统一标准

- 建筑电气安装工程施工质量验收规范

- 建设工程施工现场供用电安全规范

- 建筑施工安全检查标准

- 建设工程项目管理规范

- 建设工程文件归档整理规范

# 二、主要设备技术标准和要求

投标方须对投标文件（中标后含合同）中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害发包人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的纠纷及相关费用，均由承包人负责，发包人概不负责。

#### 1、设备技术标准、规范

同上。投标人须对投标文件（中标后含合同）中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害发包人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的纠纷及相关费用，均由承包人负责，发包人概不负责。

#### 2、低压开关柜招标技术要求

1.	概述

本次招标采用国际知名的授权品牌柜，柜型要求：ABB授权柜MNS2.0、施耐德授权柜BLOCKSET、西门子授权柜SIVACON  8PT，详细配置见电气设备品牌推荐表。各投标人根据相应元器件报价。

2． 0.4kV低压开关柜的一般技术要求

a、0.4kV开关柜投标时需提供强制性产品3C认证，柜体尺寸、柜内所有元器件的技术参数以设计图为准。

b、进出线方式：采用“上进，电缆下出，母线上出”，背部为母线进出的柜体。

c、柜体的基本柜架为全组合、栓接式结构，框架采用安装模数孔E=20mm的异型钢材。柜体材料和面板材料采用敷铝锌钢板，侧盖板厚度≥2mm，前后门板厚度≥2.0mm，应在防腐处理后，喷塑，使其表面抗氧化耐腐蚀。

d、开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、 检修和试验。

e、柜体应有完整的型式试验报告，并按IEC298标准的有关规定完成抗故障电弧试验，及进行短路强度试验。

f、整个柜体可分割成主母线室（柜顶部）、若干功能单元室（柜前部）、电缆室（柜后部）等几部分。馈电柜柜体框架处装有足够数量的电缆固定夹，柜体底部封板留有足够数量的电缆出线孔。

g、柜内主母线：三相 + N + PE材质为铜质；其中水平主母线置于柜顶母线隔室内，垂直母线布置在柜体的背部；中性、接地线（PE + N）水平贯穿于柜体下部。母线槽选配密集绝缘型母线槽，并符合ZBK36002-89标准。为满足用户负荷变化的要求，所有出线连接排的载流量必须大于出线开关可调最大额定电流值。

h、柜内及柜面元器件布置合理，安全可靠。电路接插件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离：≥20mm，以保证柜内具有良好的绝缘性。建议分支母线、功能单元与出线电缆的连接处等带电部位应加带绝缘护套。

i、防误功能：进线开关和联络开关间应有三锁两匙联锁及可靠的电气联锁；

（1）低压柜体主要技术参数：

· 额定工作/绝缘电压：  400V/690V  AC

· 额定冲击耐压：       6kV

· 工频耐压（1min）：   2.5kV

· 额定电流、主母线短时耐受电流、主母线峰值耐受电流：按设计图及有关规范

· 柜体防护等级： ≥IP3X

· 柜体参考尺寸： 以设计图纸要求为准

·.水平母排载流量：不小于5000A

·.垂直母排载流量：不小于1500A

- 柜内主要元器件空气断路器参数见电气设备品牌推荐表

塑壳断路器采用施耐德或ABB或西门子。250A及以下塑壳断路器配热磁脱扣器。配相应的分励和辅助接点，具体配置按照低压配电系统图纸。

（1）、框架断路器参数及技术要求：

框架断路器采用抽出式断路器；

框架断路器额定极限短路分断能力：≥65kA（有效值）；

框架断路器应具有额定电流插件功能，能在框架电流范围内通过更换额定电流插件实现断路器的增容；额定值相同的断路器，其所有相同部件应均能互换；

进线框架断路器保护装置及智能控制器应具有过载保护、瞬时短路保护、延时短路保护、接地故障保护等保护功能，可以在现场方便的进行定值整定或功能调整；

馈线框架断路器保护装置及智能控制器应具有过载保护、瞬时短路保护、延时短路保护等保护功能，

进线柜及联络柜断路器需实现断路器间的机械和电气双重互锁，保障可靠供电；断路器提供的辅助接点应满足本工程要求。

A.	所有空气断路器须为水平抽出式符合并按GB14048.2或IEC947-2之规定进行定型试验，和符合以下要求:

极数：按图纸要求，带中性线螺栓连接片

额定绝缘电压：	1000V a.c.

额定频率：	50Hz

额定连续电流：	如图规定

额定工作温度：	40℃

额定短路接通容量 (Icm)：	105kA，功率因子0.25

额定极限短路断容量〔Icu〕：	大于或等于50kA

负载类别：	B

额定短时承受电流：	Icw=100%Icu，1秒
(Icw)

额定工作短路断路容量：	Ics=100%Icu
(Ics)

操作机构：	AC220V 
	电动机储能的弹簧机构

所有空气断路器须由认可的国家级测试机构证明，其短路容量符合以上之规定

（2）、塑壳断路器

额定电流＜800A以下空气断路器选用塑壳式断路器，框架电流≤250A的可选用热磁脱扣器；

优先选用同时带有配电和马达保护使用曲线的现场可调可选产品，以实现最大互换性。

塑壳断路器采用插拔式；

塑壳断路器额定极限短路分断容量：≥50kA（有效值）

A.	MCCBs须符合并按GB14048.2、GB14048.4或IEC947-2的规定进行定型试验，并符合以下要求:

极数：	按图规定的4或3极

额定绝缘电压：	1000V，交流

额定频率：	50赫

额定连续电流：	如图规定

额定工作温度：	40℃

额定短路接通容量 (Icm)：	105kA，功率因子0.25

额定极限短路断路容量：大于或等于36kA

利用类别：	A

(Ics)

所有MCCBs均须由认可的国家级测试机构证明，符合上述所规定之短路容量。

（3）无功补偿电容器

a、调谐滤波电容器组，自动控制电容器的投入与切离，达到所设定的功率因数。同时有效抑制谐波电流，消除系统谐振。抑制5次及5次以上的谐波，调谐频率设置为189HZ调谐度为7％。

b、为了防止出现过补、且避免电容器投切时产生较大的浪涌电流，每步投切的容量不得大于50Kvar。

c、为保证系统的可靠性与稳定性，必须使用专用的滤波电容器、电抗器、可控硅以及功率因数控制器，且以上器件必须为同一厂家生产的产品。

d选用干性自愈式电容器, 具有过压力分离装置技术，可有效防止及隔离灾害的发生；

e、功率因数控制器具有以下功能：

控制方式：智能循环、堆栈等；

测量及显示功能:目标功率因数、实时功率因数、有功、无功、视在功率、系统电压、投入段数，电容器运行时间和投切次数，以及各次谐波电压畸变率THD_V和谐波电流畸变率THD_I等参数；

报警输出功能：欠/过补偿、欠/过电流、欠/过电压、过温度、谐波电压过大等。

通信功能：带有RS-232/RS485接口，便于远程监控。

（4）多功能仪表

所有电力监测仪表均要求具备RS485通讯接口，数据均传输至通讯屏。

（5）双电源自动投切装置

a、所有双电源自动投切装置应采用真正PC级一体化开关，使用电流参照设计图。

b、双电源开关具有机械和电气联锁功能，并配备手动操作功能，双路电源均转换动作时间小于300毫秒。

c、双电源开关的控制器应具备两路电源同期检测功能，避免因两路电源不同步切换产生的异常突波电流造成保护开关异常跳脱及负载的损坏。双电源开关要求具备中性线重迭切换功能，在两路电源之间切换的过程中，要求中性极不得中断.

d、双电源开关必需符合GB/T14048.11-2008标准的要求，且必须适用于AC-33A混合类型负载要求。其中4000A双电源开关的短时耐受电流Icw不得低于65kA/1s。此指标必须在投标文件所附的每一规格的3C认证证书中注明。

e、自动转换开关具备发电机启动和停止的控制功能，并且为了能够保证自动运行发电机，具有至少1组可编程发电机的保养程序功能。

各投标单位需提供元器件生产厂家的项目授权书、3C证书。

投标人请按上述各元件推荐品牌型号或与其同档次及以上的品牌中选择相应型号的元器件进行投标。相同参数的可动元件对同类型柜应有良好的互换性，推荐元器件及技术参数如与招标提供的系统图不一致的，均以本招标文件的要求为准。其它元器件按设计要求。投标人选用的品牌必须在投标文件中相关表格中标注清楚。

#### 3、高压中置柜

3.1

·本技术规范适用于12KV金属凯装式中置开关柜技术条件和技术要求。

·本技术规范适用于授权订货单位，作为向供方订货的技术依据。

·本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。

·本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

·本技术规范具有与合同同等法律效应，合同生效后，本技术规范同时生效，协议中未尽事议，双方协商解决。

·★特别说明：

A、中置式开关柜必须具备必须具备强制性的型式试验报告；具备内部故障燃弧试验报告、凝露试验报告、温升试验， 通过中国质量认证中心CQC证书，作为衡量质量的高标准以及技术优越性，确保设备的运行质量保障。

B、 投标设备需满足主要材料（设备）品牌要求选择一览表的要求。

3.2引用标准

本技术规范规定的封闭开关设备应符合中华人民共和国国家标准和电力行业有关标准和规定。

GB3906-91		3～35kV交流金属封闭开关设备

GB11022-89		高压开关设备通用技术条件

GB1984-2003	    高压交流断路器

GB1985		交流高压隔离开关和接地开关

GB1207		电压互感器

GB1208	    电流互感器

GB11032-2000    交流无间隙金属氧化锌避雷器

GB311.1		高压输变电设备的绝缘配合

GBJ147-90		电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GB4208          外壳防护等级（IP代码）

GB50171-92      电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收

DL/T402         交流断路器订货技术条件

DL/T403         12-40.5kV 高压真空断路器订货技术条件

DL/T404         户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T593         高压开关设备标准的共用条款

DL/404-1997	    户内交流开关柜定货技术条件

IEC298			额定电压1kV以上至72.5kV(含)交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC694			高压开关设备和控制设备的通用条款

IEC694（1996）	高压开关设备和控制设备共有条款

3.3使用环境条件

安装场所：户内

环境湿度：日平均相对湿度不大于95%

月平均相对湿度不大于90%

运行环境温度：-5～+40℃

海拔高度：≤1000M

地震烈度：≤7度

系统运行条件

额定电压：12KV

最高运行电压：12kV

额定频率：50HZ

三相短路电流：31.5kA

开关柜外形尺寸(宽X深X高mm)：按厂家标准配置

3.4设备结构要求

3.4.1开关设备按GB3906-2006中的铠装式金属封闭开关设备设计，开关柜由固定的柜体和可抽出手车两大部分。开关柜手车为柜内中置式，各种方案开关柜的深度不应超过1910mm。单台开关柜两侧必须具有独立的侧板，以提高开关柜抗内部电弧故障的能力，有效保证人身和设备安全。开柜关柜内装设检测一次回路运行情况的带电显示装置，该装置由高压传感器和显示器两部分组成。传感器安装在馈线侧，显示器安装在开关柜的低压面板上。该装置与电磁锁配合，强制闭锁接地开关手柄、网门，防止带电关合接地开关，防止误入带电间隔。

柜体设计应认真考虑故障电弧影响。以保证操作人员和设备的安全。

3.4.2外壳、隔板和压力释放装置

开关柜外壳及隔板采用敷铝锌板，保证柜体具有强度高，抗腐蚀与抗氧化作用，尺寸统一。开关柜顶部设有断路器室、母线室、电缆室压力释放通道，当发生内部故障电弧时，顶部压力释放金属板应能自动打开，释放和排泄气体，而正门方向严格密封，确保操作人员安全。

3.5断路器室

在断路器室两侧装有手车导轨，手车能在工作、试验、隔离位置之间移动。手车室后壁触头应装自动活门，当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中，上下静触头上活门与手车联动，同时打开。当反方向移动活门则自动闭合，直至手车退至一定位置而完全覆盖住静触头盒 ，以保证手车拉出后人员不触及带电触头。手车在开关柜门板处于关闭情况下才能进行摇进摇出操作，通过观察窗应能看到手车在柜内所处位置，还能看到断路器手车上的关合按钮及断路器机械位置指示器以及弹簧的储能释放状态指示器。

断路器的门应该为防爆提升门的结构：折弯扣接的防爆提升门关上后，四面均向下落在扣板里，操作方便，机械强度高，具有优秀的抗内部电弧能力，手车室、前电缆室、后电缆室均同样结构。

3.6手车

各类手车的高度和深度应统一，相同规格的手车达到百分之百互换。断路器手车在柜内应有工作位置和试验隔离位置。每一位置均设有定位闭锁装置，保证手车处于特定位置时才允许进行操作。手车只有在断路器处在分闸位置时才能移动。手车应操作轻便灵活，适合各种值班人员操作。

3.7 触指系统

手车上的动触头与柜内静触头之间的导电装置应采用性能可靠的触指系统，以减少接触电阻，并能承受较大的动热稳定电流。同时提供回路接触电阻实测值。

3.8母线室

主母线贯穿于相邻的柜之间，由分支母线，纵向分隔板和母线套管支撑，主母线与分支母线的连接处罩有尼龙材料制成绝缘罩，主母线与分支母线上套热缩套管，形成可靠复合绝缘，柜与柜之间的母线室通过母线套管及分隔板互相隔离，限制相邻柜之间内部故障电弧产生的影响。

封闭母线桥应具有良好的通风散热。

3.9 电缆室

一次电缆室应能保证各种电缆的顺利连接，连接头处的尖端应能屏蔽，电缆室底板应为可拆卸的不导磁的金属封板，并配置相应的电缆固定夹及变径密封垫。此外，为了防止温度变化时产生凝露，应在手车室和电缆室内装设加热系统。为了方便设备和电缆的安装、维护，柜内高压电缆采用柜后接线方式，电缆安装高度≥840mm。以方便现场电缆连接的施工。

3.10 低压室

所有继保元件、监示器、操作开关及各种二次设备均应封闭在该室内，在继电器仪表室之间留有便于施工的小母线穿越孔。

3.11二次插头与手车的位置联锁

开关设备上二次线与断路器手车上二次线的联络插头应安全、牢固。二次插头的动触头通过一个尼龙波纹伸缩管与柜体相连，并可储存在断路器室顶部的单独的隔室内。断路器手车处于工作位置时，由于机械联锁作用，二次插头被锁定，不能被解除。

3.12接地装置

在电缆室内单独设接地铜排贯穿相邻各柜，并与柜体有良好接触，此接地铜排供直接接地元件使用，确保运行操作人员触及柜体时安全。

3.13联锁装置

开关柜应设置可靠的机械闭锁及电气闭锁系统，以保证操作人员的安全.

3.13.1 机械闭锁包括以下功能：

1) 当接地开关及断路器在分闸位置时，手车才能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置，而接地开关在合闸位置时，手车不能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置。

2)只有手车处于“试验/隔离”位置或“移开”位置时，接地开关才能操作。

3)只有手车已正确处于“试验/隔离”位置或“工作”位置时，断路器才能进行合闸操作。

4)接地开关处于分闸位置时，下门及后门都无法打开。

5)手车在“工作”位置时，二次插头应被锁定，不能拔出。

6)接地开关的操作采用拨杆问讯的方式操作，即拨杆拨到位后才能操作地刀，并且地刀可以通过程序锁来锁在合或分的位置上，以充分保证操作运行维护人员的安全。

3.13.2电气闭锁包括以下功能：

1)母线带电时，接地手车（若有）不能推进。

2)电缆头带电时，接地开关不能进行操作（采用带闭锁功能的带电显示器）。

3)断路器和隔离开关、接地开关应具备足够数量的辅助接点。

4)只有当断路器在分闸位置时，相应的隔离手车才能拉出、推进。

3.14 产品性能参数要求

·本技术规范规定的开关柜为户内中置手车式金属封闭开关柜，接线方式为单母线分段接线。

·绝缘介质：空气。

·主母线额定电流：1250A

·主要设备：开关柜应由如下主要设备（部件）构成，并相互隔离。

·真空断路器（中置手车式）

·功能手车

·接地开关

·矩形铜母线

·电流互感器及电压互感器

·避雷器（硅橡胶）

·高压熔断器

·电缆出线小室

·带电显示装置

·其它必备部件

·温升：开关柜及其内部设备的温升及防护等级均应符合相应国家标准的规定。开关柜外壳防护等级是IP4X，断路器室门打开时的防护等级为IP2X或与此相当的防护等级。

开关柜应具备“五防”功能，接地母线应为面积不小于40*5mm2的扁铜板，本技术条件书规定的开关柜应使正常运行、监视和维护工作能安全方便的进行，对于额定参数和结构相同而需要替代的元件应能互换，其内部的设备应保持其原有的电气及机械性能，应具有防止引起的真空断路器操作过电压的措施。

3.15 主要元件技术参数要求

3.15.1 断路器

·真空断路器型号：满足主要材料（设备）品牌要求选择一览表的要求

·额定电压：12kV

·最高运行电压：12kV

·额定频率：50HZ

·额定电流：1250A 630A

·额定开断电流(有效值)：31.5kA

·额定关合电流（峰值）：80kA

·额定热稳定电流(4S有效值)：31.5kA

·额定动稳定电流（峰值）：80kA

·1min工频耐压(有效值)：相对地-42kV，断口间-48kV

·雷电冲击耐压（峰值）：相对地-75KV，断口间-85KV

·额定操作顺序：0-3min-C0-3min-C0

·自动重合闸操作顺序：0-0.3S-C0-3min-C0

·开断100%的额定电流次数：≥10000次

·开断100%的额定开断电流次数：≥30次

·机械寿命：20000次

·操作机构

类型：单轴单盘簧操动机构，具备手动功能

电动机工作电压：DC220V

控制电压：  DC220V

储能时间：≤15S

电机功率：340W

采用电气防跳回路而非机械防跳，以增加其可靠性和稳定性。

需选用外配的储能手柄而非内置式的，以增强操作的可靠性。

3.15.2电流互感器

·额定电压：12KV

·最高运行电压：12kV

·各开关柜配置参数见图纸。

·电流互感器的动热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

3.15.3电压互感器

·额定电压：12KV

·1min工频耐压：42kV

·雷电冲击耐压(峰值)：75kV

·额定电压比、精度、容量等参数见图纸。

·电压互感器的动热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

3.15.4避雷器

·型式：硅橡胶外套无间隙金属氧化物避雷器

·额定电压：12kV

·标称放电电流：5kA

·雷电冲击残压：小于85kV（峰值）

3.15.5高压熔断器

·额定电压：12KV

·额定电流：0.5A

·高压熔断器的动热稳定及绝缘水平应与开关柜一致。

3.15.6接地开关

·热稳定电流(4S)：31.5kA(有效值)

·动稳定电流：80kA（峰值）

3.15.7二次回路元件

·开关柜内所配接线端子排采用      或同档次及以上产品。

·加装操作电源、控制电源监视输出接点（继电器自检接点）及储能状态输出接点。

·操作电源开关：采用空气开关，不采用熔断器。

·加热、照明电压：220V  AC。

·位置指示器：开关柜的断路器应在工作位置、试验位置、断路器分合闸位置、机构储能位置加装指示器，并加接地位置指示器。在试验位置保证有两对空节点除已使用接点外另提供1对备用接点。

·微机保护装置安装在开关柜上。

3.16供方提供的开关柜应为“五防”功能完备的加强绝缘型产品，其外绝缘净距和爬电比距应满足国家标准要求。

3.18设计联络

本技术规范签订后7天内，供方向需方设计部门应提供以下技术资料（包括电子版），图纸应注明工程名称：供方产品设计方案、产品外型尺寸及安装尺寸详图、基础图、二次原理图及接线图，经设计部门图纸确认后方可组织生产。

需方设计部门：

通讯地址：

联系人：                    邮政编码：

联系电话：                  电子邮件：

供方联系方式：

3.19 供货范围及包装运输

3.19.1 提供本技术规范书规定的产品以及正常运行所必须的备品备件、专用工具。产品的包装必须保证产品及零件在整个运输和储存期间不致损坏。

3.19.2 所有备品备件应装在箱内，采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于本体。

3.19.3 产品必须有下列标志

·产品型号、制造厂名、出厂年、月

·产品主要技术参数

3.19.4 供方应随产品同时向需方提供以下技术文件、图纸资料一式4份：

·全部型式试验报告和例行试验报告及产品合格证。

·设备组装图、基础图、额定铭牌图、出厂技术一览表。

·设备运行、安装、维修指南（手册）。

·零部件来源、性能指标和参数。

·产品使用说明书。

3.20现场验收

设备到达现场后，需方安装单位按“订货合同”、“出厂试验证书”与设备铭牌核对其技术参数是否相符；按“出厂技术一览表”核对技术资料与图纸是否正确；检查拆卸的组件和零件是否齐全；并按规定进行现场试验，检验试验结果与产品出厂试验结果是否与其规定值相符。

3.21 质量保证

3.21.1 质量保证期为投运后24个月。

3.21.2 供方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，并在各个方面符合技术协议文件规定的质量、规格和性能。供方保证其产品在正确安装、正常操作和保养的情况下，运行安全、可靠。在合同规定的质量保证期内，供方对由于产品设计、制造、运输和设备或材料的缺陷等因而造成产品的任何破坏、缺陷或故障负责，在供方收到需方的书面通知后，供方应在(十)天内免费负责修理或更换有缺陷的设备或材料，以达到技术条件规定的要求。

3.21.3 在接到该通知后，如果供方不能够或延误按需方满意的方式竭尽全力的不间断的完全履行对这些破坏、缺陷或故障的完善工作，则需方将根据合同中有关索赔的条款进行工作，以确保工程项目能在良好的外部条件下运作。供方对需方为此而承担的费用负有责任。

3.21.4 现场安装时，供方应派员来现场指导，并进行现场技术培训。在质保期内不允许发生由于产品质量引起的事故或障碍及异常，否则需方将根据合同中有关索赔的条款进行工作。

3.21.5 遇有需方要求的紧急售后服务要求，供方应在24小时内派有关技术人员赶到现场服务。

3.21.6 设备出厂前供方应提供所有配件供应商名单及产品合格证。

4、招标人对工程主要材料（设备）的要求

本工程部分材料设备，招标人推荐以下生产厂或品牌，投标人自选其一或自选“同档次及以上”生产厂或品牌，竞争报价，并在填报的主要材料（设备）品牌要求选择一览表中明确注明所选材料（设备）生产厂或品牌等；如选择“同档次及以上”生产厂或品牌的，应自行考虑是否能被评标委员会所接受的风险。

主要材料（设备）品牌要求选择一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌推荐 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 高压开关柜 | 杭州万控电器成套有限公司、江苏大全、杭州电力设备制造、江山市泰安电气设备有限公司 |
| 1 | 真空断路器 | ABB VD4系列、施耐德HVX系列、西门子3AH2-EP系列 |
| 2 | 微机保护 | 珠海派诺、北京德锐思、深圳中电 |
| 3 | 数字智能仪表 | 珠海派诺、北京德锐思、深圳中电 |
| 4 | 过电压保护 | 保定卓瑞、安徽一天、北京华园经纬 |
| 5 | 智能操显 | 浙江高勒、安徽一天、杭州中楚 |
| 6 | 环网柜 | 西门子SIMOSEC-12系列、施耐德SM6系列、ABB UniSwitch系列 |
| 二 | 低压开关柜 | 杭州万控电器成套有限公司、江苏大全、杭州电力设备制造、江山市泰安电气设备有限公司 |
| 1 | 框架断路器 | ABB的Emax系列、施耐德MT系列，西门子3WL系列 |
| 2 | 塑壳断路器 | ABB的Tmax系列、施耐德NSX系列、西门子3VL系列 |
| 3 | 数字智能仪表及后台系统 | 珠海派诺、北京德锐思、深圳中电 |
| 4 | 双电源转换开关 | ABB、施耐德、西门子 |
| 5 | 电容、电抗 | 意大利电能、帝森克罗德、奥地利彼恩伊 |
| 6 | 有源滤波器 | 意大利电能、帝森克罗德、奥地利彼恩伊 |
| 三 | 其他 |  |
| 1 | 直流屏 | 上海亚澳电气、上海新永电源、杭州中研电力 |
| 2 | 变压器 | 广东顺特、科润智控、吴江变压器、江苏华辰 |
| 3 | 电线电缆 | 浙江元通、浙江万马、杭州中策 |
| 4 | 柴油发电机组 | 机组品牌：江苏兴华昌、杭州嘉柴，江苏星光或同档次及以上品牌 发动机要求品牌：重庆康明斯、广西玉柴、重庆科克。 |

# 第四部分  合同条款及格式

# 发包人（全称）：

承包人（全称）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就杭州市老年病医院迁扩建工程新上12200KVA专变项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：          。

2.工程地点：                  。

3.工程立项批准文号：          。

4.资金来源：财政资金，已落实。

5.工程内容：                                     。

6.工程承包范围：

主要包括（但不限于以下工作内容）变压器、高低压配电柜、高压电缆及电缆终端头、电缆井等材料设备的供货、安装、调试、验收及售后服务、通电、配电房电力标准化建设等全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：暂定20   年   月    日     。
计划竣工日期：暂定20   年   月    日     。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

具体开工时间以甲方书面通知为准。工期包含乙方为完成该项目并通过竣工验收交付甲方的全部时间。乙方要确保上述阶段工期的实现，对施工期间发生的冬季、雨季、高低温天气、短期停电、节假日、政府活动等影响工期的因素均已包含在内，除本合同另有规定外，乙方对约定工期应负完全责任。

三、质量标准

工程质量符合   《电气安装工程施工及验收规范》 合格   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写）                 (¥            元)，增值税税率        %；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：  综合单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：                 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于  20       年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在   杭州市  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自经双方代表人签字并经单位盖章之日生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

发包人：  (公章)                     承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                            （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地        址：                      地       址：

邮 政  编 码：                      邮 政 编 码：

法定 代 表人：                      法定 代 人：

委托 代  理人：                     委托代理人：

电  话：                            电  话：

传  真：                            传  真：

电子信箱：                          电子信箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

## 第二部分 通用合同条款（略）

## 第三部分  专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：               。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       。

1.1.3.9 永久占地包括： 用地红线范围内为实施本合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：指永久占地之外为实施合同工程需临时占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》

（2）《关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见》的通知 （杭建工发〔2011〕130号）

（3）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发【2012】426号）

（4）《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函（2011）32号）

（5）《关于落实建筑工棚安装空调事宜的通知》（杭建工发【2011】237号）

（6）《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市【2011】198号）

（7）《关于进一步明确杭州市建设工程优质工程增加费计取规定的通知》（杭建市【2012】240号）

（8）新工艺、新技术的约定：

（9）其他：      /       。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按通用条款执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标技术要求  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①施工组织设计；

②其他：补充协议书、询标纪要、设计联系单、会审纪要等；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供工程图纸3套，如承包人额外需要提供施工图纸的，则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图（详见签收表）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工总进度计划表、工程形象进度报告等 ；

承包人提供的文件的期限为：在合同签订后7天内提供施工总进度计划表；每月20日提交工程形象进度报告  ；

承包人提供的文件的数量为：双方协商确定；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：收到后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用的完整的图纸由承包人提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在有关事项发生之日起或完成后14  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；

发包人指定的接收人为：待定  。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室    ；

承包人指定的接收人为： 待定        。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室     ；

监理人指定的接收人为： 待定           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场围墙（挡）为界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：利用现有的场内道路和交通设施，如需新建，承包人自行建设，并承担费用 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

本工程的超大件： 见设计文件

本工程的超重件：见设计文件

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款1.11.1约定执行 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按通用条款1.11.2约定执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/

调整合同价格的修正时间：工程正式开工３０日历天内。

2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；身份证号：          ；职    务：          ；

联系电话：             ；电子信箱：                ；通信地址：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的处理，进行设计变更、联系单及工程进度款签证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款2.4.1约定执行   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除通用合同条款第2.4.2条规定外，开工日3天前，由发包人组织设计人、承包人、监理单位进行图纸会审，设计人向承包人进行设计交底 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：承包人不要求提供资金来源证明  。

发包人是否提供支付担保：承包人不要求提供    。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提交的竣工资料的内容：发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交的竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案。归档资料应符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：  承包人须提供工程竣工图（5套）及相应电子版，所需费用由承包人承担。竣工资料3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  已包含在合同价格内，不再另行计算  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  合同规定的工程竣工前14天  。

承包人提交的竣工资料形式要求：向发包人提供竣工图、竣工资料及竣工验收报告，并附符合归档要求的光盘（含影像、图片等资料）  。

（6）承包人应履行的其他义务：

a. 成品保护：承包人应做好施工现场建筑物、构筑物、设备、管线的保护工作，并对所造成的损伤、损害负全部责任，承担全部费用。对采取的保护措施发生的费用列入措施费；发现损坏应及时抢修，确保在影响范围内的设备、管线、建筑物、构筑物的正常使用，并承担有关费用。为此增加的技术措施费包含在投标报价中。

b. 施工场地清洁卫生要求：按浙江省、杭州市标化工地管理的有关要求、规定执行。所发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时性设施费及不可预见的费用，均已包括在合同总价内。施工场地做到“工完、料净、场地清”，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

c.承包人对承包范围内的工程内容必须自行完成，不得转包或分包。进场项目班子应是承包人建制内的，挂靠承包人或临时拼凑的施工班子，一经发现并经查实后，其全部履约保证金将被没收，施工合同将被中止，并赔偿由此给发包人造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间发包人有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，承包人应在一个工作周内作出更换，并报发包人批准，不得拒绝和拖延。

d.承包人应严格按已确认的施工技术方案实施，并无条件在接受发包人派遣的现场代表对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。

e.承包人应按期支付工人（农民工）的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资支付的发放。并有权按劳动仲裁部门的意见支付相应工资款项。

f.工期以发包人发出书面开工通知的次日起起算，实际工期为工期起算日起至本次招标内容通过竣工验收签证的时间总和，扣除非承包人原因产生的延期或误期。

g.承包人应加强安全、文明施工，确保安全操作，在施工现场采取相应的安全防护措施，由此发生有关费用，由承包人负责并承担。

h.施工用水、用电按实际发生费用（装表计量）加损耗，由承包人自行向总包缴纳。

i.承包人应承担与周围群众及民间组织的协调、沟通、安抚任务，并承担所发生的一切费用，如承包人不能协调好与周围群众的关系而导致施工无法正常进行，承包人应无条件服从发包人的协调结果，并承担相关费用。

j. 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。承包人对于必须连续施工的分部分项工程，因电力不足或停电，应自备发电机确保连续施工，购置费用已在投标报价中包干，否则由承包人承担造成的损失。

k.承包人需服从总包单位对现场安全、文明施工要求，现场垃圾做到落手清，服从总包单位作业面及作业时间安排，竣工资料需服从总包、监理及甲方要求。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：           ；

建造师执业印章号：           ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：      ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制  。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  到位率为85%(按每月25天,每天工作8小时考勤)，重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     责令承包人改正，并从结算款中扣除1万元违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按违约金人民币2000元/天从结算款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：  不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：  在施工期间不准更换，特殊情况要求更换项目经理的，须经发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。承包人更换项目经理的将被视为承包人违约，并按照1 万元/人·次付给发包人违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：从结算款中扣除 1-10万元/人/次违约金，且发包人有权中止合同，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用条款3.3.1执行  。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定： 不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：从结算款中扣除1-5 万元/人/次的违约金，且发包人有权中止合同，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  按通用条款3.3.4执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的，须经发包人同意备案。承包人更换技术负责人、施工员的将被视为承包人违约，并按照5000 元/人·次付给发包人违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若技术负责人、施工员、安全员出勤率不足投标承诺，支付违约金1000 元人民币/天/人；其他人员出勤率不足投标承诺，支付违约金500 元人民币/天/人。由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：经发包人同意并经书面确认后方可分包，详见通用合同条款说明，如发现擅自分包，除立即取消分包人的分包资格外，承包人还应按合同价的1%向发包人支付违约金  。

其他关于分包的约定：经发包人同意并经书面确认后方可分包，另参见通用合同条款说明。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包人自行支付及结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 在合同签订后7日内，按招标文件提供合同总价5%的履约保函 担保合同作为本合同附件。

（2）双方约定的其他担保事项:   履约保函期限自本工程竣工验收合格之日止。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定执行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人免费提供，如有其它费用由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：       ；

职    务：       ；

监理工程师执业资格证书号：       ；

联系电话：                    ；

电子信箱：           ；

通信地址：           ；

关于监理人的其他约定：  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   无                                ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：       /     。

关于工程奖项的约定：      /           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程必须做好影像资料收集、整理。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 确保无关人员不得进入施工现场，一经发现，罚款1000元/人次。若发生有损发包人形象的事件，视情况每次处以1-10万元的经济处罚，最高不超过合同价款的1%。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：a.承包人应严格按要求组织施工，遵守工程建设安全文明的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查；

b.承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全；

c.承包人应注意保护施工现场已完建筑物；

d.承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任和由此发生的费用全部由承包人承担，包括给发包人或其他单位造成的损失均由承包人承担。

（4）上述手续办理费用约定如下：由承包人支付。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（  （1） ）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（ ①  ）种方式约定 ：

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付 。

②  其他：    /          。

（2）其他：    /         。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合同条款7.1.1执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（14）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：应在收到施工组织设计后14天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  发包人应在至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大设计变更引起的工期延误；

②其他： 若只是局部工程施工受到影响，承包人应采取措施予以弥补，延期工程如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，不考虑延长工程总工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

总工期延误在30天内每天罚款5000元，如延误超过30天，在60天内的，每延误一天罚款10000元；延误在60天之外的，每延误一天罚20000元。以上交现金形式进行违约处罚。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高扣罚结算工程款的 3%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线；

（2）地下障碍物和污染物；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（4）其他：  /      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日最高气温达到40度及以上的天气 ；

（2）启动台风橙色及以上预警的天气 ；

（3）启动防汛预案一级响应的天气；

（4）启动防冻预案一级响应的天气；

（5）其他  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）招标时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人投标时报价包干；（2）在本工程实施过程中新增的由发包人供应，并由承包人施工的材料设备，计取材料设备价的1%的费用（该费用已包含材料设备的保管费用、安装费用及安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费、税费等一切费用）；（3）发包人有权根据工程实际情况调整甲供材料及设备的品种、规格、型号、质量等级，承包人不得拒绝接收。因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）需发包人签证价格的材料，承包人在采购前应首先征得发包人对质量、价格签证认可；

（2）发包人根据市场的询价结果签证材料价格；

（3）承包人需要使用代用材料时，应经发包人、监理人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定；

（4）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人和监理认可后才能大面积使用，如发包人认为需要甲定乙供的，承包人须无条件同意并积极配合；

（5）发包人要求材料设备封样的，必须经发包人认可封样后，方可使用；

（6）承包人必须按与材料商、分包商签订的合同条款按时支付各种款项。否则，发包人有权暂扣工程款，直至承包人付清欠款后再予支付。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：  按有关规定和监理人要求执行 ；

试验、检测单位选择约定：经发包人和监理人确认；

试验、检测费用约定：  工程有关试验、检测费用由承包人承担（政府有关部门明确规定需要发包人支付的除外），并已包含在合同价款中，不再另行计算。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按有关规定和监理人要求执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款约定 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：按浙江省2018版定额或专业定额直接费+规费+税金计算确定，其中人工按投标组价口径中的工种报价确定；材料价格有投标价的执行投标价，无投标价的执行实际合同工期前80%的信息价平均值，无信息价的，经招标或市场询价，经监理人、发包人审核签证，最终以甲方委托的造价审核机构审定为准；当零星工程发生签证台班数量，机械单价有投标价的执行投标价，无投标价的执行预算定额单价，取费标准按投标报价相同的费率水平。

若投标报价中的综合单价与综合单价分析表中的价格不符，以综合单价为准；综合单价分析表中的材料价格与主要材料汇总表中的价格不符时以综合单价分析表中的材料价格为准。

若变更的项目确实不适用于2018版预算定额计价的，双方另行协商确定。

注：信息价是指《杭州造价信息》正刊中的价格，如果《杭州造价信息》上没有价格的则按照《浙江造价信息》正刊执行。

（4）其他：

a.清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价；材料变化的仅调整材料的差价，并计增减材料差价的税金；材料变更时价格确定如下：

- 新旧材料均有信息价的，则按投标截止日所在月份的新旧材料之间的当期信息价（正刊）的价差进行调差。

- 新材料无信息价的，旧材料有信息价的， 则新材料按照施工期当月的市场价与旧材料信息价（新材料施工期当月）的价差进行调差。

- 新旧材料均无信息价的，则按照新材料施工期当月的新旧材料的市场价的价差进行调差。

b.如工程量清单中相同工作内容及项目特征的子目出现多个不同报价的，变更时参照相同或相似项目中最有利于发包人的综合单价；如同一人工、材料、机械在投标时有多个不同报价的，变更时参照最有利于发包人的报价确定相应价格；若无投标材料价格的，则由发包人、承包人、审计单位、监理单位共同进行市场调查询价后确定，价格最终以结算审计为准。

c.属人力不可抗力事件造成承包人的直接损失费用，发包人将根据实际情况给予一定的补偿，但属应该预见而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责工期顺延及费用补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期损失由承包人承担  。

d.在招标范围发生重大变化或重大设计变更引起的技术措施变更确实引起技术措施费用较大变动的，根据相关变更依据或建设行政主管部门的批复意见，经监理人、发包人审批同意后方可进行调整，调整原则如下：原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，按浙江省2018版定额或专业定额直接费+规费+税金计算。

e.组织措施费用合价包干，结算时费用不作调整。

f.工程量清单项目特征描述的分项工程内容均应计入综合单价报价，若承包人提供的分部分项工程量综合单价计算表及综合单价工料机分析表没有详尽分析的，发包人对实际未实施的分项工程予以扣除时，其扣除部分的价格参考第按10.4.1条第（3）款。

g.联系单管理按发包人相关规定执行，未履行规定程序的联系单，不得纳入工程结算，工程变更的费用无论多少，施工过程中不支付，结算完成后支付。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 28天内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  28天内  。

10.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.6.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.6.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.7暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 实际施工中发生且由承包人完成的工作内容经监理、发包人签证确认后予以结算，费用计算按专用条款相应约定执行 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。

（2）其他： A、工程所需、技术规范要求的所有施工组织措施费和承包人报价时补充的施工技术措施费都已包括在签约合同价中，结算时合同价款将不予调整；

B、所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；

C、承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致报价失误，属于承包商风险，结算时合同价款将不予调整；

D、其他招标文件及合同中明示的合同价款中包含的风险。除专用条款中约定可调整合同价款的因素为风险范围以外的因素外，其余因素均属于合同价款所包含的风险范围，均不影响本合同的固定价格。

风险费用的计算方法：  已包含在报价中，不再另计。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）实物工程量数量按实调整；

（2）重大设计变更引起的技术措施变更，如发包人批准其相应费用调整，竣工结算原则上可参照本合同10.4.1 条款精神执行.

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同总价的30%。

预付款支付期限：合同生效7天内，甲方向乙方预付合同价款的30%预付款 。

预付款扣回的方式： /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   详见专用条款12.4.1                。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： （1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 19 日至当月 20 日已完成的工程量报告，并附进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /                          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /                 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：付款方式按节点付款。

工程进度款在承包人提供以下资料后按节点支付：

a.经监理工程师及发包人审核同意的工程量完成报表；

b.承包人盖章的工程进度款有效发票；

c.承包人已缴纳相应违约款（包括质量、进度、安全文明施工等违约款）；

d.承包人签订工程施工相关安全责任书。

e.承包人提交履约保函

主要设备到场后，甲方向乙方支付至合同款项的 60%；设备安装完毕通过电力部门验收并通电后，甲方向乙方支付至合同款项的 85%；工程结算审计完成且经各方代表签字确认后，甲方向乙方支付至结算审定价款的 97.5%；质保期为两年，质保期自项目通电日算起，质保期满后甲方向乙方支付结算审定价款的余款2.5 %。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：（1）本次付款周期内形象进度、已完成工作量及对应的金额；（2）应增加和扣减的变更金额及索赔金额；（3）根据合同约定应增加和扣减的其他金额及资料。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /             。

12.4.4 节点款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  监理人应在收到承包人节点付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发节点款支付证书的期限：  发包人应在收到后7天内完成审批并签发节点款支付证书。

（2）发包人支付节点款的期限：发包人应在节点款支付证书或临时节点款支付证书签发后30天内完成支付，最终以财政审核时间为准。

发包人逾期支付节点款的违约金的计算方式：发包人逾期支付节点款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 详见通用条款12.4.1条约定。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

以未支付的工程款（最终结算款与已付工程款的差额）为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同条款执行     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：以未支付的工程款（最终结算款与已付工程款的差额）为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人延迟移交的，每延迟移交一天扣罚结算造价的0.1%。工程交付前要清除场地内的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等，以及外运所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理；否则发包人有权委托第三方清理，实际发生的费用由承包人承担。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担 。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用条款13.3.3执行  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后14天  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  承包人应在工程竣工验收合格后90天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料  。

竣工付款申请单应包括的内容： （1）承包人应向发包人提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，工程结算资料包括送审资料清单、结算汇总表、各项结算调整的依据、内容及费用、已经发包人工程人员确认的竣工图、变更联系单（原件，包括图纸会审纪要、过程中的洽商等）、工程结算书一式三份、已办妥资料归档手续并提供相应证明材料。发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料；

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 结算书 3 套原件 |
| 2 | 工程竣工验收单 1 套原件 2 套复印件 |
| 3 | 招标图纸1套原件 |
| 4 | 图纸会审记录 1 套原件 2 套复印件 |
| 5 | 设计变更单 1 套原件 2 套复印件 |
| 6 | 工程签证单 1 套原件 2 套复印件 |
| 7 | 奖罚单 1 套原件 2 套复印件 |
| 8 | 水电费交付证明 1 套原件 2 套复印件 |
| 9 | 会议纪要 1 套原件 2 套复印件 |
| 10 | 往来函件 1 套原件 2 套复印件 |
| 11 | 招标文件+清单 1 套原件 2 套复印件 |
| 12 | 招标答疑 1 套原件 2 套复印件 |
| 13 | 询标纪要、商务洽谈、承诺 1 套原件 2 套复印件 |
| 14 | 投标书 1 套原件 2 套复印件 |
| 15 | 合同+补充协议 1 套原件 2 套复印件 |
| 16 | 开工报告1 套原件 2 套复印件 |
| 17 | 竣工图 1 套原件 （合同约定按竣工图结算工程项目，未包含在总包合同中需提供的竣工图套数内） |

（2）在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由承包人承担；

（3）承包人未按本条款约定的时间和要求向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按专用条款规定的时间内提出审核意见，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。

14.2 竣工结算审核

本工程结算双方约定由中介机构审价，承包人同意审核单位由发包人单方委托。造价审核单位自收到承包人提交的有效竣工结算报告及完整的竣工结算资料后90天内完成全面审核；本工程结算应按照政府主管部门的审计规定，最终结算以审核单位出具的结算审核报告为准（如承发包方存在异议的，可申请政府主管部门协调或法律诉讼）；结算审计费由基本费及追加费用组成，基本费由发包人支付，追加费用由承包人承担，追加费用计算方式：（核减造价-送审造价*5%）*5%+核增造价*5%，追加费用由承包人在领取审核报告时直接支付给中介机构。发包人在收到造价审核单位的结算审核报告及承包人按发包人要求提供所有相关资料且无遗留问题后14天内完成审批。

发包人完成竣工付款的期限： 28天  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按12.4款执行；承包人应提供收款明细表和财务凭证，会同发包人对已经支付的工程价款、往来款（如代收付的水电费等）及未付的工程结算价款进行对帐并确认。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  一式三份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后29天起视为已颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：  发包人应在颁发最终结清证书后30天内完成支付。发包人逾期支付的，以应付款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自实际竣工日期起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /     ；

（2）   2.5   %的工程款；

（3）其他方式:      /        。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         /           。

关于质量保证金的补充约定：  质量保证金总额以最终结算价为基数，计取2.5%；至工程竣工验收合格后二年内,承包人无违约事项,发包人退还质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见《工程质量保修书》  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 详见《工程质量保修书 》。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  按通用合同条款执行   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 不支付违约金。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：以应付款为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 不支付违约金  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 影响工期的，工期相应顺延，费用双方协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：影响工期的，工期相应顺延，费用双方协商。

（7）其他： /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

1. 验收程序：根椐杭建工发（2015）192号文件要求执行。

2、承包人在施工期、缺陷责任期需做好安全文明施工等工作，如遇突发事件，承包人应第一时间处理并主动应对媒体。

3、在缺陷责任期内因承包人的原因造成质量问题而进行大修的，则相应范围的质保期相应延长。

4、项目经理或技术负责人准时参加发包人、监理单位组织的会议，发包人根据工程实际情况组织的现场协调会，承包人也要参加。如有违反，每违反一次罚1000元。以发包人及监理单位发出的记录为准。

5、承包人要加强对项目部的考核和管理，公司领导至少每月一次组织公司职能部门对本工程进行质量、进度、安全、文明施工检查，要有书面文件资料。

6、在施工期间，承包人在进度、质量、安全文明、项目班子到位的违约处理过程中，发包人有权暂停支付工程进度款。

7、在施工期间，若经甲方和监理检查，发现承包人有工程质量和偷工减料问题，发包人有权责令承包人清退不合格材料、限期返工和整改，并视严重程度进行处罚，原则上每发生一次罚3000-10000元，承包人还要承担由此给发包人、其他参建单位造成的经济损失和后果。在日常施工中，监理书面通知要求承包人限期对质量问题进行整改，而承包人未按期完成的，则罚款3000-5000元/次。以监理发出的书面意见执行。

8、在发包人按合同付款的情况下，承包人不得拖欠民工工资，如发生民工集体到发包人、政府有关部门上访讨要工资的事件，若因乙方未及时处理，造成较大影响的，每次罚1万，并报送相关行政主管部门。

9、根据工程进展情况，承包人报价时考虑配套管线的施工时间、协调相关工作，可能在承包人未退场前发包人就安排其它专业施工单位进场施工，承包人必须配合其工作，无条件腾出相应工作面，以便使工程顺利穿插施工。并提供水电接入口的便利条件。若因承包人原因造成总工期或节点延误按招标文件有关条款进行处罚。

10、安全生产、文明施工、质量等不能达到目标管理要求的，受到质监站、安监站及其他建设行政主管部门处罚的，承包人还应承担1万元/次的罚款。承包人因上述情况对发包人造成损失的,承包人还应承担相应的赔偿责任。

11、承包人在施工过程中，与公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、卫生等方面的关系由乙方自行协调并承担相应的费用。

12、施工单位有行贿行为的，一经发现甲方将对乙方处以行贿额10倍的罚款，并保留追究相关责任的权力。

13、在合同实施过程中，如承包人施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，承包人须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行经济处罚，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由承包人承担。

14、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。即扣除25%的履约担保金额，并整改至符合要求为止。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，一经发现，发包人有权终止合同，并承担违约责任。

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的引起质量问题，须承担违约责任，发包人有权进行处罚 。

（3）产生质量缺陷经整改仍影响验收和使用的，发包人可从履约保证金中酌情扣罚；发生重大质量事故或不能一次性通过合格验收，扣罚25%的履约担保金额。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按《工程质量保修书》约定履行已完工程的质量保修义务，其余按通用条款16.2.3执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 用于永久工程的材料和设备，按合同约定的价格和实际使用的数量结算，协助完成钢管和垂直运输机械的转租赁工作，其余不计算费用 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /              。

选定争议评审员的期限：    /         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /  。

其他事项的约定：  /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交杭州仲裁委员会申请仲裁；但双方当事人特别约定下列解决方式中第 （2）  种方式解决争议的除外：

（1）提交                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向   工程所在地      人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

21.1承包人对施工场地周边一定范围环境负有责任，如：施工中不得随意排放泥浆和其他浑浊废弃物，不得随意抛掷各类垃圾、建筑材料等杂物；运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆应采取有效措施保证行驶途中不污染道路和环境等。

21.2承包人应严格按照“杭州市双标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。若未达标，则停工整改且扣罚安全文明施工履约保证的20%。安全文明费用必须专款专用。

21.3承包人负责办理配电系统通电调试及手续，并通过权威供电部门验收认可，费用包括在投标报价中。

21.4承包人负责本项目后期用电方案变更、增容改造等与电力部门的沟通、申请、审批、文件递交等相关事宜，费用包括在投标报价中。

21.5如有施工所需的夜间施工等许可手续，由承包人负责办理。

21.6承包人在中标后不得拒绝发包人对工程变更。

21.7承包人应当向发包人实施工程移交的内容包括但不限于：

①承包人实施承包的全部工程；

②工程的全部附属设施、设备（包括房屋钥匙、设备使用密码及配套工器具）；

③工程竣工资料原件（包括但不限于：工程施工资料，工程质量保证资料，工程检验评定资料，竣工图，规定的其他应交资料、各种管线图纸、附属设施以及设备的使用说明书、质量保证书、维修卡等）；

④其他属于承包人移交义务的工程、设施、设备、文件资料。

21.8发包人、监理及承包人在项目中涉及的设计变更及工程联系单必须按《杭州市老年病医院设计变更及工程联系单管理制度》以及市财政局相关规定的审批权限、签证程序、管理规定执行，否则一律不得做为竣工结算的依据，且联系单无发包人盖章确认，一律无效。

21.9特殊约定

1、由乙方购买的设备、材料所引发的事故由乙方负责。

2、该项目现场由___________________________配合施工。

3、该项目主要设备材料：变压器采用___________________公司产品，高、低压开关柜采用__________

________________公司产品，电缆采用______________________公司产品，发电机组采用________________________ 公司产品， 后台监控采用___________________________           公司产品。 直流屏采用______________________公司产品。

21.20、招标人对主要材料生产厂家或品牌的要求详见工程量清单，投标人所有采购供应的材料、设备均须有合格证、质保书或试验的报告等技术资料（进口设备材料交货时，乙方必须提交原产地证明与相应的海关证明）。如使用不合格的施工材料或设备，由乙方承担责任。

21.21、本工程承发包双方在签订业务合同的同时，必须签订廉政责任书，明确作出廉政承诺。本项目合同签订时，合同主要条款及格式须按招标文件执行，最终以市财政审核为准。

21.22、本项目实行代建制，由浙江五洲工程项目管理有限公司行使代建合同中约定的发包人权利与义务的一方（征地拆迁、资金支付义务除外），承包人应接受代建人对本工程的管理要求。

21.23、承包人应在工程竣工验收后一个月内提交工程竣工结算，超过一个月时间且经发包人催告后三个月（含）以上仍未提交或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，承包人应予以认可。

21.24、承包人的投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；承包人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担废标风险。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

21.25、投标人中标后，接到业主签订合同通知后3日内，必须无条件配合签订合同事宜，如因中标人原因导致合同签订延后的，业主有权按延后每天2000元处罚。招标文件中合同主要条款中标人不得提出更改。

21.26、本项目已包含新老楼配电房电力衔接工作，相关费用视为包含在投标总价内。投标人中标后，应进行图纸深化，提供经电力局及业主认可的新老楼接电切换方案，确保医院1号楼正常运行。

21.27、本项目已包含临变电拆除工作，投标人中标后，应按业主要求以及电力局流程要求及时进行拆除。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   /     年；（注：浙江省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法规定该项目保修期为捌年）；

3．装修工程为   /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为      /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   /    年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修金在工程竣工验收合格2年后扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后结清余款（无息）。

甲方在保修期内发现质量问题并通知乙方，乙方应及时派专业人员进行维修，如乙方未及时派专业人员进行维修，甲方有权请其它人进行维修，由此产生的费用将从乙方的质量保修金中予以扣除，同时乙方将承担因维修延误给甲方造成的一切损失。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：

地  址：                                 地  址：

法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

邮政编码：                               邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于               （发包人名称，以下简称“发包人”）与                （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件10：

10-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注（规格型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将根据投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定时间内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

7、未提供格式的内容但招标文件要求提供的，格式由投标人自拟，内容根据招标文件要求编制。

二、投标文件编制格式及规范要求：

投标文件由报价文件、技术文件、商务资信文件三部分文件组成，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行编制，并分别装订成册。

## 报价文件

目  录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表。

### 一、投 标 函

杭州市老年病医院：

浙江省成套工程有限公司：

(投标人全称)授权             (全权代表姓名)          (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                     (招标编号：             )采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）良好的资金、财务状况；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录；

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

- 投标（开标）一览表及投标报价明细清单；

- 投标技术文件、报价、商务资信文件；

- 编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

（4）由           银行出具的金额为              的投标保证金（支票/汇票）。

4、按招标文件要求提供和交付的产品和服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法人代表签字：

授权委托人签字：

公 司 盖 章:

联系人：                    联系电话:

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

投标人开户银行：                帐号：

日    期：        年  	月 		日

注：未按照本投标函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

### 二、开 标 一 览 表

杭州市老年病医院：

浙江省成套工程有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为             的招标文件[项目名称：杭州市老年病医院迁扩建工程新上12200KVA专变项目]的实施。

| 名称 | 杭州市老年病医院迁扩建工程新上12200KVA专变项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币（小写）： 人民币（大写）： |

附：1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，各项费用均须单列。

2、本项目工期：       日历天内完成交货、安装、调试、验收。

3、质保期：自系统设备安装调试完毕、验收合格之日起      个月。

4、无论在质保期内还是质保期满后， 一旦发生故障， 乙方在接到通知之时起     小时内赶赴现场处理问题。一般故障   小时内解决，重大故障    小时内解决。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 三、投标报价明细表

1、本《投标报价明细表》由《投标报价明细表——装修部分》和《投标报价明细表——安装部分》两部分组成（另附）。

2、《投标报价明细表》中的综合单价包括但不限于深化设计费、设备费、运输保险费、卸货费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（含专用工具）费、质保期内的维修保养费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的所有费用。

3、提供的材料设备清单（另册附）仅供参考，投标人须按照图纸和材料设备清单以及本项目技术要求进行深化，自行计算工程量，工程量不得少于招标文件规定的内容，并据此进行报价，总价包干，投标报价即为交钥匙工程项目价格。若招标人不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。若招标人提出变更，可以根据投标单价按实调整。

▲4、若投标的材料设备清单少于招标人提供的清单，则按无效标处理。

### 四、投标人推荐的供选择的配套零部件及价格表

（质保期外）

| 名称及编号 | 备件名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |

注：1、本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时参考。

2、单价为现场交货价。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2020年  月   日

# 技术文件

目  录

（1）主要设备和材料选用品牌的相关说明；

（2）技术偏离说明表；

（3）施工组织设计；

（4）售后服务方案；

（5）项目管理人员名单；

（6）优惠条件及特殊承诺；

（7）项目技术指标、技术措施；

（8）主要材料设备一览表；

（9）随机特殊工具和备品备件清单；

（10）投标人认为需要的其他技术文件或说明。

### 一、主要设备和材料选用品牌的相关说明

（由投标人根据采购需求自行编制，至少包含以下内容）

● 设备的主要技术特点、性能和质量的详细描述，产品的图文资料及说明；

● 设备详细配置，请投标人注明设备的品牌、产地、制造商和主要组成材料；

● 设备的加工及制造水平；

● 随机特殊工具和备品备件清单。

### 二、技术偏离说明表

| 名称 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标方递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标方接受招标文件的要求。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 三、施工组织设计

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)

| 工作日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

### 四、售后服务方案

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 五、项目管理人员名单

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表A:本项目的项目负责人情况表

| 姓名 |  | 页码 | 近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目管理人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目负责人和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 七、项目技术指标、技术措施

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 八、主要材料设备一览表

| 序号 | 名 称 | 产地 | 规格 | 单 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 九、随机特殊工具和备品备件清单

| 名称 | 品牌 | 制造厂/原产地 | 规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：随机特殊工具和备品备件是指供应商在供货时免费赠送给采购人的工具及零配件，以备用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

## 商务资信文件

目录

（1）法人授权委托书

（2）声明书

（3）投标人基本情况表

（4）主要业绩证明

（5）商务偏离说明表

（6）主要设备材料推荐品牌选定表

### 一、法人授权委托书

杭州市老年病医院：

浙江省成套工程有限公司：

兹委派我公司        先生/女士(其在本公司的职务是：             ，联系电话：       身份证号码：                手机：        传真：           )代表我公司全权处理            采购项目(编号：              )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

附：法定代表人及授权委托人的身份证复印件

投标人名称(公章)：

法定代表人(签章)：

签发日期：2020年  月   日

### 二、声明书

杭州市老年病医院：

浙江省成套工程有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在浙江省范围内政府采购领域中，在项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

我公司承诺无行贿犯罪记录。

我公司自愿参加杭州市老年病医院迁扩建工程新上12200KVA专变（招标编号：        ）的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。

我公司已详细阅读全部“招标文件”，包括修改文件（如果有）以及全部招标资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务。

我公司理解并接受招标文件的各项规定和要求，同意此次招标文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

本公司如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并缴纳履约保证金。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2020年  月   日

### 三、投标人基本情况表

（由投标人根据采购需求自行编制）

附表: 投标人信息

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件，成功案例单位出具的用户报告并加盖公章 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 系统分析、设计、集成人员的数量、学历、资历，典型开发实例； 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法人授权委托书 5．营业执照复印件 6．相关资质证明 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月  日

### 四、主要业绩证明

附表 :相关项目业绩一览表

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 合同 金额 （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 五、商务偏离说明表

| 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对《第四部分 采购合同的一般和特殊条款》中所提出各项要求列举偏离项，如不填写，视作全部响应。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：2020年  月   日

### 六、主要设备材料推荐品牌选定表

| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌或厂家 （或同档次及以上） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、以上材料设备质量均要求为优等品，投标人应结合上表中的推荐品牌或厂家自行选择其中一种品牌进行报价，并在“投标品牌”一栏填写其品牌。投标人若未填写品牌的（含所有推荐品牌全部填写或部分填写的情况），招标人有权在此表中任意指定品牌，其价格不超过相应材料的投标报价。

### 政府采购支持中小企业信用融资相政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银监局、市金融办、市经信委共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，并从2014年7月1日起正式启动信用融资工作，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在杭州市政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业投标人。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网（http://cg.hzft.gov.cn）“中小企业信用融资”专栏，可查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

1、投标人若有融资意向，需先与六家合作银行对接，办理相关融资前期手续；

2、中标后，投标人应与采购人或者采购代理机构及时联系，告知融资需求；

3、采购人或者采购代理机构在政府采购信息系统录入中标合同信息时，须在合同备案页“是否为可融资合同”前打勾，并选择相应的信用融资合作银行，录入账号信息；

4、相关信息录入后，相关合作银行将在政府采购信息系统查询到合同备案信息，经审核，与投标人联系并办理相关融资事宜。

四、注意事项

请各采购人和采购代理机构积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节务必请仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

杭州市财政局政府采购监管处