中国美术学院

南山校区学生宿舍楼改造设计及施工集成

竞争性磋商采购文件

项目编号：0625-19217979

项目名称：南山校区学生宿舍楼改造设计及施工集成

采购单位：中国美术学院

代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司

2019年11月

目  录

第一章  采购邀请	3

第二章  供应商须知	6

前附表	6

第三章  评审办法	22

第四章  采购内容及需求	28

第五章  合同主要条款	37

第六章　响应文件格式	92

- 第一章  采购邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受中国美术学院委托，就南山校区学生宿舍楼改造设计及施工集成进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来参加。

一、项目编号：0625-19217979

二、采购组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术描述或标项基本概况介绍 | 进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南山校区学生宿舍楼改造设计及施工集成 | 1 | 项 | 350 | 按交钥匙工程方式实施并交付采购人，在施工区域内进行拆除（含建筑垃圾清运）、设计（效果图及施工图等设计），并完成墙、顶、地面装修，消防、暖通、强弱电、供排水等系统的改造，具体按“第四章 采购内容及需求”。 | 否 |  |

五、供应商资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的磋商。

3、为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。

5、特定资格条件：

（1）供应商同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑装饰工程设计专项资质，并具有安全生产许可证；

（2）项目经理具备建筑工程专业二级及以上建造师证书和“三类人员”B类证书；

（3）本项目接受联合体参加磋商（联合体磋商时，提供联合体协议书）。

六. 获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价:

1、获取期限：2019年11月19日至2019年11月26日（双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30     下午：13:30-17:00

2、获取地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼    室

3、获取方式：现场报名获取或邮件报名获取。

4、采购文件售价：每本500元（售后不退）

5、汇款请在用途栏中注明项目编号：0625-19217979

收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司

开  户：中国工商银行杭州分行武林支行

账  号：1202021209006759843

6、未按上述规定获取采购文件的投标将被拒绝。

七、响应文件提交截止时间：2019年12月6日14时00分（北京时间）

八、 响应文件提交地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦1410室

九、磋商时间：2019年12月6日14时00分（北京时间）

十、磋商地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼

十一、磋商保证金：不收取

十二、 公告期限：3个工作日

十三、其他事项：

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构或采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、本项目执行促进中小企业发展、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

3、购买采购文件时须提交的文件资料：

1）报名登记表；

2）单位介绍信或授权书；

注：如采用邮件报名方式，请将报名须提交的文件资料及标书费汇款凭证发送至邮箱：287389019@qq.com。

4、潜在供应商可在浙江政府采购网http：//www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（注：按同级财政部门的要求）。

5、书面质疑受理地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室

联系人：沈佩文

联系电话：0571-85860253

6、政府采购监管部门：浙江省政府采购管理办公室

联系电话：0571-87055741

7、采购人：中国美术学院

地址：杭州市上城区南山路218号

联系人：林老师

联系电话：0571-87164696

8、采购代理机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司

地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层

联系人：李良君

联系电话：0571-85860255

传真：0571-85860230

邮箱：287389019@qq.com

- 第二章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 中国美术学院南山校区学生宿舍楼改造设计及施工集成 |
| 2 | 采购内容 | 南山校区学生宿舍楼改造设计及施工集成 数量：1项 按交钥匙工程方式实施并交付采购人，具体按“第四章 采购内容及需求”。 |
| 3 | 预算金额 | 详见“竞争性磋商公告”； ▲预算金额为人民币350万元整（含前期咨询服务费8万元，该费用单独报价包含在总报价中，成交后由成交供应商支付给前期咨询服务单位，如未单列，则视为综合考虑在总报价中，不单独计取），磋商总报价超出预算金额时，其响应文件将被否决。 |
| 4 | 磋商报价 | 1、本磋商项目应以人民币报价； 2、不论采购结果如何，供应商自行承担所有与磋商有关的全部费用，在本次磋商范围内的全部内容； 本次磋商报价至少包含下列内容： （1）按交钥匙工程方式完成本竞争性磋商文件所述全部采购内容的价格体现，报价包括方案图纸设计、图纸审查、成交后的方案图纸深化和优化、材料设备采购、改造施工、实施过程中的技术支持和服务、验收、合理的利润、各种税、风险费等完成项目需要的全部费用。 （2）在报价中需要充分考虑并包含的因素： A、实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。 B、成交供应商设计方案中的内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。 C、成交供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。 D、参与磋商以及成交后，因设计方案未达到采购人需求而进行修改完善直至采购人满意的费用。 备注：本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。 具体要求详见“三、响应文件的编制”中的“（三）磋商报价”。 |
| 5 | 现场考察/标前答疑会 | 不组织,请供应商自行组织现场勘查，相关风险及费用自理。 院方联系人：王老师 联系电话：0571-87164635 |
| 6 | 样品 | 不提供 |
| 7 | 演示 | 就项目的技术方案或解决方案在磋商响应文件基础上提供对应的多媒体展示光盘（或U盘），多方位展示设计思路和效果等。 （1）供应商自行决定是否提供设计方案的多媒体演示光盘（或U盘），对此不做强制性要求，但磋商小组在评审过程中将就演示光盘（或U盘）中展示的内容在设计方案和解决方案推荐时综合考虑。 （2）如提供，则与磋商响应文件同时同地递交，并将多媒体演示光盘（或U盘）独立装袋递交，封袋上至少标明采购项目名称、项目编号、供应商名称，以及“多媒体演示光盘（或U盘）”字样，并经供应商代表签字或加盖供应商单位章，否则，采购人和代理机构可以拒绝接收。 （3）多媒体演示文件播放时长控制在5分钟之内。 |
| 8 | 采购文件澄清 | 供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购单位作出书面澄清。 |
| 9 | 响应文件组成 | 1、正本 1 份；副本 2 份； 2、提供包含响应文件全部内容的电子文档1份，存储介质是电子光盘（或优盘）。 注：递交的响应文件及承载电子文档的电子光盘（或优盘）均不退还，如涉及任何费用支出的，请供应商考虑并包含在报价中。 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的响应文件由现场工作人员退还供应商代表。 |
| 11 | 响应文件密封要求 | 响应文件正本、副本用外包封包装。 |
| 12 | 响应文件递交截止时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2019年12月6日14时00分（北京时间）。 响应文件递交地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层1410室）。 |
| 13 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2019年12月6日14时00分（北京时间）。 磋商地点：浙江省国际技术设备招标有限公司（杭州市凤起路334号同方财富大厦14层会议室）。 |
| 14 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 15 | 公告媒体 | 浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn） |
| 16 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 17 | 是否进口 | 否 |
| 18 | 节能产品 | 优先采购节能产品 |
| 19 | 环境标志产品 | 优先采购环境标志产品 |
| 20 | 促进中小企业发展 | 本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 21 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |
| 22 | 代理服务费 | 1、本项目代理服务费按计价格【2002】1980号文的规定（货物）的80%向成交供应商收取，不足5000元，按5000元计取。供应商应当自成交公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付代理服务费，并在响应文件中出具代理服务费支付承诺书（格式见第六章）。 2、代理服务费支付： ① 代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 ② 代理服务费汇入以下账户 ： 收款单位（户名）：浙江省国际技术设备招标有限公司 开 户：中国工商银行杭州分行武林支行 账 号：1202021209006759843 3、增值税发票开票资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 23 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 24 | 项目的技术方案或解决方案相关事项 | （1）磋商过程中，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价[最终报价基于采购人认可的采购范围及其服务内容]。其他未被推荐的供应商的响应文件不进入后续评审。如参加磋商的供应商为3家时，除在评审中被磋商小组认定为无效或被否决外，均进入后续的报价和评审。 （2）自供应商磋商响应文件递交之日起，磋商响应文件及磋商时的承诺中的任一技术方案或解决方案均可由采购人用于本项目的设计和实施，并可以进行展览、印刷、出版等，不需要采购人向供应商支付任何费用，且承诺采购人使用供应商的设计方案或者解决方案不会受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则供应商承担由此而产生的一切责任。 （3）二、三名各获得1万元补偿,补偿费用由采购人支付。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.采购单位：系指组织本次采购的代理机构和采购人。

2.供应商:系指购买了采购文件并向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.供应商代表：是指参加本项目采购活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商。

5.委托方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同。

6.受托方：是指合同签订的另一方，与成交供应商、成交人相同。

7.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指采购件规定供应商须承担的设计、策划、采编、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）磋商委托

供应商代表参加磋商时应当携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，响应文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（四）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（五）联合体参加磋商

以联合体形式进行磋商的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在响应文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

以联合体形式参加磋商的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的磋商。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目未经采购人同意不可以分包。

（七）特别说明：

1.采购文件中指出的工艺、材料、设备、服务等标准以及推荐、参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过采购文件的要求。

2.供应商参加磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有。

3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（八）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购邀请

2.供应商须知

3.评审办法

4.采购内容及需求

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目采购文件的澄清、修改内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

- （三）采购文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，供应商可以在响应文件递交截止日 5 天前以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清、修改的，应当在响应截止时间5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。

2.采购人、采购代理机构必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、修改都应该通过本代理机构发布。

- 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

（1）磋商响应函（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权委托书(格式见第六章)；

（3）报价一览表（格式见第六章）；

（4）报价明细表（格式见第六章）；

（5）资格证明材料：（以下资料必须在响应文件中提供，否则将导致其响应文件被否决）

① 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如为自然人参加的，则提供身份证明；

②财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

供应商是法人的，应提供最近一期经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）,或其基本开户银行出具的资信证明；没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的采购专业担保机构出具的担保函。

供应商缴纳税收的证明材料：提供税务登记证和磋商文件递交截止时间前 一段时间的依法缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭证。

供应商缴纳社会保障资金的证明材料：提供社会保险登记证和磋商文件递交截止时间前 一段时间的缴纳社会保险的凭证。

③履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

不涉及国家强制性规定或许可的内容，则按上述第①所述资料或在声明书中说明等。

④参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：可在磋商声明书中如实填写，并与实际情况相符。

⑤截至响应文件递交截止日前1日历天17:00（北京时间），供应商未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内。（可在声明书在如实填写）

以代理机构在以上规定网站上查询结果为准。

⑥磋商声明书

⑦特殊资格条件规定的其他资料。

（6）政府采购政策情况表(格式见第五章)；

（7）中小企业的相关证明材料（如供应商和报价产品生产企业为小型或微型企业）：

① 中小企业声明函(格式见第六章)；

② 供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章；

③ 供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件并（网页打印件应当显示为小型或微型企业）加盖供应商公章。

（8）残疾人福利性单位声明函（如供应商为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

（9）监狱企业的相关证明材料（如供应商为监狱企业）：

① 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（10）节能产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书；

（11）环境标志产品的相关证明材料：

报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书；

（12）供应商情况介绍；

（13）商务响应表（格式见第六章）；

（14）供应商的类似项目业绩；

（15）针对“第四章  采购内容及需求”的需求概要做出整体设计方案或解决方案，包括但不限于以下内容：

A、设计方案

装修设计总平图、效果图、设计说明、投资估算等（设计深度至少达到扩初深度）；

B、改造施工技术方案

1）改造施工技术方案（包括拆除方案、施工重点、难点的分析及解决措施）；

2）工程质量保证措施：

①施工质量保证措施；

②材料、设备质量保证措施（包括材料、设备的品牌、型号、规格等的选择）；

3）施工进度计划及保证措施：

①施工进度计划及保证措施；

②劳动力及材料、设备的供应。

C、演示光盘或U盘，建议提供Powerpoint文件格式或其他常用的多媒体演示文件格式；（如有）

D、整个项目的项目实施时间计划表；

E、技术响应表（格式见第六章）；

（16）拟投入本项目的项目各专业设计、施工团队成员组成情况；

（17）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（18）供应商服务能力的说明，主要的业务装备、业务场所及规模，投入本项目的设施设备等；

（19）针对本项目的合理化建议或优惠条件。（任何涉及价款的内容均应包含在磋商报价中）

（20）与评审、评分有关的其他技术资料。

（二）响应文件的语言及计量

1.响应文件以及供应商与采购方就有关事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）磋商报价

1.采购文件已提供格式的内容，供应商应按采购文件中相关附表格式填写。

2.磋商结束后，所有继续参加磋商的供应商应当按照磋商小组的要求在规定时间内提交最后报价。报价是体现履行合同的最终价格。

3.本磋商项目以人民币报价。本磋商文件中除非有特别说明，所有的报价均指含税价。

4.不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.本次采购项目限额设计、限额结算，除非采购人对本项目的预算增加外，磋商总报价不超过预算金额。

报价内容包括：

（1）拆除费及设计费用：包干报价。

注：拆除费用包含拆除后建筑垃圾的清运及处理。

（2）工程费用（按最终施工图计算的工程量清单施工工程费），含施工图预算报价和下浮率两部分：施工图预算报价按照最终的施工图及清单预算编制规则进行编制，工程费用为施工图预算报价基础上下浮X%后的报价。实施过程中如有设计等调整，则按调整后的施工图预算报价*（1-下浮率%）进行结算。

（3）磋商总报价为以上（1）、（2）的合计，以预算金额为上限。

注：1）磋商文件中，供应商按照各自的磋商技术服务响应方案编制详细的报价文件，列明拆除费用、设计费、全部实体工程以及措施项目的设备材料、人工、机械等费用，以及管理费、规费、利润、税金等，填报优惠后的各单价、合价及工程费用下浮率，并汇总成磋商总报价，该磋商总报价作为本次报价评分的计算基础之一。

成交后的结算支付方式见“合同主要条款”。

2）以交钥匙工程方式完成本项目，报价包括拆除和设计、设备材料的采购供货、现场安装施工和集成、实施过程中的技术支持和服务、检测、调试、验收、维保的费用，以及利润、税金、风险费等完成项目需要的全部费用。

6.在报价中需要充分考虑并包含的因素：

（1）参与本项目磋商竞争产生的购买采购文件的费用、人员的差旅费和全部的风险责任费用。

（2）实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。

（3）成交供应商须向采购代理机构支付的代理服务费。

（4）采购文件中已明确的内容如在实际实施中被删减或未实施，则相应的价款将由采购人在结算支付时扣回。

（5）参与磋商以及成交后，因设计方案未达到采购人需求而进行修改完善直至采购人满意的费用。

（6）供应商认为需要发生的其他一切费用。

7.其他与报价相关的因素见合同主要条款。

- （四）响应文件的有效期

- 1.自响应截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，供应商不能修改其响应文件。

- 4.成交供应商的响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）响应文件的装订、签署和份数

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件文件正本1份，副本 2 份，装订成册，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。采用活页装订的响应文件将被拒绝，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）响应文件的包装、密封、修改和撤回

1.供应商应密封封装响应文件。响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、响应文件名称、项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2. 未密封的响应文件将被拒绝接收，并由现场工作人员退还供应商代表。

3.供应商在响应截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；响应截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本采购文件的要求签署、盖章、包装和密封。

- 四、磋商

（一）接收响应文件

1、采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点接收响应文件。

2、供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前提交响应文件。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将不予接收。

未按规定获取采购文件的响应文件将不予接收。

3、核验各授权供应商代表身份，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

4、响应文件递交截止时间后参加标项磋商的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当终止该标项的磋商并作废标处理。

（二）磋商程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，响应文件无效情形。

3.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4.磋商小组可以根据与供应商磋商情况对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出实质性变动。

5.作出实质性变动的，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求作出书面响应或重新提交响应文件。

7.磋商结束后，评审小组应当要求实质上响应采购文件要求的供应商在规定时间内提交最后报价。

8.提交最后报价的供应商不足三家的，除财政部门另有规定外，应当作废标处理。

（三）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评审小组应当以书面形式要求供应商对修正后的报价予以确认并对供应商产生约束力。供应商不予确认的，其响应无效。

（五）评审原则和评审办法

1.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商人接触。

2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等详见第三章《评审办法》。

- 五、确定成交供应商

- （一）确定成交供应商

- 1.采购人依法确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《成交通知书》,并同时在相关网站上发布成交结果公告。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

（二）履约保证金

1.成交供应商应按采购文件确定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金。

- 第三章  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于南山校区学生宿舍楼改造设计及施工集成的评审。

一、总则

1、本次磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。其他未被推荐的供应商的响应文件不进入后续评审, 也不影响后续的评分计算。如参加磋商的供应商为3家时，除在评审中被磋商小组认定为无效或被否决外，均进入后续的报价和评审。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，以最后报价计算报价得分。

2、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

总分为100分，其中价格部分30分，资信、技术及其他部分70分。

进入后续评审的供应商的评审得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评审得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。除财政部门另有规定外，磋商小组推荐得分排列前3名的供应商为成交候选人，本项目由采购人授权磋商小组确认第一成交候选人为本项目的成交供应商。

技术、资信及商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组人数。

供应商评审综合得分=价格得分+资信、技术及其他部分得分。

- 二、响应无效的情形

1、评审人员对各供应商的资格条件、响应文件的符合性进行审查，确定是否对采购文件作出了实质性响应。实质上没有响应采购文件要求的响应无效。如发现下列情形之一的，响应无效：

（1）资格证明文件不全，或者不符合采购文件中规定的资格条件的；

（2）响应文件无法定代表人或其授权代表签字的；

（3）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）、磋商响应函或填写项目不齐全的；

（4）响应文件有效期不满足采购文件要求的；

（5）以联合体形式成交磋商的，在响应文件中未提交联合协议的；

（6）未提供或未如实提供报价货物的技术参数，或者响应文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假响应的；

（7）未响应采购文件标注“▲”的实质性要求的；

（8）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生负偏离达8项（含）以上的；

（9）报价技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）报价超出预算金额/最高限价的；

（12）报价具有选择性的；

（13）不接受按采购文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（14）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

（15）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

（16） 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（17）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异的；

（18）不同供应商的响应文件相互混装的；

（19）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

三、评审内容及标准

（一）技术、资信及其他部分评审（满分70分）

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 2016年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），供应商具有类似性质和内容的设计及施工集成项目业绩，每提供一个得1分，最高5分； 注：业绩证明材料需同时提供合同及验收证明资料复印件，否则不计分。 | 0～5分 |
| 2 | 供应商资信等 | （1）具有省级及以上工商行政管理部门（或人民政府）颁发的“守合同重信用企业”荣誉证书得2分； 注：本项得分以有效的荣誉文件或证书为准。 （2）具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以上认证证书提供1个得1分，本项最高得3分。 注：本项得分以有效的体系认证证书为准。 | 0-5分 |
| 3 | 设计方案（结合演示文件内容） | 在现有建筑结构的基础上，针对采购需求，供应商提供的项目设计方案的优劣情况： 1、平面布局的合理性；0-4分 2、整体规划设计的合理性；0-4分 2、功能分区、功能设置的合理性；0-4分 | 0-12分 |
|  |  | 1、磋商响应文件中提供的设计图纸的内容完整性及详细程度；0-4分 2、根据采购需求，供应商设计图纸深度情况；0-4分 | 0-8分 |
|  |  | 1、各专业（供配电、暖通、供排水、智能化、通风等系统）设计的合理性及科学性；0-4分 2、设备材料选型、配置品质的优劣情况；0-3分 | 0-7分 |
| 4 | 项目团队人员 | 拟派本项目负责人的资历（提供学历证书、职称证书、执业证书等），同类项目业绩或经验（提供合同或项目业主证明），其他有利于项目实施的条件和优势的评价等进行综合评分。 | 0-3分 |
|  |  | 设计服务团队及其主要设计人员的整体实力等进行综合评分。 | 0-5分 |
| 5 | 项目实施组织（设计、采购供货、安装施工、调试、验收、交付试运行等） | （1）施工队伍的类似项目经验、人员配备是否合理，各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足本工程的需要、施工机械的投入。 | 0-3分 |
|  |  | （2）施工方案是否全面、合理，安装现场安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理、到位； | 0-3分 |
|  |  | （3）设备材料采购供货、安装施工、调试、验收、交付使用等各环节质量控制的依据、标准的阐述及质量控制措施； | 0-3分 |
|  |  | （4）供应商承诺的施工工期满足本项目要求的，得1分，否则不得分；供应商承诺的施工工期满足本项目的前提下，根据供应商提供的工期实施计划的合理性、科学性、可实现性进行综合评分，0-2分； | 0-3分 |
|  |  | （5）项目建设实施重点、难点的分析和应对措施。 | 0-4分 |
| 6 | 供应商提供的技术支持和售后服务方案的优劣、距离采购人最便捷的售后服务机构的地点、技术力量和装备的配备情况、服务响应时间等有利于采购人的程度；售后服务、维修保养具体内容、说明及免费质保期承诺等进行综合评分。 |  | 0-4分 |
| 7 | 根据供应商的设计方案，供应商提供的报价清单的详细程度及合理性进行综合评分。 |  | 0-4分 |
| 8 | 1）主要磋商产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得0.5分。 2）主要磋商产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。 |  | 0-1分 |

（二）价格部分（ 30 分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）× 30 %×100

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型或微型企业参加磋商且提供产品为小型或微型企业生产的，价格给予（6）%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

●同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为小型、微型企业：

1）供应商及报价产品生产企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

2）在响应文件中提供供应商和报价产品生产企业在国家企业信用公示系统（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）被列入小微企业名录的网页打印件并加盖供应商公章；

3）供应商和报价产品生产企业已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商的网页打印件（网页打印件应当显示为小型或微型企业）并加盖供应商公章。

● 残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本磋商采购项目的，享受小微企业同等的价格扣除。

残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

提供《残疾人福利性单位声明函》的供应商被认定为残疾人福利性单位。

●监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目磋商的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 第四章  采购内容及需求

一、工程概况

1、本项目位于南山路218号，建筑共5层 面积2980㎡（详见平面示意图）。本项目为改建工程，该项目原为快捷酒店，因学校发展要求，改建为学生宿舍楼。本次采购项目的范围包括但不限于以下列明的内容的设计采购施工一体化的交钥匙工程：墙、顶、地基础装修，消防、暖通、强弱电、供排水等系统改造。

2、现场条件

（1）已具备实施条件。

项目实施地点：杭州市南山路218号，采购人指定区域内。

（2）采购人不组织现场踏勘，供应商应自行对工程现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在磋商报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或延长工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。现场安装作业环境的种种不利因素均需由供应商考虑，并将所需费用包含在磋商报价中。

（3）建筑平面现状

另附改造区域的建筑图纸供参考；

各供应商可自行安排有关人员实地踏勘、勘测、了解建筑物的详细情况，相关费用及风险自担。

二、工程内容及相关要求

本工程拟将原全季酒店所在建筑改造为女生宿舍，容纳200—220人住宿。改造区域共计5层，总建筑面积约2980㎡，总价（含设计、拆除、装修施工费用等）控制在350万元以内。相关设计、改造装修应符合国家规定学生宿舍设计规范，具体要求包括：

（1）一层作为公共活动空间，需满足学生课余学习、小型展览、休闲活动等功能，空间装饰宜营造一定的艺术氛围，还应包含值班室、洗衣服房等宿舍需要配置的其他生活设施。2—5层为学生宿舍，以住宿功能为主，风格简约、现代、符合美院现有的建筑风格。

（2）宿舍内生均建筑面积应>5㎡，每间容纳人数建议2—6人，需包含写字台、床铺、固定式衣柜等家具。设计方案应优先考虑使用学校现有的床铺，根据提供的尺寸安排家具布局。床铺搬迁费包含在总价内。如因空间限制，需重新设计床铺或进行改装，那该部分的家具添置费用也应计入总价。参考户型样式和床铺尺寸、数量见附图。

（3）宿舍出入口应设置在学校内部，原南山路出入口用做消防疏散。内部流线合理组织，满足消防要求。

（4）设计不应改变建筑原有结构体系和外立面造型，应优先保证通风、日照等要求。住宿空间均不作吊顶。

（5）空调、热水等设备尽可能利用原有的管线系统设计。监控、门禁系统需接入学校的现有系统，总价中应包含该部分的设备安装费。

（6）宿舍内墙面、顶面装修材料为白色乳胶漆；宿舍地面采用混凝土钢化地坪；走廊墙面设置墙裙，保护墙面并方便清洁；走廊地面采用通体地胶板；卫生间采用墙砖和防滑地砖。一层公共区域采用环氧地坪。踢脚线使用环保木材。其他未做明确材料要求的部位应按照国家及行业相关规范标准进行设计，要求色彩明快、简洁耐用。

（7）所有楼层卫生间均采用公共卫生间，不设独立式卫生间。

（8）除上述要求外，其余各项应参照《浙江省普通高等学校学生公寓配置标准评估细则》的要求设计。无法满足之处需列表说明。具体标准详见附表。

（9）投标人需仔细勘察现场，结合原图纸，提出有针对性的且符合实际需求的解决方案。

（10）工期要求：合同签订后100日历天内施工完毕，并通过验收交付采购人使用。

附件

浙江省普通高等学校学生公寓配置标准评估细则

| 序号 | 评估项目 | 评估内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 寝室 |  |  |
| 1 | 定额标准 | 每室定员：本科生<6人，研究生<4人 | 25 | 生均建筑面积每少0.5㎡扣5分；每室超1人扣5分。 |
| 2 | 房间装修 | 1、寝室地面做到防起砂、防开裂、易清洁；2、卫生间、盥洗室墙面瓷砖高度不低于1.8米；3、夜间卫生间、盥洗室有照明；4、每室独立配置用水用电计量表。 | 9 | 第一项未达标的扣3分，其它每一项未达标扣2分。 |
| 3 | 洁具配置 | 每室配置垃圾篓、扫帚、畚箕、衣叉、马桶刷各一份；阳台配置晾衣架杆。 | 12 | 每少配置一项物品扣2分。 |
| 4 | 卫生设施 | 凡卫生设施进居室的，须配置冲水阀1个、冲便器1个、淋浴喷头1个、洗脸盆1个；凡按楼层配置的，其公共卫生间、盥洗室，配置的设施以及数量必须符合国家规定设计规范。 | 8 | 每少配置一项物品扣2分；凡按楼层设置公共卫生间、盥洗室的，未达设计规范的，楼层所在寝室都扣8分。 |
| 5 | 家具套件 | 每生配置床、椅（凳）、桌、柜、书架、衣帽挂钩一套。每室配置毛巾架（钩）1个、镜子1面。家具配置要求实用牢固且维修方便节省。 | 16 | 每少配置一项物品扣2分。 |
| 6 | 电源电器 | 每室配备电扇1台，每生配置至少1个电源插座。 | 10 | 未配电扇扣5分。若安装空调的寝室或配有吊扇等降温项目的此项不扣分；生均电源插座少1个扣1分。 |
| 7 | 信息网络 | 每生配备网络终端接口1个。 | 10 | 每少一个端口扣2分（如寝室内满足无线上网要求的不扣分）。 |
| 8 | 供热供电 | 每室具备空调、热水器、饮水器安装使用管孔、插座等条件。每个寝室配置节能灯，保证公共照明。 | 10 | 每少配置一项扣2分。 |
| 9 | 加分项目 | 根据“四有”要求，在基准标准基础上有增加的内容。 | 10 | 增加一个套件加5分，最高加10分。 |
|  | 小计 |  | 110 |  |

三、图纸要求

设计成果以A3文本的形式提交。图纸需包含但不限于建筑原始平面图、改造后各层平面图及顶面图、主要空间立面图、主要装饰部位的节点大样、主要空间效果图、设备（水、暖、电）布置图、设计说明、投资估算等，设计深度至少达到扩初要求。所有文件均需提供电子版光盘。

附件：学生床铺规格（学生床铺不在本次采购范围，提供学生床铺规格供供应商设计做参考）

1 学生床铺规格（一组、两人位上下铺）：

2100mm（长）X 900mm（宽）X 2200mm（高）

公寓床立脚采用2.5mm钢板，床框采用40*40*4mm角铁及30*60*2.0mm扁管；爬梯立柱采用25*40*1.5扁管和25*25*1.5mm方管，爬梯踏步采用2.5mm厚钢板制作,要求防滑、加宽；拉手采用∅19*1.2mm圆管，护栏采用25*25*1.5mm方管；鞋架采用25*25*1.5mm方管、∅16*1.2mm圆管。

床板15mm厚杉木条间隙≤10mm，40*30mm杂木档6根，表面刨光处理。下面加单贴面5mm厚E1中纤板。护栏挡板采用18mm三聚板，同色封边。

2 可用数量：

两人位上下铺——88组，176人；

四人位上下铺（两组两人位上下铺，共用一把梯）——18组，72人

四、材料要求

主要材料参考表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌或厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 三雄极光、雷士、欧司朗或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 2 | 地砖、墙砖 | 马可波罗、诺贝尔、斯米克或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 3 | 石材 | 启佳、德发、尚诚 |  |
| 4 | 木工板、杉木芯等板材 | 莫干山、千年舟、兔宝宝或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 5 | 油漆、涂料 | 华润、多乐士、立邦或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 6 | 电线、电缆 | 千岛湖永通、浙江万马、永通中策或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 7 | 石膏板 | 可耐福、泰山、龙牌或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 8 | 照明开关、插座 | 鸿雁、正泰、西门子或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 9 | 配电箱 | 西门子、施耐德、ABB或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 10 | 非金属管 | 伟星、中财、伟昱或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 11 | 防水材料 | 东方雨虹、德高、伟伯或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 12 | 成品装饰门 | 金德海、喜盈门、莫干山或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 13 | 防火门 | 昊骏、赛银将军、金聚堂或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 14 | 铝合金型材 | 坚美、晶科、栋梁或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 15 | 地胶板 | 弹诚、埃伟、潘特 |  |
| 16 | 专业展馆摄灯 | 佳博 |  |
| 18 | 铝扣板 | 友邦、宏春、宝斯杰或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 19 | 水泥 | 南方、三狮、钱潮或相当于，同类产品按此标准执行 |  |
| 20 | 钢材 | 宝钢、首钢、沙钢或相当于，同类产品按此标准执行 |  |

主要设备或产品基本技术参数需求表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 型号、规格等 | 技术要求及参考品牌 | 等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网线 |  | 满足IEC 61156-5 5E类和EN 502882-1标准，整体铝箔屏蔽，延迟非常低，适用于1000Base-T，24 AWG实心导线，外皮LSZH低烟无卤，外径6.2mm,包装305米易拉箱 参考品牌：安普AMP，朗讯，西蒙 |  |  |

五、相关规范和标准

各供应商应在响应文件中列明与承担本项目实施有关的及应该遵循的各类标准和规范的最新版本，并遵照执行。

下列标准规范如有最新的版本和要求，则按照现行最新要求执行。

1、本项目的改造设计、施工须达到中华人民共和国及省、市行业的一切有关法则、规范的要求，如标准及规范要求有出入，则以严格者为准。

2、应执行和遵照的法律法规、技术规范包括但不限于以下所列：

《中华人民共和国消防法》

3、除上述法规和规范外，凡涉及本项目实施的相关专业的其他现行国家相应设计技术规范标准，均应参照执行。

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

《建筑涂饰工程施工及验收规范》

《建筑地面工程施工质量验收规范》

《地下防水工程质量验收规范》

《混凝土结构工程施工验收规范》

《砌体工程施工质量验收规范》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑工程质量评价标准》

4、水电安装工程

《建筑给水排水设计规范》

《室外给水设计规范》

《室外排水设计规范》

《采暖与卫生工程施工及验收规范》

《给水排水管道工程施工及验收规范》

《低压配电设计规范》

《通用用电设备配电设计规范》

《民用建筑电气设计规范》

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

《民用建筑照明设计标准》

《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

《建筑设计防火规范》

《建筑物防雷设计规范》

5、空调及通风

《采暖通风与空调设计规范》

《建筑设计防火规范》

《通风与空调工程施工及验收规范》

《通风与空调质量检验评定标准》

6、材料标准

《建筑材料放射性核素限量》

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

《防火材料》GB/T208-2000；

《建筑材料燃烧性能分级方法》

《建筑材料放射卫生防护标准》

《装饰石膏板》

《建筑用轻钢龙骨》

其他要求：整体项目符合消防验收要求，并通过消防验收。

六、本采购需求未尽之处见“第五章  合同主要条款”。

七、磋商文件需要提供的资料包括本章所列内容，以及下列与评审评分有关的资料：

1、供应商业绩、资信资料。

2、设计方案；设计方案的多媒体演示文件、设计图纸等。

3、项目团队人员的详细情况。

4、项目实施组织（设计、采购供货、安装施工、调试、验收、交付试运行等）。

5、报价详细清单、用于本项目的主要设备或产品的品牌、规格型号及技术参数情况。

6、供应商提供的技术支持和售后服务方案、距离采购人最便捷的售后服务机构的地点、技术力量和装备的配备情况、服务响应时间承诺；售后服务、维修保养具体内容、说明及免费质保期承诺等。

7、磋商文件要求的其他资料。

- 第五章  合同主要条款

（备注：竞争性磋商文件中仅提供合同主要条款，最终合同以双方签章的书面文本为准；竞争性磋商文件中的任一部分和条款均可视采购人的需要在签订合同时列入合同文本内）

# 第一节 合同协议书

按照中国美术学院南山校区学生宿舍楼改造设计及施工集成（项目编号：0625-19217979）的结果，采购人中国美术学院与成交供应商              协商一致，发包人和承包人共同签署如下合同。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商函及附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人响应文件；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 成交结果：磋商总报价人民币（大写）          （¥         ）。

除根据合同约定的在工程实施过程中发包人需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

4. 承包人项目经理（项目负责人）：          ；设计负责人：          ；施工负责人:          。

5. 工程质量符合的标准和要求：                       。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为    天。

9. 本协议书一式 5 份，合同双方各执2份，采购代理机构办理合同备案1份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方（盖章）：中国美术学院    乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人                     法定代表人或授权委托人

（签字或盖章）：                           （签字或盖章）：

联系人：                                      联系人：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

帐    号：                                     帐    号：

签约地：杭州

签约日期：2019年  月  日

# 第二节  通用合同条款

### 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、成交通知书、磋商及磋商函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人响应文件，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 成交通知书：指发包人通知承包人成交的函件。成交通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是成交通知书的组成部分。

1.1.1.4 磋商：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的磋商。

1.1.1.5 磋商函附录：指附在磋商后构成合同文件的磋商函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括采购项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人响应文件：指构成合同文件组成部分的名为承包人响应文件的文件。承包人响应文件由承包人随磋商一起提交。承包人响应文件应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在磋商中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指磋商文件递交截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指成交通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指采购文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指采购文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）磋商及磋商函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人响应文件；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

### 1.5 合同协议书

承包人按成交通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

### 1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

### 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在采购响应文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在磋商报价内。

### 1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

### 1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

## 2．发包人义务

### 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

### 2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

### 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

### 2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

### 2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

### 2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### 2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

## 3. 监理人

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

### 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

### 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

### 4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

### 4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

### 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

### 4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

### 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

### 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

### 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

### 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

### 4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

### 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

### 4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

## 5. 设计

### 5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

### 5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

### 5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

### 5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

### 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

### 5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

### 5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

## 6. 材料和工程设备

### 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

### 6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

### 6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

### 6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## 7. 施工设备和临时设施

### 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

### 7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

## 8. 交通运输

### 8.1 道路通行权和场外设施

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

### 8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

### 8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

### 8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### 8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### 8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## 9. 测量放线

### 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### 9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### 9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

### 9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

## 10. 安全、治安保卫和环境保护

### 10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

### 10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

### 10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

### 10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

### 10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

## 11. 开始工作和竣工

### 11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

### 11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

### 11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

### 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

### 11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

## 12. 暂停工作

### 12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

### 12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

### 12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

### 12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

### 12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

## 13. 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

### 13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 14. 试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

### 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

## 15. 变更

### 15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

### 15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

### 15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4 暂列金额

无。

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

### 16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

## 17. 合同价格与支付

按专用合同条款的约定。

## 18. 竣工试验和竣工验收

### 18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

### 18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### 18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

### 18.4 国家验收

无。

### 18.5 区段工程验收

无。

### 18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

### 18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

### 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

### 18.9 竣工后试验

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

## 19. 缺陷责任与保修责任

### 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

### 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

### 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

### 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### 19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

### 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

## 20. 保险

### 20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

### 20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

### 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### 20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

### 20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

## 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

### 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

## 22. 违约

### 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

### 22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

### 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 23. 索赔

### 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

### 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

### 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

# 第三节  专用合同条款

（本采购文件的采购需求的内容在签署合同时均为专用合同条款的最低要求，并可按采购文件及采购人的要求列入专用合同条款）

## 16. 价格调整

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同总价不调整。

## 17. 合同价格与支付

17.1承包人（成交人）在签订合同前向发包人（采购人）交纳签约合同总价5％的履约保证金。

履约保证金形式：汇票、同城支票、银行转帐。

履约保证金在本项目最终验收合格并交付甲方之日起全额（履约保证金本金不计利息）转为质量保证金。

17.2合同价款的支付

（1）合同签订后,且收到履约保证金后15天内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；

（2) 项目内容全部完成并经验收合格交付使用经审计后30天内结清审计价款。

（3）履约保证金转为质保金，在质保期满后无息退还。

备注：本项目的磋商方案在成交后，需要按评审专家的建议、成交供应商的承诺及发包人的合理建议做进一步的修改和完善，并出具最终报价清单明细。

承包人的报价需按以下要求进行：

由承包人依据浙江省建设工程计价规则（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程工程预算定额》（2018版）以及费用定额和现行相应专业定额的标准计算建安工程预算造价，人工费、材料价格按照编制期造价管理部门发布的杭州市造价信息价，杭州市信息价中没有的套用浙江省建设工程信息价（正刊）；有关费用的取费基数按定额人工费和定额机械取费，费率按中值取定。

安全文明施工费的费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。取费基数为人工费+机械费，其中装修工程最低费率为5.14%，安装工程最低费率为6.39%，均按市区一般工程统一考虑。

企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。

规费按照《浙江省建设工程施工取费定额（2018）版》的规定，取费基数为人工费+机械费，标准费率：装修工程费率为27.92%，安装工程费率为30.63%，承包人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其磋商费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。

税金费率按市区一般工程，费率为10%，按一般计税方法。

17.3支付前，承包人需提供符合发包人管理部门要求的增值税专用发票，并附支付申请及相关结算资料。

其他补充条款：

一、产品的防护、包装、运输及随带技术资料

1、产品内外表面应洁净。

2、所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形、划伤等。

3、随机的零部件、备品备件等散件应有箱盒包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。产品的包装费应包含在总报价中，这些包装材料应属于采购人所有。

4、随产品须附有产品合格证书、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单等，一整套完整的经批准的图纸及有关技术文件等资料。包装箱外面应注明数量、产品名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

5、承包人应对产品的整个交货过程负责，包括包装、运输、装卸、安全防护等。

6、随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

7、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

二、安装调试和验收

1、由监理单位参与到货验收，承包人应派人员在所供产品到发包人指定地点时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，承包人应无条件负责妥善处理直至发包人满意。由此所发生的费用应由承包人自行承担。

2、承包人负责将产品卸至发包人指定的安装地点。

3、交货时，清点设备装箱内容符合装箱单所列并符合竞争性磋商文件要求和承诺书承诺，合同双方交验后在交接单上签字确认。

4、承包人负责安装调试工作，设备应通电开机后进行所规定时间的试验运行后方可验收，最终经发包人验收合格，办理交接手续。

三、质保期（指免费保修期）内的服务

1、质保期（指免费保修期）自项目验收合格办理移交手续之日起计为（按磋商承诺的时间签订）。

质量保修范围包括采购项目涵括的全部内容，在正常使用条件下，本项目各系统的保修期限为：（具体时间年限按供应商承诺签署合同）

（1）质量符合国家现行设计标准和建设标准。

（2）质保期（指免费保修期）自项目验收合格办理移交手续之日起计。

质量保修范围包括采购项目涵括的全部内容，在正常使用条件下，本项目各系统的保修期限为：

A、保温工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、采取隐蔽方式安装的给排水管道、暖通系统管线和管件、强弱电管线和线缆质保期为8年；

B、供配电系统、机柜保修期、建声系统装修、工艺空调系统、录音系统设备质保期为5年；

C、整体项目质保期为    年(不少于2年，具体按根据供应商的具体承诺)；

D、未尽之处根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定执行。

2、在质保期内，承包人应就近设立常驻维修机构，提供维修服务。质保期内非因发包人的人为原因而出现的任何质量问题，均由承包人免费负责。承包人负责包修、包换，并承担修理、调换或退货的全部费用。承包人不能修理或不能调换，按违约处理。

3、承包人必须提供合同规定的质保期内的备品备件，放置在用户现场，若备品备件不够，应及时免费补足。系统设备无论什么原因发生任何故障或损坏，承包人必须负责维修，一切费用由承包人承担。

4、承包人必须保证系统运行和使用时间内及时响应发包人的请求，在接到报修后2小时内，技术服务人员必须赶到现场服务并连续进行，直至故障排除设备完全恢复正常使用为止。在故障解决之后，承包人应将故障现象及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告发包人。

5、质保期内承包人必须每半年进行例行的系统检查并出具系统检查报告。

6、质保期内承包人必须免费提供系统配置修改、配置升级服务、软件缺陷修补。

7、质保期内承包人必须提供7×24小时的远程技术支持服务，在接到用户要求后，30分钟内做出响应，并安排处理故障，出具检修检查报告。承包人承担系统质保期内的维修和维护保养工作，并委派指定的技术人员进行维修工作和每半年进行维护保养，委派人员名单必须报发包人审批，发包人认为不合格的，承包人应及时给予更换。

质保期内系统如果发生停用24小时及以上的重大故障，在排除故障恢复运行之日开始重新计算质保期。

8、在系统质保期结束前（明确时间），由专业工程师和发包人代表对整套系统进行一次全面检查，任何缺陷由承包人负责修理。在修理之后，承包人将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给发包人。

在系统质保期结束前，承包人与发包人进行磋商，若发包人需要提供后续技术服务，承包人承诺以不高于磋商时承包人对系统技术服务费的报价签订质保期后的系统技术服务合同。

在系统质保期结束时，承包人提供包括但不限于：质保期的维护和维修记录、系统的健康检测报告。

（竞争性磋商文件中要求的内容或磋商承诺的更优条款在签订合同时均为本合同内容）

四、质保期（指免费保修期）满之后的服务

1、承包人应就发包人的需要对本系统提供终身售后服务，服务技术标准参照磋商响应文件中服务标准提供。

2、从质保期结束之日起，发包人有权以不高于承包人磋商时的系统技术服务报价逐年购买系统技术服务至发包人需要的时间，一旦购买承包人必须提供。该服务至少包括：

在系统运行和使用时间内及时响应发包人的请求，在接到报修后2小时内到达现场处理故障直至故障排除。在问题解决之后，应将问题内容及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告发包人。

3、每月进行一次例行的系统检查并出具系统检查报告。

4、提供系统配置修改、配置升级服务、软件缺陷修补服务。

5、质保期内应用系统供应商必须提供7×24小时的远程技术支持服务，在接到用户要求后，30分钟内做出响应，安排进行故障诊断和技术支持，直至故障排除。故障排除后，将故障内容及原因、处理过程和方法、完成处理及恢复正常的时间和日期等以书面形式报告发包人。

6、发包人要求提供的其他技术服务：

五、技术培训

1、承包人应对发包人的技术人员进行培训，培训包括但不限于工厂培训、现场培训。

2、现场培训应在设备/产品安装完毕后开始至质保期结束前，现场培训包括但不限于操作、维护培训。现场培训前应提供正式的培训文档。

3、负责现场培训的教师必须按照发包人确定的的人数、批次、内容、时间进行现场培训，费用已包含在总报价中。

4、操作、维护培训应包括但不限于应用系统的操作使用培训、应用系统的维护培训、硬件设备的维护培训。

六、违约责任：

1、承包人所交付产品（材料）等的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，发包人有权拒绝接收，发包人将没收履约保证金。同时发包人有权选择要求承包人继续履行合同或解除合同，并保留追究赔偿的权利。

2、承包人提供的货物在运送、安装、使用过程中侵害第三人合法权益的，由承包人一方负责，与发包人无关，由此造成发包人损失的，承包人向发包人承担赔偿责任。

七、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由承包人负担。

合同附件：

- 第六章　响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-19217979

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

竞争性磋商采购响应文件

项目名称：

项目编号： 0625-19217979

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3. 响应文件目录

按供应商须知。

4. 磋商响应函格式：

磋 商 响 应 函

致：__________（采购人名称、采购代理机构名称）：

根据贵方为                         项目的采购邀请（项目编号：_____________），签字代表___________（全名）经正式授权并代表供应商_______（供应商名称）提交竞争性磋商采购响应文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件、澄清（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在参加磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本响应文件有效期自磋商日起90日。

4.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6. 我方自递交磋商响应文件之时起已知晓并完全接受“供应商须知前附表”中序号28项的全部内容和要求，无论我方深化设计方案或解决方案是否被磋商小组推荐为进入后续评审的3家之列，磋商响应文件及磋商时的承诺中的任一技术方案或解决方案内容均可由采购人用于本项目的设计和实施，并可以进行展览、印刷、出版等，不需要采购人向供应商支付任何费用。同时，各磋商响应文件自其递交之日起，其中针对本项目的设计方案或解决方案不再用于其他任何单位、场所、项目等。并承诺保护采购人使用供应商的设计方案或者解决方案不会受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则供应商承担由此而产生的一切责任。

7.与本此采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：______________邮编：______________

电话：______________传真：______________

供应商代表姓名: ______________  职务：______________

供应商名称: ______________

开户银行：______________

银行帐号：______________

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）_

日期:_____年___月___日

5.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：__________（采购人名称、采购代理机构名称） ：

我_________（姓名）系___________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

6.磋商声明书格式

磋商声明书

致：__________：

__________（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我________（姓名）系________（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_______________项目的磋商采购，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供的产品和服务，我方就参加本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.本响应文件有效期自响应文件递交截止日起90日。

2.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。若我方成交，将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

3.我方不是采购人的附属机构；没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人（如有时填写）：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的磋商。

6. 我方委托授权人    （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的磋商采购活动，

7.我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录有（如有时填写）：

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权委托人：     （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）                        年    月    日

7.报价表

初次报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 项目 | 磋商总报价 | 工程费用下浮率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、拆除费用（含拆除的建筑垃圾清运）： 元； 2、设计费用 元； 3、工程费用： 元（即施工图预算*（1-工程费用下浮率））； 1、2、3合计： |  |

法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）

供应商名称：  （盖章）

日期：    年   月  日

8、报价明细表格式

报价明细表

（以下为建议格式，允许供应商自拟，具体列明本项目所有费用组成，磋商小组根据详细程度进行综合评分）

项目编号：                                 金额单位：人民币（元）

格式自拟

报价基本要求：

依据浙江省建设工程计价规则（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程工程预算定额》（2018版）以及费用定额和现行相应专业定额的标准计算建安工程预算造价，人工费、材料价格按照编制期造价管理部门发布的杭州市造价信息价，杭州市信息价中没有的套用浙江省建设工程信息价（正刊）；有关费用的取费基数按定额人工费和定额机械取费，费率按中值取定。

安全文明施工费的费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。取费基数为人工费+机械费，其中装修工程最低费率为5.14%，安装工程最低费率为6.39%，均按市区一般工程统一考虑。

企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。

规费按照《浙江省建设工程施工取费定额（2018）版》的规定，取费基数为人工费+机械费，标准费率：装修工程费率为27.92%，安装工程费率为30.63%，供应商根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其磋商费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。

税金费率按市区一般工程，费率为10%，按一般计税方法。

备注：1、本表可按格式扩展。

2、本表“磋商响应”中的各项内容由供应商在磋商响应文件中按本表格式对应做出一一响应。

3、表中任何设备或产品如涉及特定品牌或制造商的，则允许供应商提供同档次以及更高档次的产品，并在磋商响应文件的响应内容中注明。表中如未提及品牌或制造商的，则由供应商自行选择合格的优质产品，并在磋商响应文件的响应内容中注明。供应商未在“磋商响应”中写明设备或产品的制造商或品牌，则视作供应商对此类材料、配件的品牌或制造商在成交后可由采购人任意选择确定，磋商报价不因采购人的选择确定而调整。

4、磋商响应文件中“单价”、“合价”、“磋商总报价”均为交钥匙工程价格，均为供应商按信息价或市场价优惠下浮后的价格。

注：本表“磋商总报价”应与“报价一览表”中的“磋商总报价”一致。

法定代表人或授权委托：   （签字或盖章）

供应商名称：  （盖章）

日期：    年   月  日

9、技术（服务）解决方案

供应商自拟，格式不限。

10、2016年至今类似项目业绩

2016年至今类似项目业绩

| 序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：

11、商务偏离表

商务偏离表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）

供应商名称：   （盖章）              日  期：

12、拟派本项目团队人员人数、经验、经历等详细情况

拟投入本项目的服务团队人员表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 学历 | 岗位职务 | 从业时间（年）和相关经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关职称、学历等证明材料。

13、技术偏离表

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据响应内容对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）

供应商名称：   （盖章）              日  期：

14、政府采购政策情况表（如不适用本表可不填写）

政府采购政策情况表

项目编号：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 小型/微型企业 |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱企 业产品 | 产品名称 |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 制造商 企业类型 |  | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 |  |  | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位企业产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  |  | 制造商 |  |  | 节能认证 证书编号 |  |  | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标 志产品 | 产品名称 | 品牌型号 |  |  | 制造商 |  |  |  | 环境标志认 证证书编号 |  |  | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/总报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见响应文件第 至 页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、品牌型号、金额应与《设备报价分析汇总表》一致。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5. 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

15.中小企业声明函（本项目执行促进中小企业发展政策，如供应商非小型或微型企业，本表可删除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

16.残疾人福利性单位声明函（本项目执行促进中小企业发展政策，如供应商非残疾人福利性单位，本表可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：  （签字或盖章）

供应商名称：       （盖章）             日  期：

附：代理服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：浙江省国际技术设备招标有限公司：

我公司已认真阅读了采购文件（项目编号：0625-         ）并在此承诺：

如成交，我公司将自成交公告发布之日起5个工作日内按采购文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

承诺方（供应商）法定名称:__________（盖章）_________

法定代表人或授权委托人:_____（签字或盖章）    ______

承诺方（供应商）法定地址:__________（盖章）_________

联系电话：                 联系传真：

承诺日期:_____年___月___日