浙江省文化和旅游厅

《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制

单一来源谈判文件

项目名称：《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制

招标编号：ZJWSBJ-WLT-202001D

确认书号：[2020]5865号

招 标 人：浙江省文化和旅游厅

代理机构：浙江五石工程咨询有限公司

时    间：二〇二〇年三月

目  录

第一章  单一来源谈判响应方须知	1

第二章  单一来源谈判需求	14

第三章  合同主要条款	18

第四章  单一来源谈判响应文件格式	24

第一章  单一来源谈判响应方须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制 招标编号：ZJWSBJ-WLT-202001D |
|  | 单一来源谈判响应报价及费用： 1.本项目的价格采用人民币报价； 2.不论单一来源谈判结果如何，响应方均应自行承担所有与此次招标有关的全部费用； 3.参照浙价服[2003]77号文规定的招标费率收取，按照成交通知书确定的金额，向成交人收取服务费。 4.成交人在领取成交通知书前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。 5.服务费缴纳账号： 单位名称：浙江五石工程咨询有限公司萧山分公司 开户银行：浙江民泰商业银行杭州钱江新城支行 账 号：583777806700015 |
|  | 成交后的注意事项： 1.成交人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若成交人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。 2.若成交人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。 |
|  | 单一来源谈判响应文件组成：正本一份；副本三份 |
|  | 单一来源谈判响应文件递交截止时间及地点：2020年04月02日下午14:30杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼会议室（2）。 |
|  | 单一来源谈判时间及地点：2020年04月02日下午14:30 杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼会议室（2）。 |
|  | 评审结果公示：评审结果公示于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)等相关网站或媒体 |
|  | 成交通知：成交公告发出之日起发成交通知书。 |
|  | 签订合同：成交通知书发出后30日内。 支付代理服务费:成交通知书发出后七个工作日内 |
|  | 单一来源谈判响应文件有效期：90天 |
|  | 解释：本单一来源谈判的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，现就浙江省文化和旅游厅《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制进行单一来源谈判。

### （一）适用范围

本单一来源谈判适用于浙江省文化和旅游厅《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制的采购、评审、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江五石工程咨询有限公司（采购代理机构）和浙江省文化和旅游厅（采购人）。

2.“单一来源谈判响应方”系指向采购代理机构提交单一来源谈判响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按单一来源谈判规定，须向采购人提供的一切数据库、使用说明及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指单一来源谈判规定单一来源谈判响应方须承担的系统安装、调试、技术协助、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指单一来源谈判响应方按单一来源谈判规定向采购人提供的数据库及其服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

7.“▲”系指实质性要求条款，单一来源谈判响应方必须做出实质性响应。

### （三）项目编号：ZJWSBJ-WLT-202001D

### （四）采购组织类型：分散采购委托代理

### （五）采购方式：单一来源谈判

### （六）采购内容及供应商：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单一来源供应商 | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制 | 1项 | 浙江大学 | 450000 |

### （七）合格单一来源谈判响应方的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的单一来源谈判响应方资格条件；

2.本项目不接受联合体投标。

### （八）单一来源谈判文件的发售：

1.日期：2020年03月27日至2020年04月01日止（双休日及法定节假日除外）

上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。

2.地点：（1）现场报名：现场报名需携带报名资料，浙江五石工程咨询有限公司（杭州市滨江区东信大道66号启迪楼1207室）（2）网上报名：将所有报名所需的资料扫描件发送至浙江五石工程咨询有限公司邮箱（2810140286@qq.com），业务员审核通过回复邮件。本项目在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，建议非现场报名。

### （九）报名单一来源谈判文件时应提供以下资料：

1.有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章），自然人的身份证明；

2.办理报名人的有效身份证件及复印件；

3.法人代表授权委托书或介绍信（原件加盖公章）；

4.供应商报名登记表。

### （十）信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对单一来源响应方信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3.信用信息的使用规则：单一来源响应方存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

### （十一）单一来源谈判响应文件递交截止时间和地点：

时间：2020年04月02日下午14:30；

地点：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼会议室（2）；

响应方应将单一来源谈判响应文件密封送交到指定地点，逾期送达或未密封将予以拒收。

### （十二）单一来源谈判时间及地点：

时间：2020年04月02日下午14:30；

地点：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼会议室（2）；

### （十三）业务咨询：

1.采购人名称：浙江省文化和旅游厅

联系人：郑老师

联系电话：0571-85085830

采购项目联系人:陈老师

联系电话：0571-85212638

地址：杭州市西湖区曙光路53号

2.代理机构名称：浙江五石工程咨询有限公司

项目联系人：陈工

联系电话：0571-86098397

报名联系人：梁工

报名联系电话：17746806483

邮箱：2810140286@qq.com

质疑联系人及电话：毛工/0571-87805727

浙江五石工程咨询有限公司网址：http://zjwsbidding.com/

地址：杭州市滨江区东方通信科技园启迪楼2楼1207室

3.同级政府采购监督管理部门名称：浙江省财政厅政府采购监管处

联系人：倪老师

监督投诉电话：0571-87057615

地址：杭州市西湖区环城西路37号

### （十四）单一来源谈判委托

单一来源谈判响应方代表须携带有效身份证件。如单一来源谈判响应方代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

### （十五）单一来源谈判费用

1.不论单一来源谈判结果如何，单一来源谈判响应方均应自行承担所有与单一来源谈判有关的全部费用。

2.成交方在签订采购合同前，向采购代理机构交纳代理服务费。

### （十六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （十七）转包

本项目不允许转包。

### （十八）特别说明：

▲1.单一来源谈判响应方所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。单一来源谈判响应方所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.单一来源谈判响应方应仔细阅读单一来源谈判的所有内容，按照单一来源谈判的要求提交单一来源谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.单一来源谈判响应方在单一来源谈判活动中提供任何虚假材料,其单一来源谈判响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交方须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法单一来源谈判响应方的行政与刑事责任。

## 二、单一来源谈判文件

### （一）单一来源谈判文件的构成。

本单一来源谈判文件由以下部分组成：

1.单一来源谈判响应方须知

2.单一来源谈判需求

3.政府采购合同主要条款

4.单一来源谈判响应文件格式

### （二）单一来源谈判响应方的风险

单一来源谈判响应方没有按照单一来源谈判文件要求提供全部资料，或者单一来源谈判响应方没有对单一来源谈判文件作出实质性响应是单一来源谈判响应方的风险，并可能导致其单一来源谈判响应文件被拒绝。

## 三、单一来源谈判响应文件的编制

### （一）单一来源谈判响应文件的组成

单一来源谈判响应文件由商务资信和技术文件组成，单一来源谈判响应方应将商务资信和技术文件分别编制并胶装成一本。

1.商务资信文件包含：

（1）单一来源谈判响应书；

（2）初次报价一览表；

（3）初次报价明细表

（4）法定代表人授权委托书；

（5）单一来源谈判响应声明书；

（6）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖公章）；

（7）最近6个月内任意一个月依法缴纳税收和社保费的证明（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）；

（8）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（9）单一来源谈判响应方情况介绍；

（10）2016年1月1日以来类似项目业绩（合同复印件加盖公章）

（11）单一来源谈判响应方需要说明的其他文件和说明。

2.技术文件包含：

(1)采购需求偏离表

(2)针对本项目的具体服务方案

(3)拟投入人员情况（包含项目负责人及服务人员组成）；

(4)优惠条件及特殊承诺；

(5)单一来源谈判响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：单一来源谈判响应书、单一来源谈判响应声明书、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书必须按招标文件格式中相应代表人签署并加盖公章。

### （二）单一来源谈判响应文件的语言及计量

1.单一来源谈判响应文件以及单一来源谈判响应方与招标采购单位就有关单一来源谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的单一来源谈判响应文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

2.本项目采用人民币报价。

### （三）报价

1.报价应按单一来源谈判文件中相关附表格式填写。

▲2.报价是履行合同的最终价格，应包括履行所有规定服务所产生的全部费用，成交后价格不作任何调整。

3.单一来源谈判响应方所报的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

### （四）单一来源谈判响应文件的有效期

▲1.自单一来源谈判响应截止日起90天单一来源谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与单一来源谈判响应方协商延长单一来源谈判文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交方的单一来源谈判响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）单一来源谈判响应文件的签署和份数

1.单一来源谈判响应方应按本单一来源谈判文件规定的格式和顺序编制、装订单一来源谈判响应文件，单一来源谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致单一来源谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是单一来源谈判响应方的责任。

2.单一来源谈判响应方应将商务资信和技术文件合成一本，按正本一份，副本三份编制并装订成四册（建议采用胶装），单一来源谈判响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。若活页装订的单一来源谈判响应文件内容缺漏、遗失是单一来源谈判响应方的责任。

3.单一来源谈判响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，单一来源谈判响应文件正本除本《单一来源谈判响应方须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖单一来源谈判响应方公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

4.单一来源谈判响应文件须由单一来源谈判响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，单一来源谈判响应方应写全称。

5.单一来源谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。单一来源谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由单一来源谈判响应方负责。

### （六）单一来源谈判响应文件的包装、递交、修改和撤回

单一来源谈判响应方应在商务资信和技术文件的包装封面上注明单一来源谈判响应方名称、单一来源谈判响应方地址、单一来源谈判响应文件名称、单一来源谈判项目名称、项目编号、并加盖单一来源谈判响应方公章。

### （七）单一来源谈判响应文件无效的情形

实质上没有响应《单一来源谈判文件》要求的单一来源谈判响应文件将被视为无效单一来源谈判响应文件。经谈判小组认定属于单一来源谈判响应方疏忽、笔误所造成的差错，可在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正单一来源谈判响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，单一来源谈判响应文件将被视为无效单一来源谈判响应文件：

（1）单一来源谈判响应文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、单一来源谈判响应声明书或者填写项目不齐全的；

（2）单一来源谈判响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）未实质性响应单一来源谈判文件要求或者单一来源谈判响应文件有采购单位不能接受的偏离或附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，单一来源谈判响应文件将被视为无效单一来源谈判响应文件：

（1）需提供而未提供或未如实提供单一来源谈判响应货物的技术参数、详细配置清单、或者单一来源谈判响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合单一来源谈判文件的要求，或者与单一来源谈判文件成交“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

3.符合单一来源谈判文件明确规定的其他无效单一来源谈判响应文件条款的。

4.被拒绝的单一来源谈判响应文件为无效。

5.最终报价超过采购预算的响应文件无效。

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，单一来源谈判响应方的法定代表人或其委托授权人必须参加。

### （二）开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持；

2.主持人宣布评审期间的有关事项；

3.单一来源谈判不进行公开唱标。

## 五、单一来源谈判程序

### （一）谈判小组

本项目谈判小组由政府采购评审专家3人及以上组成。

### （二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为单一来源谈判文件和单一来源谈判响应文件及谈判承诺。

### （三）评审程序

1.谈判小组审核单一来源谈判响应文件。

（1）谈判小组按照商务、资格类进行分工审核单一来源谈判响应文件。

（2）依据单一来源谈判文件的规定，从单一来源谈判响应文件的有效性、完整性和对单一来源谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源谈判文件的实质性要求作出响应。

2.谈判小组汇总并讨论审核情况，确定单一来源谈判响应方是否具有谈判资格。

3.与单一来源谈判响应方进行谈判。

（1）谈判小组就讨论和汇总的情况与单一来源谈判响应方展开谈判，谈判分为技术和商务两部分，商务谈判主要内容为售后服务、交付时间、付款方式、特殊承诺和商务报价。

（2）单一来源谈判响应方确认采购需求及商务要求并对谈判承诺确认后由授权代表签字。

（3）单一来源谈判响应方在全部谈判结束后按规定时间内统一进行最后报价。

4.谈判小组拟制评审报告。

## 六、评审原则和评审办法

1.谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对单一来源谈判响应方提供货物或服务的价格、技术性能、交货期限、售后服务、公司基本情况、履约能力等进行分析考评，确定成交供应商。

2.客观、公正的对待单一来源谈判响应方。

3.在谈判期间，单一来源谈判响应方不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将废除其谈判资格。

4.在谈判过程中，谈判小组成员不得与单一来源谈判响应方私下交换意见，在单一来源谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

5.采购人不向落标方解释落标原因，不退还单一来源谈判响应文件。

## 七、定标

单一来源谈判结束后，采购代理机构将在浙江政府采购相关网站上发布成交公告，单一来源谈判响应方对评审结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购代理机构提出质疑（需提供原件及相关的证据材料），但需对质疑内容的真实性承担法律责任。因恶意质疑、投诉导致授予合同的期限延期的，应按延期天数每天赔偿成交金额的0.1％。

## 八、合同授予

1.成交方应当在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.成交方拖延、拒签合同的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

3.收到成交通知书后七个工作日内，按规定，成交方向招标单位支付代理服务费。

第二章  单一来源谈判需求

## 一、项目概况

“十四五”规划是我国开启社会主义现代化强国建设新征程的第一个五年规划。根据《旅游法》和《浙江省旅游条例》的规定，编制好我省旅游业发展“十四五”规划，对全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推进浙江“两个高水平”建设，推进诗画浙江建设，把浙江建成中国最佳旅游目的地、全国文化和旅游融合发展样板地，具有十分重要的意义。

## 二、规划主要内容

- 分析现实基础与发展背景。对浙江省“十三五”规划的执行情况进行全面总结和评估，提炼取得的成就和经验，找准存在的问题，对标国际国内先进范例，分析新时期对浙江旅游发展的基本要求及主要特征。

- 提出指导思想与发展目标。在充分研究的基础上，提出“十四五”旅游业发展的指导思想、发展战略和总体目标，明确产业增值、区域布局、产品转型与服务提升等基本要求与主要指标。

- 明确重大项目与空间布局。结合发展战略及发展目标，谋划十四五建设主要方向与亮点，明确未来五年发展重点和空间布局，规划一批切实可行的重大项目。

- 提出规划实施与保障措施。聚焦治理能力和治理体系现代化，提出进一步深化体制机制改革、运营管理、人才建设等创新措施，为全省旅游业高质量发展提供机制与政策保障。

## 项目进度要求

| 时间 | 主要任务 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 4月 | 资料收集 | 收集资料，评估全省及各县市发展现状。 |
| 5月 | 考察调研 | 深入考察调研，与各地主要领导、行业主管部门和相关部门以座谈会、访谈等形式征询意见建议。 |
| 6月 | 拟定框架 | 在调查研究基础上，明确基本思路，拟定规划框架，并向省厅领导汇报后确定。 |
| 7-8月 | 形成初稿 | 撰写并形成规划初稿。 |
| 9-11月 | 意见征求 | 召集专家论证会，广泛听取主管部门和各方意见并修改完善，形成提交厅党组的送审稿。 |
| 12月 | 汇报论证 | 向省政府汇报，并进一步修改完善，提交终稿。 |

## 四、项目成果形式要求

1、浙江省旅游业发展“十四五”规划调研课题系列研究报告、《浙江省旅游业发展“十四五”规划（草案)》的成果内容必须符合本项目采购需求的有关要求和国家的相关标准。

2、成果构成：《浙江省旅游业发展“十四五”规划》（草案）文本、《浙江省旅游业发展“十四五”规划》（草案）图则、《浙江省旅游业发展“十四五”规划》（草案）说明书。

3、提交要求：

（1）书面材料：提交的研究文件以文本汇报形式，并按照文献汇编要求装订成册。

（2）电子材料：至少包括上述书面材料电子稿。

4、文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，图、文应采用国际通用的公制度量标准。

5、中标人须向采购人完整地提供20套最终成果（含电子文档）。若采购人要求对资料的数量进行补充时，中标人须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由采购人支付，中标人按实际产生成本收取，不得额外增加其它费用。

6、本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有。投标人不得引用、发表和向第三者提供。

7、采购人引用投标人（包含中标及未中标供应商）的工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

8、无论发生何种情形（包括但不限于合同提前终止或解除），采购人均有权利用投标人（包含中标及未中标供应商）的阶段性工作成果，并且采购人引用投标人的阶段性工作成果所完成的新的技术成果，属于采购人所有，采购人可依法享有就该项技术成果取得的精神权利、经济权利和其他权利。

9、该项目在编制和执行过程中，要根据市场环境等各个方面的变化对规划进行进一步的修订和完善。

10、保密要求：中标人及其工作人员在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如采购人提出要求，中标人须无条件与采购人签订保密协议。项目完成后，中标人须把采购人提供的所有资料、数据完整归还采购人，不得留存任何复制品。

## 五、人员要求

1、中标人全面负责项目编制的技术工作，对本次项目负全部的责任。负责前期调研和工作方案制定、项目的推进和成果的提交及汇报。

2、为使项目按质、按量、按时及有序实施，本项目必须有一个完善的项目实施小组及项目负责人。

3、经采购人确认后参与本项目的管理、调研、编制的人员，未经采购人同意不得调整，若确实需要调整人员需书面向采购人提出申请。投标人须在投标文件中提供人员名单简介。

## 六、验收标准

1.成交供应商提供的资料必须满足谈判文件第二章所提出的所有要求。

2.满足响应文件及谈判过程中明确的承诺事项。

3.总体规划中，人员、物资等总体预算编制的经费应在合理可控范围内。

4.成交供应商提交项目最终成果后，采购人负责组织相关行业7名及以上单数人员的专业人员组成专家评审小组对项目成果进行专家评审验收。项目评审验收通过，并形成统一书面评审意见，经评审专家组全体成员签字。

5.评审实行一人一票制，每人有“合格”、“不合格”两个选项，评审小组50%以上成员评议不合格者，即视为项目成果验收不合格。

6.如果项目研究成果经评审小组验收合格，视为成交供应商完成全部项目研究工作，据此作为采购人后续付款依据。

7.验收不合格的后果：若研究成果未通过评审，成交供应商应在5个工作日内完成修改、补充，并提交修改后的课题最终成果。对于修改后的成果验收仍不合格的，采购人有权不予支付未支付的项目经费，并要求成交供应商承担由此给采购人带来的所有损失，并暂停成交供应商参加以后各类研究项目的资格。

## 七、付款方式：

签订合同后10个工作日内，支付合同总额的55%；提交最终项目成果并验收通过后，支付合同款总额的45%。

## 八、服务约定

1、为保证该项目的顺利实施，在项目实施期间，成交单位需安排专人负责对接、沟通及协调工作；

2、合同签订时按要求签订保密协议。并在项目实施过程中，严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章；

3、要求服务工作人员对工作中涉及到的用户的数据、文件等任何资料进行保密。因工作人员的行为造成泄密等问题由成交供应商承担相应的责任。

## 九、注意事项

供应商此次响应方案不作为最终方案，仅作为此次谈判的依据，成交供应商须依据采购人要求作出方案调整和变更。

第三章  合同主要条款

项目编号： ZJWSBJ-WLT-202001D

确认书编号：[2020]5865号

科研项目合同书

项目名称：《浙江省旅游业发展“十四五”规划》

委托方（甲方）：   浙江省文化和旅游厅

受托方（乙方）：         浙江大学

鉴证方（丙方）：浙江五石工程咨询有限公司

签订日期：         2020年03月

签订地点：         浙江省杭州市

有效期限：  2020年3月—2020 年12月

科研项目合同

委托方（甲方）：       浙江省文化和旅游厅

住所地：           浙江省杭州市曙光路53号

法定代表人：             褚子育

电话：   0571-85212195      传  真：   0571-85211715

开户行：

帐号：

纳税号/机构代码证号：      11330000MB1808837C

受托方（乙方）：                 浙江大学

住所地：            杭州市西湖区余杭塘路866号

法定代表人：                  吴朝晖

电话：    0571-88981583      传  真： 0571-88981583

开户行：          中银杭州浙大支行

帐号：              376658360850

项目负责人：  庞学铨     联系电话：  0571-88273948

鉴证方（丙方）：       浙江五石工程咨询有限公司

法定代表人：                    陈水娟

电话：0571-86098397-808   鉴证时间：

本合同由甲方委托乙方就 《浙江省旅游“十四五”规划》                                            项目进行咨询、服务和开展研究，并支付相应的报酬，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方开展课题研究的内容如下：

1、研究目的:

“十四五”规划是我国开启社会主义现代化强国建设新征程的第一个五年规划。根据《旅游法》和《浙江省旅游条例》的规定，编制好我省旅游业发展“十四五”规划，对全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推进浙江“两个高水平”建设，推进诗画浙江建设，把浙江建成中国最佳旅游目的地、全国文化和旅游融合发展样板地，具有十分重要的意义。

2、研究内容:

1）分析现实基础与发展背景。对浙江省“十三五”规划的执行情况进行全面总结和评估，提炼取得的成就和经验，找准存在的问题，对标国际国内先进范例，分析新时期对浙江旅游发展的基本要求及主要特征；

2）提出指导思想与发展目标。在充分研究的基础上，提出“十四五”旅游业发展的指导思想、发展战略和总体目标，明确产业增值、区域布局、产品转型与服务提升等基本要求与主要指标；

3）明确重大项目与空间布局。结合发展战略及发展目标，谋划十四五建设主要方向与亮点，明确未来五年发展重点和空间布局，规划一批切实可行的重大项目；

4）提出规划实施与保障措施。聚焦治理能力和治理体系现代化，提出进一步深化体制机制改革、运营管理、人才建设等创新措施，为全省旅游业高质量发展提供机制与政策保障。

第二条 甲方责任、权利和义务：

1、甲方按第四条中拨付的数额向乙方提供研究经费，签约后按分期拨款计划支付。乙方在履行合同中如有违反合同行为，经甲方提出后乙方仍不受理纠正，如款项未结算完毕，甲方有权停止付款并有权提出解除合同，合同解约之前所付费用不再追回；

2、指派相关人员配合乙方进行所需资料的收集和联络工作，并保证全面真实地向乙方提供委托事项的有关情况和材料；

3、甲方对合同履行过程中具有保密责任。

第三条 乙方责任、权利和义务：

1、乙方全权负责项目的组织实施和研究经费的专项使用。

2、乙方完成的研究报告成果知识产权归甲方所有。

3、乙方对履行该合同期间涉及的相关浙江省文化和旅游厅的各类秘密资料负有保密责任。公开发表论文不得引用未经批准对外公布的数据、成果或其它资料。如需发表，须征得甲方书面同意，且保密义务不因该合同的终止或解除而终止。

第四条 甲方向乙方支付课题研究报酬及支付方式为：

1、课题研究经费总额为：　肆拾伍万圆整　 ；

2、课题研究经费由甲方   分期  （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

1) 签订合同后10个工作日内，支付合同总额的55%；

2) 提交最终项目成果并验收通过后，支付合同款总额的45%。

注：经费仅包含课题组成员劳务费、差旅费、撰稿费，不包含课题专家论证会与专家费等支出。

第五条 项目进度安排：

| 时间 | 主要任务 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 4月 | 资料收集 | 收集资料，评估全省及各县市发展现状。 |
| 5月 | 考察调研 | 深入考察调研，与各地主要领导、行业主管部门和相关部门以座谈会、访谈等形式征询意见建议。 |
| 6月 | 拟定框架 | 在调查研究基础上，明确基本思路，拟定规划框架，并向省厅领导汇报后确定。 |
| 7-8月 | 形成初稿 | 撰写并形成规划初稿。 |
| 9-11月 | 意见征求 | 召集专家论证会，广泛听取主管部门和各方意见并修改完善，形成提交厅党组的送审稿。 |
| 12月 | 汇报论证 | 向省政府汇报，并进一步修改完善，提交终稿。 |

第六条  双方确定，按以下方式对乙方提交的成果进行验收：

1、乙方提交最终成果的形式：

（1）成果构成：《浙江省旅游业发展“十四五”规划》（草案）文本、《浙江省旅游业发展“十四五”规划》（草案）图则、《浙江省旅游业发展“十四五”规划》（草案）说明书。

（2）提交要求：

1）书面材料：提交的研究文件以文本汇报形式，并按照文献汇编要求装订成册。

2）电子材料：至少包括上述书面材料电子稿。

（3）文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，图、文应采用国际通用的公制度量标准。

（4）乙方须向甲方完整地提供20套最终成果（含电子文档）。若甲方要求对资料的数量进行补充时，乙方须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由甲方支付，乙方按实际产生成本收取，不得额外增加其它费用。

（5）本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归甲方所有。乙方不得引用、发表和向第三者提供。

2、成果的验收方法：  　 　专家论证会

3、验收的时间和地点：  2020年12月，杭州

第七条  甲方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，影响工作进度和质量，不接受或者逾期接受工作成果的，支付的报酬不得追回，未支付的报酬应当支付。乙方未按约定完成工作成果的，应当承担免收报酬的违约责任。

第八条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第   2    种方式处理：

1．提交       甲方所在地          仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第九条  本课题因研究需要，约定协作单位及课题组的其他人员为：     无         。

第十条　双方约定本合同其他相关事项为：　　无　  　。

第十一条  本合同一式    份，甲方执肆份，乙方执   份，鉴证方执贰份，具有同等法律效力。

第十二条  本合同经双方签字盖章后生效。

--------以下无正文----

甲方：        浙江省文化和旅游厅             （盖章）

法定代表人/委托代理人：                      （签名）

项目负责人：                                 （签名）

年     月    日

乙方：                浙江大学              （盖章）

法定代表人/委托代理人：                      （签名）

项目负责人：                                 （签名）

年     月    日

丙方：        浙江五石工程咨询有限公司      （盖章）

法定代表人/委托代理人：                      （签名）

项目负责人：                                 （签名）

年     月    日

第四章  单一来源谈判响应文件格式

单一来源谈判响应文件外层包装封面格式

×××（单一来源谈判响应方名称）

单 一 来 源 采 购 响 应 文 件

采 购 人：浙江省文化和旅游厅

项目名称：《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制

项目编号：ZJWSBJ-WLT-202001D

单一来源谈判响应文件名称：商务资信和技术文件

单一来源谈判响应方名称：

单一来源谈判响应方地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

授权代表签字或盖章：

年  月  日

商务资信和技术文件的外包装封面格式（不可缺）：

×××（单一来源谈判响应方名称）

商务资信和技术文件

采 购 人：浙江省文化和旅游厅

项目名称：《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制

项目编号：ZJWSBJ-WLT-202001D

单一来源谈判响应方名称：

单一来源谈判响应方地址：

授权代表签字或盖章：

年  月  日

单一来源谈判响应书格式：

单一来源谈判响应书

致：浙江五石工程咨询有限公司：

根据贵方为《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制的单一来源谈判公告（项目编号：ZJWSBJ-WLT-202001D），签字代表        （全名）经正式授权并代表单一来源谈判响应方        （单一来源谈判响应方名称）提交商务资信和技术文件正本一份、副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.单一来源谈判响应方已详细审查全部《单一来源谈判文件》，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于单一来源谈判文件、单一来源谈判过程、单一来源谈判结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.单一来源谈判响应方在单一来源谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受单一来源谈判文件的各项规定和要求，对单一来源谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本单一来源谈判响应文件有效期自单一来源谈判时间起 90个日历日。

4.如成交，本单一来源谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本单一来源谈判响应方将按《单一来源谈判文件》及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.单一来源谈判响应方同意按照贵方要求提供与单一来源谈判有关的一切数据或资料。

6.与本单一来源谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：____________邮编：____________

电话：_____________传真：______________

单一来源谈判响应方代表姓名 ___________  职务：___________手机号码：

开户银行：____________________

银行帐号：____________________

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

初次报价一览表格式

初次报价一览表

项目编号：ZJWSBJ-WLT-202001D

单一来源谈判响应方名称：

初次报价总价

金额大写： ，小写： 金额单位：人民币元

说明:

1.响应总价包括履行所有规定服务所产生的全部费用，成交后价格不作任何调整。

2.以上报价应与“初次报价明细表”中的“单一来源谈判响应总价”相一致。

3.此表在不改变格式要求的情况下，可自行制作。

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

初次报价明细表格式：

初次报价明细表

金额单位：人民币/元

| 序号 | 名 称 | 投标报价 ( ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

格式自拟。

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

法定代表人资格证明书

致: 浙江省文化和旅游厅、浙江五石工程咨询有限公司：

我                 （姓名）系                            （单一来源谈判响应方名称）的法定代表人，身份证号：                                     。

特此证明。

法定代表人身份证： 复印件粘贴处

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

日期：  年  月  日

说明：单一来源响应方的法定代表人参加本项目，须在响应文件中提供法定代表人资格证明书；单一来源响应方的法定代表人委托授权代表参加本项目，须在响应文件中提供附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：浙江省文化和旅游厅、浙江五石工程咨询有限公司：

我_______（姓名）系______（单一来源谈判响应方名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制项目的单一来源谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字或盖章）：

单一来源谈判响应方公章：

年    月    日

授权代表身份证：

复印件粘贴处

单一来源谈判响应声明书格式：

单一来源谈判响应声明书

致：浙江五石工程咨询有限公司：

______    _（单一来源谈判响应方名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我方愿意参加贵方组织的《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有单一来源谈判响应文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

单一来源谈判响应方情况介绍

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： |  | 联系人： |
| 5 | 传真： |  | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 单位资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 单位（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 其他需要说明的情况 |  |  |

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

单一来源响应方同类项目实施情况一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.单一来源响应方须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

3.单一来源响应方应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：  年  月  日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致：浙江省文化和旅游厅、浙江五石工程咨询有限公司：

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期”。

特此声明。

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：  年  月  日

采购需求偏离表格式：

采购需求偏离表

采 购 人：浙江省文化和旅游厅

项目名称：《浙江省旅游业发展“十四五”规划》研究编制

项目编号：ZJWSBJ-WLT-202001D

| 序号 | 内容 | 单一来源谈判文件要求 | 响应规格 | 是否偏离（提供说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.逐项按照单一来源谈判文件要求填写响应规格。

2.偏离说明是指对单一来源谈判文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购要求）、负偏离（低于采购要求）、无偏离（满足采购要求）。

3.如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担投标风险。

单一来源谈判响应方名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：    年   月   日

人员配置情况

服务项目负责人情况表

| 姓名 |  | 业绩及承担的主要工作情况 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号(如有) |  |  |
| 其他资质情况(如有) |  |  |
| 联系电话 |  |  |

单一来源谈判响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：    年  月

人员配置一览表

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单一来源谈判响应供应商名称（盖章）：

授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日