龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目

招标文件

项目编号：GLZC2020-G3-280041-GXZB

采    购    人：龙胜各族自治县交通运输局

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

日期：2020年 11 月

目  录

第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）	1

第二章 采购需求	3

一、项目概况	3

二、技术标准及指标	8

三、主要商务条件	9

第三章 投标人须知	21

投标人须知前附表	21

一、总则	26

二、公开招标文件	29

三、投标文件	30

四、投标	33

五、开标与评标	34

六、合同授予	37

七、其他事项	40

第四章 评标办法	41

一、评标纪律	41

二、评分方法	42

三、评分细则	44

(一) 初步评审	44

(二) 详细评审	45

第五章 投标文件格式	50

一、投标函（格式）	51

二、投标报价表（格式）	53

三、法定代表人身份证明	54

四、法定代表人授权委托书（格式）	55

五、联合体协议书（格式）	56

六、资格条件确认函	60

七、工期和质量承诺书	61

八、项目业绩	62

九、资本实力	64

十、技术方案	65

（一）投融资方案	66

（二）项目公司组建方案	67

（三）建设管理方案	68

（四）运营维护及移交方案	69

十一、投标人认为需要提供的其他资料	70

第六章 附件	71

附件1：提供给投标人附件清单（请联系采购人获取）	71

附件2：投资合作协议	72

附件3：PPP项目合同	92

附件4：承继协议	185

- 第一章 投标邀请书（代资格预审通过通知书）

龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目投标邀请书

项目编号：GLZC2020-G3-280041-GXZB

各通过资格预审的社会资本方：

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目（项目编号：GLZC2020-G3-280041-GXZB）投标。

采购项目简要说明：本项目采用BOT+ROT模式进行运作。本次通过资格预审的社会资本方，在正式成交之后，应依据中国适用法律的规定组建项目公司，在合作期限内负责本项目的投融资、建设、管理、运营维护工作等。《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》约定的合作期限届满后，项目公司将本项目无偿移交给龙胜各族自治县交通运输局或政府指定的其他机构。

项目采购预算金额：人民币58204.59万元。

本项目不发放纸质文件，请你单位于2020年11月30日～2020年12月21日，自行在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）下载招标文件电子版。

递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年12月21日09时30分，地点为桂林市公共资源交易中心开标厅（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）。

逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人不予受理。

本次招标公告在以下媒体发布：

（1）中国政府采购网: （http://www.ccgp.gov.cn）；

（2）广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台: （http://zfcg.gxzf.gov.cn/）；

（3）桂林市政府采购网：（http:// zfcg.czj.guilin. gov.cn）；

（4）桂林市公共资源交易中心网：（http://glggzy.org.cn）。

采购人：龙胜各族自治县交通运输局

地  址：龙胜各族自治县建设路5号

联系人：李工

联系电话：0773-7512237

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

联系地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层

执行机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司广西分公司

联系地址：广西南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼1716号

联系人:康工、李工

联系电话：0771-5514661

监督部门: 龙胜各族自治县政府采购管理办公室

联系电话: 0773-7511322

采购人：龙胜各族自治县交通运输局

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

2020年11月30日

- 第二章 采购需求

- 一、项目概况

- 1.1建设地点

桂林市龙胜县。

- 1.2用地面积

本项目共占用土地69.56公顷（含原旧路占地25.77公顷，新增占地43.79公顷）。最终以用地报批的数据为准，详见下表2-1。

表2-1公路用地指标表

单位：公顷/公里

| 指标名称 | 瓢里至平等公路 及瓢里绕城线 | 野牛坳连接线 |
| --- | --- | --- |
| 公路等级 | 二级公路 | 三级公路 |
| 地形类别 | 山岭重丘区 | 山岭重丘区 |
| 路基宽度 | 8.5m | 8.5m |
| 路线长度（km） | 25.107 | 10.888 |
| 计算用地指标长度（km） | 25.107 | 10.888 |
| 占用土地（公顷） | 32.59 | 11.20 |
| 公路建设项目用地指标 | 3.2531 | 2.6088 |
| 本项目用地指标 | 1.298 | 1.0287 |

- 1.3 建设规模及内容

龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期项目主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施等，详见下表2-2。

表2-2 建设规模表

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 瓢里至平等公路 （K15+000～K38+956） 瓢里绕城线 （L2K0+000～L2K1+152） | 野牛坳连接线 （L1K0+000～L1K10+888） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | 公里 | 25.108 | 10.888 |
| 2 | 实际建设里程 | 公里 | 24.021 | 10.888 |
| 3 | 公路等级 |  | 二级 | 三级 |
| 4 | 设计速度 | 公里/小时 | 40 | 30 |
| 5 | 远景交通量（小客车） | 辆/日 | 7325 | 5072 |
| 6 | 车道宽度 | 米 | 2×3.5 | 2×3.5 |
| 7 | 路基宽度 | 米 | 8.5 | 8.5 |
| 8 | 征用土地/新增占地 | 亩 | 784.81/488.85 | 258.62/167.99 |
| 9 | 圆曲线最小半径 | 米/处 | 60/1 | 50/1 |
| 10 | 回头曲线最小半径 | 米/处 | - | 15/1 |
| 11 | 最大纵坡 | %/处 | 7/9 | 8/3 |
| 12 | 汽车荷载等级 |  | 公路—Ⅰ级 | 公路—Ⅱ级 |
| 13 | 土石方数量 | 万立方米 | 86.5922 | 36.2030 |
| 14 | 平均每公里土石方 | 万立方米 | 3.4489 | 3.3250 |
| 15 | 路基路面排水 及防护工程 | 立方米 | 66704 | 48985 |
| 16 | 不良地质路段 | 米 | 2105 | 1520 |
| 17 | 沥青混凝土路面 | 千平方米 | 178.106 | 78.689 |
| 18 | 大桥 | 米/座 | 736/3 | 272/1 |
| 19 | 中、小桥 | 米/座 | 344/8 | 124/2 |
| 20 | 隧道 | 米/座 | - | - |
| 21 | 涵洞 | 道 | 127 | 55 |
| 22 | 平面交叉 | 处 | 30 | 4 |
| 23 | 候车亭 | 处 | 7 | 3 |
| 24 | 养护站 | 处 | - | - |
| 25 | 服务区 | 处 | - | - |
| 26 | 估算总金额 | 万元 | 29338.3624 | 15085.2381 |
| 27 | 平均每公里造价 | 万元 | 1168.4866 | 1385.4921 |

- 1.4 投资规模

（1）可行性研究报告批复总投资，根据龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程可行性研究报告批复、项目分期建设的批复文件及分期建设方案专题报告，龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期项目总投资为44423.6005万元，平均每公里投资估算金额1234.1603万元。其中瓢里至平等公路及瓢里绕城线投资估算总金额为 29338.3624万元，平均每公里投资估算金额1168.4866万元；野牛坳连接线投资估算总金额为15085.2381 万元，平均每公里投资估算金额 1385.4921万元。

本项目上级部门拨付的专项补助资金为10000万元[拟根据广西壮族自治区人民政府办公厅《关于印发广西加快实施“四建一通”工程推进“四好农村路”高质量发展工作方案（2019—2021 年）的通知》（桂政办发〔2019〕59号）文件，按照二级公路 230 万元/公里、三级公路 95 万元/公里安排补助，剩余专项补助资金为根据广西壮族自治区交通运输厅《关于印发广西“十三五”普通公路建设补助标准的通知》（桂交规划发〔2016〕126号）文件补助标准已安排到位的资金]，补助资金归属政府方所有，最终上级专项补助资金以实际到位资金为准。

龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期项目总投资包括建筑安装工程费30538.4824万元，设备及工具、器具购置费17.7196万元，工程建设其他费10337.5770万元（含建设期贷款利息1673.5395万元），预备费3529.8215万元，详见下表2-3。

表2-3投资估算表

单位：万元

| 项 目 名 称 | 瓢里至平等公路及瓢里绕城线 | 野牛坳连接线 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路线长度（公里） | 25.108 | 10.888 | 35.996 |
| 第一部分 建筑安装工程 | 20543.8496 | 9994.6327 | 30538.4824 |
| 第二部分 设备及工具、器具购置费 | 14.5621 | 3.1575 | 17.7196 |
| 第三部分 工程建设其他费 | 6448.7766 | 3888.8003 | 10337.5770 |
| 土地征用及征拆补偿费 | 3235.9341 | 2123.4987 | 5359.4328 |
| 建设项目管理费 | 909.7939 | 485.8195 | 1395.6134 |
| 建设项目前期工作费 | 932.9761 | 557.4000 | 1490.3761 |
| 专项评估费 | 251.9459 | 147.6000 | 399.5459 |
| 联合试运转费 | 10.2719 | 4.9973 | 15.2692 |
| 生产人员培训费 | 2.6000 | 1.2000 | 3.8000 |
| 建设期贷款利息 | 1105.2547 | 568.2848 | 1673.5395 |
| 第一、二、三部分费用合计 | 27007.1883 | 13886.5906 | 40893.7789 |
| 第四部分 预备费 | 2331.1740 | 1198.6745 | 3529.8215 |
| 投资估算总金额 | 29338.3624 | 15085.2381 | 44423.6005 |
| 平均每公里造价 | 1168.4866 | 1385.4921 | 1234.1603 |

（2）调整后的可行性研究报告总投资

项目计划工期为2年，根据项目可行性研究报告总投资和资金安排计划，重新按年计算建设期资金回报额。具体计算如下：

- 建设期资金回报额

项目贷款本金暂按比例45.26%：54.74%分别在第1、2年按年投入，贷款利率暂按8月20日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率4.65%与加点值46.5基点（1基点=0.01%，精确至0.01基点）之和考虑（即贷款基础利率上浮10%），最终以实际贷款合同约定数值为准，且实际贷款合同约定数值不能超出贷款基础利率上浮10%的上限值（超出贷款基础利率上浮10%的按10%计），并按实际融资利率进行计算建设期资金回报额，详见下表2-4、2-5。

表2-4  建设期资金回报额（单位：万元）

| 建设期利息（建设期资金回报额） | 第1年(45.26%) | 第2年(54.74%) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贷款本金 | 11606.61 | 14035.67 | 25642.28 |
| 利息 | 296.84 | 967.82 | 1264.663 |
| 小计 | 11903.45 | 15003.50 | 26906.95 |

表2-5   项目总投资使用计划与资金筹措表（单位：万元）

| 序号 | 名称 年份 | 合计 | 计算期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 项目总投资 | 44014.72 | 24057.05 | 19957.68 |
| 2 | 补助资金用于扣减建设成本 | 8223.06 | 8223.06 |  |
| 3 | PPP建设工程投资额 | 35791.67 | 15833.99 | 19957.68 |
| 3.1 | 建设投资 | 34527.01 | 15537.15 | 18989.85 |
| 3.1.1 | 社会资本方建设投资 | 32750.06 | 13760.21 | 18989.85 |
| 3.1.2 | 政府方建设投资 | 1776.94 | 1776.94 |  |
| 3.2 | 建设期利息 | 1264.66 | 296.84 | 967.82 |
| 3.3 | 流动资金 | 0.00 |  |  |
| 4 | 资金筹措 | 35791.67 | 15833.99 | 19957.68 |
| 4.1 | 项目资本金 | 8884.72 | 3930.54 | 4954.18 |
| 4.1.1 | 用于建设投资 | 8884.72 | 3930.54 | 4954.18 |
| 4.1.1.1 | 社会资本方用于建设投资 | 7107.78 | 2153.60 | 4954.18 |
| 4.1.1.2 | 政府方用于建设投资 | 1776.94 | 1776.94 |  |
| 4.1.2 | 用于建设期利息 |  |  |  |
| 4.1.3 | 用于流动资金 |  |  |  |
| 4.2 | 债务资金 | 26906.95 | 11903.45 | 15003.50 |
| 4.2.1 | 用于建设投资 | 25642.28 | 11606.61 | 14035.67 |
| 4.2.1.1 | 社会资本方用于建设投资 | 25642.28 | 11606.61 | 14035.67 |
| 4.2.1.2 | 政府方用于建设投资 |  |  |  |
| 4.2.2 | 用于建设期利息 | 1264.66 | 296.84 | 967.82 |
| 4.2.2.1 | 社会资本方用于建设期利息 | 1264.66 | 296.84 | 967.82 |
| 4.2.2.2 | 政府方用于建设期利息 |  |  |  |
| 4.2.3 | 用于流动资金 |  |  |  |
| 4.3 | 其他资金 |  |  |  |
| 4.3.1 | 用于建设投资 |  |  |  |
| 4.3.1.1 | 社会资本方用于建设投资 |  |  |  |
| 4.3.1.2 | 政府方用于建设投资 |  |  |  |
| 4.3.2 | 用于建设期利息 |  |  |  |
| 4.3.3 | 用于流动资金 |  |  |  |

②调整后可行性研究报告总投资

=可行性研究报告总投资-建设期利息+建设期资金回报额

=44423.6005-1673.5395+1264.66

=44014.73万元

（3）PPP建设工程投资额

PPP建设工程投资额

=调整后可行性研究报告总投资—上级补助用于直接扣减建设成本金额

=44014.73—8223.06

=35791.67万元

注：上级专项补助资金总额为10000万元，用于政府方股权投资的金额设定为1776.94万元，用于直接扣减项目建设成本的金额为8223.06万元。

（4）社会资本方回报计算基数

社会资本方回报计算基数

=PPP建设工程投资额—政府方出资金额

=35791.67—1776.94

=34014.72万元

经测算，社会资本方的回报计算基数暂定为34014.72万元，因本项目现阶段投资估算为可研深度，故投资额可能会有变动，因此，项目最终投资额经审批后的竣工决算项目建设总投资为准，并以此重新计算最终的社会资本方回报计算基数。

政府方出资金额包括政府方股权投资等。如有上级补助资金时，归属政府方所有，上级补助资金以实际到位金额为准。若本项目未来有中央、自治区及市、县级补助资金支持，且该补助在建设期内到位，则在社会资本投资中扣减该笔补助的金额，政府付费基准金额按照扣减补助之后的PPP建设工程投资额和确定的财务模型中及中标社会资本的其他数据进行调整；如该补助在运营期内到位，则政府方以政府付费的形式支付补助资金给项目公司。财政部门对补助金额有使用限制的，从其规定。

- 1.5资金来源

通过政府财政资金、社会资本、上级补助资金等多渠道筹措。

- 二、技术标准及指标

- 2.1建设标准

（1）本工程项目的建设应严格按《公路工程质量检验评定标准》（JTGF801-2012）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路技术状况评定标准》（JTG H20-2007）、《广西壮族自治区建筑施工标准化示范工地标准》等规定，及国家有关规范、标准及行业市场管理和质量监督管理有关规定进行规划、设计、施工质量管理。

（2）建设单位应根据国家和建设、行业主管部门有关规定建立健全质量保证体系和层层负责的质量责任制。

（3）施工单位要接受质监对其资质和质量保证体系的监督检查，要严格按照设计图纸和技术标准、规范进行施工，对每道工序都要按质量要求，确定施工工序，并对施工的工程质量负责。

- 2.2运营标准

本项目运营期绩效考核内容主要为对本项目基础设施的运营和养护服务，具体参照实施方案中运营期绩效考核内容。

- 三、主要商务条件

- 3.1项目公司组建

本项目由龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司作为政府方出资代表，与中标社会资本方依法在龙胜各族自治县组建项目公司。本项目由中标社会资本方和政府方出资代表在股东协议签订后30工作日内组建项目公司。项目公司承担本项目投融资、建设、运营维护管理和移交的任务。 项目公司性质：在市场监督管理机关登记，性质为有限责任公司。

（1）项目资本金：本项目为交通基础设施项目，项目可行性研究报告批复总投资为44423.6005万元。根据国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发[2015]51号）文件、国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知（国发〔2019〕26号）文件规定，最低项目资本金应不低于项目总投资的20%，即项目资本金为8884.72万元，其中政府方出资1776.94万元，社会资本出资7107.78万元。根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10号）文件规定，中标社会资本方不能用债务性融资资金充当项目资本金。若中标社会资本方用债务性融资资金充当项目资本金，由此产生的风险由社会资本方承担。为担保项目资本金出资及时到位，政府方出资代表及社会资本作为项目公司股东，除按时注入项目公司的注册资本作为项目资本金外，对其承担的项目资本金的剩余部分须根据建设进度按比例到位。

（2）注册资本：项目公司采用有限责任公司性质，项目公司注册资金为1000万元，政府方出资代表以货币出资200万元；社会资本以货币出资800万元。社会资本方及政府方出资代表的注册资金一次性注入到位，在项目公司成立后30日内完成。

项目公司股东股权比例及出资方式：本项目社会资本方及政府方出资代表的股权比例为2:8。政府方出资金额为1776.94万元，持有项目公司20%股权；社会资本出资金额为7107.78万元，持有项目公司80%股权；出资方式为货币出资。在项目公司成立后，联合体成员作为项目公司股东，并根据联合体协议的约定在项目公司占有相应比例的股权，项目公司股权结构详见下表2-6。

表2-6项目公司股权结构  （单位：万元）

| 序号 | 股东名称 | 注册资金 | 股权比例 | 项目资本金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府方出资代表 | 200.00 | 20.00% | 1776.94 |
| 2 | 社会资本 | 800.00 | 80.00% | 7107.78 |
| 3 | 注册资金总额 | 1000.00 | 100.00% | 8884.72 |

- 3.2项目合作期限

本项目采用BOT+ROT方式运作，拟设定本项目合作期为15年。其中，建设期：2年，运营期13年。

- 3.3项目运作结构图

（1）龙胜各族自治县人民政府授权龙胜各族自治县交通运输局作为本项目的项目实施机构。

（2）龙胜各族自治县人民政府指定龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司作为政府方出资代表与中标社会资本方共同组建项目公司。

（3）龙胜各族自治县交通运输局会通过公开招标方式采购社会资本并与中标社会资本方签订投资合作协议和PPP项目合同。

（4）政府方出资代表龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司与中标社会资本签订股东协议，共同组建项目公司。

（5）龙胜各族自治县交通运输局、中标社会资本、项目公司签订PPP项目承继协议。

（6）以项目公司为主体向金融机构借款并签订融资协议，并在约定期间内向金融机构还款。

（7）项目公司负责项目的建设、融资、运营和维护工作。中标社会资本方承担最终融资责任。

（8）运营期内，项目公司对约定的项目设施进行运营，为社会公众提供服务。

（9）运营期内，龙胜各族自治县交通运输局将根据绩效考核结果计算出的政府付费，之后向县财政局申请费用，县财政局基于绩效考核结果将政府付费支付给龙胜各族自治县交通运输局，再由龙胜各族自治县交通运输局支付给项目公司。

（10）PPP项目合作期结束后资产及经营权等移交给县人民政府或其指定机构。

- 3.4回报机制

项目回报机制主要说明社会资本取得投资回报的资金来源，包括使用者付费、可行性缺口补助和政府付费等支付方式。项目运营补贴支出应当根据项目建设成本、运营成本及利润水平合理确定，并按照不同付费模式分别测算。本项目为“政府付费”模式。

本项目属于公益性的交通基础设施项目，项目公司负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交等工作，政府方分期向项目公司支付可用性服务费和运营维护服务费，政府付费以项目运营绩效评价结果为依据，综合考虑产品或服务价格、投资成本、运营费用、合理收益率等因素合理确定，支付标准及计算依据在项目合同中予以明确。PPP项目政府付费金额由财政部门分类纳入同级政府预算，通过人大决议，按规定报批准后执行。项目公司不得收取除上述政府付费外其他任何费用，双方另有约定的除外。

（1）项目公司回报机制：项目公司回报指项目公司为项目建设和运营符合适用法律及合同规定的交工验收标准的公共资产之目的，投入的资本性总支出而需要获得的服务收入，主要包括弥补项目建设总投资、经营税费等投入及必要的合理回报。

本项目运营期内，政府方根据付费时间及运营期绩效评价结果向项目公司支付政府付费。

政府付费：

本项目属于公益性的交通基础设施项目。因此，本项目回报机制适宜采取“政府付费”模式。本项目运营期内，政府方根据付费时间、运营期绩效评价结果和《PPP项目合同》的规定向项目公司支付政府付费，项目公司通过获得政府支付的可用性付费和运营维护服务费回收投资并获得合理回报。

交工验收合格后，财政部门决算批复前按社会资本报价调整的财务测算金额支付政府付费，项目实施机构或其委托聘请的第三方专业机构根据工作职能及计划安排对本项目实行审计监督，最终决算以财政部门审定并批复为准，并结合社会资本投标报价的政府付费总额、年化收益率、折现率、运营成本等关键数据，确定项目公司最终的每年的可用性服务费和运营维护服务费数额。

计算方法：

政府付费金额由可用性服务费及运营维护服务费组成，具体计算方法如下：

Sn=可用性服务费 + 运营维护服务费

=【P×i×（1+i）^N/［（1+i）^N-1］】+C

说明：N为项目运营期，N=13；Sn为第 n 年的服务费；P为社会资本方回报计算基数；i值为年化收益率，由社会资本方投标报价，本方案暂按7.0%测算；C为第n年实际发生的年度运营维护费。

1）建设成本确定

现阶段进行财务测算时，建设成本采用社会资本方回报计算基数。因本项目现阶段投资估算为可研深度，故投资额可能会有变动。因此，项目最终投资额经项目实施机构或其委托聘请的第三方专业机构根据工作职能及计划安排对本项目进行审定后，最终以财政部门批复的项目财务竣工决算为准，并以此重新计算最终的社会资本方回报计算基数。（建设成本投入计算详见实施方案附件二财务测算专题）

2）运营维护成本确定

项目公司负责本项目的道路运营和养护服务，运营维护成本内容包括养护维修费、管理费等。项目公司的运营年限按照13年计。详细成本测算详见实施方案附件二“财务测算专题”。本项目运营维护成本以《总成本费用估算表》中的运营成本测算数为上限，由社会资本进行报价，最终以社会资本报价为准。社会资本报价时报运营维护总成本，但需将每年运营维护成本列明。

项目公司负责本项目路段的养护，对公路及其工程实施进行保洁及预防性保养。

中、大修施工的启动机制程序：

①大、中修计划安排

在项目竣工验收合格后，项目公司可根据实际情况对需要中、大修公路的情况上报给项目实施机构，由项目实施机构检测或委托第三方专业机构对上报的公路情况进行检测评定，结果显示需要中、大修，则实施本工程，若检测结果显示未达到中、大修标准，则不实施。

如需实施中、大修工程，项目公司应在中、大修的上一年度的6月30日前将中大修方案上报给项目实施机构，由项目实施机构检测或委托第三方专业机构对上报的公路情况进行检测评定。具体实施时间可由政府方和项目公司根据实际情况另行协商确定。

根据相关单位提供的基础资料，中大修费用按照实际发生费用为准。中、大修实施前，项目公司须将中、大修实施方案报项目实施机构，并在方案中列明所需费用预算金额，再由项目实施机构报龙胜各族自治县人民政府，最后以龙胜各族自治县人民政府批复的方案和金额实施中、大修。

②例外情形

在运营期内，因不可抗力、超设计流量、超载等原因导致项目需要进行中、大修，项目公司可根据实际情况对需要中、大修道路的情况上报给项目实施机构，由项目实施机构检测或委托第三方专业机构对上报的道路情况进行检测评定，结果显示需要中、大修，则实施本工程，若检测结果显示未达到中、大修标准，则不实施。

③税费确定

本项目税费计算根据预测的成本、收入等按相应税种和费率计算，计算所取税率如与实际发生的税率计算不相符，在经税务部门确认后，可按实际发生的税率调整。具体详见实施方案附件二“财务测算专题”中税费计算内容。

④结论

本项目以2年建设期、13年运营期、4.65%的年度折现率，7%的年化收益率测算，运营期内的政府付费总额为58204.59万元，运营维护成本总额为5296.02万元，资本金财务内部收益率8.36%。

在签订PPP项目合同时以社会资本中标价进行重新计算。项目最终投资额经审批后的竣工决算项目建设总投资为准，并以此重新计算社会资本方回报计算基数。在审计结果出来前，先按照PPP项目合同计算结果支付政府付费。

（2）社会资本方回报机制：因本项目政府出资方代表不参与项目利润分成，社会资本方回报等同于项目公司回报。

政府付费的支付程序和付费时间如下：

1）支付程序

项目实施机构、龙胜各族自治县财政局及相关部门对项目公司的运营绩效进行考核，根据绩效考核评价结果，由项目公司向项目实施机构申请拨付政府付费，项目实施机构审核批准后向龙胜各族自治县财政局提出申请，经龙胜各族自治县财政局审核批准后将政府付费金额拨付至项目实施机构，由项目实施机构将此政府付费支付给项目公司。

2）付费时间:

本项目政府付费周期为每半年支付一次，每半年支付的政府付费金额比例为50%。当期实际运营天数不足半年的，则对付费金额进行相应调整，处理方法具体如下：

①项目进入运营期根据其在项目交工（或甩项）验收合格或交付使用之日（以早到时间为准）起算。运营期的第1年，若项目在上半年度进入运营期且运营天数超过90天的，则按项目实际运营天数计算并予以支付当期政府付费；若项目运营天数未超过90天的，则暂不支付当期政府付费，实际的运营天数则累计至下一个付费周期，根据年末的运营绩效考核结果计算并支付当年的政府付费金额。若项目在下半年度才进入运营期，则同样按上述办法进行处理。

②项目进入运营期第2年后，政府方先在当年的7月31日前向项目公司预付上半年的政府付费，年末再根据运营绩效考核结果计算并支付下半年的政府付费。

③在运营期最后1年，若项目剩余的运营天数超过270天的，则在当年的7月31日前按项目实际运营天数计算并予以支付上半年的政府付费，运营期末再根据绩效评价结果计算并予以支付相应的政府付费；若项目剩余的运营天数未超过270天，则根据运营期末的绩效评价结果计算并支付当年的政府付费。

计算公式：

当期政府付费金额=（D/365）*年度政府付费金额

注：D为本项目当期运营天数；

竣工决算及审计未完成原因调整政府付费额

项目公司完成交（竣）工验收，并在三个月内将项目交（竣）工材料提供给政府有关部门。若在上述三个月内无法完成，可给予最长六个月时限的缓冲期。

若缓冲期结束后由于项目公司原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，在遇到政府付费付款时间节点时，项目实施机构将以中标政府付费金额的95%为基数，根据当期绩效评价结果计算付费金额，向项目公司支付当期政府付费。若完成竣工验收1年后由于项目公司原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，项目实施机构有权暂停支付政府付费；若完成竣工验收1年后由于政府方原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，项目实施机构应根据中标政府付费金额和当期绩效评价结果计算付费金额。

待项目竣工决算批复后重新计算社会资本方回报计算基数及政府付费金额，并在下次付费时进行调整。竣工决算完成前已支付的费用按“多退少补”的原则处理：已支付金额高于最终审定付费金额的，在下期付费时扣减高出部分；已支付金额低于最终审定付费金额的，在下一期付费时补足。

- 3.5调价机制

本项目假设合作年限15年（2年建设期，13年运营期），运营期较长。在此运营期内项目各种因素的影响将会导致运营收费价格与政府补贴的调整问题，为此需要对可能发生的项目状况进行预测、分析，设计合理的调价机制，以期达到各参与方的合理收益。

本项目政府付费的调价机制如下：

（1）项目公司由于自身经营管理效率不高造成建设投资或运营维护成本超支，此状况下按照绩效考核评价结果支付可用性服务费或运营维护服务费，超出部分由项目公司独立承担。

（2）本方案税费测算依据的参数为暂定，最终以实际发生的税费为准。如国家财政或税务政策发生变化导致项目公司建设或运营成本发生增加或减少，则政府付费金额根据中标社会资本方的年化收益率报价进行调整。同时，如由于社会资本自身经营不合规或未按规定质量提供服务，导致不能享受税收优惠或受到惩罚等，应由社会资本自身承担；其余政策性变动风险由政府承担。

（3）本项目暂按2020年8月20日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率4.65%与加点值46.5基点（1基点=0.01%，精确至0.01基点）之和计算贷款利息，当项目合作期内全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率调整时，本项目的贷款利率也随之相应调整并重新计算贷款利息，政府付费金额根据调整后的贷款利率进行相应调整予以消除影响。具体约定如下：

执行利率值=贷款基础利率+加点值（加点可为负值）。

式中：加点值为原合同当期执行利率值与利率调整日发布的LPR的差值。自起息日起至贷款合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日前一个工作日的LPR与调整日加点数值重新计算确定。利率调整日为起息日在调整当月的对应日，当月没有起息日的对应日的，则当月最后一日为利率调整日。

本方案中加点值暂按贷款基础利率4.65%的10%计算，最终以实际贷款合同约定的数值为准，超过贷款基础利率10%的按10%计。

（4）运营维护成本是指与中标社会资本约定的项目公司运营维护支出等各项含税成本费用，为养护费、管理费，其调价机制如下：

1）考虑到人工费用、CPI指数、税率调整、贷款基础利率（LPR）调整以及政府其他经济政策变更等造成运营维护成本上涨，运营维护成本中的养护维修费及管理费暂按每年上涨3%计算。项目公司需在上一年度的6月30日前提交运营维护计划方案及运营维护项目相关费用清单，由项目实施机构对上报的运营维护计划方案及运营维护项目相关费用清单进行审核，再由项目实施机构报县人民政府审批，最后以县人民政府批复的金额为准。

2）在运营期内，因自然损耗、不可抗力等非项目公司原因导致基础设施损坏，项目公司可根据实际情况对需要维修的情况上报给项目实施机构，由项目实施机构检测或委托第三方专业机构对上报的基础设施和设备情况进行检测评定，结果显示需要维修或更新重置，则实施本工程，若检测结果显示未达到维修或更新重置标准，则不实施。该检测费用由政府方承担。

（5）根据项目实施机构、财政部门及审计部门的投资审计结论，如因项目建设或运营标准变化等政府方原因导致项目公司对本项目的实际工程投资额超过或低于投资人投标文件中的工程投资额，则按照中标文件约定的年化收益率重新计算政府付费金额。

（6）项目合作期限内，政府方可根据当地财政状况自主选择包括（不限于）增加项目建设补助资金，提前购买本项目部分或全部资产、提前支付部分或全部政府付费等方式，按照中标社会资本方投标文件约定的年化收益率报价进行调整政府付费金额，项目公司因此多缴纳的税费由政府方承担。

（7）调价程序

调价机制触发时，可以由项目公司主动向本项目实施机构提交调价申请，也可以由项目实施机构向项目公司发出调价通知。项目公司或项目实施机构应附详细的调整说明和相关证明材料。经项目实施机构、发改部门、财政部门等相关部门核定审批后实施，自调价机制启动后的次年执行调整后的价格，直至下一次调价机制启动。

- 3.6项目建设投资控制

建设过程中，因现场施工条件变化导致设计方案变化应及时与政府方反映，并协助政府方处理工程变更，尽可能降低工程造价并将总投资控制在批复金额范围内。其中由于政府方原因导致的工程变更，工程变更费用由政府方承担；由于社会资本方原因导致的工程变更，工程变更费用由社会资本承担。

符合《政府投资条例》以及国家、自治区、市、县的其他相关政策及本项目合同规定的材料、人工、机械等价格上涨由政府方承担，除此以外的由社会资本承担。

- 3.7土地使用权

本项目的土地归属政府方所有，PPP合作期内本项目范围内的土地所有权权属不发生变更。项目公司仅可将该土地用于本项目的有关建设和运营工作，土地使用期限与项目合作期期限相同，土地用途为交通基础设施工程用地。在合作期内，未经政府方事先书面同意，项目公司不得变更项目土地用途、不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

若本项目提前终止，剩余期限的土地使用权由政府方无偿收回。项目合作期正常结束，项目设施期满移交，政府方无偿收回本项目的土地使用权。

- 3.8项目资产权属及期满资产处置

合作期内，项目资产（不含土地）使用权及《PPP项目合同》项下的基于项目资产的收益权归项目公司所有。项目资产所有权（不含土地）归项目实施机构或其他政府指定机构所有。

土地归属政府方所有，由龙胜各族自治县人民政府指定机构通过办理产权登记等相关手续取得所有权，PPP项目合作期内本项目范围内的土地使用权权属不发生变更，政府方因建设管理需要进行变更的情形除外。项目公司仅可将该土地用于本项目的建设和运营。

合作期满后，项目公司将本项目资产使用权及收益权无偿移交给政府或政府指定机构。

- 3.9收益权

项目公司有权以本项目权益进行融资，但融资前需要征得龙胜各族自治县交通运输局书面同意；未经龙胜各族自治县交通运输局事先书面同意，项目公司不得独自或允许他方在本项目的权利和利益中设立任何其它担保物权、留置权、动产抵押权或不动产抵押权。

除因本项目的投资、运营及维护之目的外，项目不得因任何其它目的进行融资。项目公司不得为他人提供担保，如有特殊情况，须报龙胜各族自治县交通运输局批准并取得其书面同意，并将相关担保文件及时交龙胜各族自治县交通运输局备案。

- 3.10提前终止

（1）政府方违约导致的终止

项目公司违约导致的终止

政府方不可控的法律或政策变更导致终止

不可抗力事件导致终止

协议约定的提前终止

（2）提前终止的实现方式

考虑到本项目涉及到公共利益及公共安全，为保证项目公司的持续稳定经营，建议在发生上述任一导致目提前终止的情形时，由政府方代表（具体主体由龙胜各族自治县人民政府届时确定）采取接管项目的方式完成对项目的接收，并通过支付提前终止款的方式收回项目公司的经营权。

（3）提前终止实施主体

提前终止实施主体届时由政府方指定。

（4）提前终止的具体程序

1）因不可抗力事件或政府方可控的法律变更或政府行为导致提前终止时，任一方可于该等时间发生后的15个工作日内向另一方发出终止意向通知，若该等事件的发生是由于一方违约造成的，则仅守约方有权发出终止意向通知；因政府方违约或项目公司违约导致提前终止时，守约方可于对方违约事件发生后的15个工作日内向其发出终止意向通知；

2）上述终止意向通知发出之后，各方应通过友好协商以避免提前终止的措施，协商期间不超过30个工作日；

3）如果双方在30个工作日内就将要采取的措施达成一致意见，或不可抗力情形消失，则终止意向通知应立即自动失效；

4）如果协商期届满且终止意向通知未能依据第3）条失效，则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知；

5）双方就提前终止协商达成一致，一方有权向另一方发出终止通知。

（5）提前终止价款的支付

具体情况下提前终止价款支付情况如下：

1）政府方违约导致的终止：由政府方向项目公司支付社会资本方损失金额及违约金。社会资本方损失金额评估值须由第三方评估机构评估确定，评估时综合考虑社会资本未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值等。违约金取值为2000万元。

该提前终止价款由政府方在三个月内一次性支付。

2）社会资本/项目公司违约导致的终止：

①建设期终止：提前终止价款为社会资本已完成工程建设投资额扣除政府方因社会资本/项目公司违约导致的损失及违约金。

②运营期终止：提前终止价款为社会资本未收回投资额扣除政府方因社会资本/项目公司违约导致的损失及违约金。

如计算结果为正，由政府方向项目公司支付价款，项目提前终止；如计算结果为负数，由项目公司向政府方支付该负数的绝对值。

上述社会资本已完成工程建设投资额和未收回的投资额由双方共同认可的第三方审计机构审定，政府方因社会资本/项目公司违约导致的损失额由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。违约金取值为2000万元。

如计算结果为正，提前终止价款由政府方在三个月内一次性支付。

如计算结果为负，提前终止价款由项目公司在三个月内一次性支付。

③政府方不可控的法律或政策变更：由政府方向项目公司支付社会资本方损失金额的评估值。

社会资本损失金额评估值须由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。

该提前终止价款由政府方在三个月内一次性支付。

④不可抗力事件导致的终止：提前终止价款为社会资本方损失金额评估值扣除保险赔款及投保不足的金额后的二分之一。

社会资本方损失金额评估值由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。

如计算结果为正，由政府方向项目公司支付价款，项目提前终止；如计算结果为负数，由项目公司向政府方支付该负数的绝对值。

如计算结果为正，该提前终止价款由政府方在三个月内一次性支付。

如计算结果为负，该提前终止价款由项目公司在三个月内一次性支付。

⑤因项目建设管理需要，经县政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形：由政府方向项目公司支付社会资本方损失金额评估值。社会资本方损失金额评估值需由双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。

该提前终止价款由政府方在三个月内一次性支付。

以上提前终止情形及相应的支付价款详见下表2-7。

表2-7提前终止情形及价款表

| 项次 | 本协议提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 政府方违约导致的终止 | A1+B |
| 二 | 社会资本/项目公司违约导致的终止 | 建设期终止： A2-B-E |
|  |  | 运营期终止： A3-B-E |
| 三 | 不可抗力事件导致的终止 | （A1-C-D）/2 |
| 四 | 政府方不可控的法律或政策变更 | A1 |
| 五 | 因项目建设管理需要，经县政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形 | A1 |

其中：

A1：社会资本方损失金额评估值（综合考虑社会资本未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值等），由双方共同认可的第三方评估机构进行评估；

A2：社会资本已完成工程建设投资额，以第三方审计机构审计值为准；

A3：社会资本未回收的投资额，以第三方审计机构审计值为准；

B：为违约方应支付的违约金，B取值人民币2000万元；

C：发生不可抗力情形时，根据项目协议及相关保险合同，项目公司实际获得的保险赔款。

D：发生不可抗力情形时，项目公司未按照PPP项目合同进行投保，投保不足的金额；

E：政府方因社会资本/项目公司违约导致的损失金额的评估值，由第三方评估机构进行评估。

特别说明：

若因社会资本/项目公司违约导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“： A2-B-E”以及“A3-B-E”的值为负数时，则项目公司应向政府方支付本条所述负数的绝对值。

若因社会资本/项目公司违约导致协议提前终止，由政府方在三个月内一次性支付提前终止价款。

若因不可抗力事件导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“（A1-C-D）/2”的值为负数，则项目公司应向政府方支付本条所述负数的绝对值。

若因项目公司违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止价款，则政府方不应再就同一违约事项提取履约保函。

由工程验收小组确定工程量合格或不合格，无法完成验收的工程内容，不算作有效投资。

- 第三章 投标人须知

- 投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：龙胜各族自治县交通运输局 地址：龙胜各族自治县建设路5号 联系人：李工 电话：0773-7512237 传真：0773-7512237 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司 联系地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层 执行机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司广西分公司 联系地址：广西南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼1716号 联系人:康工、李工 联系电话：0771-5514661 |
| 1.3 | 项目名称 | 龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目 |
| 1.4 | 项目编号 | GLZC2020-G3-280041-GXZB |
| 1.5 | 采购预算 | 详见第二章“采购需求” |
| 1.6 | 资金来源 | 政府财政资金、社会资本、上级补助资金 |
| 1.7 | 采购依据 | 本项目招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委2015年25号令）、《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本方合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）等有关法律、法规，择优选定本PPP项目的社会资本方。 |
| 1.8 | 采购目的 | 拟采购本项目社会资本。 |
| 1.11 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 本项目不发放纸质文件，请你单位于2020年11月30日～2020年12月21日，自行在在桂林市公共资源交易中心网（http://glggzy.org.cn）下载招标文件电子版。 |
| 3.2 | 投标人应具备 的特定条件 | 1、通过资格预审的投标人（含联合体投标人）。不允许未参加资格预审的投标人参与投标。 2、投标人在提交投标文件之后，如果发生任何实质性变化，影响其管理、技术、财务或法律状况，不能满足招标文件要求的，将失去竞争资格，由此产生的一切责任由投标人自行承担。 3、投标人提供虚假、重大不完整材料或隐瞒可能会影响其技术、财务或法律状况的实质性变化情形的，采购人可在核实后取消该投标人参加投标的资格。 4、投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。 |
| 3.3 | 是否接受 联合体投标 | 要求与通过资格预审的投标人的组织形式一致。 若联合体成员方法人代表发生变更，或者其他与资格预审申请文件中的条件发生重大变化时，须明确更改情况，并附有关材料。 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内,将对招标文件的疑问以书面形式（可传真或扫描）递交至采购人或采购代理机构。 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 地点：广西南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼1716号（广西分公司） 质疑咨询电话：0771-5514661 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件的澄清或修改在投标截止时间15日前。 |
| 8.7 | 投标文件份数 | 正本1份，副本6份，另附投标文件电子版（光盘或U盘）1份。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 13.2 | 投标保证金的缴纳 | 无 |
| 15.1 | 投标截止时间 （开标时间） | 2020年12月21日上午9时 30分 |
| 15.2 | 递交投标文件地点 | 桂林市公共资源交易中心开标厅（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）（具体详见电子显示屏安排） |
| 16.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 根据评标委员会按第四章“评标办法”的规定排列中标候选投标人顺序，由采购结果确认谈判工作组依照谈判结果确定中标候选人。 评标结束后进行项目确认谈判工作，确认谈判结束后，预中标结果公示由采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公示，公示期为五个工作日，公示期满无异议的，由采购代理机构发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。 |
| 28.1 | 需要补充 的其他内容 | 1、本招标文件所用的术语具有本条所指定的特定意义： （1）采购方：采购人和采购代理机构的合称； （2）投标人：指按照本招标文件的要求提交投标文件参与本次招标活动的单个公司或联合体； （3）联合体：指两家及以上的法人按照报名的规定组成一个整体参加招标活动的投标人；本项目接受联合体投标； （4）招标文件：指发售给投标人，包含本次招标活动的程序、要求、条件等内容的正式文件； （5）投标文件：指投标人根据招标文件的要求制作并提交的要约性文件； （6）投标：指投标人为争取成为中标人而进行的活动，包括但不限于参加招标项目的前期调查、制作并提交投标文件等活动； （7）评标委员会：指采购方为评审投标人的投标文件而组建的评审机构； （8）中标人：指通过评标委员会的评审和采购人的确定，确定为本项目社会资本方的投标人； （9）法律文件：指中标人及其组建的项目公司与采购人就本招标项目所达成的一系列合同和协议，包括投标文件中就本项目的承诺和保证、《项目投资协议》、《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》等； （10）项目公司：指中标人为投融资、建设及运营本项目而成立的新公司，该公司系独立法人； （11）日历日：指公历日，招标文件中提到天数若未作特别说明，均指日历日； （12）工作日：指日历日中除法定节假日以外的公历日； （13）不可抗力：指不能合理预见、不能克服和不能避免的事件或情形； （14）中国法律：指中国各级立法机关和其它主管机关正式颁布的法律、法规、规章、标准、规范和司法解释及其不时之修订或修改；为本协议的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律。 28.1.2解释 对本招标文件的解释应依照以下原则进行： （1）除非本招标文件另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本招标文件的条款和附件。 （2）除非本招标文件另有明确规定，当使用词组“包括”时，无论其是否包含“但不限于”字样，仍应视为包括本招标文件全部其它相关条款。 （3）本招标文件任何章、条或款的小标题不应视为对招标文件的当然解释，本招标文件的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性。 （4）在本招标文件中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式。 （5）提及本招标文件时应包括以任何方式修改、补充和替代的本招标文件及其附件。本招标文件的附件为招标文件不可分割的组成部分。如招标文件的条款与本招标文件的修改、补充条款、招标文件附件条款有抵触之处，以形成时间在后的文件条款为准。 （6）如本招标文件的条款存在矛盾或模糊之处，以采购人的书面解释为准。 2、投标报价及费用 （1）本项目拟固定运营年限，需由社会资本对本项目的年化收益率、运营维护成本总额、政府付费总额等因素进行报价，本项目运营维护成本总额上限值5296.02万元，政府付费总额上限值58204.59万元，年化收益率上限值为7%，超过此范围的报价为无效投标； （2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； （3）本项目采购代理服务费：按照国家计委计价格【2002】1980号文件服务类计取，以中标价为计算基数，按差额定率累进法计算，根据国家发改办价格[2003]857号文件有关精神，约定招标代理服务费由中标人领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 服务费缴纳账户如下： 开户名：国信国际工程咨询集团股份有限公司广西分公司 开户银行：中国建设银行广西区分行营业部 帐号：4500 1594 1510 5070 4898。 |

- 一、总则

1.项目概况

1.1 采购人：见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3 项目名称：见投标人须知前附表。

1.4 项目编号：见投标人须知前附表

1.5 采购预算：见投标人须知前附表。

1.6 资金来源：见投标人须知前附表。

1.7 采购依据：见投标人须知前附表。

1.8 采购目的：见投标人须知前附表。

1.9 采购内容：详见“第二章”采购需求

1.10采购原则：

（1）无差别待遇。采购方将以无差别待遇、公开和公正的态度确保招标工作规范有序。采购方不向任何投标人提供可导致限制竞争的任何信息。

（2）禁止串通。每一个投标人应保证其投标文件内容是独立完成的，任何含有出于限制竞争目的而与其他投标人商议、串通，或取得他方理解的投标文件将被拒绝。

（3）禁止行贿。如果投标人对采购人或采购代理机构行贿或采取其他不正当的竞争手段，则投标人的投标文件将被拒绝。

1.11获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：见投标人须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：（1）中国政府采购网: （http://www.ccgp.gov.cn）；（2）广西政府采购网/广西政府购买服务信息平台: （http://zfcg.gxzf.gov.cn/）； （3）桂林市政府采购网：（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）；（4）桂林市公共资源交易中心网：（http://glggzy.org.cn）。

3.投标人资格要求：

3.1 已通过资格预审的社会资本方。

3.2 针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3 是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

4.质疑

4.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人如认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；投标截止时间后，不再受理对公开招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

4.2投标人质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3投标人质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）投标人姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

4.5质疑投标人提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑投标人是参与所质疑政府采购活动的投标人；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.6采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑投标人及其他有关投标人。

5.投诉

5.1投标人认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向龙胜各族自治县政府采购管理办公室提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期；

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应为投诉投标人的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于龙胜各族自治县政府采购管理办公室管辖；

（6）同一投诉事项未经龙胜各族自治县政府采购管理办公室投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5龙胜各族自治县政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6龙胜各族自治县政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二、公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  投标邀请书

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法

第五章  投标文件格式

第六章  附件

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件

8.投标文件的编制

8.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2对招标文件的要求和条件作出投标是指投标人必须对招标文件中要求的技术参数、商务条款及其它内容作出满足或者优于的承诺。

8.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.4第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.5投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章或加盖单位公章。(联合体投标的，在凡规定签章处均由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章或加盖单位公章；联合体成员根据投标文件格式要求由法定代表人或其委托代理人签字或盖章或加盖单位公章。)投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认(联合体投标的，由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章)。

8.6投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.7投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用签字盖章后正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备正本、副本份数见投标人须知前附表。还须同时递交投标文件的电子文档一份（光盘或U盘）。

9.投标语言文字及计量单位

9.1投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1投标人编写的投标文件应至少包括下列各部分，各部分的具体要求详见本须知第10.2条至第10.8条：

10.1.1投标报价

（1）投标函；

（2）投标报价表；

10.1.2商务部分

（1）法定代表人身份证明；

（2）法定代表人授权委托书

（3）联合体协议书（如有）；

（4）资格条件确认函；

（5）工期和质量承诺书；

（6）项目业绩；

（7）资本实力。

10.1.3技术部分

（1）投融资方案；

（2）项目公司组建方案；

（3）建设管理方案；

（4）运营维护及移交方案。

10.2投标函及投标报价表

投标人应按照本招标文件第五章“投标文件格式”提供的投标书格式制作投标函，明确表达投标的意愿以及有关承诺。

10.3法定代表人身份证明及授权委托书

投标人应按照本招标文件第五章“投标文件格式”提供的授权委托书格式制作授权委托书，确定授权代表及其权限。

10.4联合体协议书

投标人组成联合体参加本项目投标的，应提供联合体协议书，明确各方分工。

10.5投融资方案

投标人编制的投融资方案包括不限于：1. 资金筹措计划、保障措施及融资方案； 2. 资金使用计划及保障措施，格式自拟。

10.6项目公司组建方案

投标人编制的项目公司组建方案包括但不限于：1.项目公司的组建计划；2.详细描述项目公司的组织机构设置；3.项目公司的管理制度方案。格式自拟。

10.7建设管理方案

投标人编制的建设管理方案包括但不限于：1. 建立专门的项目质量管理部门和制度；2. 建立专门的项目安全管理部门和制度；3. 文明施工方案、文物保护保护方案；4. 建立工期计划，格式自拟。

10.8运营维护及移交方案

投标人编制的包括但不限于：1. 运营维护方案内容；2. 运营服务标准、质量保证措施和制度、安全保证措施和制度、各类应急预案；3移交方案内容。格式自拟。

11.投标报价

11.1投标人可按第五章“投标文件格式”中的“投标报价表”要求，报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.2投标人应按本招标文件“第五章 投标文件格式”投标函、投标报价表填写报价。

11.3不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效，其投标保证金被退回。

13.投标保证金

13.1  投标保证金具体金额：见投标人须知前附表。

13.2  投标保证金缴纳方式：见投标人须知前附表。

13.3  未中标投标人的投标保证金及银行同期存款利息，除本章第13.5项规定的不予退还的情形外，将在中标通知书发出后5个工作日内退还至未中标投标人的账号。中标人在与采购人签订《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》后5个工作日内退还。

13.4有关“银行同期存款利息”的表述：

（1）投标保证金计息利率依照中国人民银行公布的同期活期存款利率；

（2）银行同期存款利息的计算公式为：金额*年利率/360*计息天数。

（3）起息日为项目的投标截止日，结息日为中标通知书发出当日。在退还投标保证金利息前，将向投标人提供相应的计息清单，要求投标人据此提供保证金利息发票。收到保证金利息发票方可退还保证金利息。

（4）逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

（5）以保函或其他担保形式提交的投标保证金无利息。

13.5  涉及质疑和投诉的投标人，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

13.6  投标人有下列情形之一的，不予退还其交纳的投标保证金：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签投资协议；

（3）投标人提交了虚假资料；

（4）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。

- 四、投标

14.投标文件的密封

14.1投标人应将投标正、副本文件和投标文件电子文档全部密封在一个包封中，加贴封条，并在封套的封口处加盖密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。

14.2投标文件封套上应写明的内容：

投标人名称：

投标人地址：           （独立投标人或联合体牵头人）

（项目名称）           投标文件

在   年   月   日   时    分前不得开启

15.投标文件的递交

15.1投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

15.2投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

15.3拒绝接受投标文件的情形：见本章第19条规定。

- 五、开标与评标

16.开标

16.1采购代理机构将在本章第15.1项规定的投标截止时间（即开标时间）和第15.2项规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

16.2开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）按各投标人递交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，并检验投标人的投标保证金交纳证明，记录人负责做开标记录；

（6）相关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

17.评标

17.1评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人和评标专家共7人以上单数组成，其中1人为采购人代表，评标专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标专家按规定通过随机方式抽取，但评标专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。采购人代表不得以评标专家身份参加项目的评标。

17.2评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第四章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第四章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4评标程序：

17.4.1采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3评标委员会按分工开展评标工作：

（1）投标文件初步评审。初步评审分为形式评审、响应性评审。

评标委员会依据第四章评标办法初步评审规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对形式评审和响应性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（4）按顺序排列中标候选供应商，并编写评标报告。

17.4.4采购代理机构对评标过程和评分、评标结论进行整理，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标候选人排序。

17.5在确定中标人前，采购人或采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.投标文件的修正

18.1如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2按上述修正原则修正后的投标报价经投标人书面确认后对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标无效。

19.拒绝接收

19.1投标人未能按本章第13.1项、第13.2项的要求交纳投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2投标人未在本章第15.1项规定的时间之前将投标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

20.无效投标

20.1属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.7项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定顺序编写和提交的（包括缺少应提交的文件）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的；

（6）投标人出现本章第19.2项所述情形的；

（7）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质响应的；

（8）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（9）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（10）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.废标

21.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六、合同授予

22.中标候选社会资本方的顺序确定

22.1 评标委员会按第四章“评标办法”的规定进行评审并推荐中标候选供应商。

23.中标公告及中标通知书

23.1  PPP项目采购评审结束后，采购人成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。采购结果确认谈判工作组成员及数量由采购人确定。采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的中标候选供应商排名，依次与中标候选供应商及与其合作的金融机构就PPP项目合同中可变的细节问题进行PPP项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的中标候选供应商即为中标供应商。采购人应当在中标供应商确定后10个工作日内，与中标供应商签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的PPP项目合同文本在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期为5个工作日。采购人应当在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在本章规定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

25.  签订《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》

25.1  本项目经公开招标确定社会资本后，在中标通知书发出后10个工作日内，项目公司成立前，龙胜各族自治县交通运输局与中选社会资本方签订PPP项目投资合作协议，并约定项目公司的双方出资额，项目融资，违约责任、违约补偿金等相关事宜。

本项目经公开招标确定社会资本后，在中标通知书发出后10个工作日内，项目公司成立前，PPP项目投资合作协议签订的同时，由项目实施机构与中选社会资本方签署PPP项目合同，包括各方权利和义务、合同期限、项目融资、项目建设、项目运营维护、付费机制、项目移交、违约责任等内容，在各方之间合理分配项目风险，明确各方权利义务关系，保障各方能够依据合同约定合理主张权利，妥善履行义务，确保项目全生命周期内的顺利实施。

在PPP项目合同签订之日起15个工作日内，由龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司与社会资本签订股东出资协议和项目公司章程，在股东协议签订完成后30个工作日内完成项目公司的设立，并就项目公司注册资本、双方股权比例、权利义务、权益处置、董事会构成等事宜进行约定。

在项目公司成立后10个工作日内，由龙胜各族自治县交通运输局、项目公司与中选社会资本签订PPP项目承继协议，就三方的权利义务关系进行明确约定。

项目合同必须经龙胜各族自治县人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。

25.2  《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》签订应当采用《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》格式文本，《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》应内容完整、盖章齐全；《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》附件齐全；多页《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3  《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》（正本、副本）自签订之日起三个工作日内，将副本送龙胜各族自治县财政局备案。

25.4  中标通知书发出后，中标供应商有本章第13.5项第（3）至（5）项情形之一的，中标无效，不予退还其交纳的投标保证金，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。

如采购人无正当理由拒签《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》的，退还中标供应商的投标保证金；采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5  采购人在签订《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报龙胜各族自治县人民政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》，以此类推。

25.7　采购人或中标供应商不得单方面向《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》实质性内容的协议。

25.8　中标供应商和采购人应当按照《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》约定的各自的权利和义务全面履行《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》。任何一方当事人在履行《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》过程中均不得擅自变更、中止或终止《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》。《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.9　采购人或中标供应商在《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》履行过程中存在违反《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告。

26.  履约保证

详见 “第六章龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目投资协议、PPP项目合同”。

- 七、其他事项

27.解释权

27.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（六部委2015年25号令）、《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本方合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）等有关法律、法规编制，解释权属采购人及采购代理机构。

28.需要补充的其他内容

28.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第四章 评标办法

- 一、评标纪律

1、评标委员会由采购人和评标专家共7人以上单数组成，其中评标专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标专家按规定通过随机方式抽取，但评标专家中至少应当包含1名财务专家和1名法律专家。采购人代表不得以评标专家身份参加项目的评标。

评标委员会应当严谨、客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

2、评标期间，任何人不允许把评标文件及其汇总材料带出评标地点。

3、评标专家和其他参加评标活动的人员不得与任何投标人，或者与投标人有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人和其他与本项目竞争有利害关系的人的财物或者其它好处。

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人购买招标文件、图纸等费用，从同一单位或个人的账户转出。

4、评标专家不代表各自单位，没有向各自单位汇报评标情况的权利和义务，不得泄露评标情况和评标中获悉的商业秘密。

5、评标结束后，评标委员会将自动解散。

- 二、评分方法

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标人提交的投标文件，按照本章评分细则进行打分，并按得分由高到低排序，推荐综合排名前3的为中标候选人。要求：

（1）如所有的报价均超过有效报价范围，则本次招标失败，采购人依法重新招标。

（2）投标人提供的资料和证件有弄虚作假行为的，取消其中标资格。

（3）中标候选人推荐原则：评标委员会将根据总分由高到低排列次序（总分相同时，以商务分由高到低分顺序排列；总分相同且商务分相同的，按投融资方案得分由高到低的顺序排列；总分相同、商务分相同的、投融资方案得分也相同的，按建设管理方案得分由高到低顺序排列；总分相同、商务分相同的、投融资方案得分相同的、建设管理方案得分也相同的，按运营维护及移交方案得分由高到低顺序排列。如文件得分均相同的情况由评委不记名投票决定，少数服从多数。）并推荐3名中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以与排名第二的中标候选人签订合同。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以与排名第三的中标候选人签订合同，其余以此类推。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评分细则形式审查标准。

2.1.2响应性评审标准：见评分细则响应审查标准。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

各评标因素见评分细则；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评分细则。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评分细则。

2.2.4 评分标准

项目评分标准：见评分细则。

3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第三章“投标人须知”第21.1项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3评标委员会各成员应以投标人的投标文件及根据要求所提交的澄清文件为依据，在讨论的基础上独立评分。

3.3评标委员会组成及评标工作分工

3.3.1评标委员会组成

本项目评标委员会由7人组成，其中采购人代表1人，评标专家6人（包括经济、技术等专家组成，其中法律、财务方面专家各1人）。采购人代表不得以评标专家身份参加项目的评标。

3.3.2评标工作分工

评审由评标委员会全部专家共同审查、评审，各评分因素得分以评标委员会各成员的评分平均值确定。

3.4投标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

- 三、评分细则

评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标文件内容进行量化打分。

- 初步评审

| 序号 | 初步评审内容 | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第三章投标人须知第8.5款规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体协议书 | 联合体投标人应按照招标文件提供的格式提交有效的联合体协议书，并明确联合体牵头人。 |
|  |  | 报价有效性 | 只能有一个有效报价 且投标报价不超过采购人发布的最高限价 |
|  |  | 投标文件的正本、副本数量 | 符合第三章投标人须知第8.7款规定 |
|  |  | 投标文件的印刷与装订 | 符合第三章投标人须知第8.7款规定 |
| 2.1.2 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第三章“投标人须知”第1.9款规定及第二章“采购需求” |
|  |  | 投标有效期 | 符合第三章“投标人须知”第12.1款规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第三章“投标人须知”第13款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第六章“龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目投资协议、PPP项目合同”规定 |
|  |  | 联合体投标 | 投标人组成联合体投标的，须符合第三章投标人须知第3.3款要求。 |

- 详细评审

本次评标采用综合评分法。其中投标报价（A）30分，商务部分（B）30分，技术部分（C）40分。投标人最终得分=A+B+C。

- 1、投标报价（代号A，总分30分）

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年化收益率报价 （满分30分） | 30分 | 1、年化收益率报价最高限额为7%。投标人本项报价超过最高限额的，作无效响应处理。 2、报价：年化收益率，精确到小数点后3位（如6.***%）； 3、有效投标报价范围：年化收益率为不高于7 %的投标人的投标报价； 4、评标基准价的计算方法：以有效年化收益率报价最低的投标人报价为评分基准价，其报价分得满分，其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：年化收益率报价得分=（评分基准报价/投标人所得税前内部收益率报价）×30。 |
| 合计 |  | 30分 |  |

2、商务部分（代号B，30分）

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 （满分14分） 本项评分内容，投标人如为联合体的，各方提供的业绩均视作有效。 | 14分 | 本项所指业绩：投标人在中国大陆地区已签约未完成、已完成的下列建设、运营业绩。 1、PPP项目业绩（满分6分） 投标人2017年1月1日至递交投标文件截止日期，承接过PPP项目的得1分，每增加一个项目得1分，满分6分。 （须提供加盖单位公章的中标通知书或投资协议或PPP项目合同（协议）关键页复印件，时间以中标通知书为准）； 2、建设项目业绩（满分8分） 近3年（以项目交工验收时间为准，从2017年1月1日算起至递交投标文件截止日期），投标人（联合体投标的，指联合体中具备施工资质的单位）完成过一条不小于20公里的二级公路或不小于10公里的一级公路或高速公路的施工业绩的（必须包含路基或路面工程），得3分，每增加1个加1分（满分8分）。（须附合同关键页和交工验收证明文件复印件、全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统网页截图，否则不予认可） 注：上述公路业绩要求在全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统可以查询，并有相关的工程规模、交工时间等信息。 以上项目业绩不可重复计算。 |
| 2 | 财务状况 （满分10分） 本项评分内容，投标人如为联合体的，各方提供的均视作有效 | 10分 | 1、现金类资产（满分5分） 2019年度经审计的财务报告表明净利润为人民币1亿元的得基本分1分，每增加1亿元的加1分，不满1亿元的不计分；满分5分 备注：需提供银行或金融机构出具的证明材料（若为联合体投标，评分以联合体任一成员提供的资料为准）。 2、融资能力（满分5分） 银行或金融机构授信可用额度为3亿元得2分，每超出1亿元加0.5分，不满1亿元的不计分（满分5分）。 注：若为联合体投标，评分以联合体任一成员提供的资料为准。（以授信合同或银行出具的证明、中国银行间交易商协会、证券交易所出具的注册通知书或无异议函为准。 |
| 3 | 企业荣誉 （满分6分） 本项评分内容，投标人如为联合体的，各方提供的均视作有效 | 6分 | 1、近三年（2017年至今）获国家优质工程奖、鲁班奖、詹天佑奖、李春奖、国家AAA级安全文明标准化工地的，每个得1.5分。 2、企业承建或完成的工程获得省级工程质量或安全文明工地奖（建筑施工安全文明标准化工地）、省级建筑装饰工程优质奖，从获奖证书颁发之日起至投标截止之日止不超过二年的，每个得1分。 |
| 合计 |  | 30分 |  |

3、技术部分（代号C，满分40分）

| 序号 |  | 评分项目 | 分项分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投融资方案（满分8分） |  | 资金筹措计划、保障措施及融资方案 （满分5分） | 一档[5分]项目资金需求的资金筹措计划、能实现该计划的保障措施和经过优化组合的融资方案科学合理，内容全面完整，可操作性非常强； 二档[3分]项目资金需求的资金筹措计划、能实现该计划的保障措施和经过优化组合的融资方案基本科学合理，内容基本完整，具有可操作性； 三档[1分] 项目资金需求的资金筹措计划、能实现该计划的保障措施和经过优化组合的融资方案合理性、内容完整性、操作性一般。 |
|  |  |  | 资金使用计划及保障措施 （满分3分） | 一档[3分]资金使用计划及保障措施科学合理，内容全面完整，可操作性非常强； 二档[2分] 资金使用计划及保障措施基本科学合理，内容基本完整，具有可操作性； 三档[1分] 资金使用计划及保障措施合理性、内容完整性、操作性一般； |
| 2 | 项目公司组建方案（满分8分） |  | 一档（8分）：项目公司组建计划详细，机构设置优秀，管理制度完善，指挥体系合理有效、能够高效协调各方及施工单位。 二档（5分）：项目公司组建计划较详细，机构设置合理，管理制度齐全，指挥体系能够合理协调各方及施工单位。 三档（2分）：项目公司组建计划简单，机构设置基本合理，管理制度基本齐全，指挥体系能够协调各方及施工单位。 |  |
| 3 |  | 建设管理方案 （满分12分） | 建立专门的项目质量管理部门和制度 （满分3分） | 一档（3分）：建立专门的项目质量管理部门，部门人员专业配备合理。重要和关键的工程质量管理有保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证工程质量，能达到承诺的质量标准。 二档（1分）：建立项目质量管理部门，部门人员专业配备较合理。重要和关键的工程质量管理有保证措施和手段，自控体系完整，基本有效保证工程质量，基本达到承诺的质量标准。 |
|  |  |  | 建立专门的项目安全管理部门和制度 （满分3分） | 一档（3分）：建立专门的项目安全管理部门，部门人员专业配备合理，针对施工实际建立安全技术措施，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施完善，可操作性强。 二档（1分）：建立专门的项目安全管理部门，部门人员专业配备合理，针对施工实际建立安全技术措施，基本符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施完善。 |
|  |  |  | 文明施工方案、文物保护保护方案 （满分3分） | 一档（3分）：文明施工方案、文物保护保护方案符合国家及招标项目所在地政府的相关法律、法规规定及相关政策、文件要求，项目工期不受影响，保证体系全面、针对性强，拟采取的保证措施合理、可行、有效； 二档（1分）：文明施工方案、文物保护保护方案符合国家及招标项目所在地政府的相关法律、法规规定及相关政策、文件要求，项目工期不受影响，保证体系较全面、针对性较强，拟采取的保证措施基本合理、可行、有效。 |
|  |  |  | 建立工期计划（满分3分） | 一档（3分）：建立详细的工期计划，符合项目实际要求。从项目建设管理方面制定工期保证措施，且措施切实可行，有效控制工期按计划进行； 二档（1分）：建立工期计划，基本符合项目实际要求。从项目建设管理方面制定工期保证措施，措施基本可行，有效控制工期按计划进行。 |
| 4 |  | 运营维护及移交方案（满分12分） | 运营维护方案内容 （满分6分） | 一档（6分）：投标人提交的运营维护方案，全面、合理、科学、先进及具备可操作性； 二档（3分）：投标人提交的运营维护方案，较全面、合理，具备一定的可操作性； |
|  |  |  | 运营服务标准、质量保证措施和制度、安全保证措施和制度、各类应急预案 （满分3分） | 一档（3分）：全面、合理、科学、可行、先进性； 二档（1分）：较全面、合理、基本可行、先进性一般的； |
|  |  |  | 移交方案内容 （满分3分） | 一档（3分）：投标人提交的移交方案全面、合理、科学、先进及具备可操作性； 二档（2分）：投标人提交的移交方案较全面、合理，具备一定的可操作性； 三档（1分）：投标人提交移交方案不全面、不具备先进性和可操作性； |
| 合计 |  |  |  | 40分 |
| 注：各评委独立进行打分。 |  |  |  |  |

- 第五章 投标文件格式

封面格式

投标文件

正本/副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

- 一、投标函（格式）

致：                      （采购人）

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容。

据此函，投标人兹宣布：

1、我方愿意以年化收益率      （%） 的投标报价。提供本项目招标文件第二章“采购需求”中的相应的采购内容。

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章投资合作协议、PPP项目合同”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第三章“投标人须知”第13.5项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

注：以联合体形式投标的,由联合体牵头人签字盖章即可。

- 二、投标报价表（格式）

项目名称：

| 项号 | 服务名称 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府付费总额 | 万元 | 万元； 政府付费总额不超过58204.59万元。 | - 本项目的年化收益率为报价评分项。投标人须同时提供表格内的其他报价项，且不能超过各分项的报价控制上限。各分报价项及其分项中有任意一项报价超过其对应报价最高限额的，投标文件做无效响应处理。 - 以上报价均含按相关法律法规应缴纳的税金。 - 投标人须根据自身情况，对本项目进行合理的财务测算。 |
| 2 | 年化收益率 | % | %； （保留小数点后3位） 年化收益率不超过7%。 |  |
| 3 | 运营维护成本总额 | 万元 | 万元； 运营维护成本总额不超过5296.02万元，且运营期内每年的运营维护成本需列明。 |  |

注：1.本项目财务测算内容可参考提供的附件《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目实施方案》，该实施方案的财务测算及其它内容仅供投标人报价时参考，采购人和采购代理机构不承诺承担因其部分内容、数据或推导过程有可能存在的错误因而可能导致投标人投标失败的法律责任，各投标人必须根据企业自身情况和市场调研情况独立完成财务测算并对各自的投标报价负完全责任。

★2.在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，可以要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会应当否决其投标。

★3.投标人如不按本报价表的要求进行报价分析，则视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

- 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

企业类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：      年龄：        职务：

系                              (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 (盖单位公章)

年      月    日

注：1.如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人签名，可使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明，并由法定代表人亲笔签名，可使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。法定代表人身份证明应装订在投标文件的正本之中。

3、以联合体形式参与投标的，投标文件正本由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位公章。

4、以联合体形式投标时，应在此提交联合体牵头人的法定代表人身份证明。

- 四、法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购人）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的      项目名称  （项目编号：）的投标文件、采购结果确认谈判、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于年月日签字生效，委托期限：

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体成员1名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联合体成员2名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

......

注：

1.如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交法定代表人的授权委托书，授权委托书应按本格式出具，并由法定代表人和委托代理人签字或盖章。

2、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应按规定的书面方式出具法定代表人身份证明。

3、若为联合体投标须各方签字或盖章。

- 五、联合体协议书（格式）

联合体牵头人 ：

法定代表人：

住所地：

联合体成员1：

法定代表人：

住所地：

联合体成员2：

法定代表人：

住所地：

为了充分发挥强强联合、专业互补的优势，上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加龙胜各族自治县交通运输局（以下简称“采购人”）龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目（以下简称“本项目”）（项目编号：         ）的投标,并争取本项目《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》的签订（以下简称“合同”）。现就联合体有关事宜订立如下协议：

一、总则

1、（联合体牵头人单位名称）经所有联合体成员授权，成为联合体牵头人（下称“牵头人”)，将全权代表联合体全体成员负责有关投标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

2、联合体各成员单位在联合体内的出资比例如下：

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，编制和递交投标文件，中标后及时签订投资协议，并全面、正确履行各项合同义务，联合体各成员单位共同对采购人承担责任，联合体内部按照本协议和招标文件合同条款的约定承担各自应负的责任和风险。

二、联合体牵头人基本职责

牵头人应承担项目的总体管理、内部协调、向政府报告以及财务审计责任。

三、联合体各成员的职责分工

1、招投标阶段，牵头人代表联合体负责本工程投标文件编制、递交和合同谈判，代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务，在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员的意见。联合体投标报价经联合体各成员充分协商一致后由牵头人最终确定。

2、联合体中标后,联合体各成员共同与采购人签订投资协议并实施,对中标的项目承担连带的和各自的法律责任。联合体各成员将严格按照招标文件的各项要求,切实执行一切合同文件,共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分,承担自身所负的责任和风险。

3、本联合体中标后根据政府方对选择社会资本方的各项要求成立项目公司并完成投融资、建设、运营和移交等工作。

4、各联合体成员应在项目公司成立后，各自的责任和义务应根据公司股东协议、PPP项目合同执行，并在合同有效期内不变。项目公司的相关公司章程和股东协议应体现本联合体协议的基本原则。

5、联合体成员要服从牵头人的监管，定期或不定期向牵头人主动汇报工程进展情况，全力配合牵头人完成整个项目的投融资、建设、运营和移交等工作。

6、联合体各成员的职责分工具体如下（包括但不限于项目投融资、建设、运营及移交等）：

四、联合体成员的责任承担

1、联合体成员严格按合同约定履行合同义务，并对各自工作范围内的权利、义务、风险、费用、利润和损失负责，并提供自己工作范围所需的所有人员、设备、材料和设施。如因一方过错造成损失的，由过错方承担责任，双方均有过错的，按各自的过错比例大小承担责任。

2、如联合体一方因对方过错造成损失或对外承担赔偿责任的，有权向过错方追偿。

五、费用分担

1、投标保证金由牵头人承担。

2、履约保函按合同中各自的股权比例相应承担或由联合体任一成员承担，最终由联合体牵头人统一向采购人递交。

3、投标工作和在中标签订合同后项目实施过程中的有关费用按PPP项目股东协议要求进行分摊。

六、其他约定

1、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员均有法律约束力。联合体各成员在与采购人签订合同之前，就本项目实施过程中各方的责任、权利、义务，以及项目管理相关事宜，经双方协商一致需签订PPP项目股东协议，PPP项目股东协议与本协议具有同等的约束力。

2、联合体成员不得以任何理由对抗合同的正常履行和项目实施的顺利进行，否则承担由此造成的一切损失和不利法律后果。

3、本协议签订后，联合体成员任何一方不得单独或与其他单位另行组成联合体参与本项目的投标。

4、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标的在投标有效期满后失效；中标的合同履行完毕自动失效。

5、本协议书一式   份，联合体成员和采购代理机构各执壹份，报采购人壹份备案。

6、如因本协议发生争议，各方应当友好协商处理，协商或调解不能解决，各方可诉讼方式解决，各方均有权将争议提交当地人民法院解决。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

(以下无正文)

（以下为签署页，无正文）

牵头人名称：                                (盖单位公章)

法定代表人：                                    （签字）

联合体成员1名称：                            (盖单位公章)

法定代表人：                                    （签字）

联合体成员2名称：                            (盖单位公章)

法定代表人：                                    （签字）

年   月   日

- 六、资格条件确认函

龙胜各族自治县交通运输局：

自资格预审通过之日至投标截止日，我公司仍完全符合资格预审公告规定的所有资格条件要求，特此确认。如有不实，我公司愿意承担由此引起的一切后果。

独立投标人或联合体各成员方：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：

1、如果投标人资格条件相比较资格预审通过之时有任何变化的，请在此一并说明

2、若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具该确认函，并在各自出具的确认函上签字及加盖公章。

- 七、工期和质量承诺书

致:(采购人)

（项目名称）项目由我方建设，为确保项目保质保量的顺利进行，特作以下承诺：

一、质量保证：

1、建立建全教育培训制度，加强职工的教育培训，未经教育培训和培训不合格的工人，不得安排上岗作业。

2、凡是进入施工现场的材料，必须要有合格证和检验报告单，需经甲方和监理方检验确认，不合格、不符合设计和规范要求的不得使用于工程。

3、为了保证施工质量，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按三检制（自检、交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序施工，并建立健全质量管理体系和质量保证体系。

4、严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工过程中发现施工设计文件或施工图有差错的，及时提出意见和建议。

5、施工过程中对技术经验不足的技术人员、施工作业人员或工程出现返工、返修，造成质量事故的施工班组应及时进行更换。

6、严格履行质量保修期内保修义务。

二、工期保证：

项目合作期为15年，其中建设期为2年，运营期为13年。项目的建设期2年以监理工程师下达开工令起算，至项目交工验收合格之日止，项目运营维护期13年自项目交工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。项目的建设期与运营维护期单独计算。如建设期缩短或延长，运营期限不发生变化，合作期限相应调整。

我方根据工期要求，制定出施工进度计划，并严格按照施工进度计划合理有效的安排施工工作，保证满足工程最晚不迟于按合同约定的期限前竣工并投入使用的工期要求。如由于我方原因导致工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。

特此承诺

承诺单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

- 八、项目业绩

（1）投标人2017年1月1日至递交投标文件截止日期的PPP项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 中标时间 | 建设里程（单位：公里） | 道路等级 | 工程内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 须提供加盖单位公章的中标通知书或投资协议或PPP项目合同（协议）关键页复印件，时间以中标通知书为准。

2.上述项目可以是投标人单独投资完成的项目，也可以是以联合体成员中标的项目。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（2）投标人2017年1月1日至递交投标文件截止日期

承接有公路工程的项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 交工验收时间 | 里程（单位：公里） | 道路等级 | 工程内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 须附合同关键页和交工验收证明文件复印件、全国公路建设市场信用信息管理系统或省级交通运输主管部门公路建设市场信用信息管理系统网页截图，否则不予认可。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

- 九、资本实力

财务状况表

| 名称 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |
| 十、资产负债率 |  |  |  |  |

注：

1.本表后应附：2017、2018、2019年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告，只提供资产负债表、现金流量表和利润表的复印件。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致，表格格式可根据实际需要增加或调整。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。联合体成员中，有成立不足三年的公司按实际提供。

- 十、技术方案

包括但不限于投融资方案、项目公司组建方案、建设管理方案、运营维护及移交方案等。具体要求如下，格式自拟。

- （一）投融资方案

包括不限于：1. 资金筹措计划、保障措施及融资方案； 2. 资金使用计划及保障措施。

- （二）项目公司组建方案

包括但不限于：1.项目公司的组建计划；2.详细描述项目公司的组织机构设置；3.项目公司的管理制度方案。格式自拟。

- （三）建设管理方案

包括但不限于：1. 建立专门的项目质量管理部门；2. 建立专门的项目安全管理部门；3. 文明施工方案、文物保护保护方案；4. 建立工期计划。格式自拟。

- （四）运营维护及移交方案

包括但不限于：1. 运营维护方案内容；2. 运营服务标准、质量保证措施和制度、安全保证措施和制度、各类应急预案；3移交方案内容。格式自拟。

- 十一、投标人认为需要提供的其他资料

- 第六章 附件

- 附件1：提供给投标人附件清单（请联系采购人获取）

| 序号 | 资料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已批复的工程可行性研究报告 | 电子版 |
| 2 | 工程可行性研究报告批复 | 电子版 |
| 3 | 龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目实施方案 | 电子版 |
| 4 | …… |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

- 附件2：投资合作协议

龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程

二期PPP项目

投资合作协议

甲方：龙胜各族自治县交通运输局

乙方： （中标社会资本）

签订日期：_____年_____月_____日

目 录

第1条 定义及解释	74

第2条 合作关系建立	78

第3条 项目公司组建	80

第4条 股权变更	81

第5条 权利和义务及双方承诺	83

第6条 履约担保	85

第7条 违约情形与责任	86

第8条 不可抗力	87

第9条 争议解决	88

第10条 本协议的生效及终止	89

第11条 其他事项	89

第12条 协议附件	89

本协议由以下双方于【  】年【   】月【   】日在【龙胜各族自治县】签订：

甲方：龙胜各族自治县交通运输局

乙方：【中选社会资本名称】

鉴于：

1. 龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目已经龙胜各族自治县人民政府批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施，并授权甲方作为本项目实施机构，具体负责项目准备、采购、监管和移交等工作，并代表龙胜各族自治县人民政府与社会资本及项目公司签署相关合同文件；

2.甲方已通过公开招标方式选定乙方作为本项目中选社会资本，乙方同意并认可本项目采购文件以及与甲方签署的《确认谈判备忘录》的全部内容；甲、乙双方确认并同意签订本《合作协议》。

甲、乙双方遵循平等、合作、守信的原则，就本项目实施相关事项协商一致，并根据《中华人民共和国合同法》及有关适用法律规定，共同达成协议如下：

- 第1条 定义及解释

1.1 定义

除非本协议另有约定，下述术语具有下列含义：

1.1.1项目公司，指乙方为实施本项目而按照适用法律规定及采购文件要求组建的特殊目的公司。

1.1.2本项目，指龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目。

1.1.3本协议，指甲方与乙方就本项目而签订的本《投资合作协议》。

1.1.4《PPP项目合同》，指甲方和乙方签署的《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》。

1.1.5《股东协议》，指政府方出资代表龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司和乙方签订的《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目股东协议》。

1.1.6《承继协议》，指项目公司与甲方、乙方签订的《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目承继协议》。

1.1.7政府方，指龙胜各族自治县人民政府或其依法授权的实施机构，可指其中之一，也可统指人民政府和实施机构。

1.1.8融资方，指融资文件中的贷款人或项目融资资金的提供人。

1.1.9生效日，指本协议甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日。

1.1.10项目设施，指与本项目建设和运营管理相关的设施，包括全部构筑物、建筑物、设施、设备等。

1.1.11批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准、免除或相同及类似的文件。

1.1.12适用法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。为本协议目的，任何政府主管部门签发的对双方履行本协议有实质性影响的文件（包括批文、执照、许可、授权等）视为适用法律的一部分。

1.1.13采购文件，指《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目采购文件》。

1.2解释

本协议中的标题仅为参考所设，不应影响条文的解释。以下规定同样适用于对本协议进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本协议中：

1.2.1协议或文件，指包括经修订、更新、补充或替代后的该协议或文件；

1.2.2“元”，指中国的法定货币单位“人民币”；

1.2.3条款或附件，指本协议的条款或附件；

1.2.4一方、双方，指本协议中的一方或双方，并且包括经允许的替代该方的主体或该方的受让人；

1.2.5“包括”，指包括但不限于；

1.2.6“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”均不含本数；

1.2.7日、月、季、年，指公历的日、月、季、年；

1.2.8本协议并不限制或以其他方式影响甲方及其他政府主管部门行使其法定行政职权。

- 第2条 合作关系建立

2.1合作范围

乙方作为本项目中选社会资本，按照采购文件要求出资组建项目公司，按照《PPP项目合同》等合同文件约定负责本项目合作范围内的项目的投融资、建设、运营维护和移交工作。

2.2项目投融资规模

根据国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发[2015]51号）文件、国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知（国发〔2019〕26号），本项目为交通基础设施项目，最低项目资本金应不低于项目总投资的20%。本项目可行性研究报告批复总投资为44423.6005万元，即项目资本金为8884.72万元。

本项目由政府方出资代表与乙方共同筹建项目公司，项目公司采用有限责任公司性质。项目公司注册资金设定为1000万元，乙方以货币出资800万元，占股80%；政府方出资代表以货币出资200万，占股20%，持有的股权只占股不分红，不参与项目公司的利润分配。如中标社会资本为联合体，则联合体成员作为项目公司股东，在项目公司占有相应比例的股权。

本项目项目资本金为8884.72万元，由双方各自按股权比例出资，其中政府方出资1776.94万元，乙方出资7107.78万元。扣除项目资本金和用于建设的上级补助资金以外的融资资金26906.95万元由乙方以项目公司名义融资。项目公司融资方式以银行贷款为主，若考虑其他融资方式需符合相关政策法规要求。

2.3经营权授予

甲方已获得龙胜各族自治县人民政府的授权，通过与乙方签订《PPP项目合同》等合同文件的方式，将本项目的经营权授予乙方，即由乙方负责项目的投融资、建设、运营维护和移交工作，并享有获取相应合理回报的权利。

2.4合作期限

项目合作期为15年，其中建设期为2年，运营期为13年。项目建设计划在2021年至2022年分期实施，项目的建设期2年以监理工程师下达开工令起算，至项目交工验收合格之日止，项目运营维护期13年自项目交工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。项目的建设期与运营维护期单独计算。如建设期缩短或延长，运营期限不发生变化，合作期限相应调整。

2.5协议安排

本协议签署同时，甲、乙双方签署《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》，在本协议签订之日起15个工作日内乙方与政府方出资代表龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司签订《股东协议》和《公司章程》。

在项目公司成立后10个工作日内，由项目公司与甲方和乙方共同签署《承继协议》，承继乙方在前述合同文件项下的权利义务。项目公司签署《承继协议》后，甲方与乙方之间的权利义务按照《投资合作协议》、《PPP项目合同》和《承继协议》等相关约定执行。

- 第3条 项目公司组建

乙方与政府方出资代表龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司应于《股东协议》签订后30个工作日内完成项目公司的设立，并领取营业执照。

项目公司的注册资本、股东的出资额、出资方式和出资时间，具体约定如下：

1.项目资本金：本项目为交通基础设施项目，项目可行性研究报告批复总投资为44423.6005万元。根据国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知（国发[2015]51号）文件、国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知（国发〔2019〕26号）文件规定，最低项目资本金应不低于项目总投资的20%，即项目资本金为8884.72万元，其中政府方出资1776.94万元，乙方出资7107.78万元。根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10号）文件规定，中标社会资本方不能用债务性融资资金充当项目资本金。若中标社会资本方用债务性融资资金充当项目资本金，由此产生的风险由社会资本方承担。为确保项目资本金出资及时到位，政府方出资代表及社会资本作为项目公司股东，除按时注入项目公司的注册资本作为项目资本金外，对其承担的项目资本金的剩余部分须根据建设进度按比例到位。

2.注册资本：项目公司采用有限责任公司性质，项目公司注册资金为1000万元，政府方出资代表以货币出资200万元；乙方以货币出资800万元。政府方出资代表及乙方的注册资金一次性注入到位，在项目公司成立后30日内完成。

3.项目公司股东股权比例及出资方式：本项目乙方及政府方出资代表的股权比例为2:8。政府方出资金额为1776.94万元，持有项目公司20%股权；乙方出资金额为7107.78万元，持有项目公司80%股权；出资方式为货币出资。在项目公司成立后，联合体成员作为项目公司股东，并根据联合体协议的约定在项目公司占有相应比例的股权。

- 第4条 股权变更

4.1锁定期

锁定期是指自项目公司成立之日起，至项目进入运营期2年内，未经甲方书面同意，乙方持有的项目公司股权不得发生转让等变更。

4.2锁定期的例外情形

锁定期内，如果发生以下特殊情形，经甲方书面同意，可以允许发生股权变更：

（1）项目融资方为实现本项目融资项下的担保权利而涉及的股权结构变更；

（2）政府方参股的，则政府方出资代表转让其持有的项目公司股权不受上述股权变更限制；

（3）经甲方同意进行资产证券化等再融资活动，由此而导致股权变更的。

4.3锁定期满股权变更的限制

4.3.1锁定期满后，在符合第4.3.2款约定的前提下，经甲方事先书面同意，则任意一方股东可以依法转让其持有的项目公司股权。

4.3.2股权受让方应满足本项目采购文件规定或具备项目实施所必需的技术能力、财务实力、资格信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，承继股权转让方（即本协议乙方）在本协议项下的义务（甲、乙双方另有约定的除外），同时督促并确保项目公司继续承担《PPP项目合同》等合同文件项下的义务。否则，甲方对相应股权转让有权予以否决。

4.4合作期满乙方股权的处分

本项目合作期满后，对于乙方持有项目公司的股权处分，双方约定如下：

本项目合作期满后项目公司股权处理方案由双方协商约定。

- 第5条 权利和义务及双方承诺

5.1甲方的权利和义务

5.1.1甲方有权自行或委托第三方机构对乙方的出资、项目公司的设立，以及乙方和项目公司在合作范围内所有工作的开展情况进行监督管理和绩效评价。

5.1.2甲方应当按照适用法律，在其权限和管辖范围内协助乙方获取项目公司设立以及项目公司开展合作范围内工作所必需的批准文件。

5.1.3甲方应当督促本项目政府方出资代表龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司依约履行出资等义务。

5.1.4甲方按照《PPP项目合同》约定根据绩效评价结果向乙方足额支付相应费用。

5.2乙方的权利和义务

5.2.1项目公司依据《PPP项目合同》取得相应经营收益，乙方作为项目公司的控股股东依据《中华人民共和国公司法》和《股东协议》等规定和约定享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等股东权利。

5.2.2乙方确认并同意在项目公司成立前，按照《PPP项目合同》文件的约定，享有合同权利，履行合同义务。

5.2.3乙方应当督促项目公司在成立之日起10个工作日内与甲乙双方共同签订关于《PPP项目合同》的《承继协议》，由项目公司承继乙方在前述合同文件项下的权利和义务。

5.2.4乙方应当确保项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质符合约定的条件和要求并应满足项目建设和运营管理的需要，符合国家规定的市场准入条件。

5.2.5乙方与政府方出资代表龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司签署《股东协议》、《公司章程》前应获得甲方认可，正式签署的《股东协议》（原件）、登记备案的《公司章程》（副本）及市场监督管理部门颁发的项目公司营业执照（副本）应交甲方存档一份。

5.2.6乙方应出资的项目资本金为7107.78万元，乙方应采取有效措施确保项目资本金按双方约定注入，不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金，不得以债务性资金充当项目资本金。

5.2.7乙方应当确保项目公司采取多种渠道合法地筹集本项目资本金以外的其他资金。如项目公司无法在规定的期限内全额获得本项目债务性资金，乙方负有补充融资义务，乙方应在前述债务性融资期限届满日后的 30 日内向甲方提交补充融资方案，并经甲方批准后实施。乙方未按本协议约定向甲方提交补充融资方案，或提交的补充融资方案经整改后不能满足本项目融资需要的，乙方应与项目公司共同承担相应责任。

5.2.8乙方应促使项目公司在签署前述《承继协议》后全面履行《PPP项目合同》等合同文件项下的义务，乙方同时有义务采取必要的协助和保障措施，确保项目公司依照合同约定和绩效目标完成项目融资、项目建设及项目运营等义务。如项目公司在项目建设和运营过程中出现资金紧张、经营管理困难等导致无法继续实施项目建设和运营的，则乙方有义务采取有效措施限期恢复项目公司履约能力，确保项目的正常建设和运营管理。

5.3双方承诺

5.3.1截至本协议生效日止，不存在可能会构成违反有关法律或可能妨碍其履行在本协议项下义务的情况；不存在未披露的对其签署本协议或履行其在本协议项下义务可能产生严重不利影响的事件，包括但不限于可能要提起的诉讼、仲裁、已经或将要进行的政府调查或行政处罚程序及其他法律程序。

5.3.2无论是本协议的签署还是对本协议项下义务的履行，均不会抵触、违反或违背其营业执照、公司章程或任何适用法律或任何政府部门的批准，或其为签约一方的任何协议。

- 第6条 履约担保

乙方应当按照本项目采购文件规定自PPP项目合同签订后的 15个工作日内提交建设履约担保，担保形式为：【□保证金；保函】，担保金额为贰仟万元整（¥20000000.00）。履约担保在下列条件全部生效后15个工作日内由甲方向乙方退还：

（1）项目公司已成立；

（2）项目公司已与甲方及乙方签订《承继协议》；

（3）交工验收完成且已按约定递交运营维护保函后。

- 第7条 违约情形与责任

7.1因一方的违约行为致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现的，守约方有权通过对违约方发出有效通知的方式、终止或解除本协议，违约方应对守约方的损失进赔偿。

7.2甲、乙双方未能在约定的时间内签署PPP项目合同，且非由甲方或不可抗力的原因造成的，如延期时间超过30日，甲方有权发出整改通知书，在整改期限内仍未完成整改的，甲方有权与乙方解除本协议。甲、乙双方签署PPP合同之前，甲方有权要求乙方履行项目公司在该合同项下的义务，承担相应的违约责任。

7.3项目公司因乙方原因而未能在约定的时间内成立的，如延期时间超过30日，甲方有权发出整改通知书，在整改期限内仍未完成整改的，项目公司仍未成立的，甲方有权与乙方解除本协议。

7.4若乙方未按项目资金到位和使用计划的规定及时将项目资金筹措到位，甲方将向乙方发出书面通知。乙方自收到该书面通知之日起30个日历日内未改正的，每逾期一日，乙方应按不足部分金额的万分之三向甲方赔偿违约金。对于乙方应该承担的违约责任，在甲方发出书面通知后15个日历日内，乙方以现金形式支付给甲方。

7.5乙方解散、破产、清算、撤销、关闭、被责令停业、被吊销营业执照，发生以上任何一种情况，甲方有权解除本协议。

7.6乙方违反第九条的约定擅自对所持有的项目公司股权进行转让或质押等处分（包括联合体内部互相转让、质押），经甲方书面通知其纠正后仍拒绝纠正或无法纠正的，甲方有权解除本协议。乙方因被司法强制执行等情形而丧失所持股权的，应视同为乙方擅自处分股权。

7.7甲方提取本合同项下保函，但事后乙方通过司法程序或其他有效方式确定或证明甲方系无权提取的，甲方应退还提取的金额，并应补偿乙方因此发生的所有费用和支出，以及支付自提取之日至退还之日的利息，该等利息的利率按当时全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款利率执行。

7.8乙方应对项目公司履行PPP合同所产生的各项违约行为承担责任。对于依其性质或本协议或PPP合同约定只能由乙方履行之义务所对应的违约责任，除甲方要求乙方与项目公司共同承担的情形外，乙方不得要求项目公司承担、分担或变相使其承担、分担。

- 第8条 不可抗力

8.1不可抗力事件

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本协议项下的义务时，该方应有权中止履行本协议项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1）雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

（4）未经预先通知的外供电中断；

（5）全国性、地区性、城市性或行业性罢工。

8.2因不可抗力致使一方不能履行本协议的，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务，但该方应及时采取补救措施并通知对方，并在20个日历日内向对方提供证明。一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

8.3因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，在不可抗力事件持续期间，受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。

- 第9条 争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，各方本着友好平等互利的原则协商解决；必要时也可由政府有关部门调解解决。当协商或调解不成的，则各方可选择在甲方所在地采用诉讼方式予以解决。

- 第10条 本协议的生效及终止

10.1本协议经甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章之日起生效。

10.2除本协议另有约定外，本协议应在项目合作期届满后终止。

10.3若《PPP项目合同》提前终止的，除非双方另有约定，则本协议应在《PPP项目合同》签约各方已履行完成提前终止相关责任义务后，方可终止。

- 第11条 其他事项

11.1本协议一式     份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

11.2本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商确定。

11.3双方对本协议及合作过程中的所有商业机密资料承担保密义务，未经对方书面许可或依适用法律规定，不得对任何其他第三方泄露和传播。

- 第12条 协议附件

本协议附件包括:

附件一《确认谈判纪要》

附件二 中标通知书

附件三 乙方投标函和投标报价表

附件四 建设履约保函格式

附件五 公司章程

附件六 《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目实施方案的批复》

签署页（本页无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：

- 附件3：PPP项目合同

龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程

二期PPP项目合同

甲方：  龙胜各族自治县交通运输局

乙方： （中标社会资本）

签订日期：_____年_____月_____日

目 录

附件：PPP项目合同	92

第1章 定义和解释	98

1.1 定义	98

1.2 解释	101

第2章 声明与保证	104

2.1 甲方的声明与保证	104

2.2 乙方的声明和保证	104

2.3 双方的声明与保证	105

2.4 违反声明与保证	105

第3章 前提条件	106

3.1 履行本合同的前提条件	106

3.2 前提条件豁免	106

3.3 未满足前提条件的后果	106

第4章 权利与义务	107

4.1 甲方的权利与义务	107

4.2 乙方的基本权利和义务	110

4.3 甲乙双方共同的义务	112

第5章 项目的范围和期限	114

5.1 项目范围	114

5.2 项目投资规模及其构成	115

5.3 投资控制责任	115

5.4 项目资产权属	116

5.5 经营权	116

5.6 项目合作期	117

第6章 项目的前期工作	118

6.1 前期工作内容及要求	118

6.2 前期工作的承接	118

6.3 乙方主要工作内容及要求	118

第7章 项目的融资	120

7.1 项目的融资	120

7.2 融资及担保的限制	121

7.3 甲方对融资的支持	121

7.4 投融资及建设资金监管	121

7.5 项目资金链的保证	122

第8章 项目用地	123

8.1 土地使用权	123

8.2  对使用土地的限制	124

8.3 甲方对项目场地的出入权	124

第9章 项目的建设	126

9.1 政府提供的建设条件	126

9.2 建设内容及建设规模	127

9.3 工程结算	128

9.4 承包商及供应商的选择	128

9.5 甲方的协调义务	128

9.6 甲方的监督和检查	128

9.7 进度、质量、安全及管理要求	129

9.8 工程变更	131

9.9 工程不合格	132

9.10 交付图纸和技术细节	132

9.11 完工延误的违约行为及违约责任	133

9.12 完工时的投资审计	133

9.13 工程提前完工	133

9.14 不予免责	133

9.15 放弃项目建设	134

9.16 甲方临时接管（介入）完成建设	134

9.17 建设期工程保险	134

第10章 项目的运营与维护	137

10.1 政府提供的外部条件	137

10.2 项目运营	137

10.3 运营维护的一般性规定	137

10.4 运营维护手册	138

10.5 项目公共安全保障	139

10.6 应急预案	140

10.7 未履行维护义务、补救及赔偿	140

10.8 运营服务要求变更或升级改造	140

10.9 甲方的监督与检查	141

10.10 运营期的评估与绩效考核	141

10.11 甲方临时运营与维护	141

10.12 乙方的报告	141

10.13 运营维护承包商的选定	142

10.14 延迟或暂停运营	143

10.15 运营期的一般补偿	143

10.16 运营期保险	145

10.17 运营期违约事项和处理	145

第11章 股权变更限制	146

11.1锁定期	146

11.2锁定期的例外情形	146

11.3锁定期满股权变更的限制	146

11.4合作期满乙方股权的处分	146

第12章 付费机制	147

12.1 回报机制	147

12.2 产出绩效与付费机制	149

12.3 调价机制	149

12.4 政府付费支付方式	151

12.5 财务监管	152

12.6 其他事项	152

第13章 履约担保	154

13.1 履约保函	154

13.2 履约保函的提取	155

13.3恢复履约保函的数额	155

13.4 履约保函的其它约定	155

第14章 保险	156

14.1  一般保险义务	156

14.2  保单要求	156

14.3  保险条款变更	156

14.4  保险种类	157

第15章 守法义务及法律或政策变更	158

15.1 守法义务	158

15.2 法律或政策的变更	158

第16章 不可抗力	159

16.1 不可抗力	159

16.2 免于履行	159

16.3 不可抗力的通知	159

16.4 不可抗力发生后的处理程序	159

16.5不可抗力期间的服务费	160

16.6 灾害和本项目的修复	160

第17章 甲方的监督和临时监管	161

17.1 甲方的监督权	161

17.2 甲方的临时接管权	161

17.3 政府方临时接管的法律后果	162

17.4 监督员	163

第18章 违约、提前终止及终止后处理机制	164

18.1 违约行为认定	164

18.2 违约责任承担方式	164

18.3 违约及赔偿	164

18.4 提前终止意向通知	168

18.5 提前终止通知	168

18.6 提前终止的补偿	168

18.7 甲方选择项目终止的范围	172

第19章 项目的移交	173

19.1移交日期	173

19.2 移交范围	173

19.3 移交委员会	173

19.4 项目移交前的维护	174

19.5移交验收标准	175

19.6 保险和承包商保证的转让	175

19.7 技术的移交	175

19.8 合同的转移	175

19.9 人员的续用与解聘	175

19.10 无关物品的搬移	176

19.11 风险转移	176

19.12 移交费用	176

19.13 移交效力	177

19.14 担保的转让	177

19.15 非正常移交	177

19.16 项目移交违约及处理	178

第20章 适用法律及争议解决	179

20.1 适用法律	179

20.2 争议解决	179

第21章 其它	180

21.1 合同生效	180

21.2 合同文件构成及优先顺序	180

21.3 合同的转让	180

21.4 双方往来文件的权属	180

21.5 保密	181

21.6 通知的送达	181

21.7 不弃权	182

21.8 可分割性	182

21.9 信息披露	182

21.10 合同份数	182

本合同由以下各方于    年    月    日在龙胜各族自治县签署。

甲方：龙胜各族自治县交通运输局

法定代表人：

地址：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：

电话：          传真：             邮箱：

乙方：（中标社会资本）

法定代表人：

地址：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：

电话：            传真：            邮箱：

鉴于：

1.龙胜各族自治县人民政府经物有所值评价及财政承受能力论证，决定采用政府和社会资本合作模式（Public-Private-Partnership，以下简称“PPP”）投资、建设和运营龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程

二期PPP项目，且本项目的《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目实施方案》（以下简称“《实施方案》”）已于   年   月

日由龙胜各族自治县人民政府批复同意，项目已纳入全国PPP综合信息平台项目管理库管理。

2.根据本项目实施方案，龙胜各族自治县人民政府授权甲方作为实施机构负责本项目的具体实施。甲方已通过公开招标选定乙方为本项目的中选社会资本，并已于   年   月   日发出中标通知书。

3.《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》已于   年   月   日经龙胜各族自治县人民政府批准同意签署。

为明确各方的权利和义务，依据中华人民共和国有关法律、法规、规章《中华人民共和国合同法》以及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）、财政部《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10）、《关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金〔2018〕54号）、财政部《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》（财预〔2018〕34号）、《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）、财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财金〔2017〕92号）、《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）、《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法》（财金〔2017〕1号）的有关要求，各方达成如下协议，以资共同信守。

- 第1章 定义和解释

- 1.1 定义

1.1.1 通用名词定义及说明

除本合同中另有定义的词语外，下列通用词语在本合同中具有以下含义：

| 序号 | 名词 | 定义及说明 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 本合同 | 指由甲、乙双方签署的《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》，包括本项目合同的所有附件（含招标文件及投标文件）以及日后可能签署的任何与本合同相关之补充修改的合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。 |
| （2） | 甲方 | 本合同指龙胜各族自治县交通运输局。 |
| （3） | 乙方 | 指政府方就本项目通过法定采购程序选定的中选社会资本，如中选社会资本为多个成员组成的联合体的，指联合体全体成员。 |
| （4） | 政府方出资代表 | 本合同指龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司，经政府方授权，项目实施机构代表政府方签署本合同，政府方出资代表无条件接受本合同对其设置的所有约定。 |
| （5） | 项目公司 | 由乙方和政府方出资代表依法依约设立的，经甲方授予经营权而得以实施龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目的投融资、建设、运营维护以及移交等事宜的项目公司（特别目的载体）。 |
| （6） | 县政府/县人民政府 | 指龙胜各族自治县人民政府。 |
| （7） | 第三方 | 指除甲方、乙方以外的自然人、法人和其他组织。 |
| （8） | 政府部门 | 指中央及各级地方人民政府及其职能部门，中国的任何司法或军事当局，或具有各级政府行政管理功能的其他行政实体，以及前述部门授权行使职权的机构。 |
| （9） | 政府方 | 指龙胜各族自治县人民政府及其职能部门，包括龙胜各族自治县交通运输局或具有龙胜各族自治县行政管理功能的其他行政实体，以及前述部门授权行使职权的机构。 |
| （10） | 前期工作单位 | 指由龙胜各族自治县人民政府授权负责实施本项目前期工作的法人。 |
| （11） | 前期工作费用 | 就本合同而言，指包括但不限于规划编制、立项及可研编制、可研评估、环境影响评价、勘察和设计等相关文件编制、PPP咨询机构选聘等前期工作的费用，该前期工作费用纳入本项目总投资。 |
| （12） | 监理机构 | 受甲方委托，负责本项目监理工作的法人机构。 |
| （13） | 本项目 | 指龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程 二期PPP项目。 |
| （14） | 项目 服务区域 | 指本项目服务的特定区域。本合同的项目服务区域指龙胜各族自治县。 |
| （15） | 经营权 | 本合同所指经营权是指投融资、建设、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。 |
| （16） | 合作期 | 指本合同中项目合作期为15年，其中建设期为2年，运营期为13年。项目建设计划在2021年至2022年分期实施，项目的建设期2年以监理工程师下达开工令起算，至项目交工验收合格之日止，项目运营维护期13年自项目交工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。项目的建设期与运营维护期单独计算。如建设期缩短或延长，运营期限不发生变化，合作期限相应调整。 |
| （17） | 生效日 | 指本合同甲、乙两方盖章合法有效并由各方法定代表人或授权委托人签字之日，如各方签署日期不一致，以最后一方签署之日计。 |
| （18） | 建设期 | 指监理工程师下达开工令起算，至项目交工验收合格之日止。 |
| （19） | 运营期 | 指自项目交工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。 |
| （20） | 运营日 | 指运营期内每日从00：00时开始至同日24：00时结束的二十四小时期间。 |
| （21） | 运营年 | 指运营期内任一公历年度期间，第一个运营年应自正式开始运营日起算至次年与该正式运营日相同日历日的前一日结束，以后每个运营公历年度依此类推。最后一个运营年的结束应在合作期满的最后一日结束。 |
| （22） | 工作日 | 指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。 |
| （23） | 日历日 | 指公历日，本合同中提到天数若未作特别说明，均指日历日。 |
| （24） | 移交日 | 指合作期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目设施的其它日期。 |
| （25） | 批准 | 指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为乙方的投融资、建设、运营和维护、移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、批准或免除。 |
| （26） | 项目用地 | 指将用于建设本项目的场地。 |
| （27） | 政府付费 | 指由甲方根据本合同的规定向项目公司支付的投融资、建设、运营和维护等服务的费用，以上价格均以人民币元计。 |
| （28） | 项目文件 | 指包括但不限于《投资合作协议》及附件、《股东协议》及附件、本合同及附件，包括经修订、更新、补充或替代后的本合同和文件。 |
| （29） | 项目设施 | 指本项目红线范围内与项目相关的所有设施。 |
| （29） | 项目资产 | 合作期内，项目建设和运营维护形成的所有资产（包括各种无形资产），包括但不限于项目新建形成的资产、项目运营过程中形成的资产、本项目项下乙方拥有的知识产权、合同文件项下的合同性权利、运营和维护记录、质量保证计划等文件。 |
| （30） | 融资方 | 指融资文件中的金融机构或项目资金提供方。 |
| （31） | 融资文件 | 指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款协议、担保协议、保函和其他文件，但不包括乙方作出的建设履约保函、运营维护保函以及移交维修保函。 |
| （32） | 履约保函 | 指根据本合同要求的建设履约保函、运营维护履约保函、移交维修履约保函的统称。其中：建设履约担保，指乙方按照本合同的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函；运营维护履约保函：指乙方按照本合同的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函；移交维修履约保函：指乙方按照本合同的规定提交的、为担保其履行在本合同项下移交、质量保证等义务的担保函。 |
| （33） | 不可抗力 | 指不能合理预见、不能避免并且不能克服的事件。 |
| （34） | 违约 | 指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。 |
| （35） | 中国 | 指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 |
| （36） | 适用法律 | 指所有适用的中国法律、法规、规章和各级政府和政府部门颁布的政策性文件、技术标准、技术规范以及所有其它适用的强制性要求；为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。 |
| （37） | 法律变更 | 指在本合同生效后，任何适用法律的实施、颁布、修改、废除或对其解释或执行的任何变动等，该等变更将对合同各方在本合同项下的权利义务或经济利益造成重大不利影响。 |
| (38) | 政府行为 | 指甲方的任何上级政府部门（地市级及以上）的国有化、征收及征用等行为。 |

1.1.2 专用名词定义及说明

除本合同中另有定义的词语外，下列专用词语在本合同中具有以下含义：

| 序号 | 名词 | 定义及说明 |
| --- | --- | --- |
| （1） | 移交 | 指在合作期满之日或根据本合同的规定提前终止合作期后，由乙方按照本合同规定的条件和程序，将项目资产及项目设施完好、无偿转交给龙胜各族自治县人民政府或其指定机构，并保证正常运营的行为。 |
| （2） | 谨慎运营惯例 | 指现行的同类项目运营时所普遍采用或接受的惯例、方法和作法；该等作法包括但不限于： （a） 所有设施设备处于良好状态； （b） 拥有正常运营条件下及合理预测非正常条件下所需的充足材料、资源以及其他供应品； （c） 由专业技术人员使用适当设备、工具和程序实施正常维护和修理，以确保项目设施长期、可靠和安全地运行；各类技术管理人员应保持适当的比例； （d） 拥有足够数量、有充足经验并经过培训的工作人员，以恰当有效的方式，按照规范操作和运行项目设施，并能够处理紧急情况； （e） 制定应对突发事件的应急预案； （f） 经常进行恰当的监测和测试，以确保项目设施的正常运行； （g） 按照国家有关安全生产管理的规定，安全平稳运行项目设施，保证工人、公众及环境的安全，并遵守有关设备设施的操作规程及各项限制性要求。 |

- 1.2 解释

1.2.1 本合同的常见解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

（1）乙方指甲方通过公开招标选定的社会资本方。若乙方为联合体，为方便表述，本合同以联合体牵头人作为成交乙方，但乙方应理解为包括其他联合体成员。

（2）合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

（3）“元”指人民币元；

（4）条款或附件指本合同的条款或附件；

（5）除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，以上、以下、以内或内均含本数，超过、以外不含本数；

（6）除非本合同另有约定，政府与乙方协商一致的情形外，通常提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

（7）所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以365天计，一个月以30天计；

（8）本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性。

（9）本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定。

（10）要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

1.2.2 解释原则

1.2.2.1 本合同条款若出现歧义，应首先采用文义解释方法，采用文义方法时，需注意以下几点：

（1）合同正式文本优先于辅助资料。在合同订立至履行完毕过程中，当事人之间可能存在多种与合同有关的交流文件，如电报、信函、合同草案、通知书等，所以解释合同原则上应以正式文本为基础，辅助资料只起证明正式文本内容的作用，一般不得以辅助资料否定正式文本的内容；

（2）补充合同及变更合同优先于原合同。补充或变更合同作为合同履行过程不可避免的修改，是当事人依共同意愿改变原合同的重要依据；

（3）对列举事项的解释(指包括但不限于条款)除非当事人明示排除其他可能时，否则不得作为限制概括规定的理解；

（4）文义解释必须合乎当事人的缔约目的，否则，不予适用。

1.2.2.2 若文义解释方法仍不能解决歧义，则应采用公平合理的方法。采用公平合理的方法需注意以下几点：

（1）解释合同时应综合所有资料予以判断，以尽可能准确地确定当事人真意。这些情况包括：当事人之间最初接触情况，已确定的习惯性做法、订约后当事人的行为、合同性质和目的、通常所赋予合同条款或陈述的含义，交易惯例等；

（2）解释合同时应符合社会经验。社会经验是为大多数人所肯定或视为当然的事项，解释合同也必须符合社会经验，凡与社会经验不相符合的判断不能成立；

（3）解释合同时应依公平合理的要求。合同条款有两种或两种以上含义时，应取对双方均有利的解释;可做有效解释也可作无效解释时，应取有效解释；条款含义不明时，应作不利于条款提出者或合同起草者的解释。

- 第2章 声明与保证

- 2.1 甲方的声明与保证

2.1.1 甲方已充分理解本合同背景和目的，并承诺按合同相关约定执行本合同；

2.1.2 甲方已获得龙胜各族自治县人民政府授权，依法有权签署本合同并完全有能力承担和履行本合同项下的各项义务；

2.1.3 代表甲方签署本合同的合同签署人已经获得签署本合同所需的必要的权力或授权；

2.1.4 本合同的签署和履行不违反甲方的授权文件和其组织规则中的任何内容或与之相冲突，也不违反其应当遵守的任何适用法律或对其具有约束力的合同性文件或安排，或与之相冲突；

2.1.5 甲方在签署本合同时，除已经向乙方充分披露的信息以外，不存在任何对甲方签署及履行本合同产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议）；

2.1.6 在本合同合作期限内，如发生内部机构调整或者职能转变导致甲方不再作为本项目的主管部门，则应由届时主管部门享有并承担本合同项下的所有权利和义务。

- 2.2 乙方的声明和保证

2.2.1 乙方根据投资合作协议和公司章程与政府方出资代表在龙胜各族自治县注册成立有限责任公司形式的项目公司。

2.2.2 乙方保证其向甲方提供的信息是真实、准确和完整的，乙方具备相应的财务能力、运营能力、人力资源、技术支持和经验运营维护本项目并履行其在本合同下的每一项义务的能力。

2.2.3 乙方作为项目公司的实际控制人，承诺不得以任何形式作出有关违背以下承诺的行为：

（1）项目公司是由乙方与政府方出资代表根据投资合作协议和公司章程在龙胜各族自治县注册成立的有限责任公司，具有签署和履行本合同的资格和能力，设立为唯一目的且其经营范围为从事本项目的投融资、建设、运营维护业务，并履行其在本合同中的所有义务，未经甲方书面同意，项目公司不得从事其他业务，不得变更公司名称，不得将公司注册地址迁出龙胜各族自治县。

（2）项目注册资金为人民币1000万元，其中，乙方认缴出资800万元，持有项目公司80%股权，在项目公司成立后30日内一次性注入到位。

（3）乙方或乙方各个成员（如乙方为联合体）对《项目合同》的签约资格已经获得其董事会或股东会的授权或批准（确保签署各方不会因其内部问题而影响到签约的资格）；如乙方为联合体，乙方各个成员对其他成员在《项目合同》项下的各项义务负有连带责任，一成员违约，视同乙方违约。若乙方的违约行为对政府方依本合同所享有的权利或承担义务造成实质性不利影响时，政府方有权提前终止本合同，收回本项目的经营权。

- 2.3 双方的声明与保证

自签署本合同时至合作期限结束或本合同提前终止时，各项声明与保证均为真实、准确、完整，并在任何方面没有误导性。

- 2.4 违反声明与保证

任何一方在此所作的声明和保证被违反或者被证实是不真实、不准确或具有误导性的，均应被视为构成本合同项下的违约行为，对方有权要求其赔偿损失、采取补救措施，与其协商变更本合同相关条款的内容，直至终止本合同。

- 第3章 前提条件

- 3.1 履行本合同的前提条件

3.1.1本合同经龙胜各族自治县人民政府审核同意。

3.1.2乙方已按投资合作协议约定提交建设履约保函。

- 3.2 前提条件豁免

上述前提条件可以被豁免，但只有负责满足该前提条件的一方的相对方拥有该豁免权利。

- 3.3 未满足前提条件的后果

3.3.1 合同终止

如果双方约定的上述前提条件在规定的时间内未满足，并且另一合同方也未同意豁免或延长期限，则该合同方有权终止项目合同。

3.3.2合同终止的效力和后果

合同项下的权利和义务将终止。如果由于未满足前提条件而导致合同终止，除合同中明确规定的在合同终止后仍属有效的条款外，其他权利义务将终止。

3.3.3 经济赔偿

如因合同一方未能在合同签订后的约定期限内满足其应当满足的前提条件而导致合同终止的，合同另一方有权向其主张一定的经济赔偿，但经济赔偿的额度应当与合同另一方因此所遭受的损失相匹配，并符合我国合同法关于损害赔偿的规定。

- 第4章 权利与义务

- 4.1 甲方的权利与义务

4.1.1 甲方在合作期内的基本权利：

4.1.1.1按本项目合同约定提取建设履约保函或运营维护履约保函或移交维修履约保函项下的款项的权利；

4.1.1.2组织委托中介机构，对社会资本和项目公司的投融资、建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督，相应费用由政府方承担；

4.1.1.3对本项目进行全程实时监管的权利，包括但不限于对项目的建设施工情况进行监督检查的权利，监督检查的形式包括但不限于在建设期内可以聘请中介机构对项目进行专项审计检查，相应的费用由甲方或政府指定机构负担，检查周期由甲方或政府指定机构合理确定，审计检查范围主要包括对乙方的注册资本的到位情况、资金使用情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与本合同执行情况等方面，乙方有义务对审计检查工作给予充分配合，提供必要的完整的所需查看的各种文件资料，并对提供资料的真实性负责；

4.1.1.4在项目交工验收完成后，有权委托政府审计机构或中介机构对本项目的建设费用进行审计的权利，最终的项目总投资必须经政府有关部门进行审核，最终决算以审核结果为准；

4.1.1.5对乙方是否遵守本合同的监督检查权及重大突发情况下对运营维护的介入权；

4.1.1.6甲方在项目合作期间获得的中央、自治区、市、县各级部门给予本项目的补贴均归属项目甲方或政府指定机构，专门用于项目的建设或运营；

4.1.1.7受理社会公众对乙方的投诉，并进行核实处理。

4.1.1.8有权责成乙方限期予以纠正与本项目合同约定不相符的行为，并追究其相应的违约责任。

4.1.1.9对项目建设或运营中涉及公众利益和安全的重大事项具有一票否决权。

4.1.1.10甲方有权按照绩效考评办法对建设、运营维护等方面进行绩效考评。

4.1.1.11乙方发生严重违约事件时，有权提前终止《PPP项目合同》。

4.1.1.12甲方有权组织乙方及各参建单位进行竣工验收工作。

4.1.1.13 项目合作期满后政府方有接收项目资产和设施的权利以及政府方有权组织项目中期评估。

4.1.1.14 乙方如出现下列行为之一者，甲方有权责令其限期改正，或依法采取有效措施督促其履行义务；逾期不改正的，有权提前终止本项目合同：

（1）擅自暂停项目的使用，严重影响到社会公共利益；

（2）因经营管理不善，造成重大责任事故，严重影响公众利益；

（3）违反获得运营权时所做的承诺，情节严重的；

（4）法律法规禁止的其他行为。

4.1.1.15 甲方在事先书面通知乙方的情况下，有权将本合同项下的全部或部分权利授权给政府方指定机构行使，亦有权将本合同项下的全部或部分义务委托政府方指定机构代为履行。甲方对政府方指定机构的履约行为承担连带责任。

4.1.1.16 本项目政府出资方代表根据龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目实施方案不参与分取红利，同时也不承担经营风险。

4.1.1.17 本合同不限制甲方作为政府部门依据适用法律行使的法定权利。

4.1.1.18 行使并履行本合同约定的其他权利。

4.1.2 甲方在合作期内的基本义务

4.1.2.1 甲方应始终遵守并促使遵守任何中华人民共和国及政府部门颁布的所有有关法律、法规及国家有关规定。

4.1.2.2为项目的顺利开展和实施，甲方应在计划开工日前负责完成如下前期工作：

（1）包括但不限于规划编制、立项及可研编制、可研评估、环境影响评价、勘察和设计等前期工作，在合法合规的前提下，甲方移交项目前期工作成果前向乙方提供相关的协助，本项目已发生并支付的前期工作费用由政府方负责，不纳入本项目社会资本方回报计算基数；归属于龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期项目的前期工作费用由项目公司向前期工作单位支付，纳入本项目总投资，前期工作单位向项目公司提交前期费用相关合同及付款凭证,作为项目公司支付前期工作费用的依据；如政府部门审计后要求核减，项目公司有权要求甲方提供符合审计要求的材料，如无法提供，由甲方承担该部分费用。

（2）协调将项目的供电、进场道路、供水等配套设施配套到位。

4.1.2.3 甲方应协助乙方，根据相关规定及产业政策，获得适用法律和有关政府部门许可的与履行本合同相关的税收和其他优惠。

4.1.2.4 应乙方的合理请求，在对本项目的投融资、运营及维护过程中，向社会资本提供与本项目相关的协助；

4.1.2.5甲方应协助社会资本获得运营和维护项目设施所需的所有公用设施条件的供应，包括水、电、道路和通讯等；

4.1.2.6 甲方在项目的建设、运营和维护过程中，对项目公司的经营计划实施情况、服务的质量以及安全生产情况进行监督，并向政府提交年度监督检查报告。监督检查工作不得妨碍项目公司的正常生产经营活动；

4.1.2.7 甲方在项目的建设、运营和维护过程中，对乙方的经营计划实施情况、服务的质量以及安全生产情况进行监督，并向政府提交年度监督检查报告。监督检查工作不得妨碍乙方的正常生产经营活动；

4.1.2.8 在项目的运营期间，根据双方约定，甲方将联系有关部门向乙方提供公共安全保障；

4.1.2.9 甲方不得擅自提取项目公司提交的履约保函或其他方式的担保；

4.1.2.10遭遇不可预测的自然灾害等极端环境时，应积极协助乙方做好本项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作。

4.1.2.11 不得滥用其行政职权、合同权利损害乙方的正当权益，除PPP项目合同另有约定外，不得干预项目公司的投资、建设、运营、维护等正常经营。

4.1.2.12 乙方承担政府公益性指令任务造成经济损失的，甲方应当承担相应的补偿责任。

4.1.2.13 协助乙方与政府出资方代表成立项目公司。

4.1.2.14 本项目监理机构采购由甲方按国家相关规定采购，项目公司与甲方、监理单位签订三方补充协议，约定工程监理费经甲方审核后，由项目公司负责支付，计入项目总投资。

4.1.2.15 负责协调政府部门审批本项目前期工作，确保本项目投资、建设及运营维护等工作的正常开展。

4.1.2.16 在项目建设和运营过程中，协助乙方协调与项目场地周边所涉及的有关单位的关系。

4.1.2.17 负责向上级相关部门申请将本项目纳入财政部政府和社会资本合作中心的PPP综合信息平台系统的项目库。

4.1.2.18 及时对项目公司进行绩效考核，并将政府付费金额纳入本级政府预算，根据付费时间、绩效评价结果和本合同的约定向乙方支付政府付费。

4.1.2.19 及时退还乙方或项目公司提交的建设履约保函、运营维护保函及移交维修保函。

- 4.2 乙方的基本权利和义务

4.2.1 乙方在合作期内的基本权利

4.2.1.1在合作期内，对项目资产享有投资、建设、运营和获得收益的权利。

4.2.1.2在PPP项目合同约定下，对本项目资产经营开发的唯一排他权。

4.2.1.3在合作期内，乙方享有项目土地使用权和基于本项目所形成的地上附着物，设施设备等资产的使用权和收益权。但未经甲方及龙胜各族自治县人民政府书面同意，乙方不得对项目资产作任何处置。

4.2.1.4 乙方对于其在经营中创造的专利等享有知识产权。

4.2.1.5 行使法律、法规、龙胜各族自治县人民政府政策和文件及本合同约定的其他权利。

4.2.1.6 如果因可归责于其他第三方的原因导致乙方履约不能的，则乙方有权和甲方就有关事宜进行沟通，如确属其他第三方原因，且乙方已作出努力，则不应视为乙方违约。

4.2.1.7 乙方作为项目公司的控股股东，根据《中华人民共和国公司法》、本合同约定、《股东协议》和《公司章程》等规定享有股东权利。

4.2.2 乙方在合作期内的基本义务

4.2.2.1 按约定时间和方式注入资本金。

4.2.2.2 按时完成融资工作。

4.2.2.3 遵守国家法律法规政策，制定和完善项目管理制度，并接受甲方合理的意见和建议，调整管理流程和管理制度，维护项目运行秩序。

4.2.2.4 严格按照法律法规及本合同的约定进行项目的投资、建设、运营、维护。

4.2.2.5 对审计检查工作给予充分配合，提供必要的完整的相关文件资料，并对提供资料的真实性负责。

4.2.2.6 按照移交要求协助移交项目资产。

4.2.2.7 对项目设施报废等消灭所有权之处分权的行使，以不影响本项目的正常运营及合同规定的移交之要求为前提。未经政府方提前书面同意，乙方不得对项目资产行使出售、转让、抵押等转移所有权或可能转移所有权之处分权，亦不得在项目资产上设定其它权利限制。

4.2.2.8 应尽最大努力申请并及时获得从事建设工程所需要的政府部门的各种批准。

4.2.2.9在不可预见的自然灾害等极端环境下，积极配合甲方做好项目范围内及相关范围的防灾减灾等相关工作，不得以本项目对抗关乎公共利益或公共安全的事项，所产生的费用由甲方依法承担。

4.2.2.10 如未来甲方利用本项目申请国家专项资金的，应尽最大努力提供协助。

4.2.2.11 应提供保证其所运营维护必须的设施、设备等。

4.2.2.12在经营期内，乙方应根据 PPP 项目合同的规定，承担合同约定的费用、责任和风险，负责红线内项目设施的建设、运营、维护，保证按照适用法律法规规章政策、PPP 项目合同和谨慎运营惯例运营本项目，使其处于良好的运营状态，并在经营期满时将项目资产无偿移交给甲方或龙胜各族自治县人民政府指定的其他机构。

4.2.2.13在未取得甲方同意或不符合本合同约定的情况下，乙方不得向第三方转让所持有的股份。

4.2.2.14按照本合同约定提交建设履约保函、运营维护保函及移交维修保函。

4.2.2.15项目公司由于自有资产不足以偿付债权人使得债务无法偿还导致破产时，清算组则应书面通知债权人，将项目公司的债务结转，项目公司股东中的乙方成为债务人，乙方对项目公司的债务承担连带清偿责任。

4.2.2.16不得挪用、占用项目公司资金，不得通过关联交易、虚构债权债务关系等手段抽逃出资。

4.2.2.17为本项目之顺利实施，乙方应致力于为项目公司建立或健全科学、完善、高效的公司治理结构，为之提供、打造一个优良、专业的管理团队，并穷尽必要手段对本项目施以积极的影响。

4.2.2.18乙方签署的融资文件、施工协议、原材料或设备采购协议、承包协议及其他与本项目有关的任何协议，与本合同的约定相互协调，不得妨碍甲方行使本合同项下权利，不得妨碍乙方履行本合同项下义务，不得将承包商、分包商、供应商的行为作为自身违约行为的理由。

4.2.2.19在项目全生命周期内，因项目公司原因出现重大变故导致项目无法继续建设及运营和移交时，乙方有义务承继项目的建设及运营和移交等。

（1）建设期内，乙方以项目公司名义进行融资，除项目资本金之外的项目建设所需资金无法通过银行贷款等融资方式到位时，乙方须通过自有资金等方式为融资提供融资支持，确保融资能足额按时到位，如融资没有足额按时到位的按有关条款承担违约责任。

（2）运营期内，项目公司绩效考核不达标、重大事故等，而无法获取政府付费，导致无法支付到期债务的，乙方承担差额补足责任。

（3）项目移交阶段，若项目公司因抵押或债务等原因导致无法移交的，乙方须通过自有资金等方式解决抵押或债务等问题，达到移交条件并按照移交程序完成移交。

4.2.2.21行使并履行法律、法规、龙胜各族自治县人民政府政策和文件及本合同约定的其他权利及义务。

- 4.3 甲乙双方共同的义务

双方对本合同及依据本合同向对方提交的相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足政府和公共监督要求的情况除外；

甲乙双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行其在本合同项下的权利和义务。在此前提下，甲乙双方均同意：

（1）一方应当根据适用法律，为另一方履行本合同项下的义务给予必要的协助；

（2）当一方合理要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不得无理拒绝或延迟给予该等同意或批准；

（3）如果任何一方合理地预计某事件或情形将对另一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响，并且合理地预计另一方不能获悉该事件或情形时，该方应合理可行地尽快将该事件或情形通知另一方。

- 第5章 项目的范围和期限

- 5.1 项目范围

项目采用BOT（建设-运营-移交）+ROT(改建-运营-移交)模式，由乙方及政府方出资代表共同出资成立项目公司。项目公司负责项目的建设、投融资及运营维护等工作。政府授予乙方经营权15年（含建设期2年），待期满后将合同上约定的本项目等资产全部无偿移交给政府。乙方通过获取甲方支付的可用性服务费及运营维护服务费以覆盖项目投资及成本，并获得合理回报。合作期满后，乙方无偿将本项目移交龙胜各族自治县人民政府或其指定机构，并确保所移交资产处于正常使用状态且未设有任何抵押、质押等担保权益或产权约束。

5.1.1项目建设内容及规模

龙胜县瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期项目主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施等。建设规模详见下表：

表5-1  建设规模表

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 瓢里至平等公路 （K15+000～K38+956） 瓢里绕城线 （L2K0+000～L2K1+152） | 野牛坳连接线 （L1K0+000～L1K10+888） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | 公里 | 25.108 | 10.888 |
| 2 | 实际建设里程 | 公里 | 24.021 | 10.888 |
| 3 | 公路等级 |  | 二级 | 三级 |
| 4 | 设计速度 | 公里/小时 | 40 | 30 |
| 5 | 远景交通量（小客车） | 辆/日 | 7325 | 5072 |
| 6 | 车道宽度 | 米 | 2×3.5 | 2×3.5 |
| 7 | 路基宽度 | 米 | 8.5 | 8.5 |
| 8 | 征用土地/新增占地 | 亩 | 784.81/488.85 | 258.62/167.99 |
| 9 | 圆曲线最小半径 | 米/处 | 60/1 | 50/1 |
| 10 | 回头曲线最小半径 | 米/处 | - | 15/1 |
| 11 | 最大纵坡 | %/处 | 7/9 | 8/3 |
| 12 | 汽车荷载等级 |  | 公路—Ⅰ级 | 公路—Ⅱ级 |
| 13 | 土石方数量 | 万立方米 | 86.5922 | 36.2030 |
| 14 | 平均每公里土石方 | 万立方米 | 3.4489 | 3.3250 |
| 15 | 路基路面排水 及防护工程 | 立方米 | 66704 | 48985 |
| 16 | 不良地质路段 | 米 | 2105 | 1520 |
| 17 | 沥青混凝土路面 | 千平方米 | 178.106 | 78.689 |
| 18 | 大桥 | 米/座 | 736/3 | 272/1 |
| 19 | 中、小桥 | 米/座 | 344/8 | 124/2 |
| 20 | 隧道 | 米/座 | - | - |
| 21 | 涵洞 | 道 | 127 | 55 |
| 22 | 平面交叉 | 处 | 30 | 4 |
| 23 | 候车亭 | 处 | 7 | 3 |
| 24 | 养护站 | 处 | - | - |
| 25 | 服务区 | 处 | - | - |
| 26 | 估算总金额 | 万元 | 29338.3624 | 15085.2381 |
| 27 | 平均每公里造价 | 万元 | 1168.4866 | 1385.4921 |

5.1.2 项目运营范围

乙方承担项目的建设、融资、运营和维护工作。政府授予乙方经营权15年（含建设期2年），待期满后将合同上约定的本项目等资产全部无偿移交给政府。

- 5.2 项目投资规模及其构成

本PPP项目总投资为      万元（社会资本中标价），项目所需资金通过股东出资和债务融资进行筹措。项目资本金以批复可行性研究报告总投资44423.6005万元为计算基数按20%取值，即8884.72万元。项目公司注册资金为1000万元，政府方出资代表以货币出资200万元，占股20%，乙方以货币出资800万元，占股80%。

- 5.3 投资控制责任

投资控制责任按以下原则确定：

（一）因乙方对项目建设管理效率不高、工程质量不合格等乙方原因造成的项目工程总投资的超支责任由其全部承担。

（二）本项目甲方提供的批复施工图设计文件作为项目设计和施工的技术基准和工程规模基准标准。

（三）其余按本PPP项目合同有关约定执行。

- 5.4 项目资产权属

5.4.1土地使用权属

本项目的土地归属政府方所有，PPP合作期内本项目范围内的土地所有权权属不发生变更。乙方仅可将该土地用于本项目的有关建设和运营工作，土地使用期限与项目合作期期限相同，土地用途为交通基础设施工程用地。在合作期内，未经政府方事先书面同意，乙方不得变更项目土地用途、不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

若本项目提前终止，剩余期限的土地使用权由政府方无偿收回。项目合作期正常结束，项目设施期满移交，政府方无偿收回本项目的土地使用权。

乙方应在运营期内自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的运营与维护。运营期满后，乙方应按照项目合同约定的移交范围、移交标准和移交程序等将项目设施向政府方进行无偿移交。

5.4.2合作期内，项目资产（不含土地）使用权及本合同项下的基于项目资产的收益权归乙方所有。乙方有权以本项目权益进行融资；未经甲方事先书面同意，乙方不得独自或允许他方在本项目的权利和利益中设立任何其它保证、留置权、动产抵押权或不动产抵押权。

- 5.5 经营权

5.5.1 甲方依照龙胜各族自治县人民政府的授权，授予乙方本项目的经营权，即授权乙方在合作期限内进行投融资、建设、运营与维护项目设施，并在合作期满后乙方应将处于无权利限制状态的全部资产（有形资产及无形资产）无偿完好地移交给龙胜各族自治县人民政府或其指定机构。

5.5.2 如未来乙方根据适用法律及本合同的规定拟利用本项目资产或项目设施开展其他经营性业务的，或者依照相关法律、法规在其工程管理范围内从事商业性开发业务的，必须事先报甲方或龙胜各族自治县人民政府事先书面同意，且乙方必须保证此等经营性业务不得影响本项目的实施，也不得有任何影响公共利益或公共安全的行为。

5.5.3 未经甲方事先书面同意的，乙方合作期内不得从事其工商营业执照登记的经营范围以外的其他活动，否则甲方有权全额提取相应履约保函。

5.5.4 乙方应在合作期内自行承担投融资费用、责任和风险，负责项目设施的建设、运营与维护，并按照确定的规划条件负责融资、建设必要的项目设施。

5.5.5 在国家宏观经济政策发生重大变化和调整时，甲方有权改变合作方式。甲乙双方应就此达成新的协议或就本合同的修订和补充达成一致，如导致乙方经营权提前终止的，应按本合同的约定予以补偿。

- 5.6 项目合作期

5.6.1 项目合作期为15年，其中建设期为2年，运营期为13年。项目建设计划在2021年至2022年分期实施，项目的建设期2年以监理工程师下达开工令起算，至项目交工验收（或甩项验收）合格之日止，项目运营维护期13年自项目交工验收（或甩项验收）合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。项目的建设期与运营维护期单独计算。如建设期缩短或延长，运营期限不发生变化，合作期限相应调整。

5.6.2延长合作期限须经甲方审核并报龙胜各族自治县人民政府书面同意。

5.6.3 合作期和展期

在以下情形发生时，合同双方可考虑对合同期限进行适当的延长：

- 因可归责于甲方的原因导致工期延误的；

- 因不可抗力原因导致项目建设期延长的；

（2） 因政府财政预算的调整，使得相应的支付能力受到影响；

（3） 乙方在运营期内履约记录良好，在符合届时适用法律规定的前提下，双方协商一致同意展期的。

- 第6章 项目的前期工作

- 6.1 前期工作内容及要求

6.1.1本项目由政府指定前期工作单位负责开展项目前期工作。政府方负责从项目项目建议书、可研、勘察设计、施工图设计等前期工作（乙方有权提出优化设计建议，但需由政府方审批同意），由原设计单位负责修改完善，政府方负责协调工作。

6.1.2甲方应尽力协助乙方，保障本项目所涉及的各项审批工作在项目开工建设前完成。

6.1.3甲方负责项目用地涉及的征地拆迁及补偿安置工作。本项目土地和征拆费用按批准的龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期工程施工图预算包干使用，计入乙方负责的总投资，超出部分由政府方承担。

本项目因政府方原因导致征地拆迁和临时占地申请工作不及时并引起工期索赔及融资周期延长造成利息和相关费用增加的责任由政府方承担；因乙方征地拆迁和临时占地费用不能及时到位导致征地拆迁工作不及时的责任由乙方承担。

- 6.2 前期工作的承接

6.2.1 本项目前期工作单位已签订合同的项目前期工作由前期工作单位继续承接并负责实施。

6.2.2 甲方应将本项目的工程项目建议书、可行性研究报告、勘察设计、施工图设计等前期工作文本资料以及相关政府部门的审批意见移交给乙方，并协助乙方办理相关手续。

6.2.3 甲方负责协调项目用地的征地拆迁工作。甲方应按照预定的开工时间向乙方提供满足开工条件的建设用地。

6.2.4 如政府方对项目用地移交不完全，但部分分项、分部工程已经建设完成，或乙方已提交竣工验收申请因政府方原因不能按正常程序进行验收，期间存在的成品损坏或缺失，由政府方承担。

- 6.3 乙方主要工作内容及要求

6.3.1 乙方前期工作主要内容

6.3.1.1如乙方自身具备法定的施工资质和能力，可自行承担上述前期工作。

6.3.1.2 乙方有权参加项目前期工作的有关评审会。

6.3.1.3 乙方负责办理项目建设用水、用电等事项的报批。

6.3.1.4 乙方应依法办理开工所需各项建设手续，取得施工许可。

- 第7章 项目的融资

- 7.1 项目的融资

7.1.1项目的投资规模

（1）根据龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程可行性研究报告批复、项目分期建设的批复文件及分期建设方案专题报告，项目总投资为人民币44423.6005万元（大写：肆亿肆仟肆佰贰拾叁万陆仟零伍元整）。

（2）项目计划工期为2年，根据项目可研报告金额和资金安排计划，重新按年计算建设期资金回报额。调整后可研总投资=可行性研究报告总投资-建设期利息+建设期资金回报额。调整后的可行性研究报告总投资为人民币44014.73万元（大写：肆亿肆仟零壹拾肆万柒仟叁佰元整）。

（3）PPP建设工程投资额=调整后可行性研究报告总投资—上级补助用于直接扣减建设成本金额（上级专项补助资金总额为10000万元，用于政府方股权投资的金额设定为1776.94万元，用于直接扣减项目建设成本的金额为8223.06万元），PPP建设工程投资额为人民币35791.67万元（大写：叁亿伍仟柒佰玖拾壹万陆仟柒佰元整）。其中，乙方负责的项目投资=PPP建设工程投资额—政府方出资金额。乙方负责的项目投资为人民币34014.72万元（大写：叁亿肆仟零壹拾肆万柒仟贰佰元整）。

7.1.2项目融资

（1）本项目资本金为8884.72万元（大写：捌仟捌佰捌拾肆万柒仟贰佰元整）。

项目公司注册资金为1000万元（大写：壹仟万元整），政府方出资代表以货币出资200万元（大写：贰佰万元整），占股20%，乙方以货币出资800万元（大写：捌佰万元整），占股80%。乙方负责的项目融资资金为人民币26906.95万元（大写：贰亿陆仟玖佰零陆万玖仟伍佰元整）。

（2）乙方应在项目公司成立后及时完成融资交割，向甲方提交银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件（如有），以证明全部股本资金、建设和运营资金落实到位。

（3）乙方负责本项目融资资金的筹措，除项目资本金之外的项目建设及运营维护所需资金，由乙方通过银行贷款等融资渠道解决。合作期内，甲方不承担任何融资责任。

（4）融资金额应全部用于本项目建设和运营维护，并足以保证完成本项目的全部建设内容，满足项目运营维护的要求。

- 7.2 融资及担保的限制

7.2.1乙方不得独自或允许他方在本项目的权利和利益中设立任何其它保证、留置权、动产抵押权或不动产抵押权。

7.2.2 除因本项目的投融资、建设、运营维护之目的，乙方不得以其它任何目的进行融资，不得以项目公司的名义为第三方提供担保，如有特殊情况，须报送甲方批准并取得书面同意，并将相关担保文件及时递交甲方备案。

7.2.3 乙方不得将项目用地用于出租、转让、抵押、承包给他人。

- 7.3 甲方对融资的支持

鉴于本项目属于交通基础设施项目，投资规模较大，为降低乙方财务成本，促进项目顺利推进，在建设期内，乙方有权以本项目收益权进行融资。甲方应协调政府相关部门，在合法的前提下，为项目公司的融资提供相关的便利和支持，并出具包括但不限于项目可行性研究报告及批复、环评报告、用地批复、政府支出责任纳入中期规划及预算的证明文件、项目纳入财政部PPP信息平台管理库的证明材料等相关合法文件和证明。

- 7.4 投融资及建设资金监管

7.4.1 乙方应为本项目在银行开设专门资金账户，保障资金按建设进度及时到位，实现项目建设资金专款专用。每月建设资金实际支付信息由乙方以书面形式报送甲方。甲方有权随时查询了解专用资金账户的资金金额和使用情况，并委托第三方审计机构跟踪审计，第三方审计费用由甲方承担。

7.4.2 乙方应对项目工程进行独立核算，每年依照中国现行会计制度和准则编制财务报表，财务报表至少应包括独立核算的资产负债表、损益表、现金流量表。该等报表应当于每年6月30日前提供上一年度报表，报送甲方备案审查。

7.4.3 政府方出资代表作为项目公司的股东，依《公司法》、《项目公司章程》规定，依法行使股东权利，甲方对乙方的投融资行为进行监管。

7.4.4 项目工程竣工后，甲方委托的第三方机构或政府审计部门对本工程建设投资进行结算审计、决算审计，最终结算、决算分别以审计结果、财政部门批复的决算为准。

7.4.5 甲方有权通过过程审计等措施对乙方筹集的资金及使用实行监管，乙方应积极配合，接受甲方因检查而提出的意见，并立即纠正，将纠正结果报甲方备案。

7.4.6 甲方有权就以下事项对项目建设资金进行监管

（1）筹措资金来源是否合法；

（2）是否严格执行资金使用计划，项目资本金与融资资金是否及时到位；

（3）是否抽逃、挪用、挤占、截留建设资金，高息集资和变相高息集资；

（4）是否严格执行基本建设程序及建设资金专款专用、专户储存管理的规定；

（5）是否严格执行概预算管理的有关规定；

（6）是否将建设资金用于本项目外工程；

（7）是否按合同约定拨付工程进度款、设备材料款等相关款项；

（8）是否建立健全财务机构、财务制度是否规范；

（9）是否存在违反与建设资金筹措、使用监管有关的法律、法规等规定的其他行为；

（10）其他关于建设资金的使用情况。

- 7.5 项目资金链的保证

7.5.1 乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。项目资本金按期到位，其余建设资金应按计划分期足额到位，乙方应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。乙方应在签订合同后编制资金使用计划，报甲方审核。

7.5.2 乙方应在每期项目资金到位后15天内将有关财务凭证报政府方指定机构备案。

7.5.3 本合同签订后三个月内，甲方应配合乙方提供项目融资所需要的资料。

7.5.4乙方应在项目公司成立后及时完成融资交割，向甲方提交银行账户余额证明、金融机构提供的融资或贷款协议，以及配套的抵押、质押证明文件（如有），以证明全部股本资金、建设和运营资金落实到位。

- 第8章 项目用地

- 8.1 土地使用权

本项目的项目用地主要有：项目长期用地、临时用地，具体范围参见本项目可行性研究报告文件。

8.1.1本项目的土地归属政府方所有，由龙胜各族自治县人民政府指定机构通过办理产权登记等相关手续取得所有权，PPP合作期内本项目范围内的土地所有权权属不发生变更，乙方仅可将该土地用于本项目的建设和运营。在合作期内，未经政府方事先书面同意，乙方不得变更项目土地用途、不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

若本项目提前终止，乙方在合作期内剩余期限的土地使用权由政府方无偿收回。项目合作期正常结束，项目设施期满移交，政府方无偿收回本项目的土地使用权。

8.1.2本项目具体占地面积以土地使用权证明为准，用地范围详见项目用地红线图。

8.1.3合作期间，本合同约定由乙方负责支付的税费不包括项目用地的土地使用税及其它与土地有关的税费，如需乙方支付土地使用税及其它与土地有关的税费，则在支出当年采用调整政府付费或另行给予补贴的方式予以消除影响。

8.1.4在合作期提前终止或正常结束的同时，政府方无偿收回对乙方无偿使用本项目所涉土地的授权。

8.1.5土地使用权取得

8.1.5.1项目临时用地的租用合同签订、临时用地报批、费用承担、土地复垦等工作由乙方自行负责并承担相关费用，甲方积极帮助协调项目所在地政府协助解决用地纠纷。

8.1.5.2甲方应按照本合同约定，在不影响项目建设进度的前提下，分期将项目用地交付给乙方。甲方应当通知乙方前往项目用地现场办理项目用地移交手续，乙方接到甲方通知后，应当在甲方确定的时间指派代表前往现场办理项目用地交接手续。

8.1.6 土地使用权的费用

甲方按照适用法律的规定，支持乙方依法申请相关土地使用税费的减免手续。

- 8.2  对使用土地的限制

8.2.1 乙方仅能将土地用于本合同项下的建设和运营，不得将该等土地的全部或部分用于本合同项下建设和经营之外的其他任何目的和用途。在合作期内，未经甲方事先书面同意，乙方不得变更项目土地用途、不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。

8.2.2 如因乙方违反适用法律、本合同和其他有关法律文件的要求使用土地给甲方或第三人造成损失的，乙方应当赔偿给甲方或第三人造成的损失。

8.2.3乙方应对合作期内发生的，被归责于乙方原因的环境污染承担责任。

- 8.3 甲方对项目场地的出入权

8.3.1 甲方有权经合理通知而出入项目场地。

8.3.2 甲方有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权。

8.3.3 甲方进入场地需要遵守乙方的安全保卫规定，并不得影响项目的正常建设和运营。

8.3.4 上述条件和限制仅是对甲方合同权利的约束，甲方及其他政府部门为依法行使其行政监管职权而采取的行政措施不受上述合同条款的限制。

- 8.4征地拆迁

8.4.1.甲方应协调相关政府部门负责组织推进本项目用地的征拆工作。甲方负责项目工程永久性和临时性建设用地的征用及拆迁等相关工作（包括征地、拆迁、补偿、农用地征收、土地报批、交通疏导、管线迁改、和工程施工所需的外部的通电、通水、进出通道及需各部门的协调及手续办理等）。征地拆迁费用在施工图预算中列支，计入项目总投资。该费用由乙方根据征地拆迁进度实施包干分期支付甲方认可的其他政府方（甲方发函指定的政府部门），以施工图设计预算为准。若实际费用超出原列支征地拆迁费用，超出部分由甲方承担，该项费用不计入社会资本方回报计算基数。

8.4.2.因甲方原因未能及时完成征地拆迁工作或办理建设用地手续而使本项目无法按时开工，甲方相应顺延建设期，乙方不承担由此造成的工期延误责任以及其他违约责任，且不得视为建设期绩效考核不达标的因素。因建设期延误导致乙方利息和相关费用增加，由乙方承担，该费用计入项目总投资。如果甲方延期提供项目用地导致建设期延误超过120天，乙方有权提出解除合同，并就造成的经济损失向甲方提出索赔要求，甲方无异议。

- 第9章 项目的建设

- 9.1 政府提供的建设条件

9.1.1 乙方负责按适用法律的要求及时办理工程的报建，包括但不限于申请并获得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，并承担相应费用。

9.1.2 除本合同第6章项目的前期工作款项下甲方已完成的前期工作外，乙方负责进行其他所有场地准备工作，并提供所有必要的建设设施。

9.1.2.1工程变更必须经甲方审核通过后，方可由乙方负责实施。

9.1.2.2乙方应按照经政府方审查合格并最终确认的施工图设计文件完成工程建设。

9.1.3本项目的建设工程、相关货物和相关服务，如乙方依法能自行建设、生产或提供的，可不另行招标，由乙方自行建设本项目、提供相关货物和相关服务。如乙方依法不能自行建设、生产或提供的，本项目工程建设需在甲方监督下，通过公开招标形式，委托具有相应资质的施工单位完成项目施工，根据适用法律、法规和规范进行设备采购和安装。

9.1.4 乙方应根据以下文件，选择有相应资质的承包商进行项目建设施工总承包，并承担相应费用。依法选择相应的设备供应商进行项目设备购买及安装，并承担相关费用。所依据文件包括：

（1）所有适用法律和所有批准；

（2）经审批的初步设计和施工图设计；

（3）确定的技术标准和规范；

（4）乙方中标文件中的承诺；

（5）本合同的所有其他要求。

9.1.5监理机构由甲方依法通过公开招标方式进行招标，由中标的监理机构负责工程的监理等相关工作。甲方与项目公司、监理机构签订三方协议，监理等相关工作产生的相关费用由项目公司支付，计入项目总投资。

9.1.6 乙方应在选择建设施工总承包单位和关键设备采购前，将选择建设施工总承包单位和关键设备采购的总体工作方案（包括工作流程和资格要求等内容）以及招标文件提交甲方，甲方派员全程参与和监督。

9.1.7 乙方应在签署、取得或完成（视情况而定）下列文件后十个日历日内，将下列有关建设工程的文件之复印件报甲方和财政部门：

（1）建设工程施工许可证；

（2）工程合同和工程建设计划；

（3）监理工作计划；

（4）主要设备的采购合同。

9.1.8 乙方应在适用的进度日期当日或之前完成建设工程。乙方应在每月十日前向甲方提交上个月的工程进度报告和监理月报。

9.1.9 在建设工程完工之后，按照本合同 9.10 交付图纸和技术细节约定交付有关图纸和技术细节。

- 9.2 建设内容及建设规模

龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期项目主要建设内容为路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施等。建设规模详见下表：

表9-1  建设规模表

| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 瓢里至平等公路 （K15+000～K38+956） 瓢里绕城线 （L2K0+000～L2K1+152） | 野牛坳连接线 （L1K0+000～L1K10+888） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线长度 | 公里 | 25.108 | 10.888 |
| 2 | 实际建设里程 | 公里 | 24.021 | 10.888 |
| 3 | 公路等级 |  | 二级 | 三级 |
| 4 | 设计速度 | 公里/小时 | 40 | 30 |
| 5 | 远景交通量（小客车） | 辆/日 | 7325 | 5072 |
| 6 | 车道宽度 | 米 | 2×3.5 | 2×3.5 |
| 7 | 路基宽度 | 米 | 8.5 | 8.5 |
| 8 | 征用土地/新增占地 | 亩 | 784.81/488.85 | 258.62/167.99 |
| 9 | 圆曲线最小半径 | 米/处 | 60/1 | 50/1 |
| 10 | 回头曲线最小半径 | 米/处 | - | 15/1 |
| 11 | 最大纵坡 | %/处 | 7/9 | 8/3 |
| 12 | 汽车荷载等级 |  | 公路—Ⅰ级 | 公路—Ⅱ级 |
| 13 | 土石方数量 | 万立方米 | 86.5922 | 36.2030 |
| 14 | 平均每公里土石方 | 万立方米 | 3.4489 | 3.3250 |
| 15 | 路基路面排水 及防护工程 | 立方米 | 66704 | 48985 |
| 16 | 不良地质路段 | 米 | 2105 | 1520 |
| 17 | 沥青混凝土路面 | 千平方米 | 178.106 | 78.689 |
| 18 | 大桥 | 米/座 | 736/3 | 272/1 |
| 19 | 中、小桥 | 米/座 | 344/8 | 124/2 |
| 20 | 隧道 | 米/座 | - | - |
| 21 | 涵洞 | 道 | 127 | 55 |
| 22 | 平面交叉 | 处 | 30 | 4 |
| 23 | 候车亭 | 处 | 7 | 3 |
| 24 | 养护站 | 处 | - | - |
| 25 | 服务区 | 处 | - | - |
| 26 | 估算总金额 | 万元 | 29338.3624 | 15085.2381 |
| 27 | 平均每公里造价 | 万元 | 1168.4866 | 1385.4921 |

- 9.3 工程结算

本项目最终建设投资额以龙胜各族自治县人民政府投资工程结算、决算的有关规定执行。建设期内，相关政策规范等有更新的根据最新的规定进行调整。

- 9.4 承包商及供应商的选择

9.4.1项目公司需签依法依规签订施工总承包合同，也可依照有关法律法规的规定，择优选定具备相应资质的施工承包商、供应商。

9.4.2乙方对施工承包商、供应商的相关作为、不作为承担连带责任。乙方不得将施工承包商、供应商的因素作为乙方建设期违约行为的理由。

- 9.5 甲方的协调义务

在建设期间，甲方应尽力协调相关政府部门配合乙方完成相关审批工作。

- 9.6 甲方的监督和检查

9.6.1 在甲方合理提前通知乙方有关检查事宜的前提下，甲方或其指定机构有权在不影响进度日期的情况下对建设工程进行监督和检查，以检查建设工程情况及项目设施运营维护情况，包括询问相关人员、查阅各类建设运营资料、听取汇报、实地查看、自行或委托第三方机构进行抽样检测或专项审计等。乙方应当给予必要的协助，也可安排代表参加。甲方或其指定机构对建设工程的监督和检查不影响其他政府部门依法对建设工程的监督和检查。

- 9.7 进度、质量、安全及管理要求

9.7.1  项目计划与进度安排

9.7.1.1本项目的建设期为2年，自监理工程师下达开工令之日起算，项目交工验收合格之日止，项目运营维护期13年自项目交工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。

9.7.1.2乙方应按月向甲方提交工程建设进度报告，该报告应合理详细地说明已完成的和正在进行的工程的进度和质量、预计完成工程的时间，如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。

9.7.1.3 由于甲方原因出现下列情形导致建设延误的，施工计划的相应进度日期的最后期限应予以顺延。

（1）甲方未能按本合同约定及时移交前期工作有关的文件、资料等文件致使本项目无法按时开工的；

（2）因项目用地的征用/征收、盘整、回收、补偿、安置工作进度致使本项目暂无法继续实施导致延误的；

（3）甲方书面通知乙方要求变更已经事先批准的工程建设指标；

（4）由于甲方的其他行为而造成的建设延误。

9.7.1.4由于下列原因导致的建设延误，乙方按照本合同第18章的约定承担相应的违约责任：

（1）乙方未按照资金投入计划投入资金而导致的建设延误；

（2）因施工设备、施工人员、施工技术或其他因施工单位原因而造成的建设延误；

（3）乙方的其他行为而造成的建设延误。

9.7.1.5由于下列原因导致建设延误的，建设计划的相应进度日期的最后期限应予以顺延：

（1）在建设开始时无法合理预见、并经甲方确认的重大不利地质情况出现，足以造成工程延误；

（2）在建设过程中发现考古文物、化石、古墓遗址以及具有考古学、地质学和历史学意义的任何其他物品，因采取文物保护措施而造成的建设延误；

（3）本项目建设期间，因当地居民/村民对本项目工程的阻扰和干预所导致的建设延误；

（4）甲方或其他政府部门因某种原因（如高考、交通管制）要求停工所导致的建设延误；

（5）出现异常天气（该等异常天气不满足不可抗力约定情形，但导致政府发出防台风、特大暴雨警报或通知）使得本项目客观无法实施，从而导致的建设延误。

9.7.1.6 发生不可抗力事件，且该不可抗力事件未导致本合同提前终止，本项目建设进度顺延。

9.7.1.7 在任何时候，如果一方合理地预计该方负责完成的内容不能按进度计划完成，该方应及时通知另一方并详细描述以下情况：

（1）工期延误的情况及预计完成日期；

（2）工期延误的原因，延误对项目不利的影响；

（3）已经采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施。

另一方应在收到该方的书面报告后10个工作日内予以回复，逾期未提出书面意见的，视为同意该方的延期要求。如果该方未向另一方发出上述通知，该方应承担由此导致另一方可能遭致的任何费用。发出上述通知不应解除双方在本合同项下的任何义务。

9.7.2  质量、安全及管理要求

9.7.2.1 在工程建设开始之前，乙方应制定详细的工程质量保证和质量控制计划，并在工程建设进度月报表中同时反映工程质量监控情况。

9.7.2.2 项目建设的质量、安全及管理应按法律法规、技术规范和本合同的要求执行。

9.7.2.3 尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉任何缺陷之后应根据本条在5个工作日内将该缺陷书面通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。

9.7.2.4项目的工程质量、安全及管理等由乙方负责并承担相应的风险。

9.7.3 不可免除

9.7.3.1 尽管有上述第9.6条和第9.7条款项的约定，甲方的任何检查和监督都不能免除乙方在本合同项下的任何责任或义务。甲方未监督检查建设工程的任何部分或未书面通知乙方严重不符合本合同约定的任何工程、材料或设备不应视为放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同下的任何义务。

9.7.3.2 尽管有上述约定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉任何缺陷之后应尽其最大努力将该缺陷通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。

- 9.8 工程变更

9.8.1变更的内容

甲方认为需要对项目建设进行变更的，应当书面通知乙方。乙方应当出具书面回复，对变更无法达成一致的，适用争议解决程序；乙方同意变更的，甲方应当对乙方变更所需的审批、许可进行积极配合。乙方认为需要对项目建设进行变更的，在不改变本项目约定的产出要求的原则下，乙方可以对设计文件提出变更，经甲方同意后，相关工程变更按照行业行政主管部门的变更规定执行，办理变更手续方可实施，相应风险应由乙方承担。工程变更由乙方负责实施。除下述工程变更之外，其它投资均由乙方承担。

9.8.1.1因甲方由于城市规划、管理需要、征地拆迁方案、地质勘察与实际不符、甲方提出的设计变更、甲方负责的配套设施建设和法律法规变化以及其它政策性调整的原因提出的，通过专家论证确定的，并获得龙胜各族自治县人民政府同意的工程变更，导致投资额增加或减少的，超出部分全部由政府以新增补助资金或者调整政府年付费金额的方式予以解决；减少部分由政府对应下调政府年付费金额。相关工程变更按照行业主管部门的变更规定执行，按最新标准执行。

9.8.1.2因自然因素的不可抗力，如地震、海啸、台风、暴雨、暴风、雷击、超过设计标准的洪水、雪灾、泥石流等可保险的自然风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经审定的初步设计概算的，由保险公司进行赔付。在保险公司赔付额到位前，超出的投资额先由乙方垫付，由自然因素的不可抗力导致的超出初步设计概算的投资扣除保险公司赔付额后的余额由甲乙双方按50%：50%的比例分担，通过适当调整政府付费金额予以补偿。

9.8.1.3因社会因素的不可抗力，如战争、军事行动、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动等不可以正常商业条件购买保险的社会风险因素造成的工程变更，导致投资额超出经审定的初步设计概算的，超出部分的全部投资额由乙方负责筹集资金投入。由社会因素的不可抗力导致的超出初步设计概算的投资由甲乙双方按50%：50%的比例分担，通过适当调整政府付费金额予以补偿。

9.8.2变更的范围

项目投资建设过程中发生以下情形的，可进行相关工程变更：

（1）增加或减少项目施工图设计中的任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消项目施工图设计中的任何工作；

（3）改变施工图设计中的任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变项目工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变项目工程的进度计划时间安排或实施顺序。

9.8.3变更的程序

甲方有权提出变更。乙方收到经甲方签认的变更指示后，方可实施变更。甲方提出变更的，应向乙方发出书面变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

乙方有权提出变更，需征得甲方书面同意后，按相关规定办理变更手续后实施。未经许可，乙方不得擅自对项目工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应及时协助乙方办理规划、设计变更等审批手续。

9.8.4变更执行

乙方收到甲方下达的书面变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。乙方认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对工程投资额和工期的影响。

- 9.9 工程不合格

9.9.1 甲方有权在开始项目运营日之前的任何时间以书面方式通知乙方严重不符合在投标文件中承诺的任何工程、材料或设备，并有权要求乙方在合理期限内改正工程或更换合适的材料和设备，条件是甲方应同时向乙方说明不合格的理由。

9.9.2 乙方应对由此引起的任何增加的费用和延误负责。

- 9.10 交付图纸和技术细节

9.10.1 乙方应按照适用法律编制竣工资料。

9.10.2 在本项目竣工验收日后4个月内，乙方应向甲方提交下述资料：

9.10.2.1 项目设施的建设和竣工设计图纸（包括书面文本和电子文件）；

9.10.2.2 所有设备技术资料和图纸（包括设备平面图、说明书、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）的复印件，乙方保证其提交的复印件和原件一致，且乙方有保存保管并应甲方要求随时提供该等文件资料原件的义务；

9.10.2.3 甲方合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料（包括书面文本和电子文件）。

- 9.11 完工延误的违约行为及违约责任

甲方及乙方在工程建设期间的违约行为认定及违约责任处理详见本合同第18章违约、提前终止及终止后处理机制的有关约定。

- 9.12 完工时的投资审计

9.12.1 乙方应按照法律法规规定完成项目的工程竣工决算，并向甲方或龙胜各族自治县审计部门提交竣工及验收文件（包括竣工决算资料）。

9.12.2 甲方或其委托聘请的第三方专业机构的结论是认定项目有效投资及在项目按照本合同第18章违约、提前终止及终止后处理机制中的约定发生提前终止的情况时所确定对乙方终止补偿的依据。甲方及龙胜各族自治县审计部门应将项目决算审计结论书面通知乙方。

9.12.3根据甲方或其委托聘请的第三方专业机构的投资审计结论，若因乙方原因导致对本项目实际工程投资额超过投标文件中的工程投资额，政府付费金额不作调整。如因项目建设或运营标准变化等政府方原因导致乙方对本项目的实际工程投资额超过或低于投标文件中的工程投资额，则根据乙方的年化收益率报价（   %）和第12章“付费机制”对政府支付的政府付费金额相应进行调整。

- 9.13 工程提前完工

如果本项目运营的日期提前于本合同约定的运营日期，在遵守适用法律法规及本合同相关约定的前提下，甲方应允许乙方提前开始项目运营。

- 9.14 不予免责

甲方检查和接收建设工程的全部或任何部分及同意或视为同意乙方开始项目运营的行为均不得解除乙方由于建设工程的缺陷或预定进度的延误而应承担的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依适用法律监督、检查及管理建设工程的权力。

- 9.15 放弃项目建设

除不可抗力或甲方违约的情况外，如果乙方出现下列情况之一，则本项目的建设应视为已被乙方放弃：

（1）书面通知甲方其已终止任一单项建设工程，且不打算重新开始施工；

（2）因可归责于乙方之事由，未能在整改期之后30天内开始项目的建设；

（3）未能在任何不可抗力事件结束后30天内恢复建设工程施工；

（4）因可归责于乙方之事由，任何一项单项工程在开工后单次持续30天以上，或累计60天以上停工或停止实质性建设；

（5）乙方出于任何其他原因在运营日前停止工程建设，直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员；

（6）超过建设期5个月仍未完成本项目竣工验收的；

（7）其他可视为实质上已放弃了工程全部或部分建设的行为。

（8）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的。

- 9.16 甲方临时接管（介入）完成建设

9.16.1乙方出现下列情况之一的，则甲方有权指定第三方取代乙方承担项目的任何必要的建设，以便实现完工。

（1）书面表示放弃项目；

（2）被视为放弃项目建设；

9.16.2甲方介入建设后，乙方应与甲方及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助，并让贷款人尽最大努力在其融资文件中作出具有相同效果的承诺，以确保项目的建设和完工。

9.16.3甲方介入项目的建设，不应被视为根据本合同承担了乙方的义务。

9.16.4除本合同另有规定外，甲方及其指定第三方介入建设所产生的一切费用和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从建设期履约保函项下提取该部分款项。如果乙方已采取了切实可行的措施或提供了有效担保，甲方应撤出项目的建设。乙方应在此时恢复承担全部责任，直至任何一方发出解除合同通知为止。

- 9.17 建设期工程保险

乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，依法购买建设期工程保险，具体规定详见本合同第14章。

- 9.18项目交竣工验收

9.18.1甲方和乙方等各方应按照国家、行业、广西壮族自治区、龙胜县的相应工程验收规范及本合同的约定办理验收手续，确保项目竣工验收合格、符合可用性标准要求。

9.18.2交竣工验收的组织

当项目满足交竣工验收的有关规定条件时，乙方应在满足条件后的15个工作日内向甲方或其指定的政府部门书面提出竣工验收申请并提交申请报告，甲方负责协调相关政府部门在收到竣工验收申请报告之日起15个工作日内，在甲方的组织下完成竣工验收，并由政府部门出具竣工验收报告。竣工验收合格后，由乙方报相关部门备案。

如相关单项工程未达到本条所述验收标准，乙方应根据甲方及相关政府部门的意见进行限期整改，直至本项目工程通过竣工验收。

9.18.3视为竣工验收合格

以下情形，相关单项工程视为竣工验收合格、达到交付使用条件。满足以下条件之日视为竣工验收合格之日。

甲方或其指定的政府部门在收到乙方提交的竣工验收申请报告后28日内未进行竣工验收的，则于该期限届满后的第二日视为竣工验收合格。

9.18.4竣工日的确定

工程整体竣工验收合格之日为竣工日，如甲方在收到乙方提交的竣工验收申请报告后28日内未组织竣工验收的，则以乙方提交工程竣工验收申请报告后第29日为竣工日；甲方在工程竣工验收前提前使用的，则以甲方提前使用之始日为竣工日

9.18.5：甩项验收

因政府原因（包括征地拆迁、项目建设审批延误、前期工作延误等）或不可抗力因素影响导致项目无法施工，造成项目停工延误超过120日，可对已完工程开展甩项验收，并以甩项验收结果作为项目竣工验收合格依据；甩项验收合格（即竣工验收合格）后，对已完工工程进行决算评审。

甩项验收后剩余工程的处理：项目甩项验收的，甲方同意并认可乙方不再负责剩余未建设部分工程的投资、建设及运营管理工作；剩余未建部分工程，由甲方另行安排资金投资建设和运营，且不影响本项目已完工部分的运营管理”。

项目进行甩项验收的，以甩项验收合格次日为运营起始日（使用日）。

- 第10章 项目的运营与维护

- 10.1 政府提供的外部条件

10.1.1 甲方义务

10.1.1.1 在合作期内，甲方不得采取对乙方按照本合同规定履行其运营和维护设施义务的能力产生不利影响的行为。

10.1.1.2 甲方应根据本合同的规定督促有关部门向乙方支付政府付费，并根据本合同的规定调整政府付费金额。

10.1.2 水电等配套设施

甲方负责红线外本项目所需供电、供水等配套设施，以保证本项目在建设、运营期间正常的工作和生活。

10.1.3 周围环境、道路、治安环境良好

甲方应提供良好的投资、建设、运营环境，确保本项目周围环境对项目正常建设和运营没有污染和危害，确保项目能正常运营。为了确保项目的正常生产秩序，甲方要对当地治安环境加强管理，避免因土地拆迁补偿和道路使用等种种问题，影响项目工程正常开工、建设和运营。

- 10.2 项目运营

10.2.1 合作期限

项目合作期为15年，其中建设期为2年，运营期为13年。项目建设计划在2021年至2022年分期实施，项目的建设期2年以监理工程师下达开工令起算，至项目交工验收合格之日止，项目运营维护期13年自项目交工验收合格之日的次日起算，至项目正式移交政府之日止。项目的建设期与运营维护期单独计算。如建设期缩短或延长，运营期限不发生变化，合作期限相应调整。

10.2.2 运营维护内容

本项目建设完成后，由乙方负责本项目形成的资产和设施的运营维护，项目运营维护满足公路的养护维修等要求，保证项目合作期内提供优质的公共服务，并满足甲方绩效考核所规定的服务要求。具体的运营维护内容详见本合同产出绩效与付费机制章节。

- 10.3 运营维护的一般性规定

10.3.1在整个运营期内，乙方应自行承担管理、运营维护项目设施的费用和风险，按本合同及相关规范标准的约定配备有执业资格的专业管理、技术和操作人员管理本项目，建立健全相关管理制度和操作规范，保持项目设施处于良好的运行状态。乙方应确保在整个运营期内，始终根据下列规定运营并维护项目：

（1）适用法律和规范性文件；

（2）本合同及绩效考核办法的规定；

（3）《运营维护手册》以及与项目设施有关的设备的制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（4）谨慎运营惯例。

10.3.2乙方应建立规范的操作规程和管理制度，组织培训雇员。乙方应建立完善的生产日志和设备及技术档案资料，依法接受建设、城管、环保、安全生产等政府部门的检查和监督，并按要求向政府部门提供运营维护资料。

10.3.3乙方应根据有关公共卫生和安全的适用法律以及本合同的规定，建立和完善安全生产制度，建立安全生产保证体系，保障设施安全和稳定的运行，防止责任事故发生。

10.3.4乙方应建立完善在极端天气和自然灾害等意外情况的应急机制，制定应急预案报甲方备案。

10.3.5乙方应在开始运营后3个月内，建立项目运营维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交甲方确认后执行。

10.3.6乙方可根据适用法律的规定，选择符合要求的运营维护承包商负责本项目具体的运营维护。项目运营维护责任不因乙方将部分或全部维修事务分包给其他运营维护承包商实施而豁免或解除。

- 10.4 运营维护手册

10.4.1项目开始运营前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制或修订本项目的《运营维护手册》并提交甲方，经甲方审批后按照该《运营维护手册》进行本项目的运营维护。

10.4.2 《运营维护手册》在运营期内应根据项目运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善。乙方应当就需要加以修改的部分书面通知甲方，由甲方在十五个工作日内审查确认。甲方在收到该通知之日起十五个工作日内未提出异议的，则视为批准。

10.4.3 《运营维护手册》应包括运营维护范围、日常维护、设施设备检修内容、程序和频率等。

10.4.4 甲方就《运营维护手册》的修改是否提出异议均不减轻或影响乙方在本合同项下或按照适用法律的规定应承担的责任或义务，亦不减轻或影响甲方依据本合同或法律规定对乙方所享有的权利。

10.4.5 项目的运营维护应符合适用法律和国家、地方行业规范、标准。

10.4.6 乙方应详细记录项目运营、项目设施维护和修理等情况，并应准许甲方查阅和复制上述资料。若乙方的上述记录可能包含商业秘密的，甲方应当予以保密。

- 10.5 项目公共安全保障

10.5.1乙方应遵守法律及相关技术规范和要求及国家规定的所有健康和安全标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任。

不管因为何种原因，当在出现安全责任事故时，乙方应当在1小时内按照有关规定向县人民政府安全生产监督管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。

10.5.2乙方应针对自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏等突发情况建立相应的应急预案和相应的组织、指挥、设备等保障体系，并保证在出现重大意外事件时其保障体系能够正常启动。且应急预案应同时考虑随附的地上地下工程发生重大或紧急事故时，能随时启动响应机制，配合相关责任或实施主体，完成相应抢修、抢险责任等。

10.5.3乙方在项目及其周边区域，从事下列可能危害项目安全的活动时，应当事先向甲方书面报告，提供甲方认可的施工安全保护方案，并在施工中按照该保护方案采取安全保护措施：

（1）排放、倾倒腐蚀性液体、气体；

（2）爆破；

（3）挖掘土方、护坡、护岸；

（4）打桩或者进行顶进作业；

（5）建造建筑物、构筑物；

（6）其他危害项目安全的行为。

- 10.6 应急预案

10.6.1乙方应完善项目及其附属设施的资料图档和设施信息化管理系统，制定并遵守紧急情况下（包括重大事故、突发社会公共事件、不可抗力事件）的应急预案，设立应急抢修队伍。当发生紧急事件时，应严格执行应急预案，组织进行抢修。

10.6.2紧急情况下，乙方应采取各种应急措施进行补救，尽量减轻事故对公众单位的影响，甲方协调相关政府部门给予必要的配合。

10.6.3出现《运营维护手册》、相关政府部门及其他适用法律规定的重大事故时，乙方必须及时、如实地向甲方和有关政府部门报告，属于乙方责任的，乙方应当严肃查处和进行整改。

10.6.4甲方应协调职能部门加强对乙方应对自然灾害等突发事件的指导，监督乙方完善和落实各类应急预案。在发生危及或可能危及公共利益、公共安全等紧急情况时，甲方可采取应急管制措施。

10.6.5乙方制定的应急预案报甲方并取得书面同意后实施。

- 10.7 未履行维护义务、补救及赔偿

10.7.1乙方应履行维护项目设施的义务，发生紧急情况时应及时采取补救措施防止损失扩大，由此发生的费用由乙方承担；如因第三方原因导致项目设施损毁的，应由乙方先行承担费用予以补救，事后向侵权人追偿。

10.7.2如果乙方未履行维护项目设施的义务，或者未采取补救措施或补救不及时，甲方将向乙方发出要求其进行补救的通知，如果乙方在限定的期限内没有采取补救措施，甲方有权自行或委托第三方进行补救，并按补救过程中发生的费用向乙方追偿或提取运营维护履约保函。

10.7.3甲方行使提取运营维护履约保函的权利不影响其在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本合同义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

- 10.8 运营服务要求变更或升级改造

10.8.1 若有关项目运营标准的国家标准、行业标准以及项目所在地省市的标准发生变化时，则乙方运营的项目应执行该等新标准。如前述标准有冲突，则应执行较严格之标准。如采用新标准致使乙方运营成本增加和新增投资时，甲方和乙方另行签订补充协议，明确责任和补偿事项。

10.8.2在运营期内，如甲方要求对项目设施进行升级改造的，则在进行升级改造工程前，甲乙双方应就包括升级改造工程的建设方案、建设费用及日常管理费用等成本核定或因升级改造工程建设而需调整的费用达成一致。

- 10.9 甲方的监督与检查

10.9.1甲方有权检查乙方或其运营维护承包商执行《运营维护手册》的情况，乙方应当提供运营、维护的相关记录。

10.9.2在运营期内，甲方有权派代表在任何合理时间进入项目现场检查乙方相关的运营维护记录及其他资料，监督项目的运营维护计划实施情况，乙方应对此等检查和监督提供完全的协助，并及时提供甲方所需的信息和资料。

- 10.10 运营期的评估与绩效考核

10.10.1运营期内，甲方有权组织甲方及相关单位、专家对乙方的运营维护情况进行跟踪管理和定期检查，确保阶段性目标与资金支付相匹配，考核方法详见本合同12.2产出绩效与付费机制章节。

10.10.2甲方组织龙胜各族自治县财政部门及相关单位每三年开展一次中期评估，促进实现项目绩效目标。重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报县财政局备案。

10.10.3甲方及相关单位对乙方运营服务水平进行绩效考核，并将绩效考核结果与项目政府付费挂钩。

- 10.11 甲方临时运营与维护

甲方根据本合同约定的考核方法和考核结果，确定乙方未能按照本合同的规定运营或维护项目，且乙方在收到甲方通知后的30个工作日或甲乙双方另行商定的合理期限内未能进行补救的，则甲方有权自行或者委托第三方介入项目运营和维护工作，甲方及其指定第三方介入所产生的一切费用和风险由乙方承担。甲方有权在向乙方提供详细的费用和支出记录后，从运营维护履约保函项下提取该款项。甲方的介入，不应被视为承担了乙方的义务。

- 10.12 乙方的报告

乙方应对项目工程进行独立核算，每季依照中国现行会计制度和准则编制财务报表，财务报表至少应包括独立核算的资产负债表、损益表、现金流量表。该等报表应当于每年6月30日前提交上一年度报表，报送甲方备案。

乙方每年应通过合法手段委托会计师事务所对其进行年度财务审计，审计应在年度结束后的3个月内完成，乙方应在审计完成后10个工作日内向甲方提交经注册会计师审核签字的审计报告。

10.12.1定期报告

（1）乙方应按照甲方的要求，于项目运营开始日起三个月内向甲方呈报第一个年度运营维护计划，并于每年度的前一年6月30日前提交运营维护计划方案及运营维护项目相关费用清单。甲方对乙方提交的运营维护计划提出合理修改建议，乙方应按照甲方提出的修改建议对前述计划进行修改；

（2）每个运营维护年度结束后一个月内，乙方应向甲方提交上一年度的项目运营维护情况报告和年度工作总结；

（3）每年6月30日前，乙方应向甲方和财政部门报送上一年度经甲方委托的第三方审计的财务报告等必要材料。

（4）乙方应提交甲方合理要求的其他资料或报告。

10.12.2 临时报告

乙方应当在下列事项出现后五个工作日内向甲方提交书面报告及相关材料供甲方备案：

（1）乙方的法定代表人的确定或变更；

（2）乙方在运营期内的任何形式的经营范围、公司住址、法定代表人或股东的变更登记；

（3）发生影响项目运营维护的安全、技术、质量、服务的重大事项；

（4）与乙方有关的重大诉讼事项或群体性事件；

（5）其它可能会危害到公共安全和公共利益的重大事项；

（6）甲方应对乙方报告事项涉及的乙方商业秘密采取必要的保密措施。

- 10.13 运营维护承包商的选定

10.13.1乙方可依法合规委托运营维护承包商负责本项目的运营维护。运营维护承包商应具有丰富的运营维护经验。乙方选定或更换运营维护承包商须事先取得甲方的书面同意，并应按照经甲方事先书面认可的遴选方式、资格条件、业绩要求等，依法选择一家具有丰富运营经验的专业运营商。

10.13.2甲方对运营维护承包商的认可并不解除乙方在本合同项下的任何义务。乙方对于运营维护承包商、代理人或由其直接或间接雇用的任何人的任何作为或不作为对甲方承担完全的责任。

10.13.3运营维护协议应包含使运营维护承包商能够履行本合同项下的义务所必需的条款或规定。

10.13.4乙方应确保与运营维护承包商签订的协议符合本合同的规定，所有的承包协议和设备供应协议均应在签订后2个工作日内交甲方备案。

新增投资的具体办法详见本合同第10.8运营服务要求变更或升级改造款项下的有关约定。

- 10.14 延迟或暂停运营

10.14.1除不可抗力等特殊原因外，因甲方或其他政府部门原因导致本项目正式运营期延迟或暂停运营达10日以上的，本项目合作期限延长相应时间；除不可抗力因素外，因乙方自身原因导致本项目正式运营期延迟暂停运营的，乙方不得要求延长项目合作期限。

10.14.2如果项目因不可抗力等特殊原因造成延迟或暂停服务，乙方应立即书面通知甲方，解释计划外暂停服务的原因以及提出更正计划外暂停服务的建议，并说明在此期间预计保证的项目运营能力。乙方应尽努力在发现或者通知计划外暂停服务后恢复正常的运营服务，同时由甲乙双方共同协商是否延长本项目合作期限。

- 10.15 运营期的一般补偿

10.15.1 补偿事件

10.15.1.1 特许期内，如发生下述事件（下称“补偿事件”），但甲乙双方仍希望继续履行本合同，则乙方有权从甲方获得补偿。补偿事件包括：

（1）由于法律变更，导致乙方年经营成本或年资本性支出增加；

（2）不可抗力事件，导致乙方年经营成本或年资本性支出增加；

（3）运营标准提高，导致乙方年经营成本或年资本性支出增加；

（4）甲方与乙方协商一致的其他事项。

10.15.2 补偿扣减

10.15.2.1 就乙方因上述一般补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的资本性支出）的金额应在扣除从以下途径另行获取的补偿或抵消的损失后确定是否需要补偿以及需补偿的金额：

（1）乙方有权获得的保险赔款，该保险赔款为此条目的应包括认定保险赔款；

（2）甲方按照本合同其他规定或以其他方式提供补偿；

（3）法律变更使乙方的投资或经营性支出减少或以其它方式补偿了乙方；

（4）乙方已从其他途径获得补偿。

10.15.3 补偿形式

10.15.3.1 一般情况下，补偿可以采取以下三种形式：

（1）现金补偿；

（2）调整政府付费金额；

（3）在符合适用法律规定的前提下延长特许期。

10.15.3.2 甲方将审核乙方关于调整政府付费以进行一般补偿的申请，并将其呈报有关部门，推动通过调价的方式进行合理补偿。

10.15.4 补偿事件的通知

10.15.4.1 乙方按照本合同 10.15.1补偿事件 款项规定有权获得补偿时，应书面通知甲方其有权获得补偿的一般补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额（下称“补偿通知”）。

10.15.5 补偿决定

10.15．5.1 甲方收到乙方补偿通知后的15个工作日内，应书面通知乙方建议采取的补偿方式、金额、时间等；

10.15.5.2 若甲方不同意进行一般补偿或对补偿形式或数额有异议，甲乙双方应及时组织协商，协商期为自乙方发出要求补偿的通知之日起2个月；

10.15.5.3 协商期结束后，甲乙双方仍不能就一般补偿达成一致的，由甲方或乙方向县人民政府提请组织进行听证，最终由县人民政府决定是否启动调整政府付费程序或延长合作期限，有关本争议不适用本合同第20章 适应法律及争议解决款项规定的程序；

10.15.5.4 协商期间及争议解决期间，乙方不应中止项目的正常运营。

10.15.6 延长合作期

在符合适用法律的情况下，经甲方与乙方协商一致，亦可采取延长合作期的方式进行补偿。

10.15.7 责任的限制

乙方同意，如果甲方按照规定提供一般补偿，甲方不再承担有关一般补偿事件的任何其他责任。

- 10.16 运营期保险

乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，依法购买运营期保险，具体规定详见本合同第14章。

- 10.17 运营期违约事项和处理

如发生违约行为，按本合同第18章违约、提前终止及终止后处理机制相关约定处理。

- 第11章 股权变更限制

- 11.1锁定期

锁定期是指自项目公司成立之日起，至项目进入运营期2年内，未经甲方书面同意，乙方持有的项目公司股权不得发生转让等变更。

- 11.2锁定期的例外情形

锁定期内，如果发生以下特殊情形，经甲方书面同意，可以允许发生股权变更：

（1）项目融资方为实现本项目融资项下的担保权利而涉及的股权结构变更；

（2）政府方参股的，则政府方出资代表转让其持有的项目公司股权不受上述股权变更限制；

（3）经甲方同意进行资产证券化等再融资活动，由此而导致股权变更的。

- 11.3锁定期满股权变更的限制

（1）锁定期满后，在符合第11.3锁定期满股权变更的限制第（2）款约定的前提下，经甲方事先书面同意，则任意一方股东可以依法转让其持有的项目公司股权。

（2）股权受让方应满足本项目采购文件规定或具备项目实施所必需的技术能力、财务实力、资格信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，承继股权转让方（即本合同乙方）在本合同项下的义务（甲、乙双方另有约定的除外），同时督促并确保项目公司继续承担本合同等合同文件项下的义务。否则，甲方对相应股权转让有权予以否决。

- 11.4合作期满乙方股权的处分

本项目合作期满后，对于乙方持有项目公司的股权处分，双方约定如下：

本项目合作期满后乙方无偿将所持有的项目公司股权转让给龙胜各族自治县人民政府或其指定机构。

- 第12章 付费机制

- 12.1 回报机制

本项目付费机制为“政府付费”。本项目属于公益性的交通基础设施项目，乙方负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交等工作。甲方依据绩效考核评价结果向乙方支付可用性服务费和运营维护服务费。乙方不得收取除上述政府付费外其他任何费用，双方另有约定的除外。

根据乙方的投标报价，本项目运营期内的政府付费总额为          万元，运营维护成本总额为        万元，年化收益率为        %，以上报价均为含税报价。

12.1.2政府付费

本项目属于公益性的交通基础设施项目。因此，本项目回报机制适宜采取“政府付费”模式。本项目运营期内，甲方根据付费时间、运营期绩效评价结果和本合同的规定向乙方支付政府付费，乙方通过获得政府支付的可用性付费和运营维护服务费回收投资并获得合理回报。

交工验收（或甩项验收）合格后，财政部门决算批复前按乙方报价调整的财务测算金额支付政府付费，甲方或其委托聘请的第三方专业机构根据工作职能及计划安排对本项目实行审计监督，最终决算以财政部门审定并批复为准，并结合乙方投标报价的政府付费总额、项目年化收益率、运营成本等关键数据，确定乙方最终的每年的可用性服务费和运营维护服务费数额。

计算方法：

政府付费金额由可用性服务费及运营维护服务费组成，具体计算方法如下：

Sn=可用性服务费 + 运营维护服务费

=【P×i×（1+i）^N/［（1+i）^N-1］】+C

说明：N为项目运营期，N=13；Sn为第 n 年的服务费；P为社会资本方回报计算基数；i值为年化收益率，由社会资本方投标报价；C为第n年实际发生的年度运营维护费。

i值为年化收益率，测算时按上限值7%考虑，最终取值以乙方的报价为准，乙方报价为：     % ，具体详见附件。

因本项目现阶段投资估算为可研深度，故计算金额可能会有变动，因此，项目最终投资额经甲方或其委托聘请的第三方专业机构根据工作职能及计划安排对本项目进行审定后，最终以财政部门批复的项目财务竣工决算为准，并以此重新计算最终的社会资本方回报计算基数。

（1）投资控制：

符合《政府投资条例》以及国家、自治区、市、县的其他相关政策及本项目合同规定的材料、人工、机械等价格上涨等原因，则据实将变化部分纳入项目投资范围并调整政府付费金额。

若本项目未来有中央、自治区及市、县级补助资金支持，且该补助在建设期内到位，则在乙方投资中扣减该笔补助的金额，政府付费基准金额按照扣减补助之后的乙方投资金额和确定的财务模型中及乙方的其他数据进行调整；如该补助在运营期内到位，则甲方以政府付费的形式支付补助资金给乙方。财政部门对补助金额有使用限制的，从其规定。

此外，在符合上级补助资金使用规定情况下，政府方也可以自主选择将部分或全部补助资金作为项目资本金，并相应调整股权占比，但股权占比不得超过49%。

人工费、材料费、机械费的价差调整按龙胜各族自治县现行有关规定和广西壮族自治区造价管理部门发布的有关政策文件执行。项目结算、决算按龙胜各族自治县人民政府投资工程结算、决算的有关规定执行。

建设期内，上述规定有更新的根据最新的规定进行调整。

因政府方原因导致设计变更、增加建设内容时，新增建设工程费用计算方法如下：超出部分全部由政府以新增补助资金或者调整政府年付费金额的方式予以解决，并以最终结算审计结果为准。

12.1.3建设成本确定

现阶段进行财务测算时，建设成本采用社会资本方回报计算基数。因本项目现阶段投资估算为可研深度，故投资额可能会有变动。因此，项目最终投资额经甲方或其委托聘请的第三方专业机构根据工作职能及计划安排对本项目进行审定后，最终以财政部门批复的项目财务竣工决算为准，并以此重新计算最终的社会资本方回报计算基数。PPP项目建设工程投资额乙方报价为       万元，社会资本方回报计算基数乙方报价为       万元。

12.1.4运营维护成本确定

乙方负责本项目的道路运营和养护服务，运营维护成本内容包括养护维修费、管理费等。

本项目运营维护成本以《总成本费用估算表》中的运营成本测算数为上限，由乙方进行报价，最终以乙方报价为准。乙方报价时报总运营维护成本，但需将每年运营维护成本列明。乙方运营维护成本报价为：       万元，详见附件。

12.1.5税费确定

本项目税费计算根据预测的成本、收入等按相应税种和费率计算，计算所取税率如与实际发生的税率计算不相符，在经税务部门确认后，可按实际发生的税率调整。

- 12.2 产出绩效与付费机制

12.2.1建设期绩效考核办法

本项目建设期绩效考核满分为100分，实行扣分制，考核内容根据相关国家标准对项目产出、效果、管理进行考核。达不到相应分数时甲方可根据本合同相关约定提取乙方提交的建设期履约保函中的相应金额。

12.2.2运营期绩效考核

本项目运营绩效考核满分为100分，实行扣分制，考核内容根据相关国家标准对项目产出、效果、管理进行考核。绩效考核达不到相应分数时甲方可根据本合同相关约定调整项目公司的年度政府付费金额。

12.2.3移交绩效考核

本项目移交绩效考核满分为100分，实行扣分制。达不到相应分数时甲方可根据本合同相关约定提取乙方司提交的移交履约保函中的相应金额。

- 12.3 调价机制

本项目政府付费的调价机制如下：

（1）乙方由于自身经营管理效率不高造成建设投资或运营维护成本超支，此状况下按照绩效考核评价结果支付可用性服务费或运营维护服务费，超出部分由乙方独立承担。

（2）本项目税费测算依据的参数为暂定，最终以实际发生的税费为准。如国家财政或税务政策发生变化导致乙方建设或运营成本发生增加或减少，则政府付费金额根据乙方的年化收益率报价进行调整。同时，如由于乙方自身经营不合规或未按规定质量提供服务，导致不能享受税收优惠或受到惩罚等，应由乙方自身承担；其余政策性变动风险由政府承担。

（3）本项目暂按2020年8月20日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率4.65%与加点值46.5基点（1基点=0.01%，精确至0.01基点）之和计算贷款利息，当项目合作期内全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率调整时，本项目的贷款利率也随之相应调整并重新计算贷款利息，政府付费金额根据调整后的贷款利率进行相应调整予以消除影响。具体约定如下：

执行利率值=贷款基础利率+加点值（加点可为负值）。

式中：加点值为原合同当期执行利率值与利率调整日发布的LPR的差值。自起息日起至贷款合同项下本息全部清偿之日止每12个月根据利率调整日前一个工作日的LPR与调整日加点数值重新计算确定。利率调整日为起息日在调整当月的对应日，当月没有起息日的对应日的，则当月最后一日为利率调整日。

本项目加点值暂按贷款基础利率4.65%的10%计算，最终以实际贷款合同约定的数值为准，超过贷款基础利率10%的按10%计。

（4）运营维护成本是指乙方运营维护支出等各项含税成本费用，为养护维修费、管理费，其调价机制如下：

（a）考虑到人工费用、CPI指数、税率调整、贷款基础利率（LPR）调整以及政府其他经济政策变更等造成运营维护成本上涨，运营维护成本中的养护维修费及管理费暂按每年上涨3%计算。乙方需在上一年度的6月30日前提交运营维护计划方案及运营维护项目相关费用清单，由甲方对上报的运营维护计划方案及运营维护项目相关费用清单进行审核，再由甲方报县人民政府审批，最后以县人民政府批复的金额为准。

（b）在运营期内，因自然损耗、不可抗力等非乙方原因导致基础设施损坏，乙方可根据实际情况对需要维修的情况上报给甲方，由甲方检测或委托第三方专业机构对上报的基础设施和设备情况进行检测评定，结果显示需要维修或更新重置，则实施本工程，若检测结果显示未达到维修或更新重置标准，则不实施。该检测费用由甲方承担。

（5）根据甲方、财政部门及审计部门的投资审计结论，如因项目建设或运营标准变化等甲方原因导致乙方对本项目的实际工程投资额超过或低于投标文件中的工程投资额，则按照中标文件约定的年化收益率重新计算政府付费金额。

（6）项目合作期限内，甲方可根据当地财政状况自主选择包括（不限于）增加项目建设补助资金，提前购买本项目部分或全部资产、提前支付部分或全部政府付费等方式，按照中标文件约定的年化收益率报价进行调整政府付费金额，乙方因此多缴纳的税费由甲方承担。

（7）调价程序

调价机制触发时，可以由乙方主动向甲方提交调价申请，也可以由甲方向乙方发出调价通知。乙方或甲方应附详细的调整说明和相关证明材料。经甲方、发改部门、财政部门等相关部门核定审批后实施，自调价机制启动后的次年执行调整后的价格，直至下一次调价机制启动。

- 12.4 政府付费支付方式

12.4.1支付程序

12.4.1.1支付程序

甲方、龙胜各族自治县财政局及相关部门对乙方的运营绩效进行考核，根据绩效考核评价结果，由乙方向甲方申请拨付政府付费，甲方审核批准后向龙胜各族自治县财政局提出申请，经龙胜各族自治县财政局审核批准后将政府付费金额拨付至甲方，由甲方将此政府付费支付给乙方。

12.4.4.2付费时间:

1. 本项目政府付费周期为每半年支付一次，每半年支付的政府付费金额比例为50%。当期实际运营天数不足半年的，则对付费金额进行相应调整，处理方法具体如下：

（1）项目进入运营期根据其在项目交工（或甩项）验收合格或交付使用之日（以早到时间为准）起算。运营期的第1年，若项目在上半年度进入运营期且运营天数超过90天的，则按项目实际运营天数计算并予以支付当期政府付费；若项目运营天数未超过90天的，则暂不支付当期政府付费，实际的运营天数则累计至下一个付费周期，根据年末的运营绩效考核结果计算并支付当年的政府付费金额。若项目在下半年度才进入运营期，则同样按上述办法进行处理。

（2）项目进入运营期第2年后，甲方先在当年的7月31日前向乙方预付上半年的政府付费，年末再根据运营绩效考核结果计算并支付下半年的政府付费。

（3）在运营期最后1年，若项目剩余的运营天数超过270天的，则在当年的7月31日前按项目实际运营天数计算并予以支付上半年的政府付费，运营期末再根据绩效评价结果计算并予以支付相应的政府付费；若项目剩余的运营天数未超过270天，则根据运营期末的绩效评价结果计算并支付当年的政府付费。

计算公式：

当期政府付费金额=（D/365）*年度政府付费金额

注：D为本项目当期运营天数；

2.竣工决算及审计未完成原因调整政府付费额

乙方完成交（竣）工验收，并在三个月内将项目交（竣）工材料提供给政府有关部门。若在上述三个月内无法完成，可给予最长六个月时限的缓冲期。

若缓冲期结束后由于乙方原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，在遇到政府付费付款时间节点时，甲方将以中标政府付费金额的95%为基数，根据当期绩效评价结果计算付费金额，向乙方支付当期政府付费。若完成竣工验收1年后由于乙方原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，甲方有权暂停支付政府付费；若完成竣工验收1年后由于政府方原因仍未完成项目竣工决算及审计工作，甲方应根据中标政府付费金额和当期绩效评价结果计算付费金额。

待项目竣工决算批复后重新计算政府付费基数及政府付费金额，并在下次付费时进行调整。竣工决算完成前已支付的费用按“多退少补”的原则处理：已支付金额高于最终审定付费金额的，在下期付费时扣减高出部分；已支付金额低于最终审定付费金额的，在下一期付费时补足。

- 12.5 财务监管

乙方应按照财政部颁布的会计准则及财务制度，建立成本核算体系，每年政府方可委托第三方审计并出具年度审计报告，乙方应配合政府相关部门的审计和检查，第三方审计费用由政府方承担。

- 12.6 其他事项

12.6.1 税费约定

（1）增值税及附加税费

本项目按照国家有关文件，对增值税及附加费规定如下：

- 成本增值税税率

工程建设服务增值税税率按9%考虑；工程建设其他服务增值税税率按6%考虑；设备增值税税率按13%考虑。

- 收入增值税率

政府支付的付费暂按工程建设服务考虑，增值税税率取9%，最终以税务部门认定的实际税种及税率为准。

根据税务部门的意见，计算进项税时暂不考虑土地征拆费用成本。

其余税金及附加如下：

城市维护建设税：按国家规定，以增值税的5%计列。

教育费附加：按国家规定，以增值税的3%计列。

地方教育附加为增值税的2%计列。

水利建设基金为不含税收入的0.1%计列。

（2）所得税

本项目测算的企业所得税税率为25%。

（3）调整情况规定

本测算所取税种、税率与实际不相符或者因国家、地方法律、政策变动等原因导致税费增加或减少的，在经税务部门确认后，可按实际发生的税费计入现金流出中，从而调整政府付费。其余原因如：乙方违反税法、环保法律法规而缴纳的惩罚性税费及滞纳金，由乙方自行承担。

- 第13章 履约担保

- 13.1 履约保函

本项目履约保函采用银行保函方式进行担保，具体如下:

（1）履约保函的要求

1）履约保函

乙方在领取中标通知书的同时提交履约保函，主要用于投资竞争阶段投标文件承诺的履行、合同签署、项目公司设立及建设履约保函提交等。该保函金额为人民币30万元。

该保函在乙方递交建设履约保函后15个工作日内退还。

2）建设履约保函

公开招标确定乙方后，甲乙双方签订本合同，由乙方在本合同签订后的15个工作日内提交建设履约保函，以保证项目建设资金到位、开工节点、竣工节点、验收节点、重大工程质量事故或安全责任事故、运营维护保函提交等。该保函金额为人民币2000万元。

该保函在项目交工和完成相关备案手续且乙方递交运营维护保函后15个工作日内退还。

（3）运营和维护保函

乙方于项目进入运营期后15个工作日内，向甲方提交运营和维护保函，以保证项目运营绩效、持续稳定普遍服务义务、服务质量反馈情况、安全保障、移交维修保函提交等。该保函金额为人民币1300万元。

该保函在乙方递交移交维修保函后15个工作日内退还。

（4）移交维修保函

乙方在最后一个运营年开始前15工作日内，向甲方提交移交维修履约保函，以保证项目设施的恢复性大修、主要设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于乙方经营期内对设施的运营不善所造成的瑕疵等，从而确保持续稳定提供有关服务。该保函金额为人民币1300万元。

乙方履行完项目移交义务起满6个月且质量保证期满后15个工作日内退还项目移交维修履约保函。

（5）由甲方可接受的一家金融机构出具保函，受益人为甲方。

- 13.2 履约保函的提取

（1）如果发生乙方未全部或部分履行其在合同项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权按照实际违约金额持保函向银行提取相应违约金，但提取违约金总额不得超过保函金额。

（2）甲方在提取履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知对方其提取的理由和拟取的履约保函金额。除非乙方在收到该等通知后七个工作日内向甲方全额支付上述拟提取的履约保函金额。

- 13.3恢复履约保函的数额

如果甲方在项目合作期内根据本合同的有关规定提取了履约保函，乙方应确保在甲方提取后的15个工作日内，将履约保函的数额恢复到本合同约定的数额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证据。

甲方提取履约保函的权利不影响其在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方不履行维护本合同义务而对甲方所负的任何进一步的责任和义务。

乙方未在前述期限内补足或恢复履约保函相应金额的，甲方有权发出催告，乙方应在30日内予以补足；乙方在前述期限内仍未补足的，则甲方有权提取履约保函项下的余额，并有权提前终止项目合同。

- 13.4 履约保函的其它约定

（1）采用的格式需经甲方同意；

（2）由甲方认可的金融机构出具；

（3）金额满足13.1条的要求；

（4）保函应当载明见索即付。

- 第14章 保险

- 14.1  一般保险义务

14.1.1 合作期内，乙方在充分评估项目投资和运营维护风险后，根据适用法律的规定，并结合项目的实际情况，决定项目建设和运营期间需要购买的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保且不得将保险受益人指定为乙方以外的主体。乙方购买保险后，应将保险协议复印件交甲方备案。

14.1.2 乙方应在投保或续保后1个月内尽快向甲方提供保险凭证，以证明乙方已按本合同约定取得保单并支付保费；

14.1.3 如果乙方不购买或维持本合同所要求的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，在乙方接到上述书面通知1个月内仍未购买该保险（在此期间内发生保险事故，由乙方负责），则甲方有权根据本合同自行购买上述保险，并有权从履约保函中提取相应金额；

14.1.4 乙方在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为；

14.1.5  当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，乙方应立即书面通知甲方；

14.1.6 乙方应尽一切合理努力协助政府或其他被保险人及时就保险提出索赔或理赔等等；

14.1.7 乙方按本合同的要求投保或获得购买保险证明，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。

- 14.2  保单要求

14.2.1  按国家及行业管理部门认定的保险机构为被保险人及保险标的进行投保。

14.2.2  乙方应确保所有保险单均注明，保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至少30日书面通知甲方。未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。

- 14.3  保险条款变更

14.3.1  未经甲方书面同意，不得对保险合同的条款（包括但不限于保险范围、责任限制以及免赔范围等等）做出实质性变更。

- 14.4  保险种类

乙方在充分评估项目投资和运营风险后，根据适用法律的规定，并结合项目的实际情况，决定项目合作期限需要购买的保险险种。在合理的商业条件下，应遵照可保风险均应投保的原则进行投保。在合作期内，乙方所投险种包括但不限于：

- 建设工程一切险；

- 财产险；

- 第三者责任险。

- 第15章 守法义务及法律或政策变更

- 15.1 守法义务

合同各方应遵守中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

- 15.2 法律或政策的变更

本合同生效后，如相关的新法律法规、行政规章、PPP有关政策文件、上级指示的发布或者修订影响项目收益时，合同各方应根据新法律规范或修订后的法律规范或政策，变更本合同或解除本合同，签署补充协议或重新签署协议。

15.2.1法律或政策变更的后果

（1）甲方（含县政府）可控的法律或政策变更的后果。

（a） 在建设期间，如果因发生县政府可控的法律或政策变更导致项目发生额外费用或建设期延误，乙方有权要求甲方支付额外费用并要求延长建设期和运营期；

（b） 在运营期间，如果因发生县政府可控的法律或政策变更导致乙方运营维护成本费用增加，乙方有权要求甲方支付额外费用或申请延长运营期限；

（c） 如果因发生县政府可控的法律或政策变更导致本合同无法继续履行，则构成“甲方违约事件”，乙方可以要求提前终止本合同，并要求甲方依照本合同的约定承担违约责任。

（2）甲方（含县政府）不可控的法律或政策变更的后果。

对于超出县政府可控范围的法律或政策变更，如由国家或上级政府统一颁行的法律等，应视为不可抗力，按照不可抗力的机制进行处理。如因发生甲方（含县政府）不可控的法律或政策变更导致本合同无法继续履行，则构成“甲方（含县政府）不可控的法律或政策变更事件”，任何一方均可以要求提前终止本合同，并依照本合同的约定进行处理。

- 第16章 不可抗力

- 16.1 不可抗力

不可抗力指在签订和履行本合同时不能合理预见的；并且声称遭受不可抗力影响的一方不能克服和不能避免的事件，包括符合下述条件的：

（1）雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、台风或龙卷风；

（2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

（4）未经预先通知的外供电中断；

（5）全国性、地区性、城市性或行业性罢工。

- 16.2 免于履行

本合同任何一方由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本合同项下的义务时，根据不可抗力的影响该方可全部或部分免除在本合同项下的相应义务，合同中有冲突规定的除外。

- 16.3 不可抗力的通知

16.3.1除PPP项目合同或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力造成的支出；

16.3.2如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

16.3.3声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

- 16.4 不可抗力发生后的处理程序

16．4.1 如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍无法克服，主张因不可抗力阻碍其全部或部分履行其在本合同项下义务的一方应当提交由政府有关部门或公证机构提交的证明不可抗力发生、不可抗力的程度和不可抗力所持续时间的书面材料。同时双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商：如果双方不能够在上述90个日历日期限内达成一致意见，则任何一方有权在送达终止通知立即终止本合同。

16.4.2 因第16.1款终止项目合同，提出终止的一方须以书面形式详细说明不可抗力事件在何种程度上导致项目合同无法继续履行。

16.4.3 受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力以继续履行其在本合同下的义务，尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

16.4.4 声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行项目合同项下的义务。

- 16.5不可抗力期间的服务费

发生任何不可抗力事件，致使乙方无法运行或运行能力受影响，从而使实际服务质量降低，则甲方应按保证向乙方支付政府付费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方服务质量不合格违约金。

- 16.6 灾害和本项目的修复

如果不可抗力造成本项目的重大损坏，使乙方履行本合同项下的义务的能力受到严重不利影响，并且该项损失乙方无法通过根据第14章所购买的保险得到赔偿，或者认定保险赔款额低于修复损坏总支出的50%，或根据保险条件项目被宣告为全损，则除非该项损坏不能或不足以得到保险赔偿的原因是由于乙方未取得或未保持项目合同要求的保险（该等情形应视为乙方违约），否则在双方就维护的条件达成一致之前，乙方没有义务完成重建本项目或修复或更换本项目，乙方承担此不可抗力事件造成的己方损失，但不承担违约责任。双方达成的一致应能使乙方恢复至与未发生该不可抗力事件时相近的经济地位及运营状况，并继续履行本合同。

- 第17章 甲方的监督和临时监管

- 17.1 甲方的监督权

甲方有权充分了解乙方履行本合同的情况并对乙方履行本合同的情况进行监督和检查，但甲方的监督权应依据本合同的约定行使，除非合同另有约定，甲方行使监督权，不能影响本项目的正常实施。

17.1.1 项目实施期间的知情权

17.1.1.1 建设期—审阅施工计划和进度报告。

在项目正式开工前十日内，乙方必须向甲方提交施工计划书，对建设期间重要节点作出原则规定，以保障按照该工程进度在约定的时间内完成项目建设并开始运营。

在建设期间，乙方应每月向甲方提交项目进度报告，说明工程进度及项目计划的完成情况。

17.1.2 运营期—审阅运营手册和有关项目运营情况的报告。

17.1.2.1 在开始运营之前，乙方应编制项目运营手册，载明日常运营情况，并在开始运营日之前报送甲方备查。

17.1.2.2 在运营期间，乙方应按第10章规定向甲方报送有关运营情况的报告或其它相关资料，包括运营报告、经审计的财务报告等。

17.1.3 进场检查和测试。

17.1.3.1 在本合同中，在紧急情形或政府认为有必要时，甲方或政府方指定机构有权进入项目现场进行检查和测试。

- 17.2 甲方的临时接管权

17.2.1 乙方未违约情形下的临时接管

虽然乙方不存在本合同项下的违约行为，但如发生如下情形，甲方或政府方指定机构有权对本项目实施临时接管：

（1）在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

（2）发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施；

（3）法律、法规、规章规定的其他情形。

17.2.2 乙方违约情形下的临时接管

乙方在本项目合作期限内有下列行为之一的，甲方有权责令其限期改正，逾期不改的，甲方或政府方指定机构有权对本项目实施临时接管：

（1）擅自以出售、转让、出租、抵押等方式处置项目设施或运营维护权，或在项目设施上设置其他权利限制的，导致本项目不能正常建设和运营的；

（2）擅自停止项目的建设、运营和服务，严重影响本项目正常建设和运营的；

（3）管理不善发生重大质量、生产安全事故的，导致本项目不能正常建设和运营的；

（4）建设工程管理不善导致工程进度严重滞后，严重影响工程按计划竣工的；

（5）经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，导致本项目不能正常建设和运营的；

（6）存在重大安全隐患且拒不整改，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；

（7）社会资本方法人主体资格终止或被撤销的；

（8）法律、法规、规章规定的其他情形。

17.2.3 在启动临时接管程序前，甲方应向乙方出具书面通知，书面通知文件中应至少包括且不仅限于启动临时接管程序的原因、临时接管的单位、正式开始临时接管的时点等必要内容。

17.2.4 如双方对政府方行使临时接管权存在争议的，政府方或政府方指定机构负有证明其有权依照法律规定或约定条件行使临时接管权的义务。

- 17.3 政府方临时接管的法律后果

17.3.1 在乙方未违约的情形下，发生了上述政府方可以临时接管的情形，政府方如果选择临时接管项目，需要按照合同约定提前通知乙方其临时接管的计划以及临时接管的程度，并承担以下法律后果：

17.3.1.1 在政府方临时接管的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免；

17.3.1.2 在政府方临时接管的期间内，仍应当按照合同的约定支付政府付费，不论乙方是否提供有关的服务或是否正常运营；

17.3.1.3 项目临时接管期间所产生运营维护成本，包括乙方管理费、运营维护费等，原则上由乙方承担，并于临时接管期结束后进行清算。若最终导致项目提前终止，且相关费用已由政府方垫付，则可从乙方应获得的终止补偿中予以扣减。

发生了上述乙方违约的情形，政府方责令其限期改正，逾期不改的，政府方临时接管项目并承担以下法律后果：

（1）在政府方临时接管的期间内，乙方应与政府方及其指定的第三方合作，向其提供所有合理的协助，以确保项目的正常进行。

（2）在政府方临时接管的期间内，乙方无权获得付费且政府方及其指定第三方临时接管项目所产生的一切费用和风险由乙方承担，并于临时接管结束后进行清算。若最终导致项目提前终止，且相关费用已由政府垫付，则可从乙方应获得的终止补偿中予以扣减。

（3）政府方临时接管项目不应被视为承担或分担任何乙方在本项目下的义务和责任，也不应视为放弃提出提前终止的权利或追究乙方违约责任。

（4）如果乙方已采取了切实可行的措施纠正引致临时接管的违约行为或提供了有效担保后，经乙方书面申请，政府方可停止临时接管。乙方恢复承担全部责任。

- 17.4 监督员

17.4.1 甲方可以委派监督员，对乙方的运营状况进行监督；

17.4.2 监督员有权随时进入乙方进行监督检查，乙方不得以任何理由干涉阻挠；

17.4.3 监督员负责了解乙方的正常运营情况；查阅乙方的各类生产运营资料；监督本合同规定的经营指标的执行情况；甲方所发出的整改意见的落实情况；根据甲方的要求，定期述职。

第18章 违约、提前终止及终止后处理机制

- 18.1 违约行为认定

除不可抗力情形外，签订本合同任一方不履行本合同任一条款，均视为违约。

- 18.2 违约责任承担方式

（1）实际履行：要求违约方继续履行协议；非违约方暂时停止履行义务，待违约方违约情势消除后恢复履行；守约方根据此款规定暂停履行义务不构成守约方不履行或迟延履行义务；

（2）赔偿：任何一方有权获得因另一方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用（包括但不限于评估费、律师费、诉讼费）的赔偿，该项赔偿由违约方支付。

- 18.3 违约及赔偿

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

18.3.1甲方违约：

（1）甲方发生合同约定的违约情况时，乙方可向甲方发出书面通知，甲方自收到该书面通知之日60天内未改正且导致合同无法继续履行的，乙方有权终止合同，违约处理办法按项目合同第18.5节的规定执行。

（2）未在约定的时间内提供合法的建设用地并办理完成相关手续。

（3）未负责协调施工临时用水、施工临时用电的接入工作。

（4）若因甲方原因导致建设期超过2年，甲方对本项目资金支付逾期利息，该逾期利息在甲方支付第一年的政府付费一并支付。利息计算期限为项目资金自注入项目公司满3年之次日起至进入项目运营期之日的前一日止，同时扣除因乙方原因造成的工期延误期限。用于计息的年利率为中标文件约定的年化收益率。

（5）因9.7.1.3条原因或政府方原因导致进度日期延误的，乙方应采取措施加快建设进度，争取实际进度同建设进度计划相一致；如导致乙方所投入的费用增加的，所增加的该等费用（以各方一致确认的金额为准）计入项目总投资。

（6）因9.7.1.3条、9.7.1.5条和9.7.1.6条原因或政府方原因导致项目竣工时间超过合同约定的交工日期，则运营期相应顺延。

（7）运营期内，因预算或审批未能及时支付政府付费补贴等非因甲方故意拖延导致的付款逾期，乙方应给予30日的宽限期，甲方不应因此承担违约责任。因甲方原因未能按时且超过宽限期支付政府付费的，乙方有权向甲方索赔逾期利息。利息计算期限为甲方延误支付的实际天数。用于计息的年利率为中标文件约定的年化收益率。

（8）未承担其它甲方应承担的义务。

18.3.2 乙方违约

（1）乙方发生合同约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知，乙方自收到该书面通知之日60天内未改正或拒不接受处罚且导致合同无法继续履行的，甲方有权终止合同，并对乙方已投入的投资按项目合同第18.5节的规定执行。

（2）因9.7.1.4条原因导致的施工进度延误的情形，乙方应采取措施加快建设进度，以确保实际进度同建设进度计划相一致，所造成的一切费用由乙方自行承担，乙方已投入的建设成本不计建设延误天数的建设期利息、合理利润、财务费用。

（3）项目资金到位延迟。若乙方未按项目资金到位和使用计划的规定及时将项目资金筹措到位，甲方将向乙方发出书面通知。乙方自收到该书面通知之日起30日内未改正的，每逾期一日，乙方应按不足部分金额的万分之三向甲方赔偿违约金。

（4）在项目施工图设计批准后，未经有权部门批准，乙方擅自变更设计的，应在30日内纠正违约行为，否则乙方应按变更部分工程造价的 10％向甲方支付违约金。

（5）因乙方原因导致不能在本合同规定工期内完工的，应按以下规定承担违约责任：每逾期一日，应向甲方支付1万元的违约金；上述竣工验收的违约金应在延误日数的基础上逐渐累积，分别直至已达到竣工验收日；逾期超过60日的，属于乙方违约，甲方有权提前终止项目合同，按第18.6节“提前终止的补偿”的有关规定进行处理。

（6）本项目的施工单位有违法违规的转包、挂靠和分包的，乙方应对此承担管理不善责任并向甲方支付违约金人民币100万元。

（7）因9.7.1.3条、9.7.1.5条原因导致进度日期延误的，乙方应采取措施加快建设进度，争取实际进度同建设进度计划相一致；如导致乙方所投入的费用增加的，所增加的该等费用（以各方一致确认的金额为准）计入项目总投资。

（8）建设期和运营期违约按第12.2节 产出绩效与付费机制处理。

（9）未承担其它乙方应承担的义务。

（10）甲方可将违约金金额从当期应支付给乙方的政府付费中扣除或提取履约保函的相应金额。

18.3.3 其他

（1）因不可抗力导致甲乙双方其中任何一方违约但未造成合同无法继续履行的，双方各自承担此不可抗力事件造成的己方损失，但不承担违约责任。

（2）因不可抗力导致合同无法继续履行的，均按本合同规定执行。

（3）非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违约方违反合同引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如果非违约方未能采取前述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

（4）违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其它任何义务。

18.3.4 违约金的支付

（1）守约方按照本合同规定向违约方收取违约金或逾期利息的，应在发现违约行为后及时书面通知对方，通知书应包括违约事件发生的时间、违约事实、违约金数额等必要的内容。

（2）违约方收到通知后，对通知内容无异议的，应在7个工作日内向守约方支付违约金。

18.3.5  甲方违约导致本合同提前终止：

（1）甲方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使甲方履行本合同项下义务的能力受到根本性不利影响。

（2）由于甲方与其他政府部门调整、合并或被撤销，且无相应的政府部门或其指定机构能够承继本合同约定的权利和义务，从而实质上使乙方在本合同下的权利受到不利影响。

（3）由于政府方原因导致项目停工超过1年或项目终止建设的。

（4）非依本合同所约定的情况擅自撤销合同项下的经营权或将合同项下的经营权授予给乙方以外的公司或经济实体的。

（5）因法律或政策变更，导致乙方在本项目的利益受到严重影响，该等影响不能根据本合同的约定予以消除或获得补偿。

（6）因政府方原因未能按时、足额支付政府付费，且逾期时间超过半年的。

（7）未履行本合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到乙方书面通知说明甲方违约并要求甲方予以补救后的60日内仍未补救该实质性违约的。

（8）甲方严重违反本合同的约定对乙方在本合同项下之权利造成严重损害。

（9）发生对项目设施的征收或征用的。

（10）其他违反本合同项下义务，并导致乙方无法履行合同的情形。

18.3.5  乙方违约导致本合同提前终止：

（1）乙方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使乙方履行本合同项下义务的能力受到根本性不利影响导致合同无法履行；

（2）因乙方原因导致未在约定时间内实现约定的建设进度或项目竣工、或开始运营，且逾期超过60日的；

（3）非因政府方或不可抗力导致，项目停工超过60日的；

（4）进入清算或者严重资不抵债，且无能力继续经营项目；

（5）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责令关闭；

（6）融资方开始行使其担保协议项下的担保权利并可能造成项目无法正常运营；

（7）违反本合同的规定，擅自出租、质押、转让或以其他形式处分项目设施、项目经营权；

（8）未履行本合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到甲方书面通知说明乙方违约并要求乙方予以补救后的60日内仍未补救该实质性违约的。

18.3.6 因本合同第3.1条所约定的前提条件未实现导致本合同的提前终止；

18.3.7甲方选择终止—甲方在项目期限内根据可选择终止的范围，在任意时间主张终止本合同。其中，甲方可根据当地财政状况自主选择包括（不限于）提前购买本项目部分或全部资产等终止方式，对提前购买的方式的具体约定如下：

（1）提前购买的义务

在乙方违约导致项目终止的情形下，甲方不负有提前购买的义务而是享有提前购买的选择权，但对于涉及公共安全和公众利益的，甲方仍有提前购买的义务。

（2）提前购买的补偿

（a）甲方违约事件、政治不可抗力或甲方选择终止时，补偿原则是确保乙方不会因项目提前终止而受损或获得额外利益，但应保障乙方应获得的合理收益。

（b）乙方违约事件导致的项目合同终止，甲方有义务提前购买或者选择进行提前购买时，甲方需要就提前购买提供相应补偿。补偿原则是避免甲方不当得利，补偿金额还要扣减甲方因该终止而产生的相关费用和损失以及甲方依据项目合同和有关法律规定对乙方处以的罚金和违约金。

18.3.8不可抗力事件：因本合同第16章所约定的不可抗力事件持续或累计达到6个月以上（含6个月），任何一方可主张提前终止本合同。

18.3.9 不可抗力导致的终止，原则上是由双方共同分摊风险。补偿范围包括未偿还融资方的贷款、乙方股东在项目终止前投入项目的资金以及欠付承包商的款项；补偿应扣除保险理赔金额。

18.3.10甲乙双方协商一致提前终止本合同。

- 18.4 提前终止意向通知

（1）任何提前终止意向通知应详细表述引发出该通知的详细情况。

（2）在提前终止意向通知发出之后，甲乙双方应在30个工作日内或甲乙双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本合同提前终止的措施。

（3）如果甲乙双方在30个工作日内就将要采取的措施达成一致意见，或不可抗力情形消失，则终止意向通知应立即自动失效。

（4）如果协商期届满且终止意向通知未能依据第（3）条失效，则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知；

（5）双方就提前终止协商达成一致，一方有权向另一方发出终止通知。

- 18.5 提前终止通知

在协商期届满之时，除非甲乙双方另行达成一致，或导致发出提前终止意向通知的违约事件得到纠正，发出提前终止意向通知的一方可以向另一方发出终止本合同的提前终止通知（下称“提前终止通知”），提前终止通知发出后，本合同应于甲乙双方商定的提前移交日终止。

- 18.6 提前终止的补偿

18.6.1提前终止情形

- 甲方违约导致的终止

- 乙方违约导致的终止

- 甲方（含县政府）不可控的法律或政策变更导致终止

- 不可抗力事件导致终止

- 协议约定的提前终止

18.6.2提前终止的实现方式

考虑到本项目涉及到公共利益及公共安全，为保证乙方的持续稳定经营，建议在发生上述任一导致项目提前终止的情形时，由政府方代表采取接管项目的方式完成对项目的接收，并通过支付提前终止款的方式收回乙方的经营权。

18.6.3提前终止实施主体

提前终止实施主体届时由甲方指定。

18.6.4提前终止的具体程序

（1）因不可抗力事件或政府方可控的法律变更或政府行为导致提前终止时，任一方可于该等时间发生后15个工作日内向另一方发出终止意向通知，若该等事件的发生是由于一方违约造成的，则仅守约方有权发出终止意向通知；因政府方违约或乙方违约导致提前终止时，守约方可于对方违约事件发生后15个工作日内向其发出终止意向通知；

（2）上述终止意向通知发出之后，各方应通过友好协商以避免提前终止的措施，协商期间不超过30个工作日；

（3）如果双方在30个工作日内就将要采取的措施达成一致意见，或不可抗力情形消失，则终止意向通知应立即自动失效；

（4）如果协商期届满且终止意向通知未能依据第（3）条失效，则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知；

（5）双方就提前终止协商达成一致，一方有权向另一方发出终止通知。

18.6.5提前终止价款的支付

（1）甲方违约导致的终止：由甲方向乙方支付损失金额及违约金。乙方损失金额评估值须由双方共同认可的第三方评估机构评估确定，评估时综合考虑乙方未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值等。违约金取值为2000万元。

该提前终止价款由甲方在三个月内一次性支付。

（2）乙方违约导致的终止：

①建设期终止：提前终止价款为乙方已完成工程建设投资额扣除政府方因乙方违约导致的损失及违约金。

②运营期终止：提前终止价款为乙方未收回投资额扣除甲方因乙方违约导致的损失及违约金。

如计算结果为正，由甲方向乙方支付价款，项目提前终止；如计算结果为负数，由乙方向甲方支付该负数的绝对值。

上述乙方已完成工程建设投资额和未收回的投资额由双方共同认可的第三方审计机构审定，甲方因乙方违约导致的损失额由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。违约金取值为2000万元。

如计算结果为正，提前终止价款由甲方在三个月内一次性支付。

如计算结果为负，提前终止价款由乙方在三个月内一次性支付。

- 甲方（含县政府）不可控的法律或政策变更：由甲方向乙方支付损失金额的评估值。

乙方损失金额评估值须由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。

该提前终止价款由甲方在三个月内一次性支付。

④不可抗力事件导致的终止：提前终止价款为乙方损失金额评估值扣除保险赔款及投保不足的金额后的二分之一。

乙方损失金额评估值由双方共同认可的第三方评估机构评估确定。

如计算结果为正，由甲方向乙方支付价款，项目提前终止；如计算结果为负数，由乙方向甲方支付该负数的绝对值。

如计算结果为正，该提前终止价款由甲方在三个月内一次性支付。

如计算结果为负，该提前终止价款由乙方在三个月内一次性支付。

⑤因项目建设管理需要，经龙胜各族自治县人民政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形：由甲方向乙方支付损失金额评估值。乙方损失金额评估值需由双方共同认可的第三方评估机构评估后得出。

该提前终止价款由甲方在三个月内一次性支付。

以上提前终止情形及相应的支付价款详见下表。

表18-1提前终止情形及价款表

| 项次 | 本协议提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 甲方违约导致的终止 | A1+B |
| 二 | 乙方违约导致的终止 | 建设期终止： A2-B-E |
|  |  | 运营期终止： A3-B-E |
| 三 | 不可抗力事件导致的终止 | （A1-C-D）/2 |
| 四 | 甲方（含县政府）不可控的法律或政策变更 | A1 |
| 五 | 因项目建设管理需要，经县政府书面认可的，需要提前终止项目合作的情形 | A1 |

其中：

A1：乙方损失金额评估值（综合考虑乙方未回收的投资金额、资金占用成本、资产价值等），由双方共同认可的第三方评估机构进行评估；

A2：乙方已完成工程建设投资额，以双方共同认可的第三方审计机构审计值为准；

A3：乙方未回收的投资额，以双方共同认可的第三方审计机构审计值为准；

B：为违约方应支付的违约金，B取值人民币2000万元；

C：发生不可抗力情形时，根据项目协议及相关保险合同，乙方实际获得的保险赔款。

D：发生不可抗力情形时，乙方未按照本合同进行投保，投保不足的金额；

E：政府方因乙方违约导致的损失金额的评估值，有经双方共同认可的第三方评估机构进行评估。

特别说明：

- 若因乙方违约导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“：A2-B—E”以及“A3-B—E”的值为负数时，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

-若因乙方违约导致协议提前终止，由甲方在三个月内一次性支付提前终止价款。

- 若因不可抗力事件导致协议提前终止，按照对应公式计算终止价款金额即“（A1-C-D）/2”的值为负数，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

- 若因乙方违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止价款，则甲方不应再就同一违约事项提取履约保函。

-由工程验收小组确定工程量合格或不合格，无法完成验收的工程内容，不算作有效投资。

- 18.7 甲方选择项目终止的范围

PPP项目所提供的公共产品或服务已经不合适或者不再需要，或者会影响公共安全和公共利益，甲方可单方面决定终止项目。但甲方在选择终止时，需要按补偿的约定，给予乙方足额的补偿。

- 第19章 项目的移交

- 19.1移交日期

移交日为项目合作期结束当日。

（1）如因政府方原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，则每延迟一日政府方向乙方支付人民币壹万元（¥10000.00）的违约赔偿金，但提取违约金总额不得超过乙方提交的保函金额，项目公司可继续运营维护项目，政府方向乙方支付延长期内的运营维护费用。

（2）如因不可抗力原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，则乙方可继续运营维护项目，政府方向乙方支付延长期内的运营维护费用。

（3）如因乙方原因在移交日未能完全移交项目的全部权利和权益，乙方每延迟一日向甲方支付人民币壹万元（¥10000.00）的违约赔偿金，但提取违约金总额不得超过保函金额，并承担因此给政府方带来的损失。

- 19.2 移交范围

在移交日，乙方应向龙胜各族自治县人民政府或其指定机构无偿移交项目全部权利和权益，包括：

（1）项目所有公路、桥梁、建筑物、构筑物和设施；

（2）与项目相关的由项目公司所有的机械、设备、装置、零部件、备品备件、以及其他动产；

（3）运营和维护项目所要求的所有知识产权的使用权（包括以任何许可方式获得的）；

（4）所有尚未到期、按其性质可以转让的保证、保险和其他的协议利益；

（5）土地使用权及与项目用地有关的其他权利；

（6）与运营、维护相关的运营手册、运营记录报表、移交说明、设计图纸和文件等文件资料。

- 19.3 移交委员会

（1）合作期届满12个月前，甲方、相关政府机构、乙方成立移交委员会，移交委员会负责商定项目设施移交的详尽程序及最后恢复性大修、最后恢复性大修后的验收和将移交的道路、桥梁、建筑、设备、设施、物品和备品备件的详细清单等。项目合作期满前12个月为移交过渡期，在此期间，移交委员会有权参与项目公司管理。

（2）移交委员会或其委托的专门机构有权对与移交有关的或可能影响移交的事宜进行监督，乙方有义务为其提供一切方便，但移交委员会不应直接干预乙方的正常运营。

（3）移交委员会有权要求乙方不迟于移交日前6个月向移交委员会提供与全部项目有关的下列资料：

①全部固定资产和流动资产的清单；

②知识产权和专有技术目录及其概要；

③债权、债务资料；

④各类设施、设备的技术资料；

⑤各类人员及其工资、福利状况资料；

⑥完成移交所需的其他资料。

（4）移交委员会应不迟于移交日前12个月确定项目设施移交的详尽程序和移交前维护的具体时间与内容。

（5）在双方进行移交会谈时，乙方应提交负责移交的代表名单，甲方或其指定机构应告知乙方其负责接受移交的代表名单。

- 19.4 项目移交前的维护

（1）乙方应和甲方或其指定机构在移交日6个月前共同对项目设施进行一次全面维护，以确保项目设施在移交时能够良好的运转。但此维护应不迟于移交日之前3个月完成。

（2）移交前维护的费用应由乙方承担，且不应超过按照国内行业规定和惯例计提的当年维护费用。

（3）如发现存在缺陷的，未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方拒不修复，则扣除当年全部服务费用及提取移交维护保函所有费用，如扣除当年全部服务费用及提取移交维护保函所有费用后尚不足以支付维修费用的，乙方应继续承担维修费用，否则甲方有权依法向乙方提出索赔。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由政府承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。

- 19.5移交验收标准

项目移交的道路工程应保持良好的运营和技术状况。满足《公路技术状况评定标准》和广西、桂林市的有关规定，移交时道路技术状况应达到“良”及以上；同时，每公里路面使用性能数（PQI）均在85（含85）以上，且全路段路面损坏状况指数（PCI）及路面行驶质量指数（RQI）优良路率不得低于85%。

未详之处按国家、广西壮族自治区、桂林市的现行标准和规范以及有关规定执行。

- 19.6 保险和承包商保证的转让

在移交日，乙方应将所有保单、暂保单和背书以及承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保、保证等利益在可转让的范围内无偿移交给甲方或其指定机构。

- 19.7 技术的移交

在移交日，乙方应将其有权移交的与项目设施运营和维护有关的所有技术的使用权（无论以许可还是分许可或其他方式取得的），全部无偿移交和转让或责成移交和转让给甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。如果上述技术的使用权到移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方在移交日前使用此等技术时所付出的代价取得这些技术的使用权。

- 19.8 合同的转移

（1）移交时，乙方应将与项目设施有关的所有未履行完毕的设计合同、施工合同、工程监理合同、设备采购合同、安装合同等合同转移给甲方或其指定机构，由其承接乙方在该等合同项下的全部权益，但因法律规定、合同性质或特别约定无法转移的合同除外。

（2）如乙方未履行完毕其在该等合同项下的付款义务，乙方应继续履行。在任何情况下，该等付款义务不由甲方或其指定机构承担。

（3）如乙方未履行完毕其在该等合同项下的其他义务，乙方应继续履行。如需甲方或其指定机构为乙方履行该等义务提供必要的协助的，由此导致该机构或部门增加开支、费用的，该等费用全部由乙方承担。

- 19.9 人员的续用与解聘

经营权转让期结束的6个月之前，乙方应向甲方提交一份当时项目公司的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位和收入等细节。乙方应允许甲方在合理情况下进入本项目，与这些人员进行面谈和面试。项目移交后，由甲方或接任项目公司的经营者决定继续聘用或解聘。项目公司应妥善地安置好公司原来的所有员工，甲方或接任项目公司的经营者决定继续聘用部分员工，不代表项目公司的责任转移。甲方和接任项目公司的经营者不负责安置被解聘员工。人员的聘用或解聘不应影响本项目的正常运营。

- 19.10 无关物品的搬移

除非双方另有协议，乙方应于移交日期之后30天内，自费从场地移走非乙方所属的全部物品。移走的物品仅限于乙方雇员的个人用品以及与本项目的运营和维护无关的物品，不包括移交清单所列的本项目设备、工具、备品备件、设计图纸、技术资料和其他本项目营运和维护的必需物品。如果乙方在上述时间内没有移走这些物品，甲方在通知乙方之后，可以移走并将物品转运至适当的地点以便安全保管，保管期最长为30日。乙方应承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。保管期满仍未移走的，视为该物品为无用物品任凭甲方处理。

乙方应承担移交日期前本项目的全部或部分损失或损坏的风险，除非损失或损坏是由甲方的违约或不可抗力所致。

- 19.11 风险转移

乙方应承担移交日前项目设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非该等损失或损坏是由甲方或其指定机构或人员的的过错所致。自移交日起，该等风险由甲方或其指定机构承担，但该等风险是由乙方或其人员的过错所致或本合同另有约定的除外。

- 19.12 移交费用

（1）在移交日的3个月前，乙方应当清理完毕所有债务，政府方不承担乙方在项目合作期内的任何债务或者负债（包括任何形式的抵押、质押、保证等担保）。

（2）为保证移交后项目设施的运行质量，乙方必须保证在项目合作期届满移交日时项目设施工作正常，项目设施质量保修期应不少于12个月。在质保期内发现乙方造成设施设备有缺陷导致项目设施不能到达使用要求时，乙方须整改和维修，或由甲方自行组织整改和维修，其费用由乙方承担。

（3）如办理移交手续产生需要交纳的税费，由甲方或政府指定机构、乙方依法各自承担。

如因本项目实施方案测算所取税种或税率与实际发生税种或税率计算不相符或者国家财政或税务政策发生变化导致乙方获得的建设或运营成本发生增加或减少，在经税务部门确认后，可按实际发生的税费计入现金流出中，则政府付费相应进行调整。同时，如由于乙方自身经营不合规或未按规定质量提供服务，导致不能享受税收优惠或受到惩罚等，应由乙方自身承担；其余政策性变动风险由政府方承担。

（4）在甲方或政府指定的机构完成移交接管前，乙方应当按照合同约定维持正常的运营维护业务，保证项目处于正常使用状态，直至移交完毕。

（5）从移交完毕当日起，甲方或政府指定机构即开始负责运营并承担项目运行费用和管理费用。

- 19.13 移交效力

自移交日起，乙方在本合同项下的权利和义务即应终止，除本合同另有规定及双方之间截止移交日发生且尚未支付的债务除外。

自移交日起，甲方或其指定机构应接管项目设施的运营与维护及本合同明示或默示的、因本合同产生的但于本合同终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

- 19.14 担保的转让

在移交时，乙方应将所有承包商和供应商提供的、尚未期满的担保及保证无偿转让给甲方或政府指定机构，并且将所有尚未期满的保险单、暂保单和保险批单无偿转让给甲方或政府指定机构。

- 19.15 非正常移交

因其他原因导致合同提前终止的，应遵守下列规定：

（1）乙方应当将与本项目有关的全部文件资料、物件移交甲方。

（2）乙方应采取清偿债务、替换担保物等方式，解除附着在项目已形成的固定资产上的或依托在项目上的任何种类或性质的债务、担保物权等第三人的权利。

（3）在甲方接管项目前以乙方名义所发生的一切债权、债务由乙方承担。

（4）甲方接管项目前乙方对外签订的与本项目有关的一切合同，对甲方无约束力，但原物资供应商要求继续履行合同的，甲方有权（但无义务）与之协商一致后对原合同有关条款予以变更。对原合同有关条款的变更不能达成一致的，甲方有权要求其退场，并按第18章违约、提前终止及终止后处理机制条款处理。

（5）乙方有义务对项目工程作好整体移交的准备工作。

（6）非乙方原因造成的非正常移交，乙方不承担损失和责任，且政府应对已交工程的建设（及运维）据实结算，并按合同相关约定支付乙方发生的费用和损失。

- 19.16 项目移交违约及处理

因政府方原因导致使移交日期延后的，移交日期顺延。政府方应支付乙方延期移交期间发生的合理费用和损失。若延期较长，项目需要进行中、大修的，中、大修方案由乙方提供，由乙方编制并上报甲方，甲方根据中、大修方案编制预算，经政府方审定后实行。中、大修费用由政府方承担，乙方先行垫付，中、大修结束并经考核达标且政府有关部门审批无误后，政府方在6个月内将中、大修费一次性支付给乙方。

因乙方违约，未按移交范围移交或未完成最后恢复性大修和性能测试或未按要求提供备品备件等，甲方有权抵扣政府付费数额以弥补损失。

- 第20章 适用法律及争议解决

- 20.1 适用法律

本合同的效力、解释及执行均应适用中华人民共和国现行的法律、法规。合同生效后发布新的法律、法规或对法律、法规进行修订，各方遵循最初各自的权利义务、主要职责原则，进行协商。

- 20.2 争议解决

20.2.1 友好协商或调解

当发生因履行、违反、终止本合同或因本合同的无效而产生任何争议、纠纷或索赔要求（统称为“争议”）时，各方应首先通过友好协商或由有关部门调解解决。

20.2.2 诉讼

如果争议在首次要求协商之日起60日内未能通过友好协商或调解予以解决，任何一方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.2.3 争议期间合同履行

在争议、分歧或索赔做出最终判决前，各方应继续履行其在项目合同项下的所有义务并继续享有其在项目合同项下的所有权利，在最终判决做出后按判决进行最终调整。

20.2.4 继续有效

争议解决条款在本项目合同终止后继续有效。

- 第21章 其它

- 21.1 合同生效

本合同在龙胜各族自治县人民政府批准之后，经本合同甲、乙双方盖章并由各方法定代表人或授权委托人签字之日起生效。

- 21.2 合同文件构成及优先顺序

21.2.1 本合同包括全部附件，每一份附件都应被视为本合同的一部分。本合同的任何规定与本合同的附件之间有任何冲突的，应以本合同的规定为准。

21.2.2 本合同构成双方对项目的完全理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、协议或安排。

21.2.3 项目文件的地位和优先顺序如下：

（1）本合同及附件；

（2）中标通知书；

（3）乙方的投标文件及澄清回复；

（4）投资合作协议；

（5）股东协议；

（6）招标文件及澄清回复；

（7）龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目实施方案；

（8）谈判备忘录。

对于同一类文件，以其最后签发者或时间在后者为准。

- 21.3 合同的转让

21.3.1 因政府机构调整并对本合同的履行构成实至性影响的，甲方在本合同项下的全部权利和义务可由县政府指定其他适当的部门或机构继承，但该等继承不得损害乙方的合法权益。除此之外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。

21.3.2 除为本项目融资为目的外，本合同项下经营权不得转让、出租、抵押或设定其他担保。未经甲方书面同意，乙方不得将在本合同或与本项目有关的其他协议项下的权利转让、出租、抵押、质押或设定其它担保。

- 21.4 双方往来文件的权属

21.4.1 由甲方向乙方提供的文件和计算机程序及其他一切文件，或者主要在这些文件和计算机程序的基础上制作的文件和程序，应属于甲方的财产。这一规定适用于上述文件和计算机的程序的所有复制件。这些文件、计算机程序或其复制件只能由乙方用于项目之目的。除非甲方和乙方另有协议，否则这类文件、计算机程序或复制件应在项目合作期结束之际归还甲方。

21.4.2 由乙方向甲方提供的文件和计算机程序及其他文件，应属于乙方的财产。这些文件、计算机程序或其复制件只能由甲方用于项目之目的。

- 21.5 保密

21.5.1 任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，在项目终止之后的5年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

21.5.2 合同各方应确保各自接触到这些文件、计算机程序及其复制件的有关雇员遵守本合同相关的保密规定。

21.5.3 保密条款在本项目合同终止后继续有效。

- 21.6 通知的送达

21.6.1 甲、乙双方因履行本合同而需由一方发给对方的任何通知应以书面方式发出。该通知可以专人送达、传真、特快专递或挂号方式送达的方式发出。所有的通知应送达本合同项下对方当事人的地址或该方事先通知的其他地址或传真号码（该地址或传真号码有变动的，应至少提前三日通知对方）；

（1） 甲方：

地址：

收件人：

邮编：

传真：

（2） 乙方：

地址：

收件人：

邮编：

传真：

21.6.2 上述通知、要求或信息，以专人送达的，以接受方在送达回执上的签收时间为送达日；以传真方式送达的，以发送之日为送达日；以特快专递或挂号方式送达的，以接受方在相应邮寄凭证上签收之日为送达日。

21.6.3 在本项目合作期内，甲乙双方应各自指派1名日常事务代表，代表双方与对方进行日常事务的联系和沟通。甲乙双方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前10日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

- 21.7 不弃权

除非另有规定，一方未行使或迟延行使本合同项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。

- 21.8 可分割性

本合同任何一条款成为非法、无效或被撤销，并不影响本合同其他条款的有效性及可强制执行性。

- 21.9 信息披露

为维护公共利益、促进依法行政、提高项目透明度，合同各方有义务按照法律法规和本合同约定，向对方或社会披露法律法规要求披露的信息。

- 21.10 合同份数

本合同一式   份，甲、乙双方执   份，其余   份用于办理相关审批、核准、备案、登记或其他手续。各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页为本合同签字页，无正文）

甲方：（盖章）        			     乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表：（签名）		 法定代表人/授权代表：（签名）

住址：                              住址：

签约地点：龙胜各族自治县

签订时间：    年   月   日

合同附件

附件一：《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目实施方案》

附件二：实施方案的批复文件

附件三：招标文件、澄清

附件四：确认谈判备忘录

附件五：《中标通知书》

附件六：中选社会资本投标文件

附件七：社会资本方回报计算表

附件八：绩效考核指标

项目竣工决算完成前，参照本合同政府付费支付原则，以下表的数据为付费依据，待项目完成竣工决算后以经批复的竣工决算调整后的政府付费为付费依据。

- 附件4：承继协议

龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛

坳）公路改建工程二期PPP项目承继协议

甲方:(实施机构)(以下简称“甲方”）

乙方:(中选社会资本方)(如为联合体的，则应分列，乙方和乙,方以下统称“乙方”）

丙方:(项目公司)(以下简称“丙方”)

鉴于:

1.甲方已通过政府采购的方式确定龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目的社会资本方为:          公司(中选社会资本方)。

2.甲乙双方于     年   月   日签订《龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目合同》(以下简称《PPP项目合同》）。《PPP项目合同》约定“甲方通过公开招标的方式选择乙方作为本项目中标社会资本方，并通过与乙方签署项目合同的方式授予其在本项目项下的投资、建设、经营、移交等相关权利和义务。乙方按照《股东协议》和项目公司章程的约定与龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司在龙胜各族自治县投资设立丙方，丙方通过签订承继协议，全面承继乙方在《PPP项目合同》项下的权利和义务”，但《PPP项目合同》中明确始终由乙方享有的权利和承担的义务除外。

3.丙方作为龙胜县生态旅游扶贫大环线瓢里至平等（野牛坳）公路改建工程二期PPP项目的项目公司，已由乙方和龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司根据《股东协议》和项目公司章程共同出资，于    年   月   日设立。PPP项目公司的详细情况详见附件《     -公司(PPP项目公司)营业执照复印件》。

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规规章及规范性文件的规定，甲、乙、丙三方经充分友好协商，现就丙方承继《PPP项目合同》项下约定的乙方相关权利义务的有关事项达成如下条款，签订本承继协议，以供各方信守执行。

第一条  经甲、乙、丙三方充分友好协商，一致同意自本承继协议生效后，由丙方承继并履行《PPP项目合同》中约定的应由乙方承担的责任和义务，并享有《PPP项目合同》中约定的权利，直至《PPP项目合同》终止。

第二条  本承继协议所规定的权利义务由丙方承继后，不免除《PPP项目合同》约定应由乙方承担的义务，按《PPP项目合同》约定提交履约保函等义务。

乙方对丙方根据本承继协议及《PPP项目合同》承继的责任和义务承担连带责任。

第三条  本承继合同中的所有术语和定义，与《PPP项目合同》中的术语和定义相一致。

第四条  为本承继协议之目的，各方承诺其已依法取得为签署并全面履行本承继协议所必需的全部批准、同意、授权和许可，保证具有合法的权力和权利签署并全面履行本承继协议。

第五条  本承继协议生效之日起，即成为《PPP项目合同》不可分割的组成部分，与《PPP项目合同》具有同等的法律效力。

第六条  本承继协议未约定事宜，各方按《PPP项目合同》约定的条款执行。若按《PPP项目合同》约定的条款仍不能确定的，甲、乙、丙三方应就具体事宜友好协商，通过书面协议进行补充约定。

第七条  本承继协议一式十二份，自各方法定代表人或授权代表签署并盖单位公章之日起生效。甲、乙、丙三方各执四份，均具有同等法律效力。

(以下无正文）

甲方: (盖公章)

法定代表人(或授权代表):

联系电话:

联系地址:

签订日期:

乙方:（中选社会资本方，如为联合体的，则应分列)(盖公章)

法定代表人(或授权代表):

联系电话:

联系地址:签订日期:

丙方:(项目公司)(盖公章)

法定代表人(或授权代表):

联系电话:

联系地址:

签订日期:

签订地点:龙胜各族自治县

附件：        公司(PPP项目公司)营业执照复印件