招 标 文 件

项目名称：浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项目

项目编号：QZZC2021-G3-220099-ZHSW

采 购 人：浦北县城市管理行政执法局

采购代理机构：中化商务有限公司

2021年9月30日

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	10

第四章  评标方法及评标标准	31

第五章  拟签订的特许经营协议文本	37

第六章　投标文件格式	143

## 第一章 招标公告

项目概况

浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项目 招标项目的潜在投标人应在钦州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/）或政采云平台免费下载招标文件，并于2021年09月30日14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2021-G3-220099-ZHSW

项目名称：浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项目

预算总金额（元）：433321100

采购需求：

标项名称:浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项目

数量:不限

预算金额（元）:433321100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目建设规模为日处理生活垃圾500吨，配置1台500吨/日机械炉排焚烧炉及1台中温次高压余热锅炉（450℃，6.5MPa），配置1套12MW中温次高压汽轮发电机组（445℃，6.2MPa），工程全年处理垃圾18.25万吨。本项目采用 BOT 特许经营模式建设（即建设-运营-移交），由政府招标确定社会资本方，由社会资本方成立的项目法人公司负责建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理、移交等工作。特许经营期限为30年（含建设期2年）。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：特许经营期限为30年，含本期工程建设期2年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：预算金额：垃圾处理服务费86.34元/吨（含税）

最高限价：垃圾处理服务费86.34元/吨（含税）

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2021年09月10日至2021年09月30日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：钦州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/）或政采云平台。

方式：在钦州市公共资源交易中心网站（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/）或政采云平台免费下载招标文件。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年09月30日 14:30（北京时间）。

投标地点（网址）：浦北县公共资源交易中心（总工会大楼三楼-浦北县公共资源交易中心开标室）。

开标时间：2021年09月30日 14:30 。

开标地点：浦北县公共资源交易中心（总工会大楼三楼-浦北县公共资源交易中心开标室）。  五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金

投标保证金人民币捌拾万元整（¥ 800,000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：广西浦北农村商业银行股份有限公司江城支行，开户名称：浦北县公共资源交易中心，银行账号：20332220839000035）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）http://pbggzyjy.cn/（浦北县公共资源交易中心网）、http://www.gxpb.gov.cn/（浦北县人民政府网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/（钦州市公共资源交易中心网站）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）

（5）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]18号

（7）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库）[2019]19号。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：浦北县城市管理行政执法局

地    址：浦北县小江镇解放路201号

项目联系人：宁艺

项目联系方式：0777-8313169

2.采购代理机构信息

名    称：中化商务有限公司

地    址：南宁市青秀区金浦路33号北部湾港务大厦16楼

项目联系人：刘庆军

项目联系方式：18697967080

中化商务有限公司

2021年9月30日

## 第二章  采购需求

## 1.1项目基本情况

项目名称：浦北县生活垃圾焚烧发电项目。

项目性质：市政、环境保护工程。

项目总规模：本项目建设日处理生活垃圾500吨的垃圾焚烧发电厂一座，配置1台500吨/日机械炉排焚烧炉及1台中温次高压余热锅炉（450℃，6.5MPa），配置1套12MW中温次高压汽轮发电机组（445℃，6.2MPa），全年处理垃圾18.25万吨。

拟建地点：本项目拟建厂址位于浦北县县城东侧，下佛子山北侧地块。

经营模式：本项目采用 BOT 特许经营模式建设（即建设-运营-移交），由政府招标确定社会资本方，由社会资本方成立的项目法人公司负责建设资金筹集及项目设计、建设、运营管理、移交等工作。特许经营期限为30年（含建设期2年）。

## 1.2设计依据

### 1.2.1方针政策性文件

1)《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日施行；

2)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日修订；

3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日修正版；

4)《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日施行；

5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日修正版；

6)《中华人民共和国可再生能源法》，自 2010 年 4 月 1 日起施行；

7)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）；

8)国家发展改革委关于印发《可再生能源产业发展指导目录》的通知（发改能源[2005]2517 号）；

9)国家发展改革委关于印发《可再生能源发电有关管理规定》的通知（发改能源[2006]13 号）；

10)国家计委、财政部、建设部、环保总局《关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知》（计价格[2002]872 号）；

11)国务院《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发[2013]36 号）；

12)《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015 年 4 月 25 日；

13)住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见（建城[2016]227 号）；

14)中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016 年 2 月 6 日）；

15) 国家发展改革委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格[2012]801 号，2012 年 3 月 28 日）；

16)国家发展改革委、财政部、国家能源局《关于印发<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》（财建[2012]102 号）；

17)国家发展改革委《关于印发<可再生能源发电全额保障性收购管理办法>的通知》（发改能源〔2016〕625 号）；

18) 国家发展改革委《关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]3105 号）；

19)环境保护部办公厅《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20 号）；

20)中华人民共和国国务院令第 512 号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》；

21)财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录> 的通知》（财税[2015]78 号）；

22)环境保护部、国家发展和改革委、国家能源局《关于进一步加强生物质发电项目环境评价管理工作的通知》环发[2008]82 号；

23) 国家发展改革委、住建部等五部委《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166 号）；

24)《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）（建标[2000]202 号）；

25)《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月 01 日施行；

26)国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案》（国办发〔2017〕26 号）；

27)《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128 号）。

### 1.2.2规划及统计资料

1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

2）《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》；

3）《广西生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2020-2030年）》；

4）《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

5）《钦州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

6）《浦北县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

7）《广西浦北县县城总体规划》（2015-2035）；

8） 有关城市规划、电力建设、环境保护等的法律法规。

### 1.2.3其他基础资料

1） 当地生活垃圾基础数据；

## 1.3采用的规范及标准

1)	《生活垃圾焚烧处理工程技术规程》	CJJ90-2009

2)	《生活垃圾生产量计算及预测方法》	CJ/T106-2016

3)	《生活垃圾渗沥液处理技术规范》	CJJ150-2010

4)	《环境空气质量标准》	GB3095-2012

5)	《声环境质量标准》	GB3096-2008

6)	《危险废物鉴别标准》	GB5085-2007

7)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》	GB12348-2008

8)	《恶臭污染物排放标准》	GB14554-1993

9)	《生活垃圾填埋场污染控制标准》	GB16889-2008

10)《生活垃圾焚烧污染控制标准》及 2019 年修改单	GB18485-2014

11)《生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求》	GB/T25179-2010；

12)《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》	GB50896-2013；

13)《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》	CJJ113-2007；

14)《城镇污水处理厂污染物排放标准》	GB18918-2002

15)《工业循环冷却水处理设计规范》	GB50050-2007

16)《工业循环水冷却设计规范》	GB/T50102-2003

17)《城市污水再生利用—工业用水水质标准》		GB19923-2005

18)《城市污水再生利用—城市杂用水水质标准》	GB/T18920-2002

19)《生活垃圾渗沥液处理技术规范》	CJJ150-2010

20) 《室外排水设计规范》	GB50014-2006（2016 年版）

21)《建筑设计防火规范》	GB50016-2014（2018 年版）

22) 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB50019-2015

23) 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB50736-2012

24) 《工业企业采光设计标准》	GB50033-2013

25) 《建筑照明设计标准》	GB50034-2013

26) 《小型火力发电厂设计规范》	GB50049-2011

27) 《工业企业噪声控制设计规范》	GB/T 50087-2013

28) 《工业企业设计卫生标准》	GBZ1-2010

29) 《工作场所有害因素职业接触限值》	GBZ2-2007

30) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》	DL/T620-1997

31) 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》	DL/T5175-2003

其他相关国家及地方标准、规范、定额等，国家有新的标准、规范或定额的，以最新的为准。

## 1.4主要工艺要求

1）拟建浦北县生活垃圾焚烧发电项目服务范围为浦北县全县的生活垃圾。生活垃圾总处理规模为 500 吨/日。本项目的建设能够解决服务区域内的垃圾出路问题，能够提高服务区内生活垃圾的无害化利用率及资源利用率，减少了生活垃圾 的填埋量，改善服务区的生态环境，因此建设浦北县生活垃圾焚烧发电项目是必要的。

2）根据浦北县周围类似项目对比，确定设计垃圾热值确定为 6700kJ/kg，满足垃圾焚烧要求。本项目日焚烧垃圾500吨，配置1台 500t/d 的机械炉排焚烧炉，余热锅炉选用中温次高压参数（6.5MP a，450℃），配置1台 12MW 的汽轮发电机组，预留对外供热。

3）烟气净化系统采用“ SNCR 脱硝+旋转喷雾塔半干法脱酸（石灰浆）+干法喷射（石灰干粉）+活性炭吸附+袋式除尘，预留 SCR”组合工艺，处理后的烟气排放标准可以满足《生活垃圾焚烧处理污染控制标准》（GB18485-2014）排放标准要求。

4）本项目渗滤液采用“预处理+厌氧反应器+MBR 生化处理系统+NF 纳滤膜系统+RO 反渗透膜”处理工艺，处理水质达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2005） 中敞开式循环冷却水系统补充水水质后，回用作循环冷却补充水。厂区生活污水及其他生产污水处理后回用作循环冷却补充水。最终要求以环评批复为准。

5）项目产生的炉渣为一般固废，采取厂外综合利用的处置方式；产生的飞灰为危废，采用"螯合剂"的稳定化工艺处理达到无害化标准后进入填埋场进行卫生填埋处理。

建设本项目可实现垃圾处理“无害化、减量化、资源化”。

1.5投标人应按照招标文件和采购人的要求选择并优化处理工艺，并且提出具体工艺方案。

1.6中标人须在本项目合同签订之日起四个月内完成本项目施工开工前所有手续并进场施工，如未完成以上要求，采购人将不予退还中标人的履约保证金并有权解除合同。

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：无。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年 3 月至2021年8月内连续 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2021年 3 月至2021年8月内连续 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人财务状况报告（2020 年财务状况报告复印件，投标人是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供所有者权益变动表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；投标人是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注，属于小微企业的无须提供所有者权益变动表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年））；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交则必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍（格式自拟）； 6.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人财务状况报告（2020 年财务状况报告复印件）； 8.投标人的固体废弃物处理或生活垃圾焚烧发电经转化的科技成果的证明材料复印件； 9.投标人所承建的生活垃圾焚烧发电处理项目的获奖证书复印件； 10.投标人的固体废弃物处理处置设施运营服务（生活垃圾焚烧设施）证书复印件； 11.投标人质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证证书复印件； 12.同类项目业绩列表及证明材料（格式后附）； 13.咨询费及采购代理费支付承诺书（格式后附）； 14.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.采购需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.服务方案（格式自拟）【前期建设方案，设计方案，工艺流程说明，垃圾热值分析，环保方案，建设进度计划方案，安装调试方案，运营管理方案等】； 3.拟投入本项目人员一览表（格式后附）； 4.投资估算与融资方案（格式自拟）； 5.工艺装备及辅助设施说明（格式自拟）【垃圾接收和加料系统说明，垃圾焚烧系统说明，余热利用系统说明，烟气净化系统说明，渗滤液处理系统说明，自动控制系统说明，电气系统说明，燃料系统说明，消防系统说明，给排水系统说明，通信系统说明等】； 6.移交方案（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程的价格及其配套货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告。 投标保证金的金额：详见招标公告。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定帐户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件单独成册，正本 一份、副本 陆 份； 资格证明文件单独成册，正本 一份、副本 陆 份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本 一份、副本 陆 份。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告。 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告。 3.投标地点：详见招标公告。 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告。 2.开标地点：详见招标公告。 |
| 24（5） | 唱标内容：投标人名称、投标价格等。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标报价法 |
| 29.2 | 采购需求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | 建设期履约保证： 履约保证金金额：人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在以下较迟的日期到期，采购人在到期日后五（5）个工作日内解除建设期履约保函项下未提取的款项或退回剩下的履约保证金金额：1.工程已通过或视为通过最终验收；2.项目公司提供运营与维护履约保函之日。 户 名：浦北县财政局 开户行：浦北农商行城西分行 账 号：825712010100857602 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式： 中化商务有限公司 ，联系电话：0771-5716661，通讯地址：广西南宁市青秀区金浦路33号北部湾港务大厦1608室 业务时间：每天上午9时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 根据采购人与采购代理机构签订的《浦北县生活垃圾焚烧发电项目全过程咨询服务协议》及本项目特许经营协议的相关规定，本招标项目中标人须向采购代理机构（暨全过程咨询服务单位）支付咨询费（项目特许经营实施方案编制费、物有所值评价报告编制费、财政承受能力论证报告编制费、《特许经营协议》编制费）及采购代理费。 1.咨询费及采购代理费支付方式：本项目咨询费及采购代理费由中标人在收到中标通知书10个工作日内，一次性向采购代理机构（暨全过程咨询服务单位）支付。 2.咨询费及采购代理费收取标准：固定收取人民币玖拾捌万肆仟元整（¥984000.00）。 3.账户名称： 账户名称：中化商务有限公司 开户银行：中国工商银行北京长安支行 账 号：0200003319250001750 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序合并装订成册。投标文件正副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准） ，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封和标记

##### 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者委托代理人签字，以示密封（密封要求达到不泄露投标人投标文件实质性内容为合格）。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应标记“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签字、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，应当由投标人法定代表人或者委托代理人签字领回投标文件（投标文件采用邮寄方式提交的，以到付的方式寄回至原地址），除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容，具体详见投标人须知前附表。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为投标人对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标投标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标投标人的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2投标人认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标投标人的，应当依法另行确定中标投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的服务需求发生负偏离的；

（2）服务需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 评标标准

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分10分） | 投标报价 | 10 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予 2 %的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 2 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为 10 分。 （7）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)× 10 分 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | 服务方案 | 15 | 根据投标人提供的服务方案（前期建设方案，设计方案，工艺流程说明，垃圾热值分析，环保方案，建设进度计划方案，安装调试方案，运营管理方案等）进行评审：方案科学、合理、可行的得15分；方案较科学、比较合理可行的得10分；方案一般的得5分；不提供或不满足招标文件要求的得0分。 |
|  |  | 拟投入本项目人员情况 | 15 | 1.根据投标人提供的项目组织结构图及各岗位职责说明方案进行评审：方案科学、合理、可行的得6分；方案较科学、比较合理可行的得4分；方案一般的得2分；不提供或不满足招标文件要求的得0分。 2.拟派本项目项目负责人具有高级职称证书的得3分；具有中级职称证书的得1分；最高得3分； 3.本项目提供的其他服务人员具有中级及以上职称证书的，每提供一人得2分，最高得6分。 |
|  |  | 投资估算与融资方案 | 5 | 根据投标人提供的投资估算与融资方案进行评审：方案科学、合理、可行的得5分；方案较科学、比较合理可行的得3分；方案一般的得1分；不提供或不满足招标文件要求的得0分。 |
|  |  | 工艺装备及辅助设施说明 | 10 | 根据投标人提供的垃圾接收和加料系统说明，垃圾焚烧系统说明，余热利用系统说明，烟气净化系统说明，渗滤液处理系统说明，自动控制系统说明，电气系统说明，燃料系统说明，消防系统说明，给排水系统说明，通信系统说明等方案进行评审：方案科学、合理、可行的得10分；方案较科学、比较合理可行的得6分；方案一般的得3分；不提供或不满足招标文件要求的得0分。 |
|  |  | 移交方案 | 5 | 根据投标人提供的移交方案（移交范围，技术移交方案，所移交设备等运行保障方案，移交交接说明）进行评审：方案科学、合理、可行的得5分；方案较科学、比较合理可行的得3分；方案一般的得1分；不提供或不满足招标文件要求的得0分。 |
| 3 | 商务分（满分40分） | 综合实力 | 30 | （1）根据投标人的2020年度财务审计报告进行评审，提供且真实的得3分，没有提供或提供不真实的得0分。 （2）根据投标人提供的固体废弃物处理或生活垃圾焚烧发电经转化的科技成果（发明专利证书和实用新型专利等科技成果）进行评审，每提供一项得1分，最高得10分。 （3）投标人所承建的生活垃圾焚烧发电处理项目获得国家级优质工程类奖励荣誉的得8分，获得省（自治区）级优质工程类奖励荣誉的得5分，获得地（市）级优质工程类奖励荣誉的得2分，本项最多得10分。（同一个项目具有多个荣誉奖励的只计一个最高分，投标人须同时提供获奖证书或获奖文件扫描件或复印件） （4）投标人提供固体废弃物处理处置设施运营服务（生活垃圾焚烧设施）一级证书得4分,提供固体废弃物处理处置设施运营服务（生活垃圾焚烧设施）二级证书得2分，提供固体废弃物处理处置设施运营服务（生活垃圾焚烧设施）三级证书得1分，本项只计一个最高分，不提供的不得分。 （5）投标人拥有质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，满分3分。（需提供认证证书的复印件。） |
|  |  | 同类项目业绩 | 10 | 根据投标人提供近三年（2018年1月1日至今）签约的同类项目业绩：每提供一份业绩证明文件得2分，最高得10分。 备注： 1）投标人同类项目业绩。指生活垃圾焚烧发电处理厂项目业绩。项目业绩包含 BOO、BOT、TOT、PPP、DBOT 等运作模式，但不含BT模式，否则其业绩不予认定。 2）投标人须提供项目合同或协议关键页的扫描件或复印件（内容至少包括项目名称、签约各方名称、项目规模、签字盖章页等内容），否则其业绩不予认定。 3）投标人全资人或控股子公司的项目业绩予以认定，但须提供股权证明等相关证明材料。 4）投标人母公司、股东和非控股子公司的业绩不予认定。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

### 四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按第三章的《投标人须知前附表》的30.1条款规定执行。

## 第五章  拟签订的特许经营协议文本

浦北县生活垃圾焚烧发电项目

特许经营协议

浦北县城市管理行政执法局

中标方

- 第一章 总 则

1.1 为做好国家生活垃圾资源化利用和无害化处理试点工作，贯彻可持续发展的战略方针，加快实现生活垃圾处理的“无害化、减量化、资源化”，为浦北县人民创建良好的生活环境，根据国家发改委2015年第25号令《基础设施和公用事业特许经营管理办法》和浦北县人民政府授权，由第1.2条所述双方于2021年    月   日在广西钦州市浦北县签署本协议。

1.2 1.2 协议一方：浦北县城市管理行政执法局（下称“甲方”），地址：               ，法定代表人：__    ___，职务         ；

协议另一方：                             （下称“乙方”），注册地点：                             ，注册号：                            ，法定代表人：         ，职务：          。

1.3 本项目是浦北县生活垃圾焚烧发电项目（采用BOT模式，即建设-经营-移交），乙方独家负责处理浦北县行政管辖区域范围内产生的生活垃圾，拟建日处理生活垃圾500吨、正常年处理生活垃圾18.25万吨的垃圾焚烧发电厂一座，特许经营项目总投资27021.30万元。项目工艺设计按照满足环评批复要求原则进行，在确保满足国家和地区所要求的环保标准下，乙方可对工艺进行优化和改进。在焚烧炉炉排、烟气处理以及自动控制等关键部分，要求采用有成功稳定运营工程实例的、先进的、成熟的、且符合有关环保标准的垃圾焚烧工艺技术及设备，其中烟气排放等污染物要满足国家及地方最新的法律法规标准。

项目建设地点待选址论证确定，项目一期建设用地面积约58.5亩，具体土地面积以土地规划部门确定的为准，土地采用划拨方式的合法程序执行。

1.4 浦北县人民政府同意授予乙方特许经营权，由乙方按照本协议的条款和条件实施项目，并授权甲方与乙方签署本协议。

1.5 乙方同意在本协议签订之后，按本协议的规定30日历日内在广西壮族自治区浦北县当地登记注册成立负责本项目实施的项目公司。项目公司设立后，由项目公司与甲方和乙方签署关于《浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（本协议）的《承继协议》，承继乙方在《浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（本协议）项下的全部权利义务。项目公司不能履行或完全履行《浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（本协议）及《承继协议》的，由此所产生的债务由xx公司承担连带清偿责任。

1.6甲方应积极协助乙方申请与本项目相关的政府专项补贴，乙方应对该补贴按照有关规定和双方约定执行。

1.7甲方应积极承诺，协助并督促有关各方采取有效措施，加强生活垃圾运输管理，使用全封闭运输设备，确保运输过程中不出现污水、垃圾滴漏现象。

1.8在本协议签订生效后的项目建设期及运营期内，如因国家相关法律法规、政策或行业标准或技术规范、政府要求等有约束力的规范性文件发生变化导致中标人建设及运行成本增加，或国家政策调整上网单价导致项目运营收入增加或减少，则应根据实际情况予以双方协商调整垃圾处理服务费价格，最终以双方协商一致形成的书面约定为准，以使乙方恢复到未发生上述变更的情况下相同的经济收益状况。如双方未协调一致形成书面约定，则不予调整。

- 第二章 定义与解释

2.1 名词定义：（对协议中涉及的技术的和商务的特定含义的词汇和语句进行定义或限定，明确协议中使用的字母缩写和单位，包括但不限于以下内容）

中国：指中华人民共和国，仅为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

法律：指所有适用的中国法律、行政法规、规章、自治条例、单行条例、地方性法规、司法解释及其它有法律约束力的规范性文件。

生活垃圾：指甲方或由甲方指定的其他机构按照《浦北县生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务协议》的规定提供给乙方处理的可接受垃圾，也简称为垃圾。

项目（本项目）：指本协议第一章1.3条所述的浦北县生活垃圾焚烧发电项目。

社会资本：指本项目中标方。

项目公司：指以实施本协议为目的，XX公司根据中华人民共和国有关法律和法规在中国广西壮族自治区钦州市浦北县成立和登记注册的有限责任公司（简称项目公司）。

项目建设：指浦北县生活垃圾焚烧发电项目及其相关的设施和设备的设计、采购、施工、安装、测试和调试、验收、完工。

公用设施：指由甲方为了项目施工和运营，连接至场区边界并在特许经营期内负责维护和正常服务的输变电、供水、供气和通讯等设施。

协议：指甲方与乙方之间签订的本《浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（简称《特许经营协议》），包括其附件，每一部分都应视为本协议的一部分。

批准：指需从政府部门依法获得的为乙方或为浦北县生活垃圾焚烧发电项目的投融资、设计、建设、运营所需的许可、执照、同意、授权、核准或批准。

法律变更：指在协议正式签订之后

(a)任何法律、行政法规、地方性法规、规章和政府规范性文件的颁布实施、修改修订和废止；

(b)任何政府部门对有关任何批准的发出、续延或修改实施、修改或废除了任何实质性的条件。

无论是上述哪一种情况，

(a)导致适用于乙方的税收、税收优惠或关税、费用成本发生任何变化；

(b)实施、修改或取消了对浦北县生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营、维护的要求。

项目开工日：指乙方在场地内主体工程正式开工建设之日。

项目初步完工：指项目主体工程施工完毕。

项目最终完工：指项目通过最终验收。

商业运营日：指项目最终完工日的次日或项目公司收到甲方签发的运营确认函之日。

特许经营权：指本协议中浦北县人民政府授予乙方，在特许经营期内，在浦北县投融资、设计、建设、运营维护浦北县生活垃圾焚烧发电项目，负责浦北县全部行政管辖区域范围内的垃圾焚烧处理，并获得发电上网收入及垃圾处理服务费的权利。

建设合同：指由乙方和建设承包商之间达成的且由甲方及/或其他政府主管部门批准或备案的有关本项目设计、建筑安装、工程监理和材料与设备采购的一个或多个协议。

建设承包商：指由乙方所聘用且由甲方及/或其他政府主管部门批准或备案的根据建设合同和本协议履行建设工程的一个或多个承包商及其各自的继承人和许可受让人。

建设期：指自本协议生效之日起至最终完工日止。

运营期：本项目的运营期自项目最终完工日的次日或项目公司收到甲方签发的运营确认函之日起开始，至特许经营期限届满之日止。

违约：指一方不履行其任何项目协议项下的义务，并且不是由于另一方的作为或不作为违反任何项目协议项下的义务，也不是由于不可抗力或另一方承担风险的事件造成的。

生效日：指本协议条款中双方约定的生效日期。

不可抗力：是指在签订本协议时不能合理预见的、不能克服和不能避免的事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

（2）流行病、瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）国家政策的变更，如对生活垃圾处理设施的国有化等；

（6）国家政府部门实行的任何进口限制或配额限制；

（7）由于非甲方或其指定或委托的机构造成的运输中断。

环境污染：指生活垃圾处理项目对于地上、地下或周围的空气、土地或水的污染，且该等污染违背或不符合有关环境的适用法律。

融资文件：指依适用法律批准的与项目的融资或再融资相关的贷款协议、票据、契约、担保协议、保证金、外汇套期保值协议和其他文件，但不包括

（1）与股权投资者的认股书或股权出资相关的任何文件。

（2）与提供履约保函相关的文件。

贷款人：指融资文件中的贷款人。

验收：指项目设施达到法律法规规定的技术标准、规范和要求及设计标准的测试和审核。

2.2 协议的解释：

2.2.1 解释规则

（1）协议文件

本协议包括附件一，应视为本协议的一部分。

（2）完整的协议

本协议构成双方对本项目的完全的理解，代替双方以前所有的有关本项目的书面和口头陈述或安排。

（3）可分割性

如果本协议任何部分，被任何法院或仲裁机构宣布为无效，本协议其他部分仍有效和可执行。

（4）本协议与附件的一致性

在整个特许经营期内，本协议附件的解释应与本协议保持一致。如果项目文件之间出现矛盾或不一致的地方，则以本协议为准。

2.2.2 解释

在本协议中：

（1）人民币指中华人民共和国法定货币；

（2）标题仅为方便设定，不构成对本协议的解释；

（3）除本协议另有规定外，提及的条款和附件均为本协议的条款和附件；

（4）除非本协议另有规定外，“一方”或“各方”应视为本协议的一方或各方； 本协议、项目协议和融资文件的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人；

（5）所指的日、星期、月份和年，均指公历日、星期、月份和年；

（6）除本协议另有规定外，本协议中使用的“天”、“日”均指日历日；

（7）除本协议另有规定，“包括”一词在本协议中含有“但不限于”；

（8）所指的协议是指列举的和作为附件的协议，并且在任何情况下均指对该协议不时所作的补充和修改；

（9）建设包括场地勘察和调查、设计、采购、交付、安装、完成、调试以及与建设过程有关的其他活动，除非上下文另有规定；

（10）所指的维护应始终解释为包括修理和更换，除非上下文另有规定。

- 第三章 声明和保证

3.1甲方的声明和保证

甲方在此声明，在生效日：

（1）本合同一经签订，即对甲方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同不会导致甲方违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突。

（2）不存在任何与本项目有关的由甲方作为一方签署、并可能对本项目或乙方产生重大不利影响的合同、协议和任何未决或即将进行的诉讼。

（3）甲方将在其权限内，最大限度地向上级政府和其他相关职能的部门争取各种优惠待遇，并将其授予乙方，并尽其努力协助乙方获得上级政府有关生活垃圾处理的优惠待遇。

（4）为确保本协议《浦北县生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务协议》（“服务协议”）和其它协议的实施，而应由甲方取得的审批文件和授权，甲方应积极申请取得。乙方为本协议、服务协议和其它协议实施之目的所签署的、需其批准的其它协议、合同等，甲方应该给予及时批准。

（5）本协议不限制甲方的法定权利，甲方有权根据法律、法规和本协议的约定，对本协议项下的特许经营活动进行监管。

（6）甲方拥有完整的法律权利、权力和授权签署、交付并履行本协议及其全部附件和本协议中提及的其作为当事方的任何协议和文件。

（7）其授权代表已获合法授权代表甲方签署本协议及其全部附件和本协议中提及的其作为当事方的任何协议和文件。

（8）甲方承诺在特许经营期限内将浦北全县域生活垃圾运送至本项目进行处理。如果甲方将浦北全县域生活垃圾运至除本项目以外的其他机构处理，甲方应向项目公司支付违约金，具体金额以本协议及附件一约定为准。

（9）甲方承诺将浦北县生活垃圾焚烧发电项目可行性缺口补助（垃圾处理服务费），纳入浦北县本级财政预算及中长期财政规划统筹安排。

3.2乙方的声明和保证

乙方在此声明：

（1）项目公司为一家由XX公司为本协议实施之目的，依照中华人民共和国法律在浦北县当地设立的有限责任公司。项目公司将有权根据其批准文件、工商登记文件、章程性文件从事生活垃圾处理投融资、建设和运营业务，并履行其作为本协议一方的每一项承诺下的所有义务。

（2）至签署本协议前，乙方不存在任何与本项目有关的由乙方作为一方签署、并可能对本项目或甲方产生重大不利影响的合同、协议和/或任何未决或即将进行的诉讼。

（3）项目公司具有足够的资金支持本项目或已满足本协议、融资文件项下融资交割的所有先决条件（只能在本协议生效日或之后方能满足的条件除外）；而每一项尚未满足的条件，能够在本协议生效后或项目工程建设开工日前得到满足。

（4）项目公司具备相应的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和经验，实施本项目并履行其在本协议下的每一项义务。

（5）本协议不限制甲方的法定权利，甲方有权根据法律、法规和本协议的约定对本协议项下的特许经营进行监督。

3.3 对虚假声明和保证的赔偿责任

在不影响本协议其他条款规定的情况下，如果任一方在本章所作的声明和保证被证明在做出之时在实质方面不真实准确，另一方有权就其因此所受的任何损害获得赔偿。

该等损害指任何一方在谈判、准备和终止本协议时产生的所有费用及开支，但赔偿数额不应与第十二章规定的提前终止补偿金额重复计算。

- 第四章 特许经营

4.1特许经营权的授予

按照本协议的规定，浦北县人民政府授予乙方，在特许经营期内，在浦北县投融资、设计、建设、运营维护浦北县生活垃圾焚烧发电项目，负责浦北县全部行政管辖区域范围内的垃圾焚烧处理，并获得发电上网收入及垃圾处理服务费的权利。

4.2特许经营权的内容

特许经营权（BOT模式，即建设-经营-移交）的内容包括：

（1）投融资、设计、建设、运营维护本项目和特许经营期届满后无偿移交浦北县人民政府；

（2）处理本协议中约定的在浦北县行政管辖区域范围内产生的可接受垃圾；

（3）按本协议规定使用土地；

（4）根据本协议向甲方或其指定的机构收取相应的收益：按附件一的规定收取垃圾处理服务费；垃圾焚烧余热发电上网销售收入；其它生活垃圾处理后续产品和综合利用等相关收入。

4.3特许经营期

本项目的特许经营期限为30年，其中建设期2年，运营期28年。自本协议正式生效之日起计算。

4.4特许经营权的独占性

根据本协议授予乙方的项目特许经营权是独占的，经甲方报浦北县人民政府同意，乙方可以启动本项目二期工程的建设。本项目二期特许经营期及其建设期的起止日期等，将根据届时的实际情况由双方另行商定。

4.5本项目的资产权益

特许经营期限内，项目资产所有权归政府方所有，项目公司享有项目资产的使用权、经营权和运营维护权。项目公司不得对项目资产行使出售、转让、出租、抵押等转移所有权或可能转移所有权之处分权，亦不得在项目资产上设定其它权利限制。

4.6抵押与转让

出于本项目融资之目的，乙方在甲方书面同意的前提下，可将项目收益权作为本项目的融资质押等担保，但乙方设置该担保权益不应损害政府方的权利或利益。

乙方不得对本项目的资产、设施和设备进行转让或设置担保权益。乙方不得将其在项目公司中持有的股权进行质押。但是，无论何种目的，乙方均不得对本项目的特许经营权进行质押、转让或设置担保权益。

项目公司在项目特许经营期限内不得将本项目特许经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人。乙方应将本项目的全部处理能力完全提供给浦北县，未经甲方书面同意，乙方不得为任何第三方处理垃圾。

4.7再次授予特许经营权的优先权

如甲方计划在本协议规定的特许经营期结束后，再次将垃圾处理的特许经营权授予新的经营者，在同等条件下乙方或其任一股东具有优先签订新一轮垃圾处理特许经营协议为甲方继续提供垃圾处理服务的权利。

4.8特许经营期风险分担

本项目涉及各类潜在风险，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，应由最有能力消除、控制或降低风险的一方承担风险。

4.8.1主要风险因素识别

一、政治风险

政治风险主要包括国家政治形势的变化。如：行政变化、政治不可抗力事件等。政治风险一般由政府承担。

本项目政治风险主要包括：

（一）撤销、征用风险；

（二）行政的变化；

（三）政治不可抗力事件。

二、政策风险

政策风险主要来自两个方面：一是指国家政策影响区域经济的发展，从而影响项目需求；二是国家由于某种政治或经济政策上的原因，对目前垃圾处理项目建设、运营、管理等方面政策法规的变化。政策变化最终影响项目经营成本和收入，从而影响项目的获利水平以及债务偿还能力。本项目短期内政策风险不大，长期政策风险很难预测,但随着国民经济的发展和环境治理力度加大，对垃圾的处理标准也会提高，造成项目升级改造，此类风险一般由政府承担。

三、组织机构风险

主要是指项目组织设置方案不适合于项目的建设或运营，项目公司管理层不能胜任项目的组织与管理，影响项目的实施。此风险由项目公司承担。

四、技术风险

技术风险主要是指项目采用工程技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，可能给项目带来的风险。本项目技术风险可通过专家论证等方式降低，但项目公司应承担项目可能发生的技术风险。

五、工程建设风险

项目工程风险主要包括：由于工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长给拟建项目带来的风险；施工方案、工程组织管理、工期以及工程实施条件等不确定性因素给项目带来的风险，存在于开工前准备阶段、工程施工阶段、竣工验收阶段以及使用维护阶段，工程风险主要来自于以下几方面：

（一）施工准备不充分

在施工单位进场前，项目公司应组织正常的施工准备工作，如路线和施工场地的界定、相关手续的办理、施工组织方案的编制和工程量初算、施工设备和材料组织、附属工程实施单位的协调等，如项目公司对施工准备工作没有充分准备，则有可能造成施工工作不能按计划进度进行，造成项目进度延迟的负面影响。

（二）材料设备供应商风险

材料设备供应，带来的风险主要包括：不按期供货、供应的材料出现质量问题、供应材料数量的差异性等。材料的质量问题可能会给项目建设质量造成严重影响。

（三）安全风险

本项目建设内容较为复杂，涉及一定量土石方工程，并将采用机械化施工，过程中均存在潜在安全风险，一旦发生安全事故，将严重妨碍工程施工的顺利进行，造成严重后果和不良影响。因此，现场施工中应特别重视土方工程、机械化作业和带电、高空作业环境造成的塌方、机械损伤、触电等安全风险事件。

（四）施工质量的风险

施工过程中所采用的施工工艺流程、技术方案及检测手段失当可能导致工期拖延、质量下降和成本上升；施工单位对于施工经验不足也可能影响项目建设质量并造成工程工期延误。该风险由项目公司承担，可通过严格招标程序，选择经验丰富、实力雄厚的施工方或总承包商来降低风险。

（五）变动风险

项目建设过程中，经常面临可能的变动风险。变动可能来自于政府的要求，也有可能来自于项目公司自身的考虑。而除少数设计变更可以加快建设速度、降低建设或维护成本、提高项目的质量和环保标准之外，多数的变动（如规划变更、环保排放标准变更、选址变更等）可能带来项目进度延误的不良后果。对此类风险应根据不同情况由双方分别承担或共同承担，如工程运营变更、特许经营协议变更等不确定性风险应双方本着长期友好和开放的合作原则各自承担相应风险。

（六）投资估算风险

投资估算风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班、各种费率、利率的提高等。近期以来，我国主要材料价格稳中有降，整体物价指数变化不大，且项目建设期较短，因此投资风险发生的可能性不是很大。

六、竞争性风险

该项目完成建设投入运营后，在运营期内，如果项目经营收益可观，当地政府在本项目规模项下许可建设与该项目同样性质的项目，势必使本项目的处理量减少，从而给项目公司带来收益风险。竞争性风险一般由政府承担。本项目中，建议浦北县人民政府及县城管执法局在项目特许经营期限内，保证不将本项目特许经营协议约定的设计规模内的全部或部分内容授予其他第三方。

七、运营风险

运营风险主要包括但不限于：最低需求风险、运营成本超支、运营商违约、服务质量不好、运营效力低、设备维修风险、移交后设备情况、项目移交失败、运营期不可抗力等。

（一）运营管理重大过失风险

本项目由项目公司负责运营维护，项目运营管理的风险包括运营失败或使运营达不到预期的目标从而使运营成本提升而运营效率下降，此类风险由项目公司承担。对于运营管理失当造成的重大过失，政府有权临时接管，所增加的费用均由项目公司承担。

（二）最低需求风险

对本项目而言，政府应对本项目中服务范围内的垃圾进行基本供应提供承诺，当政府未按照承诺将浦北全县域生活垃圾运至本项目进行处理，而运至除本项目以外的其他机构处理，政府应向项目公司承担相应违约责任并支付违约金，具体以本协议及附件一约定为准。。

（三）垃圾处理服务费支付风险

本项目中，垃圾处理服务费需由县财政部门纳入中期财政规划，根据绩效考核情况按特许经营协议约定的时间及时拨付县城管执法局；县城管执法局根据绩效考核结果，向项目公司支付垃圾处理服务费，由于特殊原因或许可能发生支付延误。此风险由政府承担。

（四）垃圾处理数量不足或质量不合格风险

项目公司对垃圾处理数量不足的，应向政府支付违约金；项目公司对垃圾处理质量不合格的，除应向环保主管部门承担责任、接受相关监管部门处罚之外，还应按合同约定向政府支付违约金。该项风险由项目公司承担。

八、融资风险

融资风险是指项目建设资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延甚至被迫终止,以及利率、汇率变化导致融资成本升高等风险。我国固定资产贷款利率已经多次调整，目前的贷款利率处于较低水平，若未来一段时间加息，将会加大本项目的建设成本，引起一定的资金风险。项目的融资风险由乙方承担。

九、市场风险

本项目以使用者付费和可行性缺口补助为收益，其中产品销售受市场影响波动较大，项目公司面临一定的市场风险。此外，由于通货膨胀、工业原材料、人工价格上涨和数量增多导致运营成本超支，对此风险，双方根据特许经营协议的垃圾处理服务费调价公式，按约定的时间和程序根据相关价格指数对垃圾处理服务费进行调价。

十、移交风险

在项目运营期满移交时，由于运营设备的严重老化，继续运营人运营经验的差异，使得项目在移交后不能按有关合同和要求正常运营，导致政府利益受损。移交风险主要由项目公司承担，产生的税费按照相应纳税主体由乙方或项目公司承担，但按法律法规规定应由县城管执法局承担的税费由县城管执法局承担。

十一、环境风险

本项目涉及到的垃圾处理、厂区污水处理等废弃物在处理处置的过程中，产生的废渣、粉尘、废气、臭气、污水等污染物若不经严格处理达标排放，则会给周边居民和当地环境带来危害，造成环境风险甚至社会风险，由项目公司承担。

十二、财务风险

本项目财务风险由项目公司承担。本项目在设定的经营年限、收费标准、运营成本等各项参数条件下，具有一定的盈利能力和偿债能力，并有一定的抗风险能力，因此财务风险较小。

十三、不可抗力风险

不可抗力风险通常分为由于不能合理预见的自然灾害（如地震、洪水、台风等）、病疫等事件导致本项目失败或收益大幅度减少的自然不可抗力风险和由于不可合理预见的战争、暴乱、罢工等事件发生导致本项目失败或收益大幅减少的政治不可抗力风险两大类。无法转移的不可抗力风险由项目公司和政府共担。此外，项目公司可以通过参加商业保险转移部分风险成本。

十四、公众反对风险

公众反对风险主要是指由于各种原因导致公众利益得不到保护或受损，从而引起民众不满甚至反对项目建设而造成的风险。本项目建设期由于公众担心污染排放影响健康而反对项目建设产生的风险由政府和项目公司共担，建设期源于施工产生的公众反对风险和运营期排放不达标产生的公众反对风险由项目公司承担。

4.8.2风险分配框架

本项目实施过程中，相关各方将复杂、难以控制的风险在各方之间进行合理分配，可以有效降低项目总体风险程度，确保项目成功实施。本项目风险有政治风险、政策风险、组织机构风险、技术风险、工程建设风险、竞争性风险、运营风险、融资风险、市场风险、移交风险、环境污染风险、不可抗力风险、公众反对风险，风险分配框架详见附件二。

- 第五章 项目公司的组建

5.1设立项目公司

乙方应按照《中华人民共和国公司法》的要求出资设立项目公司，具体负责项目的运作。项目公司是依法设立的自主运营、自负盈亏的具有独立法人资格的经营实体，作为特许经营协议及项目其他相关合同的签约主体，负责项目的具体实施。

本项目甲方浦北县城市管理行政执法局通过合法程序采购符合项目需要的乙方；签署本协议后，乙方按照采购文件约定，制定公司章程并独资成立项目公司，再由项目公司与甲方、乙方签署关于本协议的《承继协议》，承继乙方在《浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（本协议）项下的全部权利义务。特许经营期内，项目公司负责本项目的投融资、设计、建设、运营维护和移交等工作。

项目公司经营范围、实缴注册资金、股权转让锁定、担保限制，政府方出资代表等主要内容必须详细记载在公司章程中。

5.2项目公司注册资金

为保障项目顺利进行，本项目项目公司注册资本按项目资本金等额出资，即项目公司注册资本=项目资本金=5404.26 万元，由乙方根据项目建设进度和融资机构要求将项目资本金及时、足额注入项目公司。

5.3项目公司股权结构

项目公司由乙方独资设立，所需注册资本由乙方以货币形式出资，其认缴的出资额占项目公司注册资本的100%。

乙方以其认缴的出资额为限对项目公司承担责任，项目公司以其全部资产对其债务承担责任。项目公司的所有收益全部归乙方所有，所有风险及亏损全部由乙方承担。

5.4项目公司股权转让

为了确保乙方履行完其全部出资义务之前不得轻易退出项目，结合本项目实际情况，项目设定股权锁定期5年，自本协议生效之日起5年内，未经政府批准，乙方不得转让其所直接或间接持有的项目公司股权，不得发生其他任何可能导致股权变更的事项。股权锁定期后，乙方如需转让股权的，需提前准备相关信息资料报政府方审批，经政府方书面同意后方可转让。

5.5项目公司法人结构

5.5.1项目公司组织形式

项目公司将按照《公司法》设立为有限责任公司，并按照《公司法》设立公司组织机构。

5.5.2股东会

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。如项目公司为一人有限公司，则不再设置股东会，由股东出具股东决议、行使表决权。

各股东依据实际出资比例行使表决权，行使下列职权：

1.决定公司的经营方针和投资计划；

2.选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

3.选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

4.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

5.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

7.对发行公司债券作出决议；

8.对股东转让股权作出决议；

9.对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议；

10.制定和修改公司章程；

11.决定公司的融资限额及负债规模；

12.按照本协议的约定决定公司对外担保事项；

13.其他各股东一致同意应由股东会表决的事项。

上述事项中，6、7、8、9、10、12以及其他可能对公共安全、项目公司运营能力、资金安全及融资能力造成影响的重大事项，须由县城管执法局同意后方可作出决议；除此之外，其他股东会决议事项须经1/2以上有表决权的股东同意。

5.5.3董事会

项目公司应依法设立董事会，董事会对股东会负责，依法行使下列职权：

1.负责召集股东会，并向股东会报告工作；

2.执行股东会的决议；

3.决定公司的董事长；

4.拟定公司的经营方针和投资计划；

5.制订公司年度财务预算方案、决算方案；

6.制订利润分配方案和弥补亏损方案；

7.制订增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

8.按照本协议的约定决定项目的设计施工总承包商；

9.拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

10.聘任或解聘公司总经理；

11.决定公司内部管理机构的设置；

12.决定公司的基本管理制度；

13.决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度；

14.决定项目公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式；

15.制订项目公司的资金的使用、管理规则；

16.按照本协议的约定决定公司对外担保事项；

17.其他股东会授予的职责。

董事会由5名董事组成，全部由乙方委派，董事长由乙方委派的董事担任。董事会表决实行一人一票。上述事项中，7、9、13、16以及根据法律规定须经全体董事一致同意方可作出决议的事项，须由全体董事一致同意后方可作出决议；除此之外，其他董事会决议事项须经董事会1/2以上董事同意。

5.5.4监事会

项目公司设立监事会，监事会由3名监事组成,其中，中标乙方委派1名，县城管执法局委派1名，职工监事1名（由职工代表大会或者职工民主选举产生），监事会主席由县城管执法局委派。

监事会是项目公司的监督机构，依法行使监督权，确保项目公司依法经营，维护股东利益。拥有如下职权：

1.检查项目公司的财务；

2.对董事和高级管理人员执行项目公司职务的行为是否符合中国法律或者项目公司章程进行监督；

3.当董事或高级管理人员的行为损害项目公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正；

4.列席董事会会议。

5.5.5经营管理机构

项目公司应依法设立经营管理机构，负责项目日常经营管理工作。经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理一人、副总经理一人、财务总监、财务副总监、技术负责人以及董事会确定的其他人员。高级管理人员由董事会聘任，其中，总经理、副总经理以及财务总监、技术负责人由中标乙方委派、由董事会聘任，任期三年。

- 第六章 项目产出说明

6.1项目提供的公共产品和服务内容

6.1.1项目提供的公共产品

本项目拟建日处理生活垃圾500吨、正常年处理生活垃圾18.25万吨的垃圾焚烧发电厂一座，项目采用成熟的机械炉排炉焚烧方式处置生活垃圾。具体内容如下表所示：

表6-1 项目提供的公共产品一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 土建工程 |  |  |
| 一 | 主厂房工程 |  |  |
| 1 | 主厂房及设备基础 | ㎡ | 11729.03 |
| 二 | 烟囱 |  |  |
| 1 | 烟囱 | ㎡ | 2048 |
| 2 | 烟道支架/基础 | 项 | 1 |
| 三 | 给排水系统 |  |  |
| 1 | 综合水泵房 | ㎡ | 322.5 |
| 2 | 冷却塔 | 项 | 2 |
| 3 | 初期雨水收集池 | m³ | 100 |
| 4 | 生产水池 | m³ | 1440 |
| 5 | 渗滤液处理站 | ㎡ | 2160 |
| 四 | 油罐区 |  |  |
| 1 | 油罐区 | ㎡ | 37.5 |
| 五 | 附属工程 |  |  |
| 1 | 附属生产工程 |  |  |
| 1.1 | 地磅房 | ㎡ | 50.4 |
| 1.2 | 地磅基础 | 个 | 2 |
| 1.3 | 飞灰稳定化车间 | ㎡ | 720 |
| 1.4 | 综合楼 | ㎡ | 1798 |
| 2 | 厂区性建筑 |  |  |
| 2.1 | 大门 | 个 | 2 |
| 2.2 | 坡道 | ㎡ | 927.58 |
| 2.3 | 厂区道路 | ㎡ | 12727.4 |
| 2.4 | 厂区围墙 | m | 820 |
| 2.5 | 厂区绿化 | ㎡ | 12830.69 |
| 2.6 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.7 | 边坡支护 | 项 | 1 |
| 2.8 | 场地平整 | 项 | 1 |
| 3 | 厂区工程 |  |  |
| 3.1 | 全厂照明及防雷 | ㎡ | 12531.53 |
| 3.2 | 全厂排水及消防 | 项 | 1 |
| B | 设备及安装工程 |  |  |
| 1 | 垃圾接收、储存和输送系统 | 项 | 1 |
| 2 | 燃烧/热力系统 | 项 | 1 |
| 3 | 烟气净化系统 | 项 | 1 |
| 4 | 灰渣处理系统 | 项 | 1 |
| 5 | 化学水处理系统 | 项 | 1 |
| 6 | 压缩空气系统 | 项 | 1 |
| 7 | 给排水系统 | 项 | 1 |
| 8 | 电气系统 | 项 | 1 |
| 9 | 自动控制系统 | 项 | 1 |
| 10 | 通风空调系统 | 项 | 1 |
| 11 | 化验室设备 | 项 | 1 |
| 12 | 热工实验室设备 | 项 | 1 |
| 13 | 维修设备 | 项 | 1 |
| 14 | 运输设备 | 项 | 1 |

备注：厂房建筑面积、绿化面积以实际审核面积为准

6.1.2项目提供的服务内容

本项目主要处理浦北县的全部生活垃圾，包括城乡居民产生的生活垃圾、道路清扫垃圾、商业垃圾、集贸市场垃圾、公共场所垃圾，机关、学校、团体、企事业单位等的生活垃圾。

6.2项目排放标准

6.2.1烟气排放标准

根据国内外的垃圾焚烧经验，结合本项目的实际情况，本项目目前暂按照国家《生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014》的排放限值执行，以满足日益严格的环境保护的需要，为了应对未来烟气排放提标，本项目拟预留SCR设备接口及安装位置。本项目的排放指标如下（具体以环评批复为准）：

表6-2烟气净化系统处理后的污染物排放设计值表

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 国家标准GB18485-2014 |  | 本项目目标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日均值 | 1小时均值 | 日均值 | 1小时均值 |
| 1 | 烟尘（颗粒物） | mg/ Nm³ | 20 | 30 | 20 | 30 |
| 2 | 一氧化碳（CO） | mg/ Nm³ | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 3 | 氮氧化物（NOx） | mg/ Nm³ | 250 | 300 | 250 | 300 |
| 4 | 二氧化硫（SO2） | mg/ Nm³ | 80 | 100 | 80 | 100 |
| 5 | 氯化氢（HCl） | mg/ Nm³ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 6 | 汞及其化合物以（Hg计） | mg/ Nm³ | 0.05（测定均值） |  | 0.05（测定均值） |  |
| 7 | 镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计） | mg/ Nm³ | 0.1（测定均值） |  | 0.1（测定均值） |  |
| 8 | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | mg/ Nm³ | 1.0（测定均值） |  | 1.0（测定均值） |  |
| 9 | 二噁英类 | ng-TEQ / Nm³ | 0.1（测定均值） |  | 0.1（测定均值） |  |

注：表中各项标准限值均以标准状态下含11%O2的干烟气为参考值换算。

6.2.2污、废水处理标准

本工程的污、废水处理标准执行《城市污水再生利用工业用水水质GB/T19923-2005》标准中敞开式循环冷却水系统补充水标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质GB/T18920-2002》标准中道路清扫和城市绿化用水标准。设计出水水质指标见下表。

表6-3拟建项目废水执行标准

| 污染物 | 《城市污水再生利用工业用水水质GB/T19923-2005》 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质GB/T18920-2002》 |  |  | 综合执行标准(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 敞开式循环冷却水系统补充水标准 | 道路清扫 | 城市绿化 | 车辆冲洗 |  |
| pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 6.0~9.0 |  |  | 6.5~8.5 |
| BOD5≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| CODCr≤ | 60 | — | — | — | 60 |
| 浊度（NTU）≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 色度（度）≤ | 30 | 30 |  |  | 30 |
| NH3-N（以N计）≤ | 10* | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 总磷（以P计）≤ | 1 | — | — | — | 1 |
| 溶解性总固体≤ | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 石油类≤ | 1 | — | — | — | 1 |
| 铁≤ | 0.3 | — | — | 0.3 | 0.3 |
| 锰≤ | 0.1 | — | — | 0.1 | 0.1 |
| 氯离子≤ | 250 | — | — | — | 250 |
| 总硬度≤ | 450 | — | — | — | 450 |
| 总碱度≤ | 350 | — | — | — | 350 |
| 硫酸盐≤ | 250 | — | — | — | 250 |
| 阴离子表面活性剂≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |

注：*代表冷却系统换热器材质为非铜。

6.2.3固废控制标准

根据《生活垃圾焚烧污染控制标准GB18485-2014》第8.6条，生活垃圾焚烧飞灰与焚烧炉渣应分别收集、贮存、运输和处置。生活垃圾焚烧飞灰应按危险废物进行管理，如进入生活垃圾填埋场处置，应满足GB16889的要求；如进入水泥窑处置，应满足GB30485的要求。

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008》第6.3条，生活垃圾焚烧飞灰医疗废物焚烧残渣（包括飞灰、底渣）经处理后满足下列条件，可以进入填埋场填埋处理。

（一）含水率＜30%；

（二）二噁英含量低于3μgTEQ/kg；

（三）按照HJ/T300制备的浸出液中危害成分浓度低于下表规定的限值。

表6-4浸出液污染物浓度限制

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值（mg/L) | 序号 | 污染物项目 | 浓度限值（mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 0.05 | 7 | 钡 | 25 |
| 2 | 铜 | 40 | 8 | 镍 | 0.5 |
| 3 | 锌 | 100 | 9 | 砷 | 0.3 |
| 4 | 铅 | 0.25 | 10 | 总铬 | 4.5 |
| 5 | 镉 | 0.15 | 11 | 六价格 | 1.5 |
| 6 | 铍 | 0.02 | 12 | 硒 | 0.1 |

6.2.4恶臭控制标准

在垃圾卸料过程、垃圾贮存及渗沥液处理过程中易散发出的厌恶性气味，成分包括硫化氢、氨、甲硫醇等多种物质，主要来源于垃圾中厨余物发酵及垃圾本身产生的异味。

本项目所散发的臭气污染物浓度执行《恶臭污染物排放标准GB14554-93》中二级新扩改建标准，见下表。

表6-5 恶臭污染物厂界标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 |  | 三级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |

6.2.5噪声控制标准

本项目运营期厂区边界的声环境达到国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》中的3类标准要求，即昼间等效声级≤65dB（A），夜间等效声级≤55 dB（A）。

施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准GB12523-2011》，施工厂界环境噪声排放限值控制在：昼间70 dB（A），夜间55 dB（A）。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》II类标准：昼间60 dB（A），夜间50 dB（A）。

表6-6 施工阶段作业噪声限值

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值［dB（A）］ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

此外，噪声控制还应满足《工业企业设计卫生标准GBZ1-2010》和《工业企业噪声控制设计规范GB/T50087-2013》规定的限值，见下表。

表6-7 工业企业厂区内各类地点噪声标准

| 序号 | 地点类别 |  | 噪声限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间及作业场所（每天连续接触噪声8小时） |  | 90 |
| 2 | 高噪声车间设置的值班室、观察室、休息室（室内背景噪声级） | 无电话通讯要求时 | 75 |
|  |  | 有电话通讯要求时 | 70 |
| 3 | 精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房（正常工作状态） |  | 70 |
| 4 | 车间所属办公室、实验室、设计室（室内背景噪声级） |  | 70 |
| 5 | 主控制室、集中控制室、通讯室、电话总机室、消防值班室（室内背景噪声级） |  | 60 |
| 6 | 厂部所属办公室、会议室、设计室、中心实验室（包括试验、化验、计量室）（室内背景噪声级） |  | 60 |
| 7 | 医务室、教室、工人值班宿舍（室内背景噪声级） |  | 55 |

6.3监测评估

6.3.1监测责任界定

（一）本项目环境质量监测包括项目公司实施的环境质量控制性监测和甲方或政府指定机构实施的监管性环境质量检测两部分。

（二）内部质量监测是了解和控制垃圾处置数量、质量和环境质量的常规程序。

（三）甲方或政府指定机构实施的监管性环境质量检测委托专业机构承担，以便校核、查验、监督项目公司的监测数据和对垃圾处置目标及环境质量进行客观、公正、独立的评价。

6.3.2监测工况要求

在对焚烧炉进行日常监督性监测时，采样期的工况应与正常运行工况相同，操作人员及监测人员不得任意改变运行工况。

6.3.3项目公司实施的环境质量监测

（一）烟尘和烟气在线监测

1.监测项目：包括但不限于废气量、烟尘、SOx、NOX、HCl、CO、HF、O3、H2O、CO2。

2.设计要求：对每个烟囱应预留监测取样孔并设置监测平台。

3.监测方法：采样点、采样方法、采样时间及分析测试方法等，按GB/T 16157中的有关规定执行。

（二）污水处理监测：

1.监测项目：BOD5、CODCR、NH3-N、SS、PH值、TN、As、Hg、Cd、Cr6+和污水量等。

2.监测要求：按有关技术规范执行。

（三）噪声监测

1.监测目标：汽轮机、发电机、各种泵、风机、空压机等产生的噪声源。

2.监测点设置：在距主要噪声源最近的厂界和环境敏感处设4个监测点。

3.监测时间：每月1次，每次2天，每天昼夜各测1次。

4.监测方法：按GB 12348中的有关规定执行。

（四）厂内垃圾分析

1.分析项目：垃圾容重、含水量、热值；炉渣的热酌减率。

2.分析方法：由项目公司或其委托的专业机构按有关技术要求执行。

（五）二噁英检测

1.检测对象：焚烧烟气中和环境空气中以及飞灰中的二噁英。

2.含量标准：焚烧烟气中和环境空气小于0.1ng-TEQ/m3、飞灰小于3μgTEQ/kg。

3.检测时间：烟气和环境中的二噁英每半年取样一次，环境空气中每年1—2次。

4.检测方式：由项目公司委托专业机构取样测定。

（六）焚烧炉渣热灼减率分析

1.分析项目：焚烧炉渣热灼减率；

2.分析方法：由项目公司或项目公司委托的专业机构按有关技术要求执行。

3.检测频率：每周一次。

（七）飞灰浸出毒性

1.检测对象：飞灰处理后产物浸出毒性。

2.含量标准：按照有关技术规范执行。

3.检测频率：每月4次（参照《生活垃圾焚烧厂运行监管标准要求》）

4.检测方式：由项目公司委托专业机构取样检测。

（八）恶臭污染物

1.检测对象：环境空气中的臭气污染物排放。

2.含量标准：按照有关技术规范执行。

3.检测时间：H2S、NH3，监测频次为半年一次。

4.检测方式：由项目公司委托专业机构取样（臭气产生源和臭气经生物接触滤池处理后的排放气体），在厂界处测定。

（九）重金属检测

1.检测对象：烟气中重金属检测，包括但不限于：Hg、Pb、Cd等。

2.含量标准：按照有关技术规范执行。

3.检测时间：每月1次。（参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》）

4.检测方式：由项目公司委托专业机构取样测定。

（十）土壤

为了解项目周围土壤环境变化，本工程投产后土壤是否受到影响，在垃圾或炉渣临时堆放场周围200m范围内布设土壤采样点3-5个。每年进行一次检测。监测因子为pH、Hg、As、Cd、Pb、TCr、F-。

6.3.4甲方实施的环境质量检测

（一）环境空气检测

1.检测项目：TSP、SO2、NOX、HCl。

2.检测点设置：在垃圾焚烧发电厂主导风向的上风向、下风向500米处各设置1个监测点。

3.检测时间：每季1次，每次3天，每天4次。

4.检测方式：由甲方或其委托的专业环境监测机构，按有关规定实施监测。

（二）二噁英检测

1.检测对象：焚烧烟气中和环境空气中以及飞灰中的二噁英。

2.含量标准：焚烧烟气中和环境空气小于0.1ng-TEQ/m3、飞灰小于3μgTEQ/kg。

3.检测时间：烟气和环境中的二噁英每半年取样一次，环境空气中每年1—2次。

4.检测方式：由甲方或其委托的专业环境监测机构取样测定。

6.4绩效考核

6.4.1绩效考核与垃圾处理服务费支付单价的确定

本项目采用项目全部产出与项目运营绩效考核挂钩的方式，并参照以下方式确定项目垃圾处理服务费的支付单价：

建设期绩效考核结果占垃圾处理服务费单价的比重为30%；运营期绩效考核结果占垃圾处理服务费单价的比重为70%。

垃圾处理服务费支付单价=[建设期绩效考核结果*（垃圾处理服务费单价*30%）]+[运营期绩效考核结果*（垃圾处理服务费单价*70%）]

T=[C×（B×30%）]+[D×（B×70%）]

T：垃圾处理服务费支付单价；

B：垃圾处理服务费单价；

C：建设期考核结果，即建设期考核分值对应的支付垃圾处理服务费的比例；

D：运营期考核结果，即运营期考核分值对应的支付垃圾处理服务费的比例。

6.4.2建设期绩效考核

在项目建设期内，县城管执法局在初步验收及最终验收之前，参照下表对项目建设期相关内容进行评价考核，考核结果与垃圾处理服务费的支付挂钩。

（1）建设期绩效考核指标评价：得分≥90分，支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩部分的100%。

（2）建设期绩效考核指标评价：80分≤得分＜90分，支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩部分的90%。

（3）建设期绩效考核指标评价：70分≤得分＜80分，支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩部分的80%。

（4）建设期绩效考核指标评价：60分≤得分＜70分，支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩部分的70%。

（5）建设期绩效考核指标评价：得分＜60分，视为建设不合格，不再支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩的部分，且县城管执法局有权追究其违约责任并有权提前解除本协议。建设期绩效考核表具体见附件。

6.4.3运营期绩效考核

运营期内，县城管执法局有权根据双方认可的绩效考核指标组织考核，运营期绩效考核结果与垃圾处理服务费挂钩。运营期绩效考核标准如下：

一、绩效考核与付费

（一）运营期绩效考核指标评价：得分≥90分，支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩部分的100%。

（二）运营期绩效考核指标评价：80分≤得分＜90分，支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩部分的90%。

（三）运营期绩效考核指标评价：70分≤得分＜80分，支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩部分的80%。

（四）运营期绩效考核指标评价：60分≤得分＜70分，支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩部分的70%。

（五）运营期绩效考核指标评价：得分＜60分，视为运营维护不合格，不再支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩的部分，且县城管执法局有权追究其违约责任并有权提前解除本协议。

（六）污染物排放指标有任一项超标，视为项目公司违约，则县城管执法局有权不予支付项目公司被发现违约日前5日起至整改完毕日期间的垃圾处理服务费，且该项的扣减与绩效考核的扣减同时进行。

二、绩效考核方法

运营期内，县城管执法局主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核和监督管理。常规考核占当季绩效考核得分的70%，临时考核占当季绩效考核得分的30%。

（一）常规考核

常规考核每季度进行一次，在项目公司向县城管执法局提交季度运维情况报告后5日内进行，并应在7日内完成。县城管执法局需提前48小时通知项目公司开始考核的时间，由县城管执法局组织有关部门或委托第三方机构对项目的组织管理、运营维护内容、安全管理、档案管理、服务满意度等方面进行考核打分。

（二）临时考核

县城管执法局可以随时自行考核项目公司的运维服务，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到县城管执法局的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

三、绩效考核指标

项目达到建设运维要求的标准作为支付垃圾处理服务费的前置条件；通过上述支付原则，最大程度地促进乙方对项目进行严格的全方位论证，提高项目建设效率与运营效率，更好的保证项目的建设质量，为社会提供的公共服务品的数量与质量实现最大化。

根据项目的实际情况，县城管执法局可以对考核要求、标准进行调整，具体事项由县城管执法局和项目公司双方协商确定，并最终以签订的《特许经营协议》及《垃圾处理服务协议》为准。

运营绩效考核表具体见附件。

6.4.4绩效考核争议解决机制

在项目绩效考核过程中，按照本协议约定，甲方、乙方就考核结果发生争议时，应首先通过友好协商解决，协商过程中项目公司应维持项目设施正常运行，防止发生因垃圾处理不及时而可能引起的环保问题及社会风险等；无法协商达成一致的事项可依法向项目所在地有管辖权的人民法院申请诉讼，并遵照诉讼结果执行。

- 第七章 项目投融资

7.1项目总投资

7.1.1总投资估算

本项目总投资估算26764.50万元，其中建筑工程费用为8918.96万元（占比33.32%），设备购置费为9850.72万元（占比36.81%），安装工程费为2076.35万元（占比7.76%），工程建设其他费用为3910.18万元（占比14.61%），预备费为1237.81万元，建设期利息为696.51万元，铺底流动资金为73.97万元。

7.1.2特许经营项目总投资

1．建设用地费（征地拆迁费）

本项目建设用地，由项目属地街道办依法征收后提供给县城管执法局作项目用地。征地拆迁工作由项目属地街道办与甲方共同连带负责，征地相关费用由浦北县财政局安排专项资金支付，不纳入特许经营项目总投资中。

2.项目相关前期费用

政府方已签订合同的前期工作费用计入特许经营项目总投资，项目公司承继其工作成果，相关费用在项目公司成立后30个工作日内由项目公司支付给政府方或第三方。政府方未签订合同的项目前期工作，由项目公司负责实施，相关费用计入特许经营项目总投资。

3.特许经营项目总投资

本项目总投资估算26764.50万元（含建设期利息696.51万元）。本项目资本金比例取20%，其余80%建设成本由项目公司负责融资。本项目建设期为2年，融资成本按目前的商业银行中长期贷款基准利率4.9%计取，经测算，建设期利息为953.31万元，因此，特许经营项目总投资=项目总投资估算-建设期利息+重算建设期利息=26764.50-696.51+953.31 =27021.30 万元。

7.1.3社会资本投资回报测算基数

社会资本投资回报测算基数=特许经营项目总投资－政府方股权投资，本项目政府不出资不占股，由乙方100%出资持股。因此，社会资本投资回报测算基数=特许经营项目总投资=27021.30 万元。

本项目最终特许经营项目总投资额以甲方认可的项目竣工财务决算报告为准。

7.2资金筹措

本项目采用特许经营模式实施，项目所需融资资金全部由乙方进行筹措。

7.2.1项目资本金

本特许经营项目总投资27021.30 万元，项目资本金暂定为5404.26 万元。乙方根据项目建设进度和融资机构要求将项目资本金及时、足额注入项目公司。由于项目资本金不到位或不能及时到位，从而影响项目建设和项目融资的情形，经甲方认定为乙方违约责任的，乙方按照合同约定承担相应的违约责任。

7.2.2债务资金

本项目除项目资本金之外的建设成本由乙方以项目公司的名义筹措，政府方不为项目公司的融资提供任何形式的担保，项目公司在融资过程中如需提供股东方的相关担保，该担保无论何种形式，均由乙方负责自行提供和/或解决；项目公司在特许经营期间的资金流动性补足责任由乙方承担（即短期资金缺口由乙方负责补足）。本项目债务资金21617.04 万元。

- 第八章 项目建设

8.1 土地使用

8.1.1项目用地

本项目用地选址在浦北县城东侧下佛子北侧地块，距离浦北县城约4公里，距国道G359约1公里，本项目一期占地约58.5亩（最后以自然资源部门出具的厂区最后红线图为准）。

甲方为项目无偿提供项目用地，且不在其上设置任何置权和债务担保。乙方在项目特许经营期内根据本协议依法独占性地使用项目土地。乙方不得改变土地的使用用途。

土地使用期限与本协议规定的特许经营期一致，至特许经营期满为止。如果根据本协议规定延长特许经营期，甲方应自动延长乙方对土地的使用期。

8.1.2场地使用限制

项目用地为本项目专用，乙方不得将场地另作他用。乙方根据项目建设的需要对本项目建设用地进行规划，不得改变该建设用地的用途。

8.2项目前期工作和配套设施的投资建设

8.2.1前期工作及费用

（1）本项目由乙方负责项目完成项目的环境影响评价、社会风险评价、特许经营咨询、项目核准等所有前期工作，相关前期工作费用均由乙方承担，计入特许经营项目总投资。

（2）项目公司应承诺保证本项目通过各项前期工作审查，明确承诺保证本项目通过环评审查，严格落实环境影响评价公众参与内容，并获得环评批复后方能开工建设。项目获批后，应按环评及其批复要求落实各项污染防治措施，确保项目通过环境保护竣工验收。

（3）为加快项目推进进度，在项目公司成立前，政府相关部门已完成部分前期工作的推进。乙方在项目公司成立后，对于政府方已垫付、以及政府方应支付但尚未支付的全部前期工作费用（包括但不限于：控规编制费用、咨询费用、社会资本采购代理费用、环评编制费用、社会稳定风险评估报告编制费用等），相关合同均由乙方承接，并按原合同约定及时、足额地支付，增值税发票可由收款方为乙方开具。费用全部计入特许经营项目总投资，金额以实际支付的凭据为准。。

（4）项目当地政府有关部门或机构应对乙方负责的前期工作提供及时协助，并且对乙方实施项目前期工作具有监督检查的权利。配合乙方取得本项目核准过程中所需要的支持性文件及资料，负责落实项目前期工作的规划、环评、项目核准等过当程中有关政策解析、思想疏导、信访维稳等协调工作，以及完成各项审批手续，并确保相关政府部门及时完成应由其完成的前期工作。

8.2.2 配套设施的投资建设

一、甲方负责完成项目用地规划、土地划拨手续、林地占用等法律法规、政策规定的手续，并完成项目用地征、拆（含地上附着物、青苗等的清理）、赔、迁、补等工作并承担费用。

二、甲方负责以下红线外的项目配套设施的投资建设，其完工进度必须满足本项目建设运营的整体进度要求：

(1)负责市政道路至本项目垃圾焚烧发电厂的进厂道路的征地、清障、建设及相关费用，竣工后由政府负责运营维护。

(2)负责完成项目工程建设施工用电线路建设所需的征地、清障，乙方承担相关费用。甲方协调当地供电所变电站通过110KV、35KV或10KV配电线路提供接口工作。

(3)负责项目厂区外供水、排水、排污工程及中水市政管网的投资及建设，生产及生活用水可取自市政自来水、市政中水或江水，由政府建设供水管网、雨排水及排污水管网并引至项目厂区红线外1米处并交付乙方使用。

(4)负责项目用地外通讯的投资及建设，并引至项目厂区红线外1米并交付乙方使用。

(5)负责协调项目电力输出系统工程线路走廊占地征用、拆迁、地面附属物的清理工作。

(6)负责新建飞灰填埋场免费提供给乙方使用：乙方负责将已稳定化处理合格的飞灰运送至甲方指定合法地点进行填埋处理，所产生的一切费用均由乙方负责。

三、乙方负责以下项目配套设施的投资建设：

(1)负责项目工程建设施工用电的线路建设及投资。

(2)负责项目厂区红线范围内生活污水、生产废水及垃圾渗滤液的处理。

(3)负责项目厂区红线范围内通讯的接入。

(4)负责项目其他配套设施。

四、甲方负责协助乙方做好以下工作，其完工进度必须满足本项目建设运营的整体进度要求，费用由乙方完全承担：

（1）甲方协调当地供电所变电站提供110KV、35KV或者10KV输配电线路接口工作；并负责完成项目工程建设施工用电线路及110KV、35KV或者10KV输配电线路建设所需的征地、清障工作。

（2）负责项目用地外通讯的协调工作。

8.3 设计

8.3.1工艺流程

焚烧线采用成熟的往复式机械炉排炉技术，烟气净化系统采用SNCR+半干法+干法＋活性炭喷射＋布袋除尘的烟气净化工艺，烟气排放标准满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及其修改单（2019年第56号）。余热利用系统采用蒸汽发电供热工艺，设备采用凝汽式汽轮发电机组。

8.3.2设计要求

乙方应按照国家现行有关法律、法规、相关规范和标准，以本项目通过审批的环境影响报告书规定的建设标准为基础，进行本项目的设计工作。

乙方应按照国家有关法律、法规和要求，择优选定中国境内具备相应资质的设计单位进行设计。政府有关部门的批准不免除乙方对本项目设计承担的责任。

8.3.3设计审批过程

（1）乙方应依据国家设计标准和技术规范按照审批程序开展设计工作，在设计完成后五个工作日内，将设计文件提交甲方及具有审查资质的专门机构进行审查。

未经甲方书面同意，乙方不得对本项目的设计做任何改动。

（2）乙方应将甲方同意的设计文件的原件，及对设计文件的相关批文送交甲方备案。该等备案应当在设计文件批复之日起十日内完成。

8.3.4设计变更

乙方可根据项目建设需要，进行项目设计重大变更，但该变更不得降低项目的设计标准，且该变更须经甲方书面同意。

本项目的设计和施工必须严格按照国家及地方正式颁布的现行有效的相关技术标准和规范执行。如果乙方出于加快工程进度、提高工程质量、降低投资成本的原因而提出采用其他的技术标准或设计规范，须经甲方书面同意，且由此造成的额外支出由乙方承担。

8.3.5乙方须保证甲方免于因乙方侵害第三方知识产权等因素而导致的索赔、补偿和费用支出。

8.3.6 审阅设计原则和技术规范

乙方在设计过程中，如本项目技术规范和要求存在错误、不明确或遗漏等问题，应向甲方书面报告，双方应及时协商并纠正，所产生的一切费用由乙方负责，且不能列入特许经营项目总投资。

8.4 建设

8.4.1乙方的主要责任

乙方必须按照本协议规定负责项目工程的建设，并承担工程的所有费用和风险。在上述原则的前提下，乙方应：

（1）按照下述文件的规定和要求进行工程建设：

A.所有适用的中国法律、法规、标准和批准文件；

B.经甲方组织审查批复的设计文件；

C.本协议的所有其他要求。

（2）在其施工方法和过程中注重安全以保护生命、健康、财产和环境；

（3）在施工期间采取一切合理措施减少对公众、工业和商业的干扰和不便，并需达到国家和地方的相关标准。

（4）负责按适用法律的要求及时申请并获得项目工程所需要的手续，并使其保持有效，同时支付所有获得上述批准所需的费用和支出；

（5）向甲方提供与工程建设相关的一切机构（承包商、施工企业、设备制造商等）和相关人员的资质文件或资格证明副本，并确保其符合法律规定；

（6）确保项目工程的设计和施工方案符合国家及地方要求，并取得审批机关的批准；

（7）乙方应负责完成项目工程的建设，包括厂区内的土建施工和设备安装、调试，并承担与建设相关的全部费用；

（8）项目工程建设过程中发生的，因项目施工和建设所导致的任何依据适用法律应由建设单位承担的责任，均由乙方承担。

（9）在项目工程建设过程中,乙方负责聘请有资质的监理。

8.4.2甲方的主要责任

（1）确保项目用地到位；

（2）在建设期间协调和推进与项目相关的、需与有关政府部门沟通的事宜；

（3）配合乙方办理工程建设所需要的全部手续；

（4）尽其所有合理的努力协助乙方获得相关批准。

（5）对本项目具有监管权、检查权、审计权。

8.4.3施工注意事项

（1）乙方应保证建设工程的施工符合批准的设计规定的技术规范、要求和技术方案（包括但不限于谨慎施工和运营惯例），或者如没有上述规定，应运用适当的工艺方式，使用新型的且保证质量的材料和设备。

（2）乙方应制定符合本协议规定的并由乙方、建设承包商、主要设备供应商执行的质量保证和质量控制计划。

乙方应不断向甲方提供完整的、有关已完成或正在进行的建设工程质量控制结果的文件。在不影响乙方本协议项下义务的情况下，甲方有权参加或检查乙方及任何建设承包商、主要设备供应商的质量控制过程及方法，以确保建设工程符合质量要求。乙方应协助进行这类定期检查。

（3）乙方应向甲方提供建设承包商的资格情况，并确保其资格符合法律规定。

（4）在完工日后三十天内，乙方应向甲方提供十份项目工程的完工图纸及设计，以及甲方要求的十份有关项目技术文件或资料，包括但不限于以下内容：

A.如建设承包商和设备供应商经招标程序选定，须提交招标文件、中标人的投标文件、及中标人的澄清等文件；

B.项目工程的施工文件和完工文件，包括作为该等文件一部分或该等文件附件的所有图纸、表格、计算式、技能参数、规程和程序，并应同时提交书面文本和电子文件；

C.所有项目工程技术资料和图纸，包括设备平面、说明书、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录；

D.甲方合理要求的与项目有关的其它技术文件或资料，包括书面文本和电子文件。

（5）在工程建设过程中，乙方应严格按照本项目申请报告的批复控制工程造价并接受甲方的监督。

8.4.4建设承包商和设备材料供应商的选择

本项目的工程施工和设备采购应按照国家有关规定，除乙方自身能提供的之外，应通过招标程序选择，相关采购项目的采购预算或招标控制价应通过甲方审核。除非事先得到甲方的批准，所选择的工程施工单位和设备供应商不得将其承包或供应合同进行分包或转包。项目施工合同和供货合同应报甲方备案。项目全部或部分工程或设备材料的承包不能减轻乙方对本项目建设质量和进度的责任，因此乙方应督促工程施工单位和供应商按照本合同的相关规定履行义务。

8.4.5施工监理的选择

乙方按照中国法律选择有相应资质的监理公司进行项目建设施工的全过程监理，并承担相应费用。

8.4.6建设进度计划和保证措施

（1）建设进度

本项目建设期约24个月，自特许经营协议生效之日起至最终完工日止。乙方应根据本项目需要，按照最终确定的工程建设计划的进度并履行本协议的义务。

（2）进度报告

乙方应向甲方提交建设工程进度报告，该报告应详细、合理地说明已完成和进行中的建设工程情况，以及甲方合理要求的其他相关事项。

（3）建设中的预计延误

A.不能在第8.4.6款所规定的进度日期之前完成，该方应及时通知另一方并合理地详细描述以下情况：

a.明确何种事项的进度预期无法达到；

b.延误或预计延误的原因，包括对任何申明为不可抗力的情况的描述；

c.所预计的对进度的延误（以天数计算），和其他合理的可预见的对建设工程进度不利的影响；

d.一方已经采取或将要采取的，或减少迟延及其影响的措施。

B.一方发出上述通知，并不能免除其在本协议中的任何义务。

如果一方未向另一方发出上述通知，该方应承担另一方因其未发生此通知而可能遭致的任何直接损失和费用；

如果一方提出或实施的措施不能解决预期的延误，另一方可要求该方采取其认为必要的另外措施以达到项目计划的要求。

（4）如果出现下述情况，有关进度日期的最后期限将延长：

A.不可抗力事件；

B.项目建设过程中，在项目场地内建设用地范围内发现有古墓、古建筑或化石等具有考古、地质研究价值的物品；

C.由于浦北县人民政府有关职能部门，未遵守适用法律规定的审批程序造成延误；

D.甲方书面通知要求变更已经事先批准的项目设计；

E.在建设开始时无法合理预见、并经甲方确认的重大不利地质情况出现，足以造成工程延误。

F. 因甲方未能及时完成配套设施工程项目，乙方认为对项目建设进度造成不利影响。

（5）在同时满足了以下前提下，一方可以在上述第（4）项事件发生时，要求延长进度日期：

A.该方在实际发生延误的五个工作日内，向另一方提出书面的延期要求，说明对相应的进度日期可能造成的影响；

B.进度日期实际已经被延误；

C.该方已采取所有合理的措施减少延误；

D.如果另一方在收到书面要求后十个工作日之内，对要求的延期未书面表示异议，则另一方将被视为对要求的延期已表示同意。

因不可抗力或甲方原因（包括但不限于第（4）项事件）导致建设工期延期，特许经营期相应顺延。

8.4.7放弃或视为放弃项目建设

在项目建设期，乙方放弃项目建设的，甲方有权提取其履约保函下的全部款项，如果上述款项不足以弥补甲方因此所受损失的，乙方还应赔偿甲方差额部分的损失。

除不可抗力、政府方违约、为保护在建设用地范围内发现的历史文物、政府方要求变动等情况外，如果乙方出现下列情况，则本项目的建设应视为已被项目公司放弃：

（1）书面通知甲方其已终止主体建设工程，且不打算重新开始施工；

（2）由于乙方原因未能在本协议中约定的预定开工日期之后30天内开始项目的建设；

（3）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后30天内恢复建设工程施工；

（4）乙方在未得到甲方书面许可的情况下，出于任何其他原因在开始运营日前停止工程建设（含测试），直接或通过分包商撤走场地全部或大部分的工作人员；

（5）在本协议中的约定期限内尚未完成初步完工验收；

（6）在协议中的约定期限内尚未进入稳定性运行。

8.4.8项目建设失败

除不可抗力因素外或甲方认可的合理情形以外，乙方如果出现以下情况之一，视为项目建设失败：

A.在双方约定的项目建设期及其双方认可的延长期内，环评审查未通过；

B.在双方约定的项目建设期及其双方认可的延长期期满后12个月内，未能完成项目的建设；

C.试运行期满后12个月内，乙方不能通过最终验收。

8.4.9无自动弃权

甲方验收建设工程及发放完工证书并不免除乙方承担任何项目设计或建设缺陷或延误导致的责任。

8.5建设履约保函

8.5.1建设期履约保函的提供

项目公司应于本协议生效日后七（7）个工作日内，向甲方提供符合下列要求的履约保函，作为其履行在合同下的建设义务和其它违约赔偿义务的担保：

1.符合本协议规定的格式（不可撤销、见索即付）或甲方同意的其它格式；

2.由甲方可接受的一家金融机构出具；

3.金额为暂定壹仟伍佰万元整（￥15,000,000.00）。

8.5.2建设期履约保函的解除

履约保函在以下较迟的日期到期，甲方应在到期日后五（5）个工作日内解除建设期履约保函项下未提取的款项：

1.工程已通过或视为通过最终验收；

2.项目公司提供运营与维护履约保函之日。

- 第九章 项目测试和完工

9.1项目的调试

本项目相关设施的土建工程和设备安装工程完工后，乙方应按有关规范的规定进行单项工程验收、设备单机调试、联动试车及设备性能测试，并向甲方及有关管理部门提交相关报告。

设备单机调试后，乙方应向甲方发出进入带垃圾调试阶段的通知，甲方应在7日内予以确认。甲方确认之日为带垃圾调试期间的开始之日。

在带垃圾调试期间，生活垃圾处理服务费总额按实际处理量乘以生活垃圾处理服务费单价计取。

9.2项目建设完工

建设完工分为初步完工和最终完工，项目工程通过初步验收为初步完工，通过最终验收为最终完工。初步验收为项目的土建工程建设和设施、设备安装、主要设备、部件及项目的整体运行性能达到合格要求；最终验收为通过72+24小时的测试，项目的运营质量测试结果全部达到本协议和相关规定标准。初步验收和最终验收由甲方组织实施，但费用由项目公司承担。

9.3项目的初步验收

本项目应按国家相应建设工程验收程序的要求分阶段进行初步验收。经调试后，由乙方向甲方提交初步验收申请，甲方和乙方协商后按协商一致的日期派相关人员参加，通过日期以主体工程和配套工程全部验收合格为准。

（一）验收申请

项目公司应根据相关规定，工程整套启动调试完成后，书面申请甲方对项目进行初步验收。甲方应在接到初步验收申请后十五（15）个工作日内对项目进行初步验收。

（二）验收内容

1.检查项目的土建工程建设和设施、设备安装等是否与本协议的约定一致；

2.对主要设备、部件及项目的整体运行性能进行评定。评定内容包括但不限于日垃圾处理能力及可靠性运行、预处理系统、厌氧消化系统等。

3.审核与项目相关的其它文件。

（三）初步完工标准

1.整套启动试运验收完成且资料齐全；

2.项目的土建工程、设备设施符合本协议的规定；

3.性能评定结果和主要环保指标均到达本协议规定的标准；

4.项目公司已取得项目进行运营的所有行政许可。

（四）初步完工报告

验收完成后，项目公司应向甲方提交一份由参加验收的各方代表共同签发的初步验收报告，阐明每次验收的合理的详细方法、程序及结果。

（五）整改通知书

初步验收后，如果甲方依据初步验收报告认为工程的某些方面存在缺陷，必须由项目公司整改的，应在初步验收后的五（5）个工作日内向项目公司发出整改通知书，通知书应详细列明需要整改的缺陷。项目公司应在整改后重新申请初步验收。

（六）验收证书

甲方对项目进行初步验收后，认为工程已达到初步完工标准的，应在初步验收后的五（5）个工作日内向项目公司签发初步验收合格证书，证明工程已实现初步完工，初步验收合格证书签发日为项目的初步完工日。项目公司在收到初步验收合格证书后，进行为期不超过2个月的稳定性运行。稳定性运行期间，垃圾处理质量达标的，按处理量收取垃圾处理服务费；不符合规定标准的，不能收取垃圾处理服务费。

9.4项目的试运行

在初步验收通过后，乙方在得到具有审批权限的机关批复同意后，进行试运行。

试运行起算日为甲方下达试运行书面批准通知之日，项目试运行期按国家相关规定执行，乙方应按有关规范的规定进行项目的试运行并承担相关费用。

项目试运行期间，生活垃圾处理服务费总额按实际处理量乘以生活垃圾处理服务费单价计取。

9.5项目的最终验收

本项目应按国家相应建设工程验收程序的要求分阶段进行最终验收。

本项目试运行期满，工程质量、安全、卫生、污染物排放等指标最终检测达到国家和地方的标准，则视为最终验收通过。通过日期以乙方向甲方提交的市级或市级以上环保机构的检测合格的报告所述日期为准。

（一）最终验收的前提条件

1.乙方按本协议要求完成性能测试且结果全部合格；

2.项目通过环保验收。

项目公司应在最终验收条件满足后向甲方提交最终验收申请、性能测试报告和相关文件；

（二）甲方收到上述申请后的十（10）个工作日内，根据本项目技术规范和要求、技术方案的相关规定对项目的运营质量进行72+24小时的测试，测试内容包括但不限于日处理量、焚烧炉性能、污染物排放、飞灰和污水的处理，测试结果全部达到相关规定标准的，为最终验收合格。项目经最终验收合格的，甲方应在最终验收后五（5）个工作日内向项目公司签发运营确认函，运营确认函签发日的前一日为项目最终完工日，运营确认函签发日为项目运营期起始日。项目公司收到运营确认函后，结束稳定性运行，进入正式商业运营。最终验收不合格的，甲方应在最终验收后五（5）个工作日内向项目公司发出整改通知书。

（三）甲方在最终验收后的五（5）个工作日内既未发出整改通知书，又未签发运营确认函的，视为甲方已向项目公司发出运营确认函，最终验收后的第五（5）个工作日视为最终完工日，最终验收后的第六（6）个工作日视为运营期起始日。

9.6参加验收的权利放弃

甲方有权责成其代表和专家在现场参加验收。如果甲方在验收当日未派其代表和专家参加验收，则视为其已放弃参加验收的权利，乙方可继续开展验收工作。验收过程和结果应视为合理有效的。

项目试运行期满并通过项目的最终验收为项目最终完工日。

9.7开始运营

项目建设工程通过竣工环保验收后十五日历天内，甲方向乙方发出运营确认函，该运营确认函从签发之日起为运营期开始日；如果在竣工环保验收合格后十五日历天内，甲方未发通知书也未提出异议的，视为已签发运营确认函，则本项目建设工程通过竣工环保验收十五日历天后之次日为运营期开始日。

9.8不免责

甲方检查和验收项目工程的全部或任何部分行为，均不免除乙方就项目工程的缺陷或项目工程预定进度的延误应承担的任何义务或责任，也不影响其他政府部门依适用法律检查、管理建设工程的权利。

- 第十章 项目的运营与维护

10.1 运营与维护

本项目的运营期自项目最终完工日的次日或项目公司收到甲方签发的运营确认函之日起开始，至特许经营期限届满之日止。

10.1.1整个特许经营期内运营维护期间乙方的义务

在整个特许经营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担建设运营费用和商业运营风险，负责浦北县生活垃圾焚烧发电项目的管理、运营和维护。在不损害上述一般原则的前提下，乙方应保证在整个特许经营期内：

（1）始终按谨慎施工和运营惯例以及国家规定的质量保证和质量控制要求运营本项目，使本项目处于良好的运营状态。

（2）从商业运营日起，乙方应每日24小时，每年365日（闰年366日）连续收运并处理生活垃圾。（正常检修除外）

（3）在运营期间建立运营日记，记录每一设施的运行情况、处理效果、事故、设备的检修等事项。为保证生活垃圾处理的运营安全，乙方应遵循有关管理规定，接受技术监督部门的技术监督。

（4）乙方不应因项目设施的建设、运营和维护而造成项目场地和周围环境的污染。

10.1.2整个特许经营期内运营维护期间甲方的义务

（1）在整个特许经营期内，甲方应确保不将本协议规定之特许经营权及其任何相关权益以直接或间接的方式授予任何第三方。

（2）甲方或相关方应遵循谨慎施工和运营惯例，运营和维护与本项目相关的、应由甲方或相关方负责的厂界外配套公用设施。

（3）甲方或相关行业管理部门，有权派出检查人员在任何时候进入项目设施，以检查项目设施的运营和维护。条件是该等检查员或代表的进入不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议项下的权利和义务。在检查过程中，乙方应提供所有可能的协助。

10.1.3项目运营协调委员会

（1）协调委员会的组成

在商业运营日前，双方应成立一个由甲乙双方代表组成的项目运营协调委员会，委员会由7人组成，其中主任1名，委员6名（双方各派3名）。如一方推荐代表担任主任，则另一方在三名代表中推荐一人任副主任，第一年由甲方代表担任主任，乙方代表担任副主任。

任何一方均可在任何时间通知另一方后，更换其项目运营协调委员会成员。该委员会应制订其会议制度、保存会议纪要。

项目运营协调委员会的正副主任，分别由甲乙双方代表每年轮换担任。该委员会的任何决定应经委员会半数以上成员同意方可通过。

（2）协调委员会的职责

项目运营协调委员会将对本项目的运营及维护中所涉及双方的事项提出建议，并对争议进行调解。

10.1.4检验与维护手册

在商业运营日之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制本项目运营维护手册。

手册应包括进行定期和年度检查、日常运行、维护检修、大修和年修的程序和计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序和计划。同时，应列明本项目正常运营所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件，以及对项目设施的更新改造计划。

乙方应及时将手册和对手册所做的任何修改，报送甲方备案。

10.1.5监督管理手册

甲方应编制监督管理手册，包括对于乙方运营和维护工作的监督管理权限、程序、措施和惩处手段等内容。

10.1.6乙方运营生活垃圾处理设施应达到国家规定的处置标准、产品标准、环境标准。

10.1.7乙方应向甲方提供定期报告：包括每季度的运营报告、每半年的财务报告以及环境监测报告等。

10.1.8项目的改、扩建和更新

（1）在项目运营期间，如需要采用更先进的处理工艺或新增设备，以降低成本、减少污染排放，乙方可向甲方提出书面申请，说明拟在本协议规定的范围内进行涉及到本项目主体工艺的必要的改、扩建和更新设备等建设项目，并应同时提供详细的技术方案。

（2）甲方在接到乙方书面申请后的10个工作日（或双方同意的更长时间）内，与乙方协商相关事宜，并对乙方的申请给予同意或拒绝。如同意，甲方应协助乙方获得有关政府部门的许可和批准；如拒绝，甲方应给予乙方充足的理由。甲方未在30个工作日内做出书面答复的，视为同意。

（3）未经甲方批准，乙方不得在本项目范围内擅自进行任何涉及到本项目生活垃圾处理主体工艺的改建或扩建工程。

（4）为保障本项目设备与设施的安全运行及采用更先进的处理工艺或新增设备，以降低成本、减少污染排放，乙方应考虑定期或不定期地对设备进行更新和技术改造或扩建。

（5）项目的改、扩建和更新的一切相关费用由乙方承担。

10.2 生活垃圾的收集、运输与供应保障

根据本协议附件一的规定，在整个特许经营期内，甲方负责自费收集和运输供应本项目处理的生活垃圾（即可接受垃圾）至本项目厂区内的垃圾贮存坑内。

为保障项目顺利推进、平稳运营，甲方应确保将浦北全县域生活垃圾运送至本协议规定的垃圾坑，通过地磅自动计量设备对生活垃圾进行计量并经承运人签字确认。如果甲方将生活垃圾运至除本项目以外的其他机构处理，甲方应向项目公司支付违约金，具体金额以本协议以及附件一约定为准。

10.3项目回报机制

针对本项目，项目公司的使用者付费主要是其通过生活垃圾焚烧发电获得的售电收入。同时，为确保项目公司获得合理收益，县财政局针对浦北县范围内产生的生活垃圾安排财政资金并拨付至甲方，甲方以垃圾处理服务费的方式向项目公司支付可行性缺口补助。

10.3.1售电收入

本项目投产后将向电网输送县里，从而获得一定收益，以维持发电厂的正常运行，缓解政府财政补贴压力。本项目初始电价按照广西壮族自治区脱硫标杆电价0.4207元/kwh计算。

本项目的垃圾焚烧发电上网收益归乙方所有。

10.3.2垃圾处理服务费计算与支付

甲方应根据本协议附件一的有关条款供应在整个特许经营期内的垃圾，并向乙方支付垃圾处理服务费。本项目的垃圾处理服务费初始单价为:人民币   元/吨。

10.3.3价格调整机制

为保障投资人的投资收益不受物价波动等因素的影响，本项目垃圾处理服务费单价将设置调整机制。当出现投资额变动、物价指数变化、上网电价调整、税收政策变化等情况时，可依据约定的详细调价公式内容进行调价。

本项目垃圾处理服务费的详细计算和支付及其调整方式，将按照本协议附件一当中的有关规定执行。

10.4 项目的财务管理

10.4.1在特许经营期内，乙方负责筹集生活垃圾处理设施建设、运营和维护所需的所有资金。乙方在特许经营期内应保证按照有关规定对本项目的所有设施进行及时维修、正常养护及必要的更新，以保证在特许经营期届满后全部设施能继续保持正常运转。本项目所有设施在特许经营期内的维修、正常养护及必要的更新所需的费用由乙方承担。

10.4.2乙方必须依照《中华人民共和国会计法》的规定办理会计事务，遵守并执行中国的《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业财务制度》、《企业会计制度》等会计法规。乙方的财务审计应聘请在中国注册的中介机构，由该中介机构审核乙方的年度会计报表和全年账本，并出具审计报告。

10.5运营与维护履约保函

10.5.1运营与维护履约保函的提供

在建设期结束后十五（15）个工作日内，项目公司应向甲方出具一份运营与维护履约保函，其格式应为符合规定的不可撤销、见索即付的银行保函或为甲方接受的其它金融机构出具的保函，作为其履行整个运营期义务的保证。保函金额为暂定伍佰万元整（￥5,000,000.00）

10.5.2运营与维护履约保函的有效期

运营与维护履约保函应自生效之日起至项目公司提交移交履约保函之日止持续有效。如果本协议运营期内提前终止，运营与维护履约保函应在终止日后三（3）个月内保持有效。

- 第十一章 项目移交

11.1项目移交

乙方承诺在本协议规定的项目特许经营期限届满后，其组建的项目公司应将本项目项下的所有资产、设备、设施、知识产权和土地均无偿、完好、不承担任何债务或担保地移交给甲方或政府指定机构，并保证移交的相关资产工程资料齐全、功能完善、设施良好、设备运行正常，能满足处理负荷。移交时，资产移交及转让过程中所产生的税费由转让方和接收方按照国家法律法规的相关规定各自承担；如项目公司未能或拒绝配合完成最终实质性资产移交程序，则甲方有权提取其移交履约保函下的款项，并且不能免除项目公司的违约责任。

11.1.1移交委员会和移交程序

特许经营期限届满前十二（12）个月，甲方和项目公司应成立移交委员会，由项目公司三（3）名代表和甲方三（3）名代表（包括至少一名接收人的代表）组成。移交委员会应定期会谈，必要时经双方同意可随时会谈，以便于商定项目移交的详尽程序及最终恢复性大修、最终恢复性大修后的验收和将移交的建筑、设备、设施、物品和备品备件的详细清单等。

在会谈中，项目公司应提交负责移交的代表名单，甲方应告知项目公司其负责接收移交的代表名单。移交委员会应在移交之前的第三（3）个月开会以准备移交仪式。

11.1.2最后恢复性大修

在移交日期之前不早于十二（12）个月，项目公司应对本项目范围内的全部工程和设备进行一次最后恢复性大修，但此大修应不迟于移交日期六（6）个月之前完成。大修的具体时间和内容应于移交日期前由移交委员会核准。

最后恢复性大修应包括：核查设备制造厂商的手册提出的标准项目；消除实际存在的缺陷；检修、探伤、检测及易损易耗件更换等；甲方合理要求的其他检修项目。

项目公司有义务将甲方合理提出的检修项目列入其最后恢复性大修计划。

11.1.3移交验收标准

在最后恢复性大修后并在移交日期之前，甲方应在接收人和项目公司代表在场时对项目进行移交验收。经验收的项目应符合下列标准：

（一）处于良好的运营状况，得到良好维护，正常损耗除外；

（二）符合本协议所规定的安全和环境标准；

（三）符合本协议中所规定的移交标准。

如果不能达到上述要求的参数，项目公司应修正项目的任何缺陷，并重新进行验收。如果项目公司不能自前次验收日起三十（30）日内修正任何上述缺陷，甲方可以自行修正，由项目公司承担风险和费用。甲方有权从运营与维护保函或移交履约保函中支取费用以补偿修正上述缺陷的支出，但是需将发生的支出详细记录提交给项目公司，不足部分仍需由项目公司承担。

11.1.4移交范围

在移交日，项目公司应向接收人无偿、完好、不承担任何债务或担保地移交其对浦北县垃圾焚烧项目的全部权利和利益，包括：

（一）资产及设备设施移交：

1.项目的设施、器材和备品备件；

2.建筑物、构筑物和设备；

3.材料、库存和全部改建设施；

4.项目公司拥有的有形资产；

5.项目的土地及其附属的全部权利；

6.项目公司拥有的本项目项下的知识产权；

7.项目公司拥有的其他资产使用权。

移交委员会编制出固定资产及无形资产表，按其分类进行移交，办理设施移交手续和记录。

（二）资料移交：

1.竣工资料包括但不限于：设计图纸、竣工图、竣工验收报告、大型设备采购安装合同、施工验收合格证明、各类设备、仪器仪表运行验收证明；

2.各种设施的使用维修手册和维修记录；

3.固定资产评估报告；

4.主要设备的性能评估报告；

5.运营维护计划和资产管理计划；

6.甲方要求的其他资料。

资产移交及转让过程中所产生的税费由转让方和接收方按照国家法律法规的相关规定各自承担。

项目公司在移交前应对场地进行清理和恢复；甲方可以合理要求项目公司提供此前未曾交付的运营、维护、修理记录、移交记录、设计图纸和其他资料，以使其能够直接或通过其指定机构继续浦北县垃圾焚烧项目的运营；项目公司在移交前应保证移交保函足额有效。

项目公司在向接收人移交项目资产、设备、设施和使用场地相关的权利前应解除和清偿完毕项目公司设置的所有债务、抵押、质押、留置、担保物权，以及源自该项目建设、运营和维护的由项目公司引起的环境污染及其他性质的请求权。

11.1.5保险和承包商保证的转让

在移交时，项目公司应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给接收人，并且将所有保险单、暂保单和保险单批单转让给接收人。接收人应支付或退还上述移交之后保险期间的保险费。

11.1.6人员培训

在移交期内，项目公司将对接收单位的有关人员进行全方位的培训，使其对项目的运营历史和现状、维护技术、管理技术有足够的了解和掌握。

11.1.7技术转让

项目应在移交日期将届时使用的运营和维护项目所需要的所有技术和技术诀窍移交甲方或政府指定机构。

11.1.8合同的取消与转让

如果甲方要求，项目公司应取消其签订的、于移交日期仍有效的运营维护合同、设备合同、供货合同和所有其他合同。甲方对于取消合同所发生的任何费用不负责任，同时项目公司应保护甲方使之不为此受到损害。

11.1.9移交保证期

项目公司进一步保证在移交日期后十二（12）个月内，修复由材料、工艺、施工、设计、技术、运营或管理缺陷或项目特许经营期限内项目公司的任何违约造成的处理厂及其设施和设备任何部分出现的任何缺陷或损坏（正常磨损除外），及/或环境污染责任。

甲方发现任何上述缺陷或损坏及/或环境污染责任后应及时通知项目公司。在任何情况下，上述通知最迟应在十二（12）个月的移交保证期结束前送达。收到该通知后，项目公司应尽快自费修正缺陷。如果项目公司在收到甲方通知后三十（30）日内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权自行或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，项目公司应支付合理且必要的修理费用，而且甲方有权提取移交保函中相应金额以补偿此项费用。

11.1.10未能修复缺陷或损害的赔偿

如果为符合项目技术规范和要求和技术方案规定的标准所需进行的对项目及其设施和设备缺陷或损害及/或环境污染责任的修复无法实施、或不合理地增加负担、或过于昂贵，则甲方有权因项目的性能指标降低而获得赔偿。甲方有权提取移交履约保函下的款项以获得上述赔偿，赔偿标准以实际发生为准。

11.1.11缺陷责任期满后的环境污染责任

移交日期满十二（12）个月之内，项目公司须继续承担因项目公司违约或过失原因未能依据本协议设计、建设、运营维护项目而引起的环境污染责任。

11.1.12移交过程中涉及的税费

（一）按照现行税收政策，资产移交过程中涉及以下税费：

1.增值税：本项目的资产移交符合转让企业全部产权的条件，不缴纳增值税。依据《财务部、国家税务总局关于全面推开营业税改增值税试点的通知》附件1 《营业税改征增值税试点实施办法》第十四条规定“下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产：(一)单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。(二)单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。(三)财政部和国家税务总局规定的其他情形”；根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》第三条第（三）款规定，非营利的“环境保护、社会公共设施建设”属于公益事业。在移交时本项目所属行业是否属于公益事业应由乙方在特许经营期结束后咨询税务机关确定，如需征收增值税，则应由乙方或项目公司自行承担。

2.企业所得税：按照《企业所得税法实施条例》第二十五条规定，“企业发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的，应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务，但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。”

因此，项目公司期满向政府指定机构无偿划转资产，若接收资产的机构为政府平台公司，则政府平台公司应按照上述规定，应视同销售确认收入，计缴企业所得税；由于期满后的评估价值暂时不可预测，因此政府平台公司缴纳的企业所得税暂时不可预计。

3.土地增值税和契税：转让房屋要涉及土地增值税问题，由于本项目是无偿转让，不涉及土地增值税；政府平台公司作为受让方，要涉及契税问题，契税为房屋价值的3%，根据期满后的固定资产评估价值计算。

4.印花税和其他附加税：《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》第十六条规定：“产权转移书据由立据人贴花，如未贴或者少贴印花，书据的持有人应负责补贴印花。所立书据以合同方式签订的，应由持有书据的各方分别按全额贴花”；《中华人民共和国印花税暂行条例》（国务院令第11号）中印花税税目税率表规定，产权转移书据，按书据所载金额0.5‰贴花。由于本项目是无偿移交，期满移交合同所载合同价款金额是0，印花税计税基础是合同金额而非评估价值，因此不应缴纳印花税。

5.其他附加税：附加税根据流转税（增值税和消费税等）实际缴纳数额进行缴纳，如流转税为0，其它附加税也为0。

（二）按照现行税收政策，股权移交过程中涉及以下税费：

1.增值税：免缴。股权移交行为属于非增值税征税范围。

2.企业所得税：转让方按股权转让收益的原则纳税。依据《关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知》（国税发〔2000〕118号）第二条第一款：企业股权投资转让所得应并入企业的应纳税所得，依法缴纳企业所得税，相应所得税金额与资产转让相同。

3.土地增值税和契税：因为股权无偿移交不属于转让不动产行为，因此不缴土地增值税。依据《关于股权变动导致企业法人房地产权属更名登记不征契税的批复》（财税〔2003〕184号），不缴契税。

4.印花税：由于本项目是无偿移交，期满移交合同所载合同价款金额是0，印花税计税基础是合同金额而非评估价值，因此不应缴纳印花税。

5.其他附加税：由于不缴纳流转税，其它附加税也为0。

（三）由于移交是在特许经营期结束后才发生，届时的税收政策极有可能会发生变化，以实现较轻的税费负担，移交过程中所产生的税费按照相应纳税主体由乙方或项目公司承担，但按法律法规规定应由甲方承担的税费由其承担。

11.2移交履约保函

11.2.1移交履约保函的提供

最后一个经营年开始前，项目公司应向甲方出具移交履约保函，作为项目设施恢复性大修、项目设施可能存在隐蔽性缺陷及项目资产完成最终实质性移交等义务的担保：

1.符合本协议规定的格式（不可撤销、见索即付）或甲方同意的其它格式；

2.由甲方可接受的一家金融机构出具；

3.金额为暂定壹仟万元整（￥10,000,000.00）。

11.2.2移交履约保函的有效期

移交履约保函应自生效之日起至移交完毕且质量保证期（12个月）届满之日持续有效，若项目公司未能配合完成最终资产移交程序，则甲方有权提取移交履约保函下的金额。

11.3退出机制

11.3.1特许经营期限届满时的退出

特许经营期限届满后，项目公司可通过将项目设施、相关资产及土地无偿、完好、不承担任何债务或担保地移交给甲方或政府指定机构，项目公司在移交时将移交如下内容：

资产转让：特许经营期限届满，项目公司应该向甲方或政府指定机构无偿、完好、不承担任何债务或担保地移交项目的所有资产、设备、设施及土地。

合同转让：特许经营期限届满，项目公司应将与本项目有关的所有未履行完毕的建设工程合同、运营服务合同、原料供应合同、产品或服务购买合同、保险合同以及租赁合同等合同转让给甲方或政府指定机构，指定机构有权选择是否继续履行上述合同，如选择继续履行该类合同，则其承接项目公司在该等合同项下的全部权利义务；如选择不继续履行合同的，则由项目公司负责解除相关合同，并承担相关解除合同的费用；因法律规定、合同性质或特别约定无法转移的合同，上述合同的债务由项目公司负责承担。在移交时，项目公司还应将所有承包商和供应商提供的尚未期满的担保及保证无偿转让给甲方或政府指定机构。

技术转让：特许经营期限届满，项目公司应在移交日期将届时使用的运营和维护项目所需要的所有技术和技术诀窍，以及属于项目公司的商标、专利、软件、版权及所有无形资产，无偿、完好、不承担任何债务或担保地移交和授让（包括以许可证或分许可证的方式）给甲方或政府指定机构。

员工安置：特许经营期限届满，项目公司应当按照劳动合同法的相关规定，对其员工进行妥善安置，按照法律规定给予补偿。对于本项目的接收者，原则上应该优先录用项目公司的员工。

项目公司的解散：项目公司章程中应约定，特许经营期限届满或特许经营期限提前终止应为项目公司的解散事由之一。在此情况下，项目公司应按照公司法的相关规定成立清算组进行清算。

土地使用权的收回：特许经营期限届满后，项目公司应将土地使用权无偿、完好、不承担任何债务或担保地移交给甲方或政府指定机构。

11.3.2特许经营期限提前终止情形下的退出机制

详见本协议“第十一章 协议的终止”的相关内容。

- 第十二章 双方的一般义务

12.1甲方的一般义务

12.1.1甲方应始终遵守任何中华人民共和国及政府部门颁布的所有有关法律、法规和法令。

12.1.2甲方行使权利并负有配合乙方的投资、运营、建设工作的义务。

12.1.3甲方应协助乙方，根据相关规定及产业政策，获得适用法律和有关政府部门许可的与履行本协议相关的税收和其他优惠。

12.1.4 应乙方的合理请求，在对本项目的投资、建设、运营及维护过程中，向乙方提供与本项目相关的协助。甲方应协助乙方及时获得所有必要的许可或批准，包括但不限于环境影响评价报告的核准和审批、建设用地证书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证的申请。甲方自行或协调有关部门进行批准时，应当简化审核内容，缩短办理时限。

12.1.5甲方应按照本协议规定，确保按质按量并相对稳定地向本项目提供可接受垃圾。

12.1.6甲方应协助乙方获得运营和维护项目设施所需的所有公用设施条件的供应，包括电、水、道路和通讯等。

12.1.7甲方在乙方对生活垃圾处理设施的建设、运营和维护过程中，对乙方的经营计划实施情况、产品和服务的质量以及安全生产情况进行监督，并向政府提交年度监督检查报告。监督检查工作不得妨碍乙方的正常生产经营活动。

12.1.8在项目的建设及运营期间，为本项目的开发及管理提供便利条件，促进形成本项目良性的经营机制；根据双方商定，甲方将联系有关部门向乙方提供公共安全保障。如因安全保障问题导致项目建设或运营停滞，应按建设或运营停滞时间顺延特许经营期限。

12.1.9甲方是附件一项下的首要义务人。甲方任何违反附件一项下的义务应视为甲方对本协议的违约。

12.1.10乙方承担政府公益性指令任务造成经济损失的，甲方应当承担相应的补偿责任。若因公益性指令任务造成项目建设或运营停滞，应按建设或运营停滞时间顺延特许经营期限。

12.1.11成立专门项目建设领导小组，为乙方提供“一站式”服务，在乙方提供齐全有效相关资料的基础上，全程协助乙方办理环评、安评，费用由乙方承担。从快协助乙方办理工商注册、机构代码、税务登记、选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等有关手续。

12.1.12将乙方项目列为重点挂牌保护企业，协调基层组织及群众与乙方的关系，妥善处理项目建设中遇到的各种问题，如出现群众阻挠事件影响项目建设或正常运营，甲方应及时有效地进行协调和化解，若群众阻挠事件导致项目建设或运营停滞的，应按建设或运营停滞时间顺延特许经营期限。严格禁止强行招揽工程等行为，保证乙方顺利施工及财产和人身安全。

12.1.13为保障项目顺利推进、平稳运营，甲方有义务确保将浦北全县域生活垃圾运送至本项目规定的垃圾坑，通过地磅自动计量设备对生活垃圾进行计量并经承运人签字确认。如果甲方将生活垃圾运至除本项目以外的其他机构处理，甲方应向乙方支付违约金，具体金额以本协议及附件一约定为准。

12.1.14在遵守本协议的前提下，甲方应充分尊重乙方的建设、运营和维护等的经营自主权。应乙方的要求，甲方应尽最大努力减少可能产生的其自身或任何其他第三方对本项目的干预。

12.2 乙方的一般义务和扩建优先权

12.2.1所有权的变更及股份转让的限制

乙方应在其章程中做出适当的规定，以确保乙方的所有股权或权益证书上具有适当的文字说明，使预期的购买人了解这些股权或权益的转让是有限制的，并且对那些不符合上述限制的任何股权或权益的转让不予登记或不予生效。

未经甲方书面同意，乙方的任何股东都不得将其拥有的股份或乙方股权进行转让，除非出现下列情况：

(1)这种转让为中华人民共和国法律所要求，或是法院、法庭或具有适当管辖权的政府部门所强制的转让；

(2)这种转让须事先得到甲方书面批准。

12.2.2遵守适用法律、项目协议和服从社会公共利益

乙方应始终遵守所有的适用法律及项目协议的有关规定，并接受甲方行业管理。

乙方应服从社会公共利益，履行对社会公益性事业所应尽的义务。

12.2.3接受甲方及相关机构监管

接受甲方及主管部门对产品、安全、服务、质量的监督检查,按规定的时间将乙方中长期发展规划、年度经营计划、年度报告或董事会决议等报甲方备案。

12.2.4乙方应遵守和执行的安全、环保标准和要求

乙方在建设、运营和维护生活垃圾处理设施时应严格遵守国家相关法律规定，避免或尽量减少对居民区和周边环境的妨害。

除因甲方原因外（包括但不限于甲方提供的垃圾并非可接受垃圾等原因），对乙方在建设、运营和维护生活垃圾处理设施时产生污染物排放未达标或对他人人身和财产造成损害的，由乙方承担相关法律责任。

12.2.5 乙方应保证生产设施、设备运营维护和更新改造所必须的投入，并确保设施完好。未经政府批准，乙方不得擅自停业、歇业。

12.2.6项目文件的协调

乙方应确保融资文件、乙方章程、项目协议及其他相关协议项下要求的内容，以及其它由乙方签订的与本项目有关的任何协议，同本协议的规定保持一致，并包含使乙方能够履行本协议项下的义务所必需的条款和规定。

12.2.7乙方应按照中华人民共和国及其政府部门颁布的法律和法规缴纳所有税金、关税及收费。

12.2.8乙方应按行业惯例自费购买和保持本协议所要求的合理的建设和运营保险。乙方的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。

12.2.9优先扩建权

如浦北县的垃圾总量超过项目处理规模，乙方有权利（但非义务) 对项目进行扩建；在同等条件下，在甲方不投资建设的情况下，乙方对项目的扩建享有排他且独家的优先扩建权，双方应对扩建相关事项另行协商并签署相关协议。

- 第十三章 双方的共同义务

13.1 不可抗力

13.1.1不可抗力的定义 不可抗力的定义见2.1款。

13.1.2免于履行

任何一方，由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本协议项下的义务时，根据不可抗力的影响，该方可全部或部分免除在本协议项下的相应义务，本协议中有相反规定的除外。

13.1.3不可抗力的通知

声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力后，及时书面通知另一方，并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

13.1.4费用及进度日期的修改

（1）除本协议或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力造成的支出。

（2）如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本协议中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。

13.1.5不可抗力发生后的处理程序

（1）如果任何不可抗力事件，阻止一方履行其义务且经过努力仍无法克服，主张因不可抗力阻碍其全部或部分履行其在本协议项下义务的一方，应当提交由政府有关部门或公证机关机构提交的证明不可抗力发生、不可抗力的程度和不可抗力所持续时间等书面材料。同时双方应本着诚信原则，立即就此等不可抗力事件进行协商：

A.如果双方自该不可抗力发生或者知道发生之日起九十日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务，则甲方应按照本协议第16章的规定向乙方进行补偿；

B.如果双方不能够在上述九十日期限内达成一致意见，则任何一方有权根据本协议第15.2条送达终止通知，立即终止本协议。

（2）因不可抗力提出终止的一方，须以书面形式详细说明不可抗力事件在何种程度上导致本协议无法继续履行。

13.1.6减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方，应尽一切合理努力以继续履行其在本协议下的义务，尽努力减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额，另一方应采取必要的协助。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并尽量减少不可抗力给对方带来的损失应采取的合理的手段。如受到不可抗力影响的一方因未能尽到合理努力或另一方未能采取必要的协助而导致损失扩大的，该方应就损失扩大的部分承担赔偿责任。

声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本协议项下的义务。

13.2法律变更

13.2.1对乙方有利的法律变更

如果本协议签订之后中国法律、法规和法令发生了任何变化，包括颁布任何新法规、修改或撤销法律法规的某些条款，或对任何法律法规作出不同解释或采取不同的实施方法，也包括任何与本项目的批准有关的实质性条件发生变化，如生活垃圾处理质量标准等。这些变化使乙方在本协议项下能获得更优惠的待遇，乙方有权立即申请取得该优惠待遇。甲方应努力协助乙方进行申请。

13.2.2对乙方不利的法律变更

如果本协议签订之后中国法律、法规和法令发生了任何变化，包括颁布任何新法规、修改或撤销法律法规的某些条款，或对任何法律法规作出不同解释或采取不同的实施方法，也包括任何与本项目的批准有关的实质性条件发生变化，如生活垃圾处理质量标准的变更等。

这些变化使乙方在本协议项下的经济利益（包括但不限于资本支出、建设成本、运营成本等）受到不利影响。乙方可以提出书面要求改变本协议的条款或通过协商以双方认可的方式得到相应的补偿。

乙方在根据本协议发出书面要求中，应明确包括因这种变化造成的费用增加的合理的详细情况，以及乙方建议的对待这种变化的方式。如果本条所指的费用的增加包括资本支出，乙方应为相应事项在特许经营期内提供资金；如果乙方不以合理谨慎的方式经营本项目。

13.3保密

任何一方或其员工、承包商、顾问或代理人获得的所有有关项目及项目协议的资料、信息和文件（不论是财务、商务、技术、劳动或其他方面），如果尚未公布或尚未以其它方式公开获得即应视为保密信息。除法律要求外，未经另一方事先书面同意，一方不得向任何第三方透露或公开，且获得上述保密信息的一方之保密义务应一直持续至特许经营期最后一日之后的十年期间。

这一限制不应影响一方经另一方同意后，发布包括与项目进展有关的非敏感信息的新闻发布稿件。 本条款在本协议终止后仍然有效。

13.4合作义务、预先警告通知

双方应相互合作以达到本协议的目的，并应善意地行使和履行其在本协议项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

（1）当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延给予该等同意或批准；

（2）如果任何一方获悉任何以下事件或情形：

（a）合理地预计该事件或情形，将对任何一方履行其本协议项下的义务，或实施项目的能力造成重大不利影响；

（b）合理地预计另一方不能获悉该事件或情形，该方应合理可行地尽快将该事件或情形通知另一方。

- 第十四章 应急与临时接管

14.1特许经营期内，如乙方出现以下违约行为，甲方应通知乙方进行纠正，若乙方未能在甲方通知之日起15日内纠正的，甲方有权决定实施临时接管：

（1）擅自转让、出租特许经营权、委托经营的；

（2）擅自将所经营的财产进行处置或抵押的；

（3）因管理不善、发生重大质量、安全事故，及环保、卫生事件的；

（4）擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

（5）法律、法规禁止的其他行为。

14.2甲方决定实施临时接管后，应书面通知乙方，并告知其有申请听证的权利。乙方应于接到书面通知之日起5日内申请听证，甲方应于20日内组织听证。

甲方应根据听证笔录，决定是否进行临时接管。 如乙方于接到书面通知后5日内，没有申请听证，则甲方可以自行决定临时接管。

14.3甲方临时接管项目设施，甲方可以指定第三方临时提供本协议项下的生活垃圾处理服务，临时接管期间发生的生活垃圾处理成本、费用等均由乙方承担，乙方在收到甲方提供的成本、支出的详细记录后方支付上述成本及费用。甲方接管期间的垃圾处理费收入，仍由乙方所有。甲方临时接管工作不得对乙方日常运营造成不利干扰。如果甲方临时接管被确定是违背本协议或适用的法律并给乙方造成了损害，则甲方应负责赔偿乙方所遭受的损失。14.4导致临时接管的违约行为后，经乙方纠正，并经乙方书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的特许经营权。

14.5如单次临时接管持续不间断超过60天，甲方有权提前终止本协议，收回乙方的特许经营权。

- 第十五章 协议的终止

15.1协议的终止

15.1.1由甲方提出的终止

下述任一条款，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成乙方违约事件，甲方有权根据第15.2款的规定立即发出终止协议的意向通知。

（1）乙方在第3.2条中所作的任何声明和保证被证明在做出时实质不属实或有严重错误，使乙方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

（2）乙方未经甲方书面同意转让特许经营权、项目资产或本协议或其任何部分，或乙方已经事实上不能或不再运营维护项目资产；

（3）未经甲方事先书面同意，乙方连续十四（14）天或任何一个营运年累计20天时间停止对项目的运营（计划内维修除外），经甲方警告后五日内仍未恢复运营；

（4）未经过甲方书面同意，乙方削减垃圾处理量达到月处理量的20％以上（甲方违约和不可抗力除外）；

（5）乙方违反适用法律而被相关部门依法吊销营业执照；

（6）乙方因经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

（7）乙方在任一运营年内，根据本协议和服务协议提供的报表或报告，出现超过两次被证明含有实质上不属实的信息，且造成甲方严重实质性损失；

（8）乙方对项目资产以及在项目协议项下获得的特许经营权等权利设定任何抵押、质押或其它担保物权及第三方权益；

（9）乙方未履行本协议和服务协议的义务构成实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约，并予以补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约；

（10）根据本协议第8.4条的规定，乙方放弃或被视为放弃工程建设、或建设失败。

15.1.2由乙方提出的终止

下述任一条款，如果不是由于不可抗力或乙方违约所致，如果有允许的期限而在该期限内未能得到纠正，即构成甲方违约事件，乙方有权根据第15.2款的规定立即发出终止意向通知：

（1）甲方在第3.1条中所作出的任何声明和保证被证明在做出时即有严重错误，使甲方履行本协议的能力受到严重的不利影响；

（2）甲方无正当理由而连续三（3）个季度未支付垃圾处理服务费；

（3）甲方未按本协议的约定落实配套工程的义务，构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后60天内仍未能补救该实质性违约。

（4）甲方或其指定机构由于与其他部门机构调整、合并或被撤销，且无相应的部门及其指定机构能够承继本协议约定的权利和义务，从而实质上使乙方在本协议下的权利受到严重不利影响；

（5）甲方非依本协议所约定的情况擅自撤销了本协议项下的特许经营权，或将特许经营权给乙方以外的公司或经济实体；

（6）甲方未履行本协议和服务协议的义务构成实质性违约；并且在收到乙方要求说明其违约，并予以补救的书面通知后六十（60）日内仍未能补救该实质性违约。

15.1.3因不可抗力导致的终止，任一方有权向对方发出终止通知。

15.2终止意向通知和终止通知

15.2.1终止意向通知

（1）根据第15.1.1和15.1.2款发出的任何终止意向通知，应表述引起发出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细情况。按照上述约定的情形所发出的任何终止意向通知均应同时向贷款人发出一份复印件。

（2）在终止意向通知发出之后，双方应在三十（30）日之内或双方同意的更长时间内（下称“协商期”）协商避免本协议终止的措施；

（3）如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方（视情况而定）在协商期内纠正了乙方违约事件或甲方违约事件，终止意向通知应立即自动失效。

（4）如双方协商无法达成一致的，应交由项目所在地有管辖权的人民法院裁决，在法院判决生效之前乙方不得停止垃圾接收和焚烧处理。

15.2.2终止通知

（1）在协商期届满之时，除非：

A.双方另外达成一致；

B.导致发出终止意向通知的乙方违约事件，或甲方违约事件得到纠正；

（2）发出终止意向通知的一方，可以向另一方发出终止本协议的终止通知。

（3）任一方有权根据第15.1.3款向对方发出终止通知。

（4）另一方收到终止通知之日起，本协议终止（“提前终止日”）。

15.3终止的一般后果

15.3.1继续履行

自任何一方发出终止意向通知起至提前终止日，双方应继续履行项目协议下的权利和义务。

15.3.2服务协议的终止

本协议终止后附件一同时自动终止。

15.3.3其他

（1）本协议终止后，双方在本协议和服务协议下的权利和义务相应终止。

（2）本协议和服务协议的终止不影响协议中争议解决条款和任何在项目协议终止后仍然有效的其它条款。

15.4提前终止后的办理

15.4.1补偿金的支付

（1）甲方或其指定机构和乙方应于本协议提前终止后三十（30）日内按第16.6条确定终止补偿金额。

甲方或其指定机构应在确定终止补偿金额后九十（90）日内支付终止补偿金额的80%。

甲方或其指定机构将在完成所有的过户或其他法定手续之日起三十（30）日内一次性支付余下的20%的终止补偿金额。终止补偿金额全部支付完毕之日即为“实际终止日”。

15.4.2补救的累计

本协议所规定的有关一方终止本协议的权利并不排除该方采取本协议规定的或法律规定的其他可用的补救措施。补救措施均是累计的，且一方采取的、或未能采取的一种或多种补救措施并不限制或排除该方采取或放弃其他补救措施。

15.5 保险

由于不可抗力造成生活垃圾处理设施破坏，致使本协议终止情况下，乙方有权得到生活垃圾处理设施保险的保单项下的保险金，用于该不可抗力造成项目损坏设施维修及采购设施。

- 第十六章 违约责任

16.1违约赔偿

16.1.1赔偿

受限于本协议的规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本协议时已经明确的因违反本协议可能造成的损失。

16.1.2免责

如果一方证明其未履行义务是由于第13.1条规定的不可抗力造成的，则该方可根据相关条款免责。

16.1.3减轻损失的措施

（1）由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。

（2）如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

（3）受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。

16.1.4部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

16.1.5对间接损失不负责任

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚损害赔偿负责。

16.2补救限额

本第16.1条的规定不得阻止任何一方行使本协议或适用法律提供的任何其他补救措施。一方因多项补救措施所获得的利益，不得高于其实际受到的损失。

16.3乙方的违约

16.3.1乙方延误的违约金

（1）由于乙方单方原因导致商业运营开始日延误超过6个月以上的时段，乙方对于超过的时段部分必须逐日向甲方支付按照以下标准规定的违约金：

A.第一个延误六十（60）日内，每日支付0.5万元：

B.第二个延误六十（60）日内，每日支付1万元；

C.第三个延误六十（60）日内，每日支付1.5万元。

（2）乙方若对违约金的数额和支付方式没有异议的，应在通知中明确的期间内向甲方指定账户支付上述违约金。若乙方对违约金的数额及支付方式有异议的，应在收到上述通知后合理时限内提出，双方商议解决。双方不能达成一致的，应按照本合同约定的争议解决方式处理。

（3）甲方获得本协议第16.1款规定的违约金的权利不应影响其在第15章下终止本协议的权利。

16.3.2违反生活垃圾处理质量标准的违约金

在运营期内的任一运营月内，如果某一运营日，乙方的生活垃圾处理质量不符合生活垃圾处理质量标准，则乙方应向甲方支付生活垃圾处理不合格违约金，生活垃圾处理不合格违约金根据附件一的规定计算。为避免疑义，若因甲方提供的垃圾不达标或并非可接受垃圾的，乙方不应向甲方支付任何不合格违约金。

16.4甲方的违约

16.4.1甲方违约导致商业运营日延误的违约金

如果由于甲方的原因导致商业运营日发生延误超过6个月以上的时段，甲方对于超过的时段部分必须逐日向乙方支付以下标准的违约金。

A.第一个延误六十（60）日内，每日支付0.5万元；

B.第二个延误六十（60）日内，每日支付1万元；

C.第三个延误六十（60）日内，每日支付1.5万元；

如延误时间超过6个月，则乙方可选择中止协议或双方协商解决。

16.4.2甲方若对违约金的数额和支付方式没有异议的，应在通知中明确的期间内向乙方的指定账户支付上述违约金，若甲方对违约金的数额及支付方式有异议的，双方应商议解决。双方不能达成一致的，应按照本合同约定的争议解决方式处理。

16.5乙方运营期间违约金

乙方应根据第16.3条计算应向甲方支付的违约金金额，并在向甲方开具账单时将该金额从生活垃圾处理服务费总额中扣减。

16.6提前终止补偿金额的计算

若本协议提前终止，除非另有约定，甲方与乙方所涉及的补偿金按以下约定计算：

（一）乙方违约，应向甲方支付B；

1.建设期违约

（1）甲方同意接收乙方设备、建筑等资产的，按A1-B向乙方支付款项，出现负数的，即乙方按照“A1-B”的绝对值数额向甲方支付该款项；乙方将项目的设备、建筑等资产无偿、完好、无债务、不设定抵押担保和解除收益权质押后移交给甲方；

（2）甲方不同意接收乙方设备、建筑等资产的，乙方向甲方支付B，并且乙方应承担费用清除设备、建筑等资产，将土地完整交还甲方并解除收益权质押；

2.运营期违约

运营期15年以内（含15年），乙方将项目的设备、建筑等资产无偿、完好、无债务、不设定抵押担保和解除收益权质押后移交给甲方，甲方按A2-B+E向乙方支付款项，出现负数的，即乙方按照“A2-B+E”的绝对值数额向甲方支付该款项；运营期15年以上，乙方将项目的设备、建筑等资产无偿、完好、无债务、不设定抵押担保和解除收益权质押后移交给甲方，乙方按B向甲方支付款项。

（二）甲方违约

1. 建设期违约

乙方将项目的设备、建筑等资产无偿、完好、无债务、不设定抵押担保和解除收益权质押后移交给甲方，甲方按A1+B向乙方支付款项；

2. 运营期违约

乙方将项目的设备、建筑等资产无偿、完好、无债务、不设定抵押担保和解除收益权质押后移交给甲方，甲方按A2+B+E向乙方支付款项；

其中：

A1为乙方已实际发生的投资金额（以经评审的为准）；

A2为乙方在提前终止时的固定资产净值（以经评审的为准）；

B 违约金，为本项目特许经营项目总投资的15%；

E 为终止后根据本协议的约定，乙方应向政府方移交运营维护所需的零部件、备品备件和化学品的合理评估值

16.7 违约金争议

如对违约金金额有争议，应根据本合同约定的争议解决方式处理。

- 第十七章 协议的转让

17.1甲方的转让

17.1.1转让的同意

甲方不得出让或转让其在本协议项下的全部或部分的权利或义务，但本协议另有约定的除外；

17.1.2除外条件

上述第17.1.1款的规定并不妨碍甲方与其他的政府部门进行机构调整或合并，条件是该调整后或合并后的继承实体；

（1）具有承担甲方在本合同项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；

（2）接受并完全承担甲方在本协议项下义务，包括服务协议的义务。

17.2乙方的转让

17.2.1对协议权利义务的转让

未经甲方事先书面同意，乙方在不得转让或以其他方式转移其在本协议下的权利和义务。

17.2.2乙方股权的转让

未经甲方事先书面同意，乙方的所有股东不得转让其在乙方的股权。

- 第十八章 争议的解决

18.1凡因履行本协议所发生的一切争议，双方应尽量通过友好协商解决。

18.2如果该项争议在一方提出友好协商之后的六十日内未能解决任一方可提请项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决；

18.3在诉讼过程中，除双方有争议的部分外，本协议的其余部分应继续履行。

- 第十九章 其 它

19.1法律

本《特许经营协议》的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

19.2通知

19.2.1地址

本协议项下的通知、同意或其他通讯必须以中文书写，并通过专人递交、公认的国际快递、挂号或传真至对方。

如果甲方或乙方变更联系方式，更改方必须在新的内容启用前以书面形式通知其他方。

19.3非弃权、协议文字

19.3.1非弃权

任何一方均不被视为放弃本协议中的任何条款，除非一方以书面形式作出放弃。任何一方未书面明示放弃未其本协议中规定的任何权利，均不应被视为对任何权利的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

19.3.2协议文字和文本

本协议以中文订立，共一式贰拾份，甲乙双方各执五份，其余拾份由乙方用作本项目送有关机构报审等用途。

19.4生效

19.4.1甲乙双方明确，本协议自乙方与浦北县政府或授权机构均签订特许经营协议之日起生效。

19.5协议的补充

本协议的未尽事宜，通过双方友好协商并签署书面协议进行补充。

补充协议自生效后，即与本协议具有同等效力。

19.6 本协议的附件

附件一：《浦北县生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务协议》，于乙方与浦北县人民政府或授权机构均签订垃圾处理服务协议之日起生效，其与本协议具有同等效力。

附件二：风险分配框架表

附件三：项目建设期绩效考评指标

附件四：项目运营维护期绩效考评指标

本协议由愿受其法律效力约束的双方经正式授权的代表在其签字下注明之日签署本协议，以昭信守。

甲方：浦北县城市管理行政执法局              乙方：XX公司

[公章]                              [公章]

法定代表人（签字）：                 法定代表人/授权代表（签字）：

日期：    年  月    日            日期：    年  月    日

- 附件一《浦北县生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务协议》

浦北县生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务协议

浦北县城市管理执法局

XX公司

2021年   月   日

- 第一章 总 则

1.1 为积极履行《浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》（下称“《特许经营协议》”）约定的权利义务，及时处理浦北县行政管辖区域范围内的生活垃圾，为浦北县人们创造良好的城市生活环境，按照要求实施城市垃圾处理服务，根据相关法律法规和《特许经营协议》，由第1.2条所述双方签署本《浦北县生活垃圾焚烧发电项目生活垃圾处理服务协议》（简称为“本协议”，其为《特许经营协议》”的附件）。

1.2协议一方：浦北县城市管理执法局（下称“甲方”），地址：地址：广西壮族自治区钦州市浦北县解放路201号，法定代表人：   ，职务：局长 ；

协议另一方：XX公司（下称“乙方”），注册地点：：XX，注册号：XXXX，法定代表人：XXX，职务：XXX。

1.3 浦北县生活垃圾焚烧发电项目，独家负责处理浦北县行政管辖区域范围内（县城、2个街道、15个镇：小江街道、江城街道、张黄镇、寨圩镇、泉水镇、石埇镇、安石镇、大成镇、白石水镇、北通镇、三合镇、龙门镇、福旺镇、乐民镇、六硍镇、平睦镇、官垌镇）产生的生活垃圾，拟建日处理生活垃圾500吨、正常年处理生活垃圾18.25万吨的垃圾焚烧发电厂一座，特许经营项目总投资27021.30万元。

- 第二章 定义与解释

2.1术语定义

除本协议另有规定外，本协议中使用的下列用词及语句具有如下含义：

地磅站：指按照《特许经营协议》的有关规定，在乙方项目厂内用于计量垃圾数量的设施。

可接受垃圾：指按本协议4.2.1条规定，也简称垃圾。

不可接受垃圾：指按本协议4.2.2条规定的不可处理的固体废弃物。

医疗废弃物：指医疗机构、医事检验所、医学研究机构及生物科技相关企事业机构在医疗、检验、研究或制造等相关活动中产生的废弃物。

危险废弃物：指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险性的废物。

有害废弃物：指对人体健康或环境造成现实危害或潜在危害的废弃物。

垃圾交付点：指甲方与乙方在项目厂内经称量后用于交接垃圾的场所，垃圾交付点位于本项目厂内的垃圾贮存坑，也称为垃圾池。

商业运营日：指项目最终完工日的次日或项目公司收到甲方签发的运营确认函之日。

项目公司：指XX公司在《特许经营协议》签订之后在钦州市浦北县当地登记注册负责本项目实施的项目公司。

购售电合同：指乙方与电力公司就电力上网事宜所签订的合同。

2.2协议的解释

2.2.1 解释规则

（1）本协议的附件（如有），都应视为本协议的一部分。

（2） 本协议构成双方对本项目的完全的理解，代替双方以前所有的有关本项目的书面和口头陈述或安排。

（3） 如果本协议任何部分，被任何法院或仲裁机构宣布为无效，本协议其他部分仍有效和可执行。

2.2.2 解释

在本协议中：

（1）人民币指中华人民共和国法定货币；

（2）标题仅为方便设定，不构成对本协议的解释；

（3）除本协议另有规定外，提及的条款和附件均为本协议的条款和附件；

（4）除非本协议另有规定外，“一方”或“各方”应视为本协议的一方或各方； 本协议、项目协议和融资文件的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人；

（5）所指的日、星期、月份和年，均指公历日、星期、月份和年；

（6）除本协议另有规定，本协议中使用的“天”、“日”均指日历日；

（7）除本协议另有规定，“包括”一词在本协议中含有“但不限于”；

（8）所指的协议是指列举的和作为附件的协议，并且在任何情况下均指对该协议不时所作的补充和修改；

（9）所指的维护应始终解释为包括修理和更换，除非上下文另有规定。

- 第三章 商业运营前的准备

3.1 商业运营的先决条件

乙方按照《特许经营协议》的规定，已通过最终验收并获得甲方签发的商业运行通知书。

3.2 垃圾供应的准备

在试运行开始日期的六十天前，乙方应向甲方书面说明试运行开始的日期，以使甲方能够尽早制定并执行垃圾供应计划。

3.3 电力准备

甲乙双方以及电力公司已按《特许经营协议》的规定，准备本项目的外部电源，做好电力上网的一切准备工作。

3.4 商业运营日

项目建设工程通过竣工环保验收后十五日历天内，甲方向乙方发出运营确认函，该运营确认函从签发之日起为运营期开始日；如果在竣工环保验收合格后十五日历天内，甲方未发通知书也未提出异议的，视为已签发运营确认函，则本项目建设工程通过竣工环保验收十五日历天后之次日为运营期开始日。

- 第四章 垃圾的供应

4.1 垃圾数量及计量

4.1.1 垃圾基本供应保障

为保障项目顺利推进、平稳运营，甲方应确保将浦北全县域生活垃圾运送至《特许经营协议》规定的垃圾坑，通过地磅自动计量设备对生活垃圾进行计量并经承运人签字确认。如果甲方将生活垃圾运至除本项目以外的其他机构处理，甲方应向乙方支付违约金，具体金额以《特许经营协议》约定为准。

4.1.2 垃圾计量

（1）双方同意在本项目的地磅站共同派员现场进行垃圾的计量；

（2）双方同意通过本项目地磅站的地磅及相关的计算机设备与计量设备，共同计量运至本项目的垃圾吨数，以及运至填埋场的炉渣、飞灰中间处理产物与不可处理的垃圾的吨数。

4.1.3超量供应垃圾的计算

当实际垃圾供应量超过项目设计能力时，乙方应尽最大努力完成垃圾的达标处理，如因甲方要求需对超量垃圾进行全量处理导致排放指标超标的，不应视为乙方的违约，甲方不对乙方收取特许经营协议所约定的违约金，并应协调环保部门免除因此而对乙方所执行的行政处罚。

当实际垃圾持续超过项目设计能力且预期未来垃圾供应量将继续保持该水平甚至会进一步增长时，在法律法规允许的前提下，甲方应与乙方就垃圾焚烧发电厂的改扩建工程进行协商并签订补充合同，以明确投资预算、工期安排、服务费调整等事项。

4.2 垃圾质量及检测

4.2.1 可接受垃圾

甲方提供的可以被乙方接受的垃圾是指甲方收集及运送的一般固体生活垃圾及经国家法律、法规和政府环保部门书面认定的允许焚烧处理并具有进行燃烧发电价值生活废弃物；包括但不限于：废纸、废塑料、废木器、草叶、树干以及可焚烧处理的生活废弃物。

4.2.2 不可接受垃圾

指所有不属于上述“可接受垃圾”定义范围内的固体废弃物，不可接受垃圾包括但不限于：

（1）建筑垃圾、渣土、危险废弃物、医疗废弃物、市政污泥；

（2）有腐蚀性、有毒性、易爆性、反应性或者感染性的有害废弃物；

（3）其它根据国家法律、法规规定和政府环保部门书面认定需要单独处置或不可进行燃烧处理的废弃物

4.2.3垃圾的抽样与检测

在正常的运营期间，甲乙双方可委托有资质的环境检验测定机构，按照《生活垃圾采样和物理分析方法》，每年在甲方指定的垃圾转运站进行垃圾的抽样，并对入炉垃圾的低位热值（LHV值）、灰份比率和入厂垃圾的含水率进行分析检测。若甲方委托，检测费用由甲方承担；若乙方委托，检测费由乙方承担。

4.3 垃圾供应的管理

4.3.1 垃圾交付点

垃圾交付点为位于本项目垃圾卸料大厅的垃圾贮存坑。甲方负责收集和运输垃圾的装载工具（许可车辆）在本项目地磅站经过计量后，将垃圾倾倒于此。

以该垃圾交付点为界，垃圾从运送进本项目至倾倒入该指定交付点内全过程的装卸操作、运输管理和安全等（特别是垃圾车卸料时）的责任和风险均由甲方或垃圾承运方独自承担（因乙方原因造成事故，乙方应承担相应责任），而垃圾在各该垃圾交付点之后的管理、储存、处理和安全等的全部责任和风险由垃圾处理方（乙方）承担（因垃圾承运方原因造成事故，垃圾承运方承担相应责任）。

4.3.2垃圾供应设施及服务

甲方作为代表政府对本项目落实垃圾供应方的责任方，其负责提供垃圾收集和运输至本项目交付点所需的装载设施及服务，并将垃圾运送至本项目的垃圾交付点内。乙方负责提供设置在地磅站和卸料大厅的红、绿灯交通控制系统，由该系统对进出本项目的垃圾运送车流量以及卸料次序进行调度，并承担垃圾越过垃圾交付点之后的管理、储存、处理和安全等负责和风险。

4.3.3垃圾停运计划

（1）计划停运

本项目可在计划的年度维修期内有计划地对一条焚烧线停止运营（以下简称“计划停运”），其余焚烧线另行择期停运维修。乙方应在向甲方提供年度垃圾需求计划的同时，将每个运营年度的计划停运的开始日期、持续时间及其垃圾需求计划书面提交甲方审核。若甲方对该计划停运有异议，则双方应协商确定最终的停运计划。

（2）计划外停运

如果发生《特许经营协议》约定的提前终止的情形，甲方有权按照《特许经营协议》的约定立即接管全部项目设施同时终止本协议。

4.3.4 垃圾的拒收出现下列情形之一时，乙方可以拒绝甲方运送的垃圾：

（1） 以7天为统计周期，甲方运送垃圾的累计吨数超出垃圾需求计划20%以上；

（2） 非乙方原因，垃圾贮存坑已达到堆放限值；

（3） 当日送达的垃圾中不可接受垃圾的比例超过10%；

（4） 因甲方原因或不可抗力，乙方无法接收垃圾；

（5） 非事先经甲乙双方记录确认的垃圾运输许可车辆装载垃圾进入厂区。

乙方因上述项因素而拒收垃圾的，应及时以书面方式通知甲方。

4.3.5不可接受垃圾的处理

（1）甲方应做合理努力，只运送可接受垃圾，并将其中夹杂的不可接收垃圾数量减至最少。乙方也应做合理努力，检验垃圾运送车辆，只接受可接受垃圾，并应努力筛除不可处理的废弃物。为避免歧义，甲、乙双方同意，不可接受垃圾的偶然运送且未导致危害损失发生的并不造成甲方违约。若因不可接受垃圾进场导致乙方遭受损失的，甲方应全额赔偿。

（2）若不可接受垃圾在可接受垃圾中仅占极少量（低于10%）且对该不可接受垃圾的焚烧将不产生危害性，则该不可处理废弃物应视为可接受垃圾。若乙方可以合理预见不可接受垃圾焚烧将产生危害性或其在可接受垃圾中占10%及以上，乙方有权拒绝，该拒绝的垃圾不得计入乙方的垃圾处理量。 如果甲方对乙方的判断有异议，可双方协调解决。为避免歧义，因双方协调解决所引起的垃圾处理延迟或中断而导致的垃圾处理量不足的，乙方不应被视作在8.2.1条项下违约。因处理上述甲方提供的不可接受垃圾而导致垃圾处理质量不合格的，乙方不应被视作在8.2.2条项下违约。

（3）有害废弃物与医疗废弃物

双方均认知并同意，本项目的处理对象并不包含有害废弃物或医疗废弃物。为了双方的共同利益，双方应避免任何有害废弃物或医疗废弃物运至本项目，并适当处置运至本项目的有害废弃物或医疗废弃物。

（4）运送的防止

甲方应努力避免有害废弃物或医疗废弃物运至本项目，包括订立相关法规，禁止垃圾运输公司或任何人将有害废弃物或医疗废弃物运至本项目。

（5）接收的防止

乙方应在合理范围内努力避免接收有害废弃物或医疗废弃物至本项目的贮存坑内，并于地磅站或卸料大厅定期与随机检验运送垃圾的车辆。

（6）偶然的处置

如果乙方发现甲方将有害废弃物或医疗废弃物运至本项目，则乙方应立即命令并引导载运人将其运至的有害废弃物或医疗废弃物运离本项目，并迅速通知甲方。若该载运人未按要求将有害废弃物或医疗废弃物予以移出，且非由于乙方的过失，则乙方应以甲方代办人的身份，将该有害废弃物或医疗废弃物与本项目其它废弃物隔离并予以包装、安置、隔离及保存，且应立即将其保存地点、一般性质及数量通知甲方，甲方应迅速将该有害废弃物或医疗废弃物移出或委托他人移出本项目之外。乙方有此所发生的一切包装、移出及清除有害废弃物或医疗废弃物的全部直接费用均由甲方承担。如乙方因为甲方将有害废弃物或医疗废弃物运至本项目而遭受损失、甲方迟延或拒绝履行有害废弃物或医疗废弃物的移除义务而使乙方遭受损失，则甲方应向乙方全额赔偿。

- 第五章 垃圾处理服务费

5.1 垃圾处理服务费的确定

5.1.1垃圾处理量的计算

甲乙双方将按下列公式计算乙方处理垃圾的实际结算数量，然后据此签发相应的《垃圾处理量确认单》。

P（i）= P1（i）- P2（i）

其中：

P（i）——乙方第i运营季度处理垃圾的实际结算数量

P1（i）——甲方第i运营季度提供的并经甲乙双方共同在地磅站计量的进入本项目的实际垃圾数量

P2（i）——甲方第i运营季度偶然运送的不可接受垃圾的实际数量

5.1.2 垃圾处理服务费支付单价

乙方根据上述文件计算的垃圾处理服务单价:人民币XX元/吨，该价格已包含各种成本费用、利润和税费。除非出现本协议规定的情况或经双方另行协商一致，否则该价格不得进行任何调整。

5.1.3 季度支付金额

甲方应向乙方支付的垃圾处理服务费每个运营季度支付一次，年终结算。支付货币为人民币。支付金额按下列公式计算：

季度垃圾处理服务费的计算公式为：

Q=P×T

其中：Q 为季度垃圾处理服务费，P 为季度实际垃圾处理量，T 为垃圾处理服务费支付单价。

5.2 垃圾处理服务费的支付

5.2.1 支付通知

项目建设期内乙方不向甲方收取垃圾处理服务费，其中调试过程及试运行过程按实际进厂垃圾量计算垃圾处理服务费。乙方在运营期每个季度结束后五（5）个工作日内，向甲方提供季度垃圾处理服务费结算单。按甲方要求，乙方应将下列资料提交甲方审核：A.上个运营季度有关的质量检测报告；B.经甲乙双方签发认可的上个运营季度的《垃圾处理量确认单》；C.运营季度支付金额Q（i）。

5.2.2审核主体及支付时间

甲方对乙方提交的材料，结合绩效考核打分情况对支付金额进行审核，并在对乙方运营水平进行绩效打分之后的十（10）个工作日内，将审核无误的金额通知乙方出具可供甲方入账的凭证，在收到凭证后十五（15）个工作日内向乙方付款。

5.2.3 支付方式

所有此等费用均应按照以下规定的收款人、开户行、账户和账款方式（或乙方另行书面通知的其它银行账户），由甲方以人民币向乙方支付，银行手续费由双方各自承担。

收款人、开户行、账户由乙方另行书面提供；

付款方式：以转账、电汇等方式将支付款项汇入乙方或乙方指定银行账户内。

5.2.4支付滞期

如甲方未能按上述规定付款，则自逾期之日起，甲方应向乙方支付违约金。违约金每日按逾期未付款金额的千分之一计算，直至付清全部欠款（含本金和违约金）为止。

5.3 非正常支付

5.3.1有争议的金额

如果甲方对乙方申请的运营季度支付金额持有异议，甲方应在收到支付申请之日后的五个工作日内通知乙方，并先支付无异议的金额部分，剩余的有争议金额部分则按本协议有关争议解决的规定解决。

5.3.2 未支付的款项

如果通过争议解决程序确认未支付的款项应由甲方支付给乙方，则甲方除向乙方全额支付本金外，还应按照5.2.4条规定的支付违约金。

5.3.3 已支付的退还

如果乙方申请支付的全部金额或部分金额已支付，但事后发生争议或异议，且后来商定或确定为属于不当支付，则乙方应退还不当支付部分。

5.4垃圾处理服务费的调整

5.4.1调价情形

一、静态投资额变化时的调整

在项目竣工验收后，由政府方审计，按照以下原则进行调整：

（一）无论因何种原因，静态投资额变化幅度不足3%时，垃圾处理服务费单价不进行调整；

（二）由于除政府方、不可抗力、法律变更以外的原因导致静态投资额增加时，垃圾处理服务费单价不调整；

（三）由于非政府方原因导致静态投资额减少，且减少幅度超过3%时，按照本方案测算的内部收益率调减垃圾处理服务费单价；

（四）由于政府方原因、法律变更原因导致静态投资额变化幅度超过 3%时，按照本方案测算的内部收益率调整垃圾处理服务费单价；

（五）由于不可抗力原因导致静态投资额增加，且因不可抗力原因导致静态投资额增加幅度超过3%时，由甲方与乙方协商调整方式。

二、财政补贴、优惠政策等引起的变化

乙方有义务积极争取各项优惠、补贴政策。乙方应当按照国家及自治区等有关政策文件要求，按时申报。如果乙方不按时申报，按特许经营协议要求承担相应违约责任。本项目未来可能涉及的上级优惠政策、补贴主要有：

	中央预算内固定资产投资补助资金；

	省级预算内固定资产投资补助资金；

	专项资金支持政策（包括科研资助金扶持）；

	政府方协助乙方争取到的优惠融资条件。

	……

对于乙方未来可能申请到的优惠政策、财政补助资金等优惠补助性收益，不在乙方收益范围之内，资金的使用如下：

（一）融资优惠政策类：若政府方协助乙方争取到相关优惠政策的融资资金（如国开行贷款等），资金到位后，双方可以通过调整垃圾处理服务费或其他方式，使乙方保持与没有发生该情况下基本相同的收益状况。

（二）其他各项资金补助/补贴：参照财金〔2015〕158号文的规定，奖励资金由市财政部门统筹用于本项目全生命周期过程中的各项财政支出，主要包括项目前期费用补助、运营补贴等，按国家有关法律法规执行。

三、垃圾处理服务费调价公式

垃圾处理服务费随上网电价变动、物价指数变化、税收政策变化等进行双向调整，调价公式如下：

调整后的垃圾处理服务费单价（元/吨）等于【调整前的垃圾处理服务费单价（元/吨）乘以调价系数的积】减去【电价变化后，年售电收入变化值（增加为＋，减少为－）（元）除以年垃圾处理量（吨）的商】再加上【税率调整后，年总税收净支出（税收总支出扣除税收返还总收入）的变化值（增加为＋，减少为－）（元）除以年垃圾处理量（吨）的商】。

Ws=Ws-1×K－△P/Q+△T/Q

Ws：调整后的垃圾处理服务费单价（元/吨）；

Ws-1：调整前的垃圾处理服务费单价（元/吨）；

△P：电价变化后，年售电收入变化值（增加为＋，减少为－）（元）；

△T：税率调整后，年总税收净支出（税收总支出扣除税收返还总收入）的变化值（增加为＋，减少为－）（元）；

Q：年垃圾处理量（吨）；

K：调价系数

K=a×（Ln-1/Ln-4）+b×（CHn-1×CHn-2×CHn-3）+c

其中：

a=人工成本在总成本构成中所占比例，该项包括职工薪酬、大修及日常维护费用中的人工成本（即包括直接人工成本和间接人工成本）；

b=原材料、燃料动力费消耗在总成本构成中所占比例，该项包括外购原材料费、外购燃料及动力费、大修及日常维护费用中的原料动力成本（即包括直接材料费用、间接材料费用以及燃料动力费）；

c=人工成本和原料动力成本以外的全部成本在总成本构成中所占比例，该部分不参与调价。

a+b+c=100%，a、b、c 的数值以申请调整价格当年的前一年经审计的数值为准。

n =特许经营期第 n 年是调整价格的当年。

Ln-1=自治区统计局公布的特许经营期第 n-1 年“水利、环境和公共设施管理行业在岗职工平均工资。

Ln-4=自治区统计局公布的特许经营期第 n-4 年“水利、环境和公共设施管理行业在岗职工平均工资。

CHn-1=自治区统计局公布的特许经营期第n-1年“原材料、燃料、动力购进价格指数”的化工原料价格指数。

CHn-2=自治区统计局公布的特许经营期第n-2年“原材料、燃料、动力购进价格指数”的化工原料价格指数。

CHn-3=自治区统计局公布的特许经营期第n-3年“原材料、燃料、动力购进价格指数”的化工原料价格指数。

调价注意事项：

（一）第一次调价时间为商业运营日开始后满3个月即进行调价，第一次调价时的△P指前3个月售电变化值（增加为＋，减少为－）（元），即前3个月的上网售电量总额乘以（调价时实际上网售电单价减去初始电价0.4207元/Kwh）；第一次调价时的Q指前3个月垃圾处理量（吨）；第一次调价时物价部分不作调整，即K等于1；若税收政策未遇调整，即△T等于0。

（二）第二次调价时间为商业运营日开始后满12个月，第二次调价后，每满三年且上述物价指数累计变化值超过5%，则乙方可向甲方提出价格调整申请。

（三）临时调价触发机制：如某一调价周期内电价变动幅度超过10%，则甲方或乙方均可以申请启动临时调价程序，临时调价后下个常规调价启动年份顺延至该次临时调价的三年后。如某一调价周期内上述物价指数调整因素中的一项或多项成本变动幅度超过10%的变动，则乙方可以向甲方申请启动临时调价程序，临时调价后下个常规调价启动年份顺延至该次临时调价的三年后。

（四）每次调价时，若税收、电价政策未遇调整，则只调整物价变化部分。

（五）税收和电价变化的调整不互相影响，即电价调整时，当期税收无变化则不进行税收调整；税收调整时，当期电价无变化，则不进行电价变化调整。

（六）特许经营协议初步设定初始电价按广西壮族自治区燃煤脱硫机组标杆电价计，当前为0.4207元/Kwh。

（七）在国家税收法律或政策未发生变化前，乙方依法缴纳的其他税收，甲方不予任何补偿。国家税收法律或政策发生变化后的处理办法按上述公式进行。

（八）调价所参考的经济指标，当自治区统计局没有相关数据时，参照国家统计局的相关数据。

（九）上述调价方案由乙方或者甲方向对方提出申请。当调价条件具备时，乙方或甲方可按照双方确定的垃圾处理服务费单价的调价公式，向对方提交垃圾处理服务费单价调整的书面申请，甲方或乙方应在收到对方书面申请的30个工作日组织有关部门对申请报告进行审查并作出书面答复，逾期视为对乙方申请的认可。调价方案经双方一致审核同意后方可执行。

（十）在调价条件达到时，主张调价的一方应书面通知另一方并附相关依据，调整后的垃圾处理服务费自调价的书面协议生效之日起开始执行。

（十一）未尽事宜以双方协商一致后形成的书面意见为准。

5.5税收问题

本项目开始运营后，乙方应根据届时的税法规定及时申请享受税收优惠待遇，甲方应尽力协助。

在国家税收法律或政策未发生变化前，乙方依法缴纳的税收，甲方不予任何补偿。国家税收法律或政策发生变化后的处理办法，由甲乙双方届时根据具体情况另行协商。

5.6 飞灰、炉渣和污水的处理

5.6.1垃圾处理产生的飞灰由乙方在厂内稳定化处理并达到对生活垃圾焚烧飞灰浸出毒性标准要求后,乙方负责将已稳定化处理合格的飞灰运送至甲方指定合法地点进行填埋处理，所产生的一切费用均由乙方负责。

5.6.2垃圾处理产生的炉渣鼓励由乙方综合利用。

5.6.3乙方应按照“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则建设厂区排水管网。乙方应对厂区内产生的生活污水、生产污水、生产废水进行收集和工艺处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（最终以环评批复为准），排入或者运送到就近的市政污水管网。

- 第六章 垃圾处理的监管

6.1 运营质量的检测

6.1.1乙方应按照订立本协议时国家有效的法律法规等规范性文件、《特许经营协议》以及本协议的有关规定和要求，进行本项目的运行与维护，并对垃圾处理过程中可能产生的废气、废水（若由甲方负责处理废水，废水将不作为针对乙方的检测项目）、废渣、噪音、恶臭等污染进行治理。为确保本项目的运行质量，甲乙双方一致同意对乙方的运营质量进行定期检测。

6.1.2 检测内容

对运营质量进行检测的内容包括但不限于：烟尘、烟气黑度、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、氟化物、烟气温度、停留时间、炉渣热灼减率、飞灰浸出毒性、二噁英、噪声、恶臭污染物、活性炭添加量等。

6.1.3检测方法

（1）所有采样与分析方法、以及检测因子均应依照国家相关法规与技术标准的要求办理。

（2）在检测时，采样期间的工况应与正常运营工况相同，任何人不得随意改变运营工况。

6.1.4 乙方的自检及结果报送

（1）乙方应由具有合格检测资质的人员自行，或委托具有计量认证或国家实验室认可资格的检测机构，按照国家相关政策法规的要求，自费对本条规定的项目进行日常检测。同时应将检测结果在30日内报送甲方，如发现超标必须随时报送。

（2）该报告应包括所有有关测试结果以及就超标情况所作的其它有关调查结果的详情。通知还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括乙方声称的任何有关不可抗力时间和所采取补救措施的详细描述。

（3）乙方自检的报送结果中如炉渣热灼减率、烟气问题和停留时间、活性炭投放量没有达到本协议规定的标准，则根据本协议的相关规定处理。

（4）乙方自检的报送结果中如大气污染物没有达到本协议规定的标准，则甲方将通知环保部门，由环保部门按照国家相关规定处理。

（5）乙方就本条规定的进行的检测，不作为乙方对甲方的考核计费依据。

6.1.5 甲方的抽检及结果通知

（1）甲方可对炉渣热灼减率、烟气问题和停留时间、活性炭用量进行抽检，此等非定期抽检的费用由甲方承担。但如果抽检结果不合格时，则上述抽检的费用由乙方承担，且检测结果将作为判断已处理垃圾是否计费的依据。

（2）甲方可委托有资质的检测机构对噪声、废气、恶臭污染物进行不定期抽检，若抽检超标认定本次噪声、废气或恶臭污染物排放超标，则甲方可将本次抽检结果报送相关环保部门处理。

（3）甲方在现场取样前，应通知乙方陪同取样，并在采样记录单上签字。乙方签字人员（可为数人）应有书面授权，乙方应保证能随时有授权人员签字。甲方委托的检测机构将在样品的所有应测指标测试完成后及时将检测结果书面通知乙方。

（4）甲方委派的监督人员可视工艺运行状况，随时通知甲方对本条约定的污染物进行检测，其结果作为当日计费依据。甲方应在样品的所有应测指标测试完成后及时将检测结果书面通知乙方。

6.1.6检测结果的异议处理

（1）乙方若对甲方的检测结果有异议，应在甲方通知送达后三个工作日内提出书面申诉，否则视为同意该检测结果。

（2）甲方在接到乙方书面申诉后应委托更高一级的权威检测部门对检测流程进行复核，并在复核后三个工作日内给出书面答复。该复核结果为最终的检测结果。

（3）乙方如在甲方取样时，也同时自行或委托其他检测机构取平行样进行检测，检测结果若与甲方的结果不同的，应由双方共同聘请双方认可的第三方进行检测，并以该第三方检测结果为准。

6.2 监管、监督及监督员

6.2.1监管

其他行政机关或其授权的机构，对乙方进行的监督、管理和检查，不受本协议条款的约束。由此引起的争议亦不受本协议争议解决条款管辖。 其他行政机关或其授权的机构对乙方监管时所形成的数据、报告和决定，可以为甲方执行本协议所用，除非本协议另有规定。

6.2.2 监督

（1）甲方依本协议规定的权利对乙方及其运营过程中应履行的义务进行监督、检验和考核，考核结果作为垃圾处理服务费的支付依据。

监督、检查和考核包括但不限于下列内容：处理垃圾数量；烟气中大气污染物浓度；运行工况；安全生产；报告制度。

对于处理垃圾数量：

A、乙方应定期将原始记录书面提供给甲方。所有每日计量记录应有乙方保存至少2年；

B、商业运营日前，双方应在乙方牵头，甲方参加的情况下，由市质量技术监督局或其委托的检测机构对本项目地磅进行检查、检定/校准，费用由乙方承担；

C、乙方应至少每年一次，委托市质量技术监督局或其它检测机构对本项目地磅进行检查、检定/校准，并在检查、检定/校准后收到相关报告的三日内将该等报告的复印件提供给甲方。该等定期检查、检定/校准的相关费用由乙方承担；

D、甲方通知乙方后，可随时要求对本项目地磅进行检查、检定/校准。此等非定期检查、检定/校准的费用由甲方承担。但如果地磅不准确时，则上述检查、检定/校准的费用由乙方承担。

E、若经检查、检定/校准发现本项目地磅不准确时，乙方应尽快自费将其修理或更换。但更换方案必须由甲方批准且更换时由双方人员现场监督、共同验收；

F、若本项目地磅的检验显示该仪器已不符合相关法规的准确条件，或是本项目磅秤正在受检或检修期间中，双方同意将甲方在市市容管理局或其制定的专业机构的其他计量系统作为本项目的临时计量设施，直到本项目的地磅已检修完成。乙方有权对该临时计量设施进行检查、检定/校准。

（2）甲方为方便监督工作的开展，将在项目设施范围内安装必要的实时监控和监督设备，届时乙方应配合监督设备的安装、正常运行和线路修理并保证这些设备及运输线路不受人为损坏。

（3）甲方如在监督中发现乙方有违约行为，将向乙方发出书面整改通知，并负责监督验证。

6.2.3 监督人员

在提前两天书面通知乙方的前提下，监督人员有权进入能源生态园，并且在不妨碍乙方正常生产运营的情况下进行监督检查，乙方不得干涉阻挠。

监督人员有（且不限于）下列监督检查权：

对本项目地磅进行读数及记录；查阅各类运营资料；对工艺流程、设备及其运行状况进行检查；对乙方的取样和检测进行检查；与乙方相关人员一起，陪同甲方人员进行相关取样；向乙方人员核实检查中发现的问题；对甲方所发出的整改意见的落实情况进行监督验证。

监督人员每次进厂检查，应持有甲方出具的执行监督的证明。

- 第七章 维护与维修

7.1 维护与维修计划

在每个运营年度结束日的六十天前，乙方应向甲方提供一份下一个运营年度的维护与维修计划，并说明计划停运的开始日期、持续时间及其垃圾需求计划，以便甲方协调计划停运期间的垃圾运输和处理。乙方可对维护与维修计划进行修订，但必须在其实施开始日的六十天前，以书面的形式通知甲方。

7.2计划外的维护或维修

在需要对本项目任何部分设施作计划外的维护或维修时，乙方应立即与甲方协商，并在甲方书面同意后开始执行该等计划外的维护或维修，以尽可能减少对甲方垃圾处理系统造成的干扰。

7.3 维护与维修期间的环境保护

乙方应在设备检修期间设置防止臭气外逸的装置，防止产生二次污染。

- 第八章 违约及赔偿

8.1 甲方违约及其补偿

8.1.1 垃圾供应数量的违约及补偿

如果甲方将生活垃圾运至除本项目以外的其他机构处理，视为甲方违约，甲方应向乙方支付违约金，违约金按“运输数量×2×垃圾处理服务费单价”计算。。

8.1.2 垃圾处理服务费支付的违约及赔偿

甲方应按协议要求按时向乙方支付垃圾处理服务费。非因乙方原因，甲方未按本协议要求时间向乙方支付应支付的垃圾处理服务费，将视为甲方违约。乙方有权按照本协议5.2.4条的规定向甲方收取违约金。

8.1.3 垃圾处理服务费调价执行的违约

甲方应按协议规定的调价机制进行调价，并按调价后的垃圾处理服务费单价按时向乙方支付垃圾处理服务费，否则视为甲方违约。乙方有权按照本协议5.2.4条的规定向甲方收取违约金。

8.2 乙方违约及其赔偿

8.2.1 垃圾处理数量的违约及赔偿

	（1）每月垃圾处理能力不足，即未足额处理甲方提供的垃圾（超出本项目垃圾处理设计能力情况除外），应向甲方支付违约金，违约金按“不足数量×2×垃圾处理服务费单价”计算。

	（2）接收非政府方指定范围或非政府方书面同意的第三方垃圾，向甲方支付违约金，违约金按“违规接受数量×2×垃圾处理服务费单价”计算。

	（3）违规虚报、谎报垃圾处理数量套取垃圾处理服务费，除退还甲方支付的垃圾处理服务费外，向甲方支付违约金，违约金按“违规虚报谎报数量×5×垃圾处理服务费单价”计算。

（4）乙方向政府支付违约金并不能减免其在特许经营协议下的其它责任和应向环保主管部门承担的责任，也不影响守约方在特许经营协议下的其他权利。

注：此处的垃圾指生活垃圾。

8.2.2 垃圾处理质量的违约及赔偿

由于乙方自身原因，乙方处理垃圾的质量、污染物排放不达标出现以下不合格情形的，应向甲方支付相应的违约金：

（1）由于乙方原因，垃圾处理质量、污染物排放指标不合格的，乙方接受绩效考核结果和政府根据绩效考核结果对垃圾处理服务费的扣减。

（2）污染物排放指标有任一项超标，视为乙方违约，则甲方有权不予支付被发现违约日前5日起至整改完毕日期间的垃圾处理服务费。该项的扣减与绩效考核的扣减同时进行。

	（3）因乙方违约而向甲方支付赔偿金后，并不免除其接受相关监管部门处罚的责任。

8.2.3 为第三方提供垃圾处理服务的违约

经甲方书面同意，乙方在确保可以合格处理甲方所提供垃圾的前提下，可以接收第三方的垃圾进行处理，相关垃圾处理处理服务费由第三方支付。

若乙方为第三方提供垃圾处理服务，导致甲方所提供垃圾不能得到及时处理，乙方除应立即停止该行为外，乙方向甲方支付违约金，违约金按“当日应付垃圾处理服务费×2”计算。

8.2.4 乙方因违约而向甲方支付赔偿金后，并不免除其接受相关监管部门处罚的责任。

8.2.5 垃圾处理服务费调价执行的违约

乙方应按协议规定的调价机制进行调价，并接受甲方按调价后的垃圾处理服务费单价计算的垃圾处理服务费，否则视为乙方违约。如乙方违约，乙方按每日甲方应支付的垃圾处理服务费总额的千分之一向甲方支付违约金。

8.3 违约赔偿金的支付

8.3.1 任何一方根据本协议之规定，向另一方要求进行补偿和赔偿时，均应在提出赔偿要求时向对方出具相关的证明材料。

8.3.2 一方认为按照本协议有权向违约方收取违约金的，应在违约行为发生后1个月内，书面通知对方，通知书至少应包括违约行为、违约金数额。

8.3.3 违约方收到通知后，对通知内容无异议的，应在十个工作日内向另一方支付违约金。经双方书面确认，乙方应向甲方支付的违约金，可以从甲方应付垃圾处理服务费中扣除。如对通知内容有异议，双方应先友好协商解决，如无法解决，应按照本协议争议解决条款进行处理。

8.4不免除责任

违约方向守约方支付违约金并不能减免其在本协议和《特许经营协议》下的其它责任和应向环保主管部门承担的责任，也不影响守约方在本协议和《特许经营协议》下的其他权利。

- 第九章 不可抗力

9.1不可抗力

不可抗力指在签订和履行本协议时不能预见的，并且遭受不可抗力影响的一方不能克服和不能避免的事件，包括但不限于：

（1）雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

（2）流行病、瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）国家政策的变更，如对垃圾处理设施的国有化等；

（6）国家政府部门实行的任何进口限制或配额限制；

（7）由于非甲方或其指定或委托的机构造成的运输中断。

9.2免于履行

任何一方，由于不可抗力事件使该方不能全部或部分履行其在本协议项下的义务时，根据不可抗力的影响，该方可全部或部分免除在本协议项下的相应义务，本协议中有相反规定的除外。

9.3不可抗力的通知

声称受到不可抗力影响的一方，应在发生不可抗力或知道发生不可抗力后，及时书面通知另一方，并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的日期和预计停止的时间，以及对该方履行在本协议项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。

9.4费用的承担

除本协议或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力造成的支出。

9.5不可抗力发生后的处理程序

9.5.1如果任何不可抗力事件，阻止一方履行其义务且经过努力仍无法克服，主张因不可抗力阻碍其全部或部分履行其在本协议项下义务的一方，应当提交由政府有关部门或公证机关机构出具的证明不可抗力发生、不可抗力的程度和不可抗力所持续时间等情况的书面材料。同时双方应本着诚信原则，立即就此等不可抗力事件进行协商：

（1）如果双方自该不可抗力发生或者知道发生之日起九十日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务，则甲方应按照特许协议第12章的规定向乙方进行补偿；

（2）如果双方不能够在上述九十日期限内达成一致意见，则任何一方有权根据特许经营协议第15.2条送达终止通知，立即终止本协议。

9.5.2提出终止的一方，须以书面形式详细说明不可抗力事件在何种程度上导致本协议无法继续履行。

9.6减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力以继续履行其在本协议下的义务，尽合理的努力减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施可能产生的结果支付合理的金额,另一方应采取必要的协助双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，尽量减少不可抗力给对方带来的损失。如受到不可抗力影响的一方因未能尽到合理努力或另一方未能采取必要的协助而导致损失扩大的，该方应就损失扩大的部分承担赔偿责任。

声称受到不可抗力影响的一方，在不可抗力的影响消除之后，应尽快恢复履行本协议项下的义务。

9.7不可抗力期间的垃圾处理服务费

发生第9.1条款项下的不可抗力事件，致使乙方垃圾处理能力受影响，则在该不可抗力事件持续期间，甲方按照实际处理垃圾数量向乙方支付垃圾处理服务费，并且在该不可抗力事件持续期间，受到不可抗力影响的限度内免除双方垃圾处理数量不足的补偿和/或垃圾处理质量不合格的违约金。

- 第十章 争议的解决

10.1凡因履行本协议所发生的与提供、接受垃圾处理服务有关的一切争议，双方应尽量通过友好协商解决，但如果该等争议在一方提出友好协商之后的六十日内未能解决，则任何一方可提请项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

10.2在诉讼过程中，除双方有争议的部分外，本协议的其余部分应继续履行。

- 第十一章 其他条款

11.1保密

任何一方及其雇员、承包商、顾问或代理应对其获得的尚未公布的或以其它形式对内公开的所有资料和文件(无论是财务、技术或其它方面的资料和文件)予以保密，并且未经另一方的同意，不得在特许经营期结束后的十年内提供给第三方或公众，但法律要求提供的除外。这一限制不得阻碍任何一方在取得另一方同意的情况下，发布含有本项目有关非敏感信息的新闻稿。本条规定在本协议终止后依然有效。

11.2管辖法律

本协议适用中华人民共和国法律并根据其解释。

11.3文字及协议数量

甲乙双方明确，本协议自乙方与浦北县签订垃圾处理服务协议之日起，并经乙方上级部门通过内部审批决策后本协议生效。

本协议以中文订立。本协议壹式贰拾份，甲乙双方各执五份，其余拾份由乙方用作本项目报审等用途，均具有同等法律效力。

11.4协议的补充

本协议的未尽事宜，通过双方友好协商并签署书面协议进行补充。

补充协议自生效之日起，其与本协议具有同等效力。

本协议由愿受其法律效力约束的双方经法定代表人或正式授权的代表在其签字下注明之日签署本协议，以昭信守。

甲方：浦北县城市管理行政执法局             乙方：XX公司

[公章]                             [公章]

法定代表人（签字）：                法定代表人/授权代表（签字）：

日期：   年  月    日           日期：    年  月    日

- 附件二 风险分配框架表

| 项目 阶段 | 风险 因素 |  | 风险来源 | 风险 结果 | 政府 承担 | 社会 资本 承担 | 共同 承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程 | 政治 风险 |  | 撤销和征用风险 | 影响项目的正常进行，项目暂停甚至终止 | √ |  |  |
|  |  |  | 行政变化、国有化、取消、没收，政府面临终止补偿 | 影响项目的正常进行，项目暂停甚至终止 | √ |  |  |
|  | 政策 风险 |  | 法律变更、开发审批风险等不可控风险 | 法律政策要求 的建设、运营标准提高 | √ |  |  |
| 全过程 | 组织 机构 风险 | 项目公司内部 |  | 项目公司管理层不能胜任项目的组织与管理，影响项目实施 |  | √ |  |
|  | 技术 风险 | 源于项目所采用技术 |  | 技术被淘汰或带来外部性问题影响公司运营 |  | √ |  |
|  | 工程建设风险 | 由于工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长给拟建项目带来的风险；施工方案、工程组织管理、工期以及工程实施条件等不确定性因素给项目带来的风险 |  | 影响工程进度，工程延误 |  |  | √ |
|  | 竞争性风险 | 本项目规模下建设与该项目同样性质的项目 |  | 项目公司收益风险 | √ |  |  |
|  | 不可 抗力 | 自然不可抗力和政策不可抗力 |  | 项目被迫中断或终止；已建成项目遭受严重 损失 |  |  | √ |
| 项目前期 | 规划 变动 风险 | 规划的确定、变更 |  | 项目进度受阻、不确定性增加 | √ |  |  |
|  | 建设 条件 | 水、电、路等基础设施配套工程 |  | 影响进度、成本增加 |  |  | √ |
|  | 审批 延迟 | 审批获得延迟 |  | 影响进度 |  |  | √ |
|  | 土地使用权 | 项目建设用地手续办理，是否可如期交付投资人使用 |  | 影响进度、成本增加 | √ |  |  |
|  | 变动风险及投资估算风险 | 期初投资估算不准确；期间出于政府方或项目公司要求引起变动 |  | 方案变动带来工程量增加、影响进度 |  |  | √ |
|  | 融资 风险 | 未筹足所需资金、融资成本超过预算、再融资不确定性、利率变化 |  | 影响进度、成本增加 |  | √ |  |
| 建设期 | 设计建设风险 | 设计文件有缺陷 |  | 项目不能通过验收、影响进度、影响运营 |  | √ |  |
|  |  | 设计出现错误 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 材料供应商风险 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 施工质量风险 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 安全风险 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 成本超支 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 缺陷与隐蔽缺陷 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 施工准备不充分、延期完工 |  | 影响进度 |  | √ |  |
|  |  | 施工技术不过关 |  | 项目不能通过验收、影响进度、影响运营 |  | √ |  |
|  |  | 《特许经营协议》变更 |  | 影响进度、增加投资 |  |  | √ |
|  |  | 分包商违约 |  | 影响进度或工程质量 |  | √ |  |
|  |  | 完工延误或建设失败 |  | 因项目公司原因导致 |  | √ |  |
|  |  |  |  | 因不可抗力原因导致 |  |  | √ |
| 建设期 | 公众反对 | 因选址、担心环境污染影响健康等因素引起公众反对 |  | 项目停工、建设进度受损 | √ |  |  |
|  |  | 建设施工扰民等因素引起公众反对 |  | 项目暂停、影响进度 |  | √ |  |
| 运营期 | 运维风险 | 非市场因素引起的运营成本超支 |  | 项目运营水平、排放标准、提高项目运营成本 |  | √ |  |
|  |  | 垃圾供应不足（最低需求风险） |  |  | √ |  |  |
|  |  | 垃圾处理数量不足或质量不合格 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 维护成本过高 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 运维效率低以及管理出现重大过失 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 设备维护状况 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 非项目公司原因迟延支付垃圾处理服务费 |  |  | √ |  |  |
|  |  | 项目公司运营维护不达标等原因迟延支付运维服务费 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 由于设计缺陷引起运维不达标 |  |  |  | √ |  |
|  |  | 由于运维人员不遵守规程引起运维不达标 |  |  |  | √ |  |
|  | 市场风险 | 由于工业原材料、燃料动力、人工价格上涨和数量增多导致运营成本超支 |  | 增加成本，降低收益 |  |  | √ |
|  | 公众反对 | 项目公司运营不当造成公众反对 |  | 运营受阻 |  | √ |  |
|  | 税收 风险 | 对项目公司税收等方面的政策变更 |  | 成本变化使得收益变化 |  |  | √ |
| 移交环 节 | 移交风险项 | 项目移交时不能满足技术要求 |  | 违约 |  | √ |  |
|  |  | 没有达到移交条件 |  | 违约 |  | √ |  |
|  |  | 移交税费过高 |  | 增加成本 |  |  | √ |
| 其 他 | 公司破 产等财 务风险 | 项目建设失败或运营失败违约 |  | 违约 |  | √ |  |
|  | 环境 风险 | 污染物排放超标 |  | 违约 |  | √ |  |

- 附件三 项目建设期绩效考评指标

建设期绩效考核采用百分扣分制，基准分为100分，考核指标见下表。

建设期绩效考评指标表

| 指标 | 考核标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 前期手续10分 | 项目前期工作费：按采购文件要求与市住建委进行项目前期工作费的结算，2分，每有一次结算不及时扣1分，扣完为止。 | 2分 |
|  | 履约保函；按采购文件要求提交项目履约保函，2分。否则得0分。 | 2分 |
|  | 项目公司：按采购文件要求完成项目公司组建、注册资金满足进度要求得3分，每有一次资金到位不及时扣1分，扣完为止。 | 3分 |
|  | 前期手续：按采购文件要求办理，前期手续完备、法人主体完成变更并平滑过渡的得3分，否则酌情扣分。 | 3分 |
| 项目进度25分 | 项目进度全部满足特许经营协议各项要求，得10分，每有一次延误扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 有完善的进度把控措施，施工计划详细可行、发挥最佳工作效率。完全可实现进度承诺得10分，每有一次延误扣2分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 按特许经营协议要求按时向县城管执法局提交工程进度报告，得5分，每有一次报告不及时扣1分，扣完为止。 | 5分 |
| 项目造价及质量控制35分 | 前期工作（施工、配套、HSE 管理）质量整体评价，非常好得5分，否则酌情扣分。 | 5分 |
|  | 项目造价控制进行整体评价，项目实际成本支出可控，用更少的物质和劳动创造更大的价值，非常好得5分，否则酌情扣分。 | 5分 |
|  | 现场施工管理情况，非常好得5分，否则酌情扣分。 | 5分 |
|  | 项目工程质量高、质量控制及监管措施完备，以预防为主，确保合同、规范所规定的质量标准，顺利通过项目竣工验收及环保验收等，非常好得10分，否则，每有一次验收不通过扣5分，扣完为止。 | 10分 |
|  | 安全检查评分高、事故率为0、健全的安全生产事故应急预案，非常好得10分，每有一次安全事故扣3分，扣完为止。 | 10分 |
| 项目设计管理10分 | 设计及前期技术资料完备，得5分。有一项资料未提供或不满足要求，扣1分，扣完为止。 | 5分 |
|  | 设计资料与特许经营协议技术方案的一致性。完全满足或优于得5分，否则酌情扣分。 | 5分 |
| 项目变更管理10分 | 项目未因为项目公司原因发生重大变更，得5分。否则根据变更产生原因以及对项目的影响进行扣分，扣完为止。 | 5分 |
|  | 对于县城管执法局提出的变更，可以做到及时响应，及时提出建议方案，得5分，否则酌情扣分。 | 5分 |
| 环境保护管理5分 | 施工现场设专人清扫保洁，得1分；由专人对车辆进行清洗，防止车轮带泥出现场上路行驶，得1分；对建筑垃圾、废弃物进行分类收集、区别处置，得1分；严格控制作业时间，能够采取有效降噪措施，得1 分；定期进行环境保护教育，得1分。 | 5分 |
| 备案监管配合5分 | 全部满足特许经营协议及垃圾处理服务协议要求，配合县城管执法局的监管，得3分。否则酌情扣分。 | 3分 |
|  | 按特许经营协议及垃圾处理服务协议要求配合县城管执法局或其委托的第三方对项目进行的监管要求，得2分，否则酌情扣分。 | 2分 |

在项目建设期内，县城管执法局在初步验收及最终验收之前，参照上表对项目建设期相关内容进行评价考核，考核结果与垃圾处理服务费的支付挂钩。

（1）建设期绩效考核指标评价：得分≥90分，支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩部分的100%。

（2）建设期绩效考核指标评价：80分≤得分＜90分，支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩部分的90%。

（3）建设期绩效考核指标评价：70分≤得分＜80分，支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩部分的80%。

（4）建设期绩效考核指标评价：60分≤得分＜70分，支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩部分的70%。

（5）建设期绩效考核指标评价：得分＜60分，视为建设不合格，不再支付垃圾处理服务费中与建设期考核绩效结果挂钩的部分，且县城管执法局有权追究其违约责任并有权提前解除本协议。

- 附件四 项目运营维护期绩效考评指标

运营期内，县城管执法局主要通过常规考核和临时考核的方式对项目公司服务绩效水平进行考核和监督管理。常规考核占当季绩效考核得分的70%，临时考核占当季绩效考核得分的30%。

一、常规考核

常规考核每季度进行一次，在项目公司向县城管执法局提交季度运维情况报告后5日内进行，并应在7日内完成。县城管执法局需提前48小时通知项目公司开始考核的时间，项目公司在县城管执法局的监督下，在规定的考核现场对组织管理、运营维护内容、安全管理、档案管理、服务满意度等方面进行考核打分。

二、临时考核

县城管执法局可以随时自行考核项目公司的运维服务，如发现缺陷，则需在24小时内以书面形式通知项目公司。项目公司在接到县城管执法局的书面通知后，应在绩效考核要求的时间内修复缺陷。

运营维护期绩效考核表

| 指标 | 考核内容 |  | 考核标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理9分 | 责任落实 |  | 责任制落实到位，日常工作正常开展。如无责任落实制，扣3分。 | 3分 |
|  | 管理体系 |  | 建立合理的质量管理体系、健康、安全、环保（HSE）体系、应急预案及演练体系等。如无一项扣1分，扣完为止。 | 3分 |
|  | 后方支持 |  | 社会资本承诺对项目公司支持并给予相应授权。如无后方支持，扣3分。 | 3分 |
| 运营维护内容62分 | 成本及工艺控制 | 成本控制 | 项目成本控制较好，处于合理区间，得3分，否则酌情扣分。 | 3分 |
|  |  | 垃圾处理环节 | 保证垃圾接收与储存、垃圾焚烧（炉膛上断面平均温度在850°C 以上）、余热利用、烟气处理、自动控制系统、电气系统、灰渣处理系统、垃圾渗滤液收集输送系统以及给排水等子系统工艺稳定正常运行。如工艺运行出现故障影响到垃圾入厂处理（正常检修减量除外），每项扣2 分。 | 10分 |
|  |  |  | 设备年运行时间不得少于8000 小时，烟气系统要保证同步持续运行。烟气不能同步持续运行的，发现一次扣2 分。 | 4分 |
|  |  | 污水处理环节 | 保证污水处理工艺控制稳定，出水达标排放；设置COD、氨氮、pH等指标在线监测仪并按环保部门要求联网。如工艺不能正常运行，导致污水排放不达标或中水回用不达标，扣3分。 | 3分 |
|  | 系统产出综合能力 | 处理能力 | 各项目处理能力能达到设计规模，满足特许经营协议要求。如生活垃圾、污水处理能力达不到设计规模（垃圾供应量不足及按计划大修除外），每一项扣3 分。 | 12分 |
|  |  | 称量计量系统 | 垃圾运输车进出厂都必须称重计量，重量计量有完整的记录，称重数据系统运行正常并定期（一般为半年）校验。如计量无完整记录或称重数据系统故障持续达24小时以上的，酌情扣分。 | 2分 |
|  |  | 数据采集系统 | 各项控制系统运营指标信息采集完整，有完整的记录并建有实时在线监控系统（并实时将数据上传到环保部门），系统运行正常。如运行指标信息无记录，扣2分。 | 2分 |
|  |  | 稳定运行 | 不低于年度稳定运行时间（8000 小时），根据实际稳定运行时间进行评价。若低于年度稳定运行时间，扣2 分。 | 2分 |
|  |  | 运行计划 | 每年12月31日前将下年度设施设备大修和垃圾处理计划报送县城管执法局，主要运行设备停运需提前报县城管执法局认可。 | 2分 |
|  |  | 质量监管 | 包括垃圾处理质量、日常维护维修等内容的评价。如无质量评价等监管，扣2分。 | 2分 |
|  | 资源化产品 | 电力上网 | 资源化产品（上网电量）销售良好，对于项目持续稳定运行提供保证。否则扣4分。 | 4分 |
|  | 环境监测与污染控制 |  | 臭气、污水、飞灰等污染物排放指标、厂房区域的噪声控制、月平均热灼减率满足环评批复及国家标准。污染排放指标等达不到标准，每一项扣2 分。如发现偷排情况，每发现一次扣8 分。 | 8分 |
|  |  |  | 及时排灰，防止飞灰搭桥、挂壁、粘袋。飞灰经稳定化后密闭、无抛洒运输，单独填埋处置，不合标准每一项扣2 分； |  |
|  |  |  | 垃圾贮坑、渗滤液贮存池等恶臭源密封、采用负压机械收集措施,有独立除臭设施并正常运行，不合标准每一项扣2 分； |  |
|  |  |  | 配置消除噪声系统等防治噪声措施，有效减少厂界、设备噪声，不合标准每一项扣2 分； |  |
|  | 化学品消耗量考核 |  | 项目公司建立化学品消耗量台账，将台账和设计需求量进行对比，如各项化学品消耗量相比设计需求量有严重不达标情形，则每项扣1 分，最多扣4 分。 | 4分 |
|  | 设备检修及维护 |  | 按计划及时检修及维护，保障各设备正常运转，性能良好，但应严控检修停炉次数。如不能及时维修，扣2 分。 | 2分 |
|  | 绿化维护 |  | 综合考虑排放污染物的性质和地区气候条件，选植适宜的绿化植物，进行绿化维护；如无绿化维护，扣2 分。 | 2分 |
| 安全管理15分 | 安全规程及培训 |  | 操作规程齐全，并进行安全教育培训。无安全操作规程扣1 分；安全培训不到位扣1 分。 | 4分 |
|  | 安全事故 |  | 无责任安全事故。有安全事故，扣6 分 | 6分 |
|  | 安全防护 |  | 工作现场配备安全保护设施。无安全保护措施，扣3 分。 | 3分 |
|  | 应急预案 |  | 建立完善的应急预案，并定时演练。无应急预案，扣2 分。有应急预案，无演练扣1 分。 | 2分 |
| 档案信息管理6分 | 日常维护 |  | 建立日常工作日志、周报、月报、季报、半年报、年报等。如不能建立日常记录，扣2分。 | 2分 |
|  | 电子信息 |  | 建立并完善运营维护电子信息化平台。如无电子信息化平台，扣2分。 | 2分 |
|  | 档案管理 |  | 设置专门档案室、专职人员，资料报送及时，资料归档规范。如无档案归档管理，扣2分。 | 2分 |
| 服务质量评价8分 | 利益相关者满意度 |  | 由第三方定期向利益相关者（周边居民、市住建委等政府部门）征集满意度意见，满意度需达80%。一方满意度低于80%，则扣2分。 | 4分 |
|  | 投诉案件处理 |  | 出现运营管理方面的投诉电话、市民举报、新闻曝光通报等，每出现一次扣1分；并且，应在规定期限内处理完毕，如不能如期处理完毕并消除影响，则扣1分。 | 4分 |

运营期内，绩效考核小组参照下表对项目运营期相关内容进行评价考核，考核结果与垃圾处理服务费挂钩。运营期绩效考核标准如下：

（1）运营期绩效考核指标评价：得分≥90分，支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩部分的100%。

（2）运营期绩效考核指标评价：80分≤得分＜90分，支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩部分的90%。

（3）运营期绩效考核指标评价：70分≤得分＜80分，支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩部分的80%。

（4）运营期绩效考核指标评价：60分≤得分＜70分，支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩部分的70%。

（5）运营期绩效考核指标评价：得分＜60分，视为运营维护不合格，不再支付垃圾处理服务费中与运营期考核绩效结果挂钩的部分，且县城管执法局有权追究其违约责任并有权提前解除本协议。

（6）污染物排放指标有任一项超标，视为项目公司违约，则县城管执法局有权不予支付项目公司被发现违约日前5日起至整改完毕日期间的垃圾处理服务费，且该项的扣减与绩效考核的扣减同时进行。

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 投标报价 | 垃圾处理服务费为 元/吨。 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | 特许经营期限为30年，含本期工程建设期2年。 |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.同类项目业绩列表及证明材料

同类项目业绩列表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1）投标人同类项目业绩。指生活垃圾焚烧发电处理厂项目业绩。项目业绩包含 BOO、BOT、TOT、PPP、DBOT 等运作模式，但不含BT模式，否则其业绩不予认定。

2）投标人须提供项目合同或协议关键页的扫描件或复印件（内容至少包括项目名称、签约各方名称、项目规模、签字盖章页等内容），否则其业绩不予认定。

3）投标人全资人或控股子公司的项目业绩予以认定，但须提供股权证明等相关证明材料。

4）投标人母公司、股东和非控股子公司的业绩不予认定。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               日期：   年    月    日

7.咨询费及采购代理费支付承诺书

中化商务有限公司：

我司自愿参与贵司组织的  浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项目，项目编号：   ，的招标项目投标，若我司在本招标项目中获中标，我司承诺在收到贵司发出的中标通知书后按招标文件第三章《投标人须知前附表》的39.1条规定向贵司支付咨询费及采购代理费。如我司未按上述承诺支付咨询费及采购代理费的，贵司有权采用法律手段维护合法权益，我司将承担由此造成的一切法律后果及责任。

特此承诺！

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               日期：   年    月    日

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 招标文件采购需求条款 | 投标响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应对照招标文件“第二章 采购需求”中的条款逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

4.拟投入本项目人员一览表格式

（1）拟投入本项目人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人/其他成员 |  |  |  |  |

附：表中人员的身份证复印件、职称证书复印件等

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

（2）项目组织结构图及各岗位职责说明方案

投标人提供项目组织结构图及各岗位职责说明方案，格式自拟。

六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标投标人的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑投标人基本信息：

质疑投标人：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关投标人：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。