2021年临安区安全生产社会化服务项目

(二次)

项目编号：临[2021]638-1号

竞争性磋商文件

采购单位：杭州市临安区应急管理局

采购机构：浙江中际工程项目管理有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

日    期 : 2021年4月

目    录

第一章    采购公告………………………………………2

第二章    投标人须知  …………………………………5

第三章    评标办法及评标标准…………………………13

第四章    招标范围及需求………………………………22

第五章    政府采购合同主要条款………………………27

第六章    磋商响应文件格式……………………………30

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市临安区政府采购办批准，浙江中际工程项目管理有限公司受杭州市临安区应急管理局的委托，现就2021年临安区安全生产社会化服务项目（二次）进行竞争性磋商。欢迎国内合格供应商前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：临[2021]638-1号

项目名称：2021年临安区安全生产社会化服务项目(二次)

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）： 800000

最高限价（元）： 800000

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高 限价 | 服务概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1 | 矿山企业安全生产社会化服务 | 1项 | 200000 | 对全区矿山企业开展安全生产社会化服务，详见第四章招标范围及需求。 |
| 标项2 | 危化品使用企业安全生产社会化服务 | 1项 | 300000 | 对全区危化品使用企业（815家）开展安全生产社会化服务，并对其他掌握企业开展检查，掌握危化品使用安全风险情况及基本数据，详见第四章招标范围及需求。 |
| 标项3 | 危化品重点企业安全生产社会化服务 | 1项 | 300000 | 对全区危化品生产、储存取证企业及危化品使用重点企业共42家，开展安全生产社会化服务，详见第四章招标范围及需求。 |

合同履行期限：标项1：2021年5月底前完成首次轮服务， 11月底前提交相关报告；标项2：2021年10月底前提交社会化服务报告及系统录入；标项3：2021年5月底前完成首次轮服务，7月前完成整改情况复查及第二轮隐患排查，9月底前提交评估报告。

备注：本项目分为3个标项，供应商可以参加每个标项的投标，但是每个标项的投标响应文件应分开编制，分开上传。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提交《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体形式投标。

三、获取（下载）采购文件

公告地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市临安区政府采购网（http://www.linan.gov.cn/col/col1366369/）、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）

获取时间：采购公告发布之日起至2021年5月7日09:00

获取地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

获取方式：自行下载获取电子采购文件

售价（元）：0

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。（注：未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年5月7日09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2021年5月7日09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 投标保证金

无需缴纳

八、投标说明

(1) 本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，实行电子交易，投标人无须提交纸质投标文件，应按照本项目招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政府采购云平台”技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

(2) 供应商应在开标前完成CA数字证书办理，CA办理相关办理可参考：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

(3) 本项目通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，供应商须安装客户端软件，客户端软件下载方式：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

九、质疑和投诉：

各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本详见本采购文件文末。

十、业务咨询：

1.采购人：杭州市临安区应急管理局

经办联系人：程泽杭   联系电话： 0571-58609611

质疑答复联系人：包大为   联系电话： 13989879479

地 址：杭州市临安区市民中心2号楼

2.采购代理单位：浙江中际工程项目管理有限公司

经办联系人：苏丽亚    联系电话：13989885222  0571-63811976

质疑答复联系人：王光芬  联系电话：13606573508

地址：杭州市临安区广苑小区29号科技大楼201

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建      传真：0571-63722886

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《竞争性磋商公告》一 |
| 2 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ■ 不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 ■ 不适用 |
| 5 | 政府采购信用融资政策 | 凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资，联系方式见附件十三。 |
| 6 | 答疑与澄清 | 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 不集中组织踏勘，自行踏勘。 |
| 10 | 是否提供演示 | 否 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 |
| 12 | 投标文件形式及要求 | 1. 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。），后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件份数及组成 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 2.每份电子投标文件应包括资格文件、技术及商务文件和报价文件三部分内容。 3.如中标，成交供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件二份。 |
| 14 | 电子加密投标文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、响应文件。补充或者修改投标、响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 15 | 备份投标文件的递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标响应文件，以便标书解密异常时应急使用。 - 备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 - 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、响应文件。 |
| 17 | 开标程序注意事项 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。 2.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件十四）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：52805345@qq.com ， 联系人：苏工 ， 电话：0571-63811976）； 3.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江政府采购网、杭州市公共资源交易网、杭州市临安区政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金的数额为中标金额2％的履约保证金。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 招标代理费 | 中标服务费由成交供应商支付。中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号）有关规定收费标准并根据临财发【2019】174号文件执行。（中标价低于100万元的，按中标价*1.2%收取，中标价为100万元至500万元的，按中标价*0.56%收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，若收费标准不足3000元的，按3000元标准收取。） - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：浙江中际工程项目管理有限公司 开户银行：中国银行杭州市城东支行 银行账号：401 358 327 200 |
| 25 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中际工程项目管理有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交磋商响应文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）磋商文件的澄清与修改

1.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、磋商响应文件的编制

（一）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （二）磋商响应文件的组成

磋商响应文件组成均为资格文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件（不含报价）：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告或报表(新成立的公司，提供情况说明)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式见附件一）；

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供纳税证明、社保缴纳证明；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明（格式见附件二）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供声明函（格式见附件三）；

7）落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》（格式见附件四）

2.技术及商务文件（不含报价）：

    - 评分对应表（格式见附件五，主要用于评委对应评分内容）；

    - 法人资格证明或法定代表人授权委托书（格式见附件六）；

    - 投标函（格式见附件七）；

    - 技术商务偏离说明表（格式见附件八）；

    - 项目组成员情况介绍(包括相关专业人员的职称、经验、社保缴纳证明等）（格式见附件九）；

    - 业绩情况一览表（格式见附件十）；

    - 项目总体解决方案（可包含但不限于对项目总体需求的理解、对项目现状的了解、重点难点分析以及解决思路、服务方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施、管理制度、售后服务方案等）；

    - 投标人履约能力（可包含且不限于投标人综合实力阐述、拥有的各项资质证书等）；

    - 优惠条件、特殊承诺及增值服务（如有）；

    - 磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

    - 报价一览表（格式见附件十一）；

    - 报价明细清单（格式见附件十二）；

    - 磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 注：法定代表人授权委托书、投标函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资格文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （三）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及磋商响应方与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）磋商响应报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收等相关费用、风险因素、勘 测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

- （五）磋商响应文件的有效期

1.自磋商截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）磋商响应文件的签署

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 三、磋商会议

- （一）磋商准备

- 采购机构将在规定的时间、地点和程序组织开标，各磋商响应方的法定代表人或其委托代理人无须参加磋商会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

（二）磋商程序：

- 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

1.评标委员会对资格审查和技术商务响应文件进行评审；

2.在系统上开启多轮磋商报价直至响应方提交最终报价；

3.评标委员会对报价情况进行评审；

4．在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

3.1解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

特别说明：根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 四、评审

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人.采购人将在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有磋商响应方对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

- （二）中标通知与中标结果公告。

- 1、发布中标结果公告。采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在财政部门指定的发布招标公告的相关网站上公告中标结果。

- 2、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向成交供应商发出中标通知书。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

- 七、货款的结算

详见第四章采购需求。

- 八、采购代理服务费的支付

本项目采购代理服务费由成交供应商以人民币支付，在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。

九、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  磋商按下列程序进行：

（一）依法组建磋商小组；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评审报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

第四条  本项目先进行资格符合性审查，再进行技术、价格磋商。

第五条  本项目采用综合评分法，总分为100分，其中资信和技术分占80%，报价分占20%，磋商响应方评标综合得分=价格分+商务、技术分。磋商小组将对经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商，根据最终报价、技术、商务情况按评标得分由高到低顺序排列，得分最高的为第一成交候选人。由磋商小组推荐一名成交候选人，并进行采购结果公示。（得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。）

标项1：（矿山企业安全生产社会化服务）

（一）价格分（20分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各磋商响应方的磋商响应报价分统一按照[报价得分=（基准价/磋商响应报价）*价格权值*100]的计算公式计算。(四舍五入精确到小数点后二位)

（二）技术商务分（80分）

| 评审因素 | 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 、认证 （10分） | 1 | 1、具备矿山类安全评价机构资质的得4分，具备安全设施设计资质的得4分。（提供资质证书扫描件） 2、具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书且在有效期内的，有1个得1分，本项最多得2分。（提供认证证书扫描件） | 10分 |
| 综合实力 （5分） | 2 | 投标人综合实力阐述，根据是否对应采购需求相关行业的覆盖面、是否有利于本项目实施等进行评分。0-5分 | 5分 |
| 业绩 （6分） | 3 | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目（指与项目内容相近或者相似），每提供1例业绩得1分，本项最高得6分。（提供合同扫描件或中标通知书扫描件等证明材料） | 6分 |
| 设备保障 （4分） | 4 | 需投入主要检测仪器、设备：风速检测、有毒有害气体检测、粉尘检测、井下电气检测等安全相关检测设备，投标人具备或者承诺中标后投入以上所有设备的得4分。（提供具备设备的相关证明材料或者提供承诺） | 4分 |
| 项目组人员 （18分） | 5 | 1、拟派本项目的项目负责人 2018 年 1 月 1 日以来承担过类似项目（指与项目内容相近或者相似）的得 5 分。（提供合同扫描件或者中标通知书扫描件等证明材料以及人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明，若合同等无法体现项目负责人名字的，须同时提供采购人等第三方证明材料。） 2、拟派项目组成员中具备采矿、水文地质、地勘、安全、机械类专业的高级工程师每人得4分，工程师每人得2分；具备注册安全师的，每人得2分。本项最高13分。（提供人员职称证书扫描件等证明材料以及人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明） | 18分 |
| 项目总体解决方案（35分） | 6 | 服务方案的整体可行性、完整性以及是否遵循的相关法律法规、技术规范和标准。（0-5分） | 5分 |
|  | 7 | 对项目需求的应答是否详尽、明晰，是否满足或优于招标文件要求。（0-5分） | 5分 |
|  | 8 | 质量控制措施、安全控制措施等是否完善。（0-5分） | 5分 |
|  | 9 | 服务期是否满足或优于招标文件中关于服务期的要求的，及进度控制措施、手段等。（0-5分） | 5分 |
|  | 10 | 是否具有完备的管理组织机构、项目实施规范和管理制度，并能有效实施。（0-5分） | 5分 |
|  | 11 | 服务过程中的重点、难点分析以及解决思路。（0-5分） | 5分 |
|  | 12 | 优惠条件、特殊承诺或增值服务及后勤保障能力有利于招标人及项目实施的程度（0-5分） | 5分 |
| 标书质量（2分） | 13 | 投标文件编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求（满足得1分，不满足得0分）（1分）； 电子化投标文件与评分标准一一对应的，关联定位明晰、准确。定位不明晰、准确的，一处扣0.5分，扣完为止（1分）。 | 2分 |

备注：技术分+商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

请磋商响应方根据评分细则，设置好“关联定位”，方便专家评审。

标项2：（危化品使用企业安全生产社会化服务）

（一）价格分（20分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各磋商响应方的磋商响应报价分统一按照[报价得分=（基准价/磋商响应报价）*价格权值*100]的计算公式计算。(四舍五入精确到小数点后二位)

（二）技术商务分（80分）

| 评审因素 | 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 （4分） | 1 | 具备化工类安全评价机构资质的得2分，安全设施设计资质的得2分。（提供资质证书扫描件） | 4分 |
| 综合实力 （5分） | 2 | 投标人综合实力阐述，根据是否对应采购需求相关行业的覆盖面、是否有利于本项目实施等进行评分。0-5分 | 5分 |
| 业绩 （6分） | 3 | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目（指与项目内容相近或者相似），每提供1例业绩得1分，本项最高得6分。（提供合同扫描件或中标通知书扫描件等证明材料） | 6分 |
| 设备保障 （5分） | 4 | 需投入主要检测仪器、设备：可燃气体检测、有毒有害气体检测、可燃粉尘检测、电气检测等安全相关检测设备，投标人具备或者承诺中标后投入以上所有设备的得5分。（提供具备设备的相关证明材料或者提供承诺） | 5分 |
| 项目组人员 （20分） | 5 | 1、拟派本项目的项目负责人 2018 年 1 月 1 日以来承担过类似项目（指与项目内容相近或者相似）的得 5 分。（提供合同扫描件或者中标通知书扫描件等证明材料以及人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明，若合同等无法体现项目负责人名字的，须同时提供采购人等第三方证明材料。） 2、拟派项目组成员中具备化工类专业的高级工程师每人得4分，工程师每人得2分；机械、消防、电器类专业的高级工程师每人得3分，工程师每人得2分；具备注册安全师的每人得2分，本项最高得15分。（提供人员职称证书扫描件等证明材料以及人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明） | 20分 |
| 项目总体解决方案（38分） | 6 | 服务方案的整体可行性、完整性以及是否遵循的相关法律法规、技术规范和标准。（0-6分） | 6分 |
|  | 7 | 对项目需求的应答是否详尽、明晰，是否满足或优于招标文件要求。（0-6分） | 6分 |
|  | 8 | 质量控制措施、安全控制措施等是否完善。（0-5分） | 5分 |
|  | 9 | 服务期是否满足或优于招标文件中关于服务期的要求的，及进度控制措施、手段等。（0-5分） | 5分 |
|  | 10 | 是否具有完备的管理组织机构、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施。（0-5分） | 5分 |
|  | 11 | 服务过程中的重点、难点分析以及解决思路。（0-5分） | 5分 |
|  | 12 | 本地化服务能力以及能充分保障项目推进的人员、车辆等服务保障情况。（0-6分） | 6分 |
| 标书质量（2分） | 13 | 投标文件编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求（满足得1分，不满足得0分）（1分）； 电子化投标文件与评分标准一一对应的，关联定位明晰、准确。定位不明晰、准确的，一处扣0.5分，扣完为止（1分）。 | 2分 |

备注：技术分+商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

请磋商响应方根据评分细则，设置好“关联定位”，方便专家评审。

标项3：（危化品重点企业安全生产社会化服务）

（一）价格分（20分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各磋商响应方的磋商响应报价分统一按照[报价得分=（基准价/磋商响应报价）*价格权值*100]的计算公式计算。(四舍五入精确到小数点后二位)

（二）技术商务分（80分）

| 评审因素 | 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质 、认证 （10分） | 1 | 1、具备化工类安全评价机构资质的得4分，具备安全设施设计资质的得4分。（提供资质证书扫描件） 2、具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书且在有效期内的，有1个得1分，本项最多得2分。（提供认证证书扫描件） | 10分 |
| 综合实力 （5分） | 2 | 投标人综合实力阐述，根据是否对应采购需求相关行业的覆盖面、是否有利于本项目实施等进行评分0-5分。 | 5分 |
| 业绩 （6分） | 3 | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似项目（指与项目内容相近或者相似），每提供1例业绩，得1分，本项最高得6分。（提供合同扫描件或中标通知书扫描件等证明材料） | 6分 |
| 设备保障 （4分） | 4 | 需投入主要检测仪器、设备：可燃气体检测、有毒有害气体检测、可燃粉尘检测、电气检测等安全相关检测设备，投标人具备或者承诺中标后投入以上所有设备的得4分。（提供具备设备的相关证明材料或者提供承诺） | 4分 |
| 项目组人员 （18分） | 5 | 1、拟派本项目的项目负责人 2018 年 1 月 1 日以来承担过类似项目（指与项目内容相近或者相似）的得 5 分。（提供合同扫描件或者中标通知书扫描件等证明材料以及人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明，若合同等无法体现项目负责人名字的，须同时提供采购人等第三方证明材料。） 2、拟派项目组成员中具备化工类专业的高级工程师每人得4分，工程师每人得2分；机械、消防、电器类专业的，高级工程师每人得3分，工程师每人得2分；具备注册安全师的每人得2分，本项最高得13分。（提供人员职称证书扫描件等证明材料以及人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明） | 18分 |
| 项目总体解决方案（35分） | 6 | 服务方案的整体可行性、完整性以及是否遵循的相关法律法规、技术规范和标准。（0-5分） | 5分 |
|  | 7 | 对项目需求的应答是否详尽、明晰，是否满足或优于招标文件要求。（0-5分） | 5分 |
|  | 8 | 质量控制措施、安全控制措施等是否完善。（0-5分） | 5分 |
|  | 9 | 服务期是否满足或优于招标文件中关于服务期的要求的，及进度控制措施、手段等。（0-5分） | 5分 |
|  | 10 | 是否具有完备的管理组织机构、项目实施规范和管理制度，是否有完善的质量管理体系，并能有效实施。（0-5分） | 5分 |
|  | 11 | 服务过程中的重点、难点分析以及解决思路。（0-5分） | 5分 |
|  | 12 | 优惠条件、特殊承诺或增值服务及后勤保障能力有利于招标人及项目实施的程度（0-5分） | 5分 |
| 标书质量（2分） | 13 | 投标文件编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求（满足得1分，不满足得0分）（1分）； 电子化投标文件与评分标准一一对应的，关联定位明晰、准确。定位不明晰、准确的，一处扣0.5分，扣完为止（1分）。 | 2分 |

备注：技术分+商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

请磋商响应方根据评分细则，设置好“关联定位”，方便专家评审。

第六条  评标步骤

1、在商务资信符合性审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：

1）磋商响应方未按采购文件要求签署、盖章的；

2）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

3）磋商响应文件的关键内容表述模糊的,或者磋商响应文件中经修正的内容表述模糊或者修改处未按规定签名盖章的；

4）磋商响应文件有效期、合同履约期等不能满足采购文件实质性要求的；

5）磋商响应方拒绝按采购文件修正原则对磋商响应文件进行修正的；

6）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的磋商响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）磋商响应方技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资格文件、技术商务文件中出现投标报价信息的。

3、最终报价

- 磋商小组根据采购文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，待技术商务分评审完成，开始进行多轮报价，磋商报价不少于3轮（含初次报价），直至各磋商供应商在规定时间内提交最终报价。

- 4、错误修正

投标文件报价出现前后不一致到，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认第，其投标无效。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）最终报价超出上限价的；

3）磋商小组认为磋商响应方的报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应方不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应采购文件要求的磋商将被视为无效，但经磋商小组认定属于磋商响应方疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正）。

第七条 磋商内容的保密

1）磋商开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向磋商响应方或与磋商无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，磋商响应方对采购机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，磋商小组将对磋商响应方进行询标，并要求磋商响应方作书面澄清；磋商响应方的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为磋商响应文件的补充部分。

第四章 招标范围及需求

标项1：（矿山企业安全生产社会化服务）

一、项目基本情况

本标项项目资金预算20万元，为对全区矿山企业开展安全生产社会化服务。

二、服务要求

对矿山企业开展社会化服务，建立以落实企业主体责任为目的的社会化服务方式，排查企业事故隐患和落实治理措施，矿山领域本质安全、安全生产执法和事故隐患挂牌督办提供技术支持。

根据《非煤矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《金属非金属矿山安全规程（GB16423-2020）》,《矿山安全生产大排查工作方案》（浙应急基础〔2021〕34号）风险分级管控与隐患排查治理、建立健全安全生产管理台账等要求，对企业进行隐患排查和服务。

- 服务内容

- 对服务企业完成4次安全生产事故隐患排查，提出隐患内容及整改意见，完成对前第3次的整改复查

2、协助区应急管理局完成矿山三年行动计划2021年工作任务

3、完善企业风险管控运行体系，协助企业有效运行

4、协助企业建立安全承诺制度

5、重新对矿山进行监管等级划分工作

6、协助企业完成应急救援实操手册编制及开展针对性的应急演练

7、协助企业建立健全考核问责工作机制

（以上内容服务结束后企业需完成相关工作内容）

四、时间节点及提交成果

2021年5月底前完成首次轮服务， 11月底前提交相关报告，报告应包括：企业基本情况表；隐患排查治理清单、整改建议及整改情况；矿山监管等级划分建议名单；安全承诺制度模板；考核问责工作机制模板、应急救援实操手册模板。

五、付款方式

报告提交后，一次性支付100%合同款。

六、重要说明

（1）响应人应组建一个项目小组负责本项目的具体实施，中标后，未经采购单位同意，项目小组人员不许调整。

（2）未经采购人同意，成交人不得私自将本项目转交给第三方，否则将作违约处理，采购人将对其违约行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

（3）违反报价规定及在评审过程中违法违纪或以任何形式采取不正当竞争手段的一经查实，取消本次投标资格，已经中标的取消中标资格，已签订合同的终止委托合同，一切后果由责任者自负。

七、合同签订

1、成交供应商须在中标后三十天内和采购人签订合同。

2、如成交供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

标项2：（危化品使用企业安全生产社会化服务）

一、项目基本情况

本标项项目资金预算30万元，对全区危化品使用企业（815家）开展安全生产社会化服务，并对其他掌握企业开展检查。掌握危化品使用安全风险情况及基本数据。

二、服务内容

1、对全区危化品使用企业进行排查摸底，掌握危化品企业数量及其使用种类、用量、储存量、储存方式。

2、完成省危化品风险防控大数据平台录入。

3、完成1次危化品隐患排查及整改建议。

三、时间节点及提交成果

2021年10月底前提交社会化服务报告及系统录入；

报告应包括：企业基本情况表；隐患排查治理清单、整改建议；企业整体风险等级。

四、付款方式

提交社会化服务报告及系统录入后，一次性支付100%合同款。

五、重要说明

（1）响应人应组建一个项目小组负责本项目的具体实施，中标后，未经采购单位同意，项目小组人员不许调整。

（2）未经采购人同意，成交人不得私自将本项目转交给第三方，否则将作违约处理，采购人将对其违约行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

（3）违反报价规定及在评审过程中违法违纪或以任何形式采取不正当竞争手段的一经查实，取消本次投标资格，已经中标的取消中标资格，已签订合同的终止委托合同，一切后果由责任者自负。

六、合同签订

1、成交供应商须在中标后三十天内和采购人签订合同。

2、如成交供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

标项3：（危化品重点企业安全生产社会化服务）

一、项目基本情况

本项目资金预算30万元，为对全区危化品生产、储存取证企业及危化品使用重点企业共42家，开展安全生产社会化服务。

二、服务要求

对化工企业、危化品使用重点企业开展社会化服务，建立以落实企业主体责任为目的的社会化服务方式，排查企业事故隐患和落实治理措施，危险化学品行业领域本质安全、安全生产执法和事故隐患挂牌督办提供技术支持。

根据《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》、《危险化学品企业安全分类整治目录》、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》、风险分级管控与隐患排查治理等要求，对企业进行隐患排查和服务。

三、服务内容

1、对服务企业完成2次安全生产事故隐患排查，提出隐患内容及整改意见，完成对第1次的整改复查。

2、协助三家重大危险源企业完成重大危险源安全包保责任制建设。

3、完善企业风险管控运行体系，协助企业有效运行。

4、协助企业完成“一件查、一本通、一册清”工作。

5、协助企业完成应急救援实操手册编制及开展针对性的应急演练。

6、协助区应急管理局完成危化品三年行动计划2021年工作。

（提交报告前企业需完成以上相关工作）

四、时间节点及提交成果

2021年5月底前完成首次轮服务，7月前完成整改情况复查及第二轮隐患排查，9月底前提交评估报告，报告应包括：企业基本情况表；隐患排查治理清单、整改建议及整改情况；风险管控运行体系建议、全包保责任制模板、应急救援实操手册模板。

五、付款方式

评估报告提交后，一次性支付100%合同款。

六、重要说明

（1）响应人应组建一个项目小组负责本项目的具体实施，中标后，未经采购单位同意，项目小组人员不许调整。

（2）未经采购人同意，成交人不得私自将本项目转交给第三方，否则将作违约处理，采购人将对其违约行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

（3）违反报价规定及在评审过程中违法违纪或以任何形式采取不正当竞争手段的一经查实，取消本次投标资格，已经中标的取消中标资格，已签订合同的终止委托合同，一切后果由责任者自负。

七、合同签订

1、成交供应商须在中标后三十天内和采购人签订合同。

2、如成交供应商拒绝承担中标的项目，或提出采购人不能接受的条件，致使合同无法签订，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门对其依法处理。

第五章  政府采购合同主要条款指引

（具体专用条款由采购人提供）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江中际工程项目管理有限公司关于项目编号为**********的（标项及名称）项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务内容及合同价格

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 小写：￥ |  |  |  |  |

二、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关软件服务及技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、转包或分包

本合同范围的项目，应由乙方直接实施，不得转让他人，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

四、具体工作内容 ：

- 服务起止时间：

- 付款方式及预付款:

七、服务质量保证

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

- 承揽方全权负责活动的安全，交通，环保等工作，并做好相关审批和部门对接工作，严格按照活动方案执行

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、验收

通过相关部门审核。

十、违约责任

1．乙方没有达到服务质量要求，甲方有权终止服务合同，并扣除全部服务质量保证金。

2.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3．甲方无故逾期考核验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

5.人员到位违约：

投标人中标后，未经发包人同意承包人不得擅自更换项目组成员，否则发包人有权单方面扣除相应的合同履约保证金。因特殊情况，更换人员须经发包人同意，且更换的项目组成员要有同等级及以上资质。每更换一人或未按发包人要求到场的，乙方应向甲方支付违约金2000元，人员到位违约金占合同价的1%。

十一.不可抗力事件处理

1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

十二.争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向临安区仲裁委员会申请仲裁。

十三.合同生效及其它

1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2合同执行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分，并报行业行政主管部门备案后方可执行。

3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，代理单位留档一份。

5 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

签订时间：   年  月  日                 签订时间：   年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

第六章 投标文件格式

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资格文件目录（不含报价）：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告或报表(新成立的公司，提供情况说明)；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式见附件一）；

4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供纳税证明、社保缴纳证明；

5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明（格式见附件二）；

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供声明函（格式见附件三）；

7）落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》（格式见附件四）。

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方参加                     项目(项目编号：           )的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件二

前三年内无重大违法记录的书面声明

（采购人）：

参加本次招标活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件三

与其他供应商无利害关系的声明函

（采购人）：

我方参加                   项目(项目编号：           )政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

附件四

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（服务行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

- （标的名称）,属于（服务行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业 收入为—万元，资产总额为—万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

技

术

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术及商务文件（不含报价）：

1)评分对应表（格式见附件五，主要用于评委对应评分内容）；

2)法人资格证明或法定代表人授权委托书（格式见附件六）；

3)投标函（格式见附件七）；

4)技术商务偏离说明表（格式见附件八）；

5)项目组成员情况介绍(包括相关专业人员的职称、经验、社保缴纳证明等）（格式见附件九）；

6)业绩情况一览表（格式见附件十）；

7)项目总体解决方案（可包含但不限于对项目总体需求的理解、对项目现状的了解、重点难点分析以及解决思路、服务方案、进度计划、质量保证措施、安全保证措施、管理制度、售后服务方案等）；

8)投标人履约能力（可包含且不限于投标人综合实力阐述、拥有的各项资质证书等）；

9)优惠条件、特殊承诺及增值服务（如有）；

10)磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件五

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第三章评标办法及评分标准的评分标准（细则） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件六

（一）法人资格证明

（采购人）：

本人        先生/女士(其在本公司的职务是：           ，联系电话：          ，手机：             传真：             )为               的法定代表人，代表我公司全权处理                    项目(项目编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则代表公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此证明。

磋商响应方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日

附法定代表人身份证复印件

（二）法定代表人授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处

理                    项目(项目编号：           )政府采购投标的一切事项，若中标则代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

磋商响应方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

附法定代表人及授权委托人的身份证复印件

附件七

投标函

（采购人）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方签字代表 	（全名）经正式授权并代表我方参加贵方组织的                 项目(项目编号：           )的投标，同时按采购文件要求提交《投标文件》。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标；

5、我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；

6、本投标文件有效期为自投标截止之日起 90 个日历天；

7、如若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件八

技术商务偏离说明表

| 内容 | 采购文件条目 | 采购文件规范要求 | 响应文件对应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 偏离 |  |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

注：1.按照《第四章 招标需求》如实响应。

2、若投标供应商在投标文件中对规定的技术要求等存在偏离，须在“说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”，并说明偏离内容；若无偏离则注明“无偏离”的字样，如注明“无偏离”均将视为投标供应商完全响应及满足招标文件要求；

3、投标供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件九

项目组人员清单

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件十

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、中标通知书等证明材料。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件：

- 1）报价一览表（格式见附件十一）；

- 2）报价明细清单（格式见附件十二）；

- 3）磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件十一

报 价 一 览 表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总价：人民币（大写） |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用应包括完成本项目的所有费用。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件十二

报 价 明 细 表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |

本表为《报价一览表》的明细报价表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购 人无需另外支付任何费用。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件十三

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |

附件十四

政府采购活动现场确认声明书

浙江中际工程项目管理有限公司 ：

本人经由                                 （单位名称）负责人           合法授权参加                  （项目名称）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

委托代理人签名：

日   期 ：

质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。