临安区2020年度森林资源年度监测和森林资源管理

“一张图”年度更新项目

项目编号：临[2021]936号

竞争性磋商文件

采购单位：杭州市临安区农业农村局

采购机构：浙江中际工程项目管理有限公司

备案单位：杭州市临安区政府采购办公室

日    期 : 2021年5月

目    录

第一章    采购公告………………………………………2

第二章    投标人须知  …………………………………5

第三章    评标办法及评标标准…………………………13

第四章    招标需求………………………………………17

第五章    政府采购合同主要条款………………………25

第六章    磋商响应文件格式……………………………28

- 第一章  采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市临安区政府采购办批准，浙江中际工程项目管理有限公司受杭州市临安区农业农村局的委托，现就临安区2020年度森林资源年度监测和森林资源管理“一张图”年度更新项目进行竞争性磋商,欢迎国内合格供应商前来投标。

一、项目基本情况

项目编号：临[2021]936号

项目名称：临安区2020年度森林资源年度监测和森林资源管理“一张图”年度更新项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：700000

最高限价（元）：700000

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 服务概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临安区2020年度森林资源年度监测和森林资源管理“一张图”年度更新项目 | 1 | 项 | 2020年度森林资源年度监测工作、森林资源管理“一张图”年度更新工作、森林督查县级自查、公益林变化更新、打击毁林专项行动，详见第四章招标需求。 |

合同履行期限：工期要求：森林督查自查成果和森林资源管理“一张图”年度更新成果须于2021年7月底前提交，打击毁林专项行动成果须于2021年9月底前上报省林业局。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.特定资格条件：具备林业调查规划设计乙级及以上资质。

4.本项目不接受联合体形式投标。

三、获取（下载）采购文件

获取时间：采购公告发布之日起至2021年5月31日14:00

公告地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市公共资源交易网（https://www.hzctc.cn/SecondPage/SecondPage?moduleID=67&ViewID=18&areaID=72）

获取地址：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

获取方式：自行下载获取电子采购文件

售价（元）：0

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”，依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。（注：未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑，将不予受理。）

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2021年5月31日14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2021年5月31日14:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 投标保证金

无需缴纳

八、投标说明

(1) 本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，实行电子交易，投标人无须提交纸质投标文件，应按照本项目招标文件和“政府采购云平台”的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政府采购云平台”技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

(2) 供应商应在开标前完成CA数字证书办理，CA办理相关办理可参考：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”。 CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

(3) 本项目通过“政府采购云平台”电子投标工具制作投标文件，供应商须安装客户端软件，客户端软件下载方式：“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

九、质疑和投诉：

各参加政府采购活动的供应商认为本采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

十、业务咨询：

1.采购人：杭州市临安区农业农村局

经办联系人：程育民    联系电话： 0571-61067668

质疑答复联系人：梅芳      联系电话：0571-63700529

地 址：杭州市临安区科技大道4398号市民中心3号楼

2.采购代理单位：浙江中际工程项目管理有限公司

经办联系人：苏丽亚    联系电话：13989885222  0571-63811976

质疑答复联系人：王光芬  联系电话：13606573508

地址：杭州市临安区广苑小区29号科技大楼201

3、同级政府采购监督管理部门名称：杭州市临安区财政局政府采购监督管理科

联系人：喻伟建      传真：0571-63722886

监督投诉电话：0571-61073953

地址：杭州市临安区临天路1950号

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《竞争性磋商公告》一 |
| 2 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内。 （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | □ 强制采购节能产品 □优先采购节能产品 ■ 不适用 |
| 4 | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 ■ 不适用 |
| 5 | 小、微企业 价格扣除扶持政策；监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；政府采购信用融资政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，在评审时对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，属于小微企业的，投标人必须提供《中小企业声明函》（见附件）。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供监狱企业声明函（见附件）及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 4、凡已在浙江政府采购网网上注册入库，并取得临安区政府采购合同的中小企业供应商，均可申请政府采购信用融资。联系方式见采购文件末的附表（政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表） |
| 6 | 答疑与澄清 | 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品： | 否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 否 |
| 9 | 是否现场踏勘 | 不集中组织踏勘，自行踏勘。 |
| 10 | 是否提供演示 | 否 |
| 11 | 是否提供样品 | 否 |
| 12 | 投标文件形式及要求 | 1. 电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用，不强制要求提交。），后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件份数及组成 | 1.一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs）。 2.每份电子投标文件应包括资格文件、技术及商务文件和报价文件三部分内容。 3.如中标，成交供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件二份，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 14 | 电子加密投标文件的递交 | 供应商应当在投标、响应截止时间前完成投标、响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标、响应文件。补充或者修改投标、响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标、响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标、响应文件。投标、响应截止时间后递交的投标、响应文件，电子交易平台应当拒收。 |
| 15 | 备份投标文件的递交 | 供应商可以在投标、响应截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标、响应文件，以便标书解密异常时应急使用。 1.备份投标文件密封要求：供应商须将备份投标文件以U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标、响应截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 16 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1.开标后，各投标供应商代表应当在30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如果递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将 “备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效）；投标供应商如果未递交“备份投标文件”的，视为撤回投标、响应文件。 |
| 17 | 开标程序注意事项 | 1.开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。 2.结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：52805345@qq.com ， 联系人：苏工 ， 电话：0571-63811976）； 3.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。 4.政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 询标澄清 | 在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。 |
| 19 | 中标结果公告 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，将在浙江政府采购网、杭州市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。 |
| 20 | 合同签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 21 | 履约保证金 | 合同签订时，采购人可按《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定自行收取项目履约保证金。采购人要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金的数额为中标金额2％的履约保证金。 |
| 22 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付），详见采购需求。 |
| 23 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 24 | 招标代理费 | 中标服务费由成交供应商支付。中标服务费参照《浙江省物价局转发国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（浙价服[2003] 77号）有关规定收费标准并根据临财发【2019】174号文件执行。（中标价低于100万元的，按中标价*1.2%收取，中标价为100万元至500万元的，按中标价*0.56%收取。招标代理服务收费按差额定率累进法计算，若收费标准不足3000元的，可按不超过3000元标准收取。） - 缴纳时间：中标(成交)结果公示后5个工作日内一次性付清 - 缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金 - 收款单位：浙江中际工程项目管理有限公司 开户银行：中国银行杭州市城东支行 银行账号：401 358 327 200 |
| 25 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次磋商文件中项目的谈判、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购代理机构”系指组织本次采购的浙江中际工程项目管理有限公司。

2.“投标人”系指向采购机构提交磋商响应文件的单位。

3、“采购人” 系指委托采购机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指采购文件规定供方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（磋商文件有其他规定的除外）。

- （四）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）磋商文件的澄清与修改

1.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、磋商响应文件的编制

（一）投标文件的形式

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

- （二）磋商响应文件的组成

磋商响应文件组成均为资格文件、技术及商务文件、投标报价文件三部份组成。

其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资格文件（不含报价）：

- 具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告或报表(新成立的公司，提供情况说明)；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式见附件一）；

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供纳税证明、社保缴纳证明；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明（格式见附件二）；

- 法定代表人授权委托书（格式见附件三，附法定代表人及授权委托人的身份证复印件）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供声明函（格式见附件四）

- 特定资格条件：林业调查规划设计乙级及以上资质。

2.技术及商务文件（不含报价）：

    - 评分对应表（附件一，主要用于评委对应评分内容）；

    - 投标函（附件二）；

    - 技术商务偏离说明表（附件三）；

    - 项目负责人及项目实施团队成员情况介绍(包括相关专业人员的职称、学历、经验、社保证明等）（附件四）；

    - 业绩情况一览表（附件五）；

    - 项目总体解决方案（可包含但不限于针对本项目技术方案、项目实施进度安排、质量控制措施、安全措施、服务质量保障等）；

    - 投标人履约能力（可包含且不限于投标人各项资质证书等）；

    - 磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

    - 报价一览表；

    - 报价明细清单；

    - 小微企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函及相关资料（如有，格式见附件）；

    - 磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 注：法定代表人授权委托书、投标函必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资格文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

- （三）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及磋商响应方与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）磋商响应报价

1.磋商响应文件只允许有一个报价，报价应按采购文件中相关附表格式填报

2.磋商响应报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目而可能发生的各项费用（包括实际需要或提供相关服务收取的费用，包括有关部门评估、评审、配合验收等相关费用、风险因素、勘 测、其他测试项目及辅助工作等所有费用、税金及招标代理费用。

- （五）磋商响应文件的有效期

1.自磋商截止日起90天内磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）磋商响应文件的签署

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 三、磋商会议

- （一）磋商准备

- 采购机构将在规定的时间、地点和程序组织开标，各磋商响应方的法定代表人或其委托代理人无须参加磋商会议，请自行登录政采云平台关注开标信息。

（二）磋商程序：

- 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

1.评标委员会对资格审查和技术商务响应文件进行评审；

2.在系统上开启多轮磋商报价直至响应方提交最终报价；

3.评标委员会对报价情况进行评审；

4．在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3.本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

3.1解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

3.2若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

特别说明：根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

- 四、评审

详见第三章评标办法及评标标准

五、定标

（一）确定成交人。

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人.采购人将在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有磋商响应方对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交人。

- （二）中标通知与中标结果公告。

- 1、发布中标结果公告。采购代理机构应当自成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在财政部门指定的发布招标公告的相关网站上公告中标结果。

- 2、发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向成交供应商发出中标通知书。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后30日内与采购人签定合同。

2.成交人拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

- 七、货款的结算

详见第四章采购需求。

- 八、采购代理服务费的支付

本项目采购代理服务费由成交供应商以人民币支付，在领取成交通知书时由成交供应商一次性向采购代理机构付清。

九、其它

▲《中华人民共和国政府采购法》第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条　供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

▲《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条　有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  磋商按下列程序进行：

（一）依法组建磋商小组；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）技术标评审；

（五）报价评审

（六）完成评审报告。

第二条  采购机构依法组建由3人以上（含）奇数的人员组成的磋商小组，负责对磋商响应文件进行审查、质询、评审和比较等。磋商小组由采购单位代表和政府采购专家组成，其中政府采购专家人数不少于成员总数的三分之二。

第三条  磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商响应方接触。

第四条  本项目先进行资格符合性审查，再进行技术、价格磋商。

第五条  本项目采用综合评分法，总分为100分，其中资信和技术分占70%，报价分占30%，磋商响应方评标综合得分=价格分+商务、技术分。磋商小组将对经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商，根据最终报价、技术、商务情况按评标得分由高到低顺序排列，得分最高的为第一成交候选人。由磋商小组推荐一名成交候选人，并进行采购结果公示。（得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；得分且磋商报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。）

（一）价格分（30分）

1）全部报价中，超过项目上限价的报价无效。

2）以全部有效报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；各磋商响应方的磋商响应报价分统一按照[报价得分=（基准价/磋商响应报价）*30%*100]的计算公式计算。(四舍五入精确到小数点后二位)

3）政府采购价格扶持政策价格调整

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和评审价格。

（2）符合政府采购扶持政策（价格扣除政策）的投标供应商调整后的价格=投标报价×90%。

（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

- 技术商务分（70分）

| 分类 | 序号 | 评分项目 | 评定细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信及商务 （36分） | 1 | 业绩 | 自2018年01月01日（以合同签订日期为准）以来承担过森林资源年度监测或林地变更项目等类似成功案例的，每个得1分，本项最高得6分。（提供合同原件扫描件或中标通知书原件扫描件等相关证明材料） | 6分 |
|  | 2 | 体系认证 | 具有质量管理体系认证证书的得1分； 具有环境管理体系认证证书的得1分； 具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。 （提供证书原件扫描件） | 3分 |
|  | 3 | 获奖情况 | 获得全国林业优秀工程奖每个得1分，获得省级林业优秀工程奖每个得0.5分，本项最高得5分。（提供相关奖项证书原件扫描件加盖单位公章） | 5分 |
|  | 4 | 项目组成员 | 1、团队负责人具有林业相关专业教授级高级工程师职称的得5分,具有林业相关专业高级工程师职称的得2分； 2、团队成员（不含负责人）中具有林业相关专业中级及以上职称，15人（不含）以上的得10分；10人（含）-15人（含）的得6分；10人以下的得3分。 （提供人员职称证书扫描件加盖投标单位公章并提供人员近3个月社保证明） | 15分 |
|  | 5 | 本地化服务能力 | 1、服务网点配备在杭州市范围内的得3分，在浙江省范围内的得2分，浙江省外的得1分。（包括分公司、办事处等，以提供的营业执照等有效证明材料为准） 2、承诺在实施项目过程中人员随叫随到，接到通知后能提供快速的服务响应。（0-2分） | 5分 |
|  | 6 | 投标文件制作质量 | 投标文件编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求（满足得1分，不满足得0分）； 电子化投标文件与评分标准一一对应的，关联定位明晰、准确。定位不明晰、准确的，一处扣0.5分，扣完为止（1分）。 | 2分 |
| 项目总体实施方案（34分） | 7 | 技术方案 | 根据针对本项目背景、现状及存在问题的理解情况，调查技术方法是否科学，整个方案内容是否全面、合理，综合打分。（0-8分） | 8分 |
|  | 8 | 项目实施进度安排 | 根据针对本项目的工作进度安排、项目周期需求，详细缜密的实施计划及节点控制措施，综合打分。（0-8分） | 8分 |
|  | 9 | 质量控制措施 | 质量管理体系是否完善，项目管理事项是否明确，是否具有针对性质量监管应对措施，后续服务保障体系是否健全，与采购人日常配合是否能高效落实。（0-8分） | 8分 |
|  | 10 | 安全措施 | 针对本项目的外业核查人员安全保护措施方案，根据保护措施的有效性及完整性，综合打分。（0-6分） | 6分 |
|  | 11 | 服务质量保障 | 是否承诺按期完工、通过验收(0-2分)；是否承诺成果缺陷修正 (0-2分)。（无承诺不得分） | 4分 |

技术分+商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数

请磋商响应方根据评分细则，设置好“关联定位”，方便专家评审。

第六条  评标步骤

1、在商务资信符合性审查时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效响应：

1）磋商响应方未按采购文件要求签署、盖章的；

2）磋商响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经磋商小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

3）磋商响应文件的关键内容表述模糊的,或者磋商响应文件中经修正的内容表述模糊或者修改处未按规定签名盖章的；

4）磋商响应文件有效期、服务期等不能满足采购文件实质性要求的；

5）磋商响应方拒绝按采购文件修正原则对磋商响应文件进行修正的；

6）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的磋商响应文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）磋商响应方技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）资格文件、技术商务文件中出现投标报价信息的。

3、最终报价

- 磋商小组根据采购文件规定的评分办法对各磋商供应商进行评分，待技术商务分评审完成，开始进行多轮报价，磋商报价不少于3轮（含初次报价），直至各磋商供应商在规定时间内提交最终报价。

- 4、错误修正

投标文件报价出现前后不一致到，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认第，其投标无效。

5、在报价评议时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

1）以赠送方式的报价；

2）最终报价超出上限价的；

3）磋商小组认为磋商响应方的报价明显低于其他通过符合性审查的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应方不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的（实质上没有响应采购文件要求的磋商将被视为无效，但经磋商小组认定属于磋商响应方疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正）。

第七条 磋商内容的保密

1）磋商开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向磋商响应方或与磋商无关的其他人泄露。

2）在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交供应商过程中，磋商响应方对采购机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第八条  磋商响应文件的澄清

对磋商响应文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，磋商小组将对磋商响应方进行询标，并要求磋商响应方作书面澄清；磋商响应方的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为磋商响应文件的补充部分。

第四章 招标需求

- 一、项目概况：

项目文件依据：《国家林业和草原局关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2021〕26号）、《浙江省林业局关于开展全省打击毁林专项行动和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》(浙林资发【2021】26号）文件要求。

二、具体工作项目、内容包括：

（一）森林资源年度监测工作

按照《浙江省林业局关于开展全省打击毁林专项行动和2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》的规定，以临安区的行政区域为监测总体，基于2019年森林资源年度更新成果，采用遥感影像判读、森林经营档案更新、外业补充调查、复位调查、林分生长模型更新等相结合的方法，开展森林资源消长变化等情况的调查分析，汇总形成2020年度临安区森林资源管理“一张图”成果数据。具体工作内容：

1、监测内容：全面调查临安区范围内2020年1月1日到2020年12月31日的森林资源消长变化情况。包括：

（1）核查区域范围界线变化情况。核对行政区划、自然保护区、森林公园、国有林场范围界线变化情况，以及公益林、退耕还林、天然林资源、国家储备林基地等重要界线变化情况。

（2）核查小班图斑界线变化情况。包括林地转为非林地（如建设用地、耕地、设施农用地等）、非林地（如耕地、废弃矿山等）转为林地的图斑界线变化情况，林地内地类之间（如森林转为非森林等）图斑界线变化情况，以及遥感影像与落界图斑的套合调整修正。

（3）国有林界线更新和百万亩上图

整合2020年国有森林资源专项调查成果，将经县级以上人民政府确认后的专项成果数据更新至森林资源管理“一张图”小班，补充填写“管理情况”“国有单位名称”两个字段信息，同时核对土地权属、土地使用权属、林木所有权属、林木使用权属等字段的属性信息。

整合通过省级核查验收后的2020年新增百万亩国土绿化成果，将百万亩图斑更新至森林资源管理“一张图”小班，同时在“一张图”小班中“工程名称”字段做好新增造林、新增森林和未成林造林地等图斑类型登记。

（4）核查小班属性变化情况。包括自然属性和管理属性的变化，重点把握林地地类、树种、权属、森林类别、林种、起源、公益林事权等级、平均胸径、平均高、蓄积量等重要因子的变化情况，复核确认林地保护等级。

（5）核查树带现状要素与属性变化情况。包括树带现状要素新增、灭失及长度变化，树带的树种、宽度、平均胸径、平均高、株数及蓄积变化。

（6核查散生木与四旁树属性变化情况。包括散生木、四旁树的树种、平均胸径、平均高、株数及蓄积变化。

（7）核查森林资源“一张图”变化数据与现状数据更新。包括多期森林资源历史数据、年度变化数据及现状基础数据的更新维护，生长模型参数库、统计数据与图件数据库的管理。

2、监测成果：

（1）数据库成果，包括：

① 森林资源现状数据库（shp或gdb格式）。

② 森林资源变化数据库（shp或gdb格式）。

③森林资源遥感判读数据库（shp或gdb格式）。

④ 行政界线（含村界）发生变化的，提交最新行政界线数据库（shp或gdb格式）

⑤其他数据库（shp或gdb格式）。包括自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等。

（2）各类统计表，包括：

A）森林资源调查现状统计表，包括：

- 各类土地面积统计表

- 各类林地面积按林地管理类型统计表

- 各类森林、林木面积蓄积统计表

- 林种统计表

- 天然林资源按权属统计表

- 人工林资源按权属统计表

- 公益林（地）统计表

- 乔木林各龄组面积蓄积按起源和优势树种统计表

- 乔木林各龄组面积蓄积按权属和林种统计表

- 乔木林各林种面积蓄积按优势树种统计表

- 乔木林各树种结构类型面积按起源统计表

- 经济树种统计表

- 竹林统计表

- 灌木林统计表

- 未成林造林地和造林失败地统计表

- 平原农区林带树带、四旁树调查统计表

B）森林资源动态统计表、变化图斑统计表，包括：

- 各类土地面积动态变化统计表

- 各类林木面积蓄积动态变化统计表

- 天然林资源动态变化统计表

- 人工林资源动态变化统计表

- 公益林（地）动态变化统计表

- 经济树种动态变化统计表

- 竹林动态变化统计表

- 灌木林动态变化统计表

- 变化图斑面积按变化原因统计表

- 变化图斑蓄积株数按变化原因统计表

（3）提交文字材料，包括：

① 森林资源年度监测报告；

② 森林资源年度监测县级质量检查报告。

3、成果质量要求：

（1）成果符合技术规程要求，并通过省、市、县三级验收。

（2）变动地块符合实际情况。

（3）成果满足日常管理需要。

（二）森林资源管理“一张图”年度更新工作项目

按《2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作方案》《森林督查暨资源管理“一张图”年度更新技术规定》、《林地变更调查技术规程》要求，在现有林地“一张图”基础上，完善森林资源、省级及以上公益林等相关信息，形成森林资源管理“一张图”数据库。利用资源档案和遥感判读的林地变化图斑对照，进行内业核实，对存在疑问的进行现地核实，查清林地和森林变化情况，更新数据库。

1、工作任务：

调查范围：临安区行政区域范围。

调查的时间段：2020年1月1日到2020年12月31日。

利用2020年遥感影像，对照前期林地“一张图”或前期遥感影像判读区划林地变化地块，重点判读林地范围内因建设项目占用林地、森林采伐、毁林开垦、灾害等引起森林减少的地块，以及能够识别的造林更新、抚育经营等引起森林变化的地块。

通过森林资源档案与遥感判读区划结果对照进行内业核实，疑问地块进行现地核实，查清森林资源变化情况，更新形成县级单位森林资源现状数据库和变化数据库，并记载变化地块的变化原因，标记违法地块。

- 提交成果：

（1）数据库成果，包括：

① 森林资源现状数据库（shp或gdb格式）。

② 森林资源变化数据库（shp或gdb格式）。

③森林资源遥感判读数据库（shp或gdb格式）。

④ 行政界线（含村界）发生变化的，提交最新行政界线数据库（shp或gdb格式）

⑤其他数据库（shp或gdb格式）。包括自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等。

（2）各类统计表，包括：

以调查年度森林资源现状数据库和森林资源变化数据库为基础，按调查基本单位进行统计，县级以乡级为单位统计汇总。应保证“图数表一致”，统计报表表内、表间逻辑关系正确，以电子表格xls/xlsx格式提交。

（3）提交文字材料，包括：

①2020年度临安区森林资源管理“一张图”年度更新成果报告

3、有关要求：

（1）森林资源管理“一张图”更新时点为2020年底。

（2）统一调整为2000坐标系。

（3）统一采用《土地利用现状分类》（GBT 21010-2017）和第三次国土调查土地分类标准。红树林、森林沼泽、灌丛沼泽不纳入林地范围；宜林地不作为现状林地，作为规划的林地，造林成活后再转为现状林地；灌木林地采用盖度40%的标准；经济林与园地的问题，可在与国土三调成果衔接过程中完成衔接。

（4）与国土三调成果协调衔接。

（5）不得擅自调整林地、国家级公益林、林地保护等级、林种、公益林和商品林等范围和界限。

4、成果质量要求：

（1）成果符合技术规程要求，并通过国家、省、市、县四级验收。

（2）变动地块符合实际情况。

（3）成果满足日常管理需要。

（三）森林督查县级自查

建立常态化的监督和执法机制，及时发现，及时查处，及时整改，及时恢复，有效遏制违法破坏森林资源行为。

督促各地落实保护发展森林资源目标责任制，严格执行森林资源保护管理各项制度，提升森林资源保护管理水平，推动生态文明建设。

1、工作内容：

（1）林地管理情况。主要包括建设项目使用林地以及临时占用林地管理情况，非法占用林地，毁林（湿）开垦等情况。

① 使用林地或改变林地用途情况：包括建设项目拟使用林地面积和已改变林地用途面积。经审核（批）同意的面积和违法违规使用林地面积。调查未经审核（批）同意使用林地、少审（批）多占等违法使用林地的责任单位及其责任人等情况。对违法违规使用林地查处情况。对未经县级以上林业主管部门审核（批）同意，擅自改变林地用途的行为是否责令限期恢复原状并依法处罚，是否存在以罚代刑的问题等。

② 办理使用林地审核（批）手续情况：包括建设工程的动工时间、工程类型，使用林地和改变林地用途的审核、审批机关，审核同意批准文号、批准时间和批准面积。

③ 毁林（湿）开垦情况：查清受检单位是否存在毁林（湿）开垦情况，对存在的毁林（湿）开垦行为，是否依法做出处理，处理决定是否落实。

④ 土地整理情况：查清受检单位是否存在土地整理情况。

（2）林木采伐管理情况。主要包括采伐管理制度执行情况，森林经营活动开展情况，乱砍滥伐情况。

① 采伐证发放情况。是否按照《森林法》等规定办理采伐证。采伐证是否实行一小班（或一宗地）一证制，填写是否齐全、规范、准确。

② 凭证采伐制度执行情况。县级林业主管部门依法核发采伐证并实施凭证采伐制度，是否存在无证成片采伐的情况。查清凭证采伐林木面积、蓄积，违法违规采伐林木面积、蓄积。对违法违规采伐林木的查处情况。

（3）涉林案件管理情况。对检查范围内典型破坏森林资源案件进行排查，全面梳理案件查处情况。

（4）森林资源保护管理其他情况。

2、提交成果：

（1）森林督查变化图斑现地验证表。

（2）森林督查违法项目检查说明表。

（3）森林督查数据库和统计表

（4）森林督查成果报告

3、成果质量要求：

（1）通过国家局统一下发软件的逻辑检查。

（2）通过国家、省、市、县级检查。

（四）公益林变化更新

在上年度森林资源“一张图”基础上完善省级以上公益林相关属性因子，做到“一张图”内公益林小班事权等级与保护等级、林地所有权类型、生态区位、地类等重要因子准确。对征占用林地涉及省级以上公益林变更调整以及其他取得公益林变更调整同意批复的，应当做好调出、补入地块的落图更新工作，确保省级以上公益林规模保持不变。对完成插花、重叠、纠纷等历史遗留问题调处的公益林，依据相关资料在一张图内进行数据补录。

（五）打击毁林专项行动

全面查清违法违规行为，建立打击毁林专项行动成果。以卫星影像判读、群众举报、媒体报道等为线索，对2013年1月1日以来存在非法侵占林地、毁林开垦、滥砍盗伐林木、违规拆分审批、临时用地逾期使用等情况，借助历年森林资源管理“一张图”成果、历史遥感影像、档案管理等资料，以核对档案资料为主、现地核实为辅的方法进行再核实。

（1）开展“绿卫2019”专项行动和历年森林督查“回头看”，对自查结果为合法的图斑再核实；

（2）比对国家级公益林档案资料，查清公益林变化图斑数量、分布及调整程序等情况，对存在违规调整和破坏国家级公益林等问题图斑进行登记查处。最终形成违法违规问题清单和专项数据库；

（3）对历年森林督查一案一销、遥感即时监测发现的案件等加大查处整改力度，抓住重点、集中力量，采取扎实措施全面掌握相关情况，严肃查处违法案件。

三、工期要求

森林督查自查成果和森林资源管理“一张图”年度更新成果须于2021年7月底前提交，打击毁林专项行动成果须于2021年9月底前上报省林业局。如果要求提交成果时间有变化需按照浙江省林业局要求如期完成并提交成果。

四、知识产权

本次项目成果所有权和使用权均属于杭州市临安区农业农村局。供应商不得以任何理由留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经采购人书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

五、保密要求

1、建立严格的保密制度，供应商应当加强对工作人员的保密管理及保密知识教育。

2、供应商须承担与此有关的技术情报和数据资料的保密责任。与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

六、质保和后期服务

1、供应商负责对采购人技术人员进行项目成果日常应用的免费培训和指导；

2、供应商负责免费对项目成果错误内容进行及时更正；

3、供应商提供的服务成果，必须符合招投标文件及合同的要求，如有不符，采购人可无条件退还，所造成的损失由供应商承担；

4、因供应商自身原因导致项目延期，按成交价2‰/天的标准支付违约金。若由于采购人原因引起延期，则项目完成期相应顺延。

七、其他

1、供应商未经采购人书面同意，不得将本项目转包给第三方。

2、如在项目实施过程中发生人员意外等事故的，由供应商自行负责。

八、付款方式

合同签订一周内支付合同款的50%，项目成果交付并通过省级验收后一次性支付剩余50%合同价款。

- 合同签订：

成交供应商须在中标后三十天内和采购人签订合同。

第五章  政府采购合同主要条款指引

（具体专用条款由采购人提供）

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据浙江中际工程项目管理有限公司关于项目编号为**********的（标项及名称）项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

1．定义

1．1  “合同”即由甲乙方双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

合同将由                   （以下简称甲方）与经评审最终确定的            （以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为采购人提出涉及乙方的主要条款，供应商在响应文件中应对其进行确认或拒绝。如供应商在其响应文件中未做拒绝或提出修改要求的，采购人将视作认同。

1.2  “合同价格”系指根据合同规定，在服务商全面正确地履行合同义务时，采购人应支付给供应商的款项。

1.3 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的各项技术及配套服务。

1.4 “甲方”系指通过招标接受合同及服务的采购人。

1.5 “乙方”系指经评审最终确定的成交人。

2、服务内容

2.1 服务内容：对照磋商文件第三部分

2.2实施地点：在甲方及其指定地点工作时，应遵守相关规章、制度等。

2.3服务期：按照文件具体要求。合同期内，供应商能严格履行合同。

3、付款方式：

3.1本次项目合同总价为人民币            （￥        元），付款方式如下：

4、乙方的服务要求

4.1乙方承诺：参照招标文件第三章的服务要求以及应标文件的相关响应承诺。

4.2对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

4.3乙方必须在规定期间内完成服务。

4.4对于乙方无法按承诺完成工作，甲方有权请第三方解决，所需费用由乙方支付。

5、违约责任

1	如一方违反本合同中所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在七（7）日内赔偿守约方因此受到的所有损失；

2	如违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知后，仍未终止其违约行为并/或拒不履行其应有义务，则守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外，亦有权提前终止本协议十三、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

6、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

7、合同生效及其它

1. 合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙方各执二份，采购代理机构留存一份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定（授权）代表人：

联系电话：                              联系电话：

开户银行及账号：

注：本合同作为示范文本，具体以采购人与中标供应商所签定正式合同为准。

第六章 投标文件格式

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

资

格

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲资格文件目录（不含报价）：

1)具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务状况报告或报表(新成立的公司，提供情况说明)；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式见附件一）；

4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录：提供纳税证明、社保缴纳证明；

5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明（格式见附件二）；

6）法定代表人授权委托书（格式见附件三，附法定代表人及授权委托人的身份证复印件）；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动：提供声明函（格式见附件四）；

- 8）特定资格条件：林业调查规划设计乙级及以上资质。

附件一

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方参加                     （项目编号：    ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件二

前三年内无重大违法记录的书面声明

（采购人）：

参加本次招标活动前三年内，我公司法定代表人和主要负责人或者其所在的公司在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因为违法经营被禁止投标且期限未满的情形）。

如有虚假，我公司将无条件退出本次采购活动，并承担由此造成的一切后果。

特此声明！

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件三

授权委托书

（采购人）：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    （项目编号：        ）政府采购的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

磋商响应方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

签发日期：  年  月   日

附法定代表人及授权委托人的身份证复印件

附件四

与其他供应商无利害关系的声明函

（采购人）：

我方参加                    （项目编号：        ）政府采购活动，与其他供应商不存在法定代表人为同一人或存在直接控股、管理关系。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，愿意承担相应责任，对此无任何异议。

特此声明！

磋商响应方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件五

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

技

术

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲技术及商务文件（不含报价）：

1)评分对应表（附件一，主要用于评委对应评分内容）；

2)投标函（附件二）；

3)技术商务偏离说明表（附件三）；

4)项目负责人及项目实施团队成员情况介绍(包括相关专业人员的职称、学历、经验、社保证明等）（附件四）；

5)业绩情况一览表（附件五）；

6)项目总体解决方案（可包含但不限于针对本项目技术方案、项目实施进度安排、质量控制措施、安全措施、服务质量保障等）；

7)投标人履约能力（可包含且不限于投标人各项资质证书等）；

8)磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件一

评分对应表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对应第三章评标办法及评分标准的评分标准（细则） |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标函

（采购人）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方签字代表 	（全名）经正式授权并代表我方参加贵方组织的                （项目编号：            ）的投标，同时按采购文件要求提交《投标文件》。为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的所有投标；

5、我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标；

6、本投标文件有效期为自投标截止之日起 90 个日历天；

7、如若中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                      传真：                       .

电话：                                      电子函件：                   .

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件三

技术商务偏离说明表

| 内容 | 采购文件条目 | 采购文件规范要求 | 询价响应文件对应 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 （服务） 偏离 |  |  |  |  |
| 商务 偏离 |  |  |  |  |

注：1.按照《第四章 招标需求》如实响应。

2、若投标供应商在投标文件中对规定的技术要求等存在偏离，须在“说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”，并说明偏离内容；若无偏离则注明“无偏离”的字样，如注明“无偏离”均将视为投标供应商完全响应及满足招标文件要求；

3、投标供应商须如实填写上表，虚假应标一律按提供虚假材料处理。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件四

项目组人员清单

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件五

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 合同 （万元） | 服务起止日期 | 项目地址与服务单位联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件、中标通知书等证明材料。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

封面格式

***项目名称

项目编号：**************

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件：

- 1）报价一览表；

- 2）报价明细清单；

- 3）小微企业声明函、监狱企业声明函、残疾人福利性单位声明函及相关资料（如有，格式见附件。）；

4）磋商响应方需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

报 价 一 览 表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 总价：人民币（大写） 元整 |  |  |  |

注: 1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报。

2、以上报价应与“报价明细表”中的“合计”数相一致。

3、项目费用应包括完成本项目的所有费用。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

报 价 明 细 表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |

本表为《报价一览表》的明细报价表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购 人无需另外支付任何费用。

磋商响应方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的

充分的证明材料

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）,属于（服务行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

- （标的名称）,属于（服务行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业 收入为—万元，资产总额为—万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：             。

本企业为参加（项目名称）（招标编号：      ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：   年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：    年   月  日

政府采购融资畅通工程金融机构联系信息表

| 金融机构各称 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南浔银行 | 方薇 | 13868003773 | 城中街638号 |
| 浦发银行临安分行 | 沈丹丹 | 61092936 13777851690 | 钱王大街417号 |
| 杭州银行临安支行 | 金林妹 | 13666638571 | 万马路255号 |
| 临安中信村镇银行 | 吕祎 | 13787100002 61109033 | 石镜街777号 |

政府采购活动现场确认声明书

浙江中际工程项目管理有限公司 ：

本人经由                                 （单位名称）负责人           合法授权参加                  （项目名称）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

委托代理人签名：

日   期 ：