中资国际工程咨询集团有限责任公司

公 开 招 标 文 件

项目名称：广西广播电视台4K超高清制播能力建设项目

项目编号：GXZC2022-G1-002872-ZZGJ

采 购 人：广西广播电视台

采购代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

2022年9月6日

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	86

第四章  评标方法及评标标准	112

第五章  拟签订的合同文本	127

第六章　投标文件格式	134

# 第一章 招标公告

中资国际工程咨询集团有限责任公司关于广西广播电视台4K超高清制播能力建设项目（项目编号：GXZC2022-G1-002872-ZZGJ）的公开招标公告

项目概况

广西广播电视台4K超高清制播能力建设项目 招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）获取招标文件，并于2022年9月27日9 时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-002872-ZZGJ

项目名称：广西广播电视台4K超高清制播能力建设项目

预算金额：人民币（大写）陆仟零伍拾万元整（¥60500000.00元）（其中分标1预算金额为人民币（大写）肆仟零肆拾万元整（¥40400000.00元）；分标2预算金额为人民币（大写）陆佰壹拾万元整（¥6100000.00元）；分标3预算金额为人民币（大写）壹仟肆佰万元整（¥14000000.00元））。

最高限价：人民币（大写）陆仟零伍拾万元整（¥60500000.00元）（其中分标1最高限价为人民币（大写）肆仟零肆拾万元整（¥40400000.00元）；分标2最高限价为人民币（大写）陆佰壹拾万元整（¥6100000.00元）；分标3最高限价为人民币（大写）壹仟肆佰万元整（¥14000000.00元））

采购需求：

分标1

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 预算金额合计（万元） | 最高限价合计（万元） | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 4K超高清转播车、前后期制作系统设备 | 1批 | 4040 | 4040 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：2022年12月15日前将本标项中不低于总价值80%的设备送达采购人指定地点。.满足集成条件后进入设备安装和系统集成阶段，系统集成 60 个日历日内完成全部安装调试，且验收合格。

分标2

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 预算金额合计（万元） | 最高限价合计（万元） | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 4K超高清转播车转播车、设备辅助车 | 1批 | 610 | 610 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：2022年12月15前完成4K超高清转播车的牵引车和半挂车到货；设备辅助车底盘到货；两辆车均完成车箱体合拢；两辆车箱体外部面漆完成（不包含外饰）。2023年3月10日前达到系统集成条件，并由采购人确认后，交由设备集成方（分标1中标方）进行安装和调试；整车交付期为2023年6月10日前，且验收合格。

分标3

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 预算金额合计（万元） | 最高限价合计（万元） | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 4K卫星车设备 | 1批 | 1400 | 1400 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 |

合同履行期限：2022年12月15日前将本标项中不低于总价值80%的设备送达采购人指定地点；满足集成条件后进入设备安装和系统集成阶段，系统集成 60 个日历日内完成全部安装调试。

本项目分标1、分标2、分标3不接受联合体投标。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

☑非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

分标1：无。

分标2：无。

分标3：无。

4. 本项目的特定条件：无；

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2022年9月6日至 2022年9月14日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午08：30至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间： 2022年9月27日9时30分（北京时间）

投标地点：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求使用CA认证编制、加密投标文件后在投标截止时间前上传至 “政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

开标时间： 2022年9月27日9时30分（北京时间）

开标地点：供应商登陆“政采云”平台电子开标大厅开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1人民币（大写）肆拾万元整（¥400000.00）；分标2人民币（大写）陆万元整（¥60000.00）；分标3人民币（大写）壹拾肆万元整（¥140000.00）。(必须足额交纳) 。

投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等方式，禁止采用现钞方式。采用银行转账或电汇方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：招商银行南宁分行东葛路支行，开户名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司，银行账号：771901372110211）；采用支票、汇票等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.采购意向公开链接：

分标1：http://zfcg.gxzf.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/FQUC/Y5erc29HtCioqq20Q==.html。

分标2：http://zfcg.gxzf.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/FQUC/Y5erc29HtCioqq20Q==.html。

分标3：http://zfcg.gxzf.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/FQUC/Y5erc29HtCioqq20Q==.html。

3. 网上查询地址：

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区公共资源交易中心）

4. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5. 投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

6. CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

8、本项目允许供应商参与多个分标投标，同时中标多个分标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西广播电视台

地址： 广西壮族自治区南宁市民族大道73-75号

联系方式：吴子珎；13077718077，蒙文凯；13977158730，覃俊斌；18077798079

2.采购代理机构信息

名 称：中资国际工程咨询集团有限责任公司

地　址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼

联系方式：黄旋，0771-5675006；0771-5823176

3.项目联系方式

项目联系人： 黄旋

电　话：0771-5675006；0771-5823176

中资国际工程咨询集团有限责任公司

2022年 9 月 6 日

## 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况响应招标文件采购需求中的各项需求，对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与供应商所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7.本项目所属行业：信息传输业。

8.预算金额：人民币（大写）陆仟零伍拾万元整（¥60500000.00元）（其中分标1预算金额为人民币（大写）肆仟零肆拾万元整（¥40400000.00元）；分标2预算金额为人民币（大写）陆佰壹拾万元整（¥6100000.00元）；分标3预算金额为人民币（大写）壹仟肆佰万元整（¥14000000.00元））。

9.最高限价：人民币（大写）陆仟伍佰伍拾万元整（¥60500000.00元）（其中分标1最高限价为人民币（大写）肆仟零肆拾万元整（¥40400000.00元）；分标2最高限价为人民币（大写）陆佰壹拾万元整（¥6100000.00元）；分标3最高限价为人民币（大写）壹仟肆佰万元整（¥14000000.00元））。

分标1：4K超高清转播车、前后期制作系统设备

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 技术需求 | 分项预算合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K讯道摄像机 | 16套 | 摄像机头： - ☆需采用3片式2/3英寸 4K成像器件，支持UHD（3840x2160）有效分辨率；支持HDR高动态范围、BT-2020宽色域及ITU-709标准色域拍摄。 - ☆需具有HD及4K模式下全域快门，以有效解决拍摄时的果冻效应、LED大屏频闪等问题。如不具备此能力，需提供替代方案，并做文字说明。 - 需支持4K/3G/HD多种拍摄格式，包括并不限于：3840x2160@50p/59.94p，1920x1080@50p/59.94p，1920x1080@50i/59.94i，1280x720@50p/59.94p等。 - 基础性能需具备：水平清晰度≥2000TVL@UHD，灵敏度≥F10(2000 lx, 89.9%反射率)@UHD/50p，基础信噪比≥60dB @HD/50p，调制深度≥55%（27Mhz）@HD/50p。 - 需具有ND/CC双滤色片；采用Lemo摄像机光缆接口，传输距离需不小于2000米。 - ☆需具备多路SDI接口，可选择输出本机信号、返送信号、提词器信号等。如不具备此能力，需提供替代方案，并做文字说明。 - 需支持双色Tally、双路通话、多路RET返送能力，需具有返送、通话的选源快速指派键。 控制单元： - 需采用Lemo摄像机光缆接口，与摄像机直连最大距离不小于2000米。 - 前面板需具备：电源开关、状态指示、菜单设置按键、通话接口等；可显示摄像机光缆传输状态，风扇、同步信号状态信息。 - ☆需同时具备IP及基带的视频、音频、通话、同步、TALLY、控制等信号接口。IP采用25G信号接口，需符合ST 2110、EBU3371所规范的SingleLink单流。如不具备此能力，需提供替代方案，并做文字说明。 - 需支持SMPTE 2022-7协议，视频、音频、通话、同步、元数据均需支持无缝倒换净切功能。 - 需支持NMOS IS-04，IS-05协议，能够被第三方SDN控制。 - 视频信号需具备4K/3G/HD多种格式的IP及SDI视频信号输出，支持HDR/SDR可选。其中IP信号需支持SMPTE 2110-20协议；4K基带信号需支持12G和4x3G接口。 - IP音频、通话需支持SMPTE 2110-30协议，同时也能提供基带的音频、通话信号连接接口。 - 需支持PTP或BB/Tri-Level同步锁定，支持PTP V2同步时钟协议。 9.TALLY需支持IP协议和GPI触发。 | 528 |
| 2 | 4K高速摄像机 | 2套 | 摄像机头： - ☆需采用3片式2/3英寸 4K成像器件，支持UHD（3840x2160）有效分辨率；支持HDR高动态范围、BT-2020宽色域及ITU-709标准色域拍摄。 - 需具有3G/HD高速拍摄能力，支持2X/3X/4X/6X/8X倍速@HD；需具有4K 2X倍速拍摄能力。 - ☆需具有HD及4K模式下全域快门，以有效解决拍摄时的果冻效应、LED大屏频闪等问题。如不具备此能力，需提供替代方案，并做文字说明。 - 需支持4K/3G/HD多种拍摄格式，包括并不限于：3840x2160@50p/59.94p，1920x1080@50p/59.94p，1920x1080@50i/59.94i，1280x720@50p/59.94p等。 - 基础性能需具备：水平清晰度≥2000TVL@UHD，灵敏度≥F10(2000 lx, 89.9%反射率)@UHD/50p，基础信噪比≥60dB @HD/50p，调制深度≥55%（27Mhz）@HD/50p。 - 需具有ND/CC双滤色片；采用Lemo摄像机光缆接口，传输距离需不小于2000米。 - 需具备多路SDI接口，可选择输出本机信号、返送信号、提词器信号等。 - ☆需具备12G-SDI接口及1000M/100M网络接口。可通过摄像机光缆，实现摄像机/控制单元之间不少于双向各1路4K视频信号及网络信号的传输。如不具备此能力，需提供替代方案，并做文字说明。 - 需支持双色Tally、双路通话、多路RET返送能力，需具有返送、通话的选源快速指派键。 控制单元： - 需采用Lemo摄像机光缆接口，与摄像机直连最大距离不小于2000米。 - 前面板需具备：电源开关、状态指示、菜单设置按键、通话接口等；可显示摄像机光缆传输状态，风扇、同步信号状态信息。 - ☆需同时具备IP及基带的视频、音频、通话、同步、TALLY、控制等信号接口。IP采用25G信号接口，需符合ST 2110、EBU3371所规范的SingleLink单流。如不具备此能力，需提供替代方案，并做文字说明。 - 需支持SMPTE 2022-7协议，视频、音频、通话、同步、元数据均需支持无缝倒换净切功能。 - 需支持NMOS IS-04，IS-05协议，能够被第三方SDN控制。 - 视频信号需具备4K/3G/HD多种格式的IP及SDI视频信号输出，支持HDR/SDR可选。其中IP信号需支持SMPTE 2110-20协议；4K基带信号需支持12G和4x3G接口。 - 需支持IP及基带SDI的高倍速拍摄信号输出、正常拍摄信号输出。 - IP音频、通话需支持SMPTE 2110-30协议，同时也能提供基带的音频、通话信号连接接口。 - 需支持PTP或BB/Tri-Level同步锁定，支持PTP V2同步时钟协议。 - TALLY需支持IP协议和GPI触发。 | 110 |
| 3 | 微波用4K摄像机 | 2台 | 4K多用途摄像机 X1: - ☆需采用3片式2/3英寸 4K成像器件，支持UHD（3840x2160）有效分辨率；支持HDR高动态范围、BT-2020宽色域及ITU-709标准色域拍摄。 - ☆需具有HD及4K模式下全域快门，以有效解决拍摄时的果冻效应、LED大屏频闪等问题。如不具备此能力，需提供替代方案，并做文字说明。 - 需支持4K/3G/HD多种拍摄格式，包括并不限于：3840x2160@50p/59.94p，1920x1080@50p/59.94p，1920x1080@50i/59.94i，1280x720@50p/59.94p等。 - 基础性能需具备：水平清晰度≥2000TVL@UHD，灵敏度≥F10(2000 lx, 89.9%反射率)@UHD/50p，基础信噪比≥60dB @HD/50p，调制深度≥55%（27Mhz）@HD/50p。 - 需具有ND/CC双滤色片。 - 需具备12G-SDI输出接口、HD监看接口。 4K肩扛式摄像机 X1: - ☆需采用3片式2/3英寸 4K成像器件，支持UHD（3840x2160）有效分辨率；支持HDR高动态范围、BT-2020宽色域及ITU-709标准色域拍摄。 - ☆需具有HD及4K模式下全域快门，以有效解决拍摄时的果冻效应、LED大屏频闪等问题。如不具备此能力，需提供替代方案，并做文字说明。 - 需支持4K/3G/HD多种拍摄格式，包括并不限于：3840x2160@50p/59.94p，1920x1080@50p/59.94p，1920x1080@50i/59.94i，1280x720@50p/59.94p等。 - 基础性能需具备：水平清晰度≥2000TVL@UHD，灵敏度≥F10(2000 lx, 89.9%反射率)@UHD/50p，基础信噪比≥60dB @HD/50p，调制深度≥55%（27Mhz）@HD/50p。 - 需具有ND滤色片。 - 需具备12G-SDI输出接口、HD监看接口。 - 采用半导体存储卡记录，支持多种4K和HD格式记录，并且支持4K和HD同时记录。 | 54 |
| 4 | 摄像机专用附件 | 1批 | - 需考虑专用附件设备对上述讯道摄像机、高速摄像机、微波用摄像机的通用性；否则要在数量上做相应增加。 - 配置≥7”彩色大寻像器 18 台，分辨率不低于1920x1080，支持辅助聚焦信息显示，支持红/绿Tally显示，亮度、对比度、高度峰值可调，配满室外型遮光罩；配置≥2”彩色小寻像器 8 台。 - 摄像机大镜头适配器2只，甲方现有HDLA1503适配器，可考虑利旧。 - 配置摄像机主控单元1台。触摸式液晶屏幕，可对摄像机参数进行统一、单独控制，支持全功能参数调整，摄像机可控制数量不少于24台。 - 摄像机遥控面板19块。触摸式液晶屏幕，采用推杆式光圈控制方式，支持全功能调整。控制电缆等需考虑连接长度，按照24讯道规模配置。 - 配置机头话筒4只；话筒安装架4只；摄像机托板 19 只；单耳耳机16只，双耳耳机6只。 | 120 |
| 5 | 摄像机常规附件 | 1批 | - 除摄像机外，音频现场箱、光传输等也需统一采用摄像机光缆连接，采用LEMO接口。 - 配置车内预埋短光缆，需满足24讯道摄像机、音频系统使用，长度满足实际需要。 - 配置摄像机光缆200米30根，100米5根。 - 配置摄像机复合光缆工具1套：包括：测试仪1套，一键式清洁工具1套，插拔工具1套，专用清洁棉签1套（100ps）。 - 配备摄像机存储箱19只，用于上述讯道摄像机、高速摄像机、微波用摄像机，以及相关附件存储。配备大镜头适配器存储箱3只。 - 配备摄像机防雨罩32件。需考虑满足厢式镜头、长焦镜头、大寻、小寻等使用情况。 | 40 |
| 6 | 摄像机用4K微波传输设备 | 1套 | - 需采用国际知名品牌。主要包括：发射单元、接收单元、摄像机反向控制单元。 - 配备微波设备存储箱。设备附件配置齐全。 发射单元： - 工作频率范围需在6.8-7.5GHz间，可调频率整范围不小于500M；工作频率可在控制面板上进行调整。 - 需支持H.265编码，8bit和10bit，4:2:0/4:2:2编码器，支持DVB-T调制方式，可通过软件授权支持更高级的调制方式。 - 具备手动调整前向纠错码和保护间隔能力。 - 可存储多种预设置，并通过面板控制选择。 - 需支持摄像机反控功能，可以接收反向控制信号控制摄像机各种参数。 - 支持4K和HD信号传输，支持高动态范围图像标准，至少支持HLG。 - 支持12G-SDI或4x3G-SDI信号输入，接口与摄像机匹配；支持不少于8声道嵌入音频，支持不少于1路模拟音频。 - 支持电池接口供电，外接直流供电；配备与摄像机匹配的连接件。 - 输出功率可调，最高发射功率不小于100mW。配备全向发射天线。 接收单元： - 工作频率与微波无线发射端工作频率相同，工作频率范围在6-7GHz间，工作频率可在控制面板上进行调整。 - 内置解调解码器,支持H.265解码，8bit和10bit，4:2:0/4:2:2格式解码，具有DVB-T的解调功能，可通过软件授权支持更高级的解调方式。 - 需支持4K模式下的信号输出和HD监看输出，信号接口与系统匹配。 - 需具备音频解嵌能力，至少支持2路模拟音频输出。 - 支持外同步锁相功能。 - 需支持至少4路的多天线分集接收，配备信号回传用光缆200米，及受体绕线盘。配备接收天线用固定支架和配件。 摄像机反向控制单元： - 通过连接摄像机遥控面板，可以实现反向控制摄像机各类参数；支持Tally显示。 - 配置相应天线及附件。 - 甲方现有Focal Point反向控制单元，可考虑利旧。 | 50 |
| 7 | 4K镜头 | 1批 | - 镜头全部采用2/3英寸B4卡口，内置2倍扩展能力。 - 配置全伺服变/聚焦组件，原厂UV镜。 - 长焦镜头、厢式镜头配置存储箱。 - 配置14倍左右4K广角镜头8套，最小焦距4.4mm左右。 - 配置25倍左右中长焦镜头4套，最小焦距7.6mm左右。 - 配置45倍左右便携式长焦镜头4套，最小焦距13.6mm左右。带图像稳定或镜头防震功能。 - 配置不小于107倍的厢式镜头2套，广角端焦距8.3mm左右。带图像稳定或镜头防震功能。 | 238 |
| 8 | 摄像机承托设备 | 1批 | - ☆所有承托设备采用统一的国际知名品牌，适合转播车使用。 - 所有三脚架均配置软包。 - 配备轻型三脚架9套。云台配双手柄，承重22kg左右，支持多档水平、俯仰阻尼调整和动态平衡调整；采用两级碳纤三脚架，承重40kg左右；5套滑轮车，4套中置延伸器及橡胶脚垫。 - 配备中型三脚架3套。云台配双手柄，承重35Kg左右，支持多档水平、俯仰阻尼调整和动态平衡调整；采用两级碳纤三脚架，承重90kg左右；3套滑轮车。 | 60 |
| 9 | 4K切换台 | 1套 | 切换台主机： - 需采用4K/HD多格式切换台，配备主备电源。 - ☆4K模式下，不少于5级M/E，每级M/E不少于4个键控器，且全部为全功能键,并支持2.5D 特技。 - 支持基带SDI端口和IP端口混合输入，混合切换,输出母线可任意选择基带端口或IP端口输出。 - ☆4K/IP信号输入输出规模不少于48x16路，且符合SMPTE ST 2110、2022-7标准。 - ☆IP输入输出板支持NMOS IS-04/05 协议，采用100G/25G接口，支持4K单流信号。 - 配备4K/SDI信号接口板，输入输出规模不少于16x16路，支持12G/4x3G信号可选。 - 4K模式下帧存通道不少于4通道，不少于1000帧4K素材或20秒的4K/50p帧存。 - 具备不少于4通道多画面信号输出，多画面输出最高可支持16分屏。 切换台操作面板 - 第一制作区面板配备主切换面板，不少于3级M/E，每M/E不少于32个直切按键；配备辅助切换面板，不少于1级M/E，不少于20个直切按键,包括转换推杆；第二制作区配备主切换面板，不少于2级M/E，每M/E不少于24个直切按键，配备辅助切换面板，不少于16按键。源名字符显示，支持源名分组。 - 每级M/E转换模块支持不少于8个键控器操作, 具有液晶信息提示窗,可显示键源、开关状态、优先级、转换时间等丰富信息。 - 键控模块具有液晶显示窗, 旋钮操作各种参数, 具有提示灯。 - 第一、第二制作区切换面板均需配备原厂触摸屏菜单面板。 5.其它相关附件配置齐备。 | 325 |
| 10 | IP管理系统 | 1套 | - 管理系统包含主备两台管理设备和主备管理软件。 - 主机支持标准机架安装。 - IP矩阵管理系统为统一的单一界面, 可实现设备设定及管理,主备无缝倒换管理, 交换设备及拓扑结构管理, 矩阵生成及管理, 矩阵模拟及面板管理, 系统整体监控报警管理, 远程控制管理等。 - 支持通过图形化绘图方式完成系统内 IP 信号链路配置。 - 支持矩阵的交叉点定义, 逻辑矩阵定义, 控制面板定义。 - 系统仅需设定IP地址，可自动生成组播地址，及矩阵拓扑结构实现矩阵切换，无需手工指派，同时也支持手工设定组播地址。 - 支持系统设备的信息管理，具有插件认证、设备激活认证的高安全机制。 - 支持IGMP自动路由管理或SDN路由管理。 - 支持2022-7全链路冗余管理。 - 无需额外设备，管理控制器支持NMOS协议IS04/05，支持NMOS设备注册。 - 支持矩阵的源和目的的多种命名定义, 可以实时更换所有设备的源名，并支持中文源名。 12.采用带LCD按键的切换面板。包括并不限于：XY控制面板1台（技术总监），32X1单母线控制面板1台（导演应急）,多母线面板9台。 | 195 |
| 11 | 集中控制管理系统 | 1套 | - 管理系统采用双主机主备冗余方式。 - 具备不同设备的串行、并行、网络等控制端口的连接和管理功能。 - 支持Tally及UMD源名控制。 - 具备音视频联动的控制功能。 - 支持矩阵管理配置（IP矩阵、基带矩阵、切换台等）。 - 具备与IP管理系统的连接，通过IP管理系统的控制面板实现多矩阵的切换。 | 52 |
| 12 | 核心交换机 | 1批 | - 需采用COTS商用交换机产品。 - ☆采用25/100G接口，支持BC，PTP，前向纠错等功能。 - 系统核心IP交换机需符合叶-脊网络结构，支持主备镜 像热备份，需支持系统规模扩展时增加交换机。 4.根据系统规模和带宽，提供足够数量的子交换设备和接口，需考虑具有一定的冗余，配置系统所需要的足够数量和类型的光模块。 | 100 |
| 13 | 4K记录重放工作终端 | 2套 | - 满足4K模式下4通道输入输出能力，并可支持多种输入输出组合模式。 - 每套存储容量不少于8TB，超高清（3840 x 2160/50P）记录时间不少于24小时。 - ☆4K支持XAVC格式封装。 - 支持文件播放和列表播放，可快速制作串联单或集锦，支持设定列表里每个文件播放后的动作（顺序播、停止、暂停等）。 - 音频接口具备至少16路AES/EBU接口通道。配置足量视频接口，支持多通道4K/HD的输入输出。配置TC 接口，控制接口等。 - 需支持USB3.0外部接口，用于外置移动硬盘的高速数据拷贝，同时配备4块6T的移动硬盘。 - 每套配置至少1台控制面板，用于控制录放功能。 - 内置冗余电源。 - 配置素材迁移万兆光交换设备1台。 | 174 |
| 14 | 4K硬盘录像机 | 2台 | - 配备菜单监视屏。 - 每台设备支持不少于1路4K录制通道和1路播放通道；或者支持不少于4路HD录制通道。 - 支持HDMI2.0输入/输出，可实现4×3G/12G-SDI to HDMI2.0转换输出。 - 录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ、422、 LT、DNxHR HQX、HQ、SQ、LB、DNxHD 220x、220、145、36 等多种码率。 - 4K支持XAVC格式封装。 - 支持SSD热插拔，共配置4块2T固态盘。 - 断电素材封装保护。 8.配备1台控制面板，用于控制录放功能。 | 14 |
| 15 | 4K图文设备 | 2套 | 4K在线包装系统 X1： - 采用原装正品工作终端。 - CPU 不低于AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX；内存不小于64G；系统硬盘采用不小于512GB SSD系统硬盘，不小于 512GB SSD素材硬盘；显卡不低于RTX3080Ti显卡。 - 配置键鼠，22寸以上宽屏液晶。 - 操作系统：正版 Windows10 64 位或以上操作系统。 - 视频卡：广播级 4K 图像卡，支持12G-SDI和高清信号输出。 - 软件:广播级在线包装系统；通用版体育转播软件（足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球），配置 GPI 触发卡及软件。 - 支持 2 路 12G 视频输入的实时播放，视频输入 DVE 延时在 2 帧之内。 - 支持 16 路 HD（1920×1080）视频文件的和 2 路 4K（3840×2160）视频文件的实时播放。 - 支持多种图片及视频文件格式，视频文件包括 AVI、MXF、MPG、MOV、FLV、MP4、WMV、M2V、DDSSEQ 等，图片格式包括 TGA、BMP、JPG、PSD、PCX、 GIF、TIFF、PNG、WMF、EMF 等以及图像序列。 - 真三维场景渲染，支持 3500 万个以上三角面片的实时渲染，纹理贴图可达 6G 以上。 - 支持 UNICODE 字符，实现多语言输入和显示，包括英语、日语、韩语、越语、柬语、缅语、马来语、泰米尔语等多国语言及蒙文、藏文等少数民族文字。 - 支持多屏编辑和播出，通过分离模式在单独的显示器上全屏监看播出效果。 - 真三维空间实时渲染，提供层次排序和深度排序相混合的物体遮挡透明渲染方式，实现多个半透明物体在三维空间内的正确叠加。 - 支持多个方向的滚屏文件，播出时可实时调整滚动速度，也可根据固定时长滚动，可同时播放多路全屏滚屏。 - 底飞提供多种出入方式，包括：上滚入出、下拉入出、淡入淡出、上滚+淡入淡出、下拉+淡入淡出，可同时播放多路底飞字幕。 - 制作和播出模块集成在同一个软件中，既支持制播一体、也支持制播分离的应用流程。在制播一体的模式下，播出过程中可以切换至制作界面进行场景的复杂编辑，而且不影响播出。 - 提供多种播出方式，包括编单播出、快速播出、时钟播出、底飞播出、滚屏播出、唱词播出等。 - 支持 PGM 和 PVW 两个渲染通道，提供独立预监功能，编单播出过程中自动动态预览素材模板待播条目，并通过板卡输出到监视器上。 4K字幕机 X1： - 采用原装正品工作终端。 - CPU不低于AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX；内存不小于 32G；系统硬盘采用不小于 512GB SSD系统硬盘，不小于 512GB SSD素材硬盘；显卡不低于RTX4000。 - 配置键鼠，22 寸以上宽屏液晶。 - 操作系统：正版 Windows10 64 位或以上操作系统。 - 视频卡：广播级 4K 图像卡，支持12G-SDI和高清信号输出。 - 软件：Windows 10 64 位 中文专业版；三维电视图文制播系统；演播室综合图文制播系统；通用版体育转播软件(足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球)；配置 GPI 触发卡及软件。 - 支持一笔画(系统有常用基本形状,如长方形、椭圆等）图元创作功能，可以创作常用的各种类型的图元。 - 系统内置两种高速字幕静态渲染引擎，二维渲染引擎（调整面边影等渲染属性）和风格渲染引擎（如填充、斜面浮雕等）。二维渲染引擎支持面、外边、内边、侧边（立体边）、影的不同组合，还支持多种渲染滤镜的任意组合，包括旗飘、按钮、浮雕等。风格渲染引擎支持填充、斜面浮雕、外发光、投影、描边、光泽、内发光、内投影等 8 种属性，每个属性中都分别有不同的参数可以调节，例如：点击斜面浮雕，在弹出的窗口中可调整其参数，包括光源、文理、凸起等参数。 - 支持多种视频文件（包括 NVE、MVX、AVI 等格式）的导入和实时播出（导入后即可播出）；具有真三维特技功能，可支持变形特技、路径特技、透明特技、包装特技等四种不同类型的特技。在播出列表中的入点中，可直接编辑真三维特技。 - 支持曲线轮廓封闭环域和像素掩码矩阵的字幕渲染，可设置文字和图形的面、外边、内边、侧边（立体边）、影等属性。 - 支持基于像素空间掩码矩阵的形态渐变径向色彩填充。在渐变色模式中，可选择形态渐变，渐变色会根据图元的轮廓自动生成渐变梯度。 12.可按字幕对象矢量轮廓中自相交封闭轮廓的分割方法一键将图形或者文字转换为 Bezier 曲线。 | 50 |
| 16 | 4K慢动作工作终端 | 2套 | - 可以在多格式多码率环境下，安全可靠高质量的支持录制、播出、编辑与传输的同步进行； - 配置热备份冗余电源； - 高质量高效制作系统。可以在录制时搜索，CUE 点和片段管理，实时重放，回放延时不大于 3 帧；给片段增加关键字，用于数据库搜索；带片段窗口，VGA 控制面板，视频延时控制窗口；支持播表管理与制作，支持滑像与溶解效果； - 支持音频分离编辑，分别对视频和音频定义不同的切换与转场效果； - 符合国际制作潮流，符合市场主流使用习惯，搜索浏览顺畅平衡，无级变速回放； - 多标准录制，支持高清、标清、高清 3D、1080P、UHD 4K（4SQ、2SI、HDR）等多种标准； - 多格式录制。支持业内多种编解码格式，多种码率灵活可调，最高支持 1455Mbps DNxHR HQ/HQx； - 超高清制作时，支持 1080P 摄像机输入，自动上变换为 UHD 格式变速回放； - 具备多路多画面全通道监看能力，支持 Tally 和 UMD，具备对所有音频输入输出声道的选择监听能力； - 视频通道 - UHD 4K 通道：6；高清或 1080P 格式下，不少于 12 个通道； - 采用 SDI 背板，支持 HD、3G、12G SDI，支持 UHD 4 线 SDI，或 UHD 12G SDI 连接方式； - 可以在单一输出通道上实现片段回放时的转场特效； - 实时慢动作重放；能对现场信号以及硬盘素材快速变速重放，画面平滑，无抖动。支持 CUE 点，能快速标记现场事件，方便慢动作制作。能制作视音频片段； - 采用虚拟打点方式，选择定义多通道片段还是单通道片段，片段 IN/OUT 点可以自由前后修改，可以为片段附加星级和文本关键字，可以根据关键字等元数据快速过滤/选择片段。能制作播表，编辑播表。播表可以手动播出，也可以受切换台 GPI，以及 RS422 控制播出； - UHD 4K 编解码格式：包括 XAVC Class 300, XAVC Class 480, DNxHR SQ/HQ/HQX，ProRes 等，支持 10bit HDR； - 高清/1080P 编解码格式包括 MPEG2 Intra，VC-3 HD，Avid DNxHD， Apple ProRes 422 & ProRes LT，DVCPRO HD，AVC-Intra 100 等，用户可以根据后期非编的需求自由选择任意一种； - 支持多种高速摄像机，包括但不限于 2 到 10 倍速高清高速，2 倍或3 倍速 4K；HD 或 FHD 制作时，每台视频工作终端可以接入多路高速摄像机信号，包括 8 倍速 FHD 高速； - 无论 UHD 4K 还是 HD，都提供独立广播级监看输出（含 OSD），以及多画面分割输出，多画面输出支持 HDR UHD 内容的 SDR 监看。 - 音频通道 - 每路视频通道可以最大支持 8 个音轨； - 支持嵌入音频，24 比特无压缩；支持杜比 E 通过和剪切编辑； - 支持数字 AES/EBU 音频的输入输出，采用平衡接口，16 In (8 Pairs) - + 16 Out (8 Pairs)； - 支持 MADI 音频输入输出，128 路 AES 输入 + 128 路 AES 输出； - 每台视频工作终端均配置音频模拟监听接口，可以从本机所有输入输出音频通道任选 4 路监听； - 视频工作终端可以自由定制录制时视频轨与音频轨之间的配对关系。音频嵌入输入可以通过数字或模拟音频接口输出，反之亦然。 - 存储 - 内置 SAS 存储阵列，热插拔安装； - 每台视频工作终端的有效存储容量不少于 18 TB，采用 Raid 冗余保护； - 控制 - 配置 4 个慢动作遥控器，采用原厂遥控面板（带 LCD 显示），支持打点编辑、播出功能，支持实时变速播放控制功能；遥控器操作符合国际通用习惯；慢动作遥控器采用 IP 控制方式，可以非重启情况下，选择控制任意一台视频工作终端； - 高清/1080P 模式下，允许将 12 通道工作终端虚拟为两台 6 通道使用，便于操作员控制和挑选机位； - 多个输入输出通道既可以接受单独控制，也可以同步控制； - 播出通道可以实现 PGM+PRV 绑定，待播素材首先在 PRV 通道预览，确认无误后一键 TAKE 到 PGM 通道播出，从而保证直播安全； e)视频工作终端可以被专用遥控器和 Windows 工作终端共同控制，也可以被切换台等设备通过工业标准协议控制。 | 500 |
| 17 | 主调音台 | 1台 | - 具备5.1.4沉浸声、5.1环绕声、立体声及单声道输出母线及监听母线。 - ☆调音台系统的IP协议需符合SMPTE ST 2110-30标准；支持SMPTE ST2022-7无缝切换。 - 调音台面、核心机箱、接口机箱采用分离式架构，所有独立单元都具备主备冗余电源模块。 - 核心机箱、本地接口箱、远程接口箱间支持基带与 IP同时冗余链接。 - 满足汇聚交换机宕机极端情况下：主调音台仍能取送并控制所有接口箱音频信号。 - 满足主调音台核心机箱宕机极端情况下：备调音台仍能取/送所有主调音台接口箱音频信号。 - 同步信号可进行自动主备切换。可接受PTPv2，字时钟等；并至少能够实现PTPv2至字时钟同步信号相互转换，若不具备此功能，须配置外部同步信号转换设备实现。 - 具备系统实时监测功能，可对设备状态、运行状态、连接状态、信号状态等进行实时监测、提示、报警，并具备系统日志功能。 - 模拟输入输出为变压器平衡方式。 - 话筒输入32-bit模数转换器。 - 话筒输入动态范围不小于130dBA。 - 线路输入动态范围不小于130 dBA。 - 线路输出动态范围不小于130 dBA。 - 控制界面不少于48个单排电动马达物理推子，支持自由定制为输入或输出推子。 - 控制界面至少包含可独立拆卸显示模块（含PPM表头显示等）、可独立拆卸触屏控制模块（含增益、均衡等参数设置）、可独立拆卸旋钮控制模块（含增益、均衡等参数设置）和可独立拆卸推子模块（含物理推子等）等4个模块。 - 控制界面不少于8块21寸或以上触屏。 - 核心机箱为板卡式模块化架构，支持热插拔。 - 在48KHz采样率且冗余模式下不少于256路DSP处理能力。 - 全部输入通道须同时具备4个参量均衡及不少于6个滤波器。 - 全部输入通道须同时具备不少于4个独立的DSP动态处理模块。 - 输入通道不小于1800ms延时功能。 - 不少于8组自动混音器。 - SUM, GROUP母线具备响度表。 - 真峰值电平表。 - 接口箱为板卡式模块化架构，支持热插拔。 - 车内接口要求： 不少于16通道话筒/线路输入 不少于24通道线路输出 不少于24路48通道AES输入输出 不少于8路MADI主备口，即16路MADI端口 不少于768通道AES67/ST 2110输入输出 不少于24通道GPI输入输出 - 远程接口箱#1接口要求： 不少于24通道话筒/线路输入 不少于8通道线路输出 不少于8路16通道AES输入输出 不少于1路MADI主备口，即2路MADI端口，且内置或外置MADI采样频率转换器 不少于256通道AES67/ST 2110输入输出 - 远程接口箱#2接口要求： 不少于8通道话筒/线路输入 不少于8通道线路输出 不少于1路Dante主备口，且内置或外置Dante采样频率转换器 不少于256通道AES67/ST 2110输入输出 - 远程接口箱#3接口要求： 不少于8通道话筒/线路输入 不少于8通道线路输出 不少于256通道AES67/ST 2110输入输出 - 远程接口箱配置航空箱、2个摄像机光缆座，远程接口箱可单机使用，通过MADI或Dante或AES67连接实现多轨收录。 | 196 |
| 18 | 备调音台 | 1台 | - 不少于18个物理推子，可机架安装，配备彩色触控屏。 - 输入通道数量：不少于32个单声道输入通道、不少于8个立体声输入通道。 - 母线数量：1个立体声母线，一个单声道母线，16个Mix母线，8个Matrix母线，并支持输入通道发送至Matrix母线。 - 本地I/O资源不少于16个模拟/话放输入和8个线路输出。 - 内置主备双网口的Dante接口卡。 - 配置AES板卡，可提供16声道的AES输入和16声道的AES输出。 - 总谐波失真不劣于0.05% 20Hz to 20kHz @+4dBu into 600Ω。 - 频率响应不劣于+0.5, -1.5dB 20Hz to 20kHz, refer to +4dBu output @1kHz。 - 动态范围112dB典型值，信号串扰-100dB。 - 模拟输出的最大电平为+24dBu，模拟输入的增益调节范围为-6dB至+66dB。 | 5 |
| 19 | 响度表 | 1台 | - 配备不低于9英寸的触控显示屏，屏幕比例16：9； - 支持不少于32个AoIP音频通道，支持Ravenna协议，支持ST2110； - 响度表配备的软件许可证包含但不限于以下项目： Multichannel Mode、 Loudness and SPL Display、 Surround Sound Analyzer、 Premium PPM + Vectorscope、 Immersive Sound Analyzer。 | 5 |
| 20 | 音频网关 | 1台 | - 标准机架设备，双电源配置，支持Word Clock同步信号。 - 支持不少与32个声道的AES输入和32个声道的AES输出。 - 配备不少于两组的MADI端口，一组为同轴接口，一组为多模光纤接口。 - 配备DANTE接口卡，具备主备双网口及一个SFP。 - 配备RAVENNA接口卡，支持ST2110，配备主备双网口和一个SFP。 | 5 |
| 21 | 监听系统 | 1批 | 三维声监听系统 - 下层全频音箱为5寸两分频有源同轴监听音箱，5只。 - 下层全频音箱最大声压级不小于108dB，总谐波失真不劣于-40dB。 - 下层全频音箱频响范围50hz-20KHz，输入阻抗不小于10 kOhm。 - 超低音箱为11寸有源音箱1只，最大声压级112dB。 - 频响范围25Hz至120Hz。 - 上层音箱为6.5寸同轴吸顶音箱4只，最大声压级105dB。 - 频响范围70Hz-20KHz。灵敏度87dB SPL； 导演区监听音箱及音量控制器 - 包含5只有源全频率监听音箱，低音单元4英寸，高音单元0.75英寸，XLR模拟接口。 - 最大声压级100dB。 - 频率响应范围56 Hz - 25 kHz (-6 dB)。 - 频率响应精准度± 2.5 dB（62 Hz - 20 kHz)。 - 配备不少于8通道的音量控制器1个。 - 音量控制器额定输入电平+4dBu，最大输入电平+20dBu，输出阻抗600Ohm。 - 音量增益范围∞到 4dB，频率响应范围10 Hz-100kHz。 副制作区监听音箱及立体声音量控制器 - 包含2只有源全频监听音箱，低音单元4英寸，高音单元0.75英寸，XLR模拟接口。 - 最大声压级100dB。 - 频率响应范围56 Hz - 25 kHz (-6 dB)。 - 频率响应精准度± 2.5 dB（62 Hz - 20 kHz)。 - 配备立体声监听音量控制器1个，可上机架安装。 - 立体声监听音量控制器输入端口为2个XLR，输出端口为2个XLR， - 立体声音量控制器为无源设备。 技术区监听音箱及监听选择音量控制器 - 包含2只有源全频监听音箱，3寸低音单元，0.75寸高音单元，XLR模拟接口。 - 最大声压级96dB。 - 频率响应范围67 Hz - 25 kHz (-6 dB)。 - 频率响应精准度± 2.5 dB （74 Hz - 20 kHz)。 - 配备不少于4组立体声信号的监听选择音量控制器1个。 - 监听选择音量控制器的输入输出端口均为XLR平衡。 - 监听选择音量控制器输入灵敏度≤4dB，输入阻抗≥10KΩ，输出电平≤4dB。 - 监听选择音量控制器前面板配备VU表，用于左右声道的输出电平指示。 多格式监听监看面板 1块 - 标准机架设备。 - 内置3.5mm耳机插孔，内置双扬声器，功率不低于6W。 - 支持HD SDI、AES、模拟音频信号。 - 模拟和AES输入端口均为平衡，带两路SDI输入端口。 - 支持立体声或单声道监听，音量和平衡可在前面板调节。 - 支持通过按键快速切换监听声道，支持通过按键快速切换SDI输入。 - 带平衡模拟输出端口。 - AES/SDI数字音频能够自动识别和选择采样率。 - 支持SDI监看。 EVS区立体声监听面板 2支 - 标准机架设备。 - 内置两个10W扬声器。 - 支持模拟信号输入和AES/EBU信号输入。 - 带Φ6.3 mm的立体声耳机输出端口。 - 前面板带有26点LED仪表（L＆R）具有4级亮度调节。 - 参考电平可以在+ 4dBu和0dBu之间选择。 三维声耳机渲染器 1套 - 支持最多16个声道的音频输入，可将16个扬声器的三维声监听环境渲染成双耳虚拟沉浸声，具备头部运动追踪功能。 - 内置音频解码器，支持通过HDMI、Toslink光口、或USB接口传输Dolby Atmos, Auro-3D and DTS:X等格式信号，并进行内部解码。 - 内置上变换功能，可将2.0立体声至7.1环绕声的上混成16声道沉浸声或三维声。 - 带4个HDMI输入口，一个HDMI输出口。 - 带16声道的模拟输入口，16声道模拟输出口，带A、B两组耳机信号输出口。 监听耳机 4支 - 动圈封闭式监听耳机。 - 频率响应范围：5 至 35,000 Hz，功率100 mW 。 - 总谐波失真< 0.2%，最大声压级96 dB SPL。 | 12 |
| 22 | 音频播放录制设备 | 1批 | 多介质播放器 1台 - 标准机架设备，支持96KHz 24Bit音频的录制和播放。 - 支持从SD卡、USB及CD播放音频文件，支持CD刻录。 - 支持CD-DA、MP3、WAV等文件格式。 - 配备RCA和XLR是模拟音频输入输出端口。 - 配备XLR平衡的AES信号输入端口，最高支持96KHz的采样率，输入阻抗110 Ω。 - 频率响应范围： 20Hz – 20kHz, +0.5/-0.5dB(JEITA)，20Hz – 40kHz, +0.5/-3dB (JEITA) - 失真：不高于0.002%。 - 动态范围：不小于106dB。 - 等效输入噪声：不高于-125dBu。 环绕声效果器 1台 - 内置不少于2200种效果预设。 - 支持通过VST/AU插件的形式在音频工作终端软件中调用。 - 32Bit浮点处理精度，采样率最高支持96K。 - 带BNC接口，支持外部Wordclock信号输入。 - 可存储不少于1024个用户预设。 调试用笔记本电脑 2台 - PC平板二合一的笔记本电脑，14英寸IPS屏幕，分辨率1920 * 1080，宽高比16：9。 - CPU为AMD 8核R7-5800U，16G内存，512G硬盘，支持WIFI6，带3.5毫米耳机接口 - 支持指纹识别功能。 USB平衡输出盒 2个 - 通过USB接口实现供电，无需安装驱动，即插即用。 - 内置24Bit D/A转换器，可将数字音频转换成平衡的Mic电平信号； - 内置耳放，带3.5mm耳机接口； - 带单声道模式开关； - 两个XLR的模拟输出端口； 工作终端软件 2 套 - 64位的音频工作终端软件，支持主流音频格式的导入和录制，支持多种采样率和量化精度。 - 支持MIDI硬件和软件。 - 支持上千种第三方插件和虚拟乐器，包括VST, VST3, LV2, AU, DX, JS。 - 数百个录音棚级别的效果器。 - 支持Windows系统和MAC系统。 | 5 |
| 23 | 便携式调音台 | 2台 | - 掌上型便携调音台，CNC加工的铝制外壳，背部有防滑处理。 - 6个立体声输入通道，2个立体声输出通道，1个立体声耳机接口。 - 内置蓝牙功能。 - 内置可充电电池，满电续航时间不小于8小时。 - 可与电脑连接，用作24Bit 48KHz的USB声卡。 - 配置100W，25600mAh的总容量充电宝 1 个。 - 配置防水拉杆设备箱 1 个。 - 配置 2 支网络直播无线话筒，标配3.5mm接口，支持USB C充电口，工作距离不少于120米。 | 2 |
| 24 | 话筒 | 1批 | 强指向话筒 6 支 - 频率响应范围40 至 20,000 Hz，灵敏度25 mV/PA ± 1 dB，阻抗25 Ω。 - 含配套防风套件。 无线话筒发射机及接收机 1套 - 配置4通道数字无线接收机1台，可实现数字分集接收，增益调节范围–18 至 +42 dB，可切换式XLR和 AES3 输出，支持DANTE输出。 - 配直插式无线发射机4台，带锁定的卡农接口，发射功率可在2mW、10mW、35mW之间切换，支持48V和12V幻象供电，最大工作范围不小于100米。 | 8 |
| 25 | 音频周边 | 1批 | 无源话筒分配器 2台 - 标准机架设备，每台分配器可实现8通道话筒的一分二分配，一个直接输出，一个变压器隔离输出。 - 每个通道均配备接地开关和PAD衰减开关。 - 频率响应范围：20 Hz to 20K Hz, ±0.25 dB @ -15 dBu。 - 总谐波失真：0.002% Typical at 1K Hz, –15 dBu input。 - 相位响应：低于10 degrees at 20K Hz (ref. 1K Hz)。 - 共模抑制比：大于105 dB @ 60 Hz, 大于80 dB @ 3K Hz。 - 输入阻抗：大于1.1k欧姆@ 1kHz时（典型）。 - 输出阻抗：小于255欧姆@ 1kHz时（典型）。 AES3无源分配器 2台 - 一分二的无源数字音。 - 带宽: 200 kHz 至 10 MHz。 - 接口: 每个通道3个XLR。 - 阻抗: 110 Ohm。 - 阻抗匹配: +/- 2%。 - 输出到输出隔离: 40 dB。 - 最大信号: 10 VP-P。 二选一切换器 1台 - 16路输出的二选一切换器，通过前面板按键可直接实现切换。 - 可同时支持模拟和数字信号。 - 信噪比大于150 dBA。 - 最大输入电平+28 dBu。 - 通道串音在1kHz下不高于-130dB，在10Hz到100kHz下为-90dB。 | 4 |
| 26 | 音频线缆 | 1批 | 音频跳线盘，音频阻抗转换器及音频线缆，配置数量需满足系统设计需求。 | 8 |
| 27 | 通话系统设备 | 1套 | 通话矩阵： - ☆矩阵主机采用双电源，采用主备冗余双矩阵卡或双主机热备份方式。 - 矩阵支持端口扩展，支持多主机级联扩展。 - 矩阵规模不低于96路。IP接口不少于80路，支持SMPTE2110-30音频；4线接口不少于16路。 - 带有GPIO接口。 - 支持点对点，分组通信。 - 配置设置软件。 通话面板： - 配备32通话按键面板2块，12通话按键面板12块。均配置鹅颈话筒，通话耳机共4只。 - 支持与通话矩阵之间的IP连接。 无线通话基站和腰包： - 配置无线通话基站不少于2台。 - 基于标准 AES67/SMPTE 2110-30 分布式 IP 网络，完全融入通话矩阵，可通过矩阵控制软件配置无线通话全部功能。 - 配置无线通话腰包4只，带充电器，带通话耳机。 - 无线腰包具备多路全双工呼叫，不少于4个听说按键。 主持人无线IFB： - 配备主持人无线IFB发射机1台，IFB接收机6台，含配套耳机。 无线对讲： - 无线双工中继转发器2台，4线接口连接通话矩阵。 - 对讲机16只，配置耳机、充电器。 其它通话设备： - 摄像机通话分配器：支持双向4线信号的分配混合通话，满足24讯道规模使用。 - SIM卡对讲机12套。 | 80 |
| 28 | 专业监看终端 | 1批 | 规模描述： - 第一、第二制作区采用55英寸大尺寸4K专业监看终端， 配置8+4+1台备份，共计13台。 - 音频区配置43英寸大尺寸4K专业监看终端1台，17英寸左右高清专业监看终端2台，24英寸左右高清专业监看终端1台。 - 融媒体区配置50英寸大尺寸4K专业监看终端1台。 - 录制工位配置24英寸左右高清专业监看终端9台，24英寸左右4K专业监看终端1台。 - 技术总监工位配置31英寸4K主控专业监看终端1台，17英寸左右高清专业监看终端2台。 - 调光工位配置24英寸左右4K专业监看终端10台。 - 车尾区配置18英寸左右4K专业监看终端1台。 - 配置现场用24英寸左右4K专业监看终端3台，17英寸左右高清专业监看终端6台。配置存储箱。 - 工具车配置50英寸大尺寸4K专业监看终端4台，17英寸左右高清专业监看终端4台。 31英寸4K主控专业监看终端： - ☆不低于4096×2160分辨率面板，10bit面板驱动。全屏幕对比度1,000,000:1, 峰值亮度1000 nit, 支持HDR高动态显示。 - 标配 12G/3G/HD-SDI 接口和 HDMI 接口。 - 支持通过Payload ID 自动设置EOTF和色域等参数, 支持用户自定义 LUT 功能。 - 支持DCI P3和BT.2020宽色域空间, 支持斑马纹标示709和P3之外的2020色域。 - 具备可设定功能的快捷键。 24英寸、18英寸4K专业监看终端： - ☆不低于3840x2160 分辨率，峰值亮度1000 nit,10 比特信号处理。 - 支持12G/3G/HD-SDI接口和HDMI接口。 - 支持 HD HDR 以及 ITU-R BT.2020、ITU-R BT.709 色域显示。 - 支持4画面显示，或提供对应解决方案。 - 支持IMD功能，支持TSL协议。 - 具备可设定功能的快捷键。 24英寸、17英寸高清专业监看终端： - 分辨率1920×1080，支持4:3/16:9模式。 - 提供高清晰度3G/HD-SDI输入接口。 - 支持ITU-R BT.709和ITU-R BT.2020色域。 大尺寸4K专业监看终端(55、50、43英寸)： - 屏幕分辨率 3840×2160，宽高比16:9，支持HDR显示。 - 具备2路以上HDMI2.0接口。 配备12G-SDI/HDMI2.0转换器。 | 260 |
| 29 | 4K/IP多画面分割器 | 1批 | - 支持25G/40G/100G接口，支持ST2110，支持ST2022-7、支持NMOS IS04/IS05。 - 输出需满足第一、第二制作区、音频区的大尺寸监视设备数量的监视信号，每块监视屏幕采用4K分辨率显示，支持不少于9个独立画面。 - 支持动态UMD显示，支持Tally显示。 | 100 |
| 30 | 多格式视频信号发生器、倒换器 | 1套 | 多格式视频信号发生器 X2: - 机架式安装，主备双电源。 - 符合SMPTE ST2059，高清符合“SMPTE 424M 2.970Gb/s与SMPTE 292M 1.485Gb/s串行数字分量接口电特性指标”，信号类型：串行数字分量信号10比特以上量化。 - 接受模拟黑场（BB）信号作为外锁相信号。 - 支持卫星同步北斗及 GPS 卫星。 - 提供≥3路NTSC和PAL黑场同步信号或三电平同步输出信号，提供≥2路PTP输出。 - 提供LTC、VITC 等时码信号输出。 - 提供≥1路WORDCLOCK 音频同步信号输出。 - 可通过Web界面远程管理配置，支持SNMP协议。 同步信号自动倒换器 X1： - 支持不少于3路模拟黑场色同步、HD 三电平同步、AES/DARS、字时钟切换，支持LTC信号切换，可设置为自动或手动切换模式。 - 面板上可显示所有倒换通道的状态。 - 可通过Web界面远程管理配置, 冗余电源配置。 与同步信号发生器同一品牌。 | 15 |
| 31 | 4K及HD示波器 | 1批 | 4K 技监示波器 X1: - 配有7英寸左右显示屏。 - 支持2路25G光口，支持4K@50P/59.94P分辨率。 - 支持4×3G/12G-SDI输入。 - 支持SMPTE ST2022-6/-7，SMPTE ST2110-10/20/30/40/21信号检测,支持PTP (SMPTE 2059-2)同步信号监测和NMOS管理控制，支持解码SMPTE ST2110-20/30输出视音频信号。 - 支持物理层测试，包括自动检测12G/6G/3G/HD/SDI 眼图参数和抖动参数，抖动波形显示画面。 - 支持制作参数测量：包括Stop, HDR/WCG 转换和 CIE 应用/功能。 - 支持IP测量：包括 IP/PTP 图、IP/PTP 会话、PIT 直方图、定时、传送流定时和传送流捕获。 - 支持图像、波形、矢量、钻石、闪电显示。 - 支持发出测试彩条功能，支持12G-SDI、3G-SDI、HD-SDI格式。 - 配置机架安装件。 高清技监示波器 X1: - 配有7英寸左右显示屏。 - 支持图像，矢量，波形，5BAR，状态，CIE色域图显示以及CINELITE II等多种显示。 - 具有SDI信号物理层测量眼图显示、抖动显示。 - 可监看SDI信号数据状态和SDI嵌入音频，具备数字模拟音频监看能力。 - 支持各种视频制式，包括但不限于59.94p、50p、59.94i、50i等。 - 配置机架安装件。 讯道示波器 X5: - 配有8英寸左右显示屏。 - 支持图像，矢量，波形，5BAR，状态，CIE色域图显示以及CINELITE II等多种显示。 - 同时监视4路高清SDI输入，带有4路波形/矢量/色域同时监看四画面分割能力。 - 波形和矢量支持2020色域显示，支持HLG、PQ、S-Log3的波形和图像中提示功能。 - 支持各种视频制式，包括但不限于59.94p、50p、59.94i、50i等。 - 配置机架安装件。 | 50 |
| 32 | HDR信号处理设备 | 1批 | 格式交叉变换器: - 不少于 8 通道4K信号处理能力。 - 实时上下交叉转换。 - 支持超高清/高清分辨率转换。 - 支持HDR/SDR转换4K HDR/SDR、HD HDR/SDR。 - 色彩空间转换ITU-R BT.709/BT.2020。 - 支持A/B通道处理不同的转换功能。 - 具备HDR KNEE、SDR KNEE、黑电平位移调整、DETAIL、GAMMAR调整功能。 - 支持超高清SQD/2SI模式。 多格式信号处理器: - SDI输入输出端口不少于32路，端口支持12G/3G/HD-SDI输入；支持25G或100G光纤接口，支持最大8通道超高清或32通道高清信号处理。 - 机架式安装，冗余电源配置。 - 具备上/下交叉变换、线性制转、降噪、音频加解嵌、高级音频处理以及HDR域转换、地址转换等功能。 - 符合SMPTE ST2110/2022-7 标准，超高清下支持2SI&SQD，支持超高清/高清交叉变换，信号处理转换功能包括分辨率转换、动态范围转换和色彩空间转换等。 - 可同时输出SDI 嵌入音频和AES67音频，每路信号对应的输入输出音频数量不低于16 个声道。 - 支持PTP 同步锁相功能。 - 支持帧同步和相位调整。 - 具备开发接口协议，接受SDN 软件统一管理。 IP信号处理设备 - 支持不少于 20 路 4K/UHD IP 到 4X3G SDI 相互转换，需支持网络冗余备份。 - 支持不少于 60 路 4K/UHD IP 到 12G SDI 相互转换，支持12G 接口及 IP 接口，需支持网络冗余备份。 - 其中不低于 20 个通道可实现上下交叉变换，4K/HD 的分辨率，色域，HDR/SDR 转换。 HDMI信号处理设备: - 支持不少于2路HDMI 转 12G SDI功能。 - 支持HDMI2.0。 | 280 |
| 33 | 视频矩阵 | 1台 | 以下功能及设备数量只做为系统基本要求，投标人可根据设备情况进行优化。 - 输入输出通道不少于64×64规模，SDI接口支持12G。 - 需支持不少于 2 路HDMI输入。 - 需支持不少于8路视频输入的音频解嵌和8路视频输出的音频加嵌，各不少于4声道。 - 需支持不少于 2 路画分输出，如不支持，需要提供相应处理方法。 - 需支持不少于 8 路帧同步处理功能，如不支持，需要提供相应处理方法。 - 自动均衡输入，输出信号具备时钟再生功能。 - 配置主备冗余电源。 - 矩阵状态可通过软件进行设置，实现外部设备对矩阵母线的遥控切换。 遥控面板 - 配置不少于 3 块遥控面板。 - 可对矩阵参数进行设置，带液晶显示屏，带源名显示。 - 源名称和目的名称各可以显示至少4字符。 - 支持多屏翻页功能。 | 30 |
| 34 | 视音频处理板卡 | 1批 | 以下功能及设备数量只做为系统基本要求，投标人可根据设备情况进行优化。 周边机箱 - 周边机箱数量满足使用需要，并留有适当扩展。 - 双电源，带有网络接口及设置软件。 - 机箱支持BB同步输入锁定。 12G应急切换器 - 配置数量不少于 4 块。 - 支持视音频净/静切换功能。 - 支持应急上键。 - 支持AES数字音频嵌入。 12G视频分配器 - 配置数量不少于 6 块。 - 4路SDI输入，16路输出（4x4），支持12G/4x3G/3G/HD/SD-SDI。 - 带时钟重整功能。 3G数字视频分配器 - 配置数量不少于 5 块。 - 4路SDI输入，16路输出（4x4），支持4x3G/3G/HD/SD-SDI。 - 带时钟重整功能。 模拟同步视频分配器 - 配置数量不少于 7 块。 - 1路SDI输入，8路输出。 WordClock分配器 - 配置数量不少于 1 块。 - 1路SDI输入，8路输出。 数字音频分配器 - 配置数量不少于 8 块。 - 1个AES输入接口，8个AES输出接口。 模拟音频分配器 - 配置数量不少于 2 块。 - 2路模拟音频输入，8路模拟音频输出。 AES数字/模拟音频转换器 - 配置数量不少于 1 块。 - 2路AES数字音频输入，各2路AES数字音频输出，各1对模拟音频输出。 应急切换面板 - 配置数量不少于 1 块。 - 支持GPI远程控制。 DSK面板 配置数量不少于 2 块，每块不少于2路外键DSK。支持GPI远程控制。 | 40 |
| 35 | 便携式 12G 光发光收设备 | 1套 | - 接口箱远近端支持不少于 5 路 12G-SDI 视频信号传输，同时还兼容 3G/HD-SDI 传输。信号发送接收方向可以通过跳线、移动可插拔模块来指定。 - 近端接口箱，出厂时按照 3 路输出 2 路输入，带 LEMO 光纤母座，支持主备冗余电源。 - 远端接口箱，出厂时按照 3 路输入 2 路输出，支持通过摄像机光缆供电，同时支持本地 12-16V 直流供电。 - 支持 2 路 1000Mbps 以太网网络信号透传传输。 - 复合光缆接口为 LEMO 接口，也支持独立裸光纤连接。 - 需提供必要的配件。 | 10 |
| 36 | 4K智能光分发传输设备 | 1套 | - 模块化机箱，支持不低于4个板卡槽位。 - 支持以太网 TCP/IP连接WEB浏览器控制。 - 机箱内置存储带用户手册，便于操作查看，带系统报警日志功能。 - 机箱内置控制器卡，支持软件升级。 - 支持主备双电源,24V供电。 - 支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP。 - 4*3G板卡支持不低于以下功能： a) 4通道光配线卡，适应于SFP与AutoSFP®自动选择一个有效的配置，超过200个配置 b) 可扩展支持3G-/HD-/SD-SDI、ASI、MADI、以太网、CWDM、HDMI、CVBS和更多功能，DA，光转换器，光纤DA，中继器，智能ADP，转换器，媒体转换器，格式转换器 c) 背口：4个BNC是FlexiI/O 可以是输入的或输出的，4个BNC输出 d) 支持AutoSFP®光发射SFP模块,用于点到点系统的光信号发射、接收。 - 配置4K智能光模块。 9.支持8路光信号在一根光纤,此外使用该模块,在一根 光纤传输 8路光信号的同时,也传输传统光纤系统中的1310 光信号。本模块还可以应用在多模的版本中。CWDM(粗波分复用)所有滤波器都是配对使用。 | 15 |
| 37 | 时钟时码系统 | 1套 | - GPS高稳主时钟1台，双电源，配置天线2只，具备帧精度。 - 除可以GPS授时外，主时钟还可以通过外部EBU TC时间码授时。可接受B.B.锁定授时。 - 主时钟提供多路EBU TC时间码输出，以及正、倒计时输出。 - 主时钟可菜单调节时间偏移量。 2U正计时、倒计时显示子钟各4台，显示有颜色区分。 | 5 |
| 38 | 系统设置设备 | 1批 | KVM编码器 - 配置数量不少于 21 块。 - 支持 HDMI、VGA、USB、音频等多种类型信号。视频分辨率不低于 1920 x 1200@60Hz。提供零压缩零延迟的信号传输及切换。 KVM解码器 - 配置数量不少于 14 块。 - 支持 HDMI、VGA、USB、音频等多种类型信号。视频分辨率不低于 1920 x 1200@60Hz。提供零压缩零延迟的信号传输及切换。 系统设置网络 按需配备相关交换机、路由器设备，搭建一个整车局域网系统，可以通过5G卡实现转播车网络接入，独立于媒体网络使用。 机架式工作终端 - Win10 正版操作系统。 - 硬件配置满足系统需求，安装相应配置软件。 便携式工作终端 X2 - Win10 正版操作系统。 2.硬件配置满足系统需求，安装相应配置软件。 | 15 |
| 39 | 全信号媒体工作终端 | 1台 | - CPU:酷睿i9 12代 ，64G内存,万兆以太网口1个，英伟达3070显卡，4块2T SSD硬盘，10G*2 ST2110 IO卡 1块， 12G 4K*4 SDI IO卡 1块。 - 实现SDI、ST2110、NDI的多种信号作为信源输入。 - 实现待收录信号的画面预监。 - 实现按计划进行信号的收录，并能和台里现有的收录系统接入。 - 实现HD H264 422。 4K H265 yuv444 bt2020色域的多格式收录，并支持GPU编码。 - 显示分割收录，每个收录文件之间实现无帧损的衔接，实现针对多种制作工具的边录边迁移，边编辑。 - 实现多机位收录时文件开始时间码的录入，并保证多机位剪辑的时间线对齐。 - HD 8通道或4K 2通道。 支持定制化开发迁移素材到台内MOC系统，实现素材的MOC使用。 | 12 |
| 40 | 一体化前期制作工作终端 | 1台 | - CPU:酷睿I9 12代，64G内存,万兆以太网口1个，英伟达RTX3070显卡，2T SSD。 - 支持NDI信号之间的切换。 - 支持NDI信号和文件之间的切换。 - 实现NDI信号的Tally信号的传输。 - 支持信号切换之间转场过度。 - 支持字幕叠加，支持实时修改字幕文件，如比赛积分等 - 支持滚动字幕叠加。 - 支持全新的基于HTML的包装特效的叠加。 - 支持基于3DMAX的3DS模型的导入和特效展示。 - 支持手写画笔的功能，实现基于教育的白板功能。 - 支持PVW，PGM的画面预览。 - 支持NDI的输出。 - 能对接第三方的实时语音识别系统，实现字幕的画面叠加支持多音轨调音单机支持 9路 4K信号接入和1路4K播出 或16路HD NDI信号接入 和 1路HD播出。 | 12 |
| 41 | 桌面切换台 | 1台 | 信号输入 - 输入支持NDI、SDI、RTMP、RTSP、TCP、UDP、SRT、M3U8、H5，具备帧同步功能，支持多路视频流同时推送，且每路推流设置可单独设置。最大可支持16路NDI信号输入。 - 多路信号输入，可定义3G、12G-SDI，支持B.B和Tri-Level同步信号。 - 支持多路音频输入，可外接麦克风、调音台。最大可支持64路音频流输入 - 内置多画面系统，支持可定义的多画面显示，包括高低码率显示切换等功能。 信号处理 - 支持字幕编辑功能，可以完成唱词字幕创作，支持包装内容的导入，支持无限键层开窗。 - 支持横屏16:9制作及竖屏9:16制作，竖屏分辨率最高可达1440*2560。 - 内置虚拟扣像功能，在画面内部自由拖动，完成虚拟内容的植入。 - 支持多通道收录功能，可收录转码下载至指定位置，支持边收录边编辑功能。 - 支持云端部署（软件版），通过远端WEB页面，实现对于切换台的控制。 - 支持导入和编辑播出单，完成无人值守的云上导播功能。 信号输出 - 支持NDI、SDI、RTMP、RTSP、TCP、UDP、SRT、M3U8、H5流/文件的输出，可同时输出5路视频节目流。 - 支持多路输出可定义3G、12G-SDI。 - 支持文件与流同时输出。 - 支持同一视频源的多码流输出。 - 支持多路音频输出。 编解码格式转换 - 编码格式支持H264，H265。 - 支持可定义SDI信号输入输出，带嵌入式音频。 - 实现SRT信号实时转换为NDI信号 。 - 实现WebRtc信号实时转换为NDI信号。 - 实现RTMP信号实时转换为NDI信号。 - 支持多道格式转换，通道均支持SDI/NDI/IP流/Web地址输入，均支持SDI/NDI/IP流/Web地址输出，IP流格式支持RTMP/M3U8/RTSP/SRT/MMS/TCP/UDP。 - 支持4K（2160p25、2160p30、2160p50、2160p60）高清（1080i50、1080P25、1080P50、1080i60）标清（NTSC、PAL）。 - 实现信号的丢帧监测，并实时报警。 - 实现FULL NDI 的转换，高清 100Mbps，4K 300Mbps。 - 实现转换画面的实时预览。 - 针对SRT和RTMP作全面的优化，接收延时要低于所有主流的接收软件。 其他功能 - 支持手机端，远程接入。 - 支持竖屏直播，横屏直播转换。 - 支持通话、TALLY等多个ME场景、嵌套场景。 - 具备信号/流延时功能，可自定义延时范围（0-3600秒）。 - 支持PTZ摄像机控制，支持Visca、PelcoD、RS232、RS422、UDP、TCP控制协议。 | 12 |
| 42 | 文件传输对接工作终端 | 2台 | - CPU：至强6核2个，32G内存，万兆以太网口1个，1TSSD，Linux操作系统生产平台对接EVS和SONY 4500，实现EVS和SONY 4500的收录内容推送到生产平台、生产平台内容推送到EVS和SONY 4500，转播车内部所有数据可以无缝进入生产平台。 - 支持各类文件传输协议FTP，HTTP，WebService，网络共享协议等。 - 支持对音视频格式的内核识别，对不符合传输标准的音视频格式进行报警提示。 - 支持对音视频MXF格式进行OP1a到Opatom的解封装，或者从Opatom到Op1a的音视频合并，以适配专业播放及录制设备的音视频格式要求。 | 10 |
| 43 | 媒体卫视安全网关 | 1套 | - 文件传输安全等保隔离设备：实现融媒体系统向传统专业4K制作系统传递文件时进行物理隔离式文件传输。 - 物理隔离：断开TCP/IP连接。 - 全文解析。 - 白名单支持：广电常用数据格式。 - 网络带宽：1G（1000M）bps。 - 数据传输速率：70-90MB/s。 - 应用访问延迟：小于10毫秒。 - 千兆电口2个。 | 12 |
| 44 | 远程控制，录制及指挥工作终端 | 2台 | - CPU：至强6核2个，32G内存，万兆以太网口1个，1TSSD，Linux操作系统在阿里云或者腾讯云上开通多个应用服务（含三年云服务）。 - 基于云服务联动本地桌面切换台，实现基于云的全程制作，编导可以在家里远程控制切换台进行信号的切换操作 - 远程制作。 - 实现异地的支持MIDI协议的切换台对远程的制作系统进行远程操作制作。 - 基于云服务实现信号的远程监看，实现转播车所有的重要信号的远程低延时传输，领导核相关人员可以在异地或者进行远程控制指挥 -远程指挥。 - 通过流媒体工作终端，实现RTMP信号的WebRTC转换，实现视频的低延时传输。 - 基于云服务控制转播车内的录制设备进行信号的多通道收录，并能及时把收录的文件远程传输到台内系统 - 远程录制。 | 10 |
| 45 | 便携式推流工作终端 | 1台 | i7-12700H,16G,1T SSD,RTX3070Ti，USB采集卡（HDSDI），USB采集卡（HDMI）。 | 1 |
| 46 | 4K编辑合成工作终端 | 2台 | 4215R*2/128GB ECC/1T SSD+4TB SATA/RTXA4000 16G/3年保修/28.2寸显示器*2/10Gb以太网卡，配双SFP/内置BMD DeckLink 8K Pro板卡/12G-SDI线5米*4/桌面监听音箱。 | 10 |
| 47 | 其他附件 | 1批 | SDI NDI SRT RTMP信号转换器 - 配置数量不少于2台。 - 机架式安装，每台支持8路SDI-NDI转换器，8路SDI SRT 编解码器。 4K信号互联网编解码器 - 配置数量不少于1套，含SRT编解码器、编解码器各一个。 - 支持1路4K或4通道高清 - 低延时。 4K POV摄像机 - 配置数量不少于3套。 - 支持4K 60P，支持NDI。 融媒体网络设备 - 配置汇聚交换机不少于2台，具备24个1G以太网RJ45口，24个10GSFP光口，2个40GSFP 交换机。 - 配置多WAN口交换机不少于2台，支持千兆LAN口。 - 配置5G聚合路由器1台，支持6个5G千兆Lan口。 智能触摸屏 1. 配置智能触摸屏1台，支持多点触控。 | 71 |
| 48 | 系统集成、线材及培 训 | 1套 | - 提供满足转播车及工具车视频系统集成所用到的线缆，并留有冗余。 - 配备视频电缆，视频连接器，VGA/DVI电缆，视频跳线盘，网线光纤光模块，光纤尾纤，网络跳线盘，工具，辅料若干，设备安装件等等。 - 完成系统安装调试包括：系统设计、集成规范管理、协助车改、组织施工、施工监督、安装调试等。 - 配备各种系统设备用保护件/标识件、设备通风散热件、特殊区域照明、温度/电源监测仪表等辅助设备。 - 配备手提电缆盘35只，电动绕线器4只，现场运输电动小车1只。 - 配备摄像机测试卡，配备声画同步校准器。 - 提供专业技术培训。 - 提供广电总局测试。 | 130 |
| 备注： 1.打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；采购需求中带“☆”的条款为重要参数指标项，未带“☆”的条款为一般指标项；投标供应商不满足要求评标将给予相应的扣分。 2.经评审小组评审，商务或技术文件不实质性响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |  |
| 一、商务条款 |  |  |  |  |
| ▲质保期 |  |  | 1.按国家有关规定实行产品“三包”，货物（易耗品除外）质保期不少于3年。保修期自安装调试验收合格，并以双方最终验收报告签字日开始计算。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。质保期内，设备的核心部件非人为因素的故障出现2次，或设备其他部件同样故障出现3次，须按采购人要求进行退货、退款或更换新设备，更换的新设备质保期为一年或按原设备质保期（以较长的时间计）。质保期满前1个月内中标供应商应提供一次免费全面检查。更换的零部件必须保证是原厂全新的同型号或相近型号、性能不低于原型号的零部件，确保设备正常运行。 2.无论质保期内或质保期满后均应保证常用备品、配件供应，如发生停止生产情况，需将停产计划及时通知采购人使其有足够的时间采购所需的备件。质保期满后以优惠价格提供维修和备件更换，常用备品、配件优惠价格需在投标文件中列出。 |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.质保期内售后服务要求： (1)本项目中视音频设备、网络设备、控制系统等所属的硬件、软件质保期3年；质保期自项目验收合格之日起计算。在质保期内，凡因正常使用出现的质量问题，中标人提供免费维修或更换， 并提供相应备品供招标人使用。需返厂维修时，中标人支付设备或组件的包装运输费， 同时承担装运风险。 (2)质保期内，中标供应商提供 24 小时热线支持，接到采购人维修通知后应在 24 小时内派人到现场排除故障；在检修 8 小时后仍无法解决问题的设备，应在 48 小时内提供不低于故障设备规格型号档次的替代设备。 (3)质保期内，所有上门服务，即由中标供应商派人员到采购人设备使用现场维修产生的费用均由中标供应商负担。 2.质保期后设备维护服务要求： 质保期满后，中标供应商应保证以优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标供应商应按保修期内同样的要求进行维修处理。 3.培训要求： 提供有针对性的专业技术培训，包括本项目设备操作使用的原厂培训、系统日常维护和简单故障处理等内容，采用理论讲解与实际操作相结合的方式。 培训应在集成工作启动前开始，结合项目实施、设备安装调试及系统验收等工作，在现场进行。 培训应由中标供应商免费提供。 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日） |  |
| 集成周期和设备交付 |  |  | 1.2022年12月15日前将本标项中不低于总价值80%的设备送达采购人指定地点。 2.满足集成条件后进入设备安装和系统集成阶段，系统集成 60 个日历日内完成全部安装调试。 3.项目最终验收的交付地点为广西广播电视台，运输途中安全（转播车、辅助车及车上所有设备）由车体中标人负责。 |  |
| 付款条件 |  |  | 1.预付款：合同生效后30个自然日内，采购人支付中标人合同总价的40%； 2.到货付款：本标项中不低于总价值80%的设备，必须于2022年12月15日前送达采购人指定地点，经采购人核验清点后，办理第一期验收手续，并由本标项中标人负责保管，采购人根据验收手续，支付中标人合同总价的40%； 3.最终验收付款：系统集成完成交付后30个自然日内组织系统最终验收，最终验收后20个自然日内，采购人支付中标人合同总价的20%。 ### 4.发票要求：每一次支付前，中标人必须提前提供与本次转账数额相同的增值税专用发票，方可转账。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。采购人无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰作为违约金。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |
| 产品授权文件 |  |  | 如有，请提供。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.1、投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效； 1.2、本项目投标应以人民币报价； 1.3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 1.4、本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用； 1.5、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，广西广播电视台按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；供应商应向采购人提供详细的验收收标准、验收手册。 6.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚履约金的10%。 ▲7.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 8.本章所列技术要求中，所有参数与性能均指满足使用需求的最低标准，投标人提供的货物或服务低于此标准的即视为负偏离并按评分标准扣减分数； 9.对于投标人不能满足的技术或服务要求，应在投标文件中详细载明，内容应包括不能完全满足的条款及投标人所能提供的替代响应方案等。未附相应偏离说明的条款或技术规格均视为满足采购需求，一旦中标，将按照招标文件载明的技术及服务需求进行验收，不能达到验收标准的，视为虚假应标； 10.投标人需制作专门的“☆”重要指标项或一般指标项条款的偏离表以明确对重要指标的响应情况，并在投标文件目录或评分导航表中明确相关证明材料或声明、承诺的所在位置。未按要求编制相关表格或未做出索引的，评标委员会可以认定该投标人未响应相关要求； 11.投标人制作的投标文件中应体现投标方案与招标文件技术、商务要求的符合程度，还应提供包括但不限于以下材料： 获奖情况、类似业绩、售后服务方案、技术培训方案、系统总体设计能力的证明材料、系统执行能力的证明材料等； 12.招标文件中的合同仅为合同的参考文本，最终以双方另行协商确认的合同版本为准。 |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为：4K讯道摄像机。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 六、其他要求 |  |  | 无 |  |
| 七、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | ☑本表货物第1项“4K讯道摄像机”、第2项“4K高速摄像机”、第 3项“微波用4K摄像机”、第4 项“摄像机专用附件”、第 5项“摄像机常规附件”、第6 项“摄像机用4K微波传输设备”、第7 项“4K镜头”、第8 项“摄像机承托设备”、第9 项“4K切换台”、第10项“IP管理系统”、第13项“4K记录重放工作终端”、第16项“4K慢动作工作终端”、第 17项“主调音台”、第18 项“备调音台”、第19 项“响度表”、第20项“音频网关”、第21 项“监听系统”、第22 项“音频播放录制设备”、第23 项“便携式调音台”、第24 项“话筒”、第25 项“音频周边”、第26 项“音频线缆”、第27项“通话系统设备”、第28 项“监视设备”、第29项“4K/IP多画面分割器”、第30项“多格式视频信号发生器、倒换器”、第31项“4K及HD示波器”、第32项“HDR信号处理设备”、第33 项“视频矩阵”、第 34项“视音频处理板卡”、第36 项“4K智能光分发传输设备”、第47项“其他附件”、第48 项“系统集成、线材及培训”货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 八、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） |  |  |  |  |
| 文件或者资料名称 |  |  | 公布渠道或者获取方式 |  |
| 无 |  |  | 无 |  |

分标2：4K超高清转播车、设备辅助车车体及改造

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 技术需求 | 分项预算合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、4K超高清转播车 |  |  |  |  |
| 1 | 牵引车 | 1辆 | 公路牵引车 ，轴距4000mm，允许总重（GVW） 18,000，前桥抛物线弹簧悬架、后桥空气悬架，发动机额定功率：330kW/449hp，最大扭矩： 2200 Nm，排放标准：欧六（符合中国国六B标准），辅助制动器：高性能发动机制动系统，制动功率大于正功率自动换挡变速箱，发动机优点：X-Pulse脉冲，1160pa低压共轨，2700pa高压喷射，非对称涡轮增压12个前进挡，4个倒挡，超大驾驶室，带卧铺，ABS/ASR/ESP，前桥悬挂：7.5吨，下沉式前桥，抛物线弹簧悬架 ，配平衡杆；后桥：13吨驱动桥，4气囊悬挂系统，配平衡杆。 | 71 |
| 2 | 半挂底盘 | 1辆 | 三桥半挂车底盘，底盘采用BPW三后桥（每桥四个轮胎），可控制6点空气悬挂，配装WABCO EBS（含ABS和RSS防侧翻系统功能)，包括：Smart board（智能板）、EBS(防抱死)、RSS（防侧翻）、气囊升降、轴荷检测、里程统计等并与牵引头刹车系统联动，配装EBS（含ABS和RSS防侧翻系统功能)、JOST 50牵引销、配备套手动应急曲柄、配备标准轮胎， 高强度板车身结构（最大允许总质量40T)。 | 32.7 |
| 3 | 厢体结构、侧围骨架制造、车副骨粱制造、厢体组焊打磨、外蒙皮 | 1套 | - 厢体结构：/ ； - 侧围骨架制造：厢体框架采用方钢管组焊，形成框架结构，采用组焊定位胎焊接，变形小，接强度高，组焊校型，打磨，框架进行磷化处理，防腐防锈等处理； - 车副骨粱制造：采用专用钢管焊接珩架结构，组焊校形，打磨，进行磷化防锈处理 喷防锈漆处理； - 厢体组焊打磨：厢体骨架组焊成鼠笼结构，厢体周围采用易成形的铝合金型材，焊接打磨； - 外蒙皮采用3毫米铝板，分块成型，板与板之间采用氩弧焊接,外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封。 | 41.25 |
| 4 | 侧拉厢 | 2套 | 此车分左右双侧拉厢：右侧外套拉箱长13.1米,向外拉出1.8米；左侧内套拉箱长为10.3米,向外拉出1.6米,拉厢骨架由不同截面的钢管焊接,外表面为3mm铝板蒙皮,拉厢的承重滑轨为高强度C型钢或其他优于C型钢的材料，配备组合轴承，1.8米行程侧拉箱配2点式液压支撑腿、2点式电动机械支撑腿或其他先进技术支撑脚，配合拉厢长时间拉出使用 | 58 |
| 5 | 侧拉厢传动机构 | 2套 | 1.一套两根缸； 2.行程1800mm、1600mm各一套； 3.单缸推力最小值为3吨； 4.采用同步缸或齿条同步等定位方式； 5.带手动泵； 6.24V； 7.带全套液压及控制系统。 | 15 |
| 6 | 侧拉厢附件 | 1套 | 侧拉厢下部安装满足使用数量的进口导链等附件 | 3 |
| 7 | 强冷机柜 | 6组 | 厢体内后部制作安装四组强冷机柜，机柜外面安装钢化玻璃门 | 3.24 |
| 8 | 技术区机柜 | 10组 | 优质钢板，数控机床制造，对接口为二氧保护焊接，表面喷塑处理 | 4.6 |
| 9 | 音频区机柜 | 1组 | 主调音台面处5组悬吊式机柜，台面下2组机柜；副调音台面下2组小机柜；共计9组 | 1.2 |
| 10 | 导演区机柜 | 1组 | 导演台面上安装若干组小机柜，台面下安装3组小机柜 | 0.75 |
| 11 | 外接口机柜 | 1组 | 若干组小机柜，总U数不少于30U，在外接口机柜上制作外接口板，金属板数控加工，表面喷塑、丝网印 | 0.9 |
| 12 | 导演区监视墙设备固定架 | 1套 | 铝合金型材固定架，优质钢板，数控机床制造，对接口为二氧保护焊接，表面喷塑处理 | 1.3 |
| 13 | 导演区台面 | 1套 | 防火板加镶边。台面下安装一套双滑轨机构，使导演台面可前后推拉移动 | 1.7 |
| 14 | 第二排工位台面 | 2套 | 共2组，防火板加镶边。台面下安装一套双滑轨机构，使台面可前后推拉移动 | 1.84 |
| 15 | 主调音台台面 | 1套 | 防火板加镶边 | 0.96 |
| 16 | 副调音台台面 | 1套 | 防火板加镶边 | 0.72 |
| 17 | 技术台面 | 1套 | 防火板加镶边 | 1.2 |
| 18 | 内饰 | 1套 | / | 18.7 |
| 19 | 保温材料 | 1套 | 在内骨架之间填充高密度阻燃保温材料 |  |
| 20 | 厢内侧铝板 | 1套 | 在内骨架上固定2mm铝板,表面找平。 |  |
| 21 | 厢内侧 | 1套 | 在内2mm铝板上粘贴环保进口阻燃壁毡。 |  |
| 22 | 内饰 | 1套 | / |  |
| 23 | 地板 | 1套 | 固定18mm多层板。 |  |
| 24 | 地板革 | 1套 | 粘贴防静电石英地板革 |  |
| 25 | 地板装饰条 | 1套 | 采用不锈钢板加工。 |  |
| 26 | 地板角装饰 | 1套 | 采用2mm铝板加工,表面采取喷塑工艺。 |  |
| 27 | 厢内顶板 | 1套 | 在内骨架上固定1mm镀锌板,表面找平。 |  |
| 28 | 厢内顶内饰板 | 1套 | 顶内板采用2mm铝板数控机床冲孔喷塑工艺。 |  |
| 29 | 外饰 | 1套 | 外饰喷漆，选用优质汽车环保漆，平整光亮，保证具有很好的防锈、防腐性能，车顶喷涂LOGO。 | 13.3 |
| 30 | 行车照明 | 1套 | 安装符合中国交通标准的行车灯、轮廓灯、刹车灯、转向灯、后雾灯、车顶两侧有示宽灯 | 0.47 |
| 31 | 车内外照明灯 | 1套 | 车内主照明系统采用交流供电，采用LED节能灯。照明区域包括：工作区照明、储物区照明、剧本照明、检修照明、背景氛围灯等，场地照明灯，储物箱照明、外接口盘照明、电缆舱照明 | 1.3 |
| 32 | ON AIR指示灯 | 1套 | “ON AIR”指示灯：在人员进出门旁 | 0.2 |
| 33 | 出入门 | 2个 | - 铝型材门：宽度为1100mm，安装玻璃窗遮光帘； - 专用金属框架； - 门面为3.mm厚铝板； - 框架与门面铝丝焊接、矫形打磨成型； - 专用不锈钢合页； - 舱门上方安装导水槽，内部安装防水、防尘密封胶条，设排水孔； - 内蒙铝板，门内填充高密度挤塑板，进行隔热保温、隔音处理；带玻璃窗，玻璃窗内安装卷帘； - 每个门配门限器一副(不锈钢件)。 | 2.3 |
| 34 | 上车梯 | 2个 | 上翻式,配气弹簧辅助受力，全不锈钢加工组装，宽度与出入门宽度一致，数控机床冲孔脚踏板，踏步粘贴3M防滑贴，梯子2侧安装不锈钢扶手 | 2 |
| 35 | 应急门 | 3个 | 右侧侧拉厢前后部各安装一个应急门，左侧后部安装一个门，方便拉厢收回后人员进出车内 | 2.1 |
| 36 | 铝合金挂梯 | 1个 | 侧拉厢出入门上车梯采用铝合金挂梯 | 0.11 |
| 37 | 检修门 | 8个 | 机柜后部制作检修门 | 2.4 |
| 38 | 登顶梯 | 1个 | 车体左侧制作安装内嵌折叠式不锈钢爬梯，在不使用时收藏方便，架设时安全牢固，做防滑处理，并设攀爬保护措施，车顶登顶处设置辅助拉手以利攀爬安全 | 0.49 |
| 39 | 液压支撑腿 | 1套 | 四点式液压支撑腿，单腿承载15吨，具有手动及自动收放功能，配4块优质垫木，增加支腿受力面积 | 6.7 |
| 40 | 液压支撑腿安装、调试 | 1套 | 支架用12#槽钢、10mm钢板组焊，添加高品质液压油。 | 0.5 |
| 41 | 空调舱 | 1套 | 厢体前部制作空调舱，空调舱内安装四台空调；裙箱制作一个空调舱，安装一台3P空调；并制作通风换气的百叶窗 | 1.9 |
| 42 | 外接口板舱 | 1个 | 车厢后部设有外接口板仓用于摄像机光缆盘和音频线缆盘的安装，外接口板仓内铺装花纹铝板；仓门为上掀式，可兼做遮雨棚用；门上开有电缆出线小门，工作中可以关闭外接口板仓门，只由小门放置电缆 | 0.6 |
| 43 | 裙边箱 | 1套 | 下围厢门采用全铝结构，专用胎具组焊，校形，打磨 围箱采用方管骨架钢板焊接结构，箱底部进行磷化处理，着防锈柒、防腐隔热胶，再进行着黑柒处理 | 2 |
| 44 | 储物柜 | 1套 | 车内、空余裙箱制作储物柜 | 0.5 |
| 45 | 倒车监视器 | 1套 | 7寸液晶显示器及倒车摄像头 | 0.3 |
| 46 | 集中控制 | 1套 | 可通过有线、无线通信及手动形式对电视转播车车身设备检测及控制、环境状态监测，供电参数、显示支腿平衡及侧拉厢收放检测报警功能的集中监控管理，配平板电脑 | 7.5 |
| 47 | 视频监控系统 | 1套 | 下尾箱安装监视器，在拉箱开闭时可以在车外实时观察活动组件状态 | 0.6 |
| 48 | 报警装置 | 1套 | 各个区域配1个4Kg汽车专用灭火器、烟感报警器 | 0.3 |
| 49 | 行车记录仪 | 1台 | / | 0.12 |
| 50 | 网络摄像头 | 1套 | 在车厢内按最终功能区域划分，为每个区域安装至少一部网络摄像头，配一台2T的硬盘录像机 | 0.53 |
| 51 | 雨篷 | 2个 | 侧拉厢出入门上部安装铝合金硬质雨篷，手动收放 | 0.7 |
| 52 | 空调一 | 2台 | 12P变频一拖三 | 12.28 |
| 53 | 空调二 | 2台 | 5P变频 一拖一 | 7.4 |
| 54 | 空调三 | 1台 | 3P分体一拖一 | 2.3 |
| 55 | 风道 | 1套 | 5mm保温隔热绵和镀锌板制作 | 1.8 |
| 56 | 空调安装、连管 | 5套 | 空调室内机与室外机的安装、连管、加装制冷剂 | 1.25 |
| 57 | 新风装置 | 1套 | 新风换气系统 | 1.25 |
| 电器附件 |  |  |  |  |
| 58 | 隔离变压器 | 1台 | 防尘、防潮散热效果好 容量：80KVA 三相，输出带零线 净化、抗干扰 稳压范围:185-250V 噪音:40dB 效率:85% 适应变压范围:360-450V | 4.8 |
| 59 | UPS | 3台 | 伊顿三相标准机架式纯在线正弦波 3:1 15kva标机，加电池包，可以延时15分钟 | 13.74 |
| 60 | 充电机 | 1台 | 24V充电机 | 0.2 |
| 61 | 附加电瓶 | 2块 | 200AH免维护蓄电池 | 0.46 |
| 62 | 配电盘 | 1套 | 交直流综合配电盘系统采用交直流分开控制操作，分别有观察表和检测开关。空开全部使用高性能高安全性品牌，配电盘面设有各种电压表、电流表、转换开关、控制开关，可观察电网电压、隔离变压器输出电压、UPS电源输出电压和各项电流。安装防雷模块 | 5.7 |
| 63 | 电源电缆 | 1套 | 三相五线制，5*25平方电缆60米一根，另配一根30米转接电缆 | 1.2 |
| 64 | 电源接插件 | 1套 | 配套125A防水航空接插件，包括车内转接插头两个 | 0.72 |
| 65 | 接地排及接地线 | 1套 | 采用铜排及等位接地和接地钎。 | 0.45 |
| 66 | PDU | 80个 | 机架防脱式电源插排 | 2.8 |
| 67 | 敷料及布线 | 1套 | 厢体内各种电源线缆、电料及布线 | 4.8 |
| 68 | 音频区隔音 | 1套 | 音频区做隔音处理，骨架内填充隔音、吸音材料 | 2 |
| 69 | 电源电缆盘 | 2套 | 1.24V直流减速电机驱动 2.手动放线,脚控收线 3.盘面为钢模铸铝盘面 4.电缆盘架矩形钢管焊接,表面喷塑 5.可单个盘转动,可多组盘转动直流驱动，脚踏开关控制 6.可缠绕60米（5X25平方）电源电缆 | 1.4 |
| 70 | 座椅 | 30个 | 优质折叠办公座椅 | 1.2 |
| 71 | 维修工具 | 1套 | 40套件维修工具 | 0.12 |
| 72 | 非标件制作、固定 | 1套 | 包含集成商提供非标设备的结构件和厂家提供的走线杆200根，20根绑线排，机柜托架240副，标准1U盲板或孔板200块，2000套固定钉，装饰钉、音响固定件、时钟固定件等制作及安装固定 | 3 |
| 73 | 备品备件 | 1套 | 交车配备易损件备品备件 | 0.55 |
| 74 | 场地能源 | 1套 | 安装调试设备所耗电费、场地费 | 3.5 |
| 75 | 设计费 | 1套 | CE设计、结构设计、空调设计、配电设计 | 40 |
| 76 | 材料、制造费 | 1套 | CE设计材料、人工制造费用 | 44 |
| 77 | 公告、环保及3C | 1套 | 负责办理厢体改造后的公告扩展、3C认证手续 | 1 |
| 78 | 运费 | 1套 | 运费（送车至用户所在地产生的一切费用） | 1.8 |
| 79 | 培训费 | 1套 | 培训费 | 0.3 |
| 二、设备辅助车 |  |  |  |  |
| 80 | 底盘 | 1辆 | 国六B，加长型-高顶，白色，400马力 前后桥及悬挂：前桥气囊空气悬架，后桥气囊空气悬架， 排放标准：国六B排放标准 | 58.1 |
| 车身改装 |  |  |  | 29 |
| 81 | 主骨架制造 | 1套 | 整体主骨架采用新款流线型骨架形式。厢体框架采用方钢管组焊，形成框架结构，采用组焊定位胎焊接，变形小，接强度高，组焊校型，打磨，框架进行磷化处理，防腐防锈等处理。 |  |
| 82 | 车副骨架制造 | 1套 | 采用钢管焊接珩架结构，组焊校形，打磨，进行磷化防锈处理 喷防锈漆处理 |  |
| 83 | 厢体包角 | 1套 | 厢体周围采用易成形的铝合金型材，焊接打磨 |  |
| 84 | 外蒙皮 | 1套 | 外蒙皮采用3毫米铝板，分块成型，板与板之间采用氩弧焊接,外蒙皮与车身接合部铆接加密封胶密封 |  |
| 85 | 隔热保温 | 1套 | 在内骨架之间填充高密度阻燃保温材料 |  |
| 86 | 内蒙板 | 1套 | 在内骨架上固定2mm铝板,表面找平 |  |
| 87 | 裙边箱 | 1套 | 下围厢门采用全铝结构，专用胎具组焊，校形，打磨 门锁采用电镀两点式，围箱采用方管骨架钢板焊接结构，箱底部进行磷化处理，着防锈漆、防腐隔热胶，再进行着黑漆处理 |  |
| 88 | 空调舱 | 1套 | 裙箱制作一个空调舱，安装一台5P空调；并制作通风换气的百叶窗 |  |
| 89 | 应急门 | 1套 | 厢体右侧侧拉厢侧壁开应急门，铝合金型材，不锈钢合页，高安全性锁 |  |
| 90 | 车后对开门 | 1套 | 车后上部设对开门，最大可开角度为270度,铝板与铝型材组焊结构 铝板数控机床成型，采用旋转式锁安全可靠，不锈钢板装饰门框，门打开后有电镀支架和尼龙拉带限位 |  |
| 91 | 车侧走线门 | 1套 | 车箱体主驾驶一侧设1个走线门，采用铝板与铝型材组焊，门锁采用车内插销形式 |  |
| 附件 |  |  |  |  |
| 92 | 上车梯 | 1套 | 可推拉,内藏式,全不锈钢加工组装，高性能高安全性轴承滑轮，数控机床冲孔脚踏板 | 0.62 |
| 93 | 登顶梯 | 1个 | 车体右侧制作安装内嵌折叠式不锈钢爬梯，在不使用时收藏方便，架设时安全牢固，做防滑处理，并设攀爬保护措施，车顶登顶处设置辅助拉手以利攀爬安全 | 0.49 |
| 94 | 升降平台 | 1套 | 铝合金液压升降平台，可载重1500公斤，另需多配一个遥控，车上车下均可操作 | 2.3 |
| 95 | 遮雨蓬 | 1套 | 1.9米电动、手动遮雨蓬，安装在车体后部 | 1.3 |
| 96 | 空调 | 1台 | 5P分体一拖二 | 3.7 |
| 97 | 支腿 | 1套 | 四点式液压支撑腿，单腿承载8吨，具有手动及自动收放功能，配4块优质垫木，增加支腿受力面积 | 4.9 |
| 98 | 车内货架 | 1套 | 车内两侧设置货架，货架为铝型材组装，储物空间可调节高度和宽度，货架层板为12mm多层板，多层板上部铺装防滑材料，安装摄像机储物抽屉，粘贴数控减震海绵，并制作各种设备的安装件及固定件 | 5.5 |
| 99 | 倒车监视器 | 1套 | 四方位监控系统 | 0.42 |
| 100 | 屏幕墙 | 1套 | 侧拉厢上制作屏幕墙，安装4块大屏 | 0.6 |
| 101 | 台面 | 3套 | 防火板加镶边 | 1.86 |
| 102 | 机柜 | 1套 | 优质钢板，数控机床制造，对接口为二氧保护焊接，表面喷塑处理 | 0.46 |
| 103 | 强冷机柜 | 2套 | 厢体内前部制作安装强冷机柜，机柜外面安装钢化玻璃门 | 1.08 |
| 104 | 灭火器 | 4套 | 车内各区域配备1个汽车专用灭火器，4KG，配安装架 | 0.24 |
| 105 | 侧拉厢 | 1套 | 厢体左侧制作2.7米长侧拉厢，拉出1.6米，拉厢骨架由不同截面的钢管焊接,外表面为3mm铝板蒙皮 | 6 |
| 106 | 侧拉厢传动机构 | 1套 | 直流电机驱动，制作传动机构，侧拉厢动轨及定轨采用C型钢，配组合轴承 | 5.2 |
| 107 | 附件 | 1套 | 拉厢走线导链、走线槽、台面下部装饰件、9把座椅 | 1.5 |
| 108 | 内饰 | 1套 | 前部制作区粘贴高性能高安全性毯料及耐磨地板，储物区地板铺铝花纹板，顶部、侧围内壁粘贴环保阻燃壁毡，所用胶采用环保产品，门框窗框和相应的木装饰全部采用贴皮工艺，颜色待定 | 3.1 |
| 109 | 外饰喷漆 | 1辆 | 外饰喷漆，选用优质汽车环保漆，平整光亮，保证具有很好的防锈、防腐性能。含LOGO | 6.1 |
| 配电系统 |  |  |  |  |
| 110 | 隔离变压器 | 1台 | 防尘、防潮散热效果好 容量：20KVA 三相，输出带零线 净化、抗干扰 稳压范围:185-250V 噪音:40dB 效率:85% 适应变压范围:360-450V | 1.6 |
| 111 | UPS | 1台 | 单相标准机架式纯在线正弦波6kva标机，含电池包 | 1.7 |
| 112 | 充电机 | 1台 | 24V充电机 | 0.2 |
| 113 | 附加电瓶 | 2块 | 150AH免维护蓄电池 | 0.3 |
| 114 | 配电盘 | 1套 | 交直流综合配电盘系统采用交直流分开控制操作，分别有观察表和检测开关。空开全部使用高性能高安全性品牌，配电盘面设有各种电压表、电流表、转换开关、控制开关，可观察电网电压、隔离变压器输出电压和各项电流。安装防雷模块 | 2.3 |
| 115 | 电源电缆 | 1套 | 三相五线制，5*10平方电缆50米一根 | 0.87 |
| 116 | 电源接插件 | 1套 | 配套五极63A防水航空接插件（要求高安全性），三极32A防水航空接插件（要求高安全性） | 0.06 |
| 117 | 电源电缆盘 | 1套 | 1.24V直流减速电机驱动 2.手动放线,脚控收线 3.盘面为钢模铸铝盘面 4.电缆盘架矩形钢管焊接,表面喷塑 5.可单个盘转动,可多组盘转动直流驱动，脚踏开关控制 6.可缠绕50米（5X10平方）电源电缆 | 0.7 |
| 118 | PDU | 6个 | 机架防脱式电源插排 | 0.21 |
| 119 | 行车照明 | 1套 | 安装符合中国交通标准的行车灯、轮廓灯、刹车灯、转向灯、后雾灯、车顶两侧有示宽灯 | 0.47 |
| 120 | 车内外照明灯 | 1套 | 车内主照明系统采用交流供电，采用LED节能灯。照明区域包括：储物区照明、检修照明等，场地照明灯，储物箱照明、电缆舱照明 | 0.5 |
| 121 | 敷料及布线 | 1套 | 厢体内各种电源线缆、电料及布线 | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 122 | 维修工具 | 1套 | 40套件维修工具 | 0.12 |
| 123 | 公告、环保及3C | 1套 | 负责办理厢体改造后的公告扩展、3C认证手续 | 1 |
| 124 | 运费 | 1套 | 运费（送车至用户所在地产生的一切费用） | 1.23 |
| 125 | 培训费 | 1套 | 培训费 | 0.27 |
| 一、商务条款 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.服务响应时间：卖方提供每周7天×24小时的技术支持和服务，接到报修电话后12 小时内派维修工程师到现场进行故障处理；接到通知后未能12小时内做出实质性响应，则买方有权采取一切补救措施，由此产生的一切费用由卖方承担；重大项目保驾通知后8 小时内作出响应，并按约定时间派工程师进行现场保驾。如果出现技术问题或故障，卖方应按投标文件和询标时做出的书面承诺提供相应的服务和技术支持。卖方需保证硬件设备的及时维修和更换。 2.质保期：提供免费原厂车体改装部分质保期为三年（其中4K超高清转播车牵引车底盘和设备辅助车二类底盘质保按主机厂规定保修），自买、卖双方签署《验收合格报告》之日起计算。 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日） |  |
| 交付时间及地点 |  |  | ▲1.交货期：2023年3月10日前达到系统集成条件，并由采购人确认后，交由设备集成方（分标1中标方）进行安装和调试；整车交付期为2023年6月10日前。 2.交付地点：南宁市内采购人指定地点。 |  |
| 付款条件 |  |  | 1.付款方式：付款方以电汇或转帐支票的方式汇入收款方的账号内，禁止将货款划入其他账号或支付现金。如收款方的账号和开户行变更，须及时以书面形式通知付款方，通知上必须同时盖有收款方的合同章和财务章。 2.付款期限： （1）合同签订后15日历日内，采购人向中标方支付合同总价的40%作为预付款； （2）2022年12月15前完成4K超高清转播车的牵引车和半挂车到货；设备辅助车底盘到货；两辆车均完成车箱体合拢；两辆车箱体外部面漆完成（不包含外饰）。以上内容由采购人进行确认后，支付中标方合同总价的40%； - 设备集成和安装调试完毕后，经由采购人验收合格，向中标方支付合同总价的20%。 ### 3.发票要求：每一次支付前，中标人必须提前提供与本次转账数额相同的增值税专用发票，方可转账。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。采购人无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰作为违约金。 4.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |
| 产品授权文件 |  |  | 如有，请提供。 |  |
| 牌照要求 |  |  | 1.在车辆改装完成后，中标人需协助办理4K超高清转播车及设备辅助车牌照、免税（依照国家法规不能办理免税的车型除外）以及行驶证和车辆登记证等，车辆必须符合国家机动车办理牌照要求。 2.在上牌期间，投标人须提供临时牌照和保险，以满足招标人试用期内的正常使用。 3.整车满足《中华人民共和国道路交通安全法》。 4.满足《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 5.满足《机动车登记规定》 6.满足《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录管理暂行规定》申报“目录”。 7.投标人必须保证手续齐全。 8.投标人应安排专人与采购人共同监督车体生产全过程，及时解决在转播车设计、加工、用料、检验、验收等诸多先前无法预料的各种问题。 |  |
| 效果设计 |  |  | 对车内顶面、墙面、地面、工作台面、机柜颜色、工作坐椅、及灯光效果等进行专业设计，并提供关键材料样品。 |  |
| 质量管理 |  |  | 1.提供车体施工的详细进度和工作流程。 2.提供完整的质量控制方案，提供每道主要工序的执行负责人和质量管控措施。 3.项目团队人员资质说明。 4.撰写项目周报，重要事项和节点，需经招标人认可后方可施工。 |  |
| 验收标准 |  |  | - 1.卖方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按买方招标文件、卖方投标文件、询标时卖方做出的书面承诺以及买、卖双方共同签订的补充协议的要求进行验收。卖方在货到安装调试完毕、系统达到技术要求规定的指标并开通业务后，向买方提交“”系统初验申请报告，买方应在接到卖方提供的系统初验申请报告后10个工作日内组织有关部门进行初验。初验合格的，买、卖双方确定系统试运行开始日期、试运行方案及终验方案。试运行期结束后，如系统的设备性能和业务功能满足标书及合同要求，卖方应提交终验申请报告和试运行报告，试运行报告应包括所有数据记录和故障处理过程。买方应在收到终验申请报告及全部文件后的10个工作日内组织有关部门验收，并在验收后10个工作日内给予验收结果或提出修改意见。终验通过后双方签署《设备开通报告》。 - 2.如第一次初验或终验未通过，买方应将有关不符合要求的情况书面通知卖方，卖方应在收到买方书面通知后20天内完成对系统的调整，使系统达到验收标准，并再次向买方提出验收申请。买方应在接到调整后的系统验收申请报告10个工作日内组织第二次验收。如系统仍未通过验收，则视为系统不合格，买方有权按照本合同的相关条款追究卖方的责任。 - 3.因买方原因未能及时组织初验或终验，买方应在卖方的协助下尽快解决问题。在卖方提出书面申请后，如买方无正当理由在一个月内不予响应的，则视为系统验收通过。 - 4.买、卖双方应按合同规定的时间进行初验和终验，验收时间因各种原因需要更改的，买、卖双方应共同商定修改验收日期。 - 5.在初验和终验过程中，若一方对验收过程或结果提出质疑，且经协商不成的，可由买方选择法定检验机构进行检验，检验费用由卖方承担。 - 6.买、卖双方约定合同产品检验期自交货日起至终验通过之日止。买、卖双方约定合同产品免费质保期自双方签署《设备开通报告》之日起计算。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.1、投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效； 1.2、本项目投标应以人民币报价； 1.3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 1.4、本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用； 1.5、投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，广西广播电视台按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；供应商应向采购人提供详细的验收收标准、验收手册。 6.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚履约金的10%。 ▲7.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为：半挂底盘。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 六、其他要求 |  |  | 无 |  |
| 七、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | ☑本表货物第1项“牵引车”货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 八、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） |  |  |  |  |
| 文件或者资料名称 |  |  | 公布渠道或者获取方式 |  |
| 无 |  |  | 无 |  |

分标3：4K卫星车设备

| 序号 | 标的的名称 | 数量及 单位 | 技术需求 | 分项预算合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.卫星转播车底盘与车体改造 |  |  |  |  |
| 1 | 底盘及车体改造 | 1套 | （一）整车要求 1．整车为厢式车体。 2．整车的有效载重量应满足2.4米卫星天线系统、视音频系统、市电、发电机及UPS供电系统、车载空调系统的整体要求，长、宽、高适合中国道路要求，符合国家颁布的有关车辆管理法规和规定要求。 3．整车重心、前后轴配重和左右平衡度要求配置合理，具有中国质量认证中心颁布的CCC强制性产品认证证书。 4．改装后的电视转播车应具有工信部颁布的《国家车辆生产企业及产品公告》。 （二）行驶要求 能在三级及三级以上路面安全行驶，适应各种复杂气候。 （三）底盘车型 1. 底盘选择参考参数： ▲采用二类底盘类型，轴距在5650-5750毫米之间 ▲后轴空气悬挂 ▲GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ（国六） ▲发动机功率≥326马力 允许总重≤18吨 ▲全自动智能变速箱 2．底盘应进行使用年限在15年以上的防锈、防腐蚀处理； 3．车体应具有足够的载重余量，以保证原车悬挂系统正常工作； （四）改装要求 改装后的车辆不能改变原车性能，整车及车内机架、设备均需有良好的减震处理。 （五）车辆总体尺寸 整车车长≤10米，宽度≤2.55米，高度（含空调、卫星天线）≤4米。车厢内实用高度≥1.95米。 （六）车内设备安装及连线 1．根据卫星车系统内视频音频设备的选型、提供完整的整车机柜机架及操作台、电视墙等设备。 2．根据卫星车系统内视频音频设备的选型和技术方案，负责完成所有的设备的上架、安装及连接工作，保证设备安装稳定可靠，具有良好的抗震功能，适用于卫星车在野外活动。 3．所有金属加工件没有锋利的毛刺和边角，确保安全。 （七）厢体结构 1．车厢改装后厢体长度≥7.4米，车内工作区净高≥1.95米，钢骨架铝蒙皮结构。 2．厢体采取骨架加强措施，满足卫星天线在恶劣天气下的使用，骨架焊接为钢骨架结构，保证整车的强度和美观，焊接后表面铝蒙皮不平整小于1%。车体应防尘、防雨、防潮、隔音、隔热，并有良好的防静电、抗电磁干扰能力，整车具有较好的加工和安装精度，整体工艺达到国内先进水平。 3．厢体结构要求重量轻、永不锈蚀、改造后密封性好，适合潮湿地区使用。 4. 天线安装和检修门必须做到安全防水、防漏、防尘、防潮，并具备排水功能，不能影响到厢体内的设备正常使用。 （八）电源系统 电源系统分主供电系统，发电机供电系统，辅助供电系统和应急供电系统部分组成。配电系统应安全可靠，三相负载基本平衡，即+5%；系统设计余量大于20%。 1．主供电系统： （1）采用AC 380V/50HZ三相五线制和AC 220V/50HZ单相系统，PE安全地线独立。 （2）隔离变压器要求散热好、密封性强、噪音小、体积小。各项指标达到国际GJB367.8-87标准。 （3）采用两台知名品牌UPS电源，单台功率10KVA，纯在线式正弦波输出，单机满负荷放电时间≥10分钟。应满足系统所有相关电视设备的不间断、稳压，净化供电要求，具有短路保护、直通功能，各项指标达到国家规定的相关技术标准。系统设计余量大于20%。 （4）▲发电机采用静音水冷发电机，发电机额定功率＞20千瓦，带有不锈钢的静音箱，侧置水冷却散热器，主机体积≤1230*550*690mm，重量≤470kg。能够确保整车全系统设备的正常运行。 （5）配电盘：采用进口元器件，交直流具有明显分开控制操作。有电流、电压、频率表，进口品牌转换开关、进口品牌控制开关。可观察电网电压、隔离变压器输出电压、UPS输出电压和各项电流等。配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 （6）电源电缆选用70米以上四芯等截面抗老化软性铜电源电缆；总电源插头采用专用防水插头，耐压、绝缘、密封防水。系统内部电源线采用三芯软性铜电源电缆，各类电源线设计使用寿命15年以上；机架电源板应保证插头的良好接触，不松动。 （7）充分考虑应急使用220V单相电时的可靠性，安全性。 （8）每个机架有接地铜带，整车有等电位接地铜带；电器接地与信号接地应严格分开，符合GB 50169-92标准。地线分为电源地、机柜地、设备地、车壳地等，汇总后有统一的对外地线。车体应有独立的地线电缆、地钎装置和防雷装置。 2.辅助供电系统： 包括大容量免维护蓄电池和全自动充电机。无外接电源时，由直流电源供给电缆盘驱动、照明、支撑腿控制、车外照明、报警设备等供电。充电器可全自动快速充电，其直流输出和交流输入完全隔离，禁止采用可控硅对交流220V直接斩波方式工作的充电器。蓄电池选用启动型蓄电池，蓄电池容量能保证使用。 3．应急供电系统采用国际优质品牌UPS，保证为核心设备供电10分钟，在国内可得到技术服务支持。 （九）照明系统 1．车壁两侧安装场地工作灯，防水密封性好，保证连续3年使用不用更换； 2．车内顶部设有日光照明灯，为交流供电，另有直流照明灯； 3．工作台顶部设有可调节照明灯，交流供电； 4．各机架后部、电缆仓均考虑照明； 5．所有直流照明灯由辅助供电系统供电，与主车电瓶分开。 （十）车用电缆盘 1．电缆盘高度设计合理，采用直流/交流电机驱动，脚控变速电马达，并可手动操作； 2．系统配备可缠绕摄像机光缆、音频综合电缆、电源电缆等10个电缆盘； 3．电缆回收安全快捷，各电缆盘可同时或者分别控制。电缆电机具有可调整的过载自动保护开关。 （十一）车内装修 1．车内装饰材料全部采用无污染，无异味的进口环保阻燃材料，工艺达到国际先进水平； 2．车内装修的整体效果要好，车顶和墙体过度处无接缝，地板不热胀冷缩，车内温度变化对地板保持平整美观无影响。 3. 车上工作台面要求采用金属结构骨架，防火板面周边用实木包边。墙面采用进口阻燃的毛墙面防火毯，使用环保胶水。车内地板要求耐磨，防滑设计的进口地板。 4.顶板选用铝板数控机床，冲孔后喷塑（空调浸淋出风）。 （十二）车内布局 1．车内布局按照卫星传输及视频设计分布。充分考虑车内工作人员操作方便和交流，尽量减少车内工作人员的交叉流动。内部布局简洁明快，空间宽敞，合理考虑储物空间（摄像机和其他附件等）。 2．具体布局方案根据实际情况和系统要求决定。投标方按各自系统集成经验和设备实际尺寸对布局做出优化设计，并提供详细的布局方案效果图。 （十三）车外结构 1．车顶要有铝制顶平台，平台要按照卫星天线安装部以及天线形状制作外形防型，造型美观线条流畅，平台要求铺装大花纹防滑铝板。 2．带有防滑结构爬梯； 3．要求上车门带有雨蓬； 4．外接口板； 5．电缆出线孔； 6．车顶应有安装微波接收天线的固定装置； 7．天线：包括GPS天线，无线对讲系统天线等。 （十四）车体外装修 1．整车外观喷汽车专用环保漆，要求采用烤漆工艺，车门合叶边缘也要喷漆，保证整车外观一致性。 2．喷绘方案专业设计，经用户确认后实施，费用计入车体改装项目预算内。 （十五）空调系统 1．空调机选用国内外优质制冷空调，有单独的制冷、除湿功能。具有新鲜空气的循环系统，保证车厢内各工作区充足的供氧； 2．充分考虑空调出水及出风的滴水问题，配备排水功能，防止风道内积水； 3．设备机柜上方都应安置出风口，工作区和设备机柜的进风量要分别独立控制； 4．空调制冷量应满足车内温度调节需要并适当留有余量，当外界环境温度在-10—50摄氏度，相对湿度90%时，经过0.5—1小时，车厢内温度应为15—25摄氏度，相对湿度40%—60%，提供空调功率计算表； 5.▲使用分体式空调，空调系统启动时，要保证车内设备系统正常工作，总制冷量不小于11匹； 6.充分考虑空调的维修方便合理； 7.具备适应国内路面行驶的抗震性能。 （十六）车体支撑系统 1.全车配备四点液压支撑腿，必须保证有足够的支撑力。具备自动水平功能。 2.支撑腿单腿可单独控制，配有车外调平显示水平仪。 （十七）防火安保系统 车内装修材料均应经过防火处理，考虑必要的报警设置，配备消防器材。 （十八）车体的检验 1．一定时间的淋雨实验； 2．100公里三级公路运行实验； | 300 |
| 2.4K卫星天线及上下行设备 |  |  |  |  |
| 2 | 4K编码调制一体机 | 2套 | ▲4K超高清编码调制一体机必须为机架式模块化设备，不接受软件类产品，单机兼容超高清/高清/标清节目的HEVC/H.264编码功能，同时具备复用/解复用和DVB-S/S2调制输出功能。具备调制输出L波段一键自动、手动倒换功能。 具体要求如下： ### 1.1、单机容量和扩展性 - 单机支持1路超高清/高清/标清节目HEVC/H.264编码功能和1路DVB-S/S2调制输出功能； - ▲在不改动硬件的情况下，可通过授权扩展到DVB- S2X，及单机2路超高清/高清/标清节目HEVC/H.264编码，2路DVB-S/S2/ S2X调制载波输出； ### 1.2、一体机机箱要求 - 1U机箱，单机不低于6个功能模块插槽； - ▲不低于1个10/100/1000Mbps的管理网络接口和2个1000Mbps的数据网络接口，SFP型接口，支持对外部输入TS流的复用和调制输出。 - 支持2个ASI IO接口，可通过ASI信号与外部数据进行交换。同样也可以将ASI送入的码流数据通过调制功能进行调制输出。 - 模块支持热插拔，设备参数在模块调换后无需人工配置自动恢复； - 功能模块参数支持统一配置管理； - 支持基于 WEB 的配置、SNMP 告警、SOAP/XML 接口； - 不少于6个独立监测的热插拔风扇模块； - 制冷模式：强制风冷 (前后送风)； - 双冗余、热插拔电源，支持电源远程复位。 ### 1.3、编码功能要求 - 接口：8个BNC接口，75Ω； - 接口工作模式：2个12G-SDI（SMPTE-2082），6个3G-SDI（SMPTE-424M），向下兼容。 - 单板卡最大编码能力： 2路超高清和8路全高清（标清），本次采购1路超高清/1路全高清（标清）编码，可通过授权扩容且扩容时授权价格不高于本次采购价格。 - 编码方式：HEVC、H.264； - ▲支持UHD信号12G-SDI及4*3G输入的SQ和2SI模式 - 分辨率：支持3840x2160p60/59.94/50fps、1920x1080p60/59.94/50fps、1920x1080i25/29.97/50fps、1280x720p60/59.94/50fps、720x576i25fps、720x480i29.97fps； - 编码模式：CBR - 支持4:2:0和4:2:2编码； - 支持8bit 10bit； - 支持标准延时/低延时模式； - 支持UHD HDR编码，必须支持HLG和HDR10； - 音频编码：8对立体声/超高清（高清）； - 音频编码方式：支持MPEG1 Layer2(Stereo)、 AAC LC (Stereo)； - 音频透传：支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby E、Dolby ED2、PCM； - 音频增益调整：+6/-10dB (1dB 步进)； - 音频延时调整：-200/+500ms。 ### 1.4、DVB-S/S2调制功能要求 - ▲载波数量：硬件支持2个载波调制，本次采购1路载波授权，可通过授权扩容且扩容时授权价格不高于本次采购价格； - 接口：不低于3个（每路载波），SMA型，50Ω； - 接口工作模式：不低于1个输入和2个输出（输出接口不低于1路主输出和一路监视输出）； - ▲板卡内集成射频切换功能，支持输入接口的载波与调制板卡输出载波热切换功能； - 支持DVB-S （EN 300 421）, DVB-S2（ EN 302 307-1）； - 支持IF（70-200MHz）和L-Band（950-2150MHz）输出； - 支持QPSK, 8PSK, 16APSK； - 符号率：0.1-45MBd； - 支持BISS加扰； - 支持TS流复用和PSI/SI再生成功能； | 381 |
| 3 | 4K解码器 | 3套 | ▲为保证高质量的编解码性能，4K超高清解码器需与所配置的编码设备采用相同厂家制造的同系列产品。具体要求如下： ### 1.1、单机容量和扩展性 - 单机支持1路超高清/高清/标清节目HEVC/H.264解码功能和1路DVB-S/S2解调接收功能。 - ▲在不改动硬件的情况下，可通过授权扩展到DVB- S2X，及单机支持2路超高清/高清/标清节目HEVC/H.264编码DVB-S/S2/ S2X调制载波解码功能。 ### 1.2、一体机机箱要求 - 1U机箱，单机不低于6个功能模块插槽； - ▲不低于1个10/100/1000Mbps的管理网络接口和2个1000Mbps的数据网络接口，SFP型接口，支持对外部输入TS流的复用和调制输出。 - 支持2个ASI IO接口，可通过ASI信号与外部数据进行交换。同样也可以将ASI送入的码流数据通过调制功能进行调制输出。 - 模块支持热插拔，设备参数在模块调换后无需人工配置自动恢复； - 功能模块参数支持统一配置管理； - 支持基于 WEB 的配置、SNMP 告警、SOAP/XML 接口； - 不少于6个独立监测的热插拔风扇模块； - 制冷模式：强制风冷 (前后送风)； - 双冗余、热插拔电源，支持电源远程复位。 ### 1.3、DVB-S/S2解调功能要求 - 载波数量：支持1路卫星频点接收； - 接口：1个接头，F型，75Ω； - 支持DVB-S （EN 300 421）, DVB-S2（ EN 302 307-1）； - 支持QPSK, 8PSK, 16APSK； - 支持LNB供电，0/13/18V； - 支持22kHz； - 支持BISS解扰； - 支持TS解复用功能，支持节目和PID过滤，支持PSI/SI再生成； ### 1.4、解码功能要求 - 接口：8个HD-BNC接口，75Ω； - 接口工作模式：2个12G-SDI（SMPTE-2082），6个3G-SDI（SMPTE-424M），向下兼容。 - 单板卡最大解码能力： 2路超高清和4路全高清（标清），本次采购1路超高清/1路全高清（标清）解码，可通过授权扩容且扩容时授权价格不高于本次采购价格。 - 支持的编码方式：HEVC、H.264； - ▲支持UHD信号的12G-SDI及4*3G的SQ和2SI模式输出 - 分辨率：支持3840x2160p60/59.94/50fps、1920x1080p60/59.94/50fps、1920x1080i25/29.97/50fps、1280x720p60/59.94/50fps、720x576i25fps、720x480i29.97fps； - 支持4:2:0和4:2:2编码方式； - 支持8bit 10bit； - 支持标准延时/低延时模式； - 支持UHD HDR信源，必须支持HLG和HDR10； - 音频通道数：8对立体声； - 音频解码：支持MPEG1 Layer2(Stereo)、 AAC LC (Stereo) - 音频透传：支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby E、Dolby ED2、PCM； - 每台解码器输出需配套至少4通道音频输出接口单元； |  |
| 4 | 2.4米C波段车载卫星天线及控制器 | 1套 | - 天线采用高精度高质量的绞丝驱动方式两端口线极化C波段馈源，上行频率范围5.85GHz～6.525GHz或以上，下行频率范围3.625GHz～4.2GHz或以上； 2．偏馈式天线，直径2.4米，线极化碳纤维反射面，铝背梁车载卫星天线； 3． 发射增益≥42dBi，接收增益≥38dBi； 4． 发射端口驻波比≤1.30:1； 5． ▲接收噪声温度和G/T： 5度俯仰：48K 10度俯仰：45K 20度俯仰：37K 40度俯仰：35K G/T：35 度 LNA 19.5 db/K 6． 天线系统（含典型馈源）总质量不超过282Kg； 7． 天线驱动为3轴电动，天线俯仰角的调整范围：≥0°至90°，方位角的调整范围：±200°，极化角的调整范围≥±90°，连续可调； 8．▲天线采用的功放安装方式为馈源臂安装，即在天线馈源臂上安装2台400W固态功放，整体重量不能超出天线俯仰电机最大支撑承重的95%。馈源臂最大承重不小于68Kg。 9．抗风能力：工作72km/h， 阵风96km/h， 10．天线转速和分辨率： 俯仰转速0.8°/秒，分辨率0.1° 方位转速1°/秒，分辨率0.4° 极化转速2°/秒，分辨率0.5° 11． 天线控制器配备GPS定位接收机、电子罗盘和内置信标接收，可存储多组卫星位置数据，可自动计算天线指向参数，对天线的仰角、方位角、极化角进行精确的控制；具备自动水平、自动定位、极化可转换、自动和手动控制天线展开和收藏等功能；GPS定位和天线控制器应具有方位及俯仰角度显示、驱动限位；天线控制器与天线相配套。 11． 天线控制器具备实现一键展开或收藏天线功能，具备信标接收强度数值实时显示，具备天线对星姿态俯仰及方位的显示。 12． ▲天线厂家需提供1:1备份的功放在天线馈源臂上的集成与安装，包括波导，安装件，负载，波导切换开关等，该项需要提供原厂1:1 功放馈源臂安装图。 |  |
| 5 | 高功率放大器（内置上变频器） | 2台 | - 采用C波段400W室外型氮化镓固态功率放大器配置，其中室外型功放系统，可安装于天线馈臂，具有密闭防水措施。 - 功放输入L波段950～1525 MHz,输出为5.85～6.425Ghz配备功放控制单元，可以自动倒换主备功放。 - ▲功放内置上变频器，含BUC上变频模块，必须具备内10M参考源，可自动切换至外参考源； - 饱和输出功率≥ 56dBm (400W)；线性输出功率≥53dBm (200W)； - ▲增益：75dB最小，77dB典型； - C波段增益平坦度：+/- 1dB典型，+/- 1.5dB全频带内最大。 - 前置放大器增益控制范围：20dB； 8. 内置BUC功放相位噪声： -68dBc/Hz @ 100Hz; -80dBc/Hz @ 1kHz; -90dBc/Hz @ 10kHz,-95dBc/Hz @ 100kHz -115dBc/Hz @ 1MHz 9. 噪声功率谱密度: 发射频段：-85dBm/Hz 最大 接收频段：-150dBm/Hz 最大 工作温度：-40~55℃； 重量 < 26kg； 最大发射功率功耗<1900W；体积不大于450 X338 X 257 mm 风扇提供强制散热； 高功放发射及增益衰减能够通过控制器控制； |  |
| 6 | 高功放控制器 | 1套 | 1．与高功率放大器同一品牌，可查看高功放所有状态及参数；配置相应的原厂控制软件实现软件控制功能。 2． 配置1：1热备份配件1套（包括倒换开关，假负载等），实现功放1:1备份； |  |
| 7 | LNB高频头（配置抗5G干扰滤波器一个） | 1套 | 1．输入频率：3.7至4.2G； 2．输出频率：950 to 1450MHz； 3．本振频率 ：5150MHz； 4．相位噪声：0.8 dB； |  |
| 8 | 有源功分器 1x8 | 1套 | 1. 频率响应范围为L波段； 2. 插入损耗为0dB； 3. 支持给LNB供电； 4. 1U标准机架式； |  |
| 9 | 机架式频谱分析仪 | 1套 | 1．频率范围：100KHz～3GHz； 2．分辨率带宽：100Hz～1MHz,(以1、3步进) |  |
| 10 | L波段接口板 | 1套 | 1. 标准机架式； 2. 频率范围L波段 |  |
| 3.超高清（4K）摄像机系统 |  |  |  |  |
| 11 | 4K系统摄像机 | 2台 | 1.▲2/3 英寸3-CMOS 高清/超高清摄像机，配备全域快门；支持4K/UHD(3840x2160)和HD(1920x1080)有效分辨率；支持宽色域拍摄，支持BT-2020色域和ITU-R709色域；支持同时HDR和SDR拍摄制作； 2.▲4K模式下灵敏度不低于F11 (4K/50P),水平清晰度不低2000TVL；基础信噪比不低于62dB(HD)； 3.具有ND/CC光学滤镜，支持远程遥控面板控制； 4.具有多通道肤色细节矫正、多区彩色矩阵、镜头自动补偿等功能； 5.摄像机与控制单元间采用光纤传输，Lemo接口；摄像机镜头接口为B4； 6.摄像机配备不少于3个SDI接口，可输出本机和返送信号、提词器信号；摄像机具有不少于2路通话耳机接口，每路皆具有两个独立的通话线路并可独立调整；摄像机具有不少于2路音频输入通道，支持话筒； 7.摄像机支持电子墨水号码牌，支持LED TALLY； 8.摄像机具有3G传输的能力，即机头至控制单元间双向传输高清信号； 9、支持UHD 59.94p/50p格式拍摄； | 93 |
| 12 | 4K摄像机控制单元 | 2台 | 1.与4K系统摄像机配套使用，控制单元与摄像机之间采用光纤传输，LEMO接口；控制单元支持IP设定功能； 2.控制单元19英寸半机架机箱，前面板可显示摄像机的光缆传输状态以及风扇，同步信号等的状态； 3.▲控制单元支持4K 12G-SDI接口输出不少于4路，支持同时4K下变换高清(HDR-SDR)输出，不少于4路高清SDI输出接口，4路高清SDI I/O接口（输入输出可设定)； 4.控制单元支持不少于4路高清返送信号接口，2路提词器输入接口； 5.支持两路模拟音频输出，1路VBS输出（带字符）或AES/EBU输出(可选)； 6.支持两路4线通话接口，双色TALLY接口； 7.可接受三电平和模拟黑场（BB）作为外同步锁相信号； 8.支持4K HDR和高清 SDR信号同时输出 9.支持未来可授权升级IP 4K接口； |  |
| 13 | 摄像机大寻像器 | 2套 | 1.▲与4K系统摄像机配套使用，高清1920x1080分辨率，不小于7英寸彩色液晶面板、具有TALLY指示灯； 2.配置寻像器支架、连接电缆； 3.提供3G-SDI输入接口； 4、配套寻像器室外型遮光罩； |  |
| 14 | 摄像机遥控面板 | 2套 | 1.连接摄像机控制单元组合使用，带触摸液晶显示屏，采用推杆式光圈控制方式； 2.▲1/4标准机架宽度，可实现对摄像机菜单，控制单元菜单的全功能调整； 3.遥控面板和摄像机控制单元间支持采用专用控制电缆和网络交换机两种连接方式； 4.可通过 U盘保存或加载摄像机的设置； 5.配套用于摄像机遥控面板连接摄像机控制单元专用直连控制电缆，长度根据实际需求； |  |
| 15 | 摄像机托板 | 2个 | 匹配4K系统摄像机与脚架间使用连接托板 |  |
| 16 | 摄像机话筒夹 | 2个 | 匹配4K系统摄像机用话筒夹 |  |
| 17 | 立体声枪型电容麦克风 | 2套 | 1.立体声枪型电容麦克风，配防风罩； 2.支持立体声或单声模式可切换操作； 3.频率响应50Hz-20kHz（立体声)/40Hz-20kHz（单声）； 4.配套4K系统摄像机使用； |  |
| 18 | 摄像机通话耳机 | 2个 | 单耳通话耳机，与4K系统摄像机配套使用 |  |
| 19 | 摄像机复合光缆200米 | 2根 | 摄像机复合光缆200米（公头-母头），LEMO接口带防护套，配套4K系统摄像机使用；用于安装后车尾区绕线盘； |  |
| 20 | 摄像机复合光缆10米 | 8根 | 摄像机复合光缆10米（公头-母头），LEMO接口带防护套，配套4K系统摄像机使用；用于摄像机控制单元到后车尾区； |  |
| 21 | 摄像机防雨罩 | 2套 | 匹配4K系统摄像机用防雨罩 |  |
| 22 | 摄像机携带箱 | 2套 | 匹配4K系统摄像机用携带箱， 可放摄像机+镜头，托板，小寻，耳机，大寻，镜头伺服器； |  |
| 23 | 网络交换机 | 1台 | 1.1U标准机架式，双电源；24个10/100/1000 Base-T以太网接口，4个SFP接口； 2.以太网端口支持PoE+； 3.包转发率不低于96Mpps； 4.支持IPV4、IPV6、支持IGMP v1/v2/v3； 5.支持WEB管理； |  |
| 4.4K广播级摄像机镜头 |  |  |  |  |
| 24 | 4K广角镜头 | 1套 | 1.广播级2/3英寸4K广角镜头，B4卡口； 2.14x变焦，2x增倍镜，焦距范围:4.5-63mm(1x),9-126(2x)； 3.最小物距M.O.D：0.3m； 4.配套原厂UV镜； | 27 |
| 25 | 4K标准镜头 | 1套 | 1.广播级2/3英寸4K标准镜头，B4卡口； 2.24x变焦，2x增倍镜，焦距范围:7.8-187mm(1x),15.6-374(2x)； 3.最小物距M.O.D：0.8m； 4.配套原厂UV镜； |  |
| 26 | 全伺服控制器 | 2套 | 配套4K广角和标准镜头原厂全伺服控制器 （每套含变焦控制器手柄和聚焦控制器手柄） |  |
| 5.摄像机三脚架 |  |  |  |  |
| 27 | 摄像机三角架 | 2套 | 每套含以下部件： 1.液压云台：100mm球碗，承重至少25Kg，支持动平衡，照明气泡水平仪，俯仰范围+85°to -60°，配可伸缩双手柄、快装板； 2.碳纤维三脚架：适用于100mm液压云台，最大承重至少50Kg；配套三角架延伸器；配套三脚架橡胶地脚（每套三支）； 3.滑轮车：脚轮底座带双滑轮、脚轮锁，最大承重至少95Kg； 4.脚架运输软包：适用于携带三角架。 | 5 |
| 6.多格式视频切换台 |  |  |  |  |
| 28 | 多格式切换台主机 | 1台 | 1.多格式切换台主机，4RU，标准冗余双电源； 2.▲支持全高清和4K (UHD) 两种制作模式，高清模式制作至少2M/E(可通过选件到4M/E)，4K(UHD)模式制作至少1M/E(可通过选件到2M/E)； 3.▲在高清模式下，提供16个全功能键控器，标配24 路输入/12路输出（支持扩展到48路输入和24路输出）；在4K（UHD）模式下，提供4个全功能键控器，支持多达24路输入和12路输出，支持12G/3G/HD/SD-SDI多种信号源格式； 4.4K（UHD）模式支持高动态范围(HDR)高速处理，超低延迟； 5.全部输入支持帧同步；支持格式转换器，高清24IN/12 OUT，4K（UHD） 12IN/6 OUT； 6.支持帧存储，高清16个通道，4K（UHD）6个通道， 7.标配两个独立的高清多画面通道，4K（UHD）模式下支持一个4K(UHD) 格式的多画面通道。支持4、10、13和 16路分屏、源名称和Tally指示灯； 8.支持宏、快照和关键帧快速存储和调用； 9.支持串行TALLY（IP或RS422)，以及不少于16路GPI TALLY输出； 10.支持WEB菜单操作，通过有线或无线网络方式在电脑、平板电脑上操作，同时支持多达16个WEB浏览器访问； | 37 |
| 29 | 切换台4K升级选件 | 1个 | 切换台4K升级选件，视频输入输出支持12G-SDI信号，支持多达24路输入和12路输出； |  |
| 30 | 多格式切换台面板 | 1台 | 1.2M/E 24 XPT紧凑型控制面板，标准冗余双电源； 2.▲每级不少于2x24个直切键，键源名称支持OLED显示 (至少12个字符）；按键至少有三种颜色可选；不少于15个彩色LCD按键支持菜单参数调整； 3.支持宏编辑、执行调用； 4.标准转换模块，支持OLED显示ME名或转换速率； |  |
| 31 | 平板电脑 | 1台 | 二合一平板电脑，13英寸触控显示屏2880 x 1920 (267 PPI)分辨率、最高120Hz 的刷新频率，11代酷睿i5处理器、8G RAM、256G SSD、Windows11、内置电池最长可达16小时，原厂专业键盘盖； |  |
| 7.视频矩阵及画分监看 |  |  |  |  |
| 32 | 矩阵及画分 | 1台 | 1.▲2RU机箱，双电源，内部集成矩阵和多画面分割器； 2.▲矩阵信号格式支持SDI/HD/3G/4x3G 4K/12G-SDI 4K，矩阵输入输出提供不小于48x48路信号调度能力；画分输出端口不少于8个且不占用矩阵输出端口，画分和矩阵共享输入信号源；矩阵与画分输出分别是独立的交叉点，矩阵内部交叉点规模不小于(48+8)x48，画分输出端内部交叉点规模不小于(48+8)x8，画分输出端口即可输出画分布局信号也可选择矩阵信号源输出。 3.画分布局单屏最多可达48个分割画面，支持视音频及数据信号报警、音柱显示、AFD/WSS、UMD TALLY显示； 4.支持HDR源HDR下映射(用于SDR屏)和SDR源HDR上映射(用于HDR屏)； 5.画分支持HD/3G、4K UHD信号同时混合显示； 6.支持断电状态数据保存功能； 7.配套矩阵与画分配置软件； | 81 |
| 33 | 12G-SDI授权 | 1个 | 授权矩阵所有输入输出支持12G-SDI 2160p (25, 29.97, 30, 50, 59.94 & 60) |  |
| 34 | XY矩阵面板 | 4台 | 1.1RU 19”标准机架式，浅机身； 2.▲不少于34个LCD按键，每个按键功能可定义，按键背光颜色、字符文本可定义；带控制旋钮； 3.面板可翻页，支持面板锁、目的锁； 4.面板通过网络与矩阵连接；面板配置可存储。 |  |
| 8.周边设备 |  |  |  |  |
| 35 | 周边机箱 | 2台 | 1.▲4RU机箱：19英寸标准机箱，双电源模块，有效板卡插槽位不少于24个；前面板有全触摸彩色LCD屏控制面板，支持同时监看所模块状态(含板卡、电源、风扇、同步等)以及各模块的参数调整；机箱标配同步输入接口带环出，机箱所有插槽支持机箱同步分配锁定； 2.机箱标配网络控制卡，不占用机箱插槽位；控制网口冗余配置；机箱支持通过本地控制面板、软件、web方式监看和调整各模块状态参数，支持数据保存； 3.支持SDI和IP 4K/12G/3G/HD/SDI和模拟视频，以及AES和模拟音频等板卡混插同一机箱； 4.机箱主备电源支持热插拔，单电源可正常工作；机箱装配风扇冷却模块，机箱间可堆叠安装； 5.机箱插槽每台留有冗余； | 107 |
| 36 | 模拟视频分配器 | 4块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2. 支持 NTSC/PAL视频信号分配，不少于1入8出，输入环出接口； 3.增益可调，带均衡； 4.用途：B.B和三电平同步信号。 |  |
| 37 | 12G-SDI视频分配器 | 8块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2.分配器支持单通道或双通道可选，单通道模式不少于1x6分配，双通道模式不少于双路1x3分配，支持EQ和时钟再生输出； 3.支持12G/3G/HD/SDI视频信号； |  |
| 38 | HD-SDI视频分配器 | 4块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2.单通道板卡分配器，不少于1x7分配，支持EQ和时钟再生输出； 3.支持3G/HD/SDI视频信号； |  |
| 39 | 视频应急切换器 | 2块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2.▲支持主、备路输入和两个紧急输入，两个PGM和两个PVW输出，PGM1支持断电旁通输出； 3.支持12G/3G/HD-SDI视频信号； 4.▲支持净切换功能； 5.支持自动和手动切换，支持定制GPI控制切换； |  |
| 40 | 视频应急切换器遥控面板 | 1台 | 1.1RU标准机架式，双电源； 2.支持GPI控制主、备视频应急切换器，带保护键； |  |
| 41 | 12G AES/MADI 嵌入/解嵌器 | 3块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2.支持12G/4x3G/3G/HD-SDI输入/输出； 3.▲支持16通道数字音频嵌入/解嵌(8xAES I/O、平衡接口)，支持MADI I/O接口； 4、支持16通道音频处理功能； |  |
| 42 | 双通道4K下变换器 | 1块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2.双通道12G/4x3G/3G下变换器； 3.每个通道都支持3G、4K(12G、4x3G)输入，高清720p/1080i和3G输出； 4.▲支持HDR，支持BT.709/BT.2020转换； 5.支持帧同步； |  |
| 43 | 模拟音频分配器 | 2块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2. 至少支持立体声2x4或单路1x8模拟音频分配输出，平衡接口； 3.增益可调； |  |
| 44 | 数字音频分配器 | 4块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2.1路AES/EBU音频输入，不少于8路AES/EBU音频分配输出，平衡接口； 3.支持时钟再生； |  |
| 45 | 字时钟分配器 | 1块 | 1.模块式板卡，安装于周边机箱； 2.1路字时钟输入，不少于8路字时钟分配输出，有输入环出； |  |
| 46 | 12G-SDI视频和音频处理器 | 2台 | 1.▲1RU标准机架式，双电源，带本地控制面板支持前面板操作控制； 2.4K UHD视频和音频处理单元，具有 12G SDI和4x3G输入输出接口，支持HDR/SDR； 3.▲支持4K UHD/3G/HD/SDI 上/下/交叉转换，具有剪切功能，支持帧同步； 4.支持BT.709、P3-D65色彩空间和BT.2020广色域的HDR(PQ/HLG/S-Log3)转换； 5.支持所有标准的线性运动自适应帧率转换，包括UHD 50/59.94/60p， 6.支持RGB色彩校正器； 7.支持16通道音频处理能力；支持音频嵌入解嵌功能，支持8个平衡AES输入输出接口（输入输出可配置），2路立体声模拟音频输入输出接口； 8.机箱支持通过本地前面板、软件、web方式控制操作； |  |
| 47 | 双通道4K多格式信号处理器 | 1台 | 1.▲标准机架式，双电源，双通道，每个通道都支持 4K/HD 信号的独立处理，实时处理转换。 2.▲4K 输入模式下，可进行HDR/SDR转换；HD 输入模式下，可进行HD上变换至4K 及SDR/HDR转换。 3.每个通道信号处理转换功能需包括：分辨率转换、动态范围转换、色彩空间转换、OETF转换等。 4.▲满足12G信号接口。每个通道都具有HD及4K (12G和4x3G)信号的输入输出接口，可同时输出 4K 和 HD 信号，以及HD 监看输出接口；支持同步锁相。 5.支持HD（1920x1080）/4KUHD（3840x2160）的分辨率转换；HD 格式需支持3G/1.5G，4KUHD 格式需支持 LEVELA/B，SQD/2SI。 6.动态范围转换功能支持4K UHD及HD的HDR/HDR、HDR/SDR、SDR/HDR的转换。 7.色彩空间转换功能支持ITU-R BT.709/BT.2020的转换。 8.支持HLG、PQ等多种常见曲线的转换。配备先进的图像调整功能，精确控制转 换输出的画面。 9.▲具备高级图像处理能力。包括：HDR KNEE、SDR KNEE 调整；用于统一HDR 和 SDR 画面的黑电平的位移调整；分别控制 4K 和HD 的画面细节的DETAIL 调整； GAMMAR 调整功能等。 10.支持16通道嵌入音频处理。 11.内置帧同步器，即使没有同步锁相，也可以接收外部非同步的输入信号 12、需支持网络访问及设置，实现统一参数调整。 |  |
| 48 | 12G视频转换器 | 2台 | 1.1RU标准机箱式，双电源，带本机控制面板； 2.支持HDMI、2路12G/6G/3G/HD-SDI输入； 3.支持同步输入，支持上变换、下变换、交叉变换及SD/HD/Ultra HD格式变换； 5.支持HDMI、2路12G/6G/3G/HD-SDI输出，Quad HD输出； |  |
| 49 | 4K 12G键控器 (配遥控面板) | 1套 | - 1RU 硬件设备，双电源； - 支持各种基带无压缩4K单路 12G-SDI 信号输入和输出，兼容超高清3G、HD SDI信号输入和输出。 - 支持透传4K 2020和HDR 信号格式 - ▲提供1路 4K 12G-SDI 作为背景信号输入；2路独立的4K外键（4K SDI FILL 键填充和 4K ALPHA 键源）输入。 - 提供2路4K 12G-SDI 信号作为主输出； 提供1路 4K 12G-SDI 信号预监输出；可选1 路 4K 12G-SDI 信号 Clean 净输出，(可按需自定义选择一路/二路外键、 背景直通） 。 - 内置4K超高清帧同步功能，支持4K超高清信号BB或TRI-LEVEL同步锁相功能。 - 支持4K超高清数字12G-SDI信号内嵌多达16通道数字音频输入/输出。 - 支持2种4K视频运算处理方式：2SI和SQD - 支持 Single Link 12G-SDI SMPTE ST2082 输入和输出，兼容 Single Link 3G-SDI SMPTE-292/296/424，兼容 Single Link HD-SDI SMPTE-292 - 支持4K UHD 信号格式包括：4K UHD 2160p /50/59.94/60, 1080p 50/60, 1080i 50/60 - 配套遥控面板； |  |
| 50 | 12G-SDI/4*3G转换器 | 2个 | 便携盒式，支持12G/4x3G双向转换，支持Quadrant和2SI；支持HDR； |  |
| 9.监看设备 |  |  |  |  |
| 51 | 43英寸专业监看终端 | 6台 | 1.43英寸 4K HDR液晶显示屏，4K分辨率(3840x2160)，16：9； 2.▲亮度560cd/m2，对比度4000:1； 3.HDR兼容性：HDR 10、HLG、Dolby Vision； 4.支持自定义并存储显示屏设置和功能，通过U盘将其复制到多个显示屏。 5.支持7*24小时不间断运行； | 36 |
| 52 | 18英寸专业监看终端 | 1台 | 1.18英寸 4K HDR α-Si TFT 液晶监视器，3840 x 2160分辨率 16:9； 2.▲亮度1000 cd/m2，1.07亿色显示色彩； 3.支持4K/高清示波，波形监视器和矢量示波器可以同时显示，且带有HDR和SDR刻度，支持输入信号电平和输出亮度的信号确认； 4.提供四视图显示模式，并可为各显示视图单独设置 EOTF (SDR/HDR)、色彩空间、传输矩阵、色温、对比度、亮度、SDI/HDMI、RGB/YCBCR 以及用户 3D 查找表 5. 支持(12G/6G/3G/HD-SDI) BNC x2、(3G/HD-SDI) BNC x2、HDMI (HDCP2.3/1.4) x1标准输入接口；内置立体声扬声器； 6.支持TSL协议； 7.支持标准机架安装； |  |
| 53 | 17寸专业监看终端 | 3台 | 1.16.5 英寸a-Si TFT高清监视器，1920 x 1080分辨率、16：9； 2.支持HDR制作能力，设备支持 ITU-R BT.2020 色域，并接受四链路 2SI 3G-SDI 信号中的一个。为充分利用其广泛色域，该监视器提供 DCI-P3 和 S-GAMUT/S-GAMUT3/S-GAMUT3.cine 设置，以及适当的 EOTF，如 2.6 伽玛、S-Log3 及 S-Log2； 3.输入3G/HD/SD-SDI (x2)、HDMI (HDCP) 输入 (x1) 和复合 (x1)； 4.支持TSL协议； 5.支持标准机架安装； |  |
| 54 | 17英寸4K 12G-SDI专业监看终端 | 1台 | 1.17 英寸 4K HDR LED监视器 , 3840x2160 的分辨率16：9， 广色域和全视角； 2.亮度：400cd/m2 ，对比度4000:1； 3.▲配备2路 12G-SDI 视频输入和环出 ( 向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI) 和 2 路 3G/HD/SD-SDI 视频输入；支持四画分显示，四画分模式支持SD不同格式&频率信号同时混合显示； 4.支持色彩空间和EOTF曲线自动识别, 匹配(REC709/Rec2020)； 5.支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0,1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)； 6.支持标准机架安装 |  |
| 55 | 12G to HDMI转换器 | 8个 | 便携盒式，4K(UHD 12G) to HDMI 2.0转换，最高支持4K 60p，支持HDR； |  |
| 10.同步系统与示波器设备 |  |  |  |  |
| 56 | 同步信号发生器 | 2台 | 1.1RU标准机架宽度，双电源， 2.标配支持不少于3路独立的黑场同步和三电平同步信号输出；最多可升级到6路模拟视频同步信号输出； 3.支持48KHz字时钟信号输出； 4.▲支持外同步锁相，外同步异常时可保持原有相位同步信号输出； 5.支持1路与视频信号同步的取样频率为48kHz的AES/EBU信号； 6.支持未来可升级PTP； 7.支持WEB网页操作； | 81 |
| 57 | 12G标准测试信号选件 | 1个 | 1.适用于同步信号发生器，支持12G-SDI标准测试信号输出； 2.▲支持4路12G/3G/HD/SDI信号输出接口，支持彩条（含UHDTV彩条(4K时)）等测试模式输出之外，还支持风景图输出、模式滚动、移动框、ID字符、安全区域标志、嵌入式音频与徽标重叠、口型同步模式、输出视频和音频同步的视音频延时测试图像。 |  |
| 58 | 同步信号自动倒换器 | 1台 | 1.1U高标准机架宽度，双电源； 2.▲配置11个道通（每通道有主输入、备输入、OUTPUT）；主路输入故障时自动倒换到备路； 3.通道1～2可选SDI信号(3G、HD、SD)、 NTSC/PAL黑场同步信号、HD 三电平同步信号；通道3～8可选 NTSC/PAL黑场同步信号和HD 三电平同步信号｡ 通道9、10是AES/EBU 数字音频信号专用。通道11是字时钟信号专用。 4.前面板支持所有倒换通道的状态显示，支持自动和手动模式； 5.支持WEB网页操作； |  |
| 59 | 4通道高清波形监测仪 | 2台 | 1.1RU标准机架宽度；满足讯道监看监测要求； 2.4路波形监测仪，支持4路SDI（SDI/HD/3G)输入输出，具有波形、矢量、图像等测量功能，支持辅助聚焦； 3.▲支持4通道波形、矢量、图像同屏幕显示功能；监看界面支持自由设计；具有显示画面信号3G/HD/HDMI输出(1920x1080i/p )，外接高清监视器使用； 4.支持TSL TALLY协议； 5.系统设计需支持8x RCP JOYSTICK控制波形监测仪预设布局切换； |  |
| 60 | 4K多功能波形监视器 | 1台 | 1.3U高度半个机架宽度，配有7英寸触摸屏； 2.4K波形监测仪，支持12G/3G/HD/SDI信号监测； 3.▲具有波形、矢量等测量功能，支持眼图及抖动波形显示； 4.支持数字/模拟音频输入输出，支持音频分析、视音频延时测量，响度测量等； 5.支持HDR测量功能； 6.配套标准机架式安装机箱。 |  |
| 11.时钟系统 |  |  |  |  |
| 61 | GPS/BD2双模母钟 | 1台 | 1.1RU标准机架式， GPS/北斗双模母钟，面板1”红色数码管显示时分秒； 2.支持输出： 2路RS485、1路RS232、1路1PPS、1路EBU(LTC)； 3.配套蘑菇头天线，含不少于30米馈线和固定式安装支架； | 2 |
| 62 | EBU时码分配器 | 1台 | 1.1RU标准机架式，EBU分配器； 2.一路平衡EBU(LTC)时码输入，至少12路平衡EBU(LTC)时码输出； |  |
| 63 | 倒计时控制器 | 1台 | 1.1RU标准机架式， 2.1路EBU（LTC）时码输入，不少于4路倒计时时码信号同时输出； 3.可利用计算机写入倒计时信息，也可通过面板按键手动设置； |  |
| 64 | 2U标准子钟 | 1台 | 2U 19英寸标准机架式，2”绿色数码管显示标准时间（倒计时控制器下专用），输入x1路，输出x1路； |  |
| 65 | 2U倒计时子钟 | 1台 | 2U 19英寸标准机架式，2”红色数码管显示倒计时间（倒计时控制器下专用），输入x1路，输出x1路； |  |
| 12.音频系统 |  |  |  |  |
| 66 | 主/备 数字调音台 | 2台 | 1.▲16 + 2 推子数字调音台；自带10英寸触摸显示屏； 2.混音通道：32 单声道，8 立体声； 3.母线：16 混音，8 矩阵 （支持“输入”→“矩阵”）； 4.本地 I/O：16 进，8 出；AES/EBU OUT x1； 5.▲内建冗余Dante 音频网络（I/O通道数不少于32 in / 32 out）； 6.内建自动混音功能； 7.可编辑通道名称和颜色； 8.可以通过 USB 闪存口直接进行双轨录音/播放； 9.具备不少于两个拓展卡槽； 10.信号延时≤2.5ms。 11.可以进行机架安装； | 53 |
| 67 | 数字音频卡 | 2块 | 支持数字调音台扩展，16进/16出 AES/EBU音频接口卡，平衡音频接口； |  |
| 68 | 模拟音频卡 | 2块 | 支持数字调音台扩展，8路模拟音频输入扩展卡，24bit；接口 (平衡) |  |
| 69 | MADI/Dante转换单元 | 1台 | 1.配套调音台MADI/Dante转换单元，支持取样率转换 ； 2.MADI IN 1 - 64/MADI OUT 1 - 64 3.主备Dante接口，支持同轴和光纤MADI接口。 |  |
| 70 | 千兆交换机 | 2台 | 8口全千兆以太网端口+2千兆SFP接口 |  |
| 71 | 八通道音频切换器 | 1套 | 1.标准机架式； 2.内置8通道主/备平衡音频切换器； 3.每通道都支持模拟与数字音频切换； 4.▲支持断电音频路由保持输出； |  |
| 72 | 8通道无源话筒分配器 | 1台 | 1.标准2RU机架式，支持8通道无源话筒分配，标准音频XLR接口； 2.每通道有三路输出：1路直接输出，2路变压器隔离输出，每路输出端均可同时为话筒连接幻像供电工作； 3.有地线连接开关； |  |
| 73 | 8通道无源线路分配器 | 2台 | 1.标准2RU机架式，支持8通道无源线路分配，标准音频XLR接口； 2.每通道有三路输出：1路直接输出，2路变压器隔离输出； 3.有地线连接开关； |  |
| 74 | 8通道AES/EBU无源分配器 | 1台 | 1.标准机架式，8通道AES/EBU无源分配器，标准音频平衡接口； 2.每通道至少一分二，平衡接口； |  |
| 75 | 监听音箱 | 2台 | 1.5英寸两分频立体声监听音箱； 2.最大声压级104dB； 3.▲频率响应范围47 Hz – 25 kHz (-6 dB)； 4.高频50W，低频50W； 5.模拟音频XLR输入； |  |
| 76 | 音量控制器 | 1台 | 1.支持4路立体声，选择切换输出； 2.输出音量可调节； 3.带VU表电平指示； |  |
| 77 | 12G音频监听仪 | 2台 | 1.1RU 12G音频监听仪，支持12G-SDI输入、平衡XLR模拟音频、平衡AES/EBU数字音频输入接口 2.支持音柱显示，内置LCD屏幕还可用于监看视频源，内置扬声器； |  |
| 78 | 专业监听耳机 | 2个 | 头戴式专业监听耳机，频率响应10 至 22,000 Hz，3.5 mm (1/8”) 镀金立体声插头，配有螺纹 1/4" (6.3 mm) 镀金适配器 |  |
| 79 | 指向性话筒 | 4套 | 1.长枪式话筒，驻极体电容器话筒头； 2.超心形； 3.频率响应40 到 20,000 Hz； 4.信噪比79.0dB； 5.带便携包和海绵防风罩，附带Lyre悬挂式固定支架，防风罩外毛衣 |  |
| 80 | 话筒架 | 4套 | 麦克风落地三脚支架，一体式动臂，高度900-1605mm； |  |
| 81 | 双通道无线话筒接收机 | 1台 | 1.1RU机架式，金属外壳，内置两个接收机通道； 2.每个通道拥有独立的增益控制、 LED电平表和XLR音频输出（可切换话筒或线路电平输出），内置电源。 3.支持冗余Dante网络音频接口； 4.音频合并功能可将两个音频通道分别路由至每个XLR接收机输出端口； 5.支持AES 256位加密； 6.每个通道最高60 dB可独立调整增益； 7.双射频天线接口及级联天线接口； |  |
| 82 | 无线腰包式发射机/配领夹话筒 | 2套 | 1.无线腰包式发射机20Hz- 20kHz 的频响范围，具有平坦的频率响应特性（视话筒头而定） 2.AES256位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合； 3.2节AA电池可连续使用9个小时及以上； 4.背光式LCD屏，便于菜单导航和控制； 5.100米的操作范围； 6.坚固耐用的金属结构设计； 7.可拆卸¼ 波长天线； 8.微型领夹话筒频响范围20Hz- 20KHz，全方向性，灵敏度：-42.5dBV；信噪比：63dB；与腰包配套接口； |  |
| 83 | 电话耦合器 | 1套 | 标准机架式，包含两个独立的电话耦合处理单元； 支持两路电话信号同时接入音频系统，电话信号转模拟音频输入输出信号； |  |
| 84 | 音频隔离变压器 | 4个 | 音频隔离变压器，双通道，XLR接口，输入和输出之间通过隔离变压器隔离；接地部分可切换； |  |
| 85 | 音频综合缆 (含接线盒） | 1套 | 100米 8CH音频综合缆（公头-母头），带屏蔽抗弯曲和高强度牵引； 两头各配套一个接线盒(公母XLR并联插座) |  |
| 13.TALLY与UMD系统 |  |  |  |  |
| 86 | TALLY工作终端 | 1台 | 1.▲标准机架式，双电源，嵌入式系统； 2.采用动态源名跟随方式；具有红、黄、绿三色显示，通过不同的颜色提示，红色为播出状态，包括切换台切出的PGM 和应急切出的PGM 提示，绿色为预监提示，黄色为及矩阵选择录制等； 3.提供摄像机有双路TALLY显示。 4.支持各类切换台、矩阵、画面分割器通讯协议；可读出切换台、矩阵的交叉点信息，并通过本机逻辑设置将TALLY与UMD送至画面分割器显示； 6.支持远程Tally，支持Tally系统级联； 7.接口：4个RS422接口，用于连接切换台、矩阵等，至少64路自定义GPIO，网络接口； 8. 支持和兼容TSL协议，Sony S-BUS协议，以及AXON、UTAH、Imagine、GrassValley、FOR-A、ROSS、奥视等广播电视使用的主流设备协议； | 2 |
| 14.通话系统 |  |  |  |  |
| 87 | 通话矩阵 （含软件） | 1台 | 1. 标准机架式，双电源； 2. ▲模块式通话矩阵：接口卡、CPU控制卡、电源等为模块式设计； 3. 配置不少于32个全双工通话接口，支持通话面板，摄像机、对讲等通话设备接入矩阵； 4. 支持扩展插槽，最大可扩展不少于64路通话接口； 5. 前面板提供电源、风扇、配置等状态指示灯； 6. 配套原厂配置软件； | 31 |
| 88 | 12键通话面板 | 4套 | 1.1RU通话面板； 2.通话面板不少于12键；支持翻页，每个键有OLED显示窗可显示不少于10个字符；支持中文字符； 3.配套不小于34厘米鹅颈话筒； |  |
| 89 | 通话耳机 | 2个 | 单耳耳麦，XLR-4芯接头，配套通话面板使用； |  |
| 90 | 摄像机通话接口 | 1台 | 1.1RU，双电源； 2.支持2/4线通话转换； 3.支持不少于8台摄像机四线通话接入系统； |  |
| 91 | 主持人无线IFB系统 | 1套 | 包含： 1.1台UHF无线IFB主机，具有2线或4线输入接口，前面板带液晶显示屏和按钮； 2.配套4个主持人无线IFB腰包，3.5耳机接口，9V电池供电； 3.配套4个空气导管耳机； |  |
| 92 | 无线对讲系统 | 1套 | 包含： 1.一台中继转发器，无线双工中继转发器(带4Wire通话接口，Moto中继模块），包括鞭状中继全向吸盘天线； 2.10部手持数字对讲机，配套挂耳式耳机； 3.2套原装六联智能充电器，适用于手持数字对讲机； |  |
| 15.收录与播放设备 |  |  |  |  |
| 93 | 4K双通道监视记录一体机 | 2台 | 1. 独立双通道4K/50p监视录制和播放，最高支持4K/120p ProRes RAW录制，兼容高清。 2. ▲支持2通道4K/50P或8通道（最高10通道）HD/3G信号监视录制，一键同步录制；或4K/50p 1通道录制1通道播放，或2通道播放。每个4K通道支持HD/3G独立4路输入，具备触摸屏点击4*1切换功能，PGM输出可选择是否录制到硬盘。 3. 支持4x3G（2SI&SQD）和冗余双路12G-SDI输入/双路12G-SDI输出 可实现4x3G/HDMI2.0 to 12G-SDI转换输出 HDMI2.0输入/输出，可实现4x3G/12G-SDI to HDMI2.0转换输出 支持4K下变换HD输出/环出，支持转LOG曲线输出，如PQ转HLG输出等功能 - ▲双7.1英寸1500尼特超高亮度监视屏幕，触控操作，支持标准PQ/HLG曲线以超过10档动态范围的4K HDR视频显示。自带波形图、矢量图、RGB图、3D LUT现场校色、辅助对焦功能。 5. 屏幕分辨率1920*1200，325 PPI，符合Rec. 709 HDTV彩色标准。 6. ▲可录制/播放4K ProRes & 2K/HD ProRes和4K DNxHR & 2K/HD DNxHD格式，支持Apple ProRes HQ, 422, LT，DNxHR HQX, HQ, SQ, LB，DNxHD 220x, 220, 145, 36 等多种码率。 7. 前置两个独立硬盘插槽，标配2块2T容量SSD固态硬盘，可录制4K50p视频4.6小时/HD视频36小时. 支持通用SSD固态硬盘热插拔。 8. 自带断电素材封装保护功能，最大化保护素材完整。 9. 支持列表播放，通过触摸屏控制。 10. 支持实时元数据编辑和打点编辑，可以输出XML文件。 11. 支持双编码格式和双分辨率录制，降格延时录制。 12. 支持LTC时码输出/输出 13. 内置冗余电源。 14. 高度：3RU，含19英寸机架安装件。 | 36 |
| 94 | 超高清录放机 | 1套 | 1.▲标准机架式，标配冗余电源； 架构采用嵌入式系统+FPGA架构(非采用PC机+Windows+采集卡架构)，稳定性高，防病毒能力强。 2.▲通道：4K模式支持1个4K录制通道和1个4K播放通道。高清模式支持4个HD通道，包括2个录制和2个播放通道，4个HD通道可同时工作。 3.▲编解码：支持4K XAVC（Class 300 CBG/VBR、Class 480 CBG/VBR）、ProRes（HQ、422、LT、Proxy）格式的文件录制和播放(4K XAVC格式录制和播放不可同时，4K ProRes格式录制和播放可同时）。支持HD ProRes（HQ、422、LT、Proxy）、Mpeg2-I帧格式的录制和播放。 4.接口： 支持通过12Gbps SDI、4×3Gbps SDI和HDMI 2.0接口输入4K信号，其中每个SDI输入接口均配有Reclocker专用环出接口。支持通过12G-SDI、4×3Gbps SDI和HDMI 2.0输出4K信号。HD输入通道支持高清SDI接口和HDMI接口。每个HD输出通道配备2个高清SDI接口，可同时输出内容相同的信号。支持1路独立的4K到高清的下变换输出。 5.具备HDMI/SDI多画面预监输出接口。 6.主机支持2声道模拟音频输入和输出，支持至少8进8出AES音频接口； 7.信号指标：12G-SDI输出接口特性：10Hz高通滤波下的抖动不超过1UI；3G-SDI输出接口特性：10Hz高通滤波下的抖动不超过0.3UI。 8.存储： 具备2个热插拔的SSD槽位，支持录制到SSD或直接播放SSD中的文件，支持双盘交替方式不间断录制。 9.本机自带1个万兆网口、1个千兆网口，可外接NAS存储，支持直接录制到NAS中或直接播放NAS中的文件。 10.录制时支持镜像双写，即一份文件同时录制到SSD和NAS中，互为备份。 11.具备USB 3.0接口，支持外接USB存储，可直接播放USB存储中的文件。录制过程中，将设备断电，已录制内容仍可正常播放。 12.功能： 支持将输入的内嵌、模拟和AES音频同时加嵌到任意输入信号的视频中进行录制。支持多台设备同步录制（精确到帧），多台设备录制的文件时码、时长均一致。支持多台设备同步播放（精确到帧）。支持记录及播出色域、动态范围、数据取值范围等元数据信息。支持文件播放和列表播放，支持多种播放策略，支持向正在播放的列表新加文件及调整播放顺序，支持将正在录制的文件添加到播出通道进行播放或编辑；支持多台设备帧精度同步播放。 13.控制/显示：支持通过鼠标键盘对设备进行录制、播放、快进、快退、挑选素材、列表编辑等操作。主机前面板具有物理控制按键，支持录制、播放、快进、快退等操作。主机前面板具有彩色液晶屏，内置4画面分割功能。支持通过GPI或串口控制设备。 14.配2块2T容量SSD固态硬盘 15.配遥控面板，支持对录放机进行通道选择、录制、播放、停止、快进、快退、打入出点、Jog/Shuttle快速搜索等操作；支持同时对多台录放机进行帧精度的同步控制操作；Shuttle轮支持自动回弹归位；液晶屏：支持显示录/播通道的编号和时码信息显示。 |  |
| 16.字幕图文设备 |  |  |  |  |
| 95 | 4K超高清字幕机 | 1套 | - 具有拖拉式快速编辑应用； - 具有自主研发的图形渲染引擎及图像处理引擎技术； - 全真三维制作空间，可以任意对场景中任何物件进行各种制作及修改操作； - 高质量的三维图文实时渲染合成效果； - 具有无限的三维层混合叠加渲染能力； - 支持自定义多层动画特效； - 支持多种第三方素材文件导入，OBJ，PSD，AI，WAV，MP3，JPG，TGA，TIF，BMP，DDS， - GIF，PNG； - 支持多种视频档案格式，如 AVI，WMV，FLC，FLV，3GP，MOV，MPEG2，MPEG4，DIVX， - XVID，TGA 串，PNG 串等。所以视频档均可与系统内任何三维模型及特效结合； - 强大的自定义预制功能，包括预制物件动画组、预制材质，平面、通道、反射纹理等； - 内置丰富的三维物件及预制动画特效,内置丰富的预制模板库； - 内置庞大而实用的素材资源库。内涵多种常用音效，字体，材质及贴图素材等制作资源 - 内置多种常用的字效功能模块、如走马，唱词，片尾，字幕等，制作简单快速； - 支持多种播控模式，如自动、手动热键式、热键触发、手动/自动循环播控等； - 支持多种外部文本，串连单及数据通讯接口，播出数据内容可实时更新， 如 TXT， RTF， - DOC，DOCX，XLS，XLSX，PPT，PPTX，HTML，MOS，XML； - 支持海量实时资讯播出，如财经，天气数据，网络微信微博，面书等资讯，并提供内容 - 过滤和修改功能； - 素材分类管理，不同栏目的内容分别有序管理 - 网络化的管理方式，统一管理所有素材、节目单等内容 - 支持用户权限及日志管 - 支持多级数据嵌套翻版及自动播放形式； - 支持播出模板快速编辑功能； - 支持多种第三方播出系统的联动，可读取播出节目单，自动匹配时间生成图文节目单， - 并可根据播出节目单的变动自动更新； - 支持模板、节目单的审核功能，保证播出内容的安全； - 支持在线播出模板中的文字、图片、视频之实时替换及修改； - 支持独立无压缩实时预览渲染功能。 - 内置丰富的常用字效功能模块、三维物件及预制动画特效，制作简单快速 - 通用网卡支持 NDI 输入输出 - 板卡支持 SD\HD\UHD，支持以下： SD-SDI 576 25i 等 20Mbps HD-SDI 1080 50i、60i 等 100Mbps 12G-SDI 3840X2160 50p、60p 等（SMPTE 2082） - 接受 BB 信号作为外同步锁相信号。 国际品牌的工作站机箱 ，110/220V 50/60HZ 交流电源(自动适应)、含显示器、键鼠。 | 22 |
| 17.传输设备与控制系统 |  |  |  |  |
| 96 | 12G光端机 | 2套 | 1.独立标准机箱，双电源；每套含一台发射机 一台接收机； 2.支持12G/3G/HD/SD-SDI/ASI信号传输； 3.发射机带输入环出，接收机双输出； 4.标配传输距离：0~60KM 光纤接头：FC/APC； 5.配套一根野战光缆 铠装单模2芯光纤，含线盘车，不少于100米； | 56 |
| 97 | 智能光分发平台 | 1套 | 12G光传输，支持两路光收发配置： 模块式机箱 2台(收、发各1台) 1.要求1RU模块化机箱，支持不低于4个板卡槽位； 2.▲支持以太网 TCP/IP连接WEB浏览器控制；机箱内置存储带用户手册，便于操作查看，带系统报警日志功能； 3.机箱内置控制器卡，支持软件升级； 4.支持主备双电源24V供电； 5.支持：光学转换、CWDM光学链路、光学分布和传输、添加/删除/传递网络、IP转换、从1个到32个通道/帧、支持Tx、Rx和收发器SFP； 6.▲支持AutoSFP技术进行自动配置； 7.WEB控制带仪表板与全程监控的AutoSFP设置，具有电路监控； 两通道4K智能光发模块 1块 1.内置2路独立的电/光转换器； 2.每路都支持12G-SDI/3G/HD/SDI信号转光发传输； 3.每路SDI输入至少带一路环出接口； 4.光纤接口：双LC光发接口，1310纳米激光器； 两通道4K智能光收模块 1块 1.内置2路独立的光/电转换器； 2.每路都支持12G-SDI/3G/HD/SDI信号光接收； 3.每路至少两路SDI输出接口； 4.光纤接口：双LC光收接口，1310纳米激光器； 5.标配传输距离：0~40KM |  |
| 98 | 交换机 | 2台 | 1.1U标准机架式，双电源；24个10/100/1000 Base-T以太网接口，4个SFP接口； 2.包转发率不低于96Mpps； 3.支持IPV4、IPV6、支持IGMP v1/v2/v3； 4.支持WEB管理； |  |
| 99 | 配置工作终端 | 1台 | 工作终端配置不低于：17英寸全高清屏，酷睿i7/32G/1T /独立显卡，预装Windows11；带USB、网口、HDMI输出接口；配套串口转换器；满足系统软件、相关配置参数等数据备份。 |  |
| 100 | 5G路由器 | 1台 | 1.适用网络：5G/4G；组网模式：NSA/SA；5G传输速率：3.6 Gbps/250 Mbps（理论值），4G 传输速率：1.6 Gbps/150 Mbps（理论值）；天线类型：内置 5G/4G 主集、分集天线 2.WLAN传输标准：Wi-Fi 6，兼容 802.11ac/n/g/b/a，传输速率：双频并发 2976 Mbps，5 GHz 2402 Mbps（理论值），2.4 GHz 574 Mbps（理论值）；无线频段：2.4 GHz & 5 GHz；天线类型：内置双频 Wi-Fi 天线 3.1 个 WAN/LAN 自适应千兆网口、1 个千兆 LAN 口、1 个电源接口、1 个 SIM 卡安装槽（Nano-SIM） |  |
| 101 | 无线路由器 | 1台 | 1.双频全千兆企业级Wi-Fi6无线路由器 2. 采用专业的双核网络处理器，支持2.4GHz和5GHz双频覆盖，无线速率高达1800Mbps； 3. 全千兆端口，支持LAN/WAN切换，最多支持4个WAN口； |  |
| 102 | 4K/5G新闻直播发射端 | 1台 | 1.便携式4K/5G发射端，7英寸触摸屏用于监控；内置电池续航约4小时，便携型含背包； 2.▲多机位传输： - 单机同时支持4路1080p60的摄像机输入和传输。 - 多机位传输的输入源不需要任何外部设备进行信号处理。 - 在演播室/MCR中切换4个高清信号源。 - 传输带宽在所有信号传输之间自动平均分配，负载均衡。 - 支持拍摄现场通过切换预览信号，来实现实际基带信号之间的切换。 - 支持在1、2或4个信号源输入之间切换（基于软件授权），而无需任何硬件更改。 3.▲4K传送： - ≥4Kp60 10-bit HDR传输。 - 编码≥30Mbps - ≥16路音频传送。 4.▲5G支持： - 每台设备≥8 x 5G内置调制解调器。 - 支持5G和4G内置调制解调器的聚合配置。 - WiFi连接。 - ETH连接。 - 传输带宽≥70Mbps。 - 8个双卡双待的蜂窝网络调制解调器。 - 最多14个网络链路：8个内置5G/4G/3G双SIM调制解调器+2个外部5G/4G/3G调制解调器+2个内部WiFi+2个ETH端口。 5.支持信号源： - 支持视频信号源为4Kp30, 4kp60，1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30, PAL, NTSC支持。 - 支持HDR-10bit的4K信号源输入。内置HEVC硬件编码。 6.处理器和性能： - 硬件设计基于2个独立CPU处理器，专用于编码器应用程序以及管理处理器。不会因为单部件失效而影响整体设备的运行。 7.视频和音频： - 支持12G或4 x 3G（A级/B级）SDI输入。 - 最多16个音频通道，4机位传输模式。 8.远程制作相关特性： - 支持视频返送: 在7“屏幕或外部HDMI屏幕上显示。最低可到0.9秒的传输延迟。支持高达720p的视频返送分辨率。 - 屏幕显示器/外部HDMI屏幕/移动设备上的视频返回输出。 - 支持IP Pipe摄像机集成。 - 支持选配远程Tally系统。 9.文件回传: - 支持上传最高速度≥100mbps文件回传。 - 支持上传前预览和修剪文件。 - 支持通过登录页从电脑上传文件。 10.电源: 带交流电源适配器 - 电源输入：直接电池输入（12-17v），电源输入（19v）。 |  |
| 103 | 4K/5G新闻直播接收系统 | 1台 | 1.标准机架，专业接收工作终端，配套4K/5G新闻直播发射端使用； 2.▲输出接口: - 支持4路高清多机位传送，支持4路独立高清视频输出，4K模式下支持至少1路4Kp60的视频SDI输出通道，向下兼容广电标准视频制式。 3.▲视频直播推流: - 支持在SDI输出的同时，自动发送给预设好的RTMP直播服务商。原则上不能低于2路RTMP的直播输出。 - 支持第三方平台从工作终端本地进行RTMP的拉流。 - 支持NDI视频传输协议，满足在以太网络中传送无损压缩视频信号的需求。 - 支持播出TS-UDP信号，支持组播协议的IP播出。 4.编解码方式: - 支持H.264以及H.265信号的SDI解码输出。 5.部署方式: - 支持基于云计算架构的部署方式。 6.▲操作系统要求: - 内置操作系统采用Linux系统，具备高可靠性与安全性。 7.第三方/功能要求: - 支持文件的自动摆渡功能，将传送的文件通过ftp协议发送到指定的地点。 - 支持多点多地的部署，实现实时多地的相互协同直播和分发。满足一点报道，多点直播的功能。 8.配套至少4通道音频输出接口单元； |  |
| 18.安装材料与系统集成 |  |  |  |  |
| 104 | 视音频跳线盘 及配件 | 1批 | 根据系统集成需求配置相应数量的视、音频跳线盘，系统中的所有关键通路都应当经过跳线盘，外接口板出入信号都经过跳线盘，要求必须满足12G 4K系统标准要求，配置视、音频软跳线各不少于10条，适量转接头，跳线长度满足使用要求。需符合广电系统的整体设计要求。 | 50 |
| 105 | 线缆、插头 | 1批 | 根据系统集成需求配置相应数量各种视频、音频、通话、网络、光纤、控制等连接线缆、接插件等材料，所选线缆及接插件都应采用符合各类信号传输标准要求，符合广电系统的整体设计要求。 视频同轴电缆及接插件需满足12G-SDI /3G-SDI / HD-SDI标准传输。 高泡沫PE绝缘，衰减特性好。多层绝缘，增强强度。高密度镀锡铜编织层， 带铝箔，防护性能优良，实心导线。符合防火标准。 提供4条60米以上的12G视频电缆，4条100米高清视频电缆， |  |
| 106 | 安装辅材及工具 | 1批 | 满足系统集成所用辅材及系统维护常用工具； |  |
| 107 | 系统安装调试 | 1批 | - 前期审核确定施工图纸及施工计划，具体细节与用户方共同讨论决定； - 按照审核后的图纸施工，完成系统集成设备的上架安装调试； - 集成方要充分考虑项目实施过程中必须或应有的结构加工、附件配置； - 提供系统集成施工的详细进度和工作流程； - 提供完整的质量控制方案； - 标示线号的号码管不同数字用不同的颜色； - 设备及板卡有明确打印标示； - 于车内、车后布置适量接口板，具体与用户方共同讨论决定； - 系统内所有联网设备的IP地址应根据不同需求进行合理规划，并形成文件记录； - 负责加工完成所有视音频安装件； - 负责所有视音频系统、控制系统、通话系统、TALLY系统等各系统线缆的布线集成工作。 - 负责安装调试、技术培训工作，具体细节与用户方共同讨论决定； - 完工后要求图纸与设备使用说明书成册，图纸上墙。 |  |
| 备注： 1.打“▲”的为实质性条款要求，必须满足，否则为不实质性响应招标文件要求，评审时投标文件将被作为无效文件处理；未带“▲”的条款为一般指标项；投标供应商不满足要求评标将给予相应的扣分。 2.经评审小组评审，商务或技术文件不实质性响应招标文件要求的，评审时投标文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |  |
| 一、商务条款 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1.服务响应时间：卖方提供每周7天×24小时的技术支持和服务，接到报修电话后12 小时内派维修工程师到现场进行故障处理；接到通知后未能12小时内做出实质性响应，则买方有权采取一切补救措施，由此产生的一切费用由卖方承担；重大项目保驾通知后8 小时内作出响应，并按约定时间派工程师进行现场保驾。如果出现技术问题或故障，卖方应按投标文件和询标时做出的书面承诺提供相应的服务和技术支持。卖方需保证硬件设备的及时维修和更换。 2.质保期：提供免费原厂车体改装部分质保期为三年（其中底盘质保按主机厂规定保修），车内视音频设备免费质保期为一年，自买、卖双方签署《验收合格报告》之日起计算。 |  |
| 合同签订时间 |  |  | 自中标通知书发出之日起 25 日内（最迟不能超过25日） |  |
| 交付时间及地点 |  |  | 1.2022年12月15日前将本标项中不低于总价值80%的设备送达采购人指定地点。 2.满足集成条件后进入设备安装和系统集成阶段，系统集成 60 个日历日内完成全部安装调试。 3.项目最终验收的交付地点为广西广播电视台，运输途中安全（转播车、辅助车及车上所有设备）由车体中标人负责。 |  |
| 付款条件 |  |  | 1.预付款：合同生效后30个自然日内，采购人支付中标人合同总价的40%； 2.到货付款：本标项中不低于总价值80%的设备，必须于2022年12月15日前送达采购人指定地点，经采购人核验清点后，办理第一期验收手续，并由本标项中标人负责保管，采购人根据验收手续，支付中标人合同总价的40%； 3.最终验收付款：系统集成完成交付后30个自然日内组织系统最终验收，最终验收后20个自然日内，采购人支付中标人合同总价的20%。 4.发票要求：每一次支付前，中标人必须提前提供与本次转账数额相同的增值税专用发票，方可转账。 |  |
| 履约保证金 |  |  | 1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人指定账户。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。采购人无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰作为违约金。 4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |  |
| 产品授权文件 |  |  | 如有，请提供。 |  |
| 牌照要求 |  |  | 1.在车辆改装完成后中标人需协助办理转播车牌照、以及行驶证和车辆登记证等，车辆必须符合国家机动车办理牌照要求。 2.在上牌期间，投标人须提供临时牌照和保险，以满足招标人试用期内的正常使用。 3.整车满足《中华人民共和国道路交通安全法》。 4.满足《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 5.满足《机动车登记规定》 6.满足《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录管理暂行规定》申报“目录”。 7.投标人必须保证手续齐全。 8.投标人应安排专人与招标人共同监督车体生产全过程，及时解决在转播车设计、加工、用料、检验、验收等诸多先前无法预料的各种问题。 |  |
| 效果设计 |  |  | 对车内顶面、墙面、地面、工作台面、机柜颜色、工作坐椅、及灯光效果等进行专业设计，并提供关键材料样品。 |  |
| 质量管理 |  |  | 1.提供车体施工的详细进度和工作流程。 2.提供完整的质量控制方案，提供每道主要工序的执行负责人和质量管控措施。 3.项目团队人员资质说明。 4.撰写项目周报，重要事项和节点，需经招标人认可后方可施工。 |  |
| 验收标准 |  |  | 1.卖方需免费提供验收所需的测试工具、并搭建测试环境，按买方招标文件、卖方投标文件、询标时卖方做出的书面承诺以及买、卖双方共同签订的补充协议的要求进行验收。卖方在货到安装调试完毕、系统达到技术要求规定的指标并开通业务后，向买方提交“”系统初验申请报告，买方应在接到卖方提供的系统初验申请报告后10个工作日内组织有关部门进行初验。初验合格的，买、卖双方确定系统试运行开始日期、试运行方案及终验方案。试运行期结束后，如系统的设备性能和业务功能满足标书及合同要求，卖方应提交终验申请报告和试运行报告，试运行报告应包括所有数据记录和故障处理过程。买方应在收到终验申请报告及全部文件后的10个工作日内组织有关部门验收，并在验收后10个工作日内给予验收结果或提出修改意见。终验通过后双方签署《设备开通报告》。 2.如第一次初验或终验未通过，买方应将有关不符合要求的情况书面通知卖方，卖方应在收到买方书面通知后20天内完成对系统的调整，使系统达到验收标准，并再次向买方提出验收申请。买方应在接到调整后的系统验收申请报告10个工作日内组织第二次验收。如系统仍未通过验收，则视为系统不合格，买方有权按照本合同的相关条款追究卖方的责任。 3.因买方原因未能及时组织初验或终验，买方应在卖方的协助下尽快解决问题。在卖方提出书面申请后，如买方无正当理由在一个月内不予响应的，则视为系统验收通过。 4.买、卖双方应按合同规定的时间进行初验和终验，验收时间因各种原因需要更改的，买、卖双方应共同商定修改验收日期。 5.在初验和终验过程中，若一方对验收过程或结果提出质疑，且经协商不成的，可由买方选择法定检验机构进行检验，检验费用由卖方承担。 6.买、卖双方约定合同产品检验期自交货日起至终验通过之日止。买、卖双方约定合同产品免费质保期自双方签署《设备开通报告》之日起计算。 |  |
| 其他要求 |  |  | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1.1、投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效； 1.2、本项目投标应以人民币报价； 1.3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 1.4、本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用； 1.5.投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 2.投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等。 3.投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保有1～2人能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 4.设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的设备外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 5.安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，广西广播电视台按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收；供应商应向采购人提供详细的验收收标准、验收手册。 6.采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录，对违反合同条款和不按合同要求履约的或被使用科室有效投诉2次，每事项每次扣罚履约金的10%。 ▲7.采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 |  |
| ▲三、核心产品 |  |  |  |  |
| 本表的核心产品为：4K编码调制一体机、4K解码器、2.4米C波段车载卫星天线及控制器、高功率放大器（内置上变频器）。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 四、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  |  | 见本招标文件“评标办法及评分标准”。 |  |
| 五、政策性加分条件 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 六、其他要求 |  |  | 无 |  |
| 七、进口产品说明 |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  |  | ☑本表货物第1项“底盘及车体改造”、第2项“4K编码调制一体机”、第3项“4K解码器”、第4项“2.4米C波段车载卫星天线及控制器”、第5项“高功率放大器（内置上变频器）”、第6项“高功放控制器”、第7项“LNB高频头（配置抗5G干扰滤波器一个）”、第9项“机架式频谱分析仪”、第11项“4K系统摄像机”、第12项“4K摄像机控制单元”、第13项“摄像机大寻像器”、第14项“摄像机遥控面板”、第15项“摄像机托板”、第16项“摄像机话筒夹”、第17项“立体声枪型电容麦克风”、第18项“摄像机通话耳机”、第19项“摄像机复合光缆200米”、第24项“4K广角镜头”、第25项“4K标准镜头”、第26项“全伺服控制器”、第28项“多格式切换台主机”、第29项“切换台4K升级选件”、第30项“多格式切换台面板”、第32项“矩阵及画分”、第33项“12G-SDI授权”、第34项“XY矩阵面板”、第35项“周边机箱”、第36 项“模拟视频分配器”、第 37项“12G-SDI视频分配器”、第38 项“HD-SDI视频分配器”、第39项“视频应急切换器”、第41项“12G AES/MADI 嵌入/解嵌器”、第 42项“双通道4K下变换器”、第43 项“模拟音频分配器”、第44 项“数字音频分配器”、第45 项“字时钟分配器”、第46 项“12G-SDI视频和音频处理器”、第 47项“双通道4K多格式信号处理器”、第48 项“12G视频转换器”、第50 项“12G-SDI/4*3G转换器”、第 55项“12G to HDMI转换器”、第56 项“同步信号发生器”、第 57项“12G标准测试信号选件”、第 58项“同步信号自动倒换器”、第 59项“4通道高清波形监测仪”、第60 项“4K多功能波形监视器”、第 66项“主/备数字调音台”、第67 项“数字音频卡”、第 68项“模拟音频卡”、第 69项“MADI/Dante转换单元”、第75项“监听音箱”、第78 项“专业监听耳机”、第79 项“指向性话筒”、第80 项“话筒架”、第 81项“双通道无线话筒接收机”、第 82项“无线腰包式发射机/配领夹话筒”、第 85项“音频综合缆(含接线盒）”、第 87项“通话矩阵（含软件）”、第88 项“12键通话面板”、第 89项“通话耳机”、第90 项“摄像机通话接口”、第91项“主持人无线IFB系统”、第92项“无线对讲系统”、第93项“4K双通道监视记录一体机”、第97项“智能光分发平台”、第102项“4K/5G新闻直播发射端”、第103项“4K/5G新闻直播接收系统”、第104项“视音频跳线盘及配件”货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 □本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |
| 八、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） |  |  |  |  |
| 文件或者资料名称 |  |  | 公布渠道或者获取方式 |  |
| 无 |  |  | 无 |  |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | ☑不允许分包 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 ☑不组织召开开标前答疑会 |
| 13.1 | 报价文件【第1至3项为必须提供，否则作投标无效处理】： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标报价明细表（格式见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件【第1至6项为必须提供，否则作投标无效处理】： - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（ 2022年2月至 2022 年7月内连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年2月至 2022 年7月内连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人财务状况材料，应提供2020年度或2021年度经审计的完整的财务报告或者银行出具的资信证明。新成立不足一年的，提供成立以来的财务情况报告。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 中小企业声明函；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则作无效投标处理】 - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件【第1至5项为必须提供，其中第3项为委托时必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： - 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） - 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） - 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人情况介绍（格式自拟）； - 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件【第1、2项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】： - 设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 项目实施方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）】； - 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； - 产品出厂标准、质量检测报告 - 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； - 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； - 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效；本项目投标应以人民币报价；不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用；投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。 ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：银行转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等方式，禁止采用现金方式。采用银行转账或电汇方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：招商银行南宁分行东葛路支行，开户名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司，银行账号：771901372110211）；采用支票、汇票等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票、保函原件。否则视为无效投标保证金。 投标保证金的金额：分标1人民币（大写）肆拾万元整（¥400000.00）；分标2人民币（大写）陆万元整（¥60000.00）；分标3人民币（大写）壹拾肆万元整（¥140000.00）。(必须足额交纳) 。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票、保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票、保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票原件提交给采购人或者采购代理机构。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 7 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数：详见第二章 采购需求。 |
| 30.1 | ☑采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商：按综合评分中技术、商务、政策功能得分高低依次确定。 □采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商：按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 |
| 35.1 | 履约保证金金额：每分标按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人指定账户。 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。采购人无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰作为违约金。 不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：中资国际工程咨询集团有限责任公司项目一部 部门，质疑联系人：黄旋，联系电话：0771-5675006，通讯地址：南宁市青秀区长园路8号大地华城S3-01号商场三楼。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时30分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： 根据国家现行取费政策，参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》计价格（2002）1980号号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）货物类收费标准向中标人收取。 3.账户名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司广西分公司 税号：91450103310109108R 开户行：招商银行南宁分行东葛路支行 银行账号：771901372110211 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 7.4根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投货物的全部内容作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

##### 21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

##### 41. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

01分标：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 6 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为 30 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |  |
| 2 | 技术分 （满分 50分） | 系统总体设计（满分5分） | 能提供详细转播车各部分子系统合理的规划方案（包括：视频系统图纸，音频系统图纸，通话系统图纸，控制系统图纸，同步系统图纸，时码系统图纸，车内布局图纸；核心交换机带宽计算表，IPG 网关规划表；系统原理说明文本），全部提供得 5 分，缺 1 项扣 1 分，扣完为止。 |  |
|  |  | 技术参数（满分32分） | 投标人应在《技术条款响应偏离表》中所有技术参数做逐条响应。根据投标人所投设备相关技术参数指标，逐条对照招标文件技术要求部分进行评审。 评审以投标文件中《技术条款响应偏离表》及官方产品说明书、产品彩页或官网截图为准。以上材料须加盖投标人公章。 1）标注“☆”号符号的为重要条款，每有一项负偏离扣2分，直至零分为止。 2）未标注“☆”号符号的为一般技术条款，每有一项负偏离扣0.5分，直至零分为止。 注：如提供虚假资料，按虚假应标处理，取消其中标资格。 |  |
|  |  | 核心设备性能（满分8分） | 系统设计理念和原理符合国家广播电视总局发布的 “4K 超高清电视节目制作技术实施指南（2020 版）”的，得 2 分，否则不得分。 注：投标人需提供针对国家广播电视总局发布的 “4K 超高清电视节目制作技术实施指南（2020 版）”的相关规范条款的分析报告文档等。 |  |
|  |  |  | 系统的 4K 记录格式参照 “中央广播电视总台 4K 超高清、高清电视节目同播技术规范（暂行）”中要求的 XAVC 格式的得 2 分，否则不得分。提供相关技术资料。 |  |
|  |  |  | 为保证 HDR 全流程制作的兼容性及完整性,主要制作设备，如 4K 摄像机、专业监看终端、 4K 切换台、4K 信号处理器的品牌一致、所支持的 HDR 格式标准一致的，得 2 分。如品牌不一致的，须提供兼容性和完整性的实施方案，合理可行的，得 2 分；不能说明方案完全合理或可行的，得 1 分；其它情况不得分；本项满分2分。提供： （1）投标人技术文件中对HDR 全流程制作的兼容性及完整性的说明； （2）产品说明书或者生产厂家官网截图均可（要求提供相关描述）。 |  |
|  |  |  | 投标人在供货时提供的摄像机，切换台和4K记录重放工作终端自身带有4K视频传输IP接口，且IP接口为25G或100G接口，不使用基带4K信号—IP转换设备进行转换，并使用1个 IP接口通过1个 IP 流传输 1 路 4K视频的方式。可得 2分；提供相关技术资料。 |  |
|  |  | 系统执行能力（满分5分） | 拟派项目实施团队专业搭配合理、职责分工明确得 2 分，专业搭配基本合理、职责分工基本明确得 1 分，其它不得分。 （提供拟派项目团队一览表及团队成员近半年社保证明材料） |  |
|  |  |  | 根据投标人项目实施能力及专业实施规范评审：具备QC 系统问题检查单，压力测试流程标准，系统集成手册，系统调试手册，系统设计手册等全部 5 项内容，得 3 分，每缺少一项扣 1 分，最低扣至 0 分。提供相应内容关键页。 |  |
| 3 | 商务分（满分20 分） | 获奖情况（满分2分） | 投标人获得过与本项目采购内容相关的奖项，提供获奖证书复印件。 每提供一个证书得 1 分，满分2 分。 |  |
|  |  | 类似业绩（满分10分） | 2019 年 1 月 1 日（以中标时间为准）以来，投标人具备类似项目业绩案例。须提供中标通知书或验收报告（首页，双方盖章签字页扫描件，并加盖投标人公章）等证明材料。 每提供一个有效案例材料得 1 分，累计最高得10 分。 |  |
|  |  | 售后服务（满分5分） | 根据投标人的售后服务方案进行评审，包含质保期内服务承诺及质保期外服务方案、故障响应措施进行评审。 内容完善、可实施性强且服务标准不低于招标文件相关要求得 2 分；内容基本完善、合理得 1 分；未提供或不能响应招标文件相关要求不得分。 |  |
|  |  |  | 根据投标人的售后服务响应时间承诺及相关保障措施进行评审。 售后服务保障措施能保证提供不低于招标文件要求售后服务标准得3 分；能基本符合售后服务要求得 2 分；不能保证售后服务的及时性或服务质量得 1 分；未提供得 0 分。 |  |
|  |  | 技术培训（满分1分） | 有明确的培训实施计划、培训人员保障方案，内容完善、可实施性强得 1 分；基本完善得 0.5 分；否则不得分。 |  |
|  |  | 政策分（满分 2分） | 节能、环境标志及区内产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

02分标：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 6 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为 30 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |  |
| 2 | 技术响应（满分50分） | 车体底盘 （满分5分） | 根据半挂车底盘及主要部件出厂技术参数，以及底盘图纸与原理说明（包括备胎的安装位置）的响应情况进行打分： - 半挂车底盘及主要部件出厂技术参数，需要提供产品说明书中对该项的描述。满足得2分，没有得0分。 2、底盘图纸和原理说明，并在底盘图纸上标明备胎合理安装位置。满足得2分，没有得0分。 3、底盘自主设计或研制生产。满足得1分，没有得0分。 |  |
|  |  | 定制厢体改装及设计 （含辅助车）（满分14分） | 1、根据车厢体结构设计图，符合采购人使用需求的得6分，部分满足的得3分，不满足得0分；该项满分6分。 2、全车线槽结构设计图，符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，不满足得0分；该项满分2分。 3、机架、台面布局方案设计图，符合采购人使用需求的得4分，部分满足的得2分，不满足得0分；该项满分4分。 4、车改内部效果图及外部效果图等、箱体详细的配重及稳定性说明，符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，全部不满足得0分；该项满分2分。 |  |
|  |  | 侧拉厢体 技术要求 （满分6分） | 根据侧拉系统图纸和原理说明、平衡支撑系统核心设备说明书及技术参数情况、以及侧拉厢在完全展开时的防水设计图示说明进行打分。 符合采购人使用需求的得6分，部分满足的得3分，全部不满足得0分。 |  |
|  |  | 车门和开口 （满分3分） | 根据车门和开口具体设计方案及图纸满足招标文件的情况进行打分： 符合采购人使用需求的得3分，部分满足的得2分，全部不满足得0分。 |  |
|  |  | 楼梯和登顶梯（满分2分） | 根据楼梯和登顶梯具体设计方案满足招标文件的情况进行打分 符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，全部不满足得0分。 |  |
|  |  | 车顶（满分2分） | 根据车顶具体设计方案及图纸进行打分： 符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，全部不满足得0分。 |  |
|  |  | 机柜机架 （满分3分） | 根据机柜机架设计方案及图纸及储物空间示意图等内容打分 符合采购人使用需求的得3分，部分满足的得2分，全部不满足得0分。 投标人须提供： （1）投标人提供机柜机架设计方案及图纸。 （2）储物空间示意图。 |  |
|  |  | 照明（满分3分） | 根据照明设计方案及图纸满足招标文件的情况进行打分 符合采购人使用需求的得3分，部分满足的得2分，全部不满足得0分。 |  |
|  |  | 空调（满分3分） | 空调配置合理，空调系统及管道设计图、空调性能，采用品牌知名度高，质量好，噪声低。符合采购人使用需求，品牌知名度高，质量好，噪声低的得3分，部分满足的得2分，全部不满足得0分。 |  |
|  |  | 配电（满分3分） | 根据配电图纸及原理图，所采用电气设备的品牌、性能、型号进行打分。 符合采购人使用需求的，得3分，部分满足的得2分，全部不满足得0分。 |  |
|  |  | 集中控制系统（满分2分） | 投标人所提供的转播车集中智能监控系统设计合理，功能全面，相关控制软件取得中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书者（提供复印件盖公章，原件备查），得2分，不具备者不得分，需提供详细说明或图纸。 |  |
|  |  | 项目团队 （满分2分） | 根据投标人项目团队核心成员是否具有车辆设计或机械设计专业高级工程师证书，团队规模及为本项目提供服务的团队组织架构是否合理等打分。 具有车辆设计或机械设计专业高级工程师得1分；没有得0分。 团队规模及为本项目提供服务的团队组织架构是否合理，合理得1分，不合理得0分。 投标人须提供： 1、团队人员名单； 2、团队人员相关证书（车辆设计专业或机械设计高级工程师证）； 3、核心团队设计人员近（2022年2月到2022年7月）社保证明。 以上材料须加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 验收、测试及培训方案 （满分2分） | 根据投标人提供的验收、测试及培训方案（包括项目详细验收步骤、测试方法、重要环节等）打分。 满足要求2分；不满足招标要求得0分。 投标人须提供： 1.详细的验收测试方案； 2.详细培训计划； 以上材料须加盖投标人公章。 |  |
| 3 | 商务分（满分 20 分） | 售后服务方案（满分8分） | - 投标人具有售后认证服务证书五级或以上得2分，没有不得分。 - 根据投标人提交的故障响应方案、响应时间承诺、备品备件提供方案、质保期外服务方案及收费标准等几个方面进行打分。满足得4分，每少一项扣1分。 3.售后服务承诺：转播车半挂底盘及厢体质保期在一年基础上，每增加一年加1分，满分2分。 投标人须提供售后服务承诺书（中标后再提供原厂开具的售后服务承诺书），并加盖投标人公章。 |  |
|  |  | 综合实力 （满分4分） | 根据投标人企业资质、业务范围、组织机构、研发机构、软硬件设施、财务状况和经营信誉（诉讼、荣誉奖项）等情况打分。 1.获得ISO9001认证得2分； 2.世界制造厂认证得2分。 注：以上资质部分必须为投标单位自身获得。 |  |
|  |  | 信誉业绩 （满分6分） | 根据投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）在类似本项目的集成案例，每提供一个得2分，最高6分。项目业绩须提供合同关键页扫描件，或者中标通知书复印件（中标通知书如不能体现上述要求的，需提供业主证明），并加盖投标人公章，原件备查。 |  |
|  |  | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志及区内产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

03分标：

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（满分30分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予20%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 6 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为 30 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |  |
| 2 | 技术响应（满分48分） | 车体底盘 （满分4分） | 满足车体改装部分技术要求中底盘选择参考参数全部选项得满分4分，其中有一项不满足减1分，直至0分 |  |
|  |  | 定制厢体改装及设计 （满分14分） | 1.根据车厢体结构设计图，符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，全部不满足得0分。 2.全车线槽结构设计图，符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，全部不满足得0分。 3.机架、台面布局方案设计图，符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，全部不满足得0分。 4.车改内部效果图及外部效果图等、箱体详细的配重及稳定性说明，符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，全部不满足得0分。 5.车顶天线安装：根据车顶天线具体设计方案及图纸进行打分： 符合采购人使用需求的得1分，不满足得0分。 6.机柜机架：根据机柜机架设计方案及图纸及储物空间示意图等内容打分，符合采购人使用需求的得1分，不满足得0分。 投标人须提供： （1）投标人提供机柜机架设计方案及图纸。 （2）储物空间示意图。 7.空调系统：空调配置合理，空调系统及管道设计图、空调性能，质量好，噪声低的，符合采购人使用需求的得2分，部分满足的得1分，全部不满足得0分。本项满分2分。 8.配电系统： （1）根据配电图纸及原理图，所采用电气设备的品牌、性能、型号进行打分。符合采购人使用需求的，得1分，不满足得0分。 （2）发电机采用品牌性能，体积小、重量轻、噪声低。符合采购人使用需求，质量好，体积小、重量轻、噪声低的得1分，不满足得0分。 |  |
|  |  | 系统技术参数及配置要求响应 （满分20分） | 根据各投标人拟投入本项目设备对“技术要求”中技术参数及配置要求(非“▲”)响应程度进行评分： 全部满足招标文件技术参数要求，且技术要求无负偏离项的,得20分; 基本满足招标文件技术参数要求，且技术要求有5-9项负偏离的, 得13分; 部分满足招标文件技术参数要求，且技术要求有10项（含）及以上负偏离的, 得6分。 注：对招标文件技术要求中参数的响应，投标文件中须提供加盖设备生产厂家公章的技术参数证明函或白皮书，或设备生产厂家对外公开发行的设备彩页（加盖投标人公章）作为响应依据，否则视作不满足优于招标文件技术参数要求。 |  |
|  |  | 设备、系统先进性、稳定性 （满分10分） | 根据各投标人投标主要设备(4K编码调制一体机、4K解码器、2.4米C波段车载卫星天线及控制器、高功率放大器（内置上变频器）系统的先进性、安全性、稳定性、可扩展性、易用性等方面综合评分： 所投设备系统完全满足或优于招标文件的要求，先进性、安全性、稳定性、可扩展性、易用性强；得10分； 所投设备系统符合招标文件的要求，先进性、安全性、稳定性、可扩展性、易用性较好；得6分； 所投设备系统基本符合招标文件的要求，先进性、安全性、稳定性、可扩展性、易用性较一般；得3分； 所投设备系统低于招标文件的要求，先进性、安全性、稳定性、可扩展性、易用性较差；得1分。 注：投标人应在投标文件中应注明所有投标设备的规格型号、品牌等信息。 |  |
| 3 | 商务分（满分22分） | 售后服务方案（满分6分） | 根据各投标单位的售后服务方案进行横向对比（对比因素包括：售后服务人员安排、响应时间、质保期等）： 售后服务方案安排合理完善，响应时间、质保期等全部优于招标文件要求，得6分； 售后服务方案安排合理，响应时间、质保期等部分优于招标文件要求，得3分； 售后服务方案安排基本合理，响应时间、质保期等仅基本满足招标文件要求，得1分； 注：不提供售后服务方案的不得分。 |  |
|  |  | 供货保障 （满分6分） | 投标人如果不是所投主要产品的制造商，（如有）需提供所投主要产品（4K编码调制一体机、4K解码器、2.4米C波段车载卫星天线及控制器、高功率放大器（内置上变频器）的生产制造商或其国内办事处或其国内代理商出具的符合本项目要求的售后服务承诺函（加盖制造商或其国内办事处或其国内代理商公章）。若非制造商直接出具的售后服务承诺函可由投标人自行提供售后服务承诺函加盖单位公章，且提供制造商与投标人的关系证明文件复印件加盖投标人公章（供货时需提供制造商售后服务承诺函原件复印件，原件备查）。提供每类主要产品售后服务承诺函的，得1分。本项满分6分。 （注：1、投标文件中须提供售后服务承诺函复印件加盖投标人公章。评标现场提供原件核查。） |  |
|  |  | 综合实力 （满分4分） | 根据投标人企业资质、业务范围、组织机构、研发机构、软硬件设施、财务状况和经营信誉（诉讼、荣誉奖项）等情况打分。 1.具有ISO9001质量管理体系认证，认证范畴须包含多媒体传输系统相关产品的销售及服务（含集成）得2分 2.具有音视频集成工程企业资质壹级标准认证的得2分。 |  |
|  |  | 业绩经验 （满分4分） | 根据投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）在具有类似项目集成案例，每提供一个得1分，最高4分。项目业绩须提供合同关键页扫描件，或者中标通知书复印件（中标通知书如不能体现上述要求的，需提供业主证明），并加盖投标人公章，原件备查。 |  |
|  |  | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志及区内产品 | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

### 四、中标候选人推荐

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

注：特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）                               招  标  编  号

签  订  地  点                                 签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额(大写) (小写) |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额是履行合同的最终价格，即投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：投标人就《货物需求一览表》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效；本项目投标应以人民币报价；不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；本项目报价为产品送达采购人指定地点进行安装，经采购人验收合格所发生的一切费用，其包括但不限于以下费用：产品（含主要设备、配件、辅材）供应、运输装卸费、保险费、安装费、调试费、行政规费与税费、产品检验检测、操作人员培训费、管理费、验收费、质保期技术支持及运行维护费用、招标代理服务费等与本项目相关的一切费用；投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：  不限

3. 乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：                              。

交货地点：                              。

2. 乙方提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在甲方要求的合理时间内及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起   个工作日内对货物进行安装、调试。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间由甲方予以确定。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、采购文件投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：                                                         。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件)。

第八条 付款方式和履约保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质： 财政性资金   。

3. 付款方式：                                       。

第九条 履约保证金

履约保证金：

1.履约保证金金额：按中标金额的 2 %收取，并于合同签订前提交至采购人指定账户。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：履约保证金在中标人按合同约定的项目验收交付正常运行一年后，由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》及《采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），甲方在收到合格材料后15个工作日内如数退还（不计利息）。采购人无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰作为违约金。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后    小时内响应，   小时内解决故障，否则须在           内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

4. 甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

5.其他未尽事宜应严格叁照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方要求的合理时间内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或即便存在质量问题但特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.任何一方违约，均应当赔偿由此给守约方造成的全部经济损失，包括但不限于案件受理费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1.合同履行地点为：广西广播电视台；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 采购文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 中标通知书。

第二十条 本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构贰份，本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

| 甲方（章） 2022年 月 日 | 乙方（章） 2022年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 第六章　投标文件格式

- 一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 投标报价明细表（货物类格式）

投标报价明细表

分标号：                                         金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物名称 | 数量（单位） ① | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

- 投标人名称（电子签章）：

- 日期：    年   月   日

- 二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：1.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者电子签名，否则投标无效。

2.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

- 三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

年    月     日

2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

年      月     日

注：自然人投标的无需提供

3.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：

所在部门职务：

职务：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

法定代表人授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字/电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字或者盖章或者电子签名。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

4.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

6.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目中标通知书或用户验收报告等格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |

注：投标人可根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

- 四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

1. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

2. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据投标设备的性能指标，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

3. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

4. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

- 无、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

2.、（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

填写说明：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （ 项目名称） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：

邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：

联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。