温州市瓯海职业中专集团学校初步搬迁计划安排

一、准备阶段(2025年6月1日--7月15日)

（1）绘制新校区布局平面示意图，编制教室、教师办公室、各处室各功能室、学生住宿、教师住宿等分配计划。

（2）制订搬迁工作具体实施方案，召开搬迁工作会议，思想动员、统一认识。

（3）6月12日前各部门成立相应搬迁组织，落实有关人员，明确各自职责，将搬迁方案报后勤保障处。

（4）6月27日前教职工办公室、学生教室和寝室个人物品全部清理带回家去，各部门安排专人进行监督和提醒。

（5）6月30日前各行政部门做好物品的打包、清理、编号工作，进入待装运状态。

（6）7月2日前清点学校财产，处理报废设备，梳理搬迁设备清单，

（7）7月10日前公开招标，确定搬迁公司，落实运输车辆、民工以及所需物品。

（8）各搬迁小组做好搬迁一切准备。

二、搬迁阶段(7月15日--9月1日)

（1）7月15日开始，先搬迁瞿溪校区物联网设备到新校区，同时将景山校区电子商务和商务助理设备搬迁到瞿溪校区，计划5天内完成。

（2）7月20日搬迁景山校区实训楼设备，具体以汽修、电梯、眼镜、工业机器人等⼤型设备设备先搬迁，常规实训设备靠后，到7月30日计划完成各学部实训设备搬迁，到8月5日完成各职能处室物资搬迁。

（3）8月5日开始，计划10天内完成⾦盾校区实训设备的搬迁，8月15日搬迁作业初步结束。

（4）8月15日开始，计划5天内完成⽼校区报废品的搬运处理。

（5）7月20日开始，计划20天内完成搬迁⾄新校区内设施安置到位，完成设备功能调试。

（6）8月1日开始，计划10天内完成重⼤型实训设备的安装。

（7）8月10日开始，计划15天内完成设备电路、压缩空⽓的施⼯、普通实训设备的安装。

（8）8月25日，学校总验收。

三、整理阶段：(8月25--8月31日)

（1）对新校区进行全面卫生清洁，完成所有办公室、教室、宿舍及公用场所的卫生打扫。

（2）完成所有教学设施设备、水电、网络的检测，确保正常使用。

（3）各教师整理办公用品，确保正常上课。

四、检查验收、总结阶段(9月1日--9月15日)

（1）校园安全检查进,一步落实完善各项后勤保障工作。

（2）对学校整体情况进行检查登记，对学校固定资产进行重新清查核实整理。