磋商文件

采购方式：竞争性磋商

项目编号：CTZB-2024040393

项目名称：浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）

| 采 购 人 ： | 浙江省二轻集团有限责任公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江省成套招标代理有限公司 |
| 日 期：二〇二四年四月 |

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  采购内容及技术要求	5

第三章  评审办法	14

第四章  合同（参考格式）	19

第五章  供应商须知前附表	31

第六章  供应商须知	33

第七章  响应文件格式	44

# 第一章  竞争性磋商公告

浙江省成套招标代理有限公司受浙江省二轻集团有限责任公司委托，以竞争性磋商的方式就浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）组织采购，欢迎国内合格的供应商前来参加磋商。

一、项目基本情况

项目编号：CTZB-2024040393

项目名称：浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）

采购方式：竞争性磋商

最高限价（元）：3600000

简要规格描述：浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化），详见采购内容及技术要求。

备注：/

建设周期：45日历天，其中设计工期10日历天，施工工期35日历天。

二、申请人的资格要求

1.供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

2.供应商具有建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质；

3.本项目接受联合体磋商（联合体数量不得超过2家）。

三、获取磋商文件

1.时间：2024年 4 月 24 日至2024年 4 月 26 日。(双休日及法定节假日除外，每日上午9:30—11:30，下午13:30—17:30，北京时间)

2.地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1801室；

3.获取方式：现场售领: 供应商提供单位介绍信或法定代表人授权书原件和身份证（原件及复印件）于浙江省成套招标代理有限公司(杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1801室)登记办理并现场缴费后，采购代理机构将提供磋商文件纸质版本并将磋商文件和其他资料电子版发送至供应商登记预留的邮箱。

4.售价：500元

四、响应文件递交时间及地点

截止时间：2024年 4 月 28 日13点00分（北京时间）

地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼开标室二；

五、响应文件开启时间及地点

1.时间：2024年 4 月 28 日13点00分（北京时间）

2.地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼开标室二；

六、磋商保证金

1）保证金金额：10006元人民币，2）支付方式：银行转账（汇款、电汇）或汇（支、本）票，3）收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司，4）开户：中信银行杭州西湖支行，5）账号：7331610182600126385。

七、特别说明

本工程供应商需要在乐彩云平台注册完成。

八、联系方式

1.采购人信息

名称：浙江省二轻集团有限责任公司

地址：杭州市拱墅区延安路398号浙江二轻大厦A座

项目联系人：汪先生

项目联系方式：18858569688

2.采购代理机构信息

名称：浙江省成套招标代理有限公司

地址：浙江省杭州市文晖路42号现代置业大厦1801

传真：4008-266-163转07285

项目联系人：汪利锋

项目联系方式：0571-85830273，15168318003

# 第二章  采购内容及技术要求

## 一、项目概述

## （一）项目名称：

浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）

## （二）项目地点：

浙江省杭州市延安路408号浙江二轻大厦二层。

## （三）项目面积：

本次装修区域的展陈面积约为970平方米。

## （四）项目建设背景：

深入贯彻浙江省人民政府《浙江省诗路文化带发展规划》(浙政发(2019)22号)文件精神，结合诗路文化精品主题与四条诗路带文化印象，精准提炼文化符号，精心设计文化载体，着眼“工美精神、文化传承”，打造“浙江工美文化带”，为“文化浙江”增添重要注脚，着力彰显诗路文化的重大历史价值、文化价值、经济价值和时代价值，高质量建设成为集合精品展示、沙龙雅集、研学基地、体验客厅、文创展售等功能为一体的展陈空间。

## （五）最高限价及其他费用

1、▲本工程最高限价 360 万元，其中设计费最高限价40万元，工程费最高限价 320 万元。

2、本工程采购方式为竞争性磋商，以供应商最终报价签订施工合同。

3、成交供应商应按工程采购时的最终报价进行限额设计，工程费的结算金额需经审计单位审核且不得超过本工程工程费的成交价。工程费（含设备购置费）结算审定价低于成交价（工程费）的以结算审定价结算；高于成交价（工程费）的以成交价（工程费）结算。

4、本工程供应商需要在乐彩云平台注册并确认身份。最终达成交易，成交供应商需支付平台手续费，供应商综合考虑在报价中。

## 二、基本要求

承包人根据采购人提供的浙江省工艺美术精品展陈的概念策划方案设计（另行提供）

（一）设计的原则和要求

本次装修区域的展陈面积约为970平方米，主要分为文创空间、序厅、钱塘江诗路、大运河诗路、浙东唐诗之路、瓯江山水诗路、临展区、国礼区、库房等。

- 前瞻性布展设计

1.1打造浙江省工美产业集成服务平台的空间载体。

1.2打造省二轻集团对外形象展示的金名片。

1.3浙江工艺文化传承创新成果的集成展示平台。

1.4具有浙江特色的和二轻特色的工美文商旅目的地。

1.5浙江省工艺美术馆、浙江省国礼中心运营的孵化器

1.6设计方案总体上要创新，从理念设计、功能设计到空间设计等皆具有创新性和前瞻性。

2、参观流线合理

结合现场实际情况，对展陈空间结构、展览内容和展品进行分析研究，科学合理的划分各单元内容的平面布局和面积分配。在保证单个展区主题鲜明的同时，充分考虑各展区之间的相互关系，形成科学合理的参观路线。

3、亮点展示突出现代大气

项目设计应当在展示形式与实物相结合方面方面有所侧重，突出浙江工美文化与二轻集团文化特点。合理考虑展示的比例，拉开表现内容的比重，突出展示重点，风格简约大气。

4、展示手段新颖

艺术表现方式和科技展现手段要力求开拓创新，展品互动设计上要突出“新”和“特”。恰当将实物与多媒体相结合，同时考虑受众人群，创造人性化的互动体验。

4.1承包人完成全套施工图图纸及工程清单后，须经采购人书面确认，方可施工。

4.2要求方案中所选用的装饰材料的取材要讲究低碳环保，经济实用；注意善于利用材质的肌理和质感来映衬展览的内容，增强展览的表现力。主材投入使用前须经发包人确认样品，施工工艺和效果经发包人确认后方可正式大面施工，否则引起的损失由供应商承担。

所采用的主材、设备及辅材除必须满足国家相关行业合格标准，选用的品牌应具有一定的知名度，性能优良、质量可靠。主材品牌须在磋商响应文件中明确，不明确的相应技术评分项不得分。承包人采购主材原则上须按磋商响应文件中确定的品牌选择采购，需选取优等品，施工过程中如遇磋商响应承诺品牌无法采购的，调整品牌时要确保材料设备的品质与档次不得低于磋商响应承诺品牌，且须经发包人、监理人书面同意后，方可采购进场用于施工。如承包人以材料和设备采购困难等理由延误工期时，发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同款项处罚。若承包人在磋商响应文件中没有对主材品牌进行注明的，则由发包人指定品牌，价格不予调整。

4.3布展施工：依据磋商文件及施工图，负责对原有安装按需改造或调整（原有附属物或安装物供应商在满足设计、规范及安全的情况下自行按需拆除或利用），负责现场的装饰装修布展施工。供应商对成果安装过程中使用的耗材应符合国家相关行业标准；安装的内容应牢固，不易损坏，并注意对其他成品的保护；展项制作：按采购人确认的内容及相应的材质负责全部展品、展项的采购、制作、安装和系统集成。要根据展览传播的目的和展览的内容，科学合理地安排展览的信息，以使观众轻松容易地接受展览要传递的目的和信息。

4.4照明控制系统要求：

4.4.1所有地埋灯需有防眩光装置，并有防水、防潮措施。

4.4.2能集中、分组控制展区的灯光，方便节电和管理。

4.4.3展览灯具要选用低能耗、高稳定性的照明灯具，尽可能选用光纤照明、LED照明等符合专业展览照明需求的照明要求。

4.4.4对不同的展品应按《博物馆照明设计规范》和展陈效果需要，分别采取不同的照明灯具。照度不能损害展品本身和影响观众的视觉效果，并在总体上符合观众的视觉过渡；照度合适，展区里一般照明与特殊照明需参照行业标准设计，以达到理想的照明效果。一般情况下展览内容的照度要求均匀，重点展示内容应根据具体的对象采取不同的照明方式增强和减弱照度，以增强展品本身的艺术效果；

4.4.5工作照明为安装在展区内除展品照明以外的工作用光。工作照明应采用LED节能灯，并与安防联动并满足安防摄像的照度，以及满足对“光害”的消除与控制的要求。

4.4.6地灯：根据展览设计的需要及具体的情况，可以选择在光线较暗或地面有高差的参观路线上设置地灯光源，其前提是不影响展览的氛围和效果。

4.4.7应急照明：必须按国家规范配置应急照明系统。

4.5展览设备如展柜、锁具、展具、灯具、电源等基本硬件，要求坚固、美观、实用，符合环保、文物保护、防火、节能的要求。展柜、辅助展品的制作和工艺要严谨精细，有技术和安全的支撑和保障。

4.5.1产品及设备质量优良，做工精细。

4.5.2展柜、展板可根据采购人要求定制、安装。

4.5.3可提供多种灯光组合供选择（如光导纤维照明，灯箱照明等）。

4.6本项目除硬装外，还包括以下内容，费用含在报价内：

4.6.1展厅所有装饰（包括卫生间）相应设备部分（给排水，电气，新风，排风，空调内机配电，弱电、消防喷淋、烟感、排烟及消火栓、监控）的改造等。

4.6.2展厅所有多媒体设备的强弱电布管布线。本项目承包人应负责多媒体展陈设备相关管线购置、预埋和收边，并做好调试配合工作，相关费用含在本次报价内。

4.6.3展厅所有嵌入式多媒体设备所需装饰部分的基层构架及其开孔、管线预埋、收边等工艺处理，包括多媒体设备的基层钢架。

4.6.4自带机电设备的展件。

4.6.5展墙展板、展品柜架或凌空吊挂式展品的制安等。

4.6.6要做好与暖通设备、多媒体设备、展陈设备等其他施工单位的配合，负责开孔、管线预埋、收边等配合工作，避免返工。

4.6.7暖通系统，本次工程根据空间功能变化，对原有暖通系统进行移位改造设计及施工，移位改造费用含在报价内。

4.7展览设计要考虑与安防、消防、空调安装及弱电控制系统等实现联动，并便于在今后的施工过程中予以协作、配合及升级。

4.8本项目展陈多媒体设备、监控设备由供应商提供并负责预埋管线并配合安装调试。材料与设备由供应商自行采购，必须是全新、未经使用的原装合格产品。所有材料设备均应征得采购人的同意后方可用于本项目。

4.9供应商保证响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若供应商使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由供应商自行负责。

4.10售后服务要求：工程竣工验收后，免费质保两年。按国家有关技术标准及相关法律法规和规定的要求执行，杜绝假冒伪劣产品。属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起立即进行处理，重大故障3天内不能及时排除的，应提供备品备件，以保证项目正常运行。

以上工作内容均包含在磋商总价中。供应商须保证展项使用的安全性和可靠性，完成展项内所有的设计、施工、安装、调试和验收、不低于国家要求的质保期内维护保修、技术培训等。

4.11本项目强弱电点位数量存在增加的可能性，具体以采购人意见为准，风险由供应商承担，价格不作调整。

4.12供应商和项目班子成员要求

▲4.12.1项目总负责人（兼设计负责人）具备建筑工程相关专业的高级工程师及以上职称；（项目总负责人不可同时兼任施工负责人）

▲4.12.2施工负责人具有注册在供应商单位的建筑工程专业二级注册建造师执业资格、具有建筑工程相关专业的工程师及以上职称、且具有“三类人员”B类证书。

4.12.3成交供应商在磋商响应文件中承诺的各项目负责人、设计班子主要成员及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。

4.12.4在施工图设计阶段，设计负责人及相关专业人员应全力投入到本项目的设计工作中，100%响应发包人的要求，按时完成施工图设计及施工图预算。在项目布展施工阶段，设计负责人及相关专业人员及时到现场协助解决施工中遇到的技术问题，按时参加相关工作会议。

4.12.5采购人有权要求成交供应商撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，直到采购人满意为止。如项目负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。

## 磋商响应文件中需要提供的成果：

## 1、展厅彩色平面布置图

## 2、各展区空间各角度效果图。

## 3、其他满足采购人的要求，以及符合国家、省相关法律法规、规范、标准的要求图纸资料。

## 设计依据

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《博物馆照明设计规范》

《建筑工程设计文件编制深度规定》

《建筑内部装修设计防火规范》 （GB50222）

《建筑装修工程质量验收规范》 （GB50210）

《博物馆建筑设计规范》 （JGJ66-91）

## 商务要求

(一)工期要求

总工期：45个日历天（含设计及施工所需时间），要求在2024年6月30日前完成竣工，并确保一次性验收合格。

1、施工图交付时间：成交通知书发出后10个日历天内完成施工图及施工图预算，并经采购人认可。

2、计划开工时间：2024年5月中旬。

(二)履约保证金

合同签订后5日内，乙方向甲方提供合同价2%的履约担保（银行转账）。

(三)付款方式

1、合同生效以及施工图、施工图预算经甲方确认完毕后且具备施工条件7个工作日内，支付至合同总价的50%作为项目预付款；

2、实际完成工程量达到总量的50%时，经甲方和监理单位确认后7个工作日内，支付合同总价的80%（含预付款）；

3、在工程竣工验收合格后7个工作日内支付至合同价的85%，待工程结算审核结束且乙方缴纳质量保证金（结算审定价的1.5%），甲方在收到完整的竣工资料后的7个工作日内一次性支付经审定后剩余全部工程款。（若有违约金，应扣除相应违约金部分，结算金额不突破合同总价）。

4、甲方向乙方提供临时用水、用电接入点。施工水、电用量由乙方单独装表计量，起始度数与竣工时度数由甲方和监理单位记录，水、电费由乙方竣工验收合格后直接支付给甲方。乙方应当在提交竣工验收合格报告同时向甲方提交由甲方盖章确认的水、电费结清证明，否则，甲方有权拒绝支付剩余工程款。竣工验收合格后产生的水电费用在质保金退还前按上述流程同样办理。因电力不足乙方应自备发电机，且所有费用已包含在合同价内，费用不予另行计取。

5、每次费用支付前，乙方向甲方提供等额且符合税法规定的票据。

## 履约验收

验收包括：设计成果验收、材料进场验收、隐蔽工程验收、预验收和竣工验收。

1、设计验收

1.1成交供应商须按采购人的要求编制施工图纸和施工图预算书。

1.2成交供应商在合同规定的时间内，完成设计工作后，向采购人提交所有图纸并通过验收。

2、材料进场验收

材料进场前，成交供应商向采购人申报材料进场申请，对材料进行取样封存。成交供应商在采购前，其质量、品牌需征得采购人书面认可，所有材料均应符合设计要求，并按规定向监理工程师和采购人提供材质合格证书和检验合格证后才能用于工程中。

3、隐蔽工程和阶段性工程验收

成交供应商完成隐蔽工程或阶段性工程后必须向采购人申请验收，验收合格后方可进行下一步工续的施工。

4、预验收

（1）成交供应商在确定的完成工程施工（含布展）的工作后，应向采购人提交完整的资料，提出预验收申请。

（2）采购人收到申请后在五个工作日内组织相关人员进行预验收工作，项目质量不合格或项目内容有尚未完成者，由成交供应商在商定的期限内进行修补后，再进行预验收。

（3）验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范等。

5、竣工验收

（1）工程完工后，成交供应商应向采购人提出竣工验收申请，并提供竣工图及有关竣工文件资料一式陆份（竣工验收时签发的文件除外）。

（2）验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，有关设计变更资料和图纸，装修材料报验证明书、技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范等。

（3）项目完工后，成交供应商经自检达到合格标准后才向采购人提出竣工预检申请书。预验合格后，双方协商确定竣工验收时间。

（4）由双方共同组织工程整体验收评定。

（5）经验收评定，项目质量及项目内容符合合同要求的，双方均应在项目竣工验收证明书上盖章签字；项目质量不合格或项目内容有尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用和责任均由成交供应商负责。

（6）双方应于验收合格后10天内签署项目交接验收证明文件，成交供应商将场地清理干净后将项目移交给采购人管理。

## 采购人提供的资料

1、附件1：浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）平面图，另行提供电子版（CAD）。

## 八、其他要求

1、供应商服务人员在服务期间发生伤亡事故，或在施工过程中造成第三人伤亡的，责任由供应商全额承担。

2、工程竣工验收时必须符合消防规范，如存在消防隐患而导致的返工，费用由供应商承担且赔偿采购人的损失。

3、供应商设计需满足研学、沙龙等不同的需求和活动类型，展示空间必须具有可变性和活动性。

4、供应商设计的空间需满足展品储存安全的要求。

5、采购人定期核对供应商所配备的人员数量及相关信息，对于未按照采购文件及响应要求执行或存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求供应商限期整改。

6、供应商定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度。

7、供应商对施工过程中的展示效果应采取有效的质量控制手段，接受采购人的监督。

8、主要材料品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌或厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 | 千年舟、材猫、得地或相当于 |
| 2 | 多层阻燃板 | 森鹿、千年舟、莫干山或相当于 |
| 3 | 细木工板 | 森鹿、千年舟、莫干山或相当于 |
| 4 | 石膏板 | 千年舟、泰山、龙牌或相当于 |
| 5 | 乳胶漆 | 华润、立邦、多乐士或相当于 |
| 6 | 油漆 | 华润、立邦、多乐士或相当于 |
| 7 | 塑胶地板 | 爱贝拉、欧晨、爱普诺或相当于 |
| 8 | 地毯 | 高嘉、世纪凯瑞、垣锐智或相当于 |
| 9 | 地砖、墙砖 | 东鹏、陶雅轩、冠珠或相当于 |
| 10 | 洁具 | 九牧、安华、美加华或相当于 |
| 11 | PPR、UPVC管 | 中财、伟星、联塑或相当于 |
| 12 | 配电箱 | 元器件：公牛、正泰、德力西或相当于 |
| 13 | 桥架 | 桥母、好远、赛多或相当于 |
| 14 | JDG管 | 萧通、天一、兴泰隆或相当于 |
| 15 | 电线、电缆 | 元通、久盛、中策或相当于 |
| 16 | 弱电线缆 | 安普、永通、普天或相当于 |
| 17 | 监控设备 | 大华、海康、宇视或相当于 |
| 18 | 普通灯具 | 雷士、佛山照明、靓度或相当于 |
| 19 | 专业展陈灯具（射灯、洗墙灯、调光灯带、效果灯、射灯轨道） | MISSION、埃克苏、Tons或相当于 |
| 20 | LED灯带 | 雷士、三雄、欧曼或相当于 |
| 21 | 疏散指示灯、安全出口指示灯 | 敏华、三雄极光、雷士或相当于 |
| 22 | 开关、插座 | 公牛、正泰、德力西或相当于 |
| 23 | 商业显示屏 | 点坤、尚科、远望或相当于 |
| 24 | 触控一体机 | 点坤、尚科、远望或相当于 |
| 25 | 投影机 | 松下、明基、索尼或相当于 |
| 26 | 音响 | JBL、WMMAV、BOSE或相当于 |
| 27 | 功放 | JBL、WMMAV、BOSE或相当于 |
| 28 | 专业机柜 | 易蒙、图腾、金盾或相当于 |

# 第三章  评审办法

本评审办法根据有关规定，并结合本项目的具体情况制定。

一、总则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

对落标人，磋商小组不作任何落标解释。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

三、评标程序

本次评审程序如下：

第一步：磋商小组根据评审原则和评审办法，对商务技术标进行资格、符合性审查；

第二步：磋商小组对资格、符合性通过的供应商的商务技术标进行磋商、评分并汇总；

第三步：汇总完毕后开启报价文件，磋商小组对报价文件进行符合性审查；

第四步：磋商小组与报价文件符合性审查通过的供应商进行磋商，确定最终报价。

第五步：磋商小组以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序依次推荐得分第一名的为第一成交候选人，推荐得分第二名的为第二成交候选人，推荐得分第三名的为第三成交候选人，并提交书面评标报告。合计分值相同时以报价标得分高为先，合计分值、报价标得分均相同时由磋商小组全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定中标候选顺序。

四、磋商要求

1、磋商小组将按竞争性磋商有关规定与供应商进行磋商，磋商的内容包括（但不限于）供应商的报价、合同条款响应情况、技术方案的可行性、承诺的后期服务等。供应商有义务对磋商小组就响应文件中不明确的条款进行澄清，供应商在磋商时可以对其响应文件进行补充或调整，在磋商结束前，供应商应对其澄清、补充、调整的相关内容以书面方式进行最终确认，形成最终承诺书。磋商小组对供应商的磋商最多不超过3轮。在磋商过程中，采购人及磋商小组有权变更相关要求，不对因此而受影响的供应商承担责任。磋商中如有实质性变动，磋商小组将用书面形式通知参加磋商的供应商。

2、磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商按磋商小组提出的要求并在规定时间内分别进行最终报价，各供应商在规定时间之后的报价将被视为无效。提交最后报价的供应商一般不得少于3家。

3、错误的修正：磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件进行校核，看其在磋商报价方面是否有计算、累计或表达上的错误，修正错误的原则及顺序如下：

（1）响应文件中初次报价一览表与响应文件中报价清单不一致的，以初次报价一览表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以初次报价一览表总价为准，并修改单价；

（4）报价总金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按前款规定修正时，顺序在

后的修正可能引起顺序在前的其他修正的，该项修正不再执行。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

五、评审细则

评标采用综合评分法，磋商小组从最终投标报价、供应商的资信、业绩、技术方案、服务承诺等方面进行评审。磋商小组根据评审情况，对各供应商的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各供应商的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各供应商的技术方面在分值范围内进行独立打分。

每个供应商最终得分=报价分+商务技术分

1、商务、技术文件符合性审查：

商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

（1）供应商不符合磋商资格条件的；

（2）响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）获取文件的供应商与参加磋商的供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

（4）响应文件未有效授权，未提供或提供无效的法定代表人资格证明书或附法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

（5）响应文件内容未按竞争性磋商文件规定签字或盖章的；

（6）响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评审活动无法正常进行；

（7）供应商未按竞争性磋商文件变更公告通知更改响应文件的；

（8）未实质性响应竞争性磋商文件中带“▲”条款要求的响应文件；

（9）不符合磋商范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

（10）响应文件附有采购人不能接受的条款；

（11）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（12）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离。

2、商务技术分   总分 70 分

该评分分值由磋商小组根据评审情况在分值范围内独立打分（具体分值设定详见表格，进行横向比较），小数点后保留一位小数。每个供应商的最终技术分为磋商小组打分汇总后的算术平均值（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），承接过展陈或布展类项目（提供中标通知书、合同复印件，其中合同或附件中体现金额及项目类型），每提供一份项目业绩得1分，最高得2分。如联合体投标的由设计单位提供。 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），完成过展陈或布展类项目（提供中标通知书、合同复印件、竣工报告，其中合同或附件中体现金额及项目类型），每提供一份项目业绩得1分，最高得2分。如联合体投标的由施工单位提供。 | 4 |
| 2 | 证书 | 连续5年获得过省级AAA级“守合同重信用”企业的（2019-2023）得3分，不满足的不得分。【证明材料：提供获奖证书原件扫描件。】 | 3 |
| 3 | 设计创意 | 定位清晰明确，是否符合本项目建设所要求的设计原则，创意设计新颖，设计创意与构思能结合本项目特殊性，具有文化内涵与底蕴，具有先进展陈理念，符合最新展览潮流，有强烈的艺术感染力。根据供应商的设计创意效果进行打分。 | 8 |
| 4 | 设计方案（含设计方案图纸） | 1、整体设计方案：根据供应商提供的整体设计方案，是否具有区别于其他同类展馆的独特性和思想性，详细阐述项目实现思路、关键技术和实施计划的建议，以及整体设计方案点对点应答是否详尽、明晰。 | 8 |
|  |  | 2、有详细的设计说明，空间及展陈专业说明详细，简约现代，凝练悦目，艺术感和历史感强，布局合理有创意，过渡自然，设计原则符合国家规范和标准。 | 6 |
|  |  | 3、主次清晰，突出展示重点，展示效果好，总体风格契合协调。 | 5 |
|  |  | 4、展陈大纲，包括各展示单元（展区）的说明，逻辑线索、主题阐述、参观者体验等。 | 4 |
|  |  | 5、展陈内容，包括各展项的展示内容、展示方式，要求内容完整、全面严谨、表达到位、有深度。 | 4 |
| 5 | 设备材料配置方案 | 供应商为完成本项目所投入的设备材料配置方案，包括品牌、规格、型号、数量、产地、等级等相关参数清晰明确进行打分。 | 2 |
| 6 | 施工组织 设计 | 施工各阶段的进度计划以及进度保证措施，劳动力、施工机械设备及材料的投入安排情况等。 | 4 |
| 7 | 项目组人员 | 项目管理班子人员配备符合列表要求的得2分， 最高得2分。 【证明材料：岗位证书、职称证书、注册证书，复印件加盖公章，提供项目班组人员配备表中要求提供的相应证书及在本单位的开标前3个月社保明。】 | 2 |
| 8 | 安全文明生产施工的目标及保证措施。 | 3 |
| 9 | 供应商按采购人要求是否有明确的质量保证目标、质量保证措施具有详细的实施内容等；是否承诺在合同签订期内确保按时交付，以及所采取的措施情况等进行打分。 | 5 |
| 10 | 售后服务方案：供应商提供的售后服务方案情况；对交货后不合格的货物及质保期内出现问题的货物所采取的措施，在有效期内上门服务以及服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施等进行打分。 | 4 |
| 11 | 现场方案汇报情况 | 对项目的了解程度，整体方案的阐述是否清晰、完整；（2分） 主要设计思路，设计创新，先进技术应用等情况的阐述；（3分） 展陈布局，展现的效果等是否满足本次采购要求。（3分） 根据供应商现在讲解情况及对专家提出问题的回答情况进行打分。 注：讲标人数不超过2人（必须包含项目负责人），时间控制在10分钟内。 | 8 |

注：如供应商为联合体，则以上资料按联合体牵头人提供的为准。

项目管理班子人员配备

| 序号 | 名称 | 人数 （不少于以下数量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人（设计负责人） | 1 | 具备建筑工程相关专业的高级工程师及以上职称； |
| 2 | 项目经理（施工负责人） | 1 | 施工负责人具有注册在供应商单位的建筑工程专业二级注册建造师执业资格、具有建筑工程相关专业的工程师及以上职称、且具有“三类人员”B类证书。 |
| 3 | 技术负责人 | 1 | 工程师及以上职称 |
| 4 | 安全负责人 | 1 | 安全考核C证，中级工程师及以上职称 |
| 5 | 施工员 | 1 | 施工员证 |
| 6 | 质量员 | 1 | 质量员证 |
| 7 | 资料员 | 1 | 资料员证 |

3、报价文件符合性审查：

报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效标处理：

- 响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 未按照磋商文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合磋商文件要

求的；

- 《报价一览表》和《投标价格组成明细表》内容不一致且不接受修正的；

- 响应文件内容未按竞争性磋商文件规定签字或盖章的（含造价人员签字及盖专用章）；

- 响应文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的

而导致评审活动无法正常进行；

- 供应商未按竞争性磋商文件变更公告通知更改响应文件的；

- 磋商最终报价超过最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商报价低于项目最高限价20%的，未在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的；

- 未实质性响应竞争性磋商文件中带“▲”条款要求的响应文件；

- 不符合磋商范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

- 响应文件附有采购人不能接受的条款；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定。

4、报价分   总分 30 分

报价评分将在有效供应商范围内进行，最高得 30 分，最低得 0 分（小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）。满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的磋商报价为磋商基准价，供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

六、询 标

对响应文件中存在含义不清楚的内容，必要时磋商小组要求供应商作必要的澄清、说明或补正。磋商小组和供应商应当通过书面形式进行询标。给予供应商提交澄清说明或补正的时间为30分钟以内，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。询标记录将作为响应文件的一部分。

七、成交办法

采购人将根据磋商小组提交的评审报告及推荐的成交候选人，按有关规定确定成交人。

八、供应商义务

评审期间，供应商应随时答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

# 第四章  合同（参考格式）

甲  方：

乙  方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过竞争性磋商采购方式确定乙方为浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）的实施单位，双方经协商达成以下条款：

- 项目概况

1.项目地点：

2.项目概况：

3.主要设计和工程内容：详见本项目磋商文件（第二章“采购内容及技术要求”）。

4.展陈清单：详见乙方提供响应文件的报价清单，最终以乙方深化设计方案为准。

总工期要求：45个日历天（含设计及施工所需时间），要求在2024年6月30日前完成竣工，并确保一次性验收合格。

- 合同金额

- 合同价格为人民币(大写)：       元(小写金额：    元)。

其中：设计费为人民币(大写)：     元(小写金额：    元)，工程费（含设备购置费）为人民币(大写)：      (小写金额：      元)。

- 本合同签约合同价为暂定总价（即成交价）。其中设计费固定总价包干，结算时不作调整。工程费（含设备购置费）根据施工图预/结算造价编制口径进行结算，乙方按工程采购时的最终报价进行限额设计，工程费结算金额需经审计单位审核且不得超过本工程工程费的成交价。（详见附件1）

- 乙方中标后应首先按甲方要求修改并完善设计方案且通过方案论证、审查后方能进行图纸 	(含施工图) 设计，图纸应符合甲方审核要求。如审核未通过，乙方应按照要求进行修改，所发生的所有费用由乙方承担。方案深化导致的布展等费用的增加由乙方承担，乙方应考虑此风险对报价的影响。

- 在设计图纸定稿后，图纸中如涉及到某项专业资质，乙方如具备涉及到的专业资质，则一 并纳入本项目范围；如不具备所涉及的专业资质，乙方应与甲方共同确定具有相应专业资质的队 伍。甲方保留针对乙方不具备的专业资质，另行确定专业队伍的权力。

- 若甲方或有关部门要求项目需要审图等，则乙方须配合甲方办妥上述手续。图审费由乙方承担（包含于合同价中）。

- 本工程图纸应符合消防规范，并由乙方向消防部门报备，如消防部门不予通过，须修改图纸的及增加相关设备等的费用由乙方承担。

- 设计图纸采购人确认定稿后，工作量 (数量) 增减变更及结算依据：

(1)因乙方原因导致的数量或内容的增加不予调整，仅调整因甲方变更已审查确认的设计方案和图纸所导致的数量或内容变更。

(2)变更价款组价参照（附件1施工图预/结造价编制口径）执行。下浮率按附件1施工图预/结造价编制口径中下浮率不变。变更价款中有信息价的材料价格和人工价格以变更内容施工期间的造价管理部门发布的正刊信息价执行（优先适用市正刊相应信息价）。采用的信息价时间以变更内容施工期为准，具体以甲方在相关变更审批文件上签署确认的时间为准。机械价格按定额机械费计取。材料价格无信息价的，参照附件1施工图预/结造价编制口径相关条款执行。

- 履约保证金

履约担保的形式： 银行转账 。

履约担保的金额：合同总价的2%（即    元）作为履约担保。

- 付款方式

1.合同生效以及施工图、施工图预算经甲方确认完毕后且具备施工条件7个工作日内，支付至合同总价的50%作为项目预付款；

2.实际完成工程量达到总量的50%时，经甲方和监理单位确认后7个工作日内，支付合同总价的80%（扣回预付款）；

3.在工程竣工验收合格后7个工作日内支付至合同价的85%，待工程结算审核结束且乙方缴纳质量保证金（结算审定价的1.5%），甲方在收到完整的竣工资料后的7个工作日内一次性支付经审定后剩余全部工程款。（若有违约金，应扣除相应违约金部分，结算金额不突破合同总价）。

4.甲方向乙方提供临时用水、用电接入点。施工水、电用量由乙方单独装表计量，起始度数与竣工时度数由甲方和监理单位记录，水、电费由乙方竣工验收合格后直接支付给甲方。乙方应当在提交竣工验收合格报告同时向甲方提交由甲方盖章确认的水、电费结清证明，否则，甲方有权拒绝支付剩余工程款。竣工验收合格后产生的水电费用在质保金退还前按上述流程同样办理。因电力不足乙方应自备发电机，且所有费用已包含在合同价内，费用不予另行计取。

五、工期

1.45个日历天（含设计及施工所需时间），并在2024年6月30日前完成竣工，并确保一次性验收合格。

2. 因乙方原因造成工程停工、消极怠工，包括因乙方原因未能按本合同约定的工期要求竣工的，每延迟竣工一天的，每一天乙方按工程结算总造价的万分之五向甲方支付违约金。

六、质量标准

1. 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用。

2. 设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求。

- 质保期及售后服务要求：

- 质保期2年。

- 项目整体验收 (终验) 通过且交付之日起年[单台设备(或零部件)质保期长于磋商文件约定质保期的按质保期长的期限确定]。

- 质保期内被免费更换的零部件质量保证期：自更换之日起2年。

- 质保期内应保证所有产品、系统正常运行 (免费更换易耗品以及系统正常维护所需更换的材料、零部件、附件等，投影机灯泡除外)。

- 售后服务要求：

(1) 要求对质保期后的年维护成本和涉及的相关服务内容的详细说明：详见乙方响应文件。

(2) 乙方应确保多媒体软件和硬件 7×24 小时正常运行，提供 24 小时热线电话支持、Email支 持和传真支持，对于多媒体软件部分问题，乙方应向甲方提供 12 小时免费技术支持，重大问题应在接到甲方通知后 24 小时内派人到达现场解决问题。

(3) 乙方应保证在多媒体软件和硬件件交付前对使用人员进行为期一周的指导和培训，并提供书面和电子版的操作手册。

(4) 乙方在项目验收合格至项目质保期结束前，乙方有应解决而未能解决的故障时，甲方有 权要求乙方持续提供服务，直到故障解决为止。

(5) 在质保期结束前，须由乙方工程师和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由乙方负责修理，在修理之后，乙方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。报告一式两份。

- 以上售后服务和质保期的开始时间均从工程竣工验收合格以后开始计算。

- 技术支持要求

乙方应处理所有售后服务，包括现场维护及问题解决。多媒体硬件和软件的售后服务应包括使用及调试培训。

- 转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人。

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人，甲方有绝对权力阻止分包。

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 违约责任

本合同签订后，双方均应履行合同规定的全部条款，否则，违约方应赔偿给守约方因此而造 成的一切损失。

1.合同签订生效后，甲、乙双方无正当理由，擅自单方面停止履行合同，则应赔偿由此造成 的另一方损失。

- 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其 延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字且加盖单位公章后生效。

- 磋商响应承诺、磋商响应文件、竞争性磋商文件作为合同附件，其他未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

甲  方 (盖章) ：                             乙   方 (盖章) ：

地  址 ：                                    地   址：

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) ：       法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) ：

电    话 ：                                  电    话：

签订地点：

签订日期：       年   月   日

附件1.施工图预/结算造价编制口径

一、编制依据

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）

《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）

《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）

《浙江省安装工程预算定额》（2018版）

《浙江省市政工程预算定额》（2018版）

《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）

《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018版）

《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2014年修订）

《浙江省工业化建筑工程计价定额》（2016版）

二、适用的相关规定

（1）关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见（杭建市发〔2018〕579号）；

（2）《杭州市建筑市场管理若干规定》（杭州市人民政府令第277号）；

（3）《杭州市建设工程文明施工管理规定》（杭州市人民政府令第278号）；

（4）《杭州市建设工程施工安全管理条例》（杭州市人民代表大会常务委员会公告第40号）；

（5）杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市高危行业全面推进安全生产责任保险工作实施方案的通知杭政办函〔2018〕73号；

（6）营改增后的相关税收政策；

（7）国家现行法律法规、标准规范及浙江省、杭州市相关的法律法规、标准规范；省市造价主管部门发布的涉及工程造价方面的所有相关文件。

三、工程费预/结算造价的确定

承包人须依据浙江省2018版预算定额及建设工程计价规则或现行相应专业定额计算施工图预/结算基准价。

工程费（含设备购置费）结算审定价低于成交价（工程费）的以结算审定价结算；高于成交价（工程费）的以成交价（工程费）结算。

编制期的确定：经甲方确认的施工开工报告当月为编制期。

施工图预/结算基准价编制口径：

- 采用浙江省建设工程2018版定额，取费基数为定额人工费+定额机械费。

- 企业管理费及利润的费率根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的费率中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。

- 组织措施费只计取安全文明施工基本费，费率按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的费率中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。标化工地增加费、二次搬运费、提前竣工增加费、冬雨季施工增加费不计取。

- 技术措施费按浙江省建设工程2018版定额规则计取,除定额明确列有子目外的技术措施费均不额外计取。有类似定额子目但由于工艺存在重大区别不适用的、定额明确要求根据实际施工方案调整的和施工技术专项措施项目，承包人在中标后必须编制详细的施工技术措施方案，并报监理单位及采购人审核批准后方可实施，在具体施工阶段，承包人必须无条件配合监理单位及采购人做好对各项技术措施项目的计量计价工作，未经以上建设各方确认的技术措施项目费用一律不予进入结算。

- 规费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的费率计取。

- 税金采用一般计税法计价，按增值税税率9%计取（由于国家政策调整，发生税率变化的，按规定调整）。

- 材料（设备）价格有信息价的按编制期除税信息价，无信息价的按市场除税价。信息价是指《杭州造价信息》（正刊）及《浙江造价信息》，执行的顺序：杭州市、杭州市无的按浙江省。无信息价格的材料（设备）价格在采购前必须经过采购人确认（包括材料和设备品牌、规格、技术参数、颜色、材质等）；市场除税价按签证执行（不参与下浮），市场除税价签证根据采购人相关制度执行。承包人上报的无信息价材料（设备）价格，如偏离正常的市场价且与采购人协商不一致的，采购人有权更换材料（设备）品牌并保留自行采购的权利。在预算编制阶段，如因无信息价格的材料（设备）不能达成一致意见，按采购人确定的价格作为暂定价计入，无信息价格的材料（设备）价格签证按照采购人相关规定执行。

- 设备购置费包括按合同规定应完成生产制造、原材料、各种外购配套的零部件设备、各种试验检验、工厂检验、培训和设计联络、技术文件、现场技术服务、包装、运杂费（含交货地点的卸车费）、增值税、关税（如果有）和其它税费、合理利润、质量保证期费用等一切费用，同时应包含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。在合同有效期内，设备合同价格不受汇率变化影响。关于对设备及其附件（含配品备件）的购置要求如下（但不仅限于）：

①承包人根据自身的具体情况和经验，为保证所供设备的安全可靠运行，承包人须将工程建设期间及缺陷责任期期间设备正常运行所需要的备品备件，维护检修时所需要的专用工具和仪器仪表等的价格计入设备价款中。

②承包人提供的设备必须是全新的合格产品。如果是原装进口设备，应按照国家法律和有关规定办理相关手续，如有必要将按照采购人的要求出具报关单、完税证明等文件，如有违反，将承担全部违约责任及相关法律责任。

③采购人人员到设备原产地进行检验和技术培训的费用，计入设备价款中。

附件2：工程量报价清单（响应文件的报价清单）

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                                         （工程名称）在合理使用期限内正常使用，经发包人承包人协商一致后签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

保修范围为工程内容，保修内容为一切因承包人施工引起的质量事故。

二、质量保修期

保修期为两年，自工程通过竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，发生的费用在承包人的质保金中扣除。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及安全的质量问题，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为：合同价的1.5%，不计利息。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还给承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：__本工程工程保修期为2年_

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                            承包人（公章）：

代表人（签字）：                            代表人（签字）：

日期：	日期：

廉政责任书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用，______________（以下称甲方）与承包人_________________（以下称乙方），特订立如下合同。

# 第一条　甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。

（二）严格执行_________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 第二条　甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。

# 第三条　乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

# 第四条　违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。

# 第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督。

# 第六条　本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

# 第七条　本合同作为_________________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

# 第八条　本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

年  月  日                             年  月  日

安全文明施工责任合同

甲方（全称）：      （以下简称甲方）

乙方（全称）：      （以下简称乙方）

为保证项目建设顺利进行，双方依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、规章和政策规定，在平等自愿、协商一致的基础上，就工程项目建设中所涉及的关有安全文明施工事项达成如下协议：

一、双方的基本权利义务

（一）甲方权利义务

1、甲方有权要求乙方建立安全文明生产组织机构，并严格招待安全生产法规、标准，遵守安全文明生产规章制度、安全操作规程。

2、甲方有权对乙方施工现场的安全文明作业情况进行监督检查。

3、发生事故后，根据国家有关规定参与事故的调查处理。

（二）乙方权利义务

1、乙方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建筑工程项目管理规范》、《建筑施工安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》以及国家、省、市有关工程建设安全文明管理的规定，建立健全安全生产规章制度。

2、乙方制定事故防范措施和事故应急处理预案，在事故发生时积极组织抢险，并立即向有关方面报告。

3、乙方对施工组织设计文件，发现存在安全操作规程、消防法规和防火设计规范，及可能导致安全隐患的，应及时向甲方提出意见。

4、乙方应贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，强化现场施工人员和管理人员的安全生产意识，采取有效措施消除安全隐患，杜绝质量安全事故发生。

5、乙方应当注意保护相邻建筑物和地下管线设施，及时妥善地也有关部门协调处理。

6、乙方应自觉接受有关方面的安全文明监督检查，依法取得安全文明施工所需的各种批准文件。

二、相关责任

1、乙方应当严格按照项目建设施工合同和本协议地规定组织安全文明施工，项目建设施工过程所发生的一切质量安全事故以及由此而引起地一切费用支出、经济损失和法律责任等，概由乙方承担；甲方参与质量安全事故调查处理而对外支出的各种费用（含罚款），须在当期工程费支付前由公司基本户缴纳。

2、发生质量安全事故后，乙方弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，甲方有权要求乙方在该期工程合同价款的万份之一至万分之五的范围内承担违约金。

三、其它

1、本协议是施工合同的组成部分之一，有关安全文明条款若与施工合同有矛盾之处，以本协议为准。

四、本协议一式贰份，其中甲方一份，乙方一份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

甲方法定代表人 ：                   乙方法定代表人：

或                                  或

甲方委托代理人：                    乙方委托代理人：

年   月   日                        年   月   日

签约地点：

# 第五章  供应商须知前附表

| 供应商须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 采购人 | 采购人名称：浙江省二轻集团有限责任公司 地点：杭州市拱墅区延安路398号浙江二轻大厦A座 联系人：汪先生 联系电话：18858569688 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：浙江省成套招标代理有限公司 地点：浙江省杭州市文晖路42号现代置业大厦1801 联系人：汪利锋 联系电话：15168318003 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 供应商自行踏勘现场，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由供应商自负。 联系人：汪先生 联系电话：18858569688 |
| 1.10 | 答疑会 | 不召开 |
| 2.4.1 | 提疑截止时间 | 磋商文件提疑截止时间： 2024年 月 日17时00分前传真（4008-266-163转07285）至采购代理机构并将电子稿件发至邮箱wanglf@zjsct.cn 供应商如对磋商文件有疑问应按磋商文件规定的提疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复； |
| 2.4 | 补充及答疑时间 | 补充及答疑文件将在投标截止时间2天前在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）网上更正公告形式告知所有获取采购文件的供应商。同时响应截止时间前，供应商应关注网站是否有最新的更正公告。 |
| 3.1.1 | 响应文件的形式 | 线下纸质标 |
| 3.3.4 | 响应文件的签字或盖章要求 | 按“响应文件格式”中提供的格式进行签字盖章。 |
| 3.3.5 | 响应文件份数 | （1）纸质版：报价文件正本一份，副本二份，单独装袋，密封包装；商务技术文件正本一份，副本二份，密封成一袋。 ▲响应文件正、副本份数不足，投标无效。 |
| 3.6.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件提交的截止时间起120天内 |
| 4.1 | 响应文件递交截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 4.1.1 | 递交方式 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 5.15.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：支票/汇票/电汇/银行、保险公司出具的保函 履约保证金的金额：成交金额的2% 履约保证金退还：履行完合同后退还。 |
| 6.14 | 采购代理服务费 | 由采购人承担，供应商无需考虑。 |
| 7 | 其他 | 1、请各供应商收到本文件后自行核对，如有缺页、错装等情况请于当日向采购代理机构提出，如未提出，所有责任及由此造成的后果由供应商自负。 2、请供应商仔细阅读本竞争性磋商文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第六章  供应商须知

## 一、总则

1.1、实施依据

本次采购工作是按照《浙江省二轻集团有限公司采购管理办法》、《浙江省工艺品进出口有限公司采购管理办法》的规定组织和实施。

1.2、采购方式：竞争性磋商

1.3、定义

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见“供应商须知前附表”；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构，见“供应商须知前附表”；

供应商：是指参加本政府采购项目磋商的供应商；

供应商代表：是指参加本项目磋商活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

磋商联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加磋商；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交人相同；

制造商：是指拥有响应产品自主知识产权的单位；

公章：本采购文件所称公章是指供应商单位法定名称章或者单位法定名称电子公章（即电子签章）。

1.4、磋商文件接受联合体磋商的，应遵守以下规定：

1）两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加磋商；

2）组成联合体参加本项目磋商的，供应商须在购买竞争性磋商文件时向采购代理机构作出相关书面说明，否则响应无效；

3）以联合体形式参加本项目磋商的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

4）联合体各方之间须签订磋商联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在磋商联合协议中指定本项目主办人，并将磋商联合协议作为响应文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由主办人完成，并在磋商联合协议中进行说明；

5）联合体各方签订磋商联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加本项目磋商；

6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7）响应文件须由主办人盖章及其全权代表签署。

1.5、费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

1.6、保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

1.7、语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言使用中文。专用术语应附有中文注释。

1.8、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9、踏勘现场

1.9.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10、答疑会（不召开）

1.10.1供应商须知前附表规定召开答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3答疑会后，采购人按本章2.4款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

1.11、分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应当在响应文件载明分包的具体情况，应符合采购人在供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制条件。

1.12、偏离

响应文件应完全响应竞争性磋商文件规定的实质性内容和条件。

1.13、其他

1.13.1▲供应商的法定代表人作为磋商全权代表参加磋商的，供应商须在响应文件中提供《法定代表人资格证明书》；法定代表人授权供应商在职职工作为磋商全权代表参加磋商的，供应商须在响应文件中提供附有《法定代表人资格证明书》的《法定代表人授权书》。

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足竞争性磋商文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目磋商并由单位负责人签署的相关磋商资料与本竞争性磋商文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

1.13.2▲供应商对所响应标项内的采购内容必须全部进行响应。

1.13.3竞争性磋商文件中所涉及的产品品牌或型号均为建议性要求或为档次选择要求或为代替部分技术指标描述，供应商可以选择其他品牌型号的产品参加磋商但响应产品须具有相当于或优于竞争性磋商文件要求的指标、性能、档次。否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

1.13.4 竞争性磋商文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

1.13.5响应文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，磋商小组将对其作出不利的评审。

1.13.6乙方为履行合同引起的相关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由乙方自理。合同实施过程中，须与甲方积极配合。

1.13.7项目资金已落实。

1.13.8不同供应商之间存在以下利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的，不得参加同一合同项下的政府采购活动，相关投标供应商的投标均作无效处理：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

1.13.9磋商所使用的资格、资信、业绩、企业认证等证明材料必须为供应商自身所拥有，不同法人、其他组织资料与供应商无关，评审时不作为该供应商的依据。

## 二、竞争性磋商文件

2.1、竞争性磋商文件组成

2.1.1第一章 竞争性磋商公告

2.1.2第二章 采购内容及技术要求

2.1.3第三章 评审办法

2.1.4第四章 采购合同

2.1.5第五章 供应商须知前附表

2.1.6第六章 供应商须知

2.1.7第七章 响应文件格式

2.1.8补充文件（如有）

2.2、竞争性磋商文件的解释权

竞争性磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.3、竞争性磋商文件的质疑

2.3.1供应商认为竞争性磋商文件规定内容使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

2.3.2质疑书须包括以下内容：

（一）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（二）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（三）具体的质疑事项及事实依据；

（四）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（五）提出质疑的日期。

2.3.3质疑期限自供应商获得竞争性磋商文件之日起1个工作日内且在响应文件递交截止时间前向采购代理机构提出。

2.3.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

2.3.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

2.3.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

2.3.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

2.4、竞争性磋商文件的澄清

2.4.1供应商对竞争性磋商文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购代理机构进行技术交流，供应商需将书面资料在“供应商须知前附表”规定提疑截止时间前传真至采购代理机构，同时将电子文件发至“供应商须知前附表”注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。采购代理机构有权对提疑截止时间后的收到疑问将不予受理、答复。

2.4.2 供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.4.3 如有必要，采购代理机构和采购人对供应商所有要求澄清的问题都予以解答，澄清答复的文件为补充文件，作为采购文件的组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取采购文件的 供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.4.4补充文件发出后，采购人原则上不改变竞争性磋商文件规定的响应文件递交截止时间及开标时间。供应商如认为补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在更正公告发布补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行磋商。

2.4.5供应商在竞争性磋商文件规定的提疑截止时间前内未对竞争性磋商文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

2.4.6当竞争性磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.5、竞争性磋商文件的修改

2.5.1 在响应文件提交的截止时间前，由于各种原因采购人可能以补充文件的形式修改完善竞争性磋商文件。

2.5.2补充文件作为采购文件组成部分，补充文件将以网上公告等形式告知所有获取采购文件的 供应商，补充文件对供应商均有约束力。

2.5.3补充文件发出后，采购人原则上不改变本文件规定的响应文件递交截止时间及开启时间。供应商如认为补充文件内容影响响应文件编制，须延长响应文件递交截止时间的，必须在更正公告发布补充文件后24小时内将意见和理由以书面形式向采购代理机构提出，否则，采购代理机构视供应商完全接受并有足够的时间编制响应文件且按规定时间进行磋商。

2.5.4供应商收到补充文件后，对补充文件如有疑问要求澄清，应在24小时内将书面资料传真至采购代理机构，同时将电子文件发至“供应商须知前附表”注明的邮箱（电子邮件与书面文件有不一致的，以书面文件为准），并与采购代理机构进行确认。

2.5.5供应商要求澄清的资料应加盖单位公章、写明日期。

2.5.6对补充文件的澄清答复按2.4款规定。

2.5.7当竞争性磋商文件与补充文件就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.5.8任何口头答复均不属于竞争性磋商文件的组成部分。

## 三、响应文件

3.1、响应文件

3.1.1响应文件的形式：详见供应商须知前附表要求。

3.1.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件规定的所有内容，以保证能全面准确理解竞争性磋商文件，并按照竞争性磋商文件要求，详细编制响应文件，响应文件内容必须针对本次磋商响应。

3.1.3供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关资料，并对竞争性磋商文件中提出的所有内容要求给予实质性响应，须保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对竞争性磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，采购人有权视作响应文件完全响应竞争性磋商文件要求。

3.2、响应文件组成

3.2.1响应文件报价文件

（1）报价函；

（2）初次报价一览表；

（3）清单报价格式（格式自拟）；

3.2.2响应文件商务、技术文件

（1）法定代表人资格证明书或附有法定代表人资格证明书的法定代表人授权书；

（2）资格审查资料。

（3）偏离表。

（4）工程业绩。

（5）技术文件部分。

（6）供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料。

3.3、响应文件的编制

3.3.1供应商按照磋商文件中规定的 “响应文件格式”中提供的格式要求编制响应文件。

3.3.2响应文件应当对磋商文件规定的内容进行明确，对磋商文件规定的实质性内容应当作出响应。

3.3.3响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、盖单位公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由响应文件签署人签字（或盖章）确认。签字或盖章的具体要求见“供应商须知前附表”。

3.3.4响应文件份数要求详见“供应商须知前附表”。

3.3.5响应文件应编制目录，供应商没有按照本章3.2款的要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

▲采用活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的响应文件将被拒绝（响应文件无效），并由现场工作人员退还供应商代表。

3.3.6响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本《磋商响应供应商须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件（复印件须加盖公章）。副本可以是正本加盖公章后的复印件。

3.3.7由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

3.4、磋商报价

3.4.1 ▲本次磋商报价为含税人民币价。

3.4.2 磋商报价投标报价以人民币为结算币种，投标报价包括完成所有工程所产生的全部费用及采购代理服务费。工程质量须达到竞争性磋商文件规定的质量标准及使用要求。

3.4.3 ▲所投标项最后一轮报价只允许有一个报价，不接受有选择报价的响应文件。

3.5、磋商保证金

3.5.1 本项目需交纳磋商保证金，详见“供应商须知前附表”规定。

3.6、响应文件有效期

3.6.1 响应文件有效期按“供应商须知前附表”规定，响应文件应在该有效期内保持有效。合同签订后，响应文件作为合同附件，响应文件有效期同合同有效期。

3.6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件有效期，这种要求和答复均应以网上公告或书面形式进行。

3.6.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 四、磋商响应

4.1、磋商响应文件的递交时间及地点：

4.1.1投标供应商应在投标截止时间前递交磋商响应文件，否则投标无效。

4.2、磋商响应文件的密封包装、递交：

4.2.1磋商响应供应商应在响应文件包装封面上注明磋商响应供应商名称、磋商响应供应商地址、磋商响应项目名称、项目编号及“响应文件开启时启封”字样，并加盖磋商响应供应商公章。

4.2.2 未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商响应供应商承担。

4.2.3 磋商响应供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.2.4采购人如因故推迟响应文件递交截止时间，应以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的响应文件提交的截止时间的约束。

4.3、响应文件的修改和撤回

4.3.1供应商在递交递交响应文件以后如必须修改或撤回响应文件，必须在响应文件提交的截止时间以前撤回响应文件，修改并重新递交响应文件。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4.4备选磋商方案

供应商不得提交备选响应方案，否则，响应文件将被判定为无效标。

## 五、开标、评标及合同签订

5.1、开标

5.1.1开标形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时现场参加。

5.1.2开标准备

开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

采购组织机构将按照磋商文件规定的时间组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时参加。供应商如不参加的，视同认可开标结果，事后不得对开标结果提出异议，同时供应商因未参加开标而导致的一切后果由供应商自己承担。

5.1.3开标流程(两阶段)

5.1.3.1开标第一阶段

（1）响应文件递交截止时间止，主持人宣布响应文件开启，介绍响应文件开启现场的人员情况，宣读递交响应文件的供应商名单、响应文件开启纪律、应当回避的情形等注意事项。

（2）请供应商代表查验响应文件密封情况。不符合装订要求的响应文件，由现场工作人员退还供应商代表。

（3）按供应商提交响应文件的先后顺序当众拆封、清点响应文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的响应文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。采购代理机构对各响应供应商的响应文件进行资格性审查。

（4）响应文件开启后，各供应商组织签署《采购活动现场确认声明书》及《商务技术开标标录》；

（5）开启商务技术响应文件，进入符合性审查（包括资格审查）；

（6）符合性审查通过的供应商的商务技术文件进入商务技术评审；

（7）第一阶段开标结束。

5.1.3.2开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，进行开标第二阶段。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效供应商的《报价文件》。结束后，由磋商小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实，并进行磋商报价及评审。

（3）供应商在规定时间内提交最终报价。

5.1.4开标时，响应文件中的开标一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2响应文件符合性评审

5.2.1磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，实质性响应的响应文件是指响应文件符合竞争性磋商文件规定的实质性内容、条件和规定。

5.2.2重大偏离或保留是指将会影响到竞争性磋商文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和供应商的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的响应文件的供应商产生不公平影响的。

5.2.3细微偏离是指响应文件对竞争性磋商文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

5.2.4重大偏离和保留、细微偏离由磋商小组界定。符合性评审时如发现响应文件与竞争性磋商文件要求有重大偏离和保留，其响应文件将被作无效标处理。供应商不得通过修正或撤消不符合竞争性磋商文件要求的重大偏离和保留从而使其响应文件实质性响应竞争性磋商文件要求。但允许响应文件在实质性满足竞争性磋商文件要求的前提下出现的细微偏差，在详细评审时可按评审办法对细微偏差做出不利于该供应商的评审。

## 六、磋商

6.1、符合性评审工作内容：具体详见评审办法。

依据法律法规及竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的提供的资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

6.2、响应文件的澄清

6.2.1磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出答复。澄清以通过书面询标的形式进行。要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，供应商人澄清、说明或补正时间为30分钟以内。

6.2.2 供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6.3、错误修正：详见评审办法。

6.4、磋商

6.4.1 采购人将按相关规定组织磋商小组，对响应文件进行审查、比较和评价。

6.4.2 评审原则

本次评审采用综合评分法，在最大限度的满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按竞争性磋商文件中规定各项评审因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或成交供应商。采购人将把成交通知书授予最佳供应商，但最低报价不是成交的保证。

6.4.3评审办法

评审办法详见第三章。

6.5、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.6、确认采购结果

评审结束后，根据磋商小组推荐，采购人按政府采购有关规定确定成交人。

6.7、成交结果公示

在采购人确认采购结果后，采购人将成交结果发布在二轻集团公司官网，采购代理机构将成交结果发布在政府采购网上进行公告，公告期为3天。采购人、采购代理机构及磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

6.8、采购过程、采购结果质疑

6.8.1供应商认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，供应商可以提出书面质疑。

6.8.2质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

6.8.3采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，1个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

6.8.4质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

6.8.5质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

6.8.6质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

6.8.7质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

6.9、发出成交通知书

6.9.1采购人及采购代理机构将以书面形式向成交人发出成交通知书。

6.10、签订合同

6.10.1 成交人应在接到成交通知书后按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

6.10.2竞争性磋商文件及补充文件、成交人的响应文件及磋商修改文件、评审过程中有关澄清文件和成交通知书均作为合同附件。

6.10.3拒签合同的责任

成交人接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。采购人将向政府采购监管部门进行汇报。

6.11、履约保证金

6.11.1成交人在签订合同后按“供应商须知前附表”规定的缴纳履约保证金。

6.11.2履约保证金有效期按“供应商须知前附表”规定。

6.11.3履约保证金退还：履约结束后退还。

# 第七章  响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

外层包装（封签）

（磋商响应供应商名称）

响 应 文 件

采 购 人：

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：报价/商务技术文件

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商地址：

在    年  月  日  时  分之前不得启封

报价文件封面

项目名称：浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）

项目编号：    CTZB-2024040393

投 标 文 件

（报价文件）

供应商：                          （盖单位公章）

年   月   日

## 一、报价函格式

报价函

浙江省二轻集团有限责任公司（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的            （项目名称）CTZB-2024040393（项目编号）磋商的有关活动，并对此项目进行磋商。为此我方：

1、承诺在供应商须知规定的投标截止日起遵守本响应文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、承诺已经具备磋商文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件及采购人规定的资格条件。

3、已详细审核全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供供应商须知规定的全部响应文件。

5、投标报价详见《初次报价一览表》。

6、保证遵守竞争性磋商文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、本响应文件的有效期为自投标截止时间起120天。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

单位地址：

邮编：            电话：          传真：

## 二、初次报价一览表格式

初次报价一览表

项目名称：

项目编号：                                              （价格单位：元人民币）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 工期（日历天） | 项目负责人 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程总费用： 元 其中设计费： 元，工程费： 元 |  |  | 合格 |

注：大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商全称（盖单位公章）：

日期

三、清单报价格式（格式自拟）

商务技术文件封面

项目名称：浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）

项目编号：         CTZB-2024040393

响应文件

（商务技术文件）

供应商：                          （盖单位公章）

年   月   日

一、法定代表人资格证明书及授权书委托格式

法定代表人资格证明书

浙江省二轻集团有限责任公司（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

（姓名）    系  （单位名称）  的法定代表人，   （身份证号）     。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：      年    月     日

附：

法定代表人联系方式及身份证复印件（正反两面）

注：法定代表人直接签署响应文件并参加投标的，在响应文件中出具此资格证明书及身份证复印件。

法定代表人授权委托书

浙江省二轻集团有限责任公司（采购人单位名称）：

浙江省成套招标代理有限公司：

我以        （供应商全称）    法定代表人的身份授权（全权代表姓名）、  （身份证号		）  ，为我单位的全权代表，参加贵处组织的 浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）（项目名称） CTZB-2024040393（项目编号）的招标，签署本项目相关响应文件并全权处理投标活动中的一切事宜。我单位承认全权代表做出的与本项目招投标活动有关的全部行为。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

日期：

附：

全权代表姓名：     身份证号码：      职  务：         电  话：

全权代表身份证复印件（正反两面）：

注：法定代表人授权其公司员工签署及参加投标的，在响应文件中同时出具法定代表人资格证明书及此授权书，并附身份证复印件。

响应文件格式中所提到的响应文件签署人是指以上两文件确定的签署人员。

如参加开标并在开评标过程中签署文件的人员与响应文件签署人不一致，须另行提供授权书。

二、资格审查资料

资格审查资料

（一）资格审查须知

1、供应商必须认真填写竞争性磋商文件规定的所有表格，并对其真实性负责，采购人有权对其进行调查核实和要求澄清。

2、资格审查按通过和不通过两种方式进行评定，供应商的资格等方面的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核实有一项不符合要求，则供应商的资格为不通过，不通过的供应商对其响应文件不进行后续评审。

后附：营业执照，资质证书等相关证明材料。

### 三、偏离表

偏离表

项目名称：浙江省工艺美术精品展陈项目（设计施工一体化）

项目编号：CTZB-2024040393

| 序号 | 类别 | 采购要求 | 投标响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术偏离 |  |  |  |  |

填表说明：对磋商文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，不填写此表视作完全响应本磋商文件要求。

供应商全称（盖单位公章）：

日期：

四、商务技术要求（格式仅供参照，无格式的格式自拟）：

（1）工程业绩；

（2）技术文件部分；

（3）供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料。

## 拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 劳动力计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：供应商应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

## 项目管理班子配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | 已承担在建工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

## 工程施工人员配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

## 项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1、辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）

主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

# Text boxes

正本（副本）

正本（副本）