GXTC

浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程

竞争性磋商文件

采购项目编号：GXCZ-C-25360119

采购人：浙江省人民医院

采购代理机构：国信招标集团股份有限公司

二○二五年七月

## 目    录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法和标准

第四章  合同条款及格式

第五章  工程量清单

第六章  技术标准和要求

第七章  图纸

第八章  响应文件格式

# 竞争性磋商公告

# 国信招标集团股份有限公司关于浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程的竞争性磋商公告

- 项目基本情况

项目编号：GXCZ-C-25360119

项目名称：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2960000

最高限价（元）：2960000

采购需求：

标项名称: 浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程  
        数量: 1项  
        预算金额（元）: 2960000
        简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造及配套的装修、放射防护、给排水、弱电、医用气体、净化系统等工程的施工、设备材料的供货及安装，系统调试、检测和验收等改造内容，具体详见工程量清单及磋商文件。

备注：

合同履约期限：工期120日历天，详见采购文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业，行业为：建筑业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；

3、供应商的特定资格条件：

（1）供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；

（2）供应商具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GC2级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级及以上），且证书均在有效期内；

（3）拟派项目经理具有建筑工程或机电工程专业二级及以上建造师注册证书；

（4）供应商须具有有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；拟派项目经理具有对应有效的安全生产考核合格证书；拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

4、供应商及拟派项目经理2022年6月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、 获取（下载）采购文件：

时间：竞争性磋商公告发布之日至2025年07月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地址（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”

方式：①潜在供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线获取【公告下方选取“（潜在供应商）获取采购文件”→登录“政府采购云平台”→项目采购→获取采购文件→申请获取采购文件→申请通过后“下载采购文件”】，本项目不提供纸质版磋商文件。②潜在供应商只有在浙江政府采购网“政府采购云平台”完成获取磋商文件申请并下载了磋商文件后才视作合法获取了磋商文件，否则磋商响应将被拒绝。③潜在供应商获取采购文件前应注册成为浙江政府采购网“政府采购云平台”正式供应商，编制电子投标（响应）文件前还需申领CA锁并绑定注册账号，具体详见浙江政府采购网“政府采购云平台”供应商注册及CA锁申领要求。

磋商文件售价(元)：0

四、 响应文件提交（上传）：

截止时间：2025年07月21日09:30（北京时间）

地点（网址）：①“电子加密投标（响应）文件”通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交；②“电子备份投标（响应）文件”提交至浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层411会议室。

五、响应文件开启：

开启时间：2025年07月21日09:30（北京时间）

地点（网址）：供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线参加开标（响应文件开启）、磋商。

六、 公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、 其他补充事宜：

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业），优先采购节能产品，优先采购环境标志产品政策。

5、本项目专门面向中小企业采购；如为联合体参加磋商，联合体各方均须为中小企业/小微企业；中小企业划分标准所属行业：建筑业。

6、质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的“合格”标准。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

- 采购人信息

名称：浙江省人民医院

地址：杭州市上塘路158号

项目联系人（询问）：吴老师

项目联系方式（询问）：0571-85893588

质疑联系人：郭老师

质疑联系方式：0571-85893589

2、采购代理机构信息

名称：国信招标集团股份有限公司

地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层

传真：0571-88084051

项目联系人（询问）：华杰

项目联系方式（询问）：0571-88392867

质疑联系人：王秋平

质疑联系方式：0571-81387199

- 3、同级政府采购监督管理部门

- 名称：浙江省政府采购行政裁决服务中心

- 地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

- 联系人：匡老师

- 监督投诉电话：0571-87807798

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

（本表是对供应商须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 电子交易须知 | - 1、本次政府采购采用电子交易方式，电子交易平台为浙江政府采购网“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”（以下简称“政府采购云平台”或“政采云”）。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标（响应）文件前还需申领CA证书并绑定帐号（办理流程可参见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。 2、供应商编制电子投标（响应）文件应安装政府采购云平台“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制电子加密投标（响应）文件，未按规定加密的电子投标（响应）文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。 3、供应商应当在投标（响应）截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密投标（响应）文件”上传电子交易平台，否则投标（响应）无效。电子投标（响应）文件相关制作流程可参考“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”（详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html或https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。电子投标（响应）文件应按规定格式加盖公章、签字或盖人名章，法定代表人或授权代表如无电子签名（或电子人名章）的，可采用书面签字扫描上传形式。 4、“电子备份投标（响应）文件”是指与“电子加密投标（响应）文件”同时生成的数据电文形式的投标（响应）文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密投标（响应）文件”后，还可以邮寄或送达（地址见采购文件）的方式在投标（响应）截止时间前提交以介质（U盘或光盘）存储的“电子备份投标（响应）文件”（非强制性要求，供应商可自行决定是否提交备份文件，并承担下述第5条未提交备份文件的风险）。供应商如提交“电子备份投标（响应）文件”，则应当密封包装并在包装上标注采购项目编号、项目名称、供应商单位名称等并加盖公章。 本项目投标（响应）阶段不要求提交纸质投标（响应）文件，但中标、成交供应商在中标、成交后应按采购人要求提交与上传至电子交易平台内容一致的纸质投标文件（一式三份，加盖公章）。 5、采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 开标时，通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密（响应）文件”已按时解密的，“电子备份（响应）文件”自动失效；通过“政府采购云平台”递交的“电子加密投标（响应）文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份投标（响应）文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标（响应）文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份投标（响应）文件”参与评标，“电子加密投标（响应）文件”自动失效。 “电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，供应商也未递交“电子备份投标（响应）文件”的，视为投标（响应）文件撤回。未上传“电子加密投标（响应）文件”，仅提交“电子备份投标（响应）文件”的，投标（响应）无效。 - 供应商应当在投标（响应）截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回电子投标（响应）文件。补充或者修改电子投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标（响应）截止时间前未完成上传的，视为撤回投标（响应）文件。投标（响应）、响应截止时间后送达的投标（响应）文件，将被拒收。 项目评审过程中，如有询标澄清，均通过电子交易平台发出，供应商应通过电子交易平台在规定时间内进行回复。竞争性磋商项目的磋商、二次报价也均通过电子交易平台进行，供应商收到磋商或二次报价信息后均应通过电子交易平台在规定时间内进行回复或报价。 7、供应商在参加电子交易过程中,可参照浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），或致电平台95763获取相关服务支持。 |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：浙江省人民医院 地 址：杭州市上塘路158号 联系人：吴老师 电话：0571-85893588 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：国信招标集团股份有限公司 项目执行机构：国信招标集团股份有限公司浙江分公司 浙江分公司地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层 联系人：华杰 电话：0571-88392867、15215871899 |
| 1.1.4 | 采购工程名称 | 浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程 |
| 1.2 | 采购预算/最高限价 | 296 万元/ 296 万元 |
| 1.3 | 采购范围 | 本项目位于朝晖院区门诊楼内，采购范围主要包括2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程及配套的装修、放射防护、给排水、弱电、医用气体、净化系统等工程的施工、设备材料的供货及安装，系统调试、检测和验收等改造内容，具体详见工程量清单及磋商文件。 |
|  | 工期 | 120日历天，供应商根据各自的施工经验以及工程特点、施工现场现有的条件，同时充分考虑各种可能产生的不利因素（包括不限于施工场地狭小、施工时间受限、道路人流量大等），并结合企业自身实力，在响应文件中做出承诺，全部工作必须确保安全和质量，并满足采购人对工期和进度的要求。 |
|  | 质量要求 | 施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 |
| 1.6 | 信用信息 | 1、信用信息查询的截止时点：递交首次响应文件截止时间。 2、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：将供应商信用记录查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他磋商过程文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性磋商公告 “供应商资格要求”中所述不良信用记录的，资格审查不通过，不得参与磋商。 |
| Error: Reference source not found | 分包 | 不允许分包 |
| Error: Reference source not found | 现场踏勘 | 不组织 本项目不组织统一的现场踏勘，但鉴于本项目为改造项目且位于门诊楼内部，有一定的复杂性，存在施工场地狭小、施工时间受限、道路人流量大等不利因素，并需做好安全围护（硬质围挡+喷绘）、成品保护等工作，请各潜在供应商在结合施工图纸的情况下对现场进行自行踏勘，以充分考虑施工过程实际情况，降低报价及施工风险。自行踏勘期间，如有必要可以联系采购人了解必要的情况。 联系人：金工 联系电话：0571-85893589 |
| Error: Reference source not found | 供应商询问或要求澄清的截止时间 | 响应文件递交截止时间5天前，以书面形式向采购代理机构提出（发送至邮箱291594760@qq.com）或通过政采云在线提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表）,逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。 |
| Error: Reference source not found | - 接收质疑函的方式和联系方式 | - 质疑函应以书面形式送达（接收派人送达、邮寄送达质疑函原件）在线形式提出（路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表），质疑函的格式和内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》的要求，质疑应一次性提出。 - 联系部门：国信招标集团股份有限公司 - 联系人：王秋平 - 联系电话：0571-81387199、邮箱：540394823@qq.com 通信地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层 |
| Error: Reference source not found | - 响应文件有效期 | 90日历天 |
| Error: Reference source not found | - 磋商保证金 | 本项目不要求缴纳磋商保证金。 |
| 3.8.2 | 签字或加盖人名章要求 | 按采购文件及响应文件格式中的要求加盖单位公章或签字（盖人名章）。 联合体磋商时，联合体协议需加盖联合体各方公章或签字（盖人名章）。 |
| 3.8.3 | - 响应文件份数 | 响应文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。 1、“电子加密投标（响应）文件”1份，投标（响应）截止时间前上传至“政府采购云平台”电子交易平台： （1）“电子加密投标文件”是指通过政采云“电子交易客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。 （2）供应商应先安装政采云“电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，政采云通过“电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、“电子备份投标文件”1份，可以邮寄或送达的方式在投标（响应）截止时间前提交至采购代理机构（地址：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园1号楼4层413室）： （1）“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 （2）供应商可自主选择是否编制、是否提交“电子备份投标（响应）文件”。 - （3）其他方式编制的备份投标（响应）文件视为无效备份投标（响应）文件。 |
| 3.8.4 | - 装订要求 | - “电子备份投标（响应）文件”单独密封包装。密封包装封口处应加盖供应商单位公章，并由法定代表人或其授权代理人签字（或盖人名章）。 - 中标、成交供应商中标、成交之后递交的纸质投标（响应）文件应胶装成册（一式三份），并按规定签字或盖章。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称：浙江省人民医院 采购项目编号： 响应文件内容：电子备份投标（响应）文件 （项目名称） 响应文件在 2025年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称： |
| 4.2.1 | 首次响应文件递交截止时间 | 2025年07月21日09时30分。 响应截止时间到达后，采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织在线开标，所有供应商均应当准时在线参加。开标时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。 |
| 4.2.2 | 首次响应文件递交地点 | 供应商通过浙江政府采购网“政府采购云平台”在线提交响应文件。 |
| Error: Reference source not found | 磋商小组成员 | 由采购人代表和从政府采购评审专家库随机抽取的评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。 |
| Error: Reference source not found | 确定成交供应商方式 | 采购人 |
| Error: Reference source not found | - 履约保证金 | 履约保证金的金额：合同总价的2%； 履约保证金的形式：支票/汇票/转账/银行保函/保险公司保函 |
| Error: Reference source not found | 其他 |  |
| （1） | 政府采购政策 | 1、本项目专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；行业为：建筑业。 2、采购需求中要求提供的货物在节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，优先采购节能环保产品。 |
| （2） | 合同备案 | 成交供应商在合同签订后2个工作日内持采购合同原件到采购代理机构办理合同备案事宜（也可以采用邮寄方式） |
| （3） | 代理服务费计算 | 本次采购的采购代理服务费、工程量清单及预算和控制价编制费由成交供应商直接向采购代理机构支付，成交供应商应在接到成交通知后5个工作日内向采购代理机构支付采购代理服务费、工程量清单及预算和控制价编制费，请供应商在报价时考虑，无需单独列报，仅需包含在总报价中即可。具体收费标准如下： 1、采购代理服务费按照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文《招标代理服务收费管理办法》、发改办价格[2003]857号文《国家发展改革委员会办公厅关于采购代理服务费有关问题的通知》、发改价格【2011】534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》规定计算标准的8.5折，以成交价为计费基数计算采购代理服务费。 2、工程量清单及预算和招标控制价编制费按照浙价服（2009）84号《浙江省物价局关于进一步完成工程造价咨询服务收费的通知》规定计算标准的8.5折，以成交价为计费基数计算工程量清单及预算和招标控制价编制费。 |

- 供应商须知

1．总则

1.1．项目概况

1.1.1.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。

1.1.2.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知前附表。

1.1.3采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见供应商须知前附表。

1.1.4.采购工程名称：见供应商须知前附表。

1.2.采购预算及最高限价：

见供应商须知前附表。

1.3.采购范围、工期和质量要求：

供应商须知前附表。

1.4.供应商：

指递交响应文件的法人或法人联合体（接受联合体投标的）。

1.5.对供应商相关要求

1.5.1.符合竞争性磋商公告 “供应商资格要求”。

1.5.2.供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.5.3.供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

1.5.4.竞争性磋商公告规定接受联合体的，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；

(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

(3)联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商。

(4)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.6.本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

见供应商须知前附表

1.7.分包

供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交供应商应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责；分包人应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向成交供应商负责，成交供应商与分包人对分包工程的质量承担连带责任。

1.8.费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.9.保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10.语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.11.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12.踏勘现场

1.12.1.供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.12.2.供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

1.12.3.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

1.12.4.除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2．磋商文件

2.1.磋商文件的组成

本磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法和标准；

（4）合同条款；

（5）工程量清单或报价方式；

（6）技术标准和要求；

（7）工程图纸；

（8）响应文件格式。

根据本章第Error: Reference source not found款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2.磋商文件的澄清或修改

2.2.1.供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2.供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.3.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

通过发布公告邀请供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将在磋商公告发布媒体上予以公告。

2.2.4.供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。

2.3.供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。

3.响应文件编制

3.1.响应文件的组成

3.1.1.响应文件由报价文件、资信及商务文件、技术文件三部分组成。

第一部分：报价文件

（1）报价函及附录

（2）已标价工程量清单

（3）最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交,首次报价时无需提交）；

第二部分：技术文件

（1）施工组织设计

（2）项目管理机构

（3）技术偏离表

（4）主要材料（设备）品牌选择一览表

（5）各主要设备详细技术参数说明（如有）

（6）磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

第三部分：资信及商务文件

（1）法定代表人身份证明书；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）磋商保证金；

（4）商务、合同条款偏差表；

（5）资格审查表及资格证明文件（详见响应文件格式要求）

（6）企业基本情况表

（7）近年完成的类似项目情况表

（8）主要施工人员的工作履历表

（9）商务及资信评审打分资料一览表

（10）供应商承诺书；

（11）磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

3.2.首次报价

3.2.1.供应商应按磋商文件第八章提供的格式进行首次报价。

3.2.2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。

3.2.3.供应商应仔细阅读所有磋商文件，填报自己认为正确的报价。

3.3.供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

3.4.报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。

3.5.本项目为单价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后单格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3.6.响应文件有效期

3.6.1.本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。

3.6.2.在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.7.磋商保证金:详见须知前附表。

3.8.响应文件的编制

3.8.1.响应文件应按第八章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

响应文件应当对磋商文件有关采购范围、工期、响应文件有效期及磋商文件要求实质性内容作出响应。

3.8.2.响应文件响应文件需通过“电子交易客户端”进行编制，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据磋商文件第八章的规定在响应文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。

首次响应文件递交截止时间前，如对首次响应文件进行了修改，包括在响应文件行间插字、涂改和增删，均应由供应商的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。

3.8.3.响应文件份数见供应商须知前附表。

3.8.4.响应文件装订要求见供应商须知前附表规定。

4.响应文件提交

4.1.响应文件的密封和标记

4.1.1. 供应商递交的电子备份投标（响应）文件应加以密封。密封方式为在外包装封口处加盖公章或密封章。

4.1.2. 电子备份投标（响应）文件的封套上应标识的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3.未按本章第Error: Reference source not found项、第Error: Reference source not found项要求密封并加写标识的电子备份投标（响应）文件，采购人不予受理。

4.2.首次响应文件的递交

4.2.1.供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件截止时间前递交首次响应文件。如有变化，见澄清修改文件。

4.2.2.供应商递交首次响应文件的地点：见供应商须知前附表。如有变化，见澄清修改文件及公告。

4.2.3.除因供应商家数不满足要求未进行磋商的情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4.逾期送达、未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3.响应文件的修改与撤回

4.3.1.在竞争性磋商公告规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的首次响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2.修改的内容为首次响应文件的组成部分。修改的首次响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.评审与磋商

5.1.磋商小组

5.1.1.竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表和评审专家人数见供应商须知前附表。

5.1.2.磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

5.1.3.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

(1)确认磋商文件；

(2)审查供应商的响应文件并作出评价；

(3)要求供应商解释或者澄清其响应文件；

(4)编写评审报告；

(5)告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

5.2.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5.3.磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

5.4.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交最后报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

最后报价函是供应商响应文件的有效组成部分。

5.5.若竞争性磋商最后报价函与供应商首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以竞争性磋商最后报价函内容为准。

5.6.若成交供应商的竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，则首次响应文件中所列明的已标价的工程量清单的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最后报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的 7 天内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

5.7.磋商小组按照第三章“评审办法和标准”规定的评标方法和标准，对参与磋商最后报价的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

5.8具体磋商程序（响应文件开启、磋商、二次报价均在电子交易平台线上完成）

（一）响应文件开启程序

采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织响应文件在线开启，各供应商通过“政府采购云平台”在线参加。

1）采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启。

2）响应文件开启时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

3）响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4）采购人、采购代理机构或磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

5）供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应文件无效。

6）对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

7）合格供应商不足3家的，不再评审。

8）磋商小组将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准进行评审。

9）磋商及评审结束后，主持人在线公布有效磋商响应方的最终报价及评分结果和推荐的候选成交供应商名单。

（二）组织磋商程序

采购代理机构将按照竞争性磋商文件规定的时间、地点和程序组织磋商，各磋商专家及相关人员应参加磋商活动并接受核验、签到，无关人员不得进入磋商现场。

1）核验出席磋商活动现场的磋商小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入磋商现场。

2）介绍磋商现场的人员情况，宣布磋商工作纪律，告知磋商人员应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

3）宣读提交竞争性磋商响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4)根据需要简要介绍竞争性磋商文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及磋商工作需注意事项等，让磋商专家尽快知悉和了解所磋商项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对磋商项目应确定磋商方法和轮次，对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度，对磋商小组提出的有关磋商文件、磋商响应文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5)磋商小组组长组织磋商人员独立评审。磋商小组对拟认定为响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助磋商小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），磋商小组组长应提醒相关磋商专家进行复核或书面说明理由，磋商专家拒绝说明的，由现场监督员据实记录；磋商专家的磋商、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6)做好磋商现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

7)磋商结束后，采购代理机构应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价。

（三）磋商小组磋商程序

1）磋商小组组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，竞争性磋商响应文件无效情形、评审依据、评审标准等。

2）磋商小组组长召集成员讨论确定磋商方法和磋商轮次，按标项与各磋商响应方就项目技术需求、服务、价格构成、供货、付款方式等要素按供应商签到顺序依次分别进行磋商。

3）磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。

4)磋商小组对各供应商竞争性磋商响应文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

5)经磋商确定最终采购需求和实质性响应的供应商后，磋商小组要求各磋商响应方在规定时间内提交书面最终报价，并对最终报价的合理性进行审核。

6)磋商小组根据第三章《评审办法与评审标准》对提交最终报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

7)根据竞争性磋商文件规定，磋商小组推荐成交候选供应商排序名单。

8)起草评审报告，所有磋商专家须在评审报告上签字确认。

（四）磋商原则

1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

2）磋商小组专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加磋商工作的，应按规定更换磋商专家,被更换的磋商专家之前所作出的磋商意见不再予以采纳，由更换后的磋商小组专家重新进行磋商。无法及时更换专家的，要立即停止磋商工作、封存磋商资料，并告知供应商重新磋商的时间和地点。

3）磋商小组专家对有关磋商文件、磋商响应文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商专家及其意见或理由应予以完整记录，并在磋商过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对磋商文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释。磋商专家拒绝在磋商报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

4）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

①响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

③对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6.合同授予

6.1.确定成交供应商方式

采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。具体方式见供应商须知前附表。

6.2.成交公告

6.2.1.采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

6.2.2.供应商可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知第Error: Reference source not found款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交结果的质疑。

6.3.成交通知

在公告成交结果的同时，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加磋商的供应商。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃。

6.4.履约保证金

6.4.1.在签订合同后，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

6.4.2.成交供应商不能按本章第Error: Reference source not found项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成的损失，成交供应商还应当予以赔偿。

6.5.签订合同

6.5.1.采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.5.1.成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失成交供应商还应当予以赔偿。

6.5.1.发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

6.5.1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照第Error: Reference source not found款原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过发布公告邀请供应商参加磋商的，将在磋商公告发布媒体上发布（通过邀请方式的，将通知每位接受邀请的供应商）项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家。

8.纪律和监督

8.1.对采购人的要求

采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

8.2.对采购代理机构的要求

采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

8.3.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.4.磋商小组及其成员不得有下列行为

（1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）在评审与磋商过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（5）记录、复制或者带走任何评审资料；

（6）其他不遵守评审纪律的行为。

8.5.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。

8.6.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.其他

需要补充的其他内容见供应商须知前附表。

# 第三章 评审办法和标准

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，以报价由低到高顺序排列；报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

- 评审标准

  - 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

  - 分值构成

分值构成：总分100分，其中

资信及商务部分分值（A）：5分

技术部分分值（B）：65分

报价部分分值（C）：30分。

  - 商务和技术评审标准

    - 商务部分评分标准：见附表三

    - 技术部分评分标准：见附表四

    - 报价评分标准：

（1）本项目为专门面向中小企业的项目。

（2）评审基准价

有效响应文件中的最后报价的最低报价为评审基准价。

（3）供应商报价得分：

报价得分=(评审基准价／最后报价) ×30%×100

- 评审程序

  - 资格审查及符合性审查

    - 磋商小组按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。不具备磋商文件要求的资格的供应商，不参后续评审及磋商，由磋商小组告知该供应商。

    - 磋商小组对符合资格要求的供应商进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见第三章内的符合性审查表）。

    - 磋商小组在符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

    - 未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

    - 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

  - 磋商

    - 按“供应商须知”第5条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

    - 磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

    - 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

  - 评审

    - 比较与评价

磋商小组按本章第2.3款[商务和技术评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

    - 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.1项规定的评审因素和分值对资信及商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 供应商得分=A＋B＋C

4.3	评审结果

    - 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。

    - 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与磋商报名、营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 |  |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商 |  |  |
| 10 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商 |  |  |
| 11 | 供应商及拟派项目经理行贿犯罪记录查询 | 在中国裁判文书网未查询到供应商及拟派项目经理2022年6月1日至响应截止时间的行贿犯罪记录 |  |
| 12 | 联合体 | 磋商文件允许联合体参加磋商时，提供了满足磋商文件要求的联合体协议书 |  |
| 13 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供了中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |  |
| 14 | 供应商特定资格条件 | 提供了证明供应商符合特定资格条件的证明材料（其中供应商2025年07月14日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“合格”状态） |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 按磋商文件格式要求加盖了供应商公章和（/或）有法定代表人或其授权代表签字加盖人名章。 |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、相互串通或妨碍其他供应商的竞争行为。 弄虚作假、相互串通的情形见附注。 |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足磋商文件要求的 |  |
|  | 响应范围 | 与磋商文件要求的工程范围无实质性遗漏 |  |
|  | 报价 | 报价是固定价且未超过预算金额或最高限价、按磋商小组要求在规定时间内提交最终报价； |  |
|  | 工程量清单 | 未对采购人发出的工程量清单有任何修改（需供应商填写的价格除外） |  |
|  | 工期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 质保期 | 满足磋商文件要求 |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份及以上内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一磋商项目有两个及以上报价的 |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
|  | 其他无效情形 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形 |  |
|  | 参与同一个标项的供应商存在下列情形之一，其投标（响应）文件无效 | 1、不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的； 2、上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的； 3、不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致，且无法合理解释的； 4、不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的，且无法合理解释的。 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：

1、符合磋商文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、进行符合性审查过程中，磋商小组成员意见不同时，按少数服从多数的原则确定。

3、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

4、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 附表三 资信及商务评审因素及分值分配

（总分5分）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 评 审 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 0～1.5分 | 【客观分】供应商拟派项目经理具有高级技术职称的得1.5分、具有中级技术职称的得0.5分，否则不得分。证明材料：职称证书复印件。 |  |
| 2 |  | 0～1.5分 | 【客观分】供应商拟派的项目经理自2022年1月1日（时间以竣交工验收记录（或报告）上的时间为准）以来，以项目经理身份承接过净化工程或净化改造工程施工业绩的，每提供一项业绩及其证明材料得0.5分，本项最多得1.5分。 证明材料：中标（成交）通知书（或施工合同）和竣交工验收记录（或报告），提供的证明材料应能体现评审因素（项目经理姓名、合同实施内容等），如上述证明材料未被评审小组认可的，则对应内容不得分（如上述证明材料中出现项目经理姓名不一致的情形，以竣交工验收记录（或报告）体现的项目经理姓名为准）。 |  |
| 3 | 政府采购政策 | 0～2分 | 【客观分】（1）报价产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的，得1分。 （2）报价产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。 |  |

- 附件四 技术评审因素及分值分配

（总分65分）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 评分范围 （得分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程管理人员配置 | 【主观分】根据工程管理人员岗位配置、专业配置的满足性及管理人员的专业能力、管理人员的经验、职称、所学专业等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 2 | 施工组织管理和现场布置 | 【主观分】根据施工组织管理结构、现场布置合理性，是否满足项目需求等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 3 | 进度计划 | 【主观分】根据施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 4 | 质量控制 | 【主观分】根据施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 5 | 设备材料质量控制 | 【主观分】根据原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施是否科学可靠等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 6 | 主要设备材料选用 | 【主观分】根据主要设备材料选型的科学合理性、节能环保等要求、技术指标是否满足项目需求等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 7 | 机械配置 | 【主观分】根据施工机具、检验仪器的投入能否满足工程质量和进度要求等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 8 | 专业工种配置 | 【主观分】根据各专业工种的配置和劳动力的投入能否满足工程需要等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 9 | 净化改造施工方案 | 【主观分】根据净化改造的施工方案是否具有针对性、科学性、符合工程施工实际情况等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 10 | 医院项目的专项施工方案 | 【主观分】根据医院项目专项施工方案是否具有针对性、科学性、符合工程施工实际情况等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 11 | 安全文明施工 | 【主观分】根据安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理、到位情况等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 12 | 售后服务 | 【主观分】根据供应商是否具备完善的售后技术支持和服务体系等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |
| 13 | 供应商相关承诺和保证措施 | 【主观分】根据本项目验收合格移交后的保修服务的承诺和保证措施等方面是否完全响应或优于采购要求等方面进行评分（评分范围5，4，3，2，1）。 | 1—5分 |

第四章 合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201)

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                            

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：          。

2.工程地点：  。

3.工程立项批准文号：    。

4.资金来源：    。

5.工程内容：             。

6.工程承包范围：

                。

#### 二、合同工期

计划开工日期：以监理单位或发包人签发的开工报告中的开工日期为准。

计划竣工日期：以监理单位或发包人签发的开工报告中的开工日期向后延120天。

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）和相关规范中的“合格”标准；

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        (¥               元)；该价格是在竞争性磋商初次报价       的基础上下浮的价格，下浮率为[1-（中标价-暂列金）÷（竞争性磋商初次报价-暂列金）](下浮率统一规定为：1.保留小数点后两位2.小数点第三位只进位，不四舍五入)，今后结算时，工程量按实结算，计价口径按初次报价口径，每次结算价按同比例下浮优惠幅度结算。

以上费用其中包括：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）            (¥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）             (¥           元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）             (¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）        (¥        元)。

2.合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理： （身份证号码：     ）  。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）磋商响应文件及其附件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于  2025  年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在             签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执  四  份，承包人执 四 份。

发包人：  (盖章)                        承包人：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地  址：                         地  址：

邮政编码：                         邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：          

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：                  

电子信箱：                                     电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                           账  号：

### 第二部分 通用合同条款

略，详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分 通用合同条款。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 竞争性磋商文件及其补充文件，磋商响应文件及其补充文件，经发包方批准的施工组织设计、合同履行过程中经双方盖章确认的会议纪要，双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件均视为合同文件的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；

资质类别和等级：                                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                   。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           /     。

1.1.3.9 永久占地包括：               /         。

1.1.3.10 临时占地包括：              /         。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及国家和地方颁布的相关法律、法规、规章及浙江省、杭州市文明标化工地要求。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、杭州市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。

发包人提供国外标准、规范的份数：          无         ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          无          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  符合国家、省、市规范要求 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）竞争性磋商文件及其补充文件；（6）磋商响应文件及其附件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价的工程量清单。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  工程开工前不少于7天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸6套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。承包人未经发包人同意，不得将本工程施工图纸提供给与本工程施工无关的第三方。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、施工总进度计划、每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表等相关文件；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前7天提供工程施工组织设计和总进度计划，报工程师审核；每月25日前提供本月工程施工情况、下月施工进度计划及相应的工程量报表。如果工程师要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按工程师要求提供此类报表和资料。

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供         ；

承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；

发包人审批承包人文件的期限：      接到文件后 7天内        。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：                              ；

承包人接收文件的地点：               ；

承包人指定的接收人为：               。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，承包人应协助发包人办理修建场外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场地已具备施工条件，道具和交通设施满足施工需求，使用前需报发包人批准 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人未经发包人许可不得对第三方外传（保密）。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否（在结算中调整）。

允许调整合同价格的工程量偏差范围  /   。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人，对投资、质量、安全、进度进行全面管理  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 场地已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电管线已由发包人统一接至本现场配置点，配置点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用水、用电不装表计量，按最终结算审计审定价的0.7%支付给发包人。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：现场与市政道路已连通，但施工期间的维护、管理及相应费用由承包人承担；如因工程需要临时占用红线外场地及市政道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，承担相应费用。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前7天 。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：签发开工令前完成，承包人协助发包人办理相关施工手续并提供必要支持。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：发包人将水准点与坐标控制点以书面形式交验给承包人，进行现场交验，承包人接收后对交验的水准点与坐标控制点进行复核并报监理审核，移交后承包人应予以良好维护，由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工场地范围内树木及绿化（如有）的迁移、砍伐须得到监理、发包人批准；对已知的地下管线、邻近建筑物、构筑物、古树名木（如有），承包人在投标前已进行现场踏勘，并在投标时已考虑了保护工作可能产生的费用，该费用包含在已有措施费中，由承包人征得当地管理部门同意后实施；保护期间发生的损害赔偿责任由承包人承担；如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用由双方协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：   /   。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/   。

发包人是否提供支付担保：  否     。

发包人提供支付担保的形式：  /      。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：免费向发包人提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（含各种专业配套所需的各种材料抽样、检测报告与相关影像资料）、电子版结算书（可编辑版本）及光盘  。

承包人需要提交的竣工资料套数：   竣工图纸及竣工资料不少于4套、竣工图纸电子版（CAD格式）、电子版结算书（可编辑版本）及竣工资料电子版（PDF格式）不少于2套(如相关部门提出需增加时，承包人需积极配合) 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收通过后30天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：    盖有承包人公章的纸质文件及电子档。

（6）承包人应履行的其他义务：

1) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。

2) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求（不少于）：   \  。

3) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人办理相关手续，并承担费用。

4) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程在竣工验收及交付发包人前，承包范围内的已完工程或现有成品，由承包人负责采取措施保护。保护费用由承包人负担。

5) 本工程施工应做到文明施工，达到标化工地，做到临时建筑搭建有序、材料机具设备堆放整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备，并服从发包人和社会管理部门的监督和管理。

6) 双方约定承包人应做的其他工作：

①对发包人的现场监督工作予以充分的配合与协助。

承包人服从发包人、监理公司的管理，做好交叉施工事宜及其他与本工程施工相关的工作，如承包人与其他分包单位交叉施工时， 承包人有义务配合其他分包单位调整现场布置及施工流程，不得由此向发包人提出相关费用的要求。

②承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源（自备柴油发电机）在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行，保证现场关键部位（包括但不限于大体积混凝土）施工的连续性，当上述关键部位施工中出现断电等情况时，承包人应立即启用自备电源以保证连续施工。所需费用由承包人自行承担。

③承包人应在发包人供应的材料、设备进场后，负责接收、保管、保护工作，相关费用含在合同价款中。

④从合同生效之日起至工程通过竣工验收并交付发包人前，承包人应无偿承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、安装、管理、保养、维修及拆除工作，并提供必要的设施保洁服务。承包人的各项工作和生活设备、设施及场地平面布置，应事先提交书面说明及必要的图纸给发包人、监理工程师审阅批准。

⑤承包人必须遵守浙江省、杭州市地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到承包单位的施工备案、车辆准运等有关行政或者事业许可、备案、审批等程序，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进杭的施工备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。

⑥重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。相关费用含在合同价款中。

⑦要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒滴漏。

⑧承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

⑨承包人在编制施工方案时除必须满足设计图纸及现行的国家及地方有关规范、规程、标准、图集等的要求外，还必须编制施工现场消防安全、建筑节能的专篇。施工现场消防安全的专篇中必须详细反映如何保证施工现场消防安全的具体措施，建筑节能的专篇中必须详细反映如何满足目前建筑节能规范要求的具体施工措施和质量保证措施，合同价款中应充分考虑上述措施的一切费用，且不得改变。

⑩承包人施工期间如需动火，则须向发包人保卫科、后勤办申请动火证后方可动火，未经申请擅自动火将根据情节的轻重予以扣除相应的文明安全生产保证金，因擅自动火或不规范用火而引起的消防事故由承包人承担全部责任和损失。

⑪承包人在合同履行过程中，应严格遵守和执行发包人制定的各项管理制度和规定，严格执行发包人关于工程设计变更、签证等方面的审批程序及制度。

⑫承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。

⑬承包人应严格按照杭州市相关规定落实安全文明施工。确保达到浙江省、杭州市标化工地标准。

⑭承包人负责在工程建设期间拍摄、制作声像及影音资料，尤其是工程重点部位、关键工序、重要节点、重大活动声像及影音资料要求保证及时、完整、高质，满足档案移交及相关部分的要求，声像及影音资料制作费含在合同价款中。

⑮承包人应将自行采购主要设备材料及试验检测机构报请发包人审核确认后用于本工程。

承包人应保证现场关键部位（包括但不限于大体积混凝土）的施工连续性，当上述关键部位施工中出现断电等情况时，承包人应自备柴油发电机组，保证连续施工。

承包人在施工期间应做好消防工作，按要求设置灭火的器材和设施，并保证消防器材与设施处于正常状态，以保证施工现场的安全，费用含在合同价款中。

其他与本项施工相关的工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：            。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理施工期间到位率不得少于日历天数的85％，即每月26日历天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按未到位违约处理。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，承包人支付违约金2万元，并发包人有权解除合同，如解除合同则扣除全部项目负责人及项目班子到位率履约保证金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如发包人要求更换项目经理，承包人拒绝更换，按项目经理不到位考核和处罚。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  开工前7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可对承包人处于500元/人.天支付违约金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场的，应报监理人、发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：若承包人未经发包人书面同意擅自更换磋商响应文件中所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，发包人有权扣除承包人1万元违约金；更换其他人员的，发包人有权按5000元/人扣除承包人的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：   按未到位违约处理 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：合同范围内所有工程，承包人不得以任何形式进行违法分包。承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程分包给第三人。

主体结构、关键性工作的范围：          /          。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /        。

其他关于分包的约定：             /         。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款第3.6款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）承包人在合同签订后，按竞争性磋商文件规定的形式（支票/汇票/转账/银行保函/保险公司保函）和金额向发包人递交合同总价2％的履约保证金。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

（2）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后90天内有效。

（3）履约保证金的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在合同总价2%及以上的数额。承包人未及时补足的，发包人有权从进度款中抵扣。

（4）履约保证金的退还：工程完工，通过工程竣工验收合格， 15个工作日内根据履约实际执行情况以及考核情况无息退回相应的剩余履约保证金或保函（履约保证金退还应同时具备三个条件，一是建设工程经竣工验收合格；二是承包人已提交完整的竣工资料；三是合同履约考核手续齐全。）。

（5）双方约定的其他担保事项：以保函方式递交履约保证金，开具的保函载明的有效期不得低于合同工期+3个月（保函到期后如工程仍未竣工应延长保函有效期至上述“3.7（2）履约担保的有效期”约定的有效期），本合同执行过程中的违约处罚在处罚确定后7日内发包人有权直接从工程费中予以扣除。
    以支票/汇票/转账方式递交履约保证金的，合同执行过程的违约处罚首先从履约保证金中扣除，扣除后履约保证金应及时补足：发包人根据本合同约定行使处分履约保证金权利后应当及时书面通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约保证金始终维持在合同金额2%的数额，如未及时补足，发包人将暂停支付工程费用直至相应金额补足为止或从工程费中直接扣除。

3.8 联合体（联合体投标的适用）

3.8.1联合体联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任，其中联合体中的牵头人   （公司名称）     负责本合同项下   /   的施工，成员单位   （公司名称）     负责本合同项下工程的  /   。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.8.4 关于联合体的补充约定：履约保证金由联合体牵头人缴纳，所有工程款由发包人直接支付给联合体牵头人，支付方式及时间节点按本专用合同条款12.4的约定执行。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行《建设工程监理规范GB50319-2013》规定的总监理工程师应履行的职责，全过程监理工程质量、进度、安全文明施工及工程造价控制等工作。

关于监理人的监理权限：  监理人对该工程的质量、进度、投资控制及现场安全进行全面监督、管理，但监理人在签署有关开工、停工、复工及工期延误，一切与经济有关的文件时必须征得发包人的同意。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供监理人在施工现场的办公场所、生活场所，所发生的费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的“合格”标准     。

关于工程奖项的约定：     / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，所需发生的防护措施费用已包含在合同总价中，且应符合建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号文）。承包人应严格要求按照“浙江省、杭州市文明标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围墙等）以保护公共安全，并提供方便。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发事件的紧急预案

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①承包人应与当地政府有关部门签订《治安责任承包协议书》服从地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。承包人应设有专职人员负责上述条款的执行。

②承包人应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

③承包人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因承包人原因造成的一切损失均由承包人自行负责，若损及发包人（业主）利益时，发包人将向承包人索赔。

④承包人应根据施工方案、标化工地、安全文明施工等相关要求施工。

⑤文明施工应按建设部、省及杭州市统一标准并结合该工程及发包人具体要求实施，必须达到市级标化工地标准（以相关部门核发证书为准）。安全施工及环境保护根据国家、省及杭州市的有关要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度款同比例支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：            。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天    。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人在开工前完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   承包人在开工前完成。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

1）不可抗力；

2）重大设计变更而影响施工关键线路进度的；

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因承包人原因造成工期延误，则每延误1日历天扣除承包人违约金1000元；延误时间超过20日历天的，则扣除承包人全额履约保证金。同时，根据承包人违约情况，发包人有权单方面解除承包合同，并保留进一步索赔的权利，承包人应当承担由此造成的一切损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无上限   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       不可抗力         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   地震、海啸                          ；

（2）   12级以上的台风、龙卷风                ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  \.

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

1）①本工程所需材料（设备）均由承包人负责采购供应（发包人供应的除外）。承包人采购的材料必须保证质量并符合国家有关标准。②采购的材料（设备）到货后，要求附有产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人、监理人进行验收，按规定需送检测试的，必须测试合格后方可使用，检测所需费用，由承包人承担。否则发包人和监理单位有权制止。③有关工程关键材料（设备），采购前均需征得发包人同意或双方共同采购。否则，发包人有权要求承包人更换或采取其它补救措施。对国家有强制性认证要求的设备与材料，必须具有强制性认证标志。④使用不合格材料（设备）和不允许使用的材料（设备），所产生的后果由承包人承担全部责任。

2）本工程所用的主要材料（设备），进场前必须报发包人、监理人审批，未经批准的材料（设备）不得进场施工，否则一切损失由承包人负责；磋商响应文件明确品牌（厂家）的必须按明确的品牌（厂家）采购，未经发包人同意不得调换。

3）进场的材料（设备）未经发包人签署出场证书，不得运出场外。

4）承包人必须使用散装水泥、新型建筑材料等，如未使用或未配合提供相关票据、资料，或未配合作相应验收等，造成发包人交存有关部门的保证金不能退还，将承担不能退回保证金的一切费用。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  承包人 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  根据监理、发包人的要求     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供       。

施工现场需要配备的试验设备：  由承包人提供        。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人提供   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1条执行 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按本专用合同12.1的规定进行单价认定；

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     \  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金使用权归发包人，是为预防可能发生的项目而预留的金额，未经发包人许可，承包人无权使用暂列金额  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /                。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

a、材料（设备）、人工工资、机械台班价格的上涨；

b、在工程施工中承包商应能预计的所有费用；

c、所有竞争性磋商文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；

d、承包人对工程现场环境以及发包人提供的竞争性磋商文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；

e、竞争性磋商文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异(如有特殊约定的除外)；

f、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，中标后，综合单价不做调整；

g、合同履行期间物价变动；定额、标准及规范调整；

h、非承包人造成持续停水超过96小时及连续停电96小时以上导致停工时，经发包人签证同意工期顺延；

i、规费、税金等为费率包干；

j、技术、组织措施费不管工程是否变更及发包人提供的工程量清单计算是否偏差或漏项，一次性包干，结算不作调整；

k、计日工按发包人签证数量结算，单价按磋商报价，只计取税金；

L、保证医院不停诊的相关费用。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在磋商报价时考虑，不再另行计取。另外经发包人确认的施工组织设计内容仅用于指导投标人施工，不作为结算依据，无论变更与否不再计取任何费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：

工程量按实结算（其中以“项”为计量单位报价的的分部分项工程实行固定价格包干）

a、招标时发包人提供的工程量清单计算偏差（注明一次性包干的除外）,发包人确认的施工图修改或设计变更引起的工程量增减以及根据发包人明确指令需在招标范围外增加的工程量及招标范围内减少的工程量，其相应综合单价的确定方法为：

①合同中已有清单项目综合单价的按照合同中综合单价计算确定；

②合同中有类似清单项目综合单价的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定；

③合同中没有类似清单项目综合单价的，按《浙江省建设工程计价规则》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）等组价，其中材料（设备）价有投标价的按投标价，无投标价但有信息价（《杭州市建设工程造价管理信息》正刊  、《浙江造价信息》正刊）的按施工合同工期前80%月份期间信息价的算术平均价并按投标口径下浮后执行，无信息价的，由承包人参照市场价并按投标口径下浮后执行，经发包人确认，最终按审计审定价计取；

④若出现清单项目相同而磋商报价或取费等不一致者，按最低者执行。

注：1、信息价是指《杭州市建设工程造价管理信息》正刊中的价格，如果《杭州市建设工程造价管理信息》上没有价格的则按照《浙江造价信息》正刊执行。《杭州市建设工程造价管理信息》正刊与《浙江造价信息》正刊都没有信息价的双方协商确定或发包方签证确定；

b、由于工程量清单误差、设计变更、施工联系单签证等发生的工程量增减的，增加部分或减少剩余部分的工程量的单价均执行原磋商报价，不作调整。

c、由于设计变更引起清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价；

d、因设计变更引起的材料（设备）品种、规格、型号、质量等级改变，仅计取材料（设备）价差（经发包人签证认可）、税金，其余不作调整。

e、不可抗力因素造成承包人的直接损失费用，发包人将根据实际情况另行协商，但属于应该预见、预防、承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：             /                      。

风险费用的计算方法：            /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /                 。

3、其他价格方式：    /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（扣除暂列金）40%。

预付款支付期限：  合同签订并收到履约保证金后。

预付款扣回的方式：预付款在支付工程进度款时按每次支付金额的80%扣回，扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    无      。

预付款担保的形式为：   无          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：（1）工程量按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)计算规则和相关补充规定、及竣工资料（竣工图、现场签证单等）调整；（2）由于工程变更引起的工程量变化应按实调整，工程量应根据发包人确认的现场签证单，并按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)计算规则和相关补充规定计算；（3）按项计量的工程量不予调整；（4）本工程发包人最终施工的内容需以政府部门最终审批的规划或设计文件为准（如有），由此造成的工程施工内容的增加或减少均按增加或减少后的实际工程量计量。

土方工程量计算规则：/。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行    。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应于完成合同约定支付进度款的形象进度（或到达合同约定支付进度款的时间节点）后向发包人工程师提交已完工程量报告及工程进度款支付申请（该报告及进度款申请已经监理工程师签署意见）。发包人在接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派人参加核实，承包人收到通知后不参加核实的，以发包人核实的工程量作为工程价款支付的依据。因发包人对承包人提交的已完工程量存在异议，未能在14天期限内向承包方进行确认的，不得视为发包人已对工程量进行确认，待发包人查实存在异议部分并与承包人共同核实后，核实确定的工程量方可作为支付工程进度款的依据（该工程量得到发包人工程师确认后仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算的依据）。如承包人提交工程量报告延期、收到通知后不参加工程量核实造成已完工程量报告不能得到发包人工程师的确认的，则支付工程进度款也相应顺延。

对承包人超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

承包人在施工期间申报进度款时应采用excel表格和软件上报，要求采用广联达或擎洲软件（包括图形、钢筋、计价），无法采用工程量计算软件的，工程量计算可采用excel表格计算工程量，但应保证工程量计算底稿的清晰、明确，否则发包人将不予审核进度款。

工程签证应在签证发生之日起7日内由承包人负责办理完毕并上报监理人，因承包人原因逾期未办理工程签证的责任由承包人承担。

承包人应编制月度报告，每一份月度报告应包括：

（1）采购、制造、货物运达现场、施工每一阶段进展情况的详细说明；

（2）反映工程进展情况的任何必要的图表；

（3）承包人在现场人员及施工机械的记录；

（4）必要的质量证明文件、材料的检验结果及证书；

（5）安全统计；

（6）实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施；

（7）按发包人对工程管理要求应提供的相关资料。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /           。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按工程进度节点支付：

（1）开工后至竣工支付前，承包人每月25日提交书面工程进度款支付申请，经监理、发包人审核后，在审核完毕且收到承包人有效票据之日起7个工作日内按核定金额的85%、并按本合同约定比例扣除预付款后支付工程进度款；工程完工，通过工程竣工验收合格且取得机房辐射防护控制性评价验收报告，收到承包人有效票据后7个工作日内支付至合同总价（扣除暂列金额后）的85%，7个工作日内根据履约实际执行情况以及考核情况无息退回相应的剩余履约保证金（履约保证金退还应同时具备三个条件，一是建设工程经竣工验收合格；二是承包人已提交完整的竣工资料；三是合同履约考核手续齐全。）；

（2）阶段支付时，措施项目费用按分部分项合同款项和上述（1）款支付比例分摊；

（3）由于其他零星项目所需增加的支付款项，统一在结算时支付；

（4）结算经结算审计审定，收到承包人有效票据后7个工作日内支付至结算审计审定价的98.5%；

（5）结算审计审定价的1.5%留作工程质量保修金，竣工验收合格之日起满2年经验收无故障，收到承包人有效票据后7个工作日内支付完毕。

（6）其他：

①承包人在申请支付工程款时发包人可要求承包人提供已支付民工工资的凭证或已付清民工工资承诺书，若承包人不按发包人要求提供，发包人有权拒付工程款；

②在每次付款前内承包人应向发包人提交相应的项目所在地税务局开具的抬头为发包人的建安工程专用发票和完税凭证，否则发包人有权拒付工程款并不承担逾期付款的违约责任；

③合同工程款（包括工程预付款）的支付程序为：承包人提交书面的工程款支付申请，经发包人、监理人审核批准后（竣工结算须经结算审计审定后），由发包人直接拨付到承包人账户。

④在合同中所有单项工程完工并验收合格后30天内向发包人（总包（如有））移交竣工资料，并经总包（如有）、监理、发包人审核认可，每逾期1天，支付违约金500元；移交的竣工资料须符合城建档案馆的要求，后期办理工程整体竣工备案时如档案馆认为报送资料有缺失，承包人应在7天内补齐。

⑤本工程所支付的施工进度款、承包方必须专户管理并用本工程；为此，发包人将不定期组织核查、发现承包人挪作他用有权拒付工程款。

⑥发包人在超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人在收到承包人通知后10个工作日内仍不能按要求付款的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和发包人应承担的相应责任。在承包人发出要求付款通知后2个月内不得以未支付工程进度款为由暂停施工，如承包人在此期间暂停施工，造成的一切损失由承包人负责，工期不予顺延。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：在承包人领取工程款时，应提供与工程款同等数额的工程款发票，否则，发包人有权拒绝支付工程款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：     收到后7个工作日     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到后7个工作日 。

（2）发包人支付进度款的期限：      7个工作日               。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           \         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /        。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款约定。工程竣工后10天内，所有临设必须拆除、所有承包单位的设备和材料必须撤出施工现场、施工现场垃圾（建筑垃圾、生活垃圾）必须清理干净、所有建筑物表面必须清洁干净，否则视为不具备验收条件。相关拆除、撤场费用由承包人承担。

承包人提供竣工图的约定：

（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章，提交发包人。

（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。用于结算的一套竣工图需将设计变更联系单在原施工图纸上进行详细标注，并附详细的设计变更联系单，不得直接晒新图。工程竣工验收合格后28天内，施工单位应当出具该工程的全部施工联系单，超出规定期限后，监理单位、医院原则上不再接受施工联系单。

（3）承包人在工程竣工验收合格后30天内，向发包人提交符合城建档案馆、消防、规划等主管部门要求的完整的竣工资料。

（4） 承包人向发包人提供竣工图时应附相应的施工变更签证等一切技术资料。上述文件的原始资料必须齐全，且必须符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应当在竣工验收完成后30天内提供，若承包人未按时提交以上资料，发包人不予支付工程结算款。

（5）承包人在发包人需向城建档案馆提供资料时，必须在发包人提出要求后7天内整理好所需资料同发包人一起向城建档案馆报送，如档案馆认为报送资料有缺失（除发包人原因），承包人应在7天内补齐。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款第13.2.5款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每延误一天按2000元/天支付违约金，发包人有权从履约保证金或应付工程款中直接扣除。扣除金额不超过履约保证金金额。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书 7日内完成工程移交，对工程现场进行整理、清洁且按时撤场。承包人应按通用条款要求进行退场   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：

1）承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后28天内，承包人应当向监理人、发包人提交竣工付款申请单。承包人逾期没有提交的，发包人将按每延迟一天处300元/天的违约金，并在履约保证金中的工期保证费用中扣除，直至扣完为止。

2)承包人提交竣工付款申请单应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求和合同通用条款的要求。

3)承包人提交竣工付款申请单应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

工程验收合格后10天内，所有临设必须拆除、所有承包单位的设备和材料必须撤出施工现场，否则视为不具备结算条件。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：（1）监理人应在收到竣工结算申请单后30天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后60天内完成审批并报审计部门进行结算审计，结算经审计后由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

（2）承包人应保证结算的准确性，发包人只承担核减（增）额5％以下（含5%）的工程结算审核基本收费部分费用，工程结算审核追加费用由承包人承担，具体收费标准详见浙价服[2009]84号：追加审计费由承包人直接支付给发包人委托的造价咨询单位。

发包人完成竣工付款的期限：按本合同专用条款12.4.1执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批，实际结算审计审核以发包人委托的造价咨询单位的审计结果为准。

（2）发包人完成支付的期限：   颁发最终结清证书后7天内完成支付  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    具体期限见保修合同    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      无        ；

（2）  1.5  %的工程款；

（3）其他方式:            无           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无       。

关于质量保证金的补充约定：    无    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    详工程质量保修书约定          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  详本合同条款21.6条（12）款  。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款16.1.1。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  根据项目价值双方另行协商   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：   /

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：发包人发出施工进场通知书之日起一周内，承包人未调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；且承包人在半个月内未响应发包人的要求。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量一次验收合格。经验收，如为不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期等均由承包人负责，同时扣除其全额质量履约保证金。

（2）承包人每发生一次隐蔽工程和中间验收未报发包人职能部门、监理验收而擅自进入下一道工序，除按合同隐蔽工程和中间验收条款执行外，支付违约金500-5000元/次。

（3）材料到场承包人在使用前必须履行报验程序，未履行报验程序而擅自用于工程的，支付违约金200-500元/次；报验材料试验结论在施工后出具仍不符合要求的，除承担全部返工费用外另发包人有权从履约保证金中加倍扣除。

（4）分项工程发生严重质量缺陷的（经鉴定为永久性质量缺陷的或产生安全隐患的），如采取技术措施后能符合规范和使用要求的，承包人除承担相应费用外，支付违约金1000-5000元/次；如不能整改，但通过设计复核能投入使用，除承担全部整改费用外另发包人有权从履约保证金中加倍扣除。

（5）同一事件监理工程师发二次以上通知单从第二次起支付违约金500元/次。

（6）在工程竣工验收中发生未一次性通过的，承包人除承担全部整改费用外，支付违约金2000-5000元/次。

（7）违法分包的违约责任：1）如承包人未征得发包人书面同意擅自违法分包，承包人需承担由此造成的全部法律后果（包括但不限于直接损失和间接损失），并支付合同总价的10%作为违约金；同时，发包人有权解除合同，如解除合同则扣除全部履约保证金。2）若因承包人违法分包导致发包人涉诉，承包人应当承担相应的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等维权费用。

（8）在发包人支付工程款之前，承包人未按照发包人要求提供任一材料的，发包人除有权拒付工程款且不承担逾期付款的违约责任外，还有权要求承包人承担合同总价的2%作为违约金；发包人支付工程款时，可在剩余未付款项中优先扣除该违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：

（1）安全施工、文明施工不能达到目标管理要求的，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部安全、文明施工履约保证金。其中文明施工包括现场围挡、封闭管理、材料堆放、现场防火、施工标牌和生活设施等方面，每出现一项不符合要求支付违约金500-2000元。安全施工包括“三宝、四口、五临边”等防护措施及安全检查、安全资料等方面，每出现一项不符合要求发包人支付违约金500-2000元。

（2）竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，其费用在工程款中扣除。

（3）承包人未按投标承诺投入施工所需的机械设备、材料和人员，影响工程正常进度和工程施工质量的违约责任，发包人有权扣除部分履约保证金。

（4）工程竣工后，承包人未按施工资料管理规范及发包人相关要求，进行整理及报审的情况发生，支付违约金500-3000元/次。

（5）承包人有下列行为的，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此遭受的一切损失（工期延误的处罚及赔偿不受7.5.2合同条款的约束），由承包人承担并赔偿：

a)项目班子管理人员现场到位率按中标承诺（其中，项目经理施工期间到位率不得少于日历天数的85％，即每月26日历天），项目经理不能按承诺的现场到位率到位,以监理或发包人考勤记录为依据，未达到的每降低1个百分点（不足1个百分点的按1个百分点计）支付违约金1000元；违约金从当月工程进度款中一次扣除（如当月进度款不足罚扣，则从后续月份中扣除）。承包人项目经理及技术负责人的到位考勤方式：由发包人制定，具体办法在进场时由发包人书面通知。上述人员如果未经发包人及监理单位许可，擅自离岗的，作违约论处。承包人不能按承诺要求到位的，承担违约责任，同时发包人有权扣除全部到位率保证金。上述人员到位率每周例会通报一次，且在监理月报中反映，承包人的上述人员在发包人发送到岗书面催告单三次以上不及时到岗的，发包人有权解除合同，承包人承担违约责任。

b)本项目的项目经理及主要技术骨干原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员。

c)安全施工、文明施工不能达到目标管理要求的，承担违约责任，除整改后必须达标外，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

d)现场施工作业工序或施工方法不符合设计图纸、国家施工规范及施工组织设计要求的，根据监理记录或监理整改通知，若不整改的或整改不力而导致该问题监理签发第二次整改通知的，每发生一次支付违约金2000元，累计三次以上或出现重大质量、安全事故，发包人有权扣除全部履约保证金直至解除合同，并保留向承包人追究由此造成的全部损失。

e)承包人未按投标承诺投入施工所需的机械装备，影响工程正常进度和工程施工质量，承担违约责任，发包人有权扣除部分直至全部履约保证金。

（5）承包人不得以变更造价签证存在争议或未达成一致而暂缓施工或停止施工，如发生造成损失由承包人全额承担。

如承包人因违约而致使履约保证金等任何类型保证金不足扣罚时，发包人仍有权就不足部分追究承包人违约责任。

无论何种原因导致本合同提前解除或终止的，对于承包人实际施工工程量，双方约定于本项目竣工验收合格，并在符合本合同第12.4条之约定的情形下，方可进行工程款的结算。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除解除合同、没收履约保证金外，承包人还应当承担由此给发包人造成的全部损失（包括但不限于由此产生的律师费、诉讼费等维权费用），且上报行政主管部门计入不良行为记录。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    承包人承担    。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争、台风等  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应当为建设工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内；质（安）监部门要求的意外伤害保险，因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   无     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     是      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          无            。

选定争议评审员的期限：            无            。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      无          。

其他事项的约定：             无               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        无          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向        /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

#### 21. 补充条款

21.1 磋商响应文件的充分性

21.1.1应当认为在正式提交磋商响应文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的磋商响应文件中。

21.1.2应当认为，承包人已经确认其提交的磋商响应文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的磋商响应文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务；

（2）为该工程的正确实施、竣工后修补由于承包人原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

21.2承包人必须按期负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。发包人有权监督承包人对工人工资的发放，因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（如上访、劳动仲裁、斗殴、媒体报道等），发包人有权没收全部履约保证金。必要时可在项目所在地劳动部门的见证下直接向工人支付劳工工资，并有权直接从进度款或结算款中予以扣除。

21.3在施工过程中，承包人与项目当地其他单位和周边居民发生的施工纠纷自行解决，若因政策原因引起的施工纠纷由发包人共同配合解决。

21.4对于与总包（如有）或其他分包人间产生的经济方面的纠纷，承包人应尽量自行协商解决。当无法达成一致时，必须无条件服从发包人、监理的最终协调结果。

21.5合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与竞争性磋商文件和承包人磋商响应文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

21.6其他补充条款：

（1）材料（设备）必须做到分类堆放，堆放整齐，标识清楚，并且保证场地和施工道路清洁。主干道路两侧2米范围内严禁施工作业、堆放材料和机械设备或搭设其它设施，未经发包人工程管理部书面同意占用的，支付违约金500元。

（2）在建和已竣工住宅内严禁住人或作为仓库，每发生一次支付违约金1000元。施工现场一律不准未成年人进入，发现未成年人在施工现场（包括宿舍）的，支付违约金300元/人次。

（3）施工期间，由于承包人原因发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由承包人承担。

（4）承包人以下人员，无法胜任本岗位工作，经监理提出，发包人同意，必须在24小时内调离本工程现场，否则支付违约金500元/人天；同时，承包人应在3天内用经发包人批准的合格人员代替上述调离的任何人员。

1）发包人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；

2）不能积极配合监理及发包人正常工作者；

3）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

4）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

5）与已审定的施工组织设计上名册不符者；

6）与本工程施工无关的人员。

（5）由发包人或监理召集的例会和其他重要会议，承包人必须按发包人指定项目部人选准时参加，如无故缺席或迟到，发包人有权视情节严重程度处以200-1000元/人•次的支付违约金，如因缺席迟到原因导致对会议内容不了解，其相关责任由承包人自负。

（6）承包人应按时支付民工、材料商、分包商工资及各项款项。如承包人未按时支付工资而造成新闻媒体曝光或政府部门追究或处罚的，发包人有权从应付承包人的工程进度款中直接代付承包人应付的工资或其他款项，并按代付总额的 20 %作为对发包人造成不良影响的补偿，该补偿款直接从承包人工程结算中扣除。

（7）在竞争性磋商文件中由发包人推荐品牌的材料（设备），投标确定的品牌未经发包人同意，不得更换；确需更换的，则更换的品牌应首先在推荐的其他品牌中选择，并报经发包人、监理人同意，且价格不得超出中标价。

（8）本合同签订后10日内，承包人必须与总承包人（如有）签订总分包管理协议(合同)，并送监理、发包人备案，如因承包人自身原因无故拖延总分包管理协议(合同)签订，致使项目进度因受影响的，每拖延一天，处以2000元/天的支付违约金。

（9）承包人应认可发包人委托的第三方咨询机构，并积极配合其工作。

（10）工程质量保修要求

1）属于保修范围、内容的项目，一般情况承包人应当在接到通知24小时内派人到场处理，48小时内解决。承包人不在约定期限内派人保修（或解决问题）或同一问题两次修理不好的，发包人可以委托他人修理，并另收取维修总价10%的管理费。此代修理费用及管理费经发包人审核后由承包人全部承担并从工程质量保修金中扣除；

2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当在2小时内到达事故现场抢修，8小时内解决。否则发包人可以委托他人进行抢修，并另收取维修总价10%的管理费。此代修理费用及管理费经发包人审核后由承包人全部承担并从工程质量保修金中扣除；

3）维保人员应在质量保修期内常住现场，及时处理可能出现的问题。指导物业管理人员熟悉并教会其维护。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：廉政建设合同

附件3：工程安全施工管理协议

附件4：联合体协议书（联合投标适用）

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致。对                      （工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围 承包人实际完成工程内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构(钢结构)为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、有外墙的房间防渗漏为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：  2年。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到报修通知后派人报修，接到报修后的到场维修时间为：土建和装饰部分是24小时、安装部分是12小时、弱电部分是24小时，供气及呼叫部分是12小时、风机盘管部分是24小时。

2．经医院后续维保部门界定，质保单位在应修复时间内未修复，则由医院后续维保部门发维修函，要求在一定时间内修复，如仍未修复，则由医院后续维保部门安排修复，维修费用经医院审计科审计后，加倍从质保单位的质保金内扣除，如预留质保金足额，则发包人直接在质量保修金中扣除；如预留质保金不足，则承包人应按差额在15个工作日内支付给发包人，若承包人无故拖欠差额部分维修费用，则发包人有权追溯并采取取消承包人在发包人以后项目投标资格等权利。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

四、其他

1．质量保修期起始时间为验收合格次日起计。

2．发包人在保修期间的管理由后勤管理中心、信息、保卫等后续维保部门对应负责，后勤部门协助。

3．承包人的质量保修金在退还时，需提出书面申请，由发包人组织后勤管理中心（总务、保卫）等相关部门进行验收，根据质保期内考核情况确认无质量问题方可退还。

4．承包人质量保修联系人：             ，联系电话：              。邮箱地址：                （该邮箱作为保修函件，应确保在保修期内正常送达）  。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：        	       承包人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

附件2：

廉政建设合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               工程的项目法人              （以下简称发包人）与施工单位（以下简称承包人），特订立如下合同。

第一条 双方的权利和义务

- 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行                  工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业机密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并要求告知处理结果的权利。

第二条 发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要和接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条 承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义向发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。承包人不得为发包人或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，根据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位的纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为发包人与承包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为                       工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 本合同一式八份，发包人与承包人双方各执 三  份，送交双方监督单位一份。

发包人：     （盖章）                       承包人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字）                             （盖章或签字）

附件3：

工程安全施工管理协议

发包人:

承包人:

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全管理法律法规,明确各方的安全责任，确保施工安全，签订本协议。

本项目安全总目标

不发生人身死亡事故。

不发生主要设备、重大施工机械损坏事故。

不发生重大火灾事故。

不发生负主要责任的重大交通事故。

不发生重大环境污染事故。

重伤事故频率控制在【 0 】次/年.千人。

不发生重复相同性质的事故。

1.工程项目

工程项目名称：

工程地址：__              _

承包范围：竞争性磋商文件、招标答疑纪要、招标答疑纪要补充说明及招标工程量清单范围内的所有建筑安装工程

承包方式：包工包料

2.发包人的权利和义务：

2.1发包人应认真贯彻并严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章。

2.2发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，以确认承包人承包的工程与其资质相符合。

2.3工程（项目）施工前，发包人有权对承包人施工人员进行安全生产进场教育，介绍施工中有关安全、防火等要求，以提高承包人员工的安全思想意识和自我保护能力，增强法制观念。

2.4 发包人有权对承包人工作人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考，禁止不合格者进入现场施工。

2.5发包人在工程（项目）施工前应认真审核承包人开工报告、施工组织设计、作业指导书、检修施工方案等相关文件，根据工程（项目）内容、特点进行全面的安全技术交底，详细向承包人说明本工程项目施工日期、特点要求、危险因素及安全风险。

2.6施工期间，发包人指派【   】同志负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定。发包人应经常联系承包人，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。

2.7当承包人出现安全、文明施工严重失控或严重失控的危险时，发包人认为确实有必要暂停施工的，应当以口头或书面形式要求承包人暂停施工，并提出书面整改意见。当承包人完成整改处理意见并以书面形式提出开工要求后，发包人应当在48个小时内组织验收，并于验收合格后签字给予答复。

承包人发生以下情况时，发包人有权对承包人进行停工整顿直至解除施工合同：

（1）发生人身伤亡事故或严重隐患；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故或严重隐患；

（3）发生厂内建筑物火灾、火险事故或严重隐患；

（4）重复发生相同性质的安全事故；

（5）二次以上不听从劝告，施工现场脏、乱、差、不能满足安全和文明施工要求。

2.8由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。

2.9对承包人人员违反发包人安全规章制度的行为，发包人有权进行处罚。

2.10 发包人未履行本条规定的各项义务和责任，属发包人违约，但并不因此免除承包人在本协议项下有关安全的任何责任与义务。

3、承包人的权利和义务：

3.1承包人应认真贯彻并严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章以及发包人的有关指令。

3.2承包人法定代表人或项目负责人是本工程的安全工作的第一责任人，对本协议所有施工项目的实施过程中涉及的安全负责，对派遣的工作人员，编制的《施工方案》、《作业指导书》，以及提供的工程车辆、施工机械的安全负责，并保证所派遣的工作人员具有完成所指派工作的安全知识和能力。承包人应对施工现场的安全生产负总责。承包人依法将建设工程分包给其他单位的，应征得发包人的同意。分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。承包人和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

3.3承包人应有健全的安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，安全员应持有相应上岗证书或资格证书。

3.4承包人指定【    】同志为本工程（项目）专职安全员，负责施工现场及施工过程的安全管理，检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。安全员须经考核，有相应上岗证书或资质证书。承包人应经常联系发包人，相互协助工作。

3.5承包人应有完善的安全管理制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员资格证书管理制度、各岗位安全责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

3.6承包人进场施工，必须提前【 20 】天向发包人提交参与本工程的人员名单及安全质量管理组织体系、企业安全资质等级等资料，经发包人安监部门审核合格后，方可进入现场施工。

3.7特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，承包人特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。

3.8承包人应提供能证明其及其工作人员资质的合法有效证明供发包人审查。若承包人提供虚假证明，一切责任由承包人承担。

3.9承包人必须认真对所承包工程的所有施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，提高员工安全思想意识和自我保护能力，增强员工法制观念，督促员工自觉遵守发包人安全管理的规章制度。

3.10开工前，承包人必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考试成绩必须报发包人安监部门备案，凡增补或调换人员、更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报发包人安监部门备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。

3.11承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。承包人若在施工中要新进、增添施工人员必须向发包人提出申报，经考试合格并经发包人书面同意后才可上岗，未经发包人同意不得变更工作人员。承包人应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。

3.12承包人在施工前应认真勘察施工现场，拟订开工报告，进行施工组织设计，编制作业指导书，根据工程项目内容、特点对作业人员进行全面详细的安全技术交底。对于特殊环境、地下设施等，承包人应事先向发包人详细了解情况，并制订相应的施工安全技术措施，经发包人审查合格后实施。承包人必须严格按经发包人审查合格后的施工安全技术措施、施工组织设计及作业指导书组织施工。

3.13承包人在施工期间必须严格遵守和执行发包人在安全生产、治安保卫方面的有关规定，接受发包人的监督、检查和指导。对于发包人查出的隐患，承包人必须限期整改。如果发包人要求承包人违反安全管理规定进行施工，承包人有权拒绝。

3.14 当发包人认为确实有必要暂停施工并提出要求承包人暂停施工的书面意见后，承包人应当按发包人要求停止施工。承包人实施处理意见后，以书面形式向发包人提出复工要求。在发包人组织验收并签字同意后，承包人重新施工。

3.15承包人应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。

3.16承包人应于每天开工前对施工现场设施（如脚手架等）进行检查，发现隐患应及时整改。

3.17一经开工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，承包人对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

3.18承包人在施工期间所使用的各种设备及工器具等（除双方另有协议外）均应由承包人自备，承包人应保证提供的设备和工器具确实完好并符合安全要求。发包人提供的各种设备及工器具等，承包人一经接收，应负责保管、维修，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责。严禁使用未经检验、检验已过期或验收不合格的各种设备及工器具，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。

3.19 各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施。任何一方人员，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

3.20承包人应禁止其施工人员在合同规定的施工区以外区域施工或从事与施工无关的其他活动。

3.21承包人涉及动火工作，必须遵守国家有关规定，落实相应措施。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班。

3.22对有可能发生安全隐患的区域，承包人必须在施工之前制订相应预控方案，落实相应安全保护措施。经发包人有关部门审查合格后方可施工。同时，对在有可能发生安全隐患的区域施工的，承包人必须设一名专职安全员，始终在施工现场，负责该区域的现场安全监督及管理工作。专职安全员不得私自离开施工现场，若需离开现场的，必须指定具有安全资格的人员临时负责该区域的现场安全工作。

3.23承包人在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。承包人应向发包人了解地下管线和障碍物详细情况，会同发包人明确施工方法。承包人应贯彻发包人交底要求，如遇有情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施后施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

3.24承包人必须为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。

3.25承包人应根据国家法律规定自行承担费用为其相关施工人员购买人身意外伤害保险。

3.26承包人必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清，现场工业垃圾按发包人指定堆栈堆放并及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，相应费用在承包人工程款中双倍扣除。

3.28承包人不得将承包的工程进行转包和非法分包。如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质和施工力量，以保证工程质量与安全。并事前征得发包人书面同意。施工前，承包人应与分包工程承包方签订分包安全协议，并按有关规定进行管理。对分包工程承包方的过错负连带责任。

3.29承包人违反国家和地方有关安全生产的法律、法规和规章，或违反发包人的厂纪厂规、安全文明生产相关规定，须接受发包人和相关职能部门的安全、文明生产处罚。

3.30承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

（一）基坑支护与降水工程；

（二）土方开挖工程；

（三）模板工程；

（四）起重吊装工程；

（五）脚手架工程；

（六）拆除、爆破工程；

（七）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

3.31承包人应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

4、事故责任与处理

4.1 划分双方责任的原则是“谁施工谁负责安全”。

4.2发包人、承包人双方在施工期间造成人员伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故，承包人应进行紧急抢险、施救和保护现场，发包人协助。双方按国家及地方有关事故报告规定，在事故发生后及时报告各自上级主管部门及省（市）、区（县）等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报。

4.3由于承包人安全措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。除发包人原因导致的事故外，如果受害人因安全生产事故遭受人身或财产损害向发包人提出索赔要求，则承包人应负责处理该索赔事件，并保证发包人免受此类索赔的损害。

4.4有关事故的责任认定遵照国家相关规定。

5、其它

5.1 本协议经双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章后生效，在工程项目承包合同签署后作为其组成部分，与合同具有同等法律效力。

5.2 本协议一式八份，发包人执四份，承包人执四份。

发包人：     （盖章）                      承包人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（盖章或签字）                           （盖章或签字）

# 第五章  工程量清单

- 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：详见采购人提供的“工程量清单”中的说明。

- 报价说明

2.1、本工程的报价采用固定综合单价法的方式。工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2、报价为供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2.3、供应商的报价应是完成合同条款所列采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复作为供应商计算单价或总价的依据。

2.4、计价方法统一以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则为依据，以采购人给出的工程量清单内容，按照《浙江省建设工程计价规则》（2018），结合项目具体条件和企业定额，自主报价。其中，采购人提供的工程量清单项目特征有描述不清楚或不完整的，但又是完成该分项工程必须的工作内容，供应商应在磋商文件规定的时间向采购人或代理机构提出，否则采购人将视作供应商的报价已结合施工图及施工规范进行综合考虑，竣工结算时不再调整。

采购人有权根据工程实际情况调整（增减）工程量，供应商对此不得有异议。

2.5、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单所填报的价格均为固定综合单价，即完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

其中：报价的人工、材料（设备）、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料（设备）、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定。

2.6、措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，本工程量清单措施项目是按通常项目列出，供应商可根据自行编制的施工方案或施工组织设计在措施项目清单中对已列项目外，且必须发生的项目自行增加，并填报综合单价。成交后，措施费用一次包干，不因工程量的调整而调整。

措施项目清单中相关措施项目费用含义如下：

施工技术措施费

（1）大型机械设备进出场及安拆费：指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输和转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

（2）脚手架费：指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用。

（3）其他施工技术措施费：根据专业、地区及工程特点补充的技术措施费用，针对具体项目而言，即上述技术措施项目未包括，而根据施工组织设计需发生的技术措施费用。

施工组织措施费

（1）环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需的各项费用。

（2）文明施工费：指施工现场文明施工所需要的各项费用。

（3）安全施工费：指施工现场安全施工所需要的各项费用。

（4）临时设施费：指施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。

临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂（场）以及在规定范围内道路、水、电、管线等临时设施工照明设备摊销及照明用电等费用。

临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。

（5）夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效等。

（6）缩短工期增加费：指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括夜间施工增加费、周转材料加大投入量所增加的费用等。

（7）二次搬运费：指因施工场地狭小等特殊情况而发生的发生材料、设备等二次搬运费用。

（8）已完工工程及设备保护费：指竣工验收前，对已完工工程、设备进行保护所需的费用。

（9）施工期间，确保不影响医疗场所的正常运行所需的费用。

（10）其他施工组织措施费：指根据各专业、地区及工程特点补充的如行车干扰费等发生的施工组织措施费用项目。

2.7、供应商应对所有的措施项目按“措施项目分析表”进行报价分析。

2.8、规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括社会保障费（养老保险、失业保险、医疗保险）、住房公积金、工伤保险费等。

2.9、合同价格形式为固定综合单价合同，在合同约定范围内单价不作调整。

2.10、如发生施工水电，则费用按实际发生用量装表计量，并按水电部门收费规定支付给发包人，如不装表则按最终总审定价的0.7%支付给发包人；如不发生施工用水用电则不计取。

2.11、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在报价的固定综合单价中考虑。

2.12、供应商在填报价格及费用时应充分考虑国家现行技术标准、规范和施工图纸要求，具备净化专项设计深化能力，对现有图纸内容、设备工艺不清晰的具备优化和深化设计能力。

2.13、本工程的材料设备，本工程的材料设备，均要求选用市场主流的优质品牌产品，供应商报价时应按采购要求（包括技术要求、设计要求）对主要设备材料的生产厂或品牌进行明确。

供应商在施工时须按响应的品牌及厂家采购，采购前15天内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购；如遇供应商自身的原因而更换的，须经发包人、监理工程师同意方可更换。在施工过程中，材料色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请供应商在报价时考虑此因素。

供应商所有设备、材料必须为全新的未使用过的正品，如发现使用假冒伪劣或已经使用过的的设备材料的，需无条件立即更换，并视作承包人违约，根据违约条款进行相应的处罚；给造成采购人损失的，承担全部赔偿责任。

2.14、报价文件中“主要材料（设备）价格表”，供应商应按其规定格式填写；对采购人无推荐品牌的材料设备，供应商也应在备注栏中标明选择的品牌。若供应商未列出的，在施工期间，采购人可根据工程需要提出要求，供应商必须按照采购人的要求提供材料（设备），且报价不予调整，费用差价风险由供应商承担。

2.15、除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将被否决。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

2.16、供应商应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2.17、公共费用（如交通、过路过桥、市容、卫生、环保、噪音、排污、治安等费用）由供应商自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠。

2.18、供应商应根据有关要求，加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证。

2.19、安全文明施工基本费:费率不得低于《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定的相应费率下限。未计取的视作优惠，发包人不再另行支付。

2.20、规费：按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定计取，未计取的视作优惠，发包人不再另行支付。

2.21、税金根据《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发〔2019〕92号）的规定按一般计税法计算，税率为9%。投标人按规定报价，如投标报价未计取则视作优惠，发包人不再另行支付。工程款支付时应提供相应税率的发票。

2.22、本项目暂列金含税金额54500元、除税金额50000元，计入响应总报价，报价时不可竞争。

2.23、按国家有关规范及图纸要求，建设单位保留直接委托第三方检测的权利，检测费用由建设单位承担，承包人无条件做好配合工作。如检测不合格，则检测及整改费用均由承包人负责承担。

2.24、本工程发包范围内由发包人提供的设备及安装要求详见采购人对工程主要材料（设备）的要求，各子项综合单价报价时须计辅材费、现场交接保管费（含工地卸车、交接验收、保管、二次搬运等费用）和就位安装及调试费（含试运行）等，以及管理、利润、风险等费用，未计入的视作优惠。

2.25、本项目建设地址位于朝晖院区门诊楼内部，施工场地有限，人流较大，供应商一旦成交，施工时务必需做好降低噪音、防尘、减少干扰、安全文明施工和成品保护的防护措施（防护措施必须确保安全、美观、采用硬质防护及彩绘饰面覆盖，彩绘内容按按采购人要求），确保医院正常有序运行，费用由供应商自理，请在磋商报价时予以考虑，成交后不予调整。

2.26、本项目施工场地空间有限、出入施工现场的通道与医院道路为共用道路，医院日常人流较大，施工过程中的设备材料的运入和建筑垃圾的运出方式应科学合理，请供应商递交磋商文件前对现场进行踏勘，在确保施工安全的前提下，据现场条件选择科学合理的设备材料运入和建筑垃圾运出的方式，费用由供应商自理，请供应商在报价时予以考虑。

2.28、本工程限制施工时间:早上7：30以前；中午12：00-13:30；下午21：30点之后不得施工。其余时段根据采购人的要求，在居民有投诉的情况下，工程施工将受到一定限制，磋商报价时需综合考虑上述因素。

2.29、手术室交付使用前应经过第三方菌落数检测、压差检测、洁净检测，所产生的费用包含在本次投标报价中，请供应商在报价时予以考虑。

2.30、采购人不支持供应商不平衡报价，发现供应商磋商报价存在不平衡报价的，成交后采购人有权要求对不平衡报价涉及的主要材料（设备）进行甲供。

2.31、其他注意事项详见《医院装修改造等施工特别注意事项》。

《医院装修改造等施工特别注意事项》

为保证装修改造期间医院正常的诊疗秩序及减少安全隐患，在按规范施工的情况下特别强调如下要求，对于违反以下要求的行为，后勤管理中心将每次扣罚履约保证金1000元（上不封顶）：

1、施工区域采用细木工板及喷绘布围护，要求简洁美观，封闭防尘要彻底，同时做好原有装饰不拆除部分的成品保护工作；

2、现场垃圾每天施工结束前清理完毕，垃圾（除管板外）必须装袋清运，并保证垃圾清运通道在每次清运完成后予以清洁，否则医院有权不提供电梯运输服务。垃圾清运及材料进场由指定电梯搬运，时间为每天晚18：00至次日晨6：00；

3、施工人员必须由指定通道出入工地现场，并要求服装整洁；

4、噪音控制，较大噪音工作时间必须安排在非门诊时间进行，并能够根据医院的通知及时停工；

5、安全用电，严格三级配电箱制度，杜绝乱拉乱接等不规范用电行为。禁止从医疗电源取电；

6、施工场地严控吸烟，如果不能保证禁止吸烟，必须按照医院要求设置吸烟点，吸烟点外禁止吸烟。除指定灭烟筒外，工地现场发现烟头立即处罚；

7、按照规范和医院要求配置施工现场消防设施；

8、施工现场位于行政办公、诊疗、住院等区域的，施工期间应充分考虑减少噪音、降低干扰的措施，不能影响医院正常的办公及诊疗。

9、医院没有搭建临时设施及宿舍的场地，供应商须自行考虑，费用包含在磋商报价内，同时禁止工人在工地上住宿、生火做饭，一经发现，将严格按规定进行扣罚履约保证金。

- 工程量清单

- （另册提供）

第六章  技术标准和要求

一、工程概况：

1.1本招标工程项目的材料、施工技术要求须按招标文件、设计图纸规定:招标文件、施工图纸未作明确要求的，须达到现行中华人民共和国以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.2浙江省人民医院门急诊楼为框剪结构，本次招标的工程项目包括： 改造设计范围内的四层门诊手术部和部分辅助用房的净化及普通空调、室内净化装修及普通装修、给排水、电气、弱电智能化系统等改造的全部内容，具体详见工程量清单及设计图纸。

1.2.1门急诊楼四层门诊手术部:包括6间手术室（其中百级手术室2间、普通手术室3间、含CT机房手术室1间）无菌间1间及走廊等。

1.2.2具体施工交界面：

暖通部分：冷热源、水泵及控制柜工程量、供回水管敷设至图纸中指定的水管井内含法兰，及后续管道均由承包人公司完成；

强电部分：强电总配电柜设置于净化机房内，其进线电源、强电总配电柜及后续工程量由承包人完成；

弱电部分：洁净区域内网络终端、综合布线、电话终端的接口、监控摄像机的设置由承包人按照按图纸要求实施。

医用气体：范围内医用气体接原门诊手术室其他管道预留接口（详见图纸）。

净化装饰：净化区域内的地面找平、净化区域与非净化区域的分界面上的门，均由承包人完成，风格需与医院总体风格协调。

给排水：范围内给水管就近接大楼给水管，排水管就近接大楼排水立管，卫生间排污管就近接大楼排污立管。

二、建筑规范

2.1 总体原则是:洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

2.2 工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要  求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、 材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不仅限于下列规范:

《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014

《医院洁净手术室建筑技术规范》GB50333-2013

《医疗隔离技术规范》WS/T311-2009

《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)l级标准要求

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装施装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2016

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94

《流体输送不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

《安全防范工程技术规范》GB50348-2014

《压缩空气站规范》GB50029-2014

《建筑给排水设计规范》GB50015-2010

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的标准、规范、规程公布的，则按新的标准、规范、规程执行。

三、 洁净手术室区域用房主要技术指标（详见各设计图纸）

四、 各专业技术要求

1、装饰专业

1 ．1、系统设计总体要求

设计方案应布局合理， 功能完善， 符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家

各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火和环保要求的原则， 洁

净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

1 ．2、洁净手术部及辅助用房技术要求

1）手术间基本装备

| 装 备 名 称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面 盘 | 1 套/每间 | 气体终端德制，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型， 墙面气体面板不锈钢制作，配一套气体终端，吊塔上另一套 气体终端 |
| 嵌入式 LED 观片灯 | 1 个/每间 | 采用内嵌式观片箱， LED 显示，百级六联、万级四联 |
| 27寸液晶情 报面板 | 1 个/每间 | 包括以下功能：机组启、停；值班运行/全风量运行转换；温 度的设定；室内温、湿度的显示；机组启、停指示；机组值 班状态指示；机组运行指示；机组故障指示；高效过滤器堵 塞报警指示 |
| 药品柜（嵌 入式） | 1 个/每间 | 1、304 不锈钢材料，不锈钢材料， 900*1700*400； 2、上部玻璃移门，下部平开门， 中间带抽屉，上下两层内均 有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。 3、柜体采用 1.2mm 不锈钢板； 4、柜子周边采用不锈钢包边； 5、有防积尘措施专用技术。具体样式尺寸可根据院方要求调 整。 |
| 麻醉柜（嵌 入式） | 1 个/每间 | 1、304 不锈钢材料，不锈钢材料， 900*1700*400； 2、上部玻璃移门，下部平开门， 上下两层内均有高强度之玻 璃拖架，可放置足量手术器械。 3、柜体采用 1.2mm 不锈钢板， 4、柜子周边采用不锈钢包边; 5、有防积尘措施专用技术。具体样式尺寸可根据院方要求调 整。 |
| 器械柜（嵌 入式） | 1 个/每间 | 1、304 不锈钢材料，不锈钢材料， 900*1700*350； 2、上部玻璃移门，下部平开门， 上下两层内均有高强度之玻 璃拖架，可放置足量手术器械。 3、柜体采用 1.2mm 不锈钢板， 4、柜子周边采用不锈钢包边 ; 5、有防积尘措施专用技术。具体样式尺寸可根据院方要求调 整。 |
| 电脑柜（嵌 入式） | 1 个/每间 | 1、304 不锈钢材料，不锈钢材料， 1200*1700*350； 2、上部玻璃移门，下部平开门， 上下两层内均有高强度之玻 璃拖架，可放置足量手术器械。 3、柜体采用 1.2mm 不锈钢板， 4、柜子周边采用不锈钢包边 ; 5、有防积尘措施专用技术。具体样式尺寸可根据院方要求调 整。 |
| 组合插座箱 1（嵌入式） | 3 台/每间 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子， 220V 电源插 座 4 个/每台 |
| 组合插座箱 2（嵌入式） | 1 台/每间 | 具备不锈钢面框， 多功能插座， 含接地端子， 380V 电源插座 1 个， 220V 电源插座 3 个/每台 |
| 层流天花 | 1 套/每间 | 具备304 不锈钢材料面框，1300*1300*600，高效满布平铺，高效滤料为 H14， 0.3μm＠99.99%。 |
| 微压差计 | 1 套/间 | 压差范围： 0Pa~60Pa，最小分辨率达 1Pa，液晶显示 |
| 医用净化 灯带 | 1 套/每间 | 环形布置， LED 光源。 |
| 输液导轨 （含吊钩 4 个） | 1 套/每间 | 1 套 2 根，每根含 2 个吊钩。可以上下调节高度 |
| IT 电源 | 1 套/每间 | IT 隔离变压系统包括：单相隔离变压器、绝缘监视仪、外接 报警显示及测试单元、电流互感器、仪器专用电源 |
| 翻板记录台 | 1 套/每间 | 不锈钢制作，埋入式 |
| 高值耗材柜 | 1 套/每间 | 甲供，中标单位配合安装 |
| 无影灯 | 1 台/每间 | 甲供，中标单位配合安装 |
| 吊塔 | 1 台/每间 | 甲供，中标单位配合安装 |

2）墙面

手术室内墙面：选用 1.2mm 厚的电解钢板，表面为高温烤漆定型后现场装配并填入嵌缝胶，也可采用优质汽车腻子填刮、磨光后高压无气现场喷涂。要求采用高硬度、抗震、隔音、耐久、抗药品性、抗紫外线的涂料制成防菌墙面。墙体防火等级 A 级， 达到无缝密封效果；内衬板做隔音保温处理，达到无菌密闭性内壁， 整体墙面处理光滑平整，达到无菌密闭性内壁。另采用岩棉填充或背贴12mm石膏板做隔音、保温处理。墙体与吊顶连接处和墙体与墙体转弯处采用圆弧或八角型结构，阴角处圆弧过渡。

其他走廊及辅助用房区域墙面（湿区除外） ：采用 75 型轻钢龙骨 8mm 硅酸钙板覆 6mm 厚无机预涂板饰面， 墙体材料达到防锈、抗震、隔音、抗菌、保温、防火、环保等要求； 内墙板必须达到无缝气密封效果，墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，便于清洁，消毒。

区域内湿区墙面：采用 300*600mm 墙面饰面砖。

3）地面

手术室地面：3mm 厚自流平处理，地面选用 2.0mm 厚静电耗散、同质透心型橡胶地板。要求抗移动荷载， 要求符合标准、耐辐射、抗静电、耐药品、耐污染、耐擦洗、防滑、防尘、防水、耐压、耐磨、静音，防垢，具有良好的抗静电性,并做无缝处理，且色泽统一，颜色待中标后由甲方定。

手术室以外其他辅助用房及走廊地面： 3mm 厚自流平处理，选用 2.0mm 厚弹性同质透心型 PVC  地胶板。要求抗移动荷载， 要求符合标准、耐辐射、抗静电、耐药品、耐污染、耐擦洗、防滑、防 尘、防水、耐压、耐磨、静音，防垢，具有良好的抗静电性,并做无缝处理，且色泽统一，颜色待中标后由甲方定。

踢脚线采用同材质地材上卷 100mm，与地面采用 R40mm 圆弧过渡。

卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体圆弧连接。

湿区地面：均采用 300*300mm 防滑地砖，在粘贴瓷砖前均须涂刷聚氨酯防水层 1.5mm 厚。

4）吊顶

手术室设计吊顶高度为 2800mm，手术部其他辅助用房及走廊设计吊顶高度为 2600mm。

手术室吊顶：采用 1.2mm 电解钢板，做法同手术室墙面。

其他洁净辅助用房及走廊吊顶：上人型 C60 型轻钢龙骨，铺 6mm 硅酸钙板，覆 1.0mm防锈铝板饰面。

室内的吊顶及吊挂件，必须采取牢固的固定措施。

5）电动门：

自动门主机与门体必须为同一厂家，同一品牌的成套门，保证产品质量，不得委外加工。

机器具有提醒功能，使用次数可设置，方便检修保养等设定；

宽频电源：AC170V-264V 50/60HZ,避免电压不稳定造成对主机的损耗；

气密性达到JISA-4702级，相当于国标8级，并提供检测报告（本技术规格要求中的报告、证书投标阶段不作强制性要求，可在中标后提供；下同）。

采用DC直流伺服电机，最大输出功率145W，非额定功率，依门体大小、重量自动调整,驱动不小于250KG；电机采用双曲面减速齿轮，以确保设备的节能性和使用寿命；保证自动门开关寿命不低于200万次，开闭门速度:100-700MM/S(可调)；

配置脚感应开关，或手感应等开启装置.具有半开,全开,常开等功能；开门方式有感应、电动和手动三种，均具有火警时消防联动功能，具有延时自动关闭功能(延时时间可调)；配置双组安全光线或安全防夹光幕,具有防夹,防撞功能；在感应装置及安全关线失效时,应具有反转功能,撞力应≦50N(可调)；

内侧采用嵌入式拉手,外侧采用柱形拉手，达到最大通行宽度；

采用组合轨道，门扇可全开，达到最大通行宽度，气密移动轮可通过电机，挂件可安装门扇两端最佳位置，使门扇运行更加平稳，宁静无噪音；

门体表面在推车高度位置根据需要不设置不锈钢防撞带， 1400以内宽度可不需要设置不锈钢防撞带；

门体内胆采用铝蜂窝填充，表面采用1mm抗菌钢板，具有抗菌功能；门扇左右无铝型材或不锈钢包边，整个门扇为一个平面，体现整体性，更加美观；门扇内侧四边安装密封条，保证良好气密性；左右两侧安装防撞橡胶条，配置双层玻璃观察窗，玻璃与门扇为统一平面，内置透气孔，避免起雾；手术室横梁配有（手术中）显示屏；密封条/光幕/安全光线嵌入在铝合金附框上，铝合金附框镶嵌不小于10mm的橡皮条，保证良好气密性；

6）洗手池：含三人位、两人位，洗手池采用不锈钢制造，池内边底均作圆弧处理，配置独立镜灯，每台洗手池下置电热水器、过滤器装置、杀菌装置、感应皂液器、膝控或感应龙头等。

7）阳角加设不锈钢防撞护角。

8）手术室换车间及洁净走廊均设不锈钢防撞带， 宽 150mm，中心距地 800mm（或按医院要求设置）。

2、空调专业

2.1 整体要求

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式， 各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

手术部洁净区域新风机组的各功能段为： 新风引入口→预处理→粗效段→ 中效段→新风风机段→均流段→灭菌段→盘管段→亚高效段→ 出风段。

循环机组的各功能段为： 新回风混合→粗效段→风机段→均流段→ 中效段→灭菌段→盘管段→再热段→加湿段→ 出风段。

2.2 洁净手术间主要技术指标

(1)手术部的洁净用房等级标准

| 等级 | 功能房间 | 沉降(浮游)细菌最大平均度 | 空气洁净度级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特别洁净手术 室 | 手术区 0.2 个／30min·Φ90 皿(5 个／m3) 周边区 0.4 个／30min·Φ90 皿(10 个／m3) | 手术区 100 级 周边区 1000 级 |
| Ⅱ | 标准洁净手术 室 | 手术区 0.75 个／30min·Φ90 皿(25 个／m3) 周边区 1.5 个／30min·Φ90 皿(50 个／m3) | 手术区 1000 级 周边区 10000 级 |
|  | 洁净辅助用房 | 1.5 个／30min·Φ90 皿(50 个／m3) | 10000 级 |
| Ⅲ | 一般洁净手术 室 | 手术区 2 个／30min·Φ90 皿(75 个／m3) 周边区 4 个／30min·Φ90 皿(150 个／m3) | 手术区 10000 级 周边区 100000 级 |
|  | 洁净辅助用房 | 4 个／30min·Φ90 皿(150 个／m3) | 100000 级 |

(2)洁净手术部主要技术指标

| 名 称 | 室 内 压 力 | 最小 换气 次数 (次/h) | 平均风 速（m/s） | 温度 (℃) | 相对湿度 （%RH） | 最小新风 量 m3/h·人或 次/h （仅指本 栏括号中 数据） | 噪声 dB(A) | 最低照 度（lx） | 最少术间 自净时间 （min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I级洁净 手术室 和需要无菌操作的特 殊用房 | 正 | - | 0.20~ 0.25 | 21～25 | 30～60 | 15~20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| II 级洁净 手术室 | 正 | 24 | - | 21～25 | 30～60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| III 级洁 净手术室 | 正 | 18 | - | 21～25 | 30～60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| IV级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21～25 | 30～60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环室 | 正 | 12 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌敷 料室、未 拆封器 械、无菌 药品、一 次性物 品和精 密仪器 存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23～26 | 30～60 | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤60 | ≥150 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21～27 | - | （2） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （2） | ≤48 | ≥150 | - |
| 脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间暂存正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |

2.3 净化空调系统配置要求

四层新增门诊手术室：所有手术室均采用一拖一送风形式，分别采用一台立式净化空气循环处理机组； IV 级洁净走廊及辅房采用一台立式净化空气循环处理机组。整个新增的手术部配置一套净化立式新风预处理机组， 所有净化机组按区域设置于同层净化设备机房。（详见图纸）

空调系统采用一次回风形式，所有循环净化处理机组均采用新风机组预处理新风送新风。

全工程共用净化循环空气处理机组 4台， 净化新风处理机组 1 台，普通新风机组1台（更衣区域，吊装于换鞋间上方）。所有机组均采用四管制机组，更衣室风区域内的机盘管为四管制风机盘管。

以下区域设置排风系统：各手术室、各卫生间均设置排风系统。

2.4 气流组织设计要求

洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风， 其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

百级手术室 100 级洁净区内气流必须是单向流，手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》的规定；其他级别手术室按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行设计。

洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上 0.5m，洞口下边离地面不低于 0.1m。

洁净走廊、辅房为上送下回风，高效送风口送风。

手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于 2m/s。手术室设置排风机。

2.5 冷热源配置、加湿系统设计要求

区域内的冷热源为甲供，业主安排其他施工单位提供并安装冷热源、管道泵及供电系统，并将供回水主管敷设至水管井并预留阀门，以下工程量由承包人完成（详见图纸）；区域内各净化机组循环机组配电极式加湿器，加湿效果必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

2.6 净化系统过滤器配置要求

洁净手术室送风末端配置 H14 高效过滤器。

洁净走廊及辅房末端送风口配置 H13 高效过滤器。

手术室的排风口配置 F8 效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置 F5 效率中效过滤器。

空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

2.7 净化空调系统节能技术设计要求

1）所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

2）所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

3）所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

2.8 净化空调自动化控制系统设计要求

1）整体要求：采用著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

2）手术部净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内上位机远程控制的功能需求。

3）手术室内 27 寸液晶情报控制面板应可以实现以下的控制功能：

a、功能区域：

手术计时：进行手术时间的计时；

麻醉计时： 对麻醉时间进行倒计时；

照明及背景音乐：对无影灯、背景音乐等进行控制；

时间日期：显示北京时间及日期；

空调系统：对中央空调的温湿度等做出远程控制，对值班运行做出选择，对高效堵塞、消防等做 出报警；

医用气体：对医用气体做出压力显示及报警；

电话功能：实现电话功能；

b、其它要求：

硬件高度集中，由软件来实现各个功能模块的性能，因而扩展性能好，可以方便地根据客户要求 进行部分功能更改与扩展；

工业级别的电脑硬件产品，反应速度快，运行稳定可靠；

结构美观，且满足净化手术室的洁净度要求；

4）界面友好，操作简便，且可以随时调用帮助文件来指导操作；

5）机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

室内控制面板实现的全部功能

风机运行频率显示；

中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

加湿器和电加热器工作状态；

试灯和功能切换；

2.9 净化空调系统主要设备材料技术、质量要求

1）洁净循环空气处理机组

本项目机房与手术部同层设置，面积较为局促且建筑层高有限，本项目净化机组及新风处理机组均采用立式机组（详见施工图纸），由于非立式机组无法在有限的空间内安装，因此本项目空气处理机组不得采用传统的卧式机组。

箱体

机组外形美观大方， 机组外表面应无明显划痕、锈班和压痕， 表面光洁， 喷涂均匀一致， 不得有色 差。机组采用铝合金框架结构， 结构应拆装方便， 风机段、表冷段的侧板应能保证独立拆除，以方便日 后的大部件的维护维修方便。

铝柱为双腔结构， 材料厚度不小于 1.8mm，以保证良好的强度。铝柱具有防冷桥设计，按 GB14294 相应检测方法，稳定运行不小于 10 小时，表面不得有凝露现象。（成交供应商在设备进场施工前提供厂家产品检测报告）

空气处理机组箱板与框架采用螺钉联接， 螺钉为内藏式并与空气隔离， 以保证永不生锈。机组每一 块箱板均可以独立拆下，以方便大部件更换或维修。

框架选用铝合金框架， 整体箱板厚度不小于 50mm。内、外金属板与发泡保温层一次发泡成型，形 成高强度箱板，在±1000pa 下，机组变形量≤2.5mm/m，机组的机械强度性能达到欧洲 EN1886 标准 D1 级（成交供应商在设备进场施工前提供厂家产品检测报告并加盖公章）

箱板采用双层保温板设计，外板材料标准配置均为白色烤漆镀锌钢板，厚度不小于 0.5mm，内是板选用钢板具有抑菌作用，以防止箱板滋生细菌，保保持机组内部的卫生状况。（成交供应商在设备进场施工前提供检测报告）

内外金属板之间充注密度不小于 45m3/kg 的硬质聚氨酯发泡保温材料，整机结构应具有良好的隔 热性能。发泡箱板应达到国家建筑防火要求，燃烧性能等级为 B1 级。（成交供应商在设备进场施工前提供厂家产品检测报告）

空气处理机组采用高强度防冷桥结构，防止框架处存在冷桥而引起的结露，冷桥因子不低于 0.7， 防冷桥性能达到欧洲 EN1886 标准 TB2 级， 机组传热系数不大于 0.9（W/㎡·K），整体保温性能达到 欧洲 EN1886 标准 T2 级（成交供应商在设备进场施工前提供厂家产品检测报告并加盖公章）

空气处理机组的保温护板与框架之间、各功能段之间在拼装时， 应采用不含硅的密封胶密封， 不滋 生细菌，符合细菌试验报告应符合 FDA 标准。（成交供应商在设备进场施工前提供检测报告）

依据GB/T19569-2004 标准规定的试验方法,百级及千级手术室用空气处理机组在静压 1500Pa 下， 箱体的设计漏风率不大于 0.2%。其它术室及辅助用房的机组在静压 1000Pa 下，箱体的设计漏风率不 大于0.1%。（依据 EN1886：2007 标准规定的试验方法，箱体漏风率，在-400Pa 下，漏风率≤0.12l/(s·㎡)， 在+700Pa 下， 漏风率≤0.15l/(s·㎡)，在正压和负压测试下均达到 L1 等级。） 成交供应商在设备进场施工前提供手术室用空气处理机组（机组风量不大于 15000m³/h）的国家空调检测及行业权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。

箱体的选材和设计应对细菌具有一定的抑制生长作用， 对常见的大肠埃希氏菌和金黄色葡萄球菌具 有不小于 99%的抗菌效率。（成交供应商在设备进场施工前提供厂家产品检测报告）

表冷段

表冷器采用铜管穿铝翅片结构，铝翅片表面必须有防腐涂层，铝翅片的形状要兼顾清洁和换热效率，冷媒介质为水时，集水管采用紫铜管，进出水接管采用无缝钢管，并预留接口；

所有换热器在安装于机组前必须进行检漏试验。

表冷器应有良好的旁通密封措施，不得有没有经过换热片处理过的旁通风现象。

凝结水盘底部需带厚度不小于 25mm 的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度在 40℃左右， 相对湿度不超过 95%的条件下机组不结露，凝结水盘为干式设计，局部下沉结构，可保证快速排水。 投标书中应提供相关证明文件并加盖公章。

全新风机组在盘管后面设有防冻保护装置，以防止新风温度过低导致盘管冻裂。

风机段

风机品牌采用优质品牌风机，风机设计转速应有足够的余量， 一般不得低于 20%，以保证轴承安 全；

风机的选择优先考虑 20 以上的寿命、高效率、低噪音，风机效率全压效率不低于 70%；

风机叶片型式不得先用前向型叶轮，以保证有较好的压力补偿性能，避免风量衰减过大；

电机选用国产优质三相异步电动机，不低于国标三级能效、欧标 IE2，防护等级不低于 IP55,F 级 绝缘；

风机电机安装于同一支架上 ，支架下面至少安装 4 个减振器。减振器的型式为弹簧减振器，并且 不得有限制水平位移的硬接件，降低减振效果；

风机出厂有难燃级帆布软联接。

过滤段

循环机组至少配初效、中效两级过滤，新风机组至少配置三级过滤；

过滤器规格应国国内市场上标准的规格尺寸， 600*600 、600*300，以方便用户更换；

过滤器的效率满足参数表的技术要求；

循环机组的过滤器为一次抛弃型，不得循环使用，以防止病菌的传播；

过滤器的安装方式应操作简便，具有良好的密封性能。

空气处理机组内部的过滤器安装应有可靠的密封措施，不经过过滤器滤料的旁通风量可有效控制。 过滤器的安装密封槽在+400pa 压力下，形成的旁通泄漏风量不大于 0.3%，在-400pa 压力下，形成的旁通泄漏风量不大于 0.5%。成交供应商在设备进场施工前提供行业权威机构出具的检测报告，并加盖厂家公章。

机组将采用板式初效过滤器，粗效过滤器材料为无纺布，滤料 W 型排布，有较大的过滤面积，过 滤级别 G4，标称厚度不小于 50mm，设计风量条件下初阻力不大于 100Pa，过滤器计数效率≥50%（2.0 μm）以上。主要用于过滤 10～100μm 的大颗粒，滤材及滤框具有防腐性。

中效过滤采用袋式过滤器， 材料为化纤材料， 袋长不小于 500，袋数不少于 8 个， 过滤器计数效率 不低于 90%（0.5μm）以上。需要提供足够的安装维修空间。

新风机应配备亚高效过滤器，采用密褶式，厚度不小于 290mm，过滤级别 H10，过滤器计数效率 95%(O.5μm)以上。需要提供足够的安装维修空间

加湿段

采用电极式加湿器，产品为清洁节能型产品。要求湿度控制精度±10%以内，正常使用寿命 10 年 以上。

加湿器应能做到蒸汽输出量在 0- 100%间线性可调。

加湿器须能接收 0～10V、2～10V、0～20mA、4～20mA 等不同的控制或传感信号；

为保证洁净加湿，消除异味，并降低故障率，加湿器的蒸汽输送管及蒸汽分布管均采用 304 不锈 钢材质，并要有冷凝水排放措施；

加湿器有电气安全保护，及防溢水功能，机电一体化，方便维护检修。

电加热

机组内应配备辅助电加热，以适应过渡季或再热所需；

电加热器采用 PTC 陶瓷发热无件，无高温烧红危险，具有可靠的安全性能。

电加热的散热片选用机械压紧式，不得采用胶粘式，以保证在运行时不得产生异味；

有机组启停联锁控制，防止无风投入；

必须安装温度过高断电装置，以确保过热现象；

采用分极调节，每投入一级应保证温度变化不超过 3 摄氏度，以保证室内温度的稳定控制。

风口

机组的送风口为法兰联接，法兰宽度不小于 80mm，回风口及新风口需配备风量调节阀；

风阀为铝合金材质，多页对开型，配有密封胶条，气密性好；

风阀应配备电动执行器，模拟量控制；

检修段

机组在必要的位置，应设置检修段，检修段的长度应合适，以方便维修操作为宜；

检修段设有检修门，检修门的净宽度不小于 500mm，高度不低于 700mm，以方便检修；

检修门应采用与空调机组外壳相同的双层板制作，并具有相同的隔热、隔声、密封性能。

检修门采用带铰链结构，具备多点锁紧功能，设把手，正压段配有双保险把手，保证密封性能。

2）高效过滤器

著名品牌产品。

采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。

采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。

每个过滤器出厂前均经过效率及检漏测试，并能提供独立的监测报告。

3）电动双位定风量调节阀

著名品牌产品。

外部有指标显示流量刻度，刻度误差小于等于±4%。

空气泄漏率达到等级二，符合 VDI3803 或 DIN V 24194 第二部分。

外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质。

4）排风机

著名品牌产品。

采用高效长寿马达。

采用离心式风机。

用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

5）保温材料

国产著名品牌产品。

室内保温材料采用闭泡橡塑保温材料， 难燃 B1 级。室外保温层外需加 0.5mmSUS304 不锈钢板作 保护外壳。

采用与保温材料与之相配套的专用胶水（接口粘接后形成一体）。

真空吸水率≤10%。

40℃下导热系数≤0.04W/(m.k)；0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。

6）消音器

消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

其填充材料不允许使用玻璃纤维及其制品。

要求内、外层选用优质镀锌钢板制作。

7）控制器

微处理器采用 32 位或者 16 位工作频率 10MHZ 及以上。

具有备用电池，可维持内存中的程序和数据信息至少 72 小时。

预先配置应用程序模块，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能。

可进行应用软件修改与下载程序，并具有密码保护功能。

采用 Modbus 、Lon 或 C-bus 通讯协议。

安全等级：遵循 UL 标准的 95 安全等级；防护等级： IP20 以上。

使用著名品牌产品。

3、电气专业

3.1 系统总体要求

招标方将双电源线分别引至各层双电源切换总配电箱内，各层总配电箱及其后所有的桥架、线管、 电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装。手术部配电采用双电源供电， 洁净手术室内用电 应与辅房用电分开， 每个手术室内干线必须单独敷设， 每间手术室应设一个专用的配电箱， 各手术室单 独配电箱设在手术部外廊的侧墙内，每间手术室设置医疗 IT 系统。其它照明插座的配电引至照明插座配电箱。

3.2 系统设计要求

1).净化区域内照明应采用洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替， LED 光源。

2).手术室区域平均照度应在 700LX 以上，其余辅房及走廊平均照度应在 150LX 以上，均设 LED光源，配置电子镇流器，净化区照明由洁净气密型灯带组成。

3).所有区域的总配电箱，应设于非洁净区。

4).手术室区域设置 IT 监测系统。每间手术室设置 8KVA 的 IT 系统。设备包括隔离变压器、绝缘监 视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。该系统应采用自适应脉冲信号（AMP）测量方法检测，以提高本系统抗干扰能力。

5).手术部区域应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

6). 电缆、电线应采用阻燃或者阻燃以上级别的电缆、电线。

7). 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

8).每间洁净手术室墙面设四组电源插座面板，每组电源插座面板含每组 4 个 220V 插座，带 2 个 接地端子；每间手术室设一个 380V 电源插座。每个洁净辅房均至少设五孔插座 2 个。按规范要求做好等电位接地。

3.3 配电系统主要设备技术要求

1).配电箱产品取得国家 CCC 认证产品取得《安全型式试验报告》柜体造型美观、结构牢固可靠。

2).柜体内开关等所有电气元件采用合资优质名牌。技术参数、产品档次不低于土建单位电施图所注型号。

3).具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

3.4  隔离电源（IT 系统）

8kVA 功率；配绝缘监视仪、电流互感器等。

包括隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示单元。系统应有较强的抗干扰能力。

主要设备参数要求：

1）隔离变压器应符合 GB19212.16；IEC60364-7-710：2016；IEC61558-2-15:2016；DIN VDE

0100-710:2002-11 和 DIN EN61558-1998。其特点：绝缘等级最高达到 H 级，内置温度传感器、低噪<35dB(A)、加强绝缘，绝缘分类： TA40/B.，连接：螺纹端子等；

2）绝缘监视仪应符合： GB169895.24-2005；IEC/EN61557；IEC60364-7-710；DIN VDE 0100-710；

IEC/EN 60255 和 DIN VDE 0435303。

3）其特点： a.被监测系统标称电压 UN：AC 0…500V。b.电压范围： 0…1.1Un。c.可调报警值 RAL：5…100KΩ。 d.内部测试电阻器：相当于接地电阻＜5KΩ。 e.内部交流电阻＞250KΩ。 f.内部直流电阻>250KΩ。 g.绝缘监测装置功耗： 2VA；

4、医用气体专业

施工内容：

门诊手术部新增手术室： 氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气5种气体管道的安装。

1）.每间手术室设置氧气、吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气5种气体，由中标单位至原门诊手术部气体管道预留处接管，其后的管道及终端由中标方负责采购、安装；

2).气体管道均通过本层阀门控制箱后进入各层用气单元，设置能紧急切断集中供氧干管的装置，阀门控制箱必须具有楼层报警功能。

3）.手术部医用气体系统分为氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳、氮气5个部分。所有手术室气体采用一用一备， 一路放在手术室墙面上（ 每种气体终端各一个） ，另一路放在吊塔上（吊塔不在招标范围， 吊塔上设置废气排放终端）。麻醉废气终端只设置在麻醉吊塔上,采用射流原理（吊塔业主自备）。所有终端必须符合 DIN13260 标准。

4）. 复苏间床头均设置通长设备带，每床设置氧气、压缩空气、负压吸引终端各 1 个。

5）.废气排放采用高强度 PVC 管，其余气体管道采用脱脂紫铜管。

6）.所有气体终端采用德制优质产品， 所有插头均为不可互换式。终端表面颜色应符合国际通用标 准。气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作。吊塔终端由厂家负责提供，墙面终端纳入本工程。

- 5 、给排水系统工程技术要求

1）施工范围内的给排水管网系统和洗手盆、坐便器、小便池等普通洁具，采用不易积存污物、易于清扫的卫生器具、管材、管架及附件。

2）手术部选用优质膝控刷手池，采用鹅颈龙头，冷热水经混水器混合后供至龙头，洗刷手用水需达到饮用水标准。

3）净化区域内所有给水管道由大楼统一提供至管井，预留阀门。

4）生活给水管、热水管、消防栓喷淋给水均采用采用 SUS304 薄壁不锈钢管，卡压式连接。排水管污废水管均采用镀锌钢管，丝扣连接。

5）地漏：高水封防臭地漏并加密封盖，洁净手术部内的排水设备，必须在排水口的下部设置高度大于 50mm 的水封装置。

6）卫生洁具的选用

洗手池采用优质不锈钢材料， 池内边底均作圆弧处理， 配置独立镜灯， 并配非手动的感应或膝控水嘴、自动刷手器、感应皂液器和电热水器加热系统，带节能控制，按不同时间段开关。

其它区域卫生洁具的选用， 坐便器： 易清洗， 冲污能力强， 噪音小， 强效节水。小便器： 造型典雅别致，节水效果好，噪音小耐腐蚀。洗手盆：美观大方，方便实用，陶瓷釉面平滑细腻，不易磨损。

- 6、弱电专业工程技术要求

1）、计算机网络系统：

a、应按使用要求预留网络终端。

b、本系统所有布线预留至各层弱电间，由甲方接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接。

c、网络系统布线采用六类非屏蔽电缆，其传输性能符合相关标准。

2）电话系统：

a、相应按使用要求设置电话插座；

b、业主将电话系统所有布线预留至各层弱电间，由中标方负责接入该层语音配线架并与弱电中心内电话系统连接。

c、电话系统布线采用六类非屏蔽电缆，其传输性能符合相关标准。

3）电视监控系统：

a、每间手术室、主要出入口按需设置彩色摄像机，电视监控系统主机设置在护士站或其他功能房。设置彩色半球摄像机，摄像机具有以下功能：

内置DC自动光圈变焦镜头；水平分辨率达540线以上；最低照度0.65Lux；高级数字自动跟踪白平衡；

b、自动背光补偿功能。

系统由数字硬盘录像机、液晶监视器等主要设备组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。

c、通过数字硬盘录像机实现长时间（每路摄像≥48小时）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。

d、电视监控系统主机设置于护士站。

e、彩色半球摄像机、数字硬盘录像机采用优质产品。

4）呼叫对讲系统

a、区域内设置护士呼叫系统，呼叫主机设置在各区域护士站或功能房。

b、每间手术室各设有一台呼叫分机。

c、系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。洁净走廊设置双面电子显示屏。

d、其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

5）背景音乐系统

a、区域内设置背景音乐系统；

b、系统采用有线定压传送方式，分区控制方式，系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小；

c、手术室、走廊以及其他各楼层区域功能房等区域内按需设置背景音乐天花喇叭；

d、系统主机设备设置于护士站或其他功能房，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能；

e、系统需预留消防接口，便于具备消防广播功能，由大楼消防单位统一接入消防信号；

f、该系统应包含天花喇叭、音控器、广播功放、DVD机、广播分区器、话筒、报警发生器、强插电源等；

备注：以上设备技术参数要求及内容以工程量清单描述为准。

三、采购人对工程主要材料（设备）的要求

1、本工程的材料设备，均要求选用市场主流的优质品牌产品，供应商报价时应按采购要求（包括技术要求、设计要求、参考品牌）对主要设备材料（主要设备材料品类见下表）的生产厂或品牌进行明确，未明确的，一旦成交，采购人将有权在市场主流的优质品牌产品中选择其一供施工使用，且磋商报价不予调整，供应商不得拒绝。

供应商在施工时须按响应的品牌及厂家采购，采购前15天内向发包人提供样品，并经发包人和监理工程师认可封样后方可采购；如遇供应商自身的原因而更换的，须经发包人、监理工程师同意方可更换。在施工过程中，材料色泽必须事先经发包人确认，无论材料色泽如何变化，价格均不予调整，请供应商在报价时考虑此因素。

供应商所有设备、材料必须为全新的未使用过的正品，如发现使用假冒伪劣或已经使用过的的设备材料的，需无条件立即更换，并视作承包人违约，根据违约条款进行相应的处罚；给造成采购人损失的，承担全部赔偿责任。

医疗机构建筑的内部装修材料和临时装饰性材料或分隔组件的燃烧性能要求和标识应符合GB50222和GB20286的规定。建筑内容装修确需改变原设计的，应经有关部门核准并不影响消防设施的正常使用或遮挡消防设施，不应改变疏散门的开启方向或减少安全出口、疏散出口的数量和宽度，影响疏散通行。

医疗机构使用的建筑消防产品，其质量应符合相关国家标准或行业标准的规定，且应符合GA588规定的市场准入要求。

《主要材料（设备）品类表》

| 序号 | 材料（设备）名称 |  | 参考生产厂或品牌 | 技术要求及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用感应电动气密移门（其他手术室） |  | 参照或相当于纳博克、马斯德克、欧尼克 | 须采用磁悬浮导轨，电致变玻璃视窗，大视窗 |
|  | 医用感应电动气密移门（百级手术室） |  | 参照或相当于欧宝（MANUSA Spain）、麦思（MASS Germany）、凯特（Create USA） | 采用磁悬浮导轨，电致变玻璃视窗，大视窗 |
| 2 | 气密钢质门 |  | 参照或相当于北京霍曼、马斯德克、欧尼克 |  |
| 3 | 钢质门、钢质防火门 |  | 参照或相当于北京霍曼、马斯德克、欧尼克 | 钢板厚度0.8cm及以上，表面覆木纹PVC膜 |
| 4 | 钢质门五金 |  | 参照或相当于多玛（DORMA）、瑞高、史丹利 |  |
| 5 | 防水涂料 |  | 参照或相当于月皇（上海）、东方雨虹、禹王 |  |
| 6 | 抗静电PVC地胶板 |  | 参照或相当于得嘉somplan500、洁福精神500、阿姆斯壮加强保健龙 |  |
| 7 | 防静电橡胶地板 |  | 参照或相当于安迪雅(Endura)、登陆普（Dunloplan)、诺拉（Nora） |  |
| 8 | 防滑地砖、玻化砖 |  | 参照或相当于诺贝尔、斯米克、马可波罗 |  |
| 9 | 石膏板及配套龙骨、硅酸钙板 |  | 参照或相当于拉法基、可耐福、杰科 |  |
| 10 | 乳胶漆 |  | 参照或相当于立邦净味120系列、多乐士净味五合一系列、大师优清系列 | 抗菌、可擦洗 |
| 11 | 金属复合钢板 |  | 参照或相当于汉尔姆、马斯德克、欧尼克 | 钢板厚度0.8cm及以上，表面覆木纹PVC膜 |
| 12 | 抗菌釉面漆 |  | 参照或相当于多拉漆、书洁、云涂层 |  |
| 13 | 无机涂料 |  | 参照或相当于德图堡、哥拜耳、矿牌、莫林 |  |
| 14 | 智能控制系统 |  | 参照或相当于江森、西门子、霍尼韦尔 |  |
| 15 | 无机预涂板 |  | 参照或相当于卡利、格特、帝龙 | 必须是三聚氰胺饰面 |
| 16 | 手术室电解钢板 |  | 参照或相当于宝武钢、鞍钢、首钢、马钢 |  |
| 17 | 手术室电解钢板面层涂料 |  | 参照或相当于宣威、创高、科洛德 |  |
| 18 | 抗倍特板（HPL板） |  | 参照或相当于富美家、威盛亚、普丽 |  |
| 19 | 铝扣板 |  | 参照或相当于友邦、奥普、欧陆 |  |
| 20 | 铅板 |  | 参照或相当于山东金核、保定美伦、华科、日森 |  |
| 21 | 器械柜、药品柜、麻醉柜、收纳柜、导管柜、传递窗等不锈钢制品 |  | 参照或相当于布尔特、铭铉、欣华恒、创洁达 |  |
| 22 | 保温柜、保冷柜 |  | 参照或相当于松下、西门子、思泰瑞（steris） |  |
| 23 | 钢化玻璃 |  | 参照或相当于耀皮、杭玻、南玻、台玻 | 均采用超白钢化玻璃 |
| 24 | 情报面板（多功能控制面板） |  | 参照或相当于赛科、宝赛、能迪 | 投标文件中提供详细技术规格参数及功能概述。 |
| 25 | 医用刷手池 |  | 参照或相当于杭州瑞克、布尔特、中兴、铭铉、欣华恒、浩东 |  |
| 26 | 四管制风冷螺杆热泵机组 |  | 参照或相当于顿汉布什、开利、约克 |  |
| 27 | 空气处理机组 |  | 参照或相当于约克、苏州爱科、开利、清华同方、山东雅士 |  |
| 28 | 新风处理机组 |  | 参照或相当于约克、苏州爱科、开利、清华同方、山东雅士 |  |
| 29 | 变频器 |  | 参照或相当于ABB、丹弗斯、西门子、施耐德 |  |
| 30 | 风机盘管 |  | 参照或相当于特灵、约克、顿汉布什 |  |
| 31 | 过滤器 |  | 参照或相当于Envirco、Camfil、AAF |  |
| 32 | 定风量调节阀 |  | 参照或相当于妥思、菲尼克斯、江森 |  |
| 33 | 排风机 |  | 参照或相当于松下、普瑞泰、科禄格 |  |
| 34 | 风管材料（镀锌钢板） |  | 参照或相当于宝武钢、鞍钢、首钢 |  |
| 35 | 电动蝶阀 |  | 参照或相当于霍尼韦尔HONYWELL、江森JOHNSON、西门子(SIEMENS)、丹佛斯DANFOSS |  |
| 36 | 电动调节阀 |  | 参照或相当于霍尼韦尔HONYWELL、江森JOHNSON、西门子(SIEMENS)、丹佛斯DANFOSS |  |
| 37 | 橡塑保温材料 |  | 参照或相当于恒祥、亚罗弗、奥利斯 |  |
| 38 | 水管各类阀门 |  | 参照或相当于宁波埃美柯、欧特莱、上海冠龙 |  |
| 39 | 风管各类阀门 |  | 参照或相当于西武、天丰、浩东 |  |
| 40 | 风口、消声器、散流器 |  | 参照或相当于西武、天丰、浩东 |  |
| 41 | 循坏水泵 |  | 参照或相当于格兰富、威乐、赛莱默 |  |
| 42 | 空调机组自控系统 |  | 参照或相当于江森、西门子、霍尼韦尔 |  |
| 43 | 无缝钢管 |  | 参照或相当于宝武钢、鞍钢、首钢 |  |
| 44 | 微压差计 |  | 参照或相当于德维尔、普瑞赛斯、贝克 |  |
| 45 | 镀锌钢管 |  | 参照或相当于浙江金洲、天津利达、上海劳动 |  |
| 46 | 水处理器 |  | 参照或相当于北京禹涛环保、北京绿洁弘信、北京鑫圣海伦 |  |
| 47 | 定压补水装置 |  | 参照或相当于北京禹涛环保、北京绿洁弘信、北京鑫圣海伦 |  |
| 48 | 地漏、清扫口 |  | 参照或相当于潜水艇、九牧、摩恩 | 均采用304不锈钢材质 |
| 49 | 洁具（感应龙头、淋浴器、洁具五金） |  | 参照或相当于TOTO、美标、科勒 |  |
| 50 | PPR管、PVC管、UPVC管 |  | 参照或相当于中财、北新、海螺 |  |
| 51 | 不锈钢管及管件 |  | 参照或相当于浙江天力久田、浙江旭格、浙江正康 |  |
| 52 | UPS电源 |  | 参照或相当于山特、易斯特、台达 |  |
| 53 | IT隔离电源系统 |  | 参照或相当于ABB、埃阔（Aretek）、施耐德 | 带测试与报警面板 |
| 54 | 配电箱成套 |  | 参照或相当于默勒、浙江金盾、硕维科技 |  |
| 55 | 配电箱元器件 | 塑壳断路器 | 参照或相当于ABB TmaxT5、施耐德NSX、伊顿NZM、西门子3VL |  |
|  |  | 微型断路器 | 参照或相当于ABB S200、施耐德iC65、西门子5SJ6 |  |
|  |  | 接触器 | 参照或相当于ABB-A、施耐德LC、伊顿DILM、西门子3RT |  |
|  |  | 浪涌保护器 | 参照或相当于ABB OVR、施耐德iPRU、西门子5SD74 |  |
|  |  | 双电源开关 | 参照或相当于ABB OTM-8D、施耐德WTS、高田TGM-EH |  |
|  |  | 控制与保护开关 | 参照或相当于青岛海瑞HRBKO、上海伊江实业YCPS系列、上海佳一实业JES系列 |  |
|  |  | 火灾漏电 | 参照或相当于施耐德万高、ABB、高森 |  |
|  |  | 数显表 | 参照或相当于ELECON(艾临科)、斯威尔、北京艾普士 |  |
| 56 | 桥架、金属线槽 |  | 参照或相当于浙江桥母、江苏苏电、杭州浩翔 |  |
| 57 | 开关、插座 |  | 参照或相当于松下宏彩系列、罗格朗逸景系列、施耐德绎尚系列、西门子睿智系列 | 均采用大板 |
| 58 | 电线电缆 |  | 参照或相当于中策永通、杭州电缆、浙江久盛交联、江苏宝胜 |  |
| 59 | 普通灯具 |  | 参照或相当于GE、索恩、欧司朗、雷士 |  |
| 60 | 净化灯具 |  | 参照或相当于吴江华丽、苏州洁承、嘉兴顶善美 |  |
| 61 | 观片灯 |  | 参照或相当于欣佳盟、铭铉、苏州得力 |  |
| 62 | 隔离电源系统 |  | 参照或相当于ABB、施耐德、埃阔 |  |
| 63 | 背景音乐系统 |  | 参照或相当于DSPPA、ITC、霍尼韦尔 |  |
| 64 | 塑料管 |  | 参照或相当于临海伟星、上海白蝶、浙江中财 |  |
| 65 | 不锈钢管 |  | 参照或相当于浙江青山、浙江正康、浙江旭格、浙江天力 |  |
| 66 | 综合布线 |  | 参照或相当于罗格朗、一舟、百通 |  |
| 67 | 液晶监视器 |  | 参照或相当于宇视、三星、LG |  |
| 68 | 视频监控系统 |  | 参照或相当于海康威视、大华、宇视 |  |
| 69 | 入侵报警系统 |  | 参照或相当于BOSCH、Honeywell、海康威视 |  |
| 70 | 交换机 |  | 参照或相当于思科、华为、H3C |  |
| 71 | 门禁系统 |  | 参照或相当于大华、海康威视、立方 |  |
| 72 | 可视对讲 |  | 参照或相当于立林、霍尼韦尔、视得安 |  |
| 73 | 消防报警、监控系统 |  | 参照或相当于海湾、上海松江、北京利达 | 医院现有系统为海湾，需确保兼容性。 |
| 74 | 医用呼叫系统、护理呼应信号系统） |  | 参照或相当于亚华、群创、来邦、神州视瀚 |  |
| 75 | 医用气体减压箱、报警箱、阀门箱、自动切换箱等 |  | 参照或相当于格尔森、德尔格、奥邦 |  |
| 76 | 医用气体终端、 |  | 参照或相当于格尔森、德尔格、奥邦 |  |
| 77 | 嵌入式气体面板 |  | 参照或相当于格尔森、德尔格、奥邦 |  |
| 78 | 汇流排 |  | 参照或相当于格尔森、德尔格、奥邦 |  |
| 79 | 紫铜管 |  | 参照或相当于浙江海亮、宁波永洁、宁波永享 |  |
| 80 | 医用设备带 |  | 参照或相当于奥邦、强盛、捷锐 | 样式由采购人选样确认 |

注：磋商响应时须按采购要求（包括技术要求、设计要求、参考、参照品牌）填报此表。

2 、材料选择：

本磋商文件涉及的其他主要设备和材料，各供应商须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材并报价，所有设备材料要求采用在行业内有一定知名度的市场主流的优质品牌或生产厂产品，生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合节能环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证要求的也必须满足。

3、材料的质量要求：

（1）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按建发〔2000〕185号文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

4、材料供应要求：

（1）本项目涉及的所有材料设备，必须经监理单位、设计单位、业主单位确认后方能采购、进场、加工、安装。否则一律不予承认，不予支付相应款项。

（2）本次采购承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本磋商文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计人、监理人、发包人确认与采购要求、磋商响应承诺一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（3）由承包人采购的设备材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，高于磋商最终报价的不调整，低于磋商最终报价的按实调整。

医院施工项目（场所）消防安全责任书

施工单位名称：

负责人姓名：                               电话：

现场安全管理员姓名：                       电话：

施工时效：20     年      月    日 至  20      年      月     日

医院施工主管部门（职能科室）：后勤管理中心     施工地点：

承建施工单位人员进入医院进行施工及装修作业，严格按照《安全生产法 》、《消防法》、中华人民共和国《消防检测规范》公共安全行业标准、《医疗机构消防安全管理》等标准实施装修和建设规范。

为此，对__（工程名称）__区域施工期间的安全工作，增强施工责任单位及施工人员的消防、治安防范意识，确保医院安全，特补充要求以下事项。

- 施工进场前，承接单位先要把施工操作人员花名册及每人身份证复印件到医院项目主管部门（职能科室）登记备案。

二、施工单位在施工时要严格做到安全施工、规范施工、文明施工。若发现存在违规违法等危险行为处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处停止施工并500元以上至3000元以下罚款。

三、凡涉及到消防、治安等安全设施、设备，必须事前向保卫部提交设施设备改造申请及施工前后的对比图纸，经同意后方可移动安全设施，否则对施工单位进行违规施工并500元以上至3000元以下处罚，情节严重报公安机关处理。

四、气焊工、电焊工作业或金属切割的，须持上岗证和事前审批同意（如有违反的，罚扣1000元/次）。

动用明火必须向主管科室报告，由主管科室钉钉申请，审批流程完成后方可动火施工；作业流程要规范，做好事前、事中、事后的安全防范与管理。（动火作业是指在禁火区内从事可能直接或间接产生火焰、火花、炽热表面的非常规作业，包括电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等。）

五、施工场所不得吸烟，如有违反的，发现一个烟蒂罚扣1000元（上不封顶）。

六、施工单位在医院因施工引起的安全事件和消防安全事件，应承担相应责任并赔偿全部损失。

七、施工单位进场前需向医院财务科交纳安全履约保证金，如违反上述条款和有明火火警发生的不予归还，如无违反的工程结束后及时退还。

八、施工单位需在施工期间将责任书复印件张贴在施工场地正门口。如施工延迟到期的，责任书需提前续签。

九、责任书一式三份，施工单位、主管科室、保卫部各执一份。

项目主管部门（职能科室）：     施工单位：             保卫部负责人：

（签字盖章）                  （签字盖章）            （签字盖章）

年   月    日                年   月    日           年   月    日

# 第七章   图纸

# （另行提供）

第八章  响应文件格式

# 第一部分  报价文件

封面

（项目名称）

报价文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地   址：

年        月        日

报价文件目录

一、报价函及报价函附录

二、已标价工程量清单

三、最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交，首次报价时无需提交）

一、报价函及报价函附录

（一）报价函

浙江省人民医院朝晖院区2号楼4楼门诊手术室（二期）净化改造工程报价函

（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称）   磋商文件（包括修改、澄清文件）的全部内容，且对磋商文件无任何异议，并愿意以人民币              的总价、工期      日历天、项目经理          ，按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到    标准。

2.我方承诺在响应文件有效期内不修改或撤销响应文件。

3.本响应文件有效期为自递交截止之日起      个日历天。

4.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的和准确的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果；若我方已经收到成交通知书，我方将无条件的承认该成交通知书无效，对采购人不具有任何法律约束力。

5．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，按成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)本报价函及随同本报价函递交的报价函附录构成合同的组成部分。

(3)我方承诺按合同约定的期限和质量标准，完成并移交全部合同工程。

(4)我方将按磋商文件规定提交履约保证金，作为履行合同的担保。

(5)我方保证在收到成交通知书后五个工作日内按要求支付代理服务费。

6.如磋商后的最后报价函与本报价函内容有差异，以最后的报价函内容为准。

7．                （其他补充说明）。

供应商：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖人名章）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

（二）投 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 约 定 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 | 签约合同价的 % |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 7 | 价格调整的差额计算 | 本项目不适用 |  |
| 8 | 预付款额度 | 合同价款的 ％ |  |
| 9 | 质量保证金额度 |  |  |
| 10 | 保修期 | 依据保修书约定的期限 |  |

备注：供应商在磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

供应商：(盖章)             法定代表或授权代表(签字或盖章)：

年     月     日

二、已标价工程量清单

（按2018版计价规则）

格式一

投标报价

采购人：

工程名称：

总价（小写）：

供应商： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

格式二：

编制说明

工程名称：                                                   第   页 共   页

编制投标报价时，总说明的内容应包括：

（1）工程概况；（2）编制依据；（3）采用的施工组织设计；

（4）综合单价中风险因素、范围（幅度）；（5）措施项目的依据；（6）其他需要说明的问题。

…………………………………………………………………

格式三：

投标报价费用表

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单项工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

格式四：

| 单位工程招标控制价费用表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称：景观绿化工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量×综合单价） |  |  |
| 1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 | ∑（技术措施工程数量×综合单价） |  |  |
| 2.1.1 | 其中 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 | 按实际发生项之和进行计算 |  |  |
| 2.2.1 | 其中 安全文明施工基本费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 50000 |  |
| 3.1.1 | 标化工地增加费 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 | 优质工程增加费 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 | 其他暂列金额 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | 按竞争性磋商文件规定额度列计(或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 | 专业工程暂估价 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 | 专项技术措施暂估价 | 按竞争性磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 专业发包工程管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 3.4.2 | 甲供材料设备管理费 | ∑计算基数×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 增值税 |  |  |  |
| 招标控制价合计 |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

格式五：

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式六：

分部分项工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计 量 单 位 | 数 量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 管 理 费 | 利 润 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式七：        分部分项工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                          第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 （计费基数×费率） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |  |

格式八：           施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式九              技术措施清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                              第  页 共  页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计 量 单 位 | 数 量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人 工 费 | 材 料 费 | 机 械 费 | 管 理 费 | 利 润 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式十：               技术措施清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                          第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  |  | 单位 | 数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费（计费基数×费率） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 （计费基数×费率） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |  |

格式十一：

施工组织措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 标化工地增加费 |  |  |  |  |
| 2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

格式十二

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                  第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  | 50000 |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表以整体工程为对象进行计算，并列入为主的专业工程。

格式十三

暂列金额明细表

工程名称：                                             第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50000 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

………………………………………………………………………………

格式十四

专业工程暂估价表（本工程不适用）

工程名称：                                                   第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

格式十五

计 日 工 报 价 表

工程名称：                                                      第   页 共   页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  | 工 |  |  |  |
| 2 |  | 工 |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

P

格式十六

总承包服务费报价表

工程名称：                                                       第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

格式十七

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

G

…………………………………………………………………………………………

格式十八

主要材料（设备）价格表

单位（专业）工程名称：                                               第   页 共   页

| 序号 | 编码 | 材料（设备）名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、主要材料设备名称、品牌、厂家、价格需填写全面、详细、清楚，表中的材料相应内容均需填写，单位和规格、型号等特殊要求应按工程实际情况填写。需增加的，由投标人自行编制增加。

2、所填写的单价必须与工程量清单计价中采用的相应材料的单价一致。

格式十九

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、最后报价函

（磋商结束后，根据磋商小组要求提交，首次报价时无需提交，具体格式按电子招投标交易平台规定格式）

竞争性磋商最后报价函

（采购人名称）：

1.经磋商小组与我方根据贵方竞争性磋商文件（含澄清、修改文件）及我方提交的首次响应文件进行的磋商，现我方提交最后报价函。我方愿意以人民币（大写）     整（小写）￥      的总价、工期     日历天、项目经理       ，按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      标准。

对我方首次提交的响应文件予以修正的内容还有            。

2. 本最后报价函是我方响应文件的组成部分。若本竞争性磋商最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本竞争性磋商最后的报价函内容为准。

3.若我方成交，我方承诺本竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函在价格上有差异，则对首次响应文件中的已标价工程量清单的各项单价和合价，在符合适用法律法规和相关政策的基础上按其变化幅度进行调整，收到成交通知书后的7天内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

4．                （其他补充说明）。

供应商： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

注：本最后报价函必须加盖供应商公章或由法定代表人（或其委托代理人）签字，若未盖单位章也无法定代表人（或其委托代理人）签字，为无效报价函。

# 技术文件

封面

（项目名称）

技术文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

技术文件目录

一、施工组织设计

二、项目管理机构

三、技术偏离表

四、主要材料（设备）品牌选用一览表

五、主要设备材料相关说明（如有）

六、磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

一、施工组织设计

1．供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全、文明施工、施工环保措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（8）冬季和雨季施工方案；

（9）施工现场总平面布置（供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

（10）项目组织管理机构（宜以框图表示）；

（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划；（如有）

（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（14）对总包管理的认识（如有）以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（如有）

（15）与发包人、监理及设计人的配合；

（16）磋商文件规定的其他内容。

2. 	施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本磋商项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本磋商项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本磋商项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理建造师册证、身份证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附施工合同的复印件(若上述材料不能反映要求内容的，还需提供设计单位盖章的施工图纸作为补充)；技术负责人应附身份证、执业证、职称证、学历证等复印件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 三、技术偏离表

| 磋商文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4	在买方与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

四、主要材料（设备）品牌选用一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 |  | 参考生产厂或品牌 | 供应商选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个】 | 技术要求及其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用感应电动气密移门（其他手术室） |  | 参照或相当于纳博克、马斯德克、欧尼克 |  | 须采用磁悬浮导轨，电致变玻璃视窗，大视窗 |
|  | 医用感应电动气密移门（百级手术室） |  | 参照或相当于欧宝（MANUSA Spain）、麦思（MASS Germany）、凯特（Create USA） |  | 采用磁悬浮导轨，电致变玻璃视窗，大视窗 |
| 2 | 气密钢质门 |  | 参照或相当于北京霍曼、马斯德克、欧尼克 |  |  |
| 3 | 钢质门、钢质防火门 |  | 参照或相当于北京霍曼、马斯德克、欧尼克 |  | 钢板厚度0.8cm及以上，表面覆木纹PVC膜 |
| 4 | 钢质门五金 |  | 参照或相当于多玛（DORMA）、瑞高、史丹利 |  |  |
| 5 | 防水涂料 |  | 参照或相当于月皇（上海）、东方雨虹、禹王 |  |  |
| 6 | 抗静电PVC地胶板 |  | 参照或相当于得嘉somplan500、洁福精神500、阿姆斯壮加强保健龙 |  |  |
| 7 | 防静电橡胶地板 |  | 参照或相当于安迪雅(Endura)、登陆普（Dunloplan)、诺拉（Nora） |  |  |
| 8 | 防滑地砖、玻化砖 |  | 参照或相当于诺贝尔、斯米克、马可波罗 |  |  |
| 9 | 石膏板及配套龙骨、硅酸钙板 |  | 参照或相当于拉法基、可耐福、杰科 |  |  |
| 10 | 乳胶漆 |  | 参照或相当于立邦净味120系列、多乐士净味五合一系列、大师优清系列 |  | 抗菌、可擦洗 |
| 11 | 金属复合钢板 |  | 参照或相当于汉尔姆、马斯德克、欧尼克 |  | 钢板厚度0.8cm及以上，表面覆木纹PVC膜 |
| 12 | 抗菌釉面漆 |  | 参照或相当于多拉漆、书洁、云涂层 |  |  |
| 13 | 无机涂料 |  | 参照或相当于德图堡、哥拜耳、矿牌、莫林 |  |  |
| 14 | 智能控制系统 |  | 参照或相当于江森、西门子、霍尼韦尔 |  |  |
| 15 | 无机预涂板 |  | 参照或相当于卡利、格特、帝龙 |  | 必须是三聚氰胺饰面 |
| 16 | 手术室电解钢板 |  | 参照或相当于宝武钢、鞍钢、首钢、马钢 |  |  |
| 17 | 手术室电解钢板面层涂料 |  | 参照或相当于宣威、创高、科洛德 |  |  |
| 18 | 抗倍特板（HPL板） |  | 参照或相当于富美家、威盛亚、普丽 |  |  |
| 19 | 铝扣板 |  | 参照或相当于友邦、奥普、欧陆 |  |  |
| 20 | 铅板 |  | 参照或相当于山东金核、保定美伦、华科、日森 |  |  |
| 21 | 器械柜、药品柜、麻醉柜、收纳柜、导管柜、传递窗等不锈钢制品 |  | 参照或相当于布尔特、铭铉、欣华恒、创洁达 |  |  |
| 22 | 保温柜、保冷柜 |  | 参照或相当于松下、西门子、思泰瑞（steris） |  |  |
| 23 | 钢化玻璃 |  | 参照或相当于耀皮、杭玻、南玻、台玻 |  | 均采用超白钢化玻璃 |
| 24 | 情报面板（多功能控制面板） |  | 参照或相当于赛科、宝赛、能迪 |  | 投标文件中提供详细技术规格参数及功能概述。 |
| 25 | 医用刷手池 |  | 参照或相当于杭州瑞克、布尔特、中兴、铭铉、欣华恒、浩东 |  |  |
| 26 | 四管制风冷螺杆热泵机组 |  | 参照或相当于顿汉布什、开利、约克 |  |  |
| 27 | 空气处理机组 |  | 参照或相当于约克、苏州爱科、开利、清华同方、山东雅士 |  |  |
| 28 | 新风处理机组 |  | 参照或相当于约克、苏州爱科、开利、清华同方、山东雅士 |  |  |
| 29 | 变频器 |  | 参照或相当于ABB、丹弗斯、西门子、施耐德 |  |  |
| 30 | 风机盘管 |  | 参照或相当于特灵、约克、顿汉布什 |  |  |
| 31 | 过滤器 |  | 参照或相当于Envirco、Camfil、AAF |  |  |
| 32 | 定风量调节阀 |  | 参照或相当于妥思、菲尼克斯、江森 |  |  |
| 33 | 排风机 |  | 参照或相当于松下、普瑞泰、科禄格 |  |  |
| 34 | 风管材料（镀锌钢板） |  | 参照或相当于宝武钢、鞍钢、首钢 |  |  |
| 35 | 电动蝶阀 |  | 参照或相当于霍尼韦尔HONYWELL、江森JOHNSON、西门子(SIEMENS)、丹佛斯DANFOSS |  |  |
| 36 | 电动调节阀 |  | 参照或相当于霍尼韦尔HONYWELL、江森JOHNSON、西门子(SIEMENS)、丹佛斯DANFOSS |  |  |
| 37 | 橡塑保温材料 |  | 参照或相当于恒祥、亚罗弗、奥利斯 |  |  |
| 38 | 水管各类阀门 |  | 参照或相当于宁波埃美柯、欧特莱、上海冠龙 |  |  |
| 39 | 风管各类阀门 |  | 参照或相当于西武、天丰、浩东 |  |  |
| 40 | 风口、消声器、散流器 |  | 参照或相当于西武、天丰、浩东 |  |  |
| 41 | 循坏水泵 |  | 参照或相当于格兰富、威乐、赛莱默 |  |  |
| 42 | 空调机组自控系统 |  | 参照或相当于江森、西门子、霍尼韦尔 |  |  |
| 43 | 无缝钢管 |  | 参照或相当于宝武钢、鞍钢、首钢 |  |  |
| 44 | 微压差计 |  | 参照或相当于德维尔、普瑞赛斯、贝克 |  |  |
| 45 | 镀锌钢管 |  | 参照或相当于浙江金洲、天津利达、上海劳动 |  |  |
| 46 | 水处理器 |  | 参照或相当于北京禹涛环保、北京绿洁弘信、北京鑫圣海伦 |  |  |
| 47 | 定压补水装置 |  | 参照或相当于北京禹涛环保、北京绿洁弘信、北京鑫圣海伦 |  |  |
| 48 | 地漏、清扫口 |  | 参照或相当于潜水艇、九牧、摩恩 |  | 均采用304不锈钢材质 |
| 49 | 洁具（感应龙头、淋浴器、洁具五金） |  | 参照或相当于TOTO、美标、科勒 |  |  |
| 50 | PPR管、PVC管、UPVC管 |  | 参照或相当于中财、北新、海螺 |  |  |
| 51 | 不锈钢管及管件 |  | 参照或相当于浙江天力久田、浙江旭格、浙江正康 |  |  |
| 52 | UPS电源 |  | 参照或相当于山特、易斯特、台达 |  |  |
| 53 | IT隔离电源系统 |  | 参照或相当于ABB、埃阔（Aretek）、施耐德 |  | 带测试与报警面板 |
| 54 | 配电箱成套 |  | 参照或相当于默勒、浙江金盾、硕维科技 |  |  |
| 55 | 配电箱元器件 | 塑壳断路器 | 参照或相当于ABB TmaxT5、施耐德NSX、伊顿NZM、西门子3VL |  |  |
|  |  | 微型断路器 | 参照或相当于ABB S200、施耐德iC65、西门子5SJ6 |  |  |
|  |  | 接触器 | 参照或相当于ABB-A、施耐德LC、伊顿DILM、西门子3RT |  |  |
|  |  | 浪涌保护器 | 参照或相当于ABB OVR、施耐德iPRU、西门子5SD74 |  |  |
|  |  | 双电源开关 | 参照或相当于ABB OTM-8D、施耐德WTS、高田TGM-EH |  |  |
|  |  | 控制与保护开关 | 参照或相当于青岛海瑞HRBKO、上海伊江实业YCPS系列、上海佳一实业JES系列 |  |  |
|  |  | 火灾漏电 | 参照或相当于施耐德万高、ABB、高森 |  |  |
|  |  | 数显表 | 参照或相当于ELECON(艾临科)、斯威尔、北京艾普士 |  |  |
| 56 | 桥架、金属线槽 |  | 参照或相当于浙江桥母、江苏苏电、杭州浩翔 |  |  |
| 57 | 开关、插座 |  | 参照或相当于松下宏彩系列、罗格朗逸景系列、施耐德绎尚系列、西门子睿智系列 |  | 均采用大板 |
| 58 | 电线电缆 |  | 参照或相当于中策永通、杭州电缆、浙江久盛交联、江苏宝胜 |  |  |
| 59 | 普通灯具 |  | 参照或相当于GE、索恩、欧司朗、雷士 |  |  |
| 60 | 净化灯具 |  | 参照或相当于吴江华丽、苏州洁承、嘉兴顶善美 |  |  |
| 61 | 观片灯 |  | 参照或相当于欣佳盟、铭铉、苏州得力 |  |  |
| 62 | 隔离电源系统 |  | 参照或相当于ABB、施耐德、埃阔 |  |  |
| 63 | 背景音乐系统 |  | 参照或相当于DSPPA、ITC、霍尼韦尔 |  |  |
| 64 | 塑料管 |  | 参照或相当于临海伟星、上海白蝶、浙江中财 |  |  |
| 65 | 不锈钢管 |  | 参照或相当于浙江青山、浙江正康、浙江旭格、浙江天力 |  |  |
| 66 | 综合布线 |  | 参照或相当于罗格朗、一舟、百通 |  |  |
| 67 | 液晶监视器 |  | 参照或相当于宇视、三星、LG |  |  |
| 68 | 视频监控系统 |  | 参照或相当于海康威视、大华、宇视 |  |  |
| 69 | 入侵报警系统 |  | 参照或相当于BOSCH、Honeywell、海康威视 |  |  |
| 70 | 交换机 |  | 参照或相当于思科、华为、H3C |  |  |
| 71 | 门禁系统 |  | 参照或相当于大华、海康威视、立方 |  |  |
| 72 | 可视对讲 |  | 参照或相当于立林、霍尼韦尔、视得安 |  |  |
| 73 | 消防报警、监控系统 |  | 参照或相当于海湾、上海松江、北京利达 |  | 医院现有系统为海湾，需确保兼容性。 |
| 74 | 医用呼叫系统、护理呼应信号系统） |  | 参照或相当于亚华、群创、来邦、神州视瀚 |  |  |
| 75 | 医用气体减压箱、报警箱、阀门箱、自动切换箱等 |  | 参照或相当于格尔森、德尔格、奥邦 |  |  |
| 76 | 医用气体终端、 |  | 参照或相当于格尔森、德尔格、奥邦 |  |  |
| 77 | 嵌入式气体面板 |  | 参照或相当于格尔森、德尔格、奥邦 |  |  |
| 78 | 汇流排 |  | 参照或相当于格尔森、德尔格、奥邦 |  |  |
| 79 | 紫铜管 |  | 参照或相当于浙江海亮、宁波永洁、宁波永享 |  |  |
| 80 | 医用设备带 |  | 参照或相当于奥邦、强盛、捷锐 |  | 样式由采购人选样确认 |

注：磋商响应时须按采购要求（包括技术要求、设计要求、参考、参照品牌）填报此表。

五、主要设备材料相关说明

（如核心技术参数、节能环保特点，是否获得节能、环保产品认证等，格式自拟）

六、磋商文件要求的或供应商认为有必要提供的其它技术资料

（格式自拟，包括对工期、质量、安全等方面的具体承诺）

第三部分  资信及商务文件

封面

（项目名称）

资信及商务文件

采购项目编号：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

地址：

年        月        日

资信及商务文件目录

一、法定代表人身份证明书；

二、法定代表人授权委托书；

三、磋商保证金；

四、商务、合同条款偏差表；

五、资格审查表及资格证明文件（详见响应文件格式要求）

六、企业基本情况表

七、近年完成的类似项目情况表

八、主要施工人员的工作履历表

九、商务及资信评审打分资料一览表

十、供应商承诺书；

十一、磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系               （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                响应文件及其它文件，参加磋商、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

代理人：   （姓名）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年      月

法定代表人身份证及被授权人身份证（复印件或扫描件）

注：此授权委托书除装入响应文件外，授权代表还应随身单独携带一份。

三、磋商保证金

本项目不要求缴纳磋商保证金

四、商务、合同条款偏差表

| 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

注：1、	供应商根据本磋商文件的供应商须知及合同条款填写本表；

2、	对完全响应的条目在本表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。

3、	正偏离是指应答的条件优于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。

4、	供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

5、	在买方与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

五、资格审查表及资格证明文件

- （一）资格审查表

| 序号 | 资格要求 |  | 供应商符合程度（供应商填写） | 资格证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 |  |  | 供应商名称 |
| 2 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（一）至（六）的规定 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
|  |  | 具有健全的财务会计制度 |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业采购，行业为：建筑业，供应商需满足《中小企业划型标准规定》（2011版）中的中小企业规模标准； |  | 提供中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函 |
| 4 | 供应商的特定资格条件 | （1）供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质； （2）供应商具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GC2级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级及以上），且证书均在有效期内； |  | 提供资质证书（其中供应商2025年07月14日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“合格”状态）、提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（压力管道GC2级及以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（承压类特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级及以上）许可证书 |
|  |  | 拟派项目经理具有建筑工程或机电工程专业二级及以上建造师注册证书； |  | 提供建造师注册证书 |
|  |  | 供应商须具有有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书；拟派项目经理具有对应有效的安全生产考核合格证书；拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求； |  | 提供安全生产许可证、有效的安全生产考核合格证书 |
| 5 | 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准】 |  |  | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |  |  |  |
| 7 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |  |
| 8 | 供应商及拟派项目经理2022年6月1日至磋商响应截止时间前无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准） |  |  | 提供声明(具体以资格审查时查询结果为准) |
| 9 | 本项目接受联合体投标 |  |  | 磋商文件允许联合体参加磋商时，提供满足磋商文件要求的联合体协议书。 |

供应商：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或加盖人名章）

日期：

- （二）资格证明文件

1、营业执照

提供投标人营业执照复印件或扫描件，复印件或扫描件需加盖单位公章。

- （联合体参加磋商的，联合体各方均需提供）

- 2、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、 	         （采购代理机构）：

我方参与 	            （项目名称）【招标编号： 	         （采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(公章)：

- 日期：  年  月   日

- （联合体参加磋商的，联合体各方均需提供）

- 3、投标人的特定资格条件证明文件

资质证书、建造师注册证书、安全生产许可证、有效的安全生产考核合格证书等符合采购公告要求的特定资格条件证明文件，加盖单位公章。

- （联合体参加磋商的，联合体各方均需提供）

4、供应商近三年无行贿犯罪记录声明函

至：   （采购人）

我公司郑重承诺：我公司及拟派项目经理自2022年6月1日至投标响应截止时间前无行贿犯罪记录。

特此声明。

投标人授权代表（签字或加盖人名章）：

投标人(盖章)：

- （联合体参加磋商的，联合体各方均需提供）

5、联合体协议书

联合体协议书

（采购文件允许联合投标的，须提供此联合体协议书）

（所有成员单位名称）自愿组成              （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）  投标。现就联合体事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为         （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖人名章）

成员一名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

成员二名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖人名章）

……

年 月 日

- 6、中小企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

- （一）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划分标准见：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

- （联合体参加磋商的，联合体各方均需提供）

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300号 各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位： 为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。 工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部 二○一一年六月十八日 中小企业划型标准规定 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。 二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 四、各行业划型标准为： （一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 （三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 （四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 （五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 （七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 （十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 （十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。 （十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 （十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 （十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。 八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。 九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。 十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

- （二）监狱企业证明

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- （联合体参加磋商的，联合体各方均需提供）

- （三）残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （联合体参加磋商的，联合体各方均需提供）

六、企业基本情况表

供应商：   （盖章）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证单位： 4、业务范围 |  |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发证机关： 4、营业范围 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 现有职工总人数（人） |  | 技术人员人数（人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话： |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail： |  |  |  |  |
| 开户银行 | 1、姓名： 2、帐号： |  |  |  |  |
| 供应商资历简历 |  |  |  |  |  |

说明：1、供应商资历是指供应商的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。

七、近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、本表后附中标（成交）通知书（或施工合同）和竣交工验收记录（或报告）的复印件，具体年份要求为2022年以来。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(结合第三章评审办法填写)

八、主要施工人员的工作履历表

供应商：  （盖章）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 年 | 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职务 | 备注 |

注：1、表2中的项目经理、技术负责人、施工负责人应填写表格；2、本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。

九、商务及资信评审打分资料一览表

| 序号 | 资料名称 | 共 页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 证明材料附后 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：结合评审办法中的“商务及资信部分”要求自行填写，后附证明材料。

供应商：                   （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             （签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 十、供应商承诺书

承诺书

致：（采购人）

我方在此声明：

（1） 在本次磋商中我公司不存在与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次磋商中我公司不存在向采购人或磋商小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次磋商中我公司不存在出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司未处于被责令停产、停业以及投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉；在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

我方承诺：上述声明内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年   月    日

- 十一、磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。

（格式自拟）