北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目

政府采购

公

开

招

标

文

件

采购编号：ZJWS-NBBL-202307001

采购人：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

编制日期：2023年8月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目录

第一章招标公告	1

第二章投标须知	4

第三章评标办法及标准	11

第四章采购合同样本	19

第五章招标内容与技术需求	23

第六章商务条款	28

第七章附件	29

- 第一章招标公告

项目概况

北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年08月28日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJWS-NBBL-202307001

项目名称：北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目

预算金额（元）：7169180.00

最高限价（元）：7169180.00

采购需求：
标项名称:北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目
数量:1
预算金额（元）:7169180.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：组建新碶街道五经普机构工作人员（不少于32名）、制定普查实施方案及细则、做好各村（社区）业务指导、做好普查的宣传及汇报工作、数据采集、数据管控及资料保密、工作总结等。具体以第五次全国经济普查正式方案为准，且项目预算不做调整。
备注：详细采购需求见本公告附件（如有）

合同履约期限：标项1，从合同签订之日起至全部普查结束。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年08月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月28日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市北仑区新碶长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅、政府采购云平台（www.zcygov.cn））

开标时间：2023年08月28日14:00

开标地点（网址）：宁波市北仑区新碶长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅、政府采购云平台（www.zcygov.cn））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
    3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件密封后送至开标地点：宁波市北仑区新碶长江路1166号（北仑行政大楼B座三楼北仑区招投标中心交易厅）。
    4.开标时间后半小时内（2023年08月28日14:30分前）供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2023年08月28日14:30分前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据。
    5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
    6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
    7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处

地址：宁波市北仑区新碶街道新建路2号

项目联系人（询问）：姚工

项目联系方式（询问）：0574-86785268

质疑联系人：叶工

质疑联系方式：0574-86785044
2.采购代理机构信息

名称：浙江五石中正工程咨询有限公司

地址：宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1108室

项目联系人（询问）：陈贇、石晓林、邹正英、王芳、高琳

项目联系方式（询问）：13588738290

质疑联系人：毛工

质疑联系方式：0574-87208097

3.同级政府采购监督管理部门

名称：北仑区财政局政府采购办公室

地址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

传真：/

联系人：田老师

监督投诉电话：0574-89383756

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处。

2、“代理机构”系指浙江五石中正工程咨询有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指北仑区财政局政府采购办公室。

6、合格的投标货物或服务：

6.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

6.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

6.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1以人民币为结算货币。报价包含普查所需的人员费用、宣传费、培训费、“两员”费用、管理费、利润、税金等完成本次普查工作所需的全部费用（办公场地、电脑打印机等办公用品及耗材由采购人负责）。。完成本项目服务所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化和政策因素而变动。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函；

A5、监狱企业提供相关证明材料（如有）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件（备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效）：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人（法人可盖电子章）或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注明：“电子备份投标文件”；

（2）采购编号：ZJWS-NBBL-202307001；

（3）项目名称：北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：；

（5）在年月日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、最高限价

本次公开招标设有最高限价：7169180.00元，投标价超出最高限价作无效标处理。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构向中标供应商收取招标服务费17028.00元。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：浙江五石中正工程咨询有限公司

开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行

银行账号：1202003209900014176

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- ▲6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业标项1为租赁和商务服务业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小微企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位。）。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函； A5、监狱企业提供相关证明材料（如有）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保。

4、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：7169180.00元，投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：ZJWS-NBBL-202307001

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） | 满足采购文件要求且投标价格最低的报价为基准价。 投标报价为基准价的得10分，其他报价得分计算公式如下： 投标报价得分=（基准价/投标报价）×10%×100 (本项目采购预算价详见第一章《采购公告》，超出采购预算价的作无效标处理。价格分以四舍五入方法整合到小数点后两位） | 10分 |
| 2 | 业绩案例 | 企业业绩：投标人自2018年1月1日以来承担过政府部门委托的类似普查项目的，每提供一个合同或中标通知书得0.5分，最多得1分。 注：投标文件中提供相关合同或中标通知书复印件并加盖公章，否则不得分。 | 1分 |
| 3 | 企业资质 | 供应商资质：投标人具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证，供应商每具有1个上述认证得1分，最高3分。投标文件中提供复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 4 | 项目评价 | 履约评价：能提供2018年1月1日以来政府部门委托项目的优质履约评价的，有一个得1分，最高得3分。投标文件中提供复印件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 5 | 团队实力 | 人员配置要求1：项目负责人具有本科学历的，得1分，研究生及以上学历的，得2分，其他不得分。 注：投标文件中必须提供相关学历证书复印件加盖公章、开标前本单位连续三个月社保缴纳证明等，否则不得分。 | 2分 |
| 6 |  | 人员配置要求2：项目负责人具备中级及以上会计师、统计师职称证书的得2分，其他不得分。 注：投标文件中必须提供职称证书复印件加盖公章、开标前本单位连续三个月社保缴纳证明等，否则不得分。 | 2分 |
| 7 |  | 人员配置要求3：项目团队人员（除项目负责人外）具备会计师、统计师职称证书的：每个高级得2分，每个中级得1分，此项最高得4分。 注：投标文件中必须提供职称证书复印件加盖公章、开标前本单位连续三个月社保缴纳证明等，否则不得分。 | 4分 |
| 8 |  | 人员配置要求4：项目团队人员（除项目负责人外）具备会计、统计、金融、经济相关专业的，每个得0.5分，最高得3分；具备工商管理、人力资源管理的，每个得0.5分，最高得1分。 注：投标文件中必须提供学历证书复印件加盖公章、开标前本单位连续三个月社保缴纳证明等，否则不得分。 | 4分 |
| 9 | 项目实施方案 | 总项目大纲：项目总体方案应符合项目实际情况。内容全面、思路清晰的得0.70-1.0分，较全面、思路较清晰的得0.4-0.69分，不够全面、存在缺漏的0-0.39分。 | 1分 |
| 10 |  | 宣传实施方案：投标人提供的宣传实施方案全面详细、思路清晰的得6.0-7.0分，较全面详细、思路较清晰的得3.0-5.9分，不够全面详细、存在缺漏的得0-2.9分。 | 7分 |
| 11 |  | 清查摸底实施方案：投标人提供的清查摸底实施方案是否满足项目实施要求，提供的方案全面详细、思路清晰的得6.0-7.0分，较全面详细、思路较清晰的得3.0-5.9分，不够全面详细、存在缺漏的得0-2.9分。 | 7分 |
| 12 |  | 普查登记实施方案：投标人提供的普查登记实施是否满足项目实施要求，提供的方案全面详细、思路清晰的得6.0-7.0分，较全面详细、思路较清晰的得3.0-5.9分，不够全面详细、存在缺漏的得0-2.9分。 | 7分 |
| 13 |  | 数据审核处理方案：投标人提供的数据审核处理方案全面详细、思路清晰的得6.0-7.0分，较全面详细、思路较清晰的得3.0-5.9分，不够全面详细、存在缺漏的得0-2.9分。 | 7分 |
| 14 |  | 数据质量抽查方案：投标人提供的质量抽查方案全面详细、思路清晰，投入的技术力量和设施设备充分的得6.0-7.0分，方案较好，有一定技术力量和设施设备的得3.0-5.9分，方案不够全面详细，无技术力量和设施设备保障的得0-2.9分。 | 7分 |
| 15 |  | 人员管理方案：投标人拟派人员必须严格遵守采购人对人员管理,方案完整且可操作性，内容规范、全面且具有针对性和可行性的得6.0-7.0分；内容基本规范、针对性较弱得3.0-5.9分；内容较为简单、存在缺漏得0-2.9分。 | 7分 |
| 16 |  | 人员培训计划：投标人根据普查方案要求制定培训计划并实施。培训计划详细、全面、可行的得6.0-7.0分；培训计划一般，措施基本可行的得3.0-5.9分；培训计划及措施较粗略，得0-2.9分。 | 7分 |
| 17 |  | 应急预案：投标人对本方案提供的应急措施进行打分。内容措施全面、合理的，具有针对性得6.0-7.0分；内容措施基本全面、合理，针对性较弱的得3.0-5.9分；内容措施描述较为简单或存在缺漏得0-2.9分。 | 7分 |
| 18 |  | 保密措施：投标人须为保证本项目实施过程中的保密性，制定整个项目过程中的涉密信息、资料保密措施方案，措施可行和完整的得6.0-7.0分；措施可行和完整性一般的得3.0-5.9分，较为简单、存在缺漏的得0-2.9分。 | 7分 |
| 19 |  | 后勤保障：投标人须为保证本项目顺利实施提供后勤保障，后勤保障可行且完整的得6.0-7.0分；一般的得3.0-5.9分，较为简单、存在缺漏的得0-2.9分。 | 7分 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：年月日

附表4

价格评分表

采购编号：ZJWS-NBBL-202307001

| 供应商 分值 |  |
| --- | --- |
| 价 格 分 10 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |

- 第四章采购合同样本

采购合同（供参考）

（本合同条款为参考格式，具体由甲乙双方协商签订，与前款冲突之处以前款约定为准）

甲方：

乙方：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就采购方面的合作事宜达成如下协议。

一、服务内容：北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________元（￥________元）人民币。

三、具体工作内容

| 工作内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 一、制定普查内容 | （2023年6月） |
| 1.制定街道级普查方案 | 由采购人负责此项工作 |
| 二、普查区划分及绘图 | （2023年5-7月） |
| 1.工作准备 | 1由采购人负责此项工作，2-3由中标人负责此项工作 |
| 2.划分普查区 |  |
| 3.核实和验收普查区地图 |  |
| （三）普查指导员和普查员选聘及培训 | （2023年6-7月，11-12月） |
| 1.村社两员选聘 | 由采购人负责此项工作 |
| 2.业务培训 | 由中标人负责此项工作 |
| （四）编制清查底册 | （2023年7-8月，2024年1-2月） |
| 1.收集整理部门数据 | 由中标人负责此项工作 |
| 2.进行单位比对 |  |
| 3.生成清查底册 |  |
| （五）实施单位清查 | （2023年8-12） |
| 1.清查告知。 | 1-8由中标人负责此项工作,9由上级普查机构负责 |
| 2.资料准备。 |  |
| 3.实地清查。 |  |
| 4.数据编码与审核。 |  |
| 5.查疑补漏。 |  |
| 6.数据检查与评估分析。 |  |
| 7.上报清查结果。 |  |
| 8.全国数据审核。 |  |
| 9.编制普查名录。 |  |
| （六）登记准备 | （2023年11-12月） |
| 1.个体经营户样本抽选。 | 1由国家普查机构抽选名单，2-3由中标人负责此项工作 |
| 2.数据准备。 |  |
| 3.普查告知。 |  |
| （七）普查登记 | （2024年1-4月） |
| 1.数据采集。 | 由中标人负责此项工作 |
| 2.基层数据初审与上报。 |  |
| 3.登记查疑补漏。 |  |
| （八）普查数据检查、审核与验收 | （2024年1-7月，具体以上级普查机构统一规定的截止期限为准） |
| 1.数据检查。 | 由中标人负责此项工作。 |
| 2.数据集中审核。 |  |
| 3.基层数据验收。 |  |
| （九）普查数据质量抽查 | 由中标人负责此项工作。 （2024年7月，具体以上级普查机构统一规定的截止期限为准） |

注：各阶段具体时间截点按上级普查机构布置为准。

对于2023年06月30号以后，对于新增的经济主体，必须按照甲方要求应统尽统。如果新增数量在2023年06月30号之前总量的5%以内，费用不予计取，超过5%，费用另行商议。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同要求

7.1乙方必须根据投标文件配备相关项目团队人员，如不符合或者配合不到位的，甲方有权提出更换；

7.2合同签订后，项目组成员3个自然日内到场；

7.3如发生特殊情况，0.5小时内响应，并于2小时内提出方案或解决问题；

7.4乙方承担普查宣传、业务培训、数据录入、进度监督等工作，确保保质保量完成普查任务，并顺利通过各级普查机构的检查。

7.5按照甲方需求，高质量完成普查任务。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

8.1履行时间：

8.2履行地点：

九、考核要求

普查工作必须通过上级普查机构审核验收及质量抽查，如果差错率没有达到普查要求，上级普查机构责令改正的，除严格按照上级要求改错以外，还要根据产生的损失影响在总合同金额的第三方服务费用中扣除最高金额对应差错率1%-5%（不含5%）扣除合同金额的0.5%，5%-10%（含5%不含10%）扣除1%，10%-15（含10%不含15%）以上扣除1.5%，作为处罚。	超过15%采购人有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，中标供应商已经收取的款项应退还给采购人。

十、付款方式

10.1合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同金额的25%（预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额，中标供应商于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款）；

10.2履行合同一个月后支付至合同金额的40%；清查登记工作结束后支付至合同金额的60%；

10.3普查登记工作结束后支付至合同金额的90%；

10.4项目结束后付清扣除处罚款后的余款；

10.5中标人在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

十一、税金

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，普查的数据及商业机密必须永久保密。违反前述约定的,乙方应向甲方支付违约金20万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

十三、服务时限

自合同签订之日起至街道第五次全国经济普查全部结束（约2024年7月，具体以上级普查机构统一规定的截止期限为准）。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

15.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.4不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、法律适用及争议解决

16.1本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

16.2双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经招标人书面同意，方可作为主合同不可分割的一部分。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等有关条文执行。

17.4本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；扫描件一份提供给浙江五石中正工程咨询有限公司供政府采购管理办公室政府采购项目电子备案用。

17.5本合同附件：招标文件、投标文件

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人：                    法定代表人：

签订地点：                 签订日期：     年   月   日

- 第五章招标内容与技术需求

一、项目最高限价：人民币7169180元

二、项目概况

| 序号 | 项目内容 | 项目时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目 | 第五次全国经济普查期间 | 自合同签订之日起至街道第五次全国经济普查全部结束（约2024年7月，具体以上级普查机构统一规定的截止期限为准） |

简要描述：组建新碶街道五经普机构工作人员（不少于32名）、制定普查实施方案及细则、做好各村（社区）业务指导、做好普查的宣传及汇报工作、数据采集、数据管控及资料保密、工作总结等。具体以第五次全国经济普查正式方案为准，且项目预算不做调整。

三、项目需求

（一）普查目的

第五次全国经济普查是国家重大国情国力调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位的基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。为此，新碶街道在各级统计机构指导下，统筹安排、合理布局，积极开展第五次经济普查工作。

（二）普查对象和范围

1.普查对象

普查对象是新碶街道境内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。

2.普查范围

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《三次产业划分规定》，普查范围具体包括：采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业，公共管理、社会保障和社会组织等。

（三）普查时点和时期

普查的标准时点为2023年12月31日。普查登记时，时点指标填写2023年12月31日数据，时期指标填写2023年1月1日-12月31日数据。

（四）普查内容

普查的主要内容包括普查对象基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营、能源生产与消费、研发活动、数字经济活动、信息通信技术应用和数字化转型情况等。根据不同的普查对象，其普查内容也有所不同，具体分为四类普查登记表。

（五）普查方法

1.清查方法

采取“地毯式”清查的方法，对辖区内全部法人单位、产业活动单位和从事第二产业和第三产业的个体经营户进行全面清查，具体按照《普查单位清查办法》组织实施。

2.普查登记方法

对法人单位和产业活动单位在全面清查的基础上进行普查登记。对个体经营户在全面清查的基础上，抽取部分个体经营户进行抽样调查。

3.数据报送方式

在单位清查阶段，普查员使用PAD、手机等手持电子终端采集清查对象数据；在普查登记阶段，采取普查员使用手持电子终端、普查对象自主填报（数据采集处理系统或手持电子终端）、部门报送及其他方式相结合的方式获取普查对象数据。

（六）普查业务流程

普查的业务流程主要包括：制定普查方案，普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，实施单位清查，登记准备，普查登记，普查数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查等环节。

1.制定普查方案（2023年6月）

根据国家统计局、国务院第五次全国经济普查领导小组办公室（以下简称国务院经普办）制定的《第五次全国经济普查方案》制定街道级普查方案（6月底前）。

2.普查区划分及绘图（2023年5-7月）

（1）工作准备。由国家经普办统一选定电子底图，下发普查区绘图与管理软件。

（2）划分普查区。街道普查机构分别对管辖区域及边界进行确认，划分普查区和普查小区，形成普查区地图。

（3）核实和验收普查区地图。区级普查机构审核、修改、上报本级普查区地图，各级普查机构逐级验收下一级普查区地图。

3.普查指导员和普查员选聘及培训（2023年6-7月，11-12月）

（1）人员选聘。在上级普查机构指导下、街道级普查机构负责具体组织实施普查指导员、普查员选聘工作。

（2）业务培训。对选聘的普查指导员、普查员进行业务培训，明确人员职权、职责和工作任务。

4.编制清查底册（2023年7-8月，2024年1-2月）

（1）收集整理部门数据。区级及以上普查机构按规定的部门职责分工，向相关部门收集单位名录和相关资料。对资料进行核实、补充和整理后，逐级分解至区级普查机构，区级分解至街道级。

（2）进行单位比对。省级普查机构根据本地实际情况，由省级或组织省以下普查机构将基本单位名录库与相关部门数据（不包括个体经营户数据）进行比对、合并，建立单位比对数据库。

（3）生成清查底册。省级或省以下普查机构从单位比对数据库中选取部分字段，生成法人和产业活动单位清查底册。有条件的地区可生成个体经营户清查底册。

5.实施单位清查（2023年8-12月）

（1）清查告知。清查前开展宣传活动，发放清查告知书。

（2）资料准备。将清查底册、普查区地图导入手持电子终端，准备普查员工作证件及用品。

（3）实地清查。根据普查区地图，逐户清查，使用手持电子终端采集建筑物相关信息，填写清查表，并上传数据。

（4）数据编码与审核。区级普查机构进行编码赋码，省级及省以下普查机构组织清查表数据审核。

（5）查疑补漏。区级普查机构根据清查数据与清查底册的差异情况、法人单位和产业活动单位关联审核情况等下发名单，街道级普查机构组织开展查疑补漏。

（6）数据检查与评估分析。街道级普查机构抽取部分普查小区，逐户调查核对。将清查数据与部门数据和统计调查数据等进行比对分析，评估清查数据质量。

（7）上报清查结果。省级普查机构完成清查数据审核验收后上报清查表和清查底册。

（8）全国数据审核。国务院经普办组织开展清查表数据审核工作。

（9）编制普查名录。国务院经普办标记各类单位，整理生成普查用单位名录，并统一反馈省级普查机构。具体按照《普查单位清查办法》组织实施。

6.登记准备（2023年11-12月）

（1）个体经营户样本抽选。省级普查机构汇总生成本地区个体经营户名录信息，上报国务院经普办。国务院经普办负责统一抽选样本。

（2）数据准备。将一套表单位、非一套表单位和个体经营户样本单位的底册名录信息及普查表式部署至数据采集处理系统。

（3）普查告知。通过有效途径向所有普查对象告知第五次全国经济普查有关事宜，指导和督促普查对象做好相关准备工作。

7.普查登记（2024年1-4月）

（1）数据采集。一套表单位在数据采集处理系统上填报普查表；非一套表单位和个体经营户样本单位原则上由普查员使用手持电子终端入户调查或普查对象自主填报的方式采集普查表数据。每个普查对象的数据采集完成后应及时上报。

（2）基层数据初审与上报。各级普查机构在基层数据上报期间要对数据进行随报随审。

（3）登记查疑补漏。根据部门提供的新增单位、入户调查结果与普查单位名录差异情况、法人单位和产业活动单位关联审核情况等进行查疑补漏。

8.普查数据检查、审核与验收（2024年1-7月，具体以上级普查机构统一规定的截止期限为准）

（1）数据检查。区级普查机构随机抽选街道级3-5个普查小区，对小区内全部已上报单位进行数据质量检查。

（2）数据集中审核。各级普查机构对普查数据进行审核，发现问题返回核实修改。

（3）基层数据验收。上一级普查机构负责验收下一级普查机构上报的基层普查数据，对验收结果进行确认。具体按照《普查登记工作细则》组织实施。

9.普查数据质量抽查（2024年7月，具体以上级普查机构统一规定的截止期限为准）国务院经普办在全国抽取一定比例的普查区，对单位填报率、普查表主要指标的填报情况等进行质量抽查。

具体工作安排如下：

| 工作内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 一、制定普查内容 | （2023年6月） |
| 1.制定街道级普查方案 | 由采购人负责此项工作 |
| 二、普查区划分及绘图 | （2023年5-7月） |
| 1.工作准备 | 1由采购人负责此项工作，2-3由中标人负责此项工作 |
| 2.划分普查区 |  |
| 3.核实和验收普查区地图 |  |
| （三）普查指导员和普查员选聘及培训 | （2023年6-7月，11-12月） |
| 1.村社两员选聘 | 由采购人负责此项工作 |
| 2.业务培训 | 由中标人负责此项工作 |
| （四）编制清查底册 | （2023年7-8月，2024年1-2月） |
| 1.收集整理部门数据 | 由中标人负责此项工作 |
| 2.进行单位比对 |  |
| 3.生成清查底册 |  |
| （五）实施单位清查 | （2023年8-12） |
| 1.清查告知。 | 1-8由中标人负责此项工作,9由上级普查机构负责 |
| 2.资料准备。 |  |
| 3.实地清查。 |  |
| 4.数据编码与审核。 |  |
| 5.查疑补漏。 |  |
| 6.数据检查与评估分析。 |  |
| 7.上报清查结果。 |  |
| 8.全国数据审核。 |  |
| 9.编制普查名录。 |  |
| （六）登记准备 | （2023年11-12月） |
| 1.个体经营户样本抽选。 | 1由国家普查机构抽选名单，2-3由中标人负责此项工作 |
| 2.数据准备。 |  |
| 3.普查告知。 |  |
| （七）普查登记 | （2024年1-4月） |
| 1.数据采集。 | 由中标人负责此项工作 |
| 2.基层数据初审与上报。 |  |
| 3.登记查疑补漏。 |  |
| （八）普查数据检查、审核与验收 | （2024年1-7月，具体以上级普查机构统一规定的截止期限为准） |
| 1.数据检查。 | 由中标人负责此项工作。 |
| 2.数据集中审核。 |  |
| 3.基层数据验收。 |  |
| （九）普查数据质量抽查 | 由中标人负责此项工作。 （2024年7月，具体以上级普查机构统一规定的截止期限为准） |

注：各阶段具体时间截点按上级普查机构布置为准。

（七）报价费用

1.本项目以人民币报价；包含普查所需的人员费用、宣传费、培训费、“两员”费用、管理费、利润、税金等完成本次普查工作所需的全部费用（办公场地、电脑打印机等办公用品及耗材由采购人负责）。

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

▲（八）考核要求

普查工作必须通过上级普查机构审核验收及质量抽查，如果差错率没有达到普查要求，上级普查机构责令改正的，除严格按照上级要求改错以外，还要根据产生的损失影响在总合同金额的第三方服务费用中扣除最高金额对应差错率1%-5%（不含5%）扣除合同金额的0.5%，5%-10%（含5%不含10%）扣除1%，10%-15（含10%不含15%）以上扣除1.5%，作为处罚。超过15%采购人有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，中标供应商已经收取的款项应退还给采购人。

▲（九）付款方式

1.付款方式：

合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同金额的25%（预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额，中标供应商于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款）；履行合同一个月后支付至合同金额的40%；清查登记工作结束后支付至合同金额的60%；普查登记工作结束后支付至合同金额的90%；项目结束后付清扣除处罚款后的余款。

2.付款要求：

中标人在收款之前，应向采购人提供等额、合法、有效的发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

▲（十）人员要求

1、组建新碶街道五经普机构工作人员（不少于32名）、制定普查实施方案及细则、做好各村（社区）业务指导、做好普查的宣传及汇报工作、数据采集、数据管控及资料保密、工作总结等。具体以第五次全国经济普查正式方案为准，且项目预算不做调整。

2、要求配备1名项目负责人，提供项目整体工作方案，全方位配合工作进度和质量要求。项目负责人及团队人员须全程负责本项目工作，不得无故更换，如确需变动，须征得采购人同意。项目团队主要成员应保证在项目完成前不得随意变动，如确需变动，须提出书面申请并征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。

▲（十一）响应要求

投标单位需提供本项目采购需求完全相响应的承诺函（自拟）

第六章商务条款

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 服务期限：从合同签订之日起至全部普查结束。 |
| ▲2 | 考核要求： 普查工作必须通过上级普查机构审核验收及质量抽查，如果差错率没有达到普查要求，上级普查机构责令改正的，除严格按照上级要求改错以外，还要根据产生的损失影响在总合同金额的第三方服务费用中扣除最高金额对应差错率1%-5%（不含5%）扣除合同金额的0.5%，5%-10%（含5%不含10%）扣除1%，10%-15（含10%不含15%）以上扣除1.5%，作为处罚。超过15%采购人有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，中标供应商已经收取的款项应退还给采购人。 |
| ▲3 | 付款方式： 合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同金额的25%（预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额，中标供应商于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款）；履行合同一个月后支付至合同金额的40%；清查登记工作结束后支付至合同金额的60%；普查登记工作结束后支付至合同金额的90%；项目结束后付清扣除处罚款后的余款。 |
| ▲4 | 合同签订：按照招标的规定、中标人的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ▲5 | 合同签订时间：中标交通知书发出之日起30天内。 |
| ▲6 | 人员要求 1、组建新碶街道五经普机构工作人员（不少于32名）、制定普查实施方案及细则、做好各村（社区）业务指导、做好普查的宣传及汇报工作、数据采集、数据管控及资料保密、工作总结等。具体以第五次全国经济普查正式方案为准，且项目预算不做调整。 2、要求配备1名项目负责人，提供项目整体工作方案，全方位配合工作进度和质量要求。项目负责人及团队人员须全程负责本项目工作，不得无故更换，如确需变动，须征得采购人同意。项目团队主要成员应保证在项目完成前不得随意变动，如确需变动，须提出书面申请并征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。 |
| ▲7 | 响应要求 投标单位需提供本项目采购需求完全相响应的承诺函（格式自拟） |

- 第七章附件

A.资格文件

封面

正（副）本

北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目

采购编号：ZJWS-NBBL-202307001

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年月日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

- A3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.标的名称，属于租赁和商务服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A5、监狱企业提供相关证明材料（如有）

- B.商务和技术文件

封面

正本

北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目

采购编号：ZJWS-NBBL-202307001

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年月日

B1投标书

致：浙江五石中正工程咨询有限公司

（供应商全称）授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目（采购编号：ZJWS-NBBL-202307001）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：邮编：。

电话：传真：。

供应商（盖章）：

日期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目，采购编号为ZJWS-NBBL-202307001，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

B5商务条款响应表

项目名称：北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目

采购编号：ZJWS-NBBL-202307001

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 服务期限：从合同签订之日起至全部普查结束。 |  |  |
| ▲2 | 考核要求： 普查工作必须通过上级普查机构审核验收及质量抽查，如果差错率没有达到普查要求，上级普查机构责令改正的，除严格按照上级要求改错以外，还要根据产生的损失影响在总合同金额的第三方服务费用中扣除最高金额对应差错率1%-5%（不含5%）扣除合同金额的0.5%，5%-10%（含5%不含10%）扣除1%，10%-15（含10%不含15%）以上扣除1.5%，作为处罚。超过15%采购人有权解除合同，并可以拒绝支付未支付的款项，中标供应商已经收取的款项应退还给采购人。 |  |  |
| ▲3 | 付款方式： 合同生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同金额的25%（预付款保函应由银行、保险公司等金融机构出具且与预付款同等金额，中标供应商于合同签订前书面承诺放弃预付款或降低预付款支付比例的，可不适用上述条款）；履行合同一个月后支付至合同金额的40%；清查登记工作结束后支付至合同金额的60%；普查登记工作结束后支付至合同金额的90%；项目结束后付清扣除处罚款后的余款。 |  |  |
| ▲4 | 合同签订：按照招标的规定、中标人的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。 |  |  |
| ▲5 | 合同签订时间：中标交通知书发出之日起30天内。 |  |  |
| ▲6 | 人员要求 1、组建新碶街道五经普机构工作人员（不少于32名）、制定普查实施方案及细则、做好各村（社区）业务指导、做好普查的宣传及汇报工作、数据采集、数据管控及资料保密、工作总结等。具体以第五次全国经济普查正式方案为准，且项目预算不做调整。 2、要求配备1名项目负责人，提供项目整体工作方案，全方位配合工作进度和质量要求。项目负责人及团队人员须全程负责本项目工作，不得无故更换，如确需变动，须征得采购人同意。项目团队主要成员应保证在项目完成前不得随意变动，如确需变动，须提出书面申请并征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。 |  |  |
| ▲7 | 响应要求 投标单位需提供本项目采购需求完全相响应的承诺函（格式自拟） |  |  |

注：须与“第六章商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日期：

B6、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C.报价文件

封面

正（副）本

北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目

采购编号：ZJWS-NBBL-202307001

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年月日

- C1开标一览表

项目名称：北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目

采购编号：ZJWS-NBBL-202307001

| 标项号 | 项目名称 | 项目负责人 | 服务人数 | 投标价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目 |  |  | 小写： 大写： |

注：本表中投标价内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以上传的签字盖章版投标文件中本表的投标价为准。

供应商（盖章）：

日期：

- C2分项报价表（格式自拟）

- C3供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）（姓名）合法授权参加北仑区新碶街道第五次全国经济普查服务项目（采购编号：ZJWS-NBBL-202307001）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与（供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）

年月日

注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场开标解密后，各供应商签署后发邮件至13588738290@126.com。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |