第三次全国土壤普查嘉兴市表层土壤调查与采样项目

竞争性磋商文件

项目编号：ZJZM-2022-77

采购单位：嘉兴市土肥植保与农村能源站

代理单位：浙江中明工程咨询有限公司

2022年12月

目  录

- 竞争性磋商公告

- 采购需求

- 供应商须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，浙江中明工程咨询有限公司受嘉兴市土肥植保与农村能源站委托，并经嘉兴市财政局临[2022]11930号确认书批准，现就第三次全国土壤普查嘉兴市表层土壤调查与采样项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目编号：ZJZM-2022-77

二、采购组织类型：分散采购委托中介

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购内容及预算：

| 标项 | 标项名称 | 预计样点数量 | 单位 | 预算金额（元） | 技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 南湖区表层土壤调查与采样 | 363 | 个 | 729630 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 海宁市表层土壤调查与采样 | 631 | 个 | 1268310 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 合计 | 994 | 个 | 1997940 |  |  |
| 二 | 秀洲区表层土壤调查与采样 | 490 | 个 | 984900 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 平湖市表层土壤调查与采样 | 476 | 个 | 956760 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 合计 | 966 | 个 | 1941660 |  |  |
| 三 | 海盐县表层土壤调查与采样 | 493 | 个 | 991000 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 嘉善县表层土壤调查与采样 | 399 | 个 | 801990 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 合计 | 892 | 个 | 1792990 |  |  |

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本项目允许联合体投标（联合体投标组成单位不超过两家）。联合体投标必须提供联合体协议书，联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。投标文件中除联合体协议外，其他采购文件里要求签字盖章的地方允许为牵头人的签字盖章。

注：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

六、采购文件的获取：

1、本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

3、方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、提示：采购公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标截止时间：2022年12月20日09时00分

八、投标地点：政采云平台线上投标。

九、开标时间：2022年12月20日09时00分

十、开标地点：政采云平台线上开标。

十一、投标保证金：无

十二、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

2、供应商须申领CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

注：供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询或查阅《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。操作指南在政府采购电子卖场-服务中心-帮助文档-供应商登录后，查看最新版指南。

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十三、其他事项：

1、本项目公告期限：5个工作日（公告期截止后，允许投标单位参加本项目投标活动）

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日（公告期截止日之后收到采购文件的，以公告期截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十四、业务咨询：

采购单位：嘉兴市土肥植保与农村能源站

地址：嘉兴市花园路758号

经办联系人：石艳平          联系电话：0573-82872598

质疑联系人：陈轶平          联系电话：0573-82872582

采购代理机构：浙江中明工程咨询有限公司

地址：嘉兴市南湖区由拳路309号紫御大厦17楼

经办联系人：张华            联系电话：15356833792

质疑联系人：姚琪            联系电话：0573-83679692

同级政府采购监督管理部门：嘉兴市财政局    联系电话：0573-82031217

第二章  采购需求

一、采购内容一览表

| 标项 | 标项名称 | 预计样点数量 | 单位 | 预算金额（元） | 技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 南湖区表层土壤调查与采样 | 363 | 个 | 729630 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 海宁市表层土壤调查与采样 | 631 | 个 | 1268310 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 合计 | 994 | 个 | 1997940 |  |  |
| 二 | 秀洲区表层土壤调查与采样 | 490 | 个 | 984900 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 平湖市表层土壤调查与采样 | 476 | 个 | 956760 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 合计 | 966 | 个 | 1941660 |  |  |
| 三 | 海盐县表层土壤调查与采样 | 493 | 个 | 991000 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 嘉善县表层土壤调查与采样 | 399 | 个 | 801990 | 详见“第二章 采购需求”。 | 最高限价：每个样点2010元。 |
|  | 合计 | 892 | 个 | 1792990 |  |  |

注：1、本项目共三个标项，按标项一、标项二、标项三的顺序依次开评标，已获得一个标项的中标候选资格将不进入剩余标项的评审。

2、上表中预计样点数量为预估数量，最终样点数量按实际需求，磋商报价时按每个样点单价进行报价。

二、具体内容及要求

供应商需根据全国第三次土壤普查有关技术文件和技术规范，完成采购人指定时间内指定区域的外业采样调查实施方案编制、采样点校核、采样时间确定、土壤样品采集（含水稳性大团聚体土壤样品、容重样品、电导率速测）、质量控制、立地条件和生产信息调查等相关工作。具体调查与采样工作内容和要求如下：

（一）调查与采样准备与任务认领

1、根据全国第三次土壤普查相关文件和技术规范要求，根据用户实际情况，编制野外调查采样实施方案。

2、外业调查与采样机构应按照《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》要求，准备野外调查相关资料、信息化终端、摄录装备、采样工具、样袋、速测仪器、辅助材料、防护用具等。通过专用手持终端APP完成任务认领，开展现场样点位置确认和校核工作。

3、考虑到不同土壤、不同土地利用方式等因素对土壤样品采集及理化数据的影响，应结合本地区土壤的实际差异性，因地制宜地协调调查工作，确定合理采样时间。

（二）土壤立地条件与生产信息调查

按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》调查方法执行。调查信息包括表层样点的空间位置、地表利用、成土环境等自然条件和人为影响的背景信息。每个调查点位均应采集立地条件信息。

土壤立地条件普查：重点普查土壤野外调查采样点所在区域的地形地貌、植被类型、气候、水文地质等情况，包括基本信息、地表特征、成土环境信息。各个样点部分项目均已赋值，野外调查时需进行校核确认，修正明显错误。农业生产管理类型调查需要填写信息并上传。各样点需要拍摄东南西北四个方向远景、近景景观照片，着重体现校点地理地貌、植被景观、土地利用类型、地表特征、农田设施等特征（具体要求根据省级要求拍摄）。

土壤利用情况调查：结合样点采样，重点调查基础设施条件、种植制度、耕作方式、灌排设施情况、植物生长及作物产量水平等基础信息，肥料、农药、农膜等投入品使用情况，农业经营者开展土壤培肥改良、农作物秸秆还田等做法和经验。

（三）表层点位土壤采样

表层点位土壤采样包括采集表层土壤样品、表层容重土壤样品、表层水稳性大团聚体土壤样品。

表层点位土壤样品采集，按照《第三次全国土壤普查技术规程》（试行稿）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行稿）、《浙江省第三次全国土壤普查试点工作方案》规定的采样方法执行。

表层土壤样品采集，使用多点混合采样的方法，根据统一布设的样点和调查任务，在电子围栏范围内确定具体田块为混样点范围，按照统一的采样方法，酌情选择“S”型或梅花形（10个混样点）、棋盘形（15 个混样点）或蛇形（20 个混样点）采集表层混合土样。每个混样点的采样量约1kg，去除地表秸秆、粗根和砾石等，将所有混样点采集的样品充分混匀，然后采取“四分法”剔除多余样品，留取5kg；对于需要采集平行样的样点，取样量6.5kg。及时完成样品包装、临时储存与转送等工作。

表层容重土壤样品采集，选取临近三个混样点（含中心点），使用“环刀法”，开展容重样品采集，三个点重复采样，每份容重样装入单独的自封袋中，并按规定填写样品标签。及时完成样品包装、临时储存与转送等工作。

表层水稳性大团聚体土壤样品采集，从下至上分层采取，不要使土块受挤压，以保持原来结构状态。剥去土块外面直接与土锹接触而变形的土壤，均匀地取内部未变形的土壤约2kg，置于封闭的木盒或白铁盒内。作为平行样时，采集4kg。及时完成样品包装、临时储存与转送等工作。

（四）质量控制

质量控制采用资料检查与现场检查相结合的方式开展质量监督检查。质控要求按照《第三次全国土壤普查全程质量控制规范》（试行稿）执行。

以上采购内容及要求如有未标明的，供应商应执行《第三次全国土壤普查技术规程》（试行）、《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》（试行）及浙江省农业农村厅等最新标准和要求。

三、项目进度要求

2023年12月底前完成所有表层土壤调查采样工作。

四、项目验收要求

1、由合同甲方自行验收或委托验收。

2、合同甲方按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11号）相关规定组织验收。

五、付款方式

1、本项目合同甲方为各用户，乙方为成交供应商，合同款支付给乙方。

2、合同签订后15个工作日内甲方向乙方支付合同总价（预算金额）40%的合同款作为预付款。

3、项目验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付合同结算后的剩余款项。

第三章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：第三次全国土壤普查嘉兴市表层土壤调查与采样项目 |
| 2 | 项目编号：ZJZM-2022-77 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘（费用自理） |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑与澄清：无 |
| 8 | 投标文件组成：完整的《投标文件》由资格文件、商务技术文件及报价文件三部分组成。 |
| 9 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 10 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交一份（邮寄地址：嘉兴市由拳路309号紫御大厦17楼浙江中明工程咨询有限公司（张华 电话：15356833792）。 |
| 12 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 |
| 14 | 投标截止时间及地点：2022年12月20日09时00分 政采云平台线上投标 |
| 15 | 开标时间及地点：2022年12月20日09时00分 政采云平台线上开标 |
| 16 | 投标费用：中标单位支付采购代理服务费。（收费标准详见采购文件） |
| 17 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 最高限价（单价）：每个样点2010元。 |
| 19 | 履约保证金：无 |
| 20 | 投标文件有效期：60天 |
| 21 | 网上注册：本项目不提供采购文件纸质版，实行“政府采购云平台”在线获取。须在浙江政府采购网进行供应商注册。（详情请见第一章公告及采购文件的获取） |
| 22 | 一、说明 中小企业 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： (一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； (二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； (三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 残疾人福利性单位 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 二、针对本项目的相关规定 1.本项目执行对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。对大中型企业与小微企业组成联合体参与投标或大中型企业向小微企业合理分包的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。 |
| 23 | 解释：本采购文件的解释权属于采购单位。 |

一、总  则

## （一）适用范围

本采购文件适用于本项目的采购、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、招标采购人：系指组织本次采购的代理机构或采购人。

2、“供应商”系指向采购方提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定供应商应提供的相关服务内容。

4、“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务。

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6、“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

## （三）采购方式

本次采用竞争性磋商方式进行。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。（采购文件有相反规定除外）

（五）联合体投标

本项目允许联合体投标（联合体投标组成单位不超过两家）。联合体投标必须提供联合体协议书，联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。投标文件中除联合体协议外，其他采购文件里要求签字盖章的地方允许为牵头人的签字盖章。

（六）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目部分内容允许分包，要求如下：

（1）分包内容为：土壤样品的运输。

（2）分包承接单位应具有完成项目内容的相应能力。

（3）除采购文件约定允许分包的内容外，供应商不得擅自将其他合同标的分包给其他单位承担。

（七）是否允许采购进口产品

## 不允许采购进口产品。

## （八）特别说明：

1、多家供应商参加投标，如提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取报价最低的同品牌投标人；当报价也相同时，则取技术标最优的同品牌投标人；均相同时，由采购人代表随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，以带“★”作为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

2、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商认为采购代理机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义。

4、质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

# 二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部分组成：

1、采购公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）采购文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购人澄清。采购人对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在采购文件要求提交投标文件截止五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2、采购文件澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告为准。

3、对采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

# 三、投标文件的编制

## 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。

## （一）总体要求：

1、供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

# （二）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格文件、商务技术文件及报价文件三部分组成。

1、资格文件：

（1）联合体协议书(格式见附件)；

（2）投标声明书(格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）承诺函(格式见附件)；

（5）营业执照等证明资料。

2、商务技术文件：

（1）投标人情况介绍；

（2）对本项目的总体要求的理解及具体实施方案；

（3）拟投入本项目的项目负责人及实施人员；

（4）项目业绩；

（5）质量保证措施，服务承诺，合理化建议等；

（6）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

3、投标报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）初次报价一览表（格式见附件）；

（3）中小企业声明函（格式见附件）；

（4）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（5）监狱企业声明函（格式见附件）。

# （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （四）投标报价

1、投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2、投标报价须包括提供本项目服务工作所需的设备、人员工资、奖金、加班费、社会保险、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （五）投标文件的有效期

# 1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

# 2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （六）投标文件的签署和份数

# 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（七）投标文件的上传和递交：

1、“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

2、“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份投标文件”将不予接收；

### c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

### （八）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

5、不同供应商的投标文件相互混装。

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标：

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按采购文件规定签字、盖章的；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）投标文件内容虚假的；

（4）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许更正的笔误除外）；

（5）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（6）不符合法律法规的相关规定。

4、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

5、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的。

6、被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2、宣布评标纪律；

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件；

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

10、处理与评标有关的其他事项。

（三）开标流程（两阶段）

1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审。

（4）第一阶段开标结束。

备注：首先依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。

（2）磋商小组通过远程视频或政采云系统发起磋商，按标项与各磋商响应方就公司情况、项目需求、项目方案、价格构成、付款方式等要素分别进行逐家磋商。

（3）在磋商过程中，采购人和磋商对象可就合同内容进行磋商，技术服务需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整。

（4）如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，代理机构和采购人将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价。

（5）标项磋商结束后，磋商小组根据本磋商文件的评审方法对各供应商的商务资信技术服务情况进行评审打分，然后对各供应商的初次报价进行审核。

（6）报价评审后，代理机构在政采云系统开启最终报价（最终报价的最高限价默认为采购文件规定的最高限价），要求各供应商在规定时间（默认30分钟）内在政采云系统里进行最终报价。在规定时间内没有提交最终报价的供应商，视为退出磋商。

（7）在规定时间内供应商全部提交最终报价后，磋商小组对最终报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，磋商小组则根据第四章评标方法推荐中标（成交）候选供应商。

（8）最后代理机构在政采云系统进行结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务技术等实质性要求；

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1、形式审查

形式审查包括资格审查和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5、政采云平台填报的报价一览表中的价格与上传的报价文件中报价一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种及以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布采购公告的网站上对评标结果进行公告。

2、供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门。采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 八、采购代理费

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

2、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按计价格(2002)1980号文规定计算

| 中标金额（万元） | 服务类招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ |
| 100-500 | 0.8％ |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以各标项预算金额作为计算基数。

3、本项目以服务类招标收费标准收取招标代理服务费。

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以网银、电汇的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：浙江中明工程咨询有限公司

开户银行：交通银行嘉兴禾城支行

账号：334603000018170031720

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列。

9、《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”现约定，对放弃中标（成交）资格的供应商，要求其承担代理费和专家评审费等费用。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标单位，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，满分100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标总得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；都相同的，按合格投标人电子投标文件上传的先后顺序排列。总得分第一名的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。

投标人评标总得分=商务资信技术分+价格分（评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位）

二、评标内容和标准

（一）商务资信技术分（满分90分）

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约能力 |  | 1 |
|  | 项目业绩 | 供应商2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目（耕地质量变更调查、耕地质量调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥、免费测土服务、野外土壤研究与调查等项目）土壤采样工作的，每个合同得0.5分，最高得1分。 说明：根据响应文件中提供的合同复印件进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。如供应商为联合体，联合体任一成员具备即可得分。 | 1 |
| 二 | 技术服务水平 |  | 89 |
|  | 服务能力 | - 供应商承担第三次全国土壤普查试点县外业（表层或剖面）采样服务项目的得4分。（提供中标通知书和服务合同，未提供不得分。） - 供应商服务响应时间。供应商所在地离采购商距离，在2小时以内的得3分；在3小时以内的得2分；4小时以内得1分；超过4小时得0.5分。（需提供相应承诺及导航截图） | 7 |
|  | 相应能力 | 供应商进入省级第三次全国土壤普查外业调查采样机构名录的得4分。如供应商为联合体，联合体任一成员具备即可得分。（需提供相应证明资料） | 4 |
|  | 项目需求分析 | 针对本项目的需求分析是否明确、合理、有针对性以及业务熟悉程度，分析详尽、业务熟悉、针对性强且合理的，得4分；内容有欠缺、基本合理的，得3分；分析不全面或合理性有欠缺的，得2分；未提供或完全不符的，不得分。 | 4 |
|  | 采购需求响应符合性 | 供应商应对采购需求中“具体内容及要求”（共4项）进行响应，完全响应得基本分4分，如有一项服务要求不能响应，一项扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  | 土壤立地条件与生产信息调查实施方案 | 土壤立地条件与生产信息调查实施方案（6分） (1)【2分】工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；明显不足或完全不符或未提供的不得分。 (2)【2分】工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分；明显不足或完全不符或未提供的不得分。 (3)【1分】技术方法适合项目需求、先进且可行的得1分；基本合理、可行的得0.5分；明显不足或完全不符或未提供的不得分。 (4)【1分】组织保障措施明确、合理可行的得1分；基本合理、可行的得0.5分；明显不足完全不符或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 表层土壤调查与采样实施方案 | 表层土壤调查与采样实施方案（6分） (1)【2分】工作内容完整、详细、准确及合理的得2分；基本准确、合理的得1分；明显不足或完全不符或未提供的不得分。 (2)【2分】工作流程及技术路线清晰、明确及科学的得2分；基本清晰、明确、科学的得1分；明显不足或完全不符或未提供的不得分。 (3)【1分】技术方法适合项目需求、先进且可行的得1分；基本合理、可行的得0.5分；明显不足完全不符或未提供的不得分。 (4)【1分】组织保障措施明确、合理可行的得1分；基本合理、可行的得0.5分；明显不足完全不符或未提供的不得分。 | 6 |
|  | 表层土壤调查与采样质量控制实施方案 | 表层土壤调查与采样质量控制实施方案（5分） 表层土壤调查与采样质量控制实施方案是否明确、可行、针对性强，质控措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分；内容有欠缺、基本合理可行的，得4分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得3分；完全不符或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 设备及采样工具配置情况 | 设备及采样工具配置情况（8分） - 【6分】供应商同时配有测量定位、土壤普查专用打印终端和无人机的，每个设备得0.5分，最高得6分； - 【2分】采样工具、材料是否满足工作要求以及配置是否齐全合理，满足工作需求且合理可行的，得2分；配置基本合理可行性的，得1分；配置不完全欠合理的，得0.5分；完全不符或未提供的不得分。 说明：提供照片和购置发票（或合同）作为证明材料，不提供或不符合要求的不计分。 | 8 |
|  | 项目实施计划 | 项目实施计划（5分） 项目实施计划是否明确、可行、针对强，计划详尽、准确、针对性强且合理可行的，得5分；部分内容有欠缺、基本合理可行的，得4分；方案不全面、合理可行性有欠缺的，得3分；完全不符或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 档案管理与数据保密措施 | 档案管理与数据保密措施（4分） 档案管理及数据保密措施是否明确、合理、可行且针对性强，措施详尽、准确、针对性强且合理可行的，得4分；内容有欠缺、基本合理可行的，得3分；措施不全面或合理可行性有欠缺的，得2分；完全不符或未提供的不得分。 | 4 |
|  | 项目组人员配备方案 | 项目组人员配备方案（36分） (1)【3分】项目负责人具有土壤学相关专业（含土壤学、农业资源与环境、地质学类、地球化学、植物营养学、生态学、环境科学等）副高级及以上职称且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的得3分，中级职称且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的得2分,初级职称且获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的得1分。 (2)【12分】技术领队具有土壤学专业背景（本科以上均可，含土壤学、农业资源与环境、地质学类、地球化学、植物营养学、生态学、环境科学等专业）并获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书，且副高职称或硕士及以上学历的每人得2分，本科或中级职称的每人得1分，专科或初级职称得每人得0.5分，最高得12分。 (3)【6分】项目组人员经验：担任过类似项目（耕地质量变更调查、土地质量地质调查、农用地土壤污染状况详查、测土配方施肥、免费测土服务、土壤调查与研究类项目）项目负责或技术负责人的，每人得1分，最高得6分。 (4)【15分】除项目负责和技术领队外，其它项目组成员：具有土壤学专业背景（含土壤学、农业资源与环境、地质学类、地球化学、植物营养学、生态学、环境科学等），且副高或硕士及以上学历的每人得2分，本科或中级职称的每人得1分，专科或初级职称得每人得0.5分，最高得10分；（2）其它项目组成员获得国家或省级土壤三普办颁发的培训证书的，每人得1分，最高得5分。 说明：上述人员为供应商在职员工，响应文件中需提供相关证明材料（人员学历学位证书或职称证书、培训证书或培训证明材料、经验证明），以及上述人员最近三个月中任意一个月的社保缴纳证明材料，根据以上证明材料进行评分，未提供或提供不全或不符合上述要求的不给分。 | 36 |
|  | 合计 |  | 90 |

注：投标人须将上述评分所需证明资料加盖投标人公章放入投标文件中，未提供不得分。存在弄虚作假的后果自负。若上述涉及内容，附件格式未提供，请自行设计格式。

（二）价格分（满分10分）

1、投标报价在各阶段评审中未被定为无效响应文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100分

2、中小企业有关政策：根据财库〔2022〕19号和浙财采监〔2022〕8号等相关规定，在评审时对小型、微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；对大中型企业与小微企业组成联合体参与投标或大中型企业向小微企业合理分包的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合以上规定，投标文件中提供《中小企业声明函》（见附件）。

3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的监狱企业，应满足财库〔2014〕68号文件第一条的规定，并在投标文件中提供监狱企业声明函（见附件）。

5、投标人的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

标项一、标项二、标项三均按以上评标办法执行

第五章  政府采购合同主要条款

一、通用条款部分

招标编号：ZJZM-2022-77

政府采购计划（预算）确认号：嘉兴市财政局临[2022]11930号

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江中明工程咨询有限公司

采购方式：竞争性磋商

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照第三次全国土壤普查嘉兴市表层土壤调查与采样项目（标项   ）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

第二条 合同标的与相关属性

本次采购的是第三次全国土壤普查嘉兴市表层土壤调查与采样项目（标项   ）。

第三条 合同价款

1、本合同项下单价为（大写）              人民币，按实结算。

2、本合同价款含所有费用。(包括提供本项目服务工作所需的设备、人员工资、奖金、加班费、社会保险、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用)

3、本合同付款方式为：                                              。

第四条 履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应事先征得甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第  （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向  嘉兴 仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式 五 份，甲乙双方各执 二 份， 一 份留采购代理单位存档备查。（若执行“政采贷”，另加二份）

二、专用条款部分

......

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

授权委托代理人：（签字）             授权委托代理人：（签字）

签订地点：嘉兴

签订日期：      年   月   日

第六章  投标文件格式

## 一、资格文件格式

·资格文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格文件、商务技术文件及报价文件目录（请按照“第三章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序、评分内容自行编制目录）

例如：

资格文件：

（1）联合体协议书(格式见附件)————————页码

（2）投标声明书(格式见附件)————————

......

1、联合体协议格式：

联合体协议书

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加         （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、          （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、“联合体牵头人”合法代表“联合体各成员”作为“投标人”负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                         。

5、约定若中标，联合体成员中小微企业（若有）占到合同总金额      %。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

注：1、除联合体协议外，其他采购文件里要求签字盖章的地方允许为牵头人的签字盖章。联合体各方不得以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标。

2、非联合体投标无需提供此协议书。

2、投标声明书格式：

投标声明书

致：               （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

3、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：               （采购单位名称）：

我           （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                           法定代表人签名或盖章：

职务：                                           职务：

被授权人身份证号码：

联系电话：

投标人公章：

年    月    日

4、承诺函格式

承诺函

致：               （采购单位名称）：

我方在参加贵单位的               政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

4、我方未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

时间：    年  月   日

## 5、营业执照等证明资料。

## 二、商务技术文件格式

·商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1、投标人情况介绍

投标人基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年公司 业绩、信誉 |  |  |  |
|  | 单位优势及特点： |  |  |  |

说明：本表后应附有单位简介。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人公章：                           年    月    日

2、对本项目的总体要求的理解及具体实施方案

3、项目实施人员

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 专业 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目实施人员”指投标单位针对该项目实施所配备的人员。

2、后附各专业人员身份证、相关证书、社保等证明材料复印。

3、表格不够填写可添加。如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人公章：                                 年    月    日

项目负责人简历表

| 项目负责 人姓名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政职务 |  |  | 专业职称 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |  |  |
| 工 作 单 位 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
| 类似项目工作经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  |  |  | 发包人及联系电话 |  |  |  |

注：后附项目负责人身份证、相关证书、社保等证明材料。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人公章：                               年    月    日

4、项目业绩格式

项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目起止时间 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.此表不提供，视为无业绩。

2.此表仅提供了格式，表格不够可自行增加。

3.后附合同等资料。

4.如本表格不适合投标人的实际情况，可自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

投标人公章：

日期：    年    月    日

5、质量保证措施，服务承诺，合理化建议等

6、投标人需要说明的其他内容。（未尽事宜可按评分细则部分制作）

三、报价文件格式

·报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1、投标函格式：

投 标 函

致：                （采购单位名称）：

根据贵方为                  项目的采购公告（项目编号：           ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交了电子投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

4、投标有效期为自开标之日起60天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、若我方中标，则直至合同履行完毕为止，本投标文件有效。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字或盖章:___________

日期:_____年___月___日

2、初次报价一览表格式

初次报价一览表

项目编号：ZJZM-2022-77

| 项目名称 | 第三次全国土壤普查嘉兴市表层土壤调查与采样项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样点数量 | 1 | 单位 | 个 |
| 投标单价 | 元 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1、按以上表格形式填写。

2、投标报价包括提供本项目服务工作所需的设备、人员工资、奖金、加班费、社会保险、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3、投标人如果需要对报价、服务或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

3、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）等规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目对符合规定的小型、微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、本项目对大中型企业与小微企业组成联合体参与投标或大中型企业向小微企业合理分包的，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

说明：

1、非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

2、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。

5、监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。

4、联合体主办方和各成员单位分别提供此函。