坡结乡坡结村纳林至中梁平至木共码头道路硬化工程施工招标

招 标 文 件

（项目编号：HCZC2020-G2-220025-sccz）

招标人：天峨县扶贫开发和库区易地安置办公室

招标代理机构：四川川咨建设工程咨询有限责任公司

二○二○年六月

目录

第一卷	1

第一章  招标公告	2

1．招标条件	3

2．项目概况与招标范围	3

3．投标人资格要求	4

4．招标文件的获取	4

5. 投标文件的递交及相关事宜	4

6. 发布公告的媒介	4

7. 发布补遗书的方式	5

8．质疑与投诉	5

9．招标人及代理机构联系方式	5

10. 交易服务单位	5

11. 监督部门及联系电话	5

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	7

附录1　资格审查条件（资质最低条件）	15

附录2　资格审查条件（财务最低要求）	15

附录3　资格审查条件（业绩最低要求）	16

附录4　资格审查条件（信誉最低要求）	17

附录5　资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）	18

附录6、附录7(本次招标不适用)	19

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。	36

附表一  开标记录表	36

附表五  中标结果通知书	41

附表六  确认通知	42

第三章  评标办法	43

第四章  合同条款及格式	53

第一节  通用合同条款	54

第二节  专用合同条款	55

A.公路工程专用合同条款	55

B.项目专用合同条款	56

项目专用合同条款数据表	57

项目专用合同条款	59

第三节  合同附件格式	68

附件一  合同协议书	68

附件二  廉政合同	70

附件三  安全生产合同	72

附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求	74

附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求	75

附件六  项目经理委任书	76

附件七  履约担保格式	77

附件八  工程资金监管协议格式	78

第五章  工程量清单（另册）	81

第二卷	82

第六章  图纸（另册）	83

第三卷	84

第七章  技术规范	85

技术规范专用条款	86

一、技术规范专用条款说明	86

二、技术规范专用条款	87

第八章 工程量清单计量规则	105

第四卷	106

第九章  投标文件格式	107

第一信封	108

一、投标函及投标函附录	110

二、授权委托书或法定代表人身份证明	112

四、投标保证金	114

五、施工组织设计	115

六、项目管理机构	116

七、拟分包项目情况表	117

（本项目不适用）	117

八、资格审查资料	118

（一）、农民工工资保证金承诺书	125

（二）承 诺 函	126

第二信封	127

一、投标函	129

二、已标价工程量清单	130

三、合同用款估算表	131

# 第一卷

## 第一章  招标公告

四川川咨建设工程咨询有限责任公司

坡结乡坡结村纳林至中梁平至木共码头道路硬化工程

施工招标公告

（项目编号：HCZC2020-G2-220025-sccz）

### 1．招标条件

本招标项目坡结乡坡结村纳林至中梁平至木共码头道路硬化工程，招标人为天峨县扶贫开发和库区易地安置办公室，建设资金来桂财农(2019) 102号，项目出资比例为100%。政府采购备案编号：天峨政采【2020】334号-001项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

### 2．项目概况与招标范围

建设地点: 天峨县境内

预算金额（人民币）:5983334.00元

要求工期: 130日历天

招标范围: 施工图纸范围内包含的全部内容，详见施工图纸及工程量清单

建设规模:

| 项目名称 | 建设内容 | 招标范围 | 工程计划工期（日历天） | 采购预算价 （单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡结乡坡结村纳林至中梁平至木共码头道路硬化工程 | 道路硬化14.943km，路基宽4.5m,砼路面宽3.5m，厚度18cm，涵洞，波形护栏2000m等 | 具体内容详见施工图纸及工程量清单 | 130 | 598.3334 |

### 3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须在国家工商行政管理部门注册，具有公路工程施工总承包三级（或以上）资质。投标人具有有效的企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利益关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反上述规定的，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

### 4．招标文件的获取

4.1本项目采用不记名方式购买招标文件，潜在投标人自2020年6月12日至开标（投标截止）时间前在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/），同时在政采云、多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载招标文件电子版。（潜在投标人需在河池市公共资源交易平台电子政府采购类系统里面注册，同时在政采云、多样化的政府采购平台注册后才可下载标书）。

### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场时间：招标人不组织，投标人可自行踏勘。

投标预备会时间：招标人不组织，投标人可将所需提问的问题以电子邮件或传真的方式告知招标人。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年7月3日09时00分，投标人应于2020年7月3日09时00分之前将投标文件递交至河池市公共资源交易中心开标室（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/）、天峨县人民政府门户网（http://www.tiane.gov.cn/）上发布。

### 7. 发布补遗书的方式

招标人如需要发布补遗书的，则在投标截止时间15天前在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.hechi.gov.cn/）、天峨县人民政府门户网（http://www.tiane.gov.cn/）上发布，不再另行电话通知各投标人，请各投标人注意查询，在收到补遗书通知后将确认回执传真至招标人，否则视为投标人已收到补遗书。

### 8．质疑与投诉

投标人或其它利害关系人若对本项目招标活动有质疑或投诉的，要按照有关规定提出。

### 9．招标人及代理机构联系方式

招 标 人：天峨县扶贫开发和库区易地安置办公室

联 系 人：涂家贵

电    话：18777873168

地    址：天峨县城西路57号

邮    编：547300

招标代理：四川川咨建设工程咨询有限责任公司

地   址：河池市市财政局小区28栋

邮    编：547000

联 系人：谢秋丹

电    话：0778-2666619

传    真：0778-2666619

### 10. 交易服务单位

河池市公共资源交易中心

地   址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

投标保证金事宜咨询电话：0778-2301278；联系部门：财务部

### 11. 监督部门及联系电话

天峨县财政局政府采购中心：0778-7823991

招标人：天峨县扶贫开发和库区易地安置办公室

招标代理机构：四川川咨建设工程咨询有限责任公司

2020年6月12日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：天峨县扶贫开发和库区易地安置办公室 地 址：天峨县城西路57号 联 系 人：涂家贵 电 话：18777873168 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：四川川咨建设工程咨询有限责任公司 联系人：谢秋丹 电 话：0778-2666619 地 址：河池市市财政局小区28栋 邮 编：547000 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 坡结乡坡结村纳林至中梁平至木共码头道路硬化工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 河池市天峨县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 上级财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已全部落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 坡结乡坡结村纳林至中梁平至木共码头道路硬化工程，详见工程量清单及图纸。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：130日历天 计划开工日期：2020年 7 月10日 计划交工日期：2020年 11 月 17 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格； 竣工验收的质量评定：合格。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 无 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 无 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：无 |
|  |  | 形式：无 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | —— |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：递交投标文件截止之日10天前 |
|  |  | 形式：传真 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年7月3日9时00分 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标公告发布的同一网站发布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：传真 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 按照招标公告第7条 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 时间：收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：传真 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 构成投标文件的其他材料：包括填写完毕的投标工程量清单电子文件的U盘（由投标人自行提供U盘并作单位及标段标记），Ｕ盘密封在投标文件第二个信封正本内。 |
| 3.2.1 | 増值税税金的计算方法 | 按国家规定 |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量清单自行报价，下载网站：河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/） |
| 3.2.3 | 报价方式 | 固化清单报价方式 |
| 3.2.4 | 安全生产费用总额 | / |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 招标控制价 | 人民币大写：伍佰玖拾捌万叁仟叁佰叁拾肆元整（小写：￥5983334.00元） |
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：银行转账、电汇或网上支付、银行保函、工程担保、工程保证保险。禁止采用现钞交纳方式。【备注：严禁要求投标人只能以现金方式提交保证金的行为】 投标保证金人民币：陆万元整（￥60000.00元）（必须足额交纳）。 开账户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：20401333455002206 1、投标人应在北京时间2020年7月3日09时00分前，将投标保证金由投标人的基本账户按项目分标账号一次性汇入招标人指定账户，汇款时投标人的汇款单据应注明“项目编号：HCZC2020-G2-220025-sccz投标保证金”，并将银行转账单复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。【备注：开标现场需查验银行转账原件】。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付， 并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的。 |
| 3.4.5 | 退还投标保证金 | 招标人向中标人发出中标通知书后5日内，由招标人通知河池市公共资源交易中心向除中标人及中标候选人以外的未中标的投标人退还投标保证金，招标人与中标人签订合同后5日内，由招标人通知河池市公共资源交易中心向中标人及中标候选人退还投标保证金。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2016年~2018年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数： 4 份 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：无 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | （增加）采用机械装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 1、投标文件第一个信封（商务及技术文件） 招标人名称：天峨县扶贫开发和库区易地安置办公室 招标人地址：天峨县城西路57号 项目名称 施工招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 招标项目编号： 在2020年 月 日北京时间 时 分前不得开启 投标人名称： 2、投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单） 招标人地址：天峨县城西路57号 招标人名称：天峨县扶贫开发和库区易地安置办公室 项目名称 施工招标第二个信封（投标报价和工程量清单）投标文件 招标项目编号： 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标时间：在第一信封开标会议时另行通知 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）开标地点：在第一信封开标会议时另行通知 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 第一个信封(商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：按存放投标文件先后的顺序开标 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：按存放投标文件先后的顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同发布招标公告的网站 公示期限： 3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：同发布招标公告的网站 公告期限： 1 日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | / |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：天峨县财政局政府采购中心 电话：0778-7823991 传真：0778-7823991 |

续上表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 需要补充的其他内容： |  |  |
|  | 1、招标人如需要发布补遗书，则在投标截止时间15天前在《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn）、《广西壮族自治区政府采购网》（www.zfcg.gxzf.gov.cn）、《河池市公共资源交易中心网站》(http://ggzyjy.hechi.gov.cn/)、《天峨县人民政府门户网》（http://www.tiane.gov.cn/）上发布，不再另行电话通知各投标人，请各投标人注意查询，在收到补遗书通知后将确认回执传真至招标人，否则视为投标人已收到补遗书。 2、招标人在评标结束后将根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通运输部令2015年第24号）的规定，公示中标候选人、被否决投标的投标人的相关内容。 公示的内容为： （一）中标候选人排序、名称、投标报价； （二）中标候选人在投标文件中承诺的主要人员姓名、个人业绩、相关证书编号； （三）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； （四）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； （五）招标文件规定公示的其他内容。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 一旦发现投标人有弄虚作假行为，将取消其中标资格，并没收其投标保证金，并将有关情况报有关主管部门作为不良信用进行信用评价。 3. 投标人要将拟委任的项目经理、项目总工的各种相关证书原件按资格审查条件要求准备好，评标委员会将根据评标情况随时要求投标人澄清。如投标人未能按评标委员会要求作澄清或说明的，评标委员会有权按评标办法否决其投标。 4.合同协议书必须由中标人的法定代表人或其合法的授权人到招标人处签署。 5.在开标过程中，如遇到无法按招标文件规定在现场当场宣布为废标的情况，经监标人确认后，招标人有权交由评标委员会按规定进行评定，投标人必须接受评标委员的评定结果。 6. 招标人提供的书面工程量清单仅作为投标人核对工程量之用，投标人根据招标人提供的工程量清单电子文件自行报价并打印投标工程量清单后装订在投标文件中。 7. 招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其它资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 8. 各投标人必须按第九章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”对农民工工资保障金的问题作出承诺，承诺内容与承诺书格式内容不符的，作废标处理。 9、本项目招标代理服务费用按照原国家计委计价格〔2002〕1980号文、国家发改委发改办价格[2003]857号文、发改价格〔2011〕534号文规定的收费标准计取。 招标代理服务费实行差额定率累进法计费方式计算， 由中标人在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。 |  |

#### 附录1　资格审查条件（资质最低条件）

施工企业资质等级要求

1.在国家工商行政管理部门注册，具有有效营业执照； 2. 具有公路工程施工总承包三级（或以上）资质； 3.具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证； 4.具有基本账户开户许可证。

说明：投标人应根据招标文件第四卷第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（一）投标人基本情况表”的附注要求，提供符合要求的证明材料。

#### 附录2　资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

1、投标人近3年（ 2016 年～ 2018年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表累计亏损额不超过本单位注册资金（新设立的企业除外）。 注： ①附最近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 ②新建企业按实际发生年限提供。

说明：投标人应根据招标文件第四卷第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的要求，提供符合要求的证明材料。

#### 附录3　资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

无

#### 附录4　资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

一、投标人未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）列入被限制参与工程投标受惩黑名单的企业。 二、投标人不存在被交通运输部在全国范围内或广西交通运输厅作出取消投标资格或禁止进入公路建设市场且处于有效期内的行政处罚；

说明：投标人应根据招标文件第四卷第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（一）投标人基本情况表”的附注要求，提供符合要求的证明材料。

#### 附录5　资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 要求工程师或以上职称。具有二级或以上执业注册建造师证（公路或桥梁类专业）和省级或以上交通运输行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书）。 |
| 项目总工 | 1 | 要求工程师或以上职称（市政类或路桥类专业）。 |

说明：1、项目总工资格要求中的“路桥类”专业是指职称证上的专业，为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程等专业均可。

2、投标人应按本招标文件第四卷第九章投标文件格式“八、资格审查资料”的“（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表”的附注要求，提供符合要求的相关人员资格证书、2020年1-3月社保缴费等证明材料（项目经理或者项目总工的社保缴费单位应是投标单位，如不是本单位人员的，该投标人的投标作废标处理）。

3、对于投多个标段的投标人，拟投入的项目经理和项目总工可以采用同一套人员；同一组项目经理和项目总工最多可中两个标段。

#### 附录6、附录7、附录8(本次招标不适用)

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；

（2）与招标人存在利吿关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位)；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

- 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

- 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单；

(5 )在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动所发生的费用全部自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

- 1.10 投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按 规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

- 分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍 施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

- 接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规 模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

- （3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写 “拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同 条款第4.3款的相关要求。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应 就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标 人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

- 对于本章第1.12.3项（1)目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

- 对于本章第1.12.3项（2)目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

- 对于本章第1.12.3项（2)目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清.

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

- 2.招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单；

- 图纸；

- 技术规范；

- 工程量清单计量规则；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的 投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截 止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。        2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有己购买 招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 2.4对招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件)：

- 投标函及投标函附录；

- 授权委托书或法定代表人身份证明；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 施工组织设计；

- 项目管理机构；

- 拟分包项目情况表；

- 资格审查资料；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件)：

- 调价函及调价后的工程量清单（如有)；

- 投标函；

- 己标价工程量清单；

- 合同用款估算表。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1

- 目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外， 增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标 函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中项目名称不一致时，应以招标文件名称为准。

3.2.5除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

- 调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

- 工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

- 调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不 允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

- 若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规 定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公 式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范 围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 3.2.9投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以银行或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

注：投标保证金不得超过招标标段估算价的2%，招标人应据此测算出具体金额。

投标保证金应采用银行转账、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

- 若采用银行转账或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保 证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同 期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同 时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本 (按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、 施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许 可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外）， 应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关 键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表， 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

3.5.4“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安 全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，投标人所属社保机构出具的拟委任的项 目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参 加社保的有效证明材料复印件。

3.5.5“拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足本章前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.6“拟投入本标段的主要施工机械表”、“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足本章前附表附录7规定的机械设备和试验 检测设备。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.8除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.9投标人在投标文件中填报的资质、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.10招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若 在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为 中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期 间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级 交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可 予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投 标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上， 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印。投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签 名章或其他电子制版签名代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章。 其中投标函、调价函及对投标文件的澄清和说明应加盖投标人单位章，或由投标人的 法定代表人或其委托代理人签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交授权委托书，授权委托书应按 第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。

以联合体形式参与投标的，投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署并加盖联合体牵头人单位章。法定代表人授权委托书或法定代表人 身份证明须由联合体牵头人按上述规定出具。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅)，并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松 散而造成的丟失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 本次招标采用双信封形式。投标文件第一个信封（商务及技术文件) 以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一 密封在一个封套中。报价文件的正本与副本、投标文件电子版文件（如需要）以及填 写完毕的工程量清单电子文件应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定 代表人或其委托代理人签字。

采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。

4.1.2投标文件第一个信封（商务及技术文件)、第二个信封（报价文件）以及银行保函封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将予以拒收。。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之曰起5曰内退还己收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、 第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文 件）进行开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

- 5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

- 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

- 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

- 按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

- 投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- 开标结束。

5.2.2在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标现场，投标文件第二个信封（报价文件）不予开封，交由监标人密封保存。

5.2.3 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并点名确认投标人是否派人到场;

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定确定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，开标人在拆封投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）外层封套后，按照内层封套上写明的投标人名称公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）的投标人名称、标段名称及其他内容，并记录在案，将未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）退还给投标人。

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束；

5.2.4在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问， 经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人己确认招标人宣读的内容。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录， 有异议的投标人、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

- 与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

- 为投标人的工作人员或退休人员；

- 与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

- 在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

- 中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

- 中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

- 中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

- 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

- 提出异议的渠道和方式；

- 投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前， 将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准 和方法进行审查确认。

7. 4定标方式

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7. 6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起5日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7. 7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向 招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价 的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

- 7.8 签订合同

7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标 人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提 出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其 投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超 过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合冋，或在签订合冋时向中标 人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔

偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

- （1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开 标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。如由投标人按照招标人提供的工程量清单自行报价工程量清单，无须按照第三章“评标办法”第3.1.3 项和第3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本项不适用。

7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

- 8. 纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并应及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

#### 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 附表一  开标记录表

项目名称施工第一信封（商务和技术文件）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金递交情况 | 工期 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第二信封开标时间： 第二信封开标地点： |  |

招标人代表：                            记录人：

年     月     日

项目名称 施工（报价文件）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价（元） | 是否超过最高投标限价 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                              记录人：

年     月     日

- 附表二  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：（                ）

（投标人名称）：

（项目名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清或说明于_年_月_日_时_分前递交至	(详

细地址）或传真至	(传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在_年_月_日_时_分前将原件递交至         （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	 (签字或盖单位章)

年       月       日

- 附表三  问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

- 附表四  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的      标段              （标段名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

工程质量：符合                      标准。

工程安全目标：                          。

项目经理：              （姓名）。

项目总工：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                         （盖单位章）

招标代理机构：                   	 (盖单位章)

年        月        日

退还投标保证金及银行同期存款利息说明：

中标人与招标人签订合同协议书后5日内可在河池市公共资源交易中心门户网站“保证金退款专栏”直接查询退款通知，并核实投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）的具体金额及退款到账信息。

#### 附表五  中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的      标段              （标段名称）施工投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：                         （盖单位章）

招标代理机构：                （盖单位章）

年     月     日

退还投标保证金及银行同期存款利息说明：

投标人可在河池市公共资源交易中心门户网站“保证金退款专栏”直接查询退款办理通知，并核实投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）的具体金额及退款到账信息。

#### 附表六  确认通知

确认通知

（代建单位名称）：

你方于       年    月   日发出的                 （项目名称）施工招标关于招标文件澄清/修改的通知（第     号补遗书，正文共	    页），我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

## 第三章  评标办法

（技术评分最低标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下顺序推荐中标候选人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）商务和技术得分较高的投标人优先； （3）评标委员会投票决定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务和技术文件）评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了工期及工程质量目标；投标函中招标项目名称标注无误，或投标函中合同段号标注无误（投标函中合同段号与投标文件包封封套上标注合同段或与投标文件封面上标注合同段一致）； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.按照招标文件规定的格式、内容编制了施工组织设计及项目管理机构相关图表； d.承诺函及农民工工资保证金承诺书文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减； e.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保： a.投标担保金额符合招标文件规定的金额； b.投标人应按投标人须知前附表规定的金额，形式、时间和账户等要求，提供投标保证金或银行保函。同时将相应复印件装订在投标文件的正副本之中，否则视为投标保证金无效。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a.授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名 （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a.法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名； |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （6）投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。 （7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （8）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （9）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （10）投标文件正、副本数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 （11）投标文件第一个信封（商务及技术文件）未出现有关投标报价的内容。 第二个信封（报价文件）评审标准 （1）投标文件组成齐全完整，按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位盖章齐全，符合招标文件规定： （3）投标函按招标文件规定填报了投标价、已标价的工程量清单（包括工程量清单表5.1、表5.4、表5.5）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。已标价工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减。 （4）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价； （5）投标文件正、副本数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定 上述有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证和基本账户开户许可证； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的财务状况符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人的项目经理和项目总工资格及在岗情况符合招标文件规定； （6）投标人的其他要求符合招标文件规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形； 上述有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |

续上表

| 条款号 |  | 条款内容 |  |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 |  | 综合得分分值构成 （总分100分） |  |  |  | 施工组织设计：35分 主要人员：25分 技术与财务能力：30分 履约信誉：10分 |
| 条款号 |  | 评分因素及分值 |  |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计评分标准 | 总体施工组织布置及规划 |  |  | 6分 | 总体施工组织布置及规划合理的可得基本分4.5分；在此基础上方案周全、有针对性的可加0～1.5分。 |
|  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 |  |  | 7分 | 施工方案合理、操作方法可行、技术措施有保障的可得基本分5.5分；在此基础上方案周全可靠、方法和技术措施具体有针对性的可加0～1.5分。 |
|  |  | 人员及机械设备配置 |  |  | 5分 | 管理人员、机械设备配置满足要求的得基本分3.5分，在此基础上人员配置合理，机械设备配置合理的可加0～1.5分。 |
|  |  | 工期保证体系及保证措施 |  |  | 4分 | 有工期保证体系、工期保证措施合理、有保障的可得基本分3分；在此基础上视保障措施具体有针对性的可加0～1分。 |
|  |  | 工程质量管理体系及保证措施 |  |  | 4分 | 有质量管理体系、保证措施可行的可得基本分3分，在此基础上，管理体系周全、保证措施有针对性的可加0～1分。 |
|  |  | 安全生产管理体系及保证措施 |  |  | 3分 | 有安全生产管理体系、保证措施可行的可得基本分2分，在此基础上，管理体系周全、保证措施有针对性的可加0～1分。 |
|  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 |  |  | 2分 | 有环境保护、水土保持保证体系、保证措施可行的可得基本分1.2分，在此基础上，保证体系周全、保证措施有针对性的可加0～0.8分。 |
|  |  | 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 |  |  | 2分 | 有文明施工、文物保护保证体系、保证措施可行的可得基本分1.2分，在此基础上，保证体系周全、保证措施有针对性的可加0～0.8分。 |
|  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 |  |  | 2分 | 有项目风险预测与防范，事故应急预案的可得基本分1.2分，在此基础上，预案周全、有针对性的可加0～0.8分。 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 | 项目经理任职资格 |  |  | 15分 | 满足最低要求可得满分15分。 |
|  |  | 项目总工任职资格 |  |  | 10分 | 满足最低要求可得满分10分。 |
| 2.2.2（3） | 技术与财务能力评分标准 | 承包人技术能力 |  |  | 10分 | 满足最低要求可得基本分9分，在此基础上，承包人为公路工程施工总承包一级（及以上）的加1分。 |
|  |  | 承包人财务能力 |  |  | 10分 | 满足资格审查财务最低要求的，可得9分，在此基础上，2018年盈利的得1分。 |
|  |  | 投标人施工业绩 |  |  | 10分 | 满足类似业绩标准两个的可得9分。在此基础上，增加最近5年中（所完成的项目的交竣工验收时间在2013年1月1日以后）按一个合同段成功地完成过按一个合同段成功完成过3公里以上等级为四级公路以上的工程施工业绩的加1分，最多加1分。 |
|  | 履约信誉评分标准 | 履约能力 |  |  | 10分 | 投标人承诺函的承诺履约保证金以银行保函的形式提交履约保证金的加5分，以银行转帐或现金存到招标人指定帐户的履约保证金加10分。 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 第二个信封 详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价=投标函文字报价 |  |  |
| 3.2.4 |  |  | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序选择前 3名通过详细评审 |  |  |
| 3.3 |  |  | 增加 | 第二信封开标过程中，如出现有投标文件当场宣布为废标的情形，则按投标人技术评分由高至低排名选择第3名之后的投标人进入第二信封（报价文件）开启，依此类推，确保有效开标的第二信封补足3家。 |  |  |
| 需要补充的其他内容： 一、投标人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理： （一）投标人要将招标文件中要求的各种相关证书原件按资格审查条件要求准备好，招标人将根据评标情况随时要求投标人澄清。如投标人未能按招标人要求作澄清的，则其投标作废标处理。 （二）评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标（无效标）处理。项目经理或者项目总工的社保缴费单位应是投标单位，如不是本单位人员的则属于《中华人民共和国招标投标法》（1999年12月30日 中华人民共和国主席令第21号）第三十三条规定的以他人名义投标的行为，该投标人的投标作废标处理。 （三）招标人提供的书面工程量清单仅作为投标人核对工程量之用，投标人根据招标人提供的工程量清单自行完成并打印投标工程量清单后装订在投标文件中。 （四）投标人应根据招标文件的要求，提供符合要求的证明材料，证明材料不齐全、不符合要求的，其投标文件作废标处理。 二、在开标过程中，如遇到无法按招标文件规定在现场当场宣布为废标的情况，经监标人确认后，招标人有权交由评标委员会按规定进行评定，投标人必需接受评标委员的评定结果。 四、工程量清单的投标报价汇总表金额和投标函大写金额报价不一致时，根据以下原则确定预期中标价： 如投标报价汇总表的投标报价小于开标时的投标函文字报价，则预期中标价以投标报价汇总表的投标报价为准； 如投标报价汇总表的投标报价大于开标时的投标函文字报价，则预期中标价以投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。 |  |  |  |  |  |  |

- 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

- 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.3    响应性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1第一个信封评分分值构成

- 施工组织设计：见评标办法前附表；

- 主要人员：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2第一个信封评分评分标准

- 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

- 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的

标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审 标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3. 2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2 (1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A;

（2）按本章第2.2.2 (2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2 (3)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。 3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位

“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3 个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3. 3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知” 第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3. 4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第 二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 ①投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

- 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报 价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

- 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为己含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

- ①如本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项②目规定的由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价方式，则评标委员会按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标采用第二章“投标人须知”第3.2.1项③目规定的投标人按照招标人提供的工程量清单自行报价工程量清单的，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。

- 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

- 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价， 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

- 当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3. 5第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2    评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3. 6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、主要人员资历和目前在岗情况进行核实。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

- 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

- 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或业绩；

- 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

3. 7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、 说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3. 8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3. 9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告

## 第四章  合同条款及格式

### 第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”

注：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行到书店购买。

### 第二节  专用合同条款

#### A.公路工程专用合同条款

“公路工程专用合同条款”采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“公路工程专用合同条款”

注：《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）由投标人自行到书店购买。

#### B.项目专用合同条款

说明：

1.	招标人在根据《公路工程标准施工招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款” 及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款” 可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用 合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2.	项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

3.	项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

(1)	“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款” 进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款 约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约 定”等多种文字形式表达）；

(2)	“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公 路工程专用合同条款”进行修改的内容（在“公路工程专用合同条款”中用“除项 目专用合同条款另有约定外”，“项目专用合同条款可能约定的”，“项目专用合同条 款约定的其他情形”等多种文字形式表达）。

(3)	其他需要补充、细化的内容。

#### 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：天峨县扶贫开发和库区易地安置办公室 地址：天峨县城西路57号 邮政编码：547300 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监 理 人：待定 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 14 天签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约合同价的 / %或累计变更超过了签约合同价的 / %（即凡涉及费用调整的均应事先取得发包人的专门批准） |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或施工设备：否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：15天 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：15天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金：5000元/天 |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：10%签约合同价 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / 元/天 |
| 13 | 15.5.2 | / |
| 14 | 16.1 | 不调价 |
| 15 | 17.2.1 | / |

续上表

| 序号 | 条目号 | 信 息 或 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 17.2.1 | / |
| 17 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份 |
| 18 | 17.3.3(1) | 进度付款证书最低限额： 5%签约合同价 |
| 19 | 17.3.3(2) | 逾期付款违约金的的利率：0.15‰/天 |
| 20 | 17.4.1 | 质量保证金限额：3%合同价格。 质量保证金的利息计算方式：银行同期活期利息 |
| 21 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：5份 |
| 22 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：5份 |
| 23 | 18.2 | 竣工资料的份数：3份 |
| 24 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：是 本项目属于旧路改建，需要在施工期间维持交通畅通。 |
| 25 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 |
| 26 | 19.7 | 保修期：自实际交工日期起计算1年 |
| 27 | 20.1 | 本项目取消建筑工程一切险 |
| 28 | 20.4.2 | 第三者责任险由承包人投保，最低投保额：100万元，事故次数不限，保险费由投标人在清单中报价，业主根据承包人提供的保险发票在合同清单第三者险报价限额内进行计量支付。 |
| 29 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼 |

#### 项目专用合同条款

##### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其他义务

（2）修改为：承包人应承担并支付为获得合同工程所需的石料、砂、砾石等其他当地材料所发生的料场使用费、资源费（税）及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助该项目部办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

（3）（增加）承包人还应执行广西壮族自治区公路管理局《关于印发广西壮族自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)要求（注：文件内容附后）。各投标人必须对农民工工资保障金的问题作出以下承诺，格式见第九章投标文件格式“四、农民工工资保证金承诺书”。

（4）（增加）承包人应履行的其他义务：

a.与本工程项目相关的审计和稽查、检查、视察等活动，承包人应高度重视并有义务委派专人积极予以配合。

b.发包人和监理有权监督检查承包人的供货合同。

c.对项目使用的原有道路的维护和管理，以确保正常通行。

d.维护社会稳定，避免发生因承包人原因引起施工队伍或施工引起周边群众等群体性上访事件

e.承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

（5）合同实施时承包人应投入足够的技术和管理人员以满足工程施工需要，发包人要求承包人应投入本合同的最低人员要求见合同附件四，在不少于合同附件四要求前提下，为确保工程进度，监理工程师有权要求承包人增加相应技术和管理人员以满足施工需要。

4.1.11(增加) 承包人响应“美丽广西·清洁乡村”行动

1、 承包人应根据《中共广西壮族自治区交通厅党组关于印发自治区交通运输系统“美丽广西·清洁乡村”交通行动实施方案的通知》（桂交党宣[2013]15号）精神，响应号召，以清洁公路、清洁水路、清洁运输为目标，大力实施交通运输尤其是农村交通运输环境的净化、绿化、美化，为群众创造畅通、高效、平安、绿色的交通运输环境及服务，以实现“生态环境美、文明风尚美、平安和谐美”的“三美交通”。

2、具体要求：在建公路项目要文明施工，强化施工路段的环境整治，施工车辆要避免扬尘洒漏，避免对原有公路的破坏，做好水土保持、环境保护工作；旧路改建项目要保证施工期间维持良好通车秩序；承包人应高度重视，有义务积极配合并委派专人参加“美丽广西·清洁乡村”的相关活动。

##### 4.6  承包人人员的管理

（增加）4.6.5  项目经理、总工及主要管理人员每月驻工地现场时间不应少于22天，项目经理、总工及主要管理人员，技术骨干离开工地必须向监理书面请假，并经项目建设管理机构相关负责人、监理工程师书面同意方能离开，否则视为违约并按22.1款执行。

##### 4.9工程价款应专款专用

在原条款末增加：项目法人向承包人支付的预付款、工程进度款等为本工程的专款专用资金，承包人违反下述规定的，项目法人将中止其任何款项的支付。

（1）凡不在项目法人指定银行开户的承包人，项目法人将不对其支付任何款项。

（2）根据中国人民银行有关规定，每个承包人只能在一个银行开立一个结算账户，不允许多头开户。项目法人按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的法人或者法人代表的授权代理人支付，不对其内部独立核算单位或经批准的分包人直接支付（合同有专项规定者除外）。

（3）在合同执行期间，项目法人或项目法人委托的公路审计部门有权不定期检查或审计承包人项目经理部的财务收支情况，承包人必须严格财经纪律，确保项目经理部的财务收支能客观、真实的反映工程实际成本，承包人及项目经理部必须接受项目法人或项目法人委托部门的监督和检查。

（4）在合同执行期间，为确保工程建设资金专款专用，承包人在收到项目法人支付的款项后，须向项目法人提供资金使用计划，详细说明资金使用流向，经项目法人批准并在项目法人的监督下使用，必须优先支付工人特别是农民工的工资，其次是材料价款以及工程建设直接的成本。

（5）项目法人有权监督承包人对其雇员的工资发放，每次期中支付时项目法人将从应支付金额中扣留2%作为支付承包人拖欠的农民工工资的保证，但并未因此免除承包人应负的按时足额支付农民工工资的责任。

工程通过交工验收后，由项目法人对承包人支付农民工工资等内容进行公示，公示期不少于15天。项目法人支付的计量支付款，承包人首先应支付民工工资，并做好记录备案。

##### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：  /

##### 7.3 场外交通

（增加）7.3.3为保证道路交通安全及运输畅通，承包人应采取以下措施：

当施工期间，因施工原因造成原有道路暂时堵塞时，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的措施引导、疏通交通。但不管何种原因，因其交通堵塞时间均不能超过30分钟。若堵塞交通超过上述规定的时间，将视为承包人违约按22.1款等相关条款处理，同时监理人可指令采取任何措施疏通，一切费用由承包人承担。

7.3.4 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

（1）承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构有关文明施工，保障畅通的规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

（2）对于旧路改建工程项目：破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与项目建设办公室的书面批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，项目建设办公室和监理工程师有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用；不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通；路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象；维持交通的路基施工应保证表面平整，行车通畅。

##### 9.2  承包人的施工安全责任

9.2.5 条款末增加： 如项目法人或监理在日常检查中发现承包人用于危险路段、有安全隐患路段施工安全防护的设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）不齐全或缺乏，并且承包人没有按规定及时添置安放的情况，则项目法人及监理工程师应按照合同有关规定指令承包人纠正和整改，承包人拒不整改或整改不彻底的，项目法人有权进行直接购置施工安全施工安全防护设施和用具（含交通标志牌、安全危险告知牌、安全隐患告知牌等）并安排专人进行设置管理等安全管理工作，所发生的费用由承包人负责，并由项目法人在承包人合同价中计量扣除。

9.6运营中的公路道路施工安全（增加）

9.6.1承包人进场施工前需到路政部门和安监部门办理上路施工许可证和安全监督等手续，签订路上施工安全协议书，并接受监督。

9.6.2 在运营公路上进行施工，必须严格执行国家颁布的《公路法》、《安全生产法》、《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）要求等国家及交通部门颁发的有关安全生产的法律法规、标准及制度，并按照有关规定设置施工标志、标牌、水马等安全设施)，施工过程中承包人必须派专人维护各施工标志牌正常使用。路上作业施工人员应统一着桔红色反光标志服，招标文件要求的主要施工管理人员在现场时应挂戴统一制作的上岗牌做标识，每个施工点的现场应摆放由业主规定统一格式的施工公示牌。投标人报价时要充分考虑上述设施所需费用，以及施工、生活用水用电的费用，所需费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。施工标志牌的制作应符合国家有关标准的规定，标志牌版面的反光膜应不低于国标GB5768-1999《道路交通标志和标线》的三级标准。

9.6.3工程使用的水泥、碎石、砂等材料不得堆放在公路上，工棚搭设应设置在公路行车看不到的位置，如确需搭棚看守机械设备的，应按业主规定的式样搭设；机械设备摆放不得有碍路容路貌和行车安全。

9.6.6破除的公路废弃材料应集中废弃到弃土场。

9.6.7工程施工时，应设置相应防护措施确保公路行人及车流的安全畅通。安全生产发生的一切费用由投标人考虑在有关报价中，业主不单独进行计量支付。由于未采用防护措施或防护措施不力而造成公路下行人、车流受影响的，由承包人承担其责任。

9.6.8承包人不得在公路路面上拌和公路材料。

9.6.9承包人须将拟施工点报监理人审批后，方可进行施工。

##### 10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后7天内，向监理人提交2份其格式和内容符合监理人规定的工程进度计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。监理人应在收到该计划后7天内审查同意或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

##### 11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：对本项目而言，指发生烈度7度（含7度）以上地震、龙卷风、施工场地受淹超过项目法人提供的设计图纸指明的设计洪水水位引起的延误的情况。

增加：异常恶劣的气候条件，政府及有关部门预先有预报的，由于承包人没有应急措施或没有采取应急措施的，造成的损失和工期延误，由承包人负责。

##### （增加）11.8 其它进度要求

（1）承包人应加强工程进度计划管理，努力实现均衡组织施工的目标。

a  旧路改建工程或施工影响原有道路交通的，应根据施工必须保证交通通畅的特点，科学合理安排施工时间，采取妥当的施工方法，避免在雨季破坏旧路利用新路基维持交通，对破坏旧路的路段应及时安排路面施工，确保不影响道路交通畅通。

b  路面碎石材料的采备应与路基施工进度同步，以保证路面施工进度。

c  桥梁、主要涵洞、高大支挡结构、旧路改建（破坏旧路路面）的路面等关键工程及分项应有独立详细的施工组织设计，并采取措施确保落实。

##### 12．暂停施工

12. 1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1.(6）项约定:

(6）由承包人承担的其他暂停施工：   ／

##### 13.3承包人的质量检查

增加内容：（1）落实质量责任制和质量保证体系

分项工程施工现场应实行质量责任牌管理，写明作业内容、项目质量管理责任人（施工单位、监理单位、建设管理机构）和质量管理举报电话；

（2）认真执行质量检查制度：

施工作业管理的专业工程师在测量、试验工程师配合下完成施工自检并作施工记录（工艺及原材料使用等）；

质检工程师在测量、试验工程师配合下加强中间质量检测，严格控制工序质量，及时完成工序、分项完工检验并提交质量检验记录，收集工序、分项资料与检验申请经项目总工签认后报送监理工程师。

试验、测量工程师根据施工质检需要完成试验与测量作业并及时交检验结果报告专业工程师、质检工程师。

为保证质量责任制的落实，必须做到“三个到位”、“三个同时”，即：质量管理人员到位，检测工具到位，记录表格到位；施工作业与专业工程师质量检查、检验同时，承包人质量检验工程师、监理的检验与施工作业同时，检查、检验与记录同时。

(3)质量管理记录的原始记录包括作业记录、测量记录、试验记录、检验记录及验收记录，地基、基础、填挖交界碾压，墙台背回填等隐蔽工程应摄象或照相作为现场记录保存。

(4) 承包人应加强文明施工，保障道路通畅的管理

a  承包人在施工期内应按国家、交通主管部门与公路管理机构文明施工，保障畅通的有关规定组织施工，对出现的交通堵塞无条件地采取措施进行疏通。

b 旧路改建工程项目

(i)破坏旧路必须作出交通维持与恢复路面通行条件方案并必须取得监理工程师与业主的批准，未经批准进行旧路开挖与填筑的，业主和监理工程师 有权责令停工，并由承包人恢复原良好的通车条件，并需承担一切费用。

(ii)不得在道路上堆放材料或占道施工影响交通。

路基、路面施工应避免出现晴天扬尘，雨天打滑影响安全与交通和影响群众生活、生产的现象。

维持交通的路基施工应保证表面平整，保证通畅。

(5) 承包人应自觉接受交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构的监督，对指出的问题进行认真的整改，及时报告处理结果。

在整个施工过程中，监理工程师、业主对承包人履行责任有权进行监督，并向承包人提出整改要求。承包人应认真履行责任，执行业主、监理工程师的指令，否则将按第22.1款视为承包人违约。

##### 13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

（增加）13.5.1项补充：

隐蔽部位覆盖前应经监理人检查确认,分阶段(工序)进行拍摄或照相,并向监理人提供相关影像相片等书面资料作为计量支付的依据，否则不应给予计量.

##### 15.3 变更

（增加）15.3.5项补充： 设计变更除遵守交通运输部、交通运输厅的现行设计变更管理办法中有关变更的规定。

##### 17.2预付款(本项目不适用）

（1）（修改）开工预付款的金额在项目专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了履约保证金后，且在承包人承诺的主要设备进场后，开工预付款分3次支付，每次支付额为开工预付款总额的50%，30%，20%。承包人向项目法人提供资金使用计划，经批准后在项目法人的监督下用于工程建设直接费上，使用完毕后方可申请下一次支付，依此类推，直至开工预付款支付完毕。

##### 18.9 竣工文件

（增加）工程竣工文件的立卷归档按交通部《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》（交办发[2010]382号）执行。

##### 20.1 工程保险

本项目取消建筑工程一切险

##### 20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

增加内容：

办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

##### 20.3 人身意外伤害险

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。办理保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

其中：人身意外伤害险每位被保险人的最低保险金额为20万元人民币，附加意外伤害险医疗险的保险金额为2万元人民币，每合同段的人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险保险费按合同价（不含该保险费）的3‰计列。人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险的保险对象为建筑施工企业参加基建项目建设施工现场从事施工作业和管理的人员。时间上涵盖施工全过程的任一时段，在保险范围上覆盖所有参加工程建设的管理人员、施工人员（含农民工）。保险期限为自施工队伍进场之日起至工程通过竣工验收时止。

施工合同签订后工程开工前15日，承包人必须按有关规定与保险公司签订人身意外伤害险和附加意外伤害医疗险以及其他需要投保的保险的保险合同。

##### 20.4  第三者责任险

修改20.4.2款为：第三者责任险由承包人以承包人与项目法人的名义联名投保，保险费由承包人承担并支付，投标人应在所报的单价或总额价中对该保险费予以考虑，发包人不单独进行计量与支付。

##### 21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21. 1款

21.1.1  (6）项目专用合同条款约定的其他情形：   /

##### 22.1  承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清理不合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，己造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接受证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

(7)承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第4.6款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

(10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2  对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1⑹目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）承包人发生第22.1.1⑹目约定以外的违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的可由监理人签发复工通知进行复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳人公路建设市场信用信息管理系统。

增加

（5）承包人发生第22.1.1项（5）目情形，按第19.2.4款规定处理；

（6）有22.1.1.（8）款行为或以下行为的，视为承包人违约，可对承包人处以以下的违约金：

a.承包人更换主要人员的（不管是否经项目法人或监理工程师同意），项目经理处10万元/人次，总工（或技术负责人）处5万元/人次，其他主要人员（指结构专业工程师、路基路面专业工程师、测量工程师、计量工程师和试验工程师）处2万元/人次；

b．项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金500元／人；若虽经批准离开工地但每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的，每不足一天课以违约金500元／人。其它主要技术骨干人员每月在工地天数不足22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）的,每不足一天课以违约金300元／人；

C．主要设备没有按进度和合同规定承诺进场的处500元/日台。

（7）承包人存在以下情形的，可对承包人处以以下违约金：

a.发生质量事故，未按有关规定和时间向有关部门报告的,处2000元/次；

b.出现二、三级一般质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的,可处5000元/次；

c.发生一级一般质量事故或重大质量事故，且承包人负有直接责任，或不能证明其履行其职责的,可处10000元/次；

d.因质量问题被地市级及以上交通主管部门、质量监督单位、公路管理机构通报（批评）的，可对承包人处以20000元违约金/次，红牌警告10000元/次，黄牌警告5000元/次。

e．出现一般安全生事故负有责任的或发生重大安全事故不按规定报告的,可处1000元/处·次。

f.出现重大安全生产事故负有责任的，可处10000元/处·次。

g．由于施工原因造成污染、破坏被群众向政府、主管单位投诉或被环保、水利部门责令整改的，处1000元/次。

h.由于承包人原因违反7.3等条款造成交通堵塞，堵车30分钟至60分钟的处3000元/次，堵车60分钟至二小时的处5000元/次，堵车二小时至三小时的处1万元/次，堵车三小时以上的处每小时（不满1小时按1小时计）1万元，严重的建议上级主管单位进行通报。

j．劳务人员未按规定签订聘用合同并向项目法人、监理工程师报备的,处500元/人次。

22.2  发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工资保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：   /

### 第三节  合同附件格式

均采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的格式。

#### 附件一  合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”）为实施	(项

目名称)，己接受	(承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目	标

段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第_标段由K_+_至K_+_，长约_km，公路等级为_，设计时速为	，_路面，有_立交_处；特大桥	座，计长_m;大中桥座，计长_m;隧道_座，计长_m以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和 补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）己标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，

以上述文件的排列顺序在先者为准。

3．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民

币（大写）	元（¥               	）。

4．承包人项目经理：                  。承包人项目总工：	。

5．工程质量符合	标准。工程安全目标：	。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为_日历天。

9．本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺 陷责任终止证书后失效。

10．本协议书正本二份、副本	份，合同双方各执正本一份，副本	份，

当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:	 (盖单位章）     承包人：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_(签字）   法定代表人或其委托代理人：_ (签字) 	              年   	月   	日		                               年  	月	   日

#### 附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，	(项目名称）的项目法人	(项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目	标段的施工单位	(施工单位名称，以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

- 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

- 严格执行	 (项目名称）	标段施工合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

- 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

- 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

- 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

- 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路 建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7． 本合同作为      标段              （标段名称）施工合同的附件，与工程施

工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）	承包人监督单位：（全称）（盖单位章)

发包人： 	 (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_ (签字)

年	月   日

承包人：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_ (签字)

年	月    曰

#### 附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在      标段              （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、

高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人	(发

包人名称，以下简称“发包人”）与承包人	(承包人名称，以下简称“承

包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则：同时设计、 审批，同时施工，同时验收，投入使用。

- 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

- 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

- 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》 等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。 各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。

- 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则， 严肃处理相关责任人。

- 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本	份，合同双方各执正本一份，副本	份，当

正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人:	 (盖单位章）	承包人：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：_ (签字)

年	月	日		年	月	日

#### 附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 路基路面专业工程师 | 1 | 自2014年1月起担任过1个四级及以上等级公路工程项目的路基路面专业工程师，具有土建类专业工程师或以上职称。 |
| 试验检测工程师 | 1 | 自2014年1月起担任过1个四级及以上等级公路工程项目的试验检测员或试验检测工程师，具有工程师或以上职称，具有省级（或以上）交通质监部门颁发的公路工程试验工程师证。 持证试验检测工程师专业（或类别）：材料或公路或道路专业。 |
| 测量、计量支付专业工程师 | 1 | 自2014年3月起担任过1个四级及以上等级公路工程项目的测量、计量支付专业工程师，具有工程师或以上职称。 |
| 财务负责人 | 1 | 自2014年1月起担任过1个四级及以上等级公路工程项目的财务工作，具有助理会计师或以上职称。 |
| 专职安全员 | 1 | 自2014年1月起担任过1个四级及以上等级公路工程项目的专职安全员工作，具有省级（或以上）交通主管部门颁发的《安全生产考核合格证书》C证。 |
| 试验检测员 | 1 | 自2014年1月起担任过1个四级及以上等级公路工程项目的试验检测员，具有公路工程试验检测员证书。 持证试验检测员专业（或类别）：材料或公路或工程检测专业。 |

注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经招标人审批后，作为派驻本标段的项目管理机构主要人员且不允许更换。

#### 附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功率 | 单 位 | №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 及容量 |  |  |  |
| 挖掘机 |  | 台 |  |  |
| 振动压路机 | 30T以上 |  | 1 |  |
| 光轮压路机 | 12-15T | 台 | 1 |  |
| 光轮压路机 | 6-8T | 台 | 1 |  |
| 砂浆拌和机 |  | 台 | 1 |  |
| 稳定土拌和设备 | 200t/h | 套 |  |  |
| 稳定土摊铺机 |  | 台 |  |  |
| 强制式砼搅拌机 | 250L以内 | 台 | 1 |  |
| 洒水车 | 8T以上 | 台 | 1 |  |
| 压力机 | 200T | 台 | 1 |  |
| 全站仪 |  | 台 | 1 |  |
| 装载机 | LZ50 | 台 | 2 |  |
| 空压机 | 12m3以上 | 台 |  |  |
| 发电机组 | 30KW以上 | 台 | 1 |  |
| 钢模板 | 高20cm | 米 | 500 |  |
| 三辊轴机组 | (6m) | 台 | 1 |  |
| 排 振 | (6m) | 台 | 1 |  |
| 混凝土切缝机 |  | 台 | 1 |  |

注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。

#### 附件六  项目经理委任书

(承包人全称）

(合同工程名称）项目经理委任书

致：（招标人名称）

(承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓 名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现 场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：	(盖单位章）

法定代表人：	(职务）

(姓名）

(签字)

年	月	日

抄送：	(监理人)

#### 附件七  履约担保格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

(招标人名称）：

鉴于	 (发包人名称，以下简称“发包人”）接受	 (承

包人名称，以下简称“承包人”）于	年_月_日参加	 (项目名称）	标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写）	          元（¥     	)。

- 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验 收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。

- 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支 付，无须你方出具证明或陈述理由。

- 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称:

_(盖单位章） 	(签字）

法定代表人或其委托代理人: 地 址：

邮政编码

电

传

话

真

年

月

曰

®本条内容可修改为：“本担保自	(生效日期）之日起生效，至	(失效日期）之日失效。”

如发包人接受履约保函采用固定有效期，在项目专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。

#### 附件八  工程资金监管协议格式

(发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定)

工程资金监管协议

发包人:	(以下简称“甲方”）

承包人：	(以下简称“乙方”）

经办银行：	(以下简称“丙方”）

为了促进	(项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据	(项目名称)合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

- 资金管理的内容

- 乙方为完成	(项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

- 甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

- 乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于	 (项目名称）；

- 丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

- 甲方的权责

（1）按照	 (项目名称)合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

- 乙方的权责

- 项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

- 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

- 办理材料、设备等采购业务金额在_万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过_万元以上的釆购业务时，应将合同、协议和发票复印件 送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料;

- 用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

- 向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

- 向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

- 丙方的权责

- 成立	 (项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

- 根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于 (项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；

- 定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

- 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

- 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

- 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

- 本协议正本三份、副本_份。合同三方各执正本一份、副本_份，当正本与 副本内容不一致时，以正本为准。

发包人:	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：	^签字)

年	月    日

承包人：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：	^签字)

年	月    日

经办银行：	 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：	^签字)

年        月    日

## 第五章  工程量清单（另册）

# 第二卷

## 第六章  图纸（另册）

# 第三卷

## 第七章  技术规范

本章技术规范采用交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的技术规范，增加技术规范专用条款。

### 技术规范专用条款

#### 一、技术规范专用条款说明

1、技术规范专用条款是《技术规范》条款中明确指出要在技术规范专用条款中予以具体规定的信息或与工程所在地具体情况有关的规定，是必备的配套条款。

2、技术规范专用条款是根据广西公路大中修工程具体情况对《技术规范》条款的补充、删改或具体化，阅读时应与交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）同时阅读。

3、如果技术规范专用条款与《技术规范》条款之间有不符之处，以技术规范专用条款为准。

#### 二、技术规范专用条款

第101节  通则

##### 101.01  范围

5．（增加）本规范的规定如与现行规范有不符之处，以现行规范为准。

##### 101.09  税金和保险    删除第3款，以下文代替：

3．承包人应按照合同条款要求办理相关保险，保险费用由承包人承担，并报项目法人备案。

##### 101.11  计量与支付

删除本条款，以下文代替：

属履行101节中各项要求的，均不单独计量与支付。

1.计量

（1）承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费和各项保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

(2)承包人应缴纳的所有税金（包括营业税、城市维护建设税和教育费附加）和工伤事故险保险费、人身意外伤害保险费以及施工设备险保险费，由承包人摊入各相关工程子目的单价和费率之中，不单独计量。

2.支付

承包人因承包本合同工程需缴纳的营业税、城市建设维护税及教育附加费等税费由承包人自行办理。

第102节  工程管理

##### 102.06  材料

增加：102.12a 保障原有道路畅通

（1）承包人在原有旧路上改建施工，应加强文明施工，保障原有道路畅通，具体要求按照本项目专用合同条款执行，由此产生的费用在102.14节计量与支付。

第104节  承包人驻地建设

##### 104.01  一般要求

6.驻地建设要求（增加）

项目部选址由项目经理部负责在进场前组织相关人员按照安全和管理的要求进行调查，确定选址方案后，报项目法人备案。

①、总体要求：承包人应合理选定项目经理部地点。项目经理部办公和生活用房与施工机具停放场地适当分开。项目经理部办公和生活用地建筑面积必须满足使用需要，场地必须硬化处理，房屋进行基本粉饰，并应有围墙，设置有明显大门，做好排水设施，配备足够的消防设施。大门悬挂项目经理部铭牌。楼体明显处有项目经理部标志。

②、安全要求

(1)不受洪水、泥石流和台风威胁，避开塌方、落石、滑坡、危岩等危险路段。

(2)避开取土、弃土场地。项目经理部严禁在高危、临边、悬崖、低洼、通道、涵洞等地搭建、安置办公住所，项目经理部办公和生活用房与施工机具停放场地应适当分开。

(3)与当地民居保持一定距离，避免扰民。避开高压线路及高大树木，与通信线路保持一定距离。

(4)必须离集中爆破区500m以上。

(5租赁地方房屋作为项目部的，租赁的房屋必须符合安全要求，房屋的面积必须达到办公和生活要求。

(6)项目部要完善消防措施，配备必要的消防器材。

(7)必须按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)相关要求做好防雷、避雷设施。

③、管理要求

(1)靠近现场，方便管理，不受施工干扰。

(2)交通便利，尽量靠近公路，缩短引入线。

(3)通信方便，邮路便捷，满足项目法人单位办公的自动化要求。

7拌合站要求（增加）

①、 一般规定

（1）、施工单位签订合同后，应按照“工厂化、集约化、专业化、规范化”的要求立即着手进行拌和站的选址与规划，7天内明确拌和站设置规模及位置，并编写建设方案，内容包括位置、占地面积、服务内容、功能区划分、场内道路布置、排水设施布置、水电设施及施工设备的型号、数量等，报总监办初步审查，最终报项目业主审批后实施。

（2）、拌和站建设应综合考虑施工生产情况，合理划分生活区、拌和作业区、材料计量区、材料库及运输车辆停放区等。

（3）、工程交工后，除非另有协议，承包人应自费恢复驻地原貌，并经监理验收合格。

②、 场地建设

（1）、选址要求

拌合站选址主要符合下列要求：水电接入较为方便；需考虑安全因素，保证选址的安全性。

（2）、面积

拌和站的占地面积不小于6000m2;

③、场地处理

拌和站应根据工程实际情况集中布置，应采用封闭式管理，大门悬挂×××项目经理部××拌合站铭牌；拌和站内应设置工地试验室。

拌和站材料堆放区、拌和区、作业区应分开或隔离；场内地面应做硬化处理。

④、堆料场

(1)原材料的堆放应符合下列要求：

（2）凡用于工程的砂石料应按配料要求，不同粒径、不同品种分隔砌墙存放，不得混堆或交叉堆放，并设置明显标志分料墙下部预留空洞，严禁积水。

（3）应严格按照规定对现场材料进行标识，标识内容应包括材料名称、产地、规格型号、生产批号、进场日期、检验状态、进场数量、使用部位等，并根据不同的检验状态和结果采用统一的材料标识牌进行标识。

④、拌和站的标示标牌

（1）、拌和站大门位置必须设置详细的现场布置图，站内设置明显的标识牌。

拌和站内醒目位置应设置工程告示牌、拌和站平面布置图、安全生产牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、文明施工牌等明示标志。

（2）、拌和站出入口、拌和楼控制室应设置操作规程、禁止、警告、指令标志。

（3）、悬挂值班人员公示牌，内容应包含现场监理工程师、试验检测工程师、拌合楼操作员、上料机械员等。

（4）、拌和站配合比标识牌

拌和机操作房前醒目位置应悬挂混凝土配合比标识牌，标识牌采用镀锌铁皮制作，尺寸800mm×600 mm，油漆喷涂确保不褪色，数字采用彩笔填写，字迹工整清晰。标识牌内应包括以下内容：混凝土设计与施工配合比（含外加剂），粗细集料的实测含水率及各种材料的每盘使用量等。

⑤、安全文明施工

1、施工临时用电：

应编制临时用电施工组织设计，确定电源进线、总配电箱分配电箱的位置及线路定向，进行负荷计算，选择变压器容量和导线截面，制定安全用电技术措施和电器防火措施。

配电房（室）变压器等固定电力设备均设安全防护屏障或网栅围栏，高度不低于2.5m，应设置明显的禁止、警告标志。

施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005）的规定。工程专用的电源中性点直接接地的220/380V低压电力系统，必须采用TN-S接零保护系统，并做到三级配电两级保护和“一机一箱一闸一漏”。

电力作业人员必须持证上岗，按规定正确穿戴、使用劳动防护用品。配电箱内多路配电应有标记，配电箱应有门、有锁、有防雨措施，铁壳开关箱必须接地。所有电器设备必须完整、无破损，性能良好。必须使用安装带有触电保护器的插座。触电保护器应定期试验，确保性能可靠。严禁使用铜丝、铁丝等金属代替保险丝。严禁在一个开关上连接多台电动设备。夜间施工时，现场应设有满足施工安全要求的照明设施。

（2）、文明施工：

水泥、粉煤灰等材料进料时，要注意材料罐顶的密封性能。当粉尘较大时，应暂时停止上料，待处理完后方可继续。水泥或粉煤灰罐必须安装避雷设施。

第203节    路基挖方

203.02  一般要求

4．删除本子款，以下文代替：

路基开挖的土石方成份以经批复的设计图纸标明的为准。

203.03  施工要求

2．石方开挖   增加以下条款

（7）对于超炸部分，应由承包人提出处理措施，报监理工程师审批后再进行处理，所发生的费用由承包人自理。

（8）承包人应最大限度的利用开挖的石方，除用于路堤填方外，凡质量符合要求的均应加工成片石、块石、碎石等材料用于本工程，不允许随意弃方。

203.05  计量与支付

1. 计量

(1) 删除本子款，以下文代替：

路基土石方开挖数量包括边沟、排水沟、截水沟，应以经监理工程师校核并经业主批准的横断面地面线和经批复设计图纸标明的土石方成份为基础，按路线中线长度乘以经监理工程师核准的横断面面积进行计算，以立方米计量。运距范围在5公里以内（包含5公里）时，运费包含在挖方子目里，不另外计量。

利用方、弃方运距超过5公里范围时，另计超运距运费，每公里为一级(以500米为界，超过或等于为取，不足为舍)，按每立方米·公里计量。

（5）删除本子款，以下文代替：

在挖方路基的路床顶面以下，土方断面挖松深800mm再压实；石方断面应辅以人工凿平或填平压实，作为承包人应做的附属工作，均不另行计量。

改河、改渠、改路的开挖工程按合同图纸施工，计量方法可按上述（1）款进行。工程量计入203-2子目内。

3．支付子目

删除本条款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 203-1 | 路基挖方 |  |
| -a | 挖土方(含5km以内运费) | m3 |
| -b | 挖石方(含5km以内运费) | m3 |
| -c | 挖除非适用材料（含淤泥） | m3 |
| -e | 土石方超运(5km以上的挖方、弃方、借方) | m3·km |
| 203-2 | 改河、改渠、改路挖方 |  |
| -a | 挖土方(含5km以内运费) | m3 |
| -b | 挖石方(含5km以内运费) | m3 |

第204节  路基填方

204．06  计量与支付

1．计量

（1）删除该子款，以下文代替：

填筑路堤的土石方数量，应以承包人的施工测量和补充测量经监理人校核且取得业主批准的横断面清表后的地面线为基础，以批复的设计图纸为依据，由承包人按不同来源（包括利用土方、利用石方和借方等）分别计算，经监理人校核且取得业主批准的工程数量作为计量的工程数量。

（5）删除该子款，以下文代替：

借土填方，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括借土场（取土坑）中非适用材料的挖除、弃运及借土场的土地征用及地上附着物补偿费、资源使用费、场地清理、地貌恢复、施工便道、便桥的修建与养护、临时排水与防护等和填方材料的开挖、免费运距以内的运输、挖台阶、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。

（11）（增加）借土填方运距在5公里范围（包含5公里）以内时运费不单独计量，费用包含在第204节填方路基的相应支付子目内；运距超过5公里范围以外时，每1公里为一级(500米为界，超过为取，不足为舍)另计超运距运费，以实际发生超运距量按每立方米·公里计量，列入本规范203-1-e子目中。计价中包括运输及其有关作业费用。

（12）（增加）填方路段不良地基处理的换填土（石）、挖方段的路槽换填土，以图纸为依据，经监理人验收合格后以立方米为单位计量，计价中包括换填材料的采购、运输、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。

（13）（增加）铺设的土工布、土工格栅以图纸为依据，经监理人验收合格以单层净面面积平方米（不计搭接及反包边增加量）为单位计量，包括材料、机械及与此有关的一切作业费用。

（14）（增加）半填半挖及填挖交界处路基处治路段、新旧填方路基交界处治路段的回填砂（砾）类土，按压实的体积，以立方米计量。计价中包括超挖土方、运弃（不计运距），砂（砾）类土回填材料的采挖、运输、摊平、压实、整型等一切与此有关作业的费用。

（15）（增加）低填（零填）浅挖、填挖交界处的挖方段的翻填压实以图纸为依据，按压实的体积计量，以立方米计量。计价中包括土方的翻挖、堆放、晾晒及再次利用该土方作为填料分层摊铺、压实、整型等一切与此有关作业的费用。

（16）（增加）高填路基的冲击碾压，以图纸为依据，按冲击碾压的面积计量，以平方米计量。计价中包括完成冲击碾压所需的人工、机械等一切与此有关作业的费用。

（17）（增加）填石路堤的边坡码砌片石，以图纸为依据，按码砌的片石体积计量，以立方米计量。计价中包括边坡基面的整平夯实、石料的运输、码砌、完工整型等一切与此有关作业的费用。

3．支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |
| -a-1 | 换填土 | m3 |
| -a-2 | 换填石 | m3 |
| -b | 利用土方 | m3 |
| -c | 利用石方 | m3 |
| -e-1 | 借土填方(含5km以内运费) | m3 |
| -e-2 | 借石填方(含5km以内运费) | m3 |
| -g-1 | 结构物台背回填砂砾(碎石)土 | m3 |
| -g-2 | 结构物台背回填碎石 | m3 |
| -h | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 |
| -i | 土工布 | m2 |
| -j | 土工格栅 | m2 |
| -l | 翻挖压实 | m3 |
| -m | 冲击碾压 | ㎡ |
| -n | 边坡码砌片石 | m3 |
| 204-2 | 改河、改渠、改路填筑 |  |
| -a | 利用土方 | m3 |
| -b | 利用石方 | m3 |
| -c | 借土填方(含5km以内运费) | m3 |

第209节   挡土墙

209．06计量与支付

（3）删除该子款，以下文代替：

嵌缝材料、砂浆勾缝、抹面、压顶、泄水孔及其滤水层，混凝土工程的脚手架、模板、浇筑和养生、表面修整，基础开挖、运输与回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

（4）（增加）浆砌片石（或混凝土）路肩墙、路堤墙、护肩墙、路田分界墙等以图纸或监理人的指令为依据，按实际完成并经验收的数量，按砂浆强度等级（或混凝土强度等级）分别以立方米计量。

3．支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 209-1 | 砌体挡土墙 |  |
| -a | M7.5浆砌片石 | m3 |
| 209-3 | 混凝土挡土墙 |  |
| -a | C15片石混凝土 | m3 |

（增加）216节    桥台边坡挂网喷混凝土防护

1、计量

喷射混凝土边坡防护的计量，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并验收的数量，以立方米计量；钢筋网、锚杆以千克（kg）计量，未列入清单的其他工作，均为承包人为完成喷射混凝土边坡防护工程应做的附属工作，不另行计量与支付。

第302节   垫     层

302．05计量与支付

3.支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 302-1 | 碎石垫层 |  |
| -a | 厚150mm | m2 |

第304节   水泥稳定土底基层、基层

304.02 材料

2.稳定土（修改）

（1）适宜水泥稳定的土包括级配碎石、未筛分碎石、砂砾、碎石土、砂砾土等。其中水泥稳定土用做底基层时，最大粒径不能超过53㎜；用做基层时最大粒径不超过37.5㎜。颗粒组成见表304-1。

| 通过下列方孔筛（㎜）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.5 | 19 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | 0.075 |
| 100 | 90～100 | 60～80 | 29～49 | 15～32 | 6～20 | 0～5 |

（6）（增加）碎（砾）石材料的含泥量应符合广西壮族自治区交通运输厅交基建函[2005]117号文件要求，按质量计不得大于3%。

304．04施工要求

2、摊铺和整型

（1）删除本子款，以下文代替：

水泥稳定碎石基层施工时应分层摊铺碾压，在初凝时间内一次成型，加强层间联结，提高承载能力和耐久性。混合料的摊铺必须采用稳定土摊铺机进行摊铺，并使混合料按规定的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上，两侧须安装钢模，在接近钢模的30cm区域内，须采用小型夯实机具辅助碾压，保证该区域内的压实度。

304．06计量与支付

3.支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 304-3 | 水泥稳定碎石基层 |  |
| -a | 厚200mm | m2 |

第306节   级配碎（砾）石底基层、基层

306.02材料（修改）

1.级配碎石

（4）材料级配范围（修改）

级配碎石的级配满足《公路沥青路面设计规范》（JTG  D50-2006）附录D表D.1要求。

级配碎石的颗粒组成范围

| 筛孔尺寸（㎜） | 通过百分率（%） |
| --- | --- |
| 37.5 | 100 |
| 31.5 | 85～100 |
| 26.5 | 65～85 |
| 16.0 | 42～67 |
| 9.5 | 20～40 |
| 4.75 | 10～27 |
| 1.18 | 8～20 |
| 0.6 | 5～18 |
| 0.075 | 0～10 |
| 液限（%） | ＜25 |
| 塑性指数 | ＜8 |

（5）（增加）碎石材料的含泥量应符合广西壮族自治区交通运输厅交基建函[2005]117号文件要求，按质量计不得大于3%。

306．05计量与支付

3.支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 306-1 | 级配碎石底基层 |  |
| -a | 厚150mm | m2 |
| -b | 级配碎石调平层 厚100mm | m2 |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |
| -a | 厚200mm | m2 |

第312节  水泥混凝土面板

312.02 材料

1．水泥

（2）删除本子款，以下文代替：水泥混凝土路面采用旋窑道路硅酸盐水泥，也可采用旋窑硅酸盐水泥。

312.16计量与支付

1．计量

（3）删除本子款，以下文代替：水泥混凝土路面灌缝材料要求用聚硫双组分密封膏，灌缝、接缝材料等未列入支付子目中的其它材料均含入水泥混凝土路面单价中，不单独计量与支付。

2. 支付

（1）费用的支付，主要包含以下内容：

c.删除本子款，以下文代替：铺筑混凝土面板前对基层的检查和清扫，混凝土混合料的拌合、运输、摊铺、刻槽、终饰、接缝、养护等。

3．支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 312-1 | 水泥混凝土面层 |  |
| -a | 厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa） | m2 |
| -b | 厚240mm（混凝土弯拉强度5MPa） | m2 |
| 312-2 | 钢筋 |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | Kg |

第313节   培土路肩、土路肩加固及路缘石

313．05计量与支付

1.计量

（4）（增加） 浆砌片石护肩，应以图纸所示和监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，按砂浆强度等级分别以立方米计量。嵌缝材料、砂浆勾缝、抹面、压顶、泄水孔及其滤水层，基础开挖、运输与回填等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。

3.支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 313-3 | 路肩加固 |  |
| -a | M7.5浆砌片石护肩 | m3 |

第404节   基础挖方及回填

404.04    计量与支付

3．支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 404-1 | 挖土方 |  |
| -a | 干处挖土方 | m3 |
| -b | 水下挖土方 | m3 |
| 404-2 | 挖石方 |  |
| -a | 挖石方 | m3 |

- 盖板涵、箱涵

420．05 计量与支付

1 、 计量

（5） 删除本款，以下文代替：

盖板涵、箱涵（含通道），按图纸要求特殊处理的基础工程量（如塑料排水板、袋装砂井、各种桩基、喷粉桩等，以及基底换填砂砾、碎石、片石等）在本规范第205节相关子目中计量与支付，本节不另行支付。涵洞清淤，以图纸为依据，按实际发生且经监理人及业主认可的数量在203节相关子目中计量与支付。

第503节   洞身开挖

503.11    计量与支付

（4）删除本子款，以下文代替：

洞身超前支护所需的材料，按图纸所示或监理人指示并经验收的各种规格的超前锚杆或小钢管、管棚、注浆小导管、锚杆以米计量；各种型钢、钢格栅钢筋以千克（kg）计量；连接钢板、垫板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈等作为钢支护、钢格栅支护的附属构件，不另行计量。

3．支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 503-1 | 洞身开挖 |  |
| -a | 土方 | m3 |
| -b | 石方 | m3 |
| -c | 弃方超运 | m3·km |
| 503-2 | 超前支护 |  |
| -a | Φ25超前砂浆锚杆 | m |
| -c | 管棚（φ89×6mm钢管） | m |
| -d | 注浆小导管（φ42×4mm热轧无缝钢管） | m |
| -e-1 | 型钢（I16工字钢） | kg |
| -e-2 | 型钢（120a工字钢） | kg |
| -f | 钢格栅 （HPB300、HRB400） | kg |
| -g | C25混凝土 | m3 |
| 503-3 | 初期支护 |  |
| -b | C20喷射混凝土 | m3 |
| -c | Φ25中空注浆锚杆 | m |
| -d | Φ22早强砂浆锚杆（L=2.5m） | m |
| -e | 钢筋网（φ8） | kg |

第504节  洞身衬砌

504．08 计量与支付

1 、计量

（4） 删除本款，以下文代替：

仰拱、铺底混凝土，应按图纸施工，以立方米计量；不论承包人出于任何原因而造成的超过允许范围的超挖，和由于超挖所引起增加的工程量，均不予以计量。洞身衬砌按图纸所示净尺寸线或监理人指示修改的尺寸线进行计量，属因规范允许范围及预留沉降量超挖而增加的结构物工程量，亦不予以计量，承包人应由将此引起的费用考虑在相关支付细目单价内。

504.08   计量与支付

3．支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 504-1 | 洞身衬砌 |  |
| -b | C25防水混凝土 | m3 |
| -d | 光圆钢筋（HPB235） | kg |
| -e | 带肋钢筋（HRB335） | kg |
| 504-2 | 仰拱、铺底混凝土 |  |
| -a | C25防水混凝土仰拱回填 | m3 |
| -c | C15素混凝土仰拱回填 | m3 |
| 504-3 | 边沟、电缆沟混凝土 |  |
| -a | 预制安装C25混凝土 | m3 |
| -b | 现浇C25混凝土 | m3 |
| -c | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| -d | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| -f | 沉砂池 | 个 |
| -g | 铁箅子40×50×4 | kg |
| 504-5 | 洞内路面 |  |
| -a-1 | C20素混凝土调平层（厚150mm） | m2 |
| -a-2 | C20素混凝土基层（厚150mm） | m2 |
| -a-3 | C40水泥混凝土面层含刻槽(厚280mm) | m2 |
| -b | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg |
| -c | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg |
| -d | 二布一膜+热沥青防水隔离层 | m2 |

第505节   防水与排水

505.06    计量与支付

3．支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 505-1 | 防水与排水 |  |
| -a | 一布一膜防水层 | m2 |
| -b | 无纺布 | m2 |
| -c-1 | 橡胶止水带(d=8mm) | m2 |
| -c-2 | 背贴式止水带 |  |
| -e | 膨胀止水条 | m |
| -h-1 | HDPEφ300mm排水管 | m |
| -h-2 | HDPEφ160mm双壁打孔波纹管 | m |
| -h-3 | φ100mmPVC排水半管盲管 | m |
| -h-4 | φ400mmPVC排水管 | m |
| -i-1 | C15素混凝土 | m3 |
| -i-2 | C25混凝土 | m3 |
| -i-3 | 预制C30混凝土管身 | m3 |
| -j | 开级配碎石反滤层 | m3 |

第602节  护栏

602.07 计量与支付

1、计量

(1)删除本条款，以下文代替:

本节护栏按混凝土护栏、波形梁钢护栏等类型分类。

(2) 删除本条款，以下文代替:

混凝土护栏按现浇或预制，以设置位置分混凝土标号进行分类。应按图纸所示和监理人指示验收后其长度以米计量，钢筋、泄水管及伸缩缝等不单独计量；混凝土基础作为附属工程不单独计量；地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。

(3) 删除本条款，以下文代替:

波形梁钢护栏（含立柱）为安装就位（包括明涵、通道、小桥、挡土墙部分）并经验收合格，其长度沿栏杆面（不包括起终端段）分别量取，按米计量。钢护栏起、终端头以米计量，其端头、立柱、波形梁板、托架、螺栓、钢板、混凝土基础等均不单独计量。

3、支付子目

删除本条款，以下文代替:

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 602-1 | C30混凝土护栏 |  |
| -a-1 | C30钢筋混凝土护栏 | m |
| -a-2 | RrF-SA-1E1 | m |
| 602-2 | 单面波形梁钢护栏 |  |
| -a | Gr-A-2C | m |
| -b | Gr-B-2C | m |
| -c | Gr-B-4C | m |
| 602-5 | 波形梁钢护栏起、终端头 |  |
| -a | AT1-2 | m |
| -b | AT2 | m |
| -c | BT-2 | m |

第704节  种植乔木、灌木和攀缘植物

704.03 施工要求

1.种植季节

（原文后增加）各类植物种植与路基施工同步进行，采取逐段成型逐段绿化的施工作业方法，减少水土流失。

704.05    计量和支付

3．支付子目

删除本款，以下文代替：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 704-1 | 人工种植乔木 |  |
| -a | 细叶榕 | 棵 |
| -b | 爬山虎 | 棵 |
| -c | 桉树、相思树 | 棵 |
| 704-2 | 人工种植灌木 | 棵 |
| 704-3 | 人工种植蔓藤植物 | 株 |

## 第八章 工程量清单计量规则

本章工程量清单计量规则采则交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018版）的工程量清单计量规则

# 第四卷

## 第九章  投标文件格式

### 第一信封

广西壮族自治区

（项目名称）施工招标

投标文件

（商务和技术文件）

投标人：                     （盖单位章）

年    月    日

目  录

一、	投标函及投标函附录

二、	授权委托书或法定代表人身份证明

三、	联合体协议书

四、	投标保证金

五、	施工组织设计

六、	项目管理机构

七、	拟分包项目情况表

八、	资格审查资料（适用于未进行资格预审的)

九、	其他资料

第一信封：商务及技术文件

#### 一、投标函及投标函附录

（一）商务和技术文件投标函

（招标人名称）

1．我方己仔细研究	                   （项目名称）施工招标

文件的全部内容（含补遗书第_号至第_号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3．工程质量：	           ，安全目标：          	，工期：        日历天。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批 后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派 驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。®

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不 存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我 们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．                         	 (其他补充说明）。

投标人：	 (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	 (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工期起计算12个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 5000元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10%签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | / |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | / |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 5%签约合同价 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 0.15‰/天 |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 3%合同价格 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算1年 |  |

#### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                  （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：

1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2．以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3．如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名： （法定代表人签字）  性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

#### 四、投标保证金

若采用银行转账或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

(招标人名称)：

鉴于	(投标人名称）（以下称“投标人”）于   _年   月  _日参

加                  （项目名称）施工的投标，	(担保人名称，以下

简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件， 中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）           	。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                   (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月     日

#### 五、施工组织设计

      - 投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表采用《公路工程标准施工招标文件》2018年版的第九章“投标文件格式”“第五、施工组织设计”第2点中附表格式，本《招标文件》中不再摘录。

附表一  施工总体计划表

附表二  分项工程进度率计划（斜率图）

附表三  工程管理曲线

附表四  分项工程生产率和施工周期表

附表五  施工总平面图

附表六  劳动力计划表

附表七  临时占地计划表

附表八  外供电力需求计划表

#### 六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示

说明

#### 七、拟分包项目情况表

#### （本项目不适用）

| 拟分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。 |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

#### 八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权 比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。2、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

（三）近年财务状况表

A．财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二、净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三、总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四、固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五、流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六、流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七、负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八、营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九、净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十、现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一、主要财务指标 | % |  |  |  |
| 1．净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2．总资产报酬 | % |  |  |  |
| 3．主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4．资产负债率 | % |  |  |  |
| 5、流动比率 | % |  |  |  |
| 6、速动比率 | % |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

2、本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

3、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（四）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合 法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文

（五）投标人的信誉情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

第1.4.4项 规定，逐条说明其信誉情况。

2、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证

明材料。

3、以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（六）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  | 学 历 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：说明：1、需提供符合要求的证明材料①中标通知书、合同协议书复印件；②完工质量证明文件复印件（按《公路工程竣（交）工验收办法》验收的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书。否则业绩不予认可。

2、对已完工程内容和工程量（如公路里程、等级标准、合同价等）的解释顺序为完工质量证明文件、合同协议书，如完工质量证明文件、合同协议书均未能反映工程内容和工程量数据，则还应提供能反映工程关键内容的发包人或质量监督机构证明等其他证明材料复印件。投标人未按要求提供证明材料、或提供的指定材料不齐全（或未在本表后附表列项目要求的有关证明材料）、或无法充分反映和证明投标人完成的工程量与工作内容，该业绩将不予认可。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时（即合同协议书和完工质量证明文件中施工单位名称与投标人名称不一致），应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则业绩不予认可。

九、其它资料

#### （一）、农民工工资保证金承诺书

致：                             （招标人名称）

根据《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发﹝2007﹞147号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）规定，在

施工招标合同段的投标中，我单位对农民工工资的支付作出以下郑重承诺：

（一）我单位在本招标项目递交投标文件截止时间         （开标日）前所承建的工程项目，不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

（二）投标中标后，我单位同意在签订合同后在工程项目所在地商业银行开设农民工工资保证金专用账户，并按招标文件规定的农民工工资保证金额度预存一定数额的资金作为农民工工资保证金或向发包人提供由工程项目所在地（工程项目所在省区范围内）商业银行出具同等金额农民工工资保证金银行保函，并到工程项目所在地具有管辖权的人力资源社会保障部门备案。

（三）在项目实施过程中，若出现结算价与中标价不一致时，以实际结算金额按招标文件规定的计算额度存入农民工工资保证金。

（四）我单位向建设单位承诺依法足额支付农民工工资，一旦我单位（包含我单位的分包商）承建的                                   施工招标№    标段出现拖欠农民工工资情况的，可由劳动保障、交通主管部门（或授权机构）及建设单位根据相关规定从其农民工工资保证金中先予支取。

（五）其它未尽事宜按《关于建立交通行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发﹝2007﹞147号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发﹝2016﹞2号）、《关于印发广西壮族自治区公路管理局公路工程建设农民工管理实施细则（修订）的通知》(桂路工程发[2014]300号)等有关规定执行。

承诺人：（投标单位全称）（盖单位公章）

法定代表人

或其授权的代理人： （姓名） （签字）

日   期：  年    月    日

（注：农民工工资保证金额度按中标价（A）金额计算：小于5000万元（含5000万元）的，按A×2%存入； 5000万元以上的，按5000×2%+（A-5000）×1.5%存入。）

#### （二）承 诺 函

（招标 人名称）：

我方参加了         （项目名称）     工程施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信息管理系统。

投  标  人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

### 第二信封

广西壮族自治区

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

（报价文件）

投标人：                     （盖单位章）

年    月    日

目   录

一、	投标函

二、	己标价工程量清单

三、	合同用款估算表

#### 一、投标函

致：              （招标人名称）

1、我方已仔细研究                    （项目名称）施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察了工程现场后，愿意按人民币（大写）

元（￥        ）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3、                                            (其他补充说明）

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：      （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

#### 二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。

#### 三、合同用款估算表

| 从开工月算起的时间 （月） |  | 投标人的估算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分 期 |  | 累 计 |  |
|  |  | 金额（元） | （％） | 金额（元） | （％） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |  |
| 1～3 |  |  |  |  |  |
| 4～6 |  |  |  |  |  |
| 7～9 |  |  |  |  |  |
| 10～12 |  |  |  |  |  |
| 13～15 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 100 |  |  |
| 投标价： |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人可按照施工组织设计附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报的单价和总额价估算，不包括价格调整和暂定金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

签章页