广西翔正项目管理有限公司

- 竞争性谈判采购文件

项 目 名 称：东兰县泗孟乡弄平小学综合楼工程

项 目 编 号：HCZC2020-J2-240012-GXXZ

采  购 单 位：东兰县教育局

采购代理机构：广西翔正项目管理有限公司

- 2020年4月

目 录

第一章 竞标公告	1

第二章  竞标人须知及前附表	3

第三章  建设工程施工合同格式	14

第四章  技术标准、规范	50

第五章  图 纸	51

第六章 工程量清单	52

第七章 竞标文件格式	53

第八章  评标办法	72

第一章

广西翔正项目管理有限公司

关于东兰县泗孟乡弄平小学综合楼工程竞争性谈判公告

已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的竞标人：

广西翔正项目管理有限公司受东兰县教育局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，现对东兰县教育局东兰县泗孟乡弄平小学综合楼工程进行竞争性谈判采购，本项目采用书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞标，现邀请已经依法获得书面推荐的供应商参与本项目竞标，有关事项如下：

一、采购项目名称：东兰县泗孟乡弄平小学综合楼工程

二、采购项目编号：HCZC2020-J2-240012-GXXZ

三、竞标工程内容：框架结构，地上4层，总建筑面积828.12平方米，抗震防烈度为7度，抗震等级为三级；工程施工图范围内的建筑、装饰装修、水电安装工程；工期：90日历天。（如需进一步了解详细内容，详见工程量清单内容）。

四、政府采购预算控制价：人民币壹佰贰拾伍万捌仟伍佰壹拾玖元贰角伍分（￥1258529.15）

五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）以及《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

六、竞标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件.

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格且同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的施工企业；

2.具备建筑工程施工总承包三级（含）及以上 资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.拟投入的项目经理具备建筑工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格及有效的安全考核合格证；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在响应文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告谈判小组】；

6、已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内报名及下载采购文件的供应商才有资格参与谈判；

7、本项目不接受联合体竞标。

七、竞争性谈判文件的获取：

本项目报名方式为网络报名，谈判采购文件获取方式为行下网上自载，请收到采购单位或评审专家书面推荐的竞标单位，自2020年 5 月 7日至2020年5月9日止在河池市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.hechi.gov.cn）及政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）系统登录或注册，并在系统上下载竞争性谈判文件、图纸、工程量清单电子版，逾期下载无效。本项目不接受现场报名或邮购。注：河池市公共资源交易中心网和政府采购云平台均要报名，报名时间相同）。

八、竞标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00元）；

竞标人必须于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至如下：

账号名称：河池市公共资源交易中心

开户行: 河池市区农村信用合作联社兴业信用社

账  号：20401333455001887

九、竞标文件递交截止时间和地点：

应于2020 年 5月14日10时00分止，将竞标文件密封提交到河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼），逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2020 年 5月14日10时00分截标后，地点：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】五楼开标厅。

十一、网上查询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网( http://www.gxzfcg.gov.cn) 、河池市公共资源交易中心网                        （http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）。

- 联系事项：

1、采购代理机构名称：广西翔正项目管理有限公司

项目联系人：韦林秀   咨询电话：0778-2280966   FAX：0778-2280967

2、采购单位名称：东兰县教育局

联系人：黄智伟     联系电话：18077809356

十三、 交易服务单位

河池市公共资源交易中心

地   址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

（一）竞标保证金事宜咨询电话：0778-2301278；联系部门：财务部

（二）竞争性谈判文件下载事宜咨询电话：0778-2302718；联系部门：交易服务部

十四、监督部门及联系电话

东兰县政府采购管理办公室  0778-6328633

广西翔正项目管理有限公司

2020年 5 月 6 日

第二章  竞标人须知及前附表

# 竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：东兰县泗孟乡弄平小学综合楼工程道路硬化工程 项目编号：HCZC2020-J2-240012-GXXZ |
| 2 | 1.2 | 建设地点：东兰县泗孟乡 要求工期：90日历天 质量标准：合格 竞标工程内容：框架结构，地上4层，总建筑面积828.12平方米，抗震防烈度为7度，抗震等级为三级；工程施工图范围内的建筑、装饰装修、水电安装工程；工期：90日历天（如需进一步了解详细内容，详见工程量清单内容）。 |
| 3 | 2.1 | 竞标人资格： 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格且同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的施工企业； 2.具备建筑工程施工总承包三级（含）及以上 资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 3.拟投入的项目经理具备建筑工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格及有效的安全考核合格证； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须在响应文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告谈判小组】； 6、已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内报名及下载采购文件的供应商才有资格参与谈判； 7、本项目不接受联合体竞标。 |
| 4 | 13.1 | 竞标有效期：竞标截止期结束后60天内 |
| 5 | 14.1 | 竞标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00元） 竞标人必须于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式交至如下： 账号名称：河池市公共资源交易中心 开户行: 河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号：20401333455001887 递交保证金时需注明项目名称及项目编号。 时间要求：要求竞标保证金到达指定账户时间不得迟于2020年5月13日下午17时30分整； |
| 6 | 16.1 | 竞标文件：一套正本，三套副本。 |
| 7 | 17.2 | 1、采购代理机构名称：广西翔正项目管理有限公司 项目联系人：韦林秀 咨询电话：0778-2280966 FAX：0778-2280967 2、采购单位名称：东兰县教育局 联系人：黄智伟 联系电话：18077809356 |
| 8 | 21.1 | 竞标文件递交截止时间：2020 年 5月14日10时00分 竞标文件递交至：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】 谈判日期：2020 年 5月14日10时00分整截标后（具体时间另行通知） 谈判地点：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】 |
| 9 | 32 | 竞标单位根据需要，自行踏勘现场。 |
| 10 | 5.1 | 报价方式：固定综合单价；承包方式：包工包料。 |
| 11 | 27.1 | 评标办法：最低评标价法 |
| 12 | 28.1 | 财务要求：近三年经审计的财务报表【备注：对于从取得营业执照时间起到竞标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】。 |
| 13 | 根据本项目采购单位和采购代理机构签订的代理合同，本采购项目的代理服务费金额参考国家发展改革委发改价格【2002】1980号文规定的收费标准计取，由成交人在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。 |  |
| 14 | 政府采购预算控制价：人民币壹佰贰拾伍万捌仟伍佰壹拾玖元贰角伍分（￥1258529.15） |  |

一、总  则

## 1. 竞标范围

1.1采购单位就本须知前附表第1项款和第2项款所述项目中的工程施工进行招标，现通过竞争性谈判方式择优选择施工承包单位。项目编号和合同名称见本须知前附表第1项款。

1.2 成交人应在本须知前附表第2项款中规定的要求工期前完成此工程。

## 2.竞标人的资格

2.1凡参加竞标的施工单位必须满足“前附表第4项”所规定的最低资质等级条件。

2.2竞标人并应具备以往类似施工经验和在施工机械设备、人员和资金、技术等方面有能力执行上述工程。

## 3. 每个竞标人只能提交一份标书

3.1每个竞标人只能提交一份竞标文件。提交或参与了一份以上竞标文件的竞标人将使其所参与的全部竞标均为无效。

## 4. 竞标费用

4.1 竞标人应承担其竞标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购代理单位对上述费用均不负任何责任。

## 5. 现场考察

5.1竞标人自行对工程施工现场和周围环境进行考察，以获取有关编制竞标文件和签署实施本工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场所发生的一切费用均由竞标人自行承担。

# 二、招标文件

## 6. 招标文件的内容

6.1 本合同的采购文件包括下列文件及本公司发出的“补充修改书”：

第一章  竞标公告

第二章  竞标人须知及前附表

第三章  建设工程施工合同条件

第四章  技术标准、规范

第五章  图纸

第六章  工程量清单

第七章  竞标文件格式

第八章  评标办法

## 7. 采购文件的澄清

7.1 要求澄清采购文件的竞标人应以书面(“书面”包括打印、印刷，也包括电传和传真，本文件下同)形式按采购文件中的地址通知采购单位。采购单位将对其在竞标截止前收到的要求澄清的问题予以答复并在发布公告的网站上公布(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)，请各竞标人自行关注网站信息，否者一切后果自行承担。

## 8. 采购文件的修正

8.1在竞标截止前，采购单位根据本次采购的需要，可以用补充修改书的方式修改采购文件。

8.2 据此发出的补充修改书将构成采购文件的一部分。该补充修改书将以书面方式发给所有购买竞标文件的竞标人，竞标人应以书面方式通知采购单位确认收到每一份补充修改书。

8.3为了给竞标人合理的时间，使他们在编制竞标文件时把补充修改书内容考虑进去，采购单位可以按照本须知第18.2款的规定，酌情延长竞标截止期。

# 三、竞标文件的编制

## 9. 竞标文件的语言

9.1与竞标文件有关的所有文件均应使用中文。

## 10. 竞标文件的组成

10.1  竞标文件由竞标人资格审查部分、商务部分两部分组成，须装订成一册，并编制目录和页码。

10.2  资格审查部分主要包括下列内容：

①法定代表人资格证明书；

②法定代表人授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

③企业资质证书副本复印件、营业执照副本复印件、企业安全生产许可证复印件；

④竞标保证金转帐单和基本账户开户许可证复印件；

⑤拟派项目管理人员情况表；

附安全员、施工员、质检员、材料员的上岗证和专职安全员安全生产考核合格证；

⑥拟担任本工程项目负责人（注册建造师）简历表；

附注册建造师资格证、安全生产考核合格证复印件；

⑦农民工工资保障金缴纳与使用承诺书；

⑧ 安全防护、文明施工措施方案的承诺书；

⑨ 其他资料：拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目一览表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况等。

10.3  商务部分主要包括下列内容：

①声明；

②竞标函；

③竞标报价汇总表；

④竞标函附录；

⑤竞标文件商务标评审需要的其他资料；

⑥工程量清单报价表。

## 11. 竞标价格

## 本工程竞标报价采用工程量清单报价。

11.1 本合同是为本须知前附表第1项和第2项中所述的全部工程而制定的，竞标人应按本须知前附表第2项竞标报价的计算依据和工程量清单编制工程量清单报价表从而作出报价。

11.2 竞标人应列出工程量清单报价表中所有工程细目的综合单价和价格。竞标人没有列出综合单价或价格的细目在实施时采购人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价和价格之中。

11.3 所有根据合同或其它原因应由竞标人支付的有关税金和其它应缴纳的费用都要包括在竞标人提交的竞标价格中。竞标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的综合单价和合价，填写工程量清单时应注意：

11.3.1有工程数量的应报综合单价和合价。

11.3.2无工程数量的项目不报价（否则视为无效竞标）。

11.3.3除非采购人对采购文件予以修改，竞标人应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞标人未填综合单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入综合单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

11.4采购人所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡为完成本工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的单价中。

11.5竞标人在报价中所报的单价和合价，以及竞标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

11.6价格合同：按竞标人须知前附表第4项。

11.7竞标人在进行工程量清单竞标（含多次谈判时报价）时，应按照采购单位的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量负责。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量负责。评标中，如项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量必须与招标清单一致 ，主要材料设备价格和风险系数不可改变，否则视为不响应采购文件实质性内容，视为无效竞标。

## 12. 竞标和支付所使用的货币

12.1 竞标人应以人民币填报所有单价和价格，合同实施时亦以人民币支付。

## 13. 竞标有效期

- 13.1竞标文件应在本须知前附表第8项所规定的竞标截止期之后开始生效，在本须知前附表第4项所规定的日历天内保持有效。

13.2如果出现特殊情况，采购单位可要求竞标人将竞标有效期适当延长。这种要求和竞标人的答复应以书面方式进行。竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延期的竞标人，不需要也不允许修改其竞标文件，但需要将其竞标保证金延长相同的时间。

13.3本次招标不举行竞标预备会。

## 14. 竞标保证金

14.1竞标人应提交不少于本须知前附表第5项所述金额的竞标保证金，此保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2 竞标保证金在竞标截止时间前递交，根据竞标人的选择，竞标保证金可以是银行转账或电汇形式将竞标保证金缴纳到指定账户，否则作无效竞标处理。

14.3 采购单位将拒绝未能按要求提交竞标保证金的竞标文件。

14.4未成交竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出七日内退还。

14.5 如有下列情况之一，将没收竞标保证金：

⑴ 竞标人在竞标有效期内撤回其竞标文件；

⑵ 成交人未能在规定期限内签署合同协议书。

## 15. 竞标人提出的替代方案

15.1 竞标人所提交的竞标文件应完全满足采购文件(包括工程量清单和技术规范所示的基本技术设计)的要求，本项目的采购不接受竞标人提交替代方案。

16、竞标文件的格式和签署

16.1竞标文件须按本须知第10条规定的文件顺序编制，并附加扉页目录及条目所在页号和书中顺序页码，竞标文件应采用胶装装订（不得采用活页装订），由此组成竞标文件正本一套。同时还应按本须知前附表第7项要求的份数编制副本。每一册标书的封面上都应正确标明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

16.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，竞标文件副本也可使用正本的复印件，竞标文件正本与副本均由竞标人在相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权代理人签署并加盖单位公章。

16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理单位的指示进行的，或者是为改正竞标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代理人签字证明。

若竞标人未将竞标文件按上述规定进行编制和装订的，采购单位不予受理。

# 四、竞标文件的提交

## 17.竞标文件的密封与标志

竞标人应将竞标文件的正副本密封在1个密封袋中，包封应标明：项目名称、项目编号、采购代理机构名称、竞标人名称和地址，并注明开标时间以前不得开封，外层封套均应加贴封条，封口处应由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞标人公章。

若竞标人未将竞标文件按上述规定进行密封和标记，采购单位不予受理。

## 18. 竞标文件递交地点及截止期

18.1竞标文件应在本须知前附表第8项所规定的日期和时间前按规定的地址送达采购代理机构。

18.2 采购单位根据本须知第8条的规定可以发出补充修改书，酌情适当延长递交竞标文件的截止期限。在上述情况下，采购单位与竞标人在原竞标截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

## 19. 迟到的竞标文件

19.1 采购单位在本须知第18条规定的竞标截止期以后收到的竞标文件，将原封退给竞标人。

## 20. 竞标文件的修改与撤回

20.1 竞标人可以在本须知第18条规定的竞标截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其竞标文件。竞标截止期之前对竞标价格的修改应附有相应细目的单价和价格。

20.2竞标人的修改或撤回通知，应按本须知第16条和第17条的规定编制、密封、标志和递交，还要在内层和外层包封上标明“修改”或“撤回”字样。

20.3在竞标截止期后不能修改竞标文件。

20.4在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件；否则，根据本须知第14条的规定，该竞标人的竞标保证金将被没收。

# 五、竞争性谈判（简称谈判）和评标

21.　谈判

21.1谈判时间及地点: 在竞标人须知前附表第8项规定的时间后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。

21.2采购代理机构将在竞标人须知前附表第8项规定的时间和地点组织“谈判小组”与各竞标人分别进行谈判。在谈判或澄清时，采购代理机构将会在谈判或澄清15分钟前通知竞标人，竞标人应准时参加，如竞标人未准时参加谈判或澄清，视为竞标人放弃谈判或澄清，所产生的后果由竞标人自行承担，竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件、竞标保证金转账底单原件、营业执照复印件）依时到达现场等候参加谈判或澄清，并自觉接受核验上述证件。

21.3竞标人可由1～3人组成谈判小组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

21.4谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及“谈判小组”认为需要谈判的内容。

21.5谈判内容应作记录，并由竞标人及“谈判小组”成员签字确认。

21.6谈判结束后，“谈判小组”应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

21.7“谈判小组”对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序规定执行，直至“谈判小组”认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，“谈判小组”应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

21.8最终谈判结束后，“谈判小组”不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

21.9谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

21.10 谈判原则

- 必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

- 谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

- 任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

- 谈判人员不得私下与竞标单位接触。

21.11竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

- 竞标人资格不满足前附表项号3要求；

- 竞标文件未按规定密封；

- 竞标人法定代表人或其委托代理人未签字；

- 竞标人未加盖单位公章；

- 未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

- 竞标人未按竞争性谈判采购文件的规定递交竞标保证金的；

- 竞标截止时间以后送达的竞标文件；

- 竞标文件内容不真实；

- 竞标函中的报价与工程量清单汇总表不一致的；

- 按本须知第11.6条规定达到无效竞标条件的；

- 竞标文件格式未按第七章“竞标文件格式”的要求提交了所有资料，未满足竞争性谈判采购文件编制要求的；

- 竞标文件未实质性响应竞争性谈判采购文件的。

22.　评标内容的保密

22.1截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购单位和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

23.　竞标文件的符合性鉴定

23.1 在谈判之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。

23.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用不产生实质性影响；或者对合同中规定的采购单位的权力及竞标人的责任不造成实质性限制。

- 竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25.　错误的修正

25.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.2 按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

25.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

26.　竞标文件的评价与比较

26.1谈判小组将仅对依照本须知第21条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

26.2 谈判小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

27.　评标办法

27.1本工程采用最低评标价法进行评标（详见第七章的评标办法）。

# 六、授予合同

## 28. 合同授予标准

28.1采购单位将把合同授予实质上响应采购文件得分最高的成交人。

## 29. 成交通知

29.1在规定的原竞标有效期或根据本须知第13条延长的竞标有效期截止前，采购代理机构将以《成交通知书》通知成交人确认其竞标被接受。

29.2在按照本须知第30条签署了合同协议书后，该成交通知书将成为合同的组成部分。

## 30. 合同书的签署

30.1在通知成交人成交的同时，采购代理机构将通知成交人在规定的时间内由法定代表人或授权代表前来签订合同。

## 履约保证金

本工程无履约保证金。

## 32. 预付款

## 本项目无预付款。

## 33. 调解员

33.1采购单位指定的调解员小组成员见本须知前附表，竞标人应指定另一成员。无论是选择的或是指派的调解员均应向采购单位和竞标人提交其接受作为本合同调解员的信件。

## 34.  腐败或欺诈行为

34.1在采购合同实施期间，采购单位及竞标人应防止和制止腐败或欺诈行为，遵守最高的道德标准。

为此，本采购代理机构和采购单位：

(1) 针对本条款的规定，特定义如下词汇：

①“腐败行为”是指在采购或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响公职人员工作的行为；

②“欺诈行为”是指通过提供伪证影响采购或合同执行，从而损害采购单位利益的行为；也包括竞标人之间串通(在提交竞标文件之前或之后)，人为地使采购过程失去竞争性，从而使采购单位无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

(2) 如是认定被推荐的成交人在该合同采购的竞争中有腐败或欺诈行为，则会拒绝该授标建议。

(3) 如果认定一个公司在项目的采购过程或合同的执行过程中参与了腐败或欺诈行为，则会宣布该公司无限期或在一定期限内无资格获得本采购代理机构项目的合同。

第三章  建设工程施工合同格式

第一部分 协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                          。

2.工程地点：                          。

3.工程立项批准文号：                  。

4.资金来源：                          。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：

施工图纸所包含的所有内容（详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：         年        月        日。

计划竣工日期：         年        月        日。

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                 （¥            元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                 （¥            元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                 （¥            元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                 （¥            元）。

2.合同价格形式：固定综合单价   。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人承诺合同由具备国内注册独立法人资格、完全民事能力的法人机构（总公司）与发包人签订。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

### 备注：合同由具备国内注册独立法人资格、完全民事能力的法人机构（总公司）与发包人签订，注明总公司基本银行帐号、法定代表人办公电话及手机号码。

### 第二部分  通用合同条款

“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

# 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实际性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

                             。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律、行政法规及地方政府的有关法规和规章。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范以及行业标准、规范及地方标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

                                                                                                                                                                              。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效之日起7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本工程承包范围内的所有图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）及施工进度计划；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天内；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版；

发包人审批承包人文件的期限：应当收到之日起14天内审批完毕。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                              。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：项目现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：项目现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：            。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                              。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人负责开通施工场地与公共道路的通道，满足施工运输的需要，保证施工期间畅通  。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 有预算清单的由承包人承担没有预算清单的由双方协商后按约定 承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经承包人同意，不能提供给与本工程无关的第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   承包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人同意，不能提供给与本工程无关的第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按合同通用条款执行 。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：   调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：合同履行期间，由于招标工程量清单缺项、漏项，新增分部分项工程清单项目的，按照以下规定确定单价，并调整合同价格：（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；（3）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认。由于招标工程量清单项目多列或重复列项的，按照投标人投标综合单价确定单价，并调整合同价格。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使合同约定的发包人的权利，履行合同约定发包人的职责等。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  按合同通用条款执行  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  竣工图、工程质保资料、备案资料等  。

承包人需要提交的竣工资料套数：         3套          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人自理      。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格30天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：   原件纸质材料（需规范分类装订成册）  。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应负责提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                       ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   项目经理权限仅限于施工管理，不得代表承包人或以承包人的名义借款和赊购材料，在未得到承包人的书面授权时，不得代表承包人签订任何合同或协议 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：法定的休息日节假日年休及应享受的探亲、培训学习及会议之外的工作日。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 由承包人向项目经理承担责任 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金2000元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处10万元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金10万元/人•次（人民币）。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限： 接到开工通知后7天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人5万元/人•次（人民币）；专业工程师5万元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  按承包人的规章制度办理并报告发包人代表并报发包人同意后方可离开  。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处5万元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处5万元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处2万元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 2000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次（人民币）。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止分包  。

主体结构、关键性工作的范围：                                                   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 发包人（或发包人委托的监理机构）向承包人发出开工令之日起至项目交付使用之日止。

### 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在 7 日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具  （竣工证明材料名称） 之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人（无息）。

承包人在中标后7个工作日内，按  东兰县人社局  规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

低价风险保证金在工程竣工验收合格之日起7个日历天内，发包人一次性退还给承包人（无息）。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对施工相关事项（工程的质量、安全、进度、取样见证）进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。

关于监理人的监理权限：施工过程的质量、进度控制，施工中各种组织协调工作及全程监理。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                  。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             。

关于工程奖项的约定：                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                               。

关于安全文明施工奖项的约定：  无 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用合同条款执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  按通用合同条款执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施费使用管理细则》的通知（桂建质〔2015〕16号）和   河池 市相关规定执行。

（3）支付约定：  按通用合同条款执行 。

### 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用合同条款执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 承包人提交之日起应当7天内确认或提出修改意见 。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交之日起应当7天内确认或提出修改意见。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前5天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前5天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前5天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工前7天。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： ①发包人未按合同约定支付工程款并影响施工进度；②重大设计变更影响工程进度；③白天时间6:30至12:00或14:00至18:00之间非承包人原因停水停电超过2小时的或一周内非承包人原因停水、停电造成停工累计超过8小时；④当地政府指令性停工；⑤政策处理问题影响工程进度；⑥不可抗力 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：  每延误一日按签约合同价0.4‰向发包人支付违约金  。

逾期竣工的时间为：从规定竣工的日期起到工程或相应部份工程竣工验收各方签章的日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此违约金或以其他方式收回此违约金，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不设上限

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  地基地质异常或由于出现合同条款约定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的  。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 6 级以上的地震；

(2) 8级以上的大风；

(3) 日雨量达50mm—99.9mm的大雨；

(4) 38℃以上高温天气；

(5) 2℃以下低温天气；

(6) 20年以上未发生过的洪水；

### 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：            /              。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由发包人承担 。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                                         。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：          。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行  。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行  。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按有关规定执行  。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 除合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：（1）增加或减少合同中的任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中工作的质量标准或其他特征；（4）改变工作的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工作的时间安排或实施顺序 。

### 10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按东兰县政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2变更程序应按国家、自治区和东兰县的相关规定进行。因设计变更或其他原因引起项目总投资增加，但仍在概算范围之内的，应先报建设单位审核同意，再报行业主管部门办理工程量变更备案手续。因设计变更或者其他原因引起项目超概算的，按照下列方式处理：

1.工程实施中出现设计变更、工程量增减变化的，必须先申报，经审定后才能变更。即变更前由项目建设单位提出，对于工程变更估价增加投资额超过该工程中标价格10万元以内的，由项目建设业主单位、施工单位、监理单位、财政等部门共同核实认定后报县人民政府分管基建领导审批；

2.对于工程变更估价增加投资额超过该工程中标价格10万元以上50万元以下的，须报县人民政府常务会研究决定；

3.工程变更估价增加投资额在50万元以上的，以县政府常务会审议后提交县常委会讨论同意；

4.凡因擅自超预算、超标准、超规模的建设行为而形成的资金缺口，财政不予认可，由建设单位自行承担，并追究建设单位相关责任人责任。

在项目实施过程中，因设计变更引起新的工程量清单项目，其综合单价由承包人提出（该综合单价不得违反现行计价规定）扣除项目变更优惠下浮比例来确定综合单价，须经发包人确认并经东兰县政府性投资评审中心的评审结论以此作为结算的依据。

10.3.3 非国有投资项目：            （双方约定）             。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（乘以下浮系数，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《河池市建设工程造价信息》相应价格信息（低值）进行计算；《河池市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经东兰县政府性投资评审中心 审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                        。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第1种方式：对于依法必须进行招标的暂估项目，由承包人招标。

第2种方式：对于依法必须进行招标的暂估项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价项目竞标人或分包商。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3   种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准后承包人直接实施的

第2种方式：承包人按照第10.7.1项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第1种方式确定暂估价的项目

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  由承包人提出申请经发包人、监理人确定可以实施后承包人即可以实施  。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项，包括在合同价之内，但并不直接属于承包人所有和支配，只能按照监理人的指示并经发包人和资金审计部门（批准）后使用，并对合同价格进行相应调整   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《       市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

1、本合同价款采用  固定综合单价合同  方式确定。

2、采用固定综合单价合同，合同中的综合单价包括的风险范围：除不可抗力、设计变更及政策性调整以外的其他风险(其他风险包含材料、设备、劳动力、运输价格、施工场地、施工运距、二次运输、弃土场地、交通条件等影响工程量清单综合单价的所有波动因素)。

3、风险范围以外合同价款调整方法：（1）工程按实际完成工程量结算。（2）因设计变更引起合同外新增项目，其综合单价的调整方法是：①工程量清单中有相同细目的按投标人的中标综合单价进行结算；工程量清单中有类似细目的按类似细目中标综合单价结算；②工程量清单无类似细目时套定额并乘以一定的下浮系数(中标价/上控价)进行结算，其材料价格参考当地施工期间的信息价（低值）计算，无信息价的材料按市场价计算（市场价由发包人、承包人双方市场询价协商决定）；③新增项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定；新增项目的单价须经东兰县政府性投资评审中心审定后才能施工，否则施工后再定价不给认定。④国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

4、对于增减工程项目，施工图预算中含有相应综合单价的，以东兰县政府性投资评审中心审定的综合单价为控制价，并按相应中标人投标时中标的清单综合单价为结算单价，施工图预算中未含相应综合单价的，以甲方、乙方及评审机关三方经市场调查后共同确定的综合单价为结算单价：工程建设实施期间，如遇工程量清单中带*号的主要材料价格上涨或下跌，增减幅度在正负10%（包括10%）以内的，合同综合单价一律不予调整；增减幅度在正负10%（不包括10%）以上的对合同综合单价的调整按当期的《河池市建设工程造价信息》的同期主要材料东兰县信息价（低值）予以调整，以价格浮动部分的主要材料实际发生量计算差价；上限控制价清单内缺项单价（新增变更项），由乙方依据当时《河池市建设工程造价信息》的同期东兰县信息价（低值）编制报东兰县财政性投资评审中心审批。如《河池市建设工程造价信息》上没有的材料价格，由乙方提出，监理和甲方确认，再由甲方将相关资料报送东兰县政府性投资评审中心审核，东兰县政府性投资评审中心通过市场询价拟定材料价后报县人民政府审定；超出和同工期延期竣工的当遇材料价格上涨时对合同综合单价不与调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

本合同价款采用  固定综合单价  方式确定。

综合单价包含的风险范围： 除工程变更、工程量清单缺项、漏项、签证、施工期间主要材料（主要材料指：钢筋、水泥、木材、砖、砂、石）的价格涨幅超出基准价10%及政策性调整以外的其他风险政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                                                  。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（3）其他价格方式：                                       。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 10% （合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10%） 。

预付款支付期限：   合同签订之日起7个工作日内 支付工程款的30％ 。

预付款扣回的方式： 支付工程款同期扣回支付额度的10%  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 合同签订之日起5个工作日内 。

预付款担保的形式为：  缴纳10%的合同履约金作为担保   。

预付款担保格式见合同附件7。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的         70%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；工程完工验收达到质量要求，结算经东兰县审计局审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金(工程保修金无息)，待工程质量保修期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 承包人依照完成工程量编制预算经监理单位审查后送发包人确认 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日前提交，预算清单需附盖章承包人单位公章及其造价师或造价员签字盖章的原件。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日前提交，预算清单需附盖章承包人单位公章及其造价师或造价员签字盖章的原件 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                             。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到申请之日起7天内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到申请之日起7天内  。

（2）发包人支付进度款的期限：           /             。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                /                 。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：                 /                        。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  竣工图、工程质保资料、备案资料等。

竣工验收资料的份数：  3份  。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为4套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用合同条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  工程通过竣工验收30天内  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /      。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：              /                。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                      （双方约定）                        。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           （双方约定）                       。

### 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   工程通过竣工验收30天内  。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   工程通过竣工验收28天内  。

竣工付款申请单应包括的内容：      按通用合同条款执行      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：         4份         。

承包人提交最终结算申请单的期限：  工程通过竣工验收28天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  （双方约定） 。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

14.5 结算最终以 东兰县审计局的审计结论作为工程结算的依据。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月   。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   按结算价的3%扣留  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的  3 % 预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式：                                                           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：  质量保修金分两次返还承包人：第一次返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后14天内将保修金的70%返回给承包人。第二次返还的时间及金额：发包人在竣工验收合格之日起满五年后14天内返还剩余部分。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。 。

### 15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  按通用合同条款执行及建筑工程质量管理条例  。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：             /                。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：        /         。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                  （双方约定）                          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：         （双方约定）          。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      （双方约定）        。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   （双方约定）    。

（7）其他：                                                               。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： (1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或监理工程师同意顺延的工期竣工；(2)承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；(3)不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况；（4）国家和地方现行的其他规定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人有权扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按竞标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及竞标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                           。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

(1) 6.5 级以上的地震；

(2) 12级以上持续二天的大风；

(3) 日雨量达100mm以上持续三天的大雨；

(4) 40℃以上持续三天的高温天气；

(5) 0℃以下持续三天的低温天气；

(6) 50年以上未发生过的洪水。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   在施工期间承包人必须对整体工程项目进行保险（工人意外伤害险不得低于50万元/人，医疗保险不得低于2万元/人）  。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                                     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                 。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用合同条款执行  。

## 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）提请     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向  项目所在地 人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

21.2 如因承包人原因而引发包括但不限于拖欠职工工资（含农民工工资）、加班费、工伤、工亡等劳动纠纷及劳动仲裁、诉讼的由承包人承担全部责任。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：分包人主要施工管理人员表

附件5：履约担保格式

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：预付款担保格式

附件8：工程质量保修书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     项目所在地                 人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件3：    承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”）已

于           年      月      日发放中标通知书，明确                      （承包人名称）（以下称“承包人”）为                           （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方就该工程签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请  项目所在地     仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件8：

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：东兰县教育局

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                           （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： /   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为   2      年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2    年；

5．供热与供冷系统为   2      个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

除上述之外的其他项目保修期均为2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  2  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保本工程质量保修金：工程结算价的3% 。

质量保修金返还：质量保修金分两次返还承包人：第一次返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满两年之日起14天内将保修金的70%返回给承包人。第二次返还的时间及金额：发包人在竣工验收合格之日起满三年之日起14天内返还剩余部分。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

第四章  技术标准、规范

本工程，应该认真按采购单位要求进行施工；同时也要严格执行建筑工程各专业有关的现行标准和技术规范。

第五章  图 纸

（另册发放）

- 工程量清单

（另册发放）

- 竞标文件格式

工程

施工招标竞标文件

（**本）

项目编号：

竞   标   人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：         年          月        日

目  录

一、资格审查部分

①法定代表人资格证明书；

②法定代表人授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

③企业资质证书副本复印件、营业执照副本复印件、企业安全生产许可证复印件；

④竞标保证金转帐单和基本账户开户许可证复印件；

⑤拟派项目管理人员情况表；

附安全员、施工员、质检员、材料员的上岗证和专职安全员安全生产考核合格证；

⑥拟担任本工程项目负责人（注册建造师）简历表；

附注册建造师资格证、安全生产考核合格证复印件；

⑦农民工工资保障金缴纳与使用承诺书；

⑧ 安全防护、文明施工措施方案的承诺书；

⑨ 其他资料：拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目一览表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况等。

二、 商务部分

①声明；

②竞标函；

③竞标报价汇总表；

④竞标函附录；

⑤竞标文件商务标评审需要的其他资料；

⑥工程量清单报价表。

一、资格审查部分

1、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：          性别：         年龄：         职务：

系          （竞标人名称）        的法定代表人。

特此证明。

- 竞标人：（盖章）

日    期：      年      月      日

备注：附组织机构代码证书复印件和法定代表人身份证复印件

2、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系 （竞标人名称） 的法定代表人，现授权委托      （姓名） 为我公司授权委托代理人，以我公司的名义参加 （采购单位名称）的 （项目名称）  工程的竞标活动。授权代理人在竞标和合同签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均与已承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别：            年龄：

身份证号码：                    职务：

竞标人：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：    年     月    日

（附委托人身份证复印件）

3、企业资质证书副本复印件、营业执照副本复印件、安全生产许可证副本复印件

4、竞标保证金转帐单和基本账户开户许可证复印件

5、拟派项目管理人员情况表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 注册资格证号或职称证号 或上岗证号 |
| --- | --- | --- | --- |

附：管理人员所填列证件号资料复印件。

6、拟担任本工程负责人（建造师）简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 注册建造师证号 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 完成过的类似项目 |  |  |  | 结构类型 |  | 合同价 |  |

注：附注册建造师资格证、安全生产考核合格证复印件；

7、农民工工资保障金的交纳与使用承诺书

致： （采购单位全称）

我方在此向采购单位承诺：

1. 我方参与竞标的 （项目名称）  工程，一旦中标，我方保证在收到中标通知书后7个工作日内，及时并足额将农民工工资保障金足额存入建设行政主管部门指定的账户，作为本项目农民工工资保障金。

2. 如我方在承包的（项目名称）  工程中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由建设行政主管部门从其农民工工资保障金中先予划支。

3. 如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，采购单位有权取消我方中标资格。

竞标人：                                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日  期：               年             月            日

8、安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致  （采购单位名称） ：

根据桂建质[2015]16号文件规定，我方在此向采购单位承诺：

1、我方参与竞标的（项目名称）  工程，一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行桂建质[2015]16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2、如我方在承包的 （项目名称）  工程中出现未按桂建质[2015]16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

竞标人：       （竞标人名称） （盖章）

法定代表人或授权代理人：  （签字或盖章）

日期：      年    月    日

9、  其他资料：拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目一览表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况等。

附表：(1)拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）

（2）近年已完成类似工程一览表

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 及建设地点 | 结构 类型 | 建设 规模 | 合同金额 （万元） | 竣工达到 质量标准 | 开竣工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、附以上类似工程的成交通知书（如有）或工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的复印件，以及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖竞标人单位公章。

（3）近三年财务状况表

格式自拟。

【备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表复印件，竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖竞标人单位公章。】

（4）近年发生的诉讼和仲裁情况

| 诉讼情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 判决或裁定时间 | 诉讼相对人 | 诉讼原因 | 证明材料 |
| ··· | ··· |  |  |  |
| 仲裁情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 裁决时间 | 仲裁相对人 | 仲裁原因 | 证明材料 |
| ··· | ··· |  |  |  |

【备注：近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于竞标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。附裁决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件并加盖竞标人单位公章。】

二、商务部分

1、声明

本人               (法定代表人、身份证号码：                        )   郑重声明，本企业参加（项目名称）  工程竞标活动所提交的所有资料、填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，同样我在此所作的声明也是真实有效的。并愿意对在竞标过程中有关部门的调查结果承担责任。

本企业提交的所有竞标资料如有不实，愿接受建设行政主管部门依据有关法律法规给予的处罚。

竞标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

年     月    日

2、竞 标 函

致：   {采购单位名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的（项目名称）  工程竞标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞标文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)           元（RMB¥        元）的竞标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部竞标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

5、我方同意所提交的竞标文件在竞标文件的竞标须知中第15条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本竞标函一起，提交人民币          元作为竞标担保。

竞 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：_____年____月____日

3、竞标报价汇总表

（项目名称）  工程                                           币种：人民币

| 总 报 价 |  | （元） |
| --- | --- | --- |
| 工 期 |  |  |
| 质量等级 |  |  |
| 备注： |  |  |

竞标单位：(盖章)

法人代表或委托代理人：(签字)

日期：   年     月      日

4、竞 标 函 附 录

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 竞标有效期 |  |  |  |
| 3 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 发包人支付担保 | 专用条款 |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 | 专用条款 |  |  |
| 7 | 每天逾期竣工违约金 | 专用条款 |  |  |
| 8 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用条款 |  |  |
| 9 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| 10 | 预付款额度 | 专用条款 |  |  |
| 11 | 预付款保函金额 | 专用条款 |  |  |
| 12 | 质量保证金额度 | 专用条款 | % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：竞标人在响应竞标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购单位的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

项目名称：                                项目招标编号：

竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

5、竞标文件商务标评审需要的其他竞标资料或辅助资料

6、工程量清单报价表

一、工程量清单报价说明

1、预算控制价（标底）：本项目控制价根据施工图及信息价、市场价进行编制，取费按中值。

2、竞标报价：竞争性谈判文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。

3、竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量变化（包括设计变更、竞标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调整因素）情况；

工程费用变化的其它情况分析说明。

- 其他需要说明的问题

5、工程量清单中所列工程量系发包人按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是采购文件的组成部分，作为竞标报价的共同基础。中标后结算支付，以设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按成交竞标人竞标所报的工程量清单的单价支付费用。

6、工程量清单中各分项工程的综合单价为本工程包干单价，不管竞标人今后施工方案如何改变及工程量实际发生多少，均按包干单价执行。

7、对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。

8、所有报价应以人民币表示。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《<建设工程工程量清单计价规范>(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则（修订版）》。

2、广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》、桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》及现行的有关文件计价规定。

3、根据桂政发[2012]第42号文件规定，工程造价包含建安劳保（即社会保障费，包含养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。

4、定额人工费及有关费率按《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）文确定。

5、桂建标[2018]14号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》增值税调整为10%。

第八章  评标办法

对竞标文件进行资格审查及符合性鉴定。竞标文件应实质上响应采购文件的要求，应与采购文件所有条款、条件和规定，无明显差异或保留。谈判小组对实质上不响应采购文件要求的竞标予以拒绝。

本工程的有效报价范围为低于或等于招标控制价的竞标报价，且通过符合性鉴定，经评标小组审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的竞标报价。

竞标报价超出有效报价范围的作废标处理。谈判小组在评标过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于招标控制价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人在规定时间内做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人未在规定时间内或不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标文件应作废标处理。

评分办法采取最低评标价法。

一、最低评标价法:

1、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本招标项目的谈判小组由依法组成的评审专家三人以上单数组成。

（二）评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标方法：在通过资格性审查，且其质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选竞标人顺序（报价相同时，依次按人员配置高优先、响应时间短优先、节能环保优先、质保期长优先、工期短优先的顺序排列），并依照次序确定成交竞标人。

（四）本项目落实有关政策：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-6%）。

（2）竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2、成交候选竞标人推荐原则

(一)在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选竞标人顺序（报价相同时，依次按技术指标高优先、故障响应时间短优先、节能环保优先、质保期长优先、交货期短优先的顺序排列），并依照次序确定成交竞标人。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选竞标人为成交竞标人。排名第一的成交竞标人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选竞标人为成交竞标人。排名第二的成交竞标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选竞标人为成交竞标人，其余以此类推。

（二)谈判小组认为，某谈判竞标人的有效竞标报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。