公开招标文件

项目编号：GXZC2020-G3-005537-YZLZ

项目名称：南宁教育园区新校区搬迁服务项目（重）

采购单位：广西工业职业技术学院

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

（GXYLG20204057-Q-1）

2020年12月17日

目    录

第一章招标公告	3

第二章采购需求	6

第三章投标人须知	25

第四章评标方法及评标标准	43

第五章拟签订的合同文本	52

第六章　投标文件格式	56

一、投标文件外层包装封面格式	57

二、报价文件格式	58

三、资格证明文件格式	62

四、商务文件格式	68

五、技术文件格式	75

六、其他文书、文件格式	80

## 第一章招标公告

项目概况

南宁教育园区新校区搬迁服务项目（重）的潜在投标人应在微信公众号“云之龙集团”获取招标文件，并于2021年1月7日 09 时30 分00秒（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G3-005537-YZLZ

采购计划备案文号: 广西政采[2020]19882号-002、广西政采[2020]19882号-001

项目名称：南宁教育园区新校区搬迁服务项目（重）

预算金额：人民币705.4万元（A分标632.5万元，B分标72.9万元）

最高限价：同预算金额

采购需求：

| 分标 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 教学实训设备搬迁服务教学实训设备搬迁服务（智能制造学院、工程实训中心） | 1项 | 南宁市秀灵路一校区、贵港二校区的的教学设备、生产线等搬迁至南宁教育园区新校区（武鸣），搬迁工作涉及智能制造学院、电子信息学院、工程实训中心等3个院部，搬迁楼栋主要涉及一校区的机械工程系实践教学中心、机电楼、实训区、球馆、室外大棚、笃行楼、中兴楼、弘毅楼、学生公寓东八负一楼、2教、励志楼以及贵港二校区等，地点较为分散。搬迁物资主要为实验实训设备、实训系统、智能制造生产线、竞赛单元、办公用品及办公家具、计算机软硬件、机柜、空调等。本项目为交钥匙工程，要求中标人完成设备的拆卸、打包、运输、布局规划、安装、布网布线、调试、系统联调等工作。具体详见第二章采购需求。 |
| B | 教学实训设备搬迁服务(电子信息学院) | 1项 |  |

合同履行期限：

A分标：自接到搬迁通知之日起30日内完成

B分标：自接到搬迁通知之日起15日内完成

本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

1.获取时间：自招标公告发布之时起至2020年12月24日18时00分止。

2.发售地点：通过“云之龙集团”微信公众号平台发售；

3.售价：每本售价300元，售后不退。（依据国家税务总局《关于增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第16号）的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码）。

4.获取方式：关注微信公众号“云之龙集团”，在云之龙集团公众号页面选择[疫情服务]→[购买标书]，登记公司相关信息并经核实后，通过线上支付费用，即可下载采购文件。详细操作见公众号“购买标书”首页内“购买标书操作指引”。

（注：已获取招标文件的供应商不等于符合本项目的投标人资格）。

说明：

不接受现场购买招标文件，请各供应商通过“云之龙集团”微信公众号平台进行购买招标文件，一旦因网络或平台维护等原因造成无法通过微信购买标书的，可采用以下方式邮购：

每本另加邮费50元【邮购采购文件的，必须于招标文件的获取时间截止前将招标文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户，并编辑一份电子邮件发到采购代理机构邮箱（可拨打0771-2616613获取邮箱），邮件内容含需获取采购文件的项目名称及编号、投标单位名称、收件人姓名、收件人联系方式及收件地址。未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取招标文件的，责任由供应商承担】。

招标文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司

银行账号：623660979180

开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）

开户行行号：104611010017

5.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2021年1月7日09 时30 分00秒（北京时间）

2.投标文件提交起止时间：2021年1月7日08时00分00秒至 09 时30 分00秒

3.投标和开标地点：云之龙招标集团有限公司（广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金

A分标投标保证金人民币：126000元；B分标投标保证金人民币：14000元

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：云之龙招标集团有限公司，开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行），银行账号：623661021638，开户行行号：104611010017】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西工业职业技术学院

地址：广西壮族自治区南宁市秀灵路37号/530001

联系方式：王静，0771-3824872

2.采购代理机构信息

名 称：　云之龙招标集团有限公司

地　址：　广西壮族自治区南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座/530012

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、吴小芹

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199

4.监督部门

名    称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

电 话：0771-5331544

云之龙招标集团有限公司

2020年12月17日

## 第二章采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

6.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

A分标

| 项号 | 服务名称 | 数量 |  | ▲服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实训设备搬迁服务（智能制造学院、工程实训中心） | 1项 |  | 一、搬迁项目基本概况 南宁市秀灵路一校区、贵港二校区的教学实训设备搬迁至南宁教育园区新校区（武鸣），搬迁工作涉及智能制造学院、电子信息学院、工程实训中心等3个院部，搬迁楼栋涉及机械工程系实践教学中心、机电楼、实训区、球馆、室外大棚、笃行楼、中兴楼、弘毅楼、二校区机加工车间、学生公寓东八负一楼、2教、励志楼等，地点较为分散。搬迁物资主要为教学实训设备，涉及实验实训设备、实训系统、智能制造生产线、竞赛单元、办公用品及办公家具、计算机软硬件、机柜、空调等，搬迁时间暂定为2021年1月上旬（具体时间以招标情况及采购单位时间安排为准）。 （一）本项目搬迁物资 详见《广西工业职业技术学院搬迁服务采购项目A分标清单》（附件14，随招标文件另附）。 本分标要求中标人采购全新空压机系统，并负责安装交付，新空压机系统规格要求如下： 序号; 品牌; 技术参数; 数量. 1; 空压机; 排气量1.9-8.0m³/min以上，电动机功率≥37千瓦，电动机转速1800-6100r/min，启动方式变频启动，机组噪声68±2db(A)，排气压力0.8MPa，环境温度0-45℃，气体出口含油≤3PPm，电机轴承型号参照或相当于SKF，冷却方式风冷。; 1套. 2; 储气罐; 1m3 、8kg. 3; 冷干机; 处理量6.6m3/min；最大工作压力1.3Mpa. 4; 精密过滤器; 处理量大于8m3/min G标准精密过滤器 C超精过滤器 V活性炭过滤器. 5; 电子自动排水器; 220V16Bar. 6; 冷干机; 处理量1.0m3/min. 7; 吸附式干燥机; 处理量1.2m3/min. 8; 精密过滤器; 处理量1.0m3/min. 9; 空压机成套设备安装连接材料; DN40镀锌管及管件、铜球阀、排污管等. 10; 车间压缩空气管道（主管道铺设约1600米）; 含①AIRPIPE铝管DN40，②AIRPIPE铝管DN25，③双叉快速接头，③铜球阀DN40，④铜球阀DN25，⑤铜球阀DN15，⑥DN40管件附件（含弯头、内外接、活接、三通、管卡等），⑦DN25管件附件（含弯头、内外接、活接、三通、过渡接头、管卡），⑧安装附件（含角钢、卡箍、膨胀钉、生料带、厌氧胶等），⑨油水分离器，⑩空压机气站房通风系统含导风罩、打墙（入风口及出风口）、百叶窗，⑪空压机气站房电源电箱含电源电缆及控制电箱，⑫管理费及人工服务费，⑬税金、招投标费用。; 1套. （二）搬迁顺序和时间安排 1、搬迁顺序 以采购单位安排为准。 2、时间安排 （1）签订政府采购合同后三天内，由采购单位组织中标人、本分标搬迁设备涉及的学院/系部责任人、系部联系人等参与搬迁动员会，确认各方责任、搬迁时间、搬迁方案、注意事项等。中标人应组织人员对本分标搬迁物资及武鸣校区搬入地点再次现场踏勘，做好统筹计划工作，具体踏勘时间由采购人统一安排。 （2）签订政府采购合同后，由中标人准备搬迁打包所需物资（含编织袋、纸箱、木架、气泡纸、泡沫等）、标签条（含易碎、轻拿轻放、向上放等标识），及投标文件技术方案中承诺使用的其他搬运所需物资，中标人的项目负责人与采购单位各相应学院/系部主要联系人对接工作。 （3）中标人按采购单位要求的时间进场，对实训设备进行检查、状态确认、故障程度判定后，按照投标文件技术方案中承诺的人员配置、搬迁流程及各阶段时间节点、车辆运输及工具配置方案、路线规划方案完成采购单位校本部物资搬迁服务。 二、对投标人的要求 （一）本项目报价要求 本项目招标价格为总包价，报价包含投标人完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，即包含搬运人工费、拆卸前试机、拆卸、吊装、搬运、存储、复装、拆墙、重建墙、购买新设备及安装辅材、调试、配电施工、供排水、供气、网络布线、场地清理、技术咨询、设备保险、人员保险等所有在搬运过程中可能产生的费用以及招标采购、履约验收等环节涉及的一切相关费用成本、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用，采购单位不再支付任何费用（如实际搬迁总量少于原有搬迁清单时，最终结算价则需相应减少该部分货物搬迁费用）。 （二）车辆、运输要求 1、中标人提供搬迁所需的车辆及专业设备拆装工作人员，搬迁工作应根据具体搬迁工作时间及校方要求，落实货车数量及专业工作人员数量；车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好、保险有效、年检合格。配备的大货车需具有交警部门颁发的从秀灵路37号到武鸣区武缘路87号的通行证； 2、根据教学实训设备搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等； 3、设备在车厢需摆放合理，全部设备、仪器单层放置，不得堆叠； 4、要求投入搬运的货运车辆： 投入搬迁的车辆必须包含货运车辆（其中包含载重30吨的运输货车）、吊车、叉车，并配司机。 须在签订合同后、执行搬迁作业前提供以上车辆的车辆行驶证，机动车登记证明等，以上资料的原件或复印件均可，如为复印件的须加盖投标人公章。 5、中标人可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车、地牛、板车、坦克轮等辅助工具，所有运输工具做减震防护处理。 6、中标人需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、剥落，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护。 7、对无法正常从实训室迁出或迁进的设备，中标人与采购人协商后可采用专业、合理措施迁移，例如破墙等，对此进行的操作，中标人负责恢复原状。 8、中标人应协助采购人完成搬运计划的细化和现场管理,专门安排车辆调度人员进行现场调度,相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度和现场管理人员。 （三）人员要求 1、中标人拟投入本项目的人员，属于特种设备作业人员的，应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的要求，取得《特种设备作业人员证》，方可入场从事相应的作业或者管理工作。 2、投标人拟投入本项目的人员，属于特种作业人员的，应当经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。 3、除了本需求中要求聘请原厂家技术人员参与调试的工程师外，从技术角度考虑，投标人还需投入电气专业、计算机软硬件、教学实训设备、智能制造专业等相关专业人员进行实训设备、系统的拆除、安装恢复、调试、维护等。 4、投入人员数量的要求 ①项目总负责人不少于1名，负责所在分标的项目协调及管理，要求具备2年及以上相关搬迁项目的项目总负责人经验。 ②安全员不少于2名，负责搬迁项目迁出现场、迁入现场的秩序维护等工作。 ③专业技术人员，负责对实验实训设备、实训系统、智能制造生产线、竞赛单元等专业设备拆卸、吊装、运输、复装、安装调试等工作的技术指导。 ④其他工作人员，负责协助拆卸、搬运、打包、贴标签、搬迁现场清扫、协助技术安装等工作。 5、以上人员不可重复。 （四）设备、人员保险要求 为涉及搬迁过程中的所有搬运的人员购买保额人均不低于50万元的人身意外伤害险，对于各分标需要搬迁的货物购买不低于货物本身价值的公路货运承运人责任险（投标人可以在签订政府采购合同后，搬运物资前购置好相关保险，将相关材料报采购人审核，并经采购人确认后方可开展搬迁工作）。 （五）责任与赔偿 1、 因中标人原因对采购人造成的损失由中标人承担赔偿责任。 2、如搬迁过程中，出现物品损伤、损坏的，则由中标人负责修复；如无法修复的，则根据该物品的价值及损坏程度，经双方协商后由中标人赔偿。 3、若出现争议，如中标人无法支付赔偿等损害到采购人利益的情况，采购人有权通过法律途径维权。 4、中标人工作人员在搬迁过程中产生的一切纠纷与问题由中标人全权处理。 （六）服务要求 1、中标人在搬迁前需对资产搬迁清单中的全部仪器设备进行必要的性能状态确认，填写设备状态确认单，确保物品在搬运前后的的状态、数量、功能没有遗失、故障或损坏，《状态确认统计表》格式详见附件。 2、设备状态确认后，中标人需指定专业仪器工程师负责对全部待搬迁的仪器设备、生产线进行拆卸工作，拆机后需对仪器及相关配件进行详细标注及登记，并通知相关人员现场确认后方可装箱，搬运装车过程中，由中标人负责安排如何装车，摆放，使用何种车辆，采购单位只负责配合清点好所需装车物品的工作。 3、中标人对所要搬迁的设备要进行认真的研究，按设备的性能、说明书的有关要求规范搬迁（说明书由采购单位各使用部门提供）。 4、中标人在装卸车过程中，防止野蛮装卸，实训设备等资产的拆卸、包装、装箱工作由中标人安排专业人员操作，中标人需对全部待迁移的资产进行包装保护，确保相关资产在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦；中标人需要提供足够使用的包装材料，其材料尽可能选用环保可回收材料，包括但不限于使用弹性材料、防震材料、膜材料、纸箱、各类包装带及胶带。 5、搬迁物品的包装需要粘贴标识的，中标人务必在明显部位粘贴易碎、防潮等标识。 6、中标人及采购人要认真填写搬迁运输单(此单据格式需由中标人提供范本，并经采购人修改后确认)，指定专人负责此项工作。搬迁运输单由采购人统一提供（一式四份），存根一份、中标人一份，采购人（起点、终点）各执一份。注意保存，不得丢失，作为支付搬迁费用的凭据。 7、中标人搬迁前要和采购人及时沟通，确认到货地点，实地做好勘察，配合采购人进行合理布局，确认物品搬迁新校区摆放位置，做到摆放到位后不重复返工。 8、中标人搬迁前在采购人协助下，在规定的时间内完成所有设备的拆卸、打包，并对易损、易碎物资进行说明，指导和协助搬迁过程的物资安全保障，并在外包装上贴好标签，标签格式统一为：系部名称→搬出楼栋楼层房号→搬入楼栋楼层房号→联系人及电话→序号。为了便于采购人清点搬迁物资，中标人应按不同学院/系部不同搬迁物资类型分类进行编号，并编制成汇总清单提交采购人确认。 9、搬运过程中中标人需第三方公司的搬运工具及人员进行协助施工的，则应聘用有相关资质的人员及使用符合安全条例的设备或工具，做好该类人员、设备的安全信息的收集、登记工作并在作业前提供相关资料并送呈采购单位审核、备案。 10、搬运工具的性能、使用规范应符合国家安全生产管理规定，安全劳保用品的穿戴应符合国家劳保用品使用管理规定，施工现场的自备物品存放应定责任人、定区域、定标识，信息完善、规范。 11、中标人应加强安全施工责任心，保证货物的完好无损，按照采购人的要求将货物安全放在指定地点，如不服从调动或消极怠工，采购人有权解除合同。 12、现场搬运人员统一穿戴工作服、劳保鞋，工作期间佩戴工作证，不得进入非工作区域，不得影响学院教学活动的正常开展。 （七）教学实训设备的安装调试 1、设备迁移至迁进新实训室后，中标人需根据迁移规划规定的时间节点进行；包装拆除，定位至学院实训室规划图或投标文件方案中承诺的指定位置，并及时回收包装材料，清理场地。 2、所有仪器按照规定完成安装，接通电源。 3、需求表中指定的实训设备须由具有与实训设备相关专业资质的技术人员对迁移前分解的部件进行组装,并调试至待机状态。 4、以上服务工作需学院相关人员现场确认后进行。 5、空调搬迁包括每台空调的拆除、搬迁、追加制冷剂、清洗、安装，以及按实际场地需求需要打空调孔、加铜管、加电源线、高空费等费用；以正常使用为验收标准。 三、验收要求 采购人验收合格，设备系统的拆装、调试、维护等达到拆迁前的状态或者更优于原系统、设备的拆迁前状态。本项目涉及到专业设备的拆卸及安装，如需要委托第三方代理机构进行组织项目履约验收，所需费用由中标人支付。 四、其他 1、本分标为交钥匙工程，新实训楼内安装调试所用电缆、电线、通讯线、网线、控制线等相关线缆必须采用全新线缆布置连接。各类线缆要求标准不得低于相应旧实训室内所用电缆的规格标准，网络布线要求使用国标六类线以上，如需暗装，中标人需及时与采购人沟通协调预留相应管路或桥架，所产生的费用均由中标人承担。所有综合布线施工标准必须达到《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》等相关规范要求。 2、本分标为教学实训设备的搬迁、安装、调试、维修等服务，中标人是否具有相关的专业能力、技术能力等将会关系到本项目能否顺利完成。因实训设备均为贵重高值设备，为避免造成损失，影响教学，故签订合同后，如出现部分设备（未要求必须有原厂家协助调试的）由中标人自行安装、调试多次也无法达到验收标准的，经采购单位评估中标人已无相应安装、调试能力的，为避免造成更大损失，该实训室需由原生产厂家进行安装调试，中标人支付该实训室设备安装调试到正常工作状态的所有费用，如出现设备损坏的须赔偿同质量同参数同厂的实训设备，同时采购方有权追究中标人的相关法律责任，造成经济损失的，中标人必须承担相应经济赔偿责任。 3、本分标要求根据现有实际情况及教学实训需求，要求投标人提供相应的配套服务，要考虑其中各个环节的内容，包含教学开展和今后可持续发展、专业结构及专业设置、学院办公及教学场地合理使用、相关设备搬迁技术评估、场地合理利用和满足教学组织、教学层次布局、新场地基础环境必备的建设、以及整个项目高效、高质量的整体统筹管理服务等多方面都要整合，最终成果呈现要求优于原有实训室的配置及教学效果。 4、投标人在投标文件中，需提供完整、细致、合理的投标技术方案，方案包括但不限于：整体搬迁流程方案及各阶段时间节点、人员配置构成，车辆运输及工具配置方案、路线规划方案、整体布局设计、安全责任管理要求、突发事故或紧急情况的应急处理方案、针对本分标的其他优化建议等。 5、对于以下几个重要设备及生产线，要求投标文件中提供单独的技术方案：库卡生产线、铝焊接生产线、funuc生产线、三坐标测量仪、精密数控加工设备、空压机系统、智能制造数字自动化生产线、西班牙进口设备、3D打印机等，方案包括但不限于以下内容：针对该设备、生产线的定制化详细搬迁方案、步骤、注意事项、投入人员、设备、工具、以及配套的其他服务等。产线的搬迁需要完成设备联调。 6、本项目所涉及的特种设备设施、人员配置必须满足《特种作业人员安全技术培训考核管理规定(2015修正)》、《特种设备作业人员监督管理办法(2011修订)》的相关要求。涉及到建筑物部分拆除、修复等如国家有相关施工资质要求的，必须在施工前提供相关施工资质复印件并加盖中标人公章。 |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  |  | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 合同履行过程中，由采购单位根据中标人所提供的服务对照采购文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，如不符合采购文件服务需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 无 |  |
| ▲商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 要求 |  |
| 服务时间及地点 |  |  | 1.服务时间：自接到搬迁通知之日起30日内完成。 2.服务地点：广西区内采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  |  | 1、签订采购合同后，中标人提供合同总价的10%金额发票以及履约保证金缴纳证明文件给采购单位，采购单位在收到发票后的7个工作日内，按照发票金额支付给中标人。 2、中标人完成搬迁服务内容，进入安装调试阶段后，中标人开具合同总价的40%金额发票给采购单位，采购单位在收到发票后的7个工作日内按照发票金额支付给中标人。 3、中标人完成搬迁服务内容，并验收合格后，中标人开具合同总价的50%金额发票给采购单位，采购单位在收到发票后的30个工作日内按照发票金额支付给中标人。 |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1、本项目招标价格为总包价，报价包含投标人完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，即包含搬运人工费、拆卸前试机、拆卸、吊装、搬运、存储、复装、拆墙、重建墙、购买新安装辅材、调试、系统联调、配电施工、供排水、供气、网络布线、场地清理、技术咨询、设备保险、人员保险等所有在搬运过程中可能产生的费用以及招标采购、履约验收等环节涉及的一切相关费用成本、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、投标人在投标文件中承诺为本项目所有尚未购买有人身意外险的搬迁人员购买人身意外险。 3、中标人进场前，必须向采购人提供所有参加此次搬迁人员的身份证复印件。 4、搬迁过程中要保证不能影响学校的正常教学工作，不能因此造成混乱。 5、服务过程中中标人参与项目运输车辆的所有违章由中标人负责。 6、根据采购人的安排分时段进行搬迁、进入校内运送物资。 7、中标人不能按规定时间完成搬迁或设备不能调试至原状的，每延期一天偿付服务款额3‰违约金，但违约金累计不得超过服务款额10%，超过三十天采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成经济损失。 |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  |  | 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、本项目是服务类采购，无核心产品要求。 |  |
| 现场考察 |  |  | 1、鉴于本服务项目需要根据项目服务要求制定详细的项目实施方案，投标人投标前应在规定时间参加采购人组织的统一考察，考察内容还应包括①《精密加工实训室》；②《数车实训室》；③《工业机器人基础实训室》；④《智能制造数字化生产线》；⑤《智能制造竞赛中心》；⑥《铝焊接生产线》；⑦《机器人汽车生产线》；⑧《DCS控制实训室》；⑨《自动生产线实训室》；⑩《3D打印实训室》；⑪《机械设备装调与控制实训室》等重点功能区域或实训教室的规划要求，以确保投标人明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。如投标人不参加考察的，造成的后果由投标人自行承担。 2、集中时间：2020年12月25日上午9:00集中。 先在广西工业职业技术学院本部考察完后，再继续前往武鸣校区及贵港校区（三个校区现场考察工作在同一天内完成）进行考察。考察所需的交通工具及费用均由投标人自行承担，逾期不候。 3、联系人：吴坚，电话：18178633900 ；集中地点：南宁市秀灵路37号大门口 。 4、现场考察携带的资料：委托代理人持单位介绍信或授权书原件、个人有效身份证原件、已购买招标文件的证明（微信截图或发票或收据复印件）前往。 5、投标人可为现场考察目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担参与现场考察的所有责任和风险。 |  |
| 供应商注册要求要求 |  |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |
| 投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 能力或业绩 要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 人员要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |

附件：状态确认统计表

| 状态确认统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 搬迁前状态（列明是否故障、设备状态等） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 中标人盖章： |  |  |  |  |
| 采购人盖章： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |

B分标

| 项号 | 服务名称 | 数量 |  | ▲服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学实训设备搬迁服务(电子信息学院) | 1项 |  | 一、搬迁项目基本概况 南宁市秀灵路一校区教学实训设备搬迁至南宁教育园区新校区（武鸣），搬迁工作涉及电子信息学院等院部，搬迁楼栋涉及笃行楼、中兴楼、博学楼等，地点较为分散。搬迁物资主要为教学实训设备，涉及实验实训设备、实训系统、办公用品及办公家具、计算机软硬件、机柜、空调等，搬迁时间暂定为2021年1月上旬（具体时间以招标情况及采购单位时间安排为准）。 （一）本项目搬迁物资 详见《广西工业职业技术学院搬迁服务采购项目B分标清单》（附件15，随招标文件另附） 本分标要求中标人对搬迁物资的部分实训室和云机房进行机房搭建及调试，具体要求详见附件16（随招标文件另附）。 （二）搬迁顺序和时间安排 1、搬迁顺序 以采购单位安排为准。 2、时间安排 （1）签订政府采购合同后三天内，由采购单位组织中标人、本分标搬迁设备涉及的学院/系部责任人、系部联系人等参与搬迁动员会，确认各方责任、搬迁时间、搬迁方案、注意事项等。中标人应组织人员对本分标搬迁物资及武鸣校区搬入地点再次现场踏勘，做好统筹计划工作，具体踏勘时间由采购人统一安排。 （2）签订政府采购合同后，由中标人准备搬迁打包所需物资（含编织袋、纸箱、木架、气泡纸、泡沫等）、标签条（含易碎、轻拿轻放、向上放等标识），及投标文件技术方案中承诺使用的其他搬运所需物资，中标人的项目负责人与采购单位各相应学院/系部主要联系人对接工作。 （3）中标人按采购单位要求的时间进场，对实训设备进行检查、状态确认、故障程度判定后，按照投标文件技术方案中承诺的人员配置、搬迁流程及各阶段时间节点、车辆运输及工具配置方案、路线规划方案完成采购单位校本部物资搬迁服务。 二、对投标人的要求 （一）本项目报价要求 本项目招标价格为总包价，报价包含投标人完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，即包含搬运人工费、拆卸前试机、拆卸、吊装、搬运、存储、复装、拆墙、重建墙、购买新安装辅材、调试、配电施工、供排水、供气、网络布线、场地清理、技术咨询、设备保险、人员保险等所有在搬运过程中可能产生的费用以及招标采购、履约验收等环节涉及的一切相关费用成本、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用，采购单位不再支付任何费用（如实际搬迁总量少于原有搬迁清单时，最终结算价则需相应减少该部分货物搬迁费用）。 （二）车辆、运输要求 1、中标人提供搬迁所需的车辆及专业设备拆装工作人员，搬迁工作应根据具体搬迁工作时间及校方要求，落实货车数量及专业工作人员数量；车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好、保险有效、年检合格，配备的大货车需具有交警部门颁发的从秀灵路37号到武鸣区武缘路87号的通行证； 2、根据教学实训设备搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等； 3、设备在车厢需摆放合理，全部设备、仪器单层放置，不得堆叠； 4、要求投入搬运的货运车辆： 投入搬迁的车辆必须包含货运车辆（其中包含载重20吨的运输货车）、吊车、叉车，并配司机。 须在签订合同后、执行搬迁作业前提供以上车辆的车辆行驶证，机动车登记证明等，运输车辆必须由投标人与学院同时派人押运。 5、中标人可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车、地牛、板车、坦克轮等辅助工具，所有运输工具做减震防护处理。 6、中标人需采用环保材料对迁进实验室地面、墙面进行保护，防地面、墙面划伤、剥落，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护。 7、对无法正常从实训室迁出或迁进的设备，中标人与采购人协商后可采用专业、合理措施迁移，例如破墙等，对此进行的操作，中标人负责恢复原状。 8、中标人应协助采购人完成搬运计划的细化和现场管理,专门安排车辆调度人员进行现场调度,相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度和现场管理人员。 （三）人员要求 1、中标人拟投入本项目的人员，属于特种设备作业人员的，应当按照《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的要求，取得《特种设备作业人员证》，方可入场从事相应的作业或者管理工作。 2、投标人拟投入本项目的人员，属于特种作业人员的，应当经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。 3、除了本需求中要求聘请原厂家技术人员参与调试的工程师外，从技术角度考虑，投标人还需投入电气专业、计算机软硬件、教学实训设备、智能制造专业、等相关专业人员进行实训设备、系统的拆除、安装恢复、调试、维护等。 4、投入人员数量的要求 ①项目总负责人不少于1名，负责所在分标的项目协调及管理，要求具备2年及以上相关搬迁项目的项目总负责人经验。 ②安全员不少于2名，负责搬迁项目迁出现场、迁入现场的秩序维护等工作。 ③专业技术人员，负责对实验实训设备、实训系统、智能制造生产线、竞赛单元等专业设备拆卸、吊装、运输、复装、安装调试等工作的技术指导。 ④其他工作人员，负责协助拆卸、搬运、打包、贴标签、搬迁现场清扫、协助技术安装等工作。 5、以上人员不可重复。 （四）设备、人员保险要求 为涉及搬迁过程中的所有搬运的人员购买保额人均不低于50万元的人身意外伤害险，对于各分标需要搬迁的货物购买不低于货物本身价值的公路货运承运人责任险（投标人可以在的签订政府采购合同后，搬运物资前购置好相关保险，将相关材料报采购人审核，并经采购人确认后方可开展搬迁工作）。 （五）责任与赔偿 因中标人原因对采购单位造成的损失由中标人承担赔偿责任，若出现争议，如中标人无法支付赔偿等损害到采购人利益的情况，采购人有权通过法律途径维权。中标人工作人员在搬迁过程中产生的一切纠纷与问题由中标人全权处理。 （六）服务要求 1、中标人在搬迁前需对资产搬迁清单中的全部仪器设备进行必要的性能状态确认，填写设备状态确认单，确保物品在搬运前后的的状态、数量、功能没有遗失、故障或损坏，《状态确认统计表》格式详见附件。 2、设备状态确认后，中标人需指定专业仪器工程师负责对全部待搬迁的仪器设备、生产线进行拆卸工作，拆机后需对仪器及相关配件进行详细标注及登记，并通知相关人员现场确认后方可装箱，搬运装车过程中，由中标人负责安排如何装车，摆放，使用何种车辆，采购单位只负责配合清点好所需装车物品的工作。 3、中标人对所要搬迁的设备要进行认真的研究，按设备的性能、说明书的有关要求规范搬迁（说明书由采购单位各使用部门提供）。 4、中标人在装卸车过程中，防止野蛮装卸，实训设备等资产的拆卸、包装、装箱工作由中标人安排专业人员操作，中标人需对全部待迁移的资产进行包装保护，确保相关资产在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦；中标人需要提供足够使用的包装材料，其材料尽可能选用环保可回收材料，包括但不限于使用弹性材料、防震材料、膜材料、纸箱、各类包装带及胶带。 5、搬迁物品的包装需要粘贴标识的，中标人务必在明显部位粘贴易碎、防潮等标识。 6、中标人及采购人要认真填写搬迁运输单(此单据格式需由中标人提供范本，并经采购人修改后确认)，指定专人负责此项工作。搬迁运输单由采购人相对应系部统一提供（一式四份），存根一份、中标人一份，采购人（起点、终点）各执一份。注意保存，不得丢失，作为支付搬迁费用的凭据。 7、中标人搬迁前要和采购人及时沟通，确认到货地点，实地做好勘察，配合采购人进行合理布局，确认物品搬迁新校区摆放位置，做到摆放到位后不重复返工。 8、中标人搬迁前在采购人协助下，在规定的时间内完成所有设备的拆卸、打包，并对易损、易碎物资进行说明，指导和协助搬迁过程的物资安全保障，并在外包装上贴好标签，标签格式统一为：系部名称→搬出楼栋楼层房号→搬入楼栋楼层房号→联系人及电话→序号。为了便于采购人清点搬迁物资，中标人应按不同学院/系部不同搬迁物资类型分类进行编号，并编制成汇总清单提交采购单位确认。 9、搬运过程中中标人需第三方公司的搬运工具及人员进行协助施工的，则应聘用有相关资质的人员及使用符合安全条例的设备或工具，做好该类人员、设备的安全信息的收集、登记工作并并在作业前提供相关资料并送呈采购单位审核、备案。 10、搬运工具的性能、使用规范应符合国家安全生产管理规定，安全劳保用品的穿戴应符合国家劳保用品使用管理规定，施工现场的自备物品存放应定责任人、定区域、定标识，信息完善、规范。 11、中标人应加强安全施工责任心，保证货物的完好无损，按照采购人的要求将货物安全放在指定地点，如不服从调动或消极怠工，采购人有权解除合同。 12、现场搬运人员统一穿戴工作服、劳保鞋，工作期间佩戴工作证，不得进入非工作区域，不得影响学院教学活动的正常开展。 （七）教学实训设备的安装调试 1、设备迁移至迁进新实训室后，中标人需根据迁移规划规定的时间节点进行；包装拆除，定位至学院实训室规划图或投标文件方案中承诺的指定位置，并及时回收包装材料，清理场地。 2、所有仪器按照规定完成安装，接通电源。 3、需求表中指定的实训设备须由具有与实训设备相关专业资质的技术人员对迁移前分解的部件进行组装,并调试至待机状态。 4、以上服务工作需学院相关人员现场确认后进行。 5、空调搬迁包括每台空调的拆除、搬迁、追加制冷剂、清洗、安装，以及按实际场地需求需要打空调孔、加铜管、加电源线、高空费等费用；以正常使用为验收标准。 三、验收要求 采购人验收合格，设备系统的拆装、调试、维护等达到拆迁前的状态或者更优于原系统、设备的拆迁前状态。本项目涉及到专业设备的拆卸及安装，如需要委托第三方代理机构进行组织项目履约验收，所需费用由中标人支付。 四、其他 1、本分标为交钥匙工程，新实训楼内安装调试所用电缆、电线、通讯线、网线、控制线等相关线缆必须采用全新线缆布置连接。各类线缆要求标准不得低于相应旧实训室内所用电缆的规格标准，网络布线要求使用国标六类线以上，如需暗装，中标人需及时与采购单位沟通协调预留相应管路或桥架，所产生的费用均由中标人承担。所有综合布线施工标准必须达到《建筑与建筑群综合布线系统施工及验收规范》、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》等相关规范要求。 2、本分标为教学实训设备的搬迁、安装、调试、维修等服务，中标人是否具有相关的专业能力、技术能力等将会关系到本项目能否顺利完成。因实训设备均为贵重高值设备，为避免造成损失，影响教学，故签订合同后，如出现部分设备（未要求必须有原厂家协助调试的）由中标人自行安装、调试多次也无法达到验收标准的，经采购单位评估中标人已无相应安装、调试能力的，为避免造成更大损失，该实训室需由原生产厂家进行安装调试，中标人支付该实训室设备安装调试到正常工作状态的所有费用，如出现设备损坏的须赔偿同质量同参数同厂的实训设备，同时采购方有权追究中标人的相关法律责任，造成经济损失的，中标人必须承担相应经济赔偿责任。 3、本分标要求根据现有实际情况及教学实训需求，要求投标人提供相应的配套服务，要考虑其中各个环节的内容，包含教学开展和今后可持续发展、专业结构及专业设置、学院办公及教学场地合理使用、相关设备搬迁技术评估、场地合理利用和满足教学组织、教学层次布局、新场地基础环境必备的建设、以及整个项目高效、高质量的整体统筹管理服务等多方面都要整合，最终成果呈现要求优于原有实训室的配置及教学效果。 5、投标人在投标文件中，需提供完整、细致、合理的投标技术方案，方案包括但不限于：整体搬迁流程方案及各阶段时间节点、人员配置构成，车辆运输及工具配置方案、路线规划方案、整体布局设计、安全责任管理要求、突发事故或紧急情况的应急处理方案、针对本分标的其他优化建议等。 6、对于实训室和云机房搭建及调试，需要提供单独的实施方案。 7、本项目所涉及的特种设备设施、人员配置必须满足《特种作业人员安全技术培训考核管理规定(2015修正)》、《特种设备作业人员监督管理办法(2011修订)》的相关要求。涉及到建筑物部分拆除、修复等如国家有相关施工资质要求的，必须在施工前提供相关施工资质复印件并加盖中标人公章。 |
| 涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| ▲采购预算价 |  |  | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超采购预算的投标无效。 |  |
| 需实现的功能或者目标 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |  |
| 规范标准 |  |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”。 |  |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等 |  |  | 见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。 |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 合同履行过程中，由采购单位根据中标人所提供的服务对照采购文件要求及中标人投标文件承诺进行检验并记录，如不符合采购文件服务需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 无 |  |
| ▲商务最低要求表 |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 要求 |  |
| 服务时间及地点 |  |  | 1.服务时间：自接到搬迁通知之日起15日内完成。 2.服务地点：广西区内采购人指定地点。 |  |
| 付款方式 |  |  | 1、签订采购合同后，中标人提供合同总价的10%金额发票以及履约保证金缴纳证明文件给采购单位，采购单位在收到发票后的7个工作日内，按照发票金额支付给中标人。 2、中标人完成搬迁服务内容，进入安装调试阶段后，中标人开具合同总价的40%金额发票给采购单位，采购单位在收到发票后的7个工作日内按照发票金额支付给中标人。 3、中标人完成搬迁服务内容，并验收合格后，中标人开具合同总价的50%金额发票给采购单位，采购单位在收到发票后的30个工作日内按照发票金额支付给中标人。 |  |
| 报价及其他要求 |  |  | 1、本项目招标价格为总包价，报价包含投标人完成本项目服务所有内容及其他相关服务的投入，即包含搬运人工费、拆卸前试机、拆卸、吊装、搬运、存储、复装、拆墙、重建墙、购买新安装辅材、调试、系统联调、配电施工、供排水、供气、网络布线、场地清理、技术咨询、设备保险、人员保险等所有在搬运过程中可能产生的费用以及招标采购、履约验收等环节涉及的一切相关费用成本、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。 2、搬运计划经双方商定签字后，如因中标人原因未能按时完成搬迁，每延期1天按合同金额的0.5%支付违约金，违约金从合同款中扣除。 3、投标人在投标文件中承诺为本项目所有尚未购买有人身意外险的搬迁人员购买人身意外险。 4、中标人进场前，必须向采购人提供所有参加此次搬迁人员的身份证复印件。 5、搬迁过程中要保证不能影响学校的正常教学工作，不能因此造成混乱。 6、服务过程中中标人参与项目运输车辆的所有违章由中标人负责。 7、根据采购人的安排分时段进行搬迁、进入校内运送物资。 8、中标人不能按规定时间完成搬迁或设备不能调试至原状的，每延期一天偿付服务款额3‰违约金，但违约金累计不得超过服务款额10%，超过三十天采购人有权解除合同，中标人承担因此给采购人造成经济损失。 |  |
| 采购人对项目的特殊要求及说明 |  |  |  |  |
| ▲产品说明 |  |  | 1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 2、本项目是服务类采购，无核心产品要求。 |  |
| 现场考察 |  |  | 1、鉴于本服务项目需要根据项目服务要求制定详细的项目实施方案，投标人投标前应在规定时间参加采购人组织的统一考察，考察内容还应包括①《模拟技术实训室》；②《数字技术实训室》；③《云计算技术实验室》；④《宽带接入实验室》；⑤《网络通信实验室》；⑥《智慧学习工厂》等重点功能区域或实训教室的规划要求，以确保投标人明确了解真实的现场情况和项目实际需求，保证项目按时按质按量完成。如投标人不参加考察的，造成的后果由投标人自行承担。 2、集中时间：2020年12月 25日上午9:00集中。 先在广西工业职业技术学院本部考察完后，再继续前往武鸣校区（两个校区现场考察工作在同一天内完成）进行考察。勘察所需的交通工具及费用均由投标人自行承担，逾期不候。 3、联系人：莫毅，电话：18178631298 ；集中地点：南宁市秀灵路37号大门口 。 4、现场考察携带的资料：委托代理人持单位介绍信或授权书原件、个人有效身份证原件、已购买招标文件的证明（微信截图或发票或收据复印件）前往。 5、投标人可为现场考察目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担参与现场考察的所有责任和风险。 |  |
| 供应商注册要求要求 |  |  | 为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |  |
| 投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 能力或业绩 要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |
| 人员要求 |  |  | 详见《第四章评标办法及评分标准》。 |  |

附件：状态确认统计表

| 状态确认统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 搬迁前状态（列明是否故障、设备状态等） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |
| 中标人盖章： |  |  |  |  |
| 采购人盖章： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |

## 第三章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。 |
| 6.1 | □接受联合体投标 √不接受联合体投标 |
| 7.2 | √不允许分包 □允许分包 如允许分包，本项目主体部分为；分包履行的具体内容、金额或者比例如下： 具体内容：。 具体金额：。 具体比例：。 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司南宁分公司 联系电话：0771-2611898、2618118、2618199，通讯地址：南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座 业务时间：每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 资格证明文件 - 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人2019年11月至2020年11月内连续3个月的依法缴纳企业税费的凭据复印件；无纳税记录（含零报税）的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税或含零报税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费（含零报税）的凭据复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人2019年11月至2020年11月连续3个月的依法缴纳社保费的凭据复印件（包括但不限于专用收据或社会保险缴纳清单或银行缴费凭据）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。（原件备查）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人 2018年度或2019年度财务状况报告复印件（供应商是法人的，应提供财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。供应商是其他组织和自然人的，提供财务报表或者银行出具的资信证明）。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人获取招标文件的微信公众号页面截图（“我的项目”—“已付款”）或获取招标文件的收据或发票复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.3 | 商务文件： 1. 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺(方案)（格式自拟）； 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函； 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）； 注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.4 | 技术文件： 1.设备配置清单（均不含报价）（格式后附）； 2.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.技术方案；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 6.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.5 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或U盘）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（本条适用于货物类采购，采购需求另有约定的，从其约定。） √投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.1 | 投标有效期：投标截止时间起 120日内。 |
| 18 | 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。 投标保证金的金额：详见《第一章 公开招标公告》 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，否则投标无效。 4.投标保证金指定帐户：详见《第一章 公开招标公告》 备注： 1. 投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本六份； 资格证明文件正本一份、副本六份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本六份； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见《第一章 公开招标公告》 2. 投标文件提交起止时间：详见《第一章 公开招标公告》 3.投标地点：详见《第一章 公开招标公告》 4.提交投标文件时须提供的材料： 投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。 注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间 2.开标地点： 同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 信用查询时间：资格审查时。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人以上（含）单数 |
| 28.3 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2.2 | 商务要求评审中允许负偏离的项目数为0项。（负偏离达到1项或以上则投标无效） |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数为为0项。（负偏离达到1项或以上则投标无效） |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： √政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 履约保证金金额：各分标合同金额的5%。 签订合同前交至采购人指定账户，否则不予签订合同。 履约保证金递交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式 履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满且也验收合格后无息退付。履约保证金退付方式同谈判保证金退付方式。 由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）、《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户： 开户名称：广西工业职业技术学院 银行账号：1702012200017200 开户银行：广西北部湾银行南宁市城北支行 备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。 法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费 收费标准：本项目的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的（服务招标）标准采用差额定率累进计费方式计算： √中标人支付：由中标人支付的，中标人应当向采购代理机构一次付清代理服务费。 □采购人支付。 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
|  | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。 3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 说明：投标文件的盖章或签字不符合以上要求的，投标无效。 |

### 投标人须知正文

### 一、总则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标（本项目如不接受联合体投标则不适用）

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标无效），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

##### 8.特别说明：

##### 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

##### 8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

##### 9.质疑和投诉

##### 9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

##### 11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

##### 11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人应当就所投项目或每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投项目或分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投项目或分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

##### 17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

19.7 投标文件中提供的已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）须与纸质投标文件正本内容一致，否则作无效投标处理。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（如有投标文件的补充、修改，可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

##### 20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；

（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；

（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

28.评标原则和评标办法

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

29.评标程序

##### 29.1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

### 七、中标和合同

##### 30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金（本项目如无履约保证金要求则不适用）

##### 35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

##### 35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

##### 36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

##### 38.3采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司
银行账号：623660979180
开户银行：中国银行广西南宁民主支行（网银支付可选中国银行股份有限公司南宁分行）

开户行行号：104611010017

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额：亿仟佰拾万仟佰拾元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话：年月日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话：年月日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金 （大写）￥（小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐号： 联系人及电话： 供应商签章： 年月日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话：采购人签章 年月日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章评标方法及评标标准

一、评标方法

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）评标程序

##### 1符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能发生负偏离的；

（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

二、评标标准

A分标

1、价格分………………………………………………20分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为20分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×20分

2、技术方案分………………………………………….60分

（1）项目理解及规划方案（满分12分）

投标人应当充分理解智能制造学院新校区实训楼的用途和教学实训使用要求，投标文件中提供智能制造学院新校区教学实训楼规划使用方案，内容包括：①智能制造学院当前建设阶段的理解②智能制造学院新场地整体精益布局规划方案；③对应搬到新校区的使用功能规划整合、提升完善的方案,楼栋及楼层实训室配置，布局图； ④具备整线非标自动化安装能力，包括方案设计、制作、组装、调试、售后等（以项目立项书或合同为依据）。

一档（4分）：以上要求提供的技术资料有欠缺，内容较完整，技术方案详细可行，对本项目当前基础建设情况有一定了解，方案架构清晰，整体架构、规划及各个功能部件的图文介绍较详细，规划合理，设备部署科学可靠、安装要求及方案主要部分能贴合业主实际需求的。

二档（8分）：以上要求提供的技术资料全部提供，技术方案完整，对本项目前期、当前基础建设情况充分了解，技术方案架构清晰具有针对性，符合项目建设实际情况，方案设计规划合理、描述准确，具备可行性、合理性的，提供各部分系统图且所提供方案比较贴近业主的实际应用需求的。

三档（12分）：以上要求提供的技术资料全部提供，技术方案完整详细，对本项目前期、当前基础建设情况充分了解，能对新校区的建设做充分结合；技术方案具有针对性及前瞻性，符合项目建设实际情况，方案设计规划合理、描述准确，具备可行性、可靠性、合理性，设备安装要求及方案优于招标文件；提供各个模块效果图、系统图及各个功能区域的图文介绍详细（必须符合项目实际设计需求）且所提供方案最贴近业主的实际应用需求的。

（2）项目实施方案（满分25分）

1）总体实施方案（满分15分）

评委根据招标文件要求投标人对本项目的实施方案（至少包括现场的防护以及设备的拆除、打包、搬迁、安装、调试、综合布线等内容）、流程进度安排、车辆运输及工具配置方案、路线规划方案、项目优化方案、项目合理化建议等内容进行评审，满分15分。

一档（5分）：对本项目总体要求的理解，包括：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单。

二档（10分）：投标人对本项目总体要求的理解，项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

三档（15分）：投标人对本项目总体要求的理解，投标人的项目实施方案完整，人财物等投入资源清晰，项目进度及关键工作节点安排合理；项目阶段里程碑及成果要求清晰、操作可行；车辆运输及工具配置以及路线规划方案合理，相关保障措施到位；有完善的项目过程管理方案,组织机构合理，各专业层次人员有保障，分工与职责明确，提出具有建设性的方案优化建议。

2）重要设备及生产线搬迁实施方案（满分10分）

针对以下几个重要设备及生产线，要求投标人提供单独的实施方案：库卡生产线、铝焊接生产线、funuc生产线、三坐标测量仪、精密数控加工设备、空压机系统、智能制造数字自动化生产线、西班牙进口设备、3D打印机等，方案包括但不限于以下内容：针对该设备、生产线的定制化详细搬迁方案、步骤、拆除、打包、运输、安装、调试、注意事项、投入人员、设备、工具、以及配套的其他服务等进行评审。少提供或者提供不齐全的均不得分。

一档（3分）：实施方案描述简单，步骤不清晰，可行性不强。

二档（6分）：实施方案描述较为详细，步骤清晰，有一定的可行性。

三档（10分）：能够充分了解设备、生产线的特点，并据此做出详细搬迁方案，方案内容详尽而且可行性强。

（3）实施能力（满分18分）

一档(6分)：投入人员数量5-10人（不含“其他工作人员”），投入搬迁作业的货车3-5辆，叉车1辆，吊车1辆。

二档(12分): 投入人员数量11-15人（不含“其他工作人员”） ，投入搬迁作业的货车6-10辆，叉车2-3辆，吊车2辆。

三档(18分)：投入人员数量15人以上（不含“其他工作人员”）， 投入搬迁作业的货车10辆以上，叉车3辆以上，吊车2辆以上。

得分说明：投标文件提供人员一览表（包括但不限于姓名、联系电话）同时盖投标人公章；车辆一览表同时附车辆行驶证复印件或者租赁合同复印件或租赁车辆意向协议复印件加盖投标人公章，否则不得分。

（4）安全与应急方案（满分5分）

一档（1分）：能为本项目提供简单可行的安全预案及应急方案。

二档（3分）：能根据本项目实际情况提供具体的安全与应急方案，方案具有预见性，并能提供预见性的应急预案措施，能保证服务工作的顺利开展。

三档（5分）：在满足二档条件的基础上，能结合以往实际案例经验给出合理意见或建议，以保证搬迁工作有效、有序的开展，最大限度控制重大危险源。

3、售后服务…………………………………………8分

（1）售后服务方案：5分

一档（1分）：售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施简单、服务经验缺乏，方案内容简单的。

二档（3分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，具备较强的合同执行诚信度和执行能力。

三档（5分）：售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；具有完善的售后服务响应体系，以及完善的故障响应时间、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等。

（2）本地化服务：3分

1）投标人在采购人所在地设有技术服务、维护机构或常驻办事机构，投标文件提供相关证明（营业执照或售后机构登记证明）或投标人承诺中标后在南宁设立相关技术服务、维护机构或常驻办事机构并在签订合同后提供工商登记或备案证、售后服务委托代理协议、服务场所证明等合法有效证明的，得2分。

2）投标文件中提供以上1）投标人服务机构在职人员名单（3人或以上）和联系方式以及2020年任意三个月社保证明复印件的，得1分。

4、业绩…………………………………….12分

投标人2016年1月1日至今完成过同类项目搬迁服务业绩的，每个项目得0.5分，最多8分；完成的搬迁项目业绩中有专业技能综合实训、人才培训基地建设项目相关业绩证明的，每个项目得1分，最多4分。满分12分。

注：要求投标文件提供中标（成交）通知书或合同复印件并且有对应的客户签署的项目验收报告或结论的为有效，加盖投标人公章。无验收报告或证明的不得分。

5. A分标评分总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

B分标

1、价格分……………………………………………20分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为20分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×20分

2、技术方案分……………………………………………60分

（1）项目理解及规划方案（满分12分）

投标人应当充分理解电子信息学院新校区实训楼的用途和教学实训使用要求，投标文件中提供电子信息学院新校区教学实训楼规划使用方案，内容包括：①电子信息学院当前建设阶段的理解②电子信息学院新场地整体布局规划方案，包括规划定位、原则，网络布置、监控、语音信息点布置及相关介绍；③学院原有场地对应搬到新校区的使用功能规划整合、提升完善的方案。

一档（4分）：以上要求提供的技术资料有欠缺，内容较完整，技术方案详细可行，对本项目当前基础建设情况有一定了解，方案架构清晰，整体架构、规划及各个功能部件的图文介绍较详细，规划合理，设备部署科学可靠、安装要求及方案主要部分能贴合业主实际需求的。

二档（8分）：以上要求提供的技术资料全部提供，技术方案完整，对本项目前期、当前基础建设情况充分了解，技术方案架构清晰具有针对性，符合项目建设实际情况，方案设计规划合理、描述准确，具备可行性、合理性的，提供各部分系统图及各个实训功能的图文介绍详细且所提供方案比较贴近业主的实际应用需求的。

三档（12分）：以上要求提供的技术资料全部提供，技术方案完整详细，对本项目前期、当前基础建设情况充分了解，对学院未来发展战略方向了解充分，能对新校区的建设做充分结合；技术方案具有针对性及前瞻性，符合项目建设实际情况，方案设计规划合理、描述准确，具备可行性、可靠性、合理性，且对学院后期发展有科学前瞻性，设备安装要求及方案优于招标文件；提供各个模块效果图、系统图及各个功能区域的图文介绍详细（必须符合项目实际设计需求）且所提供方案最贴近业主的实际应用需求的。

（2）项目实施方案（满分25分）

1）总体实施方案（满分15分）

评委根据招标文件要求投标人对本项目的实施方案（至少包括现场的防护以及设备的拆除、打包、搬迁、安装、调试、综合布线等内容）、流程进度安排、车辆运输及工具配置方案、路线规划方案、项目优化方案、项目合理化建议等内容进行评审，满分15分。

一档（3分）：对本项目总体要求的理解，包括：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单，综合评定为一般。

二档（8分）：投标人对本项目总体要求的理解，项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；项目管理方案比较完整,组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确。

三档（15分）：投标人对本项目总体要求的理解，投标人的项目实施方案完整，人财物等投入资源清晰，项目进度及关键工作节点安排合理；项目阶段里程碑及成果要求清晰、操作可行；车辆运输及工具配置及路线规划方案合理，相关保障措施到位；有完善的项目过程管理方案,组织机构合理，各专业层次人员有保障，分工与职责明确，提出具有建设性的方案优化建议。

2）重要设备及生产线搬迁实施方案（满分10分）

投标人需要针对实训室和云机房搭建及调试提供单独的实施方案，评委根据方案进行评审，满分5分。

一档（3分）：实施方案描述简单，步骤不清晰，可行性不强。

二档（6分）：实施方案描述较为详细，步骤清晰，有一定的可行性。

三档（10分）：能够充分了解实训室和云机房的特点要求，并据此做出详细实施方案，方案内容详尽而且可行性强。

（3）实施能力（满分18分）

一档(6分)：投入人员数量3-5人（不含“其他工作人员”），投入搬迁作业的货车3-5辆，叉车1辆，吊车1辆。

二档(12分): 投入人员数量6-10人（不含“其他工作人员”） ，投入搬迁作业的货车5-10辆，叉车2-3辆，吊车2辆。

三档(18分)：投入人员数量10人以上（不含“其他工作人员”）， 投入搬迁作业的货车10辆以上，叉车3辆以上，吊车2辆以上。

得分说明：投标文件提供人员一览表（包括但不限于姓名、联系电话）同时盖投标人公章；车辆一览表同时附车辆行驶证复印件或者租赁合同复印件或租赁车辆意向协议复印件加盖投标人公章，否则不得分。

（4）安全与应急方案（满分5分）

一档（1分）：能为本项目提供简单可行的安全预案及应急方案；

二档（3分）：能根据本项目实际情况提供具体的安全与应急方案，方案具有预见性，并能提供预见性的应急预案措施，能保证服务工作的顺利开展。

三档（5分）：在满足二档条件的基础上，能结合以往实际案例经验给出合理意见或建议，以保证搬迁工作有效、有序的开展，最大限度控制重大危险源。

3、售后服务………………………………………………….12分

（1）售后服务方案：9分

一档（3分）：售后服务方案基本合理、可行，保障响应措施简单、服务经验缺乏，方案内容简单的。

二档（6分）：售后服务方案比较细致、合理、可行，人员配置较好，保障响应措施较有力，服务经验较丰富，具备较强的合同执行诚信度和执行能力。

三档（9分）：售后服务方案论述准确，售后保障措施表述清晰、完整、严谨、合理、先进、具体、有效、成熟；具有完善的售后服务响应体系，以及完善的故障响应时间、故障处理的响应措施、故障处理流程、维护保障流程等。

（2）本地化服务：3分

1）投标人在采购人所在地设有技术服务、维护机构或常驻办事机构，投标文件提供相关证明（营业执照或售后机构登记证明）或投标人承诺中标后在南宁设立相关技术服务、维护机构或常驻办事机构并在签订合同后提供工商登记或备案证、售后服务委托代理协议、服务场所证明等合法有效证明的，得2分。

2）投标文件中提供以上1）投标人服务机构在职人员名单（3人或以上）和联系方式以及2020年任意三个月社保证明复印件的，得1分。

4、业绩…………………………………………………..8分

投标人2016年1月1日至今完成过同类项目搬迁服务业绩的，每个项目得1分，最多6分；完成的搬迁项目业绩中有专业技能综合实训、人才培训基地建设项目相关业绩证明的，每个项目得1分，最多2分。满分8分

注：要求投标文件提供中标（成交）通知书或合同复印件并且有对应的客户签署的项目验收报告或结论的为有效，加盖投标人公章。无验收报告或证明的不得分。

5. B分标评分总得分 = 1 + 2 + 3 + 4

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）                                  采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                招  标  编  号

签  订  地  点                                  签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 序号 | 服务名称 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |

第二条　质量要求

1.乙方所提供的服务必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或投标文件承诺的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　交付和验收

1.服务完成时间：

服务地点：

2.乙方提供不符合招标文件规定或投标文件承诺的和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供服务的各项资料等交付给甲方。

4.甲方应当在服务完成后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署服务验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第五条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第六条　付款方式

付款方式：。

第七条　履约保证金

履约保证金金额：          。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的服务标准向甲方提供服务。

2.如在服务过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。服务完成后，甲方应当在七个工作日内进行验收。

2.对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十一条　违约责任

1.乙方所提供的服务等质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期服务处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方无故延期提供服务的，每天向对方偿付违约服务款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约服务款额10%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付服务款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期服务款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

乙方不能按规定时间完成搬迁或设备不能调试至原状的，每延期一天偿付服务款额3‰违约金，但违约金累计不得超过服务款额10%，超过三十天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失。

4. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及服务款额的5%，违约内容涉及服务款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.本采购合同

2.中标通知书

3.投标函；

4.商务条款偏离表和服务偏离表；

5.项目需求；

6.开标一览表；

7.售后服务承诺；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十七条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

## 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：   分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

- 二、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：   分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标公告，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期：_______                  __。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人名称:

开户银行：

银行帐号：

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字:___________

（公章）

年月日

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：         分标(如有)：

投标人名称：                       单位：元

| 项号 | 服务名称 | 数量① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日

- 三、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：   分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标声明

投标声明

采购人名称：

我公司参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人或自然人）签字：

投标人公章：

年    月    日

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人无直接控股股东的填写：无

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.投标人无直接管理关系的填写：无

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

商务及技术文件封面格式：

正本/副本

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：   分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：   分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.法定代表人（负责人）身份证明

法定代表人（负责人）身份证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性      别：

年    龄：职      务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人或自然人）有效身份证正反面复印件

投标人：（盖单位章）

年月日

注：自然人投标的无需提供

4.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书格式（如有委托时）

法定代表人（负责人或自然人）授权委托书

致：采购人名称：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（负责人或自然人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人或自然人）身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：法定代表人（负责人或自然人）签字：

所在部门职务：                      职务：

委托代理人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：

1.法定代表人（负责人或自然人）和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人（负责人或自然人）按上述规定签署。

5.投标人类似的业绩证明文件

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人公章：                                                              年    月    日

6.商务条款偏离表格式

所投分标：分标（或单分标）

填写说明：按《第二章采购需求》“▲商务最低要求表”内容填写

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年月日

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：   分标（或单分标）

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备配置清单格式

设备配置清单

所投分标： 分标（或单分标）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应，否则做无效投标处理。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：              日  期：

4. 技术偏离表格式

技术偏离表

所投分标：分标（或单分标）

| 项号 | 服务名称或技术条款 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据投标服务内容、对照招标文件采购需求中的“服务内容及要求（含附件）”在“偏离情况”栏，注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：              日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员（拟投入人员及其技术资格）一览表

所投分标：分标（或单分标）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：

投标人盖公章：              日 期：

- 六、其他文书、文件格式

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。