广西中泰(崇左)产业园新寨污水处理厂及配套管网工程PPP项目社会资本方采购

招 标 文 件

项目编号：CZZC2020-G2-000153-GXGG

招标人：崇左市城市工业区管理委员会

招标代理机构：广西桂工建设管理咨询有限公司

日   期：二〇二〇年   十月

目	录

第一部分	公开招标公告	4

第二部分	投标人须知 前附表	6

一、说明	9

二、公开招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的递交	14

五、开标和评审	14

第三部分	PPP 项目合同（草案）	20

第四部分	项目采购需求	21

附件一：“财务测算”	31

测算方法	31

测算依据	31

财务测算说明及基本假设	31

（一）投资总额	31

（二）项目合作期	32

（三）建设期投资进度	32

（四）债务融资	33

（五）年度折现率	33

（六）无形资产摊销	33

（七）税金	33

（八）运营成本测算	34

（九）运营收入测算	36

（十）可行性缺口补助测算	36

测算结果	37

附件二：“项目调价机制””	50

（一）可用性绩效付费的调价机制	50

（二）污水处理费的调价机制	51

（三）管网运营维护绩效付费的调价机制	52

第五部分	评审方法	53

第六部分	投标文件格式	58

一、投	标 函	52

二、投标函附录	53

三、法定代表人身份证明	54

四、法定代表人授权书	55

五、偏离表	56

六、投标人商务文件	57

附件：投标人基本情况表	58

七、投标人拟定的项目实施方案	59

八、成立项目公司的承诺函	60

# 第一部分	公开招标公告

广西桂工建设管理咨询有限公司受崇左市城市工业区管理委员会委托，对广西中泰(崇左)产业园新寨污水处理厂及配套管网工程PPP项目社会资本方采购社会资本采购进行公开招标采购，现邀请已通过本项目资格预审的申请人参与公开招标：

一、项目名称及编号：

项目名称：广西中泰(崇左)产业园新寨污水处理厂及配套管网工程PPP项目社会资本方采购

政府采购编号： CZZC2020-G2-000153-GXGG

二、项目概况：

（一）建设内容：

建设污水处理总规模为20000m³/d（含附属工程水量）的污水处理厂1座，其附属工程规模6000 m³/d，配套污水管网DN300~DN1000总长38.83km。污水处理厂采用A2/O+砂滤深度处理工艺，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准，具体内容详见招标文件中的相关内容。

建设地点：中泰（崇左）产业园区西北部，现状新寨屯附近。

（二）投资规模：项目总投资 24173.42 万元，其中工程费用19103.30万元，工程建设其他费用2480.80万元，预备费1726.73万元，建设期贷款利息 862.60万元。

三、采购需求

1. 公开采购项目社会资本方，在实施期限内，政府出资方代表将与中选的社会资本方共同成立项目公司，项目公司负责履行本项目投（融）资、设计、建设和运营维护、移交等职责，运营期满后将项目无偿移交给崇左市人民政府或其指定部门。

2. 实施期限：本项目合作期为 30 年，自PPP 项目合同生效之日算起。其中，建设期为 2 年，项目竣工验收合格后进入运营期。运营期为 28 年，在合作期内，实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。项目公司由政府出资方代表与中选社会资本方共同成立，由项目公司在授权范围内承担广西中泰（崇左）产业园新寨污水处理厂及配套管网工程社会资本方（项目名称）采购工作的投（融）资、建设、运营维护和移交等。

3. 回报机制：可行性缺口补助。

4.其他具体内容详见招标文件正文部分。

四、投标人资格要求：

1、通过资格预审的申请人并按公告要求获取本项目招标文件。

2、确定中标社会资本前，通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化的，应当通知采购人；该变化使其不再实质上满足资格预审文件中资格要求的，其投标不被接受。

五、评审方法：综合评分法

六、公开招标文件的获取：

本项目不发放纸质文件，已通过资格预审的申请人须登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在“供应商入驻”完成注册后，登录政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载招标文件。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册（政采云平台-商家入驻-注册），如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、投标文件提交截止时间及地点：

投标人应：2020年11月10日上午9时30分止，将投标文件密封提交到地点是：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

八、开标时间及地点:

本次招标将于2020年11月10日上午9时30分，在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），投标人可以由法定代表人或被授权人出席开标会议（携带本人身份证原件，被授权人出席应携带单位授权委托书原件）。

九、网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、崇左市公共资源交易平台(http://www.czjyzx.gov.cn/)。

十、业务咨询：

（1）项目实施机构：崇左市城市工业区管理委员会

地址：崇左市江州区濑湍镇工业大道1号

联系人：莫秋月  联系电话: 0771-7824326

（2）采购代理机构：广西桂工建设管理咨询有限公司

项目联系人：李工

联系电话： 0771-5533898

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅•国际商务大厦B栋十三层

（3）政府采购监督管理机构：崇左财政局政府采购监督管理科  电话: 0771-5962613

广西桂工建设管理咨询有限公司

2020年10月20日

# 第二部分	投标人须知 前附表

| 序 号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 广西中泰(崇左)产业园新寨污水处理厂及配套管网工程PPP项目社会资本方采购 政府采购编号：CZZC2020-G2-000153-GXGG |
| 2 | 项目具备条件 | 包括但不限于以下： 1.物有所值评价报告及财政部门意见 2.财政承受能力论证报告及财政部门意见 3.项目正式实施方案及政府审核意见 4.可行性研究报告、产出说明（如为新建、改建项目） 5.存量公共资产的历史资料、产出说明。 6.其他相关审批文件 7.本项目已录入财政部PPP综合信息管理平台系统报备。 |
| 3 | 项目联系人 | 项目实施机构：崇左市城市工业区管理委员会 地址：崇左市江州区濑湍镇工业大道1号 联系人：莫秋月 联系电话: 0771-7824326 采购代理机构：广西桂工建设管理咨询有限公司 项目联系人：李工 联系电话：0771-5533898 地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅•国际商务大厦B栋十三层 |
| 4 | 合格投标人要求 | 通过资格预审的申请人并按公告要求获取本项目招标文件。 |
| 5 | 联合体成员限制 | 接受联合体报名 |
| 6 | 是否允许未参加资格预审 的投标人参与竞争并进行 资格后审 | 不允许 |
| 7 | 本项目全生命周期 | 项目合作期为30年（其中建设期2年、运营期28年）。 |
| 8 | 本项目社会资本方投资 货币资本金 | 本项目总投资24173.42万元，项目资本金7873.42万元，占项目总投资比例约为33%，资本金内部比例政府拟出资40%（3149.37万元），社会投资人拟出资60%（4724.05万元） |
| 9 | 本项目采购对象 | 社会资本方 |

| 10 |  | 现场考察 | 不组织，可自行考察 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件 |  |  |  |  |
| 11 |  | 编制依据 | 经政府批准的实施方案及其他文件 |  |
| 12 |  | 招标文件异议提出 截止时间 | 详见投标人须知 |  |
| 投标文件的编制 |  |  |  |  |
| 13 |  | 投标报价方式 | 按年度折现率报价、污水处理费单价报价、管网运营维护绩效付费报价、建筑安装工程降造率进行投标报价 报价 |  |
| 14 |  | 投标保证金 | 无 |  |
| 15 |  | 投标有效期 | 120 天 |  |
| 16 |  | 投标文件份数 | 正本一份，副本六份，电子版文件一份（U 盘形式） |  |
| 17 |  | 密封及标记 | 按投标人须知中的相关规定执行 |  |
| 投标文件的递交 |  |  |  |  |
| 18 | 递交截止时间及地点 |  |  | 2020年11月10日上午9时30分止，将投标文件密封提交到指定地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），逾期送达的将予以拒收。 |

| 开标、评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 | 开标时间及地点 | 本次招标将于2020年11月10日上午9时30分，在崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼），投标人可以由法定代表人或被授权人出席开标会议（携带本人身份证原件，被授权人出席应携带单位授权委托书原件）。 |
| 20 | 评标小组 | 评标小组将由评审专家、采购人代表组成，成员人数为9人，其中，采购人代表 3 人；技术 3 人、经济2人、法律1人。 |
| 21 | 推荐中标候选人数量 | 3 家 |
| 22 | 履约保证金 | 建设履约保证金1000万元； 运营维护保证金1000万元； 移交保证金1000万元。 履约保证金的形式：可以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| 23 | 招标代理服务费收取方式 和标准 | 招标代理服务费：参照国家发展改革委员会（原国家计委）文件 “国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”（ 计价格【2002】1980号）与 “国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知” （发改价格【2011】534号）规定标准收取，以本次项目的估算总投资作为计算依据，由中选社会资本方支付。 开户名称：广西桂工建设管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行南宁朝阳支行 银行帐号：4505 0160 4473 0998 8888 |
| 24 |  | 进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询起止时间：首次提交投标文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |

## 一、说明

1.总则

1.1 定义：

1.1.1“PPP 项目采购”指政府为达成权利义务平衡、物有所值的 PPP 项目合同，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照相关法规要求完成 PPP 项目识别和准备等前 期工作后，依法选择社会资本合作者的过程。

1.1.2“社会资本方”指已建立现代企业制度的境内外企业法人，但不包括本级政 府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展 改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的 通知》国办发[2015]42 号文件规定的除外）。

1.1.3“项目实施机构”政府和其他的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购监管和移交等工作。

1.1.4“全生命周期”指项目从设计、融资、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。

1.1.5“产出说明”指项目建成后项目资产所应达到的经济、技术标准，以及公共 产品和服务的交付范围、标准和绩效水平等。

1.1.6“物有所值”指一个组织（多指政府）运用其可利用资源所能获取的长期最大利益。

1.1.7“公共部门比较值”指在全生命周期内，政府采用传统采购模式提供公共产品和服务的全部成本的现值，主要包括建设运营净成本、可转移风险承担成本、自留风 险承担成本和竞争性中立调整成本等。

1.1.8“使用者付费”指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。

1.1.9“可行性缺口补助”指使用者付费不足以满足社会资本方或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给 予社会资本方或项目公司的经济补助。

1.1.10“政府付费”指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可行性付费、 使用量付费和绩效付费。政府付费的依据主要是设施可用性、产品和服务使用量和质量 等要素。

1.2 PPP 项目采购需具备条件：

1.2.1.物有所值评价报告及财政部门意见

1.2.2.财政承受能力论证报告及财政部门意见

1.2.3.项目正式实施方案及政府审核意见

1.2.4.可行性研究报告、产出说明（如为新建、改建项目）

1.2.5.存量公共资产的历史资料、产出说明。

1.2.6.其他相关审批文件

1.3 采购当事人

1.3.1 采购人指政府、政府职能部门或政府指定的 PPP 项目实施机构。

1.3.2 投标人指接受采购邀请并按要求提交投标文件参加公开招标的社会资本方。

1.3.3 采购代理机构是受 PPP 项目实施机构委托办理 PPP 项目采购事宜的集中采购 机构及社会中介机构。

2.合格投标人的条件

2.1 资格审查合格，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的投标人。

2.2 投标人应遵守有关的国家法律、法规，具备《中华人民共和国政府采购法》和 本文件中规定的条件：

2.2.1 具有独立承担民事责任的能力；

2.2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.2.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.2.5 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.2.6 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一项目的投标。

2.2.7 法律、行政法规规定的其他条件。

2.3 投标人不得存在下列情形之一：

2.3.1 为本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公 厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和 社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42 号文件规定的除外）；

2.3.2 为本项目提供咨询服务的；

2.3.3 为本项目提供采购代理服务的；

2.3.4 被责令停产的；

2.3.5 被暂停或取消投标资格的；

2.3.6 财产被接管或冻结的；

2.3.6 其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加公开招标有关的费用，无论结果如何，采购单 位和采购代理单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2 采购代理机构按中标金额的一定比例向中标人收取代理服务费，请投标人在测算报价时充分考虑这一因素。

4.现场考察及答疑会

4.1现场考察 ：不组织，可自行考察。投标人参加现场考察的费用自理，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失等一切责任

4.2 答疑会：不召开。投标人如有任何疑问，可按照本投标须知中的规定时间内以书面形式提出。

## 二、公开招标文件

5.公开招标文件的编制依据及构成：

5.1 编制依据：

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76 号）、《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》财金〔2014〕113 号等相关法律法规。

5.2 公开招标文件由下列六部分组成：

第一部分公开招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分  PPP 项目合同（草案）

第四部分 项目采购需求

第五部分 评审办法

第六部分 投标文件格式

5.3 公开招标文件以中文文字编写。本项目不发放纸质招标文件，以登录政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块下载的本项目招标文件为准。

纸质公开招标文件与电子公开招标文件具有同 等法律效益，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质版为准。

5.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和内容及要求，并按招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按招标文件的要求编制投标文件，由此产生的 风险和责任将由投标人自行承担。

6.招标文件的澄清、修改及变动

6.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

6.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.3招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

7.投标的语言与计量

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理单位就有关公开招标的所有来往函电均应使

用中文简化字，投标人提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

7.2 所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.投标文件的编写

8.1 投标人应按第六部分“投标文件格式”完整的填写投标文件，并对其提交的投 标文件的真实性、有效性负法律责任。

8.2 投标人应将任何不同于招标文件的投标内容、要求和商务条款列于“偏离表” 中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款无偏离也应注明。未在“偏 离表”中列明的偏离不予认可，在后期合同谈判过程中以招标文件为准。

9.投标价格

9.1 投标人根据项目情况及采购人给出的要求填报投标价格。投标价格包含招 标内容和要求中列明的项目生命周期内的所有投资、建设、运营及移交费用；除 非有特别声明或协商达成一致的，未列明的将视为包含在投标价格中。

9.2 投标价格中不应包含招标文件以外的内容，否则在评标过程中不予核减。

9.3本次招标不接受选择性报价或有附加条件的报价。

10.证明投标人合格和资格的文件

10.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

10.2 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包含（但不限于）投标文件格式中要求的内容。

10.3 在开标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面通知采购人。

10.4 投标人资格条件如有变动或更新，应当及时书面通知采购人并在投标文件中进行说明。该

变化使其不再实质上满足资格预审文件中资格要求的，其投标不被接受。

11.投标人提供服务项目中涉及的产品、过程和服务的合格性的文件

11.1 符合国家强制性标准及政府采购政策的证明材料。

11.2 投标人提交证明文件，证明其拟提供的产品和服务的合格性符合招标文件规定。该证明作为投标文件的一部分。

11.3 产品和服务的合格性证明文件应包括产品的制作工艺（建造方案），拟投入的组织管理人员，技术力量等，以及管理者和技术人员的经验。

11.4 证明产品和服务符合招标文件要求的可以是产品的制造工艺，建筑物的施工组织设计，管理方的组织机构及人员的经验，技术团队人员的履历和相关证件。

11.5 采购人根据项目特色有其他特殊要求的，投标人应按要求提供材料。

11.6 中标投标人依法能够自行建设、生产或提供的可以不另行招标。

12.投标有效期

12.1 投标文件应自投标人须知资料表中规定的提交投标文件的截止之日起，并在投标人须知资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标文件将被视为非实质性响应。其响应将被拒绝。

12.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人延迟投标有效期。

13.投标文件的式样和签署

13.1 投标人应准备一份投标文件正本和投标人须知资料表中规定数目的副本，每套 投标文件必须清楚的标明“正本”或“副本”，若副本与正本不符，以正本为准。投标人应按投标人须知资料表的规定，同时提供电子介质的投标文件。电子介质的投标文件 与纸质投标文件具有同等法律效益。除非投标人须知资料表中另有规定，当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

13.2 投标文件必须用不褪色的黑墨水填写或打印，注明“正本”或“副本”字样， 并由投标人法定代表人或其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具《法定代表人授权书》附在投标文件中。投标文件用不可拆解的胶装装订，因投标文件内容缺页或遗失对投标人造成的影响投标人自行承担。

13.3 任何行间插字、涂改和增删，必须有投标人法人章及法定代表人或其授权的投标人代表签

字。

13.4 如为联合体投标的，除联合体协议、法人证明书、授权委托书及守法经营声明书等资格预审文件要求联合体各方分别盖章的资料外，其余需要投标人盖章的地方均要求主办人盖章即可。

## 四、投标文件的递交

14.投标文件的密封及标记

14.1 投标文件应密封递交。封套上均应：

注明投标人须知资料表中指明的项目名称、编号和“在（递交截止日期和时间）之前不得启封”字样，并填入投标人须知资料表中规定的递交截止日期和时间。

14.2 投标文件的正本和副本应一并装入同一文件袋中加以密封进行包装，电子版文件（PDF或Word可编辑版格式）单独密封一个包，并在封套的封口处密封签字（法定代表人或其被授权人签字均可，当为被授权人签字时被授权人应在开标会上随身携带授权书原件以备核验）或盖单位公章。投标文件封面上应清楚的标记“正本”或“副本”字样。

14.3 投标人在递交截止时间前递交的投标价格变更等相关内容和投标声明的。应按上述密封和

标记的要求执行。

14.4投标人未按上述要求进行密封及标记的，其投标文件视为不合格，不予启封并退回。

15.递交截止时间

15.1 投标文件须按照公开招标文件规定的时间、地点送达。

15.2 采购代理单位推迟投标文件提交截止时间时，将以书面通知、传真或在本次公开招标公告刊登的媒体上发布公告的形式，通知所有登记备案并领取了公开招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理单位和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

15.3 在投标文件提交截止时间以后送达的投标文件，采购代理单位拒绝接收。

16.投标文件的修改和撤回

16.1 投标人可以在投标文件提交截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理单位。

16.2 投标人撤回投标文件的要求应由投标人法定代表人或投标人代表签署，补充、 修改投标文件的书面材料，应当按照公开招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组 成部分，密封送达采购代理单位，同时应在封套上标明“修改投标文件 (并注明项目编 号)”和“请勿在投标前启封”字样。

16.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得撤回投标文件。

## 五、开标和评审

17.开标

17.1 采购人或采购代理单位将在投标人须知资料表中规定的时间和地点组织开标工作。并邀请所有投标人代表参加，参加开标的投标人授权代表应在递交投标文件表上签名以证明其出席。

17.2 递交投标文件过程中，采购人、采购代理机构将对投标文件递交的时间、密封及标记等进行检查。迟到的投标文件及未密封标记的投标文件不予接受。

18.评标小组和评审方法

18.1 开标和评审由采购人依法组建的评标小组负责。

18.2评标小组将由评审专家、采购人代表组成，成员人数为9人，其中，采购人代表 3 人；技术 3 人、经济2人、法律1人。

18.3 评标小组成员应按照客观、公平、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、 评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处 理，评标小组应告知提交投标文件的投标人。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标小组应停止评审并向采购人或代理机构说明情况。

18.4 评标小组将首先按本须知第 21 条对投标文件进行初审。对初审合格的投标文件将按本须知第 22 条和第 23 条对应的内容进行评审。

18.5 在评标期间，评标小组可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标小组不接受投标人主动提出的澄清、说明。

18.6 采购人、代理机构不得向评标小组中的评审专家作倾向性、误导性的解释或说 明。

19.开标程序

19.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会场纪律；

（2）公布在截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标文件密封情况检查：由各投标人代表检查投标文件密封情况；

（4）按照投标人签到顺序依次开启并宣布各家报价及其他内容，并记录在案；

（5）各投标人代表、采购人代表等有关人员在唱标记录上签字确认；

（6）开标结束，进入评审阶段。

19.2 投标文件的评审：按“第五部分评审办法”中的相关规定执行。

19.2.1按第五部分“评审办法”中的相关规定执行。

19.2.2 没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被否决。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的招标文件。有下列情形之一者视为未实质性响应招标文件，其投标文件将被否决：

（1）投标人或融资方与采购人有利害关系可能影响公正性的；

（2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的；

（3）未按招标文件要求提供资料的；

（4）不同投标人法定代表人为同一人或存在控股、管理关系的；

（5）投标文件未按招标文件要求签署的；

（6）投标人的投标函、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或招标文件要求的；

（7）同一投标人提交两个以上不同的方案或投标价格的，但招标文件有要求的除外；

（8）投标价格超出招标文件设定的有效报价范围的；

（9）不接受投标有效期要求的；

（10）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（11）存在招标文件中规定的否决响应的其他条款的。

19.3 澄清有关问题 评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人就澄清的问题作书 面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。 澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须以书面形式提供澄清文件，并作为投标文件的组成部分；评标小组不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。投标人不得借澄清问题的机会，与评标小组成员私下接触或对原投标文件报价和内容提出修改，但在评审中发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

19.4 算术修正 当以数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；当单价与数量乘积的校核值与标出的乘积值不一致时，以单价计算为准，并修改乘积。除非项目实施机构认为单价有明显的小数点差错，此时应以标出的乘积值为准，并修改单价；当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合计累计数为准，并修改总价；如修正后的投标人报价与投标文件上报价不一致时，投标人应对修正后的报价予以签认。如投标人拒绝签认将视为退出投标，其投标无效。

19.5 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标小组可以接受， 但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

19.6 无效条件（投标人或投标文件有下列任何一项问题均按无效处理）

（1）未按本公开招标文件要求加盖投标人法人章和法定代表人印鉴；

（2）投标文件中有涂改，但涂改处未加盖投标人法人章及法定代表人印鉴；

（3）未按本公开招标文件规定密封；

（4）逾期送达；

（5）投标报价超出有效报价范围的；

（6）投标文件载明的项目实施时间迟于或超过公开招标文件规定的时间;

（7）未通过符合性审查的；

（8）未按规定提交正副本份数或未装订成册的。

20.比较与评价

评标小组采用综合评分法对投标人的投标文件和报价进行综合评分。评分标准见“第 五部分评审办法”。

21.推荐中标候选人名单

21.1 评标小组将根据综合评分情况，按评审得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按投标报价总得分由高到低的顺序排序。评审得分且投标报价总得分相同的，按实施方案优劣顺序推荐。

21.2 评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议 的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报 告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记 录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.中标人

22.1 采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

22.2 项目实施机构应当成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照候选社会资本的排名，依次与候选社会资本及与其合作的金融机构就合同中可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判，率先达成一致的即为中选者。确认谈判不得涉及合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的社会资本进行再次谈判。

22.3确认谈判完成后，项目实施机构或采购代理机构应当进行中标结果公示，公示期不得少于5个工作日。

23 合同的授予和执行

25.1公示期满无异议的项目合同，应当在政府审核同意后，由项目实施机构与中选社会资本签署。

23.2 中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可按本须知第 24 条规定的原则 确定其他投标人作为中标人并签订项目合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动。

23.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动， 发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足 3 家的。

23.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

23.5 项目合同必须报请本级人民政府审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。

23.6 采购人和财政部门（政府和社会资本合作中心）应监督投标人按采购文件和项目合同约定，按时足额出资设立项目公司。

23.7 项目融资由投标人或项目公司负责。投标人或项目公司负责应及时开展融资方案设计、机构接洽、合同签订和融资交割等工作。财政部门（政府和社会资本合作中心） 和采购人应做好监督管理工作，防止企业债务向政府转移。

24.保密

参与投标活动的投标人应对招标文件和投标文件中涉及国家和商业秘密进行保密，未经招标

人书面同意不得扩散，否则承担相关法律责任。

25.质疑和投诉

参加 PPP 项目采购活动的社会资本方对采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关政府采购法律制度规定执行。

26.政府采购政策

26.1 政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（1）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（2）为在中国境外使用而进行采购的；

（3）其他法律、行政法规另有规定的。 上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

27.采购代理服务费

采购代理机构有权按投标人须知前附表规定的方式和标准收取代理服务费。

28.解释权

28.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

29.通讯地址

29.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西桂工建设管理咨询有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅•国际商务大厦B栋十三层

电    话：0771-5533898

开户名称：广西桂工建设管理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行南宁朝阳支行

银行帐号：4505 0160 4473 0998 8888

# 第三部分	PPP 项目合同（草案）

1、与本次投标相关的包括但不限于下列文件，均构成合同的组成部分：

A．公开招标文件

B．投标文件

C．公开招标报价表等

D．公开招标项目技术要求等

E、质疑澄清表及承诺

F、中标通知书

G．履约保证金等

2、根据相关规定，采购人与选中投标人应自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件确定的合同内容技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、鉴于 PPP 项目的复杂性、涉及特许经营等专门问题、亦存在开标过程对有关内容变更的可能，准确和完整项目合同 以项目实施方案和本招标文件为基础，以中标后双方协商和确定的合同文本为准。

# 第四部分	项目采购需求

一、项目概况：

1、建设内容：

本项目建设内容：建设污水处理总规模为20000m³/d（含附属工程水量）的污水处理厂1座，其附属工程规模6000m³/d，配套污水管网DN300~DN1000总长38.83km。污水处理厂采用A2/O+砂滤深度处理工艺，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A标准。

建设地点：中泰（崇左）产业园区西北部，现状新寨屯附近。

2、项目实施期限：

本项目合作期为 30 年，自PPP 项目合同生效之日算起。其中，建设期为 2 年，项目整体竣工验收合格后进入运营期。运营期为 28 年，在合作期内，实际建设期的缩短或延长不改变运营期限。项目公司由政府出资方代表与中选社会资本方共同成立，由项目公司在授权范围内承担广西中泰（崇左）产业园新寨污水处理厂及配套管网工程社会资本方（项目名称）采购工作的投（融）资、建设、运营维护和移交等。

3、项目公司股权情况：

项目公司股权比例：政府方占 40%，社会资本方占 60 % 。

引入社会投资人与政府出资代表共同出资成立项目公司。本项目总投资 24173.42 万元，项目资本金 7873.42 万元，占项目总投资比例约为33 %，资本金内部比例政府拟出资 40%（ 3149.37 万元），社会投资人拟出资60%（ 4724.05 万元）。

二、项目运作模式：

项目实施PPP模式中的BOT（建设—运营—移交）运作方式。

1）崇左市人民政府授权崇左市城市工业区管理委员会为本项目实施机构、并指定崇左市城市工业区投资建设有限公司作为本项目的政府方出资代表。

2）崇左市城市工业区管理委员会通过“公开招标”方式选择本项目的社会投资人，并与中选的社会投资人署PPP项目草签协议，以明确双方的合作意向，约定双方的关键权利义务。

3）本项目将由崇左市城市工业区投资建设有限公司与按法定程序甄选的社会资本合资设立项目公司。项目公司成立后，中国-泰国（崇左）产业园管理委员会和项目公司签署PPP项目合同。项目公司负责项目融资、建设和运营，履行建设单位职责，承担项目法人主体责任。项目建成后，崇左市政府拥有建设运营期内项目资产的所有权。

4）在运营期内，项目公司负责项目设施的运营管理，负责项目资产的维护、维修和更新。运营期满后，项目公司将项目资产移交给崇左市人民政府或其指定机构。

5）在合作期限内，项目实施机构及财政部门会同相关主管部门逐年对本项目进行年度绩效评价并根据评价结果确定相应政府支出责任；每3-5年对本项目进行中期评估，根据评估结果调整完善本项目合作机制；合作期满或合作终止时对本项目进行整体绩效评价，评估项目运作效率和质量是否达到既定目标。

交易结构图如下：

三、项目公司回报机制

本项目回报机制分为项目公司回报机制和项目公司股东回报机制两个层次。项目公司回报包括项目公司运营收入、可行性缺口补助两个部分。

项目运营收入即使用者付费，包括不限于污水处理费收入等。具体内容详见附件一：“财务测算”。

可行性缺口补助是指使用者付费不足以满足社会资本方或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款或其他优惠政策形式，给予项目公司的经济补助，具体按PPP项目合同约定执行。本项目可行性缺口补助包括可用性绩效付费和管网运营维护绩效付费，计算公式分别为：

年可用性绩效付费=

（项目总投资-政府投入）×折现率×

年管网运营维护绩效付费=

年管网运营维护成本×（1+合理利润率）

具体内容详见附件一：“财务测算”。

四、项目调价机制

根据PPP项目风险分配原则，项目建造、运营维护等商业风险由社会资本方承担，法律、政策、最低需求等风险由政府承担，不可抗力等风险由政府和社会资本方合理共担，本项目调价机制即在明确政府风险承担责任的条件下对项目公司予以调价或补偿，具体包括项目建设投资变化下的调价、银行贷款基准利率变化下的调价等。

具体调价机制详见附件二：“项目调价机制”。

五、中期评估

地方政府每3-5年应对项目进行一次中期评估，重点考核项目实施机构、项目公司、政府方出资代表、社会资本股东的履约情况以及项目实际运作情况，并根据评估结果对项目合作机制的设定进行调整，具体调整办法包括追加投资调整、价格调整、政府支出责任调整、项目退出机制调整、监管周期调整、项目收益分配调整、建设方案调整等。

六、社会资本退出机制：

本项目退出机制采用三种模式，股权转让、资产证券化及期满清算移交。

（一）股权转让

原则上政府与社会资本合作期不得少于10年，因此设定本项目社会资本股权持有期不低于10年，其中锁定期（不准许股权变动）至正式运营满2年后，经政府方审核批准，社会资本可以转让其在项目公司中的全部或部分股权，但受让方应满足本合同约定的技术能力、运营经验等基本条件，并且签订补充合同，社会资本方应承诺在受让方成为项目公司股东后，进行项目连带责任的担保，同时督促并确保项目公司继续承担本合同项下的义务。

（二）资产证券化

资产证券化，是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持，通过结构化设计进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券的过程。它是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。

根据2016年12月21日发改委、证监会发布《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作（PPP）项目资产证券化相关工作的通知》（发改投资〔2016〕2698号）以及2017年6月19日财政部、人民银行、证监会联合发布的《关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知》（财金〔2017〕55号）的精神，建议：本项目一方面积极探索项目公司在项目建设期依托PPP合同约定的未来收益权，发行资产证券化产品，进一步拓宽项目融资渠道；另一方面在项目建成运营2年后，项目公司股东探索以能够带来现金流的股权作为基础资产，申请发行资产证券化产品，盘活存量股权资产，提高资产流动性。

（三）期满清算移交

按照合同约定，合作期满后通过必要的清算程序退出。清算是为了终结现存的法律关系、处理其剩余财产、使之归于消灭而进行的一个程序，包括计算、核实等。未经清算就自行终止的行为是没有法律效力的，不受法律保护。因此，为确保本项目有效清算，应在政府项目监管部门或社会第三方中介组织协助下，项目业主与全部项目参与方之间进行项目所有权移交。

七、相关配套安排：

（一）土地

本项目用地是政府以无偿划拨方式向项目公司提供项目的土地使用权，并协助项目公司办理相关手续，项目公司承担一切相关费用，未经政府批准，项目公司不得变更项目建设用地的土地用途，也不得将该土地转让、出租和抵押。

（二）配套条件

政府部门负责项目用地的规划、选址、长期和临时土地征用、拆迁安置、拆迁补偿、临时水电接入、临时道路等双方在开工前约定的项目准备工作。其中定标前费用可以作为本项目前期费用由项目公司支付给政府指定机构，包括已通过公开招标确定的施工承包单位的工程款；定标后发生的与工程相关的费用均由项目公司承担并计入工程总投资。

（三）相关手续

在项目PPP合同签订之前，由中国-泰国（崇左）产业园管理委员会为本项目开展前期工作。项目PPP合同签订之后，由中国-泰国（崇左）产业园管理委员会将已开展的项目前期工作手续移交项目公司，项目公司需履行项目法人职责，继续开展项目剩余前期工作，依法办理开工所需各项建设手续，取得施工许可。政府应对项目公司承担的项目前期工作提供支持，包括但不限于：协调相关部门和利益主体提供必要的资料和文件；对项目公司的合理诉求提供支持；组织召开项目前期工作会议等。

项目可研、初步设计、施工图设计及各专项设计需由实施机构依据法律、法规的规定，选择具有相关资质的设计单位承担；PPP实施方案、PPP采购服务等前期咨询工作，选择具有相应资质的咨询单位承担；物有所值评价、财政承受能力论证等工作由崇左市财政局组织编制。咨询及设计成果应依法报有关主管部门审批。

项目公司成立后，应对本项目的前期工作经费经必要的审核程序后进行支付，费用计入项目总投资中。

八、可行性缺口补助中项目建设成本参与运营绩效考核的比例和相关考核办法

项目年度绩效评价是一个由绩效目标确定、绩效运行跟踪监控、绩效评价实施、绩效评价结果反馈和应用共同组成的综合系统。参照国家关于财政支出项目绩效考核的有关规定，结合本项目实际情况，确定一套全面系统的年度绩效评价办法，分阶段对项目的建设和运营进行全面评价与考核。具体方案如下：

（一）年度绩效评价目的

对项目公司及社会资本股东合法合规及履约情况进行考核评价，评价结果作为年度政府支出责任的依据。

（二）年度绩效评价原则

1.客观公正。基于项目资料和实际情况进行客观分析，避免主观臆断。

2.科学合理。准确把握有关政策、制度、文件精神，严格执行评价工作程序，恰当运用评价方式方法，科学合理开展评价工作，提高评价结果的准确性。

3.注重整体。把握项目总体目标、内容之间的关系。

4.突出重点。在整体分析、全面评价的基础上，重点关注体现项目公司主要职责、资金规模较大、政策影响远、社会关注度高，以及历年巡视、审计、财政检查中发现的问题。

（三）年度绩效评价依据

1.本项目绩效考核管理办法（如有）

2.已签约的PPP项目合同、股东协议及其他相关合同

3.其他相关政策法规

（四）年度绩效评价主体

1.评价主体：项目实施机构、政府出资代表会同财政等行业主管部门。

2.评价对象：项目公司及社会资本股东。

（五）年度绩效评价范围及内容

1.PPP项目合同约定的项目公司的责任及义务。

2.股东协议约定的社会资本方的责任及义务。

3.其他相关合同约定的责任及义务。

4.相关法律法规规定的责任及义务。

（六）年度绩效评价方法

本项目参照政府支出项目绩效评价规定，结合本项目实际情况，设立具体评价指标，采用因素分析法、比较法、成本效益法和实地考察等评价方法评价项目运行效果。

（七）年度绩效评价结果及应用

1.评价结论

“建设绩效评价”和“运营绩效评价”两者采用不同的评价指标，但都采用评分制和等级制。根据评价得分的不同，量化分值及等级。建设绩效评价结果划分等级为及格（60-100分）和不及格（0-60分）两个等级；运营绩效评价结果划分等级为：优（90-100分），良（80-90分），中（70-80分），低（60-70分），差（0-60分）五个等级。

2.结果应用

根据财政部《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）的规定，政府承担的项目建设成本与运营成本均应根据绩效考核结果进行支付，且建设成本中参与绩效考核的部分占比不得低于30%。

因此，本项目将30%的可用性绩效付费纳入运营绩效考核，根据运营绩效考核结果确定30%的可用性绩效付费的支付比例。

（1）政府方在建设期对项目公司进行考核，在工程竣工验收前须进行不少于1个月的联合试运转以确定污水处理设施能够可靠运行，并将联合试运转情况作为工程竣工验收的重要内容之一。根据建设期考核得分确定项目公司是否可以获得可用性绩效付费，考核结果分及格和不及格两种，考核得分≥60分视为及格，项目公司可以在运营期获得相应的可用性绩效付费（可用性绩效付费计算基数为经调价后可用性绩效付费的70%）；考核得分<60分视为不及格，项目公司必须根据政府方要求进行整改。若仍整改不到位，政府方有权根据合同约定终止PPP项目合同，并兑取项目建设履约保函。

（2）政府方在运营期对项目公司进行考核，根据考核得分对应的比例支付运营维护绩效服务费（运营维护绩效服务费计算基数为经调价后的运营维护绩效付费+可用性绩效付费的30%）。详见下表：。详见下表：

| 考核得分 | 评价等级 | 支付比例（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X≥90分 | 优 | 100 | 内插法计算 |
| 80分≤X＜90分 | 良 | 90-100（不含） |  |
| 70分≤X＜80分 | 中 | 80-90（不含） |  |
| 60分≤X＜70分 | 低 | 70-80（不含） |  |
| X＜60分 | 差 | 0 | 整改至合格为止，连续两次不合格，将兑取运营维护保函。 |

得分≥60分以上的视为合格，项目公司根据约定获得可行性缺口补助。得分＜60分的视为不合格的，项目公司必须进行整改，直至合格为止，整改之后政府方重新对运营方进行考核，依据考核得分对应的比例支付运营维护绩效服务费。整改费用和重新考核费用由项目公司承担，连续两次不合格，政府有权根据合同约定终止PPP项目合同，并兑取项目运营维护保函。

为完成上述评价考核，应设计了一套较为全面的考核指标体系及相关表格。

值得注意的是，受相关客观因素可获取性的影响，本项目绩效评价方案难免有不尽完善之处，正式实施绩效评价的时候，可以根据项目实际情况，对于评价因素的选择以及权重的确定作出实事求是的调整。

九、投标要求：

1、投标人必须在投标文件中提交项目实施方案一份，且必须对以上项目说明要求进行逐项实质性响应。应包括内容参见评审办法中的相关评审内容。

2、投标报价：

（1）投标人应根据项目需求（参考本需求中“四、财务测算”中的相关内容及计算公式）以及自身实际情况对本项目的年度折现率报价、污水处理费单价报价、管网运营维护绩效付费报价、建筑安装工程降造率进行唯一的投标报价。

（2）本项目的可行性缺口补助金额上限详见“评审方法”中的相关内容（精确到小数点后两位小数，否则按投标报价无效处理）。

3、投标人必须在投标文件中提交成立项目公司承诺函一份（具体详见投标文件格式中的要求）。

4、必须按后附参考格式编制投标文件，否则由此导致投标无效的后果由投标人自行承担。

## 附件一：“财务测算”

## 测算方法

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的相关理论，本项目通过建立无形资产摊销表、借款还本付息表、总成本费用表、营业收入及税金表、利润与利润分配表、项目现金流量表、项目总投资内部收益测算表等，测算项目公司在整个特许经营期内的现金流量；在基础假设条件的前提下，以项目年度折现率为主要指标，总投资内部收益率（税后）为参考指标，测算地方财政逐年对于本项目的可行性缺口补助。

本项目可行性缺口补助包括可用性绩效付费和管网运营维护绩效付费，计算公式分别为：

年可用性绩效付费=

（项目总投资-政府投入）×折现率×

年管网运营维护绩效付费=

年管网运营维护成本×（1+合理利润率）

## 测算依据

（一）《广西中泰（崇左）产业园新寨污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》

（二）国家发展改革委、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（三）国家现行的财税制度和相关行业标准

## 财务测算说明及基本假设

## （一）投资总额

本项目总投资 24173.42 万元，项目资本金7873.42 万元，约占项目总投资的33%，来源项目公司股东投资；项目债务资金16300.00 万元（占建设投资的70%，取整后），约占项目总投资的67%，项目公司可通过银行贷款，股东借款、资产证券化、产业基金等方式获得。

表8.1 项目投资构成表

| 工程或费用名称 | 金额（万元） | 占总投资比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 项目总投资 | 24173.42 | 100 |
| 工程费用 | 19103.30 | 78 |
| 工程其他费用 | 2480.80 | 11 |
| 预备费 | 1726.73 | 7 |
| 建设期利息 | 862.60 | 4 |
| 项目资本金 | 7873.42 | 33 |
| 项目债务资金 | 16300.00 | 67 |

## （二）项目合作期

项目合作期为30年，其中建设期2年，运营期28年。项目运营期第1年到第7年达产率分别为30%、50%、70%、80%、85%、90%、95%，运营期第8年及以后年份均达到100%。

## （三）建设期投资进度

项目建设期投资进度详见下表：

表8.2 建设期投资进度表

| 工程或费用名称 | 合计 | 建设期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 |
| 项目总投资（万元） | 24173.42 | 9516.02 | 14657.41 |
| 建设投资（万元） | 23310.83 | 9324.33 | 13986.50 |
| 建设期利息（万元） | 862.60 | 191.69 | 670.91 |
| 建设投资比例（%） | 100 | 39 | 61 |

## （四）债务融资

按目前国内PPP项目的银行贷款操作实践，并根据本项目实际，债务融资利率为5年期以上银行贷款基准利率上浮20%，即5.88%。其中工程贷款年限为20年，还本付息年限为18年；建设期只付息不还本，运营期起等额本金还款付息。

## （五）年度折现率

根据财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》（财金〔2015〕21号）的规定，年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。

本项目年度折现率参考广西壮族自治区10年期地方政府债券利率4.11%，考虑风险贴现率、通货膨胀率及本项目实际情况，暂定年折现率为6%。

## （六）无形资产摊销

项目无形资产按28年摊销；平均每年摊销额为863.34万元。

## （七）税金

1.增值税及附加

根据财政部、国家税务总局相关政策，对污水处理按13%的增值税，建筑及安装工程进项税率9%，设备购置进项税率13%，抵扣建设成本和付现成本中可抵扣税款后，缴纳增值税，并按城市维护建设税5%、教育费附加3%、地方教育费附加2%的比例缴纳增值税附加。

依据《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税〔2015〕78号）规定，本项目污水处理享受增值税即征即退70%优惠政策。

2.所得税

按照2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》，所得税税率为25%，并享受三免三减半优惠政策。

## （八）运营成本测算

本项目运营成本参考《广西中泰（崇左）产业园新寨污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告》，本项目运营成本测算包括电费、药剂费、污泥及栅渣外运处理费、修理维护费、在线监测费、工资及福利费、管理费用、管网运营维护费用，其中电费、药剂费、污泥及栅渣外运处理费、管理费用根据项目达产率同比增长。

1.电费

按《广西壮族自治区物价局关于降低一般工商业电价有关事项的通知》（桂价格〔2018〕43号）的相关规定，本项目按电压等级10kV，两部制供电，电度电价为0.6261元/kWh，正常年耗电量为245.5万kWh。

2.药剂费

根据项目可研报告，本项目每天需用药剂PAM（聚丙烯酰胺）为7.5kg，药剂费30元/kg。

3.污泥及栅渣外运处理费

（1）污泥：按每万m3污水产生污泥1.6t，污泥含水量80%计算，则每万m3污水产生8t污泥，参考崇左市江南污水处理厂现行标准，按350元/t计算污泥处理及外运费。

（2）栅渣处理及外运费：按每万m3污水产生栅渣0.8t的标准计算，按300元/t计算栅渣处理及外运费。

4.修理维护费

按《给水排水设计手册》（第10册技术经济）的说明：排水类项目，项目年修理费为固定资产投资的2%~3%。

本项目使用工程费作为修理维护费的计算基数。

污水处理厂修理维护费 =污水处理厂工程费×2%。

运营期第1年污水处理厂修理维护费合计193.92万元。

5.在线监测费

本项目按10万元/年计算在线监测费。

6.工资及福利费

项目近期设计定员为24人，其中管理人员4人，工作人员20人。

参考《2017年广西规模以上企业就业人员分岗位年平均工资情况》，水利、环境和公共设施管理业的全部就业人员年平均工资为42526元。本项目工作人员工资按4万元/年计算，管理人员的工资按工作人员的150%，按6万元/年计算。

五险一金的缴费费率为：养老保险20%、医疗保险10%、工伤保险1%、生育保险1%、住房公积金7%，合计工资的39%。

运营期第1年工资及福利费合计144.56万元。

7.管理费用

根据项目可研报告，污水处理厂管理费用按以上之和的5%计算。

8.管网运营维护费用

根据项目可研报告，参考《市政工程设施养护维修估算指标》(HGZ-120-2011)，估算管网运营维护费用在运营期第1年合计约200万元。

运营期每年的成本费用具体详见“附表3 项目总成本费用估算表”。

9.大中修费用

根据污水处理厂设施的实际运行情况，经实施机构与项目公司共同确认后，确定中修及大修的年度，工程验收合格后，相关费用以财政评审结果为准，由政府支付给项目公司。

具体详见“附表3 项目总成本费用估算表”。

## （九）运营收入测算

1.收费标准

根据项目可研报告，按照《崇左市物价局财政局住房和城乡建设委员会关于调整崇左市城区非居民污水处理费收费标准有关问题的通知》（崇价格〔2018〕18号）的规定：

从2018年10月1日起，崇左市城区非居民污水处理费按《广西壮族自治区物价局、财政厅、住房城乡建设厅转发国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部关于制定和调整污水处理收费等有关问题的通知》（桂价格〔2015〕117号）规定统一收费标准为1.40元/ m3，不再实行阶梯式收费。居民污水处理费收费标准维持0.97元/ m3不变。

需要说明的是，2018年1月1日环境保护税法正式实施。按照税法规定，环保税将取代污水处理费，由于目前广西地区尚未明确环保税的征收时间，且环保税按不低于现行污水处理费标准计，因此本项目测算时暂仍按收取污水处理费处理。

2.营业收入计算

根据项目可研的水量预测，居民污水和非居民污水的比值约为1：5，加权平均计算本项目平均污水处理服务费如下：

0.97×16.67%+1.40×83.33%≈1.33元/ m3。

本项目运营期满负荷年处理污水量730万吨，按污水收集率85%、污水处理率80%计算，可计算出每年收取污水处理费的用水量为1074万吨，运营期满负荷运营年份污水处理收入为1425.99万元/年。

具体计算详见“附表4 营业收入及税金估算表”。

## （十）可行性缺口补助测算

本项目包含公益性服务内容，仅依靠本项目包含的商业部分运营收入无法满足项目公司补偿经营成本、还本付息、缴纳税金并获取合理投资回报的需要，故政府支付可行性缺口补助。

本项目可行性缺口补助包括可用性绩效付费和管网运营维护绩效付费，年度折现率及合理利润率均取值为6%，经测算，可用性绩效付费为1568.24万元/年，管网运营维护绩效付费为212万元/年，此时项目总投资内部收益率（税后）为7.46%，可以达到合理盈利水平。本项目在运营期内需支付可行性缺口补助合计为1780.24万元/年。

## 测算结果

表8.5衡量指标体系结果

| 地方财政指标 | 政府全部支出净现值（万元） | 25212.12 |
| --- | --- | --- |
|  | 可行性缺口补助（万元） | 1780.24 |
|  | 物有所值量（万元） | 2765.36 |
|  | 物有所值指数（%） | 9.68 |
|  | 财政承受能力指标（%，本项目占0.14%） | 5.82 |
| 项目公司指标 | 项目总投资内部投资收益率（%） | 7.46 |
|  | 项目总投资静态投资回收期（年） | 12.84 |

从上表结果可以看出，地方政府物有所值量值和指数均为正，相对传统模式，政府方可以实现成本节约的效益目的；同时项目总投资财务内部收益率（税后）为7.46%，符合PPP模式提供公共服务的定位。

### 附件二：“项目调价机制””

### （一）可用性绩效付费的调价机制

由于本项目以可行性研究报告估算总投资额为基数测算项目收益情况，考虑实际投资与估算投资的差异风险，为避免项目竣工后政府与社会资本因补贴额度产生争议，因此设定可用性绩效付费调价机制。调价机制如下：

实际支付的可用性绩效付费按照项目经评审确定的实际投资额按如下公式重新进行计算：

年可用性绩效付费=

（项目总投资-政府投入）×折现率×

其中，折现率取值以中标人中标结果为准。

对于因项目公司原因导致的项目投资超支（判断是否超支应以预算控制价为基准），不纳入上述调价范围；另外，如项目最终经评审确定的投资额超出其估算总投资的 10%，则需要重新调整项目可行性研究报告并履行相关审批手续。

项目进入运营期后，政府方应按协议的约定，根据当年的绩效考核结果支付可用性绩效付费。付费时，如投资额尚未经评审确认的，则暂以可研约定的该项目投资估算金额为准测算，并在该项目投资额经评审确认后支付下一期可用性绩效付费时按照“多退少补”的原则予以调整。

运营期内，可用性绩效付费不再根据通货膨胀、利率变化等情况进行调整。如政府方申请到上级政府安排的可用于针对污水处理厂工程及/或截污管网工程的预算内专项支持性资金，则专项资金落实给项目公司后，将直接抵减尚未支付的项目投资金额或在运营期内抵减应付的服务费。

项目实际投资=建筑安装工程费用+设备及工器具购置费+工程建设其他费用+建设期利息+经双方协商一致并认可的其他费用，上述费用【以双方认可的竣工决算价为准】。

（1）建筑安装工程费用：指双方认可的竣工决算报告中的建筑安装工程费用，包含直接费、间接费、利润、税金等。

材料（包括钢材、钢绞线、水泥、商品砼、沥青、地材、水泥制品等）价格按照工程建设同期《崇左建筑工程材料信息价》中相应的材料价格计算。《崇左建筑工程材料信息价》中没有未列明的材料按照《广西壮族自治区工程建设造价管理与信息》中相应的材料价格计算，上述均未列明的材料按照经政府方和项目公司双方考察后确定的市场价格执行。每半年对超出基期材料价格5%以上的部分进行调差统计（相对基期材料价格价差在5%以内的部分由项目公司承担价格波动风险），累计调差金额计入项目总投资。

人工、规费、税费等费用按照国家或广西壮族自治区或崇左市最新颁布的法规、办法相应调整。

（2）设备及工器具购置费：指双方认可的竣工决算报告中的设备购置费、工器具及生产家具购置费、办公及生活家具购置费等。

（3）工程建设其他费用：包括土地征用及拆迁补偿费、建设单位（业主）管理费、工程监理费、设计文件审查费、竣交工验收试验检测费、研究试验费、建设项目前期工作费、专项评估（价）费、工程保险费、联合试运转费、预备费等。

（4）建设期利息：建设期内项目公司为匹配工程进度和投资计划要求以各种方式进行融资（包括但不限于银行贷款、股东向项目公司提供借款等）所形成的财务费用。其中，银行贷款利息及相关费用以银行出具的相关凭证为准，股东为完成投资计划所提供的借款等所产生的利息依照同期贷款基准利率以及借款期限确认，政府方据此将上述利息计入项目总投资。项目公司的相关融资合同报政府方备案。

### （二）污水处理费的调价机制

运营期开始后，项目公司将按污水处理费单价的中标价格进行收费。之后，污水处理费单价每三年开启一次调价窗口。实施机构根据项目公司的申请，结合届时的人工、药剂等成本价格的变动情况根据调价公式对污水处理费单价进行调整。前一个调价日确定的服务价格在下一个调价日到来之前维持不变。污水处理费单价调价公式如下：

P3n+1 =R0+（P3n -R0）×K 3n

其中：

3n+1 表示运营期开始计算调价的年份（每三年调价一次），n=1，2，3，…，9；

P3n+1表示运营期第 3n+1 年起开始执行的污水处理费单价，包含水费、电费、药剂费、污泥运输费、人工成本、维护中修费、管理费用、税费、利润等；P3n为运营期第3n年适用的污水处理费单价； P1为社会资本关于污水处理费单价的中标价格；

R0为社会资本关于污水处理费单价的中标价格中的利润，取值根据中标结果确定；

K3n为调价系数；

K3n=a×(E3n+1/E3n-2)＋b×(L3n/L3n-3)＋c×Ch3n×Ch3n-1×Ch3n-2×10-6＋ d×T3n+1/T3n-2+e×T’3n+1/T’3n-2+f×CPI3n×CPI3n-1×CPI3n-2×10-6；

其中：

E3n+1表示第 3n+1 年污水处理厂实际适用的电度电价；

E3n-2表示第 3n-2 年污水处理厂实际适用的电度电价；

L3n表示第3n年由崇左市统计局公布的当地在岗职工平均工资；

L3n-3 表示第 3n-3 年由崇左市统计局公布的当地在岗职工平均工资；

Ch3n表示第 3n 年由崇左市统计局公布的工业生产者价格指数中的化工原料购进价格指数；

Ch3n-1表示第3n-1年由崇左市统计局公布的工业生产者价格指数中的化工原料购进价格指数；

Ch3n-2表示第3n-2年由崇左市统计局公布的全国工业生产者价格指数中的化工原料购进价格指数；

T3n+1表示第 3n+1 年污水处理厂对应的企业所得税税率；

T3n-2表示第 3n-2 年污水处理厂对应的企业所得税税率；

T’3n+1表示第 3n+1 年污水处理厂对应的增值税税率；

T’3n-2表示第 3n-2 年污水处理厂对应的增值税税率；

CPI3n表示第 3n 年国家统计局发布的全国居民消费价格指数；

CPI3n-1表示第 3n-1 年国家统计局发布的全国居民消费价格指数；

CPI3n-2表示第 3n-2 年国家统计局发布的全国居民消费价格指数；

a：比例系数，为污水处理厂电度电费占吨水处理成本的比例；

b：比例系数，为污水处理厂工资福利费占吨水处理成本的比例；

c：比例系数，为污水处理厂化学品费占吨水处理成本的比例；

d：比例系数，为污水处理厂企业所得税占吨水处理成本的比例；

e：比例系数，为污水处理厂增值税及附加税费占吨水处理成本的比例；

f：比例系数，为污水处理厂污泥运输费、维护大修费用、管理费用及其他费用占吨水处理成本的比例， f=1-(a + b + c + d + e )。

注：如本级统计部门未发布上述相关数据，则选用上级统计部门发布的相关数据。

### （三）管网运营维护绩效付费的调价机制

运营期开始后，政府将按中标社会资本关于运营维护绩效付费价格的中标价进行支付。之后，运营维护绩效付费价格每三年开启一次调价窗口。实施机构根据项目公司的申请，结合人工成本、物价等变动情况根据调价公式对运营维护绩效付费价格进行调整。前一个调价日确定的服务价格在下一个调价日到来之前维持不变。运营维护绩效付费价格调价公式如下：

P3n+1 = P3n×H3n

其中：

3n+1 表示运营期开始计算调价的年份（每三年调价一次），n=1，2，3，…，9；

P3n+1表示运营期第 3n+1 年起开始执行的运营维护绩效付费；

P3n为运营期第 3n 年适用的运营维护绩效付费；

P1为社会资本关于运营维护绩效付费的中标价格；

H3n为调价系数；

H3n=g×(L3n/L3n-3)+h×CPI3n×CPI3n-1×CPI3n-2×10-6；

其中：

L3n表示第3n年由崇左市统计局公布的当地在岗职工平均工资；

L3n-3表示第3n-3年由崇左市统计局公布的当地在岗职工平均工资；

CPI3n表示第3n年国家统计局发布的全国居民消费价格指数；

CPI3n-1表示第3n-1年国家统计局发布的全国居民消费价格指数；

CPI3n-2表示第3n-2年国家统计局发布的全国居民消费价格指数；

g：比例系数，为工资福利费占运营维护成本的比例；

h：比例系数，为其他成本费用占运营维护成本的比例， h=1-g。

注：如本级统计部门未发布上述相关数据，则选用上级统计部门发布的相关数据。

上述调价机制均以签订的PPP项目合同为准。

# 第五部分	评审方法

一、评审方法 本次评审采用综合评分法。评标小组对满足招标文件要求的投标文件，按本部分第

二条规定的评审标准进行评审，按评审办法的量化指标评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人排名。评审得分相同的，按投标报价总得分由高到低的顺序推荐，评审得分且投标报价总得分相同的，按投标人拟定的实施方案优劣顺序推荐。

二、评审程序

2.1 投标文件初审；

2.1.1 初审内容：

（1）是否按公开招标文件要求递交投标文件；

（2）投标文件的有效期是否充足；

（3）投标文件提交份数是否符合招标文件要求份数。

通过审查且无实质性背离采购人要求的投标文件，即可进行下一步评审。未通过审查的投标文件按废标处理。

2.2 澄清有关问题

澄清有关问题 评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人就澄清的问题作书 面答复，该答复经法定代表人或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。 澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人须以书面形式提供澄清文件，并作为投标文件的组成部分；评标小组不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。投标人不得借澄清问题的机会，与评标小组成员私下接触或对原投标文件报价和内容提出修改，但在评审中发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

2.3 比较与评价

2.3.1 按招标文件规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行详细评审。

2.3.2 评标小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

2.3.3 汇总全体评标小组成员对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分。评分分值计算数保留小数点后两位。

2.4 由评标小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和报价进行综合评分。

2.5 评标小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评审报告报送采购人。

三、评审原则

3.1 本次评标遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。评标小组成员按 照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行 独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，并告知提交投标文件的 投标人。

3.2 采购人和采购代理单位依法组建评标小组，评标小组由采购人代表和评标专家库中随机抽取的技术、经济、法律等有关方面专家组成，代表人数至少为 7人以上单数，其中技术、经济、法律等方面的专家不少于成员总数的三分之二，与投标单位有隶属和利益关系的专家不能担任评标小组成员。

3.3 评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

四、算术性修正

当以数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；当单价与数量乘积的校核值与标出的乘积值不一致时，以单价计算为准，并修改乘积。除非项目实施机构认为单价有明显的小数点差错，此时应以标出的乘积值为准，并修改单价；当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合计累计数为准，并修改总价；如修正后的投标人报价与投标文件上报价不一致时，投标人应对修正后的报价予以签认。如投标人拒绝签认将视为退出投标，其投标无效。

五、评审办法（综合评分法）

5.1 评标小组对通过符合性审查的投标文件，按照详细评审后的综合得分由高到低顺序进行排名，并向项目实施机构提交书面评审报告和中标候选人名单。评标小组认为，排在前面的中标候选人的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料；否则，评标小组可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。中标候选人应当不超过 3 个，并标明排序。

5.2 采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

六、评审标准

6.1 评审工作由评标小组独立进行。

6.2 在提交投标文件、评标期间，投标人不得向评标小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.3 评审主要项目包括以下几个方面，见如下综合评分表：

综合评分表

| 序号 | 内容 |  | 评审方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 30分 |  | 一一、年度折现率报价得分（10分） 1.根据投标人承诺的年度折现率，超出范围的为无效报价。【设置年度折现率：不得高于6%】 2.评标基准价计算：将在有效报价范围内的全部合格投标人有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 3.评分标准：评审时以投标报价的评标基准价为最高分10.00分,采用内插法进行计算，投标人的投标报价每高于评标基准价1%的扣1分,每低于评标基准价1%的扣0.75分，计算出投标人的年度折现率报价得分。（报价得分仅保留小数点后两位小数，第三位四舍五入） 4.投标人的投标报价必须精确到小数点后两位小数，否则作为无效报价；投标人的投标报价不能为 0，否则作为无效报价。无效报价的报价得分为 0。 5.报价得分计算公式：当Bn高于A时，投标人报价Bn得分=10-0.75×(Bn-A)/(+1%)；当Bn低于A时，投标人报价Bn得分=10-1×(Bn-A)/(-1%)”，其中Bn为某一投标人的建筑安装工程费下浮率，A为评标基准价。 二、污水处理费单价报价得分（5分） 1.根据投标人承诺的污水处理费单价，超出范围的为无效报价。【设置污水处理费单价：不得高于1.33元/m³】 2.评标基准价计算：将在有效报价范围内的全部合格投标人有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 3.评分标准：评审时以投标报价的评标基准价为最高分5.00分,采用内插法进行计算，投标人的投标报价每高于评标基准价1%的扣1分,每低于评标基准价1%的扣0.75分，计算出投标人的污水处理费单价报价得分。（报价得分仅保留小数点后两位小数，第三位四舍五入） 4.投标人的投标报价必须精确到小数点后两位小数，否则作为无效报价；投标人的投标报价不能为 0，否则作为无效报价。无效报价的报价得分为 0。 5.报价得分计算公式：当Bn高于A时，投标人报价Bn得分=5-0.75×(Bn-A)/(+1%)；当Bn低于A时，投标人报价Bn得分=5-1×(Bn-A)/(-1%)”，其中Bn为某一投标人的建筑安装工程费下浮率，A为评标基准价。 三、管网运营维护绩效付费报价（5分） 1.根据投标人承诺的管网运营维护绩效付费，超出范围的为无效报价。【设置管网运营维护绩效付费：不得高于212万元/年】 2.评标基准价计算：将在有效报价范围内的全部合格投标人有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 3.评分标准：评审时以投标报价的评标基准价为最高分5.00分,采用内插法进行计算，投标人的投标报价每高于评标基准价1%的扣1分,每低于评标基准价1%的扣0.75分，计算出投标人的管网运营维护绩效付费报价得分。（报价得分仅保留小数点后两位小数，第三位四舍五入） 4.投标人的投标报价必须精确到小数点后两位小数，否则作为无效报价；投标人的投标报价不能为 0，否则作为无效报价。无效报价的报价得分为 0。 5.报价得分计算公式：当Bn高于A时，投标人报价Bn得分=5-0.75×(Bn-A)/(+1%)；当Bn低于A时，投标人报价Bn得分=5-1×(Bn-A)/(-1%)”，其中Bn为某一投标人的建筑安装工程费下浮率，A为评标基准价。 四、建筑安装工程降造率投标报价得分（10分） 1.根据投标人承诺的建筑安装工程降造率，超出范围的为无效报价。【设置建筑安装工程降造率下浮不得低于1%】 2.评标基准价计算：将在有效报价范围内的全部合格投标人有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 3.评分标准：评审时以投标报价的评标基准价为最高分10.00分,投标人报价每低于评标基准价1%的扣1分,每高于评标基准价1%的扣0.75分，计算出投标人的建筑安装工程费下浮率投标报价得分。（报价得分仅保留小数点后两位小数，第三位四舍五入） 4.投标人的投标报价必须精确到小数点后两位小数，否则作为无效报价；投标人的投标报价不能为 0，否则作为无效报价。无效报价的报价得分为 0。 5.建筑安装工程费以财政评审出具的评审报告为准。 6.报价得分计算公式：当Bn高于A时，投标人报价Bn得分=10-0.75×(Bn-A)/(+1%)；当Bn低于A时，投标人报价Bn得分=10-1×(Bn-A)/(-1%)”，其中Bn为某一投标人的建筑安装工程费下浮率，A为评标基准价。 |
|  | 商务部分30分 | 资产负债率分 （5分） | 投标人近三年平均资产负债率在 45%－60%之间，其分值为满分5分。每偏离此范围 5%（不足5%的按5%计）直接扣减 1分，最低得分为 0 分。 说明：以投标人（联合体投标时指牵头人）2017~2019年度经会计师事务所或审计部门审计的财务报告为计分依据（资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计），没有或不能按要求提供上述材料的不得分。 |
|  |  | 项目业绩 （9分） | 1. 自2017年8月至今（以合同签订时间为依据），投标人拥有投资额2亿元以上的相关污水处理厂PPP项目业绩得3，满分得3分。 2.自2017年8月至今（以合同签订时间为依据），投标人拥有相关污水处理厂投资、建设或运营业绩（PPP、BOT、EPC或托管运营等），每个得1.5分，满分得6分。 业绩提供中标通知书及合同复印件，其他提供相关证书及证明材料复印件（加盖公章），且在有效期内，若联合体投标则须联合体牵头人提供。 |
|  |  | 团队建设分（10分） | 1.拟投入建设的项目经理具有市政公用工程专业一级注册建造师执业资格的得2分，同时具有中级及以上技术职称加1分，满分3分。 2.拟投入建设的技术负责人具有环境保护专业高级及以上技术职称的得2分，本项最高得 2分。 2.拟投入本次项目建设的主要团队人员具有环境保护专业中级及以上职称达到6人（含）以上的，得5分，否则不得分。 （必须在投标文件中提供相关的资格/职称证书等证明材料复印件（加盖公章），否则不予计分） |
|  |  | 企业荣誉及专利（6分） | 1.自2017年8月至今，投标人获得AAA级“守合同重信用” 证书的得2分 2.自2017年8月至今, 投标人具有污水处理专利技术的，实用新型专利每个得1分，发明专利每个得2分，最高4分 注：须提供相关证书及证明材料复印件（加盖公章），且在有效期内，若联合体投标则须联合体牵头人提供。 |
| 3 | 实施方案 40分 |  | 1.工程建设方案（10分）： 一般0-3分：工程建设方案（包括但不限于前期准备、工期安排、质量保障、造价成本控制、安全生产、环境保护、发包和合同管理、风险管理）欠完整、欠可靠 良好4-6分：工程建设方案（包括但不限于前期准备、工期安排、质量保障、造价成本控制、安全生产、环境保护、发包和合同管理、风险管理）比较完整、比较可靠。 优秀7-10分：工程建设方案（包括但不限于前期准备、工期安排、质量保障、造价成本控制、安全生产、环境保护、发包和合同管理、风险管理）完整、科学、先进、可靠。 |
|  |  |  | 2.运营服务方案（10分）： 一般0-3分：运营与服务方案（包括但不限于项目的经营、管养与维护、安全管理和突发事件管理）欠完整、欠可靠。 良好4-6分：运营与服务方案（包括但不限于项目的经营、管养与维护、安全管理和突发事件管理）比较完整、比较可靠。 优秀7-10分：营与服务方案（包括但不限于项目的经营、管养与维护、安全管理和突发事件管理）完整、科学、先进、可靠。 |
|  |  |  | 3.移交方案（10分）： 一般0-3分：项目移交方案欠完整、欠可靠。 良好4-6分：项目移交方案比较完整、比较可靠。 优秀7-10分：项目移交方案（包括但不限于移交工作计划、移交资产范围和移交验收程序）完整、科学、先进、可靠。 |
|  |  |  | 4.投融资方案（10分）： 一般0-3分：投融资方案（包括但不限于投资估算、融资方案）的经济性、合理性和可靠性欠完整、欠可靠。 良好4-6分：投融资方案（包括但不限于投资估算、融资方案）的经济性、合理性和可靠性较完整、比较可靠。 优秀7-10分：投融资方案（包括但不限于投资估算、融资方案）的经济性、合理性和可靠性完整、科学、先进、可靠。 |
| 注明： - 以上实施方案评定中，如投标人所递交的投标文件中有某项内容未提供的，则该项评分内容记为0分。 - 以上标注（原件备查）的内容并非要求一定现场核查原件，仅当评标委员会认为投标人所提供的相关内容出现模糊不清、含义不明或其他需要核查原件的情形时，有权要求投标人在规定时间内现场提交相关资料原件进行核查。如因投标人原因，未能及时提交或提交内容不符合相关要求的，其所导致的评审内容作0分处理或投标无效的后果由投标人自行承担。 |  |  |  |
| 总分合计：100分 |  |  |  |

# 第六部分	投标文件格式

投标文件封面

正本或副本

项目社会资本采购

投	标	文	件

项目编号：

投标单位：

投标人：（法人章）	法定代表人：

日期：	年	月	日

目 录（自拟）

## 一、投	标	函

致：（ 招标 人名称 ） ：

根据贵方为 	(项目名称)  项目的采购邀请 	(采购编号)_，签字代表（姓名、

职务） ，被正式授权并代表投标人（投标人名称、地址 )提交下述文件正本一份，副本六份：

- 投标函

- 投标函附录

- 法定代表人证明

- 授权委托书

- 偏离表

- 投标人商务文件

- 投标人拟定的项目实施方案

- 成立项目公司的承诺函

9、招标文件要求提供的其它有关文件 我方已仔细阅读并研究（项目名称）招标文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以投标函附录所列的 投标价格，按照招标文件要求对完成本项目全生命周期内的相应工作。同时做出以下声明：

①.我方按招标文件的要求编制投标文件。

②.我方投标有效期为	天。

③.我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

④.我方按招标文件的规定履行合同责任和义务。

⑤.我方同意贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

⑥.我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

⑦. 我方承诺不泄露采购活动中获取的项目信息、商业秘密。

⑧. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

.与本招标有关的一切正式信函请寄： 地址：_____邮编：______电话：_______传真：______联系人：____

投标单位：（法人章）		法定代表人：（盖章或签字）

日期：	年	月	日

## 二、投标函附录

采购编号：

项目名称：

| 投标价格 | 年度折现率： % 污水处理费单价报价： 管网运营维护绩效付费报价： 建筑安装工程降造率： % |
| --- | --- |
| 实施期限 |  |

投标人授权代表签字：

投标人名称（盖章）： 日期：

## 三、法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质：

成立时间: 		年 		 月 	 日

经营期限：

姓名： 	性别： 			年龄： 	 职务： 	 系 			（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年 	 月 	 日

## 四、法定代表人授权书

本人  	（姓名）系 	（申请人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤 回、修改            （项目名称）投标文件，其行为我方均予以认可，法律后果由我 方承担。

委托期限： 	。 代理人无转委托权。

投标人：           （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

附：法定代表人身份证复印件

授权代表： 	（签字） 身份证号码： 		 附：委托授权代表身份证复印件

年 	月 	日

## 五、偏离表

| 序号 | 招标文件 要求 | 投标内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| …… |  |  |  |

【按《项目采购需求》中的内容完整、如实填写】

投标人授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：

## 六、投标人商务文件

投标人商务文件应包含但不限于以下内容：

1、投标人基本情况表

2、营业执照副本

3、基本开户证明

4、近三年（2017-2019年）财务审计报告【（新成立的公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）】

5、银行授信额度证明

6、自2017年以来类似项目情况表（附业绩证明材料）

- 拟投入本项目的项目管理机构及运营团队人员（附相关证明材料）

8、企业荣誉及专利证明（如有）

9、其他与本次项目的评审方式有关的相关证明材料复印件（如因投标人原因未提供或提供材料不齐全而导致的后果由投标人自行承担）

注：根据评审要求请提供包括但不限于上述证明材料，上述材料如有 变动或更新，应予以明确，方便评委查阅。

## 附件：投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中： | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人名称（盖章）：

日期：

## 七、投标人拟定的项目实施方案

（按投标文件中的要求自拟）

## 八、成立项目公司的承诺函

致：   （项目实施机构名称）

我单位郑重承诺，参与                      PPP项目投标，如中标，将在PPP合同签订后   天内与政府出资方代表在  崇左市  成立项目公司，由项目公司负责项目工程投资、建设、运营管理。

项目公司拟定登记注册资本为项目总投资的    %，按招标文件要求，我单位出资金额为注册资本的   %，特此承诺。如因资金落实不到位等情况导致的一切不良后果由我单位承担。

承诺人：                     （盖章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日期：    年   月   日

承诺函须加盖法人公章（如为联合体时，则需联合体各方在此函上加盖公章）、法定代表人或授权代理人签字或盖章。

（本页需放置于投标文件末页）