云之龙咨询集团有限公司

竞争性磋商文件

项目名称: 桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目

项目编号：GLZC2021-C3-990569-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2021年8月13日

目     录

第一章：竞争性磋商公告………………………………2

第二章：供应商须知……………………………………5

第三章：项目需求………………………………………24

第四章：评审办法………………………………………33

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）……36

第六章：响应文件（格式）……………………………39

- 竞争性磋商公告

项目概况

桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目的潜在供应商应在zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）或www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取竞争性磋商文件，并于2021年8月24日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2021-C3-990569-YZLZ（代理编号：YLGLC20214013-A）

项目名称：桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目

采购人式：□竞争性谈判  ☑竞争性磋商  □询价

预算金额：A分标人民币叁拾叁万元整（￥330000.00）；B分标人民币叁拾叁万元整（￥330000.00）。

最高限价：无

采购需求：

A分标标的名称、数量：打击欺诈骗保委托第三方技术支撑服务1项

简要技术需求或服务要求：1.医疗保障基金监管监督检查涉及定点医药机构医疗保障基金的涉财务和医疗服务行为审查；2.医疗保障经办机构内控管理等核查；3.检查定点医药机构数量、分布:灵川县、兴安县、全州县、灌阳县、资源县、龙胜县六个县，每个县检查二级定点医疗机构1家、一级定点医疗机构2家，县级经办机构1家。具体详见竞争性磋商文件。

B分标标的名称、数量：打击欺诈骗保委托第三方技术支撑服务1项

简要技术需求或服务要求：1.医疗保障基金监管监督检查涉及定点医药机构医疗保障基金的涉财务和医疗服务行为审查；2.医疗保障经办机构内控管理等核查；3.检查定点医药机构数量、分布:临桂区、永福县、阳朔县、平乐县、恭城县、荔浦市六个县区，每个县区检查二级定点医疗机构1家、一级定点医疗机构2家，县级经办机构1家。具体详见竞争性磋商文件。

合同履行期限（审查完成期限）：自合同签订之日起150个日历天内完成全部审查任务，并向采购人提交相关审查材料。审查期限内，必须每1周向采购人汇报1次审查任务完成情况。

本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具备提供本项目服务能力的医保类信息技术服务机构或商业保险机构（含其下属分支机构或分公司）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2021年8月13日至2021年8月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）或桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）。

方式：潜在供应商登陆zfcg.czj.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）或www.glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上免费下载竞争性磋商文件电子版。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2021年8月24日上午9时30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

五、开启

时间：2021年8月24日上午9时30分（北京时间）

地点：桂林市公共资源交易中心评标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（www.glggzy.org.cn）、云之龙咨询集团有限公司网(www.gxyunlong.cn）。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展；

（2）政府采购支持监狱企业发展；

（3）政府采购促进残疾人就业政策；

（4）本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品；

（5）政府采购支持采用本国产品的政策；

（6）优先采购节能产品、环境标志产品。

3.已获取竞争性磋商文件的供应商不等于符合本项目的申请人的资格要求。

4.本项目非专门面向中小企业采购

5.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性磋商文件后登录政采云网站（www.zcygov.cn）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

6.供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桂林市医疗保障局

地    址：广西桂林市临桂区人民路与万福路交叉口

联系方式：0773-5625403

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地　　址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层

联系方式：0773-2887388、2887399

3.项目联系方式

项目联系人：蒋艳梅、黄钏钏

电　　话：0773-2887388、2887399

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目； 项目编号：GLZC2021-C3-990569-YZLZ |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.3本项目的特定资格要求： 3.3.1具备提供本项目服务能力的医保类信息技术服务机构或商业保险机构（含其下属分支机构或分公司）。 3.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算金额 | 13.1供应商必须就“项目需求”中所竞分标的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。 13.2采购预算金额（人民币）：A分标人民币叁拾叁万元整（￥330000.00）；B分标人民币叁拾叁万元整（￥330000.00）。报价超相应分标采购预算金额的，响应文件按分标作响应无效处理。 13.3供应商磋商报价应包含完成相应分标“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用，供应商应综合考虑在报价中。 13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15.1 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份，须完整提交（A4标准纸装订。如响应文件编制涉及相关方案等而需要采用其他规格纸张及另册装订的，应以便于阅览及评审为原则）。 |
| 7 | 15.2 | 响应文件装订要求 | 供应商必须按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 8 | 15.6 | 响应文件包装、密封、标记 | 15.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件正、副本全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字【供应商的法定代表人（负责人/自然人)或委托代理人签字均可】或加盖供应商公章，以示密封。 15.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称：桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目 项目编号：GLZC2021-C3-990569-YZLZ 采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司 供应商名称： |
| 9 | 15.7 | 供应商公章 | 本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章” 是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。 |
| 10 | 17.1 | 首次响应文件递交 | 首次响应文件提交截止时间2021年8月24日上午9时30分（北京时间） 首次响应文件提交地点：供应商必须于2021年8月24日上午9 时00分起至9时30分止（北京时间），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。 |
| 11 | 18.1 | 磋商小组组成 | 磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。 |
| 12 | 18.2 | 磋商时间、地点、人员 | 18.2.1 磋商时间：首次响应文件递交截止时间后。 18.2.2磋商地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）。 18.2.3磋商参加人员供应商法定代表人（负责人/自然人）或相应的委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。 18.2.4首次响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。 |
| 13 | 19.2 | 评审办法 | 综合评分法，具体详见第四章评审办法。 |
| 14 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时间：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 15 | 27 | 成交公告 及成交通知书 | 27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 16 | 28.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。 注：若成交供应商为中型企业的，按3%提交；若成交供应商为小微企业的，则免收履约保证金。 |
| 17 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 30.1 | 采购代理服务费 | 本项目各分标代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中服务类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。 |
| 20 | 32 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 33 | 监督管理机构 | 桂林市财政局采购管理办公室；联系电话：0773-2829054 |

一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：

项目名称：桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目；

项目编号：GLZC2021-C3-990569-YZLZ。

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2 “服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务以及其他类似的义务。

2.3 “项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

2.4 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.5实质性要求：本“项目需求”中的条款（项目实施方案除外）及磋商文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离响应文件作无效处理。

3.供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3本项目的特定资格要求：

3.3.1具备提供本项目服务能力的医保类信息技术服务机构或商业保险机构（含其下属分支机构或分公司）。

3.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3.3 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求：

本项目不接受联合体参与磋商。

6.质疑和投诉

6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。

采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。

6.2 供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司，联系人：蒋艳梅、黄钏钏，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路2号耀辉•美好家园2幢12层云之龙咨询集团有限公司。

7.转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

8. 特别说明

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

二、磋商文件

9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

10.磋商文件的澄清与修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11.竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1 响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（5）供应商具备提供本项目服务能力的相关有效证明材料（必须提供）；

注：供应商如为医保类信息技术服务机构（含其下属分支机构或分公司）的，证明材料可以是其营业执照复印件（需包含医保类信息技术服务的经营范围）或同类项目业绩材料复印件等可证明具备提供本项目服务能力的相关证明材料。供应商如为商业保险机构（含其下属分支机构或分公司）的，应当提供由保监会颁发的有效的《经营保险业务许可证》复印件；

（6）供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

11.1.2符合性响应证明材料：

（1）磋商报价表（必须提供）；

（2）项目服务承诺响应表（必须提供）。

包含：①服务内容及要求承诺；②审查完成期限及服务地点承诺等。

11.1.3其它有效证明材料：

- 项目实施方案（如有，请提供）；

该方案可从专业性、科学性、全面性等方面进行编制，包含但不限于：①实施技术方案：智能审核系统（工具）的建立方案、管理制度、作业手册、质量保证等；②工作计划安排及质量保障方案：包含项目实施进度计划、质量保证措施、合理化建议等；③项目实施人员组织方案等。

（2）供应商（含供应商所属总公司）2019年1月1日以来具有医保基金监管服务业绩或者具有医保基金监管、DRG等相关应用信息化系统建设业绩的（提供相关有效证明材料复印件）（如有，请提供）；

（3）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（4）供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业的承接的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）；

（5）属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（6）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（7）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件必须加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外），“必须提供”的文件“响应文件（格式）”有要求在规定位置签字的必须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印），并于本项目响应文件递交截止时间前与响应文件同时提交，否则响应文件作无效处理。

11.2 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13.磋商报价及采购预算金额

13.1供应商必须就“项目需求”中所竞分标的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受；磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

13.2采购预算金额（人民币）：A分标：叁拾叁万元整（￥330000.00）；B分标：叁拾叁万元整（￥330000.00）。报价超相应分标采购预算金额的，响应文件按分标作响应无效处理。

13.3供应商磋商报价应包含完成相应分标“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用，供应商应综合考虑在报价中。

13.4未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。

14.响应文件有效期

14.1响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效。

15.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

15.1响应文件份数：正本壹份，副本贰份，须完整提交（A4标准纸装订。如响应文件编制涉及相关方案等而需要采用其他规格纸张及另册装订的，应以便于阅览及评审为原则）。

15.2响应文件装订要求：供应商必须按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”必须单独装订成册并标注页码，装订牢固，不易拆散和换页。封面注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

15.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

15.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

15.6 首次响应文件包装、密封、标记：

15.6.1首次响应文件包装、密封：供应商须将响应文件正、副本全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须密封签字【供应商的法定代表人（负责人/自然人)或委托代理人签字均可】或加盖供应商公章，以示密封。

15.6.2 首次响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目

项目编号：GLZC2021-C3-990569-YZLZ

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

供应商名称：

15.7 供应商公章：本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商登记注册法定主体的名称合法制作的公章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的其他专用章均不能代替公章。

16.响应文件的修改和撤回

16.1 供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

16.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

17.响应文件的递交

17.1首次响应文件提交截止时间：2021年8月24日上午9时30分（北京时间）；首次响应文件提交地点：供应商必须于2021年8月24日上午9 时00分起至9时30分止（北京时间），将响应文件密封提交至桂林市公共资源交易中心1号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），逾期送达的或未送达指定地点的响应文件将予以拒收。

17.2 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

18.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

18.1 磋商小组组成：

磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负

责，本项目的磋商小组由有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。

18.2 磋商时间、地点、人员：

18.2.1 磋商时间：首次响应文件递交截止时间后。

18.2.2 磋商地点：桂林市公共资源交易中心（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）

18.2.3 磋商参加人员：供应商法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

18.2.4 首次响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。

19.评审原则和评审办法

19.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

19.2综合评分法，具体详见第四章评审办法。

19.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

19.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

19.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.评审程序及磋商要求

20.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

20.2 磋商小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

20.3 磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.4磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

20.4.2审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

20.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

20.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.7最后报价

20.7.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

20.7.2根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式有关问题的通知》的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内密封提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

20.7.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.8已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商必须在规定时间内密封提交最后报价；磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得大于首次报价。

20.9综合比较与评价：

21.9.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.9.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

20.9.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

20.10 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

20.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

21.推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序分别推荐各分标成交候选供应商，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）本项目各分标确定一名成交供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。本项目评审顺序为A分标→B分标。A、B分标均为打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目，为保证两个分标项目实施质量及保证在规定的期限内完成项目的实施，同时参与A、B分标磋商的供应商，如果依照评审顺序，已经被推荐为A分标的成交候选供应商的，则在B分标评审时不再推荐其为成交候选供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

22.属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）响应文件有效期、服务期限（审查完成期限）、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

- （6）供应商未就“项目需求”中所竞分标的所有内容所有服务内容作完整唯一报价的；

- （7）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

- （8）未满足磋商文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；

- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

- （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；

- （4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的；

- （5）不同供应商的响应文件相互混装的；

- （6）磋商文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

- 23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知第20.7.2条及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 25.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

- 26. 信用查询

- 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

- ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

- ⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

- ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

- ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

27.成交公告及成交通知书

- 27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

- 27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 27.3在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

- 27.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28.履约保证金

28.1 履约保证金：履约保证金金额按政府采购合同金额的5%（人民币，四舍五入到元）提交。成交供应商在与采购人签订合同前将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购人指定账户。

- 注：若成交供应商为中型企业的，按3%提交；若成交供应商为小微企业的，则免收履约保证金。

- 28.2 如果成交供应商没能按上述第28.1款规定执行，采购人将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该成交资格，并有权授予第二成交候选供应商为成交供应商资格或重新组织采购。

- 28.3成交供应商履行完合同约定权利义务事项且服务期满后，若无违约情况，凭《桂林市政府采购项目合同验收书》（详见附表3）和履约保证金交纳凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求成交供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金（无息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 29.签订合同

- 29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起25日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

- 29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- （1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

- （2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

- （3）拒绝履行合同义务的。

- 29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购代理机构收到政府采购合同原件后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

30.采购代理服务费

- 30.1本项目各分标代理服务费按本须知第30.2条“代理服务收费标准”中服务类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付（不足人民币5000元的，按5000元支付）。

30.2代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：

开户名称：云之龙咨询集团有限公司桂林分公司
银行账号：8113001014300158041
开户银行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

32.解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

33.监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2829504

附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                      分标号：

采购人名称：

质疑事项：

□磋商文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行质疑，质疑函中应列明具体分标号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：                                                            邮编：

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：                                        分标号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分标进行投诉，投诉书中应列明具体分标号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

- 第三章  项目需求

Ⅰ.说明：

一、本项目所要执行的政府采购政策：

1.本项目非专门面向中小微企业采购。

2.根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.优先采购节能产品、环境标志产品。

5.本项目为服务项目，不涉及强制采购节能产品。

6.政府采购支持采用本国产品的政策。

二、A、B分标采购标的所属行业：专业技术服务业。

三、本“项目需求”中的条款（“项目实施方案”除外）及磋商文件中要求“必须提供”的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离响应文件作无效处理。

Ⅱ、服务需求

A分标

| 一、采购标的及服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的 | 数量及单位 | 服务要求 |
| 打击欺诈骗保委托第三方技术支撑服务 | 1项 | 一、项目背景： 为贯彻落实《国家医疗保障局关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》（医保函〔2021〕1号）和《自治区医保局关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》（桂医保函〔2021〕28号）文件精神，为进一步加强医保基金监管，开展监管方式创新，积极引入第三方力量参与基金监管工作。 二、服务内容及要求 （一）第三方服务内容： 医疗保障基金监管监督检查涉及定点医药机构医疗保障基金的涉财务和医疗服务行为审查、医保经办机构的涉财务和内控风险等审查。 1.审查内容： （1）对县（市、区）3家定点医疗机构涉财务和医疗服务行为检查； （2）对县（市、区）经办机构涉财务和内控风险等审查。 2.审查定点医药机构数量、分布： （1）灵川县、兴安县、全州县、灌阳县、资源县、龙胜县各1家二级定点医疗机构和2家一级定点医疗机构。 （2）灵川县、兴安县、全州县、灌阳县、资源县、龙胜县等6个县医保中心。 3.具体服务内容： 3.1定点医疗机构涉财务和医疗服务行为审查。 审查公立医疗机构，重点查处人证不符、挂床住院、轻症入院的行为；分解收费、超标准超范围收费、重复收费、套用项目收费；虚构医疗服务、串换药品、器械、诊疗项目等；虚记或多记药品、诊疗项目、医用耗材费用的行为；其他不合理诊疗及违法违规行为。社会办医疗机构在检查公立医疗机构上述重点内容的同时，重点查处虚假宣传、违规减免个人费用、不当激励行为诱导骗取参保人员住院，虚构医疗服务、伪造医疗文书票据、挂床住院、盗刷社保卡等行为。 3.1.1审查定点医疗机构日常管理制度建设情况，是否建立医保内控制度及日常检查台账等。 3.1.2审查定点医疗机构进销存系统数据，是否存在账实不符，串换药品、耗材等骗取医保基金行为，是否将非医保报销项目套换为医保项目，本院未开展的外送到非医保定点医疗机构的检验、检查项目套换为医保项目进行收费。 3.1.3审查定点医疗机构收费清单，是否按物价收费定义内涵合理收费，是否存在超范围收费的行为。 3.1.4审查定点医疗机构出院患者医嘱和病历，是否存在不合理检查、治疗、用药、收费等行为。根据入院诊断对照诊疗规范，分析判断是否存在不合理检查、治疗。对照收费清单，查看患者各项检查和治疗的原始记录，是否存在虚记、多记收费和分解收费的情形。 3.1.5审查定点医疗机构级别类别，是否存在擅自开展不符合条件的手术和超范围开展诊疗活动的行为。 3.1.6审查定点医疗机构住院病人情况，是否存在挂床住院、虚假住院的情形。 3.1.7审查医疗机构通过免费接送、免费住院、免费吃住等方式诱导参保人员住院的严重违法、违规行为；通过挂床住院、轻症入院、过度检查、过度治疗、串换药品、耗材、诊疗项目等违反定点医院管理协议规定的行为。 3.1.8根据桂林市医疗保障局要求，参与相关定点医疗机构的现场稽查工作。 3.2县级医保中心涉财务和内控风险审核 3.2.1审查内设机构、决策程序、机构负责人授权情况等内容是否明确； 3.2.2审查岗位设置是否体现不相容职务的相互分离等； 3.2.3审查业务经办是否建立初审、复核的岗位制约机制等； 3.2.4审查各项业务办理是否严格实行授权管理，授权是否符合集权与分离相结合、执行与监督相分离的原则等； 3.2.5审查对终止待遇人员个人账户是否及时处置等； 3.2.6审查是否按规定对定点医疗机构进行协议管理，落实管理措施等； 3.2.7审查待遇支付审批程序是否健全完善； 3.2.8审查收支管理、对账情况、印鉴管理、信息管理、安全管理等其他问题。 3.3相关要求 3.3.1组织开展相关医疗保障基金监管稽查人员的专业培训。 3.3.2审查人员要求： 成交供应商按照被检医药机构等级组建专业审查小组，须保证一支8人（含）以上相对稳定的服务团队，并配备1名项目经理。具体要求如下： （1）成交供应商服务团队中至少配备有3名（含）以上非在桂林市内执业的副高级及以上职称中医科、妇产科、儿科、内科、外科等专业的临床专家作为专业人员参与线下稽核检查工作（检查专科医院必须有对应专业技术职称人员）。其余参与检查的专业人员要求具有临床医学、药学、护理等医学专业背景。 （2）至少配备有1名信息技术人员和1名财务会计精算审核人员。 （3）全部人员要严格遵守采购人的保密、安全、工作纪律等各项要求。团队要求指定小组负责人，并在规定时间内完成检查工作。 3.3.3成交供应商根据上述“3.3.2审查人员要求”组建专业审查小组，在审查每家二级定点医疗机构各定点医疗机构时间原则上不少于2天，一级定点医疗机构各定点医疗机构时间原则上不少于1天，县医保中心原则上不少于1天。必须从组建的专业审查小组中投入不少于8人参与审查，其中必须有2名（含）以上副高级及以上职称专业人员、1名以上信息技术人员、1名以上财务会计精算审核人员。 3.3.4审查要求： （1）审查2020年1月1日至2021年6月30日医疗保障基金使用情况； （2）盘存审查药品一般不少于2个； （3）审查检查项目、医疗服务项目、耗材数量一般不少于2个； （4）审查患者减免费用数据一般不少于3个月（重点在社会办医疗机构）； （5）审查定点医疗机构、医保中心及其工作人员其他欺诈骗保行为； （6）检查的每家定点医疗机构和医保中心均需单独出具检查报告（盖供应商公章），报告书应当准确、清楚、全面记录检查基本情况，存在违法财物名称、数量、金额等事项，每家被检定点医疗机构核查出违法违规医疗费用原则上要占该单位总医保费用使用总额5%以上。 （二）其他服务要求： 1.成交供应商及投入的相关审查人员必须服从采购人各项管理要求和组织指挥，按合同要求和各项规定提供服务。采购人（桂林市医疗保障行政人员）确定检查对象后，成交供应商需按要求科学、合理、依序组织检查，不断改进检查方式，提高检查效率。 2.成交供应商在采购人（桂林市医疗保障行政人员）组织下开展对检查对象的检查。 3.检查期间，成交供应商需出示桂林市医疗保障局检查通知书和工作证进行检查，检查过程原则上需全程摄像记录。根据工作需要，可以查阅、复制、提取检查对象相关材料，调查了解相关情况。 4.检查期间，成交供应商可以向桂林市医疗保障局建议对检查对象采取查封、扣押等强制措施，或者办理借阅等手续。 5.需要采取本条上述第4款措施的，成交供应商审查人员可以直接向采购人（桂林市医疗保障行政人员）提出建议。 6.审查对象不履行本条上述第3、4款义务的，成交供应商审查人员必须现场详细记录有关情况，相关人员签名。 7.审查期间，成交供应商审查人员应服从采购人（桂林市医疗保障行政人员）指挥管理。 8.成交供应商签订合同后，每检查完一个县（市、区）后需在5个工作日内，将检查结果书面材料和佐证材料移交给桂林市医疗保障局。 9.在移交书面材料之前，成交供应商可以对检查对象检查事项采取补充检查、纠错等措施。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| （一）服务期限及地点 |  | 1.服务期限（审查完成期限）：自合同签订之日起150个日历天内完成全部审查任务，并向采购人提交相关审查材料。审查期限内，成交供应商必须每1周向采购人汇报1次审查任务完成情况。 2.服务地点：灵川县、兴安县、全州县、灌阳县、资源县、龙胜县采购人指定地点。 |
| （二）付款方式 |  | 自合同签订并经采购人确认成交供应商具备项目实施条件后的15个工作日内支付合同价款的30%；待成果文件交付后的15个工作日内再支付合同价款的40%；成果文件经验收合格之日起15个工作日内一次性付清合同价款的30%（无息）。每次付款前成交供应商应向采购人开具合法等额发票。 |
| （三）验收要求 |  | 1.采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范。 2.按照竞争性磋商文件要求、响应文件承诺以及合同条款进行验收。采购人根据竞争性磋商文件要求、响应文件承诺以及合同条款进行核验，核验不合格的，不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 3.采购人有权邀请三方专业机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收报告。 4.采购人对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后5日内及时予以解决。 |
| （四）知识产权 要求 |  | 供应商必须保证所提供的服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在接收及使用服务成果时因此不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等，并拥有充分、完整的设计成果的知识产权。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。 |
| 三、其他要求 |  |  |
| 1.供应商磋商报价应包含完成本分标“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用，供应商应综合考虑在报价中，报价不得超出本分标采购预算。 2.本分标采购预算金额为人民币叁拾叁万元整（￥330000.00），报价超采购预算金额的，响应文件作响应无效处理。 3.供应商根据本项目要求，于响应文件中必须提供所竞本分标相应的“服务承诺书”（包含：①服务内容及要求承诺；②审查完成期限及服务地点承诺。），否则，响应文件按分标作响应无效处理。。 4.供应商根据本项目要求，于响应文件中提供所竞本分标相应的“项目实施方案”：该方案可从专业性、科学性、全面性等方面进行编制，包含但不限于：①实施技术方案：智能审核系统（工具）的建立方案、管理制度、作业手册、质量保证等；②工作计划安排及质量保障方案：包含项目实施进度计划、质量保证措施、合理化建议等；③项目实施人员组织方案等。 注：本分标“项目需求”中的所有条款（项目实施方案除外）及要求“必须提供”的条款均为实质性要求，供应商应满足以上全部实质性要求，否则，按投标无效处理。 |  |  |

B分标

| 一、采购标的及服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购标的 | 数量及单位 | 服务要求 |
| 打击欺诈骗保委托第三方技术支撑服务 | 1项 | 一、项目背景： 为贯彻落实《国家医疗保障局关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》（医保函〔2021〕1号）和《自治区医保局关于做好2021年医疗保障基金监管工作的通知》（桂医保函〔2021〕28号）文件精神，为进一步加强医保基金监管，开展监管方式创新，积极引入第三方力量参与基金监管工作。 二、服务内容及要求 （一）第三方服务内容： 医疗保障基金监管监督检查涉及定点医药机构医疗保障基金的涉财务和医疗服务行为审查、医保经办机构的涉财务和内控风险等审查。 1.审查内容： （1）对县（市、区）3家定点医疗机构涉财务和医疗服务行为检查； （2）对县（市、区）经办机构涉财务和内控风险等审查。 2.审查定点医药机构数量、分布： （1）临桂区、永福县、阳朔县、平乐县、恭城县、荔浦市各1家二级定点医疗机构和2家一级定点医疗机构。 （2）临桂区、永福县、阳朔县、平乐县、恭城县、荔浦市等6个县（市、区）医保中心。 3.具体服务内容： 3.1定点医疗机构涉财务和医疗服务行为审查。 审查公立医疗机构，重点查处人证不符、挂床住院、轻症入院的行为；分解收费、超标准超范围收费、重复收费、套用项目收费；虚构医疗服务、串换药品、器械、诊疗项目等；虚记或多记药品、诊疗项目、医用耗材费用的行为；其他不合理诊疗及违法违规行为。社会办医疗机构在检查公立医疗机构上述重点内容的同时，重点查处虚假宣传、违规减免个人费用、不当激励行为诱导骗取参保人员住院，虚构医疗服务、伪造医疗文书票据、挂床住院、盗刷社保卡等行为。 3.1.1审查定点医疗机构日常管理制度建设情况，是否建立医保内控制度及日常检查台账等。 3.1.2审查定点医疗机构进销存系统数据，是否存在账实不符，串换药品、耗材等骗取医保基金行为，是否将非医保报销项目套换为医保项目，本院未开展的外送到非医保定点医疗机构的检验、检查项目套换为医保项目进行收费。 3.1.3审查定点医疗机构收费清单，是否按物价收费定义内涵合理收费，是否存在超范围收费的行为。 3.1.4审查定点医疗机构出院患者医嘱和病历，是否存在不合理检查、治疗、用药、收费等行为。根据入院诊断对照诊疗规范，分析判断是否存在不合理检查、治疗。对照收费清单，查看患者各项检查和治疗的原始记录，是否存在虚记、多记收费和分解收费的情形。 3.1.5审查定点医疗机构级别类别，是否存在擅自开展不符合条件的手术和超范围开展诊疗活动的行为。 3.1.6审查定点医疗机构住院病人情况，是否存在挂床住院、虚假住院的情形。 3.1.7审查医疗机构通过免费接送、免费住院、免费吃住等方式诱导参保人员住院的严重违法、违规行为；通过挂床住院、轻症入院、过度检查、过度治疗、串换药品、耗材、诊疗项目等违反定点医院管理协议规定的行为。 3.1.8根据桂林市医疗保障局要求，参与相关定点医疗机构的现场稽查工作。 3.2县级医保中心涉财务和内控风险审核 3.2.1审查内设机构、决策程序、机构负责人授权情况等内容是否明确； 3.2.2审查岗位设置是否体现不相容职务的相互分离等； 3.2.3审查业务经办是否建立初审、复核的岗位制约机制等； 3.2.4审查各项业务办理是否严格实行授权管理，授权是否符合集权与分离相结合、执行与监督相分离的原则等； 3.2.5审查对终止待遇人员个人账户是否及时处置等； 3.2.6审查是否按规定对定点医疗机构进行协议管理，落实管理措施等； 3.2.7审查待遇支付审批程序是否健全完善； 3.2.8审查收支管理、对账情况、印鉴管理、信息管理、安全管理等其他问题。 3.3相关要求 3.3.1组织开展相关医疗保障基金监管稽查人员的专业培训。 3.3.2审查人员要求： 成交供应商按照被检医药机构等级组建专业审查小组，须保证一支8人（含）以上相对稳定的服务团队，并配备1名项目经理。具体要求如下： （1）成交供应商服务团队中至少配备有3名（含）以上非在桂林市内执业的副高级及以上职称中医科、妇产科、儿科、内科、外科等专业的临床专家作为专业人员参与线下稽核检查工作（检查专科医院必须有对应专业技术职称人员）。其余参与检查的专业人员要求具有临床医学、药学、护理等医学专业背景。 （2）至少配备有1名信息技术人员和1名财务会计精算审核人员。 （3）全部人员要严格遵守采购人的保密、安全、工作纪律等各项要求。团队要求指定小组负责人，并在规定时间内完成检查工作。 3.3.3成交供应商根据上述“3.3.2审查人员要求”组建专业审查小组，在审查每家二级定点医疗机构各定点医疗机构时间原则上不少于2天，一级定点医疗机构各定点医疗机构时间原则上不少于1天，县医保中心原则上不少于1天。必须从组建的专业审查小组中投入不少于8人参与审查，其中必须有2名（含）以上副高级及以上职称专业人员、1名以上信息技术人员、1名以上财务会计精算审核人员。 3.3.4审查要求： （1）审查2020年1月1日至2021年6月30日医疗保障基金使用情况； （2）盘存审查药品一般不少于2个； （3）审查检查项目、医疗服务项目、耗材数量一般不少于2个； （4）审查患者减免费用数据一般不少于3个月（重点在社会办医疗机构）； （5）审查定点医疗机构、医保中心及其工作人员其他欺诈骗保行为； （6）检查的每家定点医疗机构和医保中心均需单独出具检查报告（盖供应商公章），报告书应当准确、清楚、全面记录检查基本情况，存在违法财物名称、数量、金额等事项，每家被检定点医疗机构核查出违法违规医疗费用原则上要占该单位总医保费用使用总额5%以上。 （二）其他服务要求： 1.成交供应商及投入的相关审查人员必须服从采购人各项管理要求和组织指挥，按合同要求和各项规定提供服务。采购人（桂林市医疗保障行政人员）确定检查对象后，成交供应商需按要求科学、合理、依序组织检查，不断改进检查方式，提高检查效率。 2.成交供应商在采购人（桂林市医疗保障行政人员）组织下开展对检查对象的检查。 3.检查期间，成交供应商需出示桂林市医疗保障局检查通知书和工作证进行检查，检查过程原则上需全程摄像记录。根据工作需要，可以查阅、复制、提取检查对象相关材料，调查了解相关情况。 4.检查期间，成交供应商可以向桂林市医疗保障局建议对检查对象采取查封、扣押等强制措施，或者办理借阅等手续。 5.需要采取本条上述第4款措施的，成交供应商审查人员可以直接向采购人（桂林市医疗保障行政人员）提出建议。 6.审查对象不履行本条上述第3、4款义务的，成交供应商审查人员必须现场详细记录有关情况，相关人员签名。 7.审查期间，成交供应商审查人员应服从采购人（桂林市医疗保障行政人员）指挥管理。 8.成交供应商签订合同后，每检查完一个县（市、区）后需在5个工作日内，将检查结果书面材料和佐证材料移交给桂林市医疗保障局。 9.在移交书面材料之前，成交供应商可以对检查对象检查事项采取补充检查、纠错等措施。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| （一）服务期限及地点 |  | 1.服务期限（审查完成期限）：自合同签订之日起150个日历天内完成全部审查任务，并向采购人提交相关审查材料。审查期限内，成交供应商必须每1周向采购人汇报1次审查任务完成情况。 2.服务地点：临桂区、永福县、阳朔县、平乐县、恭城县、荔浦市采购人指定地点。 |
| （二）付款方式 |  | 自合同签订并经采购人确认成交供应商具备项目实施条件后的15个工作日内支付合同价款的30%；待成果文件交付后的15个工作日内再支付合同价款的40%；成果文件经验收合格之日起15个工作日内一次性付清合同价款的30%（无息）。每次付款前成交供应商应向采购人开具合法等额发票。 |
| （三）验收要求 |  | 1.采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范。 2.按照竞争性磋商文件要求、响应文件承诺以及合同条款进行验收。采购人根据竞争性磋商文件要求、响应文件承诺以及合同条款进行核验，核验不合格的，不予验收，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 3.采购人有权邀请三方专业机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收报告。 4.采购人对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后5日内及时予以解决。 |
| （四）知识产权 要求 |  | 供应商必须保证所提供的服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在接收及使用服务成果时因此不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等，并拥有充分、完整的设计成果的知识产权。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。 |
| 三、其他要求 |  |  |
| 1.供应商磋商报价应包含完成本分标“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用，供应商应综合考虑在报价中，报价不得超出本分标采购预算。 2.本分标采购预算金额为人民币叁拾叁万元整（￥330000.00），报价超采购预算金额的，响应文件作响应无效处理。 3.供应商根据本项目要求，于响应文件中必须提供所竞本分标相应的“服务承诺书”（包含：①服务内容及要求承诺；②审查完成期限及服务地点承诺。），否则，响应文件按分标作响应无效处理。。 4.供应商根据本项目要求，于响应文件中提供所竞本分标相应的“项目实施方案”：该方案可从专业性、科学性、全面性等方面进行编制，包含但不限于：①实施技术方案：智能审核系统（工具）的建立方案、管理制度、作业手册、质量保证等；②工作计划安排及质量保障方案：包含项目实施进度计划、质量保证措施、合理化建议等；③项目实施人员组织方案等。 注：本分标“项目需求”中的所有条款（项目实施方案除外）及要求“必须提供”的条款均为实质性要求，供应商应满足以上全部实质性要求，否则，按投标无效处理。 |  |  |

第四章  评审办法

一、评审依据及方式

1.评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的报价、项目实施方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

2.评审方式：以封闭方式进行评审。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分……………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：

①供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且供应商为小微企业的，对供应商的磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）；

②除上述情况外，评审报价=最后报价。

注：评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额＝最后报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（4）供应商磋商报价得分=（磋商基准价/供应商的评审报价）×30分。

- 2.项目实施方案分…………………………………………………………………………………38分

（1）实施技术方案分（10分）

评委根据各供应商提供的实施技术方案：包含智能审核系统（工具）的建立方案、管理制度、作业手册、质量保证等内容的专业性、科学性、针对性三个方面进行独立评审并独立打分，具体评分细则如下：

①专业性、科学性、针对性均评定为良好的，得3分；

②专业性、科学性、针对性有 1 项评定为优秀的，得5分；

③专业性、科学性、针对性有 2 项评定为优秀的，得7分；

④专业性、科学性、针对性均评定为优秀的，得10分。

（2）工作计划安排及质量保障方案分（10分）：

评委根据各供应商提供的工作计划安排及质量保障方案：包含项目实施进度计划、质量保证措施、合理化建议等内容的专业性、科学性、针对性三个方面进行独立评审并独立打分，具体评分细则如下：

①专业性、科学性、针对性均评定为良好的，得3分；

②专业性、科学性、针对性有 1 项评定为优秀的，得5分；

③专业性、科学性、针对性有 2 项评定为优秀的，得7分；

④专业性、科学性、针对性均评定为优秀的，得10分。

（3）项目实施人员组织方案分（18分）：

Ⅰ.供应商拟投入本项目实施人员满足竞争性磋商文件要求基础上，承诺增加配备非在桂林市内执业的中级及以上职称（其中，A分标：含妇产科、眼科、口腔科、内外科等医学专业；B分标：含中医科、妇产科、儿科、内外科等医学专业）的临床专家的（于响应文件中提供相关有效证明材料复印件），每承诺增加1名副高级职称专业人员的，得2分；每承诺增加1名中级职称专业人员的，得1分。最多得6分。

Ⅱ.供应商拟投入本项目实施人员满足竞争性磋商文件要求基础上，承诺增加配备信息技术人员或财务会计精算审核人员的（于响应文件中提供相关有效证明材料复印件），每承诺增加1名得1分，最多得4分。

Ⅲ.供应商项目实施人员当中具备以下条件的（于响应文件中提供相关有效证明材料复印件），按以下评审因素相应计分（6分）

①具有国内颁发的精算师资格和任职经历的，得2分。

②为IT信息类专业毕业且具备项目管理师（PMP）证书的，得2分。

③为医药学专业毕业且具有项目管理师（PMP）证书的，得2分。

Ⅳ.供应商拟投入本项目的项目经理，具有高级信息系统项目管理师、高级信息安全师、项目管理（PMP）、软件设计师证书；敏捷管理（PMI-ACP）资格认证的（于响应文件中提供相关有效证明材料复印件），每提供1项得0.5分，最多得2分。

注：①如供应商拟投入本项目的同一项目实施人员同时满足上述Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项计分条件的，就高不就低，不累计分值。②如供应商未提供相应项目实施方案相关内容的，相应不予得分。

- 3.履约能力分………………………………………………………………………………32分

（1）供应商（含供应商所属总公司）通过ISO9001、ISO27001、ISO20000、ISO14001、GB/T45001认证且有效的（于响应文件中提供相关有效认证证书复印件），每提供其中一项得1分，最高得4分。

（2）供应商（含供应商所属总公司）2019年1月1日以来有医保基金监管服务业绩的（于响应文件中提供相关有效证明材料复印件）每提供1项得2分，最多得8分。

（3）供应商（含供应商所属总公司）2019年1月1日以来具有医保基金监管、DRG等相关应用信息化系统建设经验的（于响应文件中提供相关有效证明材料复印件），每提供1项得2分，最多得6分。

（4）为考核供应商（含供应商所属总公司）具备医疗行为监控及药品监管、数据质控、医保业务报销审核及医保报销校验的能力，供应商（含供应商所属总公司）具有类似医保业务报销审核和校验系统、数据质控系统、数据质量管理系统、医保基金支付结算系统、医保基金结算公示反馈系统、医疗行为监控方法及装置、监控药品使用的方法及装置等的开发能力的（于响应文件中提供相关有效证明材料复印件，证明材料可以是产品的计算机软件著作权登记证书复印件等），每提供1项得1.5分，最高得6分。

（5）为考核供应商（含供应商所属总公司）具备医保基金监管业务信息化应用的能力，供应商（含供应商所属总公司）具有类似医疗费用事后/实时审核系统软件、医疗费用智能审核知识库系统软件、大数据风控引擎系统软件、医疗身份智能识别（含门诊慢性病资质监控、异常住院行为判定、药店结算单风险监测）系统软件开发能力的（于响应文件中提供相关有效证明材料复印件，证明材料可以是产品的计算机软件著作权登记证书复印件等），每提供一项得1.5分，最高得6分。

- （6）为保障服务响应的及时性，供应商在广西区境内设有固定的服务保障机构的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件），得2分。

4. 综合得分＝1+2+3

三、推荐及确定成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序分别推荐各分标成交候选供应商，若得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按项目实施方案分、履约能力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）本项目各分标确定一名成交供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。本项目评审顺序为A分标→B分标。A、B分标均为打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目，为保证两个分标项目实施质量及保证在规定的期限内完成项目的实施，同时参与A、B分标磋商的供应商，如果依照评审顺序，已经被推荐为A分标的成交候选供应商的，则在B分标评审时不再推荐其为成交候选供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

- 第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务项目

项目编号：GLZC2021-C3-990569-YZLZ

甲方：桂林市医疗保障局            （采购人）

乙方：                            （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商甲方式管理暂行办法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）规定条款和乙方的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

分标

1.服务名称：

2.服务范围：

3.根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　   　　　　（￥　　　　元）人民币。合同金额包含完成本“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用。

第二条  质量保证

乙方应按竞争性磋商文件规定及响应文件承诺的服务质量标准等向甲方提供服务。

第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供的“桂林市打击欺诈骗保委托第三方机构服务”在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，甲方在使用时拥有充分、完整的设计成果的知识产权。

2.乙方应按竞争性磋商文件规定的时间向甲方提供项目的有关技术资料。

第四条  服务内容及要求

1.服务内容及要求：具体详见本文件竞争性磋商文件规定的“项目需求”以及乙方响应文件承诺。乙方必须按照竞争性磋商文件规定的“项目需求”中的所有要求以及其响应文件承诺向甲方提供服务。

2.技术成果的所有权：本项目技术成果归甲方所有，未经甲方允许，乙方不得向任何第三方透漏本项目技术成果的相关信息。

第五条  服务期限及地点

1.审查完成期限：自合同签订之日起      个日历天内完成全部审查任务，并向甲方提交相关审查材料。审查期限内，中标人必须每1周向采购人汇报1次审查任务完成情况。

2.服务地点：　                                         　。

3.乙方提供不符合竞争性磋商文件规定、响应文件承诺以及本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第六条  项目验收

1.验收标准：按照竞争性磋商文件要求、响应文件承诺以及本合同条款进行验收。

2.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

3.甲方有权邀请三方专业机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收报告。

4.甲方对验收有异议的，在验收后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条　付款方式

自合同签订并经甲方确认乙方具备项目实施条件后的15个工作日内支付合同价款的30%；待成果文件交付后的15个工作日内再支付合同价款的40%；成果文件经验收合格之日起15个工作日内一次性付清合同价款的30%。每次付款前乙方应向甲方开具合法等额发票。

第九条  违约责任

1.乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2.乙方逾期履行本方责任义务的，每逾期一日应向甲方支付本合同约定总价款千分之五的违约金并另赔偿给甲方造成的损失，逾期超过五天的甲方还有权解除合同，如甲方解除合同，乙方无权计收任何款项（已收取的款项应无条件退还），有关的损失由乙方承担。

3.乙方有其他违约行为的，每出现一项次应按本合同约定总价款0.5 %的标准向甲方支付违约金并另赔偿给甲方造成的损失，累计违约行为达到五项次（不含本数）以上的甲方还有权解除合同，如甲方解除合同，乙方无权计收任何款项（已收取的款项应无条件退还），有关的损失由乙方承担。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向桂林仲裁委员会申请仲裁。

第十二条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人或相应的授权代表签字并加盖双方公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据：

1.竞争性磋商文件；

2.中标通知书；

3.乙方提供的响应（或应答）文件；

4.项目实施方案。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人）签字：

委托代理人：                                委托代理人：

住所地：                                    住所地：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章 响应文件（格式）

- 一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

供应商名称：

- 二、响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）符合性响应证明材料

（三）其它有效证明材料

（一）资格性响应证明材料目录

1.响应函（必须提供）；

2.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）；

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商具备提供本项目服务能力的相关有效证明材料（必须提供）；

注：供应商如为医保类信息技术服务机构（含其下属分支机构或分公司）的，证明材料可以是其营业执照复印件（需包含医保类信息技术服务的经营范围）或同类项目业绩材料复印件等可证明具备提供本项目服务能力的相关证明材料。供应商如为商业保险机构（含其下属分支机构或分公司）的，应当提供由保监会颁发的有效的《经营保险业务许可证》复印件；

6.供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）；

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。

1.响应函（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：云之龙咨询集团有限公司

根据贵方项目磋商文件，项目编号            ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件正本壹份，副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件项目需求和磋商报价表：

A分标磋商报价（大写）          元人民币(¥           )。

B分标磋商报价（大写）          元人民币(¥           )。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。

5.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：            邮编：              邮箱：

办公电话：                  传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

响应日期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.响应函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.供应商相应的法定代表人(负责人、自然人)身份证正反两面复印件（必须提供）

3.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明复印件【属自然人的应提供由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字：                       　     年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：云之龙咨询集团有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由社保经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

5.供应商具备提供本项目服务能力的相关有效证明材料（必须提供）

注：供应商如为医保类信息技术服务机构（含其下属分支机构或分公司）的，证明材料可以是其营业执照复印件（需包含医保类信息技术服务的经营范围）或同类项目业绩材料复印件等可证明具备提供本项目服务能力的相关证明材料。供应商如为商业保险机构（含其下属分支机构或分公司）的，应当提供由保监会颁发的有效的《经营保险业务许可证》复印件。

6.供应商的财务状况报告（或银行出具的资信证明）、依法缴纳税收的相关材料复印件（必须提供）

7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明（格式）

致：云之龙咨询集团有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）

附件：

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）

一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（公章）：

法定代表人或相应的委托代理人签字：

日          期：

注：供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

（二）符合性响应证明材料目录

1.磋商报价表（必须提供）；

2.项目服务承诺响应表（必须提供）。

包含：①服务内容及要求承诺；②审查完成期限及服务地点承诺等。

1.磋商报价表（必须提供）

附件：

磋商报价表（格式）

分标：

| 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 项 | 供应商于响应文件中提供“服务需求响应表” |
| 磋商报价：（大写） 元人民币（¥ ） |  |  |  |
| 服务期限及服务成果交付地点： 1.服务期限（审查完成期限）：自合同签订之日起150个日历天内完成全部审查任务，并向采购人提交相关审查材料。审查期限内，成交供应商必须每1周向采购人汇报1次审查任务完成情况。 2.服务地点：A分标：桂林市医疗保障局指定地点（灵川县、兴安县、全州县、灌阳县、资源县、龙胜县采购人指定地点）；B分标：桂林市医疗保障局指定地点（临桂区、永福县、阳朔县、平乐县、恭城县、荔浦市采购人指定地点）。 |  |  |  |
| 说明： 磋商报价包含完成相应分标“项目需求”中所列所有服务内容产生的所有成本、项目验收、税金、利润等费用，供应商应综合考虑在报价中。 |  |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：

1. 供应商必须就“项目需求”中所竞分标的全部内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.供应商应如实填写磋商报价表的各项内容，否则，响应无效。

3.磋商报价表由多页构成时，须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2.项目服务承诺响应表（必须提供）

附件：

项目服务承诺响应表（格式）

分标

| 一、采购标的及服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 服务项目 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件的响应情况（对服务内容及要求的承诺） |
| 一、服务内容要求 |  |  |
| （一）第三方服务内容 |  |  |
| 1.审查内容 |  |  |
| 2.审查定点医药机构数量、分布 |  |  |
| 3.具体服务内容 |  |  |
| （二）其他服务要求 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |
| （一）服务期限及地点 |  |  |
| 1.服务期限 |  |  |
| 2.服务地点 |  |  |
| （二）付款方式 |  |  |
| （三）服务质量标准及验收要求 |  |  |
| （四）知识产权要求 |  |  |
| 三、其他要求 |  |  |

供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：服务需求响应表须由法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

（三）其它有效证明材料目录

- 项目实施方案（如有，请提供）；

该方案可从专业性、科学性、全面性等方面进行编制，包含但不限于：①实施技术方案：智能审核系统（工具）的建立方案、管理制度、作业手册、质量保证等；②工作计划安排及质量保障方案：包含项目实施进度计划、质量保证措施、合理化建议等；③项目实施人员组织方案等。

（2）供应商（含供应商所属总公司）2019年1月1日以来具有医保基金监管服务业绩或者具有医保基金监管、DRG等相关应用信息化系统建设业绩的（提供相关有效证明材料复印件）（如有，请提供）；

（3）供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（4）供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业的承接的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）；

（5）属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（6）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（7）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

1.项目实施方案（如有，请提供）

附件：

项目实施方案（格式）

该方案包含但不限于：①实施技术方案：智能审核系统（工具）的建立方案、管理制度、作业手册、质量保证等；②工作计划安排及质量保障方案：包含项目实施进度计划、质量保证措施、合理化建议等；③项目实施人员组织方案等。

一、实施技术方案

（一）智能审核系统（工具）的建立方案

……

（二）管理制度

……

（三）作业手册

……

（四）质量保证

……

二、工作计划安排及质量保障方案

（一）项目实施进度计划

……

（二）质量保证措施

……

（三）合理化建议

……

三、项目实施人员组织方案

……

- 供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人(负责人、自然人)或相应的委托代理人签字

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

2.供应商（含供应商所属总公司）2019年1月1日以来具有医保基金监管服务业绩或者具有医保基金监管、DRG等相关应用信息化系统建设业绩的（提供相关有效证明材料复印件）（如有，请提供）

3.供应商相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

4.供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业的承接的，提供《中小企业声明函》（如有，请提供）

5.属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

6.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

附件：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

7.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）