云之龙招标集团有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）

编制工作技术服务采购项目

政府采购编号：CZZC2020-C3-810097-YZLZ

项目编号：YLCZC20204008-P

采购单位：凭祥市自然资源局

招标代理机构：云之龙招标集团有限公司

2020年11月11日

目     录

第一章	竞争性磋商公告	1

第二章	供应商须知	3

第三章 项目基本情况及要求	18

第四章 评审办法	22

第五章 采购合同（参考合同书格式）	26

第六章 响应文件格式	31

- 竞争性磋商公告

项目概况

凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作技术服务采购项目的潜在供应商应在按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取竞争性磋商文件，并于 2020年11月23日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：YLCZC20204008-P

政府采购编号：CZZC2020-C3-810097-YZLZ

2.项目名称：凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作技术服务采购项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：48万元

5.最高限价：48万元

6.采购需求：

| 项号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作技术服务 | 1 | 项 | 凭祥市矿产资源总体规划（2021—2025年）范围内所有的矿产资源总体规划编制工作。 |

7.合同履行期限：①签订合同后，2020年12月底前完成规划基础调研及专题研究；②2021年1月底前完成规划预审稿；③2021年6月底前完成规划送审稿和规划数据库的审核并向上一级自然资源主管部门报批；④2021年10月底前完成送审稿的审查、批复、备案工作，并由凭祥市人民政府发布实施；同时提交凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）所有成果，包括纸介质和电子档文件。

8.本项目不接受联合体。

## 二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具备矿产资源规划编制机构等级证书乙级以上（含乙级）资质的供应商；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取竞争性磋商文件的供应商。

## 三、获取竞争性磋商文件

时间：自竞争性磋商公告发出之时起至2020年11月18日，每天8时至12时，15时至18时（北京时间，法定节假日除外）。
获取方式：实行供应商实名制在线免费获取。

注：1.供应商须登录政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载磋商文件。 
    2.已获取竞争性磋商文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。
    3.如在政采云平台操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、响应文件提交

1.首次响应文件提交起止时间：2020年11月23日15时00分至15时30分（北京时间）

2.首次响应文件提交截止时间：2020年11月23日15时30分（北京时间）

3.首次响应文件提交地点：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处(百成国际2#楼十三层)云之龙招标集团有限公司

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

## 五、开启

1.时间：首次响应文件提交截止时间后

2.地点：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处(百成国际2#楼十三层)云之龙招标集团有限公司

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不要求提交

2.网上查询地址

中国政府采购网，广西壮族自治区政府采购网

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：凭祥市自然资源局

地    址：凭祥市内

联系方式：宁斌，0771-8520215

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙招标集团有限公司

地　　址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处（百成国际2#楼十三层）

联系方式：0771-7835598、0771-7833699

3.项目联系方式

项目联系人：黄晓燕

电　　话：0771-7835598、0771-7833699

4.监督部门

名    称：凭祥市财政局政府采购监督管理股

电    话：0771-5972672

云之龙招标集团有限公司

2020年11月11日

- 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、项目编号 | 项目名称：凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作技术服务采购项目 政府采购编号：CZZC2020-C3-810097-YZLZ 项目编号：YLCZC20204008-P |
| 2 | 供应商资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：具备矿产资源规划编制机构等级证书乙级以上（含乙级）资质。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6.按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取竞争性磋商文件的供应商。 |
| 3 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 响应文件电子版 | 1份，U盘或光盘（PDF或world格式） |
| 5 | 磋商报价及采购预算总金额 | 供应商必须就“项目要求”中所竞的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，或多个分标所有内容作完整唯一报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 6 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起至采购合同签订之日止，有效期不足的响应文件将被拒绝。 1.未成交人的响应文件竞标有效期内均应保持有效。 2.成交人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 7 | 磋商保证金 | 1.磋商保证金（人民币）：无。 |
| 8 | 响应文件份数 | 正本一册，副本四册，须完整提交。 |
| 9 | 响应文件装订要求 | 供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 10 | 响应文件包装、密封、标记 | 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人（或其授权委托代理人）签字均可】。 响应文件袋标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 供应商单位名称： |
| 11 | 供应商公章 | 本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 12 | 响应文件递交起止时间及截止时间 | 响应文件递交起止时间：2020年11月23日15时至15时30分。 响应文件递交截止时间：2020年11月23日15时30分。 供应商应按竞争性磋商文件规定的响应截止时间前递交响应文件。 |
| 13 | 递交响应文件地点 | 广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处(百成国际2#楼十三层)云之龙招标集团有限公司 |
| 14 | 磋商小组组成 | 磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组构成：磋商小组由3人（含3人）以上单数组成。专家评委从法定的专家库中随机抽取产生。 |
| 15 | 磋商时间、地点、人员 | 磋商时间：响应文件递交截止时间后。 磋商地点：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处(百成国际2#楼十三层)云之龙招标集团有限公司。 磋商参加人员：供应商法定代表人或委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法，具体详见第四章评标办法。 |
| 17 | 成交公告 及成交通知书 | 1.采购代理机构于磋商结束后2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告2个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起2个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 2.在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起7个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交供应商的全部磋商保证金不予退还，从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。 |
| 18 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起7个工作日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 19 | 合同及验收证明存档 | 合同及验收证明存档：政府采购合同双方自签订之日起7个工作日内将合同原件一份及验收合格后将验收证明副本一份送交采购代理机构存档。 |
| 20 | 采购代理服务费及相关费用 | 1.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 2.本项目代理服务费： 成交供应商向采购代理机构一次性付清招标代理服务费，招标代理服务费参照桂价费【2011】55号文件（服务类）标准执行（若招标代理费不足3000元，按3000元计收），由成交人向采购代理机构支付。否则，取消该成交决定并不予退还成交供应商已提交的全部竞标保证金。本项目代理服务费转至以下账号： 开户名称：云之龙招标集团有限公司崇左分公司 银行账号：8113001013000157995 开户银行：中信银行南宁东葛支行 |
| 21 | 履约保证金 | 履约保证金: 无。 |
| 22 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 监督管理机构 | 凭祥市财政局政府采购监督管理股 |
| 24 |  | 政府采购预算价：48万元。 |
| 25 |  | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 26 |  | 质疑提交地点、电话: 广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处(百成国际2#楼十三层)云之龙招标集团有限公司 质疑咨询电话：联系电话：0771-7833699、0771-7835598 |

- 一、总则

1、适应范围

1.1、项目名称及项目编号：

项目名称：凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作技术服务采购

政府采购编号：CZZC2020-C3-810097-YZLZ

项目编号：YLCZC20204008-P

1.2、本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1、“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2、“服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的报送、维护、资料收集及数据处理、实地调查、评价方案编制、专家论证、数据库建设、成果打印及装订、项目管理以及其他类似的义务。

2.3、“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的服务。

2.4、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、供应商资格

详见供应商须知前附表第3项的内容

4、磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5、联合体磋商要求：本项目不接受联合体参与磋商。

6、质疑和投诉

6.1、供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在磋商文件发售截止时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2、供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向崇左市政府采购监督管理部门投诉。

6.3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、响应过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包分包。

8、特别说明

8.1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标的磋商，否则，响应无效。

- 二、磋商文件

9、磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）项目要求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10、磋商文件的澄清与修改

10.1、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在响应文件递交截止时间5日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的磋商文件收受人，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

10.2、澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.3、磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.4、采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件收受人，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

- 三、竞争性磋商响应文件的编制

11、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1、响应文件组成（格式见第六章响应文件格式）

11.1.1商务标

⑴ 竞标函；

⑵ 竞标报价表

⑶ 资格证明文件

a、营业执照或事业单位法人证书副本复印件（必须提供，否则竞标无效）；

b、有效的矿产资源规划编制机构等级证书复印件（必须提供，否则竞标无效）；

c、法定代表人身份证复印件（必须提供，否则竞标无效）；

⑷法定代表人授权书原件及授权委托人身份证复印件（委托代理时，必须提供，否则竞标无效）；

⑸企业或事业单位信誉与业绩证明材料；

⑹响应文件递交截止之日前半年内供应商其中1个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的提供说明文件（必须提供）；

⑺响应文件递交截止之日前半年内供应商其中1个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）（必须提供）；

⑻供应商2019年年度财务报表复印件；（对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月经审计的财务报表复印件）（必须提供，加盖公章）；

⑼供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供，加盖公章）；

（10）供应商认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

11.1.2  技术标

（1）拟投入项目人员情况汇总表

（2）技术方案；

（3）服务方案；

（4）供应商认为有必要提供的其它材料。

注：商务标部分和技术标部分必须逐页加盖供应商的公章，其他具体要求详见第五章《竞标格式》。

11.2、以上涉及第11.1条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（扫描公章无效），并于本项目截标前与响应文件同时提交，否则响应无效。

11.3、供应商应按竞争性磋商文件第六章响应文件格式编制响应文件。

11.4、响应文件电子版：无。

12、响应文件的语言及计量

12.1、响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2、响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13、磋商报价及采购预算总金额

13.1供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其磋商将视为无效。

13.2 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13.3成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

14、响应文件有效期

14.1、响应文件有效期：自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2、出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

15、磋商保证金

15.1、磋商保证金的金额：无。

15.2、磋商保证金交纳方式（如有）：以转账或电汇形式。供应商必须将磋商保证金从供应商的银行基本账户以转账或电汇形式转出，并于响应文件递交截止时间前到达云之龙招标集团有限公司账户【开户名称：云之龙招标集团有限公司崇左分公司，开户银行：中信银行南宁东葛支行，银行账号：8113001013900075153】，否则视为无效磋商保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的磋商保证金。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的磋商保证金均视为无效，其响应文件一律作无效处理。

供应商应按上述要求交纳磋商保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排磋商保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将磋商保证金交纳凭证复印件放入响应文件中，确保按时递交响应文件。否则，其响应文件作无效处理。

15.3、对未足额、按时交纳磋商保证金的，均按未交纳磋商保证金处理，并由磋商小组现场核定该响应无效。

15.4、磋商保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商银行账户。除磋商文件规定不予退还磋商保证金的情形外，未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内，供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还磋商保证金。成交供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其磋商保证金。

15.5、供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还；

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）其他严重扰乱采购程序的。

16、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1、响应文件份数：正本一册，副本四册及电子版（U盘或光盘，PDF格式或world），须完整提交。

16.2、响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、供应商单位名称。

16.3、响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4、响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

16.6、响应文件包装、密封、标记：

16.6.1、响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本” 及电子版（U盘或光盘）一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可）。

16.6.2、响应文件袋应标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

供应商单位名称：

17、供应商公章：本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

18、响应文件的修改和撤回

18.1、供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

18.2、在响应文件递交截止时间后的响应有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

- 四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19、磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

19.1、磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组构成：磋商小组由3人（含3人）以上单数组成。专家评委从法定的专家库中随机抽取产生。

19.2、磋商时间、地点、人员：

19.2.1、磋商时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2、磋商地点：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处(百成国际2#楼十三层)云之龙招标集团有限公司。

19.2.3、磋商参加人员：供应商法定代表人或委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

20、评标原则和评标办法

20.1、磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2、评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法。

20.3、磋商小组应按磋商文件进行评标，不得擅自更改评审办法。

20.4、在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6、特别说明：

20.6.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在磋商文件中载明。

20.6.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

20.6.3供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

20.6.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

20.6.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

20.6.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，竞标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞标文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.6.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20.6.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

20.7、在对供应商资格审查时进行信用查询

按《供应商须知前附表》第24点要求执行。

21、评审程序及磋商要求

21.1、采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

21.2、磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3、磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行资格性审查，以确定供应商是否具备响应资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附法人授权委托书。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

21.4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目要求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖供应商公章。逾时不交的，视同放弃响应。

21.5、最后报价

21.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终监测方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的监测方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.5.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商；

21.5.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.6、综合比较与评价：

21.6.1、磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.6.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目服务方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

21.7、在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.8、采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向当地政府采购监督管理部门报告。

21.9、本项目是以项目要求中要求的预算为最高限价或最低限价，超出或未达到采购预算总金额的最后报价，磋商小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算总金额时，磋商小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

22、确定成交供应商

（1）本项目推荐1名成交候选供应商。

（2）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以顺延取排名后一位的成交候选供应商为成交供应商。

23、属于下列情况之一者，响应无效：

（1）未按15条款交纳磋商保证金的；

（2）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的，或未提供法人授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（5）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）响应文件有效期、服务期限、交付监测报告时间不能满足磋商文件要求的；

（7）供应商未就“项目要求”中所竞的所有内容作完整唯一报价的；

（8）未在磋商小组规定的时间内递交响应文件的；

（9）未满足磋商文件全部实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

（11）供应商为联合体的；

（12）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

24、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25、磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。

26、成交公告及成交通知书

26.1、采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

26.2、在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。采购单位将取消其成交资格，成交供应商的全部磋商保证金不予退还，从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商。

26.3、采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

- 五、签订合同

27、履约保证金

无

28、签订合同

28.1、签订合同时间：成交通知书发出之日起十日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

28.2、如成交供应商有下列情形之一的，成交供应商全部磋商保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

28.3、合同及验收证明存档：政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将合同原件一份及验收合格后将验收证明副本一份送交采购代理机构存档。

- 六、其他事项

29、采购代理服务费

（1）不论磋商结果如何，磋商人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

（2）本项目代理服务费：

成交供应商向采购代理机构一次性付清招标代理服务费，具体金额按须知前附表第20项规定。否则，取消该成交决定并不予退还成立供应商已提交的全部磋商保证金。

30、解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

31.通讯地址

31.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

云之龙招标集团有限公司

邮政编码：532200

通讯地址：广西崇左市友谊大道与城南八路交叉口东南角处(百成国际2#楼十三层)

电    话：0771-7835598

传    真：0771-7835509

- 第三章  项目基本情况及要求

说明：

1、竞争性磋商文件中标有“▲”号的条款是主要参数，必须满足或者优于，否则竞标无效。

2、不满足竞争性磋商文件中未标有“▲”号的条款有3项以上（含3项）的竞标无效。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 |  | 项目要求 |
| 1 | 凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作技术服务 | 1项 |  | 一、项目概况：为贯彻落实习近平生态文明思想,落实自治区党委提出的“三个一定”和“一个全力”要求,依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划统筹矿产资源勘查、开发与保护,进一步调整优化开发布局,推动矿业高质量发展,促进资源开发与经济社会发展相适应,与生态环境保护相协调，根据《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025 年）编制工作的通知》（自然资发〔2020〕43 号）、《广西壮族自治区自然资源厅办公室转发关于全面开展矿产资源规划编制工作的通知》有关部署要求，开展凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）服务采购，开展重大专题研究。做好规划编制，一是细化和落实上级规划的目标指标、规划布局与分区、重大项目等,确保上级规划有效落地；二是统筹部署市级审批发证的矿产资源开发利用和保护的布局安排；三是统筹矿区生态保护和绿色矿山建设，明确矿山生态保护与修复的要求和安排,提出绿色矿山建设的任务清单、时间表和路线图；四是明确矿产资源勘查开发和保护监督管理举措；五是同步推进规划数据库建设。按照自治区、崇左市自然资源主管部门的时序安排和要求，按时按质编制完成凭祥市矿产资源总体规划（2021—2025年）系列成果。 二、编制依据： 1.《矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部令第55 号）。 2.《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展市县级矿产资源总体规划（2021-2025 年）前期工作的通知》（2019 年 8 月 20 日） 3.《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于加强第四轮市县级矿产资源规划编制单位管理有关事项的通知》（桂自然资办〔2020〕51 号） 4.《自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2020-2025）编制工作的通知》（自然资发〔2020〕43 号） 5.《广西壮族自治区自然资源厅办公室转发关于全面开展矿产资源规划编制工作的通知》（2020 年 3月 25 日） 6.《凭祥市自然资源局关于印发凭祥市第四轮矿产资源总体规划编制工作方案的通知》 7.矿产资源管理相关法律法规及相关产业政策 8.相关区域规划 三、技术文件： 1、《自然资源部办公厅关于印发<省级矿产资源总体规划编制技术规程>和<市县级矿产资源总体规划编制指导要点>的通知》（自然资办发﹝2020﹞19 号）； 2、《广西壮族自治区市、县级矿产资源规划编制技术规程》（广西壮族自治区国土资源厅）；《矿产资源规划数据库建库指南》（国土资源部）； 3、《矿产资源规划数据库标准》（国土资源部）。 四、编制方法： 1.实地调研与理论研究相结合 加强实地调研，认真听取部门及矿山企业意见，外出考察学习区内外经验；注重研究规划编制理论、方法及其相关法规，提高规划的理论水平和专题研究深度。 定量分析与定性分析相结合及时补充、更新凭祥市主要矿产资源基础数据，采用数学模型法等定量分析方法和对比研究等定性分析方法，全面系统研究矿产资源勘查开发保护存在的问题及其解决办法。 2.国家标准与地方特色相结合 严格按照自治区自然资源厅出台的规划编制技术指南，统一编制底图、统一技术标准、统一数据来源。借鉴区内外规划编制经验，结合凭祥市的实际需求，提出符合市情、矿情的规划编制方法和对策，凸显地方特色。 3.规划指标确定与矿政管理政策相结合 矿产资源规划指标确定要做到技术与政策的“两条腿”平衡。既要以专题研究成果为基础，也要从凭祥市情、矿情出发，满足经济社会发展要求，确保政策的严肃性，提高矿产资源规划的前瞻性、稳定性和可操作性。 五、编制主要内容及要求： （一）做好规划编制基础工作 完善编制工作措施，充分做好组织准备和技术准备，严格核实资源勘查、资源储量、矿业权设置、开发利用、矿山地质环境及土地复垦等基础数据，认真做好基础调研、资料收集等工作。 （二）开展重大专题探索研究 结合当前凭祥市矿业发展面临的新形势、新要求，开展并编制凭祥市第三轮矿产资源总体规划实施评估等2个专题报告。 （三）高质量编制矿产资源规划 综合集成重点专题研究成果，全面分解细化落实自治区、崇左市规划部署要求，明确规划的总体目标、重点任务、规划控制指标、规划区划分原则及管理措施，对县级审批发证的矿山资源开发、利用与保护活动进行详细部署和安排。 （四）规划图件制作 以1：5万地理底图为基本底图，规划底图坐标采用2000国家大地坐标系，按照《广西市、县级矿产资源总体规划编制技术规程》要求制作凭祥市规划附图。 （五）同步推进数据库建设 充分利用第三次国土调查的数据成果，按照广西统一的矿产资源规划数据库标准和数据库质量检查细则，按时完成凭祥市矿产资源规划数据库的建设、质量检查和汇交工作，保障规划数据库建设与规划编制同步开展、同步报批，并融入矿政管理行政审批“一张图”管理。 （六）规划环境影响评价 根据《规划环境影响评价条例》的有关规定，编写环境影响篇章或说明。参照原环境保护部、原国土资源部《关于做好矿产资源规划环境影响评价工作的通知》（环发〔2015〕158 号）执行。 |
| 二、涉及项目的其他要求 |  |  |  |  |
| 采购预算价 |  |  | 48万元 |  |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 |  |  | 具体见本磋商文件“供应商须知前附表”，以及第四章“评标办法及评分标准”。 |  |
| 规划成果要求 |  |  | 成果交付内容及要求： (一)成果内容 主要包括规划文本、规划附表、规划图件、规划编制说明、专题研究报告（含前期专题研究成果、规划文本、附表、图件）和规划数据库等。 （二）格式要求 全部成果均应提供电子文件和纸质文本（具体份数由双方协定），文图表的内容应一致。电子文本采用 Microsoft Word 格式文件，附表采用Microsoft Excel格式文件；绘制规划附图采用 ArcGIS、MapGIS 以及 CAD 版本边界线（要求提供三个版本的数据文件）；电子图形文件包括符合数据库要求的标准矢量格式和JPG格式，纸质文本采用A4纸打印。 全部成果坐标系应用2000国家大地坐标系。规划区块内赋存矿种应都纳入允许开采矿种当中，针对不同矿种的开采指标应根据实际设立，不限于一个。 成果数量：10套。 |  |
| 采购标的验收标准 |  |  | 符合《广西第四轮市、县级矿产资源总体规划编制技术规程》编制技术要求，并通过自治区自然资源厅审查验收，由凭祥市人民政府发布实施。 |  |
| 其他技术及服务要求 |  |  | 1）服务方案署名权归中标人所有，版权归采购人所有，采购人有权在服务方案审定后公开展示成果文件，并通过传播、媒介、专业杂志、书刊及其他形式介绍、展示、评价服务方案。 2）服务方案批准实施前，任何单位和个人未经同意都无权以任何形式向社会公开展示成果文件。 3）中标单位提交的服务方案成果文件有下列情形之一的，采购人将有权终止合同： ①提交的成果不符合本项目任务书规定的。 ②提交的成果图纸和文字辨认不清，内容不全或粗制滥造的。 ③未经采购人同意，逾期上报成果文件的。 ④中标人未经采购人正式书面同意擅自修改服务方案的。 |  |
| 三、商务条款 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 本项目承包方式为总价包干（包含编制费、调查费、资料费及技术评审费等完成服务过程中的一切费用）。本次报价须为人民币报价，只要填报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价应被视为已经包含了但并不限于本项目各项购买服务及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于分项报价未填报或填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。 |  |
| 质量保证 |  |  | 按国家、广西有关最新规定规范编制技术要求，符合相关法律法规的规定，并通过自治区自然资源厅审查验收，由凭祥市人民政府发布实施。 |  |
| 服务期限及地点 |  |  | 1、服务期限：①签订合同后，2020年12月底前完成规划基础调研及专题研究；②2021年1月底前完成规划预审稿；③2021年6月底前完成规划送审稿和规划数据库的审核并向上一级自然资源主管部门报批；④2021年10月底前完成送审稿的审查、批复、备案工作，并由凭祥市人民政府发布实施；同时提交凭祥市矿产资源总体规划（2021-2025年）所有成果，包括纸介质和电子档文件。 2、服务地点：广西凭祥市,采购人指定地点。 |  |
| 付款方式、时间、条件 |  |  | - 签订合同后10个工作日内支付项目总额的30%预付款。 - 成果获得上级自然资源部门审查批复后支付余下70%合同价款（甲方在收到乙方请款函的5个工作日内申请财政付款，具体付款时间需根据财政资金安排情况确定）。 - 3、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 |  |

- 第四章  评审办法

一、评审依据及方式

1、评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评标依据，对供应商的最后报价、技术、商务资信、技术服务团队能力及业绩等方面内容按百分制打分。

2、评审方式：以封闭方式进行评标。

3、根据中华人民共和国政府采购法的相关规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分……………………………………………………………………………………10分

（1）评标价为供应商的竞标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终成交人的成交金额＝竞标报价。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，供应商为小型和微型企业，并在其竞标文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品为小型和微型企业产品的，对其竞标价格给予10%的扣除。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）政策性扣除计算方法。
供应商所竞标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标产品为小型和微型企业产品的，该供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体竞标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=竞标报价。
（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为10分。

（7）价格分计算公式：某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额×10分

注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效竞标处理。

2.项目实施方案分…………………………………………………………………… 48分

（1）规划编制技术方案………………………………………………………………20分

磋商小组根据各供应商提供的针对本项目的技术方案从指导思想、总体思路、规划重点、主要原则、主要任务、工作手段和成果目标进行评定，各评委在相应的档次内独立打分。

未提供规划编制技术方案的得0分。

一档（5分）：供应商提供的技术方案，基本满足第四轮矿产资源规划编制的相关要求，但技术方案较差，技术方法和思路不清晰；

二档（10分）：供应商提供的技术方案，满足第四轮矿产资源规划编制的相关要求，制订的技术方法和路线符合项目要求；设计基本符合当地实际，具有可行性；

三档（20分）：供应商提供的技术方案，完全满足第四轮矿产资源规划编制的相关要求，制订的技术路线思路清晰，工作内容全面，技术方法合理，符合当地实际，具有较强的可行性。

（2）组织保障及进度安排……………………………………………………………10分

磋商小组根据各供应商提供的针对本项目的组织计划、进度计划安排及工期保证措施进行评定，各评委在相应的档次内独立打分。

未提供组织保障及进度安排方案的得0分。

一档（3分）：各主要阶段进度计划不完善，内容、措施不完整、可操作性差；

二档（6分）：各主要阶段工作进度计划较完善，有简单的保证工期的措施，基本满足、实现本项目要求；

三档（10分）：各主要阶段工作进度计划完善，制定明确的进度计划表，工期保证措施及各阶段工作计划描述详细，可以完全满足、实现本项目总体要求。

（3）质量保证措施…………………………………………………………………   9分

磋商小组根据各供应商提供的针对本项目的质量保证措施进行评定，各评委在相应的档次内独立打分。

未提供质量保证措施的得0分。

一档（3分）：质量保障措施不合理、可行性差；

二档（6分）：质量保障措施合理、可行；

三档（9分）：有具体完善的质量管理制度和措施质、具有较强的可行性，可以完全满足项目总体要求。

- 服务方案分……………………………………………………………………    9分

磋商小组根据各供应商提供的针对本项目的服务方案进行评定，各评委在相应的档次内独立打分。

未提供服务方案的得0分。

一档（3分）：对本项目的服务没有正确理解与认识，表述不清晰或部分不具体，服务方案可行性差；

二档（6分）：对本项目的服务有一定的针对性，并提供有效的人员、技术、设备保障措施，服务响应及应急反馈及时充分；

三档（9分）：对项目的服务有正确深刻理解与充分认识，表述清晰、完整、严谨、合理、有效、成熟，所提供的服务承诺详实且切合实际，服务保证措施得力且可行性高，具有本地化服务。

3、人员配置分………………………………………………………………………………………20分

供应商应结合本项目工作服务技术要求的内容、性质提出自己的组织机构及人员配置，相应的安排工作人员（注：供应商须在响应文件中提供以下人员的有效证书复印件，且提供最近半年内连续三个月社保缴纳证明复印件，并加盖单位公章，否则不予认可加分）。

①拟投入的人员中具有地质矿产类专业（职称专业包括地质矿产、采矿、选矿、水文地质、工程地质、环境地质）高级职称的，每提供一个得1分；具有地质矿产类专业（职称专业包括地质矿产、采矿、选矿、水文地质、工程地质、环境地质）中级职称，每提供一个得0.5分（满分12分）。

②拟投入的人员中参加自治区级矿产资源规划编制培训班，并取得培训考核合格证书，每提供一个得1分（满分8分）。

4、业绩分………………………………………………………………………………………10分

第一轮矿产资源规划以来，供应商承担过市、县级矿产资源总体规划、专项规划或规划专题研究等相关工作的，每项得 1 分（满分10分）。（响应文件中提供相应的合同复印件，加盖公章）

5、信誉分………………………………………………………………………………………  10分

①供应商完成的矿产规划项目获省部级一等奖的每个得2分，二等奖的每个得1分，三等奖的每个得0.5分（满分4分）（响应文件中提供有效证明材料复印件，并加盖公章）。

②供应商通过ISO系列质量管理体系认证的得2分。（满分2分）（响应文件中提供有效证明材料复印件，并加盖公章）

③供应商获得省级及以上地质职业技能竞赛一等奖的得 4分，获得二等奖的得 2分、三等奖的得1分。（满分4分）（响应文件中提供有效证明材料复印件，并加盖公章）。

6、财务状况分…………………………………………………………………………………………2分

供应商提供2019年年度经第三方会计师事务所出具的财务审计报告复印件（或会计财务报表），审计结论均为无保留意见的得2分，其他情况不得分。

（三）总得分 = 1+2+3+4+5+6。

三、推荐成交候选供应商原则

（一）磋商小组将根据总得分由高到低排列次序（总得分相同时，以竞标报价由低到高顺序排列；总得分相同且竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐不多于三名成交候选供应商。招标采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以重新进行政府采购活动。

（二）磋商小组认为，某供应商的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该供应商为成交候选人。

- 第五章  采购合同（参考合同书格式）

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

采购单位：

供应商名称：

签订日期

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

项目编号                                          .

签  订  地  点                           签 订 时 间                      .

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（中标）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、投标文件及合同条款

2、服务项目情况及要求

3、供应商提交的投标函、投标报价表、项目实施方案和服务承诺等文件

4、中标通知书

第二条　合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

第三条　服务内容

本合同所涉及的乙方须提供的服务内容详见 “项目要求”中所列内容和“合同条款”。

第四条　合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的金额为人民币              元（￥  　   　元）。

第五条　服务范围

按照招标文件“招标项目服务需求”的要求执行。

第六条　具体提供服务时间

（一）专题研究（2020年11月一2020年12月）。参照自治区规划，根据本地实际，针对关系本地区矿业高质量发展的重大关键问题，开展规划专题研究。2020年12月底前完成规划基础调研及专题研究。

（二）规划预审稿及论证（2021年1月—2021年5月）。2021年1月底前，在做好专题研究等前期工作的基础上，完成规划预审稿。2021年3月底前，完成规划的预审工作。2021年5月底前，规划成果完成征求地方、部门、专家和社会公众意见和听证等相关工作，并根据各方意见修改完善，同步开展规划数据库建设工作。

（三）规划报批（2021年6月）。2021年6月底前，将修改完善后形成的规划送审稿和规划数据库报经凭祥市人民政府审核同意后，报上级自然资源主管部门审批。

（四）审查批复备案（2021年7月一2021年10月）。2021年10月底前，完成级规划送审稿的审查、批复、备案工作，并由凭祥市人民政府发布实施。

- 付款方式

全部价款按合同条款分阶段分期付款。付费次序、占合同款的次序比例、付费时间

如下：

1、签订合同后10个工作日内支付项目总额的30%预付款。

2、成果获得上级自然资源部门审查批复后支付余下70%合同价款（甲方在收到乙方请款函的5个工作日内申请财政付款，具体付款时间需根据财政资金安排情况确定）。

3、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- 第八条  双方权利义务

一、甲方权利义务：

1、审议和决定乙方提交的服务方案、计划及制度。

2、监督检查乙方服务工作的实施及制度的执行。

3、在服务期间，甲方有权要求乙方在规定时间内进行修改和调整，乙方须保证服务质量。

4、维护乙方权利和地位，保障乙方正常开展工作。

5、承担法律法规规定由甲方承担的其它责任。

二、乙方权利义务

1、依照有关规定和本合同约定，制定服务方案、计划及制度。

2、乙方须按采购文件及双方协商的结果，各项技术服务指标均需达到要求，如出现质量问题，由乙方承担全部责任，并采取相应的补救措施。

3、未经甲方同意，乙方不得将客户信息泄露给第三方，如有此情况，乙方将承担法律责任和赔偿责任。

4、在服务过程中，必须严格遵守服务现场管理规定和相关安全条款，如有违反或意外情况，由乙方自行负责。

第九条、违约责任

1、任何一方未能遵照执行本合同将被视为违约，违约方应承担违约责任并按国家有关法律规定支付违约金。

2、甲方不得要求乙方提供违反有关法律的服务项目及内容。

第十条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条、合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条、 附则

1、本合同如有未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内，空格部分填写的相同文字与印刷文字具有同等效力。

3、合同期届满本合同自然终止，双方如续订合同，应在合同期满日向对方提出书面意见。

4、本合同自签字之日起生效。

第十五条  本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各两份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（单位负责人）： | 法定代表人（单位负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 第六章 响应文件格式

外包装及封面格式

响 应 文 件

分标（如有）

项目名称：

项目编号：

供应商单位名称：

联系人：

联系电话：

- 目    录

- 商 务 标：

⑴ 竞标函；

⑵ 竞标报价表

⑶ 资格证明文件

a、营业执照或事业单位法人证书副本复印件（必须提供，否则竞标无效）；

b、有效的矿产资源规划编制机构等级证书复印件（必须提供，否则竞标无效）；

c、法定代表人身份证复印件（必须提供，否则竞标无效）；

⑷法定代表人授权书原件及授权委托人身份证复印件（委托代理时，必须提供，否则竞标无效）；

⑸企业或事业单位信誉与业绩证明材料；

⑹响应文件递交截止之日前半年内供应商其中1个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的提供说明文件（必须提供）；

⑺响应文件递交截止之日前半年内供应商其中1个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）（必须提供）；

⑻供应商2019年年度财务报表复印件；（对于从取得营业执照时间起到响应文件递交截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月经审计的财务报表复印件）（必须提供，加盖公章）；

⑼供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供，加盖公章）；

（10）供应商认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

- 技 术 标

- （1）拟投入项目人员情况汇总表

- （2）技术方案；

- （3）服务方案；

- （4）供应商认为有必要提供的其它材料。

### 一、竞标函

（采购人）                    ：

1、根据已收到的                                  （项目名称）的竞争性磋商文件，遵相关法律的规定，我单位经研究上述竞争性磋商文件的竞标须知、合同条件、技术规范其他有关文件后，我方愿以竞标总报价（大写）              元整（￥       ）收取本项目的服务费。

2、一旦我方成交，我方保证在合同生效后，承诺完成本项目所有服务内容，并通过采购单位验收。

3、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括项目补遗文件及有关附件。

4、我方承认商务标部分、技术标部分以及附件成为我公司响应文件的组成部分。

5、一旦成交，我方保证按照磋商文件的要求和与采购人签订的委托合同。

6、我方同意所提交的响应文件在“竞标须知”规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本竞标函一起，提交人民币             元的竞标保证金。

9、如果我公司成交后没有正当理由而拒绝签订合同或没有按竞标文件规定的期限内开始本项目工作，我们愿意补偿贵方因该项目工作延误造成的经济损失，并由贵方没收我方的竞标保证金。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

供应商盖公章：

日   期 ：     年    月     日

注：若此函由多页构成的，需逐页加盖供应商单位公章并由法定代表人或被授权人签字，否则竞标无效。

### 二、竞标报价表

分标（如有）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 竞标服务内容 | 竞标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 分标（如有）竞标总价（人民币）：大写 元 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： 2021年10月底前，完成规划送审稿的审查、批复、备案工作。 |  |  |  |  |  |
| 说明：报价已包括了实施和完成本项目全部工作所需的服务费、差旅费、交通、通讯、保险、税费和利润等与业务有关一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。 |  |  |  |  |  |

供应商(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

竞标说明：

1、供应商必须加盖公章并签字，无签字、盖公章的竞标无效。

三、资格证明文件

### 三、法定代表人授权书（格式）

本授权委托书声明：我          （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                  (供应商名称)的           （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加云之龙招标集团有限公司的     （项目名称）   采购（政府采购编号：           项目编号：     ）的竞标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以确认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：           年龄：

单  位：               部门：           职务：

供应商：                                 （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

日期：   年   月   日

### 附：授权委托人身份证复印件（正反面）

### 四、竞标保证金缴纳证明

五、企业信誉与业绩证明材料，（包括获得的各种奖项、类似项目合同或成交通知书等，如有请供复印件）。

六、拟投入项目人员情况汇总表

（由供应商自行编写）

七、技术方案

（由供应商自行编写）

八、服务方案

（由供应商自行编写）

九、供应商认为有必要提供的其它材料

（由供应商根据自已的实际情况如实提供）

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

（公章）

年    月     日