河池市宜州区工人医院门诊医技楼检验中心、消毒供应室特殊区域二次装修

竞争性谈判采购文件

项目编号：HCZC2020-J2-810271-HZTG

采购人 ：河池市宜州区工人医院（盖单位公章）

采购代理机构：海之特工程管理有限公司（盖单位公章）

二〇二〇年十一月

目    录

第一章  竞标公告	1

第二章  竞标须知前附表	3

一、总     则	5

二、竞争性谈判采购文件	5

三、竞标报价说明	6

四、竞标文件的编制	7

五、竞标文件的递交	9

六、谈判	10

七、评审	12

八、授予合同	14

第三章  合同条款及格式	17

第一部分 合同协议书	17

第二部分 通用合同条款	20

第三部分 专用合同条款	20

第四章、技术规范	56

第五章  竞标函部分	57

第六章  商务部分	69

第七章  图 纸、清单	73

第八章  评标办法和标准	74

- 第一章  竞标公告

海之特工程管理有限公司

河池市宜州区工人医院门诊医技楼检验中心、消毒供应室特殊区域二次装修(项目编号：HCZC2020-J2-810271-HZTG)竞争性谈判公告

项目概况:

河池市宜州区工人医院门诊医技楼检验中心、消毒供应室特殊区域二次装修已依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商应在政采云平台（http://www.zcygov.cn/）注册并获取谈判文件，并于2020年12月4日9 时30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：

项目名称：河池市宜州区工人医院门诊医技楼检验中心、消毒供应室特殊区域二次装修

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币玖拾叁万壹仟伍佰贰拾柒元贰角陆分（¥931527.26）

最高限价：人民币玖拾叁万壹仟伍佰贰拾柒元贰角陆分（¥931527.26）

采购需求：装修工程等，详见竞争性谈判文件及工程量清单。

合同履行期限：40日历天

质量标准：工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.本项目的特定资格要求：

(1)资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备独立法人资格，并具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(2)项目经理：拟投入的项目经理为建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

(3)投标人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。投标人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，同时须在投标文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告评标委员会。

（4）已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内获取竞争性谈判文件的供应商才有资格参与谈判。

三、获取采购文件：

时间：2020年11月30日至2020年12月3日

地点：潜在竞标单位登陆登陆政采云平台（http://www.zcygov.cn/）系统上下载谈判文件电子版，逾期下载无效。

方式：网上自行下载

四、响应文件提交：

截止时间：2020年12月4日9 时30分（北京时间），逾期送达或未密封将予以拒收。

地点：海之特工程管理有限公司河池分公司（宜州区龙溪大道天润嘉园一号楼2单元103室），逾期送达或未密封将予以拒收。

五、开启

时间2020年12月4日9 时30 分后。

地点：海之特工程管理有限公司河池分公司（宜州区龙溪大道天润嘉园一号楼2单元103室）。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

公告查询媒介：http//www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：河池市宜州区工人医院

地    址：广西壮族自治区河池市宜州区金宜大道688号

联系方式： 0778-3112132

2.采购代理机构信息

名    称：海之特工程管理有限公司

地　　址：宜州区龙溪大道天润嘉园一号楼2单元103室

联系方式：0778-3147283

3.项目联系方式

项目联系人：张秋怡

电　　 话：0778-3147283

海之特工程管理有限公司

2020年11月30日

- 第二章  竞标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明： 工程名称：河池市宜州区工人医院门诊医技楼检验中心、消毒供应室特殊区域二次装修 项目编号：HCZC2020-J2-810271-HZTG 建设地点：河池市宜州区工人医院内 报价方式：工程量清单报价，固定价格 工程质量要求：验收合格 要求工期：40天（日历天） 竞标范围：装修工程，具体详见工程量清单。 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：河池市宜州区工人医院门诊医技楼检验中心、消毒供应室特殊区域二次装修合同 |
| 3 | 2 | 资金来源：财政资金 |
| 4 | 3 | 竞标人最低资质等级： (1)资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册，具备独立法人资格，并具备建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质的施工企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 (2)项目经理：拟投入的项目经理为建筑工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。 (3)投标人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”。投标人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，同时须在投标文件中将查询结果截图加盖单位公章如实报告评标委员会。 （4）已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内获取竞争性谈判文件的供应商才有资格参与谈判。 |
| 5 | 13.1 | 竞标有效期为：竞标截止之日后 60 天（日历天） |
| 6 | 14.1 14.2 | 竞标保证金：人民币玖仟元整（¥9000.00），竞标人应于竞标文件提交截止时间前将竞标保证金从基本帐户以电汇、转帐等非现金形式交至以下账户。 开户名称：海之特工程管理有限公司河池分公司 开户银行：中国银行宜州区城中路支行 银行帐号：623 657 495 457 注：竞标单位如采用银行转账、电汇形式缴纳的，必须在竞标截止时间前将竞标保证金交到以上指定账户，银行转帐底单复印件加盖竞标单位单位公章装入磋商响应文件，否则做否决竞标处理。 如采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件银行保函，保函有效期不得低于竞标有效期【备注：在竞标截止时间前于开标现场将开具的无条件银行保函或工程担保或工程保证保险原件递交给采购人，原件的扫描件装入磋商响应文件中】，否则做否决竞标处理。 |
| 7 | 16.1 | 竞标文件份数：正本一份、副本四份； |
| 8 | 18.1 | 竞标文件递交地点：海之特工程管理有限公司河池分公司（宜州区龙溪大道天润嘉园一号楼2单元103室） 联系电话：0778-3147283 联系人：张秋怡 |
| 9 | 18.1 | 竞标截止时间：2020年12月4日9 时30分 |
| 10 | 18.1 | 开标时间：2020年12月4日9 时30分 地 点：海之特工程管理有限公司河池分公司（宜州区龙溪大道天润嘉园一号楼2单元103室） 谈判时间：2020年12月4日9 时30分截标后 地 点：海之特工程管理有限公司河池分公司（宜州区龙溪大道天润嘉园一号楼2单元103室） |
| 11 | 28 | 评标办法：最低评标价法 |
| 12 | 31 | 评标结束后采购代理机构在http//www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）公示评标结果，公示期为1工作日。 |
| 13 | 15 | 现场踏勘时间：不组织，竞标单位可自行组织。 |
| 14 |  | 招标代理服务费：根据项目实际成交金额为基数，按下列标准计取，不足3000元按3000元收取，由成交供应商在领取成交通知书前一次性向采购代理机构支付。否则，视为违约，取消成交决定，并对其竞标保证金不予以清退。 工程招标代理服务收费费率标准（按差额定率累进法计算）：中标金额在100万元及以下的为1.0%；100—500万元的为0.7%；500—1000万元为0.55%；1000—5000万元为0.35%。 |
| 15 |  | 最高投标限价为：人民币玖拾叁万壹仟伍佰贰拾柒元贰角陆分（¥931527.26） |

- 一、总     则

l、工程说明

1.1 工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2 工程概况：具体要求见第四章技术规范和施工要求。

2、资金来源 情况

本工程的资金来源为财政资金。

3、竞标人资质与合格条件的要求

3.1 有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知前附表第4项所列得最低资格标准。

4、招标范围

按照本竞争性谈判采购文件第七章所提供图纸、清单要求。

5、竞标费用

5.1、竞标人应承担其购买采购文件、编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

6、现场考察

建议竞标人按本须知前附表第13项确定的时间地点对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由竞标人自己承担。

- 二、竞争性谈判采购文件

7、竞争性谈判采购文件的组成

7.1 本合同的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容：

第一章 竞标公告

第二章 竞标须知前附表和竞标须知

第三章 合同格式

第四章 技术规范

第五章 投标函部分

第六章 商务标部分

7.2 竞标人应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求、图纸。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件将被采购人拒绝。

8、竞争性谈判采购文件的解释

竞标人在收到竞争性谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应于竞标文件递交截止时间前2个工作日以书面形式（包括书面文字、传真、电报等）向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

9、竞争性谈判采购文件的修改

9.1 在竞标截止日期3个工作日前，采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性谈判采购文件，补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人，补充通知作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

9.2 为使竞标人在编制竞标文件时把补充通知的内容考虑进去， 采购人必须在竞标文件递交截止日3个工作日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

9.3如果竞争性谈判采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判采购文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购人可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

9.4 补充通知须报监督管理部门备案。

- 三、竞标报价说明

10、竞标价格

10.1 本工程竞标报价采用工程量清单报价。竞标报价为竞标人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和。

10.1.1本工程竞标价格是固定价格，工程量按实际结算。

10.1.2 竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间风险范围内不因市场价格变化因素而变动，竞标人在填报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

10.1.3因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程清单项目的，其对应的综合单价按下列方法确定：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，并乘以下浮系数（成交价/经业主审定的工程上限控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，根据市场价格协商；新增项目的单价必须经财政评审审定。单价及综合单价在合同实施期间不再作调整（工程变更、本工程约定的材料价格风险及政策性调整除外），竞标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

10.1.4竞标单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：

(1)有工程数量的应报单价和总额。

(2)无工程数量的项目不报价。

（3）竞标时，采购单位要求报价的细目，竞标人没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

10.1.5 采购人所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的单价中。

10.1.6 除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用，经评标小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

10.1.7竞标人在进行投标时，应按照采购人的图纸、工程量清单进行计算报价。竞标人对自己所填写的项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目名称或特征描述与项目编码不一致，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单项目中。如作废清单项目达到3项以上（含本数），作废标处理。

10.2计算依据：

10.2.1、施工图纸、有关标准图集；

10.2.2、（1）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》及其补充定额、计价相关规定；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其补充定额、相关规定；桂建标2016-16号文，关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知；桂建标2018-14号文，关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知；桂造价2016-17号文，关于营改增后价格信息发布工作调整的通知；桂造价〔2018〕6号文，关于规范铝合金门窗 塑钢门窗 幕墙计价 及相应信息价发布的通知；（2）桂建标【2018】19号（调整建设工程定额人工费及有关费率）（3）信息价选用《河池市建设工程造价信息》2020年第  期。

10.3 竞标货币

竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

- 四、竞标文件的编制

11、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购人之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、竞标文件的组成

12.1竞标文件由竞标函部分（含资格审查资料）和商务部分两部分组成。

12.2竞标函部分主要包括下列内容：

12.2.1法定代表人身份证明书或营业执照副本（复印件）、法定代表人身份证（复印件）；

12.2.2竞标文件签署授权委托书（原件）；

12.2.3竞标函；

12.2.4竞标报价表；

12.2.5竞标函附录；

12.2.6建造师（注册建造师）简历表；

12.2.7竞标保证金银行转账底单或银行保函复印件；

12.2.8农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；

12.2.9类似项目业绩等其他资料；

12.2.10资格审查资料包括下列内容：

- (1)法定代表人资格证明书或授权委托书、授权委托人社保证明材料（投标截止日前半年内连续三个月）复印件；(2)具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件加盖公章）；(3) 有效的资质证书副本（复印件加盖公章）；(4)安全生产许可证副本（复印件加盖公章）；(5)拟投入本工程的建造师有效的身份证、资格证书、职称证及有效的安全生产考核合格证书（B证）、社保证明材料（投标截止日前半年内连续三个月）；(6) 项目管理人员配备情况表（复印件加盖公章）；(7)竞标保证金银行转账底单或银行保函（复印件加盖公章）；(8)农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；(9)无不良信用记录查询结果证明（复印件加盖公章）。

12.3 商务部分主要包括下列内容：

(1)竞标报价书；

(2)竞标报价需要的其他资料 ；

12.4 根据规定，竞标人在竞标时必须在竞标文件中承诺，在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保证金转入农民工工资保障金专用帐户，一旦其承包的项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善市政行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。

12.5 竞标人必须使用竞争性谈判条件书提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第14条规定办。

13、竞标有效期

13.l 竞标文件在本须知第20条规定的竞标截止日期后60天（日历天）内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，经监督管理部门核准，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、竞标保证金

14.1 竞标人应按前附表第6项的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2竞标保证金于竞标文件提交截止时间前从竞标人的基本账户转账到以下指定的账户并开具到账证明，否则竞标无效

开户名称：海之特工程管理有限公司河池分公司

开户银行：中国银行宜州区城中路支行

银行帐号：623 657 495 457

不按规定提交竞标保证金的，作无效竞标文件处理。

14.3 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购人将视为不响应竞争性谈判采购文件而予以拒绝；递交竞标保证金时必须注明项目名称和项目编号，否则竞标无效。

14.4 未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退回。

14.5 成交的竞标人按要求提交履约保证金并签订采购合同后5个工作日内退还。

14.6如竞争性谈判供应商有下列情况，保证金将不予退还：

14.6.1竞争性谈判供应商递交响应文件后未参加谈判或提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

14.6.2竞争性谈判供应商在进行最终报价后在竞标有效期内撤回其谈判响应文件；

14.6..3 在响应文件中提供虚假材料的或竞争性谈判供应商放弃成交资格并不与采购人签订合同的；

14.6.4 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

14.6.5 成交人未能在规定期限内签署合同。

15、勘察现场和竞标答疑

15.1 采购人向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使竞标人利用的资料，采购人对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到竞争性谈判采购文件和图纸等资料后,竞标截止时间前2个工作日，以书面形式送达采购人，采购人将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果竞标人在规定的时间内提出的问题未得到采购人的书面解答的，应立即以书面形式报告监督管理部门，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3 补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。竞标人须在前附表第7项所列的时间和地点领取招标补遗文件。

16、竞标文件的份数和签署

16.l编制一份“正本”竞标文件和前附表第7项所述份数的“副本”并编制目录及页码。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴，否则竞标文件无效。

16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

- 五、竞标文件的递交

17、竞标文件的密封、装订与标志

17.1 竞标文件装订要求：竞标文件中竞标函、商务部分分别装订，每册装订应牢固[胶封]、不易拆散和换页，不得采用活页或钉装装订，并标注“正本”或“副本”字样。

17.2 竞标人应将竞标文件竞标函、商务部分分别密封后再共同密封在同一个密封袋中。

17.3 在内、外层竞标文件密封袋上应写明：

17.3.1注明下列识别标志：

⑴项目名称；

⑵采购单位名称；

⑶项目编号；

⑷竞标人名称并盖章

⑸    年   月   日   时   分开标，此时间以前不得开封。

17.4竞标人提交的竞标文件，同时提交资格后审文件要求审验的核查原件材料，并符上加盖公章原件材料清单。未按上述密封、标注和本须知要求递交材料的，该竞标人竞标无效，不予受理。

17.5 如果竞标文件没有按本须知第17.1款、第17.2款、第17.3 款和17.4款的规定装订及密封、标志和提交材料的，采购人将不予受理和不承担竞标文件开封的责任。对由此造成后果由竞标人自行承担责任。

17.5所有竞标文件的内、外层密封袋的封口处应加盖竞标人公章或密封章。

17.6采购人在本须知第20.1条规定的竞标截止时间以后收到的竞标文件，将被拒绝。

18、竞标截止期

18.1 竞标人应在前附表第9、10项规定的日期和时间之前将竞标文件递交至地点：海之特工程管理有限公司河池分公司（宜州区龙溪大道天润嘉园一号楼2单元103室），由海之特工程管理有限公司工作人员签收，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。提交竞标文件的同时提交资格审查原件材料和清单，否则不予接收。

18.2 采购人可以以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

18.3 采购人在竞标截止期以后收到的竞标文件将予以拒绝，并原封退给竞标人。

19、竞标文件的撤回

19.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购人递交撤回其竞标文件的通知。

19.2 竞标人的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件，否则其竞标保证金将被没收。

- 六、谈判

20、谈判

20.l采购代理机构将在“竞标资料表”规定的时间和地点进行组织谈判，竞标人同时应出具：①法定代表人身份证明、身份证原件或授权委托书和本人身份证原件；②竞标保证金转账底单原件或银行保函原件，③营业执照副本复印件（加盖公章）；参加谈判会并签到，如未按时签到，由此产生的后果由竞标人自行负责。

20.2 谈判会议由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

20.3 程序

(1)竞标会由海之特工程管理有限公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

(2)介绍参加竞标会的人员名单；

(3)宣布监标（由第三方监督单位担任）和记标人员名单；

(4)各竞标人代表交叉检验竞标文件密封及标记的完整性，并签字确认。

(5) 宣布谈判评标期间的有关事项；

(6) 竞标会议结束。

20.4  采购代理机构将做谈判记录(包括竞标人名称、竞标报价、质量等级、工期等)。

21.   谈判程序

21.1  成立谈判小组。采购人根据采购项目的特点随机抽取专家评委。由采购人代表和有关专家组成谈判小组。

21.2  谈判小组根据采购文件要求和实际情况确定是否需要谈判。首先定好谈判事项。谈判小组根据采购项目的实际情况以及参加竞标供应商的竞标情况制定谈判文件、程序。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

21.3  确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从参加竞标的供应商中评审出符合相应资格条件的供应商。谈判小组邀请通过资格评审、响应性评审的竞标供应商参加谈判。

21.4  谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判内容包括:项目技术要求、工期、质量、要求提供的商务和技术相关文件、清单报价。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

21.4.1谈判小组将在指定的时间和地点（具体详见采购文件第四章“竞标资料表”）与各竞标人进行每轮谈判。

21.4.2 竞标人的法定代表人（或其委托代理人）必须参加每轮谈判。竞标人的法定代表人（或其委托代理人）〔法定代表人凭法人资格证明和本人身份证原件或委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件〕按时到达现场参加谈判，并自觉接受上述证件的检验。

21.4.3 谈判小组与竞标人进行谈判的内容，各竞标人除当场答复外，还应对谈判中所涉及的澄清、达成的修改或竞标资料等在规定的时间前以书面形式密封递交至谈判小组，否则，竞标无效。

21.4.4 谈判小组与竞标人可对所修改的应答文件进行谈判（不限次数,直到采购人满意为止），所有竞标人的应答及报价文件应单独封装，所有谈判报价均要求以工程量清单形式进行报价，否则无效；报价没有变动的可不用提交报价预算书；且必须在规定时间前以书面形式密封递交至谈判小组，谈判小组应将各竞标人的应答材料同时拆封。在对商务、技术及其他项目的比较和评价结束前，谈判委员会不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组评审完其余项目后才能拆封。

21.4.5 谈判的结果以书面为准，应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，经竞标人和谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或竞标文件中相应的内容，并构成竞标文件的一部分和评标的依据。如成交，则作为合同的组成部分。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

21.4.6 在谈判过程中，对竞标文件中没有明确的材料、竞标文件中前后有矛盾的材料允许在谈判过程中进行澄清和修改。

21.4.7 所有竞标文件的审查、技术澄清、谈判及评标工作由谈判小组负责，谈判组长由谈判小组在专家评委中选举产生。

21.5  竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）竞标文件中竞标函内容与竞标报价表中明细表内容不一致的，以竞标函为准。

（2）竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标文件的竞标报价，竞标人同意后，调整后的竞标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其竞标将被拒绝并且其竞标保证金也将被没收。

21.6  评标工作将采取不公开方式进行, 谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评标、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.7　竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其谈判资格被取消，并承担相应的法律责任。

- 七、评审

22、评审内容的保密

22.1 谈判后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

23、资格审查

23.1本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得竞标资格。

- 23.2资格审查内容为：(1)法定代表人资格证明书或授权委托书、授权委托人社保证明材料（投标截止日前半年内连续三个月）复印件；(2)具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件加盖公章）；(3) 有效的资质证书副本（复印件加盖公章）；(4)安全生产许可证副本（复印件加盖公章）；(5)拟投入本工程的建造师有效的身份证、资格证书、职称证及有效的安全生产考核合格证书（B证）、社保证明材料（投标截止日前半年内连续三个月）；(6) 项目管理人员配备情况表（复印件加盖公章）；(7)竞标保证金银行转账底单或银行保函（复印件加盖公章）；(8)农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；(9)无不良信用记录查询结果证明（复印件加盖公章）。

24、竞标文件的符合性鉴定

24.1 在谈判之后详细评标之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求，否则做废标处理。

24.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的所规定的内容、条款、工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及竞标人的责任造成实质性限制。

25、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

26、竞标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（五）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

27、关联竞标人（供应商）不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

28、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

29、竞标文件计算错误的修正

29.1谈判小组将对确定为实质上响应采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

29.1.1如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

29.1.2当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非评标委员会或谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

29.2按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。。

29.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

30、竞标文件的评价与比较

30.1谈判小组将仅对依照本须知第24条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

30.2 谈判小组将依照本须知第29条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

31、确定谈判采购结果的原则为最低评标价法

本工程的有效报价：低于最高投标限价，且经谈判小组审定不存在严重不平衡不合理、不低于其企业成本的竞标报价。竞标报价超出有效报价范围，作废标处理。

在评标过程中，谈判发现竞标人的最终报价明显低于其他竞标报价，使得其竞标报价可能低于其个别成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判认定该竞标人以低于成本报价竞标，报价严重不平衡、不合理，其竞标应作废标处理。

如所有的竞标报价均超过工程最高投标限价，则宣布本次招标失败；如谈判小组认定所有报价均为不合理报价，则宣布本次招标失败，由采购单位重新组织招标。

32、当出现下列情况时做废标处理或按要求依法重新组织招标。

1、当所有的竞标报价为无效报价时。

2、经评标委员会评审否决所有竞标的。

3、有效竞标人不足三家的。

- 八、授予合同

33、合同授予标准

采购人将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判采购文件要求和按本须知第30条规定评选出的成交人，确定为成交的成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。

34、成交公示

34.1  评标结束后，采购代理机构在http//www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）发布成交公告，公告期为1个工作日。

34.2  竞标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，必须符合财政部令第【94】号、《中华人民共和国政府采购法实》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》文件规定。如对评标结果有异议，可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。

监督部门: 河池市宜州区财政局政府采购监督管理股   电话： 0778-3188779

35、成交通知书

35.1在发布成交公告的后，采购单位应当向成交人发出成交通知书. 在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购人对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

35.2 成交通知书为合同的组成部分。

35.3 采购人应及时将未成交的结果通知其他竞标人。

36、合同协议书的签署

36.1竞标人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与采购人进行签订合同。

36.2 在本竞争性谈判采购文件合同专用条款中打“﹡”号标志的条款为政府采购工程合同必须具备的条款。

36.3、如果竞标人不按本须知第32.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

36.4、合同正式签订后7个工作日内送一份副本至监督管理部门备案。

36.5、如竞标人成交后不按时、足额将农民工工资保证金存入指定帐户的，采购人将取消其成交资格。

37、履约保证金

无

38、质量保证金

成交价格的 3%，工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

1、承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

2、质量保证金分两次返还承包人：第一次返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满二年后14天内将保修金的70%返回给承包人。第二次返还的时间及金额：发包人在竣工验收合格之日起满三年后14天内返还剩余部分。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

# 第三章  合同条款及格式

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国市政法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                         施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                                     。

2. 工程地点：                                     。

3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：                。

5. 工程内容：按招标工程量清单及图纸范围内的所有工程内容（详见招标工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：  固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理：   （待定）      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

十四、合同签订主体

以项目实施的主体为签订合同的业主（即发包人）。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：  

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                         账  号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

# 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：  承包人相关承诺及发承包双方有关的协商文件 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称： 中标后填写 ；

资质类别和等级：中标后填写 ；

联系电话：中标后填写  ；

电子信箱：中标后填写  ；

通信地址：中标后填写  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：  中标后填写         ；

资质类别和等级：中标后填写         ；

联系电话：中标后填写   ；

电子信箱： 中标后填写 ；

通信地址： 中标后填写  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

发包人提交的本合同工程所涉地块土地红线范围内所包括的场所  。

1.1.3.9 永久占地包括：中标后填写  。

1.1.3.10 临时占地包括： 中标后填写 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  我国现行法律、行政法规、 部门规章，工程所在地地方性法规、地方政府规章、规范性文件  。

1.4 标准和规范

- 1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 本合同签订时现行的国家标准、规范、行业标准、规范等  。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；

- 发包人提供国外标准、规范的份数： 无  ；

- 发包人提供国外标准、规范的名称： 无  。

- 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6） 技术标准和要求 ；

（7） 图纸  ；

（8）已标工程量清单或预算书；

（9）其它合同文件。

（10）GB50500-2016《安装工程工程量清单计价规范》、2016《建筑工程工程量清单计价规范》、2016版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。及相配套的有关预、结算文件规定计算。人工费、取费费率按桂建标[2018]19号文计取。信息价采用河池市建设工程造价信息2020年第  期信息价，宜州市信息价没有的参考河池市信息价或者市场询价。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 合同生效后   天内  ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 贰 套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：经审图单位盖章合格的全套施工图纸 。

1.6.4 承包人文件

- 需要由承包人提供的文件，包括： 必要的加工图、大样图及国家建筑标准设计图集；

- 承包人提供的文件的期限为：构件开始施工前   天内 ；

- 承包人提供的文件的数量为： 一式伍套 ；

- 承包人提供的文件的形式为：纸质 ；

- 发包人审批承包人文件的期限： 文件签收后   天内 。

- 1.6.5 现场图纸准备

- 关于现场图纸准备的约定：  项目开工前7天内。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目施工经理部；

发包人指定的接收人为：建设单位现场代表  。

承包人接收文件的地点： 承包人施工现场管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表 。

监理人接收文件的地点： 项目监理部 ；

监理人指定的接收人为：现场监理工程师 。

1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1执行。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目约定工程所在地块红线范围内为场内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  未计价，由发包人承担；已计价，由承包人 承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因施工工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不能为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款1.11.4执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：   调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）广西实施细则》规定执行 。

2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

- 姓    名：中标后填写    ；

- 身份证号：中标后填写     ；

- 职    务：中标后填写    ；

- 联系电话：  中标后填写  ；

- 电子信箱：中标后填写  ；

- 通信地址：中标后填写  。

- 发包人对发包人代表的授权范围如下：在施工过程中，监督工程施工质量，负责工地现场的安全管理并代表发包人签署与此相关的文件。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：于开工前七天， 使施工场地具备施工条件。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：(1)将施工所需用的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前七天将施工所需的水、电、电讯线路从施工场地外部接至承包人的施工现场总平面布置图指定的位置，保证水电供应满足施工期间的需要。施工水电的使用费用由承包人承担。

(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前七天开通，施工中出现非承包方原因的阻障，由承包方告知发包方，由发包方负责协调解决，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天，随施工图一起配套提供给承包人，并对资料的真实性、准确性负责。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7天办好施工许可证及环保、消防等其它施工所需证件、批件：工程建设施工许可证、报建手续、投资许可证、用地许可证、施工图审查意见表等，费用由发包人承担。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：开工前7天发包人以书面形式交给承包人，并通知承包人，双方在现场进行交验，同时做好交验记录。

（6）图纸会审和设计交底时间：开工前7天，由发包人组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作：按通用条款执行。若因地下管线，障碍物影响造成的费用增加及施工损失，由发包人承担。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：在施工期间，负责理顺施工现场周围单位和个人之间的土地纠纷、财产纠纷等关系，并承担相关费用。

（9）发包人委托承包人办理的工作：配合、协助办理项目施工所需相关手续，各付相关费用。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /        。

发包人是否提供支付担保：              /       。

发包人提供支付担保的形式：格式见合同附件2 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按竣工验收规范要求，提交相关竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：      陆套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人负责    。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面材料。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应负责提供完成合同式所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：中标后填写    ；

身份证号：中标后填写    ；

建造师执业资格等级：中标后填写 ；

建造师注册证书号：中标后填写 ；

建造师执业印章号：中标后填写 ；

安全生产考核合格证书号：中标后填写 ；

联系电话：中标后填写    ；

电子信箱：中标后填写       ；

通信地址：中标后填写       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：实行项目经理责任制，负责项目的施工组织与管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及项目技术负责人每个月在工地现场工作时间不得低于20天/每人。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权更换项目经理，由此增加的费用由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 1000 元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金500元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人1000元/人•次（人民币）；专业工程师500元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经发包人及监理工程师审批后可以离开，并按规定时间回到施工现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处500元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处 500 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 200元/人•次（人民币）违约金。

包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金200元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：基础等主体结构。

主体结构、关键性工作的范围：基础等主体结构关键性工作由中标单位承建。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许  。

其他关于分包的约定：（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交施工现场之日起，至本合同约定项目通过竣工验收后承包人向发包人移交之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书后，须在15日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的5 %的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具（竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

承包人在中标后7个工作日内，按桂劳社发【2003】150号文规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同约定。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：中标后填写 ；

职    务：中标后填写   ；

监理工程师执业资格证书号：中标后填写；

联系电话：中标后填写 ；

电子信箱：中标后填写 ；

通信地址：中标后填写 ；

关于监理人的其他约定：中标后填写 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                   /                ；

（2）                  /                 ；

（3）                  /                 。

5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            /

。

关于工程奖项的约定：                /

。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前    6   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    8     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款6.1.1执行。

关于安全文明施工奖项的约定：无

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款6.1.4执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按文明施工规范要求施工。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：（1）本合同价款已包含安全文明施工费中标后填写。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和当地市相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订后个工作日内，预付安全文明施工费总额的50 %，其余部分与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款7.1.1执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款7.1.2执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款7.1.2执行。逾期未确定的，工期延误责任由发包人承担。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到修订合同进度计划后7天 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款 7.3.1执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款 7.3.1执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款 7.3.1执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起10天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期前7天向承包人提供测量基准 点、基准线和水准点及其书面资料 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤雨天、雾天等天气影响而无法施工的。⑥因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑦非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单栋工程罚款，每延误一天,按该栋工程结算造价扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款7.6执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- （1）日降雨量大于200mm的雨日超过1天；

- （2）10级以上的持续1日的大风(以气象部门鉴定为准)

- （3）日气温超过40 °C的高温大于2天：

- （4）日气温低于-10°C的严寒大于2天。

- （5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

- （6）6级以上的地震；

- （7）50年一遇及以上的洪水：

- （8）其他异常恶劣气候灾害。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：               /                 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 按通用条款8.4执行。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：①承包人的临时用地（含 项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 中标后填写 。

施工现场需要配备的试验设备：中标后填写。

施工现场需要具备的其他试验条件：中标后填写。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：中标后填写。

9.5检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管[213]11号）规定，工程质量检测业务同招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合用价款内。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1执行 。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数      %，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《河池市建设工程造价信息》宜州区2020第  期相应价格信息进行计算；《河池市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经同级财政评审中心审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

10.5承包人的合理化建议

- 监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款10.5执行。

- 发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款10.5执行。

- 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按通用条款10.5执行。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：           /

。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由承包人根据发包人要求编制，并按工程进度提前7日向发包人提交。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料调差：钢材、水 泥、商品砼、砂（中、粗、细）、碎石等所有材料市场材料价格浮动在± / （含 / ）以内的价格风险及除工程量清单漏项、工程变更、工程签证和政策性调整、不可抗力、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外其他风险。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                           /                     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《河池市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                /

。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单漏项缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：①因工程变更、项目特征不符、工程量清单漏项缺项、工程量偏差等引起合同价款调整的，调整合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，其中材料价格按施工期间的《河池市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《河池市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，合同外增加项目的必须经财政评审中心审定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /

。

风险费用的计算方法：        /

。

风险范围以外合同价格的调整方法：            /

。

3、其他价格方式：                  /

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    合同价款的30%      。

预付款支付期限：     合同签订后7天内             。

预付款扣回的方式： 进度款达到  %作为预付款起扣点，从此之后的每个月进度款中按预付款支付比例扣回 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /                 。

预付款担保的形式为：                /                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  是  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

付款方式：工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的60%；工程完工验收达到质量要求，结算经有资质审核部门审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：            /

。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：发包人向财政部门申请工程进度款时，承包人应配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》：②《财政性资金投资项目用款核定通知书》：③工程量计量报表；④其他需要补充说明的材料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应收到承包人进度付款申请单以及相关资料后3天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后5天内完成审批并发进度支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后10个工作日内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前8小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：8小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后28天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   8    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    8     小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2款规定执行.

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后28天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

- 工程试车内容：按通用条款13.3执行。

- （1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

- （2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

- 13.3.3 投料试车

- 关于投料试车相关事项的约定：无。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后28天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

- 承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

- 竣工结算申请单应包括的内容：/。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天（因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延）。

发包人完成竣工付款的期限：双方确认审计总额后28天内。

竣工结算审核约定：

1、工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起30天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认的价款或审核意见之日起7日内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3.自竣工结算完毕之日起30天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支付结算价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：双方确认审计总额后28天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：双方确认审计总额后28天内。

（2）发包人完成支付的期限：双方确认审计总额后28天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限24个月。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ；

（2）   3   %的工程款；

（3）其他方式:              /                         。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /                       。

关于质量保证金的补充约定：                 /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到保修书后7天内。

16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款第16.1条执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四，工期顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四，工期顺延。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：取消工作或转由他人实施项目的总造价的20%收取违约金。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四，工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四，工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之四，工期顺延。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按本合同通用条款16.2执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：以实际使用按相关规定计价。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： (1)发生烈度6级(含6级)以上的地震；

(2)10级以上持续1天的大风：

(3)暴雨级以上持续1天的大雨：

(4)50年以上未发生过，持续2天的高温(40°C)天气；

(5)50年以上未发生过，持续2天的低温天气；

(6)100年以上未发生过的洪水：

(7)战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落；

(8)当地气象部门规定的情况，当地地震部门规定的情况，

(9)当地卫生部门规定的情况。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：关于工程保险的特别约定：在施工期间承包人必须对整体工程项目进行保险(工人意外伤害险不得低于30万元/人，医疗保险不得低于2万元/人)。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工作业 人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：无。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         /    。

20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                   。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：           /          。

其他事项的约定：                        /             。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                /           。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向             /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地 人民法院起诉。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：分包人主要施工管理人员表

附件5：履约担保格式

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：预付款担保格式

附件8：工程质量保修书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月

日就                           （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件8：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：   。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5   年；

3．装修工程为     1    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2   年；

5．供热与供冷系统为     1    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    1     年；

7．其他项目保修期限约定如下：无            。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：                       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

- 第四章、工程量清单编制及图纸（另册）

- 第五章  竞标函部分

封面格式

工程

竞标文件

（**本）

项目编号：

竞标文件内容：            竞标文件竞标函部分

竞   标   人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日   期：       年       月      日

目  录

一、法定代表人身份证明书或营业执照副本（复印件）、法定代表人身份证（复印件）

二、竞标文件签署授权委托书

三、竞标函

四、竞标报价表

五、竞标函附录

六、建造师（注册建造师）简历表

七、竞标保证金银行转账底单或银行保函复印件；

八、农民工工资保证金的交纳与使用承诺书

九、类似项目业绩等其他资料

十、资格审查资料

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月            日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （竞标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

竞标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

备注：

1、竞标文件竞标函部分应附法定代表人身份证明书或营业执照副本、法定代表人身份证复印件。

2、法定代表人亲自参加开标会议的，须附上“法定代表人身份证明书”，并提供工商行政管理部门核发的营业执照副本、法定代表人身份证原件核查。

3、法定代表人不能亲自参加开标会议而由委托代理人参加的，须附上竞标文件签署授权委托书、法定代表人身份证明书，并提供委托代理人的身份证原件核查。

二、竞标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系        （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的竞标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：____         ___

竞标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

三、竞 标 函

致：   {采购单位名称}

1、根据你方招标工程项目编号为  {项目编号}  的  {采购工程项目名称}  工程竞争性谈判采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判采购文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程采购清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的竞标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。

6、我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判采购文件的竞标须知中第13条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本竞标函一起，提交人民币          元作为竞标保证金。

竞 标 人：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

四、竞标报价表

币种：人民币

| 序号 | 工程项目名称 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 |  |  |  |
| 二、 |  |  |  |
| 三 …… |  |  |  |

竞标人：（盖章）

法定代表人或其委托代表人：（签字或盖章）

日  期：    年     月    日

五、竞 标 函 附 录

| 序号 | 项 目 内 容 | 合 同 条款号 | 约 定 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞标保证金 | 竞标须知 | 人民币 元 |
| 2 | 竞标有效期 | 竞标须知 | 竞标截止之后 天 |
| 3 | 工期 | 竞标须知前附表 | 日历天 |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 专用条款 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金上限 | 专用条款 | % |
| 6 | 质量保证金 | 专用条款 |  |
| 7 | 农民工工资保证金 | 专用条款 | 成交价的2%，超过80万元的按80万元交纳 |

竞标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月      日

六、建造师（注册建造师）简历表

{招标工程项目名称}    工程

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 担任建造师年限 |  |  |  |  |
| 建造师注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工 日期 | 在建或已 完 |  |  | 工程质量 |

注：1、已完成的类似工程应附成交通知书或合同协议书、工程接收证书〔工程竣工验收证书）的复印件。在建类似工程应附成交通知书或合同协议书复印件。

2、提供建造师身份证、资格证书、职称证书、安全生产考核合格证复印件、投标截止日前半年内连续三个月社保证明材料。

3.以上资料需盖章。

七、竞标保证金银行转账底单或银行保函（复印件）

八、农民工工资保证金的交纳与使用承诺

致 （采购单位）       ：

我方完全遵守“（桂劳社发〔2009〕50号）”文件要求特做以下承诺：

1、以前所承建的工程项目中工资支付的情况说明

（本说明不提供统一格式，投标人应如实说明其以前所承建的工程项目中工资支付的情况，特别注明是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为）

投标人：                      (盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：      (签名)

年    月    日

2、成交后及时、足额存入农民工工资保证金的承诺

（本承诺不提供统一格式，由投标人自行编写）

投标人：                     (盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：      (签名)

年    月    日

3、依法足额支付农民工工资的承诺

（本承诺不提供统一格式，由投标人自行编写，一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善市政行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。）

投标人：                     (盖单位章)

法定代表人（或授权委托代理人）：      (签名)

年    月    日

九、业绩等其他资料

十、资格审查资料

- (1)法定代表人资格证明书或授权委托书、授权委托人社保证明材料（投标截止日前半年内连续三个月）复印件；(2)具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件加盖公章）；(3) 有效的资质证书副本（复印件加盖公章）；(4)安全生产许可证副本（复印件加盖公章）；(5)拟投入本工程的建造师有效的身份证、资格证书、职称证及有效的安全生产考核合格证书（B证）、社保证明材料（投标截止日前半年内连续三个月）(6) 项目管理人员配备情况表（复印件加盖公章）；(7)竞标保证金银行转账底单或银行保函（复印件加盖公章）；(8)农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；(9)无不良信用记录查询结果证明（复印件加盖公章）。

附件：项目管理机构人员配备情况表

（招标工程项目名称）         工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 建造师或经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构并配备相关五大员等。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。相关证明材料须原件核查，否则在评审时不予承认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附各岗位人员资格证件复印件，并盖单位公章】

第六章  商务部分

封面格式

工程

竞标文件

（**本）

项目编号：

竞标文件内容：             竞标文件商务部分

投  标   人：                                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：         年          月        日

目    录

一、竞标报价书

二、竞标报价需要的其他资料

一、竞标报价书

二、竞标报价需要的其他资料。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 第七章  图 纸、清单

（另附）

- 第八章  评标办法和标准

一、评标原则

一)谈判小组构成：本项目的谈判小组由采购人代表和有关技术、商务等方面的专家组成。成员人数应当为三人以上（含三人）单数。其中，技术、商务等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

二）评标依据：谈判小组将以竞争性谈判采购文件和竞标文件为评定依据进行评审。

三）评标方法：竞标文件在内容、质量和服务均能满足采购文件实质性要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候人（选供应商）顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、工期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交人（供应商）。

四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终竞标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=最终竞标报价。

二、资格后审

- 法定代表人资格证明书或授权委托书、授权委托人社保证明材料（投标截止日前半年内连续三个月）复印件；

- 具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件加盖公章）；

- 有效的资质证书副本（复印件加盖公章）；

- 安全生产许可证副本（复印件加盖公章）；

- 拟投入本工程的建造师有效的身份证、资格证书、职称证及有效的安全生产考核合格证书（B证）、社保证明材料（投标截止日前半年内连续三个月）；

- 项目管理人员配备情况表（复印件加盖公章）；

- 竞标保证金银行转账底单或银行保函（复印件加盖公章）；

- 农民工工资保证金的交纳与使用承诺书；

- 无不良信用查询结果证明（复印件加盖公章）。

上述内容缺任何一项均被视为资格审查不合格，作无效竞标处理。

三、符合性鉴定

在详细评审之前，评审小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指竞标文件应满足采购文件的资料要求并与其所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的竞标人的权利和竞标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的竞标文件的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

如果竞标文件实质上不响应采购文件某项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

（一）对通过资格性和符合性检查的竞标人，谈判小组对确定为实质上响应采购文件要求的竞标人进行评审。

（二）本工程的有效报价范围为：竞标报价＜最高投标限价，无效报价视为废标。

评标委员会按工程量清单控制价中的综合单价对竞标人竞标报价文件清单项目综合单价进行核查，投标综合单价必须小于招标控制价综合单价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责，与采购人提供的不一致时，该清单项目的费用视为包含在工程量清单的其他项目的单价和合价内。如作废清单项目达到3项以上（含本数），作废标处理。

四、成交候选人（选供应商）推荐原则：

(一) 在资格审查合格，符合性鉴定通过，报价、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候人（选供应商）顺序（报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并推荐两名成交候选人（供应商）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人（为成交供应商）。排名第一的成交人（供应商）放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人（候选供应商）为成交供应商。

（二) 谈判小组认为，某谈判竞标人（供应商）的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程、商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判竞标人（供应商）的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。