广西国盛招标有限公司

项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生防控救治能力提升建设项目室外箱变建设

项目编号：GLZC2020-D1-280067-GXGS

采购人：龙胜各族自治县中医医院

采购代理机构：广西国盛招标有限公司

2020年11月

目  录

单一来源公示	3

单一来源邀请函	5

第一章   单一来源采购报价须知	6

第二章    采购需求	8

第三章    合同草案	11

第三章  协商文件 （格式）	31

单一来源公示

龙胜各族自治县中医院公共卫生防控救治能力提升建设项目室外箱变建设项目采用单一来源方式采购。本项目拟由广西汇能宏禹水利水电建设有限公司提供，现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。

一、项目信息

采购人：龙胜各族自治县中医医院

项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生防控救治能力提升建设项目室外箱变建设

项目编号：GLZC2020-D1-280067-GXGS

拟采购的货物或服务的说明：室外箱式变电站一座及相应设施建设安装1项，简要技术要求详见采购需求。

拟采购的货物或服务的预算金额：人民币肆拾玖万捌仟陆佰叁拾捌元零叁分（¥498638.03元）

采用单一来源采购方式的原因及说明：根据采购人来函，本项目技术专业性强，项目特殊，施工单位广西汇能宏禹水利水电建设有限公司能达到本项目的设计及施工要求，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条规定，本项目只能从某一特定供应商处采购，因此采用单一来源方式采购。

二、拟定供应商信息

名称：广西汇能宏禹水利水电建设有限公司

地址：南宁市青秀区仙葫经济开发区蓉茉大道西一里21号5楼

三、公示期限

2020年11月4日至2020年11月11日

四、其他补充事宜

1.潜在政府采购供应商对公示内容有异议的，请于公示期满后两个工作日内以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式将意见（单位的加盖公章）反馈至采购人龙胜各族自治县中医医院，抄送龙胜各族自治县政府采购管理办公室（地址：桂林市龙胜各族自治县兴龙北路6号，联系电话：0773-7511322）。

2.信息公告发布媒体：本项目公告发布在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.ccgp-guangxi.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网)、zfcg.czj.guilin.gov.cn(桂林政府采购网)。

五、本次项目联系方式

1.采购人信息

名称：龙胜各族自治县中医医院

地址：桂林市龙胜各族自治县兴龙北路8号

联系人：李全聪

电话：0773-7512324

2.采购代理机构信息

名称：广西国盛招标有限公司

地址：桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼

联系方式：0773-5838188

3.项目联系方式

项目联系人：蒋桂珍

电话：0773-5838188

邮箱地址：gxgszbgl@163.com

六、政府采购监督管理部门联系方式

监督部门信息

名称：龙胜各族自治县政府采购管理办公室

联系方式：0773-7511322

广西国盛招标有限公司

2020年11月4日

单一来源邀请函

广西汇能宏禹水利水电建设有限公司：

广西国盛招标有限公司受龙胜各族自治县中医医院的委托，现拟对龙胜各族自治县中医院公共卫生防控救治能力提升建设项目室外箱变建设项目采用单一来源方式进行采购，特邀请贵单位参加报价，现将有关事项通知如下：

一、项目名称及内容：

项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生防控救治能力提升建设项目室外箱变建设

项目编号：GLZC2020-D1-280067-GXGS

要求工期：30天。

预算总金额：498638.03元

项目内容：室外箱式变电站一座及相应设施建设安装。

二、报价人资格：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件， 具有电力工程施工总承包三级或以上资质（或输变电工程专业承包三级或以上资质）和具备国家能源局南方监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级或以上资质，同时具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

三、购买单一来源采购文件时间及地点：

1、时间：2020年11月12日至2020年11月16日， 9：00～12：00； 15:00～17:30（双休日和法定节假日除外）。

2、售价：单一来源文件每份250元，售后不退。

3、获取单一来源文件地点：广西国盛招标有限公司（桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋1703）。

四、报价文件递交截止时间和地点：报价文件必须以密封形式于2020年11月17日10时00分止在广西国盛招标有限公司开标厅（桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋1703）递交，由广西国盛招标有限公司签收，逾期不受理。

五、协商时间及地点：于2020年11月17日10时00分截标。供应商可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。截止时间后为与供应商协商时间，参加报价的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭身份证原件）。

六、采购单位联系人：李全聪       联系方式：0773-7512324

七、采购代理机构通讯地址及联系电话：

通讯地址：广西国盛招标有限公司【桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼】

联系人：蒋桂珍       联系电话：0773-5838188

广西国盛招标有限公司

2020年11月12日

## 第一章   单一来源采购报价须知

| 项号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 一、总则 |  |
| 1 | 项目名称：龙胜各族自治县中医院公共卫生防控救治能力提升建设项目室外箱变建设 项目编号：GLZC2020-D1-280067-GXGS 协商内容：室外箱式变电站一座及相应设施建设安装。 要求工期：30天 要求质量：达到国家施工验收规范合格标准。 |
| 2 | 供应商资格：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件， 具有电力工程施工总承包三级或以上资质（或输变电工程专业承包三级或以上资质）和具备国家能源局南方监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级或以上资质，同时具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |
| 二、协商文件的编制 |  |
| 3 | 报价文件需提交以下文件： （1）响应函； （2）法定代表人身份证正反面复印件； （3）法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）； （4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明； （5）有效的营业执照副本复印件和相应资质证书复印件； （6）服务承诺书； （7）拟担任本工程项目负责人简历表； 以上所有证明文件应真实有效，且须加盖单位公章。 |
| 4 | 报价有效期：60天。 |
| 5 | 报价文件正本一套、副本四套，共五套，报价人按顺序自编目录及页码，报价文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、报价人名称等内容。 |
| 6 | 保证金金额（人民币）：无 |
| 7 | 单一来源报价文件递交截止时间：2020年11月17日10时00分 文件递交地点：广西国盛招标有限公司开标厅（桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋1703）。 联系电话：0773-5838188 |
| 三、评审、协商 |  |
| 8 | 单一来源采购协商时间：2020年11月17日10时00分截止后 单一来源采购协商地点：广西国盛招标有限公司评标厅（桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋1703）。 |
| 9 | 协商：协商的内容包括技术性条件、商务性条件以及其他需要协商的内容。 |
| 10 | 价格商定工作由采购代理机构根据报价项目的特点组建由3人以上（含3人）的单数评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家2人。评标专家确定方式：开标前由采购代理机构从政采云系统随机抽取。 |
| 四、成交通知书及合同签订 |  |
| 11 | 成交通知书：本公司将在发出成交公告同时向供应商发出成交通知书。 供应商收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。 |
| 五、其他事项 |  |
| 12 | 成交服务费：本项目采购代理服务费按本须知 “采购代理服务收费标准”中货物类收费标准计算（不足6000元的，按6000元收取），由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。 |
| 13 | 采购代理机构：广西国盛招标有限公司 通讯地址：桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋1703 电话：0773-5838188 |

第二章  采购需求

| 序号 | 采购内容 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下电缆标志桩 | 块 | 5 |
| 2 | 三相四线多功能电能表 3×57.7/100V 3×1.5(6)A 0.5S/2.0级 | 只 | 1 |
| 3 | 集中器 （3×220V/380V）三相四线，带RS-485接口，带载波下行模块，带GPRS上行模块 | 台 | 1 |
| 4 | 10KV欧式箱变 ZGS13-M-1250/6×1250A | 台 | 1 |
| 5 | 电缆井 | 座 | 3 |
| 6 | 高压分接箱基础 | 座 | 1 |
| 7 | 普通椎型混凝土电杆 Φ190/390×15-S14φ14/X16φ14(S9+X6) | 根 | 1 |
| 8 | 高压横担 ∠63×6×1500-D200 | 根 | 7 |
| 9 | 瓷横担 SC-210(Z) | 根 | 6 |
| 10 | 玻璃悬式瓷瓶 LXY1-70 | 片 | 12 |
| 11 | 10kV验电接地环 BYD-1 适用于50-240导线 | 个 | 3 |
| 12 | 螺栓型耐张线夹 NLD-2 | 付 | 6 |
| 13 | 螺旋铜铝接线夹 SBG-M12 | 付 | 30 |
| 14 | 单联碗头挂板 W-7B | 付 | 6 |
| 15 | U型挂环 U-7 | 付 | 4 |
| 16 | 直角挂板 ZS-7 | 付 | 6 |
| 17 | 球头挂环 Q-10 | 付 | 6 |
| 18 | C型线夹 CT-851(配护罩) | 付 | 6 |
| 19 | 双头螺栓(配六母四垫) M16×280 | 套 | 4 |
| 20 | 双头螺栓(配六母四垫) M16×300 | 套 | 4 |
| 21 | 双头螺栓(配六母四垫) M16×320 | 套 | 4 |
| 22 | 螺栓(配一母一垫) M16×80 | 套 | 8 |
| 23 | 单头螺栓 M12x30 | 套 | 6 |
| 24 | 计量箱支架 | 套 | 1 |
| 25 | 拉线抱箍 -60×6×D190 | 付 | 4 |
| 26 | 拉线抱箍 -80×6×D220 | 付 | 1 |
| 27 | U型抱箍 U16-240 | 付 | 2 |
| 28 | U型抱箍 U18-220 | 付 | 1 |
| 29 | 电缆抱箍 -60×6×D220/D80 | 付 | 2 |
| 30 | 电缆抱箍 -60×6×D240/D80 | 付 | 2 |
| 31 | 针式瓷瓶 PQ-15T | 只 | 6 |
| 32 | 10kV进线相序牌 Φ160 | 块 | 3 |
| 33 | 轻型铝芯绝缘架空电缆 JKLGYJ/Q-10KV-70/10 | km | .24 |
| 34 | 塑料绝缘套管 φ110×4000 | 根 | 26 |
| 35 | 台区牌 320×260×0.8 | 块 | 1 |
| 36 | 10KV隔离开关 GW4-15/630A | 组 | 1 |
| 37 | 跌落式开关 PRW8-12-15KV/200 | 组 | 1 |
| 38 | 10kV户外智能分界断路器(带控制器) ZW16-12G 630A | 台 | 1 |
| 39 | 10kV避雷器 HY5WS-17/50 | 组 | 1 |
| 40 | 10kV干式户外高压计量箱 JLSQZBW8-10(Y/Y0) | 台 | 1 |
| 41 | 高压隔离开关护套 6个 | 套 | 2 |
| 42 | 跌落开关护套 6个 | 套 | 1 |
| 43 | 10kV交联铝芯电力电缆 YJLV22-8.7/10～15kV-3×120 | km | .1 |
| 44 | 高压熔丝 20A | 条 | 3 |
| 45 | 镀锌钢管 DN100×6000 | 根 | 2 |
| 46 | 10芯电缆(每芯2.5) KVV2-10×2.5 | m | 10 |
| 47 | 户外热缩终端电缆头 WSY-10/3.2(70-120) | 套 | 2 |
| 48 | 10KV电缆分接箱 五分支(一进四出，带避雷器) | 台 | 1 |
| 要求： 1、工期： 30天。 2、验收标准 2.1初步验收：采购方根据采购需求中的内容及要求对项目进行初步验收； 2.2运行检测验收：本项目带负荷运行48小时，观察、检测是否运行正常。若验收不合格，采购方有权利要求终止合同、不予付款，造成的一切损失由供应商承担。 2.3项目最终通过供电局有关部门验收。 |  |  |  |

# 第三章    合同草案

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：                                     。

2. 工程地点：                                     。

3. 工程立项批准文号：                             。

4. 资金来源：                                     。

5. 工程内容：                                     。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

。

- 二、合同工期

计划开工日期：          年       月       日。

计划竣工日期：          年       月       日。

工期总日历天数：          天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合                                      标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

总价：人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）投标报价：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（5）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（6）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：                    。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                                  。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                               组织机构代码：

地  址：                                     地  址：

邮政编码：                                   邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

# 第二部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     按通用条款执行

。

1.1.3.9 永久占地包括：按合同约定建造并移交给发包人的工程（包括工程设备）所占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：  为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程及设施所占用的土地，由承包人根据现场踏勘情况结合施工现场所处位置自行解决。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：     无

。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：1、《中华人民共和国建筑法》、《合同法》等中华人民共和国及广西壮族自治区颁布的与本合同工程有关的现行法律、行政法规、技术标准及规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无

；

发包人提供国外标准、规范的份数：     无                          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     无                          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

无                                                          。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）  技术标准和要求；

（6）  图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）   ；

（7）  已标价工程量清单     ；

（8）  其他合同文件（包括本工程预算控制价造价成果文件、招标文件等文件） ；

（9）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050—2013）》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862—2013）》及其广西实施细则。

说明：（5）、（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  合同签订生效后7天内   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   柒套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：   全套施工图纸和其他技术资料   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：   施工图以外的大样图、加工图、标准图等    ；

承包人提供的文件的期限为：   构件开始施工前7天内     ；

承包人提供的文件的数量为：    8份     ；

承包人提供的文件的形式为：    纸质版    ；

发包人审批承包人文件的期限：    7天    。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：     按通用条款执行    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7　 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                                 ；

发包人指定的接收人为：                                      。

承包人接收文件的地点：                                      ；

承包人指定的接收人为：                                      。

监理人接收文件的地点：                                      ；

监理人指定的接收人为：                                      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：       无                                        。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：      施工场地围墙                     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责场内道路和交通设施的修建并承担相应费用      。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人              承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：    著作权属于发包人     。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名以外著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    按通用条款执行   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：15% ，调整办法按《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量进行监督、办理中间交工工程验收手续，负责现场签证，解决由发包人授权处理的事宜。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：  按通用条款执行　　。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   按通用条款执行　　。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    按通用条款执行     。

发包人是否提供支付担保：     否   。

发包人提供支付担保的形式：     /      。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：　①、工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合城建档案馆归档要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；②、承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理规范》要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：    全套竣工资料一式4份     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担相关费用    。

承包人提交的竣工资料移交时间：     工程竣工验收合格后14天内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：     纸质版      。

（10）承包人应履行的其他义务：  ①、承包人应当主动配合发包人协调与施工现场周边农村及村民的关系，确保项目施工顺利进行；②、农民工工资按桂劳社发[2009]50号文件执行，承包人应按时支付农民工工资　　。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                         ；

身份证号：                                         ；

建造师执业资格等级：                               ；

建造师注册证书号：                                 ；

建造师执业印章号：                                 ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                        　　　　　　　　　　　　。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  　不少于22个工作日　　。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金300元/日（人民币）  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   发包人有权要求更换项目经理     。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包人颁发    （竣工证明材料名称）    前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处2万元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金1万元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

按通用条款执行  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人5000元/人•次（人民币）；专业工程师5000元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  按通用条款执行  。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处5000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处3000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处2000元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金200元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金200元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金150元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   主体、关键性工作   。

主体结构、关键性工作的范围：     同国家有关法律规定　　　。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：          无          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。

3.7 履约保证金

承包人是否提供履约担保：              是         　　　。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金或银行保函形式；现金金额为中标价5%，在合同签订前提供履约担保。

承包人在收到中标通知书后，须在 10 日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的 5%的履约担保（格式见合同附件5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具        （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人（无息）。

承包人在中标后7个工作日内，按         （各市住房城乡建设行政主管部门规定）规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

低价风险保证金在工程竣工验收合格之日起7个日历天内，发包人一次性退还给承包人（无息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   按通用条款执行    。

关于监理人的监理权限：   按通用条款执行    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   按通用条款执行    。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   按通用条款执行                  ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          无       。

关于工程奖项的约定：      无        。

5.3 隐蔽工程检查

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行  。

关于安全文明施工奖项的约定：               无                     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前7天内承包人编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2006〕22号）和桂林市建规[2007]131号文及市建规[2008]224号文相关规定执行。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①管理人员名单、职称、职务、上岗证等；②按照国家及地方有关规定应当提交的内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   按通用条款执行   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   按通用条款执行    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   按通用条款执行    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   承包人进入工地后进行现场书面交桩　  。

7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：开工时间由发包人确定，发包人提前7天向承包人发出书面通知，期间的工期顺延，发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：    按通用条款执行   。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     无      。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  当地6级以上的破坏性地震      ；

（2）  暴雨级以上的持续3天的大雨       ；

（3）  5年以上未发生过的，持续5天的高温天气     。

7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：        无         。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     按通用条款执行     。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：      无       。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置  。

施工现场需要配备的试验设备：根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置  。

施工现场需要具备的其他试验条件：根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行   。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用条款执行   。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：

按通用条款执行           。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（乘以下浮系数6%，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《桂林市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《桂林市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经审核机构审定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

无      。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

- 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       无       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：（1）已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。（2）发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   无  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《 桂林和龙胜县建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：                              无                        。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：                    无　                     。

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：                     /                           。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：               无                    。

风险范围以外合同价格的调整方法：           无             。

（3）其他价格方式：               无                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：            无                 。

预付款支付期限：               无                     。

预付款扣回的方式：                  无                。

- 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          无             。

预付款担保的形式为：             无                  。

预付款担保格式见合同附件7。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

- 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  每月25日前  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

（2）除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

- 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

- 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                       /                        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  工程款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的         80%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的70%；工程完工验收达到质量要求，结算经审核机构审定后，工程款支付至结算总价的95%；发包人按工程价款结算总额的5%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：     按通用条款执行    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行　 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  按通用条款执行   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    按通用条款执行　  。

- 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到相关资料后7天内　　。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：     收到相关资料后7天内     。

（2）发包人支付进度款的期限：   办理相关付款手续后的7天内　　。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：        无       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：       无       。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：    按通用条款执行    。

竣工验收资料的份数：  肆份  。

承包人提供竣工图的约定：：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：      按通用条款执行       。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：    无            。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按通用条款执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按本合同专用条款7.5.2条约定执行。

13.3 工程试车

- 13.3.1 试车程序

工程试车内容：    按通用条款执行　  。

（1）单机无负荷试车费用由     承包人     承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人     承担。

- 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：             无          。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收合格后15日内    。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   具备竣工收条件后28天内　   。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算由承包人提交相关结算资料（主要包括合同、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图）齐全后经监理初审、发包人审核后，必须经发包人审定后方可办理工程结算或竣工决算   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的30天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：竣工结算时若双方在合同约定的时间内对结算报告及结算资料不能完全达成意见一致，则对无异议的部分先行结算（暂留5%的作为保修金等费用），或暂按发包人审定的结果先行结算（暂留5%的做为保修金费用），同时双方就结算报告及结算资料持不同意见的部分继续进行审定，直至双方取得一致意见；最终审定后的结算价若与已支付的价款有出入，其差额按银行同类同期利率支付利息。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式四份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后14天内向监理人提交4份竣工付款申请单及相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：  在颁发最终结清证书后的30天内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：      24个月       。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按工程最终结算审核造价金额的5%作为质保金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的  5%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：质量保修金分两次返还承包人:第一次返还的时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后14天内将保修金的70%返回给承包人。第二次返还的时间及金额：发包人在竣工验收合格之日起满五年后14天内返还剩余部分。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；⒊装修工程为两年；⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为两年；⒌供热与供冷系统为两个采暖期、供冷期；⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为两年。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   七天内    。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     按通用条款执行     。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   按通用条款执行    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   按通用条款执行    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    按通用条款执行    。

（7）其他：         无         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满按通用条款执行 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：    按通用条款执行     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程5%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：      无       。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  不可抗力包括因战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、停工、火灾，以及：1、当地气象部门规定的情形；2、当地地震部门规定的情形；3、当地卫生部门规定的情形；4、提供政府相关部门对不可抗力的证明材料。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 14 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人应投保建筑工程一切险并承担相关费用  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人根据市建协字【2009】3号文须缴纳建筑意外伤害保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  　　  不同意      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /               。

选定争议评审员的期限：            /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /          。

其他事项的约定：               /                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          /             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）提请                     仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向    本工程辖区内   人民法院起诉。

第四章  协商文件（格式）

（一）响 应 函 （格 式）

响应函（格式见附件）（必须提供）；

根据贵方                           项目单一来源采购文件，项目编号                ，正式授权下述签字人                （姓名和职务）代表供应商                （供应商名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）根据已收到项目编号为           的              项目单一来源采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家和广西壮族自治区的有关规定，我单位经考察现场和研究上述谈判文件的供应商须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）  （￥       ）的总报价，并按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

（2）承诺工期：自合同签订之日起     个日历日内完成并移交本工程，承诺工程质量等级       ，项目经理 　（姓名）　。

（3）本竞标有效期自竞标截止之日起  60   天（日历日）。

（4）除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本单一来源响应文件及谈判应答文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

（5）我们提供的全部材料均真实、合法、有效。

（6）与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址                                    邮政编码

电话、传真或电传

法定代表人或委托代理人签字：

开户名称：

开户银行：

账号：

地址

供应商（公章）

日期

注：未按照本响应函要求填报的单一来源采购文件将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

（二）法定代表人身份证正反面复印件；

（三）法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法人授权委托书

本授权委托书表明：我    (姓名)   系     (报价人名称)    的法定代表人，现授权委托       （单位名称)     的        (姓名)      为我公司代理人，以本工程公司的名义参加   （采购人名称）          采购的_     （项目名称）                    的采购活动。代表人在单一来源采购协商及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                  性  别：            年  龄：

单  位：                  部  门：            职  务：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

授权代表人：(签字或盖章)

日 期：________年_____月______日

附：委托代理人身份证复印件

- （四）参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

声   明

致：广西国盛招标有限公司

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

报价人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

日期：      年      月      日

（五）有效的营业执照副本和相应资质证书复印件；

（六）服务承诺书；

（七）拟担任本工程项目负责人简历表；

拟担任本工程项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 专 业 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |  | (年) |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |  | 受奖情况 |

供应商（盖公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日  期：          年         月       日