广西桂水工程咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：江州区驮卢镇灶瓦村、崇王村、更兰村、繁荣社区、新兴社区、雷州社区等6个村级公共服务中心工程

项目编号：CZZC2020-C2-20009-GSZX

## 采购单位：崇左市江州区文化旅游和体育局

## 采购代理机构：广西桂水工程咨询有限公司

## 2020年11月

目录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知及前附表	4

第三章  工程量清单报价说明	14

第四章  竞争性磋商响应文件格式	16

第五章  合同主要条款	36

第六章  评审方法	74

第七章  工程量清单（另附）	82

# 竞争性磋商公告

- 广西桂水工程咨询有限公司关于江州区驮卢镇灶瓦村、崇王村、更兰村、繁荣社区、新兴社区、雷州社区等6个村级公共服务中心工程（CZZC2020-C2-20009-GSZX）竞争性磋商公告

项目概况

江州区驮卢镇灶瓦村、崇王村、更兰村、繁荣社区、新兴社区、雷州社区等6个村级公共服务中心工程采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2020年 11 月 13 日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-C2-20009-GSZX

项目名称：江州区驮卢镇灶瓦村、崇王村、更兰村、繁荣社区、新兴社区、雷州社区等6个村级公共服务中心工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1396856.12元

最高限价（元）：无

采购需求：江州区驮卢镇灶瓦村、崇王村、更兰村、繁荣社区、新兴社区、雷州社区等6个村级公共服务中心工程，具体详见竞争性磋商文件及工程量清单。

合同履约期限：45日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：1.供应商具有建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工单位； 2.供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），并具有中级及以上职称。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：2020年 11 月 2 日至2020年 11 月 9 日（北京时间）。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性磋商文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价（元）：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2020年 11 月 13 日 9 时 30 分（北京时间）

地点：广西桂水工程咨询有限公司（崇左市嘉苑小区R-03号），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭法定代表人身份证明和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

五、响应文件开启

开启时间：2020年 11 月 13 日09时30分截标后（北京时间）

地点：广西桂水工程咨询有限公司评标室（崇左市嘉苑小区R-03号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、竞标保证金（人民币）：不收取。

2.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.zfcg.gxzf.gov.cn）

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）促进残疾人就业政府采购政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：崇左市江州区文化旅游和体育局

地    址：崇左市江州区新民路16号

项目联系人：方工

项目联系方式：0771-7822035

2.采购代理机构信息

名    称：广西桂水工程咨询有限公司

地    址：崇左市嘉苑小区R-03

项目联系人：黄工

项目联系方式：0771-7928833

# 第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、项目名称：江州区驮卢镇灶瓦村、崇王村、更兰村、繁荣社区、新兴社区、雷州社区等6个村级公共服务中心工程 2、项目编号：CZZC2020-C2-20009-GSZX 3、工期要求：45 日历天。 4、质量标准：达到国家工程施工验收规范合格标准 5、采购内容：①江州区驮卢镇灶瓦村村级公共服务中心工程：项目点放在灶瓦屯，新建篮球场、舞台、活动用房（70平方米）； ②江州区驮卢镇崇王村村级公共服务中心工程：项目点在崇王村崇王屯，内容：舞台后面建更衣室，维修文化活动室，舞台周边硬化。 ③江州区驮卢镇更兰村村级公共服务中心工程：项目点更兰村那桑屯。内容：新建文化活动室、舞台、维修篮球场、舞台周边硬化。 ④江州区驮卢镇繁荣社区村级公共服务中心工程：项目在繁荣社区办公楼后面，内容：新建文化活动室，活动室周边硬化。 ⑤江州区驮卢镇新兴社区村级公共服务中心工程：项目在新兴社区，内容：新建文化活动室、修建围墙等。 ⑥江州区驮卢镇雷州社区村级公共服务中心工程：项目在雷州社区新村屯，内容：新建两层165平方米文化活动楼；具体详见工程量清单内容。 |
| 2 |  | 本项目采购预算价： 1.采购预算价：1396856.12元。①江州区驮卢镇灶瓦村村级公共服务中心工程，预算金额：251499.32元；②江州区驮卢镇崇王村村级公共服务中心工程，预算金额：187897.37元；③江州区驮卢镇更兰村村级公共服务中心工程，预算金额：238228.59元；④江州区驮卢镇繁荣社区村级公共服务中心工程，预算金额：238842.65元；⑤江州区驮卢镇新兴社区村级公共服务中心工程，预算金额：223500.38元；⑥江州区驮卢镇雷州社区村级公共服务中心工程，预算金额：256887.81元。（如供应商磋商总报价超过采购预算价，其响应文件做无效处理）。 2.磋商报价：供应商应详细填写磋商报价汇总表；必须就采购内容结合报价表及磋商记录中的内容作完整唯一报价，否则，其磋商将被拒绝。 |
| 3 | 3.1 | 供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、1.供应商具有建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工单位； 2.供应商拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），并具有中级及以上职称。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 5、本项目不接受联合体参与磋商； 6、本项目不接受未购买本磋商文件的供应商磋商。 |
| 4 | 7.1 | 磋商报价要求：工程量清单报价。 |
| 5 | 8.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本壹册，副本肆册。正本和副本不一致时，以正本为准。 电子版响应文件：需要提供,供应商在递交响应文件时，需同时递交响应文件电子版。具体要求： 1、响应文件电子版内容：与全部响应文件正本内容一致； 2、响应文件电子版份数：1份； 3、响应文件电子版形式：未加密的PDF格式响应文件电子版光盘（或U盘）。 |
| 6 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起90天内。 |
| 7 |  | 磋商保证金：不收取。 |
| 8 |  | 响应文件递交截止时间：2020年 11 月 13 日上午 9 时 30 分 地址：广西桂水工程咨询有限公司开标室。 响应文件递交截止时间2020年 11 月 13 日上午9时30分，逾期送达的将予以拒收。 |
| 9 |  | 磋商时间：2020年 11 月 13 日上午9时30分截标后 磋商地点：广西桂水工程咨询有限公司评标室 磋商人员：参加磋商的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件【法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人(负责人)授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面磋商。 |
| 10 | 19.1 | 代理服务费： 1.本项目招标代理服务费按下表规定的费率标准（工程类），按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约。 2.招标代理服务费收费标准： 费率 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100万元以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100～500万元; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500～1000万元; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000～5000万元; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 采购代理机构指定的收取招标代理服务费的银行账户： 开户名称：广西桂水工程咨询有限公司 开户账号：45001604354050500863 开户银行：建行南宁园湖北路支行 |
| 11 |  | 现场踏勘：无。 |
| 12 | 信用信息查询渠道、截止时间、查询记录和证据留存方式 | 递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，具体规定如下： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交响应文件截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示供应商名称以及查询结果）； 查询时间：递交响应文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
|  | 质疑函接收及联系方式 | 接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。 联系部门：广西桂水工程咨询有限公司 联系电话：0771-7928833 通讯地址：广西崇左市嘉苑小区R-03号 |

磋商须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、工程、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：崇左市江州区文化旅游和体育局。

2.2 “采购代理机构”是指：广西桂水工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “工程”是指按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.6 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.7 “竞争性磋商响应文件”简称“响应文件”，是指：供应商根据本竞争性磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8 “竞争性磋商文件”简称“磋商文件”。

2.9 “▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商的基本条件

3.1 详见竞争性磋商公告。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.3 质疑和投诉

4.4 磋商供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.5 磋商供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

4.6 采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。磋商供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

4.7 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

联系部门：广西桂水工程咨询有限公司

联系电话：0771-7928833

通讯地址：广西崇左市嘉苑小区R-03号

4.8 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项，提交委托代理人身份证明复印件。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1 供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与广西桂水工程咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6 竞争性磋商响应文件组成：由商务部分、技术部分两部分组成，并合并装订成一册。

5.6.1 商务部分主要包括下列内容【第（1）至（16）项必须提供，第（17）项如有请提供，否则响应无效】：

（1）磋商函；（必须提供）

（2）磋商报价汇总表；（必须提供）

（3）工程量清单报价表（注：首次递交的已标价工程量清单总价必须与磋商报价表报价一致。最后报价时，供应商改变报价时需以已标价的工程量清单书面形式进行最后报价）；（必须提供）

（4）供应商有效营业执照副本；（必须提供）

（5）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则作无效竞标处理）

（6）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件并加盖单位公章；（委托代理时必须提供）

（7）磋商保证金缴纳证明复印件；（如有，请提供）

（8）供应商有效的资质证书复印件；（必须提供）

（9）供应商有效的安全生产许可证复印件；（必须提供）

（10）拟派项目经理注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B类）复印件、职称证复印件、身份证正反面复印件及供应商为其缴纳的提交响应文件截止之日半年内内任意一个月社保证明复印件；（必须提供）

（11）供应商经第三方审2018或2019年度的财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或提交响应文件截止之日前三个月内供应商基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件 ；（必须提供）

（12）响应文件递交截止之日前三个月内磋商供应商任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；（必须提供）

（13）响应文件递交截止之日前三个月内磋商供应商任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：供应商缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；（必须提供）

（14）供应商参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；（必须提供）

（15）安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（必须提供）

（16）农民工工资保障金承诺书；（必须提供）

（17）供应商认为需要提供的有关资料【如产品属于小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》（格式见附件）；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件)】（如有，请提供）。

5.6.2 技术部分主要包括下列内容：

（1）施工方案或施工组织设计（内容必须符合国家相关规范、标准、规定和项目要求）（必须提供）

（2）计划开、竣工日期和施工进度表；（必须提供）

（3）临时用地表；（必须提供）

（4）劳动力计划表）；（必须提供）

（5）进入该工程的主要机械设备表；（必须提供）

（6）项目经理简历表；（必须提供）

（7）施工现场专业人员一览表；（必须提供）

（8）2017年1月以来完成的同类业绩（以施工合同或者中标（成交）通知书复印件）。（必须提供）

5.7 第四章“磋商响应文件基本格式”中规定了竞争性磋商响应文件格式的，应按相应格式要求编写（有特殊要求除外）。并在相应位置盖章，否则响应无效。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

7. 磋商报价要求

7.1磋商报价：本项目磋商报价采用工程量清单报价。

7.2 供应商应按国家标准、行业规范和规定的磋商报价计算依据和工程量清单，编制工程量清单报价表并作出报价。

7.3 供应商应列出工程量清单报价表中所有工程细目的单价和价格。供应商没有列出单价或价格的细目在实施时采购单位将不予支付，并认为此细目的费用已包括在其它单价和价格之中。

7.4 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的有关税金和其它应缴纳的费用都要包括在供应商提交的磋商价格中。供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价。

（2）无工程数量的项目不报价（否则视为无效磋商）。

（3）除非采购代理机构对磋商文件予以修改，供应商应按提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购单位将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

7.5 采购代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡为完成本工程所需的费用，供应商应计入相关项目的单价中。

7.6 供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、管理费、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

7.7 供应商在进行工程量清单磋商时，应按照工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称及项目特征描述、计量单位、工程量负责。

7.8 磋商总报价中含建筑安装工程劳动保险费（养老保险费、医疗保险费、失业保险费）。

7.9 价格合同：采用单价合同价格形式。

7.10 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.11 成交供应商负责本项目所采购的服务或工程的全部工作。

7.12 供应商应在磋商报价汇总表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

8.1 供应商应将竞争性磋商响应文件（包括商务部分、技术部分）合并装订成一册，其中正本一份，副本三份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商将正、副本及电子版（PDF格式，以光盘或U盘形式）响应文件一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，外层封口处必须加盖供应商公章或密封章以示密封。供应商应确保纸质文本与电子版文件一致，响应文件副本可以是正本的复印件，正本和副本不一致时，以正本为准。

8.2 竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

（1）竞争性磋商项目名称；

（2）竞争性磋商项目编号；

（3）供应商名称；

（4）供应商地址。

8.3 文件袋的外层包封上须注明：“XX年XX月XX日前不得启封”等字样，并加盖供应商公章。

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1 所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

10. 迟交的竞争性磋商响应文件

10.1 按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西桂水工程咨询有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商及最后报价

11.1 磋商及最后报价

11.2 磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

11.3 磋商小组在对响应文件的资格性评审、符合性评审、商务、技术性条件等有效性、完整性和响应程度等几方面进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

11.4 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

11.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。

11.6 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家（符合财库【2015】124 号情形的，在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

11.7 供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，响应无效。

11.8 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

12. 响应无效

12.1 竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应磋商文件，按无效响应处理：

（1）应交未交或不足额缴纳磋商保证金的；

（2）未按竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（4）采购项目完成期限、质量标准、付款方式等不符合竞争性磋商文件要求的；

（5）明显不符合竞争性磋商文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（6）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）未按第四章“竞争性磋商响应文件格式”中的格式要求填写的；

（8）未按规定购买本项目竞争性磋商文件的。

（9）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

六、确定成交供应商

13. 确定成交供应商办法

13.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

13.2 本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评审方法”

13.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，按照成交供应商确定原则确定成交供应商。

13.4 采购人确定成交供应商后，采购代理机构在发布公告的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

14.1 领取成交通知书，成交供应商应向广西桂水工程咨询有限公司一次付清代理服务费，否则广西桂水工程咨询有限公司有权不予发放成交通知书和签订合同。成交供应商应在代理机构通知领取成交通知书7个工作日内，办理成交通知书领取手续。

14.2 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

15. 采购当事人的活动参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定。本竞争性磋商文件解释权属于采购代理机构。

九、特别说明：

16. 供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人（本单位）或控股公司员工。

17. 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件， 并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

18. 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

19. 代理服务费

19.1 本项目收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》工程类收费标准的100%，由采购代理机构向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

19.2 代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

20. 有下列情形之一的视为磋商供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效；

（1）不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同磋商供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的磋商供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同磋商供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同磋商供应商的响应文件相互混装；

（6）不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

21. 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

# 第三章  工程量清单报价说明

一、说明：

1. 工程量清单所列的工程数量为采购时的工程量，仅作为报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按采购文件中有关规定执行。

2. 本工程量清单报价表格格式按照国家标准采用的定额及相关法规；

编制依据：

①江州区驮卢镇灶瓦村村级公共服务中心工程：

1、按广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的:2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其计价相关规定；广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016] 16号）关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标[2016] 17号），其中增值税取费按桂国发（2016）147号文。定额人工费及有关费率按(桂建标[2018] 19号)文调整。

2、本工程施工图及相关标准、规范技术资料。

3、GB50854～50862-2013《建设工程工程量清单计算规范》（修订本）

4、取费按2016年广西壮族自治区建设工程费用定额中限值编制，以2020年《崇左市建设工程造价信息》第05期发布的柳州市鹿寨县材料为基准价格,没有的按市场询价中等价格计取，市场询价难以确定的材料价格按暂估价格计取。

②江州区驮卢镇崇王村村级公共服务中心工程：

1、本工程图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和《建设工程工程量清单计价规范 》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则；

3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则；

4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套2016年费用定额、补充定额及定额解释；

5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套2016年费用定额，补充定额及定额解释；

6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2015]5号）；

7、广西住建厅下发“关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）；

8、广西住建厅下发“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”桂建标〔2016〕17号）

9、广西住建厅下发“关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知”桂建标〔2018〕19号）

10、广西建设造价总站下发“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”桂造价〔2019〕10号）

11、材料价格：参考2020年第2期《崇左市建设工程造价信息》中的信息价。

③江州区驮卢镇更兰村村级公共服务中心工程：

1、本工程图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和《建设工程工程量清单计价规范 》GB50500-2013广西 壮族自治区实施细则；

3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则；

4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套2016年费用定额、补充定额及定额解释；

5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套2016年费用定额，补充定额及定额解释；

6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2015]5号）；

7、广西住建厅下发“关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）;

8、广西住建厅下发“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”桂建标〔2016〕17号）

9、广西住建厅下发“关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知”桂建标〔2018〕19号）

10、广西建设造价总站下发“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”桂造价〔2019〕10号）

11、材料价格：参考2020年第07期《崇左市建设工程造价信息》中的信息价。

④江州区驮卢镇繁荣社区村级公共服务中心工程：

1、本工程图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和《建设工程工程量清单计价规范 》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则；

3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则；

4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套2016年费用定额、补充定额及定额解释；

5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套2016年费用定额，补充定额及定额解释；

6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2015]5号）；

7、广西住建厅下发“关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）;

8、广西住建厅下发“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”桂建标〔2016〕17号）

9、广西住建厅下发“关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知”桂建〔2018〕19号）

10、广西建设造价总站下发“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”桂造价〔2019〕10号）

11、材料价格：参考2020年第2期《崇左市建设工程造价信息》中的信息价。

⑤江州区驮卢镇新兴社区村级公共服务中心工程：

1、本工程图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和《建设工程工程量清单计价规范 》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则；

3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则；

4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套2016年费用定额、补充定额及定额解释；

5、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套2016年费用定额，补充定额及定额解释；

6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2015]5号）；

7、广西住建厅下发“关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号）;

8、广西住建厅下发“建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知”桂建标〔2016〕17号）

9、广西住建厅下发“关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知”桂建标〔2018〕19号）

10、广西建设造价总站下发“关于调整除税价计算适用增值税税率的通知”桂造价〔2019〕10号）

11、材料价格：参考2020年第2期《崇左市建设工程造价信息》中的信息价。

⑥江州区驮卢镇雷州社区村级公共服务中心工程：

1、按广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的:2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定；2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及其计价相关规定；广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016] 16号）关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标[2016] 17号），其中增值税取费按桂国发（2016）147号文。定额人工费及有关费率按(桂建标[2018] 19号)文调整。

2、本工程施工图及相关标准、规范技术资料。

3、GB50854～50862-2013《建设工程工程量清单计算规范》（修订本）

4、取费按2016年广西壮族自治区建设工程费用定额中限值编制，以2020年《崇左市建设工程造价信息》第04期发布的材料为基准价格,没有的按市场询价中等价格计取，市场询价难以确定的材料价格按暂估价格计取。

编制说明：

3. 在有数量标出的子目中，有价标的工程量清单中的每一细目须填入单价和合价。供应商没有填写单价和合价的细目，其费用应视为已分配在相关工程细目的单价与合价之中。

4. 工程量清单中的任何算术性错误，磋商小组将按下述原则予以调整。

4.1 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.2 当单价与数量的乘积与总额之间不一致时，通常以标出的单价为准，除非磋商小组认为有明显的小数点出错，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

5. 供应商在进行工程量清单报价时，应按照采购人（采购代理机构）提供的工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评标中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码为准；如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单项目中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程磋商报价的2%（含本数），视为不响应采购文件实质性内容，作无效响应处理。

6. 供应商应认真核对采购人颁布的工程预算控制价，发现工程预算控制价中计算存在明显误差或有遗漏的，必须在响应文件递交截止时间3天前向采购人（采购代理机构）提出书面异议或修正要求。

7. 供应商应对采购文件中工程量清单所列的各项内容和要求作实质性响应，报价不得低于企业成本。

8. 供应商应采用综合单价进行工程量清单报价，不得采用总价让利或以百分比让利等形式进行报价。

二、注意事项及要求：

1. 按本明细表及国家相关规范要求施工，工程质量要求为合格；

2. 完工期为：签订合同之日起45日历天；

3. 供应商报价高于本工程预算控制价的，响应无效。

4. 验收方式：工程竣工后，由采购单位组织相关部门进行验收。

5. 工程量清单（另册发放）。

# 第四章  竞争性磋商响应文件格式

##### 封面：

##### 正本/副本

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

##### 年    月    日

目 录

注：由供应商根据竞争性磋商文件《磋商须知及前附表》第5.6款要求进行编制目录，如以下内容与《磋商须知及前附表》要求不一致的，以《磋商须知及前附表》为准。未按规定格式编制的响应文件，将有可能导致响应无效。

××××××（项目名称）

#### 项目编号：

商务文件

#### 供应商名称：                            （盖公章）

#### 法定代表人或委托代理人签字：

#### 日期：     年  月  日

一、磋商函（格式）

致：          (采购人)

根据贵方   项目    （项目编号）的磋商文件，正式授权的下述签字人     （姓名和职务）代表供应商       （供应商的名称），提交响应文件正本    份、副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本次响应有效期为自响应文件提交截止之日起      天（日历天）内。

4．如成交，供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6. 本项目磋商保证金请退回如下账号：

| 供应商（收款单位）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

与本磋商有关的正式通讯地址为：

开户银行：

帐号：

电话：

传真：

邮政编码：

供应商：               （盖章）

法定代表人或委托代理人姓名：                 （签字或盖章）

日期：   年   月   日

二、磋商报价汇总表

工程名称:                                                   币种：人民币

| 序号 | 内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 磋商总报价：（二）＋（三）＋（四）＋（五） | （元） |
| 二 | 磋商报价：（不含安全防护、文明施工措施费、规费、增值税） | （元） |
| 三 | 安全防护、文明施工措施费 | （元） |
| 四 | 规费： | （元） |
| 五 | 增值税 | （元） |
| 承诺工期 |  | 天（日历日） |
| 承诺质量等级 |  |  |
| 注：安全防护、文明施工措施费按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《<建设工程工程量计算规范>（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》规定执行。均作为不可竞争费用单列。 |  |  |

供应商：               （盖章）

法定代表人或委托代理人姓名：                 （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、工程量清单报价表

按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》工程量清单计价表格提供；

四、有效营业执照副本复印件

五、法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：               系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商法定代表人第二代身份证复印件 （双面复印，加盖公章）

供应商：       （单位名称并盖公章）

日期：      年      月      日

六、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件并加盖单位公章（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我  (姓名)  系  （磋商供应商名称)  的法定代表人，现授权委托(姓名)为我单位授权委托人，以本单位的名义参加 （代理公司名称） 代理的（项目名称）的磋商活动，授权委托人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

授权委托人：              性别：               年龄：

单位：                    部门：               职务：

被授权人身份证号码：

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

磋商供应商：                  (盖公章)

法定代表人：                   (签字)

日  期：      年     月     日

七、磋商保证金缴纳证明复印件；

八、供应商有效的资质证书复印件；

九、供应商有效的安全生产许可证复印件；

十、拟派项目经理注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B类）复印件、身份证正反面复印件及供应商为其缴纳的提交响应文件截止之日半年内任意一个月社保证明复印件；

十一、供应商经第三方审计2018或2019年度的财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或提交响应文件截止之日前三个月内供应商基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；

十二、响应文件递交截止之日前三个月内磋商供应商任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）

十三、响应文件递交截止之日前三个月内磋商供应商任意一个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：供应商缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）

十四、供应商参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

致：   （采购人）

我单位参加贵公司组织的    （项目名称）          （项目编号：    ）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明！

供应商名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日

十五、安全防护、文明施工措施方案的承诺书；（由供应商自行编写）

十六、农民工工资保障金交纳与使用承诺书；

农民工工资保障金交纳与使用承诺书

致      （采购人）     ：

我方在此承诺：

1. 我方参与磋商的                             项目，一旦成交，我方保证在签订施工合同后，及时并足额将农民工工资保障金足额存入采购人指定的账户，作为本项目农民工工资保障金。

2. 如我方在承包的                            项目中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由采购人从其农民工工资保证金中先予划支。

3. 如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，采购人有权取消我方承包资格。

供应商：                        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：       年    月   日

十七、供应商认为需要提供的有关资料[如产品属于小型、微型企业，须提供《中小企业声明函》(格式见附件) ；如产品属于监狱企业的，应当提供由省级以上（含省级）监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)]。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加         单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：   年   月   日

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

××××××（项目名称）

#### 项目编号：

技术文件

#### 供应商名称：                         （盖公章）

#### 法定代表人或委托代理人签字：

#### 日   期：      年	月	日

###### （一）施工方案或施工组织设计

供应商应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等：

1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

2、施工机械的进场计划；

3、工程材料的采购和进场计划；

4、雨季施工措施；

5、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

###### （二）计划开、竣工日期和施工进度表

供应商应提交初步的施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和建设工程合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

###### （三）临时用地表

1、临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：⑴供应商应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

⑵若本表不够，可加附页。

###### （四）劳动力计划表

供应商应按所列格式提交包括供应商在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段竞入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

###### （五）进入该工程的主要机械设备表

| 名称 | 型号规格 | 额定功率 | 生产能力 | 数量 | 制造日期生产国 | 是否使用过 | 自有或 租 赁 | 拟进场 日 期 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须自配完成此次工程所有的机械，投入计划与进度计划呼应，能满足施工需要。

（六）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作 时间 |  | 从事项目 经理年限 |  | 专业等级 |  |
| 拟在本工程中担任的工作和职务 |  |  |  |  |  |
| 已 完 工 程 项 目 情 况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 |  | 质量等级 |

（七）施工现场专业人员一览表

供应商： 	（公章）

| 序号 | 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 专业等级 | 主要资历、承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工管理员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量管理员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 材料管理员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全管理员 |  |  |  |  |  |  |
| ︙ |  |  |  |  |  |  |  |
| N | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中 1～6 序号管理人员不得相互兼任，且不得缺位，否则，响应无效。

2、供应商需在响应文件中提供1～6 序号主要管理人员上岗证书复印件（含年审记录）、身份证正反面复印件、供应商为上述人员缴纳的提交响应文件截止之日半年内任意一个月社保证明复印件。

# 第五章  合同主要条款

- 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：                                     _

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                 工程的施工及保修，具体内容详见施工图纸和工程量清单.

二、合同工期

计划开工日期：     年 月  日。

计划竣工日期：       年   月  日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合  国家现行施工验收规范合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                     (¥       元)；

2.合同价格形式：固定单价，由承包人包工包料，以中标合同包干形式按图施工；不得以签证方式增加工程量，除发包人要求以外。

五、项目经理

承包人项目经理：       。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成本合同的文件：

（1）中标通知书（如有）

（2）投标函及其附录（如有）

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）投标文件其它内容；

（9）其他合同文件：附件含承包人营业执照、资质证书、中标/成交通知书（如有）.若非法人签字或盖章，则需附委托/授权书。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖印鉴。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于        年    月      日签订。

十、签订地点

本合同在                                     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权委托人签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式        份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执    份。

发包人：（盖章）	承包人：（盖章）

住所：	住所：

法定代表人 ：	法定代表人：

（签字或盖章）	（签字或盖章）

委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：

电话：	电话：

传真：	传真：

开户银行：	开户银行：

账号：	账号：

邮政编码：	邮政编码：

- 通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的通用条款。

第三部分 专用条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场 。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规及工程所在地的有关法规和规章 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规及工程所在地的有关法规和规章 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /    ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /               。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：双方另行协商     。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书（包括补充协议、合同谈判备忘录）；

（2）成交通知书；

（3）磋商函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求（合同技术条款）；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）投标文件其他内容。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则。

说明：上述文件将互为补充，若有不明确或不一致处，以上列次序先者为准。另外双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，若有不明确或不一致处以时间顺序在后者为准。

1.5 合同签订

中标单位在签订合同时，必须由本单位法定代表人和项目经理到场签订合同和承诺书，承诺书须承诺按投标文件拟投入本工程的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人、质量管理和安全管理人员必须是本单位的在岗的人员到施工现场进行施工管理，承诺按施工工期完成并通过竣工验收。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：贰套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本项目的施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：提供项目部组成人员名单及身份证明、施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、工程进度表；

承包人提供的文件的期限为：合同签定且开工后 14 个工作日；

承包人提供的文件的数量为：一式两份；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限：从收到承包人提供的文件之日起7天内予以确认，如重大异议必须收到上述资料之日起五天内以书面形式送达承包人，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；

发包人指定的接收人为：待定。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：双方另行确定。

1.10.3 场内、场外交通等设施

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于工程施工需要的场外、场内道路、交通设施、施工临时水电的约定：均由承包人负责，费用由承包人承担。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    待定     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 待定 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/ 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按专用条款12.1 条执行。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：开工前 7 天，发包人应将所派驻的工程师的姓名、委托的事项及权限、委托期限等事项书面通知承包人 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场范围为：发包人负责办理工地范围内的征地、拆迁和移民等有关手续，向承包人提供施工用地，本工程无需征地，施工场地现状施工道路已满足施工要求，发包人不再修建施工道路；交由承包人施工后，如果发生施工道路的费用由承包人承担。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                          。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   无            。

发包人是否提供支付担保：         无            。

发包人提供支付担保的形式：     /                。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：  竣工图纸、竣工验收意见书、施工合同及补充协议、工程结算书、图纸会审纪录、设计修改通知单等。

承包人需要提交的竣工资料套数：壹式伍套（其中业主档案馆、监理、施工单位各留一份）。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起 30 天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。

（10）承包人应履行的其他义务：执行农民工工资保证金制度，按中标价的2%缴纳农民工工资保证金。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：双方另行协商。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：双方另行协商。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 500元/日（人民币） 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 1000元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金1000元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用条款执行 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 200 元/人•次（人民币）；专业工程师100元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：超过三天应报发包人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 500   元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处500元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处    元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金  500  元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 500   元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金    元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：           /          。

其他关于分包的约定：             /            。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力， 被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生属承包人责任造成的损坏，承包人自费予以修复。工程交付发包人或发包人提前使用后发生损坏的修理费用以及其他责任，由发包人承担。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方另行协商 。

3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到成交通知书后，须在 15个工作日内向发包人提交合同价款扣除建安劳保费、发包人提供的材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的 5%的履约担保（格式见合同附件 5）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具     （竣工证明材料名称）之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的 7 个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起 28 个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

承包人在成交后 7 个工作日内，按 （各市住房城乡建设行政主管部门规定） 规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

#### 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 自理  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

#### 工程存在质量问题，发包方通知承包方后，7天内派人维修完好；如承包方有意拖延，发包方有权另安排人员对存在工程质量问题的部位进行拆除维修，所产生的费用从承包方的工程款中支付。

#### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                                 。

关于工程奖项的约定：                 /                     。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守建设工程安全文明施工生产有关管理规定，严格按现行相关安全文明施工生产标准组织施工。承包人负责在本工程施工、竣工整个过程中施工现场全部人员的安全及保修阶段相关人员的安全，并承担由此造成的一切责任及损失。发包人不承担承包人或其他任何第三人的伤亡赔偿或补偿责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：             。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按有关标准及制度执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费     元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和 	市相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订后 个工作日内，预付安全文明施工费总额的（30-50 %），其余部分与进度款同期支付。

### 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

承包单位需做好防尘治理工作，并达到崇左市江州区现行相关管理文件要求（如进出场设置冲洗槽、土方材料外运输上路需遮盖），相关费用由承包人承担。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 待定  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：              。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含 8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：       。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单栋工程罚款，每延误一天,按该栋工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之	处罚,罚款直接从结算款中扣除。）， 误期时间从规定竣工日期起直到相应工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的 3 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                  。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：                                。

#### 8. 材料与设备

8.1 材料质量要求

8.1.1 承包人采购的主要设备和材料应当符合国家产品质量标准，并有相应的质量保证书或合格证，涉及饮用水卫生安全产品的要有卫生许可批件（有效期内）

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中不考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

#### 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                       。

施工现场需要配备的试验设备：                       。

施工现场需要具备的其他试验条件：                   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                          。

9.5 检验要求及费用

9.5.1 混凝土试块、管槽承载检测试验、路基承载检测试验、承包人采购的管材检测等要按进场批次委托自治区住建厅认定的第三方检测机构进行检测，并出具检测合格报告；混凝土试块、管槽承载检测试验、路基承载检测试验、承包人采购的管材检测等检测费用由承包人承担。

#### 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：                         。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴图纸设计变更，按各市政府或相关部门的规定办理。

⑵ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目： /。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、因设计变更引起工程项目和工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，调整时只对新增工程量部分予以调整。新增项目中有与投标报价相同细目的按中标单价进行结算，有类似细目的参考类似细目中标单价结算，如果没有类似中标单价，有定额可套的套用定额计算，并乘以下浮系数（中标价/工程预算控制价）结算。材料价格有信息价的按施工期间《崇左市市建设工程造价信息》信息价，无信息价的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人及承包人根据市场价格协商确定；新增项目的单价应经甲方审定。2、材料价格风险调整：在施工过程中，工程主要材料的市场价格上涨（或下跌）超过材料基准价格（招标时采用的材料信息价）时，以合同固定单价为准，不按实际调整。

发包单位要求各投标单位对现场场地情况，包括土方量增加、材料运输运距增加、实际开挖土方量与图纸工程量不一致、需回填购土运土等，均不得以签证方式增加。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表 12-2）和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：              。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：           。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      不调整           。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、磋商报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料和设备确认价：

材料价格按2020年第    期《崇左市建设工程造价信息》崇左信息价，以上没有的部分按市场询价。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料磋商报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备竞标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以竞标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和 设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时， 其超过部分据实调整。

第 3 种方式：  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程变更和政策性调整以外的其他风险。

风险费用的计算方法：投标人应根据自己的市场风险预测，计算在其相应的单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、因设计变更引起工程项目和工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，调整时只对新增工程量部分予以调整。新增项目中有与投标报价相同细目的按中标单价进行结算，有类似细目的参考类似细目中标单价结算，如果没有类似中标单价，有定额可套的套用定额计算，并乘以下浮系数（中标价/工程预算控制价）结算。材料价格有信息价的按施工期间信息价，无信息价的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人及承包人根据市场价格协商确定；新增项目的单价应经甲方审定。2、国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                              。

风险费用的计算方法：                              。

风险范围以外合同价格的调整方法：                     。

（3）其他价格方式：                        。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：     无

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                    。

12.4 工程进度款支付

关于付款周期的约定：进度款原则按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的80%；竣工验收合格后，支付至合同价的80%；竣工验收合格后进行工程审计结算，按审计部门审定后的结算总价支付到95%，并按照结算总价的5%预留，作为工程质量保修金；结算审定后30天内支付，其中工程结算由审计部门或第三方评审机构审核，并经双方同意确认。

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                    。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：              。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                        。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                      。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和 ( 或 )城市建设档案管理机构有关施工资料的要求， 具体内容包括：    。

竣工验收资料的份数：      。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500 万元以下含 500万元）、10天（工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元）、15 天（工程造价在1000 万元以上），提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

竣工验收程序

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                            。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方：     。

13.2.3 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                     。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                           。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                          。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：1、工程竣工验收报告经发包人认可后  天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审

定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起 天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

支付与结算，应按设计图纸及有关技术规范要求完成的工程量为依据。完成的工程量应由承包人按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）或其适用的修订版本进行计量，经监理工程师确认，最终按标价的工程量清单的单价或总额进行支付与结算；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理工程师与承包人双方商定或监理工程师按有关规定来确定的单价或总额价报业主批准后进行支付与结算。最终的工程结算须经指定审计机构审核所审定。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自工程竣工验收之日起一年    。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为：；

(2)发包人按工程价款结算总额的 5 %预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满后返还；

(3)其他方式：      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：①质量保证金的使用：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。缺陷责任期终止后，发包人返还质量保证金（无息）

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   按质量保证书的约定      。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质量保证书的约定。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                              。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期相应顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：               。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：如发生，发包人应补偿承包人利润损失及其他损失，具体损失及配合费等费用双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：如发生，承包人的损失按实际发生计，工期按延误天数相应顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：如发生，承包人的损失按实际发生计，工期按延误天数相应顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：以承包人提供的事实依据给予确定违约责任、及商议工期是否顺延。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人有违反规定的，按合同规定给予处罚。所有违约累计限额为该项目合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工， 否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，没收其全部履约保证金，并追究由于违约所引起的一切责任，赔偿业主方相应的损失费用。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                         。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）当地6级以上的破坏性地震；

（2）暴雨级以上的持续3天的大雨；

（3）5年以上未发生过的、持续5天的高温天气；

（4）不由人类所能控制的风、雨、雷等自然灾害属不可抗力；

（5）十级及以上持续24小时的大风；

（6）50年以上未发生过持续48小时0℃及以下的严寒天气；

（7）50年以上未发生过持续48小时40℃及以上的高温天气；

（8）因会议及中、高考等原因政府部门规定必须停工。

对上述几种形式，应以当地政府气象部门预报资料及实际造成损害和影响施工为准。不可抗力的等级范围约定： 按惯例执行 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后15 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按归属权各自分担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人自行考虑 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    有管辖权    人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

21.2 承包方须在崇左市江州区辖区内的中国工商银行江州区支行开设农民工工资专户。根据《中华人民共和国劳动法》、《工资支付暂行规定》等有关规定，农民工工资管理，按自治区和崇左市的分账管理办法进行，每次申请工程进度款，拨付工程款的25%进入该公司农民工工资专户，用于支付农民工工资。

附件

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件 3：承包人主要施工管理人员表

附件 4：分包人主要施工管理人员表

附件5：履约担保格式

附件 6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 7：预付款担保格式

附件 8：工程质量保修书

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积 (平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格 （元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 2：

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于  年  月  日签订了  （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的  %，数额最高不超过人民币元（大写：   ）。

二、保证的方式及保证期间

1.我方保证的方式为：连带责任保证。

2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。

3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的， 由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。五、保证责任的解除

4.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

5.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

6.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

7.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

8.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的， 我方亦免除其相应的保证责任。

3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的， 需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条

〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：

（1）向    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向      人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：  （盖章）

法定代表人或委托代理人：  （签字）

地 址 ：

年  月  日

附件 3：

### 承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 4：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件 5：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于   （发包人名称，以下简称“发包人”）已于   年 月 日发放成交通知书，明确  （承包人名称）（以下称“承包人”）为   （工程名称）的成交供应商。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方就该工程签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）     元（¥    ）。

2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

地址 ：

邮政编码：

电话：

传真 ：

年  月  日

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 （kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

预付款担保

（发包人名称）：

根据  （ 承包人名称）（ 以下“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于  年   月   日签订的        （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保， 即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1.担保金额人民币（大写）  元（¥  ）。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年  月  日

附件8：

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3.装修工程为  2  年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 5 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7.其他项目保修期限约定如下：  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  5  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定， 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件， 其有效期限至保修期满。

发包人（公章）： 				      承包人（公章）：

地	址： 	            		      地	址：

法定代表人（签字）： 		            法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 		            委托代理人（签字）：

电	话： 	            		      电	话：

传	真：         			      传	真：

开户银行： 	            		      开户银行：

账	号： 		    	                  账	号：

邮政编码：              	            邮政编码：

# 第六章  评审方法及评审标准

一、评审原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评审依据，对供应商的磋商总报价、技术及商务等方面内容按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分.........................................................30 分

（1）评审报价为供应商的磋商总报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交人的成交金额＝磋商总报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），供应商认定为小型或微型企业且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对磋商总报价（最后报价）给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=磋商总报价×（1-10%）。

（3）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)，供应商认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（4）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（5）政策性扣除计算方法。

供应商磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业提供制造的货物、承担的工程或者服务的，该磋商总报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=磋商总报价×（1-10%）；除上述情况外，评审报价=磋商总报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评审报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某供应商价格分=基准价/某供应商磋商总报价金额×30分

2、技术分.........................................................60分

| 评审内容 | 量化因素 |  | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工组织设计方案 （满分60分） | 施工方案与技术措施（满分20分） | 优（20分）：各主要分部施工方法针对性强，施工技术方案详尽周密，工艺先进、方法科学、可行，能很好的指导具体施工并确保安全。 良（15）：各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案齐全，工艺成熟、方法合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 中（10分）：各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安全。 差（5分）：各主要分部施工方法针对性差，施工技术方案差，工艺落后、方法不合理，不能指导具体施工和确保安全。 |  |
|  | 项目管理机构（满分5分） | 优（5分）满足项目施工需要和磋商文件要求，人员配置合理。 中（3分）：满足项目施工需要和磋商文件要求，人员配置数量不足。 差（1分）：不能满足项目施工需要和磋商文件要求，人员配置数量不足。 |  |
|  | 质量管理体系与措施（满分5分） | 优（5分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，且先进、可行、具体，高于招标文件的质量要求及施工验收规范要求，达到承诺的质量标准。 中（3分）：质量技术管理班子人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，能有效保证技术质量，满足招标文件的质量要求。 差（1分）：质量技术管理班子人员配备不合理，制度不健全。质量技术保证措施和手段不可行，没有质量违约责任承诺。 |  |
|  | 安全管理体系与措施（满分5分） | 优（5分）：安全人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且高于国家有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 中（3分）：安全人员配备基本合理，安全管理制度基本健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本合理。 差（1分）：安全人员配备不合理，安全管理制度不健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，不能满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不合理。 |  |
|  | 确保工期的技术组织措施（5分） | 优（5分）：关键线路清晰。准确、完整，计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。 中（3分）：关键线路基本准确，计划编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，进度违约责任承诺具体。 差（1分）：关键线路不准确，计划编制不合理，关键节点的控制不可行，没有违约责任承诺。 |  |
|  | 环保管理体系与措施（满分5分） | 优（5分）：环境保护管理体系完善并具备符合性、有效性及可行性。对项目的环境保护管理有深入的表述及有效的可行的环境保护措施，对重点、难点有可行的环境保护措施，方案完整、切实可行，措施得力。 中（3分）：环境保护管理体系基本可行。对项目的环境保护管理有表述及有效的可行的环境保护措施，对重点、难点环境保护措施基本合理。 差（1分）：环境保护管理体系不合理。对项目的环境保护管理没有表述，没有有效、可行的环境保护措施，对重点、难点环境的保护措施不合理。 |  |
|  | 确保文明施工的技术组织措施（5分） | 优（5分）：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 中（3分）：有基本合理的措施，采用规范正确。 差（1分）：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 |  |
|  | 工程进度计划与措施（满分5分） | 优（5分）：安全人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且高于国家有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 中（3分）：安全人员配备基本合理，安全管理制度基本健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施基本合理。 差（1分）：安全人员配备不合理，安全管理制度不健全，各道工序安全技术措施基本符合实际，不能满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不合理。 |  |
|  | 资源、设备配备计划（满分5分） | 优（5分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 中（3分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划，设备数量、选型配置、进场投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要。 差（1分）：投入的施工机械、设备、机具组织计划差，投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 |  |

3、企业信誉实力分..................................................10分

| 企业业绩（满分10分） | 供应商在2017年至今承担过同类项目业绩，须提供合同或中标（成交）通知书复印件并加盖公章，每1个项目得2分，满分10分。 |
| --- | --- |

## 三、成交候选人推荐原则

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

# 第七章  工程量清单（另附）