- 公开招标采购文件

- 项目名称：创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务

项目编号：HZZC2022-G3-990277-GXTZ

采购单位：广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会

- 采购代理机构：广西天柱建设管理有限公司

发布日期：2022年10月10日

目    录

第一章  公开招标公告	3

第二章  招标项目采购需求	7

第三章  投标人须知	16

第四章  评标办法及评分标准	34

第五章  合同主要条款格式	41

第六章　投标文件格式	53

## 第一章  公开招标公告

广西天柱建设管理有限公司关于创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务（项目编号：HZZC2022-G3-990277-GXTZ）招标公告

项目概况

创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务项目的潜在投标人应自行登录“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件，并于 2022年11月4日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务

项目编号：HZZC2022-G3-990277-GXTZ

采购方式：公开招标

预算金额：陆佰万元整（￥6000000.00）

最高限价：陆佰万元整（￥6000000.00）

采购项目的采购范围描述或项目基本概况介绍：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术需求或服务需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务 | 1项 | 创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务，具体详见招标文件。 | 其中：（1）全程创建辅导服务费用为：叁佰叁拾万元整（￥3,300,000.00）；（2）专项提升设计方案编制服务费用为：贰佰柒拾万元整（￥2,700,000.00）。 |

合同履行期限：自合同签订之日起，至广西贺州姑婆山旅游度假区成功创建为国家级旅游度假区之日止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2022年10月14日公告发布之时至2022年10月21日下午18时00分（北京时间）；每天上午08：00至12：00，下午15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：网上在线报名获取。（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取公开招标采购文件（政采云平台-商家入驻-注册）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月04日09点00分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目为贺州市电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目公开招标采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

开标时间：2022年11月04日 09点00分（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅开标。（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策：响应《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）》文件指导精神：本项目为专门面向“中小企业”的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.投标保证金（人民币）：伍万元整（￥50000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函、保险等非现金形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号。对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金）。

账户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：中国邮政储蓄银行贺州市分行

银行帐号：94500901000883888801680

5.发布公告的媒介：

本次公告同时在全国公共资源交易平台（广西贺州）ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn发布。

6.监督部门：

贺州市财政局政府采购监督管理科，联系电话：0774-5135553

7.在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），供应商需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本公开招标采购文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，政采云平台将予以拒收。

（2）“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往相关网站进行查阅（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取公开招标采购文件后立即办理）。

（4）投标供应商应当在开标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至政采云平台。响应文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，开标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

（5）响应文件递交截止时间后，政采云（电子交易平台）自动提取所有响应文件，各供应商须在提交响应文件截止后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（6）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（7）在供应商提交了电子备份响应文件后，如通过政采云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密且无法通过政采云“异常处理”端口处理的视为响应文件撤回，所造成的后果由供应商自行承担。

## 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会

地址：贺州市平桂区黄田镇龙洞路1号

联系人： 罗工

电话：0774-5282880

- 2.采购代理机构信息

- 名    称：广西天柱建设管理有限公司

- 地　　址：贺州市建设东路党校临街5号（贺州分公司办事处）

- 联系方式：0774-5122336

3.项目联系方式

项目联系人：何东凌

电　 话：0774-5122336

采购代理机构：广西天柱建设管理有限公司

2022年10月14日

## 第二章  招标项目采购需求

说明：

1.招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于（另有要求的按其要求），否则投标无效。

2.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

| 主要采购需求 |  |
| --- | --- |
| 一、项目概况 | 项目名称：创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务 采购预算：陆佰万元整（￥6000000.00），其中：（1）全程创建辅导服务费用为：叁佰叁拾万元整（￥3,300,000.00）；（2）专项提升设计方案编制服务费用为：贰佰柒拾万元整（￥2,700,000.00）。 工作内容： (一)全程创建辅导服务工作 - 1、方案编制 - （1）申报材料编制 1）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），投标人编制上报文化和旅游部的《国家级旅游度假区认定申请报告书》。 2）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），投标人编制《旅游度假区等级基础评价评分细则》《旅游度假区等级综合评分细则》说明材料，并进行装帧设计，提供电子版。说明材料共印刷2套（供文化和旅游厅及文化和旅游部报备使用）。 3）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），基于旅游度假区旅游总体规划中《旅游资源分类、调查与评价》对旅游资源评价的成果，投标人摄制不长于5分钟的高清基础评价汇报片（基础评价汇报片采用中英双语字幕，以电子版提交招标人。基础评价汇报片用于各级基础评价评审会，不同于宣传片、形象片或微电影，重点介绍旅游度假区的资源环境、度假区产品和接待设施等专业内容，主要通过已有素材、现场拍摄整合而成）。 4）按照国家级旅游度假区评定程序，投标人编制《基础评价汇报》ppt及汇报读稿。 5）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），投标人进行问卷调查并出具相应的有效报告，主要包括： a、旅游度假区游客行为调查报告 ① 设计旅游度假区游客行为调查问卷。 ② 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），在旅游度假区范围内的住宿设施、休闲旅游区、社区等区域发放且回收不少于400份有效问卷，并严格按照《旅游统计调查制度》和国际通用惯例组织实施。 ③ 根据问卷样本进行采样分析，形成《旅游度假区游客行为调查报告》，报告内容包括游客到访数据分析、游客旅游方式分析、游客消费特点等，投标人编制旅游度假区说明材料提供数据支持和相关依据。 b、旅游度假区游客满意度调查报告 ① 设计旅游度假区游客行为调查问卷。 ② 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），在旅游度假区范围内的住宿设施、休闲旅游区、社区等区域发放且回收不少于400份有效问卷（按接待比例覆盖全部住宿设施类型），并严格按照《旅游统计调查制度》和国际通用惯例组织实施。 ③ 根据问卷样本进行采样分析，形成《旅游度假区游客满意度调查报告》，报告内容包括游客满意度总体情况分析、游客满意度分项分析、被调查游客人口特征统计分析等，投标人编制旅游度假区说明材料提供数据支持和相关依据。 - （2）创建实施方案编制 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），投标人指导招标人完善国家级旅游度假区创建相关工作机制，包括优化管理机构、设立领导小组和创建办公室等内容。编制《旅游度假区创建国家级旅游度假区实施方案》。 - （3）创建整改报告编制 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），投标人为招标人提供1次《旅游度假区创建国家级旅游度假区整改报告》编制服务，并根据招标人需求对整改报告进行不多于2次的解读（整改报告不包含设计图纸，内容包括：交通组织、风景营造、各类设施提升、旅游产品、智慧旅游、运营管理等）。 - （4）暗访报告编制 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），在旅游度假区进入文化和旅游部迎检阶段后，投标人为招标人提供提供阶段性暗访工作（整个服务期不超过2次），提交《旅游度假区暗访报告》，并根据招标人需求对每次暗访报告进行1次解读。 - （5）迎检工作方案编制 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），投标人指导招标人做好文化和旅游部暗访、验收的筹备整改工作。在旅游度假区进入文化和旅游部迎检阶段后，投标人编制《旅游度假区迎检工作任务清单》和《旅游度假区迎检应知应会手册》。 - 2、辅导执行 - （1）项目建设管理指导 1）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），以旅游度假区持续运营为导向，投标人协助招标人对第三方公司提供的方案（包括规划、设计方案、施工图纸等）以微信、邮件、电话等沟通方式进行标准化指导，并出具书面意见。 2）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），在招标人明确施工单位并启动现场项目建设后，投标人协助招标人进行建设项目标准化指导，包括但不限于：游客中心、景观风貌、旅游厕所、标识系统、停车场、智慧度假区等。（不包括长期驻场指导工作，每季度现场指导2次，一次工作时间不超过3天，若招标人需要增加指导次数或延长单次服务时长，须额外付费）。 3）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），结合创建实施方案与整改报告，投标人指导甲方进行项目建设进度管理，推动创建工作有序进行。 4）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），结合创建实施方案与整改报告，投标人指导招标人对项目整改成果进行验收。 - （2）服务与管理提升指导 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），投标人指导招标人进行服务与管理提升，包括但不限于：企业管理/体制机制、交通设施与交通服务、游客接待服务、公共服务设施与管理、商业管理、智慧度假区管理等。（不包括长期驻场指导工作，每季度现场指导2次，一次工作时间不超过3天，若招标人需要增加指导次数或延长单次服务时长，须额外付费）。 - 3、培训 - （1）培训计划 服务期内，为提高旅游度假区工作人员旅游标准化水平、优化岗位工作技能、增强管理者管理技能，凝聚共识、建立高效协作的运营团队，投标人协助招标人制定年度培训计划，培训内容包括思想理念、理论知识、专业技能等方面。 - （2）专项培训 服务期内，投标人安排技术人员为旅游度假区工作人员提供4次标准与运营服务的专项培训，包括：《旅游度假区服务工作要求》《岗位服务规范与服务技能》《旅游度假区标准》《旅游景区中层管理》，每次培训不低于2小时。 - 4、专家沙龙活动 - （1）活动1:姑婆山旅游度假区创建品质提升座谈会 邀请文化和旅游行业资深专家举办姑婆山旅游度假区创建品质提升座谈会，通过实地考察，为姑婆山旅游度假区的创建提出宏观政策把控，对度假区的发展路径进行研讨，切实推进度假区创建工作。 - （2）活动2:专家组模拟暗访沙龙 通过暗访检查的形式邀请文化和旅游行业资深专家前往姑婆山旅游度假区，就暗访结果组织暗访沟通座谈会，对度假区存在的问题和下一步发展提出科学指导。 - 5、文旅优质资源推荐 （1）服务期内，投标人可以应招标人要求为旅游度假区推荐旅游行业内知名的旅游度假区内容供应商，包括但不限于旅游度假区体验交通、夜游产品、节事活动、文创旅游商品开发、无动力游乐设施设备、沉浸式剧游体验、定制旅游等。 （2）服务期内，经征得招标人同意，投标人可以推荐招标人参与行业活动，借助相关媒体宣传国家级旅游度假区创建活动，助力提升旅游度假区品牌知名度。 (二) 专项提升设计方案编制 专项提升设计内容包括户外公共设施方案设计、入口区域景观提升、绿道方案设计、通景道路景观提升、沿河景观提升、智慧景区顶层方案设计。 1、户外公共设施设计 （1）数智标识系统方案设计 基于度假区空间结构及运营功能需求，完成标识系统造型方案设计，包括数智全景导览标识、区域导览标识、导向标识、位置标识、景点介绍标识、智慧导向标、警示禁制标识等牌型的造型方案设计工作。成果包括效果图、工艺图、规划布点图。 （2）垃圾桶设计 结合贺州垃圾分类标准和度假区特色，设计多分类垃圾桶，完成造型方案设计、效果图、工艺图。 （3）户外座椅设计 根据度假区文化特点，结合时尚元素完成2款户外休息座椅造型方案设计，适用于不同空间。 2、基础设施提升设计 - （1）入口区景观设计 结合现场环境和度假区特色，提升游览氛围，对入口区进行景观提升，彰显主题性和艺术性。内容包括设计说明、平面图、效果图、分析图。只到方案深度，成果包括设计说明、平面图、效果图、分析图、投资估算等。 （2）绿道方案设计 根据规划和现状条件，进行度假区绿道方案设计，内容包括15公里城市绿道及8公里乡村绿道线路设计；5个外围驿站，3个乡村驿站设计，及驿站周边景观设计。只到方案深度，成果包括设计说明、平面图、效果图、分析图、投资估算等。 （3）通景道路景观提升设计 - 完成度假区16公里通景道路（度假区主入口-足球小镇、度假区主入口-贺州温泉、度假区主入口-姑婆山）提升，包括10个景观节点（每个节点不超过500平方米）；道路两侧绿化景观提升（含临时停车位）；改造7个公交站点、新增2个公交站点。只到方案深度，成果包括设计说明、平面图、效果图、分析图、投资估算等。 （4）沿河景观提升 - 5公里沿河两岸景观提升（不含河道整治），包括绿化、游步道、景观平台，休憩节点。只到方案深度，成果包括设计说明、平面图、效果图、分析图、投资估算等。 3、智慧景区顶层设计方案 结合贺州姑婆山国家级旅游度假区创建要求，编制智慧度假区顶层设计方案，从度假区信息化建设及周边涵盖内容方面完善和提升度假区综合实力。构建度假区智能化服务系统，采用GIS一体化引擎，将地理信息技术、物联感知信息等多源数据融合，实现度假区资源、度假区信息的可视化、档案化管理需求，提升智慧管理与服务水平。顶层设计方案主要内容包括： （1）度假区信息化现状分析 从信息化基础、信息化服务、信息化管理、电子商务四个维度全面摸查度假区现有软硬件系统应用情况，找出现状与要求的差距。 （2）智慧度假区总体规划设计 结合当前新技术、新设备，以及未来技术发展趋势，设计构建智慧度假区总体技术架构、数据架构，技术实现路线。明确：系统功能要求；性能要求；可靠性要求；安全性要求；集成性要求；扩展性要求；系统运维要求。 （3）智慧度假区建设设计 1）信息化基础，包括底层支撑体系设计：机房规划；云资源规划；基础数据结构设计；接口数据结构设计；新媒体应用规划；WIFI热点规划； 2）信息化管理，包括视频监控系统设计；环境数据监测系统设计；安防监测系统设计；度假区运行监测系统设计；指挥中心系统设计；舆情管理系统设计；电子巡更系统设计；物联网管理系统设计；资源管理系统ERP设计；应急呼救系统设计；身份统一认证系统设计；游客统计系统；游客信息管理系统。 3）信息化服务，包括综合服务门户系统设计；全域智游小程序系统设计；信息发布系统设计；导览导游系统设计；投诉系统设计；设备租赁系统设计；VR导览系统设计；智慧步道系统设计；诚信评价系统设计。 4）电子商务体系，包括线上票务系统设计；线上商城系统设计；线上预约系统设计；统一支付系统设计；全域营销系统设计。 5）数据共享开放设计，包括数据中台设计；接口协议设计。 6）安全保障设计，包括安全风险分析；安全保障机制设计；业务数据安全保障设计；安全等保合规设计。 7）项目设施管理设计，包括项目管理机构设计；项目管理机制设计。 8）风险管理机制设计，包括风险监测机制设计；风险应对机制设计。 9）运维管理机制设计 10）评价指标 11）投资概算 （三）项目范围：姑婆山旅游度假区国家级旅游度假区创建红线范围内。 |
| ▲二、技术条款要求 |  |
| 服务内容及成果要求 | 提交成果文件： 成果类型; 成果名称; 数量; 形式; 备注. （1）全程创建辅导服务; 方案编制; 《国家级旅游度假区认定申请报告书》; 3本; Pdf电子文件和打印文件. 《旅游度假区等级基础评价评分细则》说明材料; 3套; Pdf电子文件和打印文件. 《旅游度假区等级综合评分细则》说明材料; 3套; Pdf电子文件和打印文件. 旅游度假区评价汇报片; 1个; 提供电子版文件; 时长5分钟，中英双字幕，mp4格式，高清、彩色. 《旅游度假区基础评价汇报》材料; 3份; Ppt、word电子文件; 包括汇报ppt和汇报word文字读稿. 旅游度假区游客行为调查问卷; 400份; 纸质; 由乙方负责发放. 旅游度假区游客满意度问卷; 400份; 纸质; 由乙方负责发放. 《旅游度假区游客行为调查报告》; 3本; Pdf电子文件和打印文件. 《旅游度假区游客满意度调查报告》; 3本; Pdf电子文件和打印文件. 《旅游度假区创建国家级旅游度假区实施方案》; 1本; Word电子文件. 《旅游度假区创建国家级旅游度假区整改报告》; 1本; Pdf电子文件; 根据甲方需求，现场或在线解读. 《旅游度假区暗访报告》; 2本; Pdf电子文件. 《旅游度假区迎检工作任务清单》; 1本; Pdf电子文件. 《旅游度假区迎检应知应会手册》; 1本; Pdf电子文件. 辅导执行; 各方案审核的书面意见; N; Pdf电子文件; 根据甲方需求而定. 现场指导; N; 每季度现场指导2次，一次工作时间不超过3天. 项目建设进度管理指导; N; 现场或线上. 项目成果验收指导; N; 现场或线上. 培训; 年度培训计划; 1本. 《旅游度假区服务工作要求》; 1次; 蜗牛景区工程师培训; 现场或线上. 《岗位服务规范与服务技能》; 1次. 《旅游度假区标准》; 1次. 《旅游旅游度假区中层管理》; 1次. 专家沙龙; 专家沙龙; 2次; 3名专家/次. 《旅游度假区专家诊断报告》; 2份; Pdf电子文件. 文旅优质资源推荐; 推荐旅游行业内知名的旅游度假区内容供应商; —. 推荐甲方参与行业活动; —. （2）专项提升设计; 设计方案编制; 内容包括户外公共设施设计、入口区域景观提升设计、绿道设计、通景道路景观提升设计、沿河景观提升设计、智慧景区顶层方案设计。; 6本; Pdf电子文件和打印文件; 设计深度到方案阶段. 服务期限：自合同签订之日起，至广西贺州姑婆山旅游度假区成功创建为国家级旅游度假区之日止。 质量要求：符合国家现行相关规范标准的规定。 |
| 技术团队要求 | 技术团队至少配备5人及以上团队，拟投入技术团队必须是本单位人员，须提供投标截止之日止前半年任意1个月的社保证明材料并加盖投标单位公章，外聘人员需提供聘用协议书或合同。 |
| ▲三、商务及其他要求 |  |
| - 1.投标报价要求：本项目以固定总价方式报价；报价是履行合同的最终价格包含本项目所有服务内容、勘察、考察、培训费、考核费用、实施、评审、论证、劳务、旅差、验收、采购代理服务费、利润等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目所有服务内容进行总承包报价。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 - 2.中标供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务： - （1）、电话咨询 - 中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 - （2）、现场响应 - 采购人遇到问题，电话咨询不能解决的，中标供应商在24小时内到达现场进行处理，到达现场后12小时内解决问题。 - 3.付款方式： - （1）全程辅导服务费支付方式： 1）正式合同签订后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的30%； 2）乙方递交《创建整改报告》、《实施方案》并经甲方审核确认后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%； 3）通过文化和旅游部组织的基础评价后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%； 4）乙方完成全部专项培训后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%； 5)乙方累计进行现场指导8次后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%； 6)乙方完成第一次暗访工作并递交《暗访报告》后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%； 7)乙方完成第二次暗访工作并递交《暗访报告》后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%； 8)正式接到国家级旅游度假区公告后（含文化和旅游部官网公告），且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%。 - （2）专项提升设计方案编制服务支付方式： 1)在合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付费用的30%； 2)乙方完成方案设计初稿并汇报通过后，甲方在收到乙方提交的发票后10个工作日内，向乙方支付费用的20%； 3)方案设计通过专家评审会后，甲方在收到乙方提交的发票后10个工作日内，向乙方支付费用的30%。 4)方案设计经政府有关部门审查通过并修改完善、提交终稿后，甲方在收到乙方提交的发票后10个工作日内，向乙方支付费用的20%。 4.合同签订期：自中标通知书发出之日起15个日历日内。 5.交货地点：甲方指定（采购单位指定地点）。 6.验收方式： 1、验收标准及要求：以正式接到国家级旅游度假区公告为准。 2、中标供应商应提供完备的项目成果文件、技术或服务资料、交付清单或论证报告（如有）等。服务内容应与采购合同一致，交付服务成果文件内容达到规定的标准。 3、其他验收要求按本项目采购合同执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 7.其他要求及说明 - （1）采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 （2）风险责任：在编制成果未提交验收之前，中标供应商应承担全部风险责任。 |  |

## 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务 项目编号：HZZC2022-G3-990277-GXTZ |
| 2 | 上限控制价：陆佰万元整（￥6000000.00），其中：（1）全程创建辅导服务费用为：叁佰叁拾万元整（￥3,300,000.00）；（2）专项提升设计方案编制服务费用为：贰佰柒拾万元整（￥2,700,000.00）。 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、子项报价不得超过相应专项预算金额，各子项合计不得超过采购预算金额，否则按投标无效处理； 4、本项目代理服务费按须知正文第40款“服务类”标准，采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向广西天柱建设管理有限公司支付。 |
| 3 | 接收质疑函方式：接受现场递交或以邮递方式送达的书面质疑 质疑联系部门：广西天柱建设管理有限公司 贺州分公司招标部，联系人：何东凌,联系电话：0774-5122998，通讯地址：贺州市建设东路205-6号（贺州分公司办事处）。 |
| 4 | 澄清与修改： 投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。 |
| 5 | 投标文件有效期： 90 天 |
| 6 | 投标保证金（人民币）：伍万元整（￥50000.00）。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函、保险等非现金形式提交至以下账户，并于响应文件提交截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号。对风险较低、规模较小的采购项目，受疫情影响的中小微企业（在提供真实可信证明材料的前提下），停止收取投标保证金和履约保证金）。 账户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：中国邮政储蓄银行贺州市分行 银行帐号：94500901000883888801680 |
| 7 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与本代理机构联系，电话0774-5122336，以便办理退款）。 |
| 8 | 投标文件组成：报价文件；资格文件；商务及技术文件； 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 |
| 9 | 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 投标文件的盖章： ◆电子《投标文件》应按《招标文件》第六章“《投标文件》（格式）”在相应位置加盖投标人单位公章，法定代表人或其授权代理人须在指定签字处签字（法定代表人签字或加盖印鉴，委托代理人必须签字）。 ◆电子《投标文件》中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 ◆自然人投标的，法定代表人或其授权委托代理人系指自然人本身； ◆未按上述规定要求签字或盖章的，其《投标文件》（投标）作否决处理。 投标文件份数：报价文件；资格文件；商务及技术文件三部分，电子加密投标文件在线上传提交一份。 投标文件的上传和提交：本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： A.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 10 | 报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】： 1、投标函（格式见附件）；（必须提供） 2、开标一览表（格式见附件）；（必须提供） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有请提供，格式自拟） 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。 |
| 11 | 资格文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负）： （1）有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》复印件；（必须提供） （2）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） （3）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供） （4）投标保证金缴纳证明（附企业基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》凭证复印件）；（必须提供） （5）投标人2021年经审计的财务报告或招标公告日期后投标人基本开户银行出具的有效资信证明，或招标公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函；（必须提供） （6）投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证，若无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（必须提供） （7）投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法纳税的缴费凭证，若无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提供） （8）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供） （9）中小企业声明函：提供《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；（必须提供） （10）招标文件要求的其他资格证明文件。 注：资格证明文件必须加盖投标单位公章，否则投标无效。 |
| 12 | 商务及技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】： 商务部分： 1、投标声明书 （格式见附件，必须提供）； 2、商务响应表（格式见附件，必须提供）； 3、类似项目的业绩（格式见附件，如有请提供）； 技术部分： 1、技术响应表（格式见附件，必须提供）； 2、技术方案（格式自拟，必须提供）； 3、项目技术人员一览表（格式见附件，如有请提供）； 4、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 13 | 投标截止时间及地点：2022年11月04日09时00分，“政采云平台（www.zcygov.cn）”。 投标文件的解密时间：2022年11月04日09时00分至2022年11月04日09时30分 |
| 14 | 开标时间及地点：2022年11月04日09时00分，“政采云平台（www.zcygov.cn）”。 |
| 15 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 16 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 17 | 签订合同时间：采购人和成交人应当在投标有效期内以及《成交通知书》发出之日起10日内，最长不超过15日。 |
| 18 | 中标结果公告及中标通知书：本代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 19 | 履约保证金：无。 |
| 20 | 现场勘查：无。 |
| 21 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

- 投标人须知正文

- （一）总则

- 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “采购代理机构”均系指广西天柱建设管理有限公司 。

2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- 3.招标方式

3.1公开招标方式。

- 4.投标委托

4.1投标人代表须上传有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须上传有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

- 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

- 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

- 8.特别说明

8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

- 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：广西天柱建设管理有限公司，0774-5122336。

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- （二）招标文件

- 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标办法及标准；

（5）合同主要条款；

（6）投标文件格式。

- 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、服务需求的主要技术条款、参数和交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本代理机构以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站上发布公告。

- （三）投标文件的编制

- 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第六章《投标文件格式》）。

13.1报价文件：

1、投标函（格式见附件）；（必须提供）

2、开标一览表（格式见附件）；（必须提供）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有请提供，格式自拟）

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则投标无效。

13.2资格文件：

（1）有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》复印件；（必须提供）

（2）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）

（3）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供）

（4）投标保证金缴纳证明（附企业基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》凭证复印件）；（必须提供）

（5）投标人2021年经审计的财务报告或招标公告日期后投标人基本开户银行出具的有效资信证明，或招标公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函；（必须提供）

（6）投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证，若无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（必须提供）

（7）投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法纳税的缴费凭证，若无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提供）

（8）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（9）中小企业声明函：提供《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；（必须提供）

（10）招标文件要求的其他资格证明文件。

注：资格证明文件必须加盖投标单位公章，否则投标无效。

13.3商务及技术文件：

商务部分：

1、投标声明书 （格式见附件，必须提供）；

2、商务响应表（格式见附件，必须提供）；

3、类似项目的业绩（格式见附件，如有请提供）；

技术部分：

1、技术响应表（格式见附件，必须提供）；

2、技术方案（格式自拟，必须提供）；

3、项目技术人员一览表（格式见附件，如有请提供）；

4、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章；投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖投标人公章。

- 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《招标项目采购需求》中所有服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.4投标人对各子项报价不得超过相应专项预算金额，各子项合计不得超过采购预算金额，否则按投标无效处理。

- 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人基本账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。

17.3中标人应在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：报价文件 壹 份；资格文件 壹 份；商务及技术文件 壹 份。

18.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 19.投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

19.1投标人应将投标文件通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政府采购云平台”。

19.2逾期上传或者在投标截止时间前未成功将“电子加密投标文件”上传提交至“政府采购云平台”的投标无效。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

19.4电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

19.5投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件技术条款要求的，或者与招标文件中的服务期限、质量要求项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

20.6其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

20.7被拒绝的投标文件为无效。

- （四）开标

- 21.开标准备

- 21.1本代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）电子开标会由本代理机构主持；

（2）本代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃；

（3）投标文件解密结束，开启报价文件。

（4）进入资格文件审查环节，招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查；

（5）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

（6）特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- （五）资格审查

- 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

- （六）评标

- 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和在“政采云”评审专家库评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

- 27.澄清问题的形式

- 27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

- 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- （七）评标结果

- 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。（本项目采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。）

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、贺州市公共资源交易中心网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本代理机构向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （八）签订合同

- 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- 33.履约保证金

33.1履约保证金：无。

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

- 34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标供应商无正当理由不得放弃中标。

34.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

34.4采购合同由采购人与中标供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送贺州市财政局政府采购监督管理科备案。

- 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市政府采购管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- （九）其他事项

- 36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属广西天柱建设管理有限公司 。

- 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）采购代理机构名称：广西天柱建设管理有限公司

- 地　　址：贺州市建设东路党校临街5号（贺州分公司办事处）

项目联系人：何东凌

电　 话：0774-5122336

- 监督单位全称：贺州市财政局政府采购监督管理科，联系电话：0774-5135553

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、中标供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、中标供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、中标供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国民法典》有关规定：

第五百条　当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行投标；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚信原则的行为。

附表1：

- 广西壮族自治区采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）采购项目中标供应商（            公司名称              ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际完成日期 |  |  | 合同验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在服务、培训等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全并达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、广西天柱建设管理有限公司 1份）。

附表2：

采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

## 第四章  评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会由采购人评审代表及随机抽取的评审专家共5人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（评标委员会共 5  人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家  4 人。）

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）评标阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第一阶段资格性审查：采购人监督代表依法对投标人的资格性进行审查。投标人未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审，详细评审为综合评分法。

（四）评标方式：以不公开方式进行。

二、评标方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按招标文件第三章《投标人须知正文》第13.2项及第20条规定及第六章《投标文件》资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的投标单位方可进入符合性评审。

（二）符合性审查

1.符合性审查按招标文件第三章《投标人须知正文》第13项、第15项、第16项、第17项、第20项规定及第六章《投标文件》报价文件、商务及技术文件相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的供应商方可进入详细评审。

（三）详细评审

详细评审采用百分制综合评分法评审。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 |  | 评分项目 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分10分） | 投标报价 （10分） | （1）扶持中小企业政策：本项目为专门面向“中小企业”的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策 。（注：供应商为监狱企业、残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业，同样不再执行价格评审优惠的扶持政策。） （2）以进入详细评审的最低评标价为评标基准价，得10分。投标报价分计算公式： 投标报价分= 评标基准价/投标人评标价×10分 |
| 2 | 技术方案 （满分64分） | 现状问题分析（16分） | 由评委就供应商投标文件中对广西贺州姑婆山旅游度假区现状问题的分析分三个档次进行评审： 一档（10分）：对度假区现状问题分析深度一般，提出的现状问题具备基本的科学性、合理性、完整性； 二档（13分）：对度假区现状问题分析深度较高，提出的现状问题科学合理，全面完整； 三档（16分）：对度假区现状问题分析深度很高，剖析科学合理深入有效且全面，具有对现状问题评估有独到见解。 |
|  |  | 整改措施 （16分） | 由评委就供应商投标文件中对本项目认识提出的整改措施的可行性、完整性、透彻有效性进行评审，按三个档次进行评审： 一档（10分）：整改措施简单，对项目重点、难点有建议，解决方案不够经济、透彻，不够切实； 二档（13分）：整改措施较为可行，对项目重点、难点有建议，解决方案经济、透彻、基本可行； 三档（16分）：整改措施可行性强，针对项目各类现状问题的整改措施有深入的表述，对重点、难点有先进合理的措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 |
|  |  | 进度保障措施、质量保障措施 （16分） | 就供应商本项目进度保障措施、质量保障措施的可行性及合理性、体系是否严密进行评审，按三个档次进行评审： 一档（10分）：有专门的质量技术管理班子和制度，具体措施可行，有控制时间的进度计划，有总进度表或网络图，各项计划图表编制，安排基本合理，满足服务需求一览表； 二档（13分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。针对项目实际提出可行的技术保证措施和手段，有控制时间的进度计划，有总进度表或网络图，各项计划图表编制，安排合理可行，满足服务需求一览表； 三档（16分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施和手段，能有效保证技术质量；有总进度表或网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理可行，优于服务需求一览表。 |
|  |  | 项目实施方案（16分） | 就供应商工作实施内容、工作计划及安排是否全面、清晰、实施方案的可行性等分三个档次进行评审： 一档（10分）：工作实施内容与计划符合服务需求一览表，具有一定的可操作性； 二档（13分）：工作实施内容与计划符合本项目的各项需求，并且可操作性较强； 三档（16分）：工作实施内容与计划完全符合本项目的各项需求，方案内容完整，具有很强的可操作性。 |
| 3 | 信誉分 （满分26分） | 人员配备 （10分） | - 1.拟派项目组成员具备工商管理、旅游管理、环境设计、园林、人文地理与城乡规划专业本科及以上学历的，每提供一个专业得2分，最多得10分。同一人或同一专业不重复计分。 注：拟投入人员必须是本单位人员，须提供身份证复印件及投标截止之日止前半年任意1个月的社保证明材料并加盖投标单位公章，外聘人员需提供聘用协议书或合同，否则不得分。 |
|  |  | 类似业绩 （16分） | 1、投标供应商自2017年1月1日以来成功创建国家级旅游度假区或国家5A级旅游景区的咨询服务业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。 2、2017年1月1日以来(以合同签订时间为准)，投标供应商具有为旅游景区或旅游度假区提供提升规划或总体规划编制服务的项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分。 注：提供①、合同扫描件并加盖供应商公章；②、中华人民共和国文化和旅游部官网官网发布的旅游度假区或旅游景区等级证明截图加盖公章，以上材料缺一不可，否则不得分，未提供不得分。 |

三、中标候选人推荐原则

1、评标小组将根据总得分由高到低排列次序并推荐成交候选供应商。（总得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价分相同的，则按供应商的技术方案分、信誉分等方面综合评价择优确定成交候选供应商）。

2、授权评标小组确定排名第一的成交候选供应商为中标供应商。

3、排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为中标供应商。第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为中标供应商。

四、说明

1.项目评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.投标人应在投标文件中附上以上涉及的有关证书、文件、合同等的扫描件。因投标人资料不全或不清楚影响到最终得分的责任由投标人自负。

3.投标人一旦被发现有虚假响应情况，将被取消投标或中标资格。

附表

- 统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

- 说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 第五章  合同主要条款格式

创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务合同

甲  方：

法定代表人或授权人：

地  址：

乙  方：

法定代表人或授权人：

地址：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等互利原则下，就甲方委托乙方参与广西贺州姑婆山旅游度假区创建国家级旅游度假区工作，为该项目提供全程创建辅导和专项设计方案编制服务，特订立本合同，双方遵照执行。

- 一、项目范围

以广西贺州姑婆山旅游度假区创建国家级旅游度假区范围作为本项目工作范围，以甲乙双方商定的红线为准。

- 二、服务期限

自本合同签订之日起，至广西贺州姑婆山旅游度假区成功创建为国家级旅游度假区之日止。

- 三、工作内容

(一)全程创建辅导服务工作

- 1、方案编制

- （1）申报材料编制

1）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），乙方为甲方编制上报文化和旅游部的《国家级旅游度假区认定申请报告书》。

2）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），乙方为甲方编制《旅游度假区等级基础评价评分细则》《旅游度假区等级综合评分细则》说明材料，并进行装帧设计，提供电子版。说明材料共印刷2套（供文化和旅游厅及文化和旅游部报备使用）。

3）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），基于旅游度假区旅游总体规划中《旅游资源分类、调查与评价》对旅游资源评价的成果，乙方为甲方摄制不长于5分钟的高清基础评价汇报片（基础评价汇报片采用中英双语字幕，以电子版提交甲方。基础评价汇报片用于各级基础评价评审会，不同于宣传片、形象片或微电影，重点介绍旅游度假区的资源环境、度假区产品和接待设施等专业内容，主要通过已有素材、现场拍摄整合而成）。

4）按照国家级旅游度假区评定程序，乙方为甲方编制《基础评价汇报》ppt及汇报读稿。

5）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），乙方为甲方进行问卷调查并出具相应的有效报告，主要包括：

a、旅游度假区游客行为调查报告

① 设计旅游度假区游客行为调查问卷。

② 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），在旅游度假区范围内的住宿设施、休闲旅游区、社区等区域发放且回收不少于400份有效问卷，并严格按照《旅游统计调查制度》和国际通用惯例组织实施。

③ 乙方根据问卷样本进行采样分析，形成《旅游度假区游客行为调查报告》，报告内容包括游客到访数据分析、游客旅游方式分析、游客消费特点等，乙方为甲方编制旅游度假区说明材料提供数据支持和相关依据。

b、旅游度假区游客满意度调查报告

① 设计旅游度假区游客行为调查问卷。

② 按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），在旅游度假区范围内的住宿设施、休闲旅游区、社区等区域发放且回收不少于400份有效问卷（按接待比例覆盖全部住宿设施类型），并严格按照《旅游统计调查制度》和国际通用惯例组织实施。

③ 乙方根据问卷样本进行采样分析，形成《旅游度假区游客满意度调查报告》，报告内容包括游客满意度总体情况分析、游客满意度分项分析、被调查游客人口特征统计分析等，为甲方编制旅游度假区说明材料提供数据支持和相关依据。

- （2）创建实施方案编制

按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），乙方指导甲方完善国家级旅游度假区创建相关工作机制，包括优化管理机构、设立领导小组和创建办公室等内容。编制《旅游度假区创建国家级旅游度假区实施方案》。

- （3）创建整改报告编制

按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），乙方为甲方提供1次《旅游度假区创建国家级旅游度假区整改报告》编制服务，并根据甲方需求对整改报告进行不多于2次的解读（整改报告不包含设计图纸，内容包括：交通组织、风景营造、各类设施提升、旅游产品、智慧旅游、运营管理等）。

- （4）暗访报告编制

按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），在旅游度假区进入文化和旅游部迎检阶段后，乙方为甲方提供提供阶段性暗访工作（整个服务期不超过2次），提交《旅游度假区暗访报告》，并根据甲方需求对每次暗访报告进行1次解读。

- （5）迎检工作方案编制

按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），乙方指导甲方做好文化和旅游部暗访、验收的筹备整改工作。在旅游度假区进入文化和旅游部迎检阶段后，乙方编制《旅游度假区迎检工作任务清单》和《旅游度假区迎检应知应会手册》。

- 2、辅导执行

- （1）项目建设管理指导

1）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），以旅游度假区持续运营为导向，乙方协助甲方对第三方公司提供的方案（包括规划、设计方案、施工图纸等）以微信、邮件、电话等沟通方式进行标准化指导，并出具书面意见。

2）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），在甲方明确施工单位并启动现场项目建设后，乙方协助甲方进行建设项目标准化指导，包括但不限于：游客中心、景观风貌、旅游厕所、标识系统、停车场、智慧度假区等。（不包括长期驻场指导工作，每季度现场指导2次，一次工作时间不超过3天，若甲方需要增加指导次数或延长单次服务时长，甲方须额外付费）。

3）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），结合创建实施方案与整改报告，乙方指导甲方进行项目建设进度管理，推动创建工作有序进行。

4）按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），结合创建实施方案与整改报告，乙方指导甲方对项目整改成果进行验收。

- （2）服务与管理提升指导

按照《旅游度假区等级划分》（GB/T 26358-2022），乙方指导甲方进行服务与管理提升，包括但不限于：企业管理/体制机制、交通设施与交通服务、游客接待服务、公共服务设施与管理、商业管理、智慧度假区管理等。（不包括长期驻场指导工作，每季度现场指导2次，一次工作时间不超过3天，若甲方需要增加指导次数或延长单次服务时长，甲方须额外付费）。

- 3、培训

- （1）培训计划

服务期内，为提高旅游度假区工作人员旅游标准化水平、优化岗位工作技能、增强管理者管理技能，凝聚共识、建立高效协作的运营团队，乙方协助甲方制定年度培训计划，培训内容包括思想理念、理论知识、专业技能等方面。

- （2）专项培训

服务期内，乙方安排技术人员为旅游度假区工作人员提供4次标准与运营服务的专项培训，包括：《旅游度假区服务工作要求》《岗位服务规范与服务技能》《旅游度假区标准》《旅游景区中层管理》，每次培训不低于2小时。

- 4、专家沙龙活动

- （1）活动1:姑婆山旅游度假区创建品质提升座谈会

邀请文化和旅游行业资深专家举办姑婆山旅游度假区创建品质提升座谈会，通过实地考察，为姑婆山旅游度假区的创建提出宏观政策把控，对度假区的发展路径进行研讨，切实推进度假区创建工作。

- （2）活动2:专家组模拟暗访沙龙

通过暗访检查的形式邀请文化和旅游行业资深专家前往姑婆山旅游度假区，就暗访结果组织暗访沟通座谈会，对度假区存在的问题和下一步发展提出科学指导。

- 5、文旅优质资源推荐

（1）服务期内，乙方可以应甲方要求为旅游度假区推荐旅游行业内知名的旅游度假区内容供应商，包括但不限于旅游度假区体验交通、夜游产品、节事活动、文创旅游商品开发、无动力游乐设施设备、沉浸式剧游体验、定制旅游等。

（2）服务期内，经征得甲方同意，乙方可以推荐甲方参与行业活动，借助相关媒体宣传国家级旅游度假区创建活动，助力提升旅游度假区品牌知名度。

(二) 专项提升设计方案编制

专项提升设计内容包括户外公共设施方案设计、入口区域景观提升、绿道方案设计、通景道路景观提升、沿河景观提升、智慧景区顶层方案设计。

1、户外公共设施设计

（1）数智标识系统方案设计

基于度假区空间结构及运营功能需求，完成标识系统造型方案设计，包括数智全景导览标识、区域导览标识、导向标识、位置标识、景点介绍标识、智慧导向标、警示禁制标识等牌型的造型方案设计工作。成果包括效果图、工艺图、规划布点图。

（2）垃圾桶设计

结合贺州垃圾分类标准和度假区特色，设计多分类垃圾桶，完成造型方案设计、效果图、工艺图。

（3）户外座椅设计

根据度假区文化特点，结合时尚元素完成2款户外休息座椅造型方案设计，适用于不同空间。

2、基础设施提升设计

- （1）入口区景观设计

结合现场环境和度假区特色，提升游览氛围，对入口区进行景观提升，彰显主题性和艺术性。内容包括设计说明、平面图、效果图、分析图。只到方案深度，成果包括设计说明、平面图、效果图、分析图、投资估算等。

（2）绿道方案设计

根据规划和现状条件，进行度假区绿道方案设计，内容包括15公里城市绿道及8公里乡村绿道线路设计；5个外围驿站，3个乡村驿站设计，及驿站周边景观设计。只到方案深度，成果包括设计说明、平面图、效果图、分析图、投资估算等。

（3）通景道路景观提升设计

- 完成度假区16公里通景道路（度假区主入口-足球小镇、度假区主入口-贺州温泉、度假区主入口-姑婆山）提升，包括10个景观节点（每个节点不超过500平方米）；道路两侧绿化景观提升（含临时停车位）；改造7个公交站点、新增2个公交站点。只到方案深度，成果包括设计说明、平面图、效果图、分析图、投资估算等。

（4）沿河景观提升

- 5公里沿河两岸景观提升（不含河道整治），包括绿化、游步道、景观平台，休憩节点。只到方案深度，成果包括设计说明、平面图、效果图、分析图、投资估算等。

3、智慧景区顶层设计方案

结合贺州姑婆山国家级旅游度假区创建要求，编制智慧度假区顶层设计方案，从度假区信息化建设及周边涵盖内容方面完善和提升度假区综合实力。构建度假区智能化服务系统，采用GIS一体化引擎，将地理信息技术、物联感知信息等多源数据融合，实现度假区资源、度假区信息的可视化、档案化管理需求，提升智慧管理与服务水平。顶层设计方案主要内容包括：

（1）度假区信息化现状分析

从信息化基础、信息化服务、信息化管理、电子商务四个维度全面摸查度假区现有软硬件系统应用情况，找出现状与要求的差距。

（2）智慧度假区总体规划设计

结合当前新技术、新设备，以及未来技术发展趋势，设计构建智慧度假区总体技术架构、数据架构，技术实现路线。明确：系统功能要求；性能要求；可靠性要求；安全性要求；集成性要求；扩展性要求；系统运维要求。

（3）智慧度假区建设设计

1）信息化基础，包括底层支撑体系设计：机房规划；云资源规划；基础数据结构设计；接口数据结构设计；新媒体应用规划；WIFI热点规划；

2）信息化管理，包括视频监控系统设计；环境数据监测系统设计；安防监测系统设计；度假区运行监测系统设计；指挥中心系统设计；舆情管理系统设计；电子巡更系统设计；物联网管理系统设计；资源管理系统ERP设计；应急呼救系统设计；身份统一认证系统设计；游客统计系统；游客信息管理系统。

3）信息化服务，包括综合服务门户系统设计；全域智游小程序系统设计；信息发布系统设计；导览导游系统设计；投诉系统设计；设备租赁系统设计；VR导览系统设计；智慧步道系统设计；诚信评价系统设计。

4）电子商务体系，包括线上票务系统设计；线上商城系统设计；线上预约系统设计；统一支付系统设计；全域营销系统设计。

5）数据共享开放设计，包括数据中台设计；接口协议设计。

6）安全保障设计，包括安全风险分析；安全保障机制设计；业务数据安全保障设计；安全等保合规设计。

7）项目设施管理设计，包括项目管理机构设计；项目管理机制设计。

8）风险管理机制设计，包括风险监测机制设计；风险应对机制设计。

9）运维管理机制设计

10）评价指标

11）投资概算

- 四、作业规范

（一）乙方根据相应工作要求，向甲方递交提资清单；甲方在收到提资清单后应安排项目对接人，负责本项目相关资料和事项的对接，5个工作日内提供完成本项目必须的相关资料、规划和文件，并对其完整性和正确性负责。甲方提供的所有资料，无论是否公开，乙方均不得自行转让或提供给第三方。孤本、保密性文件、不对外公开的资料，乙方应在报告完成后一并返还。

（二）乙方根据项目进度，定期（根据创建进度一个月或一个季度）向甲方进行一次项目进程及下阶段工作计划汇报，双方依照确定后的下阶段工作计划开展工作。甲乙双方不得随意改变，如需变更，须经甲乙方双方同意。

（三）合同签订后，甲方须定期召开以推动创建为目标的创建工作调度会或推进会，并形成会议纪要抄送乙方。若超过6个月甲方未组织相应会议，且乙方未收到相应会议纪要，则视为创建工作停滞，乙方有权提出合同终止，并要求甲方按照乙方已完成工作量进行费用结算。

（四）甲方在收到乙方所提交的方案成果和其它书面文件后的3个工作日内，须以书面形式向乙方反馈合理的修改意见、建议，乙方在收到修改意见后，24小时内与甲方就修改计划进行确认，并根据确定后的修改计划进行修改、调整。甲方逾期超过2个工作日未反馈意见则视为成果确认。

（五）乙方在完成阶段性工作成果后2个工作日内，向甲方递交《阶段性工作成果确认书》（详见附件），甲方须在收到确认书后3个工作日内进行成果确认并加盖公章。

（六）合同签订后，甲方须在45个工作日内组织召开座谈会，由甲乙双方共同确定申报材料内容框架与视频脚本框架，框架确定后（甲方不得随意更改，乙方针对说明材料内容框架与视频脚本框架修改次数分别不超过两次）如因甲方随意修改脚本框架而造成乙方工作量增加或延误交片时间，乙方有权要求甲方另行付费。视频完成初稿后，修改次数不得超过三次，超过三次之后，每修改一次乙方加收1万元，甲方须在15个工作日内支付该费用。

- 五、成果及提交形式

| 成果类型 |  | 成果名称 | 数量 | 形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）全程创建辅导服务 | 方案编制 | 《国家级旅游度假区认定申请报告书》 | 3本 | Pdf电子文件和打印文件 |  |
|  |  | 《旅游度假区等级基础评价评分细则》说明材料 | 3套 | Pdf电子文件和打印文件 |  |
|  |  | 《旅游度假区等级综合评分细则》说明材料 | 3套 | Pdf电子文件和打印文件 |  |
|  |  | 旅游度假区评价汇报片 | 1个 | 提供电子版文件 | 时长5分钟，中英双字幕，mp4格式，高清、彩色 |
|  |  | 《旅游度假区基础评价汇报》材料 | 1份 | Ppt、word电子文件 | 包括汇报ppt和汇报word文字读稿 |
|  |  | 旅游度假区游客行为调查问卷 | 400份 | 纸质 | 由乙方负责发放 |
|  |  | 旅游度假区游客满意度问卷 | 400份 | 纸质 | 由乙方负责发放 |
|  |  | 《旅游度假区游客行为调查报告》 | 3本 | Pdf电子文件和打印文件 |  |
|  |  | 《旅游度假区游客满意度调查报告》 | 3本 | Pdf电子文件和打印文件 |  |
|  |  | 《旅游度假区创建国家级旅游度假区实施方案》 | 1本 | Word电子文件 |  |
|  |  | 《旅游度假区创建国家级旅游度假区整改报告》 | 1本 | Pdf电子文件 | 根据甲方需求，现场或在线解读 |
|  |  | 《旅游度假区暗访报告》 | 2本 | Pdf电子文件 |  |
|  |  | 《旅游度假区迎检工作任务清单》 | 1本 | Pdf电子文件 |  |
|  |  | 《旅游度假区迎检应知应会手册》 | 1本 | Pdf电子文件 |  |
|  | 辅导执行 | 各方案审核的书面意见 | N | Pdf电子文件 | 根据甲方需求而定 |
|  |  | 现场指导 | N |  | 每季度现场指导2次，一次工作时间不超过3天 |
|  |  | 项目建设进度管理指导 | N |  | 现场或线上 |
|  |  | 项目成果验收指导 | N |  | 现场或线上 |
|  | 培训 | 年度培训计划 | 1本 |  |  |
|  |  | 《旅游度假区服务工作要求》 | 1次 | 蜗牛景区工程师培训 | 现场或线上 |
|  |  | 《岗位服务规范与服务技能》 | 1次 |  |  |
|  |  | 《旅游度假区标准》 | 1次 |  |  |
|  |  | 《旅游旅游度假区中层管理》 | 1次 |  |  |
|  | 专家沙龙 | 专家沙龙 | 2次 |  | 3名专家/次 |
|  |  | 《旅游度假区专家诊断报告》 | 2份 | Pdf电子文件 |  |
|  | 文旅优质资源推荐 | 推荐旅游行业内知名的旅游度假区内容供应商 | — |  |  |
|  |  | 推荐甲方参与行业活动 | — |  |  |
| （2）专项提升设计 | 设计方案编制 | 内容包括户外公共设施设计、入口区域景观提升设计、绿道设计、通景道路景观提升设计、沿河景观提升设计、智慧景区顶层方案设计。 | 6本 | Pdf电子文件和打印文件 | 设计深度到方案阶段 |

- 六、服务费用及支付方式（提供增值税专用发票）

创建姑婆山国家级旅游度假区辅导咨询服务及总体设计服务费总价（含税）：人民币（大写）     整（￥       ）；

其中全程创建辅导服务费用（含税）为人民币（大写）     整（￥       ）；专项提升设计方案编制服务费用（含税）为人民币（大写）     整（￥       ）。该价款为固定价款，非经双方协商一致不因任何因素的变化而调增。

- （1）全程辅导服务费支付方式：

1）正式合同签订后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的30%；

2）乙方递交《创建整改报告》、《实施方案》并经甲方审核确认后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%；

3）通过文化和旅游部组织的基础评价后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%；

4）乙方完成全部专项培训后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%；

5)乙方累计进行现场指导8次后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%；

6)乙方完成第一次暗访工作并递交《暗访报告》后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%；

7)乙方完成第二次暗访工作并递交《暗访报告》后，且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%；

8)正式接到国家级旅游度假区公告后（含文化和旅游部官网公告），且甲方在收到乙方提供的发票15个工作日内，向乙方支付全程辅导咨询服务费总价的10%。

- （2）专项提升设计方案编制服务支付方式：

1)在合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付费用的30%；

2)乙方完成方案设计初稿并汇报通过后，甲方在收到乙方提交的发票后10个工作日内，向乙方支付费用的20%；

3)方案设计通过专家评审会后，甲方在收到乙方提交的发票后10个工作日内，向乙方支付费用的30%。

4)方案设计经政府有关部门审查通过并修改完善、提交终稿后，甲方在收到乙方提交的发票后10个工作日内，向乙方支付费用的20%。

- （一）甲方权利及义务

1、甲方按乙方要求及时向乙方提供所需资料，包括相关规划、资源评估报告在内，并保证资料的正确性、真实性。若因甲方工作效率不能交付乙方所需资料，乙方工作成果交付时间以甲方提供最终资料时间为基础按合同约定时间顺延，因资料无法按要求准时交付乙方，导致甲方创建无法顺利进行，责任由甲方承担。

2、甲方需按照国家级旅游度假区标准和乙方的指导意见进行项目建设，包括配套服务设施提升（游客中心、停车场、厕所、标识标牌、垃圾桶、游憩设施、智慧度假区等）、旅游安全体系提升、旅游产品体系提升、服务质量提升、旅游度假区环境提升、旅游度假区品牌传播等方面。若因甲方自身原因，建设未达到国家级旅游度假区标准，导致创建未成功，乙方不承担任何责任。

3、甲方须按照合同规定按时向乙方支付服务费。若因甲方超过约定支付时间15个工作日，导致乙方各项工作无法开展，责任由甲方承担。

4、甲方应保守乙方提供的商业机密，否则承担因此给乙方造成的损失。

5、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查。

6、甲方应配合乙方对接相关职能部门，确保乙方能正常开展项目的研究工作，协助开展项目的实地踏勘、现场走访。

（二）乙方权利及义务

1、乙方按照项目工作时间和程序开展工作，组织工作组按时完成任务。

2、乙方所提供的所有资料与内容必须符合创建国家级旅游度假区申报材料标准。

3、乙方负责指导甲方对标旅游度假区评定标准建设。

4、乙方应保守甲方提供的商业机密，非经甲方同意不得将有关资料使用于本项目以外的用途。

5、创建期间，如遇国家、省相关主管部门出台相应政策，乙方应积极配合完成。

- 八、成果归属

（一）本项目成果（包括所有电子文本和文字资料等）的所有权，在甲方支付成果对应的款项后，即归属甲方所有；甲方未付清本合同约定的成果所对应款项之前，成果的所有权归乙方所有。

（二）本项目成果所有权依照前款规定归属甲方后，乙方仍享有署名权,且乙方有权在其他商务合作中作为经典案例引用或其他合理使用。

- 九、合同解除及违约责任

- 1.如乙方提交的编制成果侵犯了他人的知识产权的，甲方有权单方解除合同，并不再支付任何价款给乙方，同时有权要求乙方返还已支付的所有款项。因乙方侵犯他人知识产权造成的一切法律责任均由乙方自行承担。因此解除合同的，乙方还应按合同总价的20%向甲方支付违约金。如因造成甲方损失的，还应赔偿甲方因此造成的所有损失。

- 2.乙方未能按期交付规划文件，每逾期一日，应支付甲方编制费总额的千分之二作为违约金，延期超过30日的，甲方有权单方解除合同，并不再支付任何价款给乙方，同时有权要求乙方返还已支付的所有款项。因此解除合同的，乙方还应按合同总价的20%向甲方支付违约金。

- 3．乙方未按本合同和招标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按编制费总额的20%向甲方支付违约金。

- 4．乙方擅自将合同项目转包或分包给第三人的，甲方有权单方解除合同，不再支付任何款项给乙方，并要求乙方返还已支付的所有款项;乙方还应按合同总价款的20%承担违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，应另行足额赔偿。

- 5．合同生效后，乙方因自身单方原因无故要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按合同总价的20%向甲方支付违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，应另行足额赔偿。

- 6．甲方无故延期支付规划编制费的，每逾期一日，按拖欠编制费的千分之二向乙方支付违约金，违约金累计不超过应付编制费的5%。

- 7．其它违约行为，由违约方按编制费用总额的5%向守约方支付违约金。

- 8.如乙方发生以上违约情形时，甲方在按第五条约定支付合同价款的同时，有权从应付的合同价款中直接扣除违约金。

- 十、不可抗力

（一）本合同所称不可抗力是指战争、台风、水灾、火灾、地震、疫情等自然灾害和其它不能预见，不能克服，不能避免的事件，且该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。

（二）如果有一方认为不可抗力发生影响履行本合同义务，应于不可抗力情形发生之日起3个工作日内书面通知另一方，并提供有效的证明文件。按事件对履约影响的程度，由双方协商决定是否终止合同或部分免除履约的责任，或者延期履约。

（三）当不可抗力发生时，任何一方都不能被视作违约或不履行本合同义务。在事件发生前存在的责任不受到影响，甲方应对乙方已实际完成工作量做出支付。

- 十一、保密条款

双方各自向对方承诺：未经对方书面同意，甲乙双方均不得将所取得的材料、文件、信息向任何第三方披露或泄漏。甲乙双方应对其在本合同签订/履行过程中所知悉的对方及相关方的任何保密信息承担严格的保密义务，除非有证据证明该等信息属于公知信息或者事先得到对方的书面授权或法律法规规定可以披露外。该等保密义务在本合同终止后仍然继续有效。

- 十二、合同效力

（一）本合同之未尽事宜，可经甲乙双方协商，另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议的内容与本合同相关内容不一致时，以补充协议的内容为准。

（二）本合同一式肆份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执贰份，具有同等法律效力。

（三）本合同有效期自双方签字盖章之日起至本合同项下约定义务全部履行完毕之日止。

- 十三、合同的变更和解除、终止

（一）在本合同有效期内，经双方协商一致，本合同可以变更或者解除、终止。

（二）本合同的变更与解除、终止，除依据中华人民共和国法律法规之规定及本合同另有约定外，必须由签约双方协商一致，订立书面合同，并经双方履行必要的签字盖章程序。

- 十四、争议解决

合同履行过程中所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。协商不成，可向原告住所地人民法院提起诉讼。

甲方：（公章）                    乙方：（公章）

甲方代表：（签字）                乙方代表：（签字）

签约时间：                       签约时间：

附件一：

- 工作成果确认书

在贵单位各位领导、专家及项目组成员的辛勤努力和大力支持下，                                  项目               阶段工作已完成。

甲方（签章）：

时间： 年  月  日

## 第六章　投标文件格式

- 一、报价文件格式：

全流程电子文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                            （公章或电子签章）

日期：       年    月    日

    - 投标函格式：

投 标 函

致：广西天柱建设管理有限公司

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称、地址）提交投标文件（包括报价文件、资格文件、商务文件、技术文件）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：             邮编：            电话：

传真：             投标人代表姓名：            职务：

投标人名称（盖章）:

开户银行：                         银行帐号：

被授权人签字:

日期：      年    月     日

    - 开标一览表

开标一览表

项目编号:

项目名称:

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量 | 单价(元) | 单项合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全程创建辅导服务 | 方案编制、辅导执行、培训、专家沙龙、文旅优质资源推荐 |  |  |  |  |
| 2 | 专项提升设计 | 户外公共设施设计、入口区域景观提升设计、绿道设计、通景道路景观提升设计、沿河景观提升设计、智慧景区顶层方案设计 |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）： （大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同履行期限： |  |  |  |  |  |  |

注:

1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年       月        日

- 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 二、资格文件格式

全流程电子文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                            （公章或电子签章）

日期：       年    月    日

- 资格文件目录

- （本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“资格文件”要求，结合自身情况自行编制）

（1）有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》复印件；（必须提供）

（2）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）

（3）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供）

（4）投标保证金缴纳证明（附企业基本账户开户许可证或《基本存款账户信息》凭证复印件）；（必须提供）

（5）投标人2021年经审计的财务报告或招标公告日期后投标人基本开户银行出具的有效资信证明，或招标公告日期后政府采购专业担保机构出具的有效投标担保函；（必须提供）

（6）投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法缴纳社保费的缴费凭证，若无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》；（必须提供）

（7）投标截止之日前半年内任意一个月投标人依法纳税的缴费凭证，若无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》；（必须提供）

（8）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（9）中小企业声明函：提供《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；（必须提供）

（10）招标文件要求的其他资格证明文件。

注：资格证明文件必须加盖投标单位公章，否则投标无效。

附件1：法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖章）

年        月        日

附件2：法定代表人授权委托书

致：广西天柱建设管理有限公司

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目（项目编号为            ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                          法定代表人或被授权人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人名称（盖章）：

日期：       年       月        日

附件3：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (格式)

致：（采购单位名称）

我公司在参加本次政府采购项目投标活动中，作出如下承诺：

一、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此声明。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年       月        日

- 附件4：中小企业声明函：提供《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》

附件4.1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）     政府采购活动，本项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                   （盖章）

日　  期：       年    月    日

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。中标供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

附件4.2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

附件4.3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：       年    月    日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。

三、商务及技术文件格式

全流程电子文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                            （公章或电子签章）

日期：       年    月    日

- 商务及技术文件目录

- （本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“商务文件”要求，结合自身情况自行编制）

商务部分：

1、投标声明书 （格式见附件，必须提供）；

2、商务响应表（格式见附件，必须提供）；

3、类似项目的业绩（格式见附件，如有请提供）；

技术部分：

1、技术响应表（格式见附件，必须提供）；

2、技术方案（格式自拟，必须提供）；

3、项目技术人员一览表（格式见附件，如有请提供）；

4、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

商务部分：

1.投标声明书格式：

投标声明书

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，完全符合资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年       月        日

2.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价要求 |  |  |  |
| 中标供应商在服务期内应当为采购人提供以下技术支持和咨询服务 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同签订期 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 验收方式 |  |  |  |
| 其他要求及说明 |  |  |  |

说明：1、应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条对应商务条款要求在“投标人的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“是否响应”栏申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年       月        日

3.类似项目情况表（如有）

| 序号 | 项目名称 | 委托人名称 | 合同 金额 （万元） | 项目 负责人 | 项目描述 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1. 每行只填写一个项目，并标明序号。

2. 附本项目的中标通知书（如有）、合同协议书有关页面等相关证件的复印件。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年       月        日

技术部分：

1.技术响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务内容及成果要求 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 技术团队要求 |  |  |  |

说明：除另有要求的，投标人应根据其提供的服务，逐条对应本项目第二章“招标项目采购需求”中的服务需求认真填写该表，并结合自身投标情况在“投标承诺”栏列明承诺，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年       月        日

2.技术方案

- （请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”，并根据自身能力自行编写）；

3.项目技术人员一览表格式：

项目技术人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、需提供有关证明材料。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：       年       月        日

4.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。