广西锦辉项目管理有限公司

招 标 文 件

项目名称：2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估

项目编号：GXZC2022-G3-000833-JHGL

采 购 人：广西壮族自治区水库和扶贫易地安置中心

采购代理机构：广西锦辉项目管理有限公司

2022年4月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	9

第三章  投标人须知	31

第四章  评标方法及评标标准	51

第五章  拟签订的合同文本	59

第六章　投标文件格式	64

# 第一章 招标公告

# 广西锦辉项目管理有限公司2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估

# （项目编号：GXZC2022-G3-000833-JHGL）

# 公开招标公告

项目概况

2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估项目招标项目的潜在投标人应在 “政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年5月17日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G3-000833-JHGL

项目名称：2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估

预算总金额（元）：壹仟壹佰玖拾万元整（￥11900000.00）

其中A分标预算：贰佰贰拾贰万元整（￥2220000.00）；B分标预算：壹佰柒拾壹万元整（￥1710000.00）；C分标预算：壹佰柒拾壹万元整（￥1710000.00）；D分标预算：壹佰陆拾壹万元整（￥1610000.00）；E分标预算：壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）；F分标预算：壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00）；G分标预算：壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）；

采购需求：

标项一

数量:1

预算金额（元）:贰佰贰拾贰万元整（￥2220000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；数量：一项；（服务要求：1.负责桂林、钦州市16个县（市、区）2022年度监测评估工作与评估报告汇总；……）；

最高限价（如有）：/

合同履约期限：2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项二

标项名称:B分标

数量:1

预算金额（元）:壹佰柒拾壹万元整（￥1710000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；数量：一项；（服务要求：1.负责百色、来宾市18个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总；……）；

最高限价（如有）：/

合同履约期限：2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项三

标项名称:C分标

数量:1

预算金额（元）:壹佰柒拾壹万元整（￥1710000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；数量：一项；（服务要求：1.负责柳州、北海、防城港市19个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总；……）；

最高限价（如有）：/

合同履约期限：2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项四

标项名称:D分标

数量:1

预算金额（元）:壹佰陆拾壹万元整（￥1610000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；数量：一项；（服务要求：1.负责河池、崇左市18个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总；……）；

最高限价（如有）：/

合同履约期限：2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项五

标项名称:E分标

数量:1

预算金额（元）:壹佰陆拾万元整（￥1600000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；数量：一项；（服务要求：1.负责南宁市14个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总；……）；

最高限价（如有）：/

合同履约期限：2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项六

标项名称:F分标

数量:1

预算金额（元）:壹佰伍拾伍万元整（￥1550000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；数量：一项；（服务要求1.负责贵港、贺州市10个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总；……）；

最高限价（如有）：/

合同履约期限：2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

标项七

标项名称:G分标

数量:1

预算金额（元）:壹佰伍拾万元整（￥1500000.00）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估；数量：一项；（服务要求：1.负责玉林、梧州市13个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总；……）；

最高限价（如有）：/

合同履约期限：2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无 。

三、获取招标文件

时间：2022年4月26日至2022年5月6日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2022年5月17日9时00分（北京时间）

2、地点：本项目将在“政采云”平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：A分标：叁万元整（￥30000.00）；B分标：贰万伍仟元整（￥25000.00）；C分标：贰万伍仟元整（￥25000.00）；D分标：贰万肆仟元整（￥24000.00）；E分标：贰万叁仟元整（￥23000.00）；F分标：贰万贰仟元整（￥22000.00）；G分标：贰万元整（￥20000.00）；

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西锦辉项目管理有限公司南宁分公司，开户银行：建设银行南宁市长堽路支行，银行账号：45050160435200000269）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

相关要求：1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：广西壮族自治区水库和扶贫易地安置中心

地址：广西南宁市金浦路29号

联系方式：0771-5510294

2、采购代理机构信息

名称：广西锦辉项目管理有限公司

地址：广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代办公楼12层

联系方式：0771-4955063转825

3、项目联系方式

项目联系人：廖兴华、曾宪海

电话：0771-4955063转825

广西锦辉项目管理有限公司

2022年4月26日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

3、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

4、本项目采购标的所属行业：其他未列明行业

A分标：

| - 技术服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | 服务总体要求 |  | - 数量 |
| 2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 | 1.负责桂林、钦州市16个县（市、区）2022年度监测评估工作与评估报告汇总； 2.负责桂林、钦州市归口汇总； 3.对全区2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作技术上负总责，负责组织大纲编制、审查，负责全区的技术归口； 4.负责全区评估报告汇总； 5.在中标单位驻地举办1期培训班，对14个设区市和其他中标机构开展业务培训； 6.负责组织相关市县及区内外有关专家对报告进行预审； 7.负责编制监测评估报告培训会议； 8.负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验； 9.负责组织监测评估报告的修编。 要求：具有监测评估能力的机构。 |  | 1项 |
| 项目要求： 一、主要任务 监测评估主要任务是对2022年后期扶持政策实施情况、后期扶持资金征收使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。 1、按照《国家发展改革委员会、财政部、水利部关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作大纲》（发改农经〔2011〕1033号）、《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365号）、《大中型水库移民后期扶持监测评估导则》（SL/T 779-2019）及自治区水库移民工作管理局关于印发《广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估暂行办法》（桂移发〔2013〕25号）、《关于印发大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估成果评审验收管理暂行办法》（桂移函〔2015〕308号）的要求完成工作任务。 2、监测评估2022年后期扶持政策实施情况。一是后期扶持政策实施保障机制的建立与运行情况，主要包括后期扶持政策实施的组织领导、移民管理机构能力建设、配套政策及规章制度的制定情况，政策宣传和人员培训的开展情况，移民维稳预案的制定及落实情况等；二是后期扶持规划的实施情况，主要包括后期扶持规划的审批和年度计划的实施情况，直补资金的发放情况，规划项目的实施与管理情况等；三是大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的实施情况，主要包括项目规划的审批和年度计划的实施情况，规划项目的确定、实施与管理情况等。 3、监测评估2022年后期扶持资金使用管理情况。主要包括后期扶持基金、库区基金、0.5厘钱电价加价资金及其他各类后期扶持资金的使用和管理情况。 4、监测评估2022年后期扶持政策实施效果。一是移民群众收入水平变化情况，主要包括库区和移民安置区移民人均收入、年均增长情况、贫困移民脱贫后收入变化情况以及与当地平均水平的比较等；二是移民群众生产生活条件变化情况，主要包括库区和移民安置区基础设施建设和经济发展状况，特别是解决“五难”（行路难、用电难、饮水难、上学难、就医难）问题的进展情况等；三是库区和移民安置区社会稳定情况，主要包括非农业户口移民、淹地不淹房人口、小型水库移民、原住村民等连带影响处理情况，移民信访人次、批次和变化情况等。 5、监测评估后期扶持政策实施情况典型案例经验材料。对每一个县(市、区)大中型水库移民后期扶持政策实施情况好的经验做法，工作中存在不足及教训，各撰写一篇2000字以上的经验材料或调研报告、纪实文学，撰写形式可针对一件事、一个人展开描写。 二、目标 通过开展监测评估，客观真实地了解和掌握2022年广西全区实施大中型水库移民后期扶持政策的具体情况和所取得的效果以及后期扶持政策实施以来取得的成果，不断总结经验，巩固现有成果，深入推进各项工作开展。同时，及时主动发现政策实施过程中存在的困难和问题，并就解决这些困难和问题提出合理化意见建议，为广西壮族自治区人民政府和国家有关主管部门决策提供依据。 三、服务范围 1、对全区2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作技术上负总责，负责组织大纲编制、审查，负责全区的技术归口；负责桂林、钦州市16个县（市、区）2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作与评估报告汇总；负责桂林、钦州市归口汇总；负责全区评估报告汇总；在中标单位驻地举办1期培训班，对14个设区市和其他中标机构开展业务培训；或组织14个设区市学习外省工作经验；负责组织和邀请专家对监测评估报告进行预审；负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验；负责相关的监测评估报告修编工作；负责提供监测评估的档案材料。 2、分别对桂林、钦州市16个县（市、区）大中型水库后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用情况、后期扶持政策实施效果进行系统监测评估，收集有关文件资料、实地填写调查表、分析汇总、编写评估报告，提交成果报告。[移民人口情况：桂林市阳朔县（4508人）、临桂区（7231人）、灵川县（18157人）、全州县（5447人）、永福县（6327人）、灌阳县（7771人）、龙胜各族自治县（691人）、资源县（524人）、平乐县（8666人）、荔浦市（7237人）、恭城瑶族自治县（5020人）、兴安县（15628人）；钦州市钦南区（25923人）、钦北区（14167人）、浦北县（43765人）、灵山县（52203人）]。 3、监测评估样本设置分为固定监测点和固定监测户。为保证样本能够真实、准确反映我区后期扶持资金和项目对移民的影响，选择的监测对象应具有一定代表性又能够覆盖所有移民安置点，具体选取办法是移民人数达到3万人以上的抽20个样本村（村民小组），移民人数在1-3万人之间的抽15个样本村（村民小组），移民人数在0.3—1万人之间的抽10个样本村（村民小组），移民人口3000人以下抽6个样本村（村民小组，村民小组少于6个的要全覆盖），每个样本村抽10户为样本户（样本村不足10户的按实际户数）。 4、本底调查基准年为2021年。 四、工作步骤 1、外业调查。中标人赴各地开展现场调查工作，调查工作时间每县（市、区）不少于5天，完成有关监测评估表格填写、收集资料、召开座谈会、入户访谈、开展项目抽样调查等工作。 2、内业分析总结。中标人分析汇总、编写评估报告，补充完善评估报告相关数据和资料，进行内部评审、组织相关市、县（市、区）及邀请区内外有关专家对报告进行预审，修改完善后，正式提交成果报告给采购单位验收评审。 五、人员要求： 拟投入本项目的项目负责人和监测评估主要人员应取得中级或以上相应职称。 |  |  |  |
| - 商务要求表 |  |  |  |
| - ▲项目完成时间 |  | - 2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。 |  |
| - ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲服务承诺 |  | 投标文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。 |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同之日起15个工作日内甲方支付60%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下40%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。 |  |
| 质量保证金 |  | - 无。 |  |
| ▲其它要求 |  | - 投标文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监测评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。 |  |

B分标：

| - 技术服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | 服务总体要求 |  | - 数量 |
| 2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 | 1.负责百色、来宾市18个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总； 2.负责百色、来宾市的归口汇总； 3.负责参与大纲编制、负责制定实施细则、负责编制评估报告； 4.在中标单位驻地举办1期培训班，对百色、来宾市及所辖县（市、区）开展业务培训； 5.负责组织相关市县及区内外有关专家对报告进行预审； 6.负责编制监测评估报告培训会议； 7.负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验； 8.负责组织监测评估报告的修编。 要求：具有监测评估能力的机构。 |  | 1项 |
| 项目要求： 一、主要任务 监测评估主要任务是对2022年后期扶持政策实施情况、后期扶持资金征收使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。 1、按照《国家发展改革委员会、财政部、水利部关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作大纲》（发改农经〔2011〕1033号）、《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365号）、《大中型水库移民后期扶持监测评估导则》（SL/T 779-2019）及自治区水库移民工作管理局关于印发《广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估暂行办法》（桂移发〔2013〕25号）、《关于印发大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估成果评审验收管理暂行办法》（桂移函〔2015〕308号）的要求完成工作任务。 2、监测评估2022年后期扶持政策实施情况。一是后期扶持政策实施保障机制的建立与运行情况，主要包括后期扶持政策实施的组织领导、移民管理机构能力建设、配套政策及规章制度的制定情况，政策宣传和人员培训的开展情况，移民维稳预案的制定及落实情况等；二是后期扶持规划的实施情况，主要包括后期扶持规划的审批和年度计划的实施情况，直补资金的发放情况，规划项目的实施与管理情况等；三是大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的实施情况，主要包括项目规划的审批和年度计划的实施情况，规划项目的确定、实施与管理情况等。 3、监测评估2022年后期扶持资金使用管理情况。主要包括后期扶持基金、库区基金、0.5厘钱电价加价资金及其他各类后期扶持资金的使用和管理情况。 4、监测评估2022年后期扶持政策实施效果。一是移民群众收入水平变化情况，主要包括库区和移民安置区移民人均收入、年均增长情况、贫困移民脱贫后收入变化情况以及与当地平均水平的比较等；二是移民群众生产生活条件变化情况，主要包括库区和移民安置区基础设施建设和经济发展状况，特别是解决“五难”（行路难、用电难、饮水难、上学难、就医难）问题的进展情况等；三是库区和移民安置区社会稳定情况，主要包括非农业户口移民、淹地不淹房人口、小型水库移民、原住村民等连带影响处理情况，移民信访人次、批次和变化情况等。 5、监测评估后期扶持政策实施情况典型案例经验材料。对每一个县(市、区)大中型水库移民后期扶持政策实施情况好的经验做法，工作中存在不足及教训，各撰写一篇2000字以上的经验材料或调研报告、纪实文学，撰写形式可针对一件事、一个人展开描写。 二、目标 通过开展监测评估，客观真实地了解和掌握2022年广西全区实施大中型水库移民后期扶持政策的具体情况和所取得的效果以及后期扶持政策实施以来取得的成果，不断总结经验，巩固现有成果，深入推进各项工作开展。同时，及时主动发现政策实施过程中存在的困难和问题，并就解决这些困难和问题提出合理化意见建议，为广西壮族自治区人民政府和国家有关主管部门决策提供依据。 三、服务范围 1、负责百色、来宾市18个县（市、区）2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作技术归口、共同组织大纲编制、负责制定实施细则，制定调查表等相关表格；组织百色、来宾市及所辖县（市、区）开展业务培训，并组织有关市县学习外省工作经验；负责所承担市、县的监测评估实施工作和评估报告的编制工作；负责组织和邀请专家对监测评估报告进行预审；负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验；负责相关的监测评估报告修编工作；负责提供监测评估的档案材料。 2、分别对百色、来宾市18个县（市、区）大中型水库后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用情况、后期扶持政策实施效果进行系统监测评估，收集有关文件资料、实地填写调查表、分析汇总、编写评估报告，提交成果报告。[移民人口情况：百色市乐业县（7344人）、右江区 （40359人）、田阳区（7836人）、田东县 （7846人）、平果市 （14026人）、德保县 （202人）、靖西市 （17647人）、凌云县 （1409人）、田林县 （5319人）、西林县 （13550人）、隆林各族自治县 （24667人）、那坡县 （163人）；来宾市武宣县（6030人）、兴宾区（34893人）、忻城县（1102人）、象州县（10138人）、金秀瑶族自治县（1096人）、合山市（913人）] 3、监测评估样本设置分为固定监测点和固定监测户。为保证样本能够真实、准确反映我区后期扶持资金和项目对移民的影响，选择的监测对象应具有一定代表性又能够覆盖所有移民安置点，具体选取办法是移民人数达到3万人以上的抽20个样本村（村民小组），移民人数在1-3万人之间的抽15个样本村（村民小组），移民人数在0.3—1万人之间的抽10个样本村（村民小组），移民人口3000人以下抽6个样本村（村民小组，村民小组少于6个的要全覆盖），每个样本村抽10户为样本户（样本村不足10户的按实际户数）。 4、本底调查基准年为2021年。 四、工作步骤 1、外业调查。中标人赴各地开展现场调查工作，调查工作时间每县（市、区）不少于5天，完成有关监测评估表格填写、收集资料、召开座谈会、入户访谈、开展项目抽样调查等工作。 2、内业分析总结。中标人分析汇总、编写评估报告，补充完善评估报告相关数据和资料，进行内部评审、组织相关市、县（市、区）及邀请区内外有关专家对报告进行预审，修改完善后，正式提交成果报告给采购单位验收评审。 五、人员要求：拟投入本项目的项目负责人和监测评估主要人员应取得中级或以上相应职称。 |  |  |  |
| - 商务要求表 |  |  |  |
| - ▲项目完成时间 |  | - 2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。 |  |
| - ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲服务承诺 |  | 投标文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。 |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同之日起15个工作日内甲方支付60%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下40%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。 |  |
| 质量保证金 |  | - 无。 |  |
| ▲其它要求 |  | - 投标文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监测评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。 |  |

C分标：

| - 技术服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | 服务总体要求 |  | - 数量 |
| 2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 | 1.负责柳州、北海、防城港市19个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总； 2.负责柳州、北海、防城港市的归口汇总； 3.负责参与大纲编制、负责制定实施细则、负责编制评估报告； 4.在中标单位驻地举办1期培训班，对柳州、北海、防城港市及所辖县（市、区）开展业务培训； 5.负责组织相关市县及区内外有关专家对报告进行预审； 6.负责编制监测评估报告培训会议； 7.负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验； 8.负责组织监测评估报告的修编。 要求：具有监测评估能力的机构。 |  | 1项 |
| 项目要求： 一、主要任务 监测评估主要任务是对2022年后期扶持政策实施情况、后期扶持资金征收使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。 1、按照《国家发展改革委员会、财政部、水利部关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作大纲》（发改农经〔2011〕1033号）、《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365号）、《大中型水库移民后期扶持监测评估导则》（SL/T 779-2019）及自治区水库移民工作管理局关于印发《广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估暂行办法》（桂移发〔2013〕25号）、《关于印发大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估成果评审验收管理暂行办法》（桂移函〔2015〕308号）的要求完成工作任务。 2、监测评估2022年后期扶持政策实施情况。一是后期扶持政策实施保障机制的建立与运行情况，主要包括后期扶持政策实施的组织领导、移民管理机构能力建设、配套政策及规章制度的制定情况，政策宣传和人员培训的开展情况，移民维稳预案的制定及落实情况等；二是后期扶持规划的实施情况，主要包括后期扶持规划的审批和年度计划的实施情况，直补资金的发放情况，规划项目的实施与管理情况等；三是大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的实施情况，主要包括项目规划的审批和年度计划的实施情况，规划项目的确定、实施与管理情况等。 3、监测评估2022年后期扶持资金使用管理情况。主要包括后期扶持基金、库区基金、0.5厘钱电价加价资金及其他各类后期扶持资金的使用和管理情况。 4、监测评估2022年后期扶持政策实施效果。一是移民群众收入水平变化情况，主要包括库区和移民安置区移民人均收入、年均增长情况、贫困移民脱贫后收入变化情况以及与当地平均水平的比较等；二是移民群众生产生活条件变化情况，主要包括库区和移民安置区基础设施建设和经济发展状况，特别是解决“五难”（行路难、用电难、饮水难、上学难、就医难）问题的进展情况等；三是库区和移民安置区社会稳定情况，主要包括非农业户口移民、淹地不淹房人口、小型水库移民、原住村民等连带影响处理情况，移民信访人次、批次和变化情况等。 5、监测评估后期扶持政策实施情况典型案例经验材料。对每一个县(市、区)大中型水库移民后期扶持政策实施情况好的经验做法，工作中存在不足及教训，各撰写一篇2000字以上的经验材料或调研报告、纪实文学，撰写形式可针对一件事、一个人展开描写。 二、目标 通过开展监测评估，客观真实地了解和掌握2022年广西全区实施大中型水库移民后期扶持政策的具体情况和所取得的效果以及后期扶持政策实施以来取得的成果，不断总结经验，巩固现有成果，深入推进各项工作开展。同时，及时主动发现政策实施过程中存在的困难和问题，并就解决这些困难和问题提出合理化意见建议，为广西壮族自治区人民政府和国家有关主管部门决策提供依据。 三、服务要求及范围 1、负责柳州、北海、防城港市19个县（市、区）2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作技术归口、共同组织大纲编制、负责制定实施细则，制定调查表等相关表格；组织柳州、北海、防城港市及所辖县（市、区）开展业务培训，并组织有关市县学习外省工作经验；负责所承担市、县的监测评估实施工作和评估报告的编制工作；负责组织和邀请专家对监测评估报告进行预审；负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验；负责相关的监测评估报告修编工作；负责提供监测评估的档案材料。 2、分别对柳州、北海、防城港市19个县（市、区）大中型水库后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用情况、后期扶持政策实施效果进行系统监测评估，收集有关文件资料、实地填写调查表、分析汇总、编写评估报告，提交成果报告。[移民人口情况：柳州市城中区（432人）、鱼峰区（3335人）、柳南区（4039人）、柳北区（138人）、柳江区（4961人）、柳城县（12358人）、鹿寨县（3070人）、融安县（5209人）、融水苗族自治县（5698人）、阳和工业区（681人）、柳东新区（2159人）、三江县（9628人）；北海市铁山港区（4801人）、海城区（1381人）、银海区（11225人）、合浦县（53062人）；防城港市防城区（10678人）、东兴市（3669人）、上思县（17617人）。]。 3、监测评估样本设置分为固定监测点和固定监测户。为保证样本能够真实、准确反映我区后期扶持资金和项目对移民的影响，选择的监测对象应具有一定代表性又能够覆盖所有移民安置点，具体选取办法是移民人数达到3万人以上的抽20个样本村（村民小组），移民人数在1-3万人之间的抽15个样本村（村民小组），移民人数在0.3—1万人之间的抽10个样本村（村民小组），移民人口3000人以下抽6个样本村（村民小组，村民小组少于6个的要全覆盖），每个样本村抽10户为样本户（样本村不足10户的按实际户数）。 4、本底调查基准年为2021年。 四、工作步骤 1、外业调查。中标人赴各地开展现场调查工作，调查工作时间每县（市、区）不少于5天，完成有关监测评估表格填写、收集资料、召开座谈会、入户访谈、开展项目抽样调查等工作。 2、内业分析总结。中标人分析汇总、编写评估报告，补充完善评估报告相关数据和资料，进行内部评审、组织相关市、县（市、区）及邀请区内外有关专家对报告进行预审，修改完善后，正式提交成果报告给采购单位验收评审。 五、人员要求：拟投入本项目的项目负责人和监测评估主要人员应取得中级或以上相应职称。 |  |  |  |
| - 商务要求表 |  |  |  |
| - ▲项目完成时间 |  | - 2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。 |  |
| - ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲服务承诺 |  | 投标文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。 |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同之日起15个工作日内甲方支付60%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下40%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。 |  |
| 质量保证金 |  | - 无。 |  |
| ▲其它要求 |  | - 投标文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监测评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。 |  |

D分标：

| - 技术服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | 服务总体要求 |  | - 数量 |
| 2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 | 1.负责河池、崇左市18个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总； 2.负责河池、崇左市的归口汇总； 3.负责参与大纲编制、负责制定实施细则、负责编制评估报告； 4.在中标单位驻地举办1期培训班，对河池、崇左市及所辖县（市、区）开展业务培训； 5.负责组织相关市县及区内外有关专家对报告进行预审； 6.负责编制监测评估报告培训会议； 7.负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验； 8.负责组织监测评估报告的修编。 要求：具有监测评估能力的机构。 |  | 1项 |
| 项目要求： 一、主要任务 监测评估主要任务是对2022年后期扶持政策实施情况、后期扶持资金征收使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。 1、按照《国家发展改革委员会、财政部、水利部关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作大纲》（发改农经〔2011〕1033号）、《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365号）、《大中型水库移民后期扶持监测评估导则》（SL/T 779-2019）及自治区水库移民工作管理局关于印发《广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估暂行办法》（桂移发〔2013〕25号）、《关于印发大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估成果评审验收管理暂行办法》（桂移函〔2015〕308号）的要求完成工作任务。 2、监测评估2022年后期扶持政策实施情况。一是后期扶持政策实施保障机制的建立与运行情况，主要包括后期扶持政策实施的组织领导、移民管理机构能力建设、配套政策及规章制度的制定情况，政策宣传和人员培训的开展情况，移民维稳预案的制定及落实情况等；二是后期扶持规划的实施情况，主要包括后期扶持规划的审批和年度计划的实施情况，直补资金的发放情况，规划项目的实施与管理情况等；三是大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的实施情况，主要包括项目规划的审批和年度计划的实施情况，规划项目的确定、实施与管理情况等。 3、监测评估2022年后期扶持资金使用管理情况。主要包括后期扶持基金、库区基金、0.5厘钱电价加价资金及其他各类后期扶持资金的使用和管理情况。 4、监测评估2022年后期扶持政策实施效果。一是移民群众收入水平变化情况，主要包括库区和移民安置区移民人均收入、年均增长情况、贫困移民脱贫后收入变化情况以及与当地平均水平的比较等；二是移民群众生产生活条件变化情况，主要包括库区和移民安置区基础设施建设和经济发展状况，特别是解决“五难”（行路难、用电难、饮水难、上学难、就医难）问题的进展情况等；三是库区和移民安置区社会稳定情况，主要包括非农业户口移民、淹地不淹房人口、小型水库移民、原住村民等连带影响处理情况，移民信访人次、批次和变化情况等。 5、监测评估后期扶持政策实施情况典型案例经验材料。对每一个县(市、区)大中型水库移民后期扶持政策实施情况好的经验做法，工作中存在不足及教训，各撰写一篇2000字以上的经验材料或调研报告、纪实文学，撰写形式可针对一件事、一个人展开描写。 二、目标 通过开展监测评估，客观真实地了解和掌握2022年广西全区实施大中型水库移民后期扶持政策的具体情况和所取得的效果以及后期扶持政策实施以来取得的成果，不断总结经验，巩固现有成果，深入推进各项工作开展。同时，及时主动发现政策实施过程中存在的困难和问题，并就解决这些困难和问题提出合理化意见建议，为广西壮族自治区人民政府和国家有关主管部门决策提供依据。 三、服务范围 1、负责河池、崇左市18个县（市、区）2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作技术归口、共同组织大纲编制、负责制定实施细则，制定调查表等相关表格；组织河池、崇左市及所辖县（市、区）开展业务培训，并组织有关市县学习外省工作经验；负责所承担市、县的监测评估实施工作和评估报告的编制工作；负责组织和邀请专家对监测评估报告进行预审；负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验；负责相关的监测评估报告修编工作；负责提供监测评估的档案材料。 2、分别对河池、崇左市18个县（市、区）大中型水库后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用情况、后期扶持政策实施效果进行系统监测评估，收集有关文件资料、实地填写调查表、分析汇总、编写评估报告，提交成果报告。[移民人口情况：河池市金城江区（3891人）、南丹县（2685人）、天峨县（28963人）、凤山县（1642人）、东兰县（21691人）、罗城仫佬族自治县（811人）、环江毛南族自治县（822人）、巴马瑶族自治县（10536人）、都安瑶族自治县（11646人）、大化瑶族自治县（58029人）、宜州区（10468人）；崇左市天等县（3915人）、江州区（9986人）、扶绥县（9106人）、宁明县（3951人）、龙州县（3825人）、大新县（1531人）、凭祥市 （40人）。] 3、监测评估样本设置分为固定监测点和固定监测户。为保证样本能够真实、准确反映我区后期扶持资金和项目对移民的影响，选择的监测对象应具有一定代表性又能够覆盖所有移民安置点，具体选取办法是移民人数达到3万人以上的抽20个样本村（村民小组），移民人数在1-3万人之间的抽15个样本村（村民小组），移民人数在0.3—1万人之间的抽10个样本村（村民小组），移民人口3000人以下抽6个样本村（村民小组，村民小组少于6个的要全覆盖），每个样本村抽10户为样本户（样本村不足10户的按实际户数）。 4、本底调查基准年为2021年。 四、工作步骤 1、外业调查。中标人赴各地开展现场调查工作，调查工作时间每县（市、区）不少于5天，完成有关监测评估表格填写、收集资料、召开座谈会、入户访谈、开展项目抽样调查等工作。 2、内业分析总结。中标人分析汇总、编写评估报告，补充完善评估报告相关数据和资料，进行内部评审、组织相关市、县（市、区）及邀请区内外有关专家对报告进行预审，修改完善后，正式提交成果报告给采购单位验收评审。 五、人员要求：拟投入本项目的项目负责人和监测评估主要人员应取得中级或以上相应职称。 |  |  |  |
| - 商务要求表 |  |  |  |
| - ▲项目完成时间 |  | - 2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。 |  |
| - ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲服务承诺 |  | 投标文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。 |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同之日起15个工作日内甲方支付60%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下40%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。 |  |
| 质量保证金 |  | - 无。 |  |
| ▲其它要求 |  | - 投标文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监测评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。 |  |

E分标：

| - 技术服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | 服务总体要求 |  | - 数量 |
| 2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 | 1.负责南宁市14个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总； 2.负责南宁市的归口汇总； 3.负责参与大纲编制、负责制定实施细则、负责编制评估报告； 4.在中标单位驻地举办1期培训班，对南宁市及所辖县（市、区）开展业务培训； 5.负责组织相关市县及区内外有关专家对报告进行预审； 6.负责编制监测评估报告培训会议； 7.负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验； 8.负责组织监测评估报告的修编。 要求：具有监测评估能力的机构。 |  | 1项 |
| 项目要求： 一、主要任务 监测评估主要任务是对2022年后期扶持政策实施情况、后期扶持资金征收使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。 1、按照《国家发展改革委员会、财政部、水利部关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作大纲》（发改农经〔2011〕1033号）、《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365号）、《大中型水库移民后期扶持监测评估导则》（SL/T 779-2019）及自治区水库移民工作管理局关于印发《广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估暂行办法》（桂移发〔2013〕25号）、《关于印发大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估成果评审验收管理暂行办法》（桂移函〔2015〕308号）的要求完成工作任务。 2、监测评估2022年后期扶持政策实施情况。一是后期扶持政策实施保障机制的建立与运行情况，主要包括后期扶持政策实施的组织领导、移民管理机构能力建设、配套政策及规章制度的制定情况，政策宣传和人员培训的开展情况，移民维稳预案的制定及落实情况等；二是后期扶持规划的实施情况，主要包括后期扶持规划的审批和年度计划的实施情况，直补资金的发放情况，规划项目的实施与管理情况等；三是大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的实施情况，主要包括项目规划的审批和年度计划的实施情况，规划项目的确定、实施与管理情况等。 3、监测评估2022年后期扶持资金使用管理情况。主要包括后期扶持基金、库区基金、0.5厘钱电价加价资金及其他各类后期扶持资金的使用和管理情况。 4、监测评估2022年后期扶持政策实施效果。一是移民群众收入水平变化情况，主要包括库区和移民安置区移民人均收入、年均增长情况、贫困移民脱贫后收入变化情况以及与当地平均水平的比较等；二是移民群众生产生活条件变化情况，主要包括库区和移民安置区基础设施建设和经济发展状况，特别是解决“五难”（行路难、用电难、饮水难、上学难、就医难）问题的进展情况等；三是库区和移民安置区社会稳定情况，主要包括非农业户口移民、淹地不淹房人口、小型水库移民、原住村民等连带影响处理情况，移民信访人次、批次和变化情况等。 5、监测评估后期扶持政策实施情况典型案例经验材料。对每一个县(市、区)大中型水库移民后期扶持政策实施情况好的经验做法，工作中存在不足及教训，各撰写一篇2000字以上的经验材料或调研报告、纪实文学，撰写形式可针对一件事、一个人展开描写。 二、目标 通过开展监测评估，客观真实地了解和掌握2022年广西全区实施大中型水库移民后期扶持政策的具体情况和所取得的效果以及后期扶持政策实施以来取得的成果，不断总结经验，巩固现有成果，深入推进各项工作开展。同时，及时主动发现政策实施过程中存在的困难和问题，并就解决这些困难和问题提出合理化意见建议，为广西壮族自治区人民政府和国家有关主管部门决策提供依据。 三、服务范围 1、负责南宁市14个县（市、区）2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作技术归口、共同组织大纲编制、负责制定实施细则，制定调查表等相关表格；组织南宁市及所辖县（市、区）开展业务培训，并组织有关市县学习外省工作经验；负责所承担市、县的监测评估实施工作和评估报告的编制工作；负责组织和邀请专家对监测评估报告进行预审；负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验；负责相关的监测评估报告修编工作；负责提供监测评估的档案材料。 2、分别对南宁市14个县（市、区）大中型水库后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用情况、后期扶持政策实施效果进行系统监测评估，收集有关文件资料、实地填写调查表、分析汇总、编写评估报告，提交成果报告。[移民人口情况：南宁马山县（8483人）、兴宁区（2715人）、青秀区（11398人）、江南区（5797人）、经开区（3663人）、西乡塘区（7686人）、良庆区（33422人）、邕宁区（3287人）、高新区（5126人）、武鸣区（10831人）、隆安县（6419人）、上林县（14554人）、宾阳县（28980人）、横州市（266008人）]。 3、监测评估样本设置分为固定监测点和固定监测户。为保证样本能够真实、准确反映我区后期扶持资金和项目对移民的影响，选择的监测对象应具有一定代表性又能够覆盖所有移民安置点，具体选取办法是移民人数达到3万人以上的抽20个样本村（村民小组），移民人数在1-3万人之间的抽15个样本村（村民小组），移民人数在0.3—1万人之间的抽10个样本村（村民小组），移民人口3000人以下抽6个样本村（村民小组，村民小组少于6个的要全覆盖），每个样本村抽10户为样本户（样本村不足10户的按实际户数）。 4、本底调查基准年为2021年。 四、工作步骤 1、外业调查。中标人赴各地开展现场调查工作，调查工作时间每县（市、区）不少于5天，完成有关监测评估表格填写、收集资料、召开座谈会、入户访谈、开展项目抽样调查等工作。 2、内业分析总结。中标人分析汇总、编写评估报告，补充完善评估报告相关数据和资料，进行内部评审、组织相关市、县（市、区）及邀请区内外有关专家对报告进行预审，修改完善后，正式提交成果报告给采购单位验收评审。 五、人员要求：拟投入本项目的项目负责人和监测评估主要人员应取得中级或以上相应职称。 |  |  |  |
| - 商务要求表 |  |  |  |
| - ▲项目完成时间 |  | - 2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。 |  |
| - ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲服务承诺 |  | 投标文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。 |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同之日起15个工作日内甲方支付60%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下40%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。 |  |
| 质量保证金 |  | - 无。 |  |
| ▲其它要求 |  | - 投标文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监测评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。 |  |

F分标：

| - 技术服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | 服务总体要求 |  | - 数量 |
| 2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 | 1.负责贵港、贺州市10个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总； 2.负责贵港、贺州市的归口汇总； 3.负责参与大纲编制、负责制定实施细则、负责编制评估报告； 4.在中标单位驻地举办1期培训班，对贵港、贺州市及所辖县（市、区）开展业务培训； 5.负责组织相关市县及区内外有关专家对报告进行预审； 6.负责编制监测评估报告培训会议； 7.负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验； 8.负责组织监测评估报告的修编。 要求：具有监测评估能力的机构。 |  | 1项 |
| 项目要求： 一、主要任务 监测评估主要任务是对2022年后期扶持政策实施情况、后期扶持资金征收使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。 1、按照《国家发展改革委员会、财政部、水利部关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作大纲》（发改农经〔2011〕1033号）、《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365号）、《大中型水库移民后期扶持监测评估导则》（SL/T 779-2019）及自治区水库移民工作管理局关于印发《广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估暂行办法》（桂移发〔2013〕25号）、《关于印发大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估成果评审验收管理暂行办法》（桂移函〔2015〕308号）的要求完成工作任务。 2、监测评估2022年后期扶持政策实施情况。一是后期扶持政策实施保障机制的建立与运行情况，主要包括后期扶持政策实施的组织领导、移民管理机构能力建设、配套政策及规章制度的制定情况，政策宣传和人员培训的开展情况，移民维稳预案的制定及落实情况等；二是后期扶持规划的实施情况，主要包括后期扶持规划的审批和年度计划的实施情况，直补资金的发放情况，规划项目的实施与管理情况等；三是大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的实施情况，主要包括项目规划的审批和年度计划的实施情况，规划项目的确定、实施与管理情况等。 3、监测评估2022年后期扶持资金使用管理情况。主要包括后期扶持基金、库区基金、0.5厘钱电价加价资金及其他各类后期扶持资金的使用和管理情况。 4、监测评估2022年后期扶持政策实施效果。一是移民群众收入水平变化情况，主要包括库区和移民安置区移民人均收入、年均增长情况、贫困移民脱贫后收入变化情况以及与当地平均水平的比较等；二是移民群众生产生活条件变化情况，主要包括库区和移民安置区基础设施建设和经济发展状况，特别是解决“五难”（行路难、用电难、饮水难、上学难、就医难）问题的进展情况等；三是库区和移民安置区社会稳定情况，主要包括非农业户口移民、淹地不淹房人口、小型水库移民、原住村民等连带影响处理情况，移民信访人次、批次和变化情况等。 5、监测评估后期扶持政策实施情况典型案例经验材料。对每一个县(市、区)大中型水库移民后期扶持政策实施情况好的经验做法，工作中存在不足及教训，各撰写一篇2000字以上的经验材料或调研报告、纪实文学，撰写形式可针对一件事、一个人展开描写。 二、目标 通过开展监测评估，客观真实地了解和掌握2022年广西全区实施大中型水库移民后期扶持政策的具体情况和所取得的效果以及后期扶持政策实施以来取得的成果，不断总结经验，巩固现有成果，深入推进各项工作开展。同时，及时主动发现政策实施过程中存在的困难和问题，并就解决这些困难和问题提出合理化意见建议，为广西壮族自治区人民政府和国家有关主管部门决策提供依据。 三、服务范围 1、负责贵港、贺州市10个县（市、区）2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作技术归口、共同组织大纲编制、负责制定实施细则，制定调查表等相关表格；组织贵港、贺州市及所辖县（市、区）开展业务培训，并组织有关市县学习外省工作经验；负责所承担市、县的监测评估实施工作和评估报告的编制工作；负责组织和邀请专家对监测评估报告进行预审；负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验；负责相关的监测评估报告修编工作；负责提供监测评估的档案材料。 2、分别对贵港、贺州市10个县（市、区）大中型水库后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用情况、后期扶持政策实施效果进行系统监测评估，收集有关文件资料、实地填写调查表、分析汇总、编写评估报告，提交成果报告。[移民人口情况：贵港市港北区 （35004人）、覃塘区 （32545人）、平南县 （38725人）、桂平市 （74495人）、港南区（28060）；贺州市钟山县（8397人）、八步区（17566人）、昭平县（10050人）富川瑶族自治县（35732人）、平桂区（6677人）。]。 3、监测评估样本设置分为固定监测点和固定监测户。为保证样本能够真实、准确反映我区后期扶持资金和项目对移民的影响，选择的监测对象应具有一定代表性又能够覆盖所有移民安置点，具体选取办法是移民人数达到3万人以上的抽20个样本村（村民小组），移民人数在1-3万人之间的抽15个样本村（村民小组），移民人数在0.3—1万人之间的抽10个样本村（村民小组），移民人口3000人以下抽6个样本村（村民小组，村民小组少于6个的要全覆盖），每个样本村抽10户为样本户（样本村不足10户的按实际户数）。 4、本底调查基准年为2021年。 四、工作步骤 1、外业调查。中标人赴各地开展现场调查工作，调查工作时间每县（市、区）不少于5天，完成有关监测评估表格填写、收集资料、召开座谈会、入户访谈、开展项目抽样调查等工作。 2、内业分析总结。中标人分析汇总、编写评估报告，补充完善评估报告相关数据和资料，进行内部评审、组织相关市、县（市、区）及邀请区内外有关专家对报告进行预审，修改完善后，正式提交成果报告给采购单位验收评审。 五、人员要求：拟投入本项目的项目负责人和监测评估主要人员应取得中级或以上相应职称。 |  |  |  |
| - 商务要求表 |  |  |  |
| - ▲项目完成时间 |  | - 2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。 |  |
| - ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲服务承诺 |  | 投标文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。 |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同之日起15个工作日内甲方支付60%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下40%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。 |  |
| 质量保证金 |  | - 无。 |  |
| ▲其它要求 |  | - 投标文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监测评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。 |  |

G分标：

| - 技术服务要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 采购内容 | 服务总体要求 |  | - 数量 |
| 2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估 | 1.负责玉林、梧州市13个县（市、区）2022年度监测评估工作和评估报告汇总； 2.负责玉林、梧州市的归口汇总； 3.负责参与大纲编制、负责制定实施细则、负责编制评估报告； 4.在中标单位驻地举办1期培训班，对玉林、梧州市及所辖县（市、区）开展业务培训； 5.负责组织相关市县及区内外有关专家对报告进行预审； 6.负责编制监测评估报告培训会议； 7.负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验； 8.负责组织监测评估报告的修编。 要求：具有监测评估能力的机构。 |  | 1项 |
| 项目要求： 一、主要任务 监测评估主要任务是对2022年后期扶持政策实施情况、后期扶持资金征收使用管理情况、后期扶持政策实施效果进行跟踪监测和系统评估。 1、按照《国家发展改革委员会、财政部、水利部关于开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作大纲》（发改农经〔2011〕1033号）、《水利部关于印发加强水库移民工作监督管理指导意见的通知》（水移民〔2019〕365号）、《大中型水库移民后期扶持监测评估导则》（SL/T 779-2019）及自治区水库移民工作管理局关于印发《广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估暂行办法》（桂移发〔2013〕25号）、《关于印发大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估成果评审验收管理暂行办法》（桂移函〔2015〕308号）的要求完成工作任务。 2、监测评估2022年后期扶持政策实施情况。一是后期扶持政策实施保障机制的建立与运行情况，主要包括后期扶持政策实施的组织领导、移民管理机构能力建设、配套政策及规章制度的制定情况，政策宣传和人员培训的开展情况，移民维稳预案的制定及落实情况等；二是后期扶持规划的实施情况，主要包括后期扶持规划的审批和年度计划的实施情况，直补资金的发放情况，规划项目的实施与管理情况等；三是大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的实施情况，主要包括项目规划的审批和年度计划的实施情况，规划项目的确定、实施与管理情况等。 3、监测评估2022年后期扶持资金使用管理情况。主要包括后期扶持基金、库区基金、0.5厘钱电价加价资金及其他各类后期扶持资金的使用和管理情况。 4、监测评估2022年后期扶持政策实施效果。一是移民群众收入水平变化情况，主要包括库区和移民安置区移民人均收入、年均增长情况、贫困移民脱贫后收入变化情况以及与当地平均水平的比较等；二是移民群众生产生活条件变化情况，主要包括库区和移民安置区基础设施建设和经济发展状况，特别是解决“五难”（行路难、用电难、饮水难、上学难、就医难）问题的进展情况等；三是库区和移民安置区社会稳定情况，主要包括非农业户口移民、淹地不淹房人口、小型水库移民、原住村民等连带影响处理情况，移民信访人次、批次和变化情况等。 5、监测评估后期扶持政策实施情况典型案例经验材料。对每一个县(市、区)大中型水库移民后期扶持政策实施情况好的经验做法，工作中存在不足及教训，各撰写一篇2000字以上的经验材料或调研报告、纪实文学，撰写形式可针对一件事、一个人展开描写。 二、目标 通过开展监测评估，客观真实地了解和掌握2022年广西全区实施大中型水库移民后期扶持政策的具体情况和所取得的效果以及后期扶持政策实施以来取得的成果，不断总结经验，巩固现有成果，深入推进各项工作开展。同时，及时主动发现政策实施过程中存在的困难和问题，并就解决这些困难和问题提出合理化意见建议，为广西壮族自治区人民政府和国家有关主管部门决策提供依据。 三、服务要求及范围 1、负责玉林、梧州市13个县（市、区）2022年度大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作技术归口、共同组织大纲编制、负责制定实施细则，制定调查表等相关表格；组织玉林、梧州市及所辖县（市、区）开展业务培训，并组织有关市县学习外省工作经验；负责所承担市、县的监测评估实施工作和评估报告的编制工作；负责组织和邀请专家对监测评估报告进行预审；负责联系和组织自治区易地安置中心及相关市、县（市、区）对监测评估阶段性成果进行核验；负责相关的监测评估报告修编工作；负责提供监测评估的档案材料。 2、分别对玉林、梧州市13个县（市、区）大中型水库后期扶持政策实施情况、后期扶持资金使用情况、后期扶持政策实施效果进行系统监测评估，收集有关文件资料、实地填写调查表、分析汇总、编写评估报告，提交成果报告。[移民人口情况：玉林市容县（3097人）、玉州区（6093人）、福绵区（9879人）、陆川县（68086人）、博白县（121848人）、兴业县（20212人）、北流市（16434人）；梧州岑溪市（6837人）、长洲区（7363人）、龙圩区（1672人）、苍梧县（10893人）、藤县（33123人）、蒙山县（2919人）。]。 3、监测评估样本设置分为固定监测点和固定监测户。为保证样本能够真实、准确反映我区后期扶持资金和项目对移民的影响，选择的监测对象应具有一定代表性又能够覆盖所有移民安置点，具体选取办法是移民人数达到3万人以上的抽20个样本村（村民小组），移民人数在1-3万人之间的抽15个样本村（村民小组），移民人数在0.3—1万人之间的抽10个样本村（村民小组），移民人口3000人以下抽6个样本村（村民小组，村民小组少于6个的要全覆盖），每个样本村抽10户为样本户（样本村不足10户的按实际户数）。 4、本底调查基准年为2021年。 四、工作步骤 1、外业调查。中标人赴各地开展现场调查工作，调查工作时间每县（市、区）不少于5天，完成有关监测评估表格填写、收集资料、召开座谈会、入户访谈、开展项目抽样调查等工作。 2、内业分析总结。中标人分析汇总、编写评估报告，补充完善评估报告相关数据和资料，进行内部评审、组织相关市、县（市、区）及邀请区内外有关专家对报告进行预审，修改完善后，正式提交成果报告给采购单位验收评审。 五、人员要求：拟投入本项目的项目负责人和监测评估主要人员应取得中级或以上相应职称。 |  |  |  |
| - 商务要求表 |  |  |  |
| - ▲项目完成时间 |  | - 2022年12月提交初步成果，2023年2月提交最终成果。 |  |
| - ▲服务地点 |  | - 广西区内采购人指定地点。 |  |
| ▲服务承诺 |  | 投标文件中必须提供具体的服务承诺方案，明确承诺交付成果后的后续服务措施。 |  |
| ▲付款方式 |  | 签订合同之日起15个工作日内甲方支付60%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下40%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。 |  |
| 质量保证金 |  | - 无。 |  |
| ▲其它要求 |  | - 投标文件中必须提供针对本项目的实施方案，方案中至少须包括水库移民政策理解，监测评估范围、目标及任务，工作计划和方案，报告编写及材料报送等。 |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑本项目不允许分包。 □本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.5 | ☑本项目不组织现场考察。 □本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑本项目不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年9月至2022年3月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年9月至2022年3月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2020年度或2021年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： （1）以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 （2）投标声明必须由法定代表人在规定签章处签章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 （3）投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 （4）联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人情况介绍（格式自拟）； 6、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、服务方案（包括但不限于：政策理解、监测评估范围、目标及任务、工作计划和方案、报告编写及材料报送、服务承等，可按评标办法及评分标准要求编制，格式自拟）； 3、项目实施人员一览表（格式后附）； 4、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即 （1）完成采购人指定服务内容的基本费用； （2）完成广西区内项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）；广西区外和境外的项目，人员的交通费另行约定； （3）其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）； （4）招标代理服务费，必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。 |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：A分标：叁万元整（￥30000.00）；B分标：贰万伍仟元整（￥25000.00）；C分标：贰万伍仟元整（￥25000.00）；D分标：贰万肆仟元整（￥24000.00）；E分标：贰万叁仟元整（￥23000.00）；F分标：贰万贰仟元整（￥22000.00）；G分标：贰万元整（￥20000.00）； 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西锦辉项目管理有限公司南宁分公司，开户银行：建设银行南宁市长堽路支行，银行账号：4505 0160 4352 0000 0269）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：7人或7人以上单数。 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许的负偏离条款数为0项。 技术要求评审中允许的负偏离条款数为0项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中价格分、技术分总和、信誉业绩分总和得分高低依次确定。 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：服务期满无质量问题可向采购单位申请退还，采购单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。 履约保证金指定账户：履约保证金提交至采购单位指定账户，具体账户信息在签订合同前提供。 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西锦辉项目管理有限公司，质疑联系人：廖工、曾工，联系电话：0771-4955063转825，通讯地址：广西南宁市江南区白沙大道53号松宇时代12层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： ☑以项目（☑中标金额/采购预算/□其他： ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收取。 □固定采购代理收费 。 3、开户名称：广西锦辉项目管理有限公司南宁分公司 账号：4505 0160 4352 0000 0269 开户行：建设银行南宁市长堽路支行 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息：详见“投标人须知前附表”。

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评标复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评标结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不能以任何理由组织重新评审。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分10分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人价格分=(评标基准价/某投标人评标报价金额)×10分 |  |
| 2 | 技术 | 75分 | 2.1政策理解分（满分8分） | 一档：供应商未提供对大中型水库移民后期扶持政策的理解说明的，得0分； 二挡：对大中型水库移民后期扶持政策的理解较片面，得2分； 三档：对大中型水库移民后期扶持政策比较了解，得5分； 四档：对大中型水库移民后期扶持政策的理解全面透彻、准确到位，有独到的见解，得8分。 |
|  |  |  | 2.2监测评估范围、目标及任务 （满分12分） | 一档：供应商未提供监测评估范围、目标及任务说明的，得0分； 二档：基本符合招标文件要求，得4分； 三档：比较符合招标文件要求，范围、目标任务基本明确，得8分； 四档：工作范围、目标任务明确具体，完全符合招标文件要求，得12分。 |
|  |  |  | 2.3工作计划和方案 （满分30分） | 一档：供应商未提供工作计划和方案的，得0分； 二档：方案较简单，人员配备较少，组织管理一般，措施一般，基本能按要求选择样本，有监测评估程序、流程，有进度计划，能完成监测评估工作，得7.5分； 三档：监测评估方案一般，人员配备基本齐全，有组织管理，职责明确，措施得当，样本选择科学合理，监测评估程序合法合理、流程详细，进度计划详细可行，能满足监测评估要求，得15分； 四档：监测评估方案较详细，人员配备满足需要、相对固定，组织管理严密，职责明确，措施得当，样本选择合理，监测评估程序合法合理、流程详细，进度计划可行，能较好满足监测评估要求，得22.5分； 五档：监测评估方案详实、科学合理、操作性强，人员配备齐全、稳定、人才充足，组织管理严密、结构合理，职责明确，措施有力，样本选择科学合理，程序合理合法、流程详细，进度计划详细可行，能很好的满足监测评估要求，得30分。 |
|  |  |  | 2.4报告编写及材料报送（满分10分） | 一档：供应商未提供报告编写及材料报送说明的，得0分； 二档：报告编写有组织、有计划，提纲基本明确，基本掌握需报送有关材料资料，基本能按要求编写报告及报送材料，得3分； 三档：报告编写组织、计划较好，提纲较明确，掌握需报送有关材料资料，能按要求编写报告及报送材料，得7分； 四档：报告编写组织严密、计划详细，提纲准确，进度和质量有保证，报送有关材料资料按时准确，能较好的按要求编写报告及材料报送材料，得10分。 |
|  |  |  | 2.5服务承诺分（满分15分） | 一档：供应商未提供服务承诺的，得0分； 二档：服务承诺较简单，投入资金基本保障，基本满足招标要求，得5分； 三档：服务承诺较完善，投入资金有保障，满足招标要求，得10分； 四档：服务承诺完善、详尽，投入资金保障充足，优于招标要求，得15分。 |
| 3 | 业绩及履约能力分 | 15分 | 3.1投标人具有水利水电工程设计或水利水电工程咨询或水利水电工程监测评估或水利水电工程监理乙级或以上资质（须提供资质证书复印件）的，得10分，没有的则不得分； 3.2投标人具有类似监测评估业绩的，每项得2分，满分5分。（须同时提供合同复印件、监测评估报告） |  |
| 总得分=1+2+3。 |  |  |  |  |

注：

1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为‘客观分’。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

3.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.投标人可以同时投A～G中多个分标，但最多只能中其中一个分标。评标时，评标委员会将按A、B、C、D、E、F、G分标的顺序推荐中标候选人，被推荐排名第一的中标候选人，将不再推荐为后续分标的中标候选人。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

# 第五章  拟签订的合同文本

一般服务类（参考）：

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见开标一览表 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

2、合同报价是履行合同的最终价格，即：

（1）完成采购人指定服务内容的基本费用；

（2）完成广西区内项目所需的全部人工费用（包含但不限于派出工作人员的交通费、住宿费、伙食补助费）；广西区外和境外的项目，人员的交通费另行约定；

（3）其他费用（包括但不限于知识产权、技术支持、售后服务等费用）；

（4）招标代理服务费，必要的保险费用和各项税费等一切完成本项目服务所需要的费用。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1、服务期限：           起至              ，服务地点：             。

2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                    。

第六条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第 3 项约定执行：

1、一次性支付

2、分期支付

本项目预付款在合同生效以及具备实施条件后15日内支付，预付款比例为合同金额的30%（以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，项目分年安排预算的，第二年预付时间为次年相对应月份，以此类推）……服务期限满后七天内支付总额的     %。

3、签订合同之日起15个工作日内甲方支付60%合同款作为工作经费；项目验收合格之日起15个工作日内甲方支付给余下40%合同款。乙方应在收到合同款之日起5个工作日内开具发票给甲方。

第七条　履约保证金

无

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第九条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　签订本合同依据

1、中标通知书；

2、开标一览表；

3、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4、服务方案；

5、投标文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 投标金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ▲项目完成时间 |  |  |  |
| - ▲服务地点 |  |  |  |
| ▲服务承诺 |  |  |  |
| ▲付款方式 |  |  |  |
| 质量保证金 |  |  |  |
| ▲其它要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1. 上表“招标文件商务要求”应复制招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求，“投标人承诺”应填写投标人对相应条款的承诺，“偏离说明”应注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。（正偏离即优于招标文件要求，负偏离即低于招标文件要求，无偏离即与招标文件要求一致。）

2. 投标人应根据自身实际情况对招标文件商务要求逐条作出明确承诺，并对偏离情况作出说明。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 上表“标的名称”填写服务名称，“技术要求”应复制招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求，“投标响应”应填写投标人对相应条款的承诺，“偏离说明”应注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。（正偏离即优于招标文件要求，负偏离即低于招标文件要求，无偏离即与招标文件要求一致。）

2. 投标人应根据自身实际情况对招标文件技术要求逐条作出明确承诺，并对偏离情况作出说明。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                          日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。