竞争性谈判文件

项目名称：平南县大成工业园区污水输送管道工程设计服务

项目编号：GGZC2020-J3-60546-ZJGJ

采购单位：平南县工业园区管理委员会

采购代理机构：中经国际招标集团有限公司

二○二○年六月

目  录

第一章 竞争性谈判采购公告	1

第二章 竞标须知	5

竞标人须知前附表	5

谈判须知	8

一、总　则	8

二、竞争性谈判文件	9

三、竞争性谈判响应文件的编制	10

四、谈判报价要求	12

五、竞标有效期	12

六、竞标保证金	12

七、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	12

八、谈判的步骤	15

九、确定成交人办法	16

十、签订合同	17

十一、其他事项	17

第三章 项目需求	19

第四章 评标办法	20

一、评标原则：	20

二、成交候选供应商推荐原则	20

三、成交价=成交供应商最终竞标报价。	20

第五章 合同	21

第六章 竞标文件格式	26

# 竞争性谈判采购公告

中经国际招标集团有限公司关于平南县工业园区管理委员会的平南县大成工业园区污水输送管道工程设计服务[GGZC2020-J3-60546-ZJGJ]

竞争性谈判采购公告

中经国际招标集团有限公司受平南县工业园区管理委员会委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，依据已报平南县财政局政府采购监督管理股的政府采购计划（备案号：PNZC2020-J3-00546），现就平南县工业园区管理委员会的平南县大成工业园区污水输送管道工程设计服务进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：平南县大成工业园区污水输送管道工程设计服务

二、采购项目编号：GGZC2020-J3-60546-ZJGJ

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：平南县大成工业园区污水输送管道工程设计服务。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额（人民币）：玖拾肆万元整（￥940000.00）

1.本项目设计费为固定总价包干，包括初步设计（含概算）、施工图及预算、初步设计评估费、施工图审查费。

2.本项目可研建安费为5200万元，可研采用一体化泵站+压力管排放方案。

（说明：现变更为重力流+传统泵站排污方案，受地形及水位影响，该方案造价约7000万元，设计费不因设计方案变化而追加设计费。）

五、设计工期：设计工期23日历天。其中：设计合同载明的计划开始设计之日起7日历天内完成初步设计及概算；初步设计评审后3日历天内对初步设计修改完善。初步设计审查批准后10 日历天内完成所有施工图设计及预算；施工图设计经审查后3日历天内完成补充、修改；施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收。乙方不能以与因可研方案冲突而要求增加设计工期

六、本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展；
2.政府采购促进残疾人就业政策；
3.政府采购支持监狱企业发展。

七、谈判供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购服务并具备独立法人资格的供应商；

2.具备国家行政主管部门颁发的市政工程设计专业（排水工程）甲级资质或市政行业设计甲级或工程设计综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，具备独立法人及经营资格能独立承担民事责任的竞标人；

3.竞标人拟派本项目的负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格和高级工程师职称，注册单位与投标单位必须一致，提供半年内连续三个月的依法缴纳社会保险证明材料（以由社会劳动保障部门出具的社保证明为准），必须直接参与施工设计全过程；

4. 其他主要人员要求：各专业负责人须为投标人单位在册正式员工且应提供近半年内连续三个月的依法缴纳社会保险证明材料（以由社会劳动保障部门出具的社保证明为准）；

5.本项目不接受未通过平台报名的竞标人竞标；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动；

8.本项目不接受联合体竞标。

八、竞争性谈判文件的获取：

1、报名方式：网上报名（注：竞标人如第一次报名，报名前需在贵港市公共资源交易平台（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）的“投标单位登陆”—“平南县平台”链接登陆到平南县公共资源交易平台完成单位信息注册，已经在广西住建厅诚信库系统备案的投标单位则无需注册，可直接使用诚信卡本人身份证号码登陆。）

2、报名时间：2020年6 月9 日至2020年 6 月 11 日止。

3、获取竞争性谈判采购文件的方式：潜在竞标人报名成功后打印报名回执，再通过登录贵港市公共资源交易中心网站（网站地址：http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）的“投标单位登陆”—“平南县平台”链接登陆到平南县公共资源交易平台进行操作，免费下载采购文件。

九、谈判保证金(人民币)：  壹万伍仟   元整。（￥15000.00 ）（须足额交纳）

竞标人应在竞标截止时间前采用银行转帐、电汇等非现金形式缴纳竞标保证金（必须从竞标人银行账户转交到指定银行账户，否则视为无效竞标保证金）。1.详见《网上下载招标文件网上缴退保证金相关业务流程》。2.已经广西住建厅诚信库系统备案的竞标单位则无需注册，可直接使用诚信卡登陆。3.潜在竞标人必须足额缴纳竞标保证金到采购文件指定的帐号，每个项目都有单独的保证金帐号。

账户名称：平南县公共资源交易中心

账号：20352013957000855

开户银行：平南县农村信用合作联社

（注：竞标人在缴纳竞标保证金时应注明项目名称或者项目编号）

退竞标保证金方式：非成交人：成交公告公示期结束后两个工作日内由平南县公共资源交易中心退还；成交人：采购人与成交人签订采购项目合同后，由采购代理机构收集退保材料并提交到平南县公共资源交易中心，平南县交易中心收到退保材料后3个工作日内办理退保手续。

十、响应文件递交截止时间和地点:

谈判供应商应于2020年6 月12 日9时30分止，将响应文件密封提交到平南县公共资源交易中心开标厅【平南县平南街道工业大道（平南县交通运输局）】，逾期送达的将予以拒收。

十一、谈判时间及地点：2020年 6月 12日9时30分整截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由中经国际招标集团有限公司另行通知。地点：平南县公共资源交易中心开标厅【平南县平南街道工业大道（平南县交通运输局）】，参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证、报名回执复印件、银行转帐底单复印件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、报名回执复印件、银行转帐底单复印件]依时到达指定地点等候当面谈判。

十二、联系事项：

1.采购人名称：平南县工业园区管理委员会

地址：平南县工业园

联系人: 黄工       联系电话:0775-7818858

2.采购代理机构名称：中经国际招标集团有限公司

地址：贵港市港北区马草江港宁小区A区28幢三楼

项目联系人：吴冬梅      联系电话: 0775-4524398

3.监督部门: 平南县财政局政府采购监督管理股

电话: 0775-7820666

十三、网上查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/home.html）、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）。

中经国际招标集团有限公司

2020年6月8日

# 竞标须知

## 竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：平南县大成工业园区污水输送管道工程设计服务 项目编号：GGZC2020-J3-60546-ZJGJ |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购服务并具备独立法人资格的供应商； 2.具备国家行政主管部门颁发的市政工程设计专业（排水工程）甲级资质或市政行业设计甲级或工程设计综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，具备独立法人及经营资格能独立承担民事责任的竞标人； 3.竞标人拟派本项目的负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格和高级工程师职称，注册单位与投标单位必须一致，提供半年内连续三个月的依法缴纳社会保险证明材料（以由社会劳动保障部门出具的社保证明为准），必须直接参与施工设计全过程； 4.其他主要人员要求：各专业负责人须为投标人单位在册正式员工且应提供近半年内连续三个月的依法缴纳社会保险证明材料（以由社会劳动保障部门出具的社保证明为准）； 5.本项目不接受未通过平台报名的竞标人竞标； 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 7.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动； 8.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 7.1 | 政府采购预算价为人民币玖拾肆万元整（￥940000.00） 1.本项目设计费为固定总价包干，包括初步设计（含概算）、施工图及预算、初步设计评估费、施工图审查费。 2.本项目可研建安费为5200万元，可研采用一体化泵站+压力管排放方案。 （说明：现变更为重力流+传统泵站排污方案，受地形及水位影响，该方案造价约7000万元，设计费不因设计方案变化而追加设计费。） 谈判报价：本项目报价为贰次性报价。（超出采购预算价均为无效报价） |
| 4 | 8.1 | 竞争性谈判响应文件份数：正本一份，副本三份。 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止之日起60天内。 |
| 6 |  | 竞标保证金： 1、竞标保证金为：人民币壹万伍仟元整（￥15000.00）；（须足额交纳） 2、竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 3、谈判竞标人须按规定提交竞标保证金。否则，其竞标将被拒绝。 4、保证金交纳形式：电汇、转账等非现金形式。 竞标人应在竞标截止时间前采用银行转帐、电汇等非现金形式缴纳竞标保证金（必须从竞标人银行账户转交到指定银行账户，否则视为无效竞标保证金）。1.详见《网上下载招标文件网上缴退保证金相关业务流程》。2.已经广西住建厅诚信库系统备案的竞标单位则无需注册，可直接使用诚信卡登陆。3.潜在竞标人必须足额缴纳竞标保证金到采购文件指定的帐号，每个项目都有单独的保证金帐号。 账户名称：平南县公共资源交易中心 账号：20352013957000855 开户银行：平南县农村信用合作联社 （注：竞标人在缴纳竞标保证金时应注明项目名称或者项目编号） 5、退竞标保证金方式：非成交人：成交公告公示期结束后两个工作日内由平南县公共资源交易中心退还；成交人：采购人与成交人签订采购项目合同后，由采购代理机构收集退保材料并提交到平南县公共资源交易中心，平南县交易中心收到退保材料后3个工作日内办理退保手续。 6、竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： （1）竞标人在竞标有效期内撤回竞争性谈判响应文件的； （2）竞标人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （3）成交竞标人无正当理由不与采购人签订合同的； （4）将成交项目转让给他人或者在竞争性谈判响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； （5）拒绝履行合同义务的； （6）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 7 |  | 竞争性谈判响应文件递交截止时间：2020年6月12日9时30分整（此为竞标截止时间）。 地址：平南县公共资源交易中心开标厅【平南县平南街道工业大道（平南县交通运输局）】。 |
| 8 |  | 谈判时间：2020年6 月 12 日9时30分整截标后（具体时间由采购代理机构另行通知。） 谈判地点：平南县公共资源交易中心开标厅【平南县平南街道工业大道（平南县交通运输局）】。 |
| 9 |  | 开标会议：参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证、报名回执复印件、银行转帐底单复印件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、报名回执复印件、银行转帐底单复印件]依时到达指定地点等候当面谈判，否则竞标无效。 |
| 10 |  | 代理服务费：金额按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 》发改价格〔2015〕299号的通知规定收取，成交服务费为人民币壹万肆仟壹佰元整（￥14100.00），成交服务费由成交人支付。 |
| 11 |  | 签订合同时间：根据贵财采〔2020〕9号采购单位应当在中标、成交通知书发出之日起20日内和中标、成交供应商签订政府采购合同。 根据桂财采〔2016〕37号，招标代理机构发出中标通知书前、采购单位签订政府采购合同前将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，投标截止后出现信用记录不良的供应商将被取消中标人资格；信用信息查询记录和证据将作为政府采购合同附件留存。 |

## 谈判须知

### 一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：平南县工业园区管理委员会。

2.2“采购代理机构”是指中经国际招标集团有限公司。

2.3“竞标人”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该竞标人在本次谈判中成交,即成为“成交人”。

2.4 “服务”系指竞标项目采购内容的所有服务以及其他相关的义务。

2.5“竞争性谈判响应文件”是指：竞标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，也称竞标文件。

3. 竞标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购服务并具备独立法人资格的供应商；

3.2具备国家行政主管部门颁发的市政工程设计专业（排水工程）甲级资质或市政行业设计甲级或工程设计综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，具备独立法人及经营资格能独立承担民事责任的竞标人；

3.3竞标人拟派本项目的负责人须具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格和高级工程师职称，注册单位与投标单位必须一致，提供半年内连续三个月的依法缴纳社会保险证明材料（以由社会劳动保障部门出具的社保证明为准），必须直接参与施工设计全过程；

3.4其他主要人员要求：各专业负责人须为投标人单位在册正式员工且应提供近半年内连续三个月的依法缴纳社会保险证明材料（以由社会劳动保障部门出具的社保证明为准）；

3.5本项目不接受未通过平台报名的竞标人竞标；

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.7对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与政府采购活动；

3.8本项目不接受联合体竞标。

4. 竞标费用

竞标人应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 联合体竞标（本项目不接受联合体竞标）。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目不可以分包。

7.询问、质疑和投诉

7.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

7.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.4质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未按规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向平南县财政局政府采购监督管理股投诉。

7.5 竞标人认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，按“9.1条款” 执行。

- 二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件构成

8.1竞争性谈判公告

8.2竞标人须知前附表

8.3项目需求

8.4评标办法

8.5合同主要条款

8.6竞争性谈判响应文件格式

9.竞争性谈判文件的澄清和修改

9.1竞标人要认真审核竞争性谈判文件，如发现其中有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清。如竞标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同竞标人理解并接受本竞争性谈判文件所有内容，并自己承担由此引起的竞标损失。同时，不得在竞标结束后针对竞争性谈判文件所有内容提出质疑事项。

9.2如果竞标人认为本竞争性谈判文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期2天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

9.3任何竞标人对竞争性谈判文件的澄清要求，均应在竞标截止时间2天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的竞标人，答复将同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

9.4采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间3天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的竞标人。

9.5请竞标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询。澄清答复（或补充通知）不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

9.6采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间1天前以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的竞标人，同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

### 三、竞争性谈判响应文件的编制

10. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

10.1竞标人对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

10.2竞标人提交的竞争性谈判响应文件以及竞标人与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。竞标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

10.3竞标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

10.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

10.5如因竞标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由竞标人自行承担。

10.6竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分，并按竞争性谈判文件第六章格式的要求填写并装订，竞标文件必须包边装订，使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页方式装订的将被视为无效竞标文件。

竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（以下价格文件和商务技术文件所要求提供的材料必须提供，如未提供，谈判小组有权否决其竞争性谈判响应文件）：

价格文件

- 谈判报价表；（附件二）（加盖公章，必须提供）

2、竞标保证金交纳证明（银行缴款凭据复印件）。（加盖公章，必须提供）

商务技术文件

3、 谈判书；（附件一）（加盖公章，必须提供）

4、 有效的营业执照正本或副本复印件；（加盖公章，必须提供）

5、 有效的资质证书正本或副本复印件；（加盖公章，必须提供）

6、 竞标人半年内连续三个月依法缴纳社保费凭证或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（格式自拟，2020年度新成立的单位按实际月份提供）；（加盖公章，必须提供）

7、 竞标人半年内任意一个月依法缴纳税收凭证复印件[税费凭证复印件，或依法免缴税费的证明复印件]（格式自拟，2020年度新成立的单位按实际月份提供）；（加盖公章，必须提供）

8、 经第三方审计的2018年度财务状况报告复印件（如为新成立公司的，可不提供）；（加盖公章，必须提供）

9、 法定代表人身份证复印件；（加盖公章，必须提供）

10、法定代表人授权书原件 ；（附件三）(委托时必须提供，明确委托权限)

11、授权代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供）

12、拟投入本项目的项目负责人简历表，需附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和半年内连续三个月社保缴费证明复印件；（附件四）（加盖公章，必须提供）

13、拟投入本项目其他人员情况表，需附身份证、学历证、职称证和半年内连续三个月社保缴费证明复印件；（附件五）（加盖公章，必须提供）

14、服务方案；（格式自拟，加盖公章，必须提供）

15、后续服务承诺书；（格式自拟，加盖公章，必须提供）

16、谈判供应商认为需要提供的有关资料。（如有请提供）

10.7竞标人应按照采购人提供的竞标文件格式和顺序，另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展。

11. 计量单位

11.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

### 四、谈判报价要求

12.1对于本文件中未列明，而竞标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

### 五、竞标有效期

13.1竞争性谈判响应文件有效期详见本须知前附表第5项规定。

13.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞争性谈判响应文件及谈判应答文件。

### 六、竞标保证金

14.1竞标保证金应用人民币交纳。金额按竞标人须知前附表第6项规定。

14.2交款方式：转帐、电汇等非现金形式，其他形式认定为无效。

14.3竞标人应按竞争性谈判公告中的开户名称、开户银行、银行账号提交竞标保证金，并确保其于竞标人须知前附表第6项规定时间前到达指定的帐户，并将账单复印件装订于竞争性谈判响应文件中。到规定时间止，若竞标人须知前附表第6项指定的账户上没有收到某竞标人交纳的竞标保证金，则取消其参加本项目竞标资格。

14.4办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，否则由此造成的一切后果由竞标人自行承担。

14.5对未按本竞争性谈判文件要求交纳竞标保证金的竞争性谈判响应文件，中经国际招标集团有限公司将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

14.6未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交人的竞标保证金将在中经国际招标集团有限公司收到成交人与采购人签订的采购合同副本2份后5个工作日之内予以退还，不计利息。

### 七、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

15. 谈判响应文件的份数和封装

15.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”合订成一本，同时加以密封，并在封贴处密封盖章（公章或密封章均可）即：“竞争性谈判响应文件”正本一份，副本三份。竞标文件袋（或箱）由竞标人自行准备。

15.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

（1）竞标文件名称：竞标文件

（2）竞争性谈判项目名称：                 ；

（3）竞争性谈判项目编号：                 ；

（4）竞标人名称：                          ；

（5）竞标人法定代表人姓名或委托代理人姓名：                  ；

（6）     年    月   日    时   分（北京时间）开标，此时间以前不得开封。

16. 竞争性谈判响应文件的递交

16.1所有竞争性谈判响应文件应按“竞标人须知前附表”中规定的时间前递交到指定地点。

17.迟交的竞争性谈判响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

18.无效竞标文件条款

18.1竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效：

（1）竞标人资质不满足采购文件规定的要求的；

（2）竞标人提交的竞标文件未按采购文件要求密封的；

（3）竞标人法定代表人或其委托代理人未按采购文件要求签字的；

（4）竞标人未按采购文件要求加盖单位公章的；

（5）竞标人未按采购文件规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清的；

（6）竞标人未按采购文件的规定递交竞标保证金的；

（7）竞标人的竞标文件在竞标截止时间以后送达的；

（8）竞标人的竞标文件内容不真实的；

（9）竞标人的竞标报价超出有效报价范围的。

18.2有下列情形之一的，视为竞标人串通竞标，其竞标文件无效：
（1）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理报价事宜；
（3）不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
（5）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（6）不同竞标人的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
18.3有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

18.4 采购过程中有下列行为之一者，终止竞争性谈判采购活动：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）在采购过程中，符合采购文件要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

19.评标内容的保密

19.1截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

19.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

20.竞标文件的符合性鉴定

20.1 在谈判之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

20.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判文件的所规定的服务范围、质量标准及运用不产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及竞标人的责任不造成实质性限制。

21.竞标文件的澄清

21.1为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，谈判小组可以个别要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

22.错误的修正

22.1谈判小组将对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

22.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

22.2 按上述修改错误的方法，调整竞标文件中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标报价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

22.3 竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

23.评标办法

23.1本项目采用最低评标价法进行评标定标（详见第四章的评标办法）。

24.开标

24.l 采购代理机构将于前附表第8项规定的竞标文件递交截止时间后在竞标文件递交地点举行开标会议，参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证、报名回执复印件、银行转帐底单复印件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、报名回执复印件、银行转帐底单复印件]依时到达指定地点等候当面谈判。

24.2 开标会议在采购单位代表及监督管理部门监督人员现场监督下，由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否按要求密封，是否按要求提供了竞标保证金。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予启封。

24.3 开标会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人数量；

（3）介绍参加开标会议的人员名单（包括竞标人代表、采购单位代表、监管部门监督人员和采购代理机构工作人员）；

（4）宣布开标纪律；

（5）采购人代表和监督部门监督人员一同检验参加开标会各竞标人的法定代表人或其委托代理人（如委托）的证件，资格证件不齐的竞标文件不予启封；

（6）当众宣布核查结果；

（7）由各竞标人的代表交叉检验各竞标文件密封的完整性并签字确认；

(8) 宣读谈判和评标期间的有关事项；

(9) 宣布开标会议结束。

### 八、谈判的步骤

25.1谈判时间及地点: 见《竞标人须知前附表》。

25.2中经国际招标集团有限公司根据竞标项目的特点组建由三人及以上的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家三个以上的单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

25.3谈判原则如下：

（1）必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

（4）谈判人员不得私下与竞标单位接触。

25.3.1谈判的步骤

（1）第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选供应商的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

（2）谈判文件修正

第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

（3）第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选供应商的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

（4）最终报价

成交候选供应商作最终报价，密封递交谈判小组。谈判小组将按“第四章 评标方法”的规定推荐成交候选供应商顺序，形成谈判报告。

（5）响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

25.4最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

25.5谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

25.6.评标

25.6.1本采购项目的评标依据为谈判文件和竞标文件。

25.6.2本项目采用的评标方法为最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

25.6.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

25.6.4谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

25.7谈判采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

### 九、确定成交人办法

26.1谈判小组要求所有价格文件和商务技术文件评审合格的竞标人在规定的时间内进行第二次报价。该报价将作为谈判小组评比的最终依据。

26.2根据以下原则确定成交人（详见第四章评标方法）

### 十、签订合同

27.成交结果及公告

27.1采购代理机构在谈判工作完成后2个工作日内将谈判报告送采购人,采购人确认后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布。

27.2 采购代理机构在发布成交公告的同时，向成交人发出成交通知书。

27.3竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.4竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向平南县财政局政府采购监督管理股投诉。

28.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应谈判文件要求，具备履行合同能力，最终报价或评标价最低的竞标人。

29.签订合同

29.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。

29.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，中经国际招标集团有限公司对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

29.3中经国际招标集团有限公司如遇成交供应商违约，有权从成交候选人中确定成交供应商，并组织成交供应商与买方签订合同，或重新组织采购。

29.4由于成交人放弃成交或未按规定签订合同（因不可抗力导致的情况除外），造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选人或重新采购导致成交金额高于违约成交人的成交价），所超出违约成交人的成交价部分由违约成交人承担赔偿责任。若成交人拒绝交纳赔偿金，除按相关法规追收赔偿金外，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止其参加政府采购活动。

29.5合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行，且签订的合同必须与本竞标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款，否则由此造成的后果由采购人负责。

### 十一、其他事项

30.委托代理服务费

30.1签订合同前，成交人须向采购代理机构一次性付清委托代理服务费，其金额详见本须知前附表第10项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，并没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

31.适用法律

31.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定。

31.2最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

32. 谈判过程的监控

本项目谈判过程实行全程录像监控，并邀请贵港市覃塘区政府采购监督管理股及相关监督部门的监督人员进行现场监督，竞标人在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

# 项目需求

- 项目概况：

1.1项目名称: 平南县大成工业园区污水输送管道工程设计服务

1.2项目编号：GGZC2020-J3-60546-ZJGJ

1.3服务内容：对大成工业园污水处理厂日排污量20万吨尾水管进行设计。

2、服务要求：

（1）甲方只与投标承诺的项目投入项目负责人和主要设计人员对接，乙方不能安排项目投入以外人员参与本项目设计及与甲方对接。

（2）初步设计评审会、施工图审查交底、后期现场需要等一切会面，乙方必须安排投标承诺的项目负责人或者主要设计人员带领承诺的投入造价人员参加。

（3）如因承诺投入人员离职，未能参加，需提供解除合同协议，若安排非本公司人员参加，视为违法转包。(核验参加者连续缴纳三个月社保证明)

（4）收到甲方要求到达现场对接后，乙方必须无条件24小时内到达现场。

（5）成交后拟投入人员必须持证上岗，未经采购人同意不得更换拟实施人员。

3、设计工期：设计工期23日历天。其中：设计合同载明的计划开始设计之日起7日历天内完成初步设计及概算；初步设计评审后3日历天内对初步设计修改完善。初步设计审查批准后10 日历天内完成所有施工图设计及预算；施工图设计经审查后3日历天内完成补充、修改；施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收。乙方不能以与因可研方案冲突而要求增加设计工期

4、设计费支付方式：待乙方提交正式的施工图设计文本及预算文本后，甲方资金允许前提下，支付设计费的90%，剩余部分待竣工验收后，资金允许前提下支付。

# 评标办法

### 一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标方法：在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按服务方案优秀的优先、后续服务承诺优秀的优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

### 二、成交候选供应商推荐原则

（一）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对竞标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为竞标评审报价，即竞标评审报价=竞标报价×（1-6%）。

竞标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。报价单位如是残疾人福利性单位，应在报价文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

(二) 在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，按最后报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按有同类工作经验者优先、有成功案例者优先，最能够反映与本项目需求相关的内容的优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（三）谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

### 三、成交价=成交供应商最终竞标报价。

# 合同

发包人（全称）： 平南县工业园区管理委员会

设计人（全称）：

发包人委托设计人承担平南县大成工业园污水输送管道工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。本合同参照国家建设部与国家工商行政管理局的合同范本起草、签订。

- 本合同签订依据

1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2．1发包人给设计人的委托书。

2．2发包人提交的基础资料。

2．3设计人采用的主要技术标准是：国家现行设计规范、规程及行业标准,各有关专业设计的技术规程规范及强制性规程规范。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3．1 合同书。

3．2 有关批复意见和相关会议纪要。

3．3 发包人要求及委托书。

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）：

4．1 项目名称：平南县大成工业园污水输送管道工程设计。

4．2 工程设计内容及规模：用于污水厂尾水排放的传统提升泵站1座，钢筋混凝土尾水管长度约7036米 。

4．3 项目阶段：施工图设计 。

4．4 投资及设计内容：总投资    万元。

4．5 设计工期：设计工期23日历天。其中：设计合同载明的计划开始设计之日起7日历天内完成初步设计及概算；初步设计评审后3日历天内对初步设计修改完善。初步设计审查批准后10 日历天内完成所有施工图设计及预算；施工图设计经审查后3日历天内完成补充、修改；施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收。乙方不能以与因可研方案冲突而要求增加设计工期

- 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地红线图 | 1 | 合同签订后3日内 |  |
| 2 | 地形测绘图 | 1 | 合同签订后3日内 |  |

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计 | 8 | 初步设计审查批准后13日历天内完成设计、补充、修改 |  |
| 2 | 工程预算书 | 6 | 初步设计审查批准后13日历天内完成预算、补充、修改 |  |
| 3 | 施工图文件电子版 | 1 |  |  |
| 4 | 工程预算书电子版 | 1 |  |  |

第七条  费用及支付方式

本合同暂定设计收费为 ：￥   元（大写：人民币        ）。

7.2支付方式：待乙方提交正式的施工图设计文本及预算文本后，甲方资金允许前提下，支付设计费的90%，剩余部分待竣工验收后，资金允许前提下支付。

第八条  双方责任

8．1发包人责任

8．1．1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

8．1．2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改,工期相应顺延。

8．1．3在合同履行期间，工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，已开始设计工作的，按实际完成的工作量结算设计费。

8．1．4发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

8．1．5发包人要求设计人比合同 规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

8．2设计人责任

8．2．1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责。

8．2．2设计合理使用年限为  按当前国家规范规定的使用  年限。

8．2．3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失的，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失的程度，经双方协商后，设计人向发包人支付相应赔偿金。

8．2．4由于设计人原因，未按合同约定时间交付设计资料及设计文件的，每延误一天，应减收应收设计费的0.25%。逾期超过20天的，发包人有权解除合同。

8．2．5设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8．2．6如在现场施工过程中，需进行设计变更，设计人员要配合甲方共同完成设计变更工作。

8．2．7设计人员需配合甲方预结算部、招标办共同完成财政部门相关工作。

8. 2. 8 甲方只与投标承诺的项目投入项目负责人和主要设计人员对接，乙方不能安排项目投入以外人员参与本项目设计及与甲方对接。

8.2.9 初步设计评审会、施工图审查交底、后期现场需要等一切会面，乙方必须安排投标承诺的项目负责人或者主要设计人员带领承诺的投入造价人员参加。

8.3  如因承诺投入人员离职，未能参加，需提供解除合同协议，若安排非本公司人员参加，视为违法转包。(核验参加者连续缴纳三个月社保证明)

第 九 条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第 十 条  仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 平南县仲裁委员会仲裁。

第 十一 条  合同生效及其他

11．1设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格并移交结束为止。

11．2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

11．4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

- 5承包人负责报送设计相关的资料及成果至相关部门审核，设计人应对其提供的报审资料的完整性、准确性负责。

- 6 初步设计评审单位、施工图审查单位由发包人指定，承包人承担评审及审图费用。

11．7由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11．8本合同一式  捌  份，其中甲方执 伍 份，乙方执 叁 份，双方签字盖章即生效。

11．9本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

11．10双方认可的来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11．11未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 甲方名称：平南县工业园区管理委员会（公章） | 设计人名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人：（签字或盖章） |
| 委托代理人： | 委托代理人：（签字） |
| 地址： | 住 所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电 话： |
| 传真： | 传 真： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期：2020 年 月 日 | 签订日期： 2020 年 月 日 |

# 竞标文件格式

竞争性谈判响应文件(封面）

（正/副本）

项目名称：

项目编号：

竞   标   人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日期：       年    月     日

目  录

价格文件

- 谈判报价表；（附件二）（加盖公章，必须提供）

2、竞标保证金交纳证明（银行缴款凭据复印件）。（加盖公章，必须提供）

商务技术文件

3、 谈判书；（附件一）（加盖公章，必须提供）

4、 有效的营业执照正本或副本复印件；（加盖公章，必须提供）

5、 有效的资质证书正本或副本复印件；（加盖公章，必须提供）

6、 竞标人半年内连续三个月依法缴纳社保费凭证或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件（格式自拟，2020年度新成立的单位按实际月份提供）；（加盖公章，必须提供）

7、 竞标人半年内任意一个月依法缴纳税收凭证复印件[税费凭证复印件，或依法免缴税费的证明复印件]（格式自拟，2020年度新成立的单位按实际月份提供）；（加盖公章，必须提供）

8、 经第三方审计的2018年度财务状况报告复印件（如为新成立公司的，可不提供）；（加盖公章，必须提供）

9、 法定代表人身份证复印件；（加盖公章，必须提供）

10、法定代表人授权书原件 ；（附件三）(委托时必须提供，明确委托权限)

11、授权代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供）

12、拟投入本项目的项目负责人简历表，需附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和半年内连续三个月社保缴费证明复印件；（附件四）（加盖公章，必须提供）

13、拟投入本项目其他人员情况表，需附身份证、学历证、职称证和半年内连续三个月社保缴费证明复印件；（附件五）（加盖公章，必须提供）

14、服务方案；（格式自拟，加盖公章，必须提供）

15、后续服务承诺书；（格式自拟，加盖公章，必须提供）

16、谈判供应商认为需要提供的有关资料。（如有请提供）

附件一：

谈  判  书

中经国际招标集团有限公司：

依据贵方（项目名称、项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商       （谈判供应商名称、地址）         提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）正本一份和副本   份：

（1） 报价表；

（2） 项目需求；

（3）按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

（4）资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如有）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

谈判供应商或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

附件二

谈判报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项号 | 服务内容 | 服务费（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
|  | 总报价（人民币大写）： （￥ ） |  |  |
|  | 设计工期： |  |  |
|  | 备注：竞标报价已包括了实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用；报价内容要和项目要求一致。 |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三：

法定代表人授权书

中经国际招标集团有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）政府采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代

理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件，可另页）

附件四：

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗 证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1、需附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件。2、成交后上述人员持证上岗，未经采购人同意不得更换实施人员。

附件五：

拟投入本项目其他人员情况表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：1、需附身份证、学历证、职称证和社保缴费证明复印件。2、成交后上述人员持证上岗，未经采购人同意不得更换实施人员