公开招标文件

项目名称：灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制服务采购

项目编号：QZZC2020-G3-50045-CJXG

采   购   人：灵山县自然资源局

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

二〇二〇年十一月

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知及前附表	5

第三章 项目需求一览表	17

第四章 合同主要条款格式	25

第五章 投标文件格式	28

第六章 评标办法	46

# 第一章 招标公告

北京诚佳信工程管理有限公司关于灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制服务采购（QZZC2020-G3-50045-CJXG）

公开招标公告

项目概况 灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制服务采购招标项目的潜在供应商应在北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）获取招标文件，并于2020年11月 日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：QZZC2020-G3-50045-CJXG

2.项目名称：灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制服务采购

3.预算金额：人民币贰仟壹佰叁拾壹万元整（¥21310000.00）

4.最高限价：21310000.00元

5.采购需求：灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制服务，具体内容详见招标文件《项目需求一览表》。

6.合同履行期限：（1）专题研究成果：2020年12月30日前提交县级国土空间规划专题研究成果初稿，并按照自然资源部和自治区自然资源厅的时间要求上报审查验收。（2）县级国土空间总体规划成果：2021年3月31日前提交县级规划成果初稿；2021年6月30日前提交县级规划成果征求意见稿，并按照自然资源部和自治区自然资源厅的时间要求完成上报审批工作。（3）3个重点乡镇（灵城镇、新圩镇和檀圩镇）国土空间总体规划成果：2021年11月30日前提交乡镇规划成果征求意见稿；并按照自然资源部和自治区自然资源厅的时间要求完成上报审批工作。（4）其余15个一般乡镇国土空间总体规划成果： 2022年3月31日前提交乡镇规划成果征求意见稿；并按照自然资源部和自治区自然资源厅的时间要求完成上报审批工作。(5) 国家和自治区对成果提交时间另有安排的，从其规定。

7.本项目接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立法人资格，投标人具有土地规划机构甲级或城乡规划编制甲级资质（根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》的相关说明，本次投标允许2019年资质到期的单位继续使用原土地规划机构资质或城乡规划资质证书参加投标。）并在人员、设备、资金等方面具有相应履约能力的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目不接受未购买本项目招标文件的投标人参加投标。

（4）本项目接受联合体投标（联合体数量不超过两家），组成联合体投标的单位应满足下列要求：

①联合体各方均应符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

②联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍有连带的和各自的法律责任。

③组成联合体进行投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标，也不得组成新的联合体参与同一项目的投标。

④联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

⑤投标报名截止后，联合体的组成与结构不得变动。

## 三、获取招标文件

1.获取时间： 2020年11月23日至 2020年11月30日，每天上午09：00至11:30，下午15:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司（钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋）

3.方式：现场报名获取，由法定代表人或其授权委托代理人携带本人身份证及以下资料报名购买：

（1）有效的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（如是联合体须提供成员的营业执照或事业单位法人证书副本复印件，未“三证合一”的必须提供税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件）；

（2）法定代表人身份证复印件、法人授权委托书原件（如是联合体须联合体成员的法人共同签字或盖章且注明牵头公司）及授权代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，委托书签发时间为公告期内，并明确委托权限及时间）。

注：上述资料要求提供的均须加盖单位公章，且要求提供复印件的均需携带原件核对（非法定代表人报名时无需提供法定代表人身份证原件），资料有效且合格方可购买招标文件。

- 售价：招标文件工本费售价250元/本，售后不退，不提供电子文档，不代办邮寄。

- 为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云（http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、投标文件递交截止时间及地点：

1.递交截止时间：2020年12月15日09时30分

2.地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼，具体开标室在开标当天见钦州市公共资源交易中心大厅LED显示屏指引），投标人将投标文件密封送交到指定地点，逾期送达的或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记的采购代理机构不予受理。

五、开标时间及地点：

1.开标时间：2020年12月15日09时30分

2.开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》。

2.发布媒介：本次招标公告同时在中国政府采购网、广西政府采购网及广西钦州市公共资源交易中心网上发布。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：灵山县自然资源局

地址：灵山县文峰路39号

联系人及电话：覃工    0777-6428509

2.采购代理机构信息

名 称：北京诚佳信工程管理有限公司

地　址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋

项目联系人：陈秋灵     联系电话：0777-5988828

3.监督部门：灵山县财政局

电话：0777-6428581

北京诚佳信工程管理有限公司

2020年11月23日

# 第二章 投标人须知及前附表

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制服务采购 |
| 2 | 项目编号 | QZZC2020-G3-50045-CJXG |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：北京诚佳信工程管理有限公司 地址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋 项目联系人：陈秋灵 联系电话：0777-5988828 |
| 4 | 资金来源 | 预算资金 |
| 5 | 投标人资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.本项目的特定资格要求： （1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立法人资格，投标人具有土地规划机构甲级或城乡规划编制甲级资质（根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》的相关说明，本次投标允许2019年资质到期的单位继续使用原土地规划机构资质或城乡规划资质证书参加投标。）并在人员、设备、资金等方面具有相应履约能力的供应商。 （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）本项目不接受未购买本项目招标文件的投标人参加投标。 （4）本项目接受联合体投标（联合体数量不超过两家），组成联合体投标的单位应满足下列要求： ①联合体各方均应符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。 ②联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍有连带的和各自的法律责任。 ③组成联合体进行投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标，也不得组成新的联合体参与同一项目的投标。 ④联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。 ⑤投标报名截止后，联合体的组成与结构不得变动。 |
| 6 | 投标报价 及费用 | 1.投标报价：投标人须就《项目需求一览表》中的货物和服务内容及要求作唯一完整报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00）；投标保证金的形式：转账、电汇等非现金形式； 全 称： 钦州市公共资源交易中心 账 号：20298994252001032 开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社 注：在转账底单的附言中须注明：项目名称+投标保证金或项目编号+投标保证金。投标人将投标保证金转账凭证复印件装订在投标文件相应位置。凡未在投标文件截止时间前到达或以其它方式递交的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效处理。 开标会上，投标人必须提供银行转账凭证原件交采购人代表、监督人员审验，未提交转账底单原件的，投标文件无效。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本一份、副本六份。 |
| 9 | 装订要求 | 按照投标文件组成内容，装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。 |
| 10 | 投标文件截止时间 | 2020年12月15日09时30分 |
| 11 | 递交投标文件地点 | 钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼，具体开标室在开标当天见钦州市公共资源交易中心大厅LED显示屏指引 |
| 12 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年12月15日09时30分 开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼） |
| 13 | 投标文件有效期 | 投标文件截止之日起60天。 |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 15 | 评标委员会的组成 | 由采购人代表和有关评审专家组成7人或以上单数的评标委员会。 |
| 16 | 中标公告 及中标通知书 | 1.采购代理机构于评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告5个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并发布在本项目招标公告的同一媒介。 2.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标供应商应自接到通知之日起 3个工作日内，办理中标通知书领取手续，不办理中标通知书领取手续的，按违约处理，不予退还中标人所投标的投标保证金。 |
| 17 | 签订合同时间 | 自中标通知书发出之日起 15 日内 |
| 18 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 19 | 监督管理机构 | 灵山县财政局 电话： 0777-6428581 |
| 20 | 采购人 | 灵山县自然资源局 |
| 21 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。扫描公章无效。 |
| 开标会议注意事项： 投标人须委派人员参加开标会，持本人有效身份证及以下资料【1.法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供）；2.投标保证金银行转账凭证；2.营业执照或事业单位法人证书副本复印件】加盖公章及包装密封好的投标文件一起递交后方可签到，上述资料在开标会上由采购人代表及监督人员检验后退还参会投标人的身份证原件，材料不齐全或不符合招标文件要求的，其投标文件无效。 |

投标人须知正文部分

## 一   总  则

1.项目名称、项目编号

1.1项目名称：灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制服务采购

1.2项目编号：QZZC2020-G3-50045-CJXG

1.3定义：本文件涉及的采购人（或采购单位）均指灵山县自然资源局。

2.投标人资格

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有独立法人资格，投标人具有土地规划机构甲级或城乡规划编制甲级资质（根据《自然资源部办公厅关于国土空间规划编制资质有关问题的函》的相关说明，本次投标允许2019年资质到期的单位继续使用原土地规划机构资质或城乡规划资质证书参加投标。）并在人员、设备、资金等方面具有相应履约能力的供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目不接受未购买本项目招标文件的投标人参加投标。

（4）本项目接受联合体投标（联合体数量不超过两家），组成联合体投标的单位应满足下列要求：

①联合体各方均应符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。

②联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍有连带的和各自的法律责任。

③组成联合体进行投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标，也不得组成新的联合体参与同一项目的投标。

④联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

⑤投标报名截止后，联合体的组成与结构不得变动。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

4.特别说明

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本单位员工（或必须为本单位控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

5.转包与分包

5.1 本项目不允许转包。

6. 询问

6.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

7. 质疑与答复

7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为依法获取招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

注：供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

7.2 采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8. 投诉

8.1投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向当地财政局政府采购监督管理办公室投诉。

8.2 质疑、投诉采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二   招标文件

9. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）项目需求一览表；

（4）合同主要条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）评标办法和评定标准。

10．招标文件的澄清和修改

10.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改或补充的，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并以书面形式通知所有的招标文件收受人；书面答复和媒体发布的澄清方式及澄清内容均有效。

10.3澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

10.4当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10.5招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

## 三   投标文件的编制

11.投标文件编写注意事项

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及采购项目的价格、服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

12.投标的文字及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与本机构所有来往函件统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

13.投标文件的书写及签名、盖章要求

13.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印。

13.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签字或加盖公章。

13.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

13.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章。

13.5投标文件的份数：正本一份、副本六份。副本可为盖章签字后的正本复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.投标文件构成

14.1投标文件由报价文件、资格文件、商务文件、技术文件四部份组成（装订成为一本，投标文件缺项、散落或脱页方式装订的将被视为无效投标文件），投标人编写的且在投标文件递交截止时间前递交的投标文件；招标文件标记▲号的属要求“必须提供”的证明材料，投标人必须全部提供，缺一不可，否则投标无效。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字并加盖单位公章。

### 1.报价文件：

#### ▲（1）投标函（必须提供）；

#### ▲（2）投标报价表（必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如中小企业、残疾人福利性单位声明函等）；

### 2.资格证明文件：

#### ▲（1）投标人有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件复印件（必须提供）；

▲（2）投标人有效的资质证书复印件（必须提供）；

▲（3）联合体协议书原件（联合体参标时必须提供）；

#### ▲（4）投标文件递交截止之日前半年内投标人（联合体投标时，联合体成员均提供）任意三个月的依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟）]。

#### ▲（5）投标文件递交截止之日前半年内投标人（联合体投标时，联合体成员均提供）任意三个月的社保缴费证明[或者依法缴纳社保证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件加盖公章，格式自拟，如为新成立的投标单位，请按实际依法缴纳社保月份提供）]；

#### ▲（6）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

#### ▲（7）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，将查询结果截图加盖公章提交（必须提供，如是联合体时，联合体成员一起提供）；

a.信用信息记录查询渠道：投标人可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将两个网站的查询结果截图打印件都加盖单位公章作为证据装订进投标文件中；

b.信用信息记录查询截止时点：相关投标人主体信用记录查询时间应在本项目首次公告至投标截止时间内任意时间有效，页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时；

c.信用信息的使用规则：评标委员会核验供应商在投标文件中提供的主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

▲（8）投标人股东及出资信息表（必须提供）；

### ▲（9）投标保证金的交纳证明复印件（必须提供）。

### 3.商务文件：

#### ▲（1）投标声明书 （必须提供）；

#### ▲（2）法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证明复印件和委托代理人身份证复印件，委托代理时必须提供）；法定代表人参加投标时，提供法定代表人身份证明书和身份证复印件（必须提供）；

#### ▲（3）商务条款偏离表（必须提供）。

#### （4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件【以中标通知或合同为准】；

#### （5）投标人质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件；

## （6）投标人的信誉、奖项、荣誉证书；

#### （7）投标人情况介绍；

#### （8）投标人可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料。

4.技术文件（以下第（1）至第（4）项材料必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人单位公章，以联合体投标的，由牵头人法定代表人或共同委托代理人签名并加盖牵头人单位公章。）

## ▲（1）项目技术方案（必须提供）；

## ▲（2）项目服务承诺书（必须提供）；

## ▲（3）技术响应表（必须提供）；

## ▲（4）项目实施人员一览表（必须提供）；

## （5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

## （6）投标人需要提供的其他文件和说明（格式自拟，▲第三章《项目需求一览表》中要求必须提供的，必须提供，否则投标无效）。

15.投标文件格式

15.1投标人应按招标文件【第五章“投标文件格式”】提供的投标函、投标报价表等格式详细完整地填写各项内容。

## 四   投标报价

16.投标报价

16.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

16.2 投标人就《项目需求一览表》中的所有服务内容作完整唯一报价。

16.3 投标人的报价已包括了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，除非上述费用在合同中另有说明。合同期内，价格不再调整。

17. 投标货币

17.1本项目服务费采用的币种为人民币。

## 五   投标人资格证明文件

18资格审查

18.1采购代理机构协助采购人依法按招标文件及相关法律法规对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六   投标保证金

19.投标保证金

19.1 投标人应按前附表第7项的规定提交投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

19.2 投标人投标保证金的退还一律以银行转账方式退还到投标单位账户。

19.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，采购人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

19.4 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退回（无息），除招标文件规定不予退还保证金的情形外。

中标的投标人的投标保证金在签订合同后，中标人持采购合同原件一份到代理机构处办理5个工作日内退回（无息）到原账户。

19.5 如投标人有下列情况，其投标保证金将不予以退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

## 七   投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

20.1投标人应将投标文件按正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“投标文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

20.2投标人应将投标文件（正本一份，副本六份、）一并装入投标文件袋中加以密封；在投标文件袋封口处签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

20.3文件袋上都应写明：

⑴ 采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 投标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”

20.4投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有投标人公章为合格。

21.投标文件的修改及撤回

21.1投标人在投标截止时间前，对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回。投标人对所递交的补充、修改或撤回需向本代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2投标文件的修改通知应按本须知第20条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

21.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标做任何修改。

21.4在投标截止时间后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

## 八   投标截止时间和有效期

22.投标截止时间

22.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第10项规定的截止时间。

22.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第11项规定的地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，本采购代理机构将拒收。

23.投标的有效期

23.1投标文件从投标截止日期后60天内有效。

23.2在特殊情况下，本代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

## 九   开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按投标人须知前附表第12项规定的时间和地点进行开标，投标单位应派员参加开标会，参加开标的法定代表人或其委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议；如未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

24.2开标时投标人少于3家的，不得开标，采购人应当重新招标。

25.开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）投标人代表共同检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（3）采购代理机构工作人员当众拆封投标文件外包装，由主持人宣读投标截止时间止接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价等，只有在开标时唱出的报价等实质性内容，评标时才予以采纳；

（4）采购代理机构做开标记录（包含投标人名称、投标报价等），投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由采购人或监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（5）开标会议结束。

26.评标

26.1根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由有关专家、采购人代表共7人或以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

26.2本招标项目采用的评标方法为综合评分法。

26.3评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程序进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.4 评标委员会按招标文件中规定的评标办法对投标文件进行比较与评价。

26.5 采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示评标委员会复核或书面说明理由。

26.6 采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理机构报告。

26.7评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

26.8投标人在评标过程中所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其中标无效。

27.投标文件的澄清或说明

27.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

27.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

27.3投标人的澄清或说明函作为投标文件的组成部分。

27.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

28.错误修正

投标文件如果出现计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中投标报价表内容不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函投标总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

29.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

29.1有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理询价投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈现规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（7）投标人直接或间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（8）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（10）投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

（11）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（12）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

29.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

29.3投标文件如有下列情况之一的，在评标过程中将作无效投标处理：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标人未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件；

（4）投标人不接受评标委员会对其投标报价错误的更正；

（5）未按本招标文件要求交纳投标保证金的；

（6）投标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

（7）投标截止时间以后送达的投标文件；

（8）投标文件内容不真实、字迹不清晰、表达不清楚、装订不齐全的；

（9）未按招标文件的要求密封、签署、盖章的；

（10）不符合法律、法规或招标文件规定的其他实质性要求和条件的；

（11）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（12）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

29.4 属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了政府采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.5被拒绝的投标文件为无效。

## 十   评标结果

30.中标公告

30.1评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在接到评标报告后五个工作日内确认中标供应商，中标结果将在招标公告同一媒介上发布中标公告。

30.2经核实中标候选人确有弄虚作假情况的，取消其中标资格。但不另外递补其他投标人为中标人。

31.中标通知

31.1在发布中标公告的同时，将向中标单位发出中标通知书。

31.2采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，投标文件通过符合性审核，且符合国家有关规定综合评分得分最高者作为中标单位。

32.2 采购人应按照评标报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标单位，也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。

33.签订合同

33.1投标人收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

33.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理。将取消该中标决定，不予退还该中标人的投标保证金，中标人应当依法承担法律责任。

## 十一 其他事项

34.中标服务费

采购代理服务费按发改价格（2014）1573号文、财库[2018]2号“财政部关于印发《政府招标代理机构管理暂行办法》的通知”规定向中标人收取，代理服务收费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务招标类型）计取。

收费标准

| 服务类型 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 最高限额 | 350万元 | 300万元 | 450万元 |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

35.解释权

35.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 36. 通讯地址

36.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：北京诚佳信工程管理有限公司

电    话：0777－5988828        邮政编码：535000

通讯地址：钦州市粤桂北路银信小区西3巷3栋

36.2中标服务费账户：

开户名称：北京诚佳信工程管理有限公司钦州分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司钦州明珠支行

账号： 2073 4101 0400 10232

# 第三章 项目需求一览表

注：1、本项目需求中的内容为实质性要求和条件，必须满足，否则投标无效。

- 本项目需求中内容如与第四章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本需求为准。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 | 项目需求及说明 |
| 1 | 灵山县国土空间总体规划（2020-2035）编制 | 1项 | 服务内容：灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制 一、项目背景 我国现行存在主体功能区规划、国土规划、土地利用总体规划、城乡规划等多个空间性规划，各个规划在特定历史条件和发展时期均发挥了积极作用，但这些规划的理念和方法脱胎于工业文明，难以适应生态文明的需要，且规划之间缺乏协同，技术标准不一、内容交叉、空间重叠甚至相互冲突，导致规划审批效率不高。为贯彻以习近平同志为核心的党中央生态文明建设思想，解决长期以来规划领域存在的突出问题，实现“一张蓝图干到底”，2018年3月国家实施机构改革成立了自然资源部，由自然资源部建立国土空间规划体系并监督实施。2019年1月，中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，提出编制五级三类国土空间规划并监督实施，明确将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间总体规划，实现“多规合一”，形成国土空间开发保护“一张图”。2019年2月中旬，广西自治区自然资源厅也印发了《关于贯彻落实全国自然资源工作会议精神开展国土空间规划编制前期工作的通知》（桂自然资发〔2019〕8号），对国土空间总体规划的编制工作进行了部署。 《灵山县土地利用总体规划（2006—2020年）》、《灵山县县城总体规划（2011—2030年）》为灵山县土地管理和城乡建设提供了强有力的依据，促进了耕地的保护和城市的发展。随着“一路一带”、“珠江－西江经济带”等国家宏观战略、国家新型城镇化规划发展和广西“双核驱动”、“南向、北联、东融、西拓”等战略实施，灵山县社会经济和城市规划建设将迎来新的重大发展机遇，迫切需要对灵山县发展思路、用地结构和布局进行必要调整。 基于上述背景和形势，现按照《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、全国自然资源工作会议精神、《广西壮族自治区自然资源厅关于贯彻落实全国自然资源工作会议精神开展国土空间规划编制前期工作的通知》（桂自然资发〔2019〕8号）等相关文件要求，开展灵山县国土空间总体规划编制工作。 二、项目类型：国土空间总体规划 三、规划期限 规划期限为2020年至2035年。基期年为2019年，近期到2025年，远期至2035年。 四、编制依据 （1）《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》； （2）《广西壮族自治区自然资源厅关于贯彻落实全国自然资源工作会议精神开展国土空间规划编制前期工作的通知》（桂自然资发〔2019〕8号）； （3）《广西壮族自治区自然资源厅关于加快开展市县国土空间总体规划前期研究工作的通知》（桂自然资办[2019]215号）； （4）《广西建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案》 （5）《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发<全面推进广西村庄规划编制的工作方案>的通知》（桂自然资办[2019]216号）。 五、县级国土空间总体规划编制要求 （一）项目编制范围 县域规划范围：灵山县行政辖区范围； 中心城区规划范围：县中心城区现状城市建设用地和预留城市建设用地区域，总用地面积约80平方公里。 （二）规划内容 开展国土空间总体规划编制工作，并进行相应的规划专题研究，明确灵山县新时期发展目标和战略定位，在土地利用总体规划和城市总体规划实施评估（以下简称“双评估”）、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价（以下简称“双评价”）研究基础上，摸清灵山县两规实施以来取得的成效、存在的问题和面临的形势，明确区域发展的优势资源和短板因素。在科学研判发展趋势、面临问题挑战的基础上提出国土空间发展战略目标，构建灵山县域交通基础设施网络格局、生态保护格局、历史文化保护格局。在确定的国土空间开发、利用、保护格局框架内，统筹划定三区三线，优化交通基础设施、公共服务设施、水系、绿地等要素配置，明确国土综合整治和生态修复目标、分阶段规划实施目标和重点任务、下位规划需要落实的管控指标、边界和要求，并提出规划实施的保障措施。 （三）编制技术要求 1、灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）编制 成果包括基础和形势、目标与战略、三区三线管控、区域合作与产业发展、城乡统筹、国土空间整治与修复、要素配置、市区空间布局规划、实施保障等章节，主要内容包括： 基础和形势 总结分析灵山县基本概况、国土空间利用现状和存在问题、资源环境承载力和国土空间适宜性和面临的机遇挑战。 目标与战略 阐述规划编制指导思想、基本原则、主要目标，明确灵山县战略定位、空间格局，以及各乡镇区域定位、国土利用引导和主要约束性指标。 三区三线管控 划定三区三线范围，明确相关空间规模及保护目标，提出“三区三线”管控细则和不同用途之间的转换规则。 区域合作与产业发展 围绕一带一路、西江-珠江经济带、“南向、北联、东融、西拓”等国家和自治区发展战略，研究提出产业发展目标及策略，引导灵山县产业合理化布局。 城乡统筹 提出灵山县城镇体系结构，合理制定城镇体系布局，明确城乡空间人口规模、建设用地指标等管控指标，提出城镇、乡镇、村庄发展指引。 国土空间整治与修复 明确城镇地区、农村地区、生态功能区、矿产资源开发区综合整治目标及范围，提出重点整治项目及整治措施。 要素配置 统筹安排交通、公共服务设施及综合防灾体系布局，充分发掘灵山县历史文化价值和特色，明确历史文化名村名镇、工业遗产等布局引导。 中心城区空间布局规划 综合确定灵山县城市用地发展方向，明确中心城区空间布局，统筹规划中心城区支撑保障体系及公共服务设施，对城市设计、城乡风貌特色、水系和绿地系统建设提出原则要求，并对涉及中心城区的乡镇发展提出指引。 实施保障 从建立规划实施评估指标体系、健全规划实施动态监测、评估、预警、考核和动态调整机制等方面，提出规划实施保障措施。 2、专题研究成果 （1）《灵山县现行空间性规划实施评估》。总结现行土地利用总体规划、城市规划等空间性规划实施以来取得的主要成效和面临的突出问题，为开展国土空间总体规划编制工作梳理问题、厘清思路、明确目标、提供治理方案。 (2)《灵山县生态保护红线和永久基本农田保护研究》。核查现有生态红线划定成果的相符性，核查生态功能极重要、生态环境极敏感脆弱区域是否划入生态保护红线，评估生态保护红线内永久基本农田、耕地、人工商品林、林粮间作、基本草原、承包草原、镇村、基础设施、合法矿业权、战略性矿产资源区域、国家规划矿区、海域海岛使用权、海岛原住民生产生活设施等交叉重叠情况，提出生态红线处理原则与优化调整建议。按照《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规【2019】1号）要求，重点针对划定不实、违法占用等问题进行评估，梳理问题清单，提出分类处置意见，做好永久基本农田调整补划。 (3)《灵山县城镇开发边界划定研究》。在划定生态保护红线和永久基本农田的基础上，根据灵山县资源环境承载力和适宜性评价结果，结合人口流动趋势，研究人口与城镇化的关系，预测城镇人口、城镇建设用地规模，围绕建设适度、宜居、美丽的生活空间目标划定城镇开发边界。 (4)《灵山县村庄布局研究》。针对不同村庄的发展现状、区域条件、资源禀赋等，将村庄划分为集聚提升、城郊融合、特色保护、固边兴边、搬迁撤并五类；从资源、人口、产业、用地、公共服务及基础设施等方面，合理确定城镇村体系，明确村庄类型、发展定位、发展规模和建设标准，引导村庄空间布局，为促进城乡统筹发展和指导村庄规划编制提供依据。 (5)《灵山县全域国土综合整治与生态修复研究》。明确国土空间生态修复目标、任务和重点区域，安排国土综合整治重点工程的规模、布局和时序，明确自然保护地范围，提出生态保护修复要求，提高生态空间系统性和完整性，明确自然灾害防治的主要目标和措施。 3、18个乡镇国土空间规划。 对全县所辖乡镇编制乡镇级国土空间规划，明确各个乡镇的发展方向和布局。 4、图件与数据库 根据国土空间规划的表达要求编制相应的规划图件，并采用地理信息系统软件编制国土空间规划数据库。 （四）县级及乡镇成果内容 1、灵山县现行空间性规划实施评估等5个专题研究报告。 2、《灵山县国土空间总体规划（2020-2035年）》规划成果，包括规划文本、说明、图件、数据库。 3、灵城镇等18个乡（镇）乡镇级国土空间总体规划成果，包括文本、图件、数据库。 六、成果要求 全部成果均应提供电子文件和纸质文本（具体份数由双方协定），文图表的内容应一致。电子文本采用 Microsoft Word格式文件，附表采用 Microsoft Excel格式文件：绘制规划附图采用GIS软件的标准矢量格式和JPG格式；数据库采用符合国家和自治区数据库汇总要求的shape或vct格式。 |
| 二、商务要求 |
| 成果交付时间及地点 | 1.县级及重点乡镇（灵城镇、新圩镇和檀圩镇）国土空间总体规划提交时间： （1）专题研究成果：2020年12月30日前提交县级国土空间规划专题研究成果初稿，并按照自然资源部和自治区自然资源厅的时间要求上报审查验收。 （2）县级国土空间总体规划成果：2021年3月31日前提交县级规划成果初稿；2021年6月30日前提交县级规划成果征求意见稿，并按照自然资源部和自治区自然资源厅的时间要求完成上报审批工作。 （3）3个重点乡镇（灵城镇、新圩镇和檀圩镇）国土空间总体规划成果： 2021年11月30日前提交乡镇规划成果征求意见稿；并按照自然资源部和自治区自然资源厅的时间要求完成上报审批工作。 （4）其余15个一般乡镇国土空间总体规划成果： 2022年3月31日前提交乡镇规划成果征求意见稿；并按照自然资源部和自治区自然资源厅的时间要求完成上报审批工作。 (5) 国家和自治区对成果提交时间另有安排的，从其规定。 2.交付地点：灵山县采购人指定地点。 |
| 质量要求 | 符合自然资源部以及自治区自然资源厅国土空间总体规划编制的要求，并通过主管部门的审查验收。 |
| 付款条件 | 灵山县国土空间总体规划成果合同费用分六期支付： 第一期：签订合同后凭中标人提供的等额正规发票在15个工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的10%； 第二期：所有专题研究成果通过市级自然资源主管部门组织的专家评审后凭中标人提供的等额正规发票在15个工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的20%； 第三期：县级国土空间总体规划成果通过市级自然资源主管部门组织的专家评审后凭中标人提供的等额正规发票在15个工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的20%； 第四期：三个重点镇国土空间总体规划成果通过市级自然资源主管部门组织的专家评审后凭中标人提供的等额正规发票在15个工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的15%； 第五期：其余15个镇国土空间总体规划成果通过市级自然资源主管部门组织的专家评审后凭中标人提供的等额正规发票在15个工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的20%； 第六期：国土空间总体规划项目成果全部提交自治区自然资源主管部门审查并通过后凭中标人提供的等额正规发票在15个工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的15%。 |
| 合同签订期 | 自中标通知书发出之日起15日历天内。 |
| 服务成果归属权 | 本次服务成果使用权归灵山县自然资源局。 |
| 投标报价 | 投标报价包含完成本次项目采购全部服务内容及要求，并提交经验收合格的成果所需要的一切费用。采购人不另行支付任何费用。 |
| 售后服务 | 1、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后5小时内到达采购人指定现场。 |

# 第四章 合同主要条款格式

采购合同（格式）

采购人（甲方）

中标人（乙方）：

项目名称及编号：

签订地点：                                                             签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和投标文件、中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、本项目总价款为。

2、合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  甲方责任和义务

1、负责成立工作组织机构，专人参与、协调和配合乙方开展规划编制工作。

2、负责提供规划编制工作所需的有关资料，并配合乙方做好各相关部门的资料收集及外业调查工作。

3、负责做好规划编制过程中的重大问题协调工作。

4、及时对乙方提交的有关成果进行审查，并提出修改完善的具体意见。

5、负责各级审查论证会等有关会议的组织、协调工作。

6、按约定向乙方支付服务工作委托服务费。

第三条  乙方责任和义务

1、成立专门的项目工作组，配备熟悉业务的专业技术骨干和相关技术人员，保障各项工作顺利开展。

2、开展规划编制工作，做好基础资料的收集和外业调查工作，需要甲方协助的，提前告知甲方。

3、负责完成灵山县国土空间总体规划编制工作。

4、按要求做好各级协调会、评审会的汇报工作，并负责根据评审论证意见，按时做好成果的修改完善。

5、按约定向甲方提交符合相关技术规程、规范及要求的规划成果。

第四条  乙方提交成果内容

本合同所涉及乙方应提交的成果内容按照招标文件的相应要求。

第五条　交付和验收：

1、交付时间：                          ，地点：                     。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务内容，甲方有权拒绝接受。

3、按自然资源部和自治区自然资源厅的要求提交各阶段工作成果。

4、如由于甲方未能按期提供有关数据、资料和基础图件导致项目不能按计划实施的，乙方提交成果的时间相应往后顺延。

5、如遇不可抗力原因（如自然灾害、国家和自治区法律法规及政策调整等）导致项目不能按计划实施的，乙方提交成果的时间相应往后顺延。

第六条  付款方式

分三期支付

第一期：签订合同后凭中标人提供的等额正规发票在15工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的40%

第二期：县级国土空间总体规划成果通过市级自然资源管理部门组织的专家评审后凭中标人提供的等额正规发票在15工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的40%

第三期：县级和乡镇级国土空间总体规划成果通过主管部门组织的专家评审并提交所有成果后凭中标人提供的等额正规发票在15工作日内支付国土空间总体规划成果中标金额的20%

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  成果的知识广权及保密

乙方依据本合同向甲方提供的成果，其知识产权属于乙方。甲方应妥善保管上述成果，除可用于本合同约定的用途外，未经乙方同意的，不得向第三方泄露。

第九条  违约责任

1、乙方対提供的成果质量负责，如成果因质量方面原因造成不能通过审查而发生返工的，返工的费用由乙方负责。

2、非乙方责任造成返工的，返エ的费用由甲方负责。

3、因乙方原因未能按照约定期限完成相关エ作，毎延期一天按合同总金额的万分之五支付违约金，直至エ作全部完成为止。

4、甲方未按照合同约定支付委托服务费，毎延期一天，按应付未付款的万分之五向乙方支付违约金。

5、任何一方不按约定履行本合同，给对方造成损失的，应赔偿对方相应的损失。

第十条  不可抗力事件处理

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十一条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

2、如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  保密

乙方应保守在履行本合同中知悉的甲方商业秘密和技术秘密，不得泄露或不正当使用，否则甲方有权追究其法律责任。

第十三条  合同生效及其它

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第十五条　本合同一式七份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构两份，甲方两份，乙方两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

# 第五章 投标文件格式

（封面格式）

正/副 本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名或盖章）

日期：         年     月     日

### 目录

（根据“第二章 投标人须知及前附表”的“投标人须知正文部分”第14点：投标文件构成的要求自行编排。）

## 格式1：

## 投 标 函

致：（采购代理机构）

根据贵方           项目招标文件，项目编号          ，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表投标人                                    （投标单位名称），以（大写）人民币                    （￥           元）的投标总报价，按招标文件规定要求来完成该项目，服务成果交付时间：      。并提交投标文件正本一份，副本六份（包含按投标人须知第14.1项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第23条规定的投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设施和服务能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方对我方的投标保证金可不予退还。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本项目投标有关的正式通讯地址为：

投标人名称：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标。

## 格式2：

## 投标报价表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计：（大写）人民币 （￥ 元） |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）

日期：_______年____月____日

投标说明：

1、投标报价指项目实施过程的各种费用、税金、利润等所有费用的总和。

格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 格式4：

联合体协议书（联合体投标时提供）；

联合体协议书（联合体投标人适用）

牵头人名称：

法定代表人（单位负责人）：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人（单位负责人）：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（采购人名称）（以下简称采购人）

（项目名称）（以下简称本项目）的项目投标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2．在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：按照初步分工，联合体成员单位各自所承担的工作内容如下：

（1）牵头单位负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作，负责国土空间总体规划中方面工作、涉及规划数据库标准格式制作。

（2）成员单位负责国土空间总体规划中方面工作、涉及规划数据库标准格式制作。

5．投标工作和联合体在中标后实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名或盖章）

成员名称：（盖章）

法定代表人或其托代理人：（签名或盖章）

年  月   日

## 格式5：

## 投标人股东及出资信息表

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）

“股东及出资信息”的信息相符，否则投标文件作无效处理。

2、附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则投标文件作无效处理。

3、投标人如为事业单位的，不需要提供本表。

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

## 日       期：

格式6：

投标声明书

致：（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业/事业单位，经营地址：                  。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（或单位负责人），我方愿意参加贵方组织的项目（项目编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人（或单位负责人）的其他机构最近三年内重大违法记录有：　　（如没有则填写“无”）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：（公章）

法定代表人（或单位负责人）或委托代理人（签名或盖章）：

年   月   日

投标声明书（联合体格式）

致：（采购代理机构名称）：

（牵头单位名称）系中华人民共和国合法企业/事业单位，经营地址。

（成员单位名称）系中华人民共和国合法企业/事业单位，经营地址。

我（姓名）系（牵头单位名称）的法定代表人（或单位负责人），我（姓名）系（成员单位名称）的法定代表人（或单位负责人），就共同组成联合体达成一致。我方愿意参加贵方组织的项目（项目编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人（或单位负责人）的其他机构最近三年内重大违法记录有：　　（如没有则填写“无”）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（牵头单位）：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

投标人（联合体成员）：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

格式7：

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人完整有效身份证正反面复印件

投标人（单位公章）：

年        月        日

法定代表人授权委托书

致：（采购代理机构名称）：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目（项目编号：）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：法定代表人          （签名或盖章）

所在部门职务：

被授权人身份证号码：

投标人：（公章）

年  月   日

附件：法定代表人及被授权人身份证复印件

一、法定代表人身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

法定代表人授权委托书（格式，联合体投标适用）

致：（采购代理机构名称）：

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现共同授权委托（单位名称）的在职员工（姓名）为我联合体签署项目（项目编号）的授权委托人，以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：            所在部门职务：

被授权人身份证号码：

投标人（牵头单位）：（盖章）

法定代表人（牵头单位）：（签字或盖章）

投标人（联合体成员）：（盖章）

法定代表人（联合体成员）：（签字或盖章）

授权委托日期：年  月  日

附件：法定代表人及被授权人身份证复印件

一、法定代表人身份证复印件

二、被授权人身份证复印件

格式8：

商务响应表

请逐条对应本项目招标文件第三章“项目需求一览表”中的“商务要求”，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | …… | …… |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

## 日       期：

注：

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式9：

技术响应表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第三章“项目需求一览表”中的服务内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

## 日       期：

注：

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的服务技术低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

## 格式10：

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 专业技术资格 | 参加本单位工作时间 | 在本项目拟分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投入本项目的人员必须是投标人本单位的在职人员，须提供投标人为投入人员缴纳的近期（截标时间前半年内）任意三个月社会保险缴纳证明复印件，同时提供职称证复印件。

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

## 日       期：

# 第六章 评标办法

评标办法

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本次评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共7人或以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标方式：

1. 评标委员会对进入有效报价范围的投标人进行实质性评审，对通过实质性评审的投标人进入详评。

2. 评标依据：评标委员会将以招投标文件为评定 依据，对投标人的投标报价、技术与实施服务方案、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

3. 以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

综合评分法：按照招标文件要求对投标文件进行评审后，计算出每个投标人的汇总得分，综合评分总得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商，依此排序。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后两位）：

1. 价格分……………………………………………………………………………10分

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采[2020]49号）文件要求，投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准，原件核查），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物）；按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对投标价给予10%的扣除，该扣除后报价为评标价仅作为评审排序，不作为合同签订价，合同将按实际报价签订，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

评标基准价（金额）

（2）某投标人价格得分 =  --------------------------------- ×10分

某投标人评标价（金额）

注：即满足招标文件要求且投标价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。

- 技术与实施服务方案分………………………………………………………52分

（1）技术方案分（满分18分）

一档（6分）：技术方案的内容、方式方法安排相对简单，没有针对性；

二档（12分）：技术方案的内容、技术路线、方式方法和进度安排详细，按采购需求进行了详细的分析描述；

三档（18分）：技术方案的基本内容、技术路线、方式方法和进度安排科学合理，有针对性，有详细的分析描述，同时做出了合理化建议和优化方案、就关键技术和疑难问题提出具体解决措施。

（2）实施本项目的质量保证体系及质量承诺书等措施（满分9分）

一档（3分）：提供相对简单的质量保证措施，没有针对性；

二档（6分）：提供有较合理质量保证措施，质量保证及质量承诺符合项目需求；

三档（9分）：提供有合理质量保证措施，质量保证及质量承诺符合项目需求，对整个项目质量管理有具体的保障制度和措施，针对性强，能很好地保证项目质量。

（3）实施人员配备分（满分25分）

①项目负责人具备土地管理或城市（乡）规划正高级职称的，得2分。

②其他拟投入人员每有1名具有土地管理或城市（乡）规划正高级职称的加1.5分；每有1名具有土地管理或城市（乡）规划副高级职称的加0.8分；满分16分。

③其他拟投入人员每有1名具有土地管理或城市（乡）规划中级职称的加0.5分；满分4分。

④在拟投入人员中具有测绘地理信息主管部门颁发的涉密人员培训证书，每有1人得0.5分，满分3分。（需提交涉密人员培训证书复印件，否则不予计分）

注：联合体投标时，项目负责人必须为牵头单位的在职人员。投入本项目的人员必须是投标人本单位的在职人员，投入本项目的人员必须是投标人本单位的在职人员，须提供投标人为投入人员缴纳的近期（截标时间前半年内）连续三个月社会保险缴纳证明复印件，同时提供职称证复印件，不按照上述要求提供资料者，得0分。

- 信誉业绩分（投标联合体信誉业绩按照联合体牵头人计算）…………………38分

（1）投标人或本单位人员自2016年以来承担的国土资源管理研究项目成果（土地资源规划、利用、评价、耕地保护及政策研究类）获奖项的，每个奖项得1分，满分10分（须提供获奖证书或其他可证明承担项目的相关获奖证明材料复印件，获奖作者提供投标人为其缴纳的近期（截标时间前半年内）连续三个月社保证明复印件，不按照上述要求提供资料者，不能作为评分的依据）。

（2）投标人具有有效的质量管理体系认证证书，认证范围包含国土资源规划的，得3分。（提供证书复印件并加盖单位公章）

（3）业绩分（满分25分）

自2016年1月1日以来，投标人承担过国土空间规划、土地利用总体规划、多规合一等工作的，每有一个项目得1分；满分25分。

（注：投标人业绩须提供合同或任务书或中标通知书复印件，不按照上述要求提供资料者，不能作为评分的依据）。

（三）总得分=1+2+3。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

评标委员会认为，某投标人的有效投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。