昭平县农村房地一体不动产确权登记服务、昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务采购

招标文件

项目编号：HZZC2020-G3-210106-GXJH

采购单位：昭平县自然资源局

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2020年11月3日

目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知及投标须知前附表	4

第三章 项目需求和说明	18

第四章 政府采购合同（格式）	33

第五章  投标文件格式	38

第六章 评标办法	46

- 第一章  招标公告

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

关于昭平县农村房地一体不动产确权登记服务、昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务采购招标公告

项目概况

昭平县农村房地一体不动产确权登记服务、昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务采购招标项目的潜在投标人应在贺州市公共资源交易中心综合部获取招标文件，并于2020年11月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-G3-210106-GXJH

项目名称：昭平县农村房地一体不动产确权登记服务、昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务

- 预算金额：31361150.00元

- 采购需求：（1）项目概况：昭平县，隶属于广西壮族自治区贺州市，位于广西东部、贺州市西南部，昭平县农村房地一体确权登记发证项目工作范围主要包括9个镇、3个乡：昭平镇、黄姚镇、马江镇、文竹镇、富罗镇、北陀镇、五将镇、走马镇、凤凰乡、木格乡、樟木林镇、仙回瑶族乡，总面积约3273平方千米，人口约44.8万。县辖区农村房地一体登记的总量约110395户，农村乱占耕地建房问题摸排约23515户。

- 工作内容：1.昭平县农村不动产确权登记发证工作项目；2.昭平县农村乱占耕地建房问题摸排工作项目。

- （3）本项目按乡镇共分为6个标段，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。各潜在投标人只允许对其中一个标段进行投标。

| - 标段 | 乡镇 | 存量农宅 | 新增农宅 | 农宅总数 | 占耕建房图斑 | 占耕建房宗数 | 占耕总数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 黄姚镇 | 12404 | 4940 | 17344 | 4823 | 4940 | 4940 |  |
| B | 五将镇 | 6925 | 1491 | 20507 | 1448 | 1491 | 4380 | 含大脑山林场20 |
|  | 昭平镇 | 9202 | 2889 |  | 2670 | 2889 |  | 含大脑山林场4 |
| C | 樟木林镇 | 10594 | 2811 | 18582 | 2760 | 2811 | 4101 |  |
|  | 仙回乡 | 3887 | 1290 |  | 1358 | 1290 |  |  |
| D | 马江镇 | 8153 | 862 | 17404 | 862 | 862 | 2155 |  |
|  | 木格乡 | 4917 | 826 |  | 796 | 826 |  |  |
|  | 文竹镇 | 2179 | 467 |  | 473 | 467 |  |  |
| E | 富罗镇 | 5759 | 1492 | 18153 | 1363 | 1492 | 4006 | 含富罗林场1 |
|  | 北陀镇 | 8388 | 2514 |  | 2446 | 2514 |  | 含大脑山林场11 |
| F | 走马镇 | 7174 | 1677 | 18405 | 1639 | 1677 | 3933 |  |
|  | 凤凰乡 | 7298 | 2256 |  | 2137 | 2256 |  |  |

服务期：农村房地一体不动产登记服务期：自合同签订之日起至 2020 年12月30日前（以自治区、市、县对本项工作最新要求及实际工作进度为准）完成确权登记发证且通过验收。

农村乱占耕地建房问题摸排服务期：2021年2月28日前完成农村乱占耕地建房问题摸排所有工作内容。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进 中小企业发展暂行办法（财库[2011]181号）》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）》：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）投标价格给予相应部分（投标产品中使用小型、微型企业产品部分）10%的扣除，用扣除后的价格参与评审等。

3.本项目的特定资格要求：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格且能提供本次采购服务要求的供应商。

（2）投标人须具备行政主管部门颁发的测绘资质乙级及以上资质。

（3）评标时在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位不得参与本政府采购活动。（以在评标阶段查询结果为准）

（4）投标人应信誉良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结或破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约的责任。

三、获取招标文件：

时间：2020年11月3日至2020年11月10日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8时至11时30分，下午3时00分至17时30分（北京时间，下同）。

地点：贺州市公共资源交易中心综合部（贺州市鞍山西83-1号4楼，联系电话：0774-5268001）进行现场报名。

方式：由潜在投标人的委托代理人携带本人身份证原件并提交以下材料：1）授权委托书原件及身份证复印件；2）投标人的有效营业执照复印件。

售价：人民币250.00元/套，售后不退。

注：已购买招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格，以上所提供复印件资料均须加盖单位公章（电子公章无效），报名后留下存档。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 截止时间、开标时间：2020年11月24日9点00分（北京时间）

- 地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西83-1号4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金为：每个标段均为肆万元整。

递交方式：供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式缴纳或提交投标保证金。投标人应于投标截止前提交。

开户名：贺州市公共资源交易中心

账  号：945009010008838888

开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

网上查询地址：

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贺州市公共资源交易中心网。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.招标人名称：昭平县自然资源局

地址：广西昭平县昭平镇河西东路66-1号

联系电话：0774-6682134

2.采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地址：贺州市贺州大道55号

电话：0774-5128133

- 3.项目联系人：周游

- 电话：0774-5128133

采购人：昭平县自然资源局

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2020年11月3日

- 第二章 投标须知及投标须知前附表

### 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 昭平县农村房地一体不动产确权登记服务、昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务采购 |
| 2 | 建设地点 | 9个镇、3个乡：昭平镇、黄姚镇、马江镇、文竹镇、富罗镇、北陀镇、五将镇、走马镇、凤凰乡、木格乡、樟木林镇、仙回瑶族乡 |
| 3 | 项目概况 | 昭平县，隶属于广西壮族自治区贺州市，位于广西东部、贺州市西南部，昭平县农村房地一体确权登记发证项目工作范围主要包括9个镇、3个乡：昭平镇、黄姚镇、马江镇、文竹镇、富罗镇、北陀镇、五将镇、走马镇、凤凰乡、木格乡、樟木林镇、仙回瑶族乡，总面积约3273平方千米，人口约44.8万。县辖区农村房地一体登记的总量约109514户，农村乱占耕地建房问题摸排约22634户。 |
| 4 | 服务期 | 农村房地一体不动产登记服务期：自合同签订之日起至 2020 年12月30日前（以自治区、市、县对本项工作最新要求及实际工作进度为准）完成确权登记发证且通过验收。 农村乱占耕地建房问题摸排服务期：2021年2月28日前完成农村乱占耕地建房问题摸排数据库建设工作。 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购范围 | 1.昭平县农村不动产确权登记发证工作项目；2.昭平县农村乱占耕地建房问题摸排工作项目。 |
| 7 | 招标人 | 招标人名称：昭平县自然资源局 地址：广西昭平县昭平镇河西东路66-1号 联系电话：0774-6688050 |
|  | 招标代理机构 | 采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 地址：贺州市贺州大道55号 电话：0774-5128133 |
|  | 项目联系人 | 项目联系人：周游 电话：0774-5128133 |
| 8 | 资金来源 | 财政资金 |
| 9 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进 中小企业发展暂行办法（财库[2011]181号）》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）》：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）投标价格给予相应部分（投标产品中使用小型、微型企业产品部分）10%的扣除，用扣除后的价格参与评审等。 3.本项目的特定资格要求：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格且能提供本次采购服务要求的供应商。 （2）投标人须具备行政主管部门颁发的测绘资质乙级及以上资质。 （3）评标时在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位不得参与本政府采购活动。（以在评标阶段查询结果为准） （4）投标人应信誉良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结或破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约的责任。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 12 | 上限控制价 | 报价方式：折扣系数报价 投标控制系数：85%-100% 投标单位报价超过以上公布的上限控制系数的投标无效。 - 结算方式：按最终合同价结算。 - 昭平县农村房地一体不动产确权登记服务最终合同价=实际实施数量×综合单价×中标折扣系数，综合单价为250元/宗； 昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务最终合同价=实际实施数量×综合单价×中标折扣系数，综合单价为160元/宗。 合同暂定金额：A标段暂定金额为5126400元；B标段暂定金额为5827550元；C标段暂定金额为5301660元；D标段暂定金额为4695800元；E标段暂定金额为5179210元；F标段暂定金额为5230530元。 |
| 13 | 报价采用的币种 | 人民币 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起60日内 |
| 15 | 投标人疑问 及澄清 | 接收疑问截止时间：投标截止时间10日前 招标人澄清发出时间：投标截止时间15日前 投标人收到确认时间：不再确认，在发布招标公告的同一网站上发布后则视为投标人已收到澄清。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：每个标段均为肆万元整。 投标保证金的形式：供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函、保险等非现金形式缴纳或提交投标保证金。 递交方式：采用银行保函方式的，必须由投标人基本帐户开户行出具的无条件银行保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：在投标截止时间前于开标现场将银行开具的无条件银行保函原件递交给招标人，复印件加盖单位公章装入投标文件中】，否则做否决投标处理；采用银行转账、电汇方式的，必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注：在开标现场查验银行转帐原件，复印件加盖单位公章装入投标文件】，否则做否决投标处理。 开户名：贺州市公共资源交易中心 账 号：945009010008838888 开户行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
|  | 投标人的 备选方案 | 不允许提交备选方案 |
| 17 | 投标文件份数 | 一份正本，六份副本 |
| 18 | 投标文件 提交地点 | 地 点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）（具体开标大厅以交易中心当天电子显示屏公布为准。） |
| 19 | 提交投标文 件截止时间 | 2020年11月24日9点00分 |
| 20 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2020年11月24日9点00分 开标地点：贺州市公共资源交易中心交易大厅（贺州市鞍山西路83-1号四楼）（具体开标大厅以交易中心当天电子显示屏公布为准。） 开标会须核验以下证件材料，复印件须加盖公章，不能提供或提供不齐全的投标无效： 1、法定代表人二代居民身份证原件及营业执照副本复印件（法定代表人到会提供）或法定代表人授权委托书及委托代理人居民二代身份证原件（授权委托时提供）； 2、投标保证金转帐底单原件（或银行保函原件）及复印件（附基本账户开户许可证复印件） |
| 21 | 评标标准及办法 | 综合评分法 |
| 22 | 评标委员会 的确定 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人。 评标专家分工：分技术、经济类 技术类评委5人（其中招标人代表2人），经济类评委2人。 评标专家确定方式：开标前半小时在贺州市政府采购评标专家库随机抽取确定。 |
| 23 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 25 | 招标代理服务费 | 代理费用：代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务招标类型）向中标人收取。 |

一、总则

### 1、项目名称及项目编号

1.1项目名称：昭平县农村房地一体不动产确权登记服务、昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务采购（项目编号：HZZC2020-G3-210106-GXJH）

建设地点：9个镇、3个乡：昭平镇、黄姚镇、马江镇、文竹镇、富罗镇、北陀镇、五将镇、走马镇、凤凰乡、木格乡、樟木林镇、仙回瑶族乡。

项目概况：昭平县，隶属于广西壮族自治区贺州市，位于广西东部、贺州市西南部，昭平县农村房地一体确权登记发证项目工作范围主要包括9个镇、3个乡：昭平镇、黄姚镇、马江镇、文竹镇、富罗镇、北陀镇、五将镇、走马镇、凤凰乡、木格乡、樟木林镇、仙回瑶族乡，总面积约3273平方千米，人口约44.8万。县辖区农村房地一体登记的总量约110395户，农村乱占耕地建房问题摸排约23515户，最终以实际发生实施数量进行结算。

服务期：农村房地一体不动产登记服务期：自合同签订之日起至 2020 年12月30日前（以自治区、市、县对本项工作最新要求及实际工作进度为准）完成确权登记发证且通过验收。农村乱占耕地建房问题摸排服务期：2021年2月28日前完成农村乱占耕地建房问题摸排数据库建设工作。

采购范围：1.昭平县农村不动产确权登记发证工作项目；2.昭平县农村乱占耕地建房问题摸排工作项目。

2、投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进 中小企业发展暂行办法（财库[2011]181号）》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）》：对小型和微型企业（监狱企业（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、残疾人福利性单位均视为小型和微型企业）投标价格给予相应部分（投标产品中使用小型、微型企业产品部分）10%的扣除，用扣除后的价格参与评审等。

2.3.本项目的特定资格要求：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格且能提供本次采购服务要求的供应商。

（2）投标人须具备行政主管部门颁发的测绘资质乙级及以上资质。

（3）评标时在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位不得参与本政府采购活动。（以在评标阶段查询结果为准）

（4）投标人应信誉良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结或破产状态，在最近三年内没有骗取中标和严重违约的责任。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与招标活动有关的全部费用。

### 4、特别说明

4.1关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2） 生产厂商授权给投标人后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

4.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### 5、质疑和投诉

5.1投标人认为投标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买投标文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

5.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

5.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

### 二、招标文件

### 6．招标文件的组成

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知及投标须知前附表

第三章 采购要求

第四章 合同条件与合同格式

第五章 投标文件格式

第六章 评标办法及标准

6.2 除本须知第6.1款内容外，招标人在提交投标文件截止时间15日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺等问题应于提交投标文件截止时间10日前向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### 7．招标文件的澄清

7.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于按前附表第15项规定的时间内，以书面形式 （包括书面文字、传真等，下同）向招标人提出，招标人将在招标公告发布同一网站上发布，投标人未及时关注网上信息造成的损失，由投标人自行负责。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

### 8．招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在前附表第19项规定的提交投标文件截止时间前，招标人可能会以补充通知的方式对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 补充通知将以书面形式发送给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。

8.4 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充在同一内容表述不一致时，以发出时间排序最后的书面文件为准。

### 三、投标报价

### 9．报价说明

9.1本款规定的结算金额视为已包括投标人完成本须知第1.3款规定的所有工作内容、所有工作量，后续服务的全部费用以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用；主要包括（但不限于）：

（1）完成采购范围的全部费用；

（2）为完成本招标文件规定的义务，投标人认为有必要计入的其他费用。

9.2 根据合同规定，由中标人支付的所有税费，都已包含在按本须知相应条款计算得出的费用中，中标后，业主不另行支付。

9.3招标人不接受投标人任何形式的“投标报价调整函”，如投标人投标文件中附有任何形式的投标报价调整函，其投标文件将被视为不符合性投标，其投标将会被拒绝。

### 四、投标文件的编制

### 10．投标文件的语言

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

### 11．投标文件的组成

11.1投标文件包括以下内容：

1、投标函

2、投标保证金提交凭证复印件

3、法定代表人授权委托书

4、企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件

5、投标人有效的资质证书副本复印件

6、技术实施方案

7、售后服务承诺

8、其他资料

其中，第1.2.3.4.5项为资格审查内容，资格审查内容中有任何一项缺项或一项不符合招标文件要求者资格审查不合格，不能进入下一阶段评审。

11.2投标文件的编制

1、投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

2、 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

### 12．投标有效期

12.1 投标有效期见前附表第14项中所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

12.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

### 13．投标保证金

13.1 投标人应按投标须知前附表第16项中所规定数额提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标保证金必须按投标须知前附表第16项规定的方式办理，开标时投标人必须提交缴纳投标保证金的转帐底单原件（或银行保函原件）及复印件，否则作无效标处理。

13.3 对于未能按要求提交投标保证金（或银行保函）的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.4 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内按规定予以退还。

13.5 中标人的投标保证金，在中标人按本须知规定签订合同后5日内按规定予以退还。

13.6 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

(1)中标人因自身原因未能在规定期限内与招标人签订编制合同，或未按招标文件规定提交履约担保的。

(2)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的。

### 14．投标文件格式

14.1投标文件包括本须知第11条规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 15．投标文件的份数和签署

15.1 投标人应按前附表第17项规定的份数提交投标文件。

15.2 投标文件的正本须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本内页可使用正本复印件。

15.3  投标文件正本应每页加盖投标人公章并在凡规定签字或盖章处由经法定代表人或其授权代理人签字或盖章。由授权代理人签字或盖章的，投标文件中须同时提交法定代表人授权书。法定代表人授权书格式、签字、盖章均应符合要求，否则授权无效。

15.4  除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖投标人法人公章，否则修改无效。

### 五、投标文件的提交

### 16．投标文件的装订、密封和标记

16.1 投标文件的装订要求：按本须知第11条规定的内容和顺序自编目录及页码，将投标文件的装订成册，并在封面上清楚地注明“正本”或“副本”。

16.2 投标文件的密封和标识：

16.2.1 在密封袋注明下列识别标记；

（1）项目名称：

（2）招标编号：

（3）招标人名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）   年   月   日    时    分以前不得开封。

16.2如果投标文件没有按本须知第16.1款、第16.2款和第16.3 款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

16.3 投标文件的密封袋封口处应加盖投标人公章。

16.4 如果投标文件没有按上述规定装订、密封、标志的，其投标将被拒绝。

### 17．投标文件的提交

投标人应按前附表第17项规定的地点，于提交投标文件截止时间前提交投标文件。

### 18．提交投标文件截止时间

18.1 投标人应在前附表第19项规定的时间之前提交投标文件。

18.2 招标人可按本须知第8条规定以补充通知方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，原提交投标文件截止时间前招标人与投标人所拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的提交投标文件截止时间。

19．投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的提交投标文件截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回文件，应按本须知第 16 条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得补充、修改其投标文件。

19.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### 六、开标

### 20．开标

20.1  招标人将于前附表第20项规定的时间和地点举行开标会议，并邀请所有获得招标文件的投标人参加。投标人代表应携带有效证明材料前往，用以证实其身份，并证明其出席开标会议。

20.2  开标会议在招标管理机构的监督下，由招标代理机构组织并主持。

20.3  开标会议程序

（1）宣布开标纪律。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

（4）由招标人代表和监督人员一同检查参加开标会的各投标人提供的证件资料(包括法定代表人二代居民身份证原件及营业执照副本复印件（法定代表人到会提供）或法定代表人授权委托书及委托代理人居民二代身份证原件（授权委托时提供）；投标保证金转帐底单原件（或银行保函原件）及复印件（附基本账户开户许可证复印件）。（注：以上复印件须加盖单位公章，不能提供或提供不齐全的投标无效。）

（5）投标人代表交叉检查投标文件的密封情况。

（6）按照投标人递交投标文件的逆顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、成果文件交付时间及其它内容，并记录在案。

（7）宣布控制价。

（8）唱标勘误。

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（10）开标结束。

### 21．投标文件的有效性

21.1 投标文件出现下列情形之一的，应当视为无效投标文件，不能进入评标：

21.1.1 投标文件未按照本须知第16条的要求装订、密封和标记；

21.1.2 投标文件有关内容未按要求加盖投标人法人公章或未经法定代表人或其授权代理人签字或盖章，由授权代理人签字的或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权书”原件；

21.1.3 投标文件未按规定的格式填写、内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认；

21.1.4 投标文件内容不真实；

21.1.5 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金；

21.2 招标人将有效的投标文件，送交评标委员会进行评审、比较。

### 七、评标

### 22．评标委员会及评审

22.1 招标人依法组建评标委员会。

22.2 评标委员会应独立、公正 、公平地对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，任何单位和个人不得干预。

22.3 评标程序如下：

评标委员会先对各投标人进行资格审查，只有资格审查合格的投标人才能进入商务标和技术标评审阶段。商务标和技术标评审阶段，评标委员会将按照综合评分法审查各投标文件，依据投标人综合得分高低确定其排名次序。

### 23．投标及投标文件的有效性

23.1 评标过程中，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不再进入详细评标：

23.1.1投标文件未按照本须知的要求装订、密封和标记的；

23.1.2未响应招标文件的实质性要求和条件；

23.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

23.1.5投标报价高于公布的上限控制价的；

23.2 投标人有下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

23.2.1  被视为无效的投标文件；

23.2.2 开标时投标人的法定代表人或者其委托代理人未到场的；

23.2.3  开标时未按招标文件前附表第20.1款规定要求提供的证件资料缺任何一项或不符合要求的；

23.2.4  根据评标办法规定资格审查不合格的；

23.2.5  串通投标或弄虚作假或有其它违法行为的；

23.2.6  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

23.2.7  法律法规规及招标文件等规定的其他无效标情况。

24．投标文件的评审比较和否决

24.1 评标委员会将按照评标办法对投标文件的资格审查和符合性进行评审与比较。

24.2  在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

## 八、合同授予

### 25定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 26评标结果及中标通知书的发出

26.1本公司将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可授权评标委员会直接确定中标供应商。

26.2中标供应商确定后2个工作日内，本公司在中国政府采购网、贺州市公共资源交易中心网、广西壮族自治区政府采购网发布中标结果公告。

26.3在发布中标结果公告的同时，本公司向中标供应商发出中标通知书。

26.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本公司提出质疑，并及时索要书面回执。

26.5本公司应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27 履约保证金

这个项目无须缴纳履约保证金

### 28签订合同

28.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起9天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

28.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

28.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 九、 重新招标

29、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。

## 十、纪律和监督

### 30 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 31对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 32 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 33对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 34投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，应当在规定的时间内向招标人提出异议，有权向有关行政监督部门投诉。

- 第三章 项目需求和说明

一、项目名称：昭平县农村房地一体不动产确权登记服务、昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务采购

项目编号：HZZC2020-G3-210106-GXJH

二、项目概况

（一）农村不动产确权登记发证工作项目背景

为贯彻落实《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1 号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191 号）等文件精神，根据《自然资源部自然资源确权登记局关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（自然资登记函〔2019〕 6 号）、广西壮族自治区自然资源厅印发了《广西壮族自治区自然资源厅关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（桂自然资发〔2019〕57 号）以及《广西壮族自治区自然资源厅关于加快推进全区农村不动产确权登记工作的指导意见》（桂自然资发〔2020〕44 号）的要求，全面部署开展全区农村不动产确权登记工作，确保 2020年底如期完成任务，保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会秩序和谐稳定。按照自治区的统一部署，经昭平县人民政府批准，昭平县自然资源局拟开展昭平县农村不动产确权登记发证工作，加快推进我县农村不动产确权登记，确保如期完成任务，有效保障农民合法财产权益。

（二）农村乱占耕地建房问题摸排工作项目背景

为落实7月3日国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议和7月28日自治区人民政府全区农村乱占耕地建房问题整治电视电话会议及我县7月31日在县政府召开的农村乱占耕地建房问题整治视频会的要求，摸清情况，查清我县农村乱占耕地建房底数，在区厅《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》（初稿）的基础上，现结合我县实际，通过开展农村乱占耕地建房问题摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房底数，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账和数据库，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，落实耕地保护责任目标，保障农民合理的建房需求。

（三）区域概况

昭平县，隶属于广西壮族自治区贺州市，位于广西东部、贺州市西南部，昭平县农村房地一体确权登记发证项目工作范围主要包括9个镇、3个乡：昭平镇、黄姚镇、马江镇、文竹镇、富罗镇、北陀镇、五将镇、走马镇、凤凰乡、木格乡、樟木林镇、仙回瑶族乡，总面积约3273平方千米，人口约44.8万。县辖区农村房地一体登记的总量约110395户，农村乱占耕地建房问题摸排约23515户，最终以实际发生实施数量进行结算。

- 采购项目任务要求

（一）昭平县农村不动产确权登记发证工作项目

- 1、工作任务和内容

- （1）前期准备。

- 包括对我县农村不动产已有测绘、调查、登记等资料的收集、分析，并编制工作方案、技术细则等。

- （2）预划不动产单元及预编单元代码。

- 选用大比例尺们（1:500~1:2000）的地形图、正射影像图或已有地籍图作为基础图件，参考已有的地籍调查、土地登记等资料，会同农村集体经济组织负责人、村民委员会成员或村民代表，在地籍区、地籍子区界线和集体土地所有权界线范围内，划分不动产单元，预编单元代码。

- （3）开展农村不动产权籍调查。

- 按照《农村不动产权籍调查工作指南》（桂自然资发[2019]57 号）的要求，以满足农村不动产确权登记需求为目的，按照总调查的模式，开展不动产测绘、土地权属和房屋调查，实现农村不动产权籍调查全覆盖。

- ①土地和房屋等建（构）筑物的测量和制图。包括控制测量、界址点测量、不动产权籍图测绘和面积量算等，编制不动产测绘报告，输出相应的登记图、表。具体内容和要求详见《农村不动产权籍调查工作指南》。主要实施范围：a对未测绘过的宅基地和集体建设用地及房屋等建（构）筑物的测量和制图；b对已测绘过但测绘成果存在错误的宅基地和集体建设用地及房屋等建（构）筑物的测量和制图；c原为手工图或测绘成果不符合不动产登记要求的宅基地和集体建设用地及房屋等建（构）筑物的测量和制图。d对宅基地和集体建设用地及房屋等建（构）筑物的测量尽最大可能采用无人机航飞、全解析法测量等方式实施。对于偏远地区或分散、独立的农村居民点，在确保宗地权属清楚、空间相对位置关系基本准确的前提下，利用第三次国土调查影像或现势性强的其他高分辨影像，确定界址点位置，采用勘丈法，实地测（丈）量界址边长、房屋边长并计算宗地面积和房屋面积，或利用“国土调查云”软件结合勘丈法开展测绘。

- ②开展土地权属和房屋调查。包括调查核实宗地和房屋的权属情况、实地指界、设置界标、丈量宗地界址边长和房屋边长及相关距离、绘制宗地草图及房屋权界线示意图、填写不动产权籍调查表等。具体内容和要求详见《农村不动产权籍调查工作指南》。主要实施范围：a宅基地和集体建设用地及地上房屋等建（构）筑物均未开展过权籍调查的，开展“房地一体”的不动产权籍调查；b宅基地和集体建设用地已完成地籍调查、尚未登记，其地上房屋等建（构）筑物尚未开展权籍调查的，对宅基地和集体建设用地地籍调查成果进行核实，并对房屋等建（构）筑物开展补充调查，形成“房地一体”的不动产权籍调查成果；c宅基地和集体建设用地尚未开展地籍调查，其地上房屋等建（构）筑物已经登记的，开展宅基地和集体建设用地地籍调查，并核实房屋产权登记信息，形成“房地一体”的不动产权籍调查成果；d宅基地和集体建设用地已完成地籍调查、尚未登记的，其地上房屋等建（构）筑物已经登记的，应对宅基地和集体建设用地地籍调查成果进行核实，并将其地上已经登记的房屋等建（构）筑物信息落宗，形成“房地一体”的不动产权籍调查成果。

- （4）调查成果公示。

- 完成农村“房地一体”权属调查和测量后，协助昭平县不动产登记局对权籍调查结果进行公示。公示成果应包括地籍图与公示表，公示内容包括房屋坐落、占地面积、建筑面积、宗地面积、宗地批准面积、房屋结构、建成年份、权利人、 共有人、身份证号码等，公示期不少于 15 个工作日。公示无异议的，进行建库归档。

- （5）建立完善农村不动产登记数据库。

- 在已有农村宅基地及集体建设用地数据库的基础上，按照《不动产登记数据库标准（试行）》及已有不动产登记信息平台的要求，建立完善农村不动产登记数据库。主要内容包括但不限于：对外业调查的图件、表格等资料进行规范化整理合成，使其符合不动产登记系统格式的要求，将不动产权籍调查信息录入农村不动产登记数据库，将房屋信息与土地信息整合落宗等等。

- （6）成果资料与不动产权籍调查管理系统及不动产登记系统的衔接。

- ①将农村不动产登记数据库的数据信息按要求导入不动产权籍调查管理系统；

- ②核实补充农村不动产土地信息（含新测绘的宗地）、录入房屋数据到不动产权籍管理系统，将调查成果与已业务化运行产生的登记信息进行准确性、一致性、重复性等数据逻辑检查，剔除重复的登记信息，生成不动产单元号，完善房屋信息与土地信息整合落宗等工作；

- ③配图工作。将不动产权籍调查的宗地图和房屋平面图矢量数据导入不动产登记系统，并实现农村不动产单元图件的自动配图（JPG格式图片）。

- （7）权籍调查档案和登记档案整理及数字化。对我县全部农村宅基地和集体建设用地及房屋的权籍调查档案和登记档案进行整理、扫描、装订、归档，并挂接到档案管理系统和不动产登记系统。

- （8）质量检查。主要包括作业人员相互检查和作业单位组织专人专职检查以及聘请有资质的单位进行测绘成果检查验收，并编制质量检查和验收报告。

- （9）协助不动产登记中心妥善处理农村不动产历史遗留问题和依法依规办理登记发证。

- ①协助不动产登记中心按照“结合实际、尊重历史”的原则，妥善处理农村不动产确权登记中遇到的历史遗留问题。针对“一户多宅”、缺乏土地权属来源材料、超占面积等问题，按照“国土资发〔2011〕178号”、“国土资发〔2016〕191号”等政策文件规定处理。对于符合农村一二三产业融合发展要求的农村宅基地混合用途，但符合“一户一宅”的，原则上按宅基地用途定。对于城市规划区范围之外，合法取得但没有规划条件的宅基地上的农房，属于《城乡规划法》实施前建设的，办理登记时可不提供房屋符合规划或建设的相关材料；属于《城乡规划法》实施后建设的，经村委会公告 15 天无异议的，办理登记时可不提供房屋符合规划或建设的相关材料。

- ②协助不动产登记中心按照《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》和《不动产登记操作规范（试行）》等法律法规，以及国土资发〔2011〕178号、国土资发〔2016〕191号和桂自然资发〔2019〕57号等文件要求办理登记发证，做好登记发证前的公告、登记申请材料收集等前期工作。

- 开展无人机倾斜摄影测量技术，建立实景三位模型。本项目选取12个乡镇所在地自然村及地形相对平坦、房屋相对集中并适合航测的自然村屯，通过无人机倾斜摄影测量技术，建立实景三维模型，直接获取宗地界址点、房屋角点坐标，采集房屋信息，计算宗地和房屋面积，制作权籍调查底图，签字确认界址和面积。

- 2、工作量

- 依据 2016 年已经完成的农村宅基地和集体建设用地确权登记发证成果统计，我县本次预计需完成约109514宗的农村不动产确权登记工作，其中 2016 以来新增加或变化的约 22634宗。此项目按乡镇分标段实施：

| - 标段 | 乡镇 | 存量农宅 | 新增农宅 | 农宅总数 | 占耕建房图斑 | 占耕建房宗数 | 占耕总数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 黄姚镇 | 12404 | 4940 | 17344 | 4823 | 4940 | 4940 |  |
| B | 五将镇 | 6925 | 1491 | 20507 | 1448 | 1491 | 4380 | 含大脑山林场20 |
|  | 昭平镇 | 9202 | 2889 |  | 2670 | 2889 |  | 含大脑山林场4 |
| C | 樟木林镇 | 10594 | 2811 | 18582 | 2760 | 2811 | 4101 |  |
|  | 仙回乡 | 3887 | 1290 |  | 1358 | 1290 |  |  |
| D | 马江镇 | 8153 | 862 | 17404 | 862 | 862 | 2155 |  |
|  | 木格乡 | 4917 | 826 |  | 796 | 826 |  |  |
|  | 文竹镇 | 2179 | 467 |  | 473 | 467 |  |  |
| E | 富罗镇 | 5759 | 1492 | 18153 | 1363 | 1492 | 4006 | 含富罗林场1 |
|  | 北陀镇 | 8388 | 2514 |  | 2446 | 2514 |  | 含大脑山林场11 |
| F | 走马镇 | 7174 | 1677 | 18405 | 1639 | 1677 | 3933 |  |
|  | 凤凰乡 | 7298 | 2256 |  | 2137 | 2256 |  |  |

- 3、主要数学基础

- （1）空间参考

- 采用国家 2000 大地坐标系；高斯克吕格投影 3 度分带，中央子午线 111 度；高程参考：1985 国家高程基准。

- （2）精度指标

界址点相对于邻近控制点的点位误差和间距超过 50m 的相邻界址点的间距误差不超过下表规定：

| 级别 | 界址点相对于邻近控制点的点位误差，界址边长误差/cm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中误差 | 允许误差 |
| 一 | ±5.0 | ±10.0 |
| 二 | ±7.5 | ±15.0 |
| 三 | ±0.10 | ±0.20 |

注：一般农村房屋执行三级。

（2） 间距未超过 50m 的界址点间的间距误差限差，不应超过下式计算的结果。

△ D = ±（𝑚𝑗+ 0.02𝑚𝑗D）

式中：mj--相应等级界址点的点位中误差，单位为m；

D--相邻界址点的距离，单位为m；

△D--界址点坐标计算边长与实量边长较差的限差，单位为 m。

- 4、工作流程

- （1）前期准备阶段

- 发布总登记通告，明确总登记的范围、内容、时限等。建立工作机制，落实工作经费，确定调查作业队伍，对乡镇（街道）组织开展动员会议，对当地村、组干部开展培训，制作宣传资料开展宣传工作。开展前期资料收集，确定调查范围，编写技术方案，进行房屋预编号，制作工作底图，准备工作表册、调查工具等。

- （2）组织实施阶段

- 按照《农村不动产权籍调查工作指南》要求全面开展不动产测绘和权籍调查工作。在已有宅基地以及集体建设用地成果、不动产登记数据等成果的基础上，开展农村房屋调查，补充土地调查，全面查清农村土地及房屋的位置、面积、建设时间以及权属等基本情况，形成满足“房地一体”确权登记发证要求的权籍调查成果。调查成果初步形成后，由中标人协助不动产登记机构进行预审，对不动产权利人信息、权籍调查成果、登记事项等内容进行公告，公告期不少于 15 个工作日。公告无异议的，根据调查成果制作并输出宗地图、房产分户图等，连同不动产登记申请书等材料一并交由申请人进行签章，并收集办理不动产权登记所需相关资料。中标人将办理不动产权登记所需相关资料按照规范录入现有的不动产登记平台，协助不动产登记机构依法审核，通过登记平台对符合登记发证条件的宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权予以确权登记并颁发不动产权证书。做好相关档案扫描、归档、挂接工作。对不满足“房地一体”发证的土地及地上建筑物，将每宗房地的作业成果登记造册，提供符合采购人使用要求的数据。

- （3）验收总结阶段

- ①验收组织

- 由市自然资源局组织验收，具体验收办法参照自治区验收办法。

- ②验收内容

- 验收内容按照自治区验收方法执行。主要有六个方面：

- 一是调查程序是否规范，即权属调查、测量、成果审查、整理归档等是否按照技术标准实施；

- 二是调查成果是否完整，即测绘资料、权属资料、图件和表格资料等是否齐全；

- 三是调查成果是否有效，包含调查机构是否具有相应资质、调查成果是否经过自检等；

- 四是调查成果格式是否符合规定要求；

- 五是调查成果是否正确保持宗地及其房屋定着物之间的内在联系；

- 六是宗地图和房屋平面图中的空间要素与相邻的界址、地物、地貌是否存在空间位置矛盾。

- 5、工作要求

- （1）工作原则

- ①取消无法律法规无依据的环节，精简申请材料，按照“应发尽发、能发尽发”的原则颁发不动产权证书；

- ②对于已登记的农村宅基地、集体建设用地，按照“不变不换”的原则，之前颁发的证件继续有效，不再重新登记；

- ③农村不动产使用权和农房所有权“房地一体”调查必须坚持产权明晰的原则，做到“权属合法、界址清楚、面积准确”；

- ④坚持依法、依规登记的原则，规范操作程序；

- ⑤权籍调查结果要按规定进行公示，公示期不少于 15 个工作日；坚持公开、公平、公正的原则，接受群众监督。

- （2）工作依据

- ①法律法规（如有最新发布的法律法规，按最新的执行）

- 1）《中华人民共和国物权法》；

- 2）《中华人民共和国土地管理法》；

- 3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

- 4）《中华人民共和国房地产管理法》；

- 5）《土地调查条例》；

- 6）《不动产登记暂行条例》。

- ②政策要求（如有最新发布的法律法规，按最新的执行）

- 1）《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1 号）；

- 2）《中共中央国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发〔2014〕1 号）；

- 3）《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191 号）；

- 4）《关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41 号）；

- 5）《国土资源部财政部住房和城乡建设部农业部国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101 号）；

- 6）《国土资源部财政部农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2011〕60 号）；

- 7）《国土资源部中央农村办财政部农业部关于农村集体土地确权登记发证的若干意见》（国土资发〔2011〕178 号）；

- 8）《广西壮族自治区自然资源厅关于进一步做好农村不动产确权登记工作的通知》（桂自然资发〔2019〕57 号）；

- 9）《广西壮族自治区自然资源厅关于加快推进全区农村不动产确权登记工作的指导意见》（桂自然资发〔2020〕44 号）；

- ③技术标准（如有最新发布的法律法规，按最新的执行）

- 1）GB/T2260-2007 中华人民共和国行政区划代码；

- 2）GB/T7930-2008  1:500  1:1000  1:2000 地形图航空摄影测量内业规范；

- 3）GB/T7931-2008  1:500  1:1000  1:2000 地形图航空摄影测量外业规范；

- 4）GB/T13989-2012 国家基本比例尺地形图分幅和编号；

- 5）GB/T15967-2008  1:500  1:1000  1:2000 地形图航空摄影测量数字化测图规范；

- 6）GB/T17986-2000 房产测量规范；

- 7）GB/T18314-2009 全球定位系统（GPS）测量规范；

- 8）GB/T18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收；

- 9）GB/T20257.1-2017 国家基本比例尺地图图式第 1 部分 1:500  1:1000  1:2000 地形图图式；

- 10）GB/T21010-2017 土地利用现状分类；

- 11）TD/T1016-2007 土地利用数据库标准；

- 12）GB/T24356-2009 测绘成果质量检查与验收；

- 13）CH/T1020-2010  1:500  1:1000  1:2000 地形图质量检验技术规程；

- 14）TD/T1001-2012 地籍调查规程；

- 15）TD/T1015-2007 城镇地籍数据库标准；

- 16）GB/T37346-2019 不动产单元设定与代码编制规则；

- 17）《不动产权籍调查技术方案（试行）》（国土资发〔2015〕41 号文附件）；

- 18）《不动产登记数据库标准（试行）》；

- ④检查验收标准（如有最新发布的法律法规，按最新的执行）

- 1）《数字测绘成果检查与验收》（GB/T18316-2008）；

- 2）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356）；

- 3）《1:500  1:1000  1:2000 地形图质量检验技术规程》 （CH/T 1020）；

- 4）本项目技术设计方案；

- 5）其他有关文件。

- ⑤实施进度

- 自合同签订之日起至 2020 年 12月 30 日前（以自治区、市、县对本项工作最新要求及实际工作进度为准）完成确权登记发证且通过验收。

- 6、提交成果

- 中标人需向采购人按照要求提交不动产权籍调查成果，同时包括且不限于以下成果：

- （1） 纸质成果资料

- 1）技术方案（包括工作实施方案、技术设计书等）；

- 2）权籍调查资料、宗地图、房屋分户图、测量报告等；

- 3）确权登记所需的相关资料

- 4）各级质量控制检查记录、检查报告、技术总结、工作总结、验收报告等；

- 5）省、市、县对该工作要求的其他相关成果。

- （2）电子成果数据

- 1）农村不动产权籍调查数据库；

- 2）权籍调查资料文档（包括宗地图、分层分户图）；

- 3）电子文档数据（电子数据及所有确权登记资料的扫描件）；

- 4）省、市、县对该工作要求的其他相关成果；

- 8、质量检查与验收要求

- （1）中标人需严格按照国家、省、市、县的工作指南和标准规范开展工作，成果应符合相关技术要求和标准规范。

- （2）对“房地一体”项目调查成果实行“三级检查一级验收”制度，即中标人作业部门的过程检查、其质量管理部门的最终检查、广西测绘地理信息产品质量检验站、市县自然资源局组织的验收。

- （3）中标人在提交最终成果前需开展过程检查和最终检查，并提交质量检查记录和报告。

- （4）中标人必须建立内部质量审核制度，过程检查采用 100%的成果全数检查，检查出的问题、错误，复查的结果应在检查记录中记录，过程检查提出的质量问题，作业人员应认真修改，修改后应在检查记录上签字。

- （5）最终检查由中标人的质量管理部门抽取样品成果进行内外业详查（样本量按照 GB/T24356 的规定执行），样本外的应实施内业全数检查。检查出的问题、错误，复查的结果应在检查记录中记录，最终检查提出的质量问题，中标人应认真修改，修改人员应在检查记录上签字。最终检查完成后，应编写检查报告并评定质量等级，检查记录及检查报告应随调查成果一并提交验收。

- （6）经过最终检查合格的成果，由地市级自然资源局组织专家验收，出具验收意见。“三级检查一级验收”工作应独立、按顺序进行，不得省略，代替或颠倒顺序。

- （二）昭平县农村乱占耕地建房问题摸排工作项目

- 1、工作目标

- 通过开展农村乱占耕地建房问题摸排工作，摸清全县农村乱占耕地建房底数，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账和数据库，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，落实耕地保护责任目标，保障农民合理的建房需求。

- 2、工作任务

- 根据国务院和自治区农村乱占耕地建房问题整治工作的相关要求，明确摸排范围和内容，摸清2013年以来我县农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况等，建立我县农村乱占耕地建房问题工作台账，建设农村乱占耕地建房问题宗地数据库。

- （1）摸排范围。

- 本次摸排对象为我县范围内2013年以来各类占用耕地建设的没有合法合规用地手续的房屋。

- ①时间。主要摸排2013年1月1日以来占用耕地建设的没有合法合规用地手续的房屋。之前个别或部分已经建设但与2013年以来违法违规建房行为有整体关联性的房屋，要一并摸排。

- ②耕地。占用的耕地是指第二次全国土地调查（以下简称“二调”）成果为耕地且未依法依规变更用途或现状为应按耕地管理的土地，以及“二调”后各年度通过土地整理复垦开发等途径新增加的耕地或按耕地管理的土地。具体情形如:长年耕种的纯耕地；休耕、撂荒的耕地；应按照耕地管理的园地、林地、草地、坑塘等用地；应按照耕地管理的设施农业用地；应按照耕地管理的地面已硬化的乡村广场等用地；自然资源管理部门认定为耕地，但林业管理部门认定为林地、草原管理部门认定为草地的土地；应按照耕地管理的可调整地类；等等。

- 没有合法合规用地手续建设的房屋，无论全部或者部分违法占用耕地（包括国有的和集体的），都要纳入摸排范围。对实际已经建设但因各种原因导致“二调”时调查为耕地的土地上建设的房屋，也要纳入摸排范围，但可以举证说明。

- ③用地手续。乱占耕地建房，是指没有合法合规用地手续或用地手续不全，占用上述各类耕地建设房屋。如，因停批造成多年未批准宅基地的；不符合分户条件等原因未能批准宅基地的；不符合规划未能办理用地手续的；没有用地计划指标未办理用地手续的，没有缴纳相关费用未取得用地手续的；虽有手续但不合法合规的；等等。

- 不纳入本次摸排范围的房屋主要包括：

- 1）已依法取得农用地转用审批手续的土地上的房屋，已合法审批的宅基地上建设的房屋。

- 2）已依法取得不动产登记证书（含之前依法颁发的土地使用权证、房屋所有权证）且未扩建违法占用耕地的房屋。

- 3）已依法取得临时用地手续且尚未到期的临时用地上的房屋。

- 4）在“大棚房”清理整治工作中已整改到位的设施农业用地上的房屋。

- 5）符合《自然资源部农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自然资规〔2019〕4号）和《自治区自然资源厅农业农村厅关于进一步加强和规范我区设施农业用地管理的通知》（桂自然资规〔2020〕3号）要求的种植业、养殖业房屋。

- 6）已经纳入全国违建别墅问题清查整治专项行动的房屋。

- 各地在满足本方案规定的前提下，可结合本地区实际对摸排范围和内容进行拓展。

- （2）摸排类型。

- 按照房屋的主要用途，分为以下三类。

- 一是住宅类。对农村宅基地类住宅，以宗为单元开展摸排，并认定房屋是否符合当地“一户一宅”政策或“分户条件”。对单元楼式的多户住宅，以项目为单元开展摸排。摸清房屋类型、建设和使用情况、土地违法和处罚情况等，最终形成住宅类农村乱占耕地建房问题工作台账。摸排结果和认定情况要予以公示。

- 二是公共管理和公共服务类。以项目为单元，摸清该类房屋用途、建设主体、建设依据、土地违法和处罚情况等，最终形成公共管理和公共服务类农村乱占耕地建房问题工作台账。

- 三是工矿、仓储、商服、旅游等产业类。以项目为单元，摸清该类房屋用途、建设主体、建设依据、土地违法和处罚情况等，最终形成产业类农村乱占耕地建房问题工作台账。

- 各类房屋无论其调查地类，均应按其实际用途归入以上类型，并填写相应的信息采集表。

- 3、技术路线

- （1）自治区提取摸排指引图斑。

- 自治区组织相关专业技术队伍将第三次国土调查（以下简称“三调”）的最新数据与2012年度土地变更调查数据进行对接，提取2013年以来新增的住宅用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、特殊用地等建设用地图斑和设施农用地图斑。将这些新增图斑与二调以来的耕地、可调整地类范围、2010年以来的农用地转用审批范围进行叠加，提取在农用地转用审批范围外，全部或部分占用耕地和可调整地类的图斑。对属于农村宅基地的图斑，根据高清影像勾绘农村宅基地宗地。提取的农村宅基地宗地范围和其他建设用地、设施农用地图斑范围作为农村乱占耕地建房问题摸排指引图斑。将摸排指引图斑套合三调统一时点更新的遥感影像，并与耕地、可调整地类、永久基本农田、农用地转用范围进行叠加，编制外业调查底图，为地方开展排查提供辅助。同时，将指引图斑上传到“国土调查云”平台用于地方摸排举证。

- 在自治区提取下发指引图斑的同时，国家也计划在10月份下发2013年以来乱占耕地建房遥感监测图斑，辅助地方摸排工作。

- （2）地方开展摸排调查。

- 为了确保按时完成该项工作，我县先按自治区下发的指引图斑进行排查；国家下发遥感监测图斑后，再和自治区下发的指引图斑进行叠加分析，对重复的图斑进行剔除，对不重复的开展补充摸排调查。国家下发的遥感监测图斑和自治区下发的指引图斑，均仅是作为摸排调查的指引图斑，仅是为地方开展摸排工作提供线索，不能作为摸排调查的最终依据。对国家和自治区下发指引图斑中遗漏的，我县要实事求是补充调查，摸排到位；错误的，要修改完善，保证与实地现状一致。

- ①内业数据分析。

- 我县根据国家和自治区下发的指引图斑，结合二调最终成果数据库及遥感影像底图、2012—2018年度土地变更调查最终成果数据库及遥感影像底图、三调统一时点更新数据及遥感影像底图，2012—2018年度土地卫片执法图斑、2019年四个季度和2020年一、二季度土地卫片执法图斑、土地利用规划数据库、城乡（村庄）规划以及国土空间规划数据、基本农田和永久基本农田数据库、2010年以来新增耕地项目图斑、农转用审批备案数据库、城乡建设用地增减挂钩项目备案数据库、农村宅基地和集体建设用地确权发证、地籍调查（测量），以及土地承包经营权调查相关工作成果，开展内业数据分析。

- 通过内业分析，核实国家和自治区下发的指引图斑，对不属于本次摸排范围的图斑，剔除出摸排范围，并在下发的图斑信息表上进行备注；对指引图斑未覆盖到的需摸排图斑，要纳入摸排范围，摸排到位，不能遗漏。对需要摸排的图斑，可根据内业分析的结果，预填写信息采集表中的部分用地管理信息，待外业调查时进行核实确认。

- ②外业摸排调查。

- 对内业提取的摸排图斑，逐图斑开展外业核实。对图斑中包含多个住宅宗地或公共管理和公共服务、产业项目的，要按住宅宗地或项目范围分割指引图斑，并以住宅宗地或项目为单元开展摸排调查。对信息采集表（详见国家下发的摸排工作方案）中需填写的内容，都需逐一核实。在进行外业摸排调查时，要从不同角度拍摄能全面反映房屋及占地状况的现场照片。房屋占地面积没有国土调查、确权登记或地籍调查（测量）等成果可准确确定的，可采取皮尺丈量、图上勾绘等简便方法确定。在分类处置时，根据实际需要再进行测量。对指引图斑中遗漏或错误的宗地或项目，需要通过外业调查进行补充、完善。

- ③分类填表。

- 在外业摸排调查的基础上，根据房屋的实际用途，分类填写信息采集表，信息采集表上的内容原则都需要填写，对信息采集表上存在多项选择的内容，原则上只能选择最主要的一项。信息采集表中的“填报人”由具体调查人签字，“审核人”由乡镇级或县级专门整治机构的相关审核人员签字，“复核人”需要对信息表中的各项管理信息进行复核，可由管理信息涉及的各专业部门的核实人员签字。在信息采集表上，增加“图斑预编号”和“宗地编号”或“项目编号”项，样例详见附件1。

- 以信息采集表为基础，分别形成各级的住宅类、公共管理和公共服务类、产业类的农村乱占耕地建房问题工作台账。行政村、乡镇和县级的党政负责人，要在相应级别的台账上签字。

- （3）统一数据汇交。

- 国家层面依托自然资源综合信息监管平台，补充完善相关功能，形成农村乱占耕地建房数据汇交平台，建立全国调查摸排工作台账。我县目前使用的“国土调查云”平台可与国家层面数据汇交平台进行数据对接，各地可通过“国土调查云”平台向国家汇交平台上报调查摸排结果，形成统计汇总结果。各乡镇也可基于我县已有的自然资源相关信息系统开展工作，但须做好与国家层面数据汇交平台的数据接口，确保数据顺利汇交。

- （4）建立摸排数据库。

- 各乡镇将摸排的宗地和项目范围按照坐标信息落到最新的高分辨率遥感影像上，并根据自治区统一确定的数据库标准，录入信息采集表中的各项属性信息，建立农村乱占耕地建房问题调查摸排数据库。我县将在各乡镇级摸排数据库的基础上，建立县级摸排数据库。

- （5）成果质量管控。

- 各乡镇要建立严格的质量控制机制，充分采用公开、公示等方式，确保调查摸排结果真实、准确。每宗宅基地房屋或每个项目均要明确记录填报人、审核人、复核人等（均可多人），确保填报信息可追溯。各级政府要采取多种方式，层层把关，严格检验摸排结果。对发现存在弄虚作假等问题的，要坚决予以纠正，并严肃追究相关单位负责人和直接责任人责任。

- 县自然资源局、县农业农村局负责对各乡镇的调查工作进行督促、指导和检查，同时按《农村乱占耕地建房技术方案》的要求对各乡镇开展30%的宗地检查，对各乡镇上报的调查成果进行县级检查汇总。对内业提取遗漏或错误的农村占用耕地建房宗地进行补充调查上图，对检查不通过的乡镇，要求进行全面整改并进行全县通报。

- 四、商务要求

- （一）服务要求及组织实施要求

- 1、驻场、驻点要求（投标时须提供承诺函作为证明材料）

- 中标人需在项目所在地设立驻场服务点：在昭平县设立项目部，项目部安排不少于2名管理和技术负责人驻场。工作场地应在项目所在地，在接到工作通知后，需在 20分钟内到达，确保能提供及时的技术支持。

- 2、服务团队的需求

- （1）为使本项目按时、保质、有序地实施，中标人须具备能满足本项目服务的服务团队。中标人为本项目拟派服务团队的人员数量不少于30人（其中：项目负责人1人、各镇街负责人各1人、专业技术人员不少于25人）。

- （2）中标人须拟派项目负责人及专业技术人员需常驻项目所在地，能确保合同服务期内驻场建设及项目验收合格之日起1年维护期内的现场服务响应。

- 3、投入仪器设备及安全生产要求

- （1）中标人需根据项目工作进度要求配备足够的设备设施，包括且不限于以下内容：电脑、车辆、测绘仪器、无人航拍机、打印机和各类耗材等等。

- （2）中标人应根据国家有关法律法规的要求建立安全生产的制度，考虑生产主要工序和环境中可能存在涉及人身安全和健康的危害因素，规定应采取的防范和应急措施，发布书面的《安全生产应急处置方案》，并开展相应的应急演练，建立安全生产的组织架构，设立安全生产监督员。中标人要定期组织安全生产培训，教育，宣传，为本单位作业人员提供相应的劳保设施设备，确保安全生产，并承担相应的安全生产责任。

- 4、数据安全要求

- 中标人需建立档案管理、涉密测绘成果保密管理的相关制度报采购单位备案并严格执行，定期开展保密管理自查，确保本项目基础数据及成果资料的数据安全。

- （二）后续服务要求

- 后续服务期：项目验收后提供运维服务至少1年，费用包含在本项目的投标报价内。售后服务期内，中标人需安排至少1名负责人及至少2名技术人员，对项目成果提供跟踪服务，在采购人提出技术支持需求时，中标人需在24小时内响应，安排技术人员提供技术支持。后续服务包括但不限于以下内容：

- 1.项目完成后免费为采购人人员进行相关的技术培训。

- 2.在采购人对本项目成果使用过程中发现有疑问的，包括发证和登记造册成果的修改和完善权属调查信息等，中标人负责进行核查完善，确保成果质量。

- 3.对本项目的成果进行解释说明，并按采购人的要求对本项目的成果进行处理，满足采购人的后续应用需求。

- （三）报价要求

- 1．投标报价中必须包含为完成本项目全部服务内容所需的一切费用，总报价应包括各种人力成本、拟投入设备成本、资料费、培训费、宣传费、服务费、验收费、图纸费、实地踏勘费、项目所需软件购置费、一切税费（全额含税发票）以及项目实施过程中其它可预见和不可预见的一切费用。

- 2．在项目实施过程中，如项目工作内容、范围发生变更，由中标人和采购人双方协商解决；其余情况下，合同价款均不予调整，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

- （四）付款及结算

- 1、付款方式

- 昭平县农村房地一体不动产确权登记服务付款方式:

- （1）2021年2月10日前支付本项目合同金额的30%；

- （2）2021年6月30日前支付本项目合同金额的35%

- （3）2022年3月30日前支付本项目合同金额的30%；

- （4）从项目验收合格之日起，满一年维护期无重大质量问题的，15个工作日内支付本项目合同金额的5%。

- 昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务付款方式：

- （1）2021年2月10日前支付本项目合同金额的30%；

- （2）2021年验收合格后一个月内支付本项目合同金额35%；

- （3）2022年3月30日前，支付本项目合同金额30%；

- 从项目验收合格之日起，满一年维护期无重大质量问题的，15个工作日内支付本项目合同金额的5%。

- 2、合同价款结算

- 结算方式：按最终合同价结算。

- 昭平县农村房地一体不动产确权登记服务最终合同价=实际实施数量×综合单价×中标折扣系数，综合单价为250元/宗；

昭平县农村乱占耕地建房问题摸排服务最终合同价=实际实施数量×综合单价×中标折扣系数，综合单价为160元/宗。

- 3.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

- （1）合同；

- （2）中标人开具的正式发票；

- （3）达到各付款阶段付款要求的工作清单；

- （4）中标/成交通知书

- 因采购人使用的是财政资金，该项目资金在政府财政资金批复完成后，根据中标人工作进度情况分期支付。经采购人向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续，由政府财政支付部门进行审核同意后按期支付。因政府财政资金批复程序缓慢而导致采购人延迟支付的问题，在不影响工作进度的情况下，采购人、中标人双方共同友好协商处理。

- 五、其它要求

- 中标人需自行提供或购买开展“房地一体”登记发证工作所需的必要软件系统，并且负责不低于采购人提供的采购预算清单中指导价支付各乡镇及村委协助调查人员的有关费用。

- 第四章

- 政府采购合同（格式）

采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合 同 书

甲方（委托方）：

乙方（受托方）：

根据（项目名称）（项目编号)的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，双方经协商一致，订立本合同。

第一条  工作内容

1.1项目名称：                                              。

1.2服务范围：                                              。

1.3合同金额：                                            。

第二条  工作进度

2.1乙方应按以下进度计划开展工作：

自签订合同/收到编制任务通知书之日起      个日历天内出具成果文件；

2.2甲方未能按时提供基础资料，导致乙方工作延误的，可相应顺延工作进度。

第三条  工作人员

3.1乙方应安排符合资格要求的工作人员，并保证其胜任本职工作。

3.2乙方项目负责人为            。该负责人代表乙方具体执行合同，负责组织、实施本合同约定的实施方案编制工作，签发合同履行过程中的相关文件。

3.3未经甲方同意，乙方不得擅自更换其工作人员。甲方认为乙方工作人员不能胜任本职工作或玩忽职守的，有权要求乙方立即更换。

第四条  双方的义务

4.1	甲方的义务

除本合同另有约定外，甲方应履行以下义务：

4.1.1尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展实施方案规划编制工作的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求；

4.1.2甲方应负责与本项目咨询业务有关的第三方的协调，为乙方工作提供外部条件；

4.1.3甲方应当在约定的时间内，免费并及时、准确的向乙方提供与本项目业务有关的资料；

4.1.4甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三方提供有关资料时，甲方应负责资料转达；

4.1.5甲方应当授权能胜任本项目业务的代表，负责与乙方联系；

4.1.6在约定的时间内向乙方支付合同款项；

4.1.7负责实施方案编制工作过程中乙方与有关单位的配合；

4.1.8须提供本项目相关资料给乙方；

4.1.9提供昭平县土地利用现状图（数据）、昭平县土地利用总体规划图（数据）、二调及三调成果（数据）、增减挂拟实施范围红线以及综合整治实施范围红线。

4.1.10与本项目有关的地形地质资料等（含电子文档）。

4.2乙方的义务

除本合同另有约定外，乙方应履行以下义务：

4.2.1按照国家及行业有关标准、规程和规范开展实施方案编制工作；

4.2.2及时向甲方交付第5条所述的工作文件并对其完整性和准确性负责；

4.2.3按照合同约定组织和实施，保证工作质量；

4.2.4按工作进度要求向甲方通报进展情况；

4.2.5乙方在编制过程中，如甲方提供的资料不明确时需及时向甲方提交资料清单书面报告；

4.2.6按合同约定承担保密义务；

4.2.7在规定时间内完成合同约定服务。

第五条  工作文件

5.1乙方应按合同约定及国家和行业关于实施方案的深度要求，编制实施方案等文件（以下简称“工作文件”），并按照本合同5.1.1约定的工作进度提交给甲方。

5.1.1工作服务内容：                       。当纸面文件和电子文档内容不一致时，以纸面文件为准。

5.2乙方不得将本合同下的工作文件转让给任何第三人。

第六条  审查

6.1甲方将根据国家及行业有关规定组织对乙方提交的实施方案进行审查，并承担审查评审费用。

6.2乙方应参加对实施方案的审查，并根据审查结论负责在本合同约定范围内对实施方案进行必要的修改、调整和补充。

6.3乙方参加实施方案审查及按第6.2款约定修改、调整和补充实施方案所需的各项费用由乙方自行承担。

第七条  酬金及支付方式

7.1本合同的酬金为                     的所有编制费用。

7.2本合同的支付方式：                                 。

乙方收到甲方支付的进度款之日起3日内，对应向甲方出具合法有效的发票。

###### 第八条  分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部分包其应履行的合同项下的义务。

###### 第九条  知识产权

9.1乙方根据本合同取得的工作文件的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述工作文件。

9.2乙方所提交的工作文件不应存在任何权利瑕疵，乙方应保证甲方免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

第十条  保密义务

10.1乙方及其工作人员应对工作文件和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

10.1.1未经甲方书面同意，不得将上述工作文件、资料及信息披露给任何第三人；

10.1.2不得将上述工作文件、资料及信息用于本合同以外的其他目的；

10.1.3在实施方案通过审查后或按甲方要求，及时将上述资料和信息返还甲方或按甲方要求作适当处理。

10.2上述保密义务的期限至工作文件及相关资料或信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方此合同项下保密义务之日止。

10.3乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

- 违约

11.1乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

11.1.1在甲方没有违反本合同第四条4.1款约定的情况下，乙方未能按期提交工作文件的（因甲方原因导致相关的编制数据无法及时提供的情况除外），每逾期一天，乙方应向甲方支付合同价格千分之五的违约金。

11.1.2甲乙双方未经对方批准，擅自转让工作文件给无关联业务的第三方，违约方应当向守约方支付合同价格百分之二十的违约金。

11.1.3在甲方没有违反本合同第四条4.1款约定的情况下，乙方未按合同约定履行合同义务，经甲方合理催告在限定时间内仍未纠正的，甲方有权要求乙方退回部分或者全部合同价款，且乙方应向甲方支付相当于合同价格的百分之二十违约金。

11.1.4甲乙双方若其中一方有违反本合同第四条约定，应当按合同价格百分之五支付违约金，违约金不足以弥补损失的，应当继续赔偿损失，损失包括不限于直接损失、间接损失和预期可得合理利用损失。

11.2甲方逾期支付合同价款的，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同价格千分之五的违约金。

11.3合同履行期间任何一方无正当理由擅自解除合同的，应向对方承担合同价格百分之二十的违约金。

第十二条  其他

无。

第十三条  不可抗力

13.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

13.2任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

第十四条  适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

第十五条  争议解决

15.1合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。

15.2若争议经协商仍无法解决的，按以下第 (2) 种方式处理：

（1）仲裁：向 贺州市 所在地仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向 贺州市 所在地人民法院提起诉讼。

15.3在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第十六条  合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

###### 第十七条  合同份数

本合同双方签字盖章即生效，一式 壹拾贰 份，甲方执  陆 份，乙方执  肆 份，本项目采购代理机构执壹份，项目所在地公共资源交易中心执壹份。

甲方：                                      乙方：

（盖章）                                  （盖章）

地址：                                      地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

授权委托代理人（签字）：                    授权委托代理人（签字）：

电话：                                      电 话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

签订地点：

签订日期：      年   月  日

## 第五章  投标文件格式

（项目名称） （    标段）

投标文件

（正/副本）

项目编号：

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日    期：       年      月      日

目   录

1、投标函

2、投标保证金提交凭证复印件

3、法定代表人授权委托书

4、企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件

5、投标人有效的资质证书副本复印件

6、技术实施方案

7、售后服务承诺

8、其他资料

## 1、投标函

致：（招标人）

1. 经我公司现场踏勘和研究        （项目名称、项目编号）  的招标文件的全部内容后，我方就上述编制任务及相关的服务进行投标，我方愿意遵照招标文件的要求，在全面接受约定的权力、义务和责任的前提下承担本合同的全部编制工作，我方愿意以投标折扣费率为          的投标费率报价竞投上述项目的编制工作，我方承诺服务期：              。

2. 如果我方中标, 我方保证在招标文件规定的期限内与你方签订合同协议书，并在上述承诺的期限内完成本项目要求的编制任务。

3. 如果我方中标，我方将按照规定递交履约担保，共同地和分别地承担责任。

4. 我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我方以金额为人民币      元的投标担保与本投标函同时递交。

7. 在此我方郑重承诺：我方将按发包人的要求提供高质量的后续服务，后续服务的承诺为                     。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人               （签字）

地    址：________________

网    址：________________

电    话：________________

传    真：________________

邮政编码：________________

年    月    日

## 2、投标保证金提交凭证复印件

（附：投标保证金转账底单（或银行保函）复印件、基本账户开户许可证复印件，以上复印件必须加盖投标人公章。）

3、法定代表人授权委托书

本人作为     （投标人名称）   的法定代表人，在此授权我公司的               ，其身份证明号码：                  ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理    项目名称、项目编号）项目投标的各项事宜。

本授权书期限自      年      月     日起至     年      月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：     （盖章或签字）    性别：           年龄：_________

身份证号码：__________________   职务：_________

投标人：      （单位全称）（盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

授权委托日期：   年   月   日

附：法定代表人身份证和授权代表身份证复印件

以上所有资料均须加盖投标单位公章。

## 4、企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件(以上复印件必须加盖投标人公章)

## 5、投标人有效的资质证书副本复印件(以上复印件必须加盖投标人公章)

## 6、技术实施方案

此部分由投标人自拟格式，内容须包含但不限于本项目招标文件第四章要求的内容。

## 7、售后服务承诺

此部分由投标人自拟格式。

## 8、其他资料

此部分由投标人自拟格式。

## 附表  拟投标本项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称注册资格等级 |  | 职务 |  | 拟在本项目担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科）学制 年 |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 年 年 |  |  |  |  | 备 注 |  |

附：拟投入本项目负责人（后附相应的身份证、学历证、资格证件或职称证及近三个月社保证明）

## 拟投入本项目人员汇总表

| 编号 | 姓名 | 学历专业 | 职称、职务 | 主要相关工作经验 | 在本项目中拟担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：拟投入本项目人员（后附相应的身份证、学历证、资格证件或职称证及近三个月社保证明）。

## 第六章 评标办法

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本招标项目的评委分别由有关专家、招标单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招、投标文件为评标依据，先进行资格审查，资格审查通过后，再对投标人的投标报价、技术人员配置、信誉业绩、技术服务方案、服务承诺等五个方面内容按百分制打分，保留两位小数位。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）本评标定标办法采用综合评估办法。根据综合得分，由评标委员会确定得分最高的为中标人。

（五）如所有报价均超出有效报价范围内，则宣布本次招标失败，由招标人择日重新组织招标。

二、资格审查

根据招标文件投标须知第11条要求进行评审，资格审查资料有任何一项缺项或一项不符合招标文件要求者资格审查不合格，不能进入下一阶段评审。

三、评标方法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

1、价格分（经济标）…………………………………………………………………………………………10分

价格分计算公式：

(1)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（与《小型、微型企业声明函》同时提供）。

(2) 投标人必须就招标的各项服务内容报价。

（3）以进入详细评审报价最低的为评标基准价。

（4）投标人价格分=评标基准价/投标人报价*10

2. 技术实施方案分（技术标）……………………………………………………………………（满分52分）

1）需求分析方案（满分 10 分）

对项目服务目标、项目服务内容理解到位，对项目情况进行合理的现状分析，提出切合实际的昭平县房地一体的需求分析方案，由评委在打分前根据投标人提供的需求分析方案，确定各投标人所属档次，在各档次内独立打分。

一般（3分）：基本能完全理解服务内容，服务目标基本明确；基本能根据项目需求实际情况进行现状分析；提出的项目需求基本符合实际。

良好（6分）：能理解本项目的服务内容和服务目标；根据项目需求实际情况进行现状分析；对项目意义有一定的理解，对项目背景有分析，但比较简单；提出的需求和实际基本吻合，未能完全对对本项目需求（技术指标）的内容等有基本规划。

优秀（10分）：能完全理解项目服务内容，服务目标；根据项目需求实际情况进行现状分析；对项目意义，对项目背景有理解，有分析；对本项目需求（技术指标）的内容等有基本规划；对技术规范要求，成果要求及相关服务要求充分理解。

2）技术路线（满分12分）

根据投标人熟悉昭平县房地一体需求情况，对项目需求实施方案有完整、清晰的作业流程和作业方法及思路，符合国家要求的技术规范，由评委在打分前根据投标人提供的技术路线优劣，确定各投标人所属档次，在各档次内独立打分。

一般（4分）：制定的技术路线基本明确、基本满足国家规范和用户要求、基本把握房地一体的技术要求及技术要点，没有针对性。

好（8分）：根据项目需求实际情况，部分分析了昭平县房地一体情况，有简单的应对措施，有一般性的建设和意见。

优秀（12分）：能够深入理解昭平县房地一体项目要求，能够把握本项目的技术要求及技术难点、重点，提出有利于项目实施的意见和建议制订具体明确技术方案，制定详细作业流程，采用新技术新方法作业，完全满足国家规范和用户要求。

3）项目实施管理方案（满分30分）

理解该项目的总体工作内容，项目质量的保障措工作计划合理、具体、可行，昭平县房地一体方案可行；由评委在打分前根据投标人提供的方案优劣，确定各投标人所属档次，在各档次内独立打分。

一般（0.1-10分）：项目实施方案简单，对项目实施任务和要求理解不够准确，方案可行性一般；

良好（10.1-20分）：实施方案内容详细，准确了解项目实施任务，项目质量保障措施和工期计划可行，整体方案较好；

优秀（20.1-30分）：项目实施方案及内容详细，投标人具有丰富的工作经验，项目质量保障措施和工期计划合理，完全满足各阶段工作进度要求，整体方案优秀，完全符合项目要求。

3.售后服务方案分（技术标）……………………………………………………………………（满分10分）

由评委在打分前根据投标人所提供的后续服务和其它优化措施进行综合评价，独立打分。

一档（3分）：承诺免费提供后续服务(含技术培训)，后续服务基本满足项目需求；

二档（6分）：承诺免费提供后续服务(含技术培训)3个月以上；承诺应采购人需求响应时间在8小时内到达现场；提供完整的售后服务方案；

三档（10分）：承诺免费提供各种与项目成果使用有关的技术培训；免费提供后续服务(含技术培训)6个月以上；承诺应采购人需求响应时间在5小时内到达现场；能提供完整、详细的售后服务方案，投标人在广西区内设有直属服务机构或售后服务机构并在广西区内有开展业务相应固定经营场所（以有效的工商营业执照或事业单位法人证书注册地为准，投标文件递交截止时间前提供复印件，否则不予计分）。

4.商务分（经济标）………………………………………………………………（满分28分）

- （1）拟投入项目负责人具备测绘类高级工程师职称的得2分，此项满分4分；2.拟投入人员中具有测绘、土地管理等专业中级工程师职称的，每人得1分，此项满分5分。3.拟投入人员中具有省级地理信息主管部门颁发的涉密人员培训合格证书，每人得1分，此项满分3分。

- 注：如有拟派人员需提供测绘专业职称证书或相关证明材料复印件，截标前连续三个月（2020.7月-2020.9月）的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件或提供人员劳动合同复印件，方可计分。

- （2）2017年1月1日以来至投标截止期止，投标人须具有测量业务业绩。1.合同金额大于500万元（含500万元）的每项得3分。2.小于500万元大于300万元（含300万元）的每项得2分；3.小于300万元的每项得1分，满分9分。

- 注：须提供项目合同或中标通知书复印件并加盖公章，否则不得分。

- （3）一档（5分）：拟投入的GPS接收机4台以下，全站仪4台以下，专用地理信息软件2套以下的，得5分；

- 二档（7分）：拟投入的GPS接收机数量为5台及以上的，全站仪为5台及以上的，专用地理信息软件数量为3套及以上的，得7分；

- 注：必须提供设备购买发票或者仪器检定证书等相关证明材料，自有软件的购买发票或者自主开发著作权证明等相关证明材料。

- 总得分 =1+2+3+4

注：1．如所有报价均超出有效报价范围内，则本次招标失败，招标人依法重新招标。

2．各指标分数按四舍五入计算，取小数点后一位。

3．投标人提供的资料和证件有弄虚作假行为的，取消其中标资格。