广西振弘建设管理有限公司

公开招标文件

项目名称：会仙山石刻抢险加固保护工程（二期）工程

项目编号：HCZC2020-G2-810248-GXZH

- 采 购 单 位：河池市宜州区文化广电体育和旅游局

采购代理机构：广西振弘建设管理有限公司

二○二○年十一月

目    录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	5

第三章 评标办法 	23

评标办法前附表	23

第四章 合同条款及格式	26

专用合同条款	27

合同附件格式	33

第五章 工程量清单	37

第六章  图纸	37

第七章  技术标准和要求	38

第八章  投标文件格式	50

# 第一卷

## 第一章  招标公告

# 广西振弘建设管理有限公司会仙山石刻抢险加固保护工程（二期）工程（项目编号：HCZC2020-G2-810248-GXZH）招标公告

项目概况

会仙山石刻抢险加固保护工程（二期）工程的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网（hwww.hcjyxxw.com）和政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年11月30日9点 00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G2-810248-GXZH

项目名称：会仙山石刻抢险加固保护工程（二期）工程

预算金额：6017922.25元

最高限价：6017922.25元

采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 工期要求 | 简要规格描述 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会仙山石刻抢险加固保护工程（二期）工程 | 270日历天 | 详见工程量清单及施工图纸 | 合格 |

合同履行期限：270日历天。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号第5条）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备有文物保护工程（施工）一级资质，且承接范围必须具备：古文化遗址、石窟寺和石刻（限以上各类的岩土工程）；并获得《安全生产许可证》，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3.2拟派项目经理具有备中国古迹遗址保护颁发的文物保护工程责任师资格证及从业范围有石窟寺和石刻；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动；

3.5本项目不接受未下载本项目招标文件的投标人投标。

3.6本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2020年11月9日公告发布后至投标截止时间止。

地点：河池市公共资源交易中心网（www.hcjyxxw.com）和政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：同时在河池市公共资源交易中心网（www.hcjyxxw.com）和政府采购云平台（www.zcygov.cn）按规定流程下载招标文件电子版，逾期下载无效。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年11月30日9点00分（北京时间）

开标时间：同截止时间。

地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.为避免投标人不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的投标人在登录政采云进行注册后获取采购文件，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.届时投标人派法定代表人或委托代理人（委托代理人要求出具有效的法人授权书原件）携带本人身份证、投标人营业执照复印件（或法定代表人身份证明书）递交投标文件并出席开标会议，手续不全的，不予接收投标文件。

3.投标保证金：人民币人民币陆万贰仟元整（￥62000.00）。

4.投标保证金交纳方式：以转账或电汇形式。投标人必须将投标保证金从投标人的银行基本账户以转账或电汇形式转出，并于投标文件递交截止时间前到达指定账户【账户名称：河池市公共资源交易中心，开户银行：投标人自行在本项目系统内查询，银行账号：投标人自行在本项目系统内查询】，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

5.网址查询：广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位: 河池市宜州区文化广电体育和旅游局

项目实施单位：宜州区文物管理所

地  址：河池市宜州区迎宾大道体育馆

联系人：吴所 ；联系电话：0778-3226161

2.采购代理机构信息

广西振弘建设管理有限公司

地 址：河池市金城江区城西大道西城铭苑一栋一单元401室

采购代理机构联系人：兰晴；     联系电话：0778-2302888

3.项目联系方式

项目联系人：兰晴    联系电话: 0778-2302888

4.政府采购监督管理机构：

宜州市政府采购管理办公室           联系电话：0778-3188779

5.交易服务机构：河池市公共资源交易中心

（交易服务）：0778-2302718、（开标评标部）联系电话：0778—2303798、（财务部） 0778—2301278

6.开标地点：河池市公共资源交易中心

地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼

2020年11月9日

## 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：河池市宜州区文化广电体育和旅游局 联系人：吴所 电话：0778-3226161 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称： 广西振弘建设管理有限公司 地址：河池市城西大道西城铭苑一栋一单元401室 联系人：兰晴 电话：0778-2302888 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 会仙山石刻抢险加固保护工程（二期）工程 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 宜州区境内 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国家文物保护专项资金 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 全额 |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 工程量清单、图纸、施工补充说明等要求的内容 |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 270日历天 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | - 资质条件：投标人须具备有文物保护工程（施工）一级资质，且承接范围必须具备：古文化遗址、石窟寺和石刻（限以上各类的岩土工程）；并获得《安全生产许可证》，在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 - 财务要求：近三年（一般为近三年）经审计的财务报表【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】 - （3）业绩要求：无 （4）诚信要求：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。 （5）项目经理资格：项目经理为中国古迹遗址保护颁发的文物保护工程责任师资格证及从业范围有石窟寺和石刻。 （6）专职安全员要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C类）。 （7）其他要求：（1）项目经理、技术负责人和主要管理人员必须有2020年7月至2020年9月公司为其依法缴纳社会保险证明材料。（2）拟投入技术负责人应具有相应的职称证、身份证复印件。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■不组织：由投标人自行前往 □组织： |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 □召开，召开时间： |  |
| 1.10.2 | 招标文件质疑提交的截 止时间 | 招标文件获取之日起 7 个工作日内 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止前15日 |  |
| 1.11 | 分包 | ■不允许 □允许 |  |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 □允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 答疑文件，补充通知 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止前15日 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年11月30日 9时00分 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 澄清文件发出后12小时内 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标截止前15日 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分、技术标部分 资格审查部分【备注：以下复印件须加盖投标人单位公章】： （1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）； （2）投标人基本情况表（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证等复印件）； （3）投标保证金证明材料（采用银行转账或电汇方式的应附基本账户开户许可证或基本银行存款账户信息复印件）； （4）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书； （5）建设工程项目管理承诺书； （6）项目经理简历表；（附项目经理责任师资格证、身份证等复印件）； （7）专职安全员要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C类）。 （8）委托代理人、项目经理、技术负责人和主要管理人员 2020年7月至2020年9月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料复印件； （9）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况。 （10）投标人认为必要提供的其他资料。 商务标部分： （1）投标函； （2）投标函附录； （3）投标报价表； （4）已标价工程量清单。 技术标部分： （1）施工组织设计； （2）项目管理机构。 （一）项目经理简历表； （二）项目技术负责人简历表； （三） 项目管理机构配备情况辅助说明资料 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 天（日历天） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的提交方式：可以银行保函、银行转账、电汇、工程担保、工程保证保险等方式提交。禁止采用现钞交纳方式。 投标保证金的金额：人民币陆万贰仟元整（￥62000.00） 采用银行保函、工程担保或工程保证保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：在投标截止时间前于开标现场将开具的无条件银行保函或工程担保或工程保证保险原件递交给招标人，复印件加盖投标人单位公章装入投标文件中】，否则做否决投标处理；采用银行转账、电汇方式的，必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注：在投标截止时间前于开标现场查验银行转账（电汇）底单原件，复印件加盖投标人单位公章装入投标文件】否则做否决投标处理。 账户名称：河池市公共资源交易中心 开户行:河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：20401333455003606 |  |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2017年以来 |  |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2017年以来 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 □允许 |  |
| 3.7.6 | 签字或盖章要求 | 由投标人法定代表人或授权委托人亲笔签署并加盖法人单位公章和法人印签，但可用签字章代替签字。 |  |
| 3.7.7 | 投标文件副本份数 | 4份 |  |
| 3.7.8 | 装订及封装要求 | 1、投标文件的正本和副本应采用粘贴方式装订，不得采用活页形式。2、投标文件应按资格审查部分、商务部分、技术部分（三部分可装订成一本）装订成册装在一个密封包中。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，外层封套上应写明 招标人名称： 投标文件 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼） |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼） |  |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标单位交叉检查。开标顺序：按各投标人报送投标文件时间先后顺序进行 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；评标专家确定方式：开标当天，政采云抽取专家库中随机抽取。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ■否，推荐的中标候选人数3人 1、招标人应当确定评标委员会在评标报告中列为排名第一的中标候选人作为中标人。 2、如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同。招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定同样的原因不能签订合同的，招标人可以选择排名第三的中标候选人为中标人。 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金数额为：无 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标控制价 |  | 陆佰零壹万柒仟玖佰贰拾贰元贰角伍分（¥6017922.25） |
| 10.2 | 质量要求 |  | 质量标准：合格 |

1. 总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）建造师资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，    除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）   联合体各方应按招标文件提供格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）不购买招标文件、图纸和工程量清单的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1  投标文件的组成：由资格审查部分、商务标部分、技术标部分三部分组成（三部分可装订成一本），投标文件按此三部分内容自编目录装订成册。

3.1.1  资格审查部分：具体材料见“投标人须知前附表”；

3.1.2 商务部分：具体材料见“投标人须知前附表”；

3.1.3 技术部分：具体材料见“投标人须知前附表”；

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应的表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效投标处理。

3.4.3未中标的投标人的投标保证金将尽快退还（无息），最迟不超过中标通知发出后的7天。

3.4.4中标人按要求签署合同协议后7日内，将退还其投标保证金（无息）。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

3.6.4投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或授权委托代理人签字和加盖公章，否则其报价无效。

3.6.5字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解〔如投标函报价与报价汇总不符或同一标的出现两个以上（含两个）报价的情况等〕的投标文件可能被认定为无效的投标。

3.6.6投标文件应由法定代表人或授权委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则其投标无效。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

3.6.7 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。正本需加盖骑缝章，当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.8投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，再一并装入外包封，外层封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，   投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.6项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

- （4）由招标人代表和监标人一同检验法定代表人持营业执照副本、投标保证金银行转帐底单原件或电子转帐底单彩色打印件和法人身份证原件）或授权委托人（持法定代表人签字的授权委托书原件、投标保证金银行转帐底单原件或电子转帐单彩色打印件和委托代理人身份证原件）检查投标人的资格证件；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（67）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、工程名称、投标保证金的递交等情况；

（8）当众宣读投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）  曾因在招标、评标以及其他与招标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.4落标

招标代理机构无义务向未中标的投标人解释其未中标原因和退还其投标文件。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1按投标人须知前附表7.3.1规定。

7.3.2中标人没能按上述第7.3.1和10.2.1款规定执行的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，招标代理机构将有权取消该中标决定并将标授予本采购项目其他投标人或重新招标。

7.3.3工程验收合格，合同履约完毕，结算经按财政审核完毕后，从中标人持履约保证金收款收据办理退还手续之日起，十五个工作日内如数退还履约保证金(无息)，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿的，按实际损失赔偿。

7.3.4 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3建设单位与施工单位签订的合同条款必须响应招标文件条款、投标文件的承诺，否则双方签订的合同视为无效合同。

7.4.4中标人应按规定办理建筑行业职工人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险支付保险费用。

8. 重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）投标截止时间结束后，参加投标的投标单位不足三家的，招标人报告地级市以上财政部门批准后采取其他采购方式进行采购；或者采购项目情况紧急，招标代理机构根据招标人或评标委员会的意见向政府采购监督管理部门提出申请，经同意可变更采购方式进行采购。

（3）在招标过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的或采用其它采购方式仍采购失败的，经政府采购监督管理部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法” 没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1  质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向永宜州市人民政府采购监督管理机构投诉。

9.5.2  政府采购监督管理机构在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知招标人暂停采购活动。

9.6　质疑和投诉书面要求

9.6．1质疑

9.6.1．1有关质疑处理依照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》相关规定执行。

9.6.1．2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面质疑形式向招标代理机构提交，但最迟不得超过开标的截止时间前三日。

9.6．1．3供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

9.6.1．4供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的招标人或招标代理机构名称、地址、邮政编码、联系电话等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实及理由；

（4）相关证明材料；

（5）质疑人的签章及质疑时间；

9.6.2投诉

9.6.2．1质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向宜州市人民政府采购监督管理机构投拆。

9.6.2．1有关投拆处理依照财政部《政府采购供应商投拆处理办法》及《广西壮族自治区政府采购供应商投拆处理工作规程》等相关规定执行。

如未按上述要求所进行的质疑或投诉将被视为无效，不予受理。

10. 需要补充的其他内容

10.1 工程预算控制价

10.1.1根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和【《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则】的规定：本项目经宜州市政府投资评审中心审核，宜州市会仙山石刻抢险加固保护工程工程预算总造价为5777199.62元。投标人的投标报价（不含安全防护、文明施工措施费、规费、税金）高于本工程招标控制价视为无效报价，无效报价将不予评审。投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人公布的工程预算控制价，如发现工程预算控制价中存在明显误差或有遗漏的，必须在提交投标文件截止时间5日前向招标人提出书面异议或修正要求。如招标人认为有必要对工程预算控制价进行修正的，必须在提交投标文件截止时间前3日重新公布修正后的工程预算控制价。招标人最多只对工程预算控制价进行一次修正。

10.2中标服务费

10.2.1签订合同前，中标人向 广西振弘建设管理有限公司 一次付清中标服务费，具体收费标准按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号和发改办价格[2011]534号文规定工程类收费标准，以差额定率累进法计算。否则，招标代理机构将视之为违约，取消该中标决定并且中标人已提交的全部投标保证金将不予退还。

中标服务费收取标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算中标服务费金额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

10.3工程材料

10.3．1注明品牌、型号的配件和材料，各投标人可参照已注明的品牌、型号报相同、高于或等同于该品牌、型号的技术参数的配件和材料。

10.3．2施工方施工时所用的所有配件、材料及投入本项目的人员均要求与投标文件上所报的配件、材料、投入本项目的人员一致，履约时随时接受检查，如发现施工方使用与投标文件上所报不相符的配件、材料、投入本项目的人员，招标人有权将其清理出场外，并没收保证金，同时施工方还必须在建设方规定时间内退还已付工程款。

10.4其他事项

10.4．1中标人应按规定办理建筑行业职工人身意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险、支付保险费用。

10.4．2农民工工资按市建规[2009]50号文件执行，由招标人督促中标人按规定自行办理农民工工资保障金的交纳与使用。

10.4．3中标单位应按时支付农民工工资，发包人支付到合同价款的70％时，承包人应全部支付完农民工工资，之后如有农民工到发包方单位及上级部门反映索要工资现象视为违约，每发生一次扣最终结算价的1％，发包方可从应向承包方支付的款项中扣除。

10．4．4 广西振弘建设管理有限公司

联系方式：

地  址： 广西振弘建设管理有限公司河池分公司

联系电话：0778-2302888    传真：0778-2302888

联系人：兰晴

邮政编码：547000

开户名称：广西振弘建设管理有限公司河池分公司；

开户银行：中国建设银行股份有限公司河池惠文支行；

帐    号：4505 0169 0909 0000 0141

10.4.5本招标文件的解释权属本招标代理机构。

## 第三章 评标办法（合理低价法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 资格评审标准 | 合格制 | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 |  |  |
|  |  |  |  | 竞标文件签署 |  | 有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法定代表人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供） |
|  |  |  |  | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  |  |  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 财务状况 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 农民工工资保障金的交纳与使用承诺书 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 诚信 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 项目经理 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 安全员 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  |  | 竞标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“竞标人须知”第 1.4.1项规定且按规定提交了第二章“竞标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1）～（9）项内容的。 |
| 2.1.2 |  | 形式 评审标准 |  | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格 |  |  |
|  |  |  |  | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章 |
|  |  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |
|  |  |  |  | …… |  | …… |
| 2.1.3 |  | 响应性 评审标准 |  | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格 |  |  |
|  |  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定 |
|  |  |  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  |  | 权利义务 |  | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  |  |  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章 “技术标准和要求”规定 |
|  |  |  |  | 投标价格 |  | 低于（含等于）招标人公布的招标控制价且无本章附件B否决投标条件的相应情况。 |
|  |  |  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”的编制要求且无本章附件B否决投标条件的相应情况。 |
|  |  |  |  | …… |  |  |
| 2.2 |  | 详细评审 |  | 通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。 |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 技术标评审部分： 35分 商务标评审部分： 65 分 |
| 2.2.2（1） |  | 技术标 评分标准 （满分35分） |  | 合格标准： 技术标得分=（项目管理机构得分+施工组织设计得分）×技术标满分/100 技术标满分为35分时，技术标得分达到或超过21分的，技术标评审为合格；低于18分的技术标得分，技术标评审不合格。 |  |  |
|  |  |  |  | 项目管理机构（20分） | 项目经理任职资格与业绩、工作经历等（10分） | 拟派任项目经理必须与资格审查合格通过的 项目经理在名称、专业、资格等级等方面一致。 |
|  |  |  |  |  | 其他主要人员（10分） | 基本要求：人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关岗位证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，安全员、施工员、质检员、材料员应具有相应岗位资格证书。 |
|  |  |  |  | 施工组织设计（80分） | 主要施工方法 （5分~8分） | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 |
|  |  |  |  |  | 拟投入的主要物资计划 （5分~8分） | 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  |  |  |  |  | 拟投入的主要施工机械、设备计划（5分~8分） | 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 |
|  |  |  |  |  | 劳动力安排计划（5分~8分） | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 |
|  |  |  |  |  | 确保工程质量的技术组织措施 （5分~8分） | 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 |
|  |  |  |  |  | 确保安全生产的技术组织措施 （5分~8分） | 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 |
|  |  |  |  |  | 确保工期的技术组织措施 （5分~8分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
|  |  |  |  |  | 确保文明施工的技术组织措施（5分~8分） | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |
|  |  |  |  |  | 工程施工的重点和难点及保证措施 （5分~8分） | 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法是否合理。 |
|  |  |  |  |  | 施工总平面布置图 （5分~8分） | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
| 2.2.2 （2） |  | 评标基准价计算 |  | 评标基准价的确定方法 （1）有效报价范围：为投标总价低于（含等于）招标控制价且无本章附件B否决招标条件中存在的情况，通过资格评审、形式评审、响应性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。 （2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。 （3）有效报价的投标人在10家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为奇数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取10家（如不足10家，按实际家数计取）投标人投标报价进入评标基准价计算范围，再取其中的有效报价的算术平均值作为评标基准价；有效报价的投标人在10家（含10家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n=（有效报价范围的投标人家数－10）/2，n为四舍五入取整数。 |  |  |
| 2.2.2（3） |  | 商务标 评分标准 （满分65分） |  | 商务标评分标准 （1）以投标报价的评标基准价为满分，采用内插法计算，投标人报价每高于评标基准价1％的扣1.5分，每低于评标基准价1％的扣1分，计算出投标人的投标报价得分。 （2）有效报价投标人的商务标得分=该投标人的投标报价得分。 |  |  |
| 投标人汇总得分 |  |  |  | 投标人汇总得分=该投标人的技术标得分+商务标得分 |  |  |
| 3 | 评标程序 |  |  | 详见本章附件A：评标详细程序 |  |  |
| 3.1.2 | 否决投标条件 |  |  | 详见本章附件B：否决投标条件 |  |  |

评标办法（综合评分法）正文部分

1 评标方法

评标委员会对满足公开招标文件实质要求的投标文件，按照本章 2.2 条款进行评审，并按综合得分由高到低的顺序推荐中标（成交）候选人，或根据采购人授权直接确定中标（成交）人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以评标价低的优先；评标价也相等的，以技术标得分高的优先；技术标得分也相等的，由评标委员会采用记名投票方式确定。

2评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见“评标办法前附表”。所有在投标截止时间前提交投标文件的投标均有资格参加资格评审。

2.1.2 形式评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.3 响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成：见“评标办法前附表”。

2.2.2 评分标准

（1）技术标评分标准：见“评标办法前附表”。

（2）评标基准价计算方法：见“评标办法前附表”。

（3）商务标评分标准：见“评标办法前附表”。

3评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会按照本章“评标办法前附表”第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分（满分 100分）=商务标分+技术标分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价投标。

3.3 投标文件的澄清、说明和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 对投标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在监督管理部门的监督下，由采购代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定成交人外，评标委员会按照本章规定的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还采购人。采购人应当按照“投标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。

附件 A 评标详细程序

A0 总 则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐成交候选人或者直接确定成交人及提交评标报告。

A2 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 评标委员会的组建和分工

首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织工作。在本附件的表述中，当评委划分为技术类、经济类时，除标明由技术类或经济类评委实施评审外，其余由评标委员会全体委员进行。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究公开招标文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。

A2.3.2 采购人或采购代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。

A3 初步评审

A3.1 资格评审

评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.2 形式评审

评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标总价不得超出（不含等于）采购人公布的采购人公布的竞（招）标控制价。

凡投标人的投标总价超出采购人公布的竞（招）标控制价的，该投标的投标文件不能通过响应性评

审。

A3.4 判断投标是否为否决投标

A3.4.1本章附件 B集中列示的否决投标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 B中规定的否决投标条件判断投标人的投标是否为否决投标。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3款的规定进行。

A4 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。

A4.1 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

【备注：根据项目情况进行设置】

A4.2 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标基准价。

A4.3 详细评审的程序

A4.3.1 评标委员会按照本章第 3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）技术标评审和评分；

（2）商务标评审和评分；

（3）汇总评分结果。

A4.4 判断投标报价是否低于成本

由评标委员会认定投标人是否以低于成本投标。

A4.5 澄清、说明或补正

在评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第 3.3款的规定进行。

A4.6 汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评标委员会各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5 推荐成交候选人或者直接确定成交人

A5.1 汇总评标结果

初步评审和详细评审结束后，评标委员会对评标结果进行汇总。

A5.2 推荐成交候选人

A5.2.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定成交人外，评标委员会在推荐成交候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，根据第二章“投标人须知前附表”第 7.1款的规定及本章的规定推荐成交候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作否决投标处理后，有效投标人不足三个，采购人应当依法重新采购。

A5.2.2 投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标人被否决的，采购人应当依法重新采购。

A5.3 直接确定成交人

第二章“投标人须知前附表”授权评标委员会直接确定成交人的，评标委员会对有效的投标人按照最终得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定成交人。

A5.4 编制及提交评标报告

评标委员会应向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括但不限于以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标人情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的成交候选人名单（如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定成交人，则为“确定的成交人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

A6 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评标委员会成员

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本公开招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7 补充条款 / 。

附件 B 否决投标条件

B0 总 则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

B1.1 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B1.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

B1.3 在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的；

B1.4在技术标评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的；

B1.5 不按第二章投标人须知前附表第 3.1.1条内容提供资料的；

B1.6 由委托代理人签字或盖章，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

B1.7 投标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

B1.9 投标不接受评标委员会按第三章“评标办法”第 3.1.3条的原则对投标报价进行修正的；

B1.8 投标不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的投标文件的；

B1.9 投标人没有提供建设工程项目管理承诺书的；

B1.10 投标采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价的；

B1.11 安全文明施工费和规费、增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的；

B1.12 投标人已标价工程量清单的项目编码（12位）、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；

B1.13 投标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与采购工程量清单不一致，评标委员会要求澄清、说明或补正，但投标拒绝澄清、说明或补正的；

B1.14 投标函中的总报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；

B1.15 设有暂估价、暂列金额的，投标时未按采购人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入投标总报价中的；

B1.16 投标文件实质上没有响应公开招标文件的要求的；

B1.17 法规规定的其他否决投标条款。

备注：

1、如果工程所在地监督管理部门要求评标委员会对判定为否决投标人的投标文件说明否决投标情况的，应增加“否决投标情况说明表”格式，否决投标情况说明应当对照公开招标文件规定的否决投标条件以及投标文件存在的具体问题。

2、采购人可根据采购项目实际情况对上述否决投标情况进行调整，但不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的否决投标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

## 第四章 合同条款及格式

合同通用条款

本工程的施工合同通用条款按中华人民共和国国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局令第56号中规定的通用合同条款执行。

### 专用合同条款

1.1  词语定义

1.1.2 合同当事人

1.1.2.2  发包人：

发包人派驻的工程师姓名：               职务：

职权： 对工程进度、质量进行监督、办理中间交工工程验收手续，负责现场签证，解决由发包人授权处理的事宜。

1.1.4  日期

1.1.4.5  缺陷责任期：   1年

1.4  合同文件的优先顺序:（1）本合同协议书、（2）中标通知书、（3）投标文件及其附件、（4）本合同专用条款、（5）本合同通用条款、（6）标准、规范及有关技术文件、（7）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）、工程量清单、（8）招标文件（含所有补充通知和答疑）、（9）本工程预算控制价造价成果文件。

1.6  图纸和承包人文件：

1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量：在合同签订生效后五天内向承包人免费按计划提供施工图和其他技术资料 7 份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。上述图纸、技术规范和其他技术资料，未经监理工程师和业主同意承包人不得提供给与本工程无关的第三方。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人报送监理人文件的种类：  施工图以外的大样图、加工图、标准图等

承包人提供文件的期限、数量：不少于该项工作施工前14天

监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后7天内

1.6.3 图纸的修改

补充或修改的图纸，监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前7天

2.  发包人义务

2.3  提供施工场地

（1）发包人提供施工场地和有关资料的时间：__承包人进场前__

（2）施工所需的水、电、汽、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间： 施工用水、电、管线在承包人进入工地前由发包人按有关规定在施工场地内提供挂表位置（挂表及使用费用和电讯费均由承包人自理）。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 由承包人负责，费用已列入报价。 _

（4）施工场地内工程地质和地下管线、地下设施等资料的提供时间：___承包人进场前现场交接或于施工图纸同时提供。

2.5 组织设计交底

图纸会审和设计交底时间： 图纸发出五天内，发包人负责组织设计单位、监理工程师和承包人进行图纸会审，并向承包人进行技术交底。

2.8 其他义务

双方约定发包人应做的其他工作： 协调处理好施工过程中当地政府、群众关系、避免施工干扰。

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  须经发包人事先批准行使的权利：1、在发出有关能引起工程费用实际增加（减少）或延长工期的指令前，应得到业主的书面批准。2、监理工程师在向承包人发出有关或其技术规范的重大变更或有关变更合同条款的任何指令前均应获得业主书面批准。3、工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认之前应得到业主的书面批准。

3.2 总监理工程师姓名：________________

4.  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：         无

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：  承包人承担

4.5 承包人建造师姓名：

5. 材料和工程设备

5.1.2 承包人应报送监理人审批的主要材料和工程设备的品种、规格、数量、供货人、供货时间，并提交质量证明文件。详见合同附件三

5.2.1发包人提供的材料和工程设备的名称，规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期见合同附件四。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

除专用条款5.2条规定的材料外，本工程发包范围内所有材料、设备均由承包人负责采购、供应；装饰材料及电器设备在定购时需经发包人认可，并留置样品备查。材料应严格保证质量，相同类型材料品质应统一。承包人投标时所报的材料品牌原则上不允许更换，确需更换时须经发包人认可。

6.  施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  发包人承担修建临时设施费用的范围：   无

临时占地的申请：  由承包人自行申请

临时占地的相关费用：  由承包人自行承担

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施：          无

7.  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：   由承包人办理

相关费用：   由承包人负担相应的费用

8.  测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：承包人进入工地后进行现场书面交桩。

施工控制网的测设：  按通用条款8.1.1执行

报监理人审批施工控制网资料的期限：   开工前3天

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：  承包人负责组建，并承担相应的费用

9.3.3  施工场地治安管理计划和突发事件治安事件紧急预案的编制：  承包人负责编制，并承担相应的费用

9.4  环境保护

9.4.2 环保工作的约定：在施工期间对环境主要影响是机械声和废水、废渣、尘埃，对此承包人应采取相应的防治措施和严格管理，严格控制污染物排放，污染物排放前必须处理，达到排污标准后再排放。严禁把污染物直接排入江中。控制标准：《地面环境质量标准》GB3838-88Ⅱ。施工完毕后，承包人应及时将被破坏的场地，遵照监理工程师的指示进行清理、修正，并根据实际情况将场地恢复到原有状态，费用自理。

10.  进度计划

10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：1、施工组织设计，2、工程进度计划3、管理人员名单、职称、职务、上岗证等，4、安全文明施工措施，5、质量保证体系

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：   合同签订后7天内

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限： 应于收到该施工进度计划和施工方案后7天内

11.  开工和竣工

11.3  发包人的工期延误

由于承包人原因而发生的工期顺延，承包人在发生后14天内向监理工程师、发包人提出报告，经监理工程师、发包人书面签证后方可顺延，如承包人逾期未提出报告则视为不须延误。

11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：10级以上持续1天的大风；暴雨级以上持续1天的大雨；50年以上未发生过的持续2天的高温天气；50年以上未发生的持续2天的低温天气。

11.5  承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：每拖延一天工期支付给发包人最终结算价的0.4‰/天的违约金，误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应工程的全部移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一日的按一日计算）。

逾期竣工违约金的限额：  违约金最高限额为最终结算价的4％

11.6  工期提前

提前竣工的奖励办法：     无

12.  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：   无

13.  工程质量

13.1.1 验收标准：按现行建设工程验收标准执行

13.2.1  承包人的质量管理

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：  不少于该项工作施工前14天

15.  变更

15.4  变更的估价原则

变更估价的原则：本工程合同实施期间因不可预见因素或设计及发包人要求所发生的工程量增减（由变更签证产生），其工程量按实际发生经发包人代表签证确认，其结算综合单价的确定按下列方法进行：⑴、投标报价中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的综合单价确定，综合单价不随工程量的增减而变化；⑵、投标报价中有类似变更工程的综合单价，可参照投标报价中已有的综合单价确定；⑶、政府采购合同在履行过程中,如招标人需增加与合同标的相同工程的工程量，增加的采购金额原则上不得超过原合同采购金额的百分之十；如改变原有设计或变更合同中材料的规格、型号和品牌，必需报宜州市人民政府采购管理办公室备案，且改变部分的采购金额所占的份额原则上不得超过原合同采购金额的百分之三十。

15.5  承包人的合理化建议

15.5.2  对承包人提出合理化建议的奖励方法：   无

15.8  暂估价

暂估价：本工程无暂估价。

16.  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整(本招标文件第五章《工程量清单》“3.其他说明中有具体约定的，按约定执行。)

物价波动引起的价格调整的方法： 若本工程合同实施期间钢材、水泥、商品砼、标准砖由于市场价格上涨（或下跌）比2017年最新《河池市建设工程造价信息》的公布价格相差±5%以上时，钢材、水泥、商品砼、标准砖材料价格可以调整（材料价格以合同施工期间《河池市建设工程造价信息》的算术平均价为准）。调整方法：钢材、水泥、商品砼、标准砖价格高（低）±5%部份×（中标的投标报价÷预算价）×竣工图实际消耗量，该部份费用列入税前独立费。

17.  计量与支付

17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：  工程开工后10个工作日内预付合同金额的30％作为材料购置款 。

17.2.2  预付款的扣回与还清：  工程进度完成计量50%后分两次分别扣回，每次扣除预付款的50%。

17.3  工程进度付款

17.3.2  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：  一式四份。

17.3.3  进度付款证书和支付时间

发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法： 无

关于付款周期的约定：工程款按工程进度支付，合同内进度款支付限额为已完成实际工程量的85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成实际工程量的70%；工程验收达到质量要求付至90%，结算经相关单位审定后，工程款支付至结算总价的97%（含已支付的）；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满返还。

工程验收合格后由审计部门对工程量清单中的工程量与实际工程量不符的，按实际工程量结算。

剩余工程款在经审计部门审核后，除扣除3%的工程质量保修金外，发包人在审计部门出具审计报告后于30日内支付。

17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：双方约定，发包人预留审定的工程结算总价的3%作为工程质量保修金。

质量保证金的扣留方法：工程竣工结算审定后一次扣留。本工程保修期以工程竣工综合验收合格交付发包人之日起计算。保修期满，如果未发生工程质量问题或者承包人已经将出现的工程质量问题予以修复，30天内发包人将剩余的质量保证金一次性结清给承包人（不计利息）。

17.5  竣工结算

承包人提交竣工付款申请单的期限：   工程通过竣工验收28天内  。

竣工付款申请单应包括的内容：      按通用合同条款执行      。

17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：缺陷责任期终止证书签发后14天内向监理人提交4份竣工付款申请单及相关证明材料。

18.  竣工验收

18.2  竣工验收申请报告

竣工资料的内容：  完整竣工图及全套竣工资料

竣工资料的份数：  一式六份完整竣工图及全套竣工资料。

18.5  施工期运行

18.5.1  需要施工期运行单位工程或工程设备的项目名称，要求验收时间，交付运行条件的约定：   无

18.6  试运行

18.6.1  试运行的工程或工程设备名称，试运行的方案，试运行时间和试运行费用的约定：   为达到本工程的验收标准，工程范围内的设施和承包人安装的设备应进行试运行调试，费用由承包人自行负责并已包括在投标报价中。

19.  缺陷责任与保修责任

19.7  保修责任

19.7.1工程质量保修范围：承包施工的一切内容

19.7.2工程质量保修期限： 工程竣工验收合格之日起满1年。

19.7.3工程质量保修责任：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。5、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

20.  保险

20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：  开工前7天。

20.6.4  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时：由承包人负责。

21.  不可抗力

21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：（1）、6级以上地震；（2）、10级以上持续1天的大风；⑶、暴雨级以上持续1天的大雨；⑷、50年以上未发生过，持续2天的高温天气；⑸、50年以上未发生过，持续2天的低温天气；⑹、50年以上未发生过 的洪水；⑺、战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；⑻、暴乱、骚乱、叛乱、革命、暴动，或军事政变、篡夺政权、内战等；⑼、由于任何有危险性物质所引起的离子辐射或放射性污染；⑽、以音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波；⑾、对以上几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

24.  争议的解决

24.1  争议的解决方式

在履行合同过程中产生争议时，请 工程所在地建设行政主管部门 调解；调解不成时，采取采取下列第  1  种方式。

（1）向  宜州市  仲裁庭申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼；

25. 补充条款

25.1 双方约定合同份数：  正本四份（政府采购办两份），副本八份。政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内招标人将一份合同原件送宜州市人民政府采购管理办公室备案，中标人将一份合同原件送招标代理机构存档。

25.2 进场后，施工单位的建造师必须与投标文件中附表8.3.7建造师简历表的人员一致，否则甲方有权终止合同，另行选择施工队伍。本工程必须是中标人即具有本工程施工总承包资质的建筑业企业独立完成，不得转包和分包。如一经发现转包和分包，甲方有权终止合同，另行选择施工队伍，原施工队伍无条件退出现场，并承担由此引起的一切责任

### 合同附件格式

附件一

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施           （项目名称），已接受 	                 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写） 	             元（¥       	）

4. 承包人建造师： 	。

5. 工程质量符合 	标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 	日历天。

9. 本协议书一式 	  份，合同双方各执   份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	                （盖单位章）	     承包人： 	                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）   法定代表人或其委托代理人： 	 （签字）

年  	月 	 日                     	年 	月 	日

附件二

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                            工程签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括排灌沟渠配套工程、护岸加固、新修生产道路等工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

以上全部内容及承包施工的一切内容                                                二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、本工程保修期为：一年。

2、其他项目保修期限规定如下： 质量保修规范如国家有新规定，则按新规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：本工程双方约定质保金按工程总价的3%扣留，保修期（1年）满后按规定支付。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　　　           　　承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　                 法定代表人（签字）：

年　月　日　　　　　　　　　　   　年　月　日

附件三                              发包人供应材料工程设备一览表

工程名称：                                                                               工程编号：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质量标准 | 提供地点 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人（公章）                          监理人（公章）                           承包人（公章）

法定代表人（签字）                      总监理工程师（签字）                     法定代表人（签字）

委托代理人（签字）                      或委托代理人（签字）                     委托代理人（签字）

年     月      日                          年     月     日                       年     月     日

附件四                                 承包人供应材料工程设备一览表

工程名称：                                                                               工程编号：

| 序号 | 材料设备名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质量标准 | 提供地点 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人（公章）                          监理人（公章）                           承包人（公章）

法定代表人（签字）                      总监理工程师（签字）                     法定代表人（签字）

委托代理人（签字）                      或委托代理人（签字）                     委托代理人（签字）

年     月      日                          年     月     日                       年     月     日

## 第五章 工程量清单

# (另 册）

# 第二卷

# 图纸

# (另 册）

# 第三卷

## 第七章  技术标准和要求

# 第四卷

# 第八章 投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标  文  件

项目编号：

（正本/副本）

投标内容： 资格审查部分、商务部分、技术部分

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年         月         日

目   录

（应附有页码）

（1）法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署投标文件时提供）或者投标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）；

（2）投标人基本情况表（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证等复印件）；

（3）投标保证金证明材料（采用银行转账或电汇方式的应附基本账户开户许可证或基本银行存款账户信息复印件）；

（4）农民工工资保障金的交纳与使用承诺书；

（5）建设工程项目管理承诺书；

（6）项目经理简历表；（附项目经理责任师资格证、身份证等复印件）；

（7）专职安全员要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C类）。

（8）委托代理人、项目经理、技术负责人和主要管理人员 2020年7月至2020年9月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料复印件；

（9）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况。

（10）投标人认为必要提供的其他资料。

【备注：以上复印件须加盖投标人单位公章】

1、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）的          （姓名）为我公司签署（项目名称及项目编号）的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别：          年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：         年        月        日

【备注：附法定代表人身份证明及其身份证、委托代理人身份证等材料的复印件。以上复印件均须加盖投标人单位公章】

法定代表人身份证明

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：                      性    别：

年    龄：                      职    务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                    （盖单位章）

年        月        日

2、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 建造师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：投标申请人企业营业执照、企业资质等级证书副本、安全生产许可证证书、项目经理资格证复印件等资格审查所需要的证件复印件（加盖法人公章）。

3、投标保证金证明材料（采用银行转账或电汇方式的应附基本账户开户许可证或基本银行存款账户信息复印件；

【备注：投标保证金银行转账（或电汇）的底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）在开标评标时需带原件核验，以上复印件均须加盖投标人单位公章】

4、农民工工资保障金的交纳与使用承诺书

致                            （采购人名称）：

1、我方如实反映我方以前所承建工程中工资支付的情况：即至（工程名称）   提交响应文件截止之日止，               （存在或不存在）拖欠或克扣农民工工资的行为。

2、我方参与投标的（工程名称）  ，一旦成交，我方保证在收到成交通知书之日起 7 个工作日内，及时并足额将农民工工资保障金存入财政部门指定账户，作为本项目农民工工资保障金。

3、如我方在承包的（工程名称）  中出现拖欠农民工和工人工资情况的，由财政部门从其农民工工资保障金中先予划支。

4、如我方不按时、足额存入农民工工资保障金，采购人有权取消我方成交资格。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：               （签字或盖章）

日期：         年      月         日

5、建设工程项目管理承诺书

致                            （采购人名称）：

作为参与（项目名称）的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出中标通知书之日起 7 个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。

2一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50 号）从我方农民工工资保障金中先予划支。、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16 号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16 号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40 号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：               （签字或盖章）

日期：         年      月         日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质〔2015〕16号文附件一）

广西壮族自治区

建设工程安全文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明 施工 与 环境 保护 | 安全警示 标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | 1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。 |
|  | 七牌二图 |  | 在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | 1. 道路畅通。 2. 排水设施齐全畅通。 3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 |  | - 材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。 2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。 3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及不扰民措施 |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时设施 | 现场办公 生活设施 |  | 1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。 |
|  | 施工现场 临时用电 | 配电线路 | 1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱 开关箱 | 1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。 2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地装置 | 施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。 |
| 类别 | 项目名称 |  | 主要内容和要求 |
| 安全施工 | 高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边 | 设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。 |
|  |  | 通道口 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口 | 用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口 | 设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。 |
|  |  | 楼梯边 | 设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业 | 设置防护隔离棚或其它设施。 |
|  |  | 高处作业 | 有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。 |
|  |  | 基坑、物料平台 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。 |
| 其它 | 机械设备防护 | 中小型机械 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。 |
|  |  | 垂直运输设备 | 1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。 2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 |  | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建筑工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

6、项目经理简历表（格式自拟）；（附项目经理责任师资格证、身份证等复印件）；

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章】

- 专职安全员要求：具有有效的安全生产考核合格证书（C类）；

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章】

8、委托代理人、项目经理、技术负责人和主要管理人员 2020 年7月至 2020年9 月在现任职单位依法缴纳社会保险的证明材料的复印件；

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章】

9、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况、在“信用 中 国 ” 网 站 （ www.creditchina.gov.cn ） 和 中 国 政 府 采 购 网（www.ccgp.gov.cn）查询的主体信用记录截图打印件；

10、投标人认为必要提供的其他资料。

附表：

（1）项目管理机构配备情况表

（招标工程项目名称）         工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附以上各岗位人员资格证件的复印件，以及投标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件须加盖投标人单位公章】

- （2）拟投入施工机械设备情况表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率(kw) | 生产能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）近年财务状况表

【备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表，投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖投标人单位公章。】

（4）近年发生的诉讼和仲裁情况

| 诉讼情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 判决或裁定时间 | 诉讼相对人 | 诉讼原因 | 证明材料 |
| ··· | ··· |  |  |  |
| 仲裁情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 裁决时间 | 仲裁相对人 | 仲裁原因 | 证明材料 |
| ··· | ··· |  |  |  |

【备注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。附裁决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件并加盖投标人单位公章。】

附件：

中小企业声明函（如有，请提供）

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本单位为______（请填写：小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本单位参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，并提供相关证明材料。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：               （签字或盖章）

日期：         年      月         日

残疾人福利性单位声明函（如有，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：               （签字或盖章）

日期：         年      月         日

注：

1、《中小企业声明函》主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、如属于小型、微型企业，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准。

4、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

5、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

一、投标函

致：广西振弘建设管理有限公司

根据贵方               采购文件（项目编号               ），遵照《中国人民共和国招投标法》、《中国人民共和国政府采购法》及国家和广西壮族自治区的有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程采购文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按采购文件的采购项目内容和投标报价表，投标总造价为（大写）                   元人民币(￥               )，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在工程项目业主要求的时间开工和竣工，按合同工期，即          内竣工并移交整个工程。承诺质量等级       。

3、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的90天投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴获税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

6、我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

7、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

8、我们同意提供按照招标代理机构可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（1）提供虚假材料谋取中标的；（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（3）与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（5）未经政府采购管理部门同意，在采购过程中与招标人进行协商谈判的；（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人盖公章：

日期：

二、投标函附录

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 施工企业资质等级： |
| 2 | 建造师姓名、专业类别、等级： |
| 3 | 投标总报价 ￥ 元 （大写人民币）： 元 |
| 4 | 投标保证金(数额)： |
| 5 | 工期： |
| 6 | 投标有效期： |
| 7 | 质量目标： |

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：               （签字或盖章）

日期：         年      月         日

三、已标价工程量清单

已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。

目   录

（1）施工组织设计；

（2）项目管理机构。

（一）项目经理简历表；

（二）项目技术负责人简历表；

（三） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

一、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1. 投标人应提交施工进度计划，说明按公开招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

二、项目管理机构

1、项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）         工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实， 若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附以上各岗位人员资格证件等相关证明材料，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章。】

2、项目经理（注册建造师）简历表

（工程项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 建造师注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、附项目经理责任师资格证和已完工程中标通知书(如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件均须加盖投标人单位公章。

3、项目技术负责人简历表

（招标工程项目名称）         工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

备注：

1、附技术负责人的职称证、资格证和已完工程中标通知书（如有）、工程合同协议书、工程竣工验收证明材料，以及投标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复

印件均须加盖投标人单位公章。

（四）项目管理机构配备情况辅助说明资料