招标文件

项目名称：全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务

项目编号：GLZC2020-G3-240085-GXHF

采购代理机构：广西恒飞工程咨询有限公司

二零二零年十二月

目     录

第一章：公开招标公告..........................................................................3

第二章：投标人须知..............................................................................5

第三章：项目采购需求 ........................................................................18

第四章：评标办法..................................................................................55

第五章：政府采购合同（合同主要条款及格式）..............................61

第六章：投标文件（格式）..................................................................65

# 公开招标公告

项目概况

全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务 招标项目的潜在投标人应在http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）获取招标文件（电子版），并于 2020年12月29日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-G3-240085-GXHF

项目名称：全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务

采购预算金额（人民币）：120.00万元（其中：数字化扫描加工服务采购预算单价为0.44元/页，旧数据修改录入修图挂接服务采购预算单价为0.29元/页）

最高限价（人民币）：120.00万元（其中：数字化扫描加工服务单价为0.44元/页，旧数据修改录入修图挂接服务单价为0.29元/页）

采购需求：全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务一项，具体内容详见招标文件“项目需求表”。

合同履行期限：详见“项目需求表”。

本项目 不 接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商或其他组织；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间止。

地点：潜在供应商登陆http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）于招标公告发布后从网上自行下载招标文件电子版。

方式：自行从网上下载。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2020年12月29日10点30分（北京时间）

地点：投标人于响应文件提交截止时间前将响应文件密封提交至全州县公共资源交易中心第三开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 1.本项目需要落实的政府采购政策：

## 1.1《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

## 1.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

## 1.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[20185]141号）。

## 1.4政府采购扶持不发达地区和少数民族地区。

## 1.5本项目非专门面向中小微企业采购。

## 1.6本项目为政府购买服务采购项目，执行相应政府采购政策。

## 信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网）、http://www.glqz.gov.cn（全州县人民政府网）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：　       全州县档案馆

地址：　　广西桂林市全州县人民政府大院内

联系方式：　唐工，电话：0773-4815735

2.采购代理机构信息

名 称：　　广西恒飞工程咨询有限公司

地　址：　　　桂林市象山区翠竹苑小区

联系方式：　　　陈工，电话：0773-8282910

- 监督部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室   电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室           电话：0773-4814807

广西恒飞工程咨询有限公司

2020年12月9日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务 项目编号：GLZC2020-G3-240085-GXHF |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商或其他组织。 5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.4 本项目 不接受 联合体投标。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算上限金额的，按投标无效处理。 15.2投标人必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人有权追究相应法律责任。 |
| 6 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。 |
| 7 | 17.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。 |
| 8 | 17.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 9 | 17.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。 |
| 10 | 17.8 | 投标文件袋（盒、箱）标记 | 项目名称：全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务（如有： 分标 ） 项目编号：GLZC2020-G3-240085-GXHF 采购代理机构：广西恒飞工程咨询有限公司 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启（此处投标人填写投标文件递交截止时间） |
| 11 | 19.1 | 投标文件递交 | 投标截止时间： 2020年12月29日10点30分。 投标人应于 2020年12月29日10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交到全州县公共资源交易中心第三开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 供应商在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版U盘。 投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致； 投标文件电子版份数：1份。 投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 12 | 20.1 | 开标时间及地点 | 开标时间： 2020年12月29日10点30分 开标地点：全州县公共资源交易中心第三开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼）。 投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。 |
| 13 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表 1 人，专业技术专家 4 人。 |
| 14 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 15 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 |
| 17 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 18 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金金额按中标价的3%（人民币，四舍五入到元）以转账、电汇、银行保函等非现金形式缴纳，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金以转账、电汇、保险、保函等非现金形式缴入采购人指定履约保证金账户。 开户名称：全州县公共资源交易中心 开户银行：中国建设银行全州支行 账 号：450501 635705 00000116 项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金缴纳证明材料办理履约保证金退款手续，全州县公共资源交易中心将履约保证金（同时退还同期银行利息）退还给中标供应商。 |
| 19 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起7个日历日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 20 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购单位自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 35 | 代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。 |
| 22 | 36 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 37 | 监督管理机构 | 全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室，电话：0773-4828117 全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称： 全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务

项目编号： GLZC2020-G3-240085-GXHF

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：“项目需求”中所有内容均为实质性要求，必须满足，否则投标无效。

4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

5. 投标人资格

5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商或其他组织。

5.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.4本项目 不接受 联合体投标。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（3）采用最低评标价发的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人按照技术得分高的获得中标人推荐资格。

9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2 投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向全州县政府采购监督管理机构投诉。

10.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述采购文件、响应过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

注：质疑函格式以桂林市政府采购网最新发布的为准。

质疑联系部门：广西恒飞工程咨询有限公司；联系电话：0773-8282910；

通讯地址：桂林市象山区翠竹苑小区

投诉联系部门：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室   电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室           电话：0773-4814807

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目采购需求；

（4）评标办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在本项目招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

12.6采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

（1）投标函（必须提供）；

（2）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的截标时间前半年内连续三个月及以上社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》（委托代理时必须提供）；

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照及符合投标人资格要求的其他证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）投标报价表（必须提供）；

（7）服务偏离表（必须提供）；

（8）针对本项目的技术方案（包含但不限于技术服务方案和项目人员及设备配置方案）（如有，请提供）；

（9）投标人的售后服务承诺书（包含但不限于交付使用期、免费保修期的内容和措施等）（必须提供）；

- （10）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

- （11）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（12）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳的社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》】；

（13）投标人2018年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件，如为新成立的投标单位请按月/季度/半年等实际情况依法提供有效财务报告复印件（如有，请提供）；

（14）投标人2019年1月1日以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（15）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（16）“项目采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（17）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

- （18）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的）（如有，请提供）；

- (19)　投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.3投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过相应采购预算金额的，按投标无效处理。

15.2投标人必须就“项目采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人有权追究相应法律责任。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

17.1正本壹册，副本 肆 册，须完整提交。

17.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1条“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。

17.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

17.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

17.7将投标文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

备注：如有多个分标的，各分标须单独装订。

17.8投标文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务

项目编号：GLZC2020-G3-240085-GXHF

采购代理机构：广西恒飞工程咨询有限公司

投标人名称：

在   年  月  日  时  分前不得开启（此处投标人填写投标文件递交截止时间）

18. 投标文件的补充、修改撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19. 投标文件的递交

19.1投标文件递交：

投标截止时间： 2020年12月29日10点30分。

投标人应于 2020年12月29日10时00分至10时30分止，将投标文件密封提交至全州县公共资源交易中心第三开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼），参加开标的投标人必须持有效证件【法定代表人（负责人、自然人）凭身份证原件或相应的委托代理人凭授权委托书原件和身份证原件】，未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

19.2除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.3投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

四、开标

20. 开标时间及地点

20.1开标时间及地点：

开标时间： 2020年12月29日10点30分；

开标地点：全州县公共资源交易中心第三开标厅（桂北大道桂北步行街25栋2楼）。

投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议；投标人准时参加开标会并签字，如未按时签字的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21. 开标程序

（1）主持人宣布开标会正式开始，宣布开标程序、开标纪律，介绍项目情况和到会人员；

（2）投标人对其投标文件的密封情况进行检查并确认签字；

（3）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（4）唱标，宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标报价表的投标报价、折扣；

（5）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（7）勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标函内容与投标文件

中投标报价明细表内容不一致的，以投标函为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

（8）宣布开标结束，采购人、投标人和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

22. 资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按资格审查不通过处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

23. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人 ，其中采购人代表 1 人，专家 4人。

24. 评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25. 评标

25.1采购代理机构负责组织评标工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.10采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向全州县政府采购监督管理机构报告。

26. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商或重新组织招标采购。

27. 属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （5）投标有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

- （6）投标人未就“项目采购需求”中所投标段的所有内容作完整唯一报价的；

- （7）不满足“项目采购需求”中的实质性要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （9）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 29. 属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30.开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31.信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

32. 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购人在收到评标报告五个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

七、履约保证金及签订合同

33. 履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的3%（人民币，四舍五入到元）以转账、电汇、保险、保函等非现金形式缴纳。

33.2如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报本级政府采购监督管理部门，取消中标资格并有权追究其法律责任，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

33.3项目验收合格后，中标供应商凭《验收报告单》和履约保证金缴纳证明材料办理履约保证金退款手续，全州县公共资源交易中心将履约保证金（同时退还同期银行利息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

34. 签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，有权追究其造成的损失，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构，采购单位自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在广西壮族自治区政府采购网上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件监督管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

35.代理服务费

招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取，由中标供应商在领取中标通知书前一次性向广西恒飞工程咨询有限公司支付。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算.

采购代理机构银行账户：

开户名称：广西恒飞工程咨询有限公司

开户银行：桂林银行股份有限公司东环路支行

帐    号：6600 1110 4883 8000 10

36. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

37. 监督管理机构：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室   电话：0773-4828117

全州县政府采购管理办公室           电话：0773-4814807

第三章　项目采购需求

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对供应商认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除。

根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

政府采购扶持不发达地区和少数民族地区；

本项目非专门面向中小微企业采购；

本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

5、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用等于或优于的其他品牌规格型号替代。服务需求表中的内容均为实质性要求，投标人必须满足或优于，否则投标无效。

6、本项目采购需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务 | - 项目基本情况： - 全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务一项，主要工作内容为：将馆藏的纸质档案按照规范全部进行数字化扫描加工，工作量约为220万页进行数字化扫描加工及约80万页旧数据修改录入修图挂接（具体要求详见1.1项、1.2项）。 - 二、其他要求： - 1、扫描工作要求 - A.数字化加工采用平板式扫描。 - B.有扫描基建大图纸的设备和能力。 - C.由中标方自带设备和熟练的加工人员上门服务工作,采购方免费提供场地和水电，其余工作条件中标方自行解决。 - D.中标方须安排至少一名项目负责人驻点在扫描加工场地，负责日常工作管理。 - E.为保证扫描数据安全，供应商需配备不低于2台防磁柜，用于保管存放光盘，项目完工后一并移交采购方。 - 为了保证档案数字化加工场所的安全性，供应商需提供1台监控服务器和 4个或以上高清摄像头，确保无监控死角，数字化期间全程录像监控，录像定期备份（此设备用后留给采购方备查，归采购方所有）。 - （一）监控服务器要求： - 2.1支持不低于1 个 VGA、1 个 HDMI 同时输出，可接入不小于 80Mbps 带宽，可接入 不低于 8 路 1080p 格式的视频图像； - 2.2 支持 Smart IPC 接入、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询； - 2.3 支持不低于4K 分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻； - 2.4 支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频画面叠加≥10 行字符，每行可输入≥20 个汉字；2.5 支持自动抓拍一张图片作为 IP 通道封面，支持缩略图回放，录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片，支持预览状态下可回放任一通道 5-50分钟内的录像文件； - 2.6 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面，支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频，支持录像打包时间 1-280 分钟可设置； - 2.7 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； - 2.8 支持 ONVIF、PSIA 等标准协议； - 2.9 支持不低于4 个 SATA 接口，独立的 eSATA 扩展，支持存储和备份； - 2.10 支持实时查看设备状态，包括 CPU 使用率、内存使用率、CPU 温度、机箱温度、风扇转速等； - （二）高清监控摄像头要求： - 2.11 1/3”CMOS 双目智能客流统计网络摄像机；快门 1/25 秒至1/10,000 秒；镜头 2.0mm ；视场角 2.0mm，水平视场角 97°；支持双镜头立体成像，信噪比 55dB或以上级。 - 2.12 图像几何位置失真需≤5%。 - 2.13 图像延时需不大于 120ms。 - 2.14 可通过浏览器配置客流统计功能参数，具备高度过滤功能。 - 2.15 数据统计周期可配置。 - 2.16 可对画面中进入和离开人数进行统计，客流统计准确率不小于 99%。 - 2.17 支持 DC12V 与 POE 供电，且能在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 - 摄像机能够在-10~40 摄氏度环境下稳定工作。 - 2.18设备与客户端之间用 150 米或以上网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 - 2.19 当使用一个账户登录，密码输入错误达到 5 次时，该账户会被锁定一段时间。 - 2.20 可将进入和离开人数存储在设备内部存储器，并生成日报表、周报表、月报表、年报表，并支持导出为 excel 格式文件保存。 - 2.21 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 - 2.22 支持本地 SD 卡存储，最大支持不低于 128G。 - （三）防磁柜要求：规格：（H）1500*（W）530*(D)485mm（±10）；容量不低于180L，配置不低于8抽屉；柜外施加10000或以上级高斯的磁场直接作用柜壁，柜内磁感应强度低于4高斯。 - 3、保密及其他要求： - 3.1 投标人必须保证档案内容与档案载体的安全，严格执行《保密法》、《国家档案局关于档案数字化外包安全管理规范》、《广西壮族自治区“十二五”档案信息化建设指导意见》等保密法律法规和保密相关制度，规范开展档案数字化工作；中标人必须对在资料处理过程中取得的信息严格保密，并与采购方签订保密协议； - 3.2 中标方的工作人员不许私自携带任何可存储设备进入或离开工作现场，本次项目涉及所有计算机硬盘数据移交给采购人。中标方的设备进入或离开工作现场必须要经采购人指定信息技术人员进行核查。 - 3.3 中标方的工作人员不得以任何形式将各项档案资料带出指定工作现场；不得以任何形式进行泄漏、传播；不得无故查看及讨论档案内容；不得带包、纸张、手机等任何物品进入工作现场。 - 3.4 不在私人通信中涉及此次数字化加工的秘密；不在电话、公共场所和家属、子女、亲友面前谈论有关档案内容；未经采购人同意不得带人进入扫描场地参观或学习。 - 3.5 中标方在工作中必须与采购方做好档案的安全交接，并做好整个项目流程各个环节工作的详细登记，完工后全部移交给采购方。 - 3.6 数字化过程中产生的废纸必须存放在指定的纸箱内，每天清理一次。清理时安排专人对纸张进行检查，确保其中没有夹带任何档案文件后，交采购方工作人员统一处理。 - 3.7 中标方在加工场所安装至少 4 个摄像头（确保无监控死角），数字化期间全程录像监控，录像定期备份，加工结束后，统一交采购方。 - 3.8 中标方必需指派项目负责人在现场上班，全程负责开展工作，并与采购人配合做好项目工作。 - 3.9 扫描加工工作场地为采购人指定地点。 - 3.10 采购方应采取措施，对数字化设备的输入、输出接口进行封闭处理，服务方需开启使用时，应经过采购方的批准和登记，并由采购方安全保密管理人员全程监督。 - 3.11 加工任务结束后，服务方应将设备内的硬盘、移动存储介质交采购方保管或销毁，严禁擅自带走。 - 3.12 由中标方负责培训数字化加工工作人员，培训内容包含档案、保密、防火、技术、技能操作等与档案规范管理有关方面知识。 - 3.13 档案遗失、污损的赔偿要求： - （1）中标方造成档案遗失的，由其负责补办丢失的能证明原档案相关材料的复印件；无法补办的，按 5000 元／卷（件）赔偿。 - （2）中标方不遵守工作规则造成档案污损的，应进行修复；无法修复的，按 100 元/页赔偿，每卷（件）赔偿金额最多不超过5000元。 - （3）赔偿金归采购人所有。 - 3.14 投标人报价必须含以下部分，包括： - （1）服务的价格； - （2）必要的保险费用和各项税金； - （3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 | 1 | 项 | 1200000.00 |  |
| 1.1 | 数字化扫描加工 | - 数字化扫描加工： - A.数字化服务流程主要环节 工作量约为220万页，分批进行档案交接、档案拆分、档案扫描、图像处理、图像质检、图像命名、图像存储、数据挂接、档案装订、档案归还、数据备份等工作。 1、严格办理档案交接手续，双方签字确认。 2、扫描前的档案处理:中标人必须保证扫描前用最保守的方式处理案卷，务必保持档案完整无损，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆装的档案，应采用不拆卷扫描的方式进行，确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤，不得人为的恶意损害档案。 3、档案装订技术要求:档案的装订还原正确率100%。档案还原装订要求与原来的排列顺序不变，做到排列准确、材料完整。按照原来的装订孔位穿线装订，三点一线，不漏页、不掉页、不压字、不损害纸张文字，不得有装错、串装、混乱、颠倒等现象。认真清点每份档案的实际页数，对页号错编、漏编、重编等情况进行修正，保证案卷的完整性，并按照原来的案号准确对应入盒。 - 4、中标方必须严格保管好采购人移交的档案。中标方在档案数字化处理加工期间，必须严格、妥善保管好采购人交给的档案，确保档案的绝对安全。 B.档案图像扫描质量要求 按照《纸质档案数字化技术规范》DA/T 31—2017、《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》及采购人有关规定等要求，保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。 1.图像存储格式：全部采用彩色单页 jpg 的存储格式，存储质量选项应选择“最佳”，纸质档案扫描分辨率不低于300dpi。所有照片档案为彩色 不低于 600dpi。对于案卷中出现字迹较小、模糊、较密集等情况，应适当提高分辨率，形成成品为 不低于 24bit 真彩的JPEG 格式的电子图片文件。 2．扫描图像质量的要求：图像质量情况完好率 99%以上。图像清晰、完整，反映档案全貌；页面底色、字迹、印章颜色与档案本身颜色一致，色泽均匀。 （1）扫描图像的顺序与纸质档案保持“4 个一致”，即案卷号与扫描图像挂接的案卷号一致、卷宗封面信息与卷内内容一致、卷内目录页码与卷内材料页码一致、实体案卷与扫描图片顺序排列一致，无颠倒，无漏扫、重扫或多扫，保证电子图像的完整齐全。 （2）扫描时，应根据纸张质地、底色、薄厚程度等因素，设置最佳的扫描明暗度、对比度设置，保证原始扫描图像效果与原件吻合；不能压缩扫描；图像处理以高品质保存图像文件（如用 PHOTOSHOP 处理图像存储品质不低于 8）。 （3）纠偏：以达到视觉基本不感觉偏斜为准，对方向不正确的图像进行旋转还原，图像不偏斜或倒置，符合正常阅读习惯。 （4）图像拼接：对大幅面档案采用分小幅扫描形成的多幅图像进行无逢拼接，合成为一个完整的图像，拼接后应与档案原件核实，确保拼接无误，保证数字化图像的整体性。 （5）裁边：对档案修补或扫描等形成的，超出页面正常边距，无内容、多余的边进行裁切，缩小文件容量。 （6）对于档案有破损、无法直接进行扫描的档案，应先进行技术修复，折皱不平影响扫描质量的原件应先进行平整、修复、粘贴等后处理再进行扫描。 3．图像挂接：数据挂接正确率必须达到 100%。 （1）中标方负责对扫描数据、页码、挂接等数据进行检查核对，与原始档案进行核对，核查全文与目录信息、页数、图像文件总数与目录总数的一致性进行核对，对照档案原件，检查卷内文件目录，保证其正确完整，并与实体文件一一对应，每份文件对应一条目录，如有漏编目录，应补编目录。检查正确率达 100%合格后，由中标方按采购人的要求将合格的图像文件挂接到采购人的 GD-2016 档案管理系统中。中标方必须按照档案数字化加工技术标准规范，保证档案数字化加工后能够与采购人档案管理软件顺利对接，全部电子数据必须符合档案数 字化加工技术标准规范要求的格式，确保挂接到采购人指定档案管理系统中。 （2）扫描图像的命名按采购人要求的命名规则进行。中标方确保每幅图像文件与对应实体档案的档号、册数、页面等关联的一致性、唯一性和正确性。 （3）数据自查：中标方要认真检查已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。检查标准为：目录数据、图像文件页码顺序是否正确，是否多页或少页，是否有重复、跳号、漏号的情况，扫描的页面内容是否完整、保持档案原版原貌，图像清晰度是否达到方便阅读、布局合理、图文挂接准确的要求。自查率达到 98%以上。 4.验收指标：对纸质档案数字化加工项目验收内容，包括档案扫描、图像处理、图像质检、命名规则、图像存储、目录建库、数据挂接、数据备份质量等环节。 同一批验收的档案，抽查的比率不得低于10%。同一批次验收的档案，质量抽查合格率达到 98%（含 98%）以上，否则不予以验收通过。 合格率=合格数／被抽检总数×100%。 验收合格复查无误后方能视为档案数字化扫描验收合格。档案的装订还原正确率 100%；图像索引数据匹配准确率、索引数据库挂接准确率 100%；图像质量情况完好率 99%。备份数据光盘验收合格率为 100%时为“合格”，否则为“不合格”。验收图像准确率（顺序准确、不多页少页、保持档案原版原貌；图像清晰度达到方便阅读要求、布局合理、图文挂接准确），否则采购人有权单方要求返工。 采购人对中标方工作采取平时检查和阶段验收、最终验收相结合的方式进行监督、检查和验收。验收前中标方应提供已进行数字化扫描加工档案的明细清单一份（电子版本）供采购人使用。采购人在抽查、验收前，中标方应做好如下自查： （1）扫描质量抽查：抽查量不低于总量的 10%。若有漏扫、错扫、扫描质量明显粗糙模糊与原图差别很大的，中标方将无偿修改，直至修改后质量达到标准要求。 （2）档案装订质量的检查：凡装订不规范、不合格的，中标方将无条件修改，若经修改后，质量仍达不到标准的，采购人将扣减该册案卷报酬并按照该册案卷装订报酬的 5 倍予以处罚。 以上验收中，中标方提交验收的工作成果，不论涉及验收标准哪一条不合格的，全部发回由中标方全面自检、纠正，中标方补正后重新向采购人申请验收，直至合格。 （3）边加工边应用：在硬件条件基本具备的情况下，验收合格、完成挂接的档案资料能实现服务利用功能。 C.数据移交 1.移交数据：档案数字化项目完工后的全部电子图像、电子目录以及各流程形成的纸质资料所有权属归采购人所有，中标方不得私自留存，包括项目加工形成的各种统计资料、光盘资料、纸质资料及各种交接清单都必须完整移交给采购人。 2.移交规范编目的成品图像数据：数据挂接并验收合格后，中标方应进行备份移交给采购人，全文数据和目录数据的备份存储至脱机介质上。 3.备份介质要求用广西档案局指定的档案级光盘备份一式二份（清华同方或同档次DVD）。中标方要保证备份数据完整、档案数量正确、能打得开，备份介质要有规范的标签 。同一备份介质的编目信息应与图像文件完全对应，出现任何不一致均需返工。备份要写清编号，保证图像清晰，填写《上报光盘统计表》，符合数据备份要求。 - 4.为了保证光盘质量，扫描方应使用新刻录机进行光盘刻录，禁止使用工作时间较长、激光头功率不足的刻录机进行刻录。 | 220万 | 页 | 0.44 |  |
| 1.2 | 旧数据修改录入修图挂接 | - 旧数据修改录入修图挂接： A.数字化服务流程主要环节 工作量约为80万页，分批进行档案交接、目录档号重组修改、图像处理、图像质检、不合格图像重扫、图像命名、图像存储、数据挂接、档案归还、 数据备份等工作。 1、严格办理档案交接手续，双方签字确认。 2、扫描前的档案处理：中标人必须保证扫描前用最保守的方 式处理案卷，务必保持档案完整无损，避免纸张褶皱、撕裂、破损等情况的发生。如遇到档案纸张质地脆弱，不适合反复拆 装的档案，应采用不拆卷扫描的方式进行，确保在扫描过程中 不对档案原件造成二次损伤，不得人为的恶意损害档案。 3、档案装订技术要求：档案的装订还原正确率100%。档案还 原装订要求与原来的排列顺序不变，做到排列准确、材料完整。按照原来的装订孔位穿线装订，三点一线，不漏页、不掉页、不压字、不损害纸张文字，不得有装错、串装、混乱、颠倒等现象。认真清点每份档案的实际页数，对页号错编、漏编、重编等情况进行修正，保证案卷的完整性。并按照原来的案号准确对应入盒。 - 中标方必须严格保管好采购人移交的档案：中标方在档案数字化处理加工期间，必须严格、妥善保管好采购人交给的档案，确保档案的绝对安全。 B.档案图像修图质量要求 按照《纸质档案数字化技术规范》DA/T 31—2017、《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》及采购人有关规定等要求，保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰。 1.图像存储格式：全部采用彩色单页 jpg 的存储格式，存储质量选项应选择“最佳”，纸质档案扫描分辨率 不低于300dpi。所有照片档案为彩色 不低于 600dpi。对于案卷中出现字迹较小、模糊、较密集等情况，应适当提高分辨率，形成成品为 不低于 24bit 真彩的JPEG 格式的电子图片文件。 2．旧数据图像质量的要求：图像质量情况完好率 99%以上。图像清晰、完整，反映档案全貌；页面底色、字迹、印章颜色与 档案本身颜色一致，色泽均匀；不符合要求需要重新扫描。 （1）扫描图像的顺序与纸质档案保持“4 个一致”，即案卷号与扫描图像挂接的案卷号一致、卷宗封面信息与卷内内容一致、卷内目录页码与卷内材料页码一致、实体案卷与扫描图片顺序排列一致，无颠倒，无漏扫、重扫或多扫，保证电子图像 的完整齐全。 （2）纠偏：以达到视觉基本不感觉偏斜为准，对方向不正确的图像进行旋转还原，图像不偏斜或倒置，符合正常阅读习惯。 （3）图像拼接：对大幅面档案采用分小幅扫描形成的多幅图 像进行无逢拼接，合成为一个完整的图像，拼接后应与档案原件核实，确保拼接无误，保证数字化图像的整体性。 （4）裁边：对档案修补或扫描等形成的，超出页面正常边距，无内容、多余的边进行裁切，缩小文件容量。 （5）对于档案有破损、无法直接进行扫描的档案，应先进行 技术修复，折皱不平影响扫描质量的原件应先进行平整、修复、粘贴等后处理再进行扫描。 3．图像挂接：数据挂接正确率必须达到 100%。 （1）中标方负责对扫描数据、页码、挂接等数据进行检查核对，与原始档案进行核对，核查全文与目录信息、页数、图像文件总数与目录总数的一致性进行核对，对照档案原件，检查卷内文件目录，保证其正确完整，并与实体文件一一对应，人份文件对应一条目录，如有漏编目录，应补编目录。检查正确率达 100%合格后，由中标方按采购人的要求将合格的图像文件挂接到采购人的 GD-2016 档案管理系统中。中标方必须按照档案数字化加工技术标准规范，保证档案数字化加工后能够与 采购人档案管理软件顺利对接，全部电子数据必须符合档案数字化加工技术标准规范要求的格式确保挂接到采购人指定档 案管理系统中。 （2）扫描图像的命名按采购人要求的命名规则进行，中标方确保每幅图像文件与对应实体档案的档号、册数、页面等关联的一致性、唯一性和正确性。 （3）数据自查：中标方要认真检查已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。检查标准为：目录数据、图像文件页码顺序是否正确，是否多页或少页，是否有重复、跳号、漏号的情况，扫描的页面内容是否完整、保持档案原版原貌，图像清晰度达是否达到方便阅读、布局合理、图文挂接准确的要求；自查率达到 98%以上。 4.验收指标：对纸质档案数字化加工项目验收内容，包括档案扫描、图像处理、图像质检、命名规则、图像存储、目录建库、数据挂接、数据备份质量等环节。 同一批验收的档案，抽查的比率不得低于10%。同一批次验收的档案，质量抽查合格率达到 98%（含 98%）以上，否则不予以验收通过。 合格率=合格数／被抽检总数×100%。 验收合格复查无误后方能视为档案数字化扫描验收合格。档案的装订还原正确率 100%；、图像索引数据匹配准确率、索引数据库挂接准确率 100%；图像质量情况完好率 99%。备份数据光盘验收合格率为 100%时为“合格”，否则为“不合格”。验收图像准确率（顺序准确、不多页少页、保持档案原版原貌；图像清晰度达到方便阅读要求、布局合理、图文挂接准确），否则采购人有权单方要求返工。 采购人对中标方工作采取平时检查和阶段验收、最终验收相结合的方式进行监督、检查和验收。验收前中标方应提供已进行数字化扫描加工档案的明细清单一份（电子版本）供采购人使用。采购人在抽查、验收前，中标应做好如下自查： （1）扫描质量抽查。抽查量不低于总量的 10%。若有漏扫、错扫、扫描质量明显粗糙模糊与原图差别很大的，中标方将无偿修改。直至修改后质量达到标准要求。 （2）档案装订质量的检查：凡装订不规范、不合格的，中标方将无条件修改，若经修改后，质量仍到不到标准的，采购人将扣减该册案卷报酬并按照该册案卷装订报酬的 5 倍予以处罚。 以上验收中，中标方提交验收的工作成果，不论涉及验收标准哪一条不合格的，全部发回由中标方全面自检、纠正，中标方补正后重新向采购人申请验收，直至合格。 （3）边加工边应用：在硬件条件基本具备的情况下，验收合格、完成挂接的档案资料能实现服务利用功能。 C.数据移交 1.移交数据：档案数字化项目完工后的全部电子图像、电子目录以及各流程形成的纸质资料所有权属归招标单位所有，中标方不得私自留存，包括项目加工形成的各种统计资料、光盘资料、纸质资料及各种交接清单都必须完整移交给采购人。 2.移交规范编目的成品图像数据：数据挂接并验收合格后，中标方应进行备份移交给招标单位，全文数据和目录数据的备份存储至脱机介质上。 3.备份介质要求用广西档案局指定的档案级光盘备份一式一份（清华同方或同档次 DVD）。中标方要保证备份数据完整、档案数量正确、能打得开，备份介质要有规范的标签 。同一备份介质的编目信息应与图像文件完全对应，出现任何不一致均需返工。备份要写清编号，保证图像清晰，填写《上报光盘统计表》，符合数据备份要求。 4.为了保证光盘质量，扫描方应使用新刻录机进行光盘刻录，禁止使用工作时间较长、激光头功率不足的刻录机进行刻录。 | 80万 | 页 | 0.29 |  |
| 商务要求： |  |  |  |  |  |  |
| - 售后服务要求： - 1、要求中标方在签订合同时成立项目组，指定专人负责该项目，项目负责人必须为中标单位公司级负责人。 - 2、要求中标方在签订合同后5个工作日内将有关扫描设备、工作场地、人力配置等总体配备完毕。 - 3、须提供项目后期维护服务，免费保修期的期限为12个月，保修期内如接到采购人事故处理问题通知后24小时内到达事故现场，并在10个工作日内免费整改完成，否则质保金不予退还。 - 四、合同签订及服务成果提交： - 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起7日历日内。 - 2、提交服务成果时间：合同签订后90日历日内完成，特殊情况需要延长时间的，双方协商解决。因乙方原因，延期10个工作日后仍不能完成工作的，视为违约，甲方有权终止合同，并追究违约责任。 - 3、提交服务成果地点：桂林市全州县内采购人指定地点。 - 付款方式：自合同签订，中标人完成项目的30%进度后，采购人支付给中标人合同总金额的30%；剩余项目款待项目验收合格通过后，采购人支付给中标人合同总金额的65%，剩余5%作为项目质保金，待保修期满后退还（无息）。 - 备注：结算金额根据项目完工后的实际数量*中标人投标单价结算，如实际结算金额超过投标总报价的则按投标总报价结算。 六、项目过程中产生的所有税费由中标方全部承担。 |  |  |  |  |  |  |

- 评标办法

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

(五)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

- 1、价格分……………………………………………………………………………………………30分

- 价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ------------------------------  × 30分

某有效投标人评标价（金额）

- 2.技术服务方案分……………………………………………………………………………………… 36 分

- 由评标委员会在打分前根据投标人提供的技术服务方案（含投标人能为本项目提供扫描、修复、图像处理、挂接等各项工作及环节提供实际、有效的服务技术的内容，并制定为本项目服务有效解决问题的措施），确定投标人所属档次后，在相应档次内由评委独立打分。 （未提供技术服务方案或提供的技术服务方案经评标委员会认定为存在重大缺陷的不得分。）

- 一档（9 分）：方案简单，方案重点内容满足招标文件要求，但方案总体不够全面，可行性不高或部分方案有缺失，综合评定为一档的；

- 二档（18 分）：方案一般，方案内容基本满足招标文件要求，对要求的各项内容均有具体内容、内容清晰、合理，可行性一般；综合评定为二档的；

- 三档（27 分）：方案良好，方案内容完全满足招标文件要求，内容完整、内容清晰、合理，可行性较高；综合评定为三档的；

- 四档（36 分）：方案优秀，方案内容优于招标文件要求；内容有针对性，清晰、合理，符合本项目实际情况，可行性强。

- 3、项目人员及设备配置分……………………………………………………………………………12分

- 由评标委员会在打分前根据投标人投标文件中项目实施人员及设备配置确定投标人所属档次后，在相应档次内由评委独立打分。（最高得 12 分）

- 一档（4 分）：拟投入人员及设备配备情况（包括人数、岗位人员分配等）较简单，基本满足采购需求。

- 二档（8 分）：配置有较详细的人员安排（包括人数、岗位人员分配等），各安排合理，能满足采购需求；设备较先进，性能较好，主要设备采购时间在 2年以内（含2年）的（须提供相应证明材料（包括但不限于销售发票或其他证明材料）复印件并加盖投标人公章，否则不予认可）；

- 三档（12 分）：配置有详细的人员安排（包括人数、岗位人员分配等），各安排合理、职责分工明确，可行性强；拟投入设备先进，性能优异，主要设备采购时间在 1年以内（含1年）的（须提供相应证明材料（包括但不限于销售发票或其他证明材料）复印件并加盖投标人公章，否则不予认可）。

- 备注：拟投入人员必须是投标人本单位人员，须提供投标人为其缴纳的投标截止时间前半年内任意连续三个月及以上社保缴纳证明复印件或劳动合同复印件，否则不予认可。

- 4.售后服务方案分……………………………………………………………………………………满分6分

- 由评委在打分前根据采购项目要求，对各投标文件售后服务方案内容，由评委依据档次说明内容及项目要求，在相应档次内独立打分。

- 一档（2分）：投标人提供的售后服务方案方案简单不具体，内容不够清晰，可行性不高或部分方案有缺失。

- 二档(4分)：投标人提供的售后服务方案较完善，方案内容基本满足项目要求，内容清晰、合理，可行性一般。

- 三挡（6分）：投标人提供的售后服务方案具体完善、优于满足项目要求，内容有针对性，清晰、合理，符合本项目实际情况，可行性强。

5.财务状况分………………………………………………………………………………………………2 分

对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人2017~2019年度通过中介审计的有效财务审计报告进行评审，财务审计报告完整清晰且财务状况正常的得2分，财务审计报告不完整清晰，无法辨别的或未提供报告的不得分，满分2分（须提供有效的财务审计报告复印件，原件备查）。

#### 备注：如投标人为2017年以后成立的单位，提供单位成立后至今以来通过中介审计的有效财务审计报告即可。

6. 信誉分……………………………………………………………………………………………………2 分

投标人具有ISO9001:2008 质量管理体系认证或GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证的得2分（须提供证书复印件并加盖投标人公章）。

7. 业绩分…………………………………………………………………………………………………9 分

投标人自 2019 年1月1日以来完成过同类（档案整理加工）项目案例的每提供一个得 1分，满分9分。[无不良记录,以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映所项目得名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一个]。

8.本地化服务……………………………………………………………………………………………3 分

投标人在项目所在地 市级（地市级）范围内具有服务点或办公场所的得 3 分（须提供相应证明材料复印件，包括但不限于工商营业执照注册所在地、服务点或办公场所产权证明或租赁合同等证明材料）。

9. 综合得分＝1+2+3+4+5+6+7+8

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商或重新组织招标采购。

第五章  政府采购合同（合同主要条款及格式）

甲方（委托方）：                                  （以下简称“甲方”）

乙方（受托方）：                                  （以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  甲方委托乙方承担的工作内容

甲方委托乙方开展 全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务 项目工作。

工作内容：完成 全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务 项目工作，并通过验收。

- 第二条  甲方权利与义务

1.及时向乙方提交本项目工作所必需的基础工作资料，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性负责。

2.负责做好乙方在开展收集资料和踏勘核实工作时协调各部门的关系。

3.保证工作经费按时到位，以保证工作的顺利进行。

4.及时对乙方提交的有关成果进行审查，并提出修改完善的具体意见。

5.负责各级协调会、评审会、验收会等有关会议的组织、协调工作。评审、验收专家劳务费由乙方支付，其他费用由甲方支付。

6.按约定向乙方支付本项目工作委托服务费。

- 第三条  乙方的权利与义务

1.成立专门的项目工作组，配备熟悉业务的专业技术骨干和相关技术人员，保障各项工作顺利开展。

2.根据相关文件要求确保项目按时按质按量完成，需要甲方协助的，提前告知甲方。

3.对其所编制的成果质量负责，因质量问题而造成返工所发生的一切费用由乙方自理，同时乙方的工期不顺延。

4.由于甲方的原因造成返工所发生的一切费用，乙方可酌情按相关规定向甲方申请返工费用，同时乙方的工期按设计周期顺延。

5.在未经甲方同意情况下，成果不得向第三方提供。

6.按约定向甲方提交符合相关技术规程、规范及要求的服务成果资料。

7.按要求做好各级协调会、评审会的汇报工作，根据评审论证意见，按时做好成果的修改完善。

- 第四条  付款方式

- 按招标文件中采购需求要求的付款方式执行。

- 第五条  时间要求

提交服务成果时间：合同签订后90日历日内完成，特殊情况需要延长时间的，双方协商解决。因乙方原因，延期10个工作日后仍不能完成工作的，视为违约，甲方有权终止合同，并追究违约责任。

- 第六条  乙方提交的成果的内容及要求

按招标文件中采购需求的要求及中标人投标文件响应的内容执行。

- 第七条  成果的知识产权及保密

乙方依据本合同向甲方提交的成果，其知识产权属于甲方，乙方应妥善保管上述评价成果，除可用于本合同约定的用途外，未经甲方同意的，不得向第三方泄露。

- 第八条 违约责任

1.甲乙双方均应按磋商文件要求及乙方响应文件承诺保证按时履行合同。除非遇到不可抗力等客观情况外，不得违约。

2.如任何一方未经双方协商而更改服务内容的，即为违约，除承担守约方因履行合同而形成的损失外，还应向守约方支付违约金，违约金的金额为本合同金额的20%。

3.如甲方不依约支付合同金额，应按银行同期存款利率向乙方支付违约金。

4.如果乙方未按甲方认可的服务方案开展服务或者在服务过程中有损及甲方声誉的言行的，甲方有权拒绝支付合同金额，并要求乙方赔偿相应损失。

5.如乙方提供假发票，乙方除须向甲方补开合法发票外，并须赔偿甲方发票票面金额一倍的违约金，且甲方有权无条件终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由乙方承担。

6.乙方应对其提交的成果的质量负责，如成果因质量方面原因造成不能通过审查而发生返工的，返工的费用由乙方负责。

7.非乙方责任造成返工的，返工的费用由甲方负责，同时乙方的工期按设计周期顺延。

8.因乙方原因未能按照约定期限完成相关工作，每延期一天，按委托服务费的万分之五向甲方支付违约金。

9.甲方未按照合同约定支付委托服务费，每延期一天，按应付未付款的万分之五向乙方支付违约金。

10.任何一方不按约定履行本合同，给对方造成损失的，应赔偿对方相应的损失。

第十条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可在甲方同意的前提下予以延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应在三日内通知甲方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续三十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经项目本级财政部门审批，并签订书面补充协议报项目本级政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 中标/成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送项目本级政府采购监督管理部门备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人：                                 法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电   话：

开户名称：                                    开户名称：

开户银行：                                    开户银行：

银行账号：                                    银行账号：

日    期：                                    日    期：

第六章 投标文件（格式）

投标文件目录（自拟）

1. 投标函

附件：

投 标 函 （格 式）

致：广西恒飞工程咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表：

投标总报价（大写）           元人民币(￥          )。

2.我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3.我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

5.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订政府采购合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

- 投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人缴纳的截标时间前半年内连续三个月及以上社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》（委托代理时必须提供）

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西恒飞工程咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自签发之日起至投标截止时间之日起90天内有效。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 投标人（公章）：

- 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                   　　        年      月     日

授权委托书（格式二）

- 致：广西恒飞工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自签发之日起至投标截止时间之日起90天内有效。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                  　        年      月     日

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西恒飞工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

5.投标人的法人或者其他组织营业执照及符合投标人资格要求的其他证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”

6.投标报价表（必须提供）

附件：

| 项号 | 服务名称 | 项目完成时间 | 服务地点 | 数量 | 投标单价（元） | 投标总报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务 |  | 采购人指定地点（全州县） | 1项 |  |  |  |
| 1.1 | 数字化扫描加工 |  |  | 220万页 |  |  |  |
| 1.2 | 旧数据修改录入修图挂接 |  |  | 80万页 |  |  |  |
| 投标报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.投标人投标报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算，否则投标无效。 2.结算金额根据项目完工后的实际数量*中标人投标单价结算，如实际结算金额超过投标总报价的则按投标总报价结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标报价表（格式）

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“项目采购需求 ”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

7. 服务规格偏离表（必须提供）

附件：

服务规格偏离表（格式）

| 项号 | 服务名称 | 招标文件服务规格要求 | 投标文件的响应情况及偏离情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全州县档案馆馆藏档案数字化扫描服务 | （填写招标文件采购需要要求的规格要求） | （填写投标人具体响应情况） |  |
| 1.1 | 数字化扫描加工 |  |  |  |
| 1.2 | 旧数据修改录入修图挂接 |  |  |  |

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.投标人应对照“项目采购需求 ”注明所投项目参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

- 针对本项目的技术方案（包含但不限于技术服务方案和项目人员及设备配置方案）（如有，请提供）

- 投标人的售后服务承诺书（包含但不限于交付使用期、免费保修期的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

10. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

11. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

12. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员缴纳的投标截止日期之前六个月以内任意连续三个月的社保证明复印件，无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保证明》】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

- 13.投标人2018年度以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件，如为新成立的投标单位请按月/季度/半年等实际情况依法提供有效财务报告复印件（如有，请提供）

- 14.投标人2019年1月1日以来具有同类项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目名称、种类、金额）（如有，请提供）

15. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

16.“项目采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）

17. 投标人所投产品为广西产品的，如实提供《广西产品声明函》（如有，请提供）

附件：

广西产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西产品合计价格 |  |  | 占投标总价比例 |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

18.其他有效证明文件，如属于小型、微型企业、监狱企业的（如有，请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业。

2.本公司参加　　　　　　　　　　　单位的　　　　　　　　　　　　_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日 　        期：

19. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）

如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：