广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

竞争性磋商文件

项目名称：灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目

项目编号：GLZC2020-C3-230065-GXGB

广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2020年11月

目     录

第一章：竞争性磋商公告..............................................................2

第二章：磋商供应商须知..............................................................4

第三章：服务采购需求................................................................17

第四章：评标办法.................................................................... 19

第五章：合同主要条款及格式…........................................................22

第六章：响应文件格式................................................................25

- 竞争性磋商公告

项目概况：

灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目 采购项目的潜在供应商应在http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）查询及下载竞争性磋商文件电子版，并于 2020 年11月20日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2020-C3-230065-GXGB

项目名称：灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：壹佰陆拾万元整（¥ 1600000.00）

最高限价：壹佰陆拾万元整（¥ 1600000.00）

采购需求：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 采购基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目 | 1 | 项 | 详见竞争性磋商文件服务采购需求 |

合同履行期限：具体详见竞争性磋商文件。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动；

3.本项目的特定资格要求：

投标人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的城乡规划编制乙级资质，拟派项目负责人须具备注册城市（乡）规划师资格及高级职称；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

4.2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

4.3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

三、获取采购文件

时间：2020年11月10日至 2020年11月19日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天8:00至18:00（北京时间）

地点：各潜在供应商可于http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）查询及下载竞争性磋商文件电子版。

方式：网上下载

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月20日10点30分

地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）12号开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）优先采购环境标志产品、节能产品。

（4）本项目为服务采购项目，执行相应政府采购政策。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心）。

3.监督部门：灵川县政府采购管理办公室        联系电话：0773-6812818

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：灵川县自然资源局

地  址：桂林市灵川县驿南路与银渠路交汇处西南角

联系方式：唐先生  　0773-6861770

2.采购代理机构信息

名称：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司；

地址：桂林市秀峰区翠竹路61号7栋三单元903；

项目方式：黄工  0773-8282518

3.项目联系人：黄工  0773-8282518

广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

2020年11月10日

- 磋商供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目 项目编号：GLZC2020-C3-230065-GXGB |
| 2 | 3 | 磋商供应商资格 | 3.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 3.2.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动； 3.3.本项目的特定资格要求： 投标人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的城乡规划编制乙级资质，拟派项目负责人须具备注册城市（乡）规划师资格及高级职称； 3.4.落实政府采购政策需满足的资格要求： 3.4.1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）； 3.4.2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； 3.4.3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价及采购预算金额 | 12.1本项目磋商采购预算金额（人民币）： 壹佰陆拾万元整（¥ 1600000.00）报价超过所磋商采购预算金额的，响应文件作相应无效处理。 12.2磋商供应商必须就“服务采购需求”中所磋商的所有服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 12.4未书面退出磋商的磋商供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按磋商供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 磋商保证金 | 无 |
| 7 | 16.1 | 响应文件份数 | 正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 8 | 16.2 | 响应文件装订要求 | 磋商供应商应按磋商供应商须知第11条响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、磋商供应商单位名称。 |
| 9 | 16.6 | 响应文件包装、密封 | 15.6.1、响应文件包装、密封：磋商供应商须将响应文件“正本”、“副本” 一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 15.6.2响应文件袋（盒、箱）标记： 项目名称：灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目 项目编号：GLZC2020-C3-230065-GXGB 采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司 磋商供应商单位名称： 在2020年11月20日上午10时30分前不得开启(此处磋商供应商填写响应文件递交截止时间) |
| 10 | 16.7 | 磋商供应商公章 | 本磋商文件中描述磋商供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用磋商供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，磋商供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交截止时间及递交起止时间 | 响应文件递交起止时间：2020年11月20日10时00分至10时30分； 响应文件递交截止时间：2020年11月20日10时30分。 |
| 12 | 18.2 | 递交响应文件地点 | 桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）12号开标厅。 |
| 13 | 19.1 | 磋商小组的组成 | 磋商小组的构成： 3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2 人。 专家确定方式：开标前从广西政采云评标专家库中随机抽取。 |
| 14 | 19.2 | 磋商时间、地点、人员 | 19.2.1、磋商时间：递交响应文件截止时间后 19.2.2、磋商地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）。 19.2.3、磋商供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理 人持有效身份证原件参加磋商。请磋商供应商按时到达指定地点等候 当面磋商。 19.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内开启响应文件。 |
| 15 | 20 | 评标办法 | 综合评分法。具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 16 | 27 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动 中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政 府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询截止时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记 录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购 法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。 |
| 17 | 28 | 成交公告 及成交通知书 | 28.1、采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交磋商供应商，采购代理机构在成交磋商供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 28.2、在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交磋商供应商发出成交通知书。如成交磋商供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理成交通知书领取手续的，按违约处理。招标采购单位将取消其成交资格，从磋商小组推荐的成交候选磋商供应商中按顺序重新确定成交磋商供应商，组织供需双方签订合同。 |
| 18 | 29 | 合同履约担保 | 履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（小微企业成交供应商按成交价的3%（人民币，四舍五入到元）提供），由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式转入采购人履约保证金专户。 |
| 19 | 30.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起二十五日内。 |
| 20 | 30.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同于合同签订之日起2日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 21 | 31 | 代理服务费 | 本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向成交磋商供应商收取。 注：不足5000元按5000元收取。 |
| 22 | 31 | 解释权 | 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 23 | 32 | 监督管理机构 | 灵川县政府采购管理办公室 联系电话：0773-6812818 |

一、总则

1、适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目

项目编号：GLZC2020-C3-230065-GXGB

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1、“招标采购单位”是指组织本次采购的采购人和采购代理机构。

2.2、“磋商供应商”是指符合本次采购项目的磋商供应商资格并提交响应文件、参加磋商的磋商供应商。如果该磋商供应商在本次磋商中成交，即成为“成交磋商供应商”。

2.3、“货物”系指按磋商文件规定，磋商供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4、“服务”系指按磋商文件规定，磋商供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5、“项目”系指磋商供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、磋商供应商资格

3.1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

3.2.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动；

3.3.本项目的特定资格要求：

投标人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的城乡规划编制乙级资质，拟派项目负责人须具备注册城市（乡）规划师资格及高级职称；

3.4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

3.4.1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

3.4.2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.4.3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4、磋商费用

不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5、联合体磋商要求（本项目不接受联合体参与磋商）

6、质疑和投诉

6.1、磋商供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以竞争性磋商公告公示期结束起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。磋商供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2、磋商供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灵川县政府采购管理办公室监督管理机构投诉。

6.3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包。

7.2、本项目不可以分包。

8. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的竞标人，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

二、竞争性磋商文件（简称磋商文件）

9、磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）磋商供应商须知；

（3）项目需求；

（4）评标办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）响应文件格式。

10、磋商文件的澄清与修改

10.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五个工作日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足五个工作日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.2供应商购买竞争性磋商文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致竞标无效的，由供应商自行承担责任。

10.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改磋商文件。

10.5采购代理机构可以视采购具体情况，延长首次响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件收受人，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11．竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1．响应文件的组成（格式见第六章响应文件格式）

11.1.1资格性响应证明材料：

（1）响应函（必须提供）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的投标截止日近半年内连续三个月磋商供应商为其依法缴纳社保的证明材料【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（5）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）投标截止时间前半年内任意一个月供应商依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]（必须提供）；

（7）建设行政主管部门核发的合格有效的城乡规划编制乙级资质(必须提供）；

（8）项目负责人注册城市（乡）规划师资格证书及职称证书(必须提供）；

（9）供应商在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录打印材料（如有，请提供）；

11.1.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（10）投标人的服务承诺书（必须提供）；

（11）投标人针对本项目的编制方案（必须提供）；

（12）拟投入技术人员一览表（如有，请提供）；

（13）项目完成时间进度表（必须提供）；

（14）投标人2018年或2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（15）投标人2017年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）；

（16）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（17）提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

（18）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

（19）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

11.2、以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须盖磋商供应商公章（扫描公章无效，自然人除外），否则投标无效。

11.3、磋商供应商应按磋商文件第六章响应文件格式编制响应文件。

12、响应文件的语言及计量

12.1、响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2、响应计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13、磋商报价

13.1、本项目磋商采购预算金额（人民币）：壹佰陆拾万元整（¥ 1600000.00）。报价超过所磋商采购预算金额的，响应文件作相应无效处理。

13.2、磋商供应商必须就“采购需求”中所磋商的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3、磋商报价应包括本次采购范围内组织协调、邀请所有嘉宾、差旅、翻译、设备、人工、培训、运输、保险、利润、各项税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用等全部费用；投标人综合考虑在报价中。

13.4、未书面退出磋商的磋商供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按磋商供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14、响应文件有效期

14.1、响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2、出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有磋商供应商延长响应有效期。磋商供应商同意延长的，但不能修改响应文件。磋商供应商拒绝延长的，其响应无效。

15、磋商保证金

无

16、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1、响应文件份数：正本壹册，副本贰册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2、响应文件装订要求：磋商供应商应按磋商供应商须知第11条响应文件的组成规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、磋商供应商单位名称。

16.3、响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4、响应文件须由磋商供应商在规定位置加盖磋商供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签署，磋商供应商应写全称，响应文件副本可以是正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5、响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖磋商供应商公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖法定代表人印章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

16.6、响应文件包装、密封、标记：

16.6.1磋商供应商须将响应文件“正本”、“副本” 一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

16.6.2响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目

项目编号：GLZC2020-C3-230065-GXGB

采购代理机构：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

磋商供应商单位名称：

在2020年  月  日上午10时30分前不得开启(此处磋商供应商填写响应文件递交截止时间)

16.7、磋商供应商公章：本竞争性磋商文件中描述磋商供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用磋商供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，磋商供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17、响应文件的修改和撤回

17.1、磋商供应商在响应文件截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2、在响应文件截止时间后的响应有效期内，磋商供应商不得撤回其响应文件。

18、响应文件的递交

18.1、响应文件递交截止时间及递交起止时间：

响应文件递交起止时间：2020年11月20日10时00分至10时30分；

响应文件递交截止时间：2020年11月20日10时30 分。

18.2、磋商供应商递交响应文件的地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）12号开标厅。

18.3、除磋商供应商须知前附表另有规定外，磋商供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19、磋商组组成及磋商时间、地点、人员

19.1磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成： 3人，其中采购人代表 1 人，有关专家 2 人。

专家确定方式：开标前从广西政采云评标专家库中随机抽取。

磋商及评标工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评标工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，磋商小组的组成见磋商供应商须知前附表。

19.2 磋商时间、地点、人员：

19.2.1、磋商时间：递交响应文件截止时间后

19.2.2、磋商地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）。

19.2.3、磋商供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件参加磋商。请磋商供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

19.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内开启响应文件。

20、评标原则和评标办法

20.1、磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2、评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

20.3、磋商小组应按磋商文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

20.4、在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个磋商供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5、磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序及磋商要求

21.1 采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选磋商小组组长。

21.2 磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3磋商小组依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目磋商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

21.4磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内当场补正或更正。

21.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。由授权委托代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

21.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字或者加盖供应商公章（自然人除外）。逾时不交的，视同放弃磋商。

21.7在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

21.8最后报价

21.8.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.8.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.8.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.9已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

21.10综合比较与评价：

21.10.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.10.2采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

21.10.3 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.11采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向灵川县政府采购管理办公室监督管理机构报告。

22. 确定成交供应商

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按服务承诺方案分、项目实施方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

- （1）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （2）超越了行政审批的经营范围的；

- （3）不具备磋商文件规定的资格要求的；

- （4）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （5）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （6）响应文件有效期、交货时间、免费保修期、售后服务不能满足磋商文件要求的；

- （7）供应商未就“服务采购需求”中所竞标的所有服务内容作完整唯一报价的，或报价超出相应分标采购预算总金额的；

- （8）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

- （9）未满足磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （10）未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

- （11）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 竞标人有下列情形之一的，视为串通竞标，竞标文件将被视为无效：

- （1）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

- （3）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

- （5）不同竞标人的竞标文件相互混装；

- （6）竞标文件实质性要求未做变动，竞标人最终报价高于第一次报价的。

- 24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 25.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 26. 磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

- 27. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询截止时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。

28.成交公告及成交通知书

28.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

28.3采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

29. 履约保证金

29.1 履约保证金：履约保证金金额按成交价的5%（人民币，四舍五入到元）提供（小微企业成交供应商按成交价的3%（人民币，四舍五入到元）提供），由成交供应商在领取成交通知书前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。

29.2 如果成交供应商没能按上述第29.1款规定执行，采购代理机构将上报灵川县政府采购管理办公室管理部门，取消该成交资格，其保证金不予退还，并有权授予第二成交候选人为成交供应商资格或重新组织采购。

29.3 项目验收合格后，成交供应商凭《验收报告单》和履约保证金收据原件（由采购代理机构开据）办理履约保证金退款手续，采购人将履约保证金（无息）退还给成交供应商。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.4 在履约保证金到期退还前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人室，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

30.签订合同

30.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起二十五日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

30.2如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同于合同签订之日起2日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

六、其他事项

31、采购代理服务费

成交供应商领取成交通知书前，向广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司一次性付清采购代理服务费。本项目采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

2、不足5000.00元按5000.00元收取。

32、交纳代理服务费银行账户：

账户名称：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

开户银行：桂林银行股份有限公司芙蓉支行

银行账号：660010084164500010

33、解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

34、监督管理机构：灵川县政府采购管理办公室      电话：0773-6812818

第三章 服务采购需求

采购需求：项目名称：灵川县大圩镇秦岸村委、伏荔村委和海洋乡大庙塘村委、小平乐村委村庄规划编制项目

项目背景：为深入贯彻习近平总书记关于乡村振兴战略的重要指示精神，全面落实中共中央、国务院及广西壮族自治区《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》安排部署，根据《中央农办农业农村部自然资源部、国家发展改革委、财政部关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1 号） 《广西壮族自治区自然资源厅关于印发贯彻实施乡村振兴战略2019 年工作方案的通知》（桂自然资办〔2019〕19 号） 《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展村庄规划调查摸底工作的通知》（桂自然资办〔2019〕93 号） 《广西 壮族自治区自然资源厅办公室关于印发﹤全面推进广西村庄规划编制的工作方案﹥的通知》（桂自然资办〔2019〕216 号） 广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《广西壮族自治区村庄规划编制技术导则（试行）》（桂自然资办〔2019〕293 号） 《广西壮族自治区自然资源厅钟总工程师在全区国土空间规划培训班上的讲话 20190510（印刷稿）》讲话稿等文件要求，按照自治区党委、政府今年改革和重点工作任务安排及区自然资源厅工作会议部署，为统筹推进村庄规划编制工作，科学有序引导村庄规划建设。

项目地点：项目所在地为灵川县大圩镇、海洋乡。

规划期限：规划期限为 2020 年至 2035 年；基期年为 2020 年，近期到 2025 年，远期至 2035 年。

编制依据：

《桂林市自然资源局关于印发<桂林市全面推进村庄规划编制的工作方案>的通知》（市自然资字〔2020〕123号）等相关文件要求。

村庄规划编制指导

（1）规划定位：本次村庄规划要求整合原村庄规划、村庄建设规划、村土地利用规划等乡村规划，实现土地利用规划、城乡规划等有机融合的“多规合一”的法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可、进行各项建设和用地等的法定依据。

（2）规划重点：要求紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴总目标开展，重点围绕村域发展问题，坚持目标导向与问题导向相结合，确定村庄发展战略目标并以此为统领，统筹安排宅基地布局、基础设施及基本公共服务设施布局、历史文化遗产保护与传承、村庄特色与风貌管控、基本农田保护、生态保护修复、产业发展空间布局等，形成村域“一本规划、一张蓝图”。

（3）规划原则：坚持农民主体地位，以村民为中心，以村民的迫切需求为导向，尊重村民意愿，充分调动村民积极性，鼓励村民深度参与，编制切实反映村民对建设美丽乡村、过上美好生活愿望的村庄规划，避免把编制村庄规划变成替村民包办；坚持节约优先、保护优先，以绿水青山就是金山银山的理念为引领，以上位空间规划分解下达的新增建设用地规模为控制上限，盘活存量、扩大流量，实现全村域规划、全村域整治，严格保护乡村自然山水形态和村庄的肌理、历史文化，保护村庄良好生态本底。坚持因村制宜、突出地域特色，保留村庄的乡土之美，防止乡村建设“千村一面”，防止照搬城市的规划设计手法， 防止把村庄规划做成“缩小版的城市规划”；坚持量力而行、循序渐进，避免违背规律一哄而上、求全求快，编制符合乡村发展规律、切合村里经济承受能力的村庄规划。

基础调研

（1）数据基础：以第三次全国国土调查成果（以下简称“三调”）作为村庄规划编制的现状基础数据， 在“三调”数据正式形成之前，可暂采用“三调”过程数据，以地理国情普查、地质环境调查和海洋、林草、矿产等专项自然资源调查成果、遥感影像、地形数据、农村土地承包经营权确权登记发证数据为补充；   其他现状基础数据采用 2019 年数据，目前可暂采用最新年份数据。

（2）平面坐标系统：大地基准采用“2000 国家大地坐标系”。

（3）高程系统：高程基准采用“1985 国家高程基准”。

（4）投影方式：采用高斯—克吕格投影，按 3°分带。

（5）底图与比例尺：涉及全村域的村庄规划图纸绘制，采用采购人提供的 DLG 数据（比例尺 1:10000）、正射影像图（比例尺 1：2000）和“三调”的成果图叠加制作底图。

现状调查要求：

通过调查摸清村域的经济社会基本情况、村域的建设情况、资源环境禀赋、区位条件等以及村民对规划的迫切需求和建议，增加规划的可操作性。负责编制村庄规划的项目负责人应亲自带领相关规划人员深入村里开展广泛调查研究，以掌握村庄的演变历史及现状基本情况、村庄规划建设存在的主要问题、村民对规划的要求和建议，熟悉村庄、认识村庄、感知村庄，培养对乡村的深厚情怀，并将调查研究的收获提炼上升为先进的规划思想；要以交朋友的真挚感情与村民促膝交谈，要以老学究的精神深究村庄发展演变历史，要以艺术写生的欣赏目光捕捉村庄优秀的潜质、特色和亮点。

调查方式：

通过实地调查、入户访谈、问卷调查、召开座谈会等多次、多形式的调查，全面、准确地了解村庄发展现状，并充分了解村民对村庄未来的发展设想、村庄建设项目的需求情况，以便更好的指导本次村庄规划编制。

调查内容要求：

调查内容主要包括以下八个方面：社会经济调查、自然环境调查、土地利用调查、公共服务与基础设施调查、产业调查、历史文化和特色风貌要素调查、有关规划和政策、村民意愿调查等。

村庄规划编制具体须包括文字（规划说明书）及图件（规划图则）两大部分

文字部分（规划说明书）包括以下内容（必须提供）：

第一章 规划总则

一、规划依据

二、规划原则

三、规划期限与适用范围

第二章 现状概况与分析

一、区域位置

二、自然条件

三、用地条件

四、人口经济条件

五、自然村村庄分布

六、村庄建筑情况

七、 基础设施条件

八、公共服务设施现状

九、资源环境价值评估

十、存在的问题分析

第三章 上位规划及相关规划分析

一、上位规划分析及衔接

二、相关规划分析及衔接

第四章 规划目标、定位与发展规模

一、规划目标

二、规划定位

三、发展规模

第五章 产业发展规划

一、经济发展构想

二、产业总体布局

三、乡村旅游发展研究

第六章 村庄空间管控及用地布局

一、 村庄空间管控规划

二、用地布局结构

三、用地布局规划

第七章 基础设施和基本公共服务设施布局

一、道路交通规划

二、 基本公共服务设施规划

三、给排水工程规划

四、电力电信规划

五、环卫设施规划

第八章 农村居民点规划

一、 农村居民点建设管控

二、农村居民点规划设计

第九章 建筑风貌导引

第十章 村域国土空间治理与生态修复

一、明确目标任务重点

二、统筹安排整治修复工程

第十一章 历史文化传承与保护规划

一、文化传承概况

二、保护规划

第十二章 村庄安全和防灾减灾规划

一、消防工程规划

二、防洪工程规划

三、地震、地质防治规划

第十三章 保障措施及近期实施计划

图件部分（规划图则）包括以下内容：

- 村域综合现状图

一、村域综合现状图

1.1区们分析图

1.2村域现状土地分析图

1.3村域现状基础设施分析图

1.4村域现状风貌分析图

二、村域综合规划图

2.1村域空间结构图

2.2村域总体规划图

2.3村域产业发展规划图

2.4村域公共服务设施规划图

2.5村域基础设施规划图

2.6村域电力电信工程规划图

2.7村域给排水工程图

三、农村居民点规划设计

3.1建筑风貌导引

3.2农村居民点建设现状图

3.3农村居民房屋建设参考

- 各村庄（自然村）建设规划

1.1村庄现状概况及特征

1.2村庄规划原则、构思

1.3村庄规划布局

1.4村庄公共服务设施及基础设施规划

1.5建设导控图

1.6村庄产业规划

- 附表

附表一：村庄土地利用结构调整表

附表二：村庄规划主要控制指标表

附表三：村庄新增建设用地指标结构表

附表四：村庄规划近期重点建设项目表

其他要求：

报送与审查规定

1）方案论证阶段：规划编制单位负责提供审查必需的汇报资料和规划方案，招标人对方案组织论证，并出具论证意见。编制单位根据论证意见及时修改完善规划，编制评审方案。

2）方案评审阶段：规划编制单位负责提供评审必需的汇报资料和规划方案，提请本区（县）城乡规划相关部门及专家进行评审，并出具评审书面意见。编制单位协助招标人进行草案公告。

3）成果报批阶段：规划编制单位根据评审意见，修改完善规划成果，并按要求将论证意见、公告意见、成果评审意见等编入规划成果，制作符合报批要求的规划报批成果。

4）成果归档阶段：规划批准后，规划编制单位根据批复文件按要求最终制作规划成果。

商务条款:

（▲本部分要求均为实质性要求，任何负偏离都将作无效标处理）

（一）项目实施进度要求：

2020年11月30日前，完成市级专家评审并提交初步方案成果，按照上级文件时间节点要求提供最终方案成果。

- 付款方式：

本项目按合同条款分阶段分期付款。

第一阶段支付，自合同签订后完成评审方案支付合同金额的30%；

第二阶段支付，村庄规划通过技术审查，形成符合报批要求的规划报批成果，15个工作日内支付中标合同签订金额的30%；

第三阶段支付，村庄规划通过技术审查，规划批准后，根据批复文件按要求最终制作规划成果，15个工作日内支付中标合同签订金额的35%；

第四阶段支付：完成规划审批后的规划成果和数据库成果两年的维护，15个工作日内支付中标合同签订金额的5%。

（三）履约保证金：无

（四）本项目采取统一包干制（总价包干）。

违约责任

成交供应商不能按期提供成果的，每滞后一天按500元/天标准处罚成交供应商；采购人由于某种原因需延长服务期时，不作任何赔偿。

投标报价范围包括：本次成果费用总额实行总价包干，供应商报价应为承包完成上述所规定内容的全部工作所发生的所有费用（即完成本次工作所需的一切费用。）、仪器设备费、人员工资、差旅费、利润、税金、审查费、评审费、代理服务费等一切费用，并承担一切风险责任。供应商应从项目特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

第四章  评标办法

一、评标依据及方式

1、评标依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评标依据，对磋商供应商的最后报价、技术方案分、项目人员配备分、业绩分及信誉分等五个方面内容按百分制打分。

2、评标方式：以封闭方式进行评标。

3、根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分……………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

对小型和微型企业的服务供应商（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予10%的优惠，优惠后的投标报价为评标价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格优惠的政府采购政策。

（3）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标人最低有效报价

（4）某投标人价格分 =                                  ×30分

某投标人有效投标报价

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。所提供的材料包括但不限于：

①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；

②2019年度（新成立公司提供成立日至今）经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场备查）；

③提供项目成本组成明细。包括人力成本必须根据响应供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2018年或2019年响应供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于1个项目或投标人的年度税务缴纳凭证作为参考依据（原件现场核查）；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查）。

- 资信商务…………………………………………………………………………………………………14分

（1）凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得4分（如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。

（2）供应商2017年以来承接过同类项目的业绩，每个项目得2分；本项最高得10分（相关业绩合同或扫描件需提供在资信商务及技术文件中）。

3、规划编制方案分…………………………………………………………………………………………34分

（1）对村庄规划项目的总体理解程度，由评委进行分析、比较、评议，酌情打分。

三档：6分，二档4分，一档2分。

（2）规划编制的方法和内容是否满足国家、自治区、桂林市相关要求，由评委进行分析比较、评议，酌情打分。

四档8分，三档6分，二档4分，一档2分。

（3）规划编制的方法和内容是否与灵川县的实际情况相符合，由评委进行分析、比较、评议，酌情打分。

四档8分，三档6分，二档4分，一档2分。

（4）规划编制的人员安排是否合理、是否具有可操作性，由评委进行分析、比较、评议，酌情打分。

三档：6分，二档4分，一档2分。

（5）规划编制的进度安排是否合理、是否具有可操作性，由评委进行分析、比较、评议，酌情打分。

三档：6分，二档4分，一档2分。

4、人员配备情况分…………………………………………………………………………………………14分

4.1项目负责人

（1）具有国家城乡规划师注册证书（注册单位须为供应商）的得3分（相关证书复印件或扫描件提供在资信商务及技术文件中；如无法证明注册单位为供应商的，须提供近半年内任三个月供应商为其缴纳社保的证明。）

（2）具有正高级（或）以上职称的每人得1.5分，具有副高级职称证书的得1分，同一人不重复得分。（相关证书复印件或扫描件提供在资信商务及技术文件中；如无法证明注册单位为供应商的，须提供近半年内任三个月供应商为其缴纳社保的证明。）最多3分

4.2项目其他人员

（1）具有给排水专业中级或高级工程师资格证书的得3分，否则不得分。（相关证书复印件提供在资信商务及技术文件中；如无法证明注册单位为供应商的，须提供近半年内任三个月供应商为其缴纳社保的证明。）

（2）具有电气设计中级或高级工程师职称证书的得3分，同时有国家注册执业证书的可加分2分。（相关证书复印件提供在资信商务及技术文件中；如无法证明注册单位为供应商的，须提供近半年内任三个月供应商为其缴纳社保的证明。）

5、服务质量及进度保障措施分……………………………………………………………………………8分

根据供应商提供人员、设备、办公条件等质量及进度保证措施的有效性、可操作性进行综合评定。

三档：8分，二档6分，一档4分。

6、总得分＝1+2+3+4+5

三、推荐成交候选磋商供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上（含3名）成交候选磋商供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以最后磋商报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术分由高到低顺序排列并推荐成交候选磋商供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的磋商供应商为成交磋商供应商。

（3）排名第一的成交候选磋商供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选磋商供应商为成交磋商供应商。

（4）第二成交候选磋商供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交磋商供应商。

第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

1、除本合同外，下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标供应商提交的投标报价表、针对本项目的项目技术方案及服务方案和服务承诺；

（2）中标通知书；

（3）本合同及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求。

2、合同价金额包括：服务过程中相关的一切费用。

第二条　合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）

人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）。

第三条 项目服务期

提交服务成果时间：按照服务内容分期提供。

第四条 权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

- 交付和验收

成果交付时间及地点：

1、提交时间：

2、交付地点：采购人指定地点。

3、如因疫情防控等不可抗力因素影响，相关技术工作进度顺延。

质量要求：符合自然资源部以及自治区自然资源厅村庄规划编制的要求，并通过主管部门的审查验收。

售后服务要求：售后服务期限从最后成果提交采购人之日起1年，售后服务内容包括在售后服务期限内提供与项目相关的技术咨询等技术支持服务，具体要求如下：

1、中标人在公开投标文件中应提供详细的售后服务承诺书，并加盖投标人的单位公章；

2、安排专业技术负责售后技术支持，并提供其联系手机、电话、传真、Email；如人员需要调整应及时通知采购人。

3、中标人应负责对采购人操作人员和技术人员进行系统培训，并负责提供培训资料的准备，提出详细的培训内容和计划

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，已包含在中标总价中。

第七条 付款方式

第一阶段支付，自合同签订后完成评审方案支付合同金额的30%；

第二阶段支付，村庄规划通过技术审查，形成符合报批要求的规划报批成果，15个工作日内支付中标合同签订金额的30%；

第三阶段支付，村庄规划通过技术审查，规划批准后，根据批复文件按要求最终制作规划成果，15个工作日内支付中标合同签订金额的35%；

第四阶段支付：完成规划审批后的规划成果和数据库成果两年的维护，15个工作日内支付中标合同签订金额的5%。

第八条 违约责任

1.乙方提供的成果如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如因此给甲方造成损失的（包括甲方委托律师谈判或应诉发生的全部费用），由乙方赔偿给甲方。

2.乙方未按约定向甲方提交服务成果的（包括收到甲方整改或补充意见后应按约定重新提交服务成果），逾期每天按合同总价的万分之一向甲方支付违约金，逾期达90天的甲方有权解除合同。由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

3. 甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按违约总额的万分之一累计。

4.一方违约，守约方向违约方主张权利发生的律师费、鉴定费、诉讼保全保险费等损失由违约方承担。

第九条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1、双方因服务成果质量是否合格发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定，服务成果质量合格的，鉴定费由甲方承担；服务成果质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成的通过诉讼程序解决。

3、双方约定本合同履行地为甲方所在地。

第十一条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市灵川县财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止、解除与转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后10天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

5、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。如乙方擅自转让合同义务的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

第十三条 签订本合同依据

1、招标文件；

2、中标供应商的投标报价表；

3、服务承诺方案书；

4、中标通知书。

第十四条  本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式   份，具有同等法律效力，甲方    份，乙方____份。政府采购合同双方自签订之日起5个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送灵川县政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 响应文件格式

1、响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

根据贵方         项目磋商文件，项目编号                ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表磋商供应商                                    （供应商单位名称），提交响应文件正本一份，副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按磋商文件服务采购需求和磋商报价表：

磋商报价（大写）        元人民币(￥         )。

2、我方承诺已具备磋商文件规定的磋商供应商资格条件。

3、我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、响应有效期限为自响应文件提交截止时间之日起90天。

5、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字 ：

日            期：

注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.响应函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）并加盖供应商公章（自然人除外）。

2、供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

3、供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的磋商供应商为委托代理人交纳的投标截止日近半年内连续三个月磋商供应商为其依法缴纳社保的证明材料【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致： （代理机构）

我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）

授权委托书（格式二）

致：（代理机构）

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）

4、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

- 致：广西桂碧乐工程咨询管理有限责任公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签字 ：

日            期：

5、供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6、投标截止时间前半年内任意一个月磋商供应商依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）]（必须提供）

7、建设行政主管部门核发的合格有效的城乡规划编制乙级资质(必须提供）；

8、项目负责人注册城市（乡）规划师资格证书及职称证书(必须提供）；

9、供应商在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录打印材料（如有，请提供）；

10、投标人的服务承诺书（必须提供）

服务承诺书（格式）

（由投标人根据项目实际情况和服务采购需求的要求自行编制）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

11. 投标人针对本项目的编制方案（必须提供）

编制方案（格式）

（由投标人根据项目实际情况和服务采购需求的要求自行编制）

- 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

12. 拟投入技术人员一览表（如有，请提供）

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目实施人员一览表须由法定代表人或相应的委托代理人签字或盖章，并加盖投标人公章。

- 投标人（公章）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

13. 项目完成时间进度表（必须提供）

按项目实施进度要求：

| 序号 | 完成的规划编制内容 | 完成的时间节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展规划编制资料收集 | 合同签订后，于 年 月份前 |  |
| 2 | 完成该项目所属乡镇征求意见并展开编制 | 年 月 日前 |  |
| 3 | 完成所有规划初稿 | 年 月 日前 |  |
| 4 | 完成专家评审并提交最终成果 | 年 月 日前 |  |

投 标 人：                           （盖章）

法定代表人或授权委托代理人签字：

日    期：        年        月        日

14. 投标人2018年或2019年度通过中介审计的有效完整的财务审计报告复印件（如有，请提供）

15. 投标人2017年以来完成同类项目的业绩的相关证明材料[无不良记录，以签订的合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、规模、金额]（如有，请提供）

16. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

17. 提供服务的投标人属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：          .

日期：                    .

18. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

年     月    日

19. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）