广西中意招标造价咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：梧州市住房公积金管理中心配电工程

项目编号：WZZC2020-C2-03372-ZYZB

采购人：梧州市住房公积金管理中心

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2020年9月

目    录

第一章竞争性磋商公告	2

第二章服务商须知及前附表	4

第三章采购内容及要求	22

第四章施工承包合同协议书（格式）	24

第五章评标办法	55

第六章响应文件（格式）	60

第七章   附件	75

第一章   竞争性磋商公告

梧州市住房公积金管理中心配电工程 （WZZC2020-C2-03372-ZYZB）竞争性磋商公告

项目概况

梧州市住房公积金管理中心配电工程采购项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取磋商文件，并于2020年9月29日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-C2-03372-ZYZB

采购计划文号：WZZC2020-C2-03372-001

项目名称：梧州市住房公积金管理中心配电工程

采购方式：□竞争性谈判 ■竞争性磋商 □询价

预算金额： 捌拾柒万玖仟伍佰叁拾玖元叁角叁分（￥879539.33）

最高限价： 于响应文件提交截止时间3个工作日前公布。

采购需求：梧州市住房公积金管理中心配电工程总容量为800KVA，安装1台800KVA变压器，由110KV文冲变电站10KV文体线体育馆大道5号开闭所904开关接电，采用YJN22-8.7/15 3X70mm2缆敷设至新建配电站。主要设置10KV高压柜（HXGN）3面，低压进线柜1面，电容补充柜1面，双电源切换柜1面，低压计量柜1面，出线柜4面，配备一台250KW发电机。

合同履行期限：60日历天完成。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

1) 具备承装（修、试）电力设施许可证并且许可类别和等级包含承装类五级以上（含五级）、承修类五级以上（含五级）、承试类五级以上（含五级）及电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程二级以上（含二级）注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理；

2）2017年1月1日起至响应文件递交截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

时间：2020年9月18日至2020年9月25日18:00

地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：在获取时间期限内登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）下载磋商文件

四、响应文件提交

截止时间：2020年9月29日15点30分（北京时间）

地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层），逾期送达或未按磋商文件要求封装标记的响应文件，将不予受理。

五、开启

时间：2020年9月29日15点30分（北京时间）截标结束后

地点：广西中意招标造价咨询有限公司评标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：梧州市住房公积金管理中心

地    址：梧州市新兴二路133号

联系方式：何生    联系方式：0774－6023200

2.采购代理机构信息

名    称：广西中意招标造价咨询有限公司

地　　址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

联系方式：0774-2369999

3.项目联系方式

项目联系人：谢小姐

电　　 话：0774-2369999

本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

4.监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434）

5.政府采购云平台咨询电话：400-881-7190

梧州市住房公积金管理中心

广西中意招标造价咨询有限公司

2020年9月18日

# 第二章   服务商须知及前附表

# 服务商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：梧州市住房公积金管理中心配电工程 项目编号：* 项目概况：梧州市住房公积金管理中心配电工程总容量为800KVA，安装1台800KVA变压器，由110KV文冲变电站10KV文体线体育馆大道5号开闭所904开关接电，采用YJN22-8.7/15 3X70mm2缆敷设至新建配电站。主要设置10KV高压柜（HXGN）3面，低压进线柜1面，电容补充柜1面，双电源切换柜1面，低压计量柜1面，出线柜4面，配备一台250KW发电机。（如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件、图纸及工程量清单） 项目地点：梧州市住房公积金管理中心 工期要求：60日历天完成。 质量要求：合格 预算金额：人民币（大写）捌拾柒万玖仟伍佰叁拾玖元叁角叁分（￥879539.33） 最高限价：不设定 采购方式：竞争性磋商 |
| 2 | 1.2 | 采购人：梧州市住房公积金管理中心管理中心 联系地址：梧州市新兴二路133号 联系人及电话：何生 联系方式：0774－6023200 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：谢小姐 电话：0774-2369999 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 5 | 2.1 | 合格的磋商服务商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： 1) 具备承装（修、试）电力设施许可证并且许可类别和等级包含承装类五级以上（含五级）、承修类五级以上（含五级）、承试类五级以上（含五级）及电力工程施工总承包三级以上（含三级）资质或输变电工程专业承包三级以上（含三级）资质。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程二级级以上（含二级）注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理； 2）2017年1月1日起至响应文件递交截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 6 | 11.1 | 磋商报价：报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效磋商。 |
| 7 | 12.1 | 磋商有效期：磋商截止日起60天 |
| 8 | 13.5 | 响应文件份数：一套正本，三套副本，共四套。 响应文件电子版：服务商在递交响应文件时同时递交响应文件电子版。 ①响应文件电子版内容：商务文件、资格证明文件、技术文件。 ②响应文件电子版份数：1份。 ③响应文件电子版形式：可编辑的word文档格式。 ④响应文件电子版密封形式：响应文件电子版U盘与响应文件纸质版文件一并装入响应文件袋内。 |
| 9 | 14.1 | 1．磋商保证金金额为人民币：陆仟柒佰元整（￥6700.00）。 2．递交方式：服务商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或转账提交保证金。 转账方式：服务商从对公帐户转账到以下专用帐户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 3．交纳磋商保证金截止时间：必须在响应文件递交截止时间之前递交（以转账方式提交磋商保证金时以到达专用帐户时间为准） [注：如需开具收据的，请在开标会议结束后自行到广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具磋商保证金收据。] |
| 10 | 16 | 1、响应文件递交截止时间：2020年9月29日15点30分 2、响应文件递交地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层） 3、所有响应文件必须在规定的时间前递交到指定的地点，且服务商递交响应文件时必须同时出示以下证件文件进行核验。 ①提交法定代表人身份证明书及提供法定代表人本人第二代身份证(如法定代表人参加磋商时)（原件） ②提交法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及提供委托代理人本人第二代身份证(如委托代理人参加磋商时)（原件） ③获取磋商文件的证明文件（政采云平台获取文件截图） ④保证金声明函 ⑤供应商承诺书（详见第七章附件1） 4、响应文件开启时间、地点：2020年9月29日15点30分截标后，在广西中意招标造价咨询有限公司评标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层） |
| 11 | 19.4 | 1、磋商时间：2020年9月29日15点30分截标后 2、磋商地点：广西中意招标造价咨询有限公司评标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层） 3、参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持本人身份证原件依时到达指定地点等候磋商，并自觉接受核验身份。磋商服务商在规定时间内不参加磋商的，视为服务商自动放弃磋商。 |
| 12 | 19.3 | 在对服务商资格审查时进行信用查询 查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）； 查询时间：响应文件递交截止时间后； 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，作为服务商资格审查文件保存； 信用信息使用规则：采购代理机构查询服务商相关主体信用记录，并将查询记录交付磋商小组进行审查，对在2017年1月1日起在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”或在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的服务商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，视为服务商资格审查不通过，不得参与本项目政府采购活动。 |
| 13 | 19.8 | 评标办法：综合评分法（详见第五章） |
| 14 | 26 | 履约保证金递交及退还： 1、金额：成交金额3%。 2、递交方式：自成交通知书发出之日起5个工作日，成交供应商以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或转账提交到采购人账户。 开户名称： 开户银行： 银行账号： 3、退还：自项目验收合格之日起5个工作日内。采购人在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交人，但因成交服务商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 15 | 27 | 签订合同：自成交通知书发出之日起15日内凭成交通知书与采购人签订施工承包合同协议书，延期自误（施工承包合同协议书必须与本磋商文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。 |
| 16 | 28 | - 成交人在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费。 - 上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 17 | 30.1 | 本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展，促进残疾人就业等政府采购政策。 1．根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，供应商所提供产品或服务为小型、微型企业的，评标时应标价格给予一定的价格扣除。 2．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时磋商价格给予一定的价格扣除。 服务商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受磋商价格一次性的扣除，不重复享受政策。 |
| 18 | 30.2 | 施工承包合同协议书审核、备案： 1、施工承包合同协议书自签订之日起2个工作日内，成交人必须将施工承包合同协议书送本采购代理机构审核盖章确认。 2、施工承包合同协议书自签订之日起2个工作日内，采购单位必须将施工承包合同协议书报送梧州市财政局政府采购监督管理科及政采云系统平台备案。 |
| 19 | 踏勘 | 踏勘现场：不组织，由服务商自行踏勘。服务商踏勘现场发生的费用自理。 除采购人的原因外，服务商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供服务商在编制响应文件时参考，采购人不对服务商据此作出的判断和决策负责。 |
| 20 |  | 编制依据： 1、清单、定额及定额工程量标准：《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范》、《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则、《GB50854～50862-2013建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。 2、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。 3、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）。 4、《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。 5、材料价格按《梧州建设工程造价信息》2020年6月的梧州市场价，缺项部分按市场询价。 #### 6.本项目采用一般计税法。 |
| 21 |  | 1、发出成交通知书后15日内，成交单位必须与采购人签订施工承包合同协议书,如不按时签订合同的，按违约处理； 2、服务商应在签订施工承包合同协议书后的5个工作日内完成进场准备，包括主要管理人员、响应文件承诺进场的机械设备、试验检测设备、项目部的办公设备、项目部的选址及上墙图表等，并具备基本的工作条件；承包人完成进场准备后的7天内开展实质性的施工工作。 |

服务商须知

# 一   总  则

## 1．项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性磋商文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.6定义：

1.6.1“招标采购单位”系指采购人。

1.6.2“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.3“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方广西中意招标造价咨询有限公司。

1.6.4“服务商”系指按要求至采购代理机构获取了竞争性磋商文件且提交“响应文件”参加采购活动的投资人。在磋商阶段称为潜在服务商或磋商服务商；在签订和履行合同阶段称为成交人。

1.6.5“产品”系指服务商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.6“服务”指竞争性磋商文件规定服务商须承担的与本项目有关的服务内容以及其他类似的义务。

1.6.7“响应文件”是指服务商根据竞争性磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.8“公章”系指服务商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.9“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

## 2．合格的服务商

2.1服务商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.2自2017年1月1日起在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”或在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”的服务商不得参与本项目政府采购活动。

2.3服务商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4符合服务商资格的服务商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

2.5凡两家或以上服务商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）不同服务商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同服务商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同服务商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（4）不同服务商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同服务商的响应文件相互混装；

（6）不同服务商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出（如要求提交保证金） 。

## 3．磋商费用

3.1服务商应承担所有与准备和参加政府采购活动有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

## 4．特别说明

4.1关联服务商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的服务商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给服务商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加磋商。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2服务商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。服务商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.3服务商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.4服务商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，服务商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法服务商的行政与刑事责任。

4.5本项目不允许转包、分包。如成交服务商出现转包或分包情形，要承担相关法律责任。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。服务商如发现磋商文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在磋商截止日期5日前的正常工作时间以书面形式向采购人或采购代理机构提出询问、澄清。采购人或采购代理机构自收到之日起3个工作日内对服务商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1服务商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。服务商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的服务商（以下简称质疑服务商）应当是参与所质疑项目采购活动的服务商。潜在服务商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3服务商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性磋商公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到服务商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑服务商和其他有关服务商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑服务商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 二   竞争性磋商文件（简称磋商文件）

## 6．磋商文件的构成

6.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、修正和补充文件组成：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  服务商须知及前附表

第三章  采购内容及要求

第四章  施工承包合同协议书（格式）

第五章  评标办法

第六章  响应文件（格式）

第七章  附件

6.2服务商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。服务商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是服务商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或被认定为无效响应文件或被确定为响应无效。

## 7．磋商文件的澄清和修改

7.1服务商如发现磋商文件内容有误或对政府采购活动事项有疑问的，应在提交首次响应文件截止时间5日前以书面形式向采购人或采购代理机构提出澄清或者询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内对服务商依法提出的询问作出答复。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3采购人、采购代理机构可视具体情况，延长磋商截止时间和开标时间的，在提交首次响应文件截止时间2日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.4所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为磋商文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为服务商已收到该通知。服务商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由服务商负责。

# 三   响应文件的编制

## 8．响应文件编制

8.1服务商应仔细阅读磋商文件，按磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按磋商文件要求提交响应文件，没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，其响应文件无效。

8.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指服务商必须对磋商文件中涉及磋商项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在磋商报价表中，服务商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 9．响应文件的文字及计量单位

9.1服务商提交的响应文件以及服务商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10．响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务、技术文件组成，服务商应按下列说明及第六章响应文件格式要求编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，以下所有文件必须加盖服务商公章，带▲的必须提供，否则磋商无效。

一、▲商务文件

（1）磋商函；

（2）磋商函附录；

（3）磋商报价表；

（4）已标价工程量清单；

二、▲资格证明文件

1、法定代表人身份证明书

2、法定代表人授权委托书（如委托代理人参加磋商时，必须提供）

3、获取竞争性磋商文件证明文件（政采云平台获取文件截图）

4、服务商有效的营业执照副本（复印件，须清晰反映营业期限）

5、服务商有效资质证书副本复印件

6、服务商有效的安全生产许可证副本复印件

7、 响应文件递交截止前1个月依法缴纳税费或者依法减免缴税费的证明复印件，（若新成立的，请根据实际情况提供）

8、 响应文件递交截止前1个月依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（若为新成立的，请根据实际情况提供。）

9、 响应文件递交截止前1个月财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）复印件。

10、拟派项目经理须具备机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格证书复印件和安全生产考核合格证书复印件；项目施工专职安全生产管理人员有效的安全生产考核合格证书复印件，并提供服务商拟投入本项目项目经理、专职安全生产管理人员在现任职单位至响应文件递交截止前1个月依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（如为新入职员工，社会保障资金凭证据实提供）。

11、服务商近三年无重大违法记录声明函

三、▲技术方案文件

1、施工组织设计；

2、项目管理机构。

10.2服务商应当按磋商文件第六章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册。

10.3服务商应完整、真实、准确的填写磋商文件中规定的所有内容。

10.4服务商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.5如果因为服务商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由服务商承担。

## 11．磋商报价

11.1本合同价款采用综合单价固定，工程量清单范围内总价承包（除工程设计变更修改外）

11.2 编制依据：详见本须知前附表第20项所述，服务商参照以上有关规定并结合梧州市市场实际情况和企业的承受能力由服务商自主报价。

11.3服务商的磋商报价，应是完成本项目磋商范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为服务商计算单价或总价的依据。

11.4 本磋商项目除非合同中另有规定，服务商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

11.5服务商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

11.6本工程的磋商报价不准使用报价调整函，磋商函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效磋商处理，作最终磋商报价时可采用总价报价或下浮比例报价方式。但最终磋商报价不得高于上一轮总报价，且最终磋商报价的各子目价格以响应文件中的标价工程量清单中的子目价格为基础，同比例调整。

11.7 本项目采用多次报价（最多三次）方式，作最终报价时磋商小组将会以书面形式告知服务商。

11.8本项目磋商报价采用的币种为人民币。

## 12．磋商有效期

12.1磋商有效期：响应文件从磋商截止日起60天内有效。

12.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前要求服务商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。服务商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收，不同意延期的服务商的磋商保证金将在原磋商有效期满后5个工作日内无息退还（如要求提交保证金）。同意延期的服务商根据原截止期应赋之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原响应文件（经磋商小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变磋商的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本响应文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

## 13．响应文件书写及签名、盖章要求

13.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

13.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其磋商无效。

13.3未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效磋商。

13.4响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其磋商无效。

13.5响应文件的份数：纸质文档：正本一份，副本三份，电子文档：一份（U盘为载体）。每套纸质响应文件须在封面标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、服务商名称等内容

## 14．磋商保证金

14.1服务商应按本章须知前附表第9项规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。凡未按规定交纳磋商保证金的服务商，为无效磋商。

14.2服务商在响应文件递交截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到服务商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的磋商保证金，但因服务商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金或者转为成交人的履约保证金，但因服务商自身原因导致无法及时退还的除外。服务商按第七章附件要求至采购人或采购代理机构办理退付磋商保证金手续。

14.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）服务商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）服务商与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人。

（6）磋商文件规定的其他情形。

# 四   响应文件的递交

## 15．响应文件的密封与标记

15.1服务商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、服务商名称等内容。

15.2服务商应将响应文件（包括纸质版（正本一本，副本三本）及电子版一份）一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章/密封章/法定代表人签字/委托代理人签字均可）。

15.3响应文件袋上应写明：

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

项目名称：

项目编号：

服务商名称：

法定代表人(负责人)或其委托代理人签字：

注明：在开标前不得启封

15.4响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有签字或盖章为合格。

## 16．磋商截止时间、地点

16.1响应文件的递交不得迟于本章须知前附表第10项规定的截止时间。

16.2服务商必须在规定时间内将响应文件送到本章须知前附表第10项规定地点。

16.3若遇到参加报价的服务商过多造成部分服务商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，服务商递交响应文件的时间以其进入磋商文件规定的开标场所的时间为准。

16.4属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收服务商的响应文件：

① 响应文件在规定的磋商截止时间之后送到达的；

② 响应文件未送达指定的递交地点的；

③服务商递交响应文件时未同时携带证件文件进行核验的。

## 17．响应文件的修改和撤回

17.1服务商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。在磋商截止时间之后，服务商不得对其响应文件做任何修改和补充。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本章须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在磋商结束后的磋商有效期内，服务商不得撤回其响应文件。

# 五   竞争性磋商（简称磋商）与评审

## 18．组建磋商小组

18.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组），磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 19．评审

19.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为磋商文件和响应文件及磋商应答文件等。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

19.2磋商小组按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的服务商。

19.3响应文件审查

19.3.1响应文件资格性审查和符合性审查。

（1）资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定对服务商提供的响应文件的资质证明等进行审查及按规定进行原件核查，以确定服务商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为磋商文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果服务商不具备磋商资格，不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其响应文件无效。

（2）符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背磋商文件，限制了采购人的权利和成交服务商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的服务商的竞争地位。

19.4澄清有关问题、算术性修正

19.4.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求服务商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.4.2磋商小组要求服务商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。服务商的澄清文件是响应文件的组成部分。

19.4.3响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《磋商报价表》与《磋商函》内容不一致的，以《磋商函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，在服务商确认后，调整后的磋商报价对服务商起约束作用。如果服务商不接受修正后的价格或内容的，其响应文件视为无效的响应文件。

19.5磋商

19.5.1磋商时间及地点：本章须知前附表第11项规定的时间和地点。

19.5.2磋商小组集中与单一服务商分别进行磋商（最多三轮），磋商的内容包括技术条件、商务性条件及磋商小组认为需要磋商的内容。

19.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(1)对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商。

(2)服务商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章。

19.6最后报价

19.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的服务商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的服务商不得少于3家。

19.6.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由服务商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）服务商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

19.6.3最后报价不得高于上一轮总报价。最后报价是服务商响应文件的有效组成部分。

19.6.4本工程的磋商报价不准使用报价调整函、磋商函中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效磋商处理。但作最终磋商报价时可采用总价报价或下浮比例报价方式。

19.6.5最后报价单价以响应文件中的报价表单价为基础，同比例调整。

19.7已提交响应文件的服务商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

(1)服务商未在通知的时间内到达现场参加磋商的，或未提交书面说明退出磋商的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为服务商自动放弃磋商。

(2)未书面退出磋商的服务商在规定时间内提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按服务商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

19.8比较与评价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.9推荐成交候选人名单并编写评审报告。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。总得分相同的，依次按最终报价低优先、技术分高优先、业绩分高优先的顺序排列。成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交人。

19.10在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上磋商小组成员的意见为准。

19.11评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。磋商小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 服务商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 20．无效的响应文件

20.1服务商有下列情形之一的，其将被视为无效磋商：

实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。服务商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商。

20.1.1在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，将确定为无效响应文件：

- (1) 服务商未递交磋商保证金或金额不足、磋商保证金递交形式不符合磋商文件要求的（如要求提交保证金）；

- （2）服务商未按磋商文件的规定获取磋商文件；

- (3) 未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、盖章的；

- (4)响应文件提交的份数（包括电子文件）未满足磋商文件要求的；

- (5) 超越了行政审批的经营范围的；

- (6) 不具备磋商文件规定的资格要求的；

- (7) 响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- (8) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- (9) 响应文件有效期、工期、质保期、售后服务不能满足磋商文件要求的；

- (10) 磋商内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

- (11) 通过对“项目实施方案”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

- (12)未按磋商文件要求提供应标样品的或经磋商小组评审应标样品不符合采购要求的；（若磋商文件要求递交应标样品的）

- (13)服务商报价方案不是唯一确定的，或报价超出采购预算总金额的；

(14)未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(15)未满足磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(16)未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

(17)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(18)符合磋商文件中规定的被视为无效磋商的其它条款的；

(19)不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

（20）安全文明施工费和规费、增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的；

（21） 服务商已标价工程量清单的项目编码（12位）、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；

（21）服务商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与招标工程量清单不一致，磋商小组要求澄清、说明或补正，但服务商拒绝澄清、说明或补正的；

（22）磋商函中的报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；

（23） 设有暂估价、暂列金额的，磋商时未按采购人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入磋商总报价中的；

（24）服务商对招标工程量清单内容进行增减或对磋商范围进行调整的。

## 21．废标

21.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有服务商。

## 22．响应文件及应标样品的退回

22.1采购人及采购代理机构无义务向落标的服务商退还响应文件。

22.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。成交服务商的样品将在成交公示期后移交给采购单位，并作为验收依据。未成交服务商的样品将在签订施工承包合同协议书后5个工作日内退回，逾期不领，视同服务商放弃对样品的所有权。（若磋商文件要求递交应标样品的）

# 六   确定成交服务商

## 23．确定成交人

23.1采购人从评审报告提出的成交候选服务商中，采购人按照评审报告推荐排名第一的候选服务商确定为成交服务商。

23.2若成交服务商自愿放弃成交，或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为成交服务商，以此类推。

# 七   成交公告

## 24．结果公告

24.1在采购人确定成交人后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2服务商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到服务商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑服务商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 八   签订合同

## 25．成交通知

25.1在公告成交结果的同时向成交服务商发出成交通知书。成交服务商应自成交通知书发出之日起15日内凭成交通知书与采购人签订施工承包合同协议书，延期自负。

## 26．履约保证金

26.1金额：成交金额3%。

26.2退还：自项目验收合格之日起5个工作日内。采购人在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交人，但因成交服务商自身原因导致无法及时退还的除外。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交服务商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

## 27．签订合同

27.1成交服务商须凭成交通知书按照磋商文件规定的时间内与采购单位签订合同。不得再与采购人签署订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，成交服务商拒绝签订施工承包合同协议书的，应当承担相应的法律责任。成交服务商拒绝签订施工承包合同协议书的，采购人可以按照评审报告推荐的候选服务商名单排序，确定下一候选服务商为成交服务商并签订施工承包合同协议书，也可以重新开展采购活动。拒绝签订施工承包合同协议书的成交服务商不得参加对该项目重新开展的采购活动。采购人将违约服务商的不良行为报政府采购监管部门。

27.3由于成交服务商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选服务商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.4施工承包合同协议书必须与磋商文件第四章格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 九   其他事项

## 28．成交相关费用

28.1成交人在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费。

28.2代理服务费金额按下表收费标准收取。

| 类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1%=1万元

（200-100）万元×0.7%=0.7万元

合计收费 = 1 + 0.7 = 1.7（万元）

28.3上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5998 8888

## 29．解释权

29.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30．知识产权

30.1所有服务商的响应文件以及在本项目的知识成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。服务商并保证所交付的知识成果不侵犯第三人的任何合法权益。

## 31．需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见服务商须知前附表。

# 第三章   采购内容及要求

梧州市住房公积金管理中心配电工程

项目内容及要求

一、项目概况

1、工程名称：梧州市住房公积金管理中心配电工程

2、主要施工内容包括：梧州市住房公积金管理中心配电工程总容量为800KVA，安装1台800KVA变压器，由110KV文冲变电站10KV文体线体育馆大道5号开闭所904开关接电，采用YJN22-8.7/15 3X70mm2缆敷设至新建配电站。主要设置10KV高压柜（HXGN）3面，低压进线柜1面，电容补充柜1面，双电源切换柜1面，低压计量柜1面，出线柜4面，配备一台250KW发电机。

3、建设地点：梧州市红岭18号路新梧高西侧

4、本项目采用一般计税法。

二、施工要求

工程按设计图要求施工，工程完工需通过我市供电部门验收达到供电条件。

三、质量要求：合格

四、工期：60日历天完成

五、付款周期的约定

本工程无预付款，工程进度款按每月实际完成合同内工程量的80%支付，进度款的最高支付限额为合同价的80%。工程安装调试完毕并通过我市供电部门验收合格后，工程结算送采购人委托具有相应资质的第三方评审，以评审结论为准，经评审确认后支付至结算总价款的97%，余下3%作为质保金，保修期满45天内支付。每次付款前乙方向甲方提出付款申请，款项经梧州市财政部门确认并拨付至甲方账户后十五个工作日内支付。每次支付款项前，乙方须先提供完税发票。以上所有工程款的支付均不计算利息。合同签署的乙方公司名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，乙方不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约。质量保证期内，如出现质量问题，致使甲方受损的，甲方无须返还质量保证金并有权要求乙方承担损害赔偿责任。

六、签订合同时间：自成交通知书发出之日起15日内凭成交通知书与采购人签订施工承包合同协议书，延期自误。

七、承包方式：本合同价款采用综合单价固定，工程量清单范围内总价承包（除工程设计变更修改外）。

# 第四章   施工承包合同协议书（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交人协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

施工承包合同协议书

项目名称：

项目编号：

采  购  人：

服务商：

合同书

合同编号：

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：梧州市住房公积金管理中心配电工程。

2. 工程地点：。

3. 工程立项批准文号：。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：梧州市住房公积金管理中心配电工程总容量为800KVA，安装1台800KVA变压器，由110KV文冲变电站10KV文体线体育馆大道5号开闭所904开关接电，采用YJN22-8.7/15 3X70mm2缆敷设至新建配电站。主要设置10KV高压柜（HXGN）3面，低压进线柜1面，电容补充柜1面，双电源切换柜1面，低压计量柜1面，出线柜4面，配备一台250KW发电机。

6. 工程承包范围：按施工图纸、工程量清单及相关补充设计变更的全部内容。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合标准合格。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）              （¥元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）              （¥元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额（如有）：

人民币（大写）              （¥元）；

（3）专业工程暂估价金额（如有）：

人民币（大写）              （¥元）；

（4）暂列金额（如有）：

人民币（大写）              （¥元）；

（5）增值税额：

人民币（大写）              （¥元）。

增值税率：

2. 合同价格形式：采用综合单价固定，工程量清单范围内总价承包（除工程设计变更修改外）。

- 五、项目经理

承包人项目经理：　　　　　　。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）磋商函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

（10）《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范》、《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则、《GB50854～50862-2013建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）。《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。

磋商文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、违约

- 甲乙双方违约责任:按专用条款16、16.1、16.2条执行

- 九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 十、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

- 十一、签订地点

本合同在签订。

- 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章之日生效。

- 十四、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，采购代理机构壹份。

发包人：（公章）承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

统一社会信用代码：                          统一社会信用代码：

地址：                                      地址：

邮政编码：                                  邮政编码：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                         账号：

# 第二部分通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

# 第三部分专用合同条款

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！）

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同协议书；成交通知书；磋商函及其附录；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；招标工程量清单和图纸；磋商文件；响应文件；其他合同文件；补充协议；工程洽商；经发包人同意监理人发布的变更指示和工程签证；工程会议纪要；备忘录 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.4 监理人：

名称：

资质类别和等级：           ；

联系电话：       ；

电子信箱：            ；

通信地址：             。

- 1.1.2.5 设计人：

名称：            ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：        ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：。

1.1.3.9 永久占地包括：。

1.1.3.10 临时占地包括：需要临时占地的，由承包人办理相关申报手续，发包人予以协助，发生的费用由承包人承担。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：梧政办发[2014]2号《梧州市人民政府办公室转发市住建委关于我市建设工程安全防护文明施工措施费管理规定的通知》、梧政发【2018】28号《梧州市人民政府关于加强财政性投资项目资金管理有关事项的通知》。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、地方规范性文件。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）磋商函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

（10）《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》、《GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范》、《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则、《GB50854～50862-2013建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）。《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套（承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见图纸目录。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工报告、施工组织设计、专项施工方案、进度计划及其他应交的施工管理文件、施工技术文件；

承包人提供的文件的期限为：文件实施前7天；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：加盖单位公章的纸质文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：图纸会审或发包人审查后7天内。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：工地代表（可委托）。

承包人接收文件的地点：承包人项目部办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：项目监理部；

监理人指定的接收人为：总监理工程师（可委托）。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包方管理人员、监理方管理人员可自由出入，但不得影响承包方的正常施工。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包方、承包方和监理方现场确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包方、承包方和监理方现场确定。

承包人负责施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理；现已修建完成的进场及场内环场道路，完工后由承包人按原状恢复，所发生的相关费用由承包人承担。

发包人、监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费。

1.10.4场外交通

场外临时运输道路，若有损坏应修复及维护，所发生的相关费用由承包人考虑在投标报价中。若承包人不使用已有场外运输道路，可自行修建场外进场道路，此费用由承包人考虑在投标报价中。

1.10.5超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得用于本工程以外的其他工程。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

1.11.3关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人同意，不得用于除本工程以外的其他工程。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

由承包方承担。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

1、工程设计变更、修改予以调整。

2、增加工程审核和审批要求：工程变更部分增加部分工程款支付按照《梧州市人民政府关于进一步规范市本级政府投资项目资金管理有关事项的通知》（梧政发[2018]28号）的有关规定办理。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：

（1）发布暂停施工命令

（2）同意组织竣工验收

（3）签认竣工付款证书

（4）签发工程接收证书

（5）签发缺陷责任终止证书

（6）签发最终结清证书。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：“三通一平”，以及办理完成各项审批手续

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：无。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：按照现行的建设工程文件归档规范，符合竣工验收要求的竣工图、施工管理资料、施工技术资料、检验（测）资料、评定（价）资料及国家、地方规定的其他资料。竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况。承包人需要提交的竣工资料套数：5套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质4套，电子扫描件文档1套。

承包人应履行的其他义务：

①协助发包人做好施工所需的条件、报监报建手续及其他政府部门需要的报批手续，告知义务，如因承包人原因未能及时办理报监手续，导致行政部门处罚的，由承包人承担一切处罚费用。

②承包人生活设施及施工场地应做好防雷电、防火等的安全防护工作，并自费配备消防设备；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

③配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

④弃土垃圾处置由承包人自行解决，并承担相关费用，但不得违反相关管理规定。

⑤承包人承担因自身原因违反相关规定（包括但不限于安全生产、环卫、噪音等行政管理规定）造成的损失和罚款，均由承包人全部负责。；

⑥合同履行期间，乙方不按核批的进度计划组织施工，经监理书面通知整改而未满足要求，经甲方书面通知3日内仍未能有效整改的，甲方有权对无进度履约能力的部位或部分进行强制分割，组织其他满足行政法规规定的其他单位或组织负责赶工作业，所发生的费用按实际发生额在工程款中扣付，但不免除乙方的合同责任。

⑦甲方对乙方无进度履约能力的部位和部分进行强制分割而形成的相关费用，须及时完善手续，列入乙方成本。甲方需及时组织监理，实施分割作业的队伍负责人，乙方代表等对现场形成的费用等共同确认，但乙方人为或故意对此现场费用的缺席确认，并不能免除乙方责任。

⑧向发包人提供的办公房屋设施的要求：承包人应免费向发包人及监理人提供办公室和休息各一间。

⑨需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。

⑩施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的增加和删减。

承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工上访或围堵发包人等的，发包人有权解除合同，承包人须无条件马上退场并向发包人偿付违约金。

承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意；承包人进入施工场地施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；施工现场的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作。

承包人必须按照施工当地供电部门要求做好工程施工申报备案及施工作业人员必须严格按照供电部门要求，如因承包人原因导致电力部门不给予通电，则由发包人直接委托具有相关资质的电力施工单位进行施工，由此造成的经济损失由承包人负责。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：1）经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责；2）在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权；3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；4）主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定；5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项。6)负责工地的文明施工，并对整个项目施工安全全面负责。7）项目施工经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。8）合同约定范围的权利、义务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每个月不少于25天，且关键部位施工必须在现场以及分部分项验收、隐蔽工程验收必须在现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由此而影响到项目报建报监手续办理、被主管部门处罚停工、民工上访等造成的经济损失，由承包人负责赔偿。发包人有权处以5000元/次（人民币）处罚

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于25天。未经发包人同意或正当理由，项目经理每个月少于25天，关键部位施工以及分部分项验收、隐蔽工程验收不在现场。发包人有权处违约金3000元/次（人民币）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处5000元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金3000元/人•次（人民币）。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

开工前7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人3000元/人•次（人民币）；专业工程师2000元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全生产管理人员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处3000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全生产管理人员处2000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处1000元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金3000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全生产管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金2000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）。

### 3.5 分包

### 本工程不允许发包

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从合同签订之日起至移交接管之日止，期间所发生的半成品、成品损坏一切责任由承包人负责修复至设计要求。

### 3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

1、金额：成交金额3%。

2、递交方式：自成交通知书发出之日起5个工作日，成交供应商以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或转账提交到采购人账户。

3、退还：自项目验收合格之日起5个工作日内。采购人在收到退还履约保证金申请后5个工作日内无息原额退还，因采购人原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交人，但因成交服务商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，及按照监理合同及施工合同约定行使相关权力。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由监理人承担。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：；

职务：；

监理工程师执业资格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

关于监理人的其他约定：协助发包人做好施工现场的协调工作。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）工程质量；

（2）工程数量、经济索赔；

（3）工期延误或提前、工程索赔。

（4）不涉及承发包双方主要权利和义务的争议；

（5）技术类争议。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：特殊设备标准产品按国家或行业标准；非标产品按设计文件和由其指定的检验评定机构所列的标准。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。所有隐蔽工程在隐蔽前做好影像资料，作为竣工资料一部分。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家、自治区、梧州市相关规要求执行。

关于安全文明施工奖项的约定：无。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前15天编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，送监理人审查备案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：保证在施工过程中，严格执行按照国家、自治区、梧州市相关规要求执行，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。承包人每项工程施工完毕，应负责将施工现场清理干净。如承包人不对现场清理干净，发包人可委托其他人员进行清理，清理费用从工程款中扣除。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费     元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和梧州市相关规定执行。

（3）支付约定：具体按梧州市相关规定执行

### 6.3 环境保护

6.3.1因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工现场及周边不允许弃土、弃渣，弃土、弃渣必须全部外运，弃土、弃渣点由投标人自行联系确定，其费用包括在综合单价中。

6.3.2 因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、危及居民安全、破坏周边环境的，承包人应承担责任，费用由承包人考虑在投标报价中。

6.3.3承包人进行土方施工时应考虑雨水排向，合理的开挖临时排水沟，并达到三级以上沉淀后排出，以污染周边环境，造成污染引起纠纷而产生赔偿的，由承包人负责赔偿。

6.3.4 经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6.3.5承包人须按照梧州市建设行政管理部门的要求，编制工程扬尘治理方案及落实措施并严格执行，由于承包人没有制定扬尘治理方案和不严格执行而造成污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照工程特点和行业有关规定编制。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工组织设计后7天内。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工前7天。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：政策性调整。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：①设计变更影响施工进度；②政策性问题影响施工进度；③不可抗力；④异常恶劣气候条件； ⑤其他经发包人确认可顺延的情况。 ⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为5000元/天,罚款直接从结算款中扣除。），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的10 %。

因本工程需要配合项目尽快完成综合验收，如承包人开工后未按工期完成，造成停工现象或影响后续工程的开展，发包人有权解除合同，导致发包人未能办理验收手续的责任及因此造成（包括但不限于向第三人赔偿、另行寻求其他第三方采取补救措施通过验收）的损失，由承包人承担。

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）零度以下低温天气（以气象部门的证明为准）；

（2）连续暴雨3天以上（以气象部门的证明为准）；

（3）连续3天8级以上（含）大风（以气象部门的证明为准）。

### 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无（如有则另签订补充协议）。

## 8. 材料与设备

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。

关于修建临时设施费用承担的约定：①承包人必须自行在项目建设用地范围外自行解决临时用地（含生活、办公驻地等），租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供任何施工设备和临时设施，临时设施的修建及施工所需的水、电管线的铺设等均由承包人自行解决，发包人予以协助。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：无。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按规范要求执行。

### 9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：图纸修改及应发包人要求修改。

### 10.3 变更程序

10.3.1国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额计算，并乘以下浮系数（中标价/最高投标限价）计算，其中材料价格按施工期间的《梧州市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《梧州市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经财政审计部门审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

- （4）变更的增加工程审核和审批要求：承包人必须在按要求提出变更5天内参照《梧州市人民政府关于进一步规范市本级政府投资项目资金管理有关事项的通知》（梧政发【2018】28号）的有关要求提供给发包人，由发包人按增加工程管理要求的相关程序进行办理，如因承包人原因不予配合且不能根据要求及时提供资料的，发包人不保证承包人的利益。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到书面建议后3天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人的审核意见后3天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

### 10.7 暂估价

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

## 价格调整

①法律变化引起的调整；

②工程变更。

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不作调整。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本工程采用总价合同价格形式。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：工程量清单工程量偏差。

风险范围以外合同价格的调整方法：设计变更引起的调整、政策性调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：      /       。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）、桂建标字[2019]10号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量，承包人必须按照施工图纸完成全部工程。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

本工程无预付款，工程进度款按每月实际完成合同内工程量的80%支付，进度款的最高支付限额为合同价的80%。工程安装调试完毕并通过我市供电部门验收合格后，工程结算送采购人委托具有相应资质的第三方评审，以评审结论为准，经评审确认后支付至结算总价款的97%，余下3%作为质保金，保修期满45天内支付。每次付款前乙方向甲方提出付款申请，款项经梧州市财政部门确认并拨付至甲方账户后十五个工作日内支付。每次支付款项前，乙方须先提供完税发票。以上所有工程款的支付均不计算利息。合同签署的乙方公司名称及发票开具单位与收款单位必须一致，在合同执行过程中，乙方不得以其他不正当理由要求调整发票开具单位或收款单位，否则视为乙方违约。质量保证期内，如出现质量问题，致使甲方受损的，甲方无须返还质量保证金并有权要求乙方承担损害赔偿责任。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按市财政部门要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请单后3天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人的审核单后3天内审批完毕呈政府职能部门审定。收到梧州市财政评审审定意见书并收到拨款3天内。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人收到财政拨款，承包人提交增值税专项发票后10天内。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人提交发票后7天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按规定。

竣工验收资料的份数：伍份。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天提供竣工资料5套，电子文件（cad格式），隐蔽工程影像资料，同时竣工资料提供电子版（U盘），竣工资料须按主管部门的相关要求完成，所产生费用由承包人负责。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人准备的竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（附电子文档）后向监理人提出预验收申请，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在30天内组织有关部门竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后10天内（指全部工程）。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每日按10000元支付违约金，总额不超过合同价的5%。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：。

### 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后30天内（但必须保留足够的后续管理人员进行保修期内管理）。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：审定结算出具确认结论且承包人提交发票后30天内。

竣工付款申请单应包括的内容：按照市财政评审部门项目结算需提供有关资料的要求。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人审查时间从接到竣工结算报告及完整齐全的竣工结算资料之日起60天。因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时核对确认耽误时间时，审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工结算的期限：收到财政结算确认通知之日起90天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：向监理人提出申请复议，监理人签署意见后30天内答复。各方结算（决算）工程价款必须以审核部门作出的审核结论为结算（决算）依据。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：收到财政部门确认结算价款后十五个工作日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：签发终止保修书后30天内。

（2）发包人完成支付的期限：终止保修书签发后45天内。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       ；

（2）发包人按工程价款结算总额的3%（不得超过3%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：无；

（3）其他方式：无。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:无。

关于质量保证金的补充约定：无。

### 15.4 保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为：执行《建设工程质量管理条例》规定。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天内。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：顺延工期，但不做任何经济赔偿。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商处理。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：发包人负责退货，工期顺延，但不承担工期延误的费用。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约给承包人延误的工期，但不做任何经济赔偿。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担因其违约给承包人延误的工期，但不做任何经济赔偿。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满无天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失扩大。。

- 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的质量保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部质量保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

（7）承包人应严格按照施工合同进行施工，在施工过程中，承包人不得以任何理由擅自停止施工，如承包人停止施工超过3天时，经发包人和监理工程师指出，在3天内仍未恢复正常施工的，发包人有权单方终止合同，由此而产生的一切损失由承包人负责。

（8）承包人应严格按照施工合同进行施工，在施工过程中，发包人和监理工程师按共同确认的施工进度计划（包括各个节点完成时间）月(旬)（周）检查承包人的施工进度，如承包人未能按计划进度完成，且在下一个月（周）未能补上，累计拖延工期7天(含7天)以上时，发包人有权单方终止合同，由此而产生的一切损失由承包人负责，发包人不作任何补偿。当发包人终止与承包人合同后，发包人将采取其他方式另行择定施工单位。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定，由发包人承担。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人根据要求负责缴交并承担费用。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人考虑并承担费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人选择，并自行承担保险费用。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：由双方协商确定。

选定争议评审员的期限：争议事件发生后45天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按责任大小比例承担，由责任方承担。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：同意评审小组的决定。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）提请梧州市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向工程所在地人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1本工程采用商品混凝土。

21.2进场施工机械设备与投标时承诺不符的，扣罚承包人的履约保证金，扣罚金额为履约保证金金额的5%-10%。

21.3未经监理工程师和业主审查批准，施工期内自行调走主要施工机械，扣罚承包人的履约保证金，扣罚金额为履约保证金金额的5%-10%。

21.4承包人应严格按照施工合同进行施工，在施工过程中，承包人不得以任何理由擅自停止施工，如承包人停止施工超过3天时，经发包人和监理工程师指出，在3天内仍未恢复正常施工的，发包人有权单方终止合同，由此而产生的一切损失由承包人负责。

21.5承包人应严格按照施工合同进行施工，在施工过程中，发包人和监理工程师按周检查承包人的施工进度，如承包人未能按周计划进度完成，且在下一个周未能补上，累计拖延工期7天（含7天）以上时，发包人有权单方终止合同，由此而产生的一切损失由承包人负责，发包人不作任何补偿。当发包人终止与承包人合同后，发包人将采取其他方式另行择定施工单位。

21.6承包人若最终按合同工期完工，质量合格，上述扣罚的履约保证金全额退还给承包人（无息）。

21.7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含地上地下构筑物）、文物保护建筑、古树名木等的保护要求及费用承担：由发包人与有关部门协调，承包人负责施工，费用按照以下条款执行。

在施工场地周围范围内且设计图纸已标明；或招标人提供了相关资料的；或在施工场地周围范围内已显露、存在的，其费用由承包人承担，计入投标报价中，承包人在报价时应将在施工过程中所有的不确定因素的风险应发生的费用考虑在投标报价中。如因承包人施工不当所造成的损失，由承包人承担。

21.8凡招标文件的合同条件、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理人报告，防止造成损失，并不得利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

21.9雨季施工措施费用及汛期的施工风险，由投标人自行考虑在综合单价及投标报价中。

21.10投标人需自行建设好场地和弃/借土场的排水设施，防止雨水损害附近设施或污染周边环境，同时做好场地临时道路，其费用由投标人自行考虑在综合单价及投标报价中。

21.11投标人须将上述风险考虑在综合单价和投标报价中

21.12工程验收合格后，至移交给接管单位期间所造成的损失风险由承包人承担。

21.13 本工程施工时执行梧州市人民政府《关于印发我市城市建筑垃圾运输处置及建筑式地管理实施办法的通知》（梧政发[2012]68号），相关费用考虑在投标报价中，中标人并与监管单位梧州市住建委和梧州市市政局签订《环境卫生责任书》，并提交一份给发包人备案。整个工程如需弃土，弃土点由承包人自行确定，所发生费用投标人需考虑在投标报价中。

21.14根据国家、自治区以及梧州市《关于进一步做好建筑业农民工工资支付专项工作的通知》（梧建〔2018〕20号）。

21.15工程验收合格后，至移交给使用单位期间所造成的损失风险由承包人承担，相关费用考虑在投标报价中。

21.16 乙方负责配电设备各系统试运行符合供电部门相关规定，并且承担由此产生的费用。

21.17承包人须提供全部设备、设施使用说明书，同时派技术人员对发包人指派人员进行设备设施操作培训，直至操作人员能熟练使用项目全部设备。

21.18甲方负责协调各交叉施工队伍，因交叉施工产生的全部费用由乙方承担，同时乙方应充分考虑交叉施工对工期的影响，施工总工期不做调整。

- 附件：

- 工程质量保修书

- 发包人（全称）：

- 承包人（全称）：

- 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就       （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

- 1、承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

- 质量保修范围包括承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任，以及双方约定的其他项目。

- 2、凡属承包人原因造成的各部位的质量问题和其他缺陷，及由此维修造成发包人的损失，均属承包人保修范围。

- 二、质量保修期

- 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 本合同工程的保修期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

- 工程缺陷责任期为24个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

- 缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

- 四、质量保修责任

- 1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

- 2、发生须紧急事故需抢修，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

- 3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保提供的电气设备及设施的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

- 5、承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得发包人的验收签字方视为完成，所维修项目在三个月内再次出现同样缺陷的，仍然由承包人免费保修。

- 五、保修费用

- 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：

- 。

- 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人(负责人)： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第五章   评标办法

评标办法和成交标准

一、评标原则

（一）磋商（评标）小组构成：磋商小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据。

（三）评标方法：经磋商确定最终方案和提交最后报价的服务商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的服务商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

说明：评委对各服务商进行独立打分，服务商的最终得分为各磋商小组成员的加权平均分。

二、评审因素和标准

1、价格分……………………………………………………………………………………………20分

（1）若服务商符合以下情形之一的，对其磋商报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

①本项目将对提供小型或微型企业产品或服务的价格给予6％的扣除（具体要求详见《中小企业声明函》（格式见第六章）），《中小企业声明函》需提供原件，否则不进行价格扣除。

②服务商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评标时价格给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

服务商属两种情形以上的，其只能享受磋商价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。除上述情况外，评审报价=最后报价。

（2）以通过资格和符合性审查的且最后报价最低的服务商的评审价为磋商基准价，其价格分为20分。

磋商基准价（元）

（3）某响应服务商价格分 =                                     ×20分

某响应服务商评标报价金额（元）

2、技术分…………………………………………………………………………………………72分

| 项目管理机构配备分（25分） | 主要负责人员分（15分） | （1）拟投入本项目的项目经理具有初级工程师职称的得1分；具有中级工程师职称的得3分；具有高级（或以上）工程师职称的得5分； （2）拟投入本项目的技术负责人有中级工程师职称的得5分，服务商拟投入的技术负责人有高级（或以上）工程师职称的得8分； （3）“两种人”要求：项目人员中有2人（含2人）以上通过2019年广西电网有限责任公司“两种人”安全考试的得2分。 （以上须提供相关证件复印件及响应文件递交截止前1个月由服务商所在地社保部门出具《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（如为新入职员工，社会保障资金凭证据实提供）并加盖服务商公章，否则不予计分） |
| --- | --- | --- |
|  | 其他人员分（10分） | 拟投入本项目专职安全生产管理人员、施工员、质量员、材料员应具有相应岗位资格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定得4分。 拟投入本项目专职安全生产管理人员、施工员、质量员、材料员具备中级（或以上）工程师职称的每人得1.5分，满分6分。 （以上人员须提供岗位证书、职称证书及响应文件递交截止前1个月由服务商所在地社保部门出具《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（如为新入职员工，社会保障资金凭证据实提供）并加盖服务商公章，否则不予计分）） |
| 施工组织设计 （满分47） | 主要施工方法（5分） | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 ①各主要分部施工方法针对性强（2分） ②施工技术方案详尽周密，能很好的指导具体施工并确保安全。（3分） |
|  | 拟投入的主要物资计划（5分） | 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要的得5分。 |
|  | 拟投入的主要施工机械、设备计划（5分） | 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要的得5分 |
|  | 劳动力安排计划（5分） | 各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，各工种劳动力安排计划齐全，劳动力投入与进度计划呼应合理，满足施工需要得5分。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施（5分） | ①有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全得3分。 ②主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准的得2分。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施（5分） | ①有专门的安全管理人员和制度，且人员配备齐全，制度健全，各道工序有安全技术措施，符合实际且满足有关安全技术标准要求的得3分。 ②现场防火、应急救援、社会治安安全措施的得2分。 |
|  | 确保工期的技术组织措施（5分） | ①在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当的得2分。 ②有控制工期的施工进度计划的得2分。 ③有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，符合本项目施工实际要求的得1分。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施（5分） | 针对本工程项目特点，设有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求的得5分。 |
|  | 工程施工的重点和难点及保证措施（5分） | 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，有解决重点和难点问题的方法的得5分。 |
|  | 施工总平面布置图（2分） | 有施工总平面布置图，符合本项目施工实际要求的得2分。 |

- 资信业绩分…………………………………………………………………………………………8分

| 资信业绩评分标准（满分8分） | （一）项目业绩：3分 2018年7月至磋商文件递交截止时间前服务商承担过类似电力工程项目（以竣工验收报告或合同复印件为准，并加盖公章。否则不予给分），每项得1分。（满分3分） （二）服务商承诺2018年7月至磋商文件递交截止时间前没有被财政部门列入不良行为记录名单的（2分）（没有出具承诺函的不得分，承诺函格式自拟） （三）企业管理体系：3分 服务商具有质量管理体系或环境管理体系或职业健康安全管理体系，每项得1分，满分3分。 |
| --- | --- |

（四）综合得分 = 1＋2＋3

三、推荐成交候选人

磋商小组应当从通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足磋商文件全部实质性响应要求的服务商中。

（1）磋商小组根据评审结果按评审后得分由高到低顺序排列推荐3名成交候选人。总得分相同的，依次按最终报价低优先、技术分高优先、业绩分高优先、提交服务工期时间短优先的顺序排列。成交候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交人。

（2）采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

# 第六章   响应文件（格式）

说明：

1、本章所列的响应文件格式，服务商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由服务商自拟。

3、服务商资格证明文件按服务商须知要求提供。

4、《法定代表人授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（封面格式）

正本（副本）

（项目名称）

（项目编号）

响应文件

服务商：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

磋商日期：   年   月    日

磋商函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方  （项目名称）  竞争性磋商文件，项目编号：，正式授权下述签字代表 （姓名和职务） 代表服务商  （单位名称）  ，提交响应文件正本    份，副本    份，电子版    份。

我单位在考察现场并充分研究       （项目名称）  （以下简称“本工程”）竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：

的价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述磋商报价中，已包含安全文明施工费、增值税税费。

如果我方中标，我方保证按采购人发出通知的时间进场施工，并开始计算工期，日历天内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本磋商函在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本磋商函递交的磋商函附录是本磋商函的组成部分，对我方构成约束力。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的服务商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

4、响应文件从响应截止日起60天内有效。

5、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方在磋商截止时间后的磋商有效期内不得撤回响应文件或者有其他违约行为。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的服务商为成交人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务商的；

（3）与采购人、其他服务商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：     邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

服务商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

磋商日期：

说明：服务商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的，磋商无效。

- 二、磋商函附录

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 条款内容 | 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 服务商须知2.1 | 姓名： |  |
| 2 | 磋商有效期 | 服务商须知12.1 | 日历天 |  |
| 3 | 工期 | 服务商须知1.1 | 日历天 |  |
| 4 | 质量标准 | 服务商须知1.1 |  |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 专用合同条款15.2 |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 | 专用合同条款3.7 |  |  |
| 7 | 分包 | 专用合同条款3.5 |  |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 | 专用合同条款7.5.2 | 合同价款 元/天 |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用合同条款7.5.2 | % |  |
| 10 | 质量保证金额度 | 专用合同条款15.3 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：服务商在响应磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于服务商的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

服务商（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

磋商日期：

- 三、磋商报价表

- 工程名称：                                      币种：人民币

| - 磋商总价 |  | （小写）： （大写）： |
| --- | --- | --- |
| - 其中 | - 安全文明施工费 | （小写）： - （大写）： |
|  | - 发包人提供材料（设备）暂估价（如有） | （小写）： - （大写）： |
|  | - 专业工程暂估价（如有） | （小写）： - （大写）： |
|  | - 暂列金额 - （如有） | （小写）： - （大写）： |
|  | - 增值税税费 | （小写）： - （大写）： |
| - 主要材料 | - 钢筋 | 吨 |
|  | - 水泥（不含商品混凝土用量） | 吨 |
|  | - 商品混凝土 | m³ |

服务商（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

磋商日期：

- 四、已标价工程量清单

1. 已标价工程量清单应按第七章附件 “工程量清单”中的相关表格及磋商报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第七章附件 “工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

2. 一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）调整，具体内容详见政采云平台上传的附件招标工程量清单。

备注：

（1）磋商总价封面必须经服务商盖章，并由法定代表人（或其授权人）签字（或盖章），同时由编制人签字，否则响应无效。

（2）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。

《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

法定代表人身份证明书（格式）

（名字）（身份证号码）在我 （服务商名称） 任职务，是我 （服务商名称） 的法定代表人。

特此证明。

单位名称（单位公章）：

年    月    日

法定代表人身份证号码：

住    址：

联系电话：

附法定代表人身份证（正、背面）复印件

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名）系（服务商名称）的法定代表人，现授权委托（服务商名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称及项目编号）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：          （盖单位公章）       法定代表人：         （签字或私章）

签发日期：年月日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证（正、背面）、委托代理人身份（正、背面）证复印件

| 粘贴法定代表人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

（采用非保函方式递交磋商保证金时提供）

磋商保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及编号）的磋商，缴纳磋商保证金人民币（大写）     （￥   元），若我方成交，同意你方将该磋商保证金转为履约保证金，若不成交，请贵方在退付磋商保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

服务商：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（以转帐方式缴纳磋商保证金的粘贴转帐凭证复印件并加盖单位公章，以支票或汇票或本票缴纳磋商保证金的服务商粘贴支票或汇票或本票复印件加盖公章）

说明：①该声明除在响应文件须附有，服务商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

②此声明格式只适合转帐和以支票或汇票或本票缴纳磋商保证金的服务商。

③磋商保证金为保函形式的，须为无条件保函（保函上应注明“项目名称”，可简写），保额须为磋商保证金足额，保函有效期不得低于磋商有效期，在递交响应文件时同时提交保函原件（复印件放在响应文件里），原件由采购人核验保函信息，如服务商提供的保函不符合要求的，磋商无效。

无重大违法记录声明函（格式）

郑重声明：

（单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

服务商名称（加盖单位公章）：

磋商日期：

- 施工组织设计

1、服务商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一拟投入本工程的主要施工设备表

附表二劳动力计划表

附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）

1. 服务商应提交施工进度计划，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的服务商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2. 施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3. 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

项目管理机构配备情况表

工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）后附拟投入人员响应文件递交截止前1个月社保证明，社保证明必须经服务商所在地社保部门盖章确认。

（2）拟投入项目人员资格证书、职称证书、业绩证明材料等。（如有请提供）

服务商（加盖公章）：

法定代表人 (负责人)或委托代理人（签字）：

磋商日期：

# 第七章   附件

附件1：

供应商承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于年月日参加_________________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员（姓名），（身份证号码）， （联系电话），在（省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 中标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金退付到以下账户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 意见：（填写：同意或不同意） 退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐 日期： |
| 备注：附投标保证金声明原件、银行转帐单复印件、收款收据原件（如有开具） |  |  |  |  |

附件3：

## 工程量清单，详见政采云平台上传的附件。