目    录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	3

第三章  采购项目需求	15

第四章  竞争性谈判响应文件格式	16

第五章  合同主要条款	28

第六章  评定标准	33

# 第一章  竞争性谈判公告

广西达华工程造价咨询有限责任公司关于编制合浦县燃气专项规划（2020-2035）竞争性谈判采购公告【政采编号：（服务类）2020113】

项目概况

编制合浦县燃气专项规划（2020-2035）项目的潜在供应商应在广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司（广西北海市合浦县廉州镇明珠新城万盛园小区22号）获取采购文件，并于2020年10月15日北京时间09时30分前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-J3-0001-GXDH

项目名称：编制合浦县燃气专项规划（2020-2035）

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算总金额：人民币叁拾玖万肆仟玖佰元整（￥394900.00元）

采购需求：编制合浦县燃气专项规划（2020-2035），其他具体内容详见谈判文件；

合同履行期限：自签订合同之日起120日历天内

本项目不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立法人资格，具备市政行业（城镇燃气工程）专业设计乙级、规划资质丙级及以上资质，项目负责人为本单位在职员工且同时具有高级以上职称（含高级）；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）；

（5）《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》(财库[2006]90号)。

## 三、获取采购文件

## 时间：2020年10月12日至2020年10月14日，上午9:00-12:00；下午3:00-5:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司（广西北海市合浦县廉州镇明珠新城万盛园小区22号）

方式：符合本公告供应商资格条件的供应商，由单位的法定代表人或授权委托人持以下资料报名：

1.单位介绍信，2.企业法定代表人身份证明书，3.法定代表人身份证，4.授权委托书（含委托人身份证，委托报名时提供），5.按国家规定三证合一的有统一社会信用代码的营业执照，6. 单位资质证书副本复印件及项目负责人职称证书复印件，7.以上资料验原件收复印件一份，属复印件的均需加盖单位公章。已购买竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的竞争性谈判供应商资格。

售价：谈判文件每本售价人民币250元，谈判文件售后不退，竞争性谈判文件不提供电子档，不代办邮寄。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年10月15日北京时间09时30分

地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司（广西北海市合浦县廉州镇明珠新城万盛园小区22号）开标室

## 五、开启

时间：2020年10月15日北京时间09时30分截标后

地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司（广西北海市合浦县廉州镇明珠新城万盛园小区22号）开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 其他补充事宜

网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：合浦县市政管理局

地    址：广西合浦县

联系方式：陈世宇   0779-7212809

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西达华工程造价咨询有限责任公司

地　　址：广西北海市合浦县廉州镇明珠新城万盛园小区22号

联系方式：刘工    0779-7287978

采购单位：合浦县市政管理局             采购代理机构：广西达华工程造价咨询有限责任公司

2020年10月12日

# 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：编制合浦县燃气专项规划（2020-2035） 项目编号：BHZC2020-J3-0001-GXDH 采购预算：人民币叁拾玖万肆仟玖佰元整（￥394900.00元） |
| 2 | 3.1 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立法人资格，具备市政行业（城镇燃气工程）专业设计乙级、规划资质丙级及以上资质，项目负责人为本单位在职员工且同时具有高级以上职称（含高级）； 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动； 4、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）； （2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）； （4）《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）； （5）《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》(财库[2006]90号)。 |
| 3 | 7.4 | 报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份、副本二份、响应文件电子档一份（存储方式U盘或光盘）。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年10月15日北京时间09时30分。 地址：广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司（广西北海市合浦县廉州镇明珠新城万盛园小区22号）开标室。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 7 | 11.0 | 谈判保证金（人民币）：人民币肆仟元整（¥4000.00） 谈判供应商必须在谈判响应文件递交截止时间以基本账户转账方式到达指定账户。 谈判保证金交纳指定账户： 开户名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司合浦县支行 账 号：2072 0001 0400 1971 0 |
| 8 | 12.1 | 谈判时间：2020年10月15日北京时间09时30分响应文件提交截止时间后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司（广西北海市合浦县廉州镇明珠新城万盛园小区22号）开标室 |
| 9 | 12.6 | 评定标准：最低价成交法（详细见第六章） |

谈判供应商须知

一.总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：编制合浦县燃气专项规划（2020-2035）

项目编号：BHZC2020-J3-0001-GXDH

2. 定义

2.1“采购人”是指：合浦县市政管理局。

2.2“采购代理机构”是指：广西达华工程造价咨询有限责任公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“谈判保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第十四条、第二十条、第五十四条的规定，谈判保证金，是政府采购竞争性谈判采购项目的谈判供应商，依照竞争性谈判文件的规定，向采购人或采购代理机构交纳一笔款项，以这笔款项担保竞争性谈判供应商在谈判活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还谈判保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，采购人或采购代理机构应当退还谈判保证金。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1谈判供应商资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、在国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有独立法人资格，具备市政行业（城镇燃气工程）专业设计乙级、规划资质丙级及以上资质，项目负责人为本单位在职员工且同时具有高级以上职称（含高级）；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动；

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库[2004]185号）；

（5）《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》(财库[2006]90号)。注：特别说明：

▲1.提供相同品牌产品的不同谈判响应供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的谈判响应供应商，其他谈判无效。

▲2.谈判响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.谈判响应供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效，并报监管部门查处。

▲5.非单一产品采购项目中，多家谈判响应供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见 2020年10月12日中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期二日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.3.3采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）上发布变更公告。

二.竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件并装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

▲（1）报价表（附件1）（必须提供）；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

▲（1）谈判书（附件2）（必须提供）；

▲（2）商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表（附件3）（必须提供）；

▲（3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（附件4）（委托代理时必须提供）；

▲（4）法定代表人(负责人)身份证复印件（附件5）（必须提供）；

▲（5）有效营业执照副本复印件（附件6）（必须提供）；

▲（6）具备市政行业（城镇燃气工程）专业设计乙级、规划资质丙级及以上资质，项目负责人为本单位在职员工且同时具有高级以上职称（含高级）；（必须提供）；

▲（7）谈判供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件7）（必须提供）；

▲（8）谈判保证金缴纳证明复印件（附件8）（必须提供）；

▲（9）谈判供应商最近半年内连续三个月的的社保证明材料（必须提供）；

（10）服务方案(含服务承诺)（附件9）（内容可以是提供的切实可行服务实施方案及服务优惠承诺）；

（11）参与本项目的相关专业人员表（附件10）（格式自拟，如有请提供）；

（12）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

特别说明：（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。（3）凡谈判过程中因材料缺少或不清晰，谈判小组可要求谈判供应商进行澄清、材料补全，供应商应在指定时间内提供完善相关材料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三.报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

四.竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本二份）、响应文件电子档一份（U盘或光盘）一并装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（竞争性谈判响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）谈判供应商名称：

（4）谈判供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

（5）谈判供应商的地址、邮政编码；

（6）    年  月  日北京时间  时  分截标，此时间以前不得开封。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到采购代理机构开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后 60 天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件提交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

- 谈判保证金应用人民币：具体金额详见谈判供应商须知前附表。

11.1谈判保证金交纳方式：谈判保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（不接受以个人名义交纳的谈判保证金）等形式。

11.2谈判供应商应按本须知中明确的单位全称、开户行、账号，于谈判截止前交到采购代理机构指定账户上，并凭交款的银行回单（回执）到广西达华工程造价咨询有限责任公司，不按指定账户交纳的，视为不交纳谈判保证金。

谈判保证金交纳指定账户

开户名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司合浦县支行

账    号：2072 0001 0400 1971 0

11.3对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

11.4办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误谈判。

11.5未成交谈判供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的谈判保证金在合同签订后五个工作日内退还（合同签订后送达采购代理机构），不计利息。

11.6对应交未交谈判保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

11.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

11.8谈判供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

五.谈判程序及评定标准

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

谈判时间及地点: 详见本须知前附表第8项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据竞争性谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评定标准确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评定标准为：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

六.无效谈判条款

13.1谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

（1）未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备谈判文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（6）谈判时不按采购要求提供相关证明的或服务方案不符合本次服务的。

（7）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（9）不同的供应商的谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（10）不同供应商的谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

（12）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.2废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

七.确定成交供应商办法

14.1 根据以下原则确定成交供应商：

14.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

八.成交公告

15.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西达华工程造价咨询有限责任公司   0779-7287978。

投诉联系部门及电话为：合浦县财政局   0779-7200908。

九.签订合同

17.1成交供应商自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

17.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

17.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

19.1签订合同前，成交供应商须向采购代理机构一次付清成交服务费。

19.2采购代理服务费的收取。采购代理机构按规定向成交供应商收取招标代理服务费。签订合同前，成交供应商应向广西达华工程造价咨询有限责任公司一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，实行市场调节价。按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）规定标准（服务类型）规定收取，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，成交供应商已提交的全部谈判保证金不予退还。

招标代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制竞争性谈判响应文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

19.2.解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购代理机构。

19.3.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西达华工程造价咨询有限责任公司

邮政编码：536100                  电话： 0779-7287978

通讯地址：广西达华工程造价咨询有限责任公司合浦第二分公司（广西北海市合浦县廉州镇明珠新城万盛园小区22号）。

- 采购项目需求

- 一、项目名称：编制合浦县燃气专项规划（2020-2035）

二、项目编号：BHZC2020-J3-0001-GXDH

三、采购预算：人民币叁拾玖万肆仟玖佰元整（￥394900.00元），谈判供应商的谈判报价超过项目总预算的，将导致其谈判被拒绝。

四、项目内容：

| 项号 | 服务名称 | 服务量 | 主要服务技术规范及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制合浦县燃气专项规划（2020-2035） | 1项 | 一、规划主要内容 1、燃气气源及供应规划 （1）城镇燃气气源规划 （2）天然气气源 （3）液化石油气气源 （4）天然气供应规划 （5）液化石油气供应规划 （6）调峰及应急储备量规划 （7）供应网点规划 2、燃气设施规划 （1）城镇天然气输配系统 （2）液化石油气供应系统 （3）加气站规划 （4）调峰及应急储备设施规划 （5）设施安全规划 （6）对既有设施的调整 （7）应急预案规划 3、建设计划及用地控制 （1）建设规划 （2）用地控制 二、规划范围： 主要为合浦县城及14个乡镇镇区，规划面积约93平方公里，规划人口按总规划人口增长率，预测远期分合浦县城规划人口约77万人，其他14个乡镇人口中约33万人。 三、规划依据： 1、规划委托书及合同 2、基础资料 （1）近三年的合浦县统计年鉴 （2）当地燃气企业近三年的建设、运行资料 3、主要法律法规、文件、标准规范、规划 （1）《中华人民共和国城乡规划法》（2007年） （2）《中华人民共和国环境保护法》（2014年） （3）《中华人民共和国大气污染防治法) (2015年) (4)《城镇燃气管理条例》(国务院令(2016)第666号) (5)广西壮族自治区燃气管理条例) (6)广西“十三五”天然气发展专项规划) (7)《合浦县城总体规划(0192035)在编 (8)合浦县个乡镇、开发区规划 (9)其他法律法规 四、规划成果 规划说明书、规划文本、规划图纸 - 规划文本应包括以下内容 (1)总则。主要包括燃气专项规划的依据和范围、城市燃气专项规划的原则、指导思想和年限。 (2)气源规划。通过技术与经济的比较论证，选择近期合适并兼顾远期的气源结构，确定气源站点的位置与规模，确定工艺流程和主要设备等。 (3)估算耗气水平。根据各类燃气用户及其好热定额标准，预测用气量，确定气化范围及供气规模。 (4)燃气输配系统规划。包括确定输配系统的压力级制和供气方式;布置燃气管网;确定用气高峰系数和高峰小时用气量:确定调峰措施;进行管网的压力计算，确定管径;选择管材及防腐方式:确定储配站、调压站的数量、规模和位置。 (5)液化石油气站点规划。依据当地经济社会发展的状况，拟定液化气站点的规模、数量、布局等原则。 (6)燃气汽车加气站规划。依据当地气源情况，确定燃气汽车加气站点的类型、数量、规模和布局原则等。 (7)消防规划。确定建构筑物防火的等级、消防间距、消防水量、消防设 施等。 (8)环保规划。应作环境影响分析评价，包括:实施该规划对环境可能造成的影响分析、预测和评估:评价的结论。 (9)安全与职业卫生规划。动定员等。 (10)投资匡算及规划的主要技术经济指标 - 实施规划的措施和建议。 - 规划图纸应包括以下内容 - 燃气管网及设施现状图。 - 近期燃气管网及设施规划图 - 中期燃气管网及设施规划图 - 远期燃气管网及设施规划图 - 液化石油气供应设施布局规划图 - 燃气汽车加气站布局规划图。 (7)县城其他乡镇镇区燃气干管及门站规划图 - 管道燃气特许经营区域现状图 - 其他必须的图纸。 - 规划说明书 是对规划文本和图纸必要的补充和解释。 五、规划进度 1、规划项目组搜集基础资料及现场调研踏勘工作，并与合浦县政府及其他有关部门进行座谈，交换意见。 时间:签订规划合同后10个工作日。 2、规划设计单位提交规划的初步方案。汇报规划初步方案，请主管领导和部门对规范方案提出意见和建议。 时间:签订规划合同后45个工作日。 3、规划设计单位根据会议纪要修改提交规划报审稿，进行规划评审。时间:收到修改意见后30个工作日。 4、规划报批 时间:评审后20个工作日。 |

五、付款方式：

合同签订后，由采购人支付合同总价款的30%，提交成果文件时，采购人支付合同总额的50%，成果文件通过评审后一次性支付余下的20%款项。

- 服务地点：采购方指定地点。

- 服务期限：120日历天

- 第四章  竞争性谈判响应文件格式

- 一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

（一）竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

谈判供应商法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

谈判供应商的地址、邮政编码；

年  月  日北京时间  时  分截标，此时间以前不得开封。

（二）竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

- 年      月      日

二、附  件

附件1

报 价 表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位

2、报价指服务费、设备费、管理费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件2

谈 判 书

采购代理机构名称：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本两份、响应文件电子档一份（U盘或光盘）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件3

商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务（技术）部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性谈判文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的响应和偏离。特别对有具体商务、服务、技术要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

年     月     日

附件4

法定代表人(负责人)授权委托书

采购代理机构名称：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件5

法定代表人身份证复印件

附件6

有效营业执照副本复印件

附件7

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

附件8

谈判保证金缴纳证明

谈判供应商（章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

附件9

服务方案（包含服务承诺）（格式）

(由供应商按所报价项目的《采购需求》中的要求自行分别填写)

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

附件10

参与本项目的相关专业人员表

（格式自拟）

附件11

# 谈判供应商认为需要提供的有关资料

（注：按照谈判供应商须知5.6商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

# 第五章  合同主要条款

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

注：如本项目有国家推荐或强制使用的合同范本，则使用合同范本，若无合同范本，则由项目负责人根据项目特点自行编制。

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和，不包含各阶段征求意见会和评审会费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。

第三条　交付和验收

1.服务成果交付使用时间：                 。

2.服务成果交付使用地点：                          。

3.验收方式：

第四条  付款方式

1.资金性质： 本级预算资金。

2.付款方式：

合同签订后，成交供应商完成审查任务并提交成果文件后，由采购人支付合同总价款的70%，待成果文件经过主管部门审批并备案成功后一次性支付余下的30%款项。

第五条　履约保证金（注：质量保证金由采购人确定由其自行收取或委托采购代理机构收取）

无

第六条 税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条　违约责任

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的3‰。成交供应商违约的，违约金按约定金额支付，采购人违约的，违约金从采购款中扣除，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

2.成交供应商给采购人造成的损失超过违约金额的，成交供应商应给采购人高出违约金的部分予以赔偿。

3.成交供应商延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合谈判文件和响应文件要求的。除支付违约金外，不能继续履行合同，采购人将按相关规定重新选择符合要求的服务供应商。

第八条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市政府采购监督管理科审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条　签订本合同依据

1.谈判文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判书；

4.成交通知书。

第十四条　本合同一式X份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、质保期责任： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

- 第六章  评定标准

一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评审办法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 竞争性谈判的主要产品按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》等证明材料），对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与竞争性谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最后报价。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为中标候选人。

三、成交候选人推荐和确定原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。

退还投标保证金的函

广西达华工程造价咨询有限责任公司：

我单位于_  __年_   _月_ _  _日参加___             ________（工程）投标，现投标工作已经结束，我单位_____（中标或落标）。按照招标文件规定，我单位要求贵公司退还该工程项目投标保证金人民币（大写）____________        __（￥__   ______），我单位委托_________（受托人姓名），全权办理退款手续。

特此函。

受托人：_________  性别：__ __  身份证号：______     ____________(附身份证复印件)

附银行账号:

名    称：____ ____         _________

银行账号：__________         _______

开户银行：__________       _________

单位（盖章）：

年   月   日