广西北部湾宏亚建设管理有限公司

公开招标文件

项目名称：东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目

项目编号：FCZC2021-G3-50148-HYZB

采购单位：东兴市教育和科学技术局

采购代理机构：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2021年7月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	6

第三章  采购需求	31

第四章  评标办法	40

第五章  投标文件格式	50

第六章  PPP项目合同（草案）	63

第七章  PPP项目投资合作协议（草案）	239

- 第一章  招标公告

广西北部湾宏亚建设管理有限公司关于东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目(项目编号：FCZC2021-G3-50148-HYZB)

招标公告

项目概况

东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目招标项目的潜在投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2021年08月16日09时30分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2021-G3-50148-HYZB

项目名称：东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目

预算总金额（元）：569,729,000.00

采购需求：

标项名称：东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

1.采购范围

1.1本次采购范围为东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目的社会资本，具体操作模式见本公告1.2款。

1.2本项目采用政府和社会资本合作，具体操作模式为建设—运营—移交（Build-Operate-Transfer,简称“BOT”）模式。申请人中标后，政府将按法律、法规、政策及合同规定授予申请人投融资、建设、运营本项目的权利，包括投资建设权、附属设施经营权等。申请人作为社会资本应按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、政策和合同规定组建项目公司，由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责，并在PPP项目合同规定的经营期满后，按照PPP项目合同的约定将项目范围内所有资产、权益及相关资料等按合同规定无偿移交给东兴市人民政府或其指定机构。

1.3本项目资本金为11,394.58万元，占总投资比例为20%，政府出资2,278.92万元，占资本金比例为20%；社会资本出资9,115.66万元，占资本金比例为80%，剩余45,578.32万元（含建设期利息2440.13万元）由项目公司自行筹集。且由社会资本方根据需要对融资提供担保等增信措施，政府、实施机构以及政府方代表无义务为项目公司及社会资本方的项目融资提供直接或间接的担保或增信。项目建设资金在建设期内根据工程进度要求投入。拟成立的项目公司注册资本1,000万元，其中政府出资200万元，社会资本出资800万元；项目资本金超过注册资本部分计入资本公积为10,394.58万元,其中政府出资2,078.92万元，社会资本出资8,315.66万元。

1.4按相关法律、法规的规定，本项目社会资本具备相应的资质和能力，依法能够自行建设、生产或者提供本项目的施工的，本项目相应的施工可由社会资本自行承担，不再招标。

2.项目投资估算

本项目共包含5个子项目，即两个学校和三条道路，5个子项目可研估算静态总投资合计为59,102.45万元，包括工程费用、工程建设其它费用、预备费，剔除三中一期工程内容（即已采用EPC建设的1#、2#教学楼，投资额为1772.48万元。数据来源：东兴市第三中学项目可行性研究报告），及两校共用部分工程内容（即需剔除民中可研中的信息图书楼、400M塑胶跑道、足球场的投资额，信息图书楼投资额为2340万元，400M塑胶跑道投资额为102.4万元，足球场投资额为354.8万元。数据来源：东兴市民族实验中学项目可行性研究报告）后，剩余待建内容纳入PPP项目建设范围，其静态总投资合计为54,532.77万元。按照实施方案设计的PPP投融资结构及贷款利率水平估算建设期利息后，本项目PPP实施方案中的动态总投资合计为56,972.90万元。

3.项目回报机制

可行性缺口补助，政府根据绩效评价结果按效付费。

最高限价（如有）：融资前税后财务内部收益率≤6.00%

合同履约期限：合作期限为20年，其中，建设期2年，运营期18年。

本标项（是）接受联合体投标

备注：如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求:

3.1邀请全部通过资格预审的申请人参加投标，本项目不接受未参加资格预审的申请人递交的投标文件；

3.2确定中标社会资本前，通过资格预审的申请人组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化的，应当通知项目实施机构；该变化使其不再实质上满足资格预审文件中资格要求的，其投标不被接受。

三、获取招标文件

时间：2021年07月19日至2021年07月26日 ，每天上午08:00至12:00 ，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目采用政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上申请，由通过资格预审供应商登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）进行网上免费下载采购文件电子版,并根据招标文件规定的投标文件递交截止时间和地点提交投标文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年08月16日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：防城港市公共资源交易中心开标室（防城港市迎宾路红树林大厦东塔，具体详见6楼电子显示屏场地安排）

开标时间：2021年08月16日09:30

开标地点：防城港市公共资源交易中心开标室（防城港市迎宾路红树林大厦东塔，具体详见6楼电子显示屏场地安排）。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、防城港市公共资源交易网（www.fcgggzy.cn）。

4.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：东兴市教育和科学技术局

地址：东兴市东兴镇兴东路201号

联系人：曾工

联系方式：0770-7675383

2.采购代理机构信息

名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司

地址：南宁市高新区科园大道东四路7号远信大厦2517室

项目联系人：黎工

联系方式：0771-5670712

广西北部湾宏亚建设管理有限公司

2021年07月19日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 项目名称 | 东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目 |
| 1.2 | 项目编号 | FCZC2021-G3-50148-HYZB |
| 1.1.1 | 采购人信息 | 名称：东兴市教育和科学技术局 地址：东兴市东兴镇兴东路201号 联系人：曾工 联系方式：0770-7675383 |
| 1.1.2 | 采购代理机构信息 | 名称：广西北部湾宏亚建设管理有限公司 地址：南宁市高新区科园大道东四路7号远信大厦2517室 项目联系人：黎工 联系方式：0771-5670712 |
| 1.1.3 | 项目联系方式 | 项目联系人：黎工 联系方式：0771-5670712 电子邮箱：gxbbwhy@126.com |
| 1.1.4 | 政府方出资人代表 | 东兴市城市建设投资有限责任公司 |
| 1.1.5 | 构成招标文件组成部分的项目协议 | PPP项目投资合作协议、PPP项目合同 |
| 1.4.1 | 是否允许未参加和未通过资格预审的投标人参与投标并进行资格后审 | 否 |
| 1.7 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间： 考察地点： |
| 1.8 | 标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 2.1 | 招标文件构成 | （1）招标公告； （2）投标人须知； （3）采购需求； （4）评标办法； （5）投标文件格式； （6）PPP项目合同； （7）PPP项目投资合作协议； （8）澄清、修改和补充通知（统称“补遗书”）（如有）。 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 招标公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 2.2.3 | 采购人接受投标人澄清问题清单的邮箱地址 | gxbbwhy@126.com |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
| 3.9 | 投标截止时间和开标时间 | 2021年08月16日9点30分整（北京时间） |
| 3.9 | 投标文件递交地点和开标地点 | 防城港市公共资源交易中心开标室（防城港市迎宾路红树林大厦东塔，具体详见6楼电子显示屏场地安排）。 |
| 3.4 | 联合体投标 | □不接受 ☑接受 |
| 3.5 | 招标控制价 | 融资前税后财务内部收益率≤6.00% |
| 3.6 | 投标有效期 | 投标截止日期起90天 |
| 3.7 | 投标文件的份数 | 正本1份，副本6份，电子文件1份（PDF版本1份）。电子文件采用U盘或光盘拷贝，不得加密，所有电子文件不得采用压缩处理，必须保证能够正常读取。 |
| 3.8.1 | 投标文件的密封与标注 | 投标人应将投标文件正本、副本、电子文件统一封装在一个密封袋内。 |
| 3.9 | 投标截止时间后是否退还投标文件 | 不退还。 |
| 5.1.5 | 不可谈判的核心条款包括 | 合作期限、投标人投标报价、股权比例、合作内容。 |
| 5.3 | 履约保证金 | 本项目履约保证金指项目合作履约担保。 项目合作履约担保体系主要包括建设期履约担保、运营期履约担保及移交期维修履约担保。保函受益人为采购人。 1、建设期履约担保 建设期履约担保金额：人民币：1000万元。 2、 运营期履约担保 运营期履约担保金额：人民币：500万元。 3、移交期维修的履约担保 移交维修履约担保金额：人民币：500万元。 4、履约担保的形式 履约担保的形式为银行保函、商业保函、兑支票银行汇票或现金支票，由政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等经中国银行业监督管理委员会批准成立的银行机构或经甲方认可的金融机构出具。 |
| 5.4 | 签订政府与社会资本PPP项目合同的时限 | 均应在中标通知书发出后25日内签订。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 4.1 | 采购人在此邀请所有投标人的法定代表人或授权代表参加开标会。参加开标会的法定代表人或授权代表应签名报到以证明其出席。如不出席，视为同意开标结果。 |  |
| 采购代理服务费 | 招标代理费用按中华人民共和国国家发展计划委员会 “计价格[2002]1980号”收费通知计取（招标代理服务费以总投资金额为计费基数,即招标代理费=总投资金额×服务费率×90%），招标代理费由中标单位一次性支付。 |  |
| 解释顺序 | 构成本投标人须知的各个组成文件应互为解释，互为说明；除投标人须知中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不成形成结论的，由采购人负责解释。 |  |
| 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得复制或用于非本项目投标之目的。 |  |
| 联系方式 | 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。 |  |

- 总则

  - 定义

    - “采购人/项目实施机构”，指政府或其指定的有关职能部门或事业单位，负责项目准备、项目采购、项目执行和项目移交等工作，本项目的采购人/项目实施机构见投标人须知前附表。

    - “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理本项目采购事宜的集中采购机构或社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知前附表。

    - “咨询机构”是指为本项目提供咨询服务的中介机构。

    - “政府方出资人代表”是指根据招标文件的约定与中标社会资本成立项目公司的地方政府或所属的国有企业。本项目的政府方出资人代表见投标人须知前附表。

    - “项目协议”指构成招标文件组成部分的各个协议文本之统称。本项目的项目协议组成见投标人须知前附表。

    - “中标候选人”系指评审小组所出具的评审报告推荐的投标人。

    - “预中标投标人”系指采购结果确认谈判工作中率先与采购结果确认谈判工作组谈判达成一致的投标人。

    - “中标人”是指预中标结果公示无异议，获得本项目采购合同签订资格的投标人。

  - 项目名称、项目概况、投资概算

    - 项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

    - 项目概况

详见第三章采购需求。

    - 项目投资

详见第三章采购需求。

  - 项目采购需求、合作期限、运作模式和回报机制

    - 项目采购需求

详见第三章采购需求。

    - 合作期限

详见第三章采购需求。

    - 运作模式

详见第三章采购需求。

    - 项目回报机制

详见第三章采购需求。

  - 合格投标人

    - 合格投标人必须是资格预审阶段通过资格预审的投标人。本项目不允许未通过资格预审评审的投标人投标。资格预审阶段资格预审文件中规定的本项目投标人资格条件如下：

(a)资质要求：

（1）同时具备建筑工程施工总承包一级及以上和市政公用工程施工总承包一级及以上资质，具有有效的《施工企业安全生产许可证》，并具备建设、运营及维护相适应的专业技术人员和管理经验。（若为联合体参加资格预审的，如联合体中有同类资质的申请人按照联合体分工职责范围相应认定联合体资质等级，承担相同工作的，按照资质等级较低的申请人确定联合体资质等级）。

（2）人员要求：拟派项目负责人具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格，具有工程师或以上职称证书，已办理诚信库入库手续并处于有效状态和具有安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目负责人（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外），提供申请人近半年连续三个月为项目负责人缴纳社保的证明（如为新聘用人员则按实际缴纳期限提供），并在资格审查时携带材料原件备查。（若为联合体投标，由施工方提供）。

（3）申请人不得存在下列情形之一：

1.为本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）文件规定的除外）；

2.为本项目提供咨询服务的；

3.为本项目提供采购代理服务的；

4.被责令停业的；

5.被暂停或取消投标资格的；

6.财产被接管或冻结的；

7.其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的情形。

(b)业绩要求

申请人（以联合体形式申请资格预审的，为联合体中任意一方）自2017年1月1日以来至少具有①或②项目业绩：

①1个投资40000万元以上（含40000万元）的项目施工或运营或融资经验（施工业绩证明材料为施工承包合同或中标通知书或竣工验收证明的复印件加盖投标单位公章；运营业绩证明材料为中标通知书或合同复印件加盖投标单位公章；投融资业绩项目包括固定资产投资、合资合作、参股或收购、资本市场融资、PPP项目等类型，投融资业绩证明材料为合同或中标通知书或政府相关批文等的复印件加盖投标单位公章）；

②1个PPP项目实施经验（PPP项目业绩证明材料为中标通知书或PPP项目合同复印件加盖投标单位公章）。

(c)财务要求

申请人（以联合体形式申请资格预审的，为联合体牵头人）具有健全的财务会计制度，自2017年1月1日至2019年12月31日（如申请人成立不足三年，自成立之日起）持续盈利，且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计；没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目，未被禁止进入政府采购市场领域。（若独立申请人或联合体申请人成员中成立年限不足一年的，提供企业财务报告）。

(d)投融资能力要求

申请人（以联合体形式申请资格预审的，为联合体牵头人）应具备为本项目投资及多渠道融资的资源和经验，需提供不低于2000万元的存款证明材料及不低于5.3亿元的投融资能力证明资料。

（1）投融资能力证明资料为①不低于2000万元银行或非银行金融机构（基金、信托、证券）存款证明（在距资格预审会议开标前1个月内开具）；②不低于5.3亿元银行或非银行金融机构（基金、信托、证券）的合法有效的授信额度证明；③提供项目资本金及融资资金可按时足额到位的承诺书；

（2）申请人需同时提供上述两项投融资能力证明材料，累计额度满足要求即可（即：不同银行可累加，其中授信额度证明有效使用截止期限不得早于资格预审会议开标前1个月）。

(e)信誉要求

（1）申请人（以联合体形式申请资格预审的，含联合体各方）商业信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，无骗取中标和严重违约行为，近三年内财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录。

（2）申请人（以联合体形式申请资格预审的，含联合体各方）不存在被禁止进入建筑工程建设市场且处于有效期内的行政处罚；不存在被住房和城乡建设部作出在全国范围内暂停投标活动或责令整改且处于有效期内的行政处罚；不存在被禁止进入广西建筑工程建设市场且处于有效期内的行政处罚；不存在被广西壮族自治区住房和城乡建设厅作出在广西壮族自治区暂停投标活动或责令整改且处于有效期内的行政处罚。

（3）信用查询：申请人（以联合体形式申请资格预审的，含联合体各方）不存在被最高人民法院在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn，下同）列入失信被执行人名单的；及被中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn，下同）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的。（以资格审查阶段通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询的结果为准）。

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加资格预审申请。违反前述规定的，相关资格预审申请均无效。

(f)其他要求

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得参加同一包或者未划分包的同一采购项目的资格预审；

（2）本次资格预审   允许   （允许/不允许）联合体资格预审申请。联合体申请资格预审的，应满足下列要求：

1）联合体成员不得超过3家（含3家）；

2）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

3）联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

4）投标联合体投标人的相同资质按分工计算；分工相同的，按最低的一方计算；

5）社会资本在中标后，未经采购人书面同意，联合体的组成结构或职责及出资比例均不得变动。

6）联合体申请资格预审的，联合体各方成员均须出资入股（即在项目公司中持股）。

7）采购人将视具体情况，按照规定组织对符合条件的社会资本的资格条件进行考察核实，申请人应予以配合。

（3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加资格预审申请。违反前述规定的，相关资格预审申请均无效。

    - 投标人应在领取招标文件时以及整个招投标过程保证其持续具有提交资格预审申请文件时所具备的资格条件。如果投标人的组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件较递交资格预审申请文件截止时间时发生任何实质性变化，须在提交投标文件时向采购人或采购代理机构予以披露，并提交完整的变更资料，格式参见投标文件格式。经采购人或采购代理机构审查发现投标人不再具备资格预审文件所要求的资格条件，采购人或采购代理机构有权拒绝接受其投标文件，或取消其投标资格。

    - 如果联合体参加并通过资格预审，联合体不得对联合体中成员单位进行更换，否则采购人将取消其投标资格。

    - 如在评标阶段发现投标人在资格预审阶段提供的资料存在实质性的不准确、实质性的不完整、重大隐瞒或伪造资格预审资料的，采购人有权取消其投标资格。

  - 费用承担

无论投标的结果如何，投标人应自行承担准备和参加本项目投标活动有关的全部费用。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对投标文件的评标过程保密，不得泄露评标情况和评标过程中获悉的国家秘密和商业秘密，不得在中标结果公布前透露中标结果，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。违者应对由此造成的后果承担法律责任。

  - 现场考察

    - 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人进行现场考察。投标人应在投标人须知前附表规定的现场考察日期前1日17:00之前通知采购人是否参加现场考察。参加现场考察的，投标人应将参会人员名单（包括姓名、职位、联系电话等信息）告知采购人或采购代理机构。

    - 投标人须知前附表规定不组织现场考察的，采购人不组织投标人进行现场考察，投标人可根据需要决定是否自行进行现场考察。

    - 投标人自行承担现场考察所发生的一切费用。

    - 除采购人的原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。投标人在现场考察期间因其自身原因造成的对第三方的其他损失或伤害由投标人承担。

    - 采购人在现场考察中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

    - 投标人须自行验证招标文件提供的信息和材料，并应在现场考察时，熟悉现场情况；投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。对此类要求，采购人不承担任何责任并将不作出任何答复。

  - 标前答疑会

    - 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，投标人应在投标人须知前附表规定的标前答疑会召开日期前1日17:00之前通知采购人是否参加标前答疑会。参加标前答疑会的，投标人应将参会人员名单（包括姓名、职位、联系电话等信息）和需要澄清的问题清单的扫描件（加盖投标人公章）连同Word电子版一并发送至投标人须知前附表规定的采购人指定邮箱地址，并致电采购人予以确认。标前答疑会后，采购人将对投标人所提问题的澄清，以发布公告或书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不召开标前答疑会的，投标人应按照本章第2.2.3条款的规定提交所需澄清的问题清单，采购人将予以解答。

- 招标文件

  - 招标文件的构成

    - 本项目招标文件的构成见投标人须知前附表。

    - 根据第1.8条款、第2.2条款对招标文件所作的澄清、修改，统称为“补遗书”，构成招标文件的组成部分。

    - 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标文件的澄清与修改

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

    - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能会影响投标文件的编制的，采购人或者采购代理机构应当以书面形式（补遗书）通知所有获取招标文件的投标人，并将在原招标公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改距投标截止时间不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延递交投标文件的截止时间。

    - 如投标人对招标文件内容有疑义，投标人应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清招标文件的截止时间前将澄清问题清单的扫描件（加盖投标人公章）连同Word电子版一并发送至投标人须知前附表中规定的采购人接收澄清问题清单的邮箱地址。未按前述要求提交澄清答疑问题清单的，采购人有权不予解答。如答复内容需要对招标文件进行澄清和修改的将按照第2.2.2条款执行。

    - 投标人收到补遗书后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到补遗书，否则视同已收到。

- 投标文件

  - 投标文件的语言

    - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文，投标文件中所附或引用的外文资料，应翻译成中文（如投标人的法定代表人为外籍人士的，则法定代表人的签字和护照除外）。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人投标文件中提供的外文资料未翻译成中文，则评标委员会有权将未翻译成中文的资料视为无效资料。

  - 计量单位

    - 除技术参数及要求中另有规定外，本项目的投标均采用国家法定的计量单位。

  - 知识产权

    - 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

    - 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

    - 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。投标人使用该知识成果后，需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

    - 如采用投标人所不拥有的知识产权的产品，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

  - 联合体投标

    - 本项目是否允许联合体投标见“投标人须知前附表”，如果允许联合体投标，其具体要求见第1.4条款合格投标人的要求。

    - 如果投标人以联合体投标，应明确联合体牵头人，并应提交由所有成员签署的联合体协议。

  - 投标报价

    - 本项目回报机制、运营补贴计算公式等有关内容详见本项目招标文件第六章《PPP项目合同》。投标人应按照招标文件第五章投标文件格式中规定的报价要求进行报价。

    - 招标控制价见投标人须知前附表。报价不符合要求的，视为无效投标。

    - 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价，否则视为无效投标。

  - 投标有效期

    - 投标文件应自投标人须知前附表中规定的投标截止日期起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标文件将被视为非实质性响应，作为无效投标处理。

    - 在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标无效。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件格式

      - 投标人应按照第五章投标文件格式编写投标文件。对于没有格式要求的，由投标人自行编写。

      - 投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。

      - 投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

      - 投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会有权要求投标人提供原件核验。

      - 投标文件的份数：正本1份，副本6份，电子文件1份（PDF版本1份）。电子文件采用U盘或光盘拷贝，不得加密，所有电子文件不得采用压缩处理，必须保证能够正常读取。

    - 投标人应按“投标人须知前附表”规定的数量要求提交投标文件。

    - 投标文件统一用A4幅面纸印制；对于较大图、表及证件，可采用其他幅面的纸张印制，但需要按A4纸大小进行折叠和装订。

    - 投标文件正本、副本应装订成册（不能使用订书钉或活页夹装订，不能是散页；对投标文件的修改或撤回的书面通知除外）

    - 投标文件副本可采用其正本的复印件，可不用另行签字、盖章。

    - 正本和副本间如有差异，以正本为准；投标文件书面文本与电子文本如有差异，以书面文本正本为准。

    - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，除联合体授权委托书由联合体其他成员的法定代表人签字或盖法人章并加盖公章外，其余规定签章处可由牵头人的法定代表人或其授权代表签字并加盖牵头人公章。所有要求盖公章的地方都应加盖投标人或联合体牵头人（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。授权代表签字的，应附法定代表人签字并加盖投标人公章的授权委托书。

    - 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权代表签字确认。

    - 以联合体形式参与投标的，除了联合体协议书和法定代表人授权委托书必须由联合体各方签字或盖单位公章外，投标文件其他内容由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签字并加盖联合体牵头人单位公章即可，但投标文件封面投标人名称应填写联合体牵头人及各成员单位的名称并标明牵头人单位，联系人和联系电话仅须填写牵头人的联系人和联系电话，且需加盖联合体各方的公章。

    - 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应按要求集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。招标文件中要求提供的复印件证明材料是指对原件进行扫描、复印、影印等方式复制的材料。提供的复印件证明材料应加盖该材料提供单位的单位公章（复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求）。

    - 若投标文件同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在投标文件封面标明次序和册数。

  - 投标文件的密封与标注

    - 投标人应将投标文件正本、副本、电子文件统一封装在一个密封袋内。密封袋上至少应注明项目编号、项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章。如投标人为联合体，则密封袋上投标人名称应填写联合体牵头人及各成员单位的名称并标明牵头人单位，且可仅加盖联合体牵头人公章。外包密封袋的封口（接口）处加盖投标人公章（如投标人为联合体的，则可仅加盖联合体牵头人公章）。投标人应确保投标文件的外包密封袋没有严重破损导致投标文件实质性内容泄露的情形。

    - 外包密封袋上有重复或多余标记，未对投标文件实质性响应产生影响的，不作无效标依据。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

    - 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

    - 逾期送达或者未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

    - 如果采购人决定延后投标截止时间，应发布公告或书面通知投标人。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

    - 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照第二章投标人须知第3.7条的要求签署和盖章并密封。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照第二章投标人须知第3.7条款、第3.8条款和第3.9条款规定进行编制、密封、标注和递交，并标明“修改”字样。

- 开标、评标

  - 开标

    - 开标

开标工作将在投标人须知前附表规定的开标时间和地点进行，开标将由采购人或采购代理机构主持。采购人或采购代理机构邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开标的法定代表人或委托代理人应签名报到以证明其出席。如投标人不参加开标，视同认可开标结果。

    - 开标时公布的信息

      - 主持人按下列程序进行开标：

        - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

        - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

        - 投标人或其推选的代表按照投标人递交投标文件的顺序检查投标文件的密封情况；

        - 按照投标人递交投标文件的顺序当众开标，公布投标人名称、报价的内容以及采购人认为合适的其他内容，并记录在案；

        - 投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

      - 若投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

      - 若采购人、采购代理机构宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件，当场予以更正。若投标人现场未提出异议，视同投标人认可采购人宣读的内容，投标人代表不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

  - 评标

    - 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和财务、法律等方面的评标专家组成。采购人代表不得以评标专家身份参加项目的评标。

    - 评标

      - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的程序、方法和标准对投标文件进行独立评标。第三章“评标办法”没有规定的方法、评标因素和标准，不作为评标依据。

      - 评标委员会向采购人提交评标报告并推荐中标候选人及其排名。

      - 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

      - 评标委员会发现招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标并向采购人说明情况。

- 合同授予

  - 定标方式

    - 采购人将依据财库〔2014〕215号文等有关规定组建采购结果确认谈判工作组（下称“谈判组”），负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。

    - 谈判组成员及数量由采购人确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。涉及价格管理、环境保护的PPP项目，谈判组还应当包括价格管理、环境保护行政执法机关代表。评标委员会成员可以作为谈判组成员。必要时邀请第三方专业机构提供专业支持。

    - 谈判组应当按照评标报告推荐的中标候选人排名，依次与中标候选人就项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的中标候选人即为预中标投标人。

    - 确认谈判应遵循以下原则：

      - 不得涉及本章第5.1.5条款中规定项目协议中不可谈判的实质性条款（文字错误、标点符号错误、违反法律法规的内容除外）；

      - 谈判内容原则上仅限于投标人在投标文件中写明的对项目协议条款的建议；

      - 不得涉及招标文件（含项目协议）未列明计入项目投资或由采购人或相关政府部门承担的有关融资、投资、建设、运营维护至合作期届满移交等全生命周期内的所有成本、费用和各项税负；

      - 不得涉及投标报价的内容。

    - 不可谈判的核心条款包括：合作期限、投标人投标报价、股权比例、合作内容。非因采购人原因或不可抗力，确认谈判期限原则上不得超过两个月（自中标候选人公示期结束之日起算）。非因采购人原因或不可抗力，中标候选人放弃参加确认谈判或故意拖延谈判期限，采购人有权终止与其谈判。

    - 确认谈判不得与排序在前但已终止谈判的中标候选人进行重复谈判。

    - 采购人应当在预中标投标人确定后十个工作日内，与预中标投标人签署确认谈判备忘录，并按照《财政部关于印发<政府和社会资本合作项目政府采购管理办法>的通知》（财库〔2014〕215号）的规定将预中标结果和根据招标文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的PPP项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于五个工作日。PPP项目合同文本应当将预中标投标人投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。PPP项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不公示。

  - 中标通知

采购人在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

  - 中标人履约保证金

    - 中标人应按投标人须知前附表规定的期限、金额、担保形式等要求向采购人提交中标人履约保证金。采用银行保函的，出具银行保函的银行级别和格式应符合投标人须知前附表规定的要求，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函持续有效。联合体中标的，其中标人履约保证金由牵头人递交。

    - 非因采购人原因或不可抗力，发生下列情形之一的，取消中标人中标资格，且中标人履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过中标人履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

      - 中标人在收到中标通知书后，恶意拒绝在投标人须知前附表规定的期限内与采购人签订PPP项目合同，或者拒绝与政府方出资人代表签署股东协议；

      - 中标人未能在投标人须知前附表规定期限内组建项目公司；

      - 中标人未能组织项目公司在投标人须知前附表规定期限内按中标人与采购人签订PPP项目合同和运营维护服务协议的承继协议和投标人须知前附表规定的其他应由采购人与中标人正式签署的其他合同文本（如有）；

      - 中标人未能组织项目公司按PPP项目合同规定及时足额提交项目公司履约保证金，或者在预计项目公司无法按PPP项目合同规定期限提交时中标人未能在PPP项目合同规定期限及时足额提交应由项目公司提交的履约保证金；

      - 中标人未能组织项目公司按PPP项目合同的规定完成融资交割。

  - 签订PPP项目合同

    - 中标人应在投标人须知前附表规定的期限内，与采购人签订PPP项目合同。非因采购人原因或不可抗力，中标人拒绝与采购人签订PPP项目合同的，采购人将取消其中标资格，其中标人履约保证金不予退还。上述协议签署前，必须报请当地人民政府审核同意，在获得同意前不得生效。

  - 组建项目公司

    - 中标人应按投标文件中的承诺设置与拟建工程规模相适应的组织机构，配备技术、财务、管理人员。

    - 中标人应当按照股东协议规定向项目公司进行出资。

- 废标与重新招标

  - 废标

在本次招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人或采购代理机构将依法发布公告，并将废标理由通知所有投标人。

因第6.1.4条款规定的原因废标的，采购人或采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

  - 废标后的处理

    - 除采购任务取消外，有下列情形之一的，采购人将重新招标：

      - 投标截止时间止，投标人少于3个的；

      - 经评标委员会评审后否决所有投标的；

      - 中标候选人未与采购人签订PPP项目合同的；

      - 法律法规规定的其他情形。

    - 需要采取其他采购方式的，应当按照有关法律法规和政策规定获得相关部门批准。

- 纪律与监督

  - 纪律要求

    - 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

    - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

    - 对评标委员会的纪律要求

      - 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。评标专家应当遵守评评标工作纪律、不得泄露评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

      - 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。

      - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法为的，应当及时向财政部门报告。

      - 评标专家在评标过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

    - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 政府采购政策

政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括节省能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

    - 需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

    - 为在中国境外使用而进行采购的；

    - 其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

  - 质疑和投诉

参加PPP项目采购活动的投标人对本次采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关法律法规规定执行。

①质疑联系部门及电话：

广西北部湾宏亚建设管理有限公司  0771-5670712

②投诉联系部门及电话：

东兴市政府采购中心  0770-7690518

- 第三章  采购需求

项目基本情况

项目授权主体：东兴市人民政府

项目实施机构：东兴市教育和科学技术局

项目名称：东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目

项目编号：FCZC2021-G3-50148-HYZB

采购方式：公开招标

1.采购条件

本采购项目可行性研究报告已经东兴市发展和改革局批复，并获得批复文件：《东兴市发展和改革局关于东兴市民族实验中学项目可行性研究报告的批复》（东发改投资〔2019〕17号）、《东兴市发展和改革局关于东兴市第三中学项目可行性研究报告的重新批复》（东发改投资〔2019〕16号）、《东兴市发展和改革局关于东兴市低丘缓坡区经一路（长湖路至外环路段）道路工程可行性研究报告的批复》（东发改投资〔2020〕179号）、《东兴市发展和改革局关于东兴市低丘缓坡区纬一路（经一路至金湖路段）道路工程可行性研究报告的批复》（东发改投资〔2020〕180号）、《东兴市发展和改革局关于东兴市低丘缓坡区长湖北一路（经一路至金湖路段）道路工程可行性研究报告的批复》（东发改投资〔2020〕181号），并由东兴市人民政府批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施，批复文件：《东兴市人民政府关于同意采用 PPP 模式实施东兴市中学及周边配套基础设施项目的批复》（东政函〔2020〕79号）。项目物有所值评价报告及财政承受能力论证报告经东兴市财政局审核同意；项目实施方案已由东兴市发展和改革局审核同意并取得东兴市人民政府批复。采购人为东兴市人民政府授权的项目实施机构东兴市教育和科学技术局。项目已于2021年05月31日完成资格预审工作，现对通过本项目资格预审的潜在社会资本进行公开招标。

本公告所称社会资本是指：按国家法律、法规、规章和规范性文件要求，可以参与政府和社会资本合作（PPP）项目的市场主体。

2.项目概况及采购需求

2.1项目概况及采购需求

2.1.1 项目区位

本项目位于东兴市长湖路北面，清潭水库东面（深沟水库片区A-01-04-1#地块、深沟水库片区A-01-04-2#地块）及其周边配套东兴市低丘缓坡区经一路（长湖路至外环路段）、东兴市低丘缓坡区长湖北一路（经一路至金湖路段）和东兴市低丘缓坡区纬一路（经一路至金湖路段）。

2.1.2 合作内容包括

（1）建设内容（数据来源取自项目可行性研究报告，最终以施工图为准）

校园主体建筑工程：

1）教学楼

新建民中1号教学楼，建筑面积4433.88㎡；民中2号教学楼，建筑面积4433.88 ㎡。

2）教学综合楼

民中综合楼，建筑面积7199.62㎡；三中1号科艺综合楼，建筑面积4072.49㎡；三中2号科艺综合楼，建筑面积4072.49㎡。

3）生活服务用房

民中1号宿舍楼，建筑面积7949.40㎡；民中2号宿舍楼，建筑面积7949.40㎡；三中1号、2号、3号、4号宿舍楼，建筑面积共19242.09㎡。

民中食堂，建筑面积6258.56㎡；三中食堂，建筑面积6624.72㎡。

4）行政图书楼

新建行政图书楼1栋，建筑面积19399.25㎡，建筑占地5648.11㎡，主体5层，采用回廊式建筑格局。

5）其他生活用房

民中门卫室，两间共60㎡，内设值班室与卫生间，建筑高度3.6m。

民中新建看台400㎡，采用阶梯式看台，高度3.5m，设置有主席台与观众席位，共设置有10排阶梯席位。

三中新建地下室1657.14㎡，不计容，拟放置配电设施及水泵设施消防水池等。

体育活动场所：

新建体育馆1座，总建筑面积4094.10 ㎡。

新建1个足球场、8个篮球场、6个羽毛球场、22个乒乓球台、1个400米田径场。

配套工程：

1）给水系统

主要包括室内外的给水管网，由市政给水管网从不同方向各引接两根DN250进水管供学校用水，学校采用下行上供的供给水方式，充分利用市政水压直接供水，供水管网环状布置。

2）排水系统

包括室内外雨水管（渠）和污水管（渠）的建设。

3）消防系统

包括消防灭火器、消防栓给水系统，消防给水水源点。

4）电气系统

主要工程包括红线内的电气系统、照明配电系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统等。

5）暖通空调系统

主要包括各室内空调器、排气、抽排烟等。

6）避雷系统

主要是建设物接地网络。

7）广播系统

在校园内设置广播系统1套。

相关设备购置安装：

项目需购置安装电梯5部。

道路工程：

1）东兴市低丘缓坡区经一路道路工程

道路起点为长湖路，终点为外环路，路线全长803.74m，标准路幅宽度为20m；

2）东兴市低丘缓坡区长湖北一路道路工程

道路起点为经一路，终点为金湖路，路线全长451.31m，标准路幅宽度为20m；

3）东兴市低丘缓坡区纬一路道路工程

道路起点为经一路，终点为金湖路段，路线全长371.41m，标准路幅宽度为20m。

（2）运营内容

（一）运营内容-学校

在运营期间，项目公司仅负责本项目范围内（包括采用EPC建设的三中一期工程（即东兴市第三中学1#、2#教学楼）主体工程、体育场、配套工程和相关设施设备的维修维护、校园安全保卫和卫生保洁工作等后勤服务。

1）维修和维护

校园基础设施的维修维护工作主要是指项目公司在运营期内对项目范围内的相关基础设施的维修维护工作，确保项目相关建设内容正常运行。运营范围包括教学楼、教学综合楼、行政图书楼、宿舍楼、食堂、其它生活用房等主体建构筑物，篮球场、羽毛球场等体育场，给排水系统、消防系统、电力系统等配套系统及相关设施设备的维修维护。

2）后勤服务

项目运营期内，由项目公司提供校园后勤管理服务工作，包括但不限于：物业共用部位和共用设施设备维护、安保服务、保洁服务、绿化养护等。其中，根据《广西壮族自治区学校食堂食品安全监督管理试行办法》，学校食堂由学校自主经营。

①公用设施设备的维修维护：维修维护人员需负责公共区域设施设备的日常维修养护工作；

②安保服务：校园安保范围包括全校公共区域、门卫、传达室等，安保人员需负责室内外巡逻、安保；

③保洁服务：保洁人员负责学校教学楼、宿舍等公关区域的清扫、保洁，并将垃圾转运至规定地点存放；

绿化养护：绿化人员负责校内全部绿化植物的修剪、除草、淋水、施肥、植物病虫防治。

（二）运营产出内容-道路

1）道路养护维修管理

主要包括道路检查、日常养护维修，突发事件应急处置等。

①应按照约定的时间和等级标准对道路进行日常巡查、定期检测和特殊检测，制定年度维修计划及中期道路养护规划。

②按照约定的养护等级和技术状况进行预防性、矫正性、应急性养护。主要包括为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养，对路面轻微损坏的零星修补；对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程，以恢复道路原有技术状况；对道路的较大损坏进行的全面综合维修、加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程。

③突发事件应急处置主要包括应制定特殊气候、突发事件等应急预案，备有应急站点、人员、设备、物资，并应定期组织演练等。

2）排水工程

对雨水及污水管网、排水检查井及相关设施的定期检查巡防、定期维护，保持良好的排水功能和结构状况，并做好突发事件处置应对机制。

①道路绿化日常管理

包括对树木、草坪的补植、浇水、除草、防治虫害、低温危害与防寒、施肥、修剪，以及绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果，保证行车安全，使司机视线畅通。

②照明设施维护维修

保证亮灯完好率，路灯光源保持完好，照度和亮度达到国家标准要求；道路照明的维修系数不低于约定标准；配电箱（柜）保持完整无缺不渗水、无积灰、无锈蚀等；保证其他照明设施的完好率，定期对灯具进行功能性检测和清洗。

③交通设施

主要包括对交通信号灯、交通标志、交通标线、交通隔离护栏、隔离墩、行人过街及项目范围内其他交通设施的的维护和维修。

④环卫清洁

按规定的时段和标准对街路进行清扫和保洁、垃圾污物收集及运送，并保证清扫人员作业过程规范性等。

具体的运营维护工作以PPP合同为准，最终以社会资本提交的经政府方批准的运营方案或运营维护手册作为本项目运营期运营维护依据。

（三）运营期产出标准-学校

在运营期间，应严格遵从以下标准：

1）维修维护：具备《校园基础设施维修维护制度》；维修维护质量标准参考《校园基础设施维修维护制度》、《建筑、消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等国家有关技术规范、行业标准，谨慎运营管理，确保各项设施的正常使用。

2）后勤服务：具备相应的《校园后勤管理制度》；项目公司对保卫、保洁、绿化等的管理应符合国家、广西壮族自治区等相关法律法规和保洁、绿化等行业标准。

3）校园整体环境在运营期间需达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）的相应要求。校园空气质量需达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准；噪声运营过程中的噪声主要为学校的喇叭和学生喧闹，交通工具产生的交通噪声及社会生活噪声，通过制定严格的管理制度，周围噪声达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。最终以双方签订的PPP合同为准。

（四）运营期产出标准-道路

运营期内，项目公司应当按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）等规范和技术标准及合同/运营维修手册约定的其他相关标准进行项目的运营。

2.1.3 项目投资估算

本项目共包含5个子项目，即两个学校和三条道路，5个子项目可研估算静态总投资合计为59,102.45万元，包括工程费用、工程建设其它费用、预备费，剔除三中一期工程内容（即已采用EPC建设的1#、2#教学楼，投资额为1772.48万元。数据来源：东兴市第三中学项目可行性研究报告），及两校共用部分工程内容（即需剔除民中可研中的信息图书楼、400M塑胶跑道、足球场的投资额，信息图书楼投资额为2340万元，400M塑胶跑道投资额为102.4万元，足球场投资额为354.8万元。数据来源：东兴市民族实验中学项目可行性研究报告）后，剩余待建内容纳入PPP项目建设范围，其静态总投资合计为54,532.77万元。按照实施方案设计的PPP投融资结构及贷款利率水平估算建设期利息后，本项目PPP实施方案中的动态总投资合计为56,972.90万元。

2.1.4 合作期限

合作期限为20年，其中，建设期2年，运营期18年。

2.1.5 项目回报机制

本项目采用可行性缺口补助机制。

2.2 采购范围

2.2.1 本次采购范围为东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目的社会资本，具体操作模式见2.2.2款。

2.2.2 本项目采用政府和社会资本合作，具体操作模式为建设—运营—移交（Build-Operate-Transfer,简称“BOT”）模式。申请人中标后，政府将按法律、法规、政策及合同规定授予申请人投融资、建设、运营本项目的权利，包括投资建设权、附属设施经营权等。申请人作为社会资本应按《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规、政策和合同规定组建项目公司，由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责，并在PPP项目合同规定的经营期满后，按照PPP项目合同的约定将项目范围内所有资产、权益及相关资料等按合同规定无偿移交给东兴市人民政府或其指定机构。

2.2.3本项目资本金为11,394.58万元，占总投资比例为20%，政府出资2,278.92万元，占资本金比例为20%；社会资本出资9,115.66万元，占资本金比例为80%，剩余45,578.32万元（含建设期利息2440.13万元）由项目公司自行筹集。且由社会资本方根据需要对融资提供担保等增信措施，政府、实施机构以及政府方代表无义务为项目公司及社会资本方的项目融资提供直接或间接的担保或增信。项目建设资金在建设期内根据工程进度要求投入。拟成立的项目公司注册资本1,000万元，其中政府出资200万元，社会资本出资800万元；项目资本金超过注册资本部分计入资本公积为10,394.58万元,其中政府出资2,078.92万元，社会资本出资8,315.66万元。

2.2.4按相关法律、法规的规定，本项目社会资本具备相应的资质和能力，依法能够自行建设、生产或者提供本项目的施工、货物的，本项目相应的施工、货物可由社会资本自行承担，不再招标。

- 第四章  评标办法

评标办法前附表

| 符合性审查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性检查项 | 通过条件 |
| 1 | 投标文件数量 | 符合第二章投标人须知第3.7.2条款的要求 |
| 2 | 投标文件印制与签署 | 符合第二章投标人须知第3.7条款的要求 |
| 3 | 投标文件组成 | 符合第五章投标文件格式规定要求 |
| 4 | 投标文件的投标有效期 | 投标有效期均符合第二章投标人须知第3.6条的要求 |
| 5 | 投标报价 | 符合第二章投标人须知第3.5条的要求 |
| 6 | 联合体投标 | 如为联合体投标，应当按照第二章第3.4条规定提交联合体协议。 |
| 7 | 其他有关投标无效情形 | 无第四章评标办法规定的投标无效的情形。 |

| 投标内容、评审因素与评审标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评分相等时，以报价部分得分高的优先，如果报价部分得分也相等，以运营方案得分高的优先推荐中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| 综合评分 |  |  |  |  |  |
| 分值构成 (总分100分） | 报价部分：20分（其中，融资前税后财务内部收益率20分）；技术及商务部分：80分（其中，企业业绩20分；项目建设方案15分；项目运营方案15分；项目投融资方案10分；项目公司组建方案10分；项目移交方案10分）。 |  |  |  |  |
| 评审标准 | 评分因素评分值 |  | 评分标准 |  |  |
|  | 评分因素 | 分值 | 各评分因素细分项 |  |  |
|  | 报价部分 | 20分 | 融资前税后财务内部收益率（20分） | （1）投标人投报的融资前税后财务内部收益率≤招标人公布的招标控制价，否则按废标处理； （2）满足招标文件要求的所有有效投标报价的最低价为评标基准价； 1）投标人投标报价等于评标基准价时得满分； 2）投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 |  |
|  | 企业业绩 | 20分 | 申请人（以联合体形式申请资格预审的，为联合体中任意一方）自2017年1月1日以来至少具有①或②项目业绩： ①1个投资40000万元以上（含40000万元）的项目施工或运营或融资经验（施工业绩证明材料为施工承包合同或中标通知书或竣工验收证明的复印件加盖投标单位公章；运营业绩证明材料为中标通知书或合同复印件加盖投标单位公章；投融资业绩项目包括固定资产投资、合资合作、参股或收购、资本市场融资、PPP项目等类型，投融资业绩证明材料为合同或中标通知书或政府相关批文等的复印件加盖投标单位公章）； ②1个PPP项目实施经验（PPP项目业绩证明材料为中标通知书或PPP项目合同复印件加盖投标单位公章）。 上述业绩每个得5分，满分20分。 |  |  |
|  | 项目建设 方案 | 15分 | 总体建设方案、进度、劳动力、机械设备投入（10） |  | 一档（10分）：总体施工方案、方法和技术措施涵盖采购范围全部工作；施工进度计划、劳动力和材料投入计划、机械设备及检测设备投入计划合理可行，符合项目实际情况； 二档（7分）：总体施工方案、方法和技术措施涵盖采购范围主要工作；施工进度计划、劳动力和材料投入计划、机械设备及检测设备投入计划基本合理，但是没有针对项目实际情况进行表述； 三档（4分）：总体施工方案、方法和技术措施明显未涵盖采购范围主要工作，缺少关键组成部分；施工进度计划、劳动力和材料投入计划、机械设备及检测设备投入计划明显不合理。 四档（0分）：没有具体的总体施工方案、方法和技术措施、施工进度计划、劳动力和材料投入计划、机械设备及检测设备投入计划。 |
|  |  |  | 重点难点、安全文明、质量控制（5） |  | 一档（5分）：施工平面布置和临时设施布置和关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案很科学，安全文明施工及紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施方案可行性好，质量保证与承诺合理可靠，且有具体有效措施或方案保证质量目标与承诺的实现。 二档（3分）：施工平面布置和临时设施布置和关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案较科学，安全文明施工及紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施方案可行，质量保证措施较完整，质量承诺具体、合理较可靠； 三档（1分）：施工平面布置和临时设施布置和关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案不科学，安全文明施工及紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施方案可行性较差，质量保证与承诺不能满足项目需要。 四档（0分）：没有具体的施工平面布置和临时设施布置和关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、安全文明施工及紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施方案。 |
|  | 项目运营方案 | 15分 | 运营方案完整性（10分） |  | 一档（10分）：项目运营维护方案详尽具体，能够针对本项目特点进行表述，内容考虑全面、完全符合和涵盖本项目运营内容和招标文件要求； 二档（7分）：项目运营维护内容考虑完整，但是内容空泛，没有针对本项目具体特点进行表述；基本符合和涵盖本项目运营内容和招标文件要求； 三档（4分）：项目运营方案缺少关键内容，维护内容考虑明显不当，或者没有完全涵盖本项目运营内容，不满足招标文件要求。 四档（0分）：没有具体的项目运营方案。 |
|  |  |  | 运营方案措施保障程度（5分） |  | 一档（5分）：拟投入本项目运营维护的人员及部门配置完备合理，符合项目需要；项目运营维护措施科学合理、项目安全管理措施和突发事件的应对方案有明显的预见性，突发状况拟采取措施科学有效； 二档（3分）：拟投入本项目运营维护的人员及部门配置较合理；项目运营维护措施较合理、项目安全管理措施和突发事件有一定预见性，但是没有针对性地提出有效应对方案； 三档（1分）：拟投入本项目运营维护的人员及部门配置明显不满足运营服务要求或人员配置数量明显不足；或项目运营维护措施不合理，对项目安全管理措施和突发事件没有预见。 四档（0分）：没有投入具体的项目运营维护人员，也没有项目运营维护措施、项目安全管理措施和突发事件的应对方案。 |
|  | 项目投资融资方案 | 10分 | 财务方案可行性（5分） |  | 一档（5分）：投（融）资方案合理可行，方案表述详尽具体，能够针对本项目实际情况进行表述。 二档（3分）：投（融）资方案较合理，方案较完整，但是欠缺针对本项目特点或实际情况的表述。 三档（1分）：投（融）资方案不合理或欠缺关键内容或必要内容，同时缺少针对本项目特点或实际情况的表述。 四档（0分）：没有具体的财务方案。 |
|  |  |  | 资金投入保障（5分） |  | 一档（5分）：投（融）资方案中能够提出满足授信额度、资信证明等相关佐证资料，能确保项目建设资金需求和资金投入。 二档（3分）：投（融）资方案能够提出基本满足项目建设资金需求和资金投入的方案，但是缺少授信额度、资信证明等有效佐证文件。 三档（1分）：投（融）资方案无法保障建设资金需求和资金投入，也无相关授信额度、资信证明等有效佐证文件。 四档（0分）：没有具体的投（融）资方案。 |
|  | 项目公司组建方案 | 10分 | 组建计划（5分） |  | 一档（5分）：项目公司组建计划详细具体，列出具体组建步骤，机构设置合理，完全满足项目要求。 二档（3分）：项目公司组建计划简单，缺少组建步骤，机构设置较合理。 三档（1分）：项目公司组建计划缺少关键内容，或者机构设置不合理，没有覆盖到必要的工作职能。 四档（0分）：没有具体的项目公司组建计划。 |
|  |  |  | 机构组成（5分） |  | 一档（5分）：管理制度完善，可执行性强，指挥体系合理有效、能够高效协调各方及施工、运营单位； 二档（3分）：管理制度基本齐全，但是内容空泛缺少可执行性，指挥体系无法顺畅地协调各方及施工、运营单位。 三档（1分）：管理制度欠缺核心内容，指挥体系无法协调各方及施工、运营单位。 四档（0分）：没有具体的管理制度。 |
|  | 项目移交方案 | 10分 | 移交内容完整性（5分） |  | 一档（5分）：项目移交内容考虑完整全面，移交工作内容详细具体，能够针对本项目实际情况进行表述； 二档（3分）：项目移交内容考虑较完整，移交工作内容较完整，但是未能针对本项目实际情况进行表述； 三档（1分）：项目移交内容欠缺或者移交工作内容不够全面。 四档（0分）：没有具体的项目移交内容。 |
|  |  |  | 移交程序合理性（5分） |  | 一档（5分）：移交程序合理、移交步骤清晰、移交组织机构及人员设置科学合理、移交时间计划安排科学可行、关键时间节点控制明确； 二档（3分）：移交程序较为合理、移交步骤划分不够清晰、移交组织机构及人员设置合理、移交时间计划安排可行； 三档（1分）：移交程序合理性不足，或未能列出具体移交工作步骤、移交组织机构及人员设置不够完整、移交时间计划较长或明显拖延； 四档（0分）：没有具体的移交程序。 |
| 评标结果 |  | 推荐的中标候选人的人数为3名。 |  |  |  |

- 评标办法

本次招标采用综合评分法进行评标。

- 评标程序

  - 评标工作按以下程序进行：

2.11符合性审查；

2.12澄清或说明；

2.13比较与评价；

2.14推荐中标候选人名单；

2.15编写评标报告。

  - 前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

- 符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查标准：见评标方法前附表。

如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

出现任何一项不符合符合性审查标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

投标人不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。如果在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

投标人出现串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的，评标委员会应当认定其投标无效。

  - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

3.11投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

投标人之间约定中标人；

3.12投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

3.13属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

3.14投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

3.21不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.22不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.23不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

3.24不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.25不同投标人的投标文件相互混装；

  - 有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

3.31采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

3.32采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3.33采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

3.34采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

3.35采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

3.36采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

  - 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

3.41使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标；

3.42使用伪造、变造的许可证件；

3.43提供虚假的财务状况或者业绩；

3.44提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

- 澄清或说明

  - 在评标过程中，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字或者计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。

  - 投标人的澄清、说明或纠正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或纠正应当采用书面形式，并加盖公章，或由法定代表人或授权代表签字，并作为投标文件的组成部分。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 对计算或表达上的错误的修正原则

    - 法定修正原则

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 单价金额小数点或百分比有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

同时出现上述两种以上不一致的情形的，按照上述规定的顺序进行修正。

    - 特殊修正原则

- 如投标报价大写与小写不一致时以大写为准。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述第3.3.1条款和第3.3.2条款修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人按照第3.2条款规定经投标确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或纠正，对投标人递交的澄清、说明或纠正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者纠正。

  - 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。建议投标人提前准备好报价合理性证明材料，以便评标委员现场查验。

- 比较与评价

  - 评标委员会应按照招标文件中规定的评分标准，对符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。评分标准见评标办法前附表。

  - 评标委员会按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

  - 汇总全体评标委员会对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分。

  - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 推荐中标候选人

评标委员会按照详细评审得分从高到低的顺序推荐一至三名中标候选人，且标明排列顺序。评审得分相同的，按照报价得分由高到低的顺序排序。评审得分且报价相同的并列，再依次考查该并列中标候选人的综合实力得分、技术和管理方案得分、财务方案得分和法律方案得分高低决定排名顺序。

- 编写评标报告

评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

7.1招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

7.2投标人名单和评标委员会成员名单；

7.3评标方法和标准；

7.4开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

7.5评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

7.6其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

- 第五章  投标文件格式

正本或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖公章）

联系人：

联系电话：

日期：     年   月    日

1、报价文件

1.1.投标函（格式）

致：                          【采购人名称】

一、我方有幸参与  （项目名称）  投标，并依照  （项目名称）  招标文件，在此递交（项目名称）的投标文件。

二、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方发布的招标文件，以及发出的补充通知（如有），我们知道必须在整个投标阶段放弃以对上述文件和资料的所有条款存有含糊不清或不理解之处为由而要求免于承担责任的权利。

三、我们确认，本投标文件的有效期为自【投标截止日】起的     90天，且根据招标文件，该期限可以延长。在任何延长期内，我们的投标文件对我们仍有约束力，可以在任何时候被贵方接受。

四、我们确认，我们完全同意招标文件制定的招标投标规则，并承诺按照这些规则履行我们的所有义务。

五、我们同意采购人保留不接受我们的和/或任何其他投标人的投标文件的权利。

六、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，按第六章“PPP项目合同”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

七、我们在此保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他投标人以限制对本项目的竞争为目的进行协商、合作或达成谅解后完成。

八、我们承诺，本投标文件中陈述和资料是完整、真实和准确的。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

日期：[**]年[**]月[**]日

1.2.投标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目 | 融资前税后财务内部收益率：_____% | 融资前税后财务内部收益率≤6.00% |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：[**]年[**]月[**]日

2、技术方案文件

2.1、技术方案：包括但不限于项目建设方案；项目运营方案；项目投融资方案；项目公司组建方案；项目移交方案。

2.2、投标人认为需要提供的其他资料。

如果技术方案内容过多，可根据情况分册。

3、商务文件

（自编目录及页码）

3.1、资格条件确认函；（必须提供）

3.2、法定代表人身份证明；（必须提供）

3.3、法定代表人授权委托书（如为代理人参加投标，则必须提供）；

3.4、联合体协议书（如为联合体投标，则必须提供）；

3.5、融资额度证明材料；

3.6、项目业绩证明材料；

3.7、企业信誉证明材料；

3.8、投标人认为需要提供的其他资料。

3.1、资格条件确认函

致【采购人名称】：

自资格预审通过之日至投标截止日，我公司仍完全符合资格预审公告规定的所有资格条件要求，特此确认！如有不实，我公司愿意承担由此引起的一切后果。（如果投标人资格条件相比较资格预审通过之时有任何变化的，请在此一并说明）

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：[**]年[**]月[**]日

注：若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具该确认函。

3.2、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

独立投标人或联合体成员方：（盖单位公章）

日期：[**]年[**]月[**]日

附：法定代表人身份证正反面复印件

注：若为联合体投标，则联合体各成员方须分别出具其各自法定代表人身份证明。

3.3、法定代表人授权委托书（如为代理人参加投标，则必须提供）

致【采购人名称】：

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、采购结果确认谈判、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于      年    月    日签字生效，委托期限：            。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附：委托代理人身份证正反两面复印件（加盖公章）

法定代表人授权委托书（联合体投标格式）

致：                       （采购人名称）

本人    （姓名）    系     （牵头人名称）     的法定代表人，我    （姓名）    系          （成员一名称）     的法定代表人，我    （姓名）    系     （成员二名称）     的法定代表人，我    （姓名）    系     （成员…名称）     的法定代表人，现共同授权   （单位名称）  的在职正式员工    （姓名和职务）    为联合体代理人。代理人根据授权，以联合体名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、采购结果确认谈判、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于      年    月    日签字生效，委托期限：            。

代理人无转委托权。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

附：委托代理人身份证正反两面复印件（加盖联合体各方单位公章）

3.4、联合体协议书（如为联合体投标，则必须提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    （采购代理机构名称）  组织的           项目（项目编号：   ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。

5、联合体各成员单位内部各方出资比例如下：                          。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

......

日期：[**]年[**]月[**]日

注：联合体各方均需在项目公司持股。

3.5、融资额度证明材料；

3.6、项目业绩证明材料；

3.7、企业信誉证明材料；

3.8、投标人认为需要提供的其他资料。

- 第六章  PPP项目合同（草案）

广西壮族自治区防城港市

东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目

合     同

（草案）

签订地点：广西壮族自治区防城港市东兴市

签订时间：2021年X月

# 目  录

目  录	64

第一章   总则	70

第1条 术语定义和解释	70

第2条 合同背景和目的	77

第3条 声明和保证	78

第4条 合同生效条件	80

第5条 合同构成及优先次序	80

第二章  合同主体	81

第6条 甲方	81

第7条 乙方	85

第三章  合作关系	92

第8条 合作内容	92

第9条 合作期限	97

第10条 排他性约定	98

第11条 项目总投资	98

第12条 履约保证	99

第四章  投资计划及融资方案	102

第13条 融资方案	102

第14条 投资控制责任	105

第15条 政府方提供的其他投融资支持	107

第16条 投融资监督	107

第17条 投融资违约及其处理	108

第五章 项目前期工作	109

第18条 前期工作内容及要求	109

第19条 前期工作任务分担	109

第20条 前期工作经费	110

第21条 甲方提供的前期工作支持	111

第22条 前期工作违约及处理	111

第六章  工程建设	112

第23条 甲方提供的建设条件	112

第24条 项目设计及相关	112

第25条 土地使用	113

第26条 进度、质量、安全及管理要求	114

第27条 工程变更管理	122

第28条 项目投资控制	128

第29条 	129

第30条 项目验收	131

第31条 工程建设保险	133

第32条 工程保修	133

第33条 建设期监管	133

第34条 建设期违约和处理	135

第七章  运营和服务	137

第35条 政府提供的外部条件	137

第36条 运营期及付费	137

第37条 运营服务标准	139

第38条  项目运营、维护和维修	140

第39条 项目运营服务绩效考核标准	141

第40条 项目大中修及更新替换	141

第41条 运营期保险	142

第42条 运营期政府监管	143

第43条 运营成本	145

第44条 运营期违约和处理	146

第八章  项目移交	148

第45条 移交前准备	148

第46条 项目移交	148

第47条 移交验收与质量保证	151

第48条 移交违约及处理	152

第九章 收入、成本与政府付费	153

第49条 运营收入	153

第50条 收费标准及调整	154

第51条 财务监管	155

第52条 违约事项及其处理	155

第十章 不可抗力	156

第53条 不可抗力的定义	156

第54条 不可抗力事件的认定和评估	157

第55条 适用于甲乙双方的例外	157

第56条 不可抗力事件的处理	158

第十一章  法律变更	160

第57条 法律变更的约定	160

第58条 法律变更的调整与补偿	160

第十二章  合同解除	161

第59条 合同解除的事由	161

第60条 合同解除程序	162

第61条 合同解除后的财务安排	162

第62条 合同解除后的项目移交	165

第63条 合同解除的其他约定	166

第十三章  违约处理	168

第64条 违约行为认定	168

第65条 违约责任承担方式	170

第66条 违约行为处理	173

第十四章  争议解决	174

第67条 争议解决方式	174

第68条 廉政和反腐	175

第69条 争议期间的合同履行	175

第十五章  其他约定	177

第70条 合同变更与修订	177

第71条 合同权利义务的转让	177

第72条 权益的质押	178

第73条 保密	178

第74条 信息披露	179

第75条 不弃权	179

第76条 通知	179

第77条 合同适用法律	180

第78条 适用语言	180

第79条 适用货币	180

第80条 合同生效	180

第81条 合同份数	181

第十六章 项目合同附件	183

第82条 本项目已经通过财政部管理库审核的证明文件	184

第83条 政府授权甲方作为本项目实施机构并代表东兴市人民政府与乙方签署本合同的文件	185

第84条 风险机制	186

第85条 绩效评价方案	204

本合同由以下各方于2021年   月   日在广西壮族自治区防城港市东兴市签订。甲方、乙方单独称为“一方”或“各方”，合称为“双方”。

甲      方：东兴市教育和科学技术局

乙      方：（中标社会资本方）

- 第一章   总则

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、国务院及各部委关于政府与社会资本合作的行政规章、规范性文件以及广西壮族自治区人民政府及其授权机关颁发的相关规定等法律、法规、规章、标准、规范和通知的要求，遵循“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，经东兴市人民政府授权并批复同意，本合同由东兴市教育和科学技术局（下称“甲方”），与为开展东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目（下称“项目”或“本项目”）经过招投标程序采购的中标社会资本方的            （下称“乙方”）于2021年   月   日在东兴市签署。

- 第1条 术语定义和解释

1.1 术语定义

除非本合同中另有约定或说明，下列术语应具有本款所指的含义：

1.1.1 “本合同”：系指由合同双方依据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规就本项目的实施所订立的合同文件，包括合同正文及其附件，以及本合同“第5条 合同构成及优先次序”约定的其他文件。

1.1.2 “本项目”：系指东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目，具体包含5个子项目。

1.1.3 “东兴市中学”：系指东兴市第三中学二期（不含三中已经以EPC方式包给第三人承建的1#、2#教学楼）与东兴市民族中学，包含校园主体工程和两校共用体育活动场所。“周边配套基础设施”：系指为满足项目运营所设置的供排水､养护､管理､服务､交通安全､通信等设施､设备以及专用建筑物､构筑物等，包含配套工程（给排水系统、消防系统、电气系统、暖通空调系统、避雷系统、广播系统）和道路工程（东兴市低丘缓坡区经一路（长湖路至外环路段）道路工程、东兴市低丘缓坡区长湖北一路（经一路至金湖路段）道路工程、东兴市低丘缓坡区纬一路（经一路至金湖路段）道路工程）。

1.1.4 “政府”：系指东兴市人民政府。

1.1.5 “甲方”：系指东兴市教育和科学技术局，经东兴市人民政府授权为本项目的实施机构。

1.1.6 “政府方出资代表”：系指由东兴市人民政府授权的政府方出资代表，本项目指东兴市城市建设投资有限责任公司。

1.1.7 “社会资本”或“社会资本方”：系指通过政府依法公开采购程序确定的中标人，与甲方签订本项目《投资合作协议》和本合同，通过投资本项目、设立项目公司建设运营本项目并据此拥有本项目的社会资本方的权利义务，本项目指                      （中标社会资本方）。

1.1.8 “乙方”：指中标社会资本方或/和其成立的项目公司（特别有所指向时，应以“社会资本方”或“项目公司”区分）。

在项目公司设立前，乙方指甲方通过公开招标方式选择的社会资本方；待项目公司成立后，乙方建设运营本项目的合同权利义务通过与政府方实施机构、中标社会资本方、项目公司三方共同签订《承继协议》转移给项目公司，即由项目公司进行投融资、建设施工、运营维护管理、移交项目。项目公司系社会资本方在项目所在地与政府方出资代表共同登记注册具有法人资格的项目公司（SPV公司或特殊目的公司）。

1.1.9 “承包人”：系指与项目公司签订施工合同承担本项目全部或部分工程施工任务的施工单位。

1.1.10 “总承包人”：系指通过政府采购依法确定的中标人对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程或者若干阶段承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责并与项目公司签订设计施工总承包合同的单位。

1.1.11 “特许经营权”：系指政府方授予乙方在一定时间范围内对本项目公用产品或公共服务进行独占性经营的权利。本合同所指特许经营权是指投融资、建设施工、运营、维护及移交项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。特许经营期限等同合作期。

1.1.12 “合作期”：分为建设期和运营期。

其中，建设期2年，即自监理工程师下达的开工令之日起至项目竣工验收合格之日止（若因甲方或不可抗力等特殊原因造成乙方开工滞后，导致乙方的工期延期，工期予以顺延）。

运营期18年，自项目竣工验收合格次日起至项目移交之日止。

1.1.13 “绩效付费”：系指项目公司为维持本项目公共服务之目的提供的符合本合同约定的绩效标准的维护服务而需要获得的服务收入。

1.1.14 “使用者付费”：系指本项目建成后，项目公司在运营期内所取得的经营性收入。就本项目而言，其使用者付费是指小卖部承包收入以及本项目其他潜在经营收入。

1.1.15“可行性缺口补助”：系指本项目因使用者付费无法完全覆盖建设与运营成本，由政府对缺口部分进行付费。该付费额按本合同约定公式、绩效评价结果及中标指标确认。

1.1.16 “项目设施”：系指本项目红线范围内与项目相关的设施。

1.1.17 “项目文件”：系指与项目有关的所有文件，包括但不限于：

（1）甲方与社会资本方签订的《东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目投资合作协议》

（2）本合同及附件；

（3）《承继协议》

（4）与项目有关的其它文件。

1.1.18 “项目资产”：系指与项目有关的所有资产，包括但不限于：

（1）为实施本项目所建设的建筑物、构筑物等；

（2）本项目项下项目公司拥有所有权的知识产权；

（3）项目文件项下项目公司拥有的合同性权利；

（4）项目公司运营和维护记录、质量保证计划等文件。

1.1.19 “法律、法规、规章”：系指全国人民代表大会及常务委员会制定的规范性文件；全国人民代表大会及常务委员会制定的法律解释；国务院制定的行政法规，各省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规、自治条例、单行条例；国务院各部委、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定的部门规章；广西壮族自治区、防城港市、东兴市人民政府制定的地方政府规章；由广西壮族自治区人民政府、防城港市、东兴市人民政府及其政府部门出台的规范性文件。

1.1.20 “法律变更”：系指：a.在自本合同生效条件具备之日之后，本合同适用的法律被修改、废除或重新解释以及新颁布的任何法律；或者b.甲方的任何上级政府部门在本合同生效条件具备之日之后修改、批准的重要条件或增加的任何重要的额外条件。并且，上述任何一种情况导致：（i）适用于乙方或者由乙方承担的税收、税收优惠或关税发生任何变化；或（ii）对项目的投融资、建设施工、运营维护和移交的要求发生的与本合同约定不同的任何变化。

1.1.21 “批准”：系指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目公司的投资、融资、设计优化（或有）、建设、施工、运营和移交所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。

1.1.22 “土地使用权”：系指由项目所在地政府及自然资源行政管理部门为本项目实施而依法提供的项目土地使用权。

1.1.23 “建设用地”：系指由东兴市人民政府及自然资源行政管理部门为本项目建设运营而提供的项目用地并由甲方负责其按项目用途完成建设规划。

1.1.24 “开工日”：系指项目工程开始施工之日，具体每个子项目的开工日以取得项目用地后、监理工程师下达的子项目开工令为准。

1.1.25 “运营日”：系指项目整体竣工验收合格之日的次日；

1.1.26 “移交日”：系指在运营期届满之日或者经甲、乙双方协商一致提前终止合作期时，乙方将与本项目有关的全部资产、设施及文件资料等移交给甲方或政府指定主体之日。

1.1.27 “运营维护手册”：系指由乙方按照本合同“第38条 项目运营、维护和维修”制定的运营、维护和维修手册。

1.1.28 “项目计划”：系指关于建设项目的计划，该计划可以依实际进行修改。

1.1.29 “质量保证体系”：系指乙方根据规范及有关质量标准和技术要求制订和执行的体系，该体系的目的是为确保项目的建设施工、运营和维护的质量。

1.1.30 “生效条件具备之日”：系指本合同甲乙双方盖章并由双方法定代表人或其授权委托代理人签字之日。

1.1.31 “工作日”：系指除中国国务院和广西壮族自治区人民政府规定的法定休息日、法定节日或假日以外的，各机构普遍工作的任何日期。

1.1.32 “终止日”：系指本合同到期届满或提前终止的日期。

1.1.33 “规范”：系指本合同约定的关于项目的标准和规范，包括设计规范、施工规范和其他相关规范。

1.1.34 “一方”、“双方”、“各方”：指本合同的一方、双方或各方，并且包括符合法律和合同约定的替代该方的人或该方权利义务的受让人。

1.1.35 “一段时间”：包括一年、一个季度、一个月或者一天，按公历计算的有起止的时间段。

1.1.36 “包括”：除非特别约定，系指“包括但不限于”。

1.1.37 “协议、合同或文件”：包括经各方当事人依法签署、修订、更新、补充或替代后的该合同或文件，对签署方有法律约束力。

1.1.38 “PPP项目投资合作协议”：系指由甲方与本项目中标社会资本签订的《东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目投资合作协议》，约定由社会资本方与政府方出资代表共同组建项目公司并采用PPP模式实施本项目的协议。

1.1.39 “重大设计变更”：同本合同“27.4设计变更管理”中的定义。

1.1.40 “一般设计变更”：除“重大设计变更”以外的其他设计变更。

1.2 解释规则

在合同中，除结合上下文另有含义外，下列术语的含义指：

1.2.1 “人”：包括任何自然人、企业法人、社会团体、事业法人、合伙人、行政机关和其他依法成立的组织。

1.2.2 “税”：包括目前或以后由任何税务机关或其他机构收取、征收、预提的任何性质的税费、收费、关税、费用和预提税等，并包括任何可支付的或可要求的利息、罚金或其他收费。

1.2.3 继受人和受让人

本合同中提及的甲方和乙方及任何其他人应包括其各自依法且符合合同约定被许可的继受人和受让人。

1.2.4 “元”：指人民币计价单位元。

1.2.5 本合同所述日、月和年均指公历的日、月和年，如因计算之需要，一年以365天计，一个月以30天计，另有约定或实际履行时按实际公历日期计。

1.2.6 本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释（在与内容无矛盾时可以作解释参考），本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性。

1.2.7 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及政府其他部门行使其法定行政监管职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或政府其他部门的行政职权，适用该等法律规定，并据此调整乙方之义务或责任。

1.2.8 为避免歧义，项目合同中涉及的重要术语需要根据项目具体情况加以定义。凡经定义的术语，在项目合同文本中的内涵和外延应与其定义保持一致。

1.2.9 本合同的附件和补充协议（如有）是合同不可分割的组成部分，如同其在本合同正文中被充分表述。除非本合同另有约定，对本合同章节、段落、条款和附件的提及应视为对本合同该等部分的完整提及。

1.2.10 如果本合同任何部分被法院或仲裁庭依法裁判为无效，本合同其他部分仍然有效、可执行，除非该等裁判明确本合同被解除或终止。

- 第2条 合同背景和目的

近年来，国家及地方各级政府相继出台各项规划和文件以支持教育事业的发展。基础教育是科教兴国的奠基工程，对提高中华民族的素质、培养各级各类人才以及促进社会主义现代化建设具有全局性、基础性和先导性作用。《国务院办公厅关于进一步激发社会领域投资活力的意见》（国办发〔2017〕21号）、《关于加快加强政府和社会资本合作（PPP）项目入库和储备管理工作的通知》（财政企函〔2020〕1号）等文件均提出鼓励社会资本参与教育领域项目实施。

目前东兴市有自治区示范性高中1所，中等职业技术学校1所，九年一贯制学校2所，初级中学5所，小学32所，教学点18个，幼儿园85所（其中公办幼儿园3所，民办园82所）。东兴市发展迅速，在省、市领导强有力的指导和支持下，东兴市建设得到了进一步提速，掀起了开发建设的新高潮，呈现出大干快上的蓬勃发展态势。根据城区发展趋势，按每增加1万人口即增加学生810人计算，按现有城区人口18万人口，预计到2020年全市城区人口达到21万人口，将新增高中人口2430人，新增初中人口2850人；高中阶段学龄人口将达到5260人，初中阶段学龄人口将达到10305人，这将导致现有的东兴中学受到场地限制，办学条件难以适应就读学生人数的不断增长造成市区学校教育资源紧张，严重影响了教育教学质量的提高和学生身心的健康发展，无法满足当地民众对教育资源的需求。

东兴市为深入贯彻全国、全区和防城港市教育工作会议精神，助力全区打造广西特色的现代教育，市委市政府领导对本市教育项目非常重视。本项目的实施将弥补东兴市教育资源的短缺问题，使东兴市教育规划布局更趋合理，填补教育缺口。项目的建设是实施科教兴国战略，深化教育改革，全面推进以培养创新精神和创新能力为核心的素质教育，推进东兴市教育事业不断发展的需要。

- 第3条 声明和保证

本合同各方对以下事项声明和保证：

3.1 甲方在此声明并保证，在本合同生效日起：

（1）甲方及政府方出资代表已取得东兴市人民政府授权实施本项目的相关文件，且获得谈判、签署和履行本合同及项目文件的授权，履行其在本合同项下的各项责任和义务；

（2）不存在任何由甲方作为一方签署、并可能对本项目或对甲方及政府方出资代表履行和完成其在本合同项下义务的能力产生重大不利影响的合同、协议和/或任何已决、未决或即将进行的诉讼、仲裁等程序；

（3）若甲方及政府方出资代表在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，且该等不属实声明严重影响本项目的顺利进行，乙方有权终止本合同，并追究甲方及政府方出资代表的违约责任。

3.2 乙方在此声明并保证，在本合同生效日起：

（1）乙方在签署本合同时已依据中国生效法律正式注册成立，具有签署和履行本合同的资格和能力；乙方于设立时在任何法院、行政机关或仲裁机构不存在针对或影响乙方可能对其履行和完成其在本合同中约定义务的能力产生不利影响的未决诉讼、起诉或程序；

（2）乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员、技术和设备等，从而确保本合同项下义务的履行；

（3）乙方有能力以注册资本、项目融资或其他方式获得的资金履行项目协议，并保证用于履行本合同项下义务的资金来源均为合法；

（4）如果乙方在此所作的声明被证实在做出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下项目的顺利进行，甲方有权终止本合同，并追究乙方违约责任。

3.3 各方共同的声明和保证：

（1）已充分理解合同背景和目的，承诺按合同相关约定执行合同，不违反现行的法律、法规和本方上级主管机关或股东的规定。

（2）合同签署主体均具有相应法律资格及履约能力，能够全面履行本合同中每一项义务。

（3）代表本方签署本合同的自然人是本方的法定代表人或其授权代理人，该签约行为符合该法人设立文件或其公司章程的规定。

（4）合同各方所声明的内容真实、准确和完整。

（5）合同各方将诚信履约、提供持续服务并维护公共利益。

（6）违反上述声明和保证的合同任何一方应按本合同“第十三章 违约处理”约定承担相应责任。

- 第4条 合同生效条件

除法律另有规定或合同另有约定外，各方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，本合同还须经东兴市人民政府审核、批准同意。

- 第5条 合同构成及优先次序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除补充合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1.本合同正文及附件、补充协议（如有）；

2.投资合作协议；

3.社会资本方中标（成交）通知书；

4.采购结果确认谈判备忘录；

5.投标文件及附录；含成交社会资本在评审期间递交和确认并经采购人同意的对有关问题的补充资料、澄清文件；

6.招标文件、采购需求、技术标准及要求；

7.其他构成本合同组成部分的文件，包括：1.1.17 条规定的文件。

上述文件互相解释，互为补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

本合同履行过程中形成的各类文件，包括但不限于项目公司股东协议及公司章程、补充协议、洽商、变更等，也是本合同的组成部分。根据签署时间，签署在后的文件其效力优先于签署在前的文件。

- 第二章  合同主体

- 第6条 甲方

6.1 甲方资格

签订本合同的甲方是由东兴市人民政府授权的项目实施机构。

甲方名称： 东兴市教育和科学技术局

住 所 地： 广西壮族自治区防城港市东兴市兴东路201号

邮    编：538100

法定代表人：

职    务：

电    话：

传    真：

当甲方出现职能分离、与市政府的其他机构合并等情况时，甲方应将政府确定的甲方继受机构书面告知乙方，并作为本合同附件存档保留。由东兴市人民政府授权新的继受单位继续履行甲方在本合同项下的义务并承担责任。

6.2 甲方权利

甲方除享有以下包括的权利外，还应享有本合同其他各章节约定的权利：

（1）本项目建设期内投资建设形成的各项资产，以及运营期内因更新重置或升级改造投资形成的资产，在合作期内均归政府方所有，政府方享有除使用权和特许经营权以外的其他权利。

（2）授予乙方特许经营权和投资获得的全部权利和权益，合作期满，政府方按本合同约定无偿取得项目资产。

（3）有权要求乙方按照法律、法规、规章的规定及本合同的约定全面履行义务。

（4）按照有关法律法规和政府管理的相关职能规定，行使政府监管的权力。甲方有权自行或委托专业机构对项目公司的股东出资情况、资金的使用、设立项目公司以及对项目的投融资、建设施工、运营管理维护和移交进行监督管理。

（5）对乙方违反法律、法规、规章等的行为依法追究违约责任。

（6）遇到紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，经东兴市人民政府批准，可依法对乙方运营范围的资产进行临时接管。临时接管行为不影响本合同约定的权利义务责任。

（7）按照适用法律和相关部门批复文件按本合同约定组织项目绩效评价等工作。

（8）乙方如出现下列行为之一时，甲方有权责令其限期改正，或依法采取有效措施督促其履行义务；逾期不改正的，甲方有权依据法律和合同规定通知乙方终止本合同，收回本项目特许经营权：

1）未经甲方书面许可，转让、出租、质押特许经营权或擅自处置项目设施、设备的；

2）擅自停业、歇业，影响到项目目的实现、社会公共利益和公共安全的；

3）因经营管理不善，造成重大质量、安全责任事故，严重影响公众利益的；

4）被相关部门依法注销、关停的；

5）违反获得特许经营权时所做的承诺，情节严重的；

6）严重违反本合同约定；

7）有法律法规禁止的其他行为导致合同目的不能实现的。

（9）根据公共利益的需要且经东兴市人民政府同意，合作期内甲方经出示有关合法合规证明文件后有权提前收回本项目的特许经营权，并按照合同提前终止的约定与乙方进行结算。

（10）对项目建设、工程投资、工程质量、工程进度等事项具有监督权。

（11）项目竣工验收后，对工程建设档案资料等具有查阅复制、审核权。

（12）遇到紧急情况，在可能严重影响公众利益的情况下，甲方有权统一调度、临时接管项目设施。

（13）甲方有权在建设或运营过程中根据其使用功能，以及根据经济社会发展或交通规划等需要，要求乙方进行必要的提升建设和运营质量改造，相关事宜另行协商并签订补充协议。

（14）法律、法规规定的其他权利。

6.3 甲方义务

甲方除履行以下包括的义务外，还应履行本合同其他各章节约定的义务。

（1）甲方应始终遵守与项目建设、运营维护有关的法律法规以及行业政策规定，确保本项目的合法性；并促使政府方出资代表遵守任何中华人民共和国及政府部门颁布的所有有关法律、法规及国家有关规定以及PPP项目合同体系的约定；

（2）按照有关法律法规、规章、本合同及相关附件的规定，全力协助乙方办理项目建设施工、运营及管理所必需的批文，必要时报请东兴市人民政府协调处理；协助乙方办理项目核准手续，协调审批程序，以及获得项目所需的其他批准；在对本项目的投融资、建设、运营及移交过程中，向乙方提供与本项目相关的协助，以确保项目顺利实施；

（3）在法律法规、政策规章、本合同及相关附件的原则下，支持乙方对项目的正常运营管理，保证乙方按时足额获取可行性缺口补助的全部权利等合法收益；

（4）由于法律法规或政策的变化导致本项目无法继续履行的，应按照法律规定和本合同的约定，对社会资本方进行合理的补偿、保障社会资本方的投资及合法收益；

（5）不得滥用合同权利或行政职权损害乙方的正当权益；不得干预乙方为实施项目而正常开展的投（融）资、建设、运营管理/维护等经营行为，除非此种干预是为了保护公共利益及安全所必需的，或是有法律、法规所赋予的权利并尽快恢复正常实施，对干预期间的损失进行合理补偿；

（6）按照预算编制程序和要求，将本合同项下应支付的每年可行性缺口补助等政府方在本项目的支出责任相关的费用纳入本部门/单位年度预算和中长期财政规划，并根据《中华人民共和国预算法》《广西壮族自治区预算监督条例》《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》等有关规定报请地方人大等相关部门审议批准，确保根据本合同约定和绩效评价结果按时足额向乙方支付相应费用；

（7）为项目取得划拨土地使用权作为项目建设用地并负责解决临时用地等，满足项目建设的用地需求；

（8）项目运营期间，负责协调其他政府相关部门和有关单位，为项目正常运营创造便利条件；

（9）积极向上级政府争取各类项目补贴，并按照相关政策要求提供给项目公司；

（10）配合协调本项目正常建设、运营的用水、用电、交通运输、城市管理、建筑垃圾废弃物倾倒等建设条件或配套设施；

（11）监督、督促政府方出资代表签署与履行股东协议、公司章程等法律文件、按时足额投入其应缴付的注册资本和项目资本金，与乙方共同成立项目公司并在项目公司设立后依法依约行使股东权利、承担股东义务、维护项目公司的合法权利。

（12）合作期内，如遇法律、法规及相关政策发生重大变化，对本合同的履行构成实质性影响时，应积极与乙方协商解决，并采取合理措施避免对方损失扩大。

（13）合作期内，需甲方签字确认的文件，应由甲方书面授权的工作人员签署确认。

（14）法律、法规和合同协议规定的其他义务和必要条件。

6.4 甲方承担的风险

详见本合同第83条 风险机制。

- 第7条 乙方

7.1 乙方资格

签订本合同的乙方是中标社会资本方，在项目公司成立后，由甲方与乙方、项目公司三方签订PPP项目合同承继协议，授予项目公司投融资、设计、建设施工、运营管理维护和移交本项目的权利和义务，即由中标社会资本方和政府方出资代表依法为本项目成立的项目公司是履行本项目的实施主体。乙方作为中标社会资本方继续保留依据法律和合同享有的投资人的权利义务。

7.2 乙方权利

乙方除享有以下包括的权利外，还应享有本合同其他各章节约定的权利：

（1）有权要求甲方、政府方出资代表及政府相关职能部门全面履行法律法规规定的以及本合同约定的义务；

（2）享有被授予的特许经营权，并按合同约定获得甲方、政府方出资代表及政府相关职能部门支持的权利；

（3）有权对甲方、政府方出资代表未按照法律、法规等以及本合同约定履行义务的行为予以投诉、控告、申诉，对政府方违反本合同约定的行为依法追究违约责任；

（4）如有甲方或政府方出资代表、第三人侵害项目特许经营权的行为，乙方有权依法维权；

（5）合作期内拥有项目范围内设备、设施及土地等项目资产使用权；

（6）有权要求甲方按项目合同约定按时足额支付相关费用；

（7）有权对甲方违约进行追偿；

（8）在合作期内，享有国家、广西壮族自治区、市以及项目所在地给予的优惠政策；

（9）法律、法规规定的其他权利。

7.3 乙方义务

除履行以下包括的义务外，还应履行本合同其他各章节约定的义务：

- 在合作期内承担项目运营的责任和风险，负责进行项目的投资、建设，以及项目设备、设施的运营与维护；

- 遵守与本项目投融资、建设施工、运营管理维护和移交有关的法律、法规等，提供本项目运营范围内的服务；

- 按照合同约定进行项目建设施工和运营、期满移交；

- 按本合同“第五章 项目前期工作”的约定，接受甲方完成的所有项目前期工作成果，并承担经审计审定的费用，计入项目总投资；

- 接受甲方及其他有关部门对本项目建设资金的筹措与使用、建设施工、运营管理和项目移交各方面的监督和检查；

- 根据法律法规和基本建设程序、所有适用的施工标准和规范及本合同的其他要求，自行承担或选择有相应资质的承建商进行项目施工建设；

- 在建设过程中负责工程建设管理和工程安全，并采取一切合理措施减少对公众及当地居民的干扰；

- 按有关规定接受并配合国家审计机关或上级主管部门的审计，按相关规定报审竣工决算；

- 按照本合同的约定筹措本项目合作期内所需的资金。乙方应当按照本合同约定及相关规定管理和使用项目资金，做到专款专用，专户储存；按照工程进度，及时支付工程款；按照约定的期限及时报送相关资料、退还保证金、办理工程结算；不得拖欠工程款等；

- 严格执行国家规定的基本建设程序，不得违反或者擅自简化基本建设程序；

- 采取措施保护在本项目建设施工、运营及维护过程中可能发掘出的文物、古迹等，及时通知甲方及相关部门，并承担相应费用计入项目总投资；

- 为本项目的建设施工、运营管理维护和移交的需要，向保险公司投保各种必须的保险，由此产生的保险费用计入项目总投资和运营成本；

- 在合作期届满后按照合同约定将项目设施无偿移交给政府或政府指定主体；

- 协助和配合公安等部门依法行政；

- 依法缴纳有关税费；

- 乙方应在合法合规的前提条件下及时签订与项目相关的合同，包括但不限于工程总承包合同等建设工程合同，涉及贷款或融资合同等。其中工程总承包人应是社会资本方或其联合体中有资质负责施工的成员。

- 履行法律、法规规定的其他义务。

7.4 乙方承担的风险

详见本合同第83条  风险机制。

7.5 各方的共同义务

（1）各方对本合同及依据本合同向对方提交的相关文件均负有保密义务，但甲方依法为充分满足政府和公共监督要求的情况除外。

（2）各方应相互合作，以实现本合同之目的，并应善意地行使和履行其在本合同项下的权利和义务。在此前提下，各方同意：

1）一方应当根据生效法律，为另一方履行本合同项下的义务给予必要的协助；

2）当一方合理要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或延迟给予该等同意或批准；

3）如果任何一方合理地预计某事件或情形将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响，并且合理地预计另一方不能获悉该事件或情形时，应尽快将该事件或情形通知另一方并采取必要措施防止损失扩大。

7.6 关于项目公司的约定

（1）公司股权比例

根据本项目实施方案，由社会资本方与政府方授权的出资代表（东兴市城市建设投资有限责任公司）共同出资组建项目公司，项目资本金合计11,394.58万元，占总投资的20%。其中，政府方出资代表出资2,278.92万元，占总资本金比例的20%；社会资本方出资9,115.66万元，占总资本金比例的80%。项目公司的注册资本1000万元，政府方出资200万元并持股20%、社会资本方出资800万元并持股80%；项目公司注册资本由股东双方根据股权比例在项目公司成立后依据股东协议约定实缴到位。项目资本金与注册资本的差额部分10,394.58万元,由各股东按其持股比例在项目公司成立后依据股东协议并按工程进度、融资需要实缴到位，进入项目公司资本公积，其中政府方出资2,078.92万元，社会资本方出资8,315.66万元。

（2）项目公司治理结构

1）项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。

2）项目公司设董事会，在3名董事全部任职之日成立；

董事会由3名董事组成，其中政府方出资代表委派1名，乙方委派2名；董事会设董事长1名，由乙方委派，并经甲方同意（甲方无合法、正当理由不得任意反对）。

政府方出资代表委派的董事在有关社会经济民生、公共安全等重大事项上经出示合法合规证明文件并取得甲方同意，拥有一票否决权，且该名董事不在项目公司担任除董事外的其他职务，应独立于合作双方并能做出独立客观判断。

任一董事发生故意渎职、重大过失或触犯刑法等行为致使其不具备适用法律或本章程规定的董事任职资格的，股东会有权免除该不具备任职资格的董事职务，由委派方重新委派。

董事每届任期3年，可连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如董事会因董事退休、辞职、无行为能力或死亡，或因原委派方对其委派董事予以免职而出现空缺的，则原委派方应尽快委派继任人，接任该董事的任期。任何一方不及时委派董事导致董事会无法行使职权时，视为该方违约，应赔偿项目公司由此造成的损失。

3）公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责公司的日常经营管理。公司设总经理1名，由乙方提名，可由董事长兼任，董事会决定其聘任和解聘事项以及聘期、薪酬待遇等。

副总经理可根据公司需要设立，由乙方提名,总经理按照提名向董事会提请聘任。副总经理按照分工协助总经理工作。

公司设财务经理（财务负责人）一名，财务经理由社会资本方提名，由董事会任免。

4）项目公司设监事一名，由政府方出资代表推荐。其职权范围和形式方式按股东协议和项目公司章程规定。

（3）股权变更

在股东协议生效之日起至本项目运营期3年内，任何股东都无权转让其在项目公司中的全部或部分股权，除非转让为适用法律所要求或符合国家法律法规前提下，经政府方股东和社会资本方股东双方协商一致且为项目公司更好履约之目的可提前转让，其他事由引起的股权变动由司法机关裁定和执行（如上述行为的起因涉及任何一方股东过错，则认定为该方违约，守约方有权视情形提取运营维护履约保函项下的违约金额或请求返还履约保函，直至提前终止合作，解除本合同及股东协议等合同文件）。

如符合法律及合同约定的股权转让，项目受让方皆应满足股东协议约定的技术能力、财务信用、运营经验等基本条件，并已经以书面形式明示，在其成为项目公司股东后，督促并确保其继续承担本合同及股东协议、公司章程等法律文件项下的义务。

（4）政府方出资代表所持有的项目公司股权为特殊股权，在项目合作期内，不参与项目公司利润分配。

（5）本项目合作期满并且完成项目移交之后，项目公司即不再存续，由项目公司的股东根据相关法律规定对项目公司进行解散清算；项目公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿项目公司债务后的剩余财产由政府方出资代表之外的股东自行决定分配，政府方出资代表不参与项目公司剩余财产的分配。

# 第三章  合作关系

- 第8条 合作内容

甲乙双方一致认可本项目采用PPP模式，项目公司对项目的投融资、设计、建设施工、运营维护、移交等全过程承担责任。政府授予中标社会资本方在整个项目合作期内的特许经营权，具体由项目公司行使；在整个PPP项目合作过程中，社会资本方是完成整个项目直到移交的责任承担方，不因项目是独立法人而减少社会资本方在整个PPP项目合作中资格能力维持，投融资、设计、建设施工、运营维护及移交责任，以及社会资本方应该履行和承担的其他责任能力，同时也不应项目公司具体实施而减损社会资本方依据《投资合作协议》、本合同、股东协议等项目文件享有的投资人和特许经营权人的权利、权益。

- 8.1 项目范围

8.1.1 建设内容

本项目包括东兴市民族实验中学（以下简称“民中”）、东兴市第三中学二期（以下简称“三中”，不含1#、2#教学楼）及周边配套基础设施、东兴市低丘缓坡区经一路（长湖路至外环路段）道路（以下简称“经一路”）、东兴市低丘缓坡区长湖北一路（经一路至金湖路段）道路（以下简称“长湖北一路”）和东兴市低丘缓坡区纬一路（经一路至金湖路段）道路（以下简称“纬一路”），建设内容主要中学教学及辅助用房建筑主体工程、装饰装修工程、设备设施购置、配套附属工程和道路工程等。根据各项目可行性研究报告，三中项目总用地面积91304.87㎡（折合136.95亩），净用地面积76644.12㎡（折合114.96亩）；民中项目规划总用地面积79445.66㎡（折合119.17亩），净用地面积63714.99㎡（折合95.57亩）；三条道路工程总长1626.46m。最终用地面积和道路总长以建设工程规划批准文件为准。最终的建设内容及规模以经备案的施工图设计为准。

8.1.2 运营管理维护范围

（1）运营产出内容-学校

在运营期间，项目公司负责本项目范围内（包括第三人EPC建设的三中一期工程，即东兴市第三中学1#、2#教学楼，竣工验收交付使用后，但相关建设质量问题由政府方负责）主体工程、体育场、配套工程和相关设施设备的维修维护、校园公共区域安全保卫和卫生保洁工作等后勤服务。

1）维修和维护

校园基础设施的维修维护工作主要是指乙方在运营期内对项目范围内的相关基础设施的维修维护工作，确保项目相关建设内容正常运行。包括教学楼、教学综合楼、行政图书楼、宿舍楼、食堂、其它生活用房等主体建构筑物，篮球场、羽毛球场等体育场，给排水系统、消防系统、电力系统等配套系统及相关设施设备的维修维护。

2）后勤服务

项目运营期内，由乙方提供校园后勤管理服务工作，包括但不限于：物业共用部位和共用设施设备维护、安保服务、保洁服务、绿化养护等。其中，根据《广西壮族自治区学校食堂食品安全监督管理试行办法》，学校食堂由学校自主经营。

①公用设施设备的维修维护：维修维护人员需负责公共区域设施设备的日常维修养护工作；

②安保服务：校园安保范围包括全校公共区域、门卫、传达室等，安保人员需负责室内外巡逻、安保；

③保洁服务：保洁人员负责学校教学楼、宿舍等公关区域的清扫、保洁，并将垃圾转运至规定地点存放；

④绿化养护：绿化人员负责校内全部绿化植物的修剪、除草、淋水、施肥、植物病虫防治。

（2）运营产出内容-道路

1）道路养护维修管理

主要包括道路检查、日常养护维修，突发事件应急处置等。

①	应按照约定的时间和等级标准对道路进行日常巡查、定期检测和特殊检测，制定年度维修计划及中期道路养护规划。

②	按照约定的养护等级和技术状况进行预防性、矫正性、应急性养护。主要包括为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养，对路面轻微损坏的零星修补；对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程，以恢复道路原有技术状况；对道路的较大损坏进行的全面综合维修、加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程。

③	突发事件应急处置主要包括应制定特殊气候、突发事件等应急预案，备有应急站点、人员、设备、物资，并应定期组织项目公司相关人员演练等。

2）排水工程

对雨水及污水管网、排水检查井及相关设施的定期检查巡防、定期维护，保持良好的排水功能和结构状况，并做好突发事件处置应对机制。

3）日常管理

①	道路绿化日常管理

包括对树木、草坪的补植、浇水、除草、防治虫害、低温危害与防寒、施肥、修剪，以及绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果，保证行车安全，使司机视线畅通。

②	照明设施维护维修

保证亮灯完好率，路灯光源保持完好，照度和亮度达到国家标准要求；道路照明的维修系数不低于约定标准；配电箱（柜）保持完整无缺不渗水、无积灰、无锈蚀等；保证其他照明设施的完好率，定期对灯具进行功能性检测和清洗。

③	交通设施

主要包括对交通信号灯、交通标志、交通标线、交通隔离护栏、隔离墩、行人过街及项目范围内其他交通设施的的维护和维修。

④	环卫清洁

按规定的时段和标准对街路进行清扫和保洁、垃圾污物收集及运送，并保证清扫人员作业过程规范性等。

最终以项目公司提交、经甲方同意的运营方案或运营维护手册作为本项目运营期运营维护依据。

8.1.3 移交范围

按照本合同“第八章 项目移交”约定。

8.2 政府提供的条件

在乙方遵守本合同各项义务的前提下，甲方在此授予乙方独占的、具有排他性的特许经营权，该权利在整个合作期内有效。乙方享有的特许经营权包括：

（1）项目投融资、建设施工、采购的权利；

（2）项目运营、管理、维护的权利；

（3）项目收取相关服务费用的权利；

（4）按规定使用本项目建设、运营所需土地、项目资产的权利；

（5）根据中标通知书和《投资合作协议》、《PPP项目合同》按时足额获得可行性缺口补助资金的权利；

（6）享受各级政府关于本项目所属领域的各项优惠政策和政策补贴；

（7）因本项目合理使用产生的其他收益权；

（8）如政府方违约或项目提前终止合作，依法获得赔偿或补偿的权利；

（9）法律法规和各级人民政府制定的PPP政策赋予社会资本方、项目公司的其他合法权利、权益。

8.3 回报机制

本项目回报机制为：可行性缺口补助。

在运营期间，项目公司负责本项目范围内建构筑物的维修维护、校园公共区域安全保卫和卫生保洁工作等后勤服务以及道路养护的工作（根据《广西壮族自治区学校食堂食品安全监督管理试行办法》，学校食堂由学校自主经营），并收取一定的小卖部承包收入，由政府方提供基于绩效的可行性缺口补助，该补助按法律和财政相关规定纳入东兴市本级相应年度财政预算及中长期财政规划。

如在项目运营期内，甲方授权乙方更多的经营管理权利，乙方获得更多配套其他经营性、可收费服务时（如：对便利店、复印店等的经营或租赁，教育信息化的引入，教师培训、学生课外培训、假期场馆租赁等），配套经营业态产生的收益（税后利润）将作为项目使用者付费用于抵扣项目可行性缺口补助额，以减轻政府财政支出压力。

8.4 项目资产权属

合作期内，乙方仅享有本项目及其附属设施的使用权和特许经营权，其他权限归政府方所有。若法律另有规定，从其规定。

8.5 土地获取和使用权利

（1）本项目建设的土地权属明确、无争议，相关土地权利人同意在此区域建设本项目。若乙方出于项目建设的需要，取得额外的土地使用权，经甲方同意后，由此产生的费用按可研报告对应的项目列支并纳入总投资，否则不得将该笔费用纳入总投资。

（2）未经甲方批准，乙方不得变更土地用途，也不得将该土地的整体或部分进行包括但不限于转让、出租和抵押等任何与实施本项目无关的行为，但为项目运营需要占用的除外。

（3）合作期满，乙方将土地随项目资产一并无偿移交给甲方。甲方接收项目土地和资产时，若涉及相关税费由甲方承担。

- 第9条 合作期限

（1）项目合作期

本项目合作期为20年，包括2年建设期和18年运营期。

建设期2年，即自监理工程师签发的开工令之日起至项目竣工验收合格之日止。

运营期18年，自项目整体竣工验收合格次日起至项目移交之日止。

- 若因乙方原因造成开工滞后、建设期延长，工期予以顺延，该子项目延误期间的建设期利息、项目建设管理费等费用增加由乙方承担。若因此给甲方造成严重损失导致合同目的不能实现，由乙方根据合同第十三章“违约处理”对甲方进行补偿。

若因甲方原因造成开工滞后或建设期延长，工期予以顺延，但期间发生的建设期利息、项目建设管理费等费用增加，由甲方承担，若因此给乙方造成严重损失导致合同目的不能实现，由甲方根据合同第十三章“违约处理”对甲方进行补偿。

（3）由于政府原因、国家政策、法律变更、不可抗力事件导致项目在合作期受到实质性影响，合作年限可以相应调整。

- 第10条 排他性约定

本合同授予乙方的特许经营权在合作期内专属于乙方，甲方应确保该权利的任何部分在合作期内不再被政府或甲方授予其他人，除非该授予经乙方同意。

- 第11条 项目总投资

11.1 项目总投资构成

（1）本项目共包含5个子项目，即两个学校和三条道路，5个子项目可研估算静态总投资合计为59,102.45万元，包括工程费用、工程建设其它费用、预备费，剔除三中一期工程内容（即已采用EPC建设的1#、2#教学楼，投资额为1772.48万元）及两校共用部分工程内容（即需剔除民中可研中的信息图书楼、400M塑胶跑道、足球场的投资额，信息图书楼投资额为2340万元，400M塑胶跑道投资额为102.4万元，足球场投资额为354.8万元）后，剩余待建内容纳入PPP项目建设范围，其静态总投资合计为54,532.77万元。按照实施方案设计的PPP投融资结构及贷款利率水平估算建设期利息后（建设期利息2,440.13万元），本项目PPP实施方案中的动态总投资合计为56,972.90万元。

（2）对于政府方开展前期工作的经费包括但不限于可行性研究报告编制服务费、PPP项目咨询服务及其他服务等前期工作经费按批复概算所列名目通过签订补充协议方式后由项目公司以批复概算相应金额为上限承担，按照国家法律法规完成相关手续，经审计后纳入项目的总投资。待项目公司获取融资款到位后，由项目公司负责偿还给相应垫付方，垫付方须配合项目公司取得符合会计及税法规定要求的票据凭证。

（3）项目总投资最终将以竣工决算审计认定的投资额为准（选择的第三方审计机构应得到政府和社会资本方的认可，审定的投资额需报政府有关部门批复），但原则上不得超过初设概算批复的金额，如非因乙方的原因导致的超概投资，双方参照本合同的投资回报机制经友好协商签订补充协议约定。

11.2 项目投资计划

在项目开工前甲方应与项目公司结合项目征地拆迁等项目前期工作开展情况，拟定项目建设计划和投资计划。

- 第12条 履约保证

履约担保体系主要包括由中国境内银行或其他金融机构出具的建设期履约保函、运营期履约保函及移交维修履约保函，保函类型见索即付，保函受益人应为甲方。为取得履约保函所需的费用均由乙方自行负责，甲方返还时不计利息。

12.1建设期履约担保

在项目公司注册登记完成项目核准手续后20个工作日内，并在项目建设开始之前，乙方或项目公司应向甲方提交建设期履约保函。

（1）建设期履约保函金额：人民币1000万元。

（2）建设期履约保函担保事项：项目建设资金到位、开工节点、竣工节点、验收节点、建设标准及质量、重大工程质量事故或安全责任事故等。

（3）建设期履约保函有效期：自本合同生效之日起至最后一个进入运营的子项目运营期开始之日并在乙方提交运营期履约保函后止。建设期履约保函在提交运营期履约保函后5个工作日内退还。

12.2 运营期履约担保

自运营期开始后20个工作日内，项目公司应向甲方提交运营期履约保函担保。

（1）运营期履约保函金额：人民币500万元。保函有效期内履约保函金额可根据绩效评价结果每三年调整一次，调整幅度和金额由甲乙双方协商确定。

（2）运营期履约保函担保事项：项目运营绩效、持续稳定普遍服务质量反馈情况、运营维护标准、安全保障、移交维修保函提交等。

（3）运营期履约保函有效期：项目运营期开始的次日起至本项目运营期届满前12个月并在乙方提交移交维修履约保函后止。运营期履约保函在提交移交维修履约保函后5个工作日内退还。

12.3 移交期的履约担保

自本项目运营期届满前12个月内，项目公司应向甲方提交移交维修履约保函。

（1）移交维修履约保函金额：人民币500万元。

（2）移交履约保函担保事项：项目设施恢复性大修、主要设备移交、全套项目文档及知识产权（如有）移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于乙方运营期内对设施的运营不善所造成的瑕疵等。

（3）移交维修履约保函有效期：自项目运营期满次日起至项目公司将本项目相关资产及文件全部移交给东兴市政府方或其指定机构后失效。移交维修履约保函在有效期满后5个工作日内退还。

12.4 履约担保的形式

履约担保的形式为履约保函。

履约保函在出具正式保函之前，原则上应与甲方进行沟通，由有资质、信誉良好的金融机构（银行或保险公司）出具。

12.5 履约担保提取

如发生本合同约定的可以提取履约保函的情形的，甲方有权按照合同约定提取履约保函项下相应金额的款项。

12.6 不当提取担保

如果甲方不当提取乙方提交的履约保函中的相应金额，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息，利息按“当期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）”计算。

12.7 恢复履约担保的数额

因乙方违约，任一保函被提取任意金额后，乙方应确保在甲方提取后的20个工作日内，将履约保函的数额恢复规定数额，且应向甲方提供履约保函已足额恢复的证据。

# 第四章  投资计划及融资方案

- 第13条 融资方案

13.1 项目投融资结构

（1）项目资本金占项目总投资的比例为20%，即11,394.58万元。其中，政府方出资2,278.92万元，占资本金比例为20%；社会资本方出资9,115.66万元，占资本金比例为80%。双方以货币形式出资，资本金为自有资金。

项目资本金在建设期2年内，综合考虑根据项目建设进度及银行融资需求后，按比例逐步到位。若后期发生项目变更导致总投资变化或若因融资需求要求增加项目资本金，可相应调整项目资本金金额，但应保证项目资本金占总投资的比例不低于20%。

项目公司注册资本1,000万元，其中政府出资200万元，社会资本出资800万元；项目资本金超过注册资本部分计入资本公积为10,394.58万元,其中政府出资2,078.92万元，社会资本出资8,315.66万元。项目公司注册资本在项目公司成立并开立基本账户后的60个工作日内全额出资到位。

项目资本金超过注册资本的部分，根据持股比例，按工程建设进度需要及融资要求分期足额到位，每期应在按工程建设进度需要及融资要求确定日期后及时到位，确保工程正常建设。

为确保项目的顺利推进，资金到位进度应在融资到位、项目建设进度确需使用相应资金的前提下，满足各年度投资需要。因不可抗力、甲方影响等非乙方原因除外。

（2）本项目债务性资金由项目公司通过金融机构贷款等多渠道合法方式筹集，政府方应协助项目公司为本项目争取最优惠银行贷款利率，但政府方不为项目公司任何形式的融资提供担保。每期到位资金应满足实际使用需求。如果项目公司无法在约定的期限内全额获得本项目其他所需资金，社会资本负责筹措相应资金，补充融资责任。

（3）本项目融资由社会资本方组织，项目公司作为融资主体，融资款将全部用于本项目。项目融资由社会资本按股权提供担保，甲方同意将《PPP项目合同》下享有的权益、应收账款提供质押（或担保），以确保获得项目建设资金，最终融资方案提交甲方备案。

（4）本节所指项目融资泛指总投资扣减项目资本金以外的资金需求，根据项目实施方案计算为45,578.32万元，由项目公司负责筹集。在甲方向项目公司提供完整的融资所需文件的前提下，融资到位时间根据项目建设进度要求分批到位。

13.2 投融资方案的基本要求

（1）项目资本金与债务性资金（实施方案财务测算总投资中除资本金外的投资额）应按照政府方与社会资本双方约定的比例以及项目年度投资计划、年度资金使用预算和工程进度、运营要求等及时到位。

（2）项目公司股东应采取有效措施确保项目资本金按本合同及股东协议要求注入。项目公司股东承诺出资的项目资本金必须全部为其自有资金（不得为债务资金或拆借资金）。项目公司股东不得以任何方式通过项目公司筹措应由其出资的项目资本金。

（3）在项目建设期间，由于设计变更、物价上涨等原因造成项目总投资增加（或减少）的，项目公司各方股东应相应按比例增加（或减少）项目资本金。但甲乙双方应积极采取相应措施确保项目总投资不超过项目概算。

（4）除本合同另有约定外，未经政府方同意，乙方在项目合作期限内不得将本项目特许经营权出租或以任何形式转让、承包给第三人（专业服务分包或租赁经营的项目除外）。

（5）在项目合作期限届满移交前，项目公司应清偿一切债务（非项目公司责任造成的债务除外），社会资本方按贷款协议承担担保责任。若因政府方原因导致的项目公司不合理债务，社会资本方不承担责任。

（6）项目公司在筹措项目缺口资金时，应与融资方商定出详细的偿还计划，该计划应合理考虑项目建设运营需要和项目公司的实际还款能力。甲方应按照本合同约定及时足额支付项目公司可行性缺口补助，有权监督项目的贷款申请、使用和偿还。

13.3 投融资方案的备案

在合作期内，投融资方案变更，包括资本金到位、股权融资、债权融资、特许经营权转让或股权结构调整等，均应提前到甲方备案。除了合同约定的出资义务和协助义务外，甲方不作为项目公司投融资活动的担保人，更不为项目公司的上述投融资活动承担任何风险和责任。

13.4 项目资金保证

（1）项目公司股东在本项目建设期内不得抽回、侵占和挪用项目资金。本项目资金应按计划分期足额到位，社会资本方和项目公司应采取有效措施防止资金筹措不力，造成项目建设资金链中断。

（2）项目公司应在每期项目资本金和融资到位后15个工作日内将有关财务凭证报甲方，以便甲方确认项目资本金和融资是否按规定的比例如期到位。

13.5 财务管理的一般要求

（1）项目公司应建立健全财务管理制度，完善内部经营责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法缴纳税费，并接受有关部门监督检查。

（2）项目公司应在其经营场所保存所有账簿及其他与项目投融资、设计、建设、运营、维护和维修有关的财务记录，并可在上述地点提供给甲方查阅（应提前合理时间通知并不干扰项目公司的生产经营）。

（3）项目公司严格按照资金管理协议的约定管理、使用项目资金，确保项目资金专款专用。因此发生的资金监管费用（如有）计入项目总投资。

（4）项目公司应对自己的经营活动负责，并按有关法律法规的规定编制财务报表。

（5）项目公司应定期向甲方提交下列文件：

1）年度预算支出、财务决算等财务报告；

2）在各季度第1个月结束之前提交上一季度的现金收支季度总结报表；

3）在每年 5 月 1 日之前提交上一年度的企业财务报表（包括财务报表说明、资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表、会计报表附注及其他财务资料）及由独立于项目公司的有资格的会计师事务所出具的年度审计报告。

（6）项目公司还应按甲方合理合法的要求及时提交专项报告以及关于项目公司财务状况的相关信息资料。

- 第14条 投资控制责任

（1）甲方责任

1）监督乙方落实“项目法人制、合同管理制、工程监理制”等基本建设制度，保证工程质量和建设进度，提高投资效益。

2）按合同约定及时完成工可批复前的各项前期工作，协助乙方完成项目开工前及项目实施过程中的各项审批手续，为项目顺利实施提供必要的条件。

3）及时组织和委托双方认可的第三方机构对初步设计和初步设计概算、施工图设计及施工图预算进行审查、评审。

4）督促乙方按批准的项目总体进度计划和施工组织开展工作。

5）协助乙方及时完成各单位工程交工验收和竣工验收，按合同约定完成竣工决算审计。

6）经甲方书面同意的建设规模、主要技术标准、重大方案变更、设计主要批复意见变更、重点工程设计原则变更等，导致投资变更，甲方应予认可变更的投资金额。

7）对于甲方书面提出的暂缓或终止实施项目建设内容导致投资削减，已发生的合格工程建设（不以是否竣工为前提条件）所涉投资金额经甲乙双方认可的第三方审计后纳入项目总投资。

（2）乙方责任

1）乙方应节约资金，控制投资支出，严格按照本合同和建设工程施工合同等文件，控制项目规模和总投资。对未经甲方允许擅自变更设计施工方案或因管理不善造成浪费而导致的总投资超支等，由项目公司自行承担该超支部分。

2）根据法律法规相关规定进行项目设计，开展材料、设备的采购。将采购工作前置到设计阶段中，即将采购计划纳入设计程序，合理安排采购计划和采购周期，采购的材料、设备必须满足设计要求和功能需要，确保项目质量。

3）主动控制，按合同约定及时填报各种表格，做好项目分阶段投资控制分析，及时采取纠偏措施，保证项目在批准的投资范围内实施。

4）乙方尽可能发挥设计、投融资、采购、施工一体化管理的优势，按照科学的实施步骤，统筹规划项目的实施，同时结合合同、预算定额及项目实际，妥善处理好施工成本、项目质量、项目进度的关系，主动做好项目全过程全方位的投资控制，最大限度节约项目投资。

- 第15条 政府方提供的其他投融资支持

（1）甲方应在本合同签署后60日内向项目公司提供融资所需文件，包括但不限于本项目可行性研究报告及批复、项目用地规划手续等项目基本建设程序相关的前期审批资料，以及政府授权文件、项目实施方案、物有所值评价报告及财政承受能力论证报告及批复等文件。

（2）在本项目建设和运营过程中，甲方应协助乙方积极争取符合国家、广西壮族自治区、防城港市有关优惠政策的各项财政补贴、补助及奖励专项资金。

若争取到专项资金，乙方应设立专项资金账户管理本项目的专项资金，甲方有权随时查询了解专用资金账户的资金余额和使用等情况，以便甲方对专项资金到位进度、使用流向等进行管理。

（3）符合法律法规以及政策规定的满足融资需求的其他支持方式。

- 第16条 投融资监督

（1）为保障本项目的顺利实施，甲方有权采取查账或审计等措施对项目建设和运营资金实行监管，乙方应积极配合，接受甲方因为检查而提出的意见，并立即纠正，将纠正结果报甲方备案。

（2）甲方实施投融资监管而产生的费用由甲方自行承担。

（3）甲乙双方对审计意见有不同意见而双方无法协商的，最终以甲乙双方共同认可或委托的第三方审计单位建议为准。

- 第17条 投融资违约及其处理

若因乙方或项目公司的原因导致未按照合同约定完成融资的，政府可提取相应的履约保函，情节严重拒不整改的，政府有权依法提前终止合同，并要求乙方或社会资本承担违约责任。

遇（国家）系统性金融风险或不可抗力的，甲、乙双方可协商修订合同相关融资条款。

项目公司股东未履行本合同约定的出资义务或者抽逃全部（或部分）出资，经项目公司书面催告缴纳或者返还，其在60日内仍未缴纳或者返还出资，守约方按违约条款追究违约方的违约责任。

# 第五章 项目前期工作

- 第18条 前期工作内容及要求

18.1 前期工作内容

（1）甲方负责按照国家和地方相关法律法规办理项目相关用地手续，并使项目公司获得本项目建设用地的使用权，建设用地费用由项目公司按概算所列名目承担，并以批复的设计概算中的金额为上限值。

（2）在开工日或开工日前，甲方负责完成项目建设所合理必需的、到达项目场地规划红线的道路、通水、通电、建筑渣土倾倒等配套基础设施及施工临时用地。

（3）甲方负责完成其他前期工作，包括规划选址、立项及可研报批；并协助乙方完成环评、水保、规划、开工许可等手续，经费由项目公司支付，纳入项目总投资。

18.2 乙方对前期工作的确认

乙方在此确认：在本合同签订前，已经审阅并且同意接受由甲方提供的前期工作成果及各相关行政部门出具的专项评估报告中的审查意见。乙方在此接受本项目设计、施工、运营、管养、维护的技术标准和项目《工程可行性研究报告》中的工程规模标准。

- 第19条 前期工作任务分担

19.1 开工前甲方需完成下列各项前期工作

（1）工程可行性项目论证，包括工程可行性研究报告、各项专题报告等；

（2）协助完成新建项目选址意见书、建设用地规划许可证等证件的办理；

（3）完成将本项目纳入PPP综合信息平台项目管理库的入库工作；

（4）本项目包含5个子项目，其中两个学校的初步设计工作已由甲方委托设计单位开展，后续施工图设计工作由项目公司负责，三条道路的初步设计及施工图设计工作均由项目公司负责，设计费用计入项目总投资，甲方应对设计工作进行监督并协助社会资本取得相关批复。

（5）本合同约定的或依法依规应由政府方完成的其他相关前期工作。

19.2 乙方需完成下列各项前期工作

（1）对社会资本方和项目公司不能自己实施的设计或专业工程施工，按相关法律法规进行招标或委托，并与中标/委托单位签订合同；

（2）本合同约定的应由乙方完成的其他相关前期工作。

- 第20条 前期工作经费

（1）按本合同11.1条（2）执行。

（2）甲方开展前期工作的成果在合作期内乙方拥有使用权，知识产权归属按前期工作合同中约定的执行，如有不利于乙方使用的条款，甲方应协调解决。

（3）按照本合同约定由乙方负责开展的前期工作，其费用由项目公司承担，经审计后纳入项目总投资。

（4）在本项目可研投资估算范围外需由乙方负责的前期工作和承担的相关费用，经甲方出具同意计入项目总投资的确认文件后计入项目总投资。

- 第21条 甲方提供的前期工作支持

甲方应对乙方承担的项目前期工作提供支持，包括：

（1）协调相关部门和利益主体提供必要资料和文件。

（2）对乙方的合理诉求提供支持。

（3）组织召开项目协调会。

- 第22条 前期工作违约及处理

详见“第十三章 违约处理”。

- 第六章  工程建设

- 第23条 甲方提供的建设条件

（1）甲方根据项目建设进度，提供乙方完成建设所需用地及相关手续。

（2）负责办理项目基础设施建设所必需的水、电、气等建设施工条件对接，费用由乙方承担并纳入项目总投资。

（3）甲方负责完成“第19条 前期工作任务分担”中应完成的各项前期工作。

（4）甲方协助乙方办理工程建设的相关项目手续，包括建设用地规划许可证、建设工程规划许可及施工许可证等，并确保乙方及时获得审批，否则项目延期开工、施工的责任不由乙方承担。

（5）本项目的土地权属明确、无争议，按时提供场地给乙方施工。

- 第24条 项目设计及相关

24.1 项目设计

（1）设计应严格执行国家有关设计规范，满足相关文件中关于环保的要求，最终设计方案应经甲方及相关部门认可。

（2）项目的设计内容包括初步设计及施工图设计，甲方应协助乙方（或设计方）完成相关设计成果的报批工作。本项目包含5个子项目，其中两个学校的初步设计工作已由甲方委托设计单位开展，后续施工图设计工作由项目公司负责，三条道路的初步设计及施工图设计工作均由项目公司负责，设计费用计入项目总投资，甲方应对设计工作进行监督并协助社会资本取得相关批复。

24.2 应免除甲方的责任

（1）政府相关部门对项目申请报告的依法核准，不作为免除乙方应承担的投资风险的依据。

（2）若政府相关部门未对施工图设计、或任何规范、或乙方的修改提出反对意见，并不意味甲方放弃了本合同项下的权利，也不代表乙方可以免除合同项下的与项目的建设施工、运营和移交有关的义务。

（3）即使政府相关部门对项目进行了任何审查或其他工作，甲方并不因此对项目的设计或施工质量负任何责任（政府方已完成采购的除外）。

（4）甲方未对乙方提出的优化设计文件或技术规范或其他任何改动提出异议不应视为甲方放弃本合同项下的权利。甲方不因进行审查而对本项目的工程建设质量或建设工期承担任何责任。

（5）不属于乙方建设项目（三中以EPC模式由第三人建设的部分），在甲方交付给乙方运营后，其质量问题和维修责任均属于承建的第三人，甲方有义务协调、督促其履行义务。

- 第25条 土地使用

25.1 场地范围

甲方应提供本项目建设工程场地红线图，并以政府有关部门批准的测量数据为准。其他临时用地由甲方协调相关部门提供。

25.2 土地使用权的获取

本项目经东兴市人民政府批复，项目用地按《划拨用地目录》（国土资源部令第9号）第五条第1项“学校教学”、第三条第6项“市政道路”之规定，将位于东兴市长湖路北面，清潭水库东面（深沟水库片区A-01-04-1#、A-01-04-2#地块）的土地，无偿划拨给甲方作为学校教学用地，再由甲方提供给乙方使用。合作期限内，项目公司拥有相关土地使用权，合作期满时项目公司应无偿移交土地使用权。建设项目的土地权属明确、无争议，相关土地权利人同意在此区域建设相应项目。

25.3使用土地的权利

甲方向乙方提供本项目合法的建设用地。但乙方使用土地的权利仅限于本项目永久性工程用地，因施工范围内所产生的临时占地费用经甲方确认后计入项目总投资。

25.4 使用土地的限制

场地是乙方为本项目建设运营之用，未经东兴市人民政府书面同意，任何一方不得将项目所用土地用于本项目之外的任何目的。

25.5 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门有权：

（1）经合理通知而出入项目场地；

（2）有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项下的其他义务的目的行使此项出入权；

（3）本合同约定的其他出入的权利，但不得影响项目正常实施。

- 第26条 进度、质量、安全及管理要求

26.1 项目建设进度要求

（1）项目公司应当根据本合同约定的建设工期合理确定施工合同工期，按照施工合同工期组织项目建设，不得违法随意压缩施工合同工期。如遇特殊情况确需缩短施工合同工期的，应与相关单位协商一致，并采取措施确保工程质量。

（2）项目开工之前，项目公司应向甲方提交详细的工程/施工进度计划，该进度计划应符合适用法律规定和一般工程实践惯例，其中关键性节点和工期目标应满足项目工期要求。工程/施工进度计划应作为项目公司控制工程进度的依据，甲方有权但无义务按照进度计划检查工程进度情况。

（3）项目开工后，项目公司应在每月的前10个工作日内向甲方提交关于上个月工程建设进度情况的书面报告，该月报应合理、详细地说明已完成的建设工程进度和质量、在建的建设工程进度和质量、工程投资完成情况、安全管理、本月计划完成工程量、预计完成工程的时间、存在的问题及处理意见、相关纠正措施等情况，以及甲方合理要求其说明的其他相关事项。如项目进度或质量发生问题的，月报应提出挽回的措施和计划。

（4）项目公司应建立健全资金拨付制度，并报甲方备案；在确保工程进度的前提下，应坚持按计划、程序及相关合同约定支付资金。

26.2 项目质量要求

（1）工程的设计、施工、监理、质量管理、安全管理、验收、运营维护等应符合相关法律和强制性标准，且应符合本合同约定的所有要求。

（2）项目公司在开工日之前，需建立一套完整的项目建设质量保证和质量控制方案交甲方审查确认后执行，并作为验收依据之一。甲方在收到该质量保证与质量控制方案后的10个工作日内，应提出审查意见；甲方在收到项目公司的方案后的10个工作日内没有提出审查意见则视为认可该方案。如甲方的审查意见要求项目公司进行修改的，则项目公司应当在收到甲方通知后的10个工作日内修正该方案并将其重新提交给甲方审查确认后方可执行。

（3）若甲方有足够的证据证明项目公司建设工程或其他任何部分与本合同所规定的或其他相关部门所规定的质量或安全要求严重不符，甲方有权立即通知项目公司并说明理由和依据，项目公司应按照要求进行整改。若项目公司在收到整改通知后10个工作日内未进行整改又未提出异议或修改建议的，则甲方有权自行或委托第三方进行必要的纠正，一切风险与费用由项目公司承担。在这种情况下，项目公司应允许甲方或甲方委托的第三方为此目的而出入项目场地。若项目公司拒绝甲方或甲方委托的第三方进入项目场地进行纠正工作或未能按照甲方的要求偿还甲方为此而付出的成本与费用，则甲方有权从建设期履约担保项下提取相应金额。如项目公司有足够的依据或理由证明甲方要求的整改不科学或存在质量隐患等问题，而甲方坚持要求项目公司按甲方的意见整改的，项目公司对此不承担任何责任。

除本合同另有规定外，对项目公司提交的质量保证与质量控制方案，甲方的任何作为或不作为，均不会减轻或影响项目公司遵守本合同或法律所要求的与质量保证有关的义务或责任；或被视为甲方应对质量保证与质量控制方案承担任何责任。

本项目工程建设完成，须符合《中小学校设计规范》（GB50099-2011）、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）、《民用建筑设计通则》GB50352－2005、《饮食建筑设计规范》（JGJ64-89）、《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）、《办公建筑设计规范》（JGJ67-2016）、《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-2015）、《体育建筑设计规范》（JGJ31-2017）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）、《屋面工程技术规范》GB 50345-2012、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005、《广西公共建筑节能设计规范》DBJ/T45-042-2017、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 2001版、《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）、《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 版）、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）、《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）等相关国家、地方、行业标准、强制性条文、规章，或届时行业主管部门颁布的其他标准，保证项目质量并满足下列条件：

竣工验收的质量标准：合格。

竣工验收的验收要求：合格。

26.3 项目安全及管理要求

（1）项目公司应遵守法律法规及本合同技术规范和要求及国家规定的所有安全、环保等标准，建立、健全和完善安全生产制度及安全运行保障体系，确保项目设施安全运行，防止责任事故的发生。在合作期限内，项目公司应当在出现安全责任事故1小时内，按照有关规定向甲方和负有安全监督管理职责的有关部门报告。乙方应对其自身原因导致的安全事故承担全部责任。

（2）项目公司应制定本项目的建设期突发事件专项应急预案，报甲方有关部门备案，应急预案主要类型包括：

1）发生火灾、洪水、地震、暴雨、滑坡、泥石流、坍塌等不可抗力情形下的应急预案。

2）发生公共卫生或安全事故情形下的应急预案，如恐怖袭击、突发疫情等。

3）发生设施、设备故障情形下的应急预案，包括重大设备故障、大面积断电、断水、通讯中断等。

（3）项目公司应进一步完善项目文明施工管理，加强工地扬尘污染防治，减少对周边居民日常生活的影响，推进工地文明施工标准化工作，符合法律、法规、规章的要求（若标准发生变化，则按最新要求规范管理）。项目公司应对其自身原因导致的环境问题、扬尘污染防治不到位、投诉等承担全部责任并按本合同约定接受处理。

26.4 施工的一般要求

（1）项目公司依法可直接委托社会资本方或其联合体成员中具有本项目要求资质的单位承接本项目的设计、工程施工总承包，并与其签订《总承包合同》。

（2）项目公司应当根据批准的建设工期合理确定施工合同工期，严格按照施工合同工期组织项目建设。如遇特殊情况确需缩短施工合同工期的，应与相关单位协商一致，并采取措施确保工程质量。

（3）项目公司应当按照《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202－2002）、《建筑节能工程施工验收规范》（GB50411-2007）等法规、规章的规定，建立并督促施工单位、监理单位、勘察设计单位、设备材料供应单位、试验检测单位等建立全过程的质量保证体系、安全保证体系。必须确保工程质量符合批准的施工图设计文件或优化设计文件、国家现行的工程施工技术规范和技术标准，必须确保施工安全，杜绝重大责任事故。

（4）项目公司应按照经政府有权部门审查和批准的项目建设规模、设计标准、施工规范、施工图、施工计划完成施工，并按合同约定承担费用和风险。

（5）项目公司应积极配合政府各相关部门对项目的工程建设进行监督检查。

（6）在项目建设实施过程中，项目公司应积极与甲方加强沟通，接受甲方提出的合理化建议，以提高工程质量，降低工程造价，保证工程按期完工。

（7）未经对方同意或依据法律规定，甲方或乙方任何一方不得泄露、公布、发布、转让与项目有关的技术秘密或商业秘密，但依据法律法规和政府部门、司法机关要求的除外，这些相关资料或其内容已经被他人公开的除外。

26.5 项目环保要求

（1）项目公司应始终遵守有关公共卫生和安全的生效法律法规及本合同的规定。

（2）项目公司在项目设施的建设、运营和维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰。

26.6 文明施工和安全生产

在本项目施工期间，乙方应当采取有效措施文明施工，同时严格执行国家有关安全生产的法律、法规及规章制度，并履行以下义务：

（1）防治因施工导致的环境破坏和污染；

（2）落实施工区域内的安全措施；

（3）按规定处置建筑垃圾和工程渣土；

（4）保护施工区域内的各种管线，需要临时迁移或停用的甲方应予以协调处理；

（5）处理因本项目工程施工引起的其他问题。

26.7 监理、检测单位的选择与管理

（1）由甲方负责依照法律规定的三公原则和程序选择工程监理单位，监理单位须具备相关资质，所产生的费用经审计后计入总投资，费用按照“第20条 前期工作经费”约定执行。

（2）监理单位应依据国家规定和《监理服务合同》约定履行监理职责，代表建设单位对项目的进度、质量、计量、安全等进行签署确认。

（3）检测单位应依据国家规定和《检测服务合同》约定履行检测职责。

26.8 工程延误

26.8.1 工程延误的通知

乙方在获悉可能导致项目工程延误的任何事件时，或合理预计工程不能达到本合同、建设期绩效评价所要求的进度日期时，应在能够发出通知之日起 5  个工作日内以书面方式向甲方发出延误通知，乙方在发出延误通知后，应定期（至少应每星期）就相关情况向甲方提供事件的最新进展报告，但延误通知的发出不能免除乙方在本合同项下的义务。

26.8.2 预期的工程延误

（1）如果乙方认为将不能按照项目计划中制定的阶段性目标控制点完成施工，或者工程没有达到项目计划的预期进度，乙方应及时书面报告甲方，包括以下详细内容：

1）阶段性目标控制点不能或预计不能达到；

2）导致延误或预期延误的原因；

3）达到预期目标控制点的预计天数，以及对本项目施工产生的可预见的负面影响；

4）乙方采取或将采取的克服或减少延误及其影响的措施。

（2）上述通知的送达并不能解除乙方合同项下的任何义务。如果甲方认为乙方采取的措施或提出的建议并不足以克服或减少延误或预期延误，则甲方可以要求乙方采取合理的、进一步的措施来克服或减少延误。因乙方原因导致工期延误，乙方应执行甲方的上述指示且执行相应指示所产生的费用由乙方承担，不计入项目总投资。

26.8.3 不可抗力等非乙方责任导致的延误

（1）如有下列情形之一，导致不能按期开工或影响到工程/施工进度计划中关键线路的，项目建设期应相应延长，且乙方不因此承担工期延误责任：

①发生不可抗力或重大流行病或疫情的；

②地质情况复杂的，如地质灾害发育强烈；地形与地貌类型复杂；地质构造复杂，岩性岩相变化大，岩土体工程地质性质不良；工程地质、水文地质条件不良等；

③在建设过程中发现文物、化石、古墓遗址以及具有考古学、地质学和历史学意义的任何其他物品的；

④可归责于政府方之事由导致的延误；

⑤政府部门不当行为导致的延误；

⑥法律强制性规范、标准变更所导致的延误。

（2）当前项约定所列举的事件发生后，乙方应采取必要的减少延误的措施或适当的保护措施，并按照在觉察或发现该等事件的发生后，不可延误地尽快通知甲方；通知的内容按第26.8.1款的要求执行（不包括第26.8.1款项下发出延误通知的时限要求），同时注明要求延长的日期。甲方应在收到通知后2个工作日内予以回复是否同意乙方建议的紧急措施、5个工作日内回复是否同意延长的意见，逾期未回复的，视为同意乙方提出的紧急措施或延期要求。

（3）因政府方原因导致工期延误，政府方应承担责任，补偿乙方由此增加的费用和发生的损失。则依据第十三章违约处理解决。

26.9 拒绝工程

在竣工日前的任何时候，甲方确有正当理由和证据的情形下，有权以书面形式通知乙方，拒绝不符合本合同要求的任何工程、材料或设备，并要求乙方更换为符合工程要求的材料或设备。乙方应收到书面通知之日起15个工作日内执行并将结果报甲方核备。

- 第27条 工程变更管理

27.1 工程变更的认定

除本合同另有约定外，本项目建设过程中涉及如下情形的，应视为工程变更，按照第30.2款至第30.7款约定的条件和程序予以执行：

（1）增加或减少项目工程中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消项目工程中任何工作，但双方同意转由他人实施的工作除外；

（3）改变项目工程中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变项目工程的关键设备的规格参数；

（5）改变项目工程的任何工作的质量标准或其他特性；

（6）改变项目工程的建设期；

（7）软件功能需求及服务内容发生较大变化（如有）。

27.2 工程变更的前提条件

属于下列情形之一的，可以进行工程变更：

（1）勘察、设计存在缺陷并经原勘察、设计单位书面认可的；

（2）勘察资料不全面或设计深度不足，导致设计不准确或存在质量和安全隐患的，并经原勘察、设计单位书面认可的；

（3）项目实施过程中，自然条件、规划建设条件较原设计阶段发生变化；

（4）节约工程造价优化设计的；

（5）已按建设程序及相关规定确定施工单位的管线迁建等配套附属工程，根据建设实际确需调整设计的；

（6）因自然灾害、国防战备、应急抢险等不可抗力原因须对原设计进行补充、修改、完善的；

（7）政府根据城市发展需要决定对项目建设规模、使用功能、建设标准、建设内容、规划条件进行调整的；

（8）存在质量及安全隐患的其他情形的；

（9）甲方乙方一致同意的其他变更。

27.3 变更程序

27.3.1 甲方提出工程变更

甲方根据第27.2款之约定或有关政策规定提出工程变更的，按下列程序办理：

（1）甲方的变更应事先以书面形式通知乙方。

（2）乙方接到甲方的变更通知后，有义务在10个工作日内向甲方提交书面建议报告：

①如乙方接受甲方变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及建设投资变更、增加的合理估算。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。

乙方未提交增加投资、费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，甲方不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。

②如乙方不接受甲方变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括但不限于：

A、此变更不符合法律、法规等有关规定；

B、乙方难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

C、乙方难以取得变更所需的工艺、技术；

D、变更将降低工程的安全性、稳定性、适用性；

E、对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

（3）甲方在接到乙方根据前项约定提交的书面建议报告后，应在10日内对此等建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。乙方在等待甲方回复的时间内，不能停止或延误其他工作：

①甲方接到乙方接受变更的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更要求。

甲方在发出的变更要求中，未能确认乙方对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自甲方接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为乙方提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被甲方批准。

②甲方对乙方提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，乙方应予以执行。

（4）乙方根据本27.3.1款约定执行工程变更，需要办理规划、设计变更等审批手续的，甲方应及时提供协助。工程变更涉及设计变更的，乙方应按设计单位所提供的变更后的图纸和说明予以实施。

27.3.2 乙方提出工程变更

符合第27.2款所约定情形的，乙方可提出工程变更，并按下列程序办理：

（1）乙方应按照第27.3.1款第（2）项第①目的要求提交书面建议报告；乙方未提交增加投资、费用的估算及竣工日期延长，其后果亦按照第27.3.1款第（2）项第①目的约定处理。

（2）甲方在接到乙方根据前项约定提交的书面建议报告后，应在10日内对该建议给予审查，并发出同意、否决、改变、提出进一步要求的书面通知。乙方在等待甲方回复的时间内，不能停止或延误任何其他工作：

①甲方接到乙方的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达同意变更要求。

甲方在发出的同意变更通知中，未确认乙方对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自乙方收到该等通知之日开始，视为乙方提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被甲方批准。

②甲方不同意乙方的变更建议的，乙方不得实施工程变更，继续按原设计方案施工，但乙方不承担未变更的相关责任。甲方未在收到乙方根据前项约定提交的书面建议报告后10日内向乙方发出同意通知，视为甲方不同意变更；乙方擅自实施工程变更的，甲方有权要求乙方立即停止、恢复原状，相关的费用增加、工期延误由乙方负责。

（3）乙方根据本27.3.2款约定执行工程变更，需要办理规划、设计变更等审批手续的，甲方应及时提供协助。工程变更涉及设计变更的，乙方应按设计单位所提供的变更后的图纸和说明予以实施。

27.3.3 紧急性变更

情况紧急，不立即实施工程变更会导致本项目遭受严重损失或不可弥补之损害的，按下列程序办理：

（1）甲方有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，要求乙方立即执行此项变更。乙方接到此类指令后，应立即执行。甲方以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交乙方项目经理。

（2）乙方应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向甲方提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

乙方未能在紧急性变更指令完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，甲方不再承担此项变更的任何责任。

（3）甲方应在收到乙方根据前项约定提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知乙方被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。

甲方在接到乙方的此项书面报告后的10日内，未能批准承乙方的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为乙方提交的估算、和（或）竣工日期延长已被甲方批准。

乙方对甲方批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据第十四章争议解决机制解决。

27.4 设计变更管理

（1）乙方或承包人不得擅自修改设计标准和工程规模。

（2）对于政府相关部门在项目“施工图设计”中批准的结构标准、设计标准和工程规模等，乙方或承包人不得擅自修改；也不能通过降低结构安全系数或其他途径试图缩减投资规模。

（3）在工程施工前或施工期间，为优化完善设计、提高工程质量、加快工程进度、节约工程投资等目的，乙方或承包人可对已经政府相关部门批准的设计方案提出适当的修改、变更意见，设计变更应符合相关技术标准和设计规范要求，并按照主管部门颁发的设计变更管理办法履行审批手续。对于一般设计变更由监理单位审核后报甲方审批后交原设计单位出具设计变更图纸或《设计变更通知单》；对于重大设计变更必须提交给上级主管部门审批或协调；还需将修改后的施工图纸报送原审查机构进行复审，并将审查情况报告原备案机关。

重大设计变更主要包括：

1）凡涉及工程范围、建筑物框架结构、建筑物位置等与原规划不符的变更；

2）凡全面变更原定设计方案、建（构）筑物主体结构等有关结构安全与使用功能的；

3）凡涉及到平面布局、重要节点、构筑物及其他附属物与原经报上级主管部门审定的方案有重大出入的变更；

4）建设过程中，凡涉及国家新增工程建设标准强制性条文所规定的技术质量标准的变更；

5）建设过程中，凡涉及到新增公共利益和人防、消防、环保等有关规范要求的变更；

6）其他须报上级主管部门审批或协调的。

27.5 变更投资的确定

变更工程导致的建设投资变更按以下方法确定：

（1）本合同中已有相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、工程量等单价（含取费）确定变更投资价款；

（2）本合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费）的，按合同中类似于变更工程的价格确定变更价款确定变更投资价款；

（3）合同中无相应人工、机具、工程量等单价（含取费），亦无类似于变更工程的价格的，按国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额、有关市场价格信息中相应或类似的单价确定变更投资价款（有相应的按相应的单价执行，无相应的按类似的单价执行），国家主管部门与地方有关部门规定的单价不一致的，按地方有关部门的规定执行；

（4）按照上述三项约定的方法仍不能确定确定变更投资价款的，由双方通过协商方式确定，双方不能达成一致的，依据第十三章争议解决机制解决。

- 第28条 项目投资控制

28.1投资控制

（1）在工程建设过程中，乙方对项目管理及投资控制须严格按照本项目经批准的可研报告、初步设计文件及概算、施工图设计及预算等文件控制工程造价，并接受甲方的监督；

（2）建筑安装工程费用

本项目由乙方负责施工图设计，并依据经政府方审批通过的施工图编制工程量清单，并根据当地建设行政主管部门发布的计价规定和政策文件编制施工图预算。施工图预算价应由甲方组织审查，相关费用由项目公司承担，计入项目总投资。项目总投资的最终确定则应该以经审计的项目竣工决算总投资为准。

（3）工程建设其他费

工程建设其他费参照国家、地区相关收费政策，原则上执行市场价格，具体费用以合同额或实际发生额为准。项目公司在签订或采购本项目的第三方合同有可能产生工程建设其他费且需报甲方审批的，则甲方审批通过后实施。

项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。项目建设管理费以批复的初步设计概算中的项目建设管理费金额为上限值。项目建设管理费按照项目公司章程有关规定的程序决策后执行，并以实际发生额计入项目总投资。

（4）预备费

本项目预备费指在项目建设过程中初步设计及概算内难以预料的工程费用，乙方在使用预备费前十五（15）日需报甲方审批，甲方审批通过后，方可使用，甲方应在接到乙方报告10日内审批通过，逾期不答复视为审批通过。若因乙方提出的申请不合理、不合规造成甲方不予审批通过的，乙方需修改后重新报批；若非乙方可控原因导致审批不予通过的，乙方有权不予实施，由此造成的功能缺陷乙方不承担责任。未经甲方审批通过乙方认为必须实施否则影响工程质量或使用功能的，暂不计入建设项目总投资，在项目竣工审计时核定。

（5）建设期利息

1）建设期贷款利息按实际签订的贷款合同为准；

2）建设期利息经政府相关部门审计后，计入建设项目总投资；

3）若因乙方原因导致项目延期或停工等情形造成的建设期利息增加部分由乙方自行承担，不计入建设项目总投资。

- 第29条 项目竣工财务决算和审计

29.1 项目竣工财务决算的编报时间

项目竣工验收通过后6个月内，项目公司应按照财政部《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等相关规定及时编制项目竣工财务决算并报送给甲方和有相关职能的政府方有关关联单位/机构。

除项目公司负责完成的投资外，项目竣工财务决算还应当反映政府方有关单位在本项目建设中所实际完成的前期费用等投资（如有），甲方应当为此提供必要的材料。

29.2 项目竣工财务决算的编制依据

项目竣工财务决算的编制依据应包括但不限于：国家有关法律法规；经批准的工程可行性研究报告、初步设计、概算及概算调整文件、施工图预算；招标文件及招标投标书，施工、代建（如有）、勘察设计、监理及设备采购等合同；工程结算资料；有关的会计及财务管理资料；其他有关资料。

29.3 项目竣工财务决算的审计

项目竣工财务决算由政府方与乙方共同委托的第三方评审机构即有专业能力的社会中介机构进行审计（核）并在60日内出具报告，报告出具后应及时交市财政局，财政局应在30日内完成批复。本项目建设工程竣工实际完成的投资金额及建设工程造价应当以按照有关部门依《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）等规定进行审计（核）、批复后项目竣工财务决算为准。

政府方不得无故或有意拖延决算审计，如项目竣工财务决算的审核及批复工作超过既定期限后6个月仍未完成，以乙方上报的竣工财务决算为依据，测算运营补贴金额并根据绩效评价结果支付，待审计（核）确认决算完成后多退少补。

29.4 造价咨询单位的选择

（1） 甲乙双方以及政府方审计等相关部门依法通过招标等方式共同选择具备相应资格条件的第三方中介机构进行项目全过程造价控制及审计，并与其签订造价咨询服务合同。该合同费用列入项目总投资。

（2）全过程造价咨询单位应依据国家规定和造价服务合同约定履行造价咨询职责。

（3）全过程造价咨询单位对竣工结算进行独立审查，为确定项目总投资提供依据。

- 第30条 项目验收

30.1 工程验收标准及程序

（1）工程验收标准和规范按建设期国家或者广西壮族自治区现行规定执行（以最高标准为准），由项目所在地建设工程质量及安全监督管理部门负责监督。

（2）未经验收或验收不合格项目不得进入运营，但甲方同意投入使用的除外。

（3）项目验收程序为初验和竣工验收。验收程序按广西壮族自治区相关的质量验收规程或办法执行。工程验收合格并且备案资料符合相关规定，进行工程竣工验收备案。

（4）本项目验收可分单个子项目开展工作，验收合格的子项目进入运营。

30.2竣工验收

项目公司按照有关规定和施工合同约定组织竣工验收时，应至少提前  10  个工作日向甲方发出竣工验收的书面通知。甲方在接到通知后派代表按时参加由项目公司组织有关方面联合进行的竣工验收。如果甲方在收到通知后未参加竣工验收，则竣工验收可在甲方缺席的情况下按预定的时间进行，并将验收结果及时通报甲方。

如果竣工验收部分或全部不合格，甲方应在  10   个工作日内书面通知项目公司并陈述不合格理由；项目公司应采取所有必要的改正措施补救不合格情况，并应至少提前 5 个工作日向甲方发出书面通知，再次组织竣工验收。项目公司应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。上述设施缺陷或损害及环境污染责任的修复无法实施或修复后也无法达到标准要求，则甲方有权就项目的性能指标减低而要求项目公司赔偿损失。

如果甲方在再次竣工验收结束后  10  个工作日内未发出有关不合格的书面通知，并且验收结果已得到有相关行政主管部门认可，则视为项目设施竣工验收合格。

30.3 专项验收

（1）项目竣工后，项目公司应当按照有关部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；项目公司在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假；除按照国家规定需要保密的情形外，项目公司应当依法向社会公开验收报告。此外，项目公司还应按照有关规定，办理水保、档案等专项验收。

（2）需要对货物进行验收的，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等，涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关设备的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由供应商提供的必要条件。

30.4 竣工验收备案

项目公司应按照适用法律及本合同的要求，在项目工程竣工验收合格后完成竣工验收备案，并在实际竣工日之后6个月内向甲方提交项目备案资料。

- 第31条 工程建设保险

（1）从开工日起至项目签发竣工验收鉴定书止，项目公司必须为项目投保建筑工程一切险、第三者责任险等，其保险费金额应由项目公司支付并应足以保证本项目永久工程、临时工程和设备、材料的现场重置。建筑工程一切险、第三者责任险的投保费用由项目公司承担，并纳入项目总投资。

（2）项目公司或承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保工伤保险和法律法规规定的相关保险。

（3）由于项目公司或承包人未按本合同约定办理某项保险，或未能使保险持续有效的，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则受益人原应从该项保险得到的保险金应由项目公司或承包人自行支付。

（4）其购买保险后，应将保险合同原件存档，甲方有权查阅并复印。

- 第32条 工程保修

（1）乙方应按有关法律法规的规定并结合项目实际特点，设置工程缺陷责任期，以约束施工单位按施工合同约定承缺陷修复责任。乙方与施工单位所约定的工程缺陷责任期不得少于12个月。

（2）施工单位拒绝按施工合同约定承担缺陷修复责任的，乙方应自行修复或自费委托他人修复，不得因此影响公众对本项目的正常使用权利。

- 第33条 建设期监管

33.1 招标监管

在项目建设期间，需要通过招标方式确定的事宜，按有关法律法规进行招标并报相关部门备案。

33.2 工程投资监管

甲方应按照本合同“第16条 投融资监管”的规定对乙方建设资金的筹措及使用进行监管。

甲方有权委托具备相应资格条件的第三方中介机构对竣工决算进行独立审计，为确定项目总投资提供依据，聘请第三方中介机构的费用由甲方承担。甲乙双方对审计意见有不同意见而双方无法协商的，最终以甲乙双方共同认可或委托的第三方审计单位建议为准。

33.3 甲方的监督

（1）甲方有权随时对项目的施工进度、质量、施工管理和资金使用等进行监督和检查。因此耽误的工期和造成的损失由甲方承担。

（2）甲方若发现工程施工或所用材料等有不符合国家相关规定的质量标准时，有权要求乙方处理，直至符合质量要求为止。乙方应服从，因此耽误的工期和造成的损失由乙方承担。如甲方的要求不符合国家相关规定，乙方有权拒绝并说明理由，如甲方坚持其意见和要求，乙方应服从，但由此耽误的工期和造成的损失由甲方承担。

（3）乙方应按有关规定和甲方要求向甲方提交建设工程质量控制结果文件，并报告工程进度、质量管理、安全生产、环境保护等情况。

（4）乙方应按要求为甲方监督和检查提供协助。

（5）除甲方依照适用法律和本合同的约定进行的监督检查以外，经通知乙方后，甲方有权派代表对项目进行监督检查，由此产生的费用由甲方自行承担，除非监督和检查的结果表明工程、材料、设备等存在任何重大缺陷，在此情况下，乙方应自行承担监督和检查的费用。

（6）甲方没有监督、抽检施工工程，或者甲方不能监督、抽检施工工程，或者甲方拒绝监督、抽检施工工程，并不意味着甲方放弃本合同项下的权利，同时也不意味着乙方可以解除合同项下的任何义务。即便甲方已监督、检查也不能免除乙方依法、依合同约定的应该承担的一切责任。

（7）为维护项目的稳定和公共利益，甲方的任何检查应本着遵守法律和合同的原则，在不影响工程工期、质量的前提下进行，并充分尊重乙方自主经营、建设管理的权利，不得非法干预乙方的建设施工和运营，否则乙方有权请求甲方改正或向东兴市人民政府投诉请求协调。

- 第34条 建设期违约和处理

34.1 重大违约

如果乙方发生以下任一行为，属于重大违约，视为其放弃了项目的实施：

（1）书面通知甲方或其他以自己行为表示已经终止项目的投融资、建设或运营，并且不再重新开始项目的投融资、建设或运营；

（2）在开工日后60日内，乙方无正当理由仍未进行工程施工的；

（3）在不可抗力结束后且恢复施工条件60日内不能重新开始施工（因不可抗力导致项目终止的情形除外）；

（4）在竣工日前，乙方擅自停止工程施工，或指示承包人从场地上撤走全部或关键的人员和设备。

但如果上述延误或停工是由于甲方违反本合同或不可抗力所致，则不能视为乙方放弃项目实施。

34.2 一般违约

（1）如果由于乙方的过失，使项目施工不能在预计的竣工日期内完成，甲方有权按本合同约定扣除乙方的违约金。甲方可要求乙方提交延误报告说明延误的理由，同时提交新的预计交工日期（新的预计交工日期与原预计交工日期之差不超过 6 个月），并为新的预计交工日期的实现提供保证措施。甲方审查并批准新的预计竣工日期后，乙方应严格执行。

（2）如果乙方不能使项目施工在预计的竣工日期后 6个月内完成，并且甲方有充分理由认为竣工时间延期过长，甲方有权按照本合同“第十三章 违约处理”的约定解除本合同。

34.3 项目管理目标的实现

如果初步验收、复验或竣工验收确定的工程质量低于本合同约定的质量目标，经核实属于乙方违约责任的，甲方有权按本合同“第十三章 违约处理”的约定扣除乙方的违约金。

# 第七章  运营和服务

- 第35条 政府提供的外部条件

甲方应协调乙方与市政管理机构等部门在项目运营管理中做好市政管理，保障项目的运营安全畅通。

除本合同约定的甲方应提供的建设条件满足基本运营要求外，乙方因运营需求接入项目周边永久或临时市政水、电、燃气、网络、通信、通讯、有线电视等，甲方应协调实现顺利对接，乙方应承担上述相关费用并纳入运营成本。

- 第36条 运营期及付费

36.1 运营期

（1）本项目运营期18年，自项目整体竣工验收合格次日起至项目移交之日止。

（2）项目运营应满足的前提条件执行本合同“第30条 项目验收”有关规定。政府方结合合同约定的回报机制、绩效考核办法与结果运用进行支付，项目的运营绩效考核结果与项目的绩效付费挂钩。

36.2 付费

（1）运营期政府可行性缺口补助金额预算的确定

进入运营期前一年，甲方根据项目投资情况向财政部门申报政府可行性缺口补助金额。

（2）合作期间，甲方按照本合同“第84条  绩效评价机制”约定每年开展一次绩效评价，根据绩效评价结果调整政府可行性缺口补助金额。

（3）运营期政府可行性缺口补助金额的确认

运营期间，已纳入预算的付费额在甲方审核付费金额后报财政部门审定确认，30个工作日内经财政部门审定确认后结合绩效考核结果计算本年度付费金额。一个运营年度分二次支付政府可行性缺口补助费用，每年首次根据绩效评价结果调整上年补贴后据实支付，若上一年度补贴无扣除，则首次预付额为当年政府可行性缺口补助金额预算的50%，支付时间为运营日起的第6个月；第二次付款金额根据绩效评价结果来计算，经财政部门审定后于当年运营期结束后一个月内支付。

若因财政部门的客观原因导致可行性缺口补助金额无法在指定时间到账，乙方给予甲方最多15个工作日的延续期，此延续期内甲方不承担责任，超过延续期后甲方仍未按时足额支付政府付费则承担违约责任。

36.3 运营期特别补偿

因公共利益需要，政府方对运营提出暂停收费、降低收费价格等特殊要求的，由此增加运营成本或减少乙方收益的，应依法给予乙方特别补偿，特别补偿适用以下约定：

（1）甲方对运营提出特殊要求的，应当提前30日书面通知项目公司，通知应当明确特殊要求的目的、内容和实施期限等事项。

（2）项目公司应在收到通知后采取措施降低特殊要求对项目运营的影响，并在15日内制定处理方案提交政府方审批，甲方应当在收到处理方案后15日内书面反馈意见，逾期不反馈视为认可。双协商变更后的处理方案应当包括处理措施、预期影响、预期损失和补偿方式等内容。处理方案具体内容应由本合同各方再以补充协议约定。

（3）乙方处理方案实施完毕后，协议各方按照专用条款约定的时间和方式确认最终补偿金额，并向乙方支付最终补偿金额。

（4）法律规定和补充协议约定的其他特别补偿事项。

- 第37条 运营服务标准

37.1 一般标准

（1）项目在开始运营前20个工作日内乙方必须以投标文件承诺的相关内容为基础编制上报运营管理维护方案及手册并经甲方审核批准。

（2）运营管理维护方案应明确运营维护目标和服务质量目标，并作为运营期考核的依据。

（3）运营维护目标、服务质量要求，乙方必须：

1）保证项目上的各种工程及设施等均处于良好的技术和安全状态，达到运营维护方案的服务水平目标，从而保证学校正常的教学条件；

2）依据本合同的约定接受甲方的监督检查和绩效评价考核；

3）严格按照有关技术规范和标准进行运营维护作业，提高运营维护作业的时效性、机动性、安全性和可靠性；制定必要的紧急保障制度，确保运营质量；

4）建立健全运营维护系统，做好环境的美化与绿化工作。

37.2 项目运营标准

在运营期间，应严格遵从以下标准：

（1）维修维护：项目公司制定并执行《校园基础设施维修维护制度》；维修维护质量标准参考《校园基础设施维修维护制度》、《建筑、消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等国家有关技术规范、行业标准，谨慎运营管理，确保各项设施的正常使用。

（2）后勤服务：项目公司制定并执行《校园后勤管理制度》；食堂宿舍由甲方自主运营管理，项目公司对学校项目运营范围内的保卫、保洁、绿化等的管理应符合国家、广西壮族自治区等相关法律法规和保洁、绿化等行业标准；其中的专业服务可以委托给具有相关资质的单位提供。。

运营期间国家和地方政府有新的规范、标准的，按依法颁布生效的新标准执行，由此造成费用等成本调整的，据实调整。

- 第38条  项目运营、维护和维修

38.1 一般要求

（1）在竣工日期之前，项目公司应依据有关法律、法规的规定及投标时所承诺的目标编制运营、维护和维修手册（运营维护手册）并提交给甲方备案。

（2）从竣工之日至合作期结束期间，项目公司应依据运营维护手册、按照国家规定的技术规范和操作规程对项目及其附属设施进行日常检查、维护，保证项目处于良好的技术状态。

（3）乙方可自主进行项目的运营、维护和维修工作，也可报自主选择具有相应资质的第三方运营维护商进行运营、维护服务和维修工作，但乙方依据本合同应承担的责任不因此而转移。

（4）乙方应按照行业技术要求建立运营维护管理系统并按时提供项目运营维护情况的有关信息。

（5）乙方应服从主管部门对项目运营统一管理的要求（超越乙方的合同义务和法律规定的除外）。

38.2 上报程序

乙方应保存下列记录，并且每年向甲方进行上报：

（1）对项目进行的任何维护或维修的报告；

（2）在任何时候甲方依法依规提出合理需要的关于项目的运营、维护和维修的资料，但应给予项目公司合理的准备时间。

38.3 安全及紧急事件

项目公司应：

（1）为项目制定和提供全部必要的防灾体制与安全措施；

（2）经与甲方协商后，制定关于项目的应急预案；

（3）因恶劣天气、自然灾害、重大事故或其他紧急情况项目运营受到严重影响时，项目公司应当服从甲方的指挥采取紧急措施，暂停或恢复项目运营。

- 第39条 项目运营服务绩效考核标准

（1）在合作期内，项目应建立定期检查制度，并按规定逐步完善各阶段的管理机制，并建立优化设计、施工、运营各阶段的档案，为项目后评价工作积累完整的资料和数据。

（2）甲方有权在项目通过验收并运营3～5年后（具体时间与甲方协商确定），组织由乙方和承担本项目可行性研究、勘察设计、施工、监理、运营管理等单位共同参与的项目后评价工作，甲方委托具有资质的第三方中介机构开展后评价并向甲方提交项目后评价报告。后评价报告应依据现行法律法规的规定并结合项目的实际需要编制，包含项目目标评价、项目实施过程评价、项目效益评价、项目影响评价和项目持续性评价。

- 第40条 项目大中修及更新替换

40.1 项目大中修

本项目在质保期内出现质量的相关问题由承建方负责，质保期后发生项目大中修产生的费用，由项目公司上报甲方批准后纳入运营成本。

40.2 设施设备更新替换

项目范围内的设施设备按照正常使用年限计提折旧，达最高使用年限后的更新替换产生的费用计入项目运营成本；因设备正常磨损产生的更新费用，计入项目运营成本。

项目大修费用按照以下方式结算：

（1）若因非乙方原因导致的维修，经甲方同意后由项目公司维修，并于维修验收合格并向甲方提交维修申请报告30日内认定维修费用，据实结算；

（2）若因项目公司原因导致的项目大修，甲方不承担本次大修费用。

40.3 改建、扩建或迁建工程

合作期内，若由于政府	原因（包括但不限于法律变更、规划调整等）要求对本项目进行改建、扩建或迁建，在乙方绩效考核达标的情况下，为保证工程的连贯性和运营统一性，甲方可根据届时的适用法律流程直接委托乙方负责改建、扩建或迁建的投资、建设、运营。

届时，1）如果适用法律允许，项目公司同样可委托社会资本方或其具备施工相应资质的股东公司承担施工总承包工作；2）改建、扩建或迁建新增投资及运营成本按已批复的相关文件要求及实际物价水平进行估算或测算，但最终新增投资的合理利润水平原则上不得超过第50.2条中乙方成交边界条件；3）相关具体约定以届时甲方与项目公司签订的协议为准。

- 第41条 运营期保险

（1）从项目签发竣工验收鉴定书之日起至合作期结束，乙方必须敦促项目公司按照国家相关政策和规定及本合同约定进行投保。

（2）运营期保险内容：国家相关政策规定项目运营所必须的保险。运营保险投保费用含在运营成本中。

（3）由于项目公司未按本合同约定办理某项保险，或未能使保险持续有效的，导致受益人未能得到保险人的赔偿，则该赔偿由项目公司支付。

- 第42条 运营期政府监管

42.1 监测评估

甲方将委托专业机构开展本项目的中期评估，中期评估按3～5年进行一次，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并报财政部门（政府和社会资本合作中心）备案。

42.2 应急预案

乙方应按国家应急管理相关法律、法规和政府相关规定，制定应急预案，并报甲方备案。

42.3 临时接管

乙方或项目公司违反合同约定，威胁公共产品和服务持续稳定安全供给，或危及国家安全和重大公共利益的，经东兴市人民政府批准，甲方有权临时接管项目，乙方或项目公司拒绝整改或整改后仍不符合合同要求的，甲方有权启动项目提前终止程序。

甲方在符合合同约定的条件时有权实施临时接管。临时接管项目所产生的一切费用，由违约方单独承担或由各责任方分担。项目公司应承担的临时接管费用，甲方有权从运营期履约担保中提取。

根据法律法规规定，出现下列任意一种情形，甲方有权临时接管项目：

（1）乙方未违约情形下的介入

1）本项目存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

2）介入项目以行使甲方的法定责任；

3）发生紧急情况，甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成严重环境污染，并且会影响项目的正常实施；

4）发生重大疫情事件。

甲方在介入项目之前15日之内发出书面通知，提前通知乙方，乙方应当服从甲方行使介入权的要求。在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作及其责任将被豁免。因甲方介入引发的所有损失及额外费用均由甲方承担。

（2）乙方违约情形下的介入

1）未经政府批准，擅自转让、出租项目特许经营权的；

2）未经政府批准，擅自将所经营的本项目财产进行违法处置或者抵押的；

3）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

4）擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利益和安全的；

5）法律、法规禁止的其他行为。

如果甲方在行使监督权时发现乙方存在上述任何一种情形，甲方认为有可能需要介入的，介入前提前至少15个工作日发出书面通知乙方并给予其60日内的期限自行补救；如果乙方在约定的期限内仍无法补救，甲方有权行使介入权。

甲方在乙方违约情形下介入的法律后果：甲方将代乙方履行其违约所涉及的部分义务；任何因甲方介入产生的额外费用均由乙方承担，该部分费用可从保函中提取或者由乙方直接支付，不计入项目总投资内；如果甲方的介入仍然无法补救乙方的违约，甲方仍有权根据提前终止机制终止本合同。

（3）乙方无法继续经营，申请解除本合同时的临时接管：

乙方因不可抗力或非乙方的责任导致无法继续经营的，可以申请终止本合同。甲方临时接管该项目或者采取其他有效措施，保证本项目产品和服务的正常提供，并于接管之日起，依法确定新的社会资本。

- 第43条 运营成本

43.1 运营成本

包括本项目运营范围内学校和道路的日常运营成本及其他运营成本等。

43.2 运营成本组成

（1）日常运营成本包括维修维护成本、人工成本、保险费、管理费用及必要的咨询费用等正常运营全部项目的所有费用支出；

（2）大修费用

按照本合同“第40条 项目大修”约定。

（3）特殊运营成本

若因非乙方原因导致的运营标准提升或运营范围超出本合同约定，则增加的运营费用由甲方据实结算支付给项目公司。

43.3 运营成本计价原则

（1）主要指本项目运营管理过程中产生的相关费用。本项目运营期内成本费用主要包括工资福利费、维护维修费（含相应的水电费）、保险费、日常管理费等，计算补贴时取含税金额。最终以运营期实际运营成本为基准，每年据实结算，该实际运营成本需经过甲、乙双方均认可的第三方机构进行审计，运营成本只限于与本项目运营有关，不得涉及其他用途或其他项目。

（2）大修费，可在大修前由乙方提交大修实施计划书经甲方审核同意后，可以直接委托社会资本方或其有资质的关联公司的，由项目公司直接委托；必须依法招标的，应依法通过招标等市场竞争的方式确定费用，再委托社会资本方或其有资质的关联公司施工；大修完成后经双方认可的审计确认后由甲方据实结算给项目公司。

（3）项目公司高管人员工资薪酬根据项目公司制定薪酬制度经项目公司董事会决议通过后执行。

（4）若由于政府要求、法律变更、市场物价变动等客观原因造成的项目公司运营成本或资本性支出增加时，政府应按第50.2条中付费公式及乙方成交合理利润水平给予乙方相应补偿，并签订相关补充协议进行具体约定。

（5）除第40条约定的大中修及更新替换事项外，若项目公司为确保和提高本项目相关设施运营条件和服务水平而计划对本项目进行其他必要的更新改造，应当事先将改造内容以专项报告形式上报甲方审批，审批后更新改造所时涉及的费用支出纳入当年的政府可行性缺口补助范围；项目公司未经过甲方事先审批或事后追认，而自行实施的更新改造，相关支出不纳入政府可行性缺口补助范围。

- 第44条 运营期违约和处理

44.1 违规收费

如果项目公司违反本合同约定，存在违规收费或私自截留收入的行为并经核实，甲方有权向相关行政主管机关举报，由其依法没收项目公司非法所得。

44.2 未按规定运营维护

项目公司未按照国家及省市规定的技术规范和操作规程进行项目维护的，或者虽已按规定进行维护但不能达到本合同“第37条 运营服务标准”约定的运营维护目标或服务质量目标的（非乙方的责任造成的除外），甲方有权按本合同“第67条 违约行为的处理”的约定扣除乙方的违约金。在这种情况下，甲方可依法委托或通过招标形式选择有资质的单位对项目进行维护和维修，维护及维修的费用经审计核算后由项目公司承担。

- 第八章  项目移交

- 第45条 移交前准备

本合同约定合作期满前12个月为项目移交前过渡期，相关要求如下：

（1）甲方及财政局、发改局、项目公司、有关部门及相关财务、法律等专家联合组成项目移交委员会，研究制定项目移交方案。

项目移交方案应包括应包括设施设备检修计划安排，资产清查计划安排，债务、留置权、抵押的解除与清偿、接手人员培训及现有职工安排、财务审计、应移交的资产、资料明细，双方各自委派的移交人员、移交程序及移交标准等内容。

（2）正常的移交即为合作期届满后的移交。此种情况下，乙方应根据第46.1条的约定，在项目完好、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下向甲方或其指定接收人无偿移交项目资产、设施。

提前的移交即为本合同提前终止的移交，提前的移交应优先适用第51条的约定。

（3）乙方应协助办理登记在乙方名下的应移交资产、资料的过户变更登记手续。

- 第46条 项目移交

46.1 移交范围

乙方应采取所有必要的措施和行动（包括签订任何文件），向甲方无偿移交：

（1）项目及其附属设施；

（2）与项目的投融资、设计、建设施工、采购、运营管理维护和移交有关的文件、手册和记录等；

（3）与项目有关的所有未到期的担保、保证和保险的受益；

（4）与项目运营和维护有关的所有技术和知识产权；

（5）所有与项目及其资产有关的乙方的其他权利。

46.2 移交标准

在移交期间，乙方应保证本项目：

（1）运营管理维护范围达到第37条的约定并且符合核定的技术等级和标准；

（2）固定资产和设施完好、能正常运营，无债务、无设定抵押担保；

（3）所有设备工况良好，性能、工艺参数要求满足当时的国家标准；

（4）符合本合同中所规定的其他移交标准。

甲方未能在移交日接管该项目的，乙方收费的权利（依据本合同获得补助和补偿的权利）仍在移交日终止，项目的特许经营权归甲方。由于甲方的原因导致乙方不能按时移交的，乙方的权利自动延续至实际移交日。

46.3 移交程序

46.3.1 在合作期满至少12个月前，甲方按《中华人民共和国审计法》等有关法律法规的规定对乙方进行全面审计。

46.3.2 在合作期满至少12个月前，双方按合同约定联合检查项目的资产、资料、运营状况等全部内容。

46.3.3 在合作期满时，项目公司应负责解除和清偿本项目中的所有债务、留置权、抵押、质押及其他请求权（甲方同意保留的除外），做好向甲方移交项目的必要准备。甲方不承担项目公司在本项目合作期内形成的任何债务、担保以及应向任何第三方负有的责任。

46.3.4 在项目移交前，甲方可以在移交日前6个月内，采用双向自由选择的方式与经甲方选拔的乙方工作人员签订移交日之后的劳动合同，对乙方未被甲方聘用的人员，乙方应负责进行妥善安置，甲方不承担任何责任。

46.4 对甲方人员的培训

在合作期结束至少6个月前，乙方对甲方人员的开展培训工作，并在合作期结束前至少3个月内，乙方让甲方指定的受训人员共同参与项目的运营维护和维修工作。

46.5 技术移交

（1）项目移交时，乙方应当将项目运营和维护所需要的所有技术（包括通过技术转让或技术许可的方式从第三方取得的技术），全部移交给甲方或政府指定的其他机构，并确保甲方或政府指定的其他机构不会因使用该等技术而遭到任何侵权索赔。

（2）如果有关技术为第三方所有并在取得该第三方无限期使用技术的情形下，乙方应当在第三方签署技术授权合同时即与第三方明确约定，同意乙方在项目移交时将技术授权合同转让给甲方或政府指定的其他机构。

（3）如果有关技术的使用权在移交时已期满或即将届满，乙方有义务协调技术所有权人与甲方洽商以使甲方以合理对价取得该等技术的使用权。

46.6移交费用

甲、乙双方应依法各自负担完成移交所需的税费和成本。如果乙方未按第46.1条约定的范围和内容进行移交，甲方为此发生支出或遭受损失，甲方有权从移交维修保函中扣除。

从移交完毕当日起，甲方或政府指定机构即开始负责运营并承担项目运行费用和管理费用。

46.7 风险转移

除非本合同另有约定，乙方负责承担在整个合作期内项目的损失或破坏，但不负责承担由于甲方的行为或疏忽、或由于甲方违反本合同所引起的损失或破坏。乙方不再对本项目移交期满后出现的非乙方原因造成的损失或破坏承担责任。

46.8 移走物品

（1）合作期满后，甲方有权书面通知乙方拆除不在移交范围内的设施，乙方应及时拆除，逾期不拆除的，甲方依法申请强制拆除，拆除费用由乙方承担。

（2）除本合同第46条约定的资产和甲方通知予以保留的物品外，乙方应在合作期满后60日内自行移走留在项目范围内的其他物品和财产。如果乙方未按时移走上述物品和财产，甲方在书面通知乙方后，有权采取任何行动对上述物品和财产进行处理，费用由乙方承担。

（3）乙方应负责赔偿甲方为行使本条款下的权利而产生的任何费用或遭受的损失或对第三方承担的责任。

46.9 乙方的承诺

乙方应严格履行本条约定的各项义务，积极配合甲方完成移交工作（国家强制性规定另有规定的除外）。

- 第47条 移交验收与质量保证

进入移交期间，甲方应在指派接收人代表和乙方代表在场时对项目进行移交验收，项目公司应严格按照移交标准对移交资产进行移交，未达标的，甲方可要求项目公司进行恢复性修理、更新重置，未在约定的时间内进行维修或更新重置的，甲方有权提取乙方的移交维修保函。

- 第48条 移交违约及处理

如乙方在合作期满后未履行本章规定的各项义务，甲方将强制接管项目，并由乙方无条件承担由此产生的一切费用及延期移交项目给甲方造成的各项损失。

因甲方原因导致使移交日期延后的，移交日期顺延。甲方应支付乙方延期移交期间发生的合理费用和损失。若延期较长，项目需要进行中、大修的，中、大修方案由乙方提供，由乙方编制并上报甲方，甲方根据中、大修方案编制预算，经甲方审定后实行。中、大修费用由甲方承担。

- 第九章 收入、成本与政府付费

- 第49条 运营收入

49.1 乙方收入来源

（1）本项目建设完成后由甲方负责两所学校的教学管理、宿舍管理、食堂的自主经营。

（2）乙方按第8.1.2条的运营管理维护范围运营，并基于绩效评价取得相应的可行性缺口补助。

（3）运营期，在不违背相关法律法规及本合同的前提下，经政府有权部门审批，开展多种配套经营业态，社会资本或其战略合作单位可与甲方达成一致意见后另行签订协议，未来就校园文体活动、课外研学实践、校园食品安全、安全教育培训、公益文化科普、教学文化交流、校园生活配套等领域进行商业合作。甲方应积极争取政策支持，与社会资本或其战略合作单位友好合作。

49.2 项目回报机制

本项目回报机制为可行性缺口补助，其付费公式如下：

公式中：

i为运营期综合回报率；

n为财政运营补贴周期（年），n=18；

K为运营期绩效考核系数；

（1）综合回报率

综合回报率为_______ 。

（2）年度运营成本

主要指本项目运营管理过程中产生的相关费用。本项目运营期内成本费用主要包括工资福利费、维护维修费（含相应的水电费）、保险费、日常管理费等，计算补贴时取含税金额。最终以运营期实际运营成本为基准，每年据实结算，该实际运营成本需经过甲、乙双方均认可的第三方机构进行审计，运营成本只限于与本项目运营有关，不得涉及其他用途或其他项目。

（3）使用者付费

本项目按10.9万元/年（含税）计，并作为使用者付费收入基准值，运营期以使用者付费实际值与基准值孰高确定政府补贴抵减额，运营期使用者付费以实际值与基准值较高者为准。

（4）绩效考核系数

本项目政府可行性缺口补助数额根据绩效评价结果确定。

- 第50条 收费标准及调整

（1）定价机制

- 边界条件认定

本项目边界条件的认定，以融资前税后财务内部收益率：_____%作为最终的基准边界条件。

- 总投资认定

项目总投资以竣工决算审计认定的投资额为准，但原则上不得超过初设概算批复的金额。审计须由甲乙双方均认可的第三方机构进行。

- 运营成本定价

运营成本以实际运营成本为基准。该实际运营成本需经过甲乙双方均认可的第三方机构进行审计，作出定价标准并形成结论。

按照审计认定的投资额、本合同确定的边界条件、经批准的成本定价标准进行当年可行性缺口补助额的计算确认。

- 第51条 财务监管

（1）乙方实施预算管理，并接受甲方的监督。合作期每年年底，乙方将次年的建设与经营预算（包括次年的主要资本支出、融资和对外经营计划以及相应所需的主要费用预算等）上报甲方确认，甲方有权与乙方协商调整相关预算。年中乙方根据项目实际建设和经营情况，有权对已上报预算向甲方申请调整。

（2）甲方有权聘请第三方机构对乙方经营成本（包含建设成本、财务费用、日常维护费、工资福利费、管理费、大修费用等维护维修费）进行审计，在此基础上对乙方监管和审核，对乙方的经营状况进行评估。甲乙双方对审计意见有不同意见而双方无法协商的，最终以甲乙双方共同认可或委托的第三方审计单位建议为准。

（3）乙方应按本合同约定提供相应的财务报告以及预算执行分析报告，并对甲方的成本监管和审计工作予以积极配合。根据审计结果，乙方有权提出预算调整申请，甲方应及时作出答复。

（4）乙方应依据会计制度建立专用账户，按合同约定接受甲方对该账户资金的监管。

- 第52条 违约事项及其处理

详见本合同“第十三章 违约处理”。

- 第十章 不可抗力

- 第53条 不可抗力的定义

53.1 定义

“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括下列特殊事件或情况：

（1）自然灾害：如雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾等自然灾害等；

（2）疾病：流行病、瘟疫等；

（3）社会异常事件：如战争、武装冲突、社会动乱、骚乱、罢工、恐怖行为或政府宣布的紧急状态等，但乙方或承包人的人员骚乱或罢工除外；

（4）核反应、辐射、化学或放射性污染、空中飞行物体坠落；

（5）考古或文物保护。

53.2 适用于乙方的例外

乙方不应将下列情况视为不可抗力：

（1）由于乙方或承包人的违法或重大违约而引起的对任何批复的撤销；

（2）委托的建设施工、运营管理单位、承包人或任何分包人的疏忽、违约或责任；

（3）材料、设备、机械或部件的任何潜在的缺陷、故障或正常损坏，或因其原因导致的交付延误；

（4）贷款银行或金融机构因乙方自身原因不能及时提供资金；

（5）纯属乙方或承包人原因导致的骚乱或罢工。

53.3 适用于甲方的例外

甲方不应将下列情况视为不可抗力：

（1）政府对项目的征用、征收、没收或国有化；

（2）法律变更；

（3）政府的封锁、禁运、进口限制、配额或配给；

（4）项目部分或全部停用。

53.4 为尽量减少不可抗力事件导致的项目损失，乙方应通过购买保险等方式来积极防范和转移归属于乙方的风险。

- 第54条 不可抗力事件的认定和评估

不可抗力事件由声明受到影响的一方提供其发生的证明材料，另一方在接到对方书面材料后十日内对不可抗力事件是否发生作出认定，接收方在收到该书面材料后的未提出意见的，则视为认定不可抗力事件。不可抗力事件确实发生的，双方将共同委托具有相应资质的评估机构对不可抗力事件对合同履行造成的后果进行评估。

- 第55条 适用于甲乙双方的例外

（1）声明受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后24小时内，或已经意识到发生不可抗力的时候，尽快以书面形式通知对方。该通知应详细说明不可抗力的性质、开始的日期、预计持续时间以及对受影响方履约本合同下的义务所造成的影响。

（2）受不可抗力事件影响的一方应采取合理的努力以减少不可抗力的影响和损失，并先承担采取这种措施时可能发生的费用（事后计入项目总投资或运营成本）。双方应协商决定采取合理的措施以减少不可抗力对双方造成的损失。双方应对不可抗力产生的后果承担各自的费用，除非本合同另有约定。

（3）如果声明受到不可抗力影响的一方已经按照本款的约定进行了通知，并且符合本合同“第26条”的约定，则履行本合同项下的义务所需的期限就可进行适当的延长，延长的期限应等同于不可抗力对该义务所造成的影响的期限。

- 第56条 不可抗力事件的处理

56.1 履约暂停

（1）任何一方因不可抗力事件的影响而不能履行本合同项下的义务时，有权暂停其履约行为，并且不应被视为违约，不应承担违约责任。

（2）受到不可抗力影响的一方只有在签订本合同时不能合理预见这种情况，或尽管采取了一切努力，仍无法避免或克服这种情况时，才可按本款（1）项中的约定暂停履行本合同。

（3）不可抗力一经结束，或预见不可抗力即将结束时，受到不可抗力影响的一方应尽快以书面形式通知对方，并立即恢复履行本合同项下的义务。

56.2 合同解除

不可抗力事件发生后，出现下列情形时，双方将根据不可抗力对本合同履行的影响，协商决定继续履行或者解除本合同，决定解除本合同的，还应按照本合同第57条的约定处理。

（1）如果发生的不可抗力事件对项目损坏严重，使乙方损失巨大，履行本合同的能力受到严重影响，而此种损失不在保险之列，或者可得到的保险赔偿不足以补救此种损失所需费用的80%，可以认定项目不可修复或不值得修复。补救此种损失所需费用以双方认可的评估机构确认的金额为依据确定。若双方不能在接到另一方书面通知后十日内对评估机构达成一致意见时，双方同意由东兴市人民政府指定的评估机构进行评估。一旦认定项目不可修复或不值得修复，任何一方均有权通知对方解除本合同。经协商认定项目可修复或值得修复，双方将就项目继续建设或补救项目损失事宜进行协商，并达成一致。

（2）如果不可抗力妨碍或阻止一方履约的时间，自此种不可抗力发生之日起满30日后，双方应协商决定继续履行本合同的条件或协商解除本合同。如果双方在此种不可抗力发生后90日内不能协商决定继续履行本合同的条件或协商解除本合同，双方均有权书面通知对方解除本合同。

（3）因不可抗力造成本合同完全或部分不能履行的，免除完全或部分不能履行本合同的责任。

56.3 风险分担

不可抗力造成的损失先由保险获益进行填补，不足部分由各责任方按相关法律法规要求承担。

- 第十一章  法律变更

- 第57条 法律变更的约定

如果因法律变更使甲方和乙方中一方无法履行本合同项下的义务，包括因该等法律变更使履行其在本合同项下的重要义务按照适用法律成为不合规的行为，该方在书面通知对方后有权暂停或终止履行该等义务；但暂停或终止履行该等义务导致对方合同目的不能实现，双方又不能就合同变更达成一致的，则双方均有权按照不可抗力机制解除合同（但不包括不可抗力的补偿机制）。

- 第58条 法律变更的调整与补偿

除非本合同另有明确约定，在建设期内一项或多项法律变更，使乙方对本项目的固定资产投资减少或在项目合作期限内一项或多项法律变更，使乙方的经常性支出减少，并且上述减少未因其他法律变更而相应抵消，甲方可以书面形式通知乙方要求根据“第49条 运营收入”的公式对本合同项下的可行性缺口补助进行调整。反之，则由乙方可以书面形式通知甲方要求根据“第49条 运营收入”的公式对本合同项下的可行性缺口补助进行调整。

- 第十二章  合同解除

- 第59条 合同解除的事由

59.1 有下列情形之一的，且经限期整改仍拒不改正的，守约方可行使合同解除权：

（1）发生不可抗力事件，导致合同不能履行或不能实现合同目的，或者合同必须变更而各方不能就合同变更达成一致的；

（2）发生法律变更，导致合同必须变更，各方不能就合同变更达成一致的；

（3）合同一方严重违约，导致合同目的无法实现；

（4）因乙方原因导致乙方无力继续经营，发生破产等情形；

（5）合同各方协商一致；

（6）法律规定或合同约定的其他事由。

59.2 因乙方严重违约，甲方可提出解除合同的事由包括：

（1）本合同第59.1款约定的解除合同的情形；

（2）若单项工程资金链持续中断，导致合同目的无法实现；

（3）由于乙方的过失，导致项目建设期延长超过6个月。

（4）发生安全较大及重大事故；

59.3 因甲方严重违约，乙方可提出解除合同的事由包括：

（1）本合同第59.1款约定的解除合同的情形；

（2）由于法律、法规、政府政策的变化或甲方的原因，致使本合同无法继续履行或本合同目的无法实现，并且乙方提供了充足的证据证明两者之间的因果联系；

（3）由于甲方的原因3个月内未能提供可施工场地（包括某一子项目），导致乙方不能按时施工，乙方有权选择提出顺延运营期、甩项或解除合同。

（4）非不可抗力情形下，故意竣工结算审计或拖延绩效考评等甲方先履行义务的工作，阻碍付款条件成就，损害乙方权利；

（5）因甲方原因未能按时、足额支付政府付费或合同项下其他费用，且逾期时间超过半年的。

- 第60条 合同解除程序

除本合同“第59条”约定的合同解除情况外，非经对方同意，任何一方不得擅自提前终止或解除本合同，本合同授予的特许经营权应在合作期满时结束。

合同任何一方依据“第59条”的约定解除本合同的，应当发出解除通知，在收到通知30日之内双方协商是否解除。

接到解除通知的一方有异议的，可以按照本合同“第67条”约定请求相应机构确认解除通知的效力，但争议期间对相关问题的处理，仍以解除通知有效为前提。

若本合同解除后的其他事宜按照“第61条 合同解除后的财务安排”、“第62条 合同解除后的项目移交”的约定处理。

本合同解除后甲方支付完毕乙方依据合同应获得的投资回报和违约补偿金等（如有）之日起乙方不再享有项目特许经营权。

- 第61条 合同解除后的财务安排

本合同解除后，甲方或指定的机构有权替代乙方接管本项目与相关资料等，有权无偿使用或许可与项目相关的第三人无偿使用与本项目有关的知识产权，继续组织投资建设或经营。但甲方根据以下公式向乙方支付提前终止补偿款：

- 本合同到期终止：无需支付；

- 终止补偿表

| 条款号 | 合同提前终止之情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 因乙方原因终止 | 建设期终止时，为A1-B |
|  |  | 运营期终止时，为A2-B+P |
| 2 | 因政府方原因终止 | 建设期终止时，为A1+B |
|  |  | 运营期终止时，为A2+B+P |
| 3 | 法律变更或非本级政府可控原因终止（政策不可抗力） | 建设期终止时，为A1+50%B |
|  |  | 运营期终止时，为A2+50%B+P |
| 4 | 不可抗力 | 建设期终止时，为A1-C-D |
|  |  | 运营期终止时，为A2-C-D |

A1：乙方尚未收回的投资，即已完工程建安费、工程建设其他费和累计计取的建设期利息（以经审定的为准）；

A2：终止日剩余年限内尚未支付的可用性服务费现值（折现率为      ）及其乙方已经发生但政府方尚未支付的运维绩效服务费；

B：合同约定的违约方应支付的违约金（通常按项目建设投资的一定比例计算，本合同违约金限额为总投资的10%）；

P：终止后乙方应向甲方或其他机构移交的运营维护相关的零部件、备品备件等的评估值；

C：发生不可抗力情形时，根据合同及相关保险合同约定，乙方实际获得的保险赔款；

D：发生不可抗力情形时，因乙方投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性建设费用缺额部分（如有）。

如属乙方违约，政府方发出的终止情形的，则甲方有权自本项目提前终止日起算一年内（如剩余合作期短于一年的，则本处指余下的合作期）分期分批次向项目公司支付补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由甲方确定。

（3）甲乙双方一致确认在处理项目提前终止、进行财务安排时，应维护贷款银行的应有权益，包括但不限于：

甲方在依据本合同决定解除本合同、取消乙方特许经营权或对本项目实施临时接管前，应当先出台项目后续运营方案，在方案中明确后续运营主体和补贴方式，随后书面通知乙方和贷款银行，并允许贷款银行自行或委托第三方在甲方限定的合理期限内对本项目进行补救（如贷款银行提出此等要求），相关费用由甲方承担。

（4）协商原则与机制：本合同终止后甲方向乙方支付的提前终止补偿款，应充分考虑乙方尚未偿付的融资本息金额。

本项目终止后甲方向乙方支付的提前终止补偿款，甲方和乙方应于终止后45日完成估价并在确定评估价后45日内按照本款第（1）~（3）条确定终止的补偿金额。如分期付款的，乙方在收到确定金额的50%和银行为甲方出具的见索即付付款保函当日将项目设施的相关权益全部移交给甲方。

（5）特别说明：

1）乙方违约导致本合同提前终止，若按照对应公式计算终止结算金额的值为负数，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值作为补偿金。

2）若因乙方违约导致提前终止并按以上公式计付提前终止结算金额，则甲方不应再就同一违约事项提取履约保函。

3）本合同提前终止导致项目公司清算的，遵照项目公司清算条款执行。

- 第62条 合同解除后的项目移交

- 62.1 合同解除后的移交范围

在合作期届满前合同解除的，继续建设、运营本项目所必需的资产及在建工程（如有）等均应列入移交范围；具体的移交范围应在遵循公平、诚实信用、不损害社会公共利益、任何人不得从其过错行为中获利等原则的基础上并结合第47.1款、第61条等约定和项目的实际状况确定；其中，本合同在建设期提前终止的，乙方应向甲方移交包括但不限于（以便甲方继续实施工程）：

（1）已完成的永久性工程、乙方提供的合格的永久性工程物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）；

（2）已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

（3）向甲方提交相关合同执行情况说明。

甲、乙双方对于移交范围存在分歧的，应首先通过协商方式解决，不能通过协商达成一致的，则依据“第十四章 争议解决”机制解决。

- 62.2 合同解除后的移交程序

本合同提前解除的，乙方应自其发出或收到提前终止/解除合同通知后2个月内制作项目资产、设施清单报送甲方，并妥善做好资产、设施的保管、维护和保养；甲方应于收到乙方报送的项目资产、设施清单后 1  个月内与乙方共同确定的移交起讫日期（移交开始日、移交截止日）和进一步的时间节点安排，双方不能对此达成一致的，则依据第十四章争议解决机制解决。

- 62.3 不可抗力导致的合同解除

因不可抗力导致的合同解除，双方应根据公平、诚实信用、不损害社会公共利益等原则及项目的实际状况协商解决相关事宜。

62.4非因乙方违约而甲方强行解除合同的，乙方有权不予配合上述工作，并依据合同争议解决条款维护合法权益；在乙方的投资回报和相关合同权益全部得到满足后，乙方按照上述移交约定与甲方办理交接。

- 第63条 合同解除的其他约定

63.1 特殊情况下的短期征用

（1）特殊情况下的短期征用，主要是指经项目所在地政府批准，在紧急情况下政府出于国家安全、抢险救灾或其他考虑对于项目的短期征用，而并非提前收回本项目。

（2）乙方同意政府在特殊情况下按照本合同约定短期征用本项目，本项目只能向政府同意的事项开放。

（3）乙方在征用期间暂停享有项目的特许经营权，征用结束后，乙方恢复享有项目的特许经营权。征用期间不影响本合同约定的甲乙双方的权利义务责任。

（4）乙方因项目被征用所遭受的损失，由决定征用的政府按征用时的法律、法规、规章以及相关文件对乙方进行适当补偿。双方之间应就支付的数额和支付时间达成协议。如果达不成协议，双方按本合同“第十四章”的约定提请争议解决。

63.2 合同解除谈判

项目合同解除谈判过程中，项目由甲方接管、在此期间乙方有义务维持项目持续运行，保证相应服务的持续性和稳定性。

63.3 不影响采取补救措施

任何一方行使终止本合同的权利并不排除该方采取本合同或法律赋予的任何其他补救措施。

- 第十三章  违约处理

- 第64条 违约行为认定

64.1乙方违约的情形

在合作期内发生的下列情况属乙方违约 ：

（1）乙方为社会资本在项目实施过程中抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金；项目资本金及其他建设资金不能按计划分期足额到位，造成项目资金链中断；

（2）乙方发生本合同第34.1款约定的视为放弃施工的行为；

（3）由于乙方的原因，使项目施工不能在预计的竣工日期内完成；

（4）乙方未履行本合同第八章约定的移交义务；

（5）乙方未能按本合同第12条约定向甲方交纳或者未足额交纳履约担保；

（6）乙方违反本合同第71条约定，转让本合同或本合同项下任何权利或义务；或其任何资产；

（7）乙方利用本项目进行欺诈等违法活动的；

（8）因乙方原因导致乙方不愿或无力继续经营，或发生清算、不能支付到期债务、破产；

（9）初步验收、复验和竣工验收确定的工程质量低于本合同第26条约定的质量标准；

（10）乙方未能按本合同第7.3款约定完成相关应由其完成的工作（非乙方原因除外，但乙方应提供该项证明）；

（11）乙方未能按本合同第26.1款约定完成每月向甲方提交一份项目的施工进度、资金使用报告的上报义务等内容；

（12）乙方未能按本合同第37条约定完成上报运营管理维护方案及手册并经甲方审核批准等内容；

（13）项目运营服务标准低于本合同第37条约定的质量标准；

（14）乙方违反本合同约定的其他主要义务。

64.2 甲方违约的情形

在合作期内发生的下列情况属甲方违约：

（1）取消项目或重大调整。如果在项目的施工图设计批准后，甲方就本项目的技术标准、路线走向、主要控制点和建设规模等重要因素，向乙方提出取消建设或调整与变更，致使乙方需要进行工程变更设计、重新采购主体设备，导致工程中途停建、缓建，使工程不能在预定日期完工的；

（2）甲方未按时完成应由甲方负责的项目前期工作，导致项目未能按时开工或竣工；

（3）未按工程建设进度完成征地拆迁工作，导致项目（任一子项目）未按约定时间开工或未及时完工；

（4）未按合同约定按时足额支付政府可行性缺口补助金额；

（5）政府方出资代表未将注册资本、项目资本金与社会资本按股比、同时间注入；

（6）运营期未按时组织绩效评价未及时出具评价结论；

（7）建设或运营过程中不当行使监管权力或合同权利，对项目建设运营或项目公司组织机构、日常管理无理干预、干涉；

（8）对社会资本方、项目公司请求甲方组织、协调、提供的工作条件不积极回应或消极懈怠，导致项目建设或运营受阻；

（9）因甲方原因导致建设期超过合同约定的2年；

（10）甲方违反本合同约定的其他主要义务或损害乙方权利的行为。

- 第65条 违约责任承担方式

65.1违约责任承担方式

合同任何一方不履行本合同约定的义务，守约方可视违约方违约的程度单独或并列行使下列权利：

（1）要求违约方在指定期限内改正；

（2）要求违约方按本合同第65.2款、第65.3款的约定支付违约金；

（3）若违约金不足以弥补损失的，要求违约方赔偿损失；

（4）在违约方支付违约金、赔偿损失后，依照本合同约定解除合同或要求违约方继续履行本合同。

（5）法律和合同约定的其他权利。

违约方依照上款约定承担民事责任后，不影响其依法承担行政责任。

65.2 对乙方违约的处理

65.2.1 乙方发生本合同第64.1款（2）、（6）、（7）、（8） 项约定的违约情况时，经甲方要求拒不整改或整改不满足合同要求造成合同目的不能实现的，甲方有权按本合同第59条约定解除合同，若造成甲方损失的，应赔偿甲方实际损失金额，并酌情扣除造成损失金额的5-10% 作为违约金。违约损失由双方共同确认或委托第三方评估。

65.2.3 乙方发生本合同第64.1款第（3）项约定的违约情况时，每延误1日，甲方有权要求乙方支付违约金1万元。

65.2.4 乙方发生本合同第64.1款第（9）项约定的违约情况时，如果初步验收、复验和竣工验收确定的工程质量均未达到合格标准，要求返工至合格，否则甲方有权从履约担保中扣除每项1万元的违约金。

65.2.5 乙方发生本合同第64.1款第（1）、（4）、（5）、（10）、（12）项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，甲方有权视其影响程度在履约担保金中扣除每项1万元违约金，情节严重影响合同目的实现的，按本合同第59条及第60条约定解除合同。

65.2.6 乙方发生本合同第26.3款第（3）项约定，由甲方检查每发现一次未符合安全生产的情况时，有权责令整改，并根据整改情况视情节严重性处罚1000元-5000元/次违约金。

65.2.7 乙方发生本合同第64.1款第（13）项约定的违约情况时，如果项目运营维护未达到合格标准，要求整改同时甲方有权从运营期履约担保中扣除每次每项2000元的违约金。

65.2.8 乙方发生本合同第64.1款第（11）项约定的违约情况时，甲方将向乙方发出书面通知要求其改正，乙方未在规定期限内予以改正的，每延误1天，乙方须向甲方支付每天1000元的违约金。

65.3 对甲方违约的处理

65.3.1甲方发生本合同第64.2款第（4）项约定的违约情况时，甲方未按合同约定按时足额支付可行性缺口补助等相关费用的，乙方应先向甲方发出书面通知，甲方在收到乙方通知后的30个工作日内应完成支付可行性缺口补助等相关费用，否则，每逾期一日（从应付未付之日起算）按应付而未付金额的万分之三向乙方支付逾期违约金，并赔偿乙方因此而遭受的损失。

65.3.2甲方发生本合同第64.2 款第（1）、（2）、（7）、（8）项约定的违约情况时，乙方将向甲方发出书面通知要求其改正；甲方未在规定期限内予以改正的，应赔偿乙方实际损失金额，违约损失由双方共同确认，同时乙方有权按本合同第60条约定终止合同。

65.3.3 甲方发生本合同第64.2款第（3）项约定的违约情况时，乙方可向甲方发出书面通知要求其尽快完成征地拆迁工作；甲方未在规定期限内予以完成的，乙方有权提出调整建设内容。同时甲方向乙方支付乙方已实际支付的本项目的经政府审计机关或部门确认的前期费用（不含乙方实际未支付费用的融资成本），参照当期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算利息，甲方不再承担乙方其他损失及相应违约责任。

65.3.4 甲方发生本合同第64.2 款第（9）项约定的违约情况时，工期予以顺延，但期间发生的建设期利息、项目建设管理费等费用增加，由甲方承担。

65.3.5 甲方发生本合同第64.2 款第（5）项约定的违约情况时，政府方出资代表未按时足额认缴项目公司注册资本和项目资本金的，经乙方催告后 仍未到位的，甲方需向社会资本支付每天0.3万元的违约金。

65.3.6 甲方发生本合同第64.2 款第（6）项约定的违约情况时，甲方应按时组织运营绩效评估，于获得审计报告后10个工作日内完成项目运营期绩效评价，如未按时完成项目绩效评价，由此产生的责任由甲方承担。因此造成的政府可行性缺口补助金额拨付滞后，按第65.3.1款约定处理。

65.3.7甲方发生本合同第64.2款第（10）项约定的违约情况时，除非合同另有约定，除了及时改正违约行为外，甲方应承担损失赔偿责任，并按给乙方造成损失的金额的5%-10%作为违约金。违约损失由双方共同确认或委托第三方评估。

- 第66条 违约行为处理

（1）合同任何一方违约后，对方可书面告知违约方发生的违约事实与理由，并有权责令违约方在30日期限内改正。

（2）被告知违约的一方收到违约告知书后，有权在改正期内对对方的告知提出异议，或者在改正期限内予以改正，不能按期改正或改正未达到约定条件的，立即告知对方事实与理由。

（3）违约告知方接到告知异议书后有权重新核实情况，并将结果通报告知异议人；在30日内未告知核实结果的，视为违约告知异议成立。

（4）违约方未在被告知的改正期内改正违约行为的，告知方有权依据本合同第65条的约定，要求违约方承担违约责任，并且继续履行本合同；或者依据本合同第60条约定与对方签订解除协议或向对方发出解除通知，并按照本合同“第十二章”约定处理其他事宜。

- 第十四章  争议解决

- 第67条 争议解决方式

67.1 协商

当发生因履行、违反、终止本合同或因本合同的无效、解释而产生任何争议、纠纷或索赔要求（统称为“争议”）时，双方应首先通过友好协商的方式解决。

友好协商应以相关法律、法规以及合同约定为依据，遵循公平原则。友好协商30日仍未解决的，或合同任何一方拒绝友好协商的，另一方均可向项目调解委员会申请调解。

67.2 调解

（1）如发生合同争议，应由双方成立一个由3名甲方代表、3名社会资本方代表和1名甲乙双方均认可的独立第三方专业人士组成的项目调解委员会进行调解。任何一方均可在通知另一方后更换项目调解委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过方为有效。

（2）项目调解委员会调解事项包括：

1）双方在项目设计、建设施工、运营管理方面的分歧和移交标准、移交程序；

2）在发生不可抗力影响项目建设、运营时讨论应采取的措施；

3）为解决本合同项下的争议任命财务专家或专家小组；

4）双方同意的其他事项。

（3）项目调解委员会的一致决议对双方均有约束力。项目调解委员会在60日内无法协商解决，则应适用本合同第67.3款的规定。

（4）项目调解委员会的各项费用由甲乙双方各自承担（本方费用）或平均分担（双方认可的共同费用）。

67.3 诉讼

如果争议未能根据本合同第67.2款予以解决，则合同任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第68条 廉政和反腐

（1）合同双方应恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

（2）合同双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和本合同另有约定除外），不得损害国家、集体和公众利益，不得违反工程建设管理法律、法规和规章制度。

（3）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（4）如果乙方采用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了甲方工作人员的行为，或欲获得或已获得超出合同约定以外的额外收入或利益，则甲方应按有关法纪严肃处理当事人，且乙方应对其上述行为造成的工程损害、甲方的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，甲方有权终止本合同并采取司法手段追究其责任。

- 第69条 争议期间的合同履行

（1）在对争议进行友好协商、调解、司法判决时，除涉及争议的条款外，本合同其余部分继续履行，拒不履行造成损害的应向对方承担赔偿责任；除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，停止项目设计、建设施工、运营服务、停止项目运营支持服务或采取其他影响公共利益的措施；不能确定与争议是否有关的条款或其他条款，在必须履行时，双方均应继续履行。

本条前款约定不影响双方根据司法裁判调整已经进行的行为及后果。

（2）与本合同的成立、生效、效力以及解除有关的争议，无论是友好协商、调解期间，还是提请司法裁决期间，任何一方终止履行本合同的，不影响对方根据司法裁决追究终止履行合同一方的民事责任。

（3）本合同第67条规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

- 第十五章  其他约定

- 第70条 合同变更与修订

本合同各方当事人可以通过签订补充合同的方式对本合同的内容进行变更与修订，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

- 第71条 合同权利义务的转让

- 71.1 甲方的转让

因政府机构调整并对本合同的履行构成实质性影响的，甲方在本合同项下之全部或部分权利、义务可由东兴市人民政府指定其他适当的部门或机构继受，但该等继受不得损害社会资本方和项目公司的合法权益。

- 71.2 乙方的转让

- 71.2.1 项目融资行为需要的转让

在不损害甲方权益和社会公共利益的前提下，经报甲方备案，并仅限于项目融资目的，社会资本方可以：

①将本合同项下的收益权、合同履行后可获得的利益等相关权益作为本项目的融资质押、抵押等担保，但担保期限最长不得超过运营期届满前一年；

②根据融资文件的规定将其在本合同和与项目有关的其他协议项下的权益转让给贷款人。

- 71.2.2 非为项目融资目的之转让限制

除第71.2.1款所约定之项目融资行为需要的转让情形外，未经甲方事先书面同意，乙方不得对下列标的进行转让或抵押：

（1）乙方在本合同项下、与项目有关的其他协议项下的权利和权益；

（2）项目的资产、设施和设备。

- 第72条 权益的质押

（1）建设期内，乙方依据《中华人民共和国民法典》等法律及法规的规定，并在向担保登记机关办理收益权质押登记手续后，有权质押项目收益权，但不得用于民间借贷的质押，且时限不得超过合作期限。质押本合同项下的权益获得的融资、贷款必须全部用于项目，不得挤占、挪用、截留或抽逃；非因本项目建设和经营需要，乙方不得以本合同项下的权益设定质押。

（2）未经甲方和社会资本方一致同意，项目公司不得对外提供担保，包括为其股东债务提供任何形式的担保，不得承担其股东的债务。

- 第73条 保密

甲方和乙方应对本合同的内容和项目的所有应保密的信息及文件保密。未经对方同意，不得向任何人或单位披露或者泄露本合同和本项目所包含或涉及的任何内容，但以下情况除外：

（1）对各方上级主管机关/股东，及本单位负有保密义务的职员、法律顾问的披露；

（2）根据法律规定向有权了解本合同内容的司法机关、行政机关的披露；

（3）为满足本合同的生效条件或履行需要而向有关部门或人员所作的披露；

（4）为了本项目的融资而向有关金融机构所作的披露；

（5）其他法律法规规定必须的披露。

- 第74条 信息披露

为维护公共利益、促进依法行政、提高项目透明度，合同各方有义务按照法律法规和项目合同约定，向对方或社会披露相关信息。可以是经审计的年度财务报表；项目运营情况、技术状况、监测数据等。

- 第75条 不弃权

合同任何一方均不被视为放弃本合同中的任何条款，除非该方以书面形式作出放弃。合同任何一方未坚持要求对方严格履行本合同中的任何条款，或未行使其在本合同中约定的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

在中国法律、法规允许的范围内，双方对于本合同项下权利的未行使或延误行使不应视为对该权利的放弃，而且对该权利的单独或部分行使也不能阻止任何未来对该权利的行使。

- 第76条 通知

（1）本合同项下双方往来的所有通知、声明等函件均应采用书面形式，并以下列方式之一送达：

1）直接递交；

2）特快专递、挂号信。

（2）采用直接递交送达的，则到达的日期被视为送达当日。

（3）如果是以特快专递、挂号信送达的，则以签收凭证载明的日期视为到达的日期；收件方拒收的，以发送方交邮日后的第三个工作日为送达日。

（4）合同双方的通讯地址如下：

甲方：东兴市教育和科学技术局

地址：防城港市东兴市兴东路201号

邮编：538100   收件人 ：曾庆仪

电话：19977028182             传  真 ：

乙方： （项目公司名称）

地址 ：

邮编：             收件人 ：

电话：             传  真 ：

任何一方住所地、联系方式有变更应通知对方。通知到达对方后，随后的通知、声明等函件应按新地址送达。如未及时更新，通知方有权按登记机关备案的该法人住所地或联系地址送达。

- 第77条 合同适用法律

本合同及所有附件皆适用中华人民共和国法律、法规。解决合同履行过程中遇到的争议问题，启动协商解决和司法程序也完全适用中华人民共和国相关法律、法规。

- 第78条 适用语言

本合同订立及执行过程中所采用的语言为中文。

- 第79条 适用货币

本合同所涉及经济行为采用的支付货币均为人民币。

- 第80条 合同生效

本合同经甲方（政府方实施机构）和乙方（中标社会资本方）法定代表人或其授权委托代理人签署并加盖双方的公章后生效。

项目公司成立后，甲方、乙方与项目公司三方共同签署承继协议，约定项目公司承继社会资本方在本项目项下的权利义务，即：项目公司承认与履行本合同乙方的全部义务，除了另有约定（专属于社会资本方的权利、权益）外，项目公司同时享有乙方依据本合同和《投资合作协议》《股东协议》等享有的合同权利、权益。

三方签署的《承继协议》系本合同的有效组成部分。

- 第81条 合同份数

本合同正本    份，合同双方各执    份。

（此页无正文，为签署盖章页）

甲方：东兴市教育和科学技术局

授权代表：

职务：

签字：

乙方：（中标社会资本方名称）

法定代表人或授权代表：

职务：

签字：

日期：       年   月   日

- 第十六章 项目合同附件

本协议附件包括：

第82条 本项目已经通过财政部管理库审核的证明文件

第83条 政府授权甲方作为本项目实施机构并代表东兴市人民政府与中标社会资本方签署本合同的文件

第84条 风险机制

第85条 绩效评价初步方案

- 第82条 本项目已经通过财政部管理库审核的证明文件

## 第83条 政府授权甲方作为本项目实施机构并代表东兴市人民政府与乙方签署本合同的文件

## 第84条 风险机制

一、项目风险识别

PPP项目在空间和时间上具有延展性，项目利益相关方较多，政府与社会资本方关系复杂等特点，使项目存在多种风险。通过风险识别，对影响项目实施过程的各种因素进行分析，寻找可能的风险因素。

本项目运用科学的方法进行多角度、多层次的认识和分析，本项目识别的风险主要有法律政策风险、合同履约风险、资金风险、市场风险、技术风险、外部协作条件风险、建设风险、运营管理风险、环境影响风险、移交风险以及其他风险。

法律政策风险：是指由于未能预期到的政策因素变化而给投资活动可能带来经济损失的风险，既包括因种族、宗教、利益集团和国家冲突带来的风险，也包括因制度变革或权利交替造成损失的风险。主要指国家关于市政基础设施建设相关法律法规、税收政策等外部经营条件发生变化引起的违约风险。法律政策风险是投资者无法控制的，其中包括：政府信用风险、政府决策与审批延误风险、政策反对风险、政府干预风险、政策法律变更风险及获取项目建设用地使用权所需的相关审批延误等。

合同履约风险：由于PPP项目合同等文件与法律、法规和政策存在或产生冲突，导致合同失效或形成经济损失以及合同文件规定不详细、预见不足和认知差错形成的法律风险，造成合同约定不清或显失公允的法律后果。

资金风险：本项目建设和经营周期较长，在此经营期内资金风险主要包括：利率变动带来的风险；政府配套资金不能及时投入对建设所带来的风险；社会资本资本金不能及时投入对建设所带来的风险；项目公司融资不能按项目进度及时投入带来的风险；以及项目资金未按规定进行管理核算带来负面影响、造成经济损失的可能。

市场风险：项目建设期市场风险来源于建材的实际价格与预测价格发生较大偏离。运营期市场风险与宏观经济、社会发展、人口规模、当地相应的市场需求和运营管理能力等因素的变化密切相关，对项目产出的市场需求会产生较大影响。

技术风险：建设期技术风险主要指因施工单位的技术装备、人员素质和施工工艺的差异或安排不当造成的风险；运营期技术风险主要指因项目公司投入的设备及人员难以满足运营要求，导致运营成本增加，运营效率低下的风险。

外部协作条件风险：主要包括政府对项目前期工作的支持与配套安排以及外购原材料供应商和关键技术分包商的配合程度。例如项目建设和运营过程中的技术协作单位能力问题以及部分项目内容分包商的供货能力不足的风险。

建设风险：建设风险是指项目在建设过程中发生的包括质量、安全、成本和进度等方面的风险，在本项目中，主要指实施过程中所发生的项目设计风险和工程管理风险。项目设计风险主要包括设计方案变更、设计延误、设计失误或设计缺陷等而导致的建设内容调整、工程量增加、工程投资增加、工期延长、验收不通过等情况；工程管理风险主要包括由于施工人员技能不足、施工组织安排不足、违规作业、安全意识不强、防护设备缺乏，施工组织不当等情况。

运营管理风险：项目运营期间，存在运营单位是否具有综合经营各类业态的管理水平及专业化的运作能力使项目存在运营成本超支、绩效评价不达标、项目运营失败、资金链断裂、项目公司倒闭等风险。

环境影响风险：项目的修建会带来一定的大气污染、施工废水及生活污水。大气污染主要包含施工机械和运输车辆的废气排放、施工过程中的粉尘散落和运输过程中的二次扬尘；施工废水及生活污水若随意排放会对区域水环境造成一定影响。

移交风险：PPP项目合作到期后，项目资产未能根据合同约定时间按时移交或项目资产因运营损耗或人为破环等原因未达到移交标准所带来的风险。

其他风险：其他风险主要来自于人类不可抗拒的风险，如地震、洪水和战争等。

二、风险分配原则

1.最优化风险分配原则

最优化风险分配原则，要求将风险分配给最富有经验和专长、最善于管理风险、风险控制成本最低且有能力承担风险损失的一方。有效的风险分配应该激励社会资本提供效率高、效果好的公共服务，转移给社会资本的风险太少将限制物有所值的实现，转移给社会资本的风险太多将推高社会资本报价。

2.风险与收益对等原则

风险与收益对等原则，要求风险承担主体因承担风险而获得与风险相匹配的收益。

3.可承担性原则

可承担性原则，要求责任承担主体具备承担风险后果的实力。当最大风险值超过承担主体可能承受的范围时，通常设置风险后果容忍区间以及风险承担方式变更的触发机制。

4.动态性原则

动态性原则，要求对项目风险的分配与承担应设立弹性条款和动态调整机制，以应对项目风险的变化及新增风险的出现。

5.可操作性原则

可操作性原则，要求风险分配具体而明确，在风险出现时双方能够容易理清责任、避免纠纷。特别是政府和社会资本共担风险，应明确具体的共担方式或沟通协商机制。

6.全面性原则

全面性原则，不仅要对重大风险进行全面识别，对识别出来的风险也要全面分配，每一项风险均要明确责任主体，避免遗漏。

三、风险评估

风险评估采用专家评估法。主要因素的风险水平评估如下：

1.法律政策风险

风险程度：较低

虽然目前我国PPP项目尚处于起步阶段，但近几年PPP市场快速发展且国家相关部委先后发布一系列指导性文件，使得PPP项目参与各方在PPP项目全生命周期内的权利义务趋向明确，总体来说法律变动风险较低。本次建设项目位于东兴市，在项目建设过程中，需要关注东兴市、广西壮族自治区以及国家相关政策要求，鉴于目前国家及各省市均已出台相关的校园基础设施建设的政策，且相关法律法规的内容比较成熟、全面，近年来实施情况稳定，政策较大变动的风险低。综上，本项目法律政策风险较低。

2.合同履约风险

风险程度：中等

自2014年开始国家发改委、国家财政部先后发布了PPP项目合同指南等操作手册，界定了PPP项目参与各方在PPP项目合同内的权利义务边界。且经过近几年PPP市场快速发展，包括金融机构、律所、咨询机构在内的市场参与者对PPP项目合同涉及的核心要点已有较成熟的认识。由于项目公司涉及的关联方过多，项目复杂程度不一致，市场变化迅速，项目公司需要建立合理的合同体系来调解交易结构内可能出现的问题。然而，目前多数PPP项目合同主要起到建立合作机制、确立和调整彼此之间权利义务的作用，PPP在国内处于起步阶段，各方面的法律尚不完善。因此，存在一定的预见力不足导致的合同履约风险。综上，本项目的合同履约风险中等。

3.资金风险

风险程度：中等

本项目建设实施需要一定规模的资金及稳定的资金注入。根据本实施方案中确定的项目资本金（占总投资的20%，约为11,359.29 万元），项目融资缺口为45,437.15万元，对社会资本具有一定的融资要求，存在一定的资金风险。由于涉及的资金金额相对较大，后期资金流动、还款来源、资金筹配等因素都会导致资金风险增加，因此本项目资金风险中等。

4.市场风险

风险程度：较低

本项目建设期及运营期市场风险来源于建材的实际价格与预测价格发生偏离，如建设、维修维护所需的水泥、钢筋、沥青等相关材料价格变动较大，导致投资额增加，综合目前竞争激烈的市场环境来看，合作期内市场风险较低。

5.技术风险

风险程度：较低

本项目具体建设内容包括框架结构构筑与砌体、室内外装修、配套设施等多项校园基础设施建设，所需工程技术为成熟适用技术，现有技术完全能够满足本项目的建设要求；但在项目建设过程中，若施工单位的技术装备、人员素质和施工工艺与实际项目建设需求存在差异，会引起工程质量、施工安全或完工延误等的风险。本项目在引入社会资本时，将综合考虑其技术实力，严把技术关，降低技术风险。综上，本项目技术风险低。

6.外部协作条件风险

风险程度：低

外部协作条件风险主要指交通、运输、供水、供电等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来的困难。项目所在地具有较好的自然条件及基础设施条件，交通便利，各施工工具和材料能够在当地购得且顺畅地运输到项目实施地点。同时项目建设将得到当地政府的支持，符合当地城市规划，不会因政策及规划调整而影响项目建设进程。因此，外部协作条件风险程度较低。

7.建设风险

风险程度：较低

本项目主要涉及的建设风险主要包括因工程缺陷或工期延长等原因造成的建设成本超支；因意外或管理不当等因素造成的工期延误风险；项目建设施工期间可能存在工程质量风险、工程内容变更风险及工程安全风险，本项目在设计阶段综合考虑地质、水文勘察情况，全面考虑工程风险因素，且现有建设技术成熟，在类似工程建设方面有较多建设经验可供借鉴，能够满足本项目的建设要求。综合考虑本项目建设风险较低。

8.运营管理风险

风险程度：中等

本项目拟通过公开招标的方式吸引有经验有实力的社会资本介入项目建设和运营。在项目运营期间，项目公司主要负责项目范围内主体工程的统一运营管理以及日常维养护，使项目设施秩序化、规范化的运营，包括保安日常巡逻，保洁绿化卫生安全、及时维修维护并排除安全隐患，保证项目设施整体环境优美，以及项目正常运营与获得正常的收益。项目运营内容虽简单，但对需要项目公司的运营能力有较高要求，若运营管理不当，可能影响学校日常教学工作的进行，甚至造成校园安全事故等问题；另外，项目公司运营管理不善将导致设施设备加速损耗，提前进入重置期，从而导致成本的上升。项目公司应严格维护管理、加强人员培训；定期实施资产完备性检查；投保商业保险等。综上所述，本项目的运营管理风险中等。

9.环境影响风险

风险程度：较低

本项目的环境影响风险主要包括施工期和运营期对环境影响引发的风险。施工期环境保护主要为建筑施工引起的施工扬尘、施工噪声、施工污废水、固体废弃物等，对环境影响引发的风险发生概率较高，影响程度较大，属于较大风险，项目公司应在做好施工期间对环境保护的督导与防范。运营期环境保护主要表现在对周边环境的噪声影响、固废影响等方面，对环境影响引发的风险发生概率中等，影响程度中等，属一般风险，项目公司应做好运营期噪声、垃圾、汽车尾气处理的防范处理。

在本项目中，项目公司对建设期和运营期的环境保护拥有直接的参与权和监督权，对环境保护拥有有效的防范控制作用，以上环境影响风险均是可控风险，在实施过程中将制定相应的环境保护标准及规范，并要求严格执行。综上，本项目环境影响风险较低。

10.期末移交风险

风险程度：较低

本项目的移交风险主要涉及六个方面：一是不能在PPP项目合同约定的时间移交，在PPP项目合作到期后，项目资产（如教学楼、教学综合楼、行政图书楼、其它生活用房、体育场、相关配套工程等）未能根据合同约定时间按时移交。二是未达到移交标准，在PPP项目合作到期后，项目公司移交政府或政府指定的其他机构的资产已经严重受损，甚至已经不具有可用性，社会资本方采取修缮等措施是使项目资产达到移交标准并承担由此产生的一切损失，或对达到移交标准需投入的资金进行赔偿。三是移交边界条件不明确，在PPP项目合作到期后，项目公司移交政府或政府指定的其他机构的资产移交边界不明确，政府与项目公司就移交边界难以达成一致，导致移交进度缓慢或不必要的亏损。四是移交方案设计缺陷，项目移交方案过于粗泛，不具有可操作性和指导性。五是移交程序混乱，项目移交工作组没有严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试，未按照相关程序开展移交工作。六是资产评估结果的客观公正性风险。项目移交工作组委托的资产评估机构不具有相关资质，评估结果存在偏差，没有按照项目合同约定的评估方式对移交资产进行评估；评估结果不客观、不公正导致国有资产流失或社会资本利益受损。一般来说，在PPP项目合同中会对项目的移交期和移交标准进行约定，明确双方责任，移交风险较低。

11.其他风险

风险程度：较低

根据本项目可行性研究报告，项目所在地社会稳定风险程度低，目前已采取的和下一步将采取的系列风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除社会稳定风险的效果。综上，本项目不可抗力等其他风险程度较低。

四、风险分配

风险分配分析表

| 风险类型 |  | 风险细目 | 风险分配描述 | 预计风险分担划分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 甲方 | 乙方 | 共同承担 |
| 非商业风险 | 法律政策风险 | 征地和审批延误导致工程建设滞后 | 政府承担一切审批、征地、拆迁和安置范围内的工作以及解决好后续遗留问题。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：政府承担全部征地风险。 |  |  |  |
|  |  | 政策决策失误风险 | 政府的决策程序不规范、前期准备不足、信息不对称等导致项目决策失误。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：政府承担政策决策失误风险。 |  |  |  |
|  |  | 政策反对风险 | 由于各种原因导致公众利益得不到保护或受损，从而引起公众反对项目建设所造成的风险。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：政府承担政策反对风险。 |  |  |  |
|  |  | 全国性及省级相关政策变更 | 全国性和广西壮族自治区相关政策的变更风险由双方共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：由政府和社会资本共同承担全国性及省级相关政策变更风险。 |  |  |  |
|  |  | 地方性相关政策变更 | 防城港市或东兴市相关政策的变更带来的风险将由政府承担。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：政府承担地方性相关政策变更风险。 |  |  |  |
|  |  | 政府信用风险 | 政府不履行或拒绝履行合同约定的责任和义务而给项目带来直接或间接危害的风险。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：政府承担政府信用风险。 |  |  |  |
|  |  | 法律变更风险 | 由于执行、颁布、修订、法律解释等导致项目的合法性、市场需求、收费、合同有效性等发生变化，危害项目正常建设和运行，导致合同失效或形成经济损失。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：项目公司承担法律变更的风险，如无法继续按照原有条件继续履行合同的，则允许项目公司提前解除PPP项目合同，双方各自按股权占比承担相应支出责任。 |  |  |  |
|  | 合同履约风险 | 合同文件冲突 | 在PPP项目合同签订时，可能由于双方认知差错、预见不足、信息错误等原因，造成合同约定不清，明显有失公允的法律后果。如果责任难以划分，则由政府和社会资本共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 在PPP项目合同签订时，可能由于双方认知差错、预见不足、信息错误等原因，造成合同约定不清，明显有失公允的法律后果。如能区分过错方，过错为社会资本方的，由社会资本方承担该风险。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 在PPP项目合同签订时，可能由于双方认知差错、预见不足、信息错误等原因，造成合同约定不清，明显有失公允的法律后果。如能区分过错方，过错方为政府方的，由政府方承担该风险。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：PPP项目协议中增加风险协商机制，该安排将有利于降低双方的交易风险，加强竞争。 | - |  |  |
|  | 移交风险 | 不能在PPP合同约定的时间移交 | PPP项目合作到期后，项目资产未能根据合同约定时间按时移交。如责任难以划分的，则由政府方与社会资本方共同承担。 区分导致项目不能按时移交的过错方，由过错方承担不能按时移交产生的或有损失。如责任难明，则共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | PPP项目合作到期后，项目资产未能根据合同约定时间按时移交。且能区分过错方，过错方为社会资本的，由社会资本承担不能按时移交产生的或有损失，同时承担不能按时移交的全部风险 |  | ✩ |  |
|  |  |  | PPP项目合作到期后，项目资产未能根据合同约定时间按时移交。且能区分过错方，过错方为政府方的，由政府方承担不能按时移交产生的或有损失，同时承担不能按时移交的全部风险。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：届时组建移交委员会，制定详尽的移交方案，保证项目按时按质按量移交。 | - |  |  |
|  |  | 未达到移交标准 | 移交资产未达到PPP项目合同约定的移交标准。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：整改达到移交标准后再移交，并由社会资本承担由此产生的一切损失，或对达到移交标准需投入的资金进行赔偿。 |  |  |  |
|  |  | 移交边界条件不完善 | 在PPP项目合作到期后，项目公司移交政府或政府指定的其他机构的资产移交边界不明确，政府与项目公司就移交边界难以达成一致，导致移交进度缓慢或不必要的亏损。如责任难以划分的，则由政府方与社会资本方共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 在PPP项目合作到期后，项目公司移交政府或政府指定的其他机构的资产移交边界不明确，政府与项目公司就移交边界难以达成一致，导致移交进度缓慢或不必要的亏损。且能区分过错方，过错方为社会资本的，由社会资本承担移交进度缓慢所产生的或有损失和全部风险。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 在PPP项目合作到期后，项目公司移交政府或政府指定的其他机构的资产移交边界不明确，政府与项目公司就移交边界难以达成一致，导致移交进度缓慢或不必要的亏损。且能区分过错方，过错方为政府的，由政府承担移交进度缓慢所产生的或有损失和全部风险。 | ● |  |  |
|  |  | 移交方案设计缺陷 | 项目移交工作组设计的项目移交方案过于粗泛，不具有可操作性和指导性。如责任难以划分的，则由政府方与社会资本方共同承担一切或有损失和全部风险。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 项目移交工作组设计的项目移交方案过于粗泛，不具有可操作性和指导性。且能区分过错方，过错方为社会资本的，由社会资本承担一切或有损失和全部风险。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 项目移交工作组设计的项目移交方案过于粗泛，不具有可操作性和指导性。且能区分过错方，过错方为政府的，由政府承担一切或有损失和全部风险。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：移交工作委员会按照相关规定制定移交方案，并邀请专家进行相应指导审核。 | - |  |  |
|  |  | 移交程序风险 | 项目移交工作组没有严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试，未按照相关程序开展移交工作。如责任难以划分的，则由政府方与社会资本方共同承担一切或有损失和全部风险。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 项目移交工作组没有严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试，未按照相关程序开展移交工作。且能区分过错方，过错方为社会资本的，由社会资本承担一切或有损失和全部风险。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 项目移交工作组没有严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试，未按照相关程序开展移交工作。且能区分过错方，过错方为政府的，由政府承担一切或有损失和全部风险。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：按照相关法律法规及规范性文件要求进行项目移交。 | - |  |  |
|  |  | 资产评估结果的客观公正性风险 | 项目移交工作组（一般由实施机构及财政局、发改局、项目公司、有关部门及相关财务、法律等专家组成）委托的资产评估机构不具有相关资质，评估结果存在偏差；没有按照项目合同约定的评估方式对移交资产进行评估；评估结果不客观、不公正导致国有资产流失或社会资本利益受损。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：要求具有相应资质和业绩的评估机构开展项目资产评估，由政府和社会资本承担资产评估结果的客观公正性风险。 |  |  |  |
|  | 其他风险 | 不可抗力包括自然灾害风险、战争、动乱等 | 项目遇到多种天气和地质问题，如：干旱、洪涝、泥石流、山体滑坡、地面塌陷等地质灾害风险以及不可抗力及其他双方约定由双方共同承担风险的原因造成，双方共同分担该风险，均不承担对对方的任何违约责任，并共同承担恢复公共服务要求的责任。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：双方依据PPP合同约定承担各自损失，但政府不做补贴调整机制，政府监督项目公司尽量购买保险来降级各种不可抗力带来的经济损失。如政府为确保公共服务要求的恢复责任由政府承担。 |  |  |  |
|  |  | 第三方风险 | 因第三方原因导致的延误、违约等，如第三方与政府方具有相应合同关系，则相应的第三方风险由政府方承担，如政府方聘请的咨询机构、监理单位等。 | ● |  |  |
|  |  |  | 因第三方原因导致的延误、违约等，如第三方与社会资本方具有相应合同关系，则相应的第三方风险由社会资本方承担，如社会资本方聘请的第三方采购单位、施工单位等。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：合同体系中明确双方权利义务。 |  |  |  |
|  |  | 恶性通货膨胀 | 基于本项目折现率的设定并未考虑恶性通货膨胀的影响，当发生恶性通货膨胀时，由政府和项目公司各自承担恶性通货膨胀所产生的影响或双方按照各自承受能力进行分配。（当物价指数年变化率超过10%时，即可认定为恶性通货膨胀。） |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：恶性通货膨胀按照事发时政府财政承受能力范围内对建设成本以及运营成本进行政府补贴调整。 |  |  |  |
| 商业 风险 | 资金风险 | 利率波动风险（不含恶性通货膨胀） | 运营期内全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上LPR波动风险由社会资本方承担。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：运营期内5年期以上LPR利率波动风险由社会资本方承担，政府补贴额不“因利率波动”做出调整。 |  |  |  |
|  |  | 社会资本融资风险 | 因社会资本或项目公司原因造成未按PPP合同进行配套出资影响建设进度和工程造价等风险，由社会资本承担；如对政府方造成损失的，需足额赔偿政府方。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：合同体系中明确社会资本方融资义务 |  |  |  |
|  |  | 政府配套资金风险 | 因政府方原因造成未按PPP项目合同进行配套出资影响建设进度和工程造价等风险，由政府承担；如对社会资本形成损失的，需足额赔偿社会资本。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：合同体系中明确政府方融资义务。 |  |  |  |
|  | 市场风险 | 建设期市场风险 | 项目建设所需原材料价格上涨和用工成本上涨，会导致投资额增加的风险。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：项目公司做好市场预期准备工作，超过调价机制范围的投资增加不计入项目总投资。 |  |  |  |
|  |  | 运营期市场风险 | 运营期市场风险包含两方面：一是运营期间人工成本、材料成本、居民消费价格指数等市场因素变化导致运营维护成本增加的风险；二是使用者付费预测值与实际值产生偏差时的风险。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：运营维护成本变动的风险结合调价机制，由双方合理共担；使用者付费预测值与实际值产生偏差的风险由社会投资人承担，实际值不足预测值而形成的亏损由社会投资人承担，实际值超出预测值的部分直接抵减政府可行性缺口补助（本项目预期收益很少，不再另行考虑超额收入分配） |  |  |  |
|  | 技术风险 | 技术装备和人员不能满足建设需求 | 对于技术装备和人员不能满足设计及建设的需求，由社会资本承担相应的风险。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：明确项目实施方案，不得调整投资。 |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计不当所带来的风险 | 除因政府强制变更导致的设计缺陷外，项目方案设计不合理以及适用性不强，导致项目建设不合理、技术方案出现较大变更、建设费用增加、工程拖延等，由此造成的损失由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：明确项目实施方案，不得调整投资。 |  |  |  |
|  | 建设风险 | 超投资风险 | 因政府规划或地方政策改变等政府的原因导致项目竣工结算总投资金额超过项目初步设计概算总投资的风险，由政府方承担。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：增加的投资金额在竣工结算时据实结算。 |  |  |  |
|  |  |  | 因社会资本方或施工方管理能力不足造成建设成本超支等社会资本的原因导致项目竣工结算总投资金额超过项目初步设计概算总投资的风险，由社会资本方自行承担。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：增加的投资金额不在竣工结算中列支，由社会资本补充出资。 |  |  |  |
|  |  |  | 经政府方和社会资本方协商同意，或因不可预见的地质水文原因等不可抗力因素导致项目竣工结算总投资超过项目初步设计概算总投资的风险，由政府和社会资本方共同承担。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：由政府和社会资本方共同承担。 |  |  |  |
|  |  | 意外因素和管理因素造成的工期延误 | 因征地拆迁与补偿等意外因素造成的工期长期延误的风险由政府方承担。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：不得调整投资。 |  |  |  |
|  |  |  | 除不可抗力导致的工期延误外，如因社会资本管理不当，造成工期延误社会资本应承担相应风险； |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：不得调整投资。 |  |  |  |
|  |  | 勘察设计风险 | 本项目的勘察、设计在招标后由项目公司负责，因此勘查设计深度不足所带来的施工相关风险由项目公司承担。 |  |  | ✩ |
|  |  |  | 具体安排：不得调整投资及政府补贴。 | - |  |  |
|  |  | 工程质量风险 | 因施工单位违背建设程序、未经论证即仓促开工、未经竣工验收就交付使用或因原材料品质差等问题引起的工程质量风险，由社会资本应承担。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：不得调整投资。 |  |  |  |
|  |  | 工程变更风险 | 由政府方原因导致的工程内容变更，如政府出于提高项目建设及运营效率所提出的变更导致而增加费用等。 | ● |  |  |
|  |  |  | 具体安排：此原因引起的工程设计变更所带来的成本和投资增加，政府允许调增投资和补贴金额。 |  |  |  |
|  |  |  | 由于社会资本原因引起的工程内容变更。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：此原因引起的工程设计变更所带来的成本和投资增加，社会资本方自行承担该部分风险。 |  |  |  |
|  |  |  | 由于客观因素，如不可抗力、恶劣地质和特殊岩土导致工程内容变更引起风险。 |  |  | ✪ |
|  |  |  | 具体安排：此原因引起的工程设计变更所带来的成本和投资增加，政府与社会资本方共同承担该部分风险。 |  |  |  |
|  |  | 工程安全风险 | 在项目建设过程中，如由于操作不当、文明施工不到位或安全设施不齐全等问题导致的安全事故等风险由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：不得调整投资。 |  |  |  |
|  | 环境影响风险 | 环境污染等风险 | 建设施工、运营过程中的环境污染风险由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：不得进行补贴调整，项目公司应加强建设技术和质量管理，通过购买保险等措施减少风险损失。 |  |  |  |
|  | 外部协作条件风险 | 建设期外部协作条件风险 | 在建设期间，受到外购原材料供应商和关键技术分包商等的配合程度影响，由社会资本承担相应风险。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：社会资本承担相应风险，且不得调整投资。 |  |  |  |
|  |  | 运营期期外部协作条件风险 | 外购材料供应与关键技术分包商配合不足导致项目无法正常运营，由社会资本承担相应风险。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：不得进行成本调整。 |  |  |  |
|  | 运营管理风险 | 项目运营商违约 | 项目公司应承担相应风险; |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：相关损失由项目公司承担，项目公司通过运营合约确定与运营商责任、购买保险降低经济损失、制定合理备选方案降级运营风险，政府不得进行补贴调整弥补损失。 |  |  |  |
|  |  | 运营管理费用超支 | 本项目的运营管理为校园物业管理，基于项目本身的特点，存在很多不确定性，运营管理不当会造成运营成本增加； |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：运营管理不善导致的费用超支，相关损失由项目公司承担。，政府不得进行调整补贴额度弥补超支费用。 |  |  |  |
|  |  | 财政预算不足 | 本项目回报机制为可行性缺口补助，但经营性收入较低，主要通过政府支出责任对本项目进行补贴，该支出责任政府需有能力通过财政预算予以实现。若项目通过财政承受能力论证，则该风险相对较小 | ✩ |  |  |
|  |  |  | 具体安排：将每一年度政府支出责任纳入预算管理。政府承担相应风险。 |  |  |  |
|  |  | 开发经营失败、资金链断裂、项目公司破产 | 社会资本承担项目运营、开发，由其自行组织，故由此产生的风险由其承担。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：政府方风险转移，由社会资本原因导致的开发经营失败、资金链断裂、项目公司破产，政府不得进行补贴调整以弥补社会资本全部损失，并且政府有权要求社会资本补偿政府损失。 |  |  |  |
|  |  | 运营维护能力不足，绩效评价得分低，不能足额获得政府补贴 | 因社会资本运营维护能力不足，绩效评价得分低，不能足额获得政府补贴，社会资本应承担相应风险。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：政府方风险转移，政府根据绩效付费，不足部分不予以补助并按照绩效管理规定要求项目公司予以改正。社会资本应改善管理水平，减少运营成本。 |  |  |  |
|  |  | 违反相关法律法规的规定进行违规操作或者运营 | 在项目的运营期间，项目公司违反相关法律法规的规定进行违规操作或者运营产生的风险由社会资本承担。 |  | ✩ |  |
|  |  |  | 具体安排：政府方风险转移，恢复原状，如有损失需赔偿，但不得进行政府补贴调整。 |  |  |  |

注：以上未尽事宜的风险分配，按归因原则、归责原则处理

五、风险防范

政府和社会资本应采取针对性的风险防范管控措施，对项目合作期内可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，用最经济合理的方法来综合处理风险，以实现最大安全保障。项目风险的应对策略主要包括：风险回避、风险控制、风险转移。

（一）	本项目乙方所承担的风险应对途径

1.	资金风险：通过风险自留或风险转移的方式进行规避。通过设计合理的资本结构等方法、手段最大限度地减少财务风险。

2.	建设风险：通过风险控制的方法进行规避。本项目的建设风险可以通过工程管理上的质量、进度、资金控制措施进行风险控制。

3.	运营风险：通过风险控制和风险转移的方式进行规避。在PPP运用过程中政府应该确保社会资本方能够获得合理的利润回报，但政府并不对社会资本获得的合理利润进行保底。社会资本可以在项目运营过程中，通过创新、提高管理效率和水平等方式增加运营收入或减少运营成本以降低运营风险。

4.	不可抗力风险：主要通过风险回避和风险转移的方式进行规避。在项目的运营过程中，由不可抗力因素（如洪水、战争、自发性火灾）引起的财务盈利能力降低的风险即不可抗力风险应由社会资本和政府部门共同承担。不可抗力风险可由社会资本方或政府部门投保以规避。

（二）	本项目甲方风险应对措施

1.	提供审慎的承诺。PPP模式周期比较长，在具体项目承诺上政府应谨慎。政府的承诺要合理合法，并建立在对未来环境变化和风险因素客观评估的基础上，尤其是对回报率、收费标准、终止合同条件、汇率和利率变化等事项的承诺方面，预留调整空间并设计合理合法的调整机制，由此既可保证项目运营的可持续性，使社会投资人的投资成本及运营成本得以补偿并获得合理回报，又避免政府失信违约或对PPP项目监管的被动局面。

2.	社会资本的选择

政府在进行项目采购时，需设置符合项目需求的社会资本采购条件，采购的社会资本在诚信、实力、资质、经验等方面均能满足项目建设和运营要求。

3.	项目合作期间的风险

在项目建设期间政府应控制项目监理的主导权，采用定期检查、抽查等方式保证工程质量，并对项目按期完成建设和通过竣工验收进行绩效评价；运营期间通过每年的审计和绩效评价，监督考核项目公司的运营效率和效果。

（三）	风险协商机制

在PPP项目合同签订时，可能由于双方认知差错，预见不足、信息错误等原因，造成合同约定不清，责任难明或明显有失公允的法律后果，该风险将由政府和社会资本共同承担，建立风险协商机制，协商应本着实事求是，客观公正的原则。

## 第85条 绩效评价方案

  - 绩效评价思路

- 绩效评价目的和依据

通过对PPP项目开展绩效评价工作，对项目运行情况进行跟踪管理和定期检查，进一步总结项目在决策、执行方面的经验，查找其实施过程中存在的不足之处，并提供相关科学合理的政策建议，从而为行业主管部门项目监督管理和财政部门预算管理服务，加强PPP项目的项目管理，规范项目公司的运作管理，增强政府补贴支出的规范性和合理性，进一步完善和严格执行项目操作流程，依法监管、改进服务、提高效能，使得财政资金的效益最大化。

项目建成后，将按照国家的有关规定开展建设期绩效评价、运营期绩效评价、运营期中期评估及移交期绩效评价工作。绩效评价工作的开展是基于《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（财金〔2016〕92号）、《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔2019〕10号）及《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）等的相关要求展开。

- 绩效评价相关方

本项目由甲方主导，会同东兴市财政局成立绩效评价小组，委托第三方咨询机构进行绩效评价。

甲方应根据项目合同约定，在执行阶段结合年度绩效目标和指标体系开展PPP项目绩效评价。

项目合作期间，因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响绩效目标实现而确需调整的，由甲方和乙方协商确定，经财政部门及相关主管部门审核通过后报本级人民政府批准。

财政部门应会同甲方等相关主管部门在项目移交完成后开展PPP项目后评价。

- 绩效评价时段的确定

根据《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）对PPP项目绩效评价时点的要求，绩效评价分为建设期绩效评价、运营期绩效评价、移交期绩效评价。建设期应结合竣工验收开展一次绩效评价，分期建设的项目应当结合各期子项目竣工验收开展绩效评价；项目运营期每年度应至少开展一次绩效评价，每3-5年应结合年度绩效评价情况对项目开展中期评估；移交完成后应开展一次后评价。因此，本项目评价工作计划如下表所示：

表1：评价时段的选择

| 项目阶段 | 评价时段 | 评价重点 |
| --- | --- | --- |
| 建设期 | 第2年 | 项目建设期应结合竣工验收开展一次绩效评价。对项目整个建设期的绩效评价，反映建设期投入管理、项目管理和项目绩效情况，总结经验。 |
| 运营期 | 第3-20年 | 项目运营期每年度应至少开展一次绩效评价，每3-5年应结合年度绩效评价情况对项目开展中期评估。项目运营期的绩效监测，侧重反映项目日常运营管理是否满足各子项目的运营标准，运营维护的及时性与合理性以及运营管理过程中存在的不足和问题，提出合理化建议，进一步提升运营管理水平。 |
| 移交期 | 第20年 | 项目移交期的绩效评价，主要反映移交范围及程序的合规性、移交资产及档案的完整性等。 |

- 绩效评价对象和范围

1.绩效评价对象

东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目。

2.绩效评价范围

东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目合作期限20年，其中建设期为2年，运营期为18年。针对项目合作期间不同阶段的实施内容和管理特点，评价分为三部分：建设期绩效评价、运营期绩效评价和移交期绩效评价。

- 评价程序

PPP项目绩效评价工作通常按照以下程序进行：

      - 下达绩效评价通知。甲方确定绩效评价工作开展时间后，应至少提前5个工作日通知乙方及相关部门做好准备和配合工作。

      - 制定绩效评价工作方案。甲方应根据政策要求及项目实际组织编制绩效评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、绩效目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。执行阶段，绩效指标体系原则上不予调整，但因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响绩效目标实现而确需调整的，由甲方和乙方协商确定，经财政部门及相关主管部门审核通过后报本级人民政府批准。甲方应组织专家对项目建设期、运营期首次及移交完成后绩效评价工作方案进行评审。乙方对绩效评价工作方案有异议的，可申请召开评审会，就绩效评价工作方案的科学性、合理性、可行性等进行评审。双方对评审意见无异议的，按评审意见完善后履行报批程序；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

      - 组织实施绩效评价。甲方应根据绩效评价工作方案对PPP项目绩效情况进行客观、公正的评价。通过综合分析、意见征询，区分责任主体，形成客观、公正、全面的绩效评价结果。绩效评价结果存在扣分情形的，应由甲方提供有效的佐证材料。对于不属于乙方责任造成的绩效偏差，不应影响乙方绩效评价结果。

      - 编制绩效评价报告。PPP项目绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、客观公正，内容通常包括项目基本情况、绩效评价工作情况、评价结论和绩效分析、存在问题及原因分析、相关建议、其他需要说明的问题。

      - 资料归档。甲方应将绩效评价过程中收集的全部有效资料，主要包括绩效评价工作方案、专家论证意见和建议、实地调研和座谈会记录、调查问卷、绩效评价报告等一并归档，并按照有关档案管理规定妥善管理。

      - 评价结果反馈。甲方应在绩效考核结束后10个工作日内向乙方和相关部门反馈绩效评价结果。

- 争议解决

乙方对绩效评价结果有异议的，应在10个工作日内明确提出并提供有效的佐证材料，向甲方解释说明并达成一致意见。无法达成一致的，应组织召开评审会，双方对评审意见无异议的，根据评审意见确定最终评价结果；仍有异议的，按照合同约定的争议解决机制处理。

- 绩效评价报告的审核

双方对评审意见无异议的，甲方应在2个工作日内将PPP项目绩效评价报告报送相关主管部门、财政部门复核，并应在10日内出具审核意见。复核重点关注绩效评价工作方案是否落实、引用数据是否真实合理、揭示的问题是否客观公正、提出的改进措施是否有针对性和可操作性等。

- 绩效评价结果应用

PPP项目绩效评价结果是按效付费、落实整改、监督问责的重要依据。

1.按效付费：政府承担的可行性缺口补助应与当年乙方绩效评价结果挂钩。财政部门应按照绩效评价结果安排相应支出，甲方应按照项目合同约定及时支付。

2.落实整改：甲方应根据绩效评价过程中发现的问题统筹开展整改工作，并将整改结果报送相关主管部门和财政部门。涉及自身问题的，甲方应及时整改；涉及乙方或其他相关部门问题的，甲方应及时督促整改。

3.监督问责：甲方应及时公开绩效评价结果并接受社会监督；甲方绩效评价结果应纳入其工作考核范畴。

  - 绩效目标设定

PPP项目绩效目标是PPP项目全生命周期中预期要达到的产出和效果，是PPP绩效指标设定的基础，PPP项目绩效指标是衡量绩效目标实现程度的工具。PPP项目绩效目标包括总体绩效目标和年度绩效目标。总体绩效目标是PPP项目在全生命周期内预期达到的产出和效果；年度绩效目标是根据总体绩效目标和项目实际，确定的具体年度预期达到的产出和效果，应当具体、可衡量、可实现。

- （一）绩效目标要求

1.指向明确。绩效目标应符合区域经济、社会与行业发展规划，与当地财政收支状况相适应，以结果为导向，反映项目应当提供的公共服务，体现环境-社会-公司治理责任（ESG）理念。

2.细化量化。绩效目标应从产出、效果、管理等方面进行细化，尽量进行定量表述；不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

3.合理可行。绩效目标应经过调查研究和科学论证，符合客观实际，既具有前瞻性，又有可实现性。

4.物有所值。绩效目标应符合物有所值的理念，体现成本效益的要求。

- （二）绩效目标内容

PPP项目绩效目标应包括预期产出、预期效果及项目管理等内容。预期产出：是指项目在一定期限内提供公共服务的数量、质量、时效等。预期效果：是指项目可能对经济、社会、生态环境等带来的影响情况，物有所值实现程度，可持续发展能力及各方满意程度等。项目管理：是指项目全生命周期内的预算、监督、组织、财务、制度、档案、信息公开等管理情况。

根据《关于印发政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引的通知》（财金〔2020〕13号）文件要求，应在实施方案中明确项目的总体绩效目标。本项目为新建项目，涉及建设期和运营期。通过研究项目立项、可研报告等前期文件、行业标准及规范等要求，结合项目实际，从产出、效果和管理等主要层面进行了分析、梳理与归纳，形成本PPP项目总体绩效目标。

            - 建设期绩效目标

（1）产出目标：

本项目包括东兴市民族实验中学、东兴市第三中学二期（不含1#、2#教学楼）及周边配套基础设施、东兴市低丘缓坡区经一路（长湖路至外环路段）道路（以下简称“经一路”）、东兴市低丘缓坡区长湖北一路（经一路至金湖路段）道路（以下简称“长湖北一路”）和东兴市低丘缓坡区纬一路（经一路至金湖路段）道路（以下简称“纬一路”），建设内容主要为主体工程、体育场、配套工程、相关设施设备和道路工程五部分内容的建设和购置安装。勘察设计、工程进度、质量控制、安全施工等应符合相关行业标准要求；应确保项目按时完工；不发生安全责任事故。

（2）效果目标：

按时完成本项目建设任务，工程质量达到竣工要求。

（3）管理目标：

项目建设期内，项目公司管理制度可行、合理，信息透明公开，相关的管理制度能够有效的执行。

            - 运营期绩效目标

（1）产出目标：

在运营期间，一方面，项目公司负责本项目学校部分的主体工程、体育场、配套工程和相关设施设备的维修维护、校园安全保卫和卫生保洁工作等后勤服务。另一方面，项目公司负责道路检查、日常养护维修，突发事件应急处置等。项目维修维护以及后勤服务的运营维护制度健全，可操作性强；维修维护质量标准参考《校园基础设施维修维护制度》、《建筑、消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2006）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）等国家有关技术规范、行业标准，谨慎运营管理，确保各项设施的正常使用；对校园的保卫、保洁、绿化等的后勤管理应符合国家、广西壮族自治区等相关法律法规和行业标准，能够保证校园安全、校园环境整洁、卫生。其中，根据《广西壮族自治区学校食堂食品安全监督管理试行办法》，学校食堂由学校自主经营。

（2）效果目标：

项目的运营期内保持本项目的维修维护、后勤服务的运营维护制度健全，各设备设施正常运行。

（3）管理目标：

项目公司组织架构完善合理，财务管理规范有效，项目管理制度健全并得到有效执行，档案管理清晰规范，信息公开及时准确。

  - 绩效评价指标体系

      - 绩效评价指标设置原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定需要遵循以下原则：

1. 系统性原则。需要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目实施所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2.重要性原则。需要优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.相关性原则。需要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

4.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

5.经济性原则。绩效评价指标设计应通俗易懂、简便易行；数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

      - 绩效评价指标标准

绩效评价指标标准是指衡量PPP项目绩效目标完成程度的尺度。绩效评价指标标准的选用需要坚持客观公正、规范有效的原则。根据评价对象的特点，可以选用不同的评价指标标准。绩效评价指标标准主要包括：

1.行业标准，是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

2.计划标准，是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

3.建设标准，指项目建设产出应符合的相关标准。

4.运营标准，指项目运营服务应达到的相关标准。

5.历史标准，是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

6.其他标准。

      - 绩效评价指标权重

绩效评价指标的权重是指标在评价体系中的相对重要程度。权重表示在评价过程中，对评价对象不同侧面重要程度的定量分配，以区别对待各级评价指标在总体评价中的作用。确定指标权重的方法通常包括专家调查法、层次分析法、主成分分析法、熵值法等。

      - 绩效评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合各阶段的绩效目标和评价重点，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。本项目的指标体系按逻辑分析法设计，包括产出、效果、管理方面三部分内容，体现从建设、运营到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

因本项目属于可行性缺口补助项目，政府承担的年度运营补贴支出须与当年乙方绩效评价结果完全挂钩，故设置了相应的绩效评价指标体系，详见下表。

- 表4-1：乙方建设期绩效评价指标体系-学校部分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A产出(45) | A1竣工验收（3） | A11一次性通过竣工验收 | 评价项目是否通过竣工验收及竣工验收情况 | 本项目符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[2013]171号）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202－2002）、《建筑节能工程施工验收规范》（GB50411-2007）等国家相关标准，一次性通过竣工验收，得3分，否则不得分。若未一次性通过竣工验收，则总分扣10分。 | 3 |  |
|  | A2勘察设计（6） | A21合规性 | 贯彻执行国家建设方针、政策、现行各级规范、规定、规程、标准的情况 | 符合《建设工程勘察设计资质管理规定》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》等法律、行政法规，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A22有效性 | 勘察设计符合项目特点和要求，符合当地经济社会发展需求的情况 | 考核项目的勘查设计符合项目特点和要求，符合当地经济社会发展需求，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A23可用性 | 满足项目需求，经济可行，有效控制投资总额 | 考察是否能满足项目需求，经济可行，有效控制投资总额，酌情打分。 | 2 |  |
|  | A3工程进度（8） | A31进度计划 | 按时编制项目工程进度计划以及按照计划执行情况 | 制定出完整详细的工程进度计划，并按季度、月、年提交的得2分；否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | A32项目开工率 | 项目开工率=报告期新开工项目个数/计划开工项目个数×100% | 项目按照工程开工计划执行，项目开工率>95%得3分；项目开工率每降低1%，扣0.5分，本项最多扣3分。 | 3 |  |
|  |  | A33项目完成率 | 项目完成率=已完工的工程数/总工程数 | 项目按照工程完工计划执行，项目完工率>95%得3分；每降低1%，扣0.5分，本项最多扣3分。 | 3 |  |
|  | A4质量控制（10） | A41设计质量 | 项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性等 | ①项目符合中小学教学建筑、宿舍、办公建筑等建设相关规范及标准，如《城市普通中小学建设标准》（2002年版）、《宿舍建筑设计规范 JGJ 36-2016》、《办公建筑设计规范 JGJ 67-2006》、《建筑抗震设计规范 GB 50011-2010》、《防灾避难场所设计规范 GB51143-2015》等，得3分。 ②本项目的部分设计工作由具有资质的社会资本负责或由社会资本委托相关有资质的公司负责，且设计合理、可操作性强的得1分。 | 4 |  |
|  |  | A42管理质量 | 项目公司管理的质量和效率 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得1分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得1分。 | 2 |  |
|  |  | A43施工质量 | 建设工程施工质量水平是否满足设计要求 | 建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%的得4分，交验合格率每降低1%，扣1分，本项最多扣4分。 | 4 |  |
|  | A5投资控制（7） | A51工程造价审计 | 工程按照规定进行工程造价审计的情况 | 工程按照规定进行工程造价审计，且通过审计的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | A52成本控制 | 有效的成本控制、成本风险预警及应对措施 | ①项目施工按照计划进行成本控制，且控制优秀的得3分； ②项目施工按照计划进行成本控制，且控制良好的得1.5分； ③项目施工按照计划进行成本控制，且控制一般的不得分。 | 3 |  |
|  |  | A53工程款支付 | 工程款项的支付情况 | 工程款项支付按照合同约定的进行，且无拖欠的得2分；否则不得分。 | 2 |  |
|  | A6安全施工目标（11） | A61工程建设保险 | 购买合同约定的建设期的保险险种情况 | 购买的工程建设相关保险险种与合同中规定的相符，且合法合规的得2分。 | 2 |  |
|  |  | A62安全施工 | 考核项目施工环境所采取的安全技术及措施是否到位 | ①施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）执行； ②施工现场采取封闭围挡措施，以保证路人及车辆安全，严格按照《施工现场临时建筑技术规范》（JGJ/T188-2009）执行； ③有毒、有害场所配备了安全防护仪器、仪表和设备，并设立了必要的报警装置且进行测试、维修和更换，严格按照《有毒有害危险场所作业安全管理规定》执行； ④施工现场安全指示标志严格按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）执行； ⑤施工现场的环境与卫生严格按照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）执行； ⑥施工现场配置消防设备并定期对消防设施进行测试、维修和更换，严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）执行； ⑦安全生产规章制度、安全技术规程健全，安全防护装置齐全，严格按照《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77-2010）执行，酌情打分。 项目建设期内因项目公司原因，发生重大安全责任事故，从总分中扣5分；发生重大安全责任事故，未及时妥善处理，造成严重后果的，从总分中扣10分。 | 5 |  |
|  |  | A63安全文明施工 | 安全文明标准化供地建设情况 | 符合《安全文明施工条例》、《安全文明操作规程》等施工安全文明标准化工地建设要求的得2分，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A64施工安全事故应急措施 | 安全事故应急措施的完备性和有效性 | 具备完善的施工安全事故应急措施，且具有可操作性的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
| B效果(25) | B1社会影响（6） | B11诉讼情况 | 是否存在诉讼、举报等恶劣社会影响事件 | 工程施工期间无诉讼，投诉，举报等恶劣社会事件的得1分，出现类似事件视情况严重程度扣减总分1-3分。 | 3 |  |
|  |  | B12当地人工利用率 | 考核项目实施带动当地直接或间接就业的情况，使用当地人员指项目使用且支付报酬的当地人员。 | 当地人工利用率=项目当年使用当地人员工日数÷项目当年使用人员工日总数ⅹ100% 指标值≥90%的，得3分；介于70%～90%之间采用内插法计算得分；指标值＜70%，得0分。 | 3 |  |
|  | B2生态影响（4） | B21保护与修复 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接的影响情况 | 项目建设时执行环评文件及批复达标所要求的相关措施，将环境破坏和环境污染程度降到最低，根据项目建设的实际情况，酌情打分。 | 4 |  |
|  | B3可持续性（9） | B31资金使用计划 | 未来资金来源有保障，能够按时到位 | 资金使用计划与投资计划以及工程进度相匹配的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | B32投资进度完成率 | 投资进度和工程建设是否相匹配，能够实现工程建设的投资计划 | 投资进度完成率=项目投资实际进度/计划进度×100％，投资进度完成率≥90%得4分，每降低1%扣1分，最低得0分。 | 4 |  |
|  |  | B33施工进度计划 | 评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等 | 施工进度计划完整且充分，项目按照施工进度计划实施的得3分，否则不得分。 | 3 |  |
|  | B4满意度（6） | B41各主管部门满意度 | 项目实施过程中，相关部门对项目公司配合度及主动性的满意程度 | 考核项目实施过程中相关部门的满意度，包括项目公司的配合度，主动性，一般采取社会调查的方式。调查结果“满意”≥90%，得3分；90%>调查结果“满意”≥80%，得2分；80%>调查结果“满意”≥70%，得1分；70%>调查结果“满意”≥60%，不得分。 | 3 |  |
|  |  | B42社会公众满意度 | 社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本建设期间相关工作的满意程度 | 项目实施过程中社会公众的满意度，一般采取社会调查的方式。调查结果“满意”≥90%，得3分；90%>调查结果“满意”≥80%，得2分；80%>调查结果“满意”≥70%，得1分；70%>调查结果“满意”≥60%，不得分。 | 3 |  |
| C管理(30) | C1组织管理（3） | C11前期管理 | 项目前期文件、手续等资料的合法合规性、及时性和有效性 | 项目前期资料指各子项目开工手续及相关程序的合规性与完备性，出现不合规或不完备情况本项不得分，最高得1分。 | 1 |  |
|  |  | C12人员配备 | 配备的技术人员数量于投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全 | 配备的项目人员与投标文件相一致、且人员结构安排合理的得1分，有一处不合理扣0.2分，最多扣1分。 | 1 |  |
|  |  | C13内控制度 | 建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总投计划和实施方案等 | 建立完善的内控制度，且制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C2采购管理（3） | C21采购需求的合理性 | 工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费 | 工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费，得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C22采购程序的合规性 | 工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规 | 工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规，得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C23采购结果的经济性 | 通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商 | 项目公司择优选取报价金额低且服务质量高的各承包商、分包商以及原材料的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C3合同管理（3） | C31合同签订 | 建设期各相关合同签订合法合规性 | 项目公司建设期签订的施工合同、原材料采购等合同合法合规的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C32合同履行 | 严格按照约定履行合同，无合同纠纷 | 项目公司应严格按照签署的合同进行履约，且无发生纠纷的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C33合同变更与终止 | 合同的变更与终止符合合同约定并且合法合规 | 合同的变更与终止符合约定并且合法合规的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C4资金管理（13） | C41会计核算规范性 | 评价项目公司会计核算规范性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得0.5分； ②项目资金建立专账管理，得0.5分； ③有完整的审批程序和手续，得0.5分； ④记账、报账符合会计基础工作规范，得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | C42项目资本金到位情况 | 项目资本金到位率=（实际到位项目资本金/计划到位总项目资本金）×100%；实际到位项目资本金：社会资本实际到位项目资本金；总项目资本金：PPP项目合同约定的社会资本项目资本金出资额 | 项目资本金到位率为100%的，得5分；指标值≥95%，得3分；介于80%～95%之间得1分；70%＜指标值＜80%以下不得分。 | 5 |  |
|  |  | C43融资资金到位情况 | 融资资金到位率=（实际到位资金/总融资金额）×100%；实际到位资金：社会资本实际到位的融资金额；总资金：PPP项目合同约定的融资总额 | 融资资金到位率为100%的，得5分；指标值≥95%，3分；介于80%～95%之间得1分；70%＜指标值＜80%以下不得分。 | 5 |  |
|  |  | C44财务监控有效性 | 评价社会资本项目资本金及项目公司融资资金的到位率和及时性 | ①已制定或具有相应的监控机制，得0.5分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得0.5分。 | 1 |  |
|  | C5档案管理（4） | C51档案制度健全性 | 是否制定相关档案管理制度。 | ①已制定或具有相应的业务管理、档案管理制度，得1分； ②管理制度合法、合规、完整，得1分。 | 2 |  |
|  |  | C52资料管理完整性 | 评价项目建设相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性 | ①指定专人负责项目档案专门管理，认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报得1分；②认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报;收集整理好工程资料，酌情打分。 | 2 |  |
|  | C6信息公开（4） | C61信息公开的准确性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的准确性 | 项目公司在建设期内及时公开的与项目建设有关信息与实际情况无误的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | C62信息公开的及时性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性 | 项目公司在建设期内及时公开与项目建设有关信息的得2分，否则不得分。 | 2 |  |

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定并结合项目实施机构、财政部门确定的绩效评价办法，在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

- 表4-2：乙方建设期绩效评价指标体系（参考）-道路部分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A产出(45) | A1竣工验收（3） | A11一次性通过竣工验收 | 评价项目是否通过竣工验收及竣工验收情况 | 本项目符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、（CJJ-2008）、《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T 82-1999）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）、《园林绿化工程验收规范》（DG5301/T 23）（2017年版）、《城市道路照明工程施工验收规范》（CJJ89-2008）、《城市道路照明工程施工验收规范》（CJJ89-2012）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）、《道路交通信号灯设置与安装规范》 （GB14886—2006）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《本地网通信线路工程验收规范》（YD/T5138-2005）、《长途通信光缆线路工程验收规范》（YD/T5121-2005）、《电信网光纤数字传输系统施工及验收暂行技术规定》（YDJ44-1989）等国家相关标准，一次性通过竣工验收，得3分，否则不得分。若未一次性通过竣工验收，则总分扣10分。 | 3 |  |
|  | A2勘察设计（6） | A21合规性 | 贯彻执行国家建设方针、政策、现行各级规范、规定、规程、标准的情况 | 符合《建设工程勘察设计资质管理规定》、《建设工程勘察设计管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、行政法规，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A22有效性 | 勘察设计符合项目特点和要求，符合当地经济社会发展需求的情况 | 考核项目的勘查设计符合项目特点和要求，符合当地经济社会发展需求，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A23可用性 | 满足项目需求，经济可行，有效控制投资总额 | 考察是否能满足项目需求，经济可行，有效控制投资总额，酌情打分。 | 2 |  |
|  | A3工程进度（8） | A31进度计划 | 按时编制项目工程进度计划以及按照计划执行情况 | 制定出完整详细的工程进度计划，并按季度、月、年提交的得2分；否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | A32项目开工率 | 项目开工率=报告期新开工项目个数/计划开工项目个数×100% | 项目按照工程开工计划执行，项目开工率>95%得3分；项目开工率每降低1%，扣0.5分，本项最多扣3分。 | 3 |  |
|  |  | A33项目完成及时率 | 项目完成及时率=已完工的工程数/总工程数 | 项目按照工程完工计划执行，项目完工率>95%得3分；每降低1%，扣0.5分，本项最多扣3分。 | 3 |  |
|  | A4质量控制（10） | A41设计质量 | 项目设计的经济性、技术的先进、安全可靠和适用性、经济的合理性等 | ①项目符合市政道路及相关附属工程建设相关规范及标准，如城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）、《城镇道路面设计规范》（CJJ 169-2012）、《室外排水设计规范》 GB50014～2006（2016 版）、《室外给水设计规范》（GB 50013－2006）、《城市道路基设计规范》（CJJ 194-2013）、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75—97）、《城市道路照明设计标准》（CJJ45—2006）等，得3分。 ②项目设计由具有资质的社会资本负责或由社会资本委托相关有资质的公司负责，且设计合理、可操作性强的得1分。 | 4 |  |
|  |  | A42管理质量 | 项目公司管理的质量和效率 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准，得1分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得1分。 | 2 |  |
|  |  | A43施工质量 | 建设工程施工质量水平是否满足设计要求 | 建设工程施工质量水平满足设计要求，达到工程一次交验合格率100%的得4分，交验合格率每降低1%，扣1分，本项最多扣4分。 | 4 |  |
|  | A5投资控制（7） | A51工程造价审计 | 工程按照规定进行工程造价审计的情况 | 工程按照规定进行工程造价审计，且通过审计的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | A52成本控制 | 有效的成本控制、成本风险预警及应对措施 | ①项目施工按照计划进行成本控制，且控制优秀的得3分； ②项目施工按照计划进行成本控制，且控制良好的得1.5分； ③项目施工按照计划进行成本控制，且控制一般的不得分。 | 3 |  |
|  |  | A53工程款支付 | 工程款项的支付情况 | 工程款项支付按照合同约定的进行，且无拖欠的得2分；否则不得分。 | 2 |  |
|  | A6安全施工目标（11） | A61工程建设保险 | 购买合同约定的建设期的保险险种情况 | 购买的工程建设相关保险险种与合同中规定的相符，且合法合规的得2分。 | 2 |  |
|  |  | A62安全施工 | 考核项目施工环境所采取的安全技术及措施是否到位 | ①施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）执行； ②施工现场采取封闭围挡措施，以保证路人及车辆安全，严格按照《施工现场临时建筑技术规范》（JGJ/T188-2009）执行； ③有毒、有害场所配备了安全防护仪器、仪表和设备，并设立了必要的报警装置且进行测试、维修和更换，严格按照《有毒有害危险场所作业安全管理规定》执行； ④施工现场安全指示标志严格按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）执行； ⑤施工现场的环境与卫生严格按照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）执行； ⑥施工现场配置消防设备并定期对消防设施进行测试、维修和更换，严格按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）执行； ⑦安全生产规章制度、安全技术规程健全，安全防护装置齐全，严格按照《施工企业安全生产评价标准》（JGJT77-2010）执行，酌情打分。 项目建设期内因项目公司原因，发生重大安全责任事故，从总分中扣5分；发生重大安全责任事故，未及时妥善处理，造成严重后果的，从总分中扣10分。 | 5 |  |
|  |  | A63安全文明施工 | 安全文明标准化供地建设情况 | 符合《安全文明施工条例》、《安全文明操作规程》等施工安全文明标准化工地建设要求的得2分，酌情打分。 | 2 |  |
|  |  | A64施工安全事故应急措施 | 安全事故应急措施的完备性和有效性 | 具备完善的施工安全事故应急措施，且具有可操作性的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
| B效果(25) | B1社会影响（6） | B11诉讼情况 | 是否存在诉讼、举报等恶劣社会影响事件 | 工程施工期间无诉讼，投诉，举报等恶劣社会事件的得1分，出现类似事件视情况严重程度扣减总分1-3分。 | 3 |  |
|  |  | B12当地人工利用率 | 考核项目实施带动当地直接或间接就业的情况，使用当地人员指项目使用且支付报酬的当地人员。 | 当地人工利用率=项目当年使用当地人员工日数÷项目当年使用人员工日总数ⅹ100% 指标值≥90%的，得3分；介于70%～90%之间采用内插法计算得分；指标值＜70%，得0分。 | 3 |  |
|  | B2生态影响（4） | B2保护与修复 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接的影响情况 | 项目建设时执行环评文件及批复达标所要求的相关措施，将环境破坏和环境污染程度降到最低，根据项目建设的实际情况，酌情打分。 | 4 |  |
|  | B3可持续性（9） | B31资金使用计划 | 未来资金来源有保障，能够按时到位 | 资金使用计划与投资计划以及工程进度相匹配的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | B32投资进度完成率 | 投资进度和工程建设是否相匹配，能够实现工程建设的投资计划 | 投资进度完成率=项目投资实际进度/计划进度×100％，投资进度完成率≥90%得4分，每降低1%扣1分，最低得0分。 | 4 |  |
|  |  | B33施工进度计划 | 评价项目公司或社会资本是否做好项目运营准备工作，如资源配置、潜在风险及沟通协调机制等 | 施工进度计划完整且充分，项目按照施工进度计划实施的得3分，否则不得分。 | 3 |  |
|  | B4满意度（6） | B41各主管部门满意度 | 项目实施过程中，相关部门对项目公司配合度及主动性的满意程度 | 考核项目实施过程中相关部门的满意度，包括项目公司的配合度，主动性，一般采取社会调查的方式。调查结果“满意”≥85%，得3分；85%>调查结果“满意”≥80%，得2分；80%>调查结果“满意”≥70%，得1分；70%>调查结果“满意”≥60%，不得分。 | 3 |  |
|  |  | B42社会公众满意度 | 政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本建设期间相关工作的满意程度 | 项目实施过程中社会公众的满意度，一般采取社会调查的方式。调查结果“满意”≥85%，得3分；85%>调查结果“满意”≥80%，得2分；80%>调查结果“满意”≥70%，得1分；70%>调查结果“满意”≥60%，不得分。 | 3 |  |
| C管理(30) | C1组织管理（3） | C11前期管理 | 项目前期文件、手续等资料的合法合规性、及时性和有效性 | 项目前期资料指各子项目开工手续及相关程序的合规性与完备性，出现不合规或不完备情况本项不得分，最高得1分。 | 1 |  |
|  |  | C12人员配备 | 配备的技术人员数量于投标承诺一致且及时到位，人员无变更，专业齐全 | 配备的项目人员与投标文件相一致、且人员结构安排合理的得1分，有一处不合理扣0.2分，最多扣1分。 | 1 |  |
|  |  | C13内控制度 | 建立完善的内控制度，制定切实可行的项目建设总投计划和实施方案等 | 建立完善的内控制度，且制定切实可行的项目建设总控计划和实施方案得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C2采购管理（3） | C21采购需求的合理性 | 工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费 | 工程、设备、原材料等的采购需求与项目实际需求一致，无重复或浪费，得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C22采购程序的合规性 | 工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规 | 工程承包、分包商、设备和原材料的采购程序合法合规，得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C23采购结果的经济性 | 通过充分的必选，选择符合项目需求，性价比最高的供应商 | 项目公司择优选取报价金额低且服务质量高的各承包商、分包商以及原材料的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C3合同管理（3） | C31合同签订 | 建设期各相关合同签订合法合规性 | 项目公司建设期签订的施工合同、原材料采购等合同合法合规的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C32合同履行 | 严格按照约定履行合同，无合同纠纷 | 项目公司应严格按照签署的合同进行履约，且无发生纠纷的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C33合同变更与终止 | 合同的变更与终止符合合同约定并且合法合规 | 合同的变更与终止符合约定并且合法合规的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C4资金管理 （13） | C41会计核算规范性 | 评价项目公司会计核算规范性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得0.5分； ②项目资金建立专账管理，得0.5分； ③有完整的审批程序和手续，得0.5分； ④记账、报账符合会计基础工作规范，得0.5分。 | 2 |  |
|  |  | C42项目资本金到位情况 | 项目资本金到位率=（实际到位项目资本金/总项目资本金）×100%；实际到位项目资本金：社会资本实际到位项目资本金；总项目资本金：PPP项目合同约定的社会资本项目资本金出资额 | 项目资本金到位率为100%的，得5分；指标值≥95%，得3分；介于80%～95%之间得1分；70%＜指标值＜80%以下不得分。 | 5 |  |
|  |  | C43融资资金到位情况 | 融资资金到位率=（实际到位资金/总融资金额）×100%；实际到位资金：社会资本实际到位的融资金额；总资金：PPP项目合同约定的融资总额 | 融资资金到位率为100%的，得5分；指标值≥95%，3分；介于80%～95%之间得1分；70%＜指标值＜80%以下不得分。 | 5 |  |
|  |  | C44财务监控有效性 | 评价社会资本项目资本金及项目公司融资资金的到位率和及时性 | ①已制定或具有相应的监控机制，得0.5分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得0.5分。 | 1 |  |
|  | C5档案管理（4） | C51档案制度健全性 | 是否制定相关档案管理制度。 | ①已制定或具有相应的业务管理、档案管理制度，得1分； ②管理制度合法、合规、完整，得1分。 | 2 |  |
|  |  | C52资料管理完整性 | 评价项目建设相关资料的完整性、真实性以及归集整理的及时性 | ①指定专人负责项目档案专门管理，认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报得1分；②认真及时做好项目管理台账，按时上报管理月报;收集整理好工程资料，酌情打分。 | 2 |  |
|  | C6信息公开（4） | C61信息公开的准确性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的准确性 | 项目公司在建设期内及时公开的与项目建设有关信息与实际情况无误的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | C62信息公开的及时性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性 | 项目公司在建设期内及时公开与项目建设有关信息的得2分，否则不得分。 | 2 |  |

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定并结合项目实施机构、财政部门确定的绩效评价办法，在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

- 表4-3：乙方运营期绩效评价指标体系（参考）-学校部分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A产出（80） | A1项目运营（30） | A11运营管理制度健全性 | 评价项目运营管理制度的健全性和实操性 | 有明确的项目管理制度，得3分；项目管理制度全面且具有实操性，得3分。 | 6 |  |
|  |  | A12校园卫生 | 评价校园安全保障情况，包括校园安保及校园卫生 | ①宿舍楼、教学楼等核心场所卫生：保洁人员负责学校教学楼、宿舍等公关区域的清扫、保洁，并将垃圾转运至规定地点存放，得5分； ②校园整体卫生：校园整体干净卫生，校园垃圾收集点周围无杂物，垃圾日常日清，无乱堆乱放、就地焚烧或掩埋现象，5分； ③学校在校学生发生重大安全责任事故，本项指标不得分。 | 10 |  |
|  |  | A13校舍安全 | 评价校园安保、校舍安全管理及使用情况 | ①校园安保：具有校园安保人员，具备日常安保巡检制度，得1分；定期为学生开展安全教育培训，得1分； ②校舍管理：实行危房申报制、定期检查制，对校内存在的校舍安全隐患及时向上级汇报，并及时处置，得2分； ③校舍管理：改变校舍的用途，有正常的审批程序；定期进行校舍安全鉴定，栏杆、围墙安全，得2分； ④校舍使用：重大活动充分考虑解决楼道、厕所、食堂等部位学生集中拥挤的问题，防踩踏事故发生措施具体，并落实到位，得2分。 | 8 |  |
|  |  | A14校园绿化 | 校园内相关植被绿化、花草树木等的养护情况 | ①绿地无改变使用用途或破坏、践踏、占用等现象，得3分； ②花草树木长势良好，定期修建施肥，无病虫害，得3分。 | 6 |  |
|  | A2项目维护（30） | A21设施设备 | 给排水设施、照明设施、消防设施、电铃系统等相关附属设施设备的维护及时性、有效性 | ①给排水设施：保持管道通畅无污染，进水口、出水口等设施保持清洁、无堵塞和损坏；防汛、消防等设备保持完好、有效，保证应急使用，得2分； ②照明设施：输配电、照明设施保持完整、正常运转，各项管线设施保持完整、安全，安全开关正常，线路绝缘良好，得2分； ③消防设施：防火门可以正常关闭；灭火器按时更换并正常良好；安全逃生标志清晰，警报及紧急照明设施良好，得2分； ④电铃系统：使用正常，定期检查，有异常能及时维修，未对教学造成较大影响，得2分。 ⑤避雷系统：使用正常，定期检查且有相应记录，得2分。 | 10 |  |
|  |  | A22建构筑物 | 教学楼、教学综合楼、宿舍楼、图书馆、食堂、体育器材室、发电机房、操场、球场等建构筑物维修维护情况 | ①门窗：门窗锁无损坏，操作使用正常，得1分； ②墙：墙面无裂缝；墙体表面瓷砖（混凝土）没有龟裂、破损、剥落现象；墙面没有产生漏水、发霉等现象，得1 .5分； ③地面：各种铺装面、侧石、台阶、斜坡等保持平整，无损缺、无积水；无障碍设施，得1分； ④天花板:无龟裂现象；无漏水现象，得1分； ⑤梁柱：梁、柱不存在倾斜、变形、裂缝；柱与地板交接处无龟裂现象，得 1.5分； ⑥栏杆：铁质与不锈钢质栏杆没有断裂情况；水泥栏杆没有裂缝或倾斜情况；木质栏杆没有腐烂、松动现象，得1分； ⑦楼梯：楼梯扶手与踏步紧密结合、无断裂、松动现象；止滑条完整无缺少，得1.5 分； ⑧屋顶：屋顶防水层表面没有损坏；屋顶定期清扫保持表面清洁及排水口或落水头不赌塞；屋顶没有积水；屋顶表面没有产生龟裂、破损现象，得1.5分。 | 10 |  |
|  |  | A23信息化系统 | 网络系统、校园广播系统得维护维修情况 | 网络系统和校园广播等信息化系统正常运营，定期检查监测维修，得10分 | 10 |  |
|  | A3成本效益（10） | A31成本节约率 | 成本节约率=∣计划成本-实际成本∣/计划成本×100%，用以反映和评价项目实施单位对项目运营成本的控制情况。 | 指标值≥20%，视为项目成本可控，得5分；指标值≤20%，视为项目成本不可控，得0分。 ∣计划成本-实际成本∣：是指项目的预算成本与实际成本之间的差额。 20%为参考数值，具体以PPP项目合同约定为准。 | 5 |  |
|  |  | A32投资回收期 | 用以反映项目投资回收期的长短，与行业平均及实施方案或合同中设定的目标做对比。 | 投资回收期>行业平均（或实施方案、合同中设定的目标），本项目不得分；投资回收期≤行业平均（或实施方案、合同中设定的目标），本项得满分 | 5 |  |
|  | A4安全保障（10） | A41应急演练 | 评价项目公司（或社会资本）在提供公共服务过程中安全保障情况。 | 学校师生参与度高、应急联动性强、形式多样、节约高效的应急预案演练，按要求开展演练，年内开展实战演练不少于2次，桌面演练每季度不少于1次，资料齐全详实，及时总结应急演练和处置突发公共事件中的经验教训，科学评估应急救援效果。得10分 | 10 |  |
| B效果（11） | B1生态影响（1） | B11环境保护 | 考核校园及校园周边环境清洁度 | 满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010、校方相关卫生条例要求，得满分；不满足要求，据实际情况扣分处罚。 | 1 |  |
|  | B2社会影响（2） | B21社会声誉 | 项目实施过程中获得相关荣誉、表彰或媒体正面报道的情况 | ①年内无被起诉事件得0.5 分，每发生一次被起诉事件扣 0.25 分； ②年内每获得一次本级或上级相关部门授予的荣誉，得0.25分，最高分0.5分； | 1 |  |
|  |  | B22当地人工利用率 | 考核项目实施带动当地直接或间接就业的情况，使用当地人员指项目使用且支付报酬的当地人员，包括安保人员、管理人员和技术人员等。 | 当地人工利用率=项目当年使用当地人员工日数÷项目当年使用人员工日总数ⅹ100% 指标值≥90%的，得1分；介于70%～90%之间采用内插法计算得分；指标值＜70%，得0分。 | 1 |  |
|  | B3可持续性（5） | B31发展规划合理性 | 是否具有明确、合理的学校发展规划 | 项目经营发展规划清晰明确，科学合理，切实可行，得1分。 | 1 |  |
|  |  | B32组织结构及人力资源稳定性 | 评价项目公司的组织结构是否合理稳定，人力资源配置是否能满足公司运营需求，具有可持续性。 | ①项目公司的组织结构完善、合理、合规，具有可持续性，0.5分。 ②项目公司的人力资源情况可以满足公司的运营需要，得0.5分。 | 1 |  |
|  |  | B33运营能力 | 主要评价总资产周转率、周转天数、应收账款周转率、存货周转率等，反映公司的运营能力 | 运营期间，对项目的运营能力进行评估来财务效益的可持续性，分析总资产周转率（总资产周转次数=营业收入/总资产，总资产管周转天数=365/总资产周转次数）、应收账款周转率、存货周转率和营运资本周转率等指标；根据对具体指标进行分析，结合行业标准打分。 | 1 |  |
|  |  | B34偿债能力 | 主要评价长期偿债能力和短期偿债能力。反映项目公司偿债能力。 | 运营期间，对项目的偿债能力进行评估来分析财务效益的可持续性，主要包括长期偿债能力和短期偿债能力，短期偿债能力中营运资本（运营资本=流动资产-流动负债）、短期债务的存量比率（流动比率、速动比率等）、现金流量比率等具体指标，对短期偿债能力进行分析。长期偿债能力中总资产存量比率（资产负债率、产权比率和权益乘数）、总债务流量比率（利息保障倍数、现金流量利息保障倍数）等具体指标，对短期偿债能力进行分析；结合公司的银行授信额度、与担保有关的或有负债事项、长期租赁等其他影响因素及行业标准打分。 | 1 |  |
|  |  | B35成本管理持续性 | 用以反映和评价项目运营成本的管理制度是否符合实际要求且是否具有前瞻性。 | ①项目运营成本的管理制度是否符合实际要求，得0.5分； ②项目运营成本的管理制度具有前瞻性，得0.5分。 | 1 |  |
|  | B4满意度（3） | B41相关机构满意度 | 评价项目实施机构及相关部门对目实施效果、提供产品和服务质量的满意程度。 | 满意度≥85%，得1分；85%＞满意度≥80%，得0.5分；满意度低于80%，得0分。 | 1 |  |
|  |  | B42社会公众满意度 | 评价校内教职工、学生、周边居民、家长、食堂承租方等利益相关方以及其它社会公众群体对项目实施的满意度情况 | 满意度≥85%，得2分；85%＞满意度≥80%，得1分；满意度低于80%，得0分。 | 2 |  |
| C管理（9） | C1组织管理（1） | C11人员管理 | 评价管理机构设置和人员编制是否有批文；岗位设置是否合理，按部颁标准配备人员；技术工人是否经培训上岗，关键岗位人员是否持证上岗；单位是否有职工培训计划并按计划落实实施，职工年培训率是否达到30%以上 | ①机构设置和人员编制有批文，得0.25分； ②岗位设置合理，技术人员配备能满足管理需要，得0.25分； ③技工实行持证上岗，得0.25分； ④具有职工培训计划且职工年培训率达到30%，得0.25分。 | 1 |  |
|  | C2财务管理（3） | C21资金使用合规性 | 评价项目公司资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.25分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.25分； ③项目的重大开支经过评估论证，得0.25分； ④符合部门预算批复或合同规定的用途，得0.25分； | 1 |  |
|  |  | C22会计核算规范性 | 评价项目公司的项目资金会计核算是否符合《会计法》和相关会计准则、会计制度 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，得0.25分； ②项目资金是否建立专账管理，得0.25分； ③是否有完整的审批程序和手续，得0.25分； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，不存在虚列支出等情况，得0.25分。 | 1 |  |
|  |  | C23财务监控有效性 | 评价项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。 | ①项目实施单位具有相应的监控机制，得0.5分； ②项目实施单位采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得0.5分。 | 1 |  |
|  | C3制度管理（2） | C31项目制度健全性 | 评价项目是否具备巡查、安全、防护等方面的制度，且制度是否完整健全。 | ①项目具备巡查、安全、防护等方面的制度，得0.5分； ②相应的管理制度均完整健全，得0.5分。 | 1 |  |
|  |  | C32项目制度执行有效性 | 评价项目的各项管理制度在实际工作中是否得到有效执行。 | ①项目的各项管理制度在实际工作中得到了有效执行，得1分； ②项目的各项管理制度在实际工作中未得到有效执行，得0分。 | 1 |  |
|  | C4档案管理（1） | C41档案管理制度及执行 | 评价项目公司是否根据《企业档案管理办法》建立档案管理制度，是否严格执行档案管理制度 | 项目公司根据《企业档案管理办法》建立档案管理制度，档案管理制度健全、完善，满足项目运作需求，得0.5分。严格执行档案管理制度，加强档案管理，得0.5分。 | 1 |  |
|  | C5信息公开（2） | C51信息公开的准确性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的准确性。 | 项目公司在运营期内及时公开的与项目运营有关信息与实际情况无误的得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | C52信息公开的及时性 | 评价项目公司或社会资本履行信息公开义务的及时性。 | 项目公司在运营期内及时公开与项目运营有关信息的得1分，否则不得分。 | 1 |  |

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定并结合项目实施机构、财政部门确定的绩效评价办法，在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

- 表4-4：乙方运营期绩效评价指标体系（参考）-道路部分

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 评分细则 | 分值 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A产出 (80分) | A1道路状况 （46分） | A11路面平整度 | 考察项目路面平整度情况 | 路面不存在明显凹凸或不均匀沉降等现象。 每发现一处明显凹凸或不均匀沉降情形，扣0.5分，扣完为止。 | 16 |  |
|  |  | A12路面破损状况 | 考察项目路段路面是否存在裂缝、变形、松散或其他病害情况 | 路面不存在不平整、网裂、线裂、龟裂等破损情形。 每发现一处破损情形，扣0.5分，扣完为止。 | 12 |  |
|  |  | A13路基完好状况 | 考察项目路段路基（包括路基、路肩等)完好情况 | 路基不存在翻浆、沉陷、空洞、塌陷、滑移等现象。 每发现一处破损情形，扣0.5分，扣完为止。 | 10 |  |
|  |  | A14人行道状况 | 考察人行道平整度情况及是否存在损坏情况 | 人行道表面平整、无障碍物、无积水，砌块无松动、残缺、相邻块无明显高差，缘石和台阶稳定牢固、无缺失变形，检查井盖不存在缺失，检查井无凸起或沉陷。 每发现人行道存在一处破损情形，扣0.5分，扣完为止。 | 8 |  |
|  | A2运营维护（34分） | A21检查频次 | 考察项目公司是否落实经常性检查或巡查规范要求，是否按照规定要求对道路进行定期检测 | ①建立道路每日巡查制度且日常巡查工作、问题及整改情况记录有序，得3分； ②对道路每年进行一次常规检测，每2-3年进行一次结构强度检测和路面抗滑性能检测，在特殊情况下进行特殊检测，得3分； | 6 |  |
|  |  | A22修复及时率 | 考察项目公司对道路故障或损坏修复的及时性情况 | 对于日常巡检过程中发现的道路问题项目公司应及时进行标记或在2日内完成及时修复；对于日常照明、指示标志标识、排水等相关附属设施问题，应在1日内及时通知相关部门完成修复。 修复及时率=1-未及时修复次数/总修复次数，本项根据修复及时率比例得分。 | 8 |  |
|  |  | A23养护作业安全性 | 考察项目养护作业安全规范实施情况 | ①安全文明施工：养护维修作业过程中符合安全文明施工规范，未发生安全事件，每存在或发生一次安全事件，扣1分，最多扣8分；发生重大安全事故的，养护保障指标不得分； ②安全隐患防范：日常监管中及时消除安全隐患，每存在一处安全隐患情形且未进行整改或整改未消除隐患的，扣1分； ②养护维修现场安全管理：养护维修作业人员着装规范；作业现场控制区按要求布设；占道作业时按规定封道、做好安全防护工作；每存在或发生一次不符合上述要求的情况，扣1分。 | 8 |  |
|  |  | A24电力、排水和照明工程 | 考察电力、排水和照明等基本设施是否管理得当 | 对电力、排水和照明设施进行养护和维修，符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ-36-2016）、《城镇排水管渠与泵站技术维护规程》、《市政地下工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-236-2006）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2001）相关规定得满分，否则不得分。 | 4 |  |
|  |  | A25绿化工程 | 考察绿化的养护情况 | 对绿化和景观进行管养，符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ-36-2016）、《园林绿化养护规范》（2017）等相关标准的满分，否则不得分。 | 4 |  |
|  |  | A26应急保障有效性 | 考察项目公司是否建立明确的应急制度或应急预案，紧急情况处理及时有效 | ①建立科学有效的应急制度或应急预案，应急抢险物资齐备，得1分； ②建立抢险救灾队伍并安排人员24小时值班，得1分； ③应急事件处理及时有效，得2分，本项满分4分。 | 4 |  |
| B效果 （10分） | B1生态影响（2分） | B11环境保护 | 考察项目运营维护过程中相关养护作业是否对周边环境造成污染 | 由于维护作业扬尘、排污、噪音、材料漏失等对周围居民和环境造成影响的，每发现一处扣1分。 | 2 |  |
|  | B2社会影响 （2分） | B21投诉处理率 | 考察项目相关投诉处理是否积极、妥善处理 | 投诉问题尽快落实解决，投诉处理率=100%，得满分。处理率每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  | B22社会舆论 | 考察项目是否存在社会舆情情况 | 存在一处舆情或一次负面媒体报道事件扣0.5分，存在重大舆情或重大有责新闻曝光事件本项不得分。 | 1 |  |
|  | B3可持续性 （2分） | B31运行可持续性 | 考察项目资产是否能够保障项目后续可持续性运行 | 存在养护不到位或潜在风险可能影响项目后续正常可持续运行情形的，本项不得分。 | 2 |  |
|  | B4满意度 （4分） | B41社会公众满意度 | 考察项目周边社会公众对项目运维服务满意度情况 | 根据问卷调查结果，满意度≥85%，得3分；85%>满意度≥60%，按功效系数法得分；满意度＜60%，得0分。 | 3 |  |
|  |  | B42主管部门满意度 | 考察项目主管部门对项目运维服务的满意度情况 | 根据问卷调查结果，满意度≥85%，得1分；85%>满意度≥60%，按功效系数法得分；满意度＜60%，得0分。 | 1 |  |
| C管理 （10分） | C1组织管理 （2分） | C11人员设备配置 | 考察项目公司人员、设备配置是否符合合同约定要求，满足正常运营维护需要 | 项目公司运维人员、设备等配置完备，能够满足日常运维需求。 ①组织架构清晰、职责明确，人员配置完备，得0.5分； ②日常运营维护设施设备齐全，得0.5分，本项满分1分。 | 1 |  |
|  |  | C12运营维护计划 | 考察项目公司是否建立有效的运营维护计划 | 制定科学、合理、完备的运营维护手册、年度运营维护计划或方案，否则不得分。 | 1 |  |
|  | C2财务管理 （1分） | C21资金管理 | 评价项目运营中是否对项目相关资金进行有效的财务会计核算与管理 | 建立并执行有效的会计核算与管理，财务记录完整、有序、合规、无纰漏。每发现一处存在问题现象，扣0.2分，最多扣1分。 | 1 |  |
|  | C3制度管理 （2分） | C31健全有效性 | 考察项目公司是否建立了完备的管理制度体系 | 运维养护制度、安全管理制度、应急处理制度、财务制度等内控制度完备，且相关管理制度有效执行并落实。 每发现一处重要管理制度缺失或管理制度存在重要内容缺失，相关制度未有效执行，扣0.5分，最高扣2分。 | 2 |  |
|  | C4档案管理 （2分） | C41真实有效性 | 评价项目资料是否及时归档、真实完整、有效 | 资料完整、真实、安全，项目日常资料管理到位，资料归档及时，每发现一处归档不及时、资料虚假、缺失或损坏等情形，扣0.5分，最多扣2分。 | 2 |  |
|  | C5信息公开 （3分） | C51及时准确性 | 评价PPP项目信息公开是否及时、准确 | 及时、准确履行信息公开义务，配合实施机构及市财政做好全国PPP综合信息平台信息公开工作。存在一处因项目公司原因影响信息公开时效或公开信息内容有误的情形，扣0.5分，最多扣3分。 | 3 |  |

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定并结合项目实施机构、财政部门确定的绩效评价办法，在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

- 表4-5：乙方移交期绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A移交范围（40分） | A1资产及相关设备、设施完整（20分） | A11项目资产评估 | 评价项目移交阶段所有移交资产的完整性。 | 项目公司所有移交资产完整的，得5分。 | 5 |  |
|  |  | A12资产及配套设施完整性 | 评价项目移交阶段项目的资产以及配套设施是否与资产评估一致，权属是否清晰。 | 项目移交阶段项目的资产以及配套设施与资产评估内容一致得5分；项目资产及配套设施权属清晰得5分。 | 10 |  |
|  |  | A13与项目设施相关动产完整性 | 评价项目移交阶段与项目设施相关的设备、机器、零部件、备品备件以及其他动产是否完整。 | 与项目设施相关的设备、机器、零部件、备品备件以及其他动产完整得3分；有清晰的移交清单，得2分。 | 5 |  |
|  | A2人员完整（5分） | A21人员安置与培训 | 评价项目公司是否按PPP项目合同和项目移交方案妥善安置项目公司人员，并对政府方人员进行移交前培训。 | 按PPP项目合同和项目移交方案妥善安置项目公司人员，得2.5分；项目公司对政府方人员进行移交前培训，得2.5分。 | 5 |  |
|  | A3技术完整（5分） | A31技术及技术信息完整性 | 评价项目公司移交运营维护项目所要求的技术及技术信息是否完整。 | 运营维护项目设施所要求的技术和技术信息完整，得5分。否则，酌情扣分。 | 5 |  |
|  | A4文件资料完整（10分） | A41项目设施有关资料完整性 | 评价移交阶段与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）是否完整。 | 与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料（书面文件和电子文档）完整，得3分，有清晰的移交清单，得2分 | 5 |  |
|  |  | A42其他文件完整性 | 评价移交阶段项目所需的其他文件是否完整 | 存在项目所需其他文件且移交完整，得5分 | 5 |  |
| B移交条件和标准（30分） | B1权属（15分） | B11权属清晰 | 评价移交阶段项目设施权属是否存在瑕疵。本项目所有资产，包括教学楼、教学综合楼、行政图书楼、宿舍楼、食堂、操场、球场、体育设施及项目建设用地等资产使用权，项目移交时，要求所有资产权属正常，不存在任何抵押、设置等使项目资产权属存在瑕疵的问题。 | 权属正常清晰可查且无任何担保，得15分；存在瑕疵，得0分 | 15 |  |
|  | B2标准（15分） | B21设施达标 | 评价移交阶段项目设施是否符合项目合同约定的技术、安全、环保标准，并处于良好的运营状况 | 项目设施符合项目合同约定的技术、安全、环保标准，并处于良好的运营状况，得15分，技术、安全、环保标准任一项不符合合同约定的，每项扣5分。 | 15 |  |
| C移交程序（30分） | C1移交手续（8分） | C11合规性 | 评价移交阶段合同约定应由项目公司办理的法律过户和管理权移交等手续，项目公司是否在合法合规的前提下积极响应 | 项目公司在合法合规的前提下积极响应，得12分；一般积极，得8分；不积极响应，得0分。由相关移交工作小组酌情打分。 | 12 |  |
|  | C2费用支付（8分） | C21及时足额支付 | 评价移交阶段合同约定应由项目公司承担的相关费用，是否及时足额支付 | 及时、足额支付，得12分；不及时但足额支付，得8分；不足额支付，得0分。 | 12 |  |
|  | C3配合度（4分） | C31满意度 | 评价移交阶段项目公司是否积极配合做好移交环节项目运营平稳过渡的相关工作 | 积极配合所有移交工作，得6分，一般积极配合所有移交工作，得4分；不积极配合所有移交工作，得0分。由相关移交工作小组酌情打分。 | 6 |  |

注：项目处在执行阶段时，应根据最新文件要求和规定并结合项目实施机构、财政部门确定的绩效评价办法，在本表基础上对考核内容和评分标准进行细化、补充或调整。

  - 绩效评价结果应用

项目绩效评价实施细则由甲方于项目合同签订前确定，并报东兴市财政局备案，政府除有权根据约定绩效评价分数支付相应的可行性缺口补助等相关费用外，如乙方未在规定的时间内整改或整改的效果未能达到绩效评价标准的，则政府有权自行或者委托第三方介入项目建设和运营管理工作，并提取建设期履约担保和运营期履约担保项下的相应金额。项目实际绩效优于约定标准的，甲方应执行项目合同约定的奖励条款，并可将其作为项目期满合同能否展期的依据；未达到约定标准的，甲方应执行项目合同约定的惩处条款。

- 建设期绩效评价结果应用

建设期主要考核项目建设的质量和效率，并根据本合同中约定的方式对未达到考核标准的事项进行整改和处理。本项目竣工验收通过，相关工程技术标准符合项目设计要求时，可进入运营期；竣工指标要求在未达成时，则视为乙方违约，甲方可要求乙方通过追加投资等方式恢复项目可用性，因此导致的投资增加不计入投资总额。通过修复还不能达到可用性标准的，甲方有权提前终止合作。同时，甲方可根据本合同相关约定提取项目公司提交的建设履约保函中的相应金额。绩效评价结果导致建设期履约保函金额减少，乙方应按照履约担保的相关规定补足履约保函金额。

表5-1：建设期绩效评价结果应用

| 建设绩效评价得分P | 评价等级 | 建设期履约保函提取比例 |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 0% |
| 75分≤P<85分 | 良好 | 0%~20%（按内插法提取，最高提取20%） |
| 65分≤P<75分 | 及格 | 21%~50%（按内插法提取，最高提取50%） |
| P<65分 | 不合格 | 全额提取，整改通过后重新评价打分，整改的成本由社会资本承担不计入总投资。 |

- 运营期绩效评价结果运用

运营期的绩效评价包括日常绩效评价和年度绩效评价。日常评价一般每年一次，日常评价主要是甲方对乙方日常运营的评价，包括上级检查在内。日常评价的结果将纳入年度评价体系中。年度绩效评价为项目实施机构为确定本年度可行性缺口补助额支付标准开展的绩效评价。一般在运营期每个公历年度末两个月内进行。根据《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）要求，原则上不低于80分才可全额付费。因此：评价结果按下表执行：

表5-2：运营期绩效评价结果应用

| 运营绩效评价得分P | 评价等级 | 运营期绩效评价结果（K） |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 100% |
| 75分≤P<85分 | 良好 | 71%~85%（按内插法支付，最高支付85%） |
| 65分≤P<75分 | 一般 | 60%~70%（按内插法支付，最高支付70%） |
| P<65分 | 不合格 | 暂不支付，整改通过后支付70%。整改成本由项目公司负责，不计入运营成本。 |

运营期绩效评价得分小于60分时，项目运营绩效评价结果不合格，甲方可要求乙方整改。整改后重新进行绩效评价，评价通过后支付70%；如整改后仍不合格，再次整改合格后按当年运营补贴的60%支付；若重新评价仍不合格的，则视为项目公司违约，可启动违约条款。

- 移交期绩效评价结果运用

移交期主要考核项目移交的范围及程序的合规性、移交资产及档案的完整性等，并根据本合同中约定的方式对未达到考核标准的事项进行整改和处理。本项目移交期绩效根据评价结果相应提取移交违约履约担保项下相应金额。评价结果与提取比例按下表执行：

表5-3：移交期绩效评价结果应用

| 移交绩效评价得分P | 评价等级 | 移交期履约担保提取比例 |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 0% |
| 75分≤P<85分 | 良好 | 1%-20%（按内插法提取，最高提取20%） |
| 65分≤P<75分 | 及格 | 21%-50%（按内插法提取，最高提取50%） |
| P<65分 | 不合格 | 全额提取，整改通过后重新打分考核 |

- 第七章  PPP项目投资合作协议（草案）

广西壮族自治区防城港市

东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目

投资合作协议

（草案）

签订地点：广西壮族自治区防城港市

签订时间：2021年X月

甲方：东兴市教育和科学技术局

乙方：

鉴于甲方为实施东兴市中学及周边配套基础设施PPP项目（以下简称“本项目”），通过公开招标方式选择乙方作为本项目的社会资本方，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及《中华人民共和国招投标法实施条例》等法律法规以及国务院及其各部委和广西壮族自治区关于政府与社会资本合作的相关规定，甲方和乙方自愿签订本协议。

- 1.项目概况

- 1.1建设产出

（1）建设产出内容

本项目包括东兴市民族实验中学（以下简称“民中”）、东兴市第三中学二期（以下简称“三中”，不含1#、2#教学楼）及周边配套基础设施、东兴市低丘缓坡区经一路（长湖路至外环路段）道路（以下简称“经一路”）、东兴市低丘缓坡区长湖北一路（经一路至金湖路段）道路（以下简称“长湖北一路”）和东兴市低丘缓坡区纬一路（经一路至金湖路段）道路（以下简称“纬一路”），建设内容主要为中学教学及辅助用房建筑主体工程、装饰装修工程、设备设施购置、配套附属工程和道路工程等。根据项目可行性研究报告，三中项目总用地面积91304.87㎡（折合136.95亩），净用地面积76644.12㎡（折合114.96亩）；民中项目规划总用地面积79445.66㎡（折合119.17亩），净用地面积63714.99㎡（折合95.57亩）；三条道路工程总长1626.46m。最终用地面积和道路总长以建设工程规划批准文件为准。最终的建设内容及规模以经备案的施工图设计为准。

（2）建设产出标准

《中小学校设计规范》（GB50099-2011）

《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）

《民用建筑设计通则》（GB50352－2005）

《饮食建筑设计规范》（JGJ64-89）

《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）

《办公建筑设计规范》（JGJ67-2016）

《图书馆建筑设计规范》（JGJ38-2015）

《体育建筑设计规范》（JGJ31-2017）

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《广西公共建筑节能设计规范》DBJ/T45-042-2017

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 2001版

《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016 版）

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）

- 1.2运营产出

（1）运营产出内容——学校

在运营期间，项目公司负责本项目范围内（包括第三人EPC建设的三中一期工程，即东兴市第三中学1#、2#教学楼竣工验收交付使用后，但相关建设质量问题由政府方负责）主体工程、体育场、配套工程和相关设施设备的维修维护、校园公共区域安全保卫和卫生保洁工作等后勤服务。

1）维修和维护

校园基础设施的维修维护工作主要是指项目公司在运营期内对项目范围内的相关基础设施的维修维护工作，确保项目相关建设内容正常运行。包括教学楼、教学综合楼、行政图书楼、宿舍楼、食堂、其它生活用房等主体建构筑物，篮球场、羽毛球场等体育场，给排水系统、消防系统、电力系统等配套系统及相关设施设备的维修维护。

2）后勤服务

项目运营期内，由项目公司提供校园后勤管理服务工作，包括但不限于：物业共用部位和共用设施设备维护、安保服务、保洁服务、绿化养护等。其中，根据《广西壮族自治区学校食堂食品安全监督管理试行办法》，学校食堂由学校自主经营。

  - 公用设施设备的维修维护：维修维护人员需负责公共区域设施设备的日常维修养护工作；

  - 安保服务：校园安保范围包括全校公共区域、门卫、传达室等，安保人员需负责室内外巡逻、安保；

  - 保洁服务：保洁人员负责学校教学楼、宿舍等公关区域的清扫、保洁，并将垃圾转运至规定地点存放；

  - 绿化养护：绿化人员负责校内全部绿化植物的修剪、除草、淋水、施肥、植物病虫防治。

（2）运营产出内容——道路

- 道路养护维修管理

主要包括道路检查、日常养护维修，突发事件应急处置等。

  - 应按照约定的时间和等级标准对道路进行日常巡查、定期检测和特殊检测，制定年度维修计划及中期道路养护规划。

  - 按照约定的养护等级和技术状况进行预防性、矫正性、应急性养护。主要包括为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养，对路面轻微损坏的零星修补；对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程，以恢复道路原有技术状况；对道路的较大损坏进行的全面综合维修、加固，以恢复到原设计标准或进行局部改善以提高道路通行能力的工程。

  - 突发事件应急处置主要包括应制定特殊气候、突发事件等应急预案，备有应急站点、人员、设备、物资，并应定期组织项目公司相关人员演练等。

- 排水工程

对雨水及污水管网、排水检查井及相关设施的定期检查巡防、定期维护，保持良好的排水功能和结构状况，并做好突发事件处置应对机制。

- 日常管理

  - 道路绿化日常管理

包括对树木、草坪的补植、浇水、除草、防治虫害、低温危害与防寒、施肥、修剪，以及绿化区域内的清洁卫生等工作，保持现有的绿化景观效果，保证行车安全，使司机视线畅通。

  - 照明设施维护维修

保证亮灯完好率，路灯光源保持完好，照度和亮度达到国家标准要求；道路照明的维修系数不低于约定标准；配电箱（柜）保持完整无缺不渗水、无积灰、无锈蚀等；保证其他照明设施的完好率，定期对灯具进行功能性检测和清洗。

  - 交通设施

主要包括对交通信号灯、交通标志、交通标线、交通隔离护栏、隔离墩、行人过街及项目范围内其他交通设施的的维护和维修。

  - 环卫清洁

按规定的时段和标准对街路进行清扫和保洁、垃圾污物收集及运送，并保证清扫人员作业过程规范性等。

具体的运营维护工作以PPP项目合同为准，最终以项目公司提交、经甲方同意的运营方案或运营维护手册作为本项目运营期运营维护依据。

（3）运营期产出标准——学校

在运营期间，应严格遵从以下标准：

- 维修维护：项目公司制定并执行《校园基础设施维修维护制度》；维修维护质量标准参考《校园基础设施维修维护制度》、《建筑、消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等国家有关技术规范、行业标准，谨慎运营管理，确保各项设施的正常使用。

- 后勤服务：项目公司制定并执行《校园后勤管理制度》；食堂宿舍由甲方自主运营管理，项目公司对学校项目运营范围内的保卫、保洁、绿化等的管理应符合国家、广西壮族自治区等相关法律法规和保洁、绿化等行业标准；其中的专业服务可以委托给具有相关资质的单位提供。

（4）运营期产出标准——道路

运营期内，项目公司应当按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）等规范和技术标准及合同/运营维修手册约定的其他相关标准进行项目的运营。

- 运营期间国家和地方政府有新的规范、标准的，按依法颁布生效的新标准执行，由此造成费用等成本调整的，据实调整。

- 1.3总投资

本项目共包含5个子项目，即两个学校和三条道路，5个子项目可研估算静态总投资合计为59,102.45万元，包括工程费用、工程建设其它费用、预备费，剔除三中一期工程内容（即已采用EPC建设的1#、2#教学楼，投资额为1772.48万元）及两校共用部分工程内容（即需剔除民中可研中的信息图书楼、400M塑胶跑道、足球场的投资额，信息图书楼投资额为2340万元，400M塑胶跑道投资额为102.4万元，足球场投资额为354.8万元）后，剩余待建内容纳入PPP项目建设范围，其静态总投资合计为54,532.77万元。按照实施方案设计的PPP投融资结构及贷款利率水平估算建设期利息后（建设期利息2,440.13万元），本项目PPP实施方案中的动态总投资合计为56,972.90万元。

- 2.合作模式

2.1本项目采用PPP模式由政府与社会资本方合作，由双方组建的项目公司以BOT方式完成项目建设并负责运营。

2.2作为本协议和PPP项目合同的执行协议，由政府方出资代表（东兴市城市建设投资有限责任公司）与乙方签订股东协议和项目公司章程，共同组建项目公司；项目公司成立后，由甲方与乙方、项目公司三方签订PPP项目合同承继协议，授予项目公司投融资、设计、建设施工、运营管理维护和移交本项目的权利和义务。合作期满后项目资产及相关权利等按法定程序完好无偿移交给甲方或政府指定的其他机构。

2.3本项目为可行性缺口补助项目，将根据PPP项目合同约定和绩效考核结果给予项目公司可行性缺口补助。

- 3.合作期限

项目合作期20年，包括建设期和运营期两个阶段，其中，建设期2年，自监理工程师签发的开工令之日起至项目竣工验收合格之日止；运营期18年，自项目竣工验收合格次日起至项目移交之日止。

- 4.融资结构

项目资金来源于政府方出资、政府补助（若有）、乙方出资和项目公司通过银行等金融机构融资。政府方不得违规提供融资增信或担保。

4.1项目投融资结构

（1）甲方通过政府方出资代表（东兴市人民政府指定东兴市城市建设投资有限责任公司）出资和乙方共同组建项目公司，项目资本金合计11,394.58万元，占总投资的20%。项目资本金在建设期2年内，综合考虑根据项目建设进度及银行融资需求后，按比例逐步到位。若后期发生项目变更导致总投资变化或若因融资需求要求增加项目资本金，可相应调整项目资本金金额，但应保证项目资本金占总投资的比例不低于20%。

（2）通过银行贷款等渠道筹集的资金作为项目债权融资，预计为45,578.32万元，占总投资的80%。融资资金可根据项目工程进度分期到位，满足项目建设进度需求。项目公司承担贷款本息偿还义务，政府在合法合规的情况下，协助项目公司完成融资手续。

4.2项目公司注册资本

项目公司注册资本为1000万元，双方均以货币出资。其中，政府方通过东兴市城市建设投资有限责任公司以货币方式出资200万元，持有项目公司20%的股权；乙方以货币方式出资800万元，持有项目公司80%的股权。

4.3项目资本金

项目资本金合计11,394.58万元，占总投资的20%。其中，政府方出资代表出资2,278.92万元，占总资本金比例的20%；乙方出资9,115.66万元，占总资本金比例的80%。若后期发生项目变更导致总投资变化，可相应调整项目资本金金额，但应保证项目资本金占总投资的比例不低于20%。

政府方出资代表及乙方均以货币形式出资，且出资必须全部为其自有资金。政府方出资代表及乙方不得以任何方式通过项目公司筹措应由政府方出资代表及乙方出资的资金。

4.4债权融资

待PPP项目合同签订后，剩余项目建设经营所需资金，由项目公司向贷款银行或其他金融机构申请项目贷款等方式融资解决。

- 5.回报机制

本项目的回报机制为可行性缺口补助。

5.1可行性缺口补助计算公式

本项目采用年金法计算公式，并在此基础上进行细化与调整，计算公式如下（公式中涉及增值税的项目均为含税金额）：

公式中：

i为运营期综合回报率；

n为财政运营补贴周期（年），n=18；

K为运营期绩效考核系数；

（1）综合回报率

综合回报率      。

（2）年度运营成本

主要指本项目运营管理过程中产生的相关费用。本项目运营期内成本费用主要包括工资福利费、维护维修费（含相应的水电费）、保险费、日常管理费等，计算补贴时取含税金额。最终以运营期实际运营成本为基准，每年据实结算，该实际运营成本需经过甲、乙双方均认可的第三方机构进行审计，运营成本只限于与本项目运营有关，不得涉及其他用途或其他项目。

（3）使用者付费

本项目按10.9万元/年（含税）计，并作为使用者付费收入基准值，运营期以使用者付费实际值与基准值孰高确定政府补贴抵减额，运营期使用者付费以实际值与基准值较高者为准。

（4）绩效考核系数

本项目政府补贴数额根据绩效评价结果确定。

5.2绩效评价

5.2.1绩效评价得分

绩效评价得分根据项目运营绩效评价办法和细则计算，具体的绩效评价办法和细则届时应按照项目实际由甲方和乙方/项目公司协商提前一年制定。

本项目按上述方式制定绩效评价体系，如后续广西壮族自治区、防城港市人民政府出台明确的适用于本项目的绩效评价办法，则从其规定或根据规定作出相应的调整。

政府主管部门每年根据运营绩效评价结果及约定的奖惩办法决定政府可行性缺口补助金额。

5.2.2绩效评价结果运用

（1）建设期绩效评价结果运用

在项目建设期，甲方有权根据建设期绩效评价结果在满足条件的情形下提取乙方提交的建设期履约保函。

建设期主要考核项目建设的质量和效率，并根据PPP项目合同中约定的方式对未达到考核标准的事项进行整改和处理。项目竣工验收通过，相关工程技术标准符合项目设计要求时，可进入运营期；因乙方责任造成竣工指标未达成时，项目公司应按甲方要求的合理限期内整改以满足竣工指标，因此产生的费用由项目公司承担、不计入项目总投资。在甲方要求的合理期限内未整改到位的，则视为违约。通过修复还不能达到可用性标准的，政府有权提前终止合作。同时，项目实施机构可根据PPP项目合同相关约定提取项目公司提交的建设履约保函中的相应金额，由此导致建设期履约保函金额减少，项目公司应按照履约担保的相关规定补足履约保函金额。提取比例见下表：

| 建设绩效评价得分P | 评价等级 | 建设期履约保函提取比例 |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 0% |
| 75分≤P<85分 | 良好 | 0%~20%（按内插法提取，最高提取20%） |
| 65分≤P<75分 | 及格 | 21%~50%（按内插法提取，最高提取50%） |
| P<65分 | 不合格 | 全额提取，整改通过后重新评价打分，整改的成本由社会资本承担不计入总投资。 |

（2）运营期绩效评价结果运用

运营期的绩效评价包括日常绩效评价和年度绩效评价。

日常评价一般每年一次，日常评价主要是甲方对项目公司日常运营的评价，包括上级检查在内。日常评价的结果将纳入年度评价体系中。

年度绩效评价为项目实施机构为确定本年度政府可行性缺口补助支付标准开展的绩效评价。一般在运营期末两个月内进行。根据《关于印发<政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引>的通知》（财金〔2020〕13号）要求，原则上不低于85分才可全额付费。因此，根据评价结果按下表执行：

| 运营绩效评价得分P | 评价等级 | 运营期绩效评价结果（K） |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 100% |
| 75分≤P<85分 | 良好 | 71%~99%（按内插法支付，最高支付85%） |
| 65分≤P<75分 | 一般 | 60%~70%（按内插法支付，最高支付70%） |
| P<65分 | 不合格 | 暂不支付，整改通过后支付70%。整改成本由项目公司负责，不计入运营成本。 |

运营期绩效评价得分小于65分时，项目运营绩效评价结果不合格，甲方可要求乙方整改。整改后重新进行绩效评价，评价通过后支付70%；如整改后仍不合格，再次整改合格后按当年运营补贴的60%支付；若重新评价仍不合格的，则视为项目公司违约，可启动违约条款。

（3）移交期绩效评价结果运用

移交期主要考核项目移交的范围及程序的合规性、移交资产及档案的完整性等，并根据PPP项目合同中约定的方式对未达到考核标准的事项进行整改和处理。

本项目移交期绩效根据评价结果相应提取移交违约履约担保项下相应金额。评价结果与提取比例按下表执行：

| 移交绩效评价得分P | 评价等级 | 移交期履约担保提取比例 |
| --- | --- | --- |
| P≥85分 | 优秀 | 0% |
| 75分≤P<85分 | 良好 | 1%-20%（按内插法提取，最高提取20%） |
| 65分≤P<75分 | 及格 | 21%-50%（按内插法提取，最高提取50%） |
| P<65分 | 不合格 | 全额提取，整改通过后重新打分考核 |

6.项目建设和运营目标

6.1工期目标：2年，自监理工程师签发的开工令之日起至项目竣工验收合格之日止；

6.2竣工验收的工程质量目标：按照相关行业竣工验收标准，通过工程竣工验收；

6.3项目建设管理目标：建设质量安全可靠、经济合理可行的工程；

6.4运营维护目标：符合本协议第1.2条运营产出的约定。

6.5移交质量目标：根据PPP项目合同约定完成移交。

- 7.履约担保

在项目公司注册登记完成项目核准手续后20个工作日内，并在项目建设开始之前，乙方应向甲方提交建设期履约保函。建设期履约保函金额为1000万元。履约担保的形式：见索即付的银行保函或工程履约责任保险。履约保函由甲方认可的银行开具，或由符合条件的保险公司承保的履约责任保险保单。

工程竣工验收定书签发后且政府方在收到项目公司提交的运营期履约担保后，政府方应当向项目公司退还建设期履约担保。

运营期履约担保、移交维修履约担保按PPP项目合同的约定执行。

- 8.甲方的权利和义务

8.1甲方有权委托第三方专业机构对项目实施情况进行监督，包括但不限于项目公司股东双方的出资情况、资金的使用、项目公司设立，项目的建设、运营、养护和维修以及依法进行专项审计、全过程造价咨询服务等，并有权对不符合法律法规或本协议的约定内容提出整改意见，属于政府方责任的，甲方或政府方出资代表应及时进行整改，属于乙方责任的乙方应及时进行整改。

8.2甲方应按照国家及项目所在地有关法律及法规，在其权限和管辖范围内尽力协助乙方及时获得设立项目公司（并按时足额缴纳政府方出资）以及项目公司进行项目融资、建设、运营、养护及管理所必需的批文；协助乙方办理项目相关手续，协调审批程序，以获得本项目所需的批准，确保项目的合法性和按时开工、竣工验收与运营。按PPP项目合同的约定及时将可行性缺口补助等政府方在本项目的支出责任相关的费用纳入东兴市财政年度预算和中长期预算，并对本项目进行客观公正的绩效评价，并根据考核结果按PPP项目合同约定向项目公司及时足额支付本项目的可行性缺口补助等政府方支出责任相关的费用。

8.3政府负责本项目工程建设用地的征地及拆迁工作，征地拆迁工作应依照国家和地方相关政策执行；如征地拆迁工作延误的，由甲方承担相关责任，且乙方工期顺延。

8.4甲方负责按照国家和地方相关法律法规办理项目相关用地手续，并确保项目公司获得本项目建设用地的使用权，建设用地费用由项目公司按设计概算所列名目承担，并以批复的设计概算中的金额为上限值。

8.5甲方与乙方签署经东兴市人民政府批准的PPP项目合同，待项目公司成立后30个工作日内，甲方、乙方与项目公司三方共同签订PPP项目合同的承继协议。

8.6东兴市人民政府指定东兴市城市建设投资有限责任公司作为政府方出资代表，与乙方签订项目公司《股东协议》和《公司章程》并在签署后30个工作日内共同出资成立项目公司，政府方出资代表应采取有效措施确保项目资本金按照本协议约定出资，在本项目建设期内不得抽回、侵占、挪用项目资本金及其他建设资金，未经乙方同意不得将本项目的股权转让给他人。甲方经东兴市人民政府批准，有权在不改变政府方出资代表的职责和权益、不损害乙方及项目公司权利和权益的条件下，对政府方出资代表进行更换，但甲方应及时书面通知乙方更换事宜。

8.7合作期内，如遇法律、法规及相关政策发生重大变化，对本合同的履行构成实质性影响时，应积极与乙方、项目公司协商解决，并采取合理措施避免对方损失扩大。

8.8合作期内，需甲方签字确认的文件，应由甲方书面授权的工作人员签署确认。

8.9法律规定属于实施机构和本协议约定的其他权利与义务。

- 9.乙方的权利和义务

9.1乙方应在投资协议、股东协议、项目公司公司章程签署后30个工作日内与政府出资代表依法组建项目公司。

9.2乙方应采取有效措施确保项目资本金按照本协议约定出资。乙方不得以任何增加项目债务的方式筹措应由乙方出资的项目资本金。

9.3乙方应确保项目公司机构设置和技术、管理、财务人员素质，满足项目建设、运营管理的需要。

9.4乙方与政府方出资代表应根据《中华人民共和国公司法》相关规定制定项目公司章程，由政府方出资代表与乙方签署项目公司章程。乙方应将市场监督管理机关颁发的项目公司企业法人营业执照及登记备案的章程(均为副本)交甲方存档一份。

9.5除政府方出资代表、乙方出资项目资本金外，其余资金均由项目公司通过银行贷款或其他方式筹集，并由项目公司负责按时偿还。

9.6乙方依法享有社会资本方投资获得的全部权利和权益，并协助项目公司采取有效措施筹措资金，防止乙方原因导致资金筹措不力造成项目建设资金链断裂。如项目公司经营发生困难，乙方有义务采取措施确保项目公司正常运营。

9.7乙方应提交社会资本履约担保，并应确保项目公司按时提交建设期履约担保、运营期履约担保及移交维修履约担保，并与甲方签订经东兴市人民政府批准的PPP项目合同等文件，用以约束本项目在投融资、建设、运营维护管养、移交全过程中双方各项权利和义务。

9.8乙方在本项目建设期内不得抽回、侵占、挪用项目资本金及其他建设资金，未经对方同意不得将本项目的股权转让给他人。

9.9如因征地拆迁、建设程序、国家经济政策影响等非乙方及项目公司原因使得项目公司注册、融资或开工无法顺利进行，经甲、乙双方协商后可延期注册项目公司、开工和交工及运营期开始日。

9.10本项目合作期满并且完成项目移交之后，项目公司即不再存续，由项目公司的股东根据相关法律规定对项目公司进行解散清算；项目公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿项目公司债务后的剩余财产由政府方出资代表之外的股东自行决定分配，政府方出资代表不参与项目公司剩余财产的分配。

- 10.违约条款

10.1甲方违约责任

（1）政府出资代表未能根据本协议，与乙方及时签署股东协议和项目公司以及按时足额出资组建项目公司；

（2）由于甲方的原因，致使本协议无法继续履行或协议目的无法实现；

（3）由于甲方的原因，未按时与乙方、项目公司签订PPP项目合同；

（4）由于甲方未能按时提供项目建设、运营所需要的批准手续或项目用地、开工条件等影响项目开工、竣工和运营的情形；

（5）甲方未按时组织绩效评估导致延迟支付项目可行性缺口补助等；

发生上述违约行为时，乙方有权要求甲方在必要的工作流程时限及行政审批时限内进行补救，若甲方未按照要求补救至符合条件，甲方应支付乙方当期实际损失（包括投标成本、社会资本履约担保成本等合法合规的成本）并退还乙方社会资本履约担保，乙方有权与甲方解除本协议，并根据法律法规及本合同的相关约定进行处理。

10.2乙方违约责任

（1）因乙方原因未能在按本协议约定完成项目公司注册的，乙方应按甲方书面整改通知完善相关工作。乙方应在收到甲方发出书面整改通知10个工作日内进行注册，逾期仍未进行注册的，则甲方有权从社会资本履约担保扣除相应款项以赔偿甲方所遭受的实际损失，不足的部分由乙方自行补足，乙方拒不整改的，甲方有权与乙方解除本协议。

（2）因乙方原因未能在项目公司注册后按本协议和PPP项目合同约定的时间内完成实缴项目公司注册资本和项目资本金、设置项目公司机构、配备合格人员等方面的工作，乙方应按甲方书面整改通知完善相关工作。乙方拒不整改的，甲方有权与乙方解除本协议。

（3）乙方在项目建设期内不得抽回、侵占、挪用项目资本金及其他建设资金，否则，甲方将依法追究乙方法律责任。

（4）乙方未能履行本协议约定的其他义务的，根据法律法规及本合同的相关约定进行处理。

- 11.免责条款

11.1不可抗力事件是指战争、动乱、地震、飓风、台风、火山爆发或水灾或乙类以上传染病爆发等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

11.2因不可抗力致使当事人一方不能履行本协议的，该方应及时采取补救措施并通知另一方，并应对方要求在15天内提供不可抗力发生的证明。

11.3因不可抗力致使本协议无法按期履行或不能履行的，受不可抗力影响的一方不需承担违约责任，所造成的损失由各方自行承担。但发生不可抗力时一方未及时采取补救措施的，应就扩大的损失负赔偿责任。

- 12.争议的解决

12.1本协议在履行过程中发生的争议，各方本着友好、互利的原则通过补充合同协议形式协商解决；也可由有关部门调解解决，协商或调解不成的，任何一方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12.2在发生争议期间，各方对于本协议无争议部分应当继续履行，除法律规定或另有约定外，任何一方不得以发生争议为由，擅自停止项目的建设或运营或阻碍对方继续履行合同。

12.3在项目公司成立后，甲、乙双方对履行本协议存在争议的，双方应将本协议与PPP项目合同一并适用于争议问题的解释，并本着有利于项目建设运营和维护项目公司的合法权益为原则协商解决，具体按PPP项目合同有关约定解决相关争议。甲、乙双方不得就同一事项分别或重复提出争议。

- 13.其他事项

13.1本协议未尽事宜，由双方协商解决。

13.2本协议由甲乙双方各自完成内部审批程序后，经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章生效。

13.3甲方与乙方签订的PPP项目合同解除时，本协议同时解除。

13.4本协议一式份，协议双方各执份，具有同等效力。

13.5如PPP项目合同及后续相关合同的文字、意思、条文、精神、理解与本协议不一致，以PPP项目合同及后续相关合同的约定为准。

（以下无正文）

（此页无正文，为签署盖章页）

甲方：东兴市教育和科学技术局（盖单位章)

授权代表：

(职务）

(姓名）

(签字）

乙方：（盖单位章)

法定代表人或授权代表：

(职务）

(姓名）

(签字）

日期：年月日