### 广西容县锦泰工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：容县经济开发区高新技术产业园纵一路排水外接工程

项目编号：YLZC2020-J2-210129-JTGC

采购计划编号：YLZC2020-J2-40878

采购单位：容县经济开发区管理委员会

采购代理机构：广西容县锦泰工程咨询有限公司

2020年7月

目    录

竞争性谈判公告 ………………………………………………………………1

第一卷  竞标须知、合同格式及条款	4

第一章 竞标须知前附表和竞标须知	5

一、总  则	7

二、竞争性谈判采购文件	7

三、竞标报价说明	8

四、竞标文件的编制	10

五、竞标文件的递交	11

六、开  标	12

七、谈  判 、评  标	14

八、授予合同	15

第二章 合同格式及条款	18

第二卷  技术规范	46

第三章 技术规范	46

第三卷  竞标文件格式	47

第四章 竞标文件	47

第五章  评标办法和成交标准	57

广西容县锦泰工程咨询有限公司

容县经济开发区高新技术产业园纵一路排水外接工程 YLZC2020-J2-210129-JTGC 采购计划编号：YLZC2020-J2-40878

竞争性谈判公告

项目概况

容县经济开发区高新技术产业园纵一路排水外接工程  采购项目的潜在供应商应在 政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载 获取采购文件，并于2020年7月31日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J2-210129-JTGC

采购计划编号：YLZC2020-J2-40878

项目名称：容县经济开发区高新技术产业园纵一路排水外接工程 采购方式：R竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币壹佰伍拾万元整  （1500000.00元）

采购需求：本工程为容县经济开发区高新技术园纵一路排水外接工程，新建雨水管道DN2400长231m，检查井7座，雨水口4座。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件及招标控制价工程量清单。

合同履行期限：30天（日历天）

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）要求，提供有效证明文件；

3、本项目的特定资格要求：

（1）符合《容县财政局关于实行容县预算单位限额内工程施工单位定点采购有关事项的通知》容财办[2020]5号的施工单位；

（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质及具备有效的安全生产许可证；拟投入本工程的项目负责人须具有建筑工程贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证（B级），项目经理须为本单位在职职工；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2020年7月28日至2020年7月30日（工作日，法定节假日除外），未按要求获取本项目竞争性谈判采购文件的，代理机构将拒绝接收其响应文件。

方式：收到《竞争性谈判邀请函》的单位，须登录政采云平台（http://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名（如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年7月31日10点00分（北京时间）

地点：容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6#楼二楼）开标室

## 五、开启

时间：2020年7月31日10点00分（北京时间）

地点：容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6#楼二楼）开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、竞标保证金：根据玉林市财政局关于推进政府采购“放管服”改革优化营商环境工作有关事项的通知(玉市财采(2020)16号)文规定，本项目不收取竞标保证金；

2、公告发布媒体：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

3、参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭资格证明书和身份证原件、复印件、营业执照副本复印件，或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件、复印件、营业执照副本复印件）依时到达指定地点等候当面谈判。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1、采购人信息

名    称：　容县经济开发区管理委员会

地    址：　广西玉林市容县经济开发区工业大道27号

联系方式：　陆 工  13878090868

## 2、采购代理机构信息

名    称：　广西容县锦泰工程咨询有限公司

地　　址：　广西容县容州镇河南一级公路南侧（容州商业城22棟2201-02）

联系方式：　赵 工    0775-5328088

3、监督部门: 容县政府采购管理办公室

电    话: 0775-5312616

广西容县锦泰工程咨询有限公司

2020年7月27日

- 第一卷  竞标须知、合同格式及条款

- 第一章 竞标须知前附表和竞标须知

前 附 表

| 项 号 | 条款号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明： 项目名称：容县经济开发区高新技术产业园纵一路排水外接工程 项目编号：YLZC2020-J2-210129-JTGC 采购计划编号：YLZC2020-J2-40878 建设地点：广西容县 发包方式：固定综合单价包干，包工包料。 工程概况：本工程为容县经济开发区高新技术产业园纵一路排水外接工程，新建雨水管道DN2400长231m，检查井7座，雨水口4座。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件及招标控制价工程量清单。 采购预算金额（人民币）：壹佰伍拾万元整 （1500000.00元） 要求工期：30天（日历天） 质量要求：合格 竞标范围：招标控制价工程量所包含的内容 |
| 2 | 1.1 | 合同名称：容县经济开发区高新技术产业园纵一路排水外接工程 |
| 3 | 2 | 资金来源：年初预算 |
| 4 | 3 | 竞标人最低资质等级： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）要求，提供有效证明文件； 3、本项目的特定资格要求：（1）符合《容县财政局关于实行容县预算单位限额内工程施工单位定点采购有关事项的通知》容财办[2020]5号的施工单位；（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具备建筑工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质及具备有效的安全生产许可证；拟投入本工程的项目负责人须具有建筑工程贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证（B级），项目经理须为本单位在职职工； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动； 6、本次采购不接受联合体竞标。 |
| 5 | 6 | 现场勘察：自行勘查 。由于现场环境和地理条件的问题，踏勘后竞标人才能充分的了解本项目的具体实施情况，才能更好地根据自身情况进行报价。 |
| 6 | 13.1 | 竞标有效期为：60天（日历天） |
| 7 | 14.1 | 竞标保证金：根据玉林市财政局关于推进政府采购“放管服”改革优化营商环境工作有关事项的通知(玉市财采(2020)16号)文规定，本项目不收取竞标保证金。 |
| 8 | 16.1 | 竞标文件份数：正本 壹 份、副本 叁 份 |
| 9 | 17.4 | 竞标文件提交地址：容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6#楼二楼） |
| 10 | 18.1.1 | 截标时间：2020年7月31日上午10时00分 递交地点：容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6#楼二楼） |
| 11 | 20.1 | 谈判时间：2020年7月31日上午10时00分截标后 谈判地点：容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6#楼二楼） |
| 12 | 22.1 | 资格审查方式：资格后审 |
| 13 | 27 | 评审办法：最低评标价法 |
| 14 | 32 | 履约保证金：由采购单位和中标方在合同签约时按规定收取。 |
| 15 | 33.1 | 招标代理服务费：按国发委计价格[2002]1980号文件收费标准，由成交人向采购代理机构支付。 |
| 16 | 10.4 | 本项目是以采购预算金额为最高限价，当竞标人的竞标报价超出采购预算金额时，谈判小组对其竞标文件不再进行下一阶段评审。 |

- 竞 标 须 知

- 一、总  则

1、项目说明

1.1项目的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2项目概况：本工程为容县经济开发区高新技术产业园纵一路排水外接工程，新建雨水管道DN2400长231m，检查井7座，雨水口4座。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件及招标控制价工程量清单。

2、资金来源及落实情况

本项目的资金来源为年初预算，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的款项支付。

3、竞标人资质与合格条件的要求

3.1有资格获得本合同的竞标人，至少应满足本须知 前附表第4项所列的最低资质标准。

4、竞标范围：招标控制价工程量所包含的内容。

5、竞标费用

5.1竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

- 现场勘察

现场勘察：自行勘查，由于现场环境和地理条件的问题，踏勘后竞标人才能充分的了解本项目的具体实施情况，才能更好地根据自身情况进行报价。竞标人应承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 二、竞争性谈判采购文件

7、竞争性谈判采购文件的组成

7.1本项目的竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第9条发现的补充通知第15条所述的补遗文件。

竞争性谈判采购文件包括下列内容：

第一卷  竞标须知、合同格式及条款

第一章  竞标须知前附表和竞标须知

第二章  合同格式及条款

第二卷  技术规范

第三章  技术规范

第三卷  竞标文件规格

第四章  竞标文件格式

第五章  评标办法

7.2竞标人应认真审阅竞争性谈判采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果竞标人编制的竞标文件不能符合竞争性谈判采购文件的要求，责任由竞标人自负。实质不响应竞争性谈判采购文件要求的竞标文件将被采购代理机构拒绝。

8、竞争性谈判采购文件的解释

竞标人在收到竞标性谈判采购文件后，若有问题需要澄清，应在竞标截止时间3天前，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

9、竞争性谈判采购文件的修改

9.1在竞标截止日期前，采购代理机构在截标时间3天前可能会以补充通知的方式修改竞争性谈判采购文件，补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人，补充通知作为竞争性谈判采购文件的组成部分，对竞争人起约束作用。补充通知同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）网站上公告。

9.2为使竞标人在编制竞标文件时把补充通知的内容考虑进去，采购代理机构必须在竞标截止3日前，以书面形式通知所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。同时顺延递交竞标文件的截止日期，并将补充通知在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）网站上发布并公告。

9.3如果竞争性谈判采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因竞争性谈判条件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购代理机构可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

- 三、竞标报价说明

10、竞标价格

10.1本工程竞标采用工程量清单报价 。

10.1.1竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的了承受能力。项目单价应包括施工设备、劳务管理、交通、运输、维护、保险、税金、工艺损耗、政策性文件规定以及合同所包含的所有风险、责任等应用费用，不因市场价格因素等情况而变动。

10.1.2施工中发生的设计变更，其工程量的增减，经签证认可后按实际工程量编制增减部分结算。设计变更及工程量的增减部分：（1）与成交人竞标文件预算书中的工程子项相同或相近时，按竞标文件预算书中的单价进行计算；（2）与成交人竞标文件预算书中工程子项不同时，按当时工程的信息价或市场价套定额进行计算；（3）在定额中无此内容时，由采购人、施工单位双方根据市场价格协商决定。

10.1.3采购单位所提供的工程预算书是由招标人委托有编制标底资格的机构编制的，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的项目或完成图纸所示项目所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，竞标单位应计入相关项目的报价中。

10.2计算依据：

10.2.1

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）；

- 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）；

- 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）；

- 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

- （6）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；

（7）桂建标[2016]16号《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》 ；

（8）桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》 ；

（9）桂建标[2018]19号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

（10）施工图纸及工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

10.2.2材料价格：

采用2020年第2期《玉林建设工程造价信息》公布的容县信息价（除税价）计算，容县信息价没有的则参考同期玉林市或南宁信息价及市场询价。

10.2.3其他说明：

（1）本工程的工程量清单所列的工程量只能做为各投标单位投标的共同基础，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工图及实际验收的工作量为准。

10.2.4不计算利息及远征工程增加费。

10.2.5安全防护、文明施工措施费等费用按桂建质【2006】22号文执行。

10.2.6建安劳保费应单项列出，作为不可竞争费用，包含在报价里。

10.3竞标货币

竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

10.4本项目是以采购预算金额为最高限价，当竞标人的竞标报价超出采购预算金额时，谈判小组对其竞标文件不再进行下一阶段评审。

10.5招标代理服务费由中标人支付，竞标人报价时需考虑此因素。

- 四、竞标文件的编制

11、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购代理机构之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、竞标文件的组成及顺序

12.1竞标人的竞标文件应包括下列内容：

  - 竞标函

  - 竞标报价表

  - 竞标预算书

  - 法定代表人资格证明书

  - 授权委托书

  - 竞标人资格审查资料

12.2竞标人资格审查资料（所要求提交的资格文件必须在竞标文件中提交，否则资格审查不合格，不得进入下一步详评）：

（1）有效的营业执照副本复印件并加盖单位公章；

（2）有效的企业资质证书副本复印件并加盖单位公章；

（3）有效的企业安全生产许可证副本复印件并加盖单位公章；

（4）项目经理注册建造师证书及安全生产考核合格证（B级）证书复印件并加盖单位公章；

（5）竞标文件递交截止之日前半年内竞标单位连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料复印件；无纳税记录的，应提供由竞标单位所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件，新成立不足一个月的竞标单位按实际情况提供（加盖单位公章，必须提供）；

（6）竞标文件递交截止之日前半年内竞标单位、项目经理及委托代理人连续三个月的依法缴纳社保费用的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由竞标单位所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件,新成立不足一个月的竞标单位按实际情况提供（加盖单位公章，必须提供）；

（7）竞标单位2019年的年度财务状况复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料；对于2020年新成立的企业，只需提交企业成立日之后次月起至竞标文件递交截止前一个月的财务报表复印件）（加盖单位公章，必须提供）；

(8) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道无列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询证明（加盖单位公章，必须提供）；

（9）竞标人认为必要提供的声明及文件资料。

13、竞标有效期

13.1竞标文件在前附表第13.1规定的竞标截止日期后60天（日历天）内有效。

13.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以酌情延长竞标有效期，并以书面形式通知竞标人，竞标人以书面形式予以答复，同意延长竞争有效期的竞标人不允许修改其竞标文件。

14、竞标保证金

14.1根据玉林市财政局关于推进政府采购“放管服”改革优化营商环境工作有关事项的通知(玉市财采(2020)16号)文规定，本项目不收取竞标保证金。

15、竞标答疑

15.1采购代理机构向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购代理机构现有的能使竞标人利用的资料。采购代理机构对竞标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

15.2竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在竞标截止时间2天前，以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将通过“补遗文件”的形式予以答复，并同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）网站上公告。

15.3竞标补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性谈判采购文件的竞标人。

16、竞标文件的份数和签署

16.1竞标人按本须知第16.1条的规定的份数，编制竞标文件“正本”和 “副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞标人的法定代表人或其委托代理人在竞标文件正本与副本规定的相关位置签字，并加盖竞标人单位公章，由委托代理人签字的，竞标文件必须附法定代表人签署的授权委托书。

16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

- 五、竞标文件的递交

17、竞标文件的密封、装订与标志

17.1竞标文件（含正本壹份、副本叁份，正本、副本在封面右上角注明）正、副本分别单独装订成册，封面要写明竞标文件，并要写明项目名称、项目编号、竞标单位名称、竞标日期，并经法定代表人或委托代理人签字后加盖单位公章，然后自备包装袋进行包装，包装袋必须密封完整，并在各开口处贴上封条后加盖竞标人骑缝公章，包装袋封面要写明项目名称、项目编号、竞标单位名称等信息。

17.2竞标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址。

18、竞标截止期

18.1竞标人应在前附表第10项规定的日期和时间之前将竞标文件递交至容县公共资源交易中心（容县城南大道282号宽华城6#楼二楼），由广西容县锦泰工程咨询有限公司工作人员签收，凡逾期送的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

18.2采购代理机构可以按本须知第9条规定以补充通知方式，同时顺延递交竞标文件的截止日期，同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）网站上公告。在上述情况下，采购代理机构与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

18.3采购代理机构在竞标截止期以后收到的竞标文件予以拒绝，并原封退给竞标人。

19、竞标文件的撤回

19.1竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购代理机构递交撤回其竞标文件的通知。

19.2竞标人的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交。

- 六、开  标

20、开标

20.1采购代理机构将于前附表第11项规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料（法定代表人凭资格证明书和身份证原件、复印件、营业执照副本复印件，或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件、复印件、营业执照副本复印件）前往，以证实其身份。

20.2开标会议由采购代理机构组织并主持。

20.3开标、谈判会议程序

（1）采购代理机构主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律；

（2）介绍参加开标会议人员名单；

（3）由各竞标单位代表交叉检验各竞标文件密封的完整性，并签字确认；

（4）宣布谈判与评标期间的有关事项；

（5）开标会议结束，进入评标阶段。

（6）谈判：

①成立谈判小组，谈判小组成员由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

②谈判时，竞标单位的法人代表或委托代理人必须参加谈判。

③谈判小组通过对各竞标单位的竞标文件进行审查后，列出与各竞标单位谈判的提纲，依次与竞标单位进行谈判。谈判小组对竞标单位提出疑问，竞标单位做出答复，并提交书面应答文件（将作为合同的组成部分）。

④谈判双方以竞争性谈判条件为依据，由竞标单位对提交的竞标文件及服务承诺等做出陈述。谈判小组将根据竞标单位的竞标文件、陈述尚未明晰或需要进一步了解的细节向竞标单位询问，必要时要求竞标单位对其竞标内容、补充方案或修改意见做出书面澄清。

20.4谈判原则

20.4.1必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

20.4.2谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

20.4.3任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

20.4.4谈判人员不得私下与竞标单位接触。

20.5竞标文件有下列情况之一者将视为竞标无效。

20.5.1竞标文件未按规定密封；

20.5.2竞标单位法定代表人或其委托代理人未签字；

20.5.3竞标单位未加盖单位公章；

20.5.4未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

20.5.5竞标人未按竞争性谈判采购文件的规定递交竞标保证金的；

20.5.6竞标人法定代表人或授权代表未按时参加开标会议的；

20.5.7竞标截止时间以后送达的竞标文件；

20.5.8竞标文件内容不真实；

20.5.9竞标文件不满足竞标人最低资质等级和营业执照要求；

20.5.10竞标人营业执照、资质证书等证书不符合要求及复印件未加盖竞标人公章的。

20.6截止至竞标截止时间，竞标单位不足三家，招标机构不予开标并重新组织采购。此时，除采购任务取消外，如采取其他采购方式进行采购的，需报容县财政局审批方可进行采购。

20.7有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.8有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有竞标人。

（6）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购，需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得同级采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

- 七、谈  判 、评  标

21、评标内容的保密

21.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄密。

21.2在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购机构和评标委员会或谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

22、合格的竞标人

22.1本工程资格审查采用资格后审，只有资格后审合格的企业才能获得竞标资格。

23、竞标文件的符合性鉴定

23.1在谈判之后详细评标之前，谈判小组将首先与竞标人就竞标文件中不清楚的内容进行谈判及澄清，然后将依据谈判及澄清的内容审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判采购文件的要求。

23.2就本条款而言，实质上影响要求的竞标文件，应该与竞争性谈判采购文件的规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购代理机构的权力及竞标人的责任造成实质性限制。

24、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评标和比较，谈判小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25、错误的修正

25.1谈判小组将对确定为实质上影响竞争性谈判条件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1如果用阿拉伯数据表示的数额与用汉字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2当单位与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非评标委员会或谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.2按上述修改错误的方法，调整竞标书中的竞标报价。经竞标人确认同意后，调整后的报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的竞标价则其竞标将被拒绝，视为无效竞标。

25.3竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

26、竞标文件的评价与比较

26.1谈判小组将仅对照本须知第23条确定为实质上响应竞争性谈判采购文件要求（即符合性鉴定合格）的竞标文件进行评价与比较。

26.2谈判小组将依照本须知第25条对通过符合性鉴定的竞标文件的竞标报价进行校核与修正。

27、确定谈判采购结果的原则：最低评标价法。

- 八、授予合同

28、合同授予标准

采购代理机构将把本合同授予其竞标文件实质上响应竞争性谈判采购文件要求和按本须知第27条规定评选出的竞标人，确定为中标的中标人必须具有实施本工程合同的能力和资源。

29、评标结果公示

29.1在评标结束后，采购代理机构在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）网站公示评标结果，公示期为七个工作日。

29.2竞标人如对评标结果有异议，在公示期可以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。

30、成交通知书

30.1采购代理机构和采购人在公示期满后，如无竞标人质疑和投诉，可向预中标人发出成交通知书。

30.2确定出成交的竞标人后，在竞标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的竞标人其竞标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购代理机构对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点，并按采购文件确定的事项签订政采购合同。

30.3成交通知书为合同的组成部分。

30.4采购代理机构应及时将未成交的结果通知其他竞标人。

31、合同协议书的签署

31.1竞标人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点、竞标文件规定的事项，由法定代表人或授权代表前往与业主进行签订合同。

31.2合同按竞争性谈判采购文件、竞标文件、最终澄清及承诺书的要求进行签订。

31.3在本竞争性谈判采购文件合同专用条款中打“*”号标志的条款为采购工程合同必须遵循的条款。

31.4如成交供应商不按有关规定签订合同，则按成交供应商违约处理。

32、履约保证金

32.1履约保证金金额详见本须知前附表第14项规定，由采购单位和中标方在合同签约时按规定收取。

32.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33、代理服务费

33.1成交通知书发出前成交人须向采购代理机构一次性付清代理服务费，其金额按国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物招标收费标准收取。

33.2代理服务收费标准：

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费=1.5+1.1=2.6（万元）

## 34、解释权

34.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 35、有关事宜

35.1所有与本谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西容县锦泰工程咨询有限公司

地址：广西容县容州镇河南一级公路南侧（容州商业城22棟2201-02）

项目联系人：赵 工    联系电话: 0775-5328088

35.2容县政府采购管理办公室      电话：0775-5312616

- 第二章 合同格式及条款

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

- 合同协议书（格式）

发包人（全称）：                                

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：       。

2. 工程地点：       。

3. 工程立项批准文号：       。

4. 资金来源：       。

5. 工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

    。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：                  。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）竞标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招竞标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：  

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                         账  号：

- 二、通用条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）。

- 三、专用条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

符合通用条款规定的发包人提供的施工场地，若涉及施工现场租用或征地的手续，由发包人负责办理。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   无  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                                                                                         。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套施工图，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部施工图文件。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 无 ；

承包人提供的文件的期限为：无 ；

承包人提供的文件的数量为：无；

承包人提供的文件的形式为：无 ；

发包人审批承包人文件的期限：无。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：容县         ；

发包人指定的接收人为：（另行确定）。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目部指定人（另行确定）。

监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或总监代表（另行确定）。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场封闭围墙为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：设计图纸范围内场的场内永久性道路和交通设施的修建、维修、养护和管理施工所发生的费用由发包人承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款  。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：     否       。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按有关规定执行  。

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：       现场代表  ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：执行发包人法人代表授权范围内的审批、签证确认工程有关事项。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：    执行通用条款        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 发包人负责协调，费用由承包人承担 。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    无           。

发包人是否提供支付担保：         否            。

发包人提供支付担保的形式：       无                。

#### 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照发包人《工程建设项目竣工资料归档管理规定》的有关要求移交项目档案。

承包人需要提交的竣工资料套数：  肆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（6）承包人应履行的其他义务： 无 。

- 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在 开工日期 前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金500元/日（人民币）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同，并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以5万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以10万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

- 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  工程开工前2天  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人5000元/人•次（人民币）；专业工程师3000元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：总监理工程师批准，发包方认可后方可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处5000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处3000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 5000元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500 元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 500 元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金300元/人•次（人民币）。

- 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   本工程不得分包      。

主体结构、关键性工作的范围：                           。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                               。

其他关于分包的约定：                                       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                           。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保管，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。如果发包人未经竣工验收擅自使用工程的，则工程的照管责任和费用由发包人承担。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，费用由发包人承担。

- 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式：银行转账。

承包人提供履约担保的金额：承包人在收到中标通知书后5日内向发包人提交合同价款的10%的履约担保。

承包人提供履约担保的期限：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具竣工证明材料之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人支付履约保证金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人（无息）。

承包人在中标后7个工作日内，按规定将农民工工资保障金存入帐户。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保障金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程施工过程监理及工程保修阶段监理 。

关于监理人的监理权限：见监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理合同约定。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：总监   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：无   。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）            无                     ；

（2）            无                     ；

（3）            无                     。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：           无                 。

关于工程奖项的约定：                 无               。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                        。

监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48     小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天提供。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   有   。

双方约定承包人应做的其他工作：配合协调好与当地镇、村领导及村民的关系。避免与当地村民产生矛盾，争取当地村民的支持，保证工程施工顺利进行。因承包人原因工期延误影响当地村民正常生产造成损失的，由发包人组织协农工作组根据具体情况与受损群众协商，所发生的费用由承包人负责。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     无       。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按竞标文件约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内，逾期视为已认可。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内，逾期视为已认可。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①.重大设计变更而影响施工进度；

②发包人指定分包工程引起的工期延误；

③发包人未能按本合同约定支付工程款项及违约金或利息；

④发包人、监理延迟验收，及未按合同约定提供所需要指令、批准等，致使施工不能正常进行；

⑤基础或桩基施工遇到地下溶洞、土洞、异常地下水位等特殊地质情况需要处理的；

⑥因发包人未能提供施工条件而影响工期的。

⑦因发包人应承担责任的原因，未能按合同要求配合施工直接造成停工的。

⑧非承包人责任造成的工期延误或工程师同意或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。

⑨其余按本合同《通用条款》第7.5.1条（1）～（6）规定执行。

⑩因征地拆迁的原因无法提供施工作业面的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：

（1）非承包人原因停水、停电造成连续停工时间超过4小时的，或一周内累计超过8小时的。

（2）不可抗力。

（3）工程师同意或承包人有证据证明的可顺延工期的其他情况。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的万分之二），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5 %。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

1、（6）级以上的地震；

2、（10）级以上的持续（3）天的大风；

3、（暴雨）级以上的持续（3）天的大雨；

4、（50）年以上未发生过，持续（3）天的高温天气；

5、（50）年以上未发生过，持续（3）天的严寒天气；

6、（50）年以上未发生过的洪水。

7、其余按本合同《通用条款》第7.7款规定执行。

对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工并以政府相关部门的规定为准；

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：如有，由双方根据配套定额计价原则和工程实际另行协商 。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    由发包人承担。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。若涉及施工现场租用或征地的手续，由发包人协调办理。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：    无   。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  无  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无 。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：    按有关规定执行 。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：    执行通用条款  。

10.3变更的程序

- 10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：    无     。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）计算，其中材料价格按2020年第2期《玉林建设工程造价信息》公布的容县信息价（除税价）计算，容县信息价没有的则参考同期玉林市或南宁信息价及市场询价；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；新增项目的单价由财政局或审计局结算审定 。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  执行通用条款  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  无   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  无   。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   按有关规定调整      。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /         ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《 玉林市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：合同价款中包括的风险范围：除工程变更、材料价格和政策性调整以外的其他风险。

风险费用的计算方法：投标人应根据自己的市场风险预测，计算在其相应的单价中。

风险范围以外合同价款调整方法：1、因设计变更引起工程项目和工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，调整时只对新增工程量部分予以调整。新增项目中有与投标报价相同细目的按中标单价进行结算，有类似细目的参考类似细目中标单价结算，如果没有类似中标单价，有定额可套的套用定额计算，并乘以下浮系数（中标价/工程预算控制价）结算。材料价格有信息价的按施工期间信息价，无信息价的按市场价；新增项目无定额可套的，由由财政局或审计局计结算确定。

2、材料价格风险调整：在施工过程中，工程主要材料的市场价格上涨（或下跌）超过材料基准价格（2016年《玉林市建设工程造价信息》2月份第2期）的±8%时，超过部分按实际调整。

3、国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

4、材料不另计运距。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用固定综合单价合同方式确定。采用以下第（1）种方式。工程量按实际发生结算，材料不补运距。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：除工程变更、材料价格和政策性调整以外的其他风险。

风险费用的计算方法：投标人应根据自己的市场风险预测，计算在其相应的单价中。

风险范围以外合同价款调整方法：1、因设计变更引起工程项目和工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，调整时只对新增工程量部分予以调整。新增项目中有与投标报价相同细目的按中标单价进行结算，有类似细目的参考类似细目中标单价结算，如果没有类似中标单价，有定额可套的套用定额计算，并乘以下浮系数（中标价/招标控制价）结算。材料价格有信息价的按2020年第2期《玉林建设工程造价信息》公布的容县信息价（除税价）计算，容县信息价没有的则参考同期玉林市或南宁信息价及市场询价；新增项目无定额可套的，由财政局或审计局结算审定。2、材料价格风险调整：在施工过程中，工程主要材料的市场价格上涨（或下跌）超过材料基准价格（招标时采用的材料信息价）的±8%时，超过部分按实际调整。3、国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

（2）其他价格调整方式：

A、招标文件的工程量清单中包含的项目实际施工时没有发生的或部分没有发生的，在工程结算时扣减相应价款。

B、工程量清单中有漏项或少算的项目按设计施工图实际完成的工程量进行结算，并计入本工程结算总价。

C、如有设计变更引起工程项目、工程量增减的，该变更工程则由建设单位、监理单位、施工单位三方实地现场签证为准，并作为结算的依据。

D、签证部分必须要有工作联系单、工程量签证单及图片影像资料等。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价（扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额）的   % 。

预付款支付期限：在双方签订合同后即可申请预付款，承包人提交的资料经领导审核通过后10天内支付。

预付款扣回的方式：从第一次拨付进度款时开始扣回，每次扣回金额为发包人审核同意支付工程进度款的    %，直至工程预付款扣完为止。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    无   。

预付款担保的形式为：    无    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前向发包人提供当月完成工程建设情况报表及下月进度计划各一式肆份。②每月25日向监理人及发包人报送当月（上月25日至本月24日）完成工程量报表及下月施工进度计划表（含资金使用计划表）各一式肆份。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                                                                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                             。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

发包人按经监理工程师和发包人确认的完成工程量支付给承包人进度款：

工程进度款原则上按月支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的      %，工程变更及签证部分进度款支付限额为已完成工程量的    %。

工程项目竣工验收合格经容县财政局或容县审计局结算审定，并获得工程项目验收确认文后 天内支付至工程结算总造价的   %；承包人把应由承包人提供的竣工验收备案资料装订成册送达发包人后   天内支付至工程结算总造价的    %。保留工程结算总造价的   %作为工程保修金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按12.4.1约定申请，一式陆份，提供给发包人肆份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   无  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：承包人提交资料经相关部门审核通过后14个日历天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人每天按应付而未付金额的万分之一向承包人支付逾期支付违约金；逾期支付超过56天的，发包人每天按应付而未付金额的万分之一向承包人支付逾期支付违约金。发包人逾期支付超过28天的，承包人有权暂缓或者暂停施工，所耽误的工期相应顺延，相应的管理费、误期窝工、停工、赶工损失和费用由发包人承担。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.5 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：   无  。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

#### 13. 验收和工程试车

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按有关规定执行。

竣工验收资料的份数： 肆份，提供给发包人贰份。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量按业主要求确定。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款，并向承包人支付违约金，每天违约金额为合同价款的万分之二。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款13.2.5条和7.5.2条执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   无   。

（1）单机无负荷试车费用由         无            承担；

（2）无负荷联动试车费用由         无            承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：      无                                      。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    颁发工程接收证书后5天内         。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：    工程竣工验收合格后28天内          。

竣工付款申请单应包括的内容：        执行通用条款      。

- 14.2 竣工结算审核

14.2.1最终的工程结算以容县财政局或容县审计局审定为准。

14.2.2发包人审批竣工结算和付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

14.2.3 因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

14.2.4 发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。

14.2.5 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      四份              。

承包人提交最终结算申请单的期限：    执行通用条款        。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   执行通用条款     。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在签发最终结清付款证书后的28 天内，完成对承包人的竣工付款  。

支付与结算，应按设计图纸及有关技术规范要求完成的工程量为依据。完成的工程量应由承包人按国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）或其适用的修订版本进行计量，经监理工程师确认，最终按标价的工程量清单的单价或总额进行支付与结算；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理工程师与承包人双方商定或监理工程师按有关规定来确定的单价或总额价报业主批准后进行支付与结算。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    按《工程质量保修书》执行。

- 15.3 质量保证金

15.3.1质量保证金的使用：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

15.3.2 质量保修金比例：工程结算价的    %。

15.3.3双方约定的其他工程质量保修事项：质量保证金分两次返还承包人（不计息）：第一次返还时间及金额：发包人在工程竣工验收合格之日起满两年后   天内将保修金的    %返回给承包人。第二次返还的时间及金额；发包人在竣工验收合格之日起满五年后   天内返还剩余部分。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修书   。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后24小时内。

#### 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：因设计变更或业主变更通知，致使承包人进度关键线路工作暂停或暂缓施工的，工期顺延。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   按通用条款执行   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承担承包人已进场材料、设备的费用，并按被取消的或转由他人实施合同造价的20%补偿承包人管理费用和利润。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，造成停工、窝工或赶工等损失和费用由发包方承担。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  发包人承担由此造成的任何费用和承包人的损失，工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   发包人承担由此造成的任何费用和承包人的损失，工期顺延。

（7）其他：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   无  。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，除三通一平，居民拆迁，征地用地，地质勘探等发包方引起的原因外，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：：1、（6）级以上的地震；2、（10）级以上的持续（3）天的大风；3、（暴雨）级以上的持续（3）天的大雨；4、（50）年以上未发生过，持续（3）天的高温天气；5、（50）年以上未发生过，持续（3）天的严寒天气；6、（50）年以上未发生过的洪水。。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 14天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  执行通用条款      。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的自有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：视实际情况需要投保。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

19. 索赔
19.1承包人的索赔
　　根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
　　（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
　　（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
　　（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
　　（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
　　19.2 对承包人索赔的处理
　　对承包人索赔的处理如下：
　　（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
　　（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
　　（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
　　19.3发包人的索赔
　　根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
　　发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
　　19.4 对发包人索赔的处理
　　对发包人索赔的处理如下：
　　（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
　　（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
　　（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
　　19.5 提出索赔的期限
　　（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
　　（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

#### 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 无 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 无  。

选定争议评审员的期限：  无  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无  。

其他事项的约定：  无 。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 无  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）提请  容县 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1本工程禁止使用童工。

21.2 合同双方对工程造价有异议的，应根据自治区造价主管部门发布的政策性文件、定额解释、答疑、补充规定等解决；依据不足的，提请造价主管部门解决。

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件3：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件1：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                                          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、装修工程和双方约定的其他土建或装修工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

*二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：                             。

其他约定：                                                。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，不足部分由承包人另行支付。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程有合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的     %    。

质量保修金银行利率为零。

五、质量保修金的返还

甲方在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后，将保修金（不计利息）退回乙方。在保修期内乙方应按保修内容进行保修，若乙方接到甲方保修通知书在二天内未派人进行修理的，甲方则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由乙方负责或由甲方从保修金中扣出。

六、其他

双方约定有其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                                承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                               法定代表人（签字）：

年  月  日                                        年  月  日

- 第二卷  技术规范

- 第三章 技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行工业与民用建筑工程和安装工程各专业相关的现行标准和技术规范。

- 第三卷  竞标文件格式

- 第四章 竞标文件

竞标文件包装袋封面格式：

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标单位名称：       （单位名称并盖公章）

地  址：

法定代表人或委托代理人：    （签名）

联系电话：

（至     年   月   日北京时间  时  分以前不得开封）

竞标文件封面格式：

正/副本

竞 标 文 件

项目名称：

项目编号：

竞标单位名称：       （单位名称并盖公章）

地  址：

法定代表人或委托代理人：    （签名）

联系电话：

目   录

（页码由竞标人自行编写）

- 竞标函……………………………………………………………

- 竞标报价表………………………………………………………

- 竞标预算书………………………………………………………

- 法定代表人资格证明书…………………………………………

- 授权委托书………………………………………………………

- 竞标人资格审查资料……………………………………………

一、竞标函

采购人：

1、根据已收到的        （项目名称及项目编号）     的竞争性采购文件，“广西壮族自治区实施《中华人民共和国招标投标法》办法”的规定，我单位经考察现场和研究上述工程采购文件的竞标须知、合同条款、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：           (小写：         )的竞标报价，按上述合同条件、技术规范、设计内容承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在     的工期内竣工并移交整个工程，并保证工程质量      。

3、我方同意所递交的竞标文件在“竞标须知”规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本竞标文件将构成约束我们双方的合同。

竞标单位名称：      （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：         (签名)

单 位 地 址：

邮 政 编 码：

电     话：

开 户 银 行：

银 行 帐 号：

开户银行地址：

日       期：        年     月    日

二、竞标报价表

| 汇总内容及金额 | 备注 |
| --- | --- |
| 竞标总报价（包含安全文明施工费及建安劳保费） 大写： 小写： 工期： 质量目标： | （取小数点后二位） |
| 竞标单位名称： （单位名称并盖公章） 法定代表人或委托代理人： (签名) 编制时间： |  |

（项目名称）

三、竞标预算书

四、法定代表人资格证明书

竞标单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   	年   月  日

经营期限：

姓名：   	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 （竞标单位名称）	 的法定代表人。

特此证明。

竞标单位名称：      （单位名称并盖公章）

法定代表人：          （签名）

日期：        年      月      日

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

说明：

- 内容填写要明确,竞标文件正本必须为原件，文字要工整清楚，涂改无效，不得转借、转让。

- 法定代表人参加开标会议的，必须提供“法定代表人资格证明书”原件及本人身份证原件、正反面复印件。

五、授权委托书

本人 （姓名）系 （竞标单位名称）	的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称及项目编号）	的竞标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。 代理人无转委托权。

竞标单位名称：      （单位名称并盖公章）

法定代表人：          （签名）

委托代理人：     （签名）

日期：          年     月     日

授权委托人身份证复印件

（正面）

授权委托人身份证复印件

（反面）

说明:

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签名为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效，不得转借、转让，不得买卖。

3、委托代理人参加开标会议的，必须提供“法定代表人授权委托书”原件及本人身份证原件、正反面复印件。

六、竞标人资格审查资料。

（按竞标须知12.2竞标人资格审查资料提供）

- 第五章  评标办法和成交标准

- 评标办法

一、评标原则

（一）谈判（评标）小组构成：本采购项目的谈判（评标）小组由依法组成的评审专家、采购代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判采购文件和竞标文件为评审依据。

（三）评标方法：采用最低评标价法。

二、评定方法

（1）从质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序推荐成交候选供应商。
（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；供应商符合以下情形之一的其报价将给予相应比例的价格扣除，按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审报价排序，不作为合同签订报价，合同将按实际报价签订：
①如供应商为中小微型企业而提供其他小型和微型企业货物参与报价的（需提供供应商的《中小企业声明函》及工信部门对该货物企业为小、微型企业的认定证明材料复印件（复印件应加盖报价人单位公章）；如供应商为小、微型企业且提供本企业货物参与报价的（需提供供应商的《中小企业声明函》及工信部门对供应商为小、微型企业的认定证明材料复印件（复印件应加盖报价人单位公章），对其实际报价给于6%的价格扣除；扣除后的报价将仅作为评审报价排序。
②供应商认定为大中型企业与小型、微型企业组成联合体报价，其中小型、微型企业服务的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的（需提供报价人的《中小企业声明函》，如供应商为小、微型企业的还需提供工信部门对供应商为小、微型企业的认定证明材料复印件（复印件应加盖报价人单位公章）），对联合体供应商的实际报价给予2%的价格扣除；扣除后的报价将仅作为评审报价排序。
③供应商按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，监狱企业参加政府竞争性谈判采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。在政府竞争性谈判采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。对该监狱企业服务实际报价给予6%的价格扣除；扣除后的报价将仅作为评审报价排序。
除上述情况外，评审报价=实际报价。
注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视为中型企业。
（3）评审时，应当将通过质量和服务均能满足的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以实际报价低的优先排序；当实际报价相同时，由采购单位抽签确定排序。

三、成交候选供应商推荐原则：

（1）从质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定排名第一的供应商成为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商成为成交供应商。

（4）第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人成为成交供应商。

第六章   附件

附件1：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条 政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条 当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。