广西元强建设项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯2020年度美丽乡村建设项目

项目编号：LBXBZC2020-J2-00004-GXYQ

采购单位：来宾市兴宾区五山镇人民政府

采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

2020年6月

广西元强建设项目管理有限公司关于来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯2020年度美丽乡村建设项目（LBXBZC2020-J2-00004-GXYQ）竞标公告

广西元强建设项目管理有限公司受来宾市兴宾区五山镇人民政府委托，拟对来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯2020年度美丽乡村建设项目进行竞争性谈判采购，现将有关事项通知如下：

一、采购项目内容：

项目名称：来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯2020年度美丽乡村建设项目

项目编号：LBXBZC2020-J2-00004-GXYQ

竞标范围：建设公共环境改造、道路硬化、公共环卫、村内山塘整治，详见工程量清单及设计图纸

建设地点：来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯

要求工期：180日历天

项目采购预算金额（人民币）：贰佰陆拾玖万零陆佰肆拾肆元贰角陆分（¥2690644.26元）

竞标保证金：人民币伍万元整（¥50000.00元）。

竞标人可以选择电汇、转账等非现金形式于2020年6月11日下午18:00前缴纳至以下账户：

开户名称：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司来宾城北支行

银行账号：2014 9001 0400 1343 5

二、竞标人资质要求：

- 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的企业。

- 国内注册具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工企业。

- 拟投入本工程的项目经理必须具备水利水电工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格并具有有效的技术职称证，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。

- 本项目不接受联合体竞标。

三、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）

四、购买采购文件时间及地点：请于2020年 6 月9日至2020年6月11 日(上午9:00-12:00,下午15:00-18：00,正常上班时间，节假日不办理）到广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）报名并购买采购文件，售价250元/套，不提供电子版（不含图纸及其他资料费），售后不退。

五、购买采购文件时须提供的资料：

1、获取竞争性谈判文件的方式：由法定代表人或委托代理人持以下资料申请购买：法定代表人或委托代理人身份证复印件，非法定代表人携带法定代表人授权委托书原件，有效的营业执照副本复印件、有效的资质证书副本复印件、复印件均需加盖单位公章（电子公章无效）。以上复印件资料均携带原件备查，备齐上述材料方可购买竞争性谈判文件。

2、报名材料合格后方可领取竞争性谈判采购文件。

六、竞标文件递交时间和地点：竞标文件必须以密封形式于2020年 6月 12 日9时00分前在广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）开标大厅递交，逾期不受理。

七、截标时间及地点：于2020年 6月 12 日9时00分整在广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）开标大厅截标，参加竞标的法定代表人或委托代理人参加。

八、评标时间及地点：于2020年 6月 12 日9时00分截标后，在广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）举行。

九、联系电话及通讯地址：

1.采购人：来宾市兴宾区五山镇人民政府

地址： 来宾市兴宾区五山街

联系人： 潘文丽

联系电话： 13517828461

2.采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

地址：来宾市红水河大道87～89号

联系人：黄工

联系电话：0772-4228388

3.监督部门：来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0772-4218580

十、网上查询：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)

广西来宾市兴宾区人民政府门户网站（http://www.xingbin.gov.cn/）

广西元强建设项目管理有限公司

2020年 6 月 8 日

目    录

第一卷、竞标须知、评审、定标办法及合同格式	4

第一章  竞标须知	5

竞标须知前附表	5

一、总     则	8

二、采购文件	8

三、竞标报价说明	9

四、竞标文件的编制	11

五、竞标文件的递交	14

六、开标	15

七、评审、定标办法	15

八、投诉和质疑	19

九、授予合同	19

第二章  合同格式	21

一、合同协议书（格式）	21

二、通用条款	23

三  专用条款	37

第二卷 技术规范	45

第三章 技术规范	45

第三卷、竞标文件格式	46

第四章   商务标部分	47

第五章   技术标部分	59

# 第一卷、竞标须知、评审、定标办法及合同格式

## 第一章  竞标须知

### 竞标须知前附表

| 项号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明： 工程名称：来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯2020年度美丽乡村建设项目 项目编号：LBXBZC2020-J2-00004-GXYQ 发包方式：包工包料，单价包干 工程质量要求：达到国家施工验收规范合格标准 计划开工时间：2020年 7月 竞标范围：建设公共环境改造、道路硬化、公共环卫、村内山塘整治，详见工程量清单及设计图纸 建设地点：来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯 要求工期：180日历天 |
| 2 | 合同名称：来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯2020年度美丽乡村建设项目合同 |
| 3 | 资金来源：兴财农村【2020】1号文 |
| 4 | 竞标单位企业资质要求为：1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的企业。 2.国内注册具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工企业。 3.拟投入本工程的项目经理必须具备水利水电工程专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格并具有有效的技术职称证，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。 4.本项目不接受联合体竞标。 |
| 5 | 竞标有效期为：60日历天 |
| 6 | 1、竞标保证金数额为：人民币伍万元整（¥50000.00元） 2、竞标保证金须足额缴纳，竞标保证金应在竞标有效期内保持有效； 3、竞标保证金递交时间：2020年6月11日下午18:00前 4、竞标保证金必须从竞标人的对公账户以转账或电汇方式缴纳到我中心竞标保证金专户；本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。（注：竞标人的竞标保证金转账或电汇单上必须注明项目名称或项目编号，开标现场查验银行转帐单或电汇单原件） 开户名称：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司来宾城北支行 银行账号：2014 9001 0400 1343 5 |
| 7 | 现场踏勘考察：：竞标人自行组织踏勘 |
| 8 | 竞标文件份数：正本一份、副本三份 |
| 9 | 竞标文件递交：递交至广西元强建设项目管理有限公司来宾公司开标大厅（来宾市红水河大道87～89号），由广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司工作人员签收。 地 点：来宾市红水河大道87～89号 竞标截止日期：2020 年 6 月 12 日 9 时 00 分整 联系电话：0772-4228388 联系人：黄工 |
| 10 | 开标时间：2020 年 6 月 12 日 9 时 00 分 地 点：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司开标大厅 |
| 11 | 谈判时间：2020 年 6 月 12 日 9 时 00 分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司评标室（以具体通知为准） |
| 1 | 本项目采用的评审方法为最低评标价法 |
| 13 | 在采购结果确认后第二天，采购代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/) 广西来宾市兴宾区人民政府门户网站（http://www.xingbin.gov.cn/）发布。 。 |
| 14 | 领取成交通知书前，成交人应向广西元强建设项目管理有限公司来宾分部一次性付清成交服务费，成交服务费总额按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》工程招标类标准计取。 |
| 15 | 成交供应商应于合同签订后将一份合同送达采购代理机构存档，5个工作日内未送达，一切后果由成交供应商承担。 |
| 16 | 开标：开标时须持法定代表人签字的授权委托书原件及委托人身份证原件及竞标保证金缴纳凭证原件参加开标。 |
| 17 | 其他要求：成交人在领取成交通知书后一日内应把投入本项目的项目经理、施工员、质检员、预算员、材料员、资料员的相关资格证件原件交至采购人进行存档、备案，逾期不交或者人员证件不齐全的采购人有权取消其成交人资格。 |

### 一、总     则

l、工程说明

1.1 工程的说明见竞标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

2、资金来源及落实情况

2.1本工程的资金来源为兴财农村【2020】1号文，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。

3、竞标人资质与合格条件的要求

3.1 有资格获得本竞争性谈判采购文件的竞标人，至少应满足本须知前附表第4项所列的要求。

4、竞标范围

4.1 竞标范围：建设公共环境改造、道路硬化、公共环卫、村内山塘整治，详见工程量清单及设计图纸。

5、竞标费用

5.1竞标人应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用。不管竞标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

5.2 本文件资料需收取成本费。

6、现场考察

竞标人应在截标前对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由竞标人自己承担。

### 二、采购文件

7、采购文件的组成

7.1 本竞争性谈判采购文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

采购文件包括下列内容：

第一卷 竞标须知、评审、定标办法及合同格式

第一章 竞标须知

第二章 合同格式

第二卷 技术规范

第三章 技术规范

第三卷 竞标文件格式

第四章 商务标部分

第五章 技术标部分

第四卷 工程量清单及相关说明

7.2 竞标人应认真审阅采购文件中所有的竞标须知、合同条件、规定格式、技术规范或技术要求。如果竞标人编制的竞标文件不能符合采购文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应采购文件要求的竞标文件将被采购人拒绝。

8、采购文件的解释

8.1任何要求澄清采购文件的竞标人，均应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定非书面澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

9、采购文件的修改

9.1 在竞标截止日期前，采购人可能会以补充通知的方式修改采购文件，补充通知将以书面方式发给所有获得采购文件的竞标人，补充通知作为采购文件的组成部分，对竞标人起约束作用。

9.2 为使竞标人在编制竞标文件时把补充通知的内容考虑进去，采购人应在竞标截止一日前，以书面形式通知所有获得采购文件的竞标人。采购人可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

9.3如果采购文件原定的编制竞标文件的时间没有考虑因采购文件修改而引起竞标文件修改必须的时间，采购人可酌情延长递交竞标文件的截止日期。

### 三、竞标报价说明

10、竞标报价

10.1  本工程竞标报价采用工程量清单报价。

10.1.1本工程采用单价包干形式发包，竞标报价为竞标人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和。

10.1.2竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：除因设计变更或工程量清单错项、漏项或采购单位修改工程项目而引起的工程变更以外的其他风险。

10.1.3风险范围以外合同价款调整方法：

①  因设计变更或工程量清单错项、漏项引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经发包人签证认可，则按下列方法进行价款调整：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由采购人、承包人根据市场价格协商。

② 采购单位修改工程项目的，由采购单位和承包人协商解决。

10.1.4 竞标单位应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写工程量清单时应注意：

- 有工程数量的应报单价和合价。

- 无工程数量的项目不报价。

- 竞标人应按采购代理机构提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞标人未填单价或合价的工程项目在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，竞标人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

10.1.5 采购代理机构所提供的工程量清单，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡设计图纸已指明的工程或完成图纸所示的附属工程、相关工程、衔接与后续工程及相关工程质量检测所需的费用，竞标单位应计入相关项目的单价中。

10.1.6 竞标人的临时占地（项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及及地面附着物发生的费用均由竞标人负责；由于竞标人原因引起工期延长造成竞标人临时占地的租用费增加由竞标人负责。以上费用在竞标价中自行考虑。

10.1.7竞标人在报价中所报的单价和合价，以及竞标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用（对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必须的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。）

10.1.8竞标人在进行工程量清单竞标时，应按照采购代理机构提供的工程量清单进行报价。竞标人对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评审中，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码（共1位）为准；如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中。

10.1.9现场踏勘：竞标人自行到工地进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况；如踏勘后认为本项目工程量清单及图纸有误的，在收到采购文件之日或者报名期限届满之日前向本中心提交书面材料，本中心将在规定时间内予以答复，并以书面形式通知各竞标人；任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.2计算依据：

10.2.1本工程预算控制价计算依据及竞标人竞标报价参考依据为以下(1)～(11) 款内容：

（1）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（2）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则；

（3）、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；

（4）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）；

（5）、 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

（6）、2016年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；

（7）、《关于调整建设工程定额人工工资单价的通知》（桂建标【2015】5号）；

（8）、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》（桂建标【2016】16号）；

（9）、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2016】17号)；

（10）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2018〕14号)；

（11）、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2018〕19号)。

10.2.2主要材料价格基础

- 材料信息价按2018年《来宾市建设工程造价信息》第6期、《柳州市建设工程造价信息》2018年第6期（柳州市）；

（2） 对于工程信息没有发布价格信息的材料、缺项部分参考广西其它城市造价信息或市场询价。

10.3  工程预算控制价

10.3.1  本项目预算控制价为：人民币贰佰陆拾玖万零陆佰肆拾肆元贰角陆分（¥2690644.26元），竞标人的最终报价均超出采购预算且采购人不能支付的将视为无效竞标报价。

10.3.2  竞标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人公布的工程预算控制价，如发现工程预算控制价中存在明显误差或有遗漏的，必须在提交投标文件截止时间前向招标人提出书面异议或修正要求。如招标人认为有必要对工程预算控制价进行修正的，将在提交竞标文件截止时间3日前重新公布修正后的工程预算控制价。

10.3.3  招标人最多只对工程预算控制价进行一次修正。

10.4 竞标货币

竞标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

### 四、竞标文件的编制

11、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与采购人之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

1、竞标文件的组成

1.1 竞标文件由商务部分和技术部分组成。

1.2 商务标部分主要包括下列内容：

1.2.1竞标文件封面

1.2.2竞标函（必须按表中内容要求填写）；

1.2.3投标函附录；

1.2.4投标文件签署授权委托书，附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理的委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）；

1.2.5竞标人基本情况表，（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等复印件）；

1.2.6竞标保证金证明材料；（提供转账底单或电汇凭证复印件并附基本账户开户许可证）；

1.2.7承诺函

1.2.8项目经理简历表，（附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；

1.2.9拟投入本工程的项目经理、技术负责人、施工员、质检员必须是本单位在岗且不得在任何在建工程中担任任何管理职务，并持有相应的专业技术职称证书或执业资格证书（技术负责人必须为取得工程类中级及以上职称资格），并且出具最近连续 3 个月的参保缴费证明（即 2020 年 1 月至2020年 3 月参保缴费证明）；

1.2.10竞标人提供最近三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明复印件（新立的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由竞标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或竞标人在税务部门（或税务部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】；

1.2.11竞标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）；

1.2.12项目管理机构配备情况表；

1.2.13拟投入施工机械设备情况表；

1.2.14已标价工程量清单。

注：以上所有复印件都必须加盖单位公章，原件核查，否则竞标无效。

1.3  技术标部分包括下列内容：

1.3.1  施工组织设计

1.3.2 总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）；

1.3.3 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺；

1.3.4  劳动力和材料投入计划及其保证措施；

1.3.5  施工平面布置和临时设施布置；

1.3.6  关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；

1.3.7 安全、文明施工措施；

1.3.8工程质量保证措施；

1.3.9有必要说明的其他内容。

1.4竞标人必须使用采购文件第三卷提供的竞标文件格式和顺序另行编制竞标文件，但表格可以按同样格式扩展；竞标保证金按本须知第14条规定办。

13、竞标有效期

13.l 竞标文件在本须知第18条规定的竞标截止日期后60日历天内有效。

13.2 在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其竞标文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、竞标保证金

14.1 竞标人应按前附表的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。

14.2竞标保证金在2020年6月11日下午18:00前递交，根据竞标人的选择，竞标保证金可以是银行转帐或电汇，到规定时间止，若指定账户上没有收到某竞标人缴纳的竞标保证金，则取消其参加本项目竞标资格。竞标保证金可按下面开户名称、开户银行和帐号转入：

开户名称：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司来宾城北支行

银行账号：2014 9001 0400 1343 5

14.3 对于未能按要求提交竞标保证金的竞标人，采购人将视为不响应竞标文件而予以拒绝。

14.4 未成交的竞标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退回（无息）。

14.5 成交的竞标人的竞标保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还（无息）。

14.6 如竞标人有下列情况，将被没收其竞标保证金:

14.6.l 成交的竞标人未能在成交通知书发出之日起30天的规定期限内签署合同协议；

14.6.2 竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的。

15、勘察现场和竞标答疑

15.1 采购人向竞标人提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使竞标人利用的资料。采购人对竞标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

15.2 竞标人提出的与竞标有关的任何问题须在收到采购文件后3天内，以书面形式送达采购人，采购人将通过“补遗文件”的形式予以答复。

15.3建议竞标人在截标前对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制竞标文件和签署实施工程合同所需的各种资料。竞标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由竞标人自己承担。

15.4 补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得采购文件的竞标人。

16、竞标文件的份数和签署

16.l竞标人按本须知第1条的规定，编制一份竞标文件“正本”和三份竞标文件“副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.2竞标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由竞标人法定代表人或其授权委托人亲自签署或法定代表人印鉴并加盖法人单位公章。

16.3全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非是竞标人造成的必须修改的错误，但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

### 五、竞标文件的递交

17、竞标文件的密封、装订与标志

17.1 竞标文件装订要求：竞标文件中技术部分和商务部分应分别作为一本装订。

17.2竞标人应将所有竞标文件的正本和所有副本分别密封在两个内层竞标文件密封袋中，并在内层竞标文件密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，再密封在同一个外层竞标文件密封袋中。

17.3 在内层和外层竞标文件密封袋上均应写明以下内容：

17.3.1写明采购代理机构名称和地址；

17.3.2注明下列识别标志：

（项目名称）竞标文件

项目编号：

采购人名称：

采购人的地址：

采购代理机构名称：

采购代理机构地址：

竞标人名称：

竞标人地址：

在 	年 	月 	日 	时 	分前不得开启

17.4除了按本须知第17.2款和第17.3款所要求的识别字样外，在内层竞标文件密封袋上还应写明竞标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第17.7条规定情况发生时，采购人可按内层密封袋上标明的竞标人地址将竞标文件原封退回。

17.5 如果竞标文件没有按本须知第17.1款、第17.2款和第17.3 款的规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担竞标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还给竞标人。

17.6竞标人应将竞标文件一并装入竞标文件袋中加以密封；封口处应加贴封条并加盖密封章，以示密封。17.7采购人在本须知第18条规定的竞标截止时间以后收到的竞标文件，将被拒绝并退回给竞标人。

18、竞标截止期

18.1 竞标人应在规定的日期和时间之前将竞标文件递交至广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司 ，由广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司工作人员签收，凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

18.2 采购人可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与竞标人在竞标截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

19、竞标文件的撤回

19.1 竞标人可以在递交竞标文件以后，在规定的竞标截止时间之前，以书面形式向采购人递交撤回其竞标文件的通知。

19.2 竞标人的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

19.3 根据本须知第14条的规定，在竞标有效期内，竞标人不能撤回竞标文件，否则其竞标保证金将被没收。

### 六、开标

20、开标

20.l 采购代理机构将于规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席开标会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。竞标人的法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的视为自动弃权。

20.2 开标会议由采购代理机构组织并主持，对竞标文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞标文件不予开封。

20.3 开标程序

(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2) 采购代理机构介绍参加开标会议人员名单；

(3) 采购代理机构、监标人员和竞标人一同检验各竞标文件密封的完整性；

(4) 采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效竞标的竞标人名称以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

(5) 采购代理机构启封竞标文件，对未按规定密封和逾期送达的竞标文件不予启封；

(6) 采购代理机构和监标人员一同检验已开封的竞标文件是否符合竞争性谈判采购文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果；

(7) 宣布谈判与评审期间的有关事项；

（8）开标会议结束。

20.4  采购代理机构将做开标记录。

### 七、评审、定标办法

21、评审、定标办法

21.1、评审内容的保密

开标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评审无关的其他人泄露。

在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和评审小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

21.2、资格审查

本工程采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得竞标资格。

资格审查内容为①竞标函，②投标函附录，③投标文件签署授权委托书，附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理的委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供），④竞标人基本情况表，（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等复印件），⑤竞标保证金证明材料；（提供转账底单或电汇凭证复印件并附基本账户开户许可证），⑥承诺函，⑦项目经理简历表，（附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件），⑧拟投入本工程的项目经理、技术负责人、施工员、质检员必须是本单位在岗且不得在任何在建工程中担任任何管理职务，并持有相应的专业技术职称证书或执业资格证书（技术负责人必须为取得工程类中级及以上职称资格），并且出具最近连续 3 个月的参保缴费证明（即 2020 年 1 月至2020年 3 月参保缴费证明）⑨竞标人提供最近三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明复印件（新立的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由竞标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或竞标人在税务部门（或税务部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】，⑩竞标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表），⑪项目管理机构配备情况表，⑫拟投入施工机械设备情况表，⑬已标价工程量清单。

注：以上所有复印件都必须加盖单位公章，原件核查，否则竞标无效。

21.3、竞标文件的符合性鉴定

在详细评审之前，评审小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了采购文件的要求。所谓实质上响应，是指竞标文件应与采购文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的竞标人的权利和竞标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应采购文件要求的竞标文件的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

如果竞标文件实质上不响应采购文件某项要求，评审小组将予以拒绝，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

21.4、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，评审小组可以个别地要求竞标人澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

21.5、谈判

1、谈判时间及地点：2020 年 6 月 12 日 9 时 00 分截标后为与竞标人谈判时间，具体时间及地点由采购代理机构另行通知。

2、采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由采购人代表和评审专家共3人以上单数构成，其中评审专家成员不少于成员总数的三分之二。

3、在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评审工作。谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

4、谈判程序：

(1) 竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件(法定代表人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证) 依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。竞标人在规定时间内不参加谈判的，视为竞标人自动放弃竞标。

(2) 谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。本工程项目可再次报价，作最终报价时“谈判小组”将书面告知各竞标人，竞标人的最终报价文件必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最终报价，竞标人须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件。 若最终报价与第一次报价一致，方可不用以工程量清单报价表的格式编制，否则为无效报价。

(3) 谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

(4) 谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。竞标人未按规定的时间、地点递交应答文件的，视为竞标人自动放弃竞标。

(5) 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面形式递交最终的应答文件。

5、最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

6、谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

21.6、竞标文件计算错误的修正

1、评审小组将对确定为实质上响应采购文件要求的竞标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

2、按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标文件的竞标报价，竞标人同意后，调整后的竞标报价对竞标人起约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其竞标将被拒绝，并不影响评审工作。

3、竞标文件正本与竞标文件副本不符的以正本为准。

21.7、合理工期确定

竞标工期在竞标须知第1条所规定内视为合理工期。

21.8、有效竞标报价的确定

有效竞标报价应符合以下所有要求：

（1）经评标委员会确定为资格审查合格、实质上响应采购文件的要求和工期为合理工期的竞标文件的竞标报价。

（2）低于或等于本工程采购预算，且经评标委员会审定无错项漏项、不存在严重不平衡不合理、不低于其企业成本的竞标报价。

21.9、评分标准

评分办法：最低评标价法

一、评审程序

1、评标委员会对各竞标人进行资格审查，经谈判小组评审合格的单位，确定为合格竞标人。

2、资格审查合格的竞标人，对其技术标进行评审，技术标合格后方能进入下一步商务标评审。技术标不合格，不予进入商务标评审。

3、按照商务标报价由低到高的顺序确定三名成交候选人。

二、技术标评审

由评标委员会对通过符合性鉴定及资格审查的投标文件进行技术评定，对施工方案中质量、工期、施工工艺及安全文明等方面进行评审，均能满足本工程项目施工要求的为合格。技术标评审合格的方能进入下一步的商务标评审；对于技术标评审不合格的投标予以拒绝。

三、商务标评审

本项目预算控制价为：人民币贰佰陆拾玖万零陆佰肆拾肆元贰角陆分（¥2690644.26元），竞标人的最终报价均超出采购预算且采购人不能支付的将视为无效竞标报价。

1、将通过资格和符合性鉴定的合格竞标人按其竞标报价由低到高的顺序依次排出名次。

2、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）：

竞标人符合以下情形之一的其最后报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，合同将按实际最后报价签订：

①竞标人提供小型和微型企业产品参与竞标的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）最后报价给予6%的价格扣除；扣除后的最后报价将仅作为评审排序。

②竞标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标人最后报价给予2%-3%的价格扣除；扣除后的最后报价将仅作为评审排序。

21.10、成交价的确定

成交价按成交人竞标报价。

21.11、附注

1、本办法的各类计算过程，结果均不四舍五入，只保留小数点后两位。

### 八、投诉和质疑

22．质疑

22.1竞标人认为谈判条件书、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

22.2采购代理机构应当依照22.1条的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23．投诉

23.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购供应商投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第20号令）的要求书面向同级人民政府财政部门投诉。

23.2同级人民政府财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

24．质疑书面要求

24.1质疑人提供的质疑书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应按质疑材料必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定要求提供。

24.2不符合第24.1条所规定的质疑材料，均视为无效质疑，采购代理机构将不予受理。

### 九、授予合同

25、合同授予标准

采购人将把本合同授予其竞标文件实质上响应采购文件要求和按本须知第二章评审、定标办法规定评选出的成交人，确定为成交的成交人必须具有实施本工程合同的能力和资源。

26、评审结果公告

26.1  在成交结果确认的第二天，采购代理机构在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、广西来宾市兴宾区人民政府门户网站（http://www.xingbin.gov.cn/）发布。

27、成交通知书

27.1采购代理机构在发布成交公告的同时，向成交人发出成交通知书。

27.2 确定出成交的竞标人后，在竞标有效期截止前，采购人将以书面形式通知成交的竞标人其竞标被接受。在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购人对成交的竞标人按本合同施工、竣工和保修工程的成交标价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点。

27.3 成交通知书为合同的组成部分。

27.4 采购代理机构应及时将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

28、合同协议书的签署

28.1竞标人应按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与采购人进行签订合同。

28.2如果竞标人不按本须知第28.1条的规定执行，采购人将有充分的理由废除授标，并没收其竞标保证金。

29、履约保证金

29.1履约保证金的金额：签订合同价格的2%。

履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，中标人须在7个工作日内以电汇、转账或银行保函的形式向招标人提履约保证金，否则招标人将取消其中标资格。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。

成交人在收到中标通知书后，须在 7日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。

30、成交服务费

30.1发出成交通知书前，成交人向采购代理机构一次付清成交服务费。其具体比例见“竞标须知前附表第14项”。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。

## 第二章  合同格式

一、合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：来宾市兴宾区五山镇谷塘村委福塘屯2020年度美丽乡村建设项目

工程地址：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期：      年   月    日

竣工日期：      年   月    日

合同工期总日历天数     日历天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额人民币(大写)：人民币                        （￥             元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书、评审过程答疑、补疑文件

3、竞标文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：     年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定                                            后生效。

发  包  人：（公章）                                   承  包  人：（公章）

住      所：                                           住      所：

法定代表人：                                           法定代表人：

委托代理人：                                           委托代理人：

电      话：                                           电      话：

传      真：                                           传      真：

开户银行：                                            开户银行：

帐      号：                                           帐      号：

邮政编码：                                            邮政编码：

## 二、通用条款

一、词语定义及合同文件

１．词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8 现场代表：指本工程监理单位委派的总监理现场代表或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县（区）级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款： 指发包人、承包人在协议中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.1 追加合同价款： 指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用： 指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14 工期： 指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期： 指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期： 指发包人、承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸： 指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地： 指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式： 指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任： 指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔： 指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

２．合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释， 互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）图纸

（6）工程量清单

（7）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的现场代表作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的现场代表的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

３．语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

４．图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。 发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸， 供现场代表及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

５．现场代表

5.1 实行工程监理的， 发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2 监理单位委派的总监理现场代表在本合同中称现场代表，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。 现场代表按合同约定行使职权， 发包人在专用条款内要求现场代表在行使某些职权前需要征得发包人批准的，现场代表应征得发包人批准。

5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称现场代表，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明， 但职权不得与监理单位委派的总监理现场代表职权相互交叉。 双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中， 发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的现场代表应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对现场代表的处理有异议时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的现场代表无权解除合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中现场代表专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

６．现场代表的委派和指令

6.1 现场代表可委派现场代表代表， 行使合同约定的自己的职权， 并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前 7 天以书面形式通知承包人， 负责监理的现场代表还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

现场代表代表在现场代表授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件， 与现场代表发出的函件具有同等效力。 承包人对现场代表代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时， 可将此函件提交现场代表，现场代表应进行确认。现场代表代表发出指令有失误时，现场代表应进行纠正。

除现场代表或现场代表代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 现场代表的指令、 通知由其本人签字后， 以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，现场代表可发出口头指令，并在 48 小时内给予书面确认， 承包人对现场代表的指令应予执行。现场代表不能及时给予书面确认的， 承包人应于现场代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求。现场代表在承包人提出确认要求后 48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为现场代表指令不合理， 应在收到指令后24小时内向现场代表提出修改指令的书面报告，现场代表在收到承包人报告后 24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，现场代表要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但现场代表决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由现场代表代表发出的指令、通知。

6.3 现场代表应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于现场代表未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换现场代表，发包人应至少提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

７．项目经理

7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知， 以书面形式由项目经理签字后送交现场代表，现场代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和现场代表依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与现场代表联系时， 项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向现场代表送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 发包人可以与承包人协商， 建议更换其认为不称职的项目经理。

8．发包人工作

8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（2）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.3 发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的， 发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

９．承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人

（3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（4）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；

（5）保证施工场清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（6）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交现场代表， 现场代表按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见， 逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 承包人必须按现场代表确认的进度计划组织施工，接受现场代表对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按现场代表的要求提出改进措施，经现场代表确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11. 开工及延期开工

11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工， 应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天， 以书面形式向现场代表提出延期开工的理由和要求。现场代表应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。现场代表在接到延期开工申请后的 48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。现场代表不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，现场代表应以书面形式通知承包人，推迟开工日期并相应顺延工期。

1. 暂停施工

现场代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按现场代表要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施现场代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，现场代表应当在48小时内给予答复。现场代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，相应顺延工期； 因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13. 工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经现场代表确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）现场代表未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（3）设计变更和工程量增加；

（4）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（5）不可抗力；

（6）专用条款中约定或现场代表同意工期顺延的其他情况。

13.2 承包人在 13.1 款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向现场代表提出报告。现场代表在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14. 工程竣工

14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或现场代表同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或现场代表同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15. 工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准， 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议， 由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16. 检查和返工

16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场代表依据合同发出的指令施工，随时接受现场代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分,现场代表一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按现场代表的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 现场代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。 除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担， 相应顺延工期。

16.4 因现场代表指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知现场代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容， 验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在现场代表限定的时间内修改后重新验收。

17.2 现场代表不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。现场代表未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，现场代表应承认验收记录。

17.3 经现场代表验收，工程质量符合标准、 规范和设计图纸等要求，验收24小时后，现场代表不在验收记录上签字，视为现场代表已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18. 重新检验

无论现场代表是否进行验收， 当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用， 工期不予顺延。

五、安全施工

19. 安全施工与检查

19.1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

19.2 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故 ，由发包人承担相应责任及发生的费用。

20. 事故处理

20.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知现场代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

20.2 发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

21. 合同价款及调整

21.1 招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。 非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定。

21.2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1） 固定价格合同。 双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法， 在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。 应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

21.3 可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1） 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（4）双方约定的其他因素。

21.4 承包人应当在23.3款情况发生后 14 天内，将调整原因、金额以书面形式通知现场代表，现场代表确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。现场代表收到承包人通知后 14 天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

22. 工程量的确认

22.1 承包人应按专用条款约定的时间，向现场代表提交已完工程量的报告。 现场代表接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量 （以下称计量），并在计量前 24 小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。 承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效， 作为工程价款支付的依据。

22.2 现场代表收到承包人报告后 7 天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。 现场代表不按约定时间通知承包人， 致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

22.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，现场代表不予计量。

23. 工程款支付

23.1工程款支付的方式和时间：在合同双方签订合同后进场发包人向承包人支付合同价款的35%，工程进度完成80%时在确认计量结果后14天内发包人应向承包人支付至合同总价款的60%，工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%，承包人7日内提交结算报告给发包人，由发包人送相关部门审核，工程结算经审核后30天内支付到总价的97%，余下的3%在待工程质量保修期满后30天内付清。

23.2 本通用条款第25条确定调整的合同价款，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

七、材料设备供应

24. 承包人采购材料设备

24.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

24.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按现场代表要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

24.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按现场代表的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

24.4 现场代表发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时， 应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

24.5 承包人需要使用代用材料时， 应经现场代表认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

24.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

25. 工程设计变更

25.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照现场代表发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

25.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

25.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经现场代表同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

现场代表同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。

26. 其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

27. 确定变更价款

27.1 承包人在工程变更确定后14天内， 提出变更工程价款的报告，经现场代表确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经现场代表确认后执行。

27.2 承包人在双方确定变更后14天内不向现场代表提出变更工程价款报告时， 视为该项变更不涉及合同价款的变更。

27.3 现场代表应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，现场代表无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

27.4 现场代表不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

27.5 现场代表确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

27.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

28. 竣工验收

28.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定， 向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。 双方约定由承包人提供竣工图的， 应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

28.2 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

28.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

28.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。 工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

28.5 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收，从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

28.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。

28.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

28.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。 发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

29. 竣工结算

29.1 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料， 双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容， 进行工程竣工结算。

29.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。

29.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后40天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

29.5 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付， 发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

29.6 发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时， 按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

30. 质量保修

30.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定， 对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

30.2 质量保修工作的实施。 承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件３）。

30.3 质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

31. 违约

31.1 发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（2）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任， 赔偿因其违约给承包人造成的经济损失， 顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

31.2 承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第 14.2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或现场代表同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任， 赔偿因其违约给发包人造成的损失。 双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法。

31.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时， 违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

32. 索赔

32.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

32.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况， 造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失， 承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后28天内，向现场代表发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后 28 天内，向现场代表提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

（3）现场代表在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）现场代表在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向现场代表发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向现场代表送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、  （4）规定相同。

32.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误， 给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

33. 争议

33.1 发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

33.2 发生争议后，除非出现下列情况的， 双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

十一、其他

34. 工种分包

35. 不可抗力

35.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。

35.2 不可抗力事件发生后， 承包人应立即通知现场代表，并在力所能及的条件下迅速采取措施， 尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。现场代表认为应当暂停施工的， 承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内承包人向现场代表通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生，承包人应每隔 7 天向现场代表报告一次受害情况。 不可抗力事件结束后 14 天内，承包人向现场代表提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

35.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担；

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应现场代表要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

35.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

36. 保险

承包方负责购买施工队的人员保险问题。

37. 担保

38. 专利技术及特殊工艺

39. 文物和地下障碍物

39.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、 地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于 4 小时内以书面形式通知现场代表， 现场代表应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人、承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

39.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知现场代表， 同时提出处置方案，现场代表收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

40. 合同解除

40.1 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。

40.2 发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

40.3 发生本通用条款第38.2款禁止的情况， 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

40.4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

40.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作， 按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。 发包人应为承包人撤出提供必要条件， 支付以上所发生的费用， 并按合同约定支付已完工程价款。 已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同， 不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用， 由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。 除此之外， 有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

40.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

41. 合同生效与终止

41.1 双方在协议书中约定合同生效方式。

41.2 除本通用条款第34条外，发包人、承包人履行合同全部义务， 竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

41.3 合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

42. 合同份数

42.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

42.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

43. 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定， 结合工程实际，经协商一致后， 可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

三  专用条款

1、词语定义及合同文件

2、合同文件解释顺序：

- 合同协议书；

- 成交通知书；

- 本合同专用条款；

- 本合同通用条款；

- 最终澄清及承诺书；

- 竞标文件中的商务部分；

- 采购文件答疑、补遗；

- 采购文件中的竞标须知；

- 图纸及相关说明

（10）工程预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3．1本合同仅使用汉语。

3．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

3．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：  无  。

国内没有相应标准、规范时的约定： 双方协商决定 。

4、图纸

4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定5天后提供一式二份图纸。

发包人对图纸的保密要求： 无 。

使用国外图纸的要求及费用承担： 无 。

二、双方一般权利和义务

5、现场代表

5．1发包人委派的现场代表

姓名：          职务：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

7、项目经理

姓名：          职务：

8、发包人工作

8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(9)双方约定发包人应做的其他工作： 需要时另行协商  。

8．2发包人委托承包人办理的工作： 需要时另行协商  。

9、承包人工作

9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：

不需提供月报表。

﹡(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：  按通用条款第9.1（3）条执行，费用由承包人承担。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无  。

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款第9.1（5）条执行。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：  按通用条款第9.1（6）条执行。

﹡(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

﹡(8)施工场地清洁卫生的要求：按通用条款第9.1（8）条执行，费用由承包人承担。

(9)双方约定承包人应做的其他工作： 需要时另行协商 。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10．1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间： 开工前7天 。

现场代表确认的时间： 收到施工组织设计(施工方案)和进度计划后5天。

11、工期延误

11.1 对以下原因造成工期延误；经现场代表确认，工期相应顺延：按GF－2013－0201通用条款第13条执行。

11.1.1 不可抗力；

11.l.2 双方约定工期顺延的其他情况：     。

11.2 承包人在第13.1款情况发生后，双方按以下约定办理：按建设工程施工合同GF-2013-0201有第13.2条办理。

11.3 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同总价的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算），其极限为合同价的5‰；发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

四、质量与验收

1.1 发包人对工程质量的特殊要求： 合格 。

1.2 双方对工程质量有争议时：请忻城县建设工程质量监督站仲裁。

13、隐蔽工程和中间验收

13．1双方约定中间验收部位：

13.2 发包人对工程质量的特殊要求：

14、工程试车

14．1试车费用的承担： 承包人自负（含本项目相关工程质量检测所需的费用）

五、安全施工

六、合同价款与支付

15、合同价款及调整

25.1本工程采用单价包干形式发包，竞标报价为竞标人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和。

23.2  竞标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，竞标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。采用固定综合单价合同，合同价款中包括的风险范围：除因设计变更或工程量清单错项、漏项或采购单位修改工程量而引起的工程变更以外的其他风险。

23.3风险范围以外合同价款调整方法：

①  因设计变更或工程量清单错项、漏项引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理现场代表及发包人签证认可，则按下列方法进行价款调整：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由采购人、承包人根据市场价格协商。

② 采购单位修改工程量而引起的工程变更，由采购单位、监理和承包人三方协商解决。

24、工程预付款：                     。

25、工程量确认

25．1承包人向现场代表提交已完工程量报告的时间：

26、工程款支付办法：

工程款支付的方式和时间：在合同双方签订合同后进场发包人向承包人支付合同价款的35%，工程进度完成80%时在确认计量结果后14天内发包人应向承包人支付至合同总价款的60%，工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%，承包人7日内提交结算报告给发包人，由发包人送相关部门审核，工程结算经审核后30天内支付到总价的97%，余下的3%在待工程质量保修期满后30天内付清。

27、发包人供应材料设备的结算方法： 无

28、承包人采购材料设备。

28．1承包人采购材料设备的约定：                            。

八、工程变更

29.1.1除经发包人确认的重大设计变更外，工程量不作调整。

29.1.2变更必须经发包人、设计单位、等有关各方现场签字确认后，方可作为工程结算依据。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32．1承包人提供竣工图的约定：竣工验收合格之日起15日内，承包人向发包人提交2份完整的竣工资料和竣工报告及一份涉及本工程的全套资料以方便发包人进行工程备案。

32．6中间交工工程的范围和竣工时间：无。

十、 违约、索赔和争议

35、违约

35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 无

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：  工期顺延

本合同通用条款第33．3款约定发包人违约应承担的违约责任： 如发生，双方协商解决

双方约定的发包人其他违约责任： 无 。

35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14．2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款万分之四的违约赔偿费。

本合同通用条款第15．1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人承担违约责任并返工使其达到合同约定的质量标准并承担相关费用 。

双方约定的承包人其他违约责任：无 。

37、争议

37．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请 工程所在地建设主管部门 调解；

(2)调解不成时,可向 有管辖权的 人民法院提起诉讼。

十一、其他。

39、不可抗力。

39．1双方关于不可抗力的约定:

1、（6）级以上的地震；

2、（10）级以上的持续（1）天的大风；

3、（暴雨）级以上的持续（1）天的大雨；

4、（20）年以上未发生过，持续（2）天的高温天气；

5、（20）年以上未发生过，持续（2）天的严寒天气；

6、（20）年以上未发生过的洪水。

7、对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

8、其他不能预见、不能避免并不能克服的情况。

41、担保

41．3本工程双方约定担保事项如下：

(1)承包人向发包人提供履约担保。

担保合同作为本合同附件。

46、合同份数

46．双方约定合同副本份数：六份 。甲乙双方各执 贰份，财政监督管理部门执一份，招标代理公司执一份，具有同等的法律效力。

47、补充条款

附件1：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就             （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括质量保修范围包括合同及工程量清单所包括的工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

1、路基基础工程和路面工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、路面工程为 1   年；

3、在没有明文规定下，参照建设工程、市政道路工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

4、质量保修期自本合同工程签发的工程竣工验收合格交工证书中写明的竣工日期起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

5、其他约定：                  。

二、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后24小时内派人进行免费维修，如无法维修时承包人负责免费施工。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内如除。

2、发生须紧急抢修事故(如路基下沉、路面塌陷、路面断裂等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保路基基础工程和路面工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：保修金返还后，在保修期内发包人正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围的保修事项时，承包人应及时按规定时限修理并承担费用，否则，发包人可以通过法律途径追讨。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：             承包人(公章)：          

地  址：                        地  址： 

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：

开户银行：

账  号：

# 第二卷 技术规范

## 第三章 技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

（二）现场施工条件

符合施工要求。

（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）

二、技术规范

现行国家工程质量规范

# 第三卷、竞标文件格式

（**本）

## 第四章   商务标部分

封面格式

工程

竞标文件

项目编号：

竞标文件内容：                商务部分

竞   标   人：                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日期：         年          月        日

目  录

（应附有页码）

- 竞标函（必须按表中内容要求填写）；

- 投标函附录；

- 投标文件签署授权委托书，附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理的委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）；

- 竞标人基本情况表，（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等复印件）；

- 竞标保证金证明材料；（提供转账底单或电汇凭证复印件并附基本账户开户许可证）；

- 承诺函

- 项目经理简历表，（附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；

- 拟投入本工程的项目经理、技术负责人、施工员、质检员必须是本单位在岗且不得在任何在建工程中担任任何管理职务，并持有相应的专业技术职称证书或执业资格证书（技术负责人必须为取得工程类中级及以上职称资格），并且出具最近连续 3 个月的参保缴费证明（即 2020 年 1 月至2020年 3 月参保缴费证明）；

- 竞标人提供最近三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明复印件（新立的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由竞标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或竞标人在税务部门（或税务部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】；

- 竞标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）；

- 项目管理机构配备情况表；

- 拟投入施工机械设备情况表；

- 已标价工程量清单。

1、竞标函（必须按表中内容要求填写）

（招标代理机构名称）     ：

1、根据已收到的        （工程名称）       工程的采购文件，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的竞标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单等文件后，我方竞标报价如下：

人民币(大写)                   元（￥      ），工期：    日历天。

我方承诺按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成并移交全部工程。

4、如果我方成交，我方将按照采购文件规定提交履约担保。

5、我方同意所提交的竞标文件在采购文件的竞标须知规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、我方将与本竞标函一起，提交人民币          元作为竞标担保。

竞标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

日期：      年    月    日

2、投标函附录

项目名称： 	项目编号：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 竞标有效期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 工期 | 专用条款 | 日历天 |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 发包人支付担保 | 专用条款 |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 | 专用条款 |  |  |
| 7 | 分包 | 专用条款 | 不允许 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 | 专用条款 |  |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用条款 |  |  |
| 10 | 质量标准 |  |  |  |
| 11 | 预付款额度 | 专用条款 |  |  |
| 12 | 预付款保函金额 | 专用条款 |  |  |
| 13 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：竞标人在响应竞争性谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |

竞标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年 	月 	日

3、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 		（姓名）系 		（竞标人名称）的法定代表人， 现授权委托 	（单位名称）的 	（姓名）为我公司签署 	（项目名称及项目编号）的竞标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：        	性别 ： 		年龄：

身份证号码： 	 	职务：

竞标人：               	（盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：        年      月      日

【备注：附法定代表人身份证明及其身份证、委托代理人身份证等材料的复印件。以上复印件均须加盖竞标人单位公章，并提供原件核验】

### 法定代表人身份证明

竞 标 人：

单位性质：

地	址：

成立时间： 	年 	月           日

经营期限：

| 姓 | 名： 性 | 别： |
| --- | --- | --- |
| 年 | 龄： 职 | 务： |

系 	（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人： （盖单位章）

年 	月 	日

4、竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 安全生产许可证号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

【备注：附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等复印件，以上复印件均须加盖竞标人单位公章，并提供原件核验】

5、竞标保证金证明材料

【备注：提供转账底单或电汇凭证复印件并附基本账户开户许可证，以上复印件均须加盖竞标人单位公章，并提供原件核验】

6、承诺函

人员和设备承诺函

（采购人名称）：

我方参加了         	（项目名称）谈判，若我方成交，我方在此承诺：

若本项目竞争性谈判文件未要求我方在响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在采购人向我方发出成交通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目资格预审文件或竞争性谈判文件要求在资格预审申请文件或响应文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审申请文件或响应文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我方的违约行为上报省级、市级交通主管部门，作为不良记录纳入建筑建设市场信息管理系统。

竞标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 	              （签字）

年     月      日

7、项目经理简历表（格式自拟）

【备注：附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件，以上复印件均须加盖竞标人单位公章，并提供原件核验】

8、拟投入本工程的项目经理、技术负责人、施工员、质检员必须是本单位在岗且不得在任何在建工程中担任任何管理职务，并持有相应的专业技术职称证书或执业资格证书（技术负责人必须为取得工程类中级及以上职称资格），并且出具最近连续 3 个月的参保缴费证明（即 2020 年 1 月至2020年 3 月参保缴费证明）

【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章，并提供原件核验】

9、竞标人提供最近三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明复印件（新立的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由竞标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或竞标人在税务部门（或税务部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】

【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章，并提供原件核验】

10、竞标人近3年（2017年～2019年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）

【备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表，及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖竞标人单位公章，并提供原件核验】

11、项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 承担完工工程情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |

【备注：附以上各岗位人员资格证件的复印件，以及竞标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件须加盖竞标人单位公章，并提供原件核验】

12、拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）

13、已标价工程量清单

（**本）

## 第五章   技术标部分

封面格式

工程

竞标文件

项目编号：

竞标文件内容：                    技术部分

竞  标   人：                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日期：         年          月        日

### 一、施工组织设计

1、竞标人应编制施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1总体概述（施工程序总体设想及施工段划分）

2.2施工进度计划和各阶段进度（计划开、竣工日期和施工进度网络图）的保证措施及违约责任承诺；

2.3劳动力和材料投入计划及其保证措施

2.4施工平面布置和临时设施布置；

2.5关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案

2.6安全、文明施工措施；

2.7工程质量保证措施；

2.8有必要说明的其他内容。

注：本施工组织设计的各项要求在招标文件中没附有表格的由竞标人自行考虑，可图文一起或只采用其中之一。

(1)总体概述（施工程序总体设想及施工段）

（2）计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.竞标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的竞标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（3）劳动力和材料投入计划及其保证措施

①拟投入的主要施工机械设备表

{招标工程项目名称}        工程

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率（KW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

②劳动力计划表

{招标工程项目名称}         工程                         单位： 人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

注：1.竞标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

(4)施工平面布置和临时设施布置

①施工平面布置图

竞标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

②临时用地表

{招标工程项目名称}       工程

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：1.竞标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加      单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：