广西建通工程咨询有限责任公司

竞争性谈判文件

项目名称：百色市红色旅游发展规划（2021-2030年）编制服务采购

项目编号：BSZC2020-J3-000194-GXJT

采购单位：百色市文化广电和旅游局

招标代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

二〇二〇年六月

目  录

第一章  竞标公告	2

第二章  竞标人须知	4

竞标人须知前附表	4

一、总则	6

二、竞争性谈判文件	6

三、竞标文件	7

四、竞标	9

五、开标	9

六、评标	10

七、合同授予	11

八、其他	12

第三章  评标办法	14

第四章  服务要求、规范和工作内容	16

第五章  合同条款	17

第六章  竞标文件格式	24

一、竞标函	26

二、法定代表人身份证明或授权委托书	27

㈠法定代表人身份证明	27

㈡授权委托书	28

三、竞标保证金缴纳凭证	28

四、项目管理机构	29

㈠项目管理机构配备表	29

㈡项目负责人相关经验及业绩	30

五、资格审查资料	31

六、服务承诺书	32

七、服务方案	32

八、竞标人认为需要提供的其它资料	32

# 第一章  竞标公告

## 广西建通工程咨询有限责任公司受百色市文化广电和旅游局的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，经财政部门批准，现对百色市红色旅游发展规划（2021-2030年）编制服务采购进行竞争性谈判采购，经采购人和评审专家分别书面推荐，特邀请供应商参与本次竞争性谈判采购活动，现将有关事项公告如下：

## 一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-J3-000194-GXJT

项目名称：百色市红色旅游发展规划（2021-2030年）编制服务采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：800000.00元

最高限价：800000.00元

采购需求：本项目划分为壹个标段进行招标采购，主要为编制《百色市红色旅游发展规划（2021-2030年）》1项，具体内容详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：签订合同后90天（日历天）完成。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展，强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品，政府采购支持采用本国产品的政策，政府采购促进残疾人就业政策，政府采购支持监狱企业发展。

3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）的具有独立法人资格，具有国家旅游局核发的旅游规划编制乙级及以上资质，拟派的项目负责人须具备中级及以上职称，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

## 三、获取采购文件

方式：本项目采用不记名方式自行下载竞争性谈判文件。受邀供应商均可于公告发布之日起至2020年06月11日止（逾期下载竞标无效）在百色市公共资源交易中心网（http:// www.bsggzy.org.cn）自行下载竞争性谈判文件电子版并打印下载回执。竞争性谈判文件电子版每套售价250元（不再收取其他任何费用），采购代理机构在供应商递交响应文件前一个小时现场收取费用及开具收据凭证（请各供应商尽量合理安排时间，采购代理机构工作人员以购买竞争性谈判文件凭证接收响应文件）。

未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：竞争性谈判文件工本费每本250元，售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年06月16日10时00分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）

## 五、开启

时间：2020年06月16日10时00分（北京时间）

地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.竞标保证金：竞标保证金为人民币壹万元整（￥10000.00元）。竞标人必须于竞标截止时间前将竞标保证金从竞标人基本账户汇至百色市公共资源交易中心账户。

2.网上查询：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn)、百色市公共资源交易中心网（http:// www.bsggzy.org.cn）。

3.特别注明：进入交易中心参加开标、评标的所有人员，落实公共场所扫码出入制度，要登记姓名、单位、手机号码和实时体温，以及近14日内的外出及旅游情况，尤其是来自疫情严重地区，以及近7日内是否发热或密切接触发热人员情况。对发现疑似症状和来自疫情严重地区的人员，交易中心按工作要求及防疫隔离区管理办法执行。凡是疫情地区参加开标、评标的人员要出具当地检疫部门的健康证明。投标人在递交投标文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”，格式详见《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》，链接：http://www.bsggzy.org.cn/gxbszbw/infodetail/?infoid=949b5bef-a8de-4799-b158-88a0f278b835&categoryNum=009001），如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

百色市文化广电和旅游局

地址：百色市右江区龙景东路2号

联系人及电话：曹  倩             0776-2939156

2.采购代理机构信息

广西建通工程咨询有限责任公司

地址：广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）       邮编：533000

联 系 人：梁艳琼        电    话：0776-2357588

3.监督部门信息

百色市财政局     联系电话：0776-2849555

广西建通工程咨询有限责任公司

2020年06月08日

# 第二章  竞标人须知

## 竞标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目综合说明 项目名称：百色市红色旅游发展规划（2021-2030年）编制服务采购； 项目编号：BSZC2020-J3-000194-GXJT； 项目内容：本项目划分为壹个标段进行招标采购，主要为编制《百色市红色旅游发展规划（2021-2030年）》1项，具体内容详见竞争性谈判文件。 发包方式：总价包干； 合同履行期限：签订合同后90天（日历天）完成； 项目质量要求：按国家现行的有关规范执行。 |
| 2 | 2.1 | 资金来源：财政性资金。 |
| 3 | 3.1 | 竞标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展，强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品，政府采购支持采用本国产品的政策，政府采购促进残疾人就业政策，政府采购支持监狱企业发展。 3.本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）的具有独立法人资格，具有国家旅游局核发的旅游规划编制乙级及以上资质，拟派的项目负责人须具备中级职称及以上资质证明，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。 |
| 4 | 7.1 | 现场勘查：竞标人自行现场勘查 |
| 5 | 12.1 | 竞标有效期为：竞标截止之日后60天（日历日） |
| 6 | 13.1 | 竞标保证金金额为：人民币壹万元整（￥10000.00元） 竞标人必须于竞标截止时间前将竞标保证金从本单位基本账户转至以下账户： 开户名称：百色市公共资源交易中心； 开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行； 账号：8000895552555527301145。 |
| 7 | 14.4 | 竞标文件份数：正本 壹 份，副本 叁 份 |
| 8 | 16.1 | 竞标截止时间：2020年06月16日10时00分 |
| 9 | 16.2 | 竞标文件递交地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心） |
| 10 | 18.1 | 开标时间：2020年06月16日10时00分 开标地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心） |
| 11 | 23 | 评标办法：最低评标价 |
| 12 | 27.1 | 履约保证金金额：按成交金额的2%收取 |
| 13 | 29.1 | 招标代理服务费由成交人在领取成交通知书时一次性支付。招标代理服务费按照桂价费字〔2011〕55号及发改办价格文件计算。 |

## 一、总则

l. 项目综合说明

1.1 项目的说明见竞标人须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

2. 资金来源及落实情况

2.1 本项目的资金来源为财政性资金，资金已落实，并将资金用于本项目合同项下的合格支付。

3. 竞标人资质与合格条件的要求

3.1 有资格获得本合同的竞标人，至少应满足前附表第3项所列得最低资格标准。

3.2 本项目不接受联合体进行竞标。

3.3 竞标人不得存在下列情形之一：

⑴为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

⑵为本标段的代建人；

⑶为本标段提供采购代理服务的；

⑷与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

⑸与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

⑹与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

⑺被责令停业的；

⑻被暂停或取消竞标资格的；

⑼财产被接管或冻结的；

⑽在最近三年内有骗取中标、成交或严重违约或重大工程质量问题的。

4. 语言文字及计量单位

4.1 除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 竞标费用

5.1 竞标人准备和参加竞标活动所发生的一切费用自理，不管竞标结果如何，采购人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

6. 现场勘查

6.1 建议竞标人自行对项目现场和其周围环境进行现场勘查，以获取有关编制竞标文件和签署实施项目合同所需的各种资料。竞标人应承担现场勘查的责任和风险。勘查现场的费用由竞标人自己承担。

## 二、竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件的组成

7.1竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞标公告

第二章 竞标人须知

第三章 评标办法

第四章 项目需求

第五章 合同条款

第六章 竞标文件格式

7.2 除本竞标须知第7.1款所述的竞争性谈判文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和竞标人起约束作用根据本章第8条、第9条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.3 竞标人应认真审阅竞争性谈判文件。如果竞标人编制的竞标文件不符合竞争性谈判文件的要求，责任由竞标人自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的竞标文件将被采购人拒绝。

8 竞争性谈判文件的澄清

8.1 竞标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应于购买竞争性谈判文件时间截止后3天内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同），要求采购人或招标代理机构予以澄清。

8.2 竞争性谈判文件的澄清将在竞标截止时间3天前以书面形式发给所有购买竞争性谈判文件的竞标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞标截止时间不足3天，相应延长竞标截止时间。

8.3 竞标人在收到澄清后，应在收到的同时以书面形式通知采购人或招标代理机构，确认己收到该澄清。

9. 竞争性谈判文件的修改

9.1 在竞标截止时间3天前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已购买竞争性谈判文件的竞标人。如果修改竞争性谈判文件的时间距竞标截止时间不足 3天，相应延长竞标截止时间。

9.2 竞标人在收到修改内容后，应在收到的同时以书面形式通知采购人或招标代理机构，确认己收到该修改。

## 三、竞标文件

10. 竞标文件的组成

10.1竞标文件应包括下列内容

⑴竞标函。

⑵法定代表人身份证明或授权委托书。

⑶竞标保证金缴纳凭证。

⑷项目管理机构：包括项目管理机构配备表；项目管理机构人员相关经验及业绩；项目负责人及有关个人身份证、学历、学位、职称等证明文件。

⑸资格审查资料：包括竞标人基本情况表；①有效的营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证副本，事业单位提供事业单位法人证书副本（或有统一社会信用代码的营业执照副本）以及资质证书副本；②税务机关出具的近6个月内任意一个月的纳税证明或盖有税务局公章的近6个月内任意一个月纳税申报表；③拟投入本项目的负责人的身份证、职称证、2019年10-12月在竞标人单位的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴纳证明”复印件或地市级人力资源和社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明）；④提供本单位财务状况报告（具体要提供经审计的2017或2018年度审计报告或财务报表，新成立的单位请按实际提供）；⑤提供本单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件），同时附上“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询网站中打印的查询记录加盖公章作为附件（注:投标人为事业单位的，且在信用中国和中国政府采购网无查询信息的，需提供事业单位在线网(www.gjsy.gov.cn )信息公示截图页）。

⑹服务承诺书。

⑺服务方案。

⑻竞标人认为需要说明的其它资料。

10.2 竞标人应按照采购人提供的竞标文件格式和顺序，自行编制竞标文件，竞标文件应包含本须知第10.1条中规定的内容，但表格可以按同样格式扩展。

11. 竞标报价

11.1竞标文件中的报价均采用人民币表示。

11.2编制竞标报价为竞标人在竞标文件中提出的各项支付金额的总和；

11.3 竞标人的竞标报价，应是完成竞标须知前附表第1项所列的编制内容发包范围及编制服务期的全部，不得以任何理由予以重复，作为竞标人计算竞标报价的依据；

11.4竞标报价包括文本、图件和附件等全部服务工作所收取的费用。

11.5服务费计算依据：参照现行国家标准计算。

11.6 竞标人可根据市场行情及自身情况，自行决定其竞标报价。

12. 竞标有效期

12.1 在前附表第5项规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

12.2 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其报价失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

13. 竞标保证金

13.1竞标人应按前附表第6项的规定提交竞标保证金，此竞标保证金是竞标文件的一个组成部分。因银行流程或竞标人办理不及时等任何原因导致采购代理机构财务部门未能及时收到款项的，其责任由竞标人自行承担。竞标人应将竞标保证金缴纳凭证复印件粘贴在竞标文件相应位置并加盖公章。

13.2 对于未能按规定提交竞标保证金的竞标人，采购人将视为不响应竞争性谈判文件而予以拒绝。

13.3 采购人与成交人签订合同后5个工作日内，向成交人和未成交的竞标人退还竞标保证金，不计利息。

13.4 如竞标人有下列情形之一的，其竞标保证金将不予退还：

⑴竞标人在规定的竞标有效期内撤销或修改其竞标文件；

⑵成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒绝与采购人签订合同协议或未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金。

14. 竞标文件编制

14.1 竞标文件应按第六章“竞标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标文件的组成部分。

14.2 竞标文件应当对竞争性谈判文件有关编制服务期、竞标有效期、质量要求、技术标准要求、采购范围等实质性内容作出响应。

14.3 竞标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印并加盖单位章，竞争性谈判文件中要求竞标人的法定代表人或其委托代理人签字的项目须按要求签字确认。委托代理人签字的，竞标文件应附法定代表人签字署名的授权委托书。竞标文件应无涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

14.4 竞标文件正本一份，副本份数见前附表第7项要求。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

14.5竞标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录和页码，要求装订标准规范。

## 四、竞标

15. 竞标文件的密封和标识

15.1 竞标文件的正本和副本应分别密封在竞标文件袋中，再密封在一个外层包封袋中（即采用双层包封法密封），内外层包装封口处盖密封章并加盖竞标单位公章。

15.2 内外层包封应写明竞标人名称和地址、邮政编码、项目名称、项目编号，并注明开标时间以前不得开封，以便竞标出现逾期送达时能原封退回，内外层包装封口处盖密封章并加盖竞标单位公章。

15.3 未按本章第15.1条或15.2条要求密封和加写标记，作无效竞标处理。

16. 竞标文件的递交

16.1 竞标人应在前附表第8项规定的竞标截止时间前递交竞标文件。凡逾期送达的竞标文件将视为无效竞标文件处理。

16.2 竞标人按前附表第9项规定的地点递交竞标文件，并由采购人或招标代理机构签收，

16.3 除竞争性谈判文件另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，作无效竞标处理。

17. 竞标文件的修改和撤回

17.1 在前附表第8项规定的竞标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的竞标文件，但应以书面形式通知采购人或招标代理机构。

17.2 竞标人修改或撤回已递交竞标文件的书面通知应按照本章第15.3项的要求签字或盖章。采购人或招标代理机构收到书面通知后，向竞标人出具签收凭证。

17.3 修改的内容为竞标文件的组成部分。修改的竞标文件应按照本章第三条、第四条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 五、开标

18. 开标时间和地点

18.1 招标代理机构将在前附表第10项规定的时间和地点组织开标，竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持企业营业执照复印件加盖公章及本人身份证原件，授权委托人持授权委托书原件及本人身份证原件）、竞标单位银行开户许可证复印件）依时到达现场等候参加开标，并自觉接受核验上述证件。

19. 谈判小组

19.1 开标及评标工作由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

20. 竞标人开标代表

20.1 竞标人可由1～3人组成开标代表，开标中竞标人代表成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

21. 开标的步骤

21.1 整个开标过程将在有关政府采购监督管理机关及其他监督部门的监督下进行。

21.2 谈判小组将首先对所有竞标文件是否在实质上响应了采购文件的要求进行审查，即资格审查及符合性鉴定，竞标文件应实质上响应采购文件的所有条款、条件，无明显差异和保留。

21.3 如果竞标文件实质上不响应采购文件的某项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许竞标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

21.4资格审查及符合性鉴定结束后，由谈判小组确定有无必要对资格审查及符合性鉴定合格的竞标人进行开标。

21.5 如不需开标，则进入评审阶段。

21.6 如需开标，则应记录开标内容，并由谈判小组成员签字确认。开标结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交开标时要求其就竞争性谈判文件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

21.7 谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行开标的，可再次与竞标人进行开标，开标程序和要求按本章第22.4条至22.6条规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行开标，开标方可结束。对最后一轮开标，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

21.8 最终开标结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

21.9 开标的任何一方不得透露与开标有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

21.10 开标原则

⑴必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

⑵开标人员不得向外界透露任何与开标有关的内容；

⑶任何单位和个人不得干扰、影响开标的正常进行；

⑷开标人员不得私下与竞标人接触。

## 六、评标

22. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23. 评标方法

谈判小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24. 评标内容的保密

24.1 在评标活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向竞标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标人对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消竞标资格。

## 七、合同授予

25. 定标方式

采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，并由招标代理机构在有关媒体上公示成交结果。

26. 成交通知书

26.1 采购人和招标代理机构在成交结果公示期满无异议后，应在竞标有效期截止前，以书面形式向成交人发出成交通知书。成交人须携带履约保证金缴纳凭证原件前来领取成交通知书，否则不予发放。

26.2 在该通知书（以下合同条件中称“成交通知书”）中给出采购人对成交的竞标人按本合同完工和服务工程的成交价（以下合同条件中称为“合同价格”），以及编制服务期、服务保证和有关合同签订的日期、地点。

26.3 成交通知书为合同的组成部分。

26.4 采购人及招标代理机构应及时将未成交的结果通知其他竞标人。

27. 履约保证金

27.1在发放成交通知书前，成交人应向百色市公共资源交易中心提交履约保证金，履约保证金为成交价的百分之贰（2%）。交纳时请写明竞标项目名称及项目编号。

户名：百色市公共资源交易中心；

账号：800089555266666；

开户行名称：广西北部湾银行股份有限公司百色分行；

27.2 成交人如不按本章第26.1条要求提交履约保证金的，采购人有充分理由取消其成交资格并没收其竞标保证金。

27.3 提交全部设计成果文件后10个工作日内，由成交人填写履约保证金退还申请表并经采购人确认后如数将向成交人退还履约保证金，不计利息。

28. 签订合同

28.1 成交人须携带履约保证金缴纳凭证及成交通知书原件，按成交通知书中规定的时间和地点，根据竞争性谈判文件和成交人的竞标文件，由法定代表人或授权代表前往与采购人签订合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其竞标保证金不予退还。

## 八、其他

29. 成交代理服务费

29.1根据桂价费字〔2011〕55号及发改办价格文件标准计取，在发出成交通知书前，成交人须向招标代理机构一次付清成交代理服务费。

30. 重新采购

30.1 有下列情形之一的，应予以重新采购：

⑴竞标截止时间止，竞标人不足3家的。

⑵符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

⑶出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑷因重大变故，采购任务取消的。

31. 质疑

31.1 竞标人认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，成交公告发出之日起七工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

31.2 招标代理机构应当依照31.1条的规定就采购人委托范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32.串通竞标行为，竞标文件将被视为无效：

32.1不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

32.2不同的竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

32.3不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

32.4不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

32.5不同竞标人的竞标文件相互混装；

32.6不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出；

33. 投诉

33.1 竞标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定时间内做出答复，可以在答复期满十五个工作日内以书面向百色市财政局投诉。

34. 质疑及投诉的书面要求

34.1 质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下材料：

⑴质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

⑵被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名；

⑶质疑或投诉的事实及理由；

⑷有关违纪违规的情况和有效证明材料；

⑸质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间。

如不按以上规定质疑或投诉的，视为无效投诉或质疑，不予受理。

35. 解释权

35.1 本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》以及参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

# 第三章  评标办法

1. 评标办法

本次评标采用最低评标价法。

2. 评标依据

谈判小组以竞争性谈判文件、竞标文件为评标依据。

3. 资格审查

本项目采用资格后审的方式进行资格审查，参加本次竞标的单位均要通过资格后审才能获得进入下阶段详评资格。资格审查内容为：

（1）有效的营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证副本，事业单位提供事业单位法人证书副本（或有统一社会信用代码的营业执照副本）以及资质证书副本；

（2）税务机关出具的近6个月内任意一个月纳税证明或盖有税务局公章的近6个月内任意一个月纳税申报表；

（3）拟投入本项目的负责人的身份证、职称证、2019年10-12月在竞标人单位的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴纳证明”复印件或地市级人力资源和社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明）；

（4）提供本单位财务状况报告（具体要提供经审计的2017或2018年度审计报告或财务报表，新成立的单位请按实际提供）；

（5）提供本单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件），同时附上“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询网站中打印的查询记录加盖公章作为附件（注:投标人为事业单位的，且在信用中国和中国政府采购网无查询信息的，需提供事业单位在线网(www.gjsy.gov.cn )信息公示截图页）。

以上证件复印件需加盖竞标单位公章，上述内容任何一项缺或无效均会被视为资格审查不合格，作无效竞标处理。

4. 评分办法及步骤：

对通过资格性审查的单位进行符合性审查，资格性及符合性审查都合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

采购上限控制价：人民币捌拾万元整（￥800000.00）。

(一)谈判小组将以谈判采购文件、竞标文件为评定依据，在符合项目需求、质量和服务相等的前提下，视评标价等于竞标报价，以提出最低竞标报价的竞标人作为成交候选供应商。

(二)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。竞标单位认定为小型和微型企业的（以工信部门提供的证明文件为准），对某竞标人最终竞标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=某竞标人最终竞标报价×（1-6%）。除上述情况外，评标价=某竞标人最终竞标报价。

5.成交候选供应商推荐原则：

(一)竞标文件符合项目需求、质量和服务相等时，谈判小组将按竞标报价由低到高顺序排列，并推荐最低竞标报价的竞标人为成交候选供应商(竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的；采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二)竞标文件在项目需求、质量和服务存在差异时，谈判小组根据最终评标价由低到高顺序排列，并推荐最低评标价的竞标人为成交候选供应商(评标价相同时，按竞标报价高低排列，评标价相同且竞标报价也相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(三)谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

# 第四章  服务要求、规范和工作内容

详见第五章合同条款。

# 第五章  合同条款

说明：

1、以下各分标合同书仅供签订正式合同时参考用。

2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

建设工程设计合同

项 目 名 称：

项 目 地 点：

发  包  人：

设计承包人：

本合同签订日期：2020年    月    日

合同主要条款格式

合同书

委托方（甲方）：

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          工作协商一致，订立本合同。

第一条  设计范围

百色市全域范围。

第二条设计内容：

一、初步分析

1.项目概况：百色发展红色旅游的战略背景及重要机遇

2.项目判断

2.1规划诉求的把握，对项目的深刻理解

2.2红色旅游开发限制因素分析判断

2.3发展红色旅游关键问题与难点判断

二、发展红色旅游的条件评价

1.国内红旅发展背景、广西红旅发展背景、百色红色旅游发展基础、发展优势机遇、红旅产品供给现状、红旅产品竞合分析、现状格局下存在的问题及挑战等。

2.红旅资源分析

2.1资源现状分析

2.2资源价值评估

3.发展条件分析

3.1上位规划分析

3.2国内红旅项目发展趋势及政策环境分析

3.3红色旅游与自然、文化资源结合度评价

4.红色旅游市场数据研究及客源特征分析

4.1市场大数据研究

4.2客源市场区域锁定

（根据市场调研结果，结合驴妈妈旅游网的游客数据库资源，从而锁定客源市场区域。）

4.3目标客源的偏好性及旅游需求分析

（从红色旅游主题休闲发展的现状及趋势判断项目前景和价值）

三、百色红色旅游发展战略策划

1.红色旅游发展战略

1.1指导思想

1.2发展理念

1.3发展定位

1.4发展目标

1.5发展路径

2.百色红色旅游整体发展模式研究

（研究包含红旅特色、功能定位、红旅内容、重要开发节点、运作落地模式、经营概念、成败因素、对本项目启示等。）

2.1红色旅游发展趋势研究

2.2红色旅游产品组合研究

2.3百色范围内红旅开发节奏研究

2.4红色旅游整体空间布局研究

2.5盈利模式及运营模式研究

2.6核心项目开发方向

三、百色红色旅游总体定位

1.项目总体定位

（基于对红色旅游市场的判断和项目资源的分析，提出具有鲜明特色的主题定位。）

2.客源市场定位

2.1项目区域客源判断

2.2项目专项客源判断

四、空间布局及项目构成

1.空间开发思路及策略

2.空间结构与功能分区

3.项目布局图

4.主题演绎及分区阐释

4.1形象定位及主题演绎

4.2分片区功能阐述

4.3各片区项目构成及落地设置

4.4项目经济技术指标

5.旅游重点项目创意策划及建议

5.1单个项目的旅游特色策划

5.2单个项目的文化内涵策划

5.3单个项目的体验法式策划

5.4单个项目的规模建议及运营模式建议

五、红色旅游资源整合

1.整合思路

2.红色旅游产品构建

3.线路设计

3.1旅游线路规划设计原则

3.2内部旅游产品游线设计

3.3区域联动旅游游线设计

4.重点旅游项目等

六、红色旅游要素提升

1.提升思路

2.特色住宿主题要素提升

3.餐饮要素提升

4.购物要素提升

5.文化娱乐要素提升

七、红色旅游体系化设计

1.旅游交通体系

1.1红色旅游特色景点/产品系统规划

1.2红色旅游特色游憩服务体系规划

1.3红色旅游配套服务设施布局

2.系统规划

2.1土地利用规划

2.2旅游标识系统规划

八、产业融合

1.产业+旅游的理念

2.产业融合现状

3.产业+旅游实现路径

4.产业+旅游融合思路

5.红色旅游产业链等。

九、红色旅游营销

1.营销现状

2.百色红色旅游形象创意

3.营销策略

十、全民共建共享、旅游富民惠民

十一、保障措施

十二、红色旅游发展规划行动计划

第三条  执行技术标准：

1.《旅游法》

2.《旅游规划通则》

3.《旅游发展规划管理办法》

4. 《2016-2020年全国红色旅游发展规划纲要》

5. 广西壮族自治区相关红色旅游规划等

7. 其他相关的法律、法规、标准、规范、规程。

第四条  规划设计费用和支付：

（1）、根据成交通知书内容，本项目设计费用合同价为人民币：              。包含前期调研考察、排版设计、印刷、交流文稿、差旅、租车、评审、税费等与本次编制有关的全部费用。

（2）、设计费用支付：

项目首期支付40%，甲方于本合同签字盖章生效并收到乙方开具符合税务要求的发票后15个工作日内支付；乙方收到首款后项目正式启动，一周内组织人员至实地进行考察；七个工作周内提交规划初稿及百色市红色旅游发展专题调研报告。

项目中期支付40%，乙方向甲方提交规划初稿并开具符合税务要求的发票后，甲方15个工作日内支付；乙方根据甲方提出的修改意见三个工作周内提交评审稿。

项目经费尾款 20%，在本规划通过评审和政府审定并收到乙方开具符合税务要求的发票后 15个工作日内支付。成交人收到尾款后，一周内交付规划最终成果。

第五条 项目提交的成果和验收

（1）乙方需提交的规划成果：提交规划文本、图件、说明书（ 20套）；三年行动计划；旅游开发项目库；百色市红色旅游发展专题调研报告（与初稿一并提交）；同时提交电子版本。

（2）乙方提交的项目成果不符合项目要求未能通过甲方验收的，乙方应在收到甲方验收不合格通知之日起20个工作日内按合同要求免费修改并提交给甲方。

（3）项目成果需由甲方组织专家进行评审（评审产生的相关费用由乙方支付），通过专家评审的项目成果由甲方报百色市人民政府审定，审定通过后为项目成果通过验收。

第六条  甲方的权利义务

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权了解乙方项目的进展情况，并对乙方的工作进行必要的监督和检查，但不得影响乙方的正常工作。

2、甲方应向乙方提供合理的工作便利条件，及时提供履行本合同所需的文件、资料并保证其准确性。

3、甲方应按照本合同约定向乙方支付费用。

4、甲方对项目成果的使用（包括但不限于广告、营销、报告、新闻出版物、发布会、论坛等）不得造成项目成果的歪曲、曲解或误解。

- 第七条  乙方的权利和义务

1、乙方有权依本合同约定按时取得项目费用。

2、乙方应严格按照本合同约定执行项目、提交项目成果并通知甲方验收。

3、乙方应保证具有履行本合同的相关真实、合法、有效资质和许可及授权委托。

4、乙方应保证其项目成果科学、客观、真实、有效，符合本合同要求。

5、乙方必须组织专家到各县（市、区）现场调研和补充调研，确保成果文件与百色实际相符。

6、乙方保证其履行本合同过程中和/或提供的项目成果不侵犯任何第三人的合法权益，否则由此导致甲方损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任。若因甲方原因（包括但不限于甲方提供的信息、资料、文件、物品瑕疵及乙方依甲方指示行为等）导致的上述责任和赔偿，则与乙方无涉，乙方不承担任何责任。

第八条  设计项目完成工期

签订合同后60日内完成全部规划征求意见稿，收到甲方书面意见后30日内完善成果及最终评审。

第九条 对乙方设计成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：

1、本项目的全部成果所有权属于甲方所有，乙方不得以任何形式传播、扩散。

2、由执行本合同所产生的设计成果涉及秘密的，甲、乙双方应按照《保密法》及相关涉密设计成果管理制度进行保密。在项目完成并通过验收后，乙方不得以任何形式保留和使用因本合同所产生的设计成果。

第十条  履约保证金

合同价款的2%。

第十一条  双方违约责任

1、任何一方未履行本合同项下的任何条款均被视为违约。除本合同另有约定外，若乙方违约，在接到甲方书面通知后5个工作日内未停止违约行为或未采取补救措施的，甲方有权解除合同且不予支付任何项目费用（已支付的有权要求乙方返还），并有权要求乙方承担相当于本合同总金额1‰的违约金；若甲方违约，在接到乙方书面通知后5个工作日内未停止违约行为或未采取补救措施的，乙方有权解除合同并要求甲方支付为完成本项目已实际发生的费用（甲方已支付费用超过实际发生费用，乙方应将超出部分返还甲方），并有权要求甲方承担相当于本合同总金额1‰的违约金。违约金不足以补偿守约方损失的，违约方还应就守约方损失承担赔偿责任。

2、乙方未按本合同约定提交项目成果的，每逾期1日，乙方应向甲方支付相当于合同总金额1‰的违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方损失。乙方在履行合同过程中按照甲方要求进行调整的和项目成果提交后应甲方要求进行修改的以及由于甲方原因造成延迟的，均不视为逾期，乙方不承担违约责任。

3、甲方无正当理由未按合同约定向乙方支付价款的，每逾期1日，甲方应向乙方支付相当于延迟付款金额1‰的违约金，同时，乙方有权暂停或延迟执行本项目，且不承担任何违约责任。

4、乙方违反本合同知识产权条款和保密条款的，甲方有权解除合同且不予支付任何项目费用（已支付的有权要求乙方返还），并有权要求乙方承担相当于合同总金额1‰的违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应就甲方损失承担赔偿责任。

5、本合同所称之损失包括但不限于向第三方承担的责任和赔偿、诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额等，但不包括利润损失、营业额损失、数据损失、商业机会损失或间接损失。

6、本合同中所涉及的所有违约责任和赔偿金额应以合同金额为限，任何一方承担的违约责任和赔偿总额不得超过本合同金额。

第十二条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十三条 其他约定：  无 。

第十四条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十五条  因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向提交合同履行地仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向合同履约地的人民法院起诉。

第十六条  附则

1、本合同一式陆份，经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执叁份，每份均具有同等法律效力。

2、全部成果交接完毕和规划设计费用结算完成后，本合同终止。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章  竞标文件格式

（用于竞标文件封面）

项目名称

项目编号

竞标文件

正本或副本

竞  标  人：  （全称）               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日      期：__________年_____月_____日

目  录

一、竞标函

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、竞标保证金缴纳凭证

四、项目管理机构

五、资格审查资料

六、服务承诺书

七、服务方案

八、竞标人认为需要提供的其它资料

## 一、竞标函

致                          (采购单位)：

1、根据已收到的                             的竞争性谈判文件，我单位经考察现场和研究上述工程竞争性谈判文件的竞标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以编制费为人民币                             （小写￥             ），按上述合同条件、技术规范承包本采购范围内的全部服务工作。

2、一旦我方中标，我方保证在合同生效后，服务期：            ，按照上述合同条件完成工作。

3、我方同意所递交的竞标文件在“竞标须知”规定的竞标有效期内有效，在此期间内我方的竞标有可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将构成约束我们双方的合同。

竞标人：    （全称）                           （盖单位章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人或授权委托人：                   （签字）

拟担任项目负责人：                     （签字）

日期：            年     月    日

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

### ㈠法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年     月     日

经营期限：

姓名：                   性别：        年龄：        职务：

系                                （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：    （全称）              （盖单位章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

### ㈡授权委托书

本人            （姓名）系                                        （竞标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                  （项目名称）竞标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件

竞标人：    （全称）               （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年     月    日

## 三、竞标保证金缴纳凭证

注：提供竞标保证金缴纳凭证复印件

## 四、项目管理机构

### ㈠项目管理机构配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 最高 学历 | 相关注册资格 | 拟承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：以上人员职称证复印件。

### ㈡项目负责人相关经验及业绩

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 出生日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高学历 |  | 专业 |  |  | 职称 |  |  |
| 相关注 册资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作 简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担相关项目业绩状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现在手 持业务 的状况 | 业务名称 |  | 业主名称 |  | 业务金额 |  | 预定完成时间 |
| 拟在本项 目中担任 角色 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.竞标人应附上有关个人身份证、学历、学位、职称等证明复印件文件。

2.项目负责人相关经验及业绩表格不够可另行扩展或复印。

## 五、资格审查资料

### ㈠竞标人基本情况

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 其中 | 注册建筑师人数 |  |  |  |  |
| 企业资质等级及证号 |  |  |  |  | 高级职称人数 |  |  |  |  |
| 组织机构代码证号 |  |  |  |  | 中级职称人数 |  |  |  |  |
| 税务登记证号 |  |  |  |  | 初级职称人数 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：必须附上以下有效证书的复印件，复印件要求清晰可辨

①有效的营业执照、有效的组织机构代码证、有效的税务登记证副本，事业单位提供事业单位法人证书副本（或有统一社会信用代码的营业执照副本）以及资质证书副本；②税务机关出具的近6个月内任意一个月的纳税证明或盖有税务局公章的近6个月内任意一个月纳税申报表；③拟投入本项目的负责人的身份证、职称证、2019年10-12月在竞标人单位的“社会保险基金专用收款收据”复印件或“电子缴纳证明”复印件或地市级人力资源和社会保障局（社保中心或劳动监察部门）出具的依法缴纳社保证明）；④提供本单位财务状况报告（具体要提供经审计的2017或2018年度审计报告或财务报表，新成立的单位请按实际提供）；⑤提供本单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（原件），同时附上“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询网站中打印的查询记录加盖公章作为附件（注:投标人为事业单位的，且在信用中国和中国政府采购网无查询信息的，需提供事业单位在线网(www.gjsy.gov.cn )信息公示截图页）。

## 六、服务承诺书

（格式由竞标人自行拟定）

## 七、服务方案

注：服务方案为文字说明，格式由竞标人自行编制。成交后，由成交人对项目编制内容等开展工作。

## 八、竞标人认为需要提供的其它资料

（根据竞争性谈判文件的要求，竞标人认为需要提交的其它资料，如有的话）

附表：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___    ___（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：《中小企业声明函》为参加政府采购活动的中小企业应当提供，同时需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定划分标准的证明材料（如年度财务报表、社保证明材料等，投标人非生产厂家时还需提供生产厂家符合上述划分标准的证明材料）。

关于要求退还投标保证金的函

广西建通工程咨询有限责任公司：

我单位于       年       月       日参加                         （工程项目名称）投标，现投标工作已经结束，我单位          （中标或落标）。按照招标文件规定，我单位要求贵公司退还该工程项目投标保证金人民币（大写）             （￥          ）。

我单位委托       （受托人姓名），性别    ：身份证号                  全权办理退款手续。                                   联系电话：

特此函

附银行账号：

名    称

银行账号

开户银行

单位（盖章）：

年      月      日

需要提交的材料:保证金缴纳凭证、退保函、委托人身份证复印件并加盖公章同时中标单位还须提交合同复印件。

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日向采购单位提交全部设计成果文件。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。