龙田村第二期人畜饮水工程

竞争性谈判文件

项目编号：HCZC2020-J2-810014-GXBB

采购单位 ：河池市宜州区龙头乡人民政府

采购代理机构：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

2020年4月

目  录

第一卷	3

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  竞标人须知	4

竞标人须知前附表	5

竞标人须知正文部分	10

1 总则	10

2 竞争性谈判文件	12

3 竞标文件	13

4 竞标	15

5 谈判	15

7 合同授予	18

8 重新采购和不再采购	19

9 纪律和监督	19

10 需要补充的其他内容	20

第三章 评标办法（最低评标价法）	22

评标办法前附表	22

评标办法（最低评标价法）正文部分	24

1 评标方法	24

2 评审标准	24

3 评标程序	24

附件A  评标详细程序	26

A0 总  则	26

A1 基本程序	26

A2 评标准备	26

A3 初步评审	26

A4 详细评审	27

A5 推荐成交候选人或者直接确定成交人	28

A6 特殊情况的处置程序	29

A7 补充条款	29

附件B  否决竞标条件	30

B0 总  则	30

B1 否决竞标条件	30

第四章  合同条款及格式	32

第一部分 合同协议书	32

第二部分 通用合同条款	35

第三部分 专用合同条款	35

1. 一般约定	35

2. 发包人	38

3. 承包人	40

4. 监理人	42

5. 工程质量	43

6. 安全文明施工与环境保护	44

7. 工期和进度	44

8. 材料与设备	46

9. 试验与检验	48

10. 变更	48

11. 价格调整	50

12. 合同价格、计量与支付	50

13. 验收和工程试车	53

14. 竣工结算	54

14.2 竣工结算审核	54

15. 缺陷责任期与保修	55

16. 违约	56

17. 不可抗力	57

18. 保险	58

20. 争议解决	58

21. 补充条款	59

第五章 工程量清单	70

第二卷	71

第六章 图  纸	71

第三卷	72

第七章 技术标准和要求	72

第四卷	73

第八章 竞标文件格式	73

# 第一卷

# 第一章  竞争性谈判公告

广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司龙田村第二期人畜饮水工程（HCZC2020-J2-810014-GXBB）竞争性谈判公告

已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商：

广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司受河池市宜州区龙头乡人民政府委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条：“采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。”的规定，本项目采用由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格的供应商参与本次采购活动有关规定，现对龙田村第二期人畜饮水工程进行竞争性谈判，现将有关事项公告如下：

- 采购项目名称：龙田村第二期人畜饮水工程

二、采购项目编号：HCZC2020-J2-810014-GXBB

三、采购内容：龙田村第二期人畜饮水工程。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额（人民币）：玖拾捌万捌仟玖佰玖拾壹元整（￥988991.00元）

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1、落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

六、竞标人资格要求：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的企业；

2、具备水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）或市政工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

3、拟投入的项目经理必须具备水利水电或市政工程专业二级以上（含二级）注册建造师资格，并取得有效的安全生产考核合格证，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号文除外）；

4、本工程要求至少1名持有上岗证和有效的安全生产考核合格证书（C类）的管理人员，且不得担任其他在施建设工程项目的专职安全员（符合桂建管﹝2013﹞17号文除外）；

5、本项目不接受联合体参与竞标；

6、已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商并在规定时间内下载竞争性谈判文件的供应商才有资格参与谈判。

七、竞争性谈判采购文件的获取：

1、自本公告发布之时起至2020年4月29日下午18时00分登陆“政采云”平台系统（https://www.zcy.gov.cn/）自行下载谈判文件。

2、具体报名及下载竞争性谈判文件流程可参照政府采购云平台《供应商-项目采购操作指南20181229》（https://help.zcy.gov.cn/web/site_2/2018/06-22/2080.html）。

八、竞标保证金（人民币）：人民币壹万元整（￥10000.00元）。

竞标人应于2020年4月29日18时00分前将竞标保证金以电汇、转账等非现金形式交至以下账户。

账户名称：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司河池名都支行

银行账号：4505 0169 0904 0000 0119

- 竞标文件递交截止时间和地点：

应于2020年4月30日10时00分止，将竞标文件密封提交到广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司宜州办事处开标室（河池市宜州区黄莺路财政局生活小区内左拐200米4楼），逾期送达的将予以拒收。

- 谈判时间及地点：

2020年4月30日10时00分截标后，地点：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司宜州办事处开标室（河池市宜州区黄莺路财政局生活小区内左拐200米4楼）。

十一、联系事项：

采购代理机构名称：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

联系人：黄仁皓   地址：河池市宜州区黄莺路财政小区4楼   联系电话/传真：0778-3175570/0778-3175570

采购单位：河池市宜州区龙头乡人民政府    联系人：黎自乐    电话：13977886588

监督部门：河池市宜州区财政局政府采购监督管理股  电话：0778-3188779

十二、查询公告地址：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）

采购代理单位：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

2020年4月26日

# 第二章  竞标人须知

# 竞标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 采购人 | 名称：河池市宜州区龙头乡人民政府 - 地址：河池市宜州区龙头乡人民政府 - 联系人：黎自乐 电话：13977886588 |  |
| 1.1.3 |  | 采购代理机构 | 名称： 广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司 地址：河池市宜州区黄莺路财政局生活小区内左拐200米4楼 联系人：黄仁皓 电话：0778-3175570 邮政编码：546300 |  |
| 1.1.4 |  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：龙田村第二期人畜饮水工程 项目编号：HCZC2020-J2-810014-GXBB |  |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 河池市宜州区龙头乡境内 |  |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 预算内资金 |  |
| 1.2.2 |  | 出资比例 | 100% |  |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 | 已落实。 |  |
| 1.2.4 |  | 本工程增值税计税方法 | 一般计税法 |  |
| 1.3.1 |  | 采购范围 | 施工图范围内包含的施工内容，详见工程量清单。 |  |
| 1.3.2 |  | 要求工期 | 要求工期:60日历天 计划开工日期： 2020 年5月8 日 计划竣工日期： 2020年 7月8 日 |  |
| 1.3.3 |  | 质量要求 | 质量标准：达到国家施工验收规范合格标准 |  |
| 1.4.1 |  | 竞标人资质条件、能力、诚信要求 | 资质条件：水利水电工程施工总承包叁级以上（含叁级）或市政工程施工总承包叁级 财务要求：近 三 年经审计的财务报表【备注：对于从取得营业执照时间起到竞标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】。 业绩要求：无。 项目经理资格：水利水电工程贰级（含贰级）以上或市政工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目成交候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。 专职安全员要求：专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质〔2008〕91号）的规定不少于 1 人。 其他要求： 1、管理人员：项目经理、施工员、质量员、安全员、材料员必须持有相应有效的上岗证且是2020年1月至2020年3月竞标人依法为其缴纳社会保险的人员。 2、技术负责人必须为取得工程类中级及以上职称资格。 |  |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体竞标 | 不接受 |  |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | 不组织踏勘现场 |  |
| 1.10 |  | 竞标预备会 | 不召开 |  |
| 1.11 |  | 分 包 | 不允许 |  |
| 1.12 |  | 偏 离 | 不允许 |  |
| 2.1.1（10） |  | 构成竞争性谈判文件的其他材料 | 竞争性谈判文件的澄清、修改、补充通知等内容 |  |
| 2.2.1 |  | 竞标人要求澄清竞争性谈判文件的截止时间 | 竞标截止时间日前。竞标人不在规定期限内提出，采购人有权不予答复，或答复后竞标截止时间由采购人确定是否顺延。 |  |
| 2.2.2 |  | 竞标截止时间 | 2020年4月30日10时00分 |  |
|  |  | 竞争性谈判文件澄清发布方式 | 在中国政府采购网、广西政府采购网 |  |
| 2.2.3 |  | 竞标人确认收到澄清的方式 | 不需要确认。澄清文件在本章第2.2.2款规定的网站上发布之日起，视为竞标人已收到该澄清。竞标人未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由竞标人自行负责。 |  |
| 3.1.1 |  | 构成竞标文件的材料 | 竞标文件的组成部分：资格审查部分、商务标部分组成 资格审查部分【备注：以下复印件须加盖竞标人单位公章】： - 法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署竞标文件时提供）或者竞标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理的身份证等材料的复印件（委托代理 人签署竞标文件时提供）； （2）竞标人基本情况表（附有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件）； （3）竞标保证金证明材料（采用银行转账或电汇方式的应附基本账户开户许可证复印件）； （4）承诺函； （5）项目经理简历表；（附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）； （6）专职安全员简历表；（附专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件）； （7）项目经理、技术负责人和主要管理人员且是2020年1月至2020年3月竞标人依法为其缴纳社会保险的人员的证明材料及相关材料复印件； （8）资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目一览表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况等。 商务标部分： （1）竞标函； （2）竞标函附录； （3）已标价工程量清单； |  |
| 3.1.4 |  | 近年财务状况的年份要求 | 三 年，指 2016年度、2017 年度和 2018年度（对于从取得营业执照时间起到竞标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）。 |  |
|  |  | 近年完成的类似项目的年份要求 | 三 年，指项目竣工时间至竞标截止时间止不超过 三 年 |  |
|  |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 三 年，指诉讼及仲裁判决时间至竞标截止时间止不超过 三 年 |  |
| 3.3.1 |  | 竞标有效期 | 60天 |  |
| 3.4.1 |  | 竞标保证金 | 竞标保证金的提交方式：银行转账、电汇等方式提交。禁止采用现钞交纳方式。【备注：严禁要求竞标只能以现金方式提交保证金的行为】 谈判保证金的金额：人民币壹万元整（10000.00元）。采用银行转账、电汇方式的，必须从竞标人的基本账户转账或电汇到以下指定的谈判保证金专用账户【备注：并于2020年4月29日18时00分前到采购代理机构财务部开具到账证明，竞标保证金银行转账（电汇）底单复印件及到账证明复印件加盖竞标单位公章装入竞标文件】，否则做否决竞标处理。 账户名称：广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司河池名都支行 银行账号：4505 0169 0904 0000 0119 竞标人必须在竞标截止时间前将竞标保证金交到以上指定账户，因银行流程或竞标人办理不及时，其责任由竞标人自行承担。 |  |
| 3.5 |  | 是否允许递交备选竞标方案 | 不允许 |  |
| 3.6.3 |  | 签字和（或）盖章要求 | 竞标文件正本与副本均应由竞标人在竞争性谈判文件规定的相关位置加盖竞标人法人单位公章，且经法定代表人签字（或盖章）或其委托代理人本人签字，否则作否决竞标处理。 |  |
| 3.6.4 |  | 竞标文件副本份数 | 叁 份 |  |
| 3.6.5 |  | 装订要求 | 按照竞标人须知第3.1.1项规定的竞标文件组成内容，竞标文件应按以下要求装订： 分册装订，共分2 册，分别为：资格审查部分、商务标部分。 竞标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |  |
| 4.1.1 |  | 包装、密封 | 竞标人应将所有竞标文件的资格审查部分、商务标部分分别密封在 2 个密封袋内，密封袋上清楚地标明“资格审查部分”或“商务标部分”，提交竞标文件时应为 1 个密封袋。 竞标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖竞标人法人单位公章以示密封。 |  |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 | 项目编号： 采购人的地址： 采购人名称： （项目名称）竞标文件 竞标人地址： 竞标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.2 |  | 递交竞标文件地点 | 河池市宜州区黄莺路财政局生活小区内左拐200米4楼 |  |
| 4.2.3 |  | 是否退还竞标文件 | 否 |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同竞标截止时间 开标地点：河池市宜州区黄莺路财政局生活小区内左拐200米4楼 |  |
| 5.2 |  | 开标程序 | 采用方式一：技术标明标开标程序 开标顺序：随机 |  |
| 6.1.1 |  | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3人，其中采购人代表 1人，专家 2 人。 评标专家分工：不分技术、经济类。 评标专家确定方式： 随机抽取 。 |  |
| 6.3 |  | 评标方式 | 经评审的最低评标价法 |  |
| 6.5 |  | 评标资料封存方式 | 当地监督管理部门封存 |  |
| 6.5.1（3） |  | 封存的其它材料 | / |  |
| 6.6.1 |  | 成交结果公示的媒介 | 在竞争性谈判公告发布的同一媒介上公示 |  |
| 6.7 |  | 履约能力审查的标准和方法 | 在成交通知书发出前，如果成交候选人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金等情形，不符合成交条件的，应在成交结果公示期及时书面告知采购人。 如采购人认为成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在成交通知书发出前由原评标委员会按照竞争性谈判文件规定的标准和方法审查确认。 |  |
| 7.1 |  | 是否授权谈判小组确定成交人 | 否，推荐的成交候选人数： 3名 |  |
| 7.3.1 |  | 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行保函形式 履约保证金的金额：本项目无履约保证金。 |  |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | 类似项目 | 类似项目是指：无。 |  |
| 10.1.2 |  | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：“建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。” |  |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |  |
|  |  | 招标控制价 | 招标控制价为人民币玖拾陆万柒仟捌佰柒拾玖元整（￥967879.00元）。 竞标报价必须小于招标控制价，否则作无效竞标处理。 竞标每个分项报价都必须小于或等于招标控制价的分项报价，并经评标委员会评定为不低于成本价的，否则作为无效竞标处理。 |  |
| 10.3技术标 “暗标”评审方式 |  |  |  |  |
|  |  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | 不采用 |  |
| 10.4 竞标文件电子版 |  |  |  |  |
|  |  | 竞标人在递交竞标文件时，同时递交竞标文件电子版 | 无 |  |
| 10.5 知识产权 |  |  |  |  |
|  |  | 构成本竞争性谈判文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，竞标人不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交人竞标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 10.6 重新采购的其他情形 |  |  |  |  |
|  |  | 除竞标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在竞标有效期内同意延长竞标有效期的竞标人少于三个的，采购人在分析采购失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新采购。 |  |  |
| 10.7 同义词语 |  |  |  |  |
|  | 构成竞争性谈判文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在采购竞标阶段应当分别按“采购人”和“竞标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.8 监督 |  |  |  |  |
|  | 本项目的采购竞标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程政府采购监督管理部门依法实施的监督，如项目属于公共资源交易范围，应同时接受本级公共资源交易监督机构的监管。 |  |  |  |
| 10.9 解释权 |  |  |  |  |
|  | 构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于采购竞标阶段的规定，按采购补遗或澄清文件、竞争性谈判公告、竞标人须知、评标办法、竞标标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |  |  |
| 10.10 采购人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.10.1 |  | 采购代理服务费的计算与收取 |  | 按《建设工程招标代理合同》约定内容支付。 |

# 竞标人须知正文部分

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本标段施工进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见“竞标人须知前附表”。

1.1.3 本标段采购代理机构：见“竞标人须知前附表”。

1.1.4 本项目名称及项目编号：见“竞标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“竞标人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实及增值税计税方法情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见“竞标人须知前附表”。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见“竞标人须知前附表”。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见“竞标人须知前附表”。

1.2.4 本采购项目的增值税计税方法：见“竞标人须知前附表”。

### 1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见“竞标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“竞标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“竞标人须知前附表”。

### 1.4 竞标人资格要求

1.4.1 竞标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力、诚信等要求。

（1）资质条件：见“竞标人须知前附表”；

（2）财务要求：见“竞标人须知前附表”；

（3）业绩要求：见“竞标人须知前附表”；

（4）诚信要求：见“竞标人须知前附表”；

（5）项目经理资格：见“竞标人须知前附表”；

（6）专职安全员要求：见“竞标人须知前附表”；

（7）其他要求：见“竞标人须知前附表”。

1.4.2 “竞标人须知前附表”规定接受联合体竞标的，除应符合本章第1.4.1项和“竞标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞标。

1.4.3 竞标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织；；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供采购代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业整顿的；

（10）被暂停或取消竞标资格的；

（11）财产被接管或基本账户被冻结的；

（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停竞标期间的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的同一采购项目竞标，违反本规定的，相关竞标均无效。

### 1.5 费用承担

竞标人准备和参加竞标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与采购竞标活动的各方应对竞争性谈判文件和竞标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购竞标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 竞标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 竞标踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10 竞标预备会

不召开。

### 1.11 分包

竞标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“竞标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

不允许。

## 2 竞争性谈判文件

### 2.1 竞争性谈判文件的组成

2.1.1 本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）竞标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）招标控制价；

（7）图纸；

（8）技术标准和要求；

（9）竞标文件格式；

（10）“竞标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。当竞争性谈判文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

### 2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 竞标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问或异议，应在“竞标人须知前附表”规定的时间前书面要求（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2 竞争性谈判文件的澄清应在“竞标人须知前附表”规定的竞标截止时间日前，以“竞标人须知前附表”2.2.2规定的形式向所有已下载竞争性谈判文件的竞标人发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞标截止时间不足2日可能影响竞标文件编制的，相应延长竞标截止时间。

2.2.3 竞标人在收到澄清后，应按“竞标人须知前附表”2.2.3规定的形式确认已收到该澄清。

### 2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 在竞标截止时间日前，采购人可以书面形式修改竞争性谈判文件，并以“竞标人须知前附表”2.2.2规定的澄清文件发布的相同形式，通知所有已下载竞争性谈判文件的竞标人。如果修改竞争性谈判文件的时间距竞标截止时间不足3日可能影响竞标文件编制的，相应延长竞标截止时间。

2.3.2 竞标人在收到竞争性谈判文件的修改后，应按“竞标人须知前附表”2.2.3规定的澄清文件确认的相同形式，确认已收到该修改。

2.3.3 为使竞标人在编制竞标文件时有充分的时间对竞争性谈判文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，采购人可酌情延长提交竞标文件的截止时间，具体时间在竞争性谈判文件的修改、补充等通知中予以明确。

2.3.4 竞争性谈判文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后，发送给所有获得竞争性谈判文件的竞标人。竞争性谈判文件的修改内容作为竞争性谈判文件的组成部分，具有约束作用。

## 3 竞标文件

### 3.1 竞标文件的组成

3.1.1 竞标文件应包括下列内容：

（1）资格审查部分：具体材料见“竞标人须知前附表”；

（2）商务标部分：具体材料见“竞标人须知前附表”；

（3）技术标部分：具体材料见“竞标人须知前附表”；

（4）竞标文件电子版：具体材料见“竞标人须知前附表”。

3.1.2 竞争性谈判文件“第八章 竞标文件格式”有规定格式要求的，竞标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “竞标人须知前附表”规定不接受联合体竞标的，或竞标人没有组成联合体的，竞标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。

3.1.4 近年财务状况、完成的类似项目、发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：见“竞标人须知前附表”。

### 3.2 竞标报价

3.2.1 竞标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.1.1本项目竞标提供纸质和电子两种形式工程量清单,竞标人应使用符合该数据交换标准的计价软件导入电子工程量清单，填写单价和计算总额价，完成已标价工程量清单的编制。严禁竞标人修改工程量清单的项目结构、标段名称、单项工程名称、单位工程名称、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、清单顺序和序号。竞标人不得对采购工程量清单项目进行增减调整。

3.2.1.2竞标标人已标价工程量清单纸质竞标文件应符合第八章“竞标文件格式”的要求。

3.2.1.3竞标人提交的已标价工程量清单纸质文件应从已编制完成的电子文件中选择符合第八章“竞标标文件格式”格式要求的相应表格直接打印，纸质文件应当与电子文件一致，不得弄虚作假，如出现纸质文件与电子文件不一致时，无论在评标时或合同执行时，采购人均有权以最不利于竞标人（或成交人和承包人）的处理。

3.2.2 投标人在竞标截止时间前修改竞标函中的竞标总报价，应同时修改第八章“竞标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.3 竞标有效期

3.3.1 在“竞标人须知前附表”规定的竞标标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购人以书面形式通知所有竞标人延长竞标有效期。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

### 3.4 竞标保证金

3.4.1 竞标人必须在竞标截止时间前，按“竞标人须知前附表”规定的金额、方式和第八章“竞标文件格式”规定的竞标保证金格式提交竞标保证金。提交竞标保证金的证明文件作为其竞标文件的组成部分。联合体竞标的，其竞标保证金由牵头人递交，并应符合“竞标人须知前附表”的规定。

3.4.2 竞标人不按本章第3.4.1项要求提交竞标保证金的，其竞标文件作否决竞标处理。

3.4.3 对未成交人交纳的竞标保证金应当于成交通知书发出之日起5日内退回；对成交人交纳的竞标保证金应当于合同签订之日起5日内退回。

3.4.4 有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在规定的竞标有效期内撤销或修改其竞标文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金。

### 3.5 备选竞标方案

除“竞标人须知前附表”另有规定外，竞标人不得递交备选竞标方案。允许竞标人递交备选竞标标方案的，只有成交人所递交的备选竞标方案方可予以考虑。谈判小组认为成交人的备选竞标方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的竞标方案的，采购人可以接受该备选竞标方案。

### 3.6 竞标文件的编制

3.6.1 竞标文件应按第八章“竞标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标文件的组成部分。其中，竞标函附录在满足竞争性谈判实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 竞标文件应当对竞争性谈判文件有关工期、竞标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞标人的法定代表人或其委托代理人在竞争性谈判文件正本与副本规定的相关位置签字（或盖章）并加盖竞标人法人单位公章。由委托代理人签字的，竞标文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖竞标人单位章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“竞标人须知前附表”。

3.6.4 竞标文件正本一份，副本份数见“竞标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 竞标文件应编制目录，具体装订要求见“竞标人须知前附表”规定。

## 4 竞标

### 4.1 竞标文件的密封和标记

4.1.1 竞标文件应按“竞标人须知前附表”的要求进行包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖竞标人单位公章。

4.1.2 竞标文件封套上应写明的其他内容见“竞标人须知前附表”。

### 4.2 竞标文件的递交

4.2.1 竞标人应在本章第2.2.2项规定的竞标截止时间前递交竞标文件。

4.2.2 竞标人递交竞标文件的地点：见“竞标人须知前附表”。

4.2.3 除“竞标人须知前附表”另有规定外，竞标人所递交的竞标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到竞标文件后，向竞标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，采购人不予受理。

### 4.3 竞标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 款规定的竞标截止时间前，竞标人可以修改或撤回已递交的竞标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 竞标人修改或撤回已递交竞标文件的书面通知，应按照本章第3.6.3款的要求签字和盖章。采购人收到书面通知后，向竞标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞标文件的组成部分。修改的竞标文件应按照本章第3.6款和第4款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5 谈判

### 5.1 谈判小组

5.1.1 评标由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“竞标人须知前附表”。

5.1.2 有下列情形之一的，不得担任谈判小组成员：

（一）竞标人或者竞标人主要负责人的近亲属；

（二）采购项目主管部门或者政府采购监督管理部门的工作人员；

（三）与竞标人有经济利益关系，可能影响对竞标公正评审的人员；

（四）在招投标活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的人员；

（五）与竞标人有其他利害关系的人；

5.1.3谈判准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行谈判，竞标人的法定代表人或其授权代表应参加谈判会并签到。竞标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃谈判监督权利、认可谈判结果。★参加谈判会议的竞标人如是法定代表人应携带的资料（法定代表人资格证明书原件、本人身份证复印件及原件、谈判保证金银行转帐（或电汇）底单及到账证明复印件、有效的营业执照副本复印件）；如是委托代理人应携带有效资料（授权委托书原件、本人身份证复印件及原件、谈判保证金银行转帐（或电汇）底单及到账证明复印件、有效的营业执照副本复印件）(以上材料凡属复印件的均加盖单位公章，材料不齐全或无效的作无效竞标处理)。

5.1.4谈判程序

1、谈判时，应当由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，并签字确认后，由采购代理机构工作人员将竞标文件移交谈判小组。

2、竞标人可由1～3人参加谈判，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。竞标人的法定代表人或其授权的受托人必须持证件(法定代表人持本人资格证及身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证) 依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。竞标人在规定时间内不参加谈判的，视为竞标人自动放弃竞标。

3、谈判小组成员作为一个集体与单个竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当谈判条件书有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

4、谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

5、谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成竞标文件的一部分。

6、谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判(最多三轮)，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

7、最终谈判结束后，若所有竞标人的最终报价均超政府采购预算价时，谈判小组可视情况要求各竞标人再进行一次最终报价，否则，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

8、谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

9、最终报价与首次报价不一致的，请竞标人在评委要求的时间内提交最终报价的已标价的工程量清单。

5.2评标

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为竞争性谈判采购文件和竞标文件。

5.2.1、资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.2.2、实质审查与比较

（1）谈判小组应当对符合资格要求的竞标人的竞标文件进行商务审查，以确定其是否满足竞争性谈判采购文件的实质性要求。

（2）谈判小组应当按照竞争性谈判采购文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的竞标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当以书面形式要求竞标人作出必要的澄清、说明或者补正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。竞标人的澄清、说明或者补正不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

竞标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了竞标文件的实质性内容的，谈判小组有权视该竞标文件为无效。

（4）谈判小组完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有竞标人的最终得分。谈判小组按成交候选人推荐原则推荐成交候选人同时起草评标报告。

5.3澄清问题的形式

对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组应当要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

5.4错误修正

竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、竞标文件中竞标报价明细表内容与竞标文件中相应内容不一致的，以竞标报价明细表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经竞标人确认后产生约束力，竞标人不确认的，其竞标无效。

5.5评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，竞标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

### 6 成交结果及履约能力

### 6.1 成交结果公示

6.1.1 采购人自收到评标报告之日起3日内，必须在“竞标人须知前附表”规定的媒介上按照规定的公示成交结果，公示期为1个工作日。采购人逾期不发出成交结果公示的，由当地招投标监督管理部门责令采购人及时改正。

6.1.2 竞标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在成交结果公示期间提出。采购人自收到异议之日起3日内作出答复。对采购人答复不满意或采购人拒不答复的，竞标人可按照本章第9.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

6.1.3 采购人对成交结果有投诉的，按照本章第9.5条的规定程序执行。

### 6.2履约能力审查

在成交通知书发出前，如果成交候选人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在成交结果公示期及时书面告知采购人。

如采购人认为成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在成交通知书发出前由原谈判小组按照竞争性谈判文件规定的标准和方法审查确认。

## 7 合同授予

### 7.1 定标方式

除“竞标人须知前附表”规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见“竞标人须知前附表”。

### 7.2 成交结果

公示期满无异议或者异议不成立的，采购人应当在公示期结束后5日内，按照竞争性谈判文件规定的定标办法确定成交人，向成交人发出成交通知书，将成交结果通知未成交的竞标人。

### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，成交人应按“竞标人须知前附表”规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“竞标人须知前附表”规定的金额、担保形式和竞争性谈判文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，采购人有权没收其竞标保证金，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当在竞标有效期内以及成交通知书发出之日起30天内，根据竞争性谈判文件和成交人的竞标文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，采购人有权没收其竞标保证金；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须采购项目的成交人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行采购的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人（或者谈判小组依据采购人的授权直接确定的成交人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序（或者评标结果排序）依次确定其他成交候选人为成交人。依次确定的其他成交候选人与采购人预期差距较大，或者对采购人明显不利的，采购人可以重新采购。

7.4.3 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时采购人向成交人退还竞标保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8 重新采购和不再采购

### 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）竞标截止时，竞标人少于3个的；

（2）经谈判小组评审，所有竞标被否决或者部分竞标被否决后，有效竞标不足3个，导致竞标明显缺乏竞争的；

（3）其他有关法规和文件规定的应当重新采购的情形。

### 8.2 不再采购

重新采购后竞标人仍少于3个或者所有竞标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行采购。

## 9 纪律和监督

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购竞标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与竞标人串通竞标：

（1）采购人在开标前开启竞标文件并将有关信息泄露给其他竞标人；

（2）采购人直接或者间接向竞标人泄露标底、谈判小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示竞标人压低或者抬高竞标报价；

（4）采购人授意竞标人撤换、修改竞标文件；

（5）采购人明示或者暗示竞标人为特定竞标人中标提供方便；

（6）采购人与竞标人为谋求特定竞标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2 对竞标人的纪律要求

竞标人不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；竞标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于竞标人相互串通竞标：

（1）竞标人之间协商竞标报价等竞标文件的实质性内容；

（2）竞标人之间约定成交人；

（3）竞标人之间约定部分竞标人放弃竞标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞标人按照该组织要求协同竞标；

（5）竞标人之间为谋取中标或者排斥特定竞标人而采取的其他联合行动；

（6）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（8）不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（10）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（11）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同竞标人购买竞争性谈判文件、图纸等费用，从同一单位或个人的账户转出。

### 9.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

竞标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出异议的，不予受理。

## 10 需要补充的其他内容

### 10.1 词语定义

见“竞标人须知前附表”。

### 10.2 招标控制价

招标控制价设置要求见“竞标人须知前附表”。

采购人或受其委托具有相应资质的中介机构，按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制采购工程的招标控制价（招标控制价不应上浮或下调）。

原则上招标控制价应于竞标截止时间前向所有竞标人公布。潜在竞标人或者其他利害关系人对招标控制价有异议的，应当在竞标截止时间3日前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复。采购人需重新公布招标控制价的，其最终公布的时间到竞标截止时间不足3天可能影响竞标文件编制的，应顺延提交竞标文件的截止时间。

### 10.3 技术标“暗标”评审方式

见“竞标人须知前附表”。

### 10.4 竞标文件电子版

竞标文件电子版的具体内容要求见“竞标人须知前附表”。

### 10.5 知识产权

采购人对其知识产权的具体要求见“竞标人须知前附表”。

### 10.6 重新采购的其他情形

见“竞标人须知前附表”。

### 10.7 同义词语

见“竞标人须知前附表”。

### 10.8 监督

本项目采购的监督部门见“竞标人须知前附表”。

### 10.9 解释权

见“竞标人须知前附表”。

### 10.10 采购人补充的其他内容

见“竞标人须知前附

# 第三章 评标办法（最低评标价法）

# 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 合格制 | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格审查视为不合格 |  |
|  |  |  | 竞标文件签署 | 有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法定代表人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供） |
|  |  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 诚信 | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目经理 | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 专职安全员 | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 竞标保证金 | 符合第二章“竞标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞标人须知”第1.4.1项规定且按规定提交了第二章“竞标人须知前附表”3.1.1项资格审查部分（1）～（8）项内容的。 |
| 2.1.2 | 形式 评审标准 |  | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其形式评审视为不合格 |  |
|  |  |  | 竞标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  |  | 竞标函签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖竞标单位公章 |
|  |  |  | 竞标文件格式 | 符合第八章“竞标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 |  | 合格标准：缺少任何一项或有任何一项不合格者，其响应性评审视为不合格 |  |
|  |  |  | 竞标内容 | 符合第二章“竞标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“竞标人须知’’第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 竞标有效期 | 符合第二章“竞标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 竞标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  |  | 竞标价格 | 低于（含等于）采购人公布的招标控制价且无本章附件B否决竞标条件的相应情况。 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”的编制要求且无本章附件B否决竞标条件的相应情况。 |
| 2.2 | 详细评审 |  | 通过资格审查的合格竞标人，只有通过了形式性评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。 |  |
| 2.2.1 | 商务标 评分标准 【满分为100分】 |  | 本项目采用最低评标价法 （一）对进入详评的，采用最低评标价法，在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的前提下，按评标报价由低到高排列成交候选竞标人顺序（报价相同时，依次按企业状况、业绩、服务承诺等优劣顺序排列），并依照次序确定成交竞标人。 （二）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对竞标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=竞标价×（1-2%）； 竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 竞标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 除上述情况外，评标报价=竞标价。 |  |
| 3 | 评标程序 |  | 详见本章附件A：评标详细程序 |  |
| 3.1.2 | 否决竞标条件 |  | 详见本章附件B：否决竞标条件 |  |

# 评标办法（最低评标价法）正文部分

## 1 评标方法

谈判小组将按评标报价由低到高排列成交候选竞标人顺序（报价相同时，依次按企业状况、业绩等优劣顺序排列）。竞标文件满足竞争性谈判采购文件全部实质性要求，且评标报价最低的竞标人为排名第一的成交候选人。采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。除非有法定事由，如排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的。该等情况下，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新招标。

## 2 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见“评标办法前附表”。所有在竞标截止时间前提交竞标文件的竞标均有资格参加资格评审。

2.1.2 形式评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.3 响应性评审标准：见“评标办法前附表”。

### 2.2 详细评审标准

2.2.1 商务标评分标准：见“评标办法前附表”。

## 3 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 谈判小组依据本章第2.1款规定的标准对竞标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决竞标处理。

3.1.2 竞标有以下情形之一的，其竞标作否决竞标处理：

（1）第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 竞标报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对竞标报价进行修正，修正的价格经竞标人书面确认后具有约束力。竞标人不接受修正价格的，其竞标作否决竞标处理。

（1）竞标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 谈判小组按本章第2.2.1款的规定进行技术标评审。

3.2.2 谈判小组按本章第2.2.2款的规定计算出商务标得分。

3.2.3 谈判小组发现竞标的报价明显低于其他竞标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其竞标报价可能低于其成本的，应当要求该竞标作出书面说明并提供相应的证明材料。竞标不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该竞标以低于成本报价竞标。

### 3.3 竞标文件的澄清、说明和补正

3.3.1 在评标过程中，谈判小组可以书面形式要求竞标人对所提交的竞标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求竞标对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由谈判小组书面提出、竞标书面答复，否则无效。谈判小组不接受竞标主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞标人的书面澄清、说明和补正属于竞标文件的组成部分。

3.3.3 谈判小组对竞标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞标人进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

3.3.4 对竞标文件进行澄清、说明和补正时来往的书面材料传递，必须在招投标监督管理部门的监督下，由采购代理机构的专职代理员或者交易中心的工作人员进行。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“竞标人须知前附表”授权直接确定成交人外，谈判小组按照本章规定的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 谈判小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.3 谈判小组应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还采购人。采购人应当按照“竞标人须知前附表”规定的封存方式封存评标资料。

# 附件A  评标详细程序

## A0 总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，谈判小组应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

## A1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐成交候选人或者直接确定成交人及提交评标报告。

## A2 评标准备

A2.1 谈判小组成员签到

谈判小组成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2 谈判小组的组建和分工

谈判小组应按照“竞标人须知前附表”第6.1条的规定组建。首先以记名方式推选一名谈判小组主任。谈判小组主任负责评标活动的组织工作。在本附件的表述中，当评委划分为技术类、经济类时，除标明由技术类或经济类评委实施评审外，其余由谈判小组全体委员进行。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 谈判小组主任应组织谈判小组成员认真研究竞争性谈判文件，了解和熟悉采购目的、采购范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用。

A2.3.2 采购人或采购代理机构应向谈判小组提供评标所需的信息和数据。

## A3 初步评审

A3.1 资格评审

谈判小组所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对竞标人的竞标文件进行资格评审。

A3.2 形式评审

谈判小组所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对竞标人的竞标文件进行形式评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 谈判小组所有评委根据“评标办法前附表”中规定的评审因素和评审标准，对竞标人的竞标文件进行响应性评审。

A3.3.2 竞标人竞标总价不得超出（不含等于）采购人公布的采购人公布的招标控制价。凡竞标人的竞标总价超出采购人公布的招标控制价的，该竞标的竞标文件不能通过响应性评审。

A3.4 判断竞标是否为否决竞标

A3.4.1 判断竞标人的竞标是否为否决竞标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。

A3.4.2 本章附件B集中列示的否决竞标条件不应与第二章“竞标人须知”和本章正文部分包括的否决竞标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“竞标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3 谈判小组在评标过程中，依据本章附件B中规定的否决竞标条件判断竞标人的竞标是否为否决竞标。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，谈判小组应当就竞标文件中不明确的内容要求竞标人进行澄清、说明或者补正。竞标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

## A4 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的竞标人方可进入详细评审。

A4.1 对竞标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

【备注：根据项目情况进行设置】

A4.2 算术错误修正

谈判小组经济组评委依据本章中规定的相关原则对竞标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标基准价。

A4.3 详细评审的程序

A4.3.1 谈判小组按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

（1）商务标评审和评分；

（2）汇总评分结果。

A4.4 判断竞标报价是否低于成本

由谈判小组的经济组评委认定竞标人是否以低于成本竞标。

A4.5 澄清、说明或补正

在评审过程中，谈判小组应当就竞标文件中不明确的内容要求竞标人进行澄清、说明或者补正。竞标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。

A4.86 汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总谈判小组各成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对竞标人进行排序。

## A5 推荐成交候选人或者直接确定成交人

A5.1 汇总评标结果

初步评审和详细评审结束后，谈判小组对评标结果进行汇总。

A5.2 推荐成交候选人

A5.2.1 除第二章“竞标人须知前附表”授权直接确定成交人外，谈判小组在推荐成交候选人时，应遵照以下原则：

（1）谈判小组按照评标价由低到高的次序排列，根据第二章“竞标人须知前附表”第7.1款的规定及本章的规定推荐成交候选人。

（2）如果谈判小组根据本章的规定作否决竞标处理后，有效竞标人不足三个，且少于第二章“竞标人须知前附表”第7.1款规定的成交候选人数量的，如经谈判小组评定仍具备竞争性的，可以将所有有效竞标按经济标评分得分由高至低的次序作为成交候选人向采购人推荐。如果因谈判小组否决竞标后有效竞标不足三个且谈判小组评定明显缺乏竞争的，谈判小组可以否决所有竞标。

A5.2.2 竞标截止时间前递交竞标文件的竞标人数量少于三个或者所有竞标人被否决的，采购人应当依法重新采购。

A5.3 直接确定成交人

第二章“竞标人须知前附表”授权谈判小组直接确定成交人的，谈判小组对有效的竞标人按照经济标评分得分由高至低的次序排列，按照本章的规定直接确定成交人。

A5.4 编制及提交评标报告

谈判小组应向采购人提交评标报告。评标报告应当由全体谈判小组成员签字，一式三份，采购人、采购代理人、招投标监督管理部门各一份。评标报告应当包括但不限于以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）谈判小组成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的竞标一览表；

（5）否决竞标人情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括谈判小组在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的竞标人排序；

（9）推荐的成交候选人名单（如果第二章“竞标人须知”前附表授权谈判小组直接确定成交人，则为“确定的成交人”）与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

## A6 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 谈判小组应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，谈判小组应当封存全部竞标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原谈判小组继续评标。

A6.2 关于评标中途更换谈判小组成员

A6.2.1 除非发生下列情况之一，谈判小组成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个谈判小组成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的谈判小组成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本竞争性谈判文件规定的谈判小组成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## A7 补充条款

……

# 附件B  否决竞标条件

## B0 总  则

本附件所集中列示的否决竞标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“竞标人须知”和本章正文部分所规定的否决竞标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“竞标人须知”和本章正文部分的规定为准。

## B1 否决竞标条件

竞标人或其竞标文件有下列情形之一的，其竞标作否决竞标处理：

B1.1 有第二章“竞标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

B1.2 有串通竞标或弄虚作假或有其他违法行为的；

B1.3 不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；

B1.4 在资格评审、形式评审、响应性评审中，谈判小组认定竞标人的竞标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的【备注：如资格审查采用有限数量制时，资格审查的评审内容按打分制给予对应分值，无相关证明材料的给予0分，但不做否决竞标处理。本条款应有此备注】；

B1.5 在技术标评审中，谈判小组认定竞标人的竞标未能通过此项评审的；

B1.6 不按第二章竞标人须知前附表第3.1.1条内容提供资料的；

B1.7 由委托代理人签字或盖章，但未随竞标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

B1.8 竞标文件的关键内容字迹模糊、辨认不清的；

B1.9 竞标不接受谈判小组按第三章“评标办法”第3.1.3条的原则对竞标报价进行修正的；

B1.10 竞标不具备独立法人资格或作为独立法人资格但就本工程提交一个以上的竞标文件的；

B1.11 竞标人没有提供承诺函的；

B1.12 竞标采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；

B1.13 安全文明施工费和规费、增值税不按我区费用定额及造价管理相关文件规定报价的；

B1.14 竞标人已标价工程量清单的项目编码（12位）、计量单位、工程量任何一处与招标工程量清单不一致的；

B1.15 竞标人已标价工程量清单的项目名称或项目特征与采购工程量清单不一致，谈判小组要求澄清、说明或补正，但竞标拒绝澄清、说明或补正的；

B1.16 竞标函中的总报价与已标价的工程量清单汇总表不一致的；

B1.17 设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按采购人工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入竞标总报价中的；

B1.18 竞标文件实质上没有响应竞争性谈判文件的要求的；

B1.19 法规规定的其他否决竞标条款。

备注：

1、如果工程所在地招投标监督管理部门要求谈判小组对判定为否决竞标人的竞标文件说明否决竞标情况的，应增加“否决竞标情况说明表”格式，否决竞标情况说明应当对照竞争性谈判文件规定的否决竞标条件以及竞标文件存在的具体问题。

2、采购人可根据采购项目实际情况对上述否决竞标情况进行调整，但不应与第二章“竞标人须知”和本章正文部分包括的否决竞标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“竞标人须知”和本章正文部分的规定为准。

# 第四章  合同条款及格式

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 河池市宜州区龙头乡人民政府 

承包人（全称）：中标后填写

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙田村第二期人畜饮水工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：龙田村第二期人畜饮水工程。

2.工程地点：宜州区龙头乡境内。

3.工程立项批准文号：   。

4.资金来源：预算内资金        。

5.工程内容：龙田村第二期人畜饮水工程经审查备案的施工图纸所包含的内容（详见工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

龙田村第二期人畜饮水工程经审查备案的施工图纸所包含的内容（详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月   日。

计划竣工日期： 年 月  日。

工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

（6）增值税额：

人民币（大写）               （¥          元）。

增值税率：

2.合同价格形式：固定综合单价    。

五、项目经理

承包人项目经理： 中标后填写  。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同                 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表人签字或盖章并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                                   承包人：                            (公章)

法定代表人或其委托代理人：           （签字）       法定代表人或其委托代理人：         （签字）

组织机构代码：                                     组织机构代码：                 

地  址：                                           地  址：             

邮政编码：                                       邮政编码：         

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：           

委托代理人（签字）：                           委托代理人（签字）：           

电  话：                                       电  话：           

传  真：                                       传  真：           

电子信箱：                                         电子信箱：         

开户银行：                                       开户银行：         

账  号：                                         账  号：           

## 第二部分 通用合同条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的“通用条款”。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：承包人相关承诺及合同有关的协商文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：      中标后填写  ；

资质类别和等级：中标后填写  ；

联系电话：中标后填写；

电子信箱：中标后填写  ；

通信地址：中标后填写  。

1.1.2.5 设计人：

名称：          ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  发包人提交的本合同工程所涉地块土地范围内所包括的场所。

1.1.3.9 永久占地包括：  /  。

1.1.3.10 临时占地包括：  /  。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：我国现行法律、行政法规、部门规章，工程所在地地方性法规、地方政府规章、规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：本合同签订时现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            无          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            无          。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：         无        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效之日起7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：陆套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：经审图单位盖章合格的全套施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：必要的加工图、大样图及国家建筑标准设计图集；

承包人提供的文件的期限为：构件开始施工前7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式陆套；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限：文件签收后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件供发包人、监理人及相关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目经理部；

发包人指定的接收人为：建设单位现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场管理机构的办公地点；

承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：项目监理部；

监理人指定的接收人为：现场监理工程师。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款1.10.1执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 本项目约定工程所在地块范围为场内 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：（开工前七天公共道路的通道开通至施工场地外边缘即可，其余由承包人负责修建及保养等）。。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用 已计价的由承包人、未计价的由发包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因施工工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不能为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：按计价规范《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》  9.3.1及9.6.2条规定执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按计价规范《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》  9.3.1及9.6.2条规定执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓    名：            ；

身份证号：            ；

职    务：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：在施工过程中，监督工程施工质量，负责工地现场的安全管理、进度管理、成本管理并代表发包人签署与此相关的文件。按本合同及时向承包人提供所需的指令、批准、图纸，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表及履行合同所约定的其他义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：于开工前七天，且使施工场地具备施工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工所需用的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前七天将施工所需的水、电从施工场地外部接至承包人的施工现场内，保证水电供应满足施工期间的需要。施工水电的使用费用由承包人承担。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前七天开通，施工中出现非承包方原因的阻障，由承包方告知发包方，由发包方负责协调解决，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7天，随施工图一起配套提供给承包人，并对资料的真实性、准确性负责。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前7天办好施工许可证及环保、消防等其它施工所需证件、批件；工程建设施工许可证、报建手续、投资许可证、用地许可证、施工图审查意见表等，费用由相关责任人承担。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：开工前7天发包人以书面形式交给承包人，并通知承包人，双方在现场进行交验，同时做好交验记录。

（6）图纸会审和设计交底时间：开工前7天，由发包人组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款执行。若因地下管线，障碍物影响造成的费用增加及施工损失，由发包人承担。

（8）发包人委托承包人办理的工作：配合、协助办理项目施工所需相关手续，各付相关费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       无        。

发包人是否提供支付担保：       否              。

发包人提供支付担保的形式：         无            。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按国家和工程所在地建设行政管理部门竣工验收规范要求，提交相关竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：陆套（纸质及电子文档）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后15天。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面材料。

（10）承包人应履行的其他义务：

承包人应负责提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：（中标后填写）  ；

身份证号：（中标后填写）  ；

建造师执业资格等级：（中标后填写）  ；

建造师注册证书号：（中标后填写）  ；

建造师执业印章号：（中标后填写）  ；

安全生产考核合格证书号：（中标后填写）  ；

广西建筑市场诚信卡卡号：（中标后填写）  ；

联系电话：（中标后填写）  ；

电子信箱：（中标后填写）  ；

通信地址：（中标后填写）  ；

承包人对项目经理的授权范围如下：实行项目经理责任制，负责项目的施工组织与管理。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及项目技术负责人每个月在工地现场工作时间不得低于20天／每人。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：    /     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金1000元/日（人民币）。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工验收合格通知书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，由建设行政主管部门发出《工程质量安全隐患停工整改通知书》，违约金处10000元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金1000元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

开工后7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳违约金，违约金标准：技术负责人1000元/人•次（人民币）；专业工程师500元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经发包人及监理工程师审批后方可离开，并按规定时间回到施工现场。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处1000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处500元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处500元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括主体工程。

主体结构、关键性工作的范围：  /  。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向承包人移交施工现场之日起，至本合同约定项目通过竣工验收后承包人向发包人移交之日止。

3.7 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本项目无履约保证金。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由发包人提供监理办公室一间。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：（中标后填写）  ；

职    务：（中标后填写）  ；

监理工程师执业资格证书号：（中标后填写）  ；

广西建筑市场诚信卡卡号：（中标后填写）  ；

联系电话：（中标后填写）  ；

电子信箱：（中标后填写）  ；

通信地址：（中标后填写）  ；

关于监理人的其他约定：（中标后填写）  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      无     。

关于工程奖项的约定：         无        。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用条款6.1.1执行。

关于安全文明施工奖项的约定：                /                   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款6.1.4执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按文明施工规范要求施工。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费，安全文明施工费为（中标的安全文明施工费）元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和河池市相关规定执行。

（3）支付约定：在工程开工后28天内支付安全文明施工费50%，其余按工程进度款支付。

6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款7.1.1执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款7.1.2执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款7.1.2执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1施工进度计划的提交：承包人在收到发包人提供的图纸后七天内提交施工进度计划书。

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订施工进度计划后7天。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款7.3.1执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款7.3.1执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款7.3.1执行。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

- 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。④非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：发包人完全无法提供工作面的、不可抗力的原因或本合同约定的可顺延工期的其他情况。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款7.6执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量大于200㎜的雨日超过 1 天；

（2）10 级以上的持续 1 日的大风（以气象部门鉴定为准）

（3）日气温超过 40 ℃的高温大于 2 天；

（4）日气温低于 -10℃的严寒大于 2 天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害；

（6）6 级以上的地震；

（7）50 年一遇及以上的洪水；

（8）其他异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：               /                 。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款8.4执行。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前3日向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后3天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：  /  。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  /  。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  /  。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用由发包人直接支付给检测机构，不计入合同价款内。检验试验配合费按费用定额规定计取，计入本合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1执行。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按河池市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：   /  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并乘以下浮系数计算（下浮系数=中标价÷招标控制价），其中材料价格按施工期间的《河池市建设工程造价信息》宜州区龙头乡相应价格信息加权平均值进行计算；《河池市建设工程造价信息》宜州区龙头乡没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格询价定价；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经同级财政评审中心审定。。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款10.5执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款10.5执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按通用条款10.5执行。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单。

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由承包人根据发包人要求编制，并按工程进度提前7日向发包人提交。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。

材料调差：钢材、水泥、砂、碎石材料的市场价格按2020年第3期《河池市建设工程造价信息》宜州区龙头乡信息价为基准价格，价格浮动超过±5%（含5%的风险范围）调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         /       ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、投标报价详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《河池市建设工程造价信息》宜州区加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

2. 风险范围：价格浮动超过±5%（含5%的风险范围）调整合同价格。

3. 价差调整方式

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：               /         。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用  （1）  合同价格形式。

（1）单价合同。

单价合同采用综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按11.1的约定调整。

④其它：           /             。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：                /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：            /               。

（3）其他价格方式：               /                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无预付款。

预付款支付期限：

预付款扣回的方式：

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /                   。

预付款担保的形式为：                /                      。

预付款担保格式见合同附件7。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：            /                  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程款按进度支付，工程竣工后15日内工程款支付结算总价的80%；工程验收达到质量要求，且双方确认后，工程款支付至结算总价的97%（含已经支付的）；发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款第12.4.2款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日由承包人向发包人提交进度付款申请单。发包人向财政部门申请工程进度款时，承包人应配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②《财政性资金投资项目用款核定通知书》；③工程量计量报表（格式按财政局业务科室具体要求）；④其他需要补充说明的材料。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /        。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：           /                   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审批并发进度支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14个工作日内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：每天赔偿金额为逾期支付工程合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

进度款支付方式：银行转账。所有工程款由发包人经银行转帐支付至承包人指定的银行账户，其他支付方式承包人均不予确认。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：            /           。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合建设工程竣工验收规范的规定(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：（1）工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交完整竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告。提交的时间为竣工预验后5天前。

（2）符合国家、广西建设行政主管部门有关工程竣工验收资料备案及城建档案馆有关资料存档的要求，并随时接受发包人及上述有关部门提出的补充整改的要求。

竣工验收资料的份数：八份。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天（工程造价在500万元以下含500万元）、10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、15天（工程造价在1000万元以上），提供竣工图的数量分别为2套、4套、6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每天赔偿金额为不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书工程的合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后28天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为未按本合同约定接收工程的合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款13.3执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：            /       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后28天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：    /   。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：1.工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的计算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款的约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2.发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料14天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。3.发包人对承包人递交的竣工结算报告及结算资料进行确认后，以发包人和承包人确认的金额作为最终结算的依据。

发包人完成竣工付款的期限：发包人和承包人确认总额后28天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：建设单位组织相关人员复核。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6份。

承包人提交最终结算申请单的期限：发包人和承包人确认总额后28天。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人和承包人确认总额后28天

（2）发包人完成支付的期限：工程验收合格后2年。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  12个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还；

（3）其他方式/    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:            /                          。

关于质量保证金的补充约定：           /                  。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

工程保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知之日起3个工作日内。

16. 违约

16.1 发包人违约

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每天赔偿金额为为逾期支付工程合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：每天赔偿金额发包人自行实施被取消的工作或转由他人实施的工程的合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：造成工期延误的，工期应当顺延，并给予每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之四。

（7）其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   按本合同通用条款第16.2条执行。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至符合工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则视为承包人违约，发包人有权在工程款中扣留该分部分项工程造价的10%作为违约金。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金，质量保证金不足以支付修复费用的，不足部分发包人有权向承包人追偿。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及工程进度款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被扣除后由发包人从扣除后最近一次的计量工程进度款中扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约金，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并从履约担保中扣除相应金额。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程造成工期延误（延误30天以上经发包人发函要求整改），而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：以实际使用按相关规定计价。。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）发生烈度6级（含6级）以上的地震；

（2）10级以上持续1天的大风；

（3）暴雨级日降雨量大于200㎜的雨日超过 1 天；

（4）50年以上未发生过，持续2天的高温（40℃）天气；

（5）50年以上未发生过，持续2天的低温（-10℃）天气；

（6）100年以上未发生过的洪水；

（7）战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落；

（8）当地气象部门规定的情况，当地地震部门规定的情况，当地卫生部门规定的情况。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：             /                 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：           /                      。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：        /          。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：          /              。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：             /                。

选定争议评审员的期限：               /                。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                     /                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）提请   /  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1禁止使用童工。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表；

附件2：支付担保格式；

附件3：承包人主要施工管理人员表；

附件4：分包人主要施工管理人员表；

附件5：履约担保格式；

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表；

附件7：预付款担保格式；

附件8：工程质量保修书。

附件1：

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人承揽工程项目一览表

附件2：

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”）已

于           年      月      日发放中标通知书，明确                      （承包人名称）（以下称“承包人”）为                           （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方就该工程签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件8：

工程质量保修书

发包人（全称）：河池市宜州区龙头乡人民政府承包人（全称）：  中标后填写

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就龙田村第二期人畜饮水工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括按设计图纸施工的全部工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

/                           。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：                        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  3 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金比例：工程结算价的3% 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：河池市宜州区龙头乡人民政府                    承包人（公章）：

地  址：                                          地  址：            

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：          

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：          

电  话：                                    电  话：            

传  真：                          传  真：          

开户银行：                                        开户银行：        

账  号：                                          账  号：          

邮政编码：                                        邮政编码：          

# 第五章 工程量清单

另册提供

# 第二卷

# 第六章 图  纸

（另册发放）

# 第三卷

# 第七章 技术标准和要求

本节由采购人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，

以及项目具体情况摘录。

现行国家有关工程施工验收规范和标准要求

# 第四卷

# 第八章 竞标文件格式

（项目名称）施工采购

竞 标  文  件

项目编号：

（正本/副本）

竞标内容：            资格审查部分

竞标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日

目    录

（应附有页码）

1、法定代表人身份证明原件及身份证复印件（法定代表人签署竞标文件时提供）或者竞标文件签署授权委托书（原件），附：法定代表人身份证明及身份证、委托代理的身份证等材料的复印件（委托代理人签署竞标文件时提供）；

2、竞标人基本情况表，附：有效的企业营业执照、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件；

3、谈判保证金银行转帐（或电汇）底单复印件（原件核查）、基本账户开户许可证的复印件（采用银行转账或电汇方式提交竞标保证金时提供）；

4、承诺函；

5、项目经理简历表；（附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；

6、专职安全员简历表；（附专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件）；

7、项目经理、技术负责人和主要管理人员且是2020年1月至2020年3月竞标人依法为其缴纳社会保险的人员的凭证复印件及相关材料的复印件；

8、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目一览表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况等。

【备注：以上复印件须加盖竞标人单位公章】

1、竞标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）系                     （竞标人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的          （姓名）为我公司签署              （项目名称及项目编号）的竞标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的竞标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

竞标人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：              年     月     日

【备注：附法定代表人身份证明及其身份证、委托代理人身份证等材料的复印件。以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

法定代表人身份证明

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                          （盖单位章）

年        月        日

2、竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 安全生产许可证号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附有效的企业营业执照副本、企业资质证书副本和安全生产许可证副本等的复印件。以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

3、谈判保证金银行转帐（或电汇）底单及到账证明复印件（原件核查）、基本账户开户许可证的复印件（采用银行转账或电汇方式提交竞标保证金时提供）。

【备注：谈判保证金银行转帐（或电汇）的底单及到账证明原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）在开标评标时需带原件核验，以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

4、承诺函

#### 人员和设备承诺函

（采购人名称）：

我方参加了         （项目名称）谈判，若我方成交，我方在此承诺：

若本项目竞争性谈判文件未要求我方在响应文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在采购人向我方发出成交通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经采购人审批后作为派驻本项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目资格预审文件或竞争性谈判文件要求在资格预审申请文件或响应文件中填报派驻本项目的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在资格预审申请文件或响应文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施工，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目采购人有权取消我方的成交资格，并由采购人将我方的违约行为上报省级、市级交通主管部门，作为不良记录纳入建筑建设市场信息管理系统。

竞标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

5、项目经理简历表；（附项目经理注册建造师注册证书和安全生产考核合格证书（B类）的复印件）；

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章】

6、专职安全员简历表；（附专职安全员安全生产考核合格证书（C类）的复印件）；

【备注：以上复印件均须加盖投标人单位公章】

7、项目经理、技术负责人和主要管理人员且是2020年1月至2020年3月竞标人依法为其缴纳社会保险的人员的凭证复印件及相关材料的复印件；

【备注：以上复印件均须加盖竞标人单位公章】

8、资格审查需要的其他材料：项目管理机构配备情况表、拟投入施工机械设备情况表、企业近年已完成类似项目一览表、企业近年财务状况表、近年发生的诉讼和仲裁情况等。

附表：

（1）项目管理机构配备情况表

- （工程项目名称）         工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

【备注：附以上各岗位人员资格证件的复印件，以及竞标人认为需要的其他证明材料复印件。以上复印件须加盖竞标人单位公章】

（2）拟投入施工机械设备情况表（格式自拟）

（3）近年已完成类似工程一览表

| 序号 | 发包人名称 | 工程名称 及建设地点 | 结构 类型 | 建设 规模 | 合同金额 （万元） | 竣工达到 质量标准 | 开竣工 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、附以上类似工程的成交通知书（如有）或工程合同协议书、工程竣工验收证明材料的复印件，以及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖竞标人单位公章。

（4）近年财务状况表

【备注：附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表，及竞标人认为需要增加的其他证明材料复印件，以上复印件须加盖竞标人单位公章。】

（5）近年发生的诉讼和仲裁情况

| 诉讼情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 判决或裁定时间 | 诉讼相对人 | 诉讼原因 | 证明材料 |
| ··· | ··· |  |  |  |
| 仲裁情况 |  |  |  |  |
| 序号 | 裁决时间 | 仲裁相对人 | 仲裁原因 | 证明材料 |
| ··· | ··· |  |  |  |

【备注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于竞标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。附裁决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件并加盖竞标人单位公章。】

（项目名称）施工采购

竞  标  文  件

项目编号：

（正本/副本）

竞标内容：            商务标部分

竞标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年         月         日

- 一、竞标函

1、根据你方项目编号为  （项目编号）  的  （工程项目名称）  工程竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞争性谈判文件的竞标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）      元（RMB￥      元）的竞标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。

2、我方已详细审核全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期        日历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方中标，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的竞标文件在竞争性谈判文件的“竞标人须知”中第3.3.1条规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方将与本竞标函一起，提交人民币       元作为竞标保证金。

竞标人：                                        （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：     			 （签字或盖章）

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年        月        日

- 二、竞标函附录

项目名称：                                项目编号：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 竞标有效期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 工期 | 专用条款 | 日历天 |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 发包人支付担保 | 专用条款 |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 | 专用条款 |  |  |
| 7 | 分包 | 专用条款 | 不允许 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 | 专用条款 |  |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用条款 |  |  |
| 10 | 质量标准 |  |  |  |
| 11 | 预付款额度 | 专用条款 |  |  |
| 12 | 预付款保函金额 | 专用条款 |  |  |
| 13 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：竞标人在响应竞争性谈判文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

竞标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：              年      月      日

- 三、已标价工程量清单

附件：

竞标保证金退还申请书

致:  广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

我单位于   年  月  日参加     项目竞标，（项目编号：      ），本公司以银行转账方式缴纳竞标保证金额为：人民币    （￥    元）。现投标工作已结束，我单位未成交/已成交。按照招标文件规定，我单位申请贵单位退还该项目竞标保证金至我公司以下账户中，请予办理。

开户名全称：

开户行全称：

账      号：

公司（全称并加盖公章）：

日   期：      年   月  日

附：银行转账底单复印件、收据复印件并加盖单位公章