项目名称：钦州市第四轮矿产资源规划

项目编号：QZZC2020-C3-10036-SSJS（重）

采购单位：钦州市自然资源局

采购代理机构：苏世建设管理集团有限公司

二〇二〇年九月

苏世建设管理集团有限公司关于钦州市第四轮矿产资源规划（QZZC2020-C3-10036-SSJS（重））竞争性磋商公告

项目概况：钦州市第四轮矿产资源规划的潜在供应商应在钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼302、303室苏世建设管理集团有限公司广西钦州分公司获取采购文件，并于2020年10月15日上午10 时00分前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.采购项目名称：钦州市第四轮矿产资源规划

2.采购项目编号：QZZC2020-C3-10036-SSJS（重）

3.采购计划备案文号：QZZC2020-C3-00688-001

4.采购方式：竞争性磋商

5.采购预算金额（人民币）：壹佰万元整（¥1000000.00）

6.竞标内容：钦州市第四轮矿产资源规划，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

7.合同履行期限：签订合同后，一个月内，制定完成规划编制工作方案，明确规划编制思路、主要任务、进度安排、专题设置和保障措施等内容，按照自治区自然资源厅有关要求做好各项编制工作，2020年11月底前完成专题研究，2020年底前完成预审稿，2021年6月底前完成报批工作。

8.本项目不接受联合体竞标，未报名及购买采购文件的供应商，将被拒绝参加本项目的采购活动。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）服务范围有矿产资源规划编制的企业或事业单位。

2、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。】

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

三、获取采购文件

1.发售时间：2020年9月30日至2020年10月14日止 (每天上午8：00～12：00，下午15：00～18：00)。（双休日、法定节假日不办理业务）。

2.发售地点:钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼302、303室苏世建设管理集团有限公司广西钦州分公司财务室。

3.竞争性磋商文件售价：每本竞争性磋商文件250元，竞争性磋商文件售后不退（本项目不代办邮寄）。

4.法定代表人（负责人）或委托代理人购买竞争性磋商文件时须现场提供以下有效的资料：竞标单位有效的三证合一的营业执照副本或事业单位法定代表人证书复印件、有效的法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件，上述所有资料必须加盖竞标单位公章，并出示办理人员身份证原件核查，资料合格且有效方可购买竞争性磋商文件。

四、响应文件提交：

1.响应文件开始接收时间：2020年10月15日上午9时30分；

2.响应文件提交截止时间：2020年10月15日上午10 时00分；

3.地点：钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼302、303室苏世建设管理集团有限公司广西钦州分公司开标评标室，逾期送达或未密封将予以拒收。

4.递交响应文件须同时提交的材料：①竞标单位有效的营业执照副本或事业单位法定代表人证书复印件；②法人（负责人）授权委托书原件（如有委托）；③法定代表人(负责人）身份证原件或被委托人身份证原件（如为委托）。

五、响应文件开启时间和地点：

1.响应文件开启时间:2020年10月15日上午10 时00分开标后；

2.地点：钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼302、303室苏世建设管理集团有限公司广西钦州分公司评标室。

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）等。

2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取竞争性磋商文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190

3.公告发布媒体：中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/、广西壮族自治区政府采购网http://zfcg.gxzf.gov.cn/home.html

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购单位名称：钦州市自然资源局

地址：钦州市钦北区永福西大街12号

联系人及电话：冯工，0777-2877631

2.采购代理机构名称：苏世建设管理集团有限公司

地址：钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼302、303室

联系人及电话：林悦东、0777-2390633

3.监督部门：钦州市政府采购监督管理科

联系电话：0777-2895258

苏世建设管理集团有限公司

2020年9月30日

目  录

第一章 竞标供应商须知及前附表	4

第二章 项目需求及要求	19

第三章 政府采购合同（格式）	22

第四章 评定成交的标准	23

第五章 响应文件（格式）	30

第一章 竞标供应商须知及前附表

## 竞标供应商须知前附表

| 项号 |  | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 | 项目名称：钦州市第四轮矿产资源规划 项目编号： QZZC2020-C3-10036-SSJS（重） |
| 2 |  | 2.1 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）服务范围有矿产资源规划编制的企业或事业单位。 - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；【被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。】 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； |
| 3 |  | 10.1 | 竞标报价：竞标供应商必须就《项目需求及要求》及磋商记录中服务内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。 |
| 4 |  | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期之日起60天。 |
| 5 |  | 15.4 | 响应文件：正本一套、副本四套，共五套。 |
| 6 |  | 16.1 | 竞标保证金：壹万元整（¥10000.00），必须采用电汇、转账、汇票等非现金形式且必须从竞标供应商帐户汇出，到达苏世建设管理集团有限公司指定账户时间不得迟于竞标截止日期及时间； 开户名称：苏世建设管理集团有限公司广西钦州分公司； 开户银行：广西北部湾银行钦州分行； 银行账号：8001 2861 1800 013； |
| 7 |  | 17 18 | 响应文件以密封形式递交至：苏世建设管理集团有限公司 地址：钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼302、303室开标评标室 联系电话：0777-2396033 财务：0777-2390033 响应文件递交截止时间：2020年10月15日上午10 时00分 |
| 8 |  | 19.1 | 竞争性磋商时间：2020年10月15日上午10 时00分截标后为与竞标供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。参加竞标的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件（法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、竞标单位有效的营业执照副本或事业单位法定代表人证书复印件）依时到达指定地点等候当面磋商。 磋商地点：钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼302、303室开标评标室 |
| 9 |  | 20.3 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 |  | 32.1 | 采购代理服务费：本项目采购代理服务费按桂价费【2011】55号文“服务类”的规定收取，由成交供应商一次性向采购代理机构支付。 |
| 11 |  | 33.1 | 本项目采购预算：壹佰万元整（¥1000000.00），竞标报价超出采购预算的竞标文件，将作为无效竞标处理。 |
| 12 | 34.1 |  | 提交响应文件时须提供的资料： 竞标供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人提交响应文件同时须提交以下有效的资料：竞标单位有效的营业执照副本或事业单位法定代表人证书复印件；有效的法人授权委托书原件（委托代理时）、有效的法定代表人（负责人）身份证原件或被委托人身份证原件（委托代理时），资料不齐或无效的将拒收响应文件。 |
| 13 | 15.7 15.8 |  | 本竞争性磋商文件中描述竞标供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，竞标供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（或负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 14 | 18.3 |  | 因疫情影响，各竞标人现场提交响应文件需要注意的事项 |

### 竞 标 人 须 知

### 一、总  则

- 1.项目名称及项目编号

1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。

- 2.竞标供应商资格

2.1参加本项目的竞标供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合竞标供应商资格的竞标供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 3.竞标费用

3.1竞标供应商应向采购代理机构购买竞争性磋商文件并自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

### 二、竞争性磋商文件

- 4.竞争性磋商文件的构成

4.1竞争性磋商文件包括：

⑴竞标公告；

⑵竞标供应商须知及前附表；

⑶项目需求及要求；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸响应文件（格式）；

4.2本竞争性磋商文件以纸质文件为准。

- 5. 竞争性磋商文件的澄清和修改

5.1供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

5.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

### 三、响应文件的编制格式

- 6.响应文件编写的注意事项

6.1竞标供应商应认真阅读竞争性磋商文件，按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件。如果没有按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，没有对竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

- 7.响应文件的构成

7.1竞标供应商编写的响应文件应包括下列内容（竞标供应商应按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）竞标供应商资格证明文件；

（4）项目技术实施方案、投入本项目人员方案等；

（5）项目需求及要求中所须提供的有关资料；

（6）竞标供应商认为有必要提供的其他有关材料；

8.响应文件的文字及计量单位

8.1竞标供应商的响应文件以及竞标供应商与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除竞争性磋商文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 9.响应文件格式

9.1竞标供应商应参照本竞争性磋商文件第五章中“响应文件(格式)”编制响应文件。

9.2竞标供应商应按响应文件提供的竞标函、竞标报价表等格式详细完整地填写各项内容。

9.3在竞标报价表中，竞标供应商应详细标明所提供的服务名称等。

9.4响应文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由竞标供应商自行承担。

- 10.竞标报价

10.1竞标供应商必须就《项目需求及要求》及磋商记录中的服务内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果竞标供应商所填报的货物内容与竞争性磋商文件及磋商记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在磋商后的最终竞标价中，成交供应商在供货时应严格按竞争性磋商文件及磋商要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2竞标供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由竞标供应商自负。

10.3竞标报价包括本次竞标全部服务内容金额、随配附件、备品备件、工具、所配备车辆、司机、油费、司机工资、保险、实施费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和；

- 11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

- 12.竞标供应商资格证明文件（属复印件的必须加盖单位公章）

12.1下述资格证明文件中注明必须提供的文件均必须于本项目截标前与响应文件同时提交完备【除“（4）”外】，同时加盖单位公章，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格：

（1）竞标人有效的三证合一“营业执照”副本或事业单位法定代表人证书复印件；（必须提供）

（2）银行转账单复印件；（必须提供）

（3）有效的法定代表人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证正反面复印件（委托时必须提供）；（必须提供）

（4）供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录；（必须满足，供应商可在响应文件中自行提供查询结果截图，或由代理机构或采购人代表在评标时网上查询交予谈判小组评审）

（5）竞标人参加政府采购活动前3年内无行贿犯罪承诺或声明函；(格式自拟、必须提供)

（6）竞标人2020年03月以来任意连续3个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；（必须提供、2020年成立不足3个月的新公司应提供公司成立日之后的证明材料，如不足1个月的无须提供）

（7）竞标人2020年03月以来任意连续3个月依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；（必须提供、2020年成立不足3个月的新公司应提供公司成立日之后的证明材料，如不足1个月的无须提供）

（8）竞标人2019年度财务报表复印件；（必须提供、2020年成立的新公司应提供公司成立日之后的财务报表，如不足1个月的无须提供）

（9）竞标人认为有必要提供的声明及文件资料。

- 13.本项目不接受联合体竞标

- 14.竞标的有效期

14.1响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标供应商提出延长竞标有效期的要求。竞标供应商须以书面形式予以答复，竞标供应商可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标供应商不允许修改其响应文件及磋商应答文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。

- 15.响应文件书写及签名、盖章要求

15.1响应文件份数：响应文件的份数详见本须知前附表第5项规定。并在每份文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。（A4纸装订）。

15.2响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、竞标单位名称。

15.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

15.4响应文件须由竞标供应商在规定位置加盖竞标供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人（负责人）或授权委托代理人签署，竞标供应商应写全称。

15.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖竞标供应商公章及法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字或盖法定代表人（负责人）印章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由竞标供应商负责。

15.6将响应文件“正本”、“副本”一并装入响应文件袋中，响应文件的包装、密封、标记见竞标供应商须知前附表。

15.7本磋商文件中描述竞标供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用竞标供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，竞标供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

15.8本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人（或负责人）或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- 16.竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币。金额按竞标供应商须知前附表第6项规定。

16.2交款方式：采用电汇、转账、汇票等非现金形式且必须从竞标供应商帐户汇出，其他形式认定为无效竞标保证金。竞标保证金必须从竞标供应商银行账户转出到指定银行账户，否则视为无效竞标保证金。

16.3竞标供应商应按本须知前附表规定递交保证金，并将转账账单复印件装订于响应文件中。

16.4竞标人应按公告中明确的单位全称、开户行、账号，于竞标截止前交到苏世建设管理集团有限公司账户上（以竞标保证金到达苏世建设管理集团有限公司指定账号的时间为准），因此竞标人交纳竞标保证金时应充分考虑保证金到达苏世建设管理集团有限公司账户上的时间。

16.5办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目编号，对未按本竞争性磋商文件要求交纳竞标保证金的响应文件，苏世建设管理集团有限公司将拒绝接收。

16.6未成交竞标供应商的竞标保证金，将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

16.7成交竞标供应商的竞标保证金，将在成交供应商签订合同之日起5个工作日内予以退还，不计利息。成交竞标人携合同原件一份到该项目负责人处办理退款手续。

16.8竞标供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还；

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的。

### 四、响应文件的递交

- 17. 响应文件的密封与标记

17.1竞标供应商应将响应文件正、副本（正本一份、副本四份）一并装入同一响应文件袋中并加以密封，所有封贴处必须密封后签字（法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可，当为代理人签字时由代理人在开标会上随身携带授权书原件以备核验）或盖单位公章。

17.2文件袋上都应写明（空格内要求写明具体内容）：

⑴ 招标单位：苏世建设管理集团有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 竞标编号：

⑷ 竞标单位：

⑸ 注明“开标时才能启封”（响应文件袋注明“   年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.3响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签字或单位公章为合格。

17.4竞标供应商在递交响应文件时未按本须知要求封装、密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标供应商自负。

- 18.竞标截止时间

18.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的响应文件将不予受理。

18.3竞标人递交响应文件时需要注意以下事项：

⑴因疫情影响，代理机构将严格限制参加竞标开标会现场人数，原则上竞标人限派一名代表（法定代表人或委托代理人）参加现场开标活动。

⑵各竞标人在提交响应文件时应自觉接受工作人员体温检测，现场人员全程自觉佩戴口罩，尽量保持1.0米以上的距离，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动。

⑶提交响应文件前或开标过程发现有人员体温异常的，将拒绝参加开标会，所提交的响应文件可移交代理机构工作人员处，同时立即报告所管辖区域防疫专员及时联系疾控部门指导处理。

⑷开评标活动结束后，各竞标人员尽快离开开标场地，切勿逗留。

- 19.响应文件的修改和撤回

19.1竞标供应商在响应文件截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

19.2在响应文件截止时间后的竞标有效期内，竞标供应商不得撤回其响应文件。

### 五、竞争性磋商（简称磋商）与评标

- 20.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

20.1磋商及评标工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评标工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。

20.2专家确定方式：开标前由招标采购单位从广西政府采购专家库中通过政采云系统随机抽取。

20.3具体的磋商时间、地点见竞标供应商须知前附第8项规定，请竞标供应商按时到达指定地点等候当面磋商。

- 21.评标原则和评标办法

21.1磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

21.2评标办法详见第四章《评定成交的标准》。

21.3磋商小组应按磋商文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

21.4在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个竞标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

21.5磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 22.评审程序及磋商要求

22.1采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

22.2磋商小组对竞标资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

22.3第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。

22.4磋商文件修正

⑴第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

22.5第二轮磋商

磋商小组就修正后的磋商文件与响应供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

22.6最后报价

22.6.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

22.6.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家供应商的者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

22.6.3最后报价应由其法定代表人（负责人）或授权委托代表签字或者加盖竞标供应商公章,最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.6.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，如有变动磋商文件中的其他内容可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

22.6.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库﹝2014）214号）第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则按照项目实施方案优劣顺序推荐。

22.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

22.8在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

22.9特别说明：

22.9.1竞标人竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。竞标人竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

22.9.2竞标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

22.9.3竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法竞标人的行政与刑事责任。

22.10低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该竞标人做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标无效。

22.11最终磋商结束后，磋商小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

22.12采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向钦州市政府采购监督管理机构报告。

22.13本竞标项目是采购预算为最高限价，超出采购预算的最后报价，磋商小组可以不予以评审。当全部最后报价均超出采购预算时，磋商小组有权决定全部废标或以书面形式要求所有竞标供应商在规定时间内以书面密封形式重新报价。

- 23.评标

23.1本采购项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，评标小组将不予以评审。

23.2本采购项目的评标依据为竞争性磋商文件和响应文件。

23.3本项目采用的评标方法按本须知前附表第9项规定执行，“磋商小组”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

23.4竞标供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

- 24.无效的响应文件

24.1响应文件或最终竞标报价如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）未按竞争性磋商文件要求交纳竞标保证金的；

（2）未按磋商文件规完整提交响应文件或未按规定要求密封、签署、盖章的，或未提供法人授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（5）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）竞标有效期、交付使用期、免费保修期等售后服务不能满足磋商文件要求的；

（7）竞标供应商未就《项目需求及要求》中所有内容作完整唯一报价的；

（8）竞标供应商未按要求提供 “原件备查”材料原件的，或所提供材料原件与其在响应文件中提供的材料复印件不一致的；

（9）未实质性响应磋商文件要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）竞标供应商未在磋商小组规定的时间内提交响应文件（包括最后报价）的 ；

（11）未按规定向采购代理机构购买本项目磋商文件的（有文件规定除外）；

（12）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

(13) 为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，磋商小组在评标过程中认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求竞标人在评标现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料【含竞标供应商自身出具的产品详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）】；如果竞标人认为自己的竞标价有可能明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，应提前准备好本竞争性磋商文件要求的成本评审依据。如不提供或者评委认定其材料不能详尽合理说明其成本的，或者相关资料真实性及合理性不被谈判小组完全接受，磋商小组有权将该竞标报价视为“低于成本”或者“明显不合理并有可能影响商品质量或不能诚信履约”，则视为低于供应商成本价报价,作竞标无效处理。

25. 重新开展采购活动

25.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

- 26．废标

26.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）竞标供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足2家的；

- 27.磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，竞标供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其竞标被拒绝。

### 六、签订合同

- 28.成交结果及公告

28.1采购代理机构在磋商工作完成后2个工作日内将磋商报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

28.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。如成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理相关成交通知书领取手续的，则按违约处理。采购代理机构将取消其成交资格，没收该成交供应商所有竞标的全部竞标保证金，从磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序重新确定成交供应商，组织供需双方签订合同。

28.3采购代理机构无义务向未成交的竞标供应商解释未成交原因和退还响应文件。

28.4竞标供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在受理竞标供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.4质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向有关监督管理部门投诉。

28.5质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、竞标过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

28.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章.

28.8质疑联系部门及电话为：苏世建设管理集团有限公司  0777-2396033

28.9投诉联系部门及电话为：钦州市政府采购监督管理科  0777-2895258

- 29.成交通知

29.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

29.2采购代理机构无义务向落标的竞标供应商解释落标原因和退还响应文件。

- 30.合同授予标准

30.1合同将授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求，评标认为具备履行合同能力，从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的竞标供应商中，按照综合得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人。

30.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

30.3成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 31.签订合同

31.1成交供应商收到成交通知书之日起15个日历日内与采购人签订合同。

31.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

31.3采购代理机构如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，并组织成交供应商与采购人签订合同，或重新组织采购。

### 七、其他事项

- 32.采购代理服务费

33.1签订合同前，成交供应商向苏世建设管理集团有限公司一次付清采购代理服务费，其金额详见本须知前附表第10项规定。

- 33.采购预算

33.1其金额详见本须知前附表第11项规定。

- 34.提交响应文件时须提供的资料

34.1竞标供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人提交响应文件同时须提交以下有效的资料：有效的法人授权委托书原件（委托代理时）、有效的法定代表人（负责人）身份证原件或被委托人身份证原件（委托代理时），竞标单位有效的营业执照副本或事业单位法定代表人证书复印件（加盖竞标单位公章），资料不齐或无效的将拒收响应文件。

- 35.解释权

35.1本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

- 36.有关事宜

36.1所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

苏世建设管理集团有限公司

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市五里桥型钢厂东北面银信开发区C7三楼302、303室

咨询电话：0777-2390633     财务：0777-2390033

第二章 项目需求及要求

一、采购内容

钦州市第四轮矿产资源规划

(一)项目概况

根据国家和自治区相关部门部署，开展钦州市矿产资源总体规划（2021-2025年）编制工作，开展重大专题研究，做好规划编制，落实自治区党委提出的"三个一定"和"一个全力"要求，依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划，统筹矿产资源勘查、开发与保护，进一步调整优化开发布局，推动矿业高质量发展，促进资源开发与经济社会发展相适应，与生态环境保护相协调。重点做好以下工作:

1．细化落实自治区规划确定的采矿权数量等目标并分配到辖区各县、区，细化分解自治区规划指标，制定矿业产值、新发现大中型矿产地、新增资源量、矿产资源开采总量、大中型矿山比例、绿色矿山比例、矿产地储量数量等矿产资源规划的主要指标。

2．落实自治区规划划定的能源资源基地、国家规划矿区、战略性矿产资源保护区、重点勘查区、重点开采区、勘查规划区块、开采规划区块及相关管理措施，补充划定自治区出让登记矿业权的勘查规划区块、开采规划区块，明确相应管理措施。

3．落实自治区规划确定的矿产资源勘查、开发利用与保护、矿产资源高效利用等重大工程部署安排，提出具体的重点项目。

4．统筹部署由市本级出让登记矿种的开发利用与保护，对市本级出让登记矿种划定集中开采区，明确区内采矿权投放总量、最低开采规模、矿区生态保护等要求，不具备集中开采条件的，划定开采规划区块进行合理布局，明确相应管理措施。

5．部署安排本市矿山生态保护工作，制定绿色矿山建设任务清单（含时间表和路线图）、进度安排，明确新建矿山、生产矿山生态保护的责任和要求，提出建立完善矿区生态保护的具体管理措施。

6．明确本市矿产资源规划实施管理措施。

7．同步推进规划数据库建设。按照有关要求及时开展数据库建设，确保数据库建设与规划编制同步进行、同步审查、同步报批。按照国家和自治区相关部门的成果提交要求，按时编制完成钦州市矿产资源总体规划（2021-2025年）系列成果。

（二）编制依据

1.矿产资源规划编制实施办法（国土资源部55号令，2019年7月修正版）；

2.国土资源部办公厅关于贯彻落实《矿产资源规划编制实施办法》严格规划管理的通知（国土资厅发〔2013〕24号）；

3.自然资源部关于全面开展矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知（自然资发〔2020〕43号）；

4.自然资源部办公厅关于印发《全国矿产资源规划(2021-2025年)编制工作方案》的通知（自然资办函〔2020〕499号）；

5.自然资源部办公厅关于印发《省级矿产资源总体规划编制技术规程》和《市县级矿产资源总体规划编制要点》的通知(自然资办发〔2020〕19号)；

6.广西壮族自治区国土资源厅关于进一步加强矿产资源规划实施管理的通知（桂国土资规〔2018〕1号）；

7.广西壮族自治区自然资源厅关于规范自治区预留砂石采矿权指标调剂有关事项的通知（桂自然资发〔2019〕22号）；

8.广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展市县级矿产资源总体规划（2021-2025年）前期工作的通知（2019年8月20日）；

9.广西壮族自治区自然资源厅办公室转发关于全面开展矿产资源规划编制工作的通知(2020年3月25日)；

10．广西壮族自治区自然资源厅办公室关于加强第四轮市县级矿产资源规划编制单位管理有关事项的通知(桂自然资办〔2020〕51号)；

11.广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《全区第四轮矿产资源规划编制工作方案》的通知(桂自然资办〔2020〕169号)；

12.广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发《广西第四轮市县级矿产资源总体规划编制技术规程》的通知（桂自然资办〔2020〕295号）；

二、提交成果要求及内容

（一）成果内容

1、3个前期专题研究；

2、《钦州市矿产资源总体规划（2021-2025年）》报告编制（文本及光碟各15份）；

3、规划数据库的构建：成果规划文本、附表、图件、编制说明、基础研究报告和数据库等；

4、规划数据库建设，所有的规划区应实地开展规划和测量。开展规划数据库建设，应包括以下内容：

（1）地质及地形测量，编制调查图件；

（2）数据格式转换。将规划数据转化为规划数据库建库软件识别的数据格式，以便数据整合和检查；

（3）坐标系统转换。将规划数据转换到统一的投影坐标系统中；

（4）数据质量检查：

①图数一致性核查。认真核查规划成果，确保规划数据、图件与实地相一致；

②对图件的规范化和标准化进行检查；

③对各图层数据的逻辑一致性、空间定位准确度、属性数据准确性、图层间的空间关系、拓扑关系等进行检查；

5、标准图形分层文件的建立；

6、建立数据字典和制作索引图；

7、非空间数据入库，空间数据与非空间数据的关联，元数据入库；

8、成果数据的整合集成，形成钦州市规划数据库；

9、数据库检查，按照数据库建设的相关标准和规范对数据库进行拓扑等检查，对发现的问题进行全面分析和处理，保证数据库的正确；

10、编制规划数据库建设成果报告，包括项目工作报告、技术报告、自检报告。

（二）成果要求

全部成果均应提供电子文件和纸质文本，文图表的内容应一致。电子文本采用Microsoft Word格式文件，附表采用Microsoft Excel格式文件；绘制规划附图采用ArcGIS、MapGIS版本（要求提供2个版本的数据文件）；电子图形文件包括符合数据库要求的标准矢量格式和JPG格式，纸质文本采用A4纸打印。全部成果坐标系应用2000国家大地坐标系。

（三）提交成果时间

签订合同后，一个月内，制定完成规划编制工作方案，明确规划编制思路、主要任务、进度安排、专题设置和保障措施等内容，按照自治区自然资源厅有关要求做好各项编制工作，2020年11月底前完成专题研究，2020年底前完成预审稿，2021年6月底前完成报批工作。

（四）付款方式

自合同签订之日起10个工作日内支付成交总额的40%；成果通过自然资源厅审查批复之日起10个工作日内支付成交总额的60%。

第三章 政府采购合同（格式）

政府采购合同（试行）

合同编号：

采购单位（甲方）                            项目编号

供 应 商（乙方）

签订地点                                    签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（简称采购文件）规定条款和成交供应商响应文件承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、

| 项号 | 服务名称 | 数量 ① | 单项服务(元) ② | 单项服务合计（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 总报价： （人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括完本次竞标全部服务内容金额、随配附件、备品备件、工具、所配备车辆、司机、油费、司机工资、保险、实施费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的服务必须与采购文件及响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的服务质量应达到采购文件及响应文件要求和承诺的质量要求。

3.乙方应按采购文件规定的内容向甲方提供服务。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑵退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担之前提供服务产生的费用。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间完成本项目。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　成果和验收

1.成果交付期： 签订合同后，一个月内，制定完成规划编制工作方案，明确规划编制思路、主要任务、进度安排、专题设置和保障措施等内容，按照自治区自然资源厅有关要求做好各项编制工作，2020年11月底前完成专题研究，2020年底前完成预审稿，2021年6月底前完成报批工作。

2.成果内容：成果规划文本、附表、图件、编制说明、基础研究报告和数据库等。

3.交付地点：采购人指定地点。

4.乙方提供不符合磋商文件、磋商响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

5.乙方在验收前应对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收的依据。

6.甲方应当在项目完成后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7.对技术复杂的验收项目，甲方应请国家认可的专业机构参与初步验收及最终验收，并由其出具验收报告。

8.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

9.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

10.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第五条　付款方式和保证金

1.当服务期与实际需求期限不一致时，乙方应根据实际需求期限提供服务，合同的最终结算金额按实际服务期限进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：自合同签订之日起10个工作日内支付成交总额的40%；成果通过自然资源厅审查批复之日起10个工作日内支付成交总额的60% 。

第六条　质量保证金

无

第七条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第八条　违约责任

1.乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.乙方逾期完成的，每天向甲方偿付违约合同额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额 5% ，超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

4.其它违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第九条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

第十一条  合同的生效、变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十二条 签订本合同依据

1.政府采购文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.磋商响应承诺；

4.成交通知书。

第十三条  本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，甲乙双方各 贰 份、财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各 壹 份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同在财政部门指定网站予以公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 统一信用代码： | 统一信用代码： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商确定。

第四章 评定成交的标准

评定成交的标准

一、评审依据及方式

1、评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评标依据，对供应商的最后报价、项目技术方案、拟投入项目人员配备情况、业绩及信誉等方面内容按百分制打分。

2、评审方式：以封闭方式进行评标。

3、根据中华人民共和国政府采购法的相关规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分…………………………………………………………………………20分；

价格分计算公式：

基准价

某竞标人价格分 =                                        ×　20分

某竞标人有效竞标报价金额（元）

注：基准价为满足竞争性磋商文件要求且报价最低的竞标报价；

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 技术分……………………………………………………………………………………44分

由评委在打分前根据竞争性磋商文件要求和竞标所提供的项目技术设计书、质量和保密保证措施及承诺、后续服务和其它优化措施、项目生产管理方案和工期计划安排等因素集体讨论确定一档、二档、三档的评定标准，并由评委集体讨论确定各竞标人的等级后，在相应等级内独立打分。

（1）项目技术设计书（12分）

一档（0.1～4分）：基本满足第四轮矿产资源规划编制的相关要求，制订的技术方法和路线基本明确，设计基本可行。

二档（4.1～8分）：满足第四轮矿产资源规划编制的相关要求，制订的技术方法和路线符合项目要求，设计基本符合当地实际，具有可行性。

三档（8.1～12分）：完全满足第四轮矿产资源规划编制的相关要求，制订的技术路线和流程科学先进，采用新技术新方法作业，设计符合当地实际，具有较强的可行性。

（2）质量和保密保证措施及承诺（8分）

一档（0.1～3分）：质量保证及质量承诺基本符合项目需求。

二档（3.1～6分）：有专门的质检机构进行质量把关，有明确的内部质量管理奖罚措施；有具体的质量管理制度和措施，实行过程检查制度和三级检查制度；有保密管理制度和措施，有技术培训、质量意识和保密意识教育。

三档（6.1～8分）：具有ISO9001质量管理体系认证证书；有专门的质检机构进行质量把关，有明确的内部质量管理奖罚措施；有具体的质量管理制度和措施，包括：建立过程检查制度和三级检查制度，制度完善，措施有效到位；有具体的保密管理制度和措施，制度完善，措施有效到位，有技术培训、质量意识和保密意识教育。

（3）后续服务和其它优化措施（12分）

一档（0.1～4分）：承诺免费提供后续服务（含技术培训），后续服务基本满足项目需求。

二档（4.1～8分）：承诺免费提供后续服务（含技术培训）1年以上，承诺应采购人需求响应时间在2天内到达现场；提供完整的售后服务方案。

三档（8.1～12分）：承诺免费提供各种与项目成果使用有关的技术培训；承诺免费提供后续服务（含技术培训）2年以上，配备常驻的后续服务技术人员，承诺应采购人需求响应时间在1天内到达现场；能提供完整、详细的售后服务方案。

（4）项目生产管理方案和工期计划安排（12分）

一档（0.1～4分）：对项目实施设置了简单管理机构和岗位职责；人员配备和设备投入，工期保障措施基本满足本项目总体要求。

二档（4.1～8分）：对项目实施设置了管理机构和岗位职责，制定了工作计划和工期安排；有简单的生产和技术管理机构及人员，人员配备和设备投入、工期保障措施满足本项目总体要求。

三档（8.1～12分）：对项目实施设置了明确的管理机构和岗位职责，科学制定了各项工作计划和工期安排；有明确的相关岗位人员，有明确的生产和技术管理机构及人员，人员配备和设备投入合理，完全满足本项目总体要求。

3、拟投入项目人员配备情况分……………………………………………………………20分

（1）拟投入本项目的地质矿产类技术人员（职称专业包括地质矿产、采矿、选矿、水文地质、工程地质、环境地质、矿业经济），具有高级工程师职称的，每提供1人得1.5分；具有工程师职称的，每提供1人得1分；具有助理工程师职称的，每提供1人得0.5分。满分12分。

（2）拟投入本项目的测绘信息类技术人员（职称专业为测绘工程、地理信息），具有高级工程师职称的，每提供1人得1分；具有工程师职称的，每提供1人得0.5分；具有助理工程师职称的，每提供1人得0.2分。满分5分。

（3）拟投入本项目的土地资源管理类技术人员【职称专业包括土地管理、城市（乡）规划）】，具有高级工程师职称的，每提供1人得1分；具有工程师职称的，每提供1人得0.5分；具有助理工程师职称的，每提供1人得0.2分。满分3分。

- 注：以上人员必须是本单位的正式员工，且竞标时须在响应文件中提供职称证书复印件、竞标单位为其购买的2020年03月以来任意连续3个月的社保证明材料复印件，以上复印件须加盖竞标人公章，否则不计分。

4、业绩及信誉分………………………………………………………………………………16分

（1）竞标人自成立之日起承担过具有独立承担矿产资源规划类（包含矿产资源总体规划、矿产资源开发专项规划、国家或自治区级重要矿区规划、重要矿种开发规划等）项目业绩的，每提供一个得2分，满分10分。（竞标时须在响应文件中提供中标或成交通知书、任务书或验收报告、签订的合同等证明文件为准，并加盖竞标单位公章、否则不得分）

（2）竞标人自成立之日起获得过所完成矿产资源规划类项目获得省部级规划编制优秀成果奖的的，每提供一个得2分，满分6分。（竞标时须在响应文件中提供证书复印件，并加盖竞标单位公章，否则不得分）

5、总得分 =1＋2＋3＋4

三、推荐成交候选供应商原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐至少2名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目服务承诺方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以顺延取排名后一位的成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。

第五章 响应文件（格式）

｛响应文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标供应商名称、地址等内容，再一并装入响应文件袋中并加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人（负责人）或其委托代理人签字均可）

封面格式

本

×××××（竞标供应商名称）

响   应  文  件

项目名称：××××

项目编号:

竞标供应商：

地 址：

日期：

目  录

竞标供应商简介

一、竞标函

二、竞标报价表

三、竞标供应商资格证明文件；

四、项目技术实施方案、投入本项目人员方案等

五、项目需求及要求中所须提供的有关资料

六、竞标供应商认为有必要提供的其他有关材料

一、竞 标 函

致：苏世建设管理集团有限公司

根据贵方    （项目名称）   竞争性磋商文件（  项目编号  ），正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表竞标供应商                             （竞标单位名称），提交下述文件：

一、响应文件(按竞争性磋商文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交， 正本一套，副本四套，共五套)：

（1）竞标函；

（2）竞标报价表；

（3）竞标供应商资格证明文件；

（4）项目技术实施方案、投入本项目人员方案等；

（5）项目需求及要求中所须提供的有关资料；

（6）竞标供应商认为有必要提供的其他有关材料；

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性磋商文件项目需求及要求和竞标报价表，竞标总报价（大写）          元人民币(￥       )。

2、我方已详细审阅竞争性磋商文件，同意在竞标供应商须知规定的截标日期起遵循本竞争性磋商文件，在竞标供应商须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加磋商。

3、我方承诺已经具备相关法律法规中的规定参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性磋商文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、我方声明在竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部竞标保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的竞标供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守相关法律法规中的规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

⑴提供虚假材料谋取成交、成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

竞标供应商（公章）：

竞标日期：

注：此函由法定代表人（负责人）（签名或盖章）或委托代理人（签字）确认并加盖竞标单位公章，否则竞标无效处理；此函若由多页构成的，须逐页加盖竞标单位公章，否则竞标无效处理；

## 二、竞标报价表

项目名称：

| 项号 | 服务名称 | 数量 ① | 单项服务(元) ② | 单项服务合计（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| 总报价： （人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |
| 提交成果时间： |  |  |  |  |  |
| 提交成果地点： |  |  |  |  |  |
| 竞标报价包括本次竞标全部服务内容金额、随配附件、备品备件、工具、所配备车辆、司机、油费、司机工资、保险、实施费、验收费、售后服务、税金、利息、合同实施过程中不可预见的费用及其它所有成本费用的总和； |  |  |  |  |  |

竞标供应商(公章)

法定代表人（负责人）或委托代理人签字

日期

竞标说明：竞标报价表由法定代表人（负责人）（签名或盖章）或委托代理人（签字）确认并加盖竞标单位公章，否则竞标无效处理；

三、资格证明文件

(按照第一章“竞标供应商须知”要求提供，并相应添加目录，以便查找)

竞标供应商(公章)

法定代表人（负责人）或委托代理人签字

日期

注：此方案书由法定代表人（负责人）（签名或盖章）或委托代理人（签字）确认并加盖竞标单位公章，否则竞标无效处理；若由多页构成的，须逐页加盖竞标单位公章，否则竞标无效处理；

四、项目技术实施方案、投入本项目人员方案等

(由竞标供应商就《项目需求及评标办法》要求自行填写)

授权委托书

致：_______     __（采购代理机构） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（竞标供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工         （姓名）     以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人）及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                           法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

竞标单位公章：

年    月    日

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

## 五、项目需求及要求中所须提供的有关资料

（由竞标供应商根据项目需求及要求的要求如实提供，并相应添加目录，以便查找）

## 六、竞标供应商认为有必要提供的其他有关材料

（由竞标供应商根据自己实际情况如实提供，并相应添加目录，以便查找）

附表一：

采购代理服务费：本项目采购代理服务费按桂价费【2011】55号文“服务类”的规定收取

| 服务类型 费率（%） 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 100-500 | 1.1 | 0.8 | 0.7 |
| 500-1000 | 0.8 | 0.45 | 0.55 |
| 1000-5000 | 0.5 | 0.25 | 0.35 |
| 5000-10000 | 0.25 | 0.1 | 0.2 |
| 10000-50000 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 50000-100000 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 100000-500000 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 500000-1000000 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 1000000以上 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |