广西科联招标中心有限公司

公开招标采购文件

项目名称：广西国资国企在线监管系统建设项目

项目编号：GXZC2021-G3-004463-KLZB

采购人：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2021年 11 月

目    录

第一章 招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	31

第四章  评标方法及评标标准	50

第五章  拟签订的合同文本	58

第六章　投标文件格式	64

# 第一章 招标公告

广西科联招标中心有限公司

广西国资国企在线监管系统建设项目

（GXZC2021-G3-004463-KLZB）

招标公告

项目概况：广西国资国企在线监管系统建设项目招标项目的潜在投标人应在广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼前台获取招标文件，并于 2021年11月30日 9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G3-004463-KLZB

采购计划文号：广西政采[2021]19504号

项目名称：广西国资国企在线监管系统建设项目

预算金额（人民币）：9541117.99元

最高限价：按预算金额

采购需求：

1分标：本项目的建设内容包括升级改造1个国资监管信息化整合平台，构建国资数据中台、统一应用支撑平台和统一数据采集平台等3个基础支撑平台，新建综合监测大数据分析、三重一大决策运行系统、大额资金动态监测系统、风险防控系统、国有企业组织机构基本信息管理系统、统一应用门户、合同及法律纠纷案件管理系统、改革管理系统、投资项目管理系统等9个监管业务系统，同时新建1个综合监测大数据分析大屏系统。

合同履行期限（交付使用时间）：

1.系统软件部分提交服务成果时间：自合同签订之日起30个日历日内完成大额资金监管系统、三重一大决策运行系统、综合监测大数据分析系统、投资项目管理系统主体功能部署，90个日历日内完成其他软件系统主体功能部署，主体功能部署完成后120个日历日内完成软件系统的总体上线试运行；上线试运行90个日历日后进行项目软件的最终验收。

2.系统硬件部分提交服务成果时间：自合同签订之日起60个日历日内完成硬件设备采购到货，设备采购到货后30个日历日内完成设备的安装及调测使用，硬件设备完成部署后连续30个日历日正常使用后进行项目硬件的最终验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021年11月9日至2021年11月16日，每天上午8时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西南宁市大学东路170号（广西农业机械研究院内）广西科联招标中心有限公司一楼大厅

方式：现场或网上获取

如网上获取请将供应商的联系人姓名、联系电话（手机号码）、收件地址、电子邮箱、开票信息等在招标文件发售时间内发送至指定邮箱：188264094@qq.com。广西科联招标中心有限公司联系人：李艳，联系电话：0771-2273368。

售价：招标文件工本费每套250元，招标文件售后不退；如需邮寄，另加邮费50元（邮购文件的，需于发售截止时间将工本费及邮费汇到釆购代理机构以下指定账号）。

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

账    号：2102111229300032105

开户行行号：102611011101

注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2021年11月30日9时00分（北京时间）

投标和开标地点：广西科联招标中心有限公司一楼会议大厅（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。

疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西科联招标中心有限公司（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内）。收件人：梁女士，电话13607880211。请寄件人在邮件外包装写清楚是本项目名称和编号的投标文件，内包装按采购文件要求密封，并留真实姓名和联系电话（手机号码）。超过提交投标文件截止时间邮寄送达的投标文件予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：1分标：人民币伍万元整（¥50000.00），须足额交纳，否则投标无效。

投标保证金应在投标有效期内保持有效。

投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到账信息表》查验投标保证金缴纳情况。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式递交并到达广西科联招标中心有限公司。

（1）电汇、转账缴纳方式：

①投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从投标人基本账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用保证金账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳对公银行账号信息如下：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁市双拥路支行

银行账号：7719011969103333000002770

②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标文件递交截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。

③除采购文件规定不予退还投标保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还投标保证金至投标人缴纳账户。投标人自行承担交纳投标保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。

（2）财务部联系电话：0771-2203986

2. 网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.为配合采购人执行政府采购项目及备案，未入驻政府采购云平台的投标人请在获取招标文件后登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行商家入驻，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

5.投标人获取招标文件时务必提供准确的唯一电子邮箱， 与本项目有关的澄清或更正公告将统一发至该电子邮箱。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

7.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

地  址：南宁市桃源路3号

联系人：郑浩宇；联系电话：0771-2813760

2.采购代理机构信息

名 称：广西科联招标中心有限公司

地　址：南宁市大学东路170号

联系方式：0771-2381520

3.项目联系方式

购买采购文件联系人：李艳    联系电话：0771-2273368     传真：0771-2273500

项目咨询联系人：黎旭华      联系电话：0771-2381520

广西科联招标中心有限公司

2021年11月9日

# 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.供应商必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购内容所属行业：软件类：软件和信息技术服务业；硬件类：工业。

项目概况

一、项目概述

本项目的建设内容包括升级改造1个国资监管信息化整合平台，构建国资数据中台、统一应用支撑平台和统一数据采集平台等3个基础支撑平台，新建综合监测大数据分析、三重一大决策运行系统、大额资金动态监测系统、风险防控系统、国有企业组织机构基本信息管理系统、统一应用门户、合同及法律纠纷案件管理系统、改革管理系统、投资项目管理系统等9个监管业务系统，同时新建1个综合监测大数据分析大屏系统。

- 升级改造国资监督信息化整合平台

包括升级产权管理系统、财务监督系统、企业领导人员管理系统、企业人才信息系统、董事会管理系统、工资总额管理系统，人事考核管理系统及其他业务模块升级工作。

（二）构建三个基础支撑平台

（1）新建统一应用支撑平台

应用支撑平台各监管业务应用的系统衔接和数据衔接及数据管用分离，提供接入和调度、组件及服务复用功能。通过场景设计和上接业务下接数据的应用支撑层流程设计，加快委内信息化应用的快速构建，实现业务需求的快速响应，以满足未来不断扩大的国资实时在线监管需求，同时，杜绝信息系统重复建设问题。应用支撑平台实现上接业务、下接数据、统一调度等功能，按照统一技术标准，为新旧业务应用提供接口适配器。

（2）新建统一数据采集平台

统一数据采集平台是数据交换的纽带，实现为满足自治区国资委与区属企业之间、自治区国资委与地市国资委之间、自治区国资委与国务院国资委之间的面向国资监管数据的统一数据采集交换，实现对企业数据的实时采集和抓取，达到双向互动、安全加密的统一数据采集交换功能，是自治区国资委对外采集和交换数据的主要渠道。

（3）新建国资数据中台

充分融合利用自治区数据共享交换平台，汇聚各类数据，建设国资数据中台，满足国资监管数据的统一存储管理，提供高效的统一共享开放、服务业务应用和分析展示，为实现国资监管全覆盖、实时在线、横向到边、纵向到底、全方位动态监管提供支撑。

（三）新建9个监管业务系统

（1）新建综合监测大数据分析

综合监测大数据分析，依托国资数据中台数据和外部互联网数据，建立分析指标和预警体系，从多主题、多维度对业务数据进行智能化分析、智能化预警、预测及可视化展示，揭示区属企业指标运行质量、防范风险，及时有效地反映企业运营状况和发展趋势。通过对国资监管核心指标数据分析，提升国资监管实时动态监测能力和信息共享水平，为领导决策提供科学、准确、全面的数据依据。主要包括国资总览、“三重一大”制度落实分析、区属企业经济运行分析、大额资金监测展示、国资布局、区属企业国有资产统计、区属企业产权分析、区属企业项目投资监管、企业薪酬分配调控、企业人才建设、企业国资国企综合业务监管、防范风险、对标分析、企业财务动态、国有资本经营预决算、智能报告、企业数据画像、智能提醒分析和对外宣传等内容。

（2）新建三重一大决策运行系统

通过建设三重一大决策运行系统，实现决策事项、治理主体和决策程序的清单化、标准化、规范化。确保国资委动态掌握区属企业“三重一大”决策运行整体情况。主要包括制度管理、事项管理、会议和议题管理、法人管理、国资委信息管理、数据分析、预警管理、执行管理、督办管理。

（3）新建大额资金动态监测系统

大额资金动态监测系统实现对所监管国有企业每天的资金支付总额以及单笔超过规定限额资金支付的金额、去向和用途情况的动态监测，以及对自治区国资委及下级企业进行多维度、多模式查询、分析、挖掘和监控。

（4）新建国有企业组织机构基本信息管理系统

基于现有所监管国有企业组织机构基本信息,构建覆盖全级次的国有企业组织机构基本信息库,实现国有企业组织机构基本信息来源统一、口径统一、编码统一、标准统一。

（5）新建风险防范系统

建设风险防控管理系统，系统为监管企业提供风险上报的功能，由企业自行上报风险数据，形成统一标准的风险数据库，由系统对数据进行分析和研判，为监管单位和企业提供风险追踪、处置、分析等提供信息化支撑。强化重点领域防控，防范化解重大风险，实现国有企业高质量发展。

（6）新建统一应用门户

通过可视化的门户管理实现门户内容的编排和个性化，集成异构系统，将各系统的登陆入口、待办任务、消息预警、通知公告等相关信息集成至统一应用门户中，实现所有系统的统一集中管理和使用。

（7）新建合同及法律纠纷案件管理系统

解决现有合同及法律纠纷案件的管理方式，现需新建合同及法律纠纷案件管理系统，通过设置不同的合同类型、合同格式、案件文件类型等要素。线上对合同的审核、对案件文件的管理，将合同及法律纠纷案件相关材料电子化实现电子存档，满足用户个性化需求。

（8）新建改革管理系统

建设改革管理系统，对国务院国有资产监督管理委员会所有改革事项进行收录管理，通过对改革过程中事项、计划的填报将改革事项形成电子流转，并进行实时的审查管理。推进改革中的分散化、碎片化等问题。实现改革事项、计划进度现代化、电子化管理并及时对改革中的事项发出指导或督查，确保改革事项的质量。

（9）新建投资项目管理系统

实现对监管企业投资行为的事前、事中、事后的全流程、全生命周期的管理。掌握企业投资完成进度情况，督促企业按计划推进投资工作。提供丰富、灵活的统计查询功能，方便国资委相关处室进行快速、准确、全面的查询投资数据，对监管企业年度投资信息进行监测、分析和管理，对投资能力、投资完成情况进行分析，实现把握投资方向、优化资本布局，推动所属企业强化投资行为的全程全面管理的作用。

（四）新建综合监测大数据分析大屏系统

在15楼1508会议室、16楼1601会议室各配置1套LED拼接监控大屏，在16楼会议室配置2台智能大屏电视机，在8个领导办公室配置8台会议液晶触控一体机显示终端，用于在线监管系统大数据分析展示。

- 二、采购需求表

- 系统软件部分

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一应用支撑平台 | 1项 | 1.基础支撑平台：包括消息发布平台、预警平台、应用支撑平台的授权控制、中间件等内容。 （1）消息发布平台：作为消息发布中心，能实现给用户发布消息。 （2）预警平台：支持预警的取数定义、订阅、判断、执行和展现。 （3）授权控制：能提供完整的授权控制模型，具有良好的独立性和开放性，能和各种业务系统挂接，提供授权控制服务。 （4）中间件：包含报表、分析组件和打印组件两部分： ①报表、分析组件：报表管理包含报表可视化集成设计等工具，用户可自定义报表功能；同时实现即需分析、表格、图形分析一体化，支持分析数据分级展开，逐层展示功能 ②打印组件：提供打印相关的页面设置，以及筛选，排序，图形，定制打印区域，纵向横向分页等功能。 2.运行平台:主要包括系统管理、数据安全管理等功能模块。 （1）系统管理：包括用户、岗位和职责管理、组织管理、权限管理、运维监控管理等功能。 （2） 数据安全管理：包括在线用户监控、日志管理、传输加密与有效性校验、秘籍标识与传输控制及用户安全策略配置等功能。 |
| 2 | 统一数据采集平台 | 1项 | 1.统一数据标准：主要包含资源目录编制、数据资产检索、数据资产发布、数据资产应用、数据服务等功能。 #### 2.统一数据采集：主要包含采集指标管理、采集任务管理、采集质量管理、ETL工具、数据填报管理和采集方式管理等功能。 |
| 3 | 国资数据中台 | 1项 | 整体平台需依照数据分析平台的理念搭建，平台的建设需包含计算存储引擎、离线开发平台、元数据资产管理平台、数据质量平台、数据API服务模块。 - 1.计算引擎hadoop平台 - 引擎整体要求 - 1.1开放性 - （1）平台基于开源Hadoop生态，包括并不限于Hadoop,Spark，Hive等； - （2）平台组件保持跟开源社区同步，持续迭代并保证平台的开放性和持续演进； - （3）保持开源组件接口一致性，提供开放灵活的Web 接口，用户可以在此基础上进行定制化开发。 - 1.2安全性 - （1）平台支持私有化部署，保障数据安全； - （2）支持基于角色的权限管理体系，包括功能权限、数据权限、队列权限，目录权限。 - 1.3可靠性 - （1）系统中各组件均采用高可用架构，保证单节点故障不影响组件的整体运行； - （2）通过数据副本机制保障数据可靠性，避免单节点故障引起数据丢失。 - 1.4易用性 - （1）敏捷开发：提供可视化界面进行敏捷开发，降低开发门槛，提高开发效率； - （2）敏捷运维：支持可视化任务运维管理，如通过任务监控，任务延时，日志查看降低运维门槛，提高问题定位效率。 2.离线开发平台 数据开发是完成数据清洗、统计或数据挖掘的计算逻辑的一站式过程，它需要具备广泛的任务类型支持，强大的调度引擎和友好的团队协作式开发平台。提供可视化界面操作方式的大数据开发工具，包含数据同步，离线任务开发，任务管理等模块，提供任务开发和管理、脚本开发和管理、资源管理、函数管理等功能，具备任务调度和调度依赖功能，支持任务多版本管理。 2.1计算存储引擎适配： ▲支持CDH、FusionInsight、TiDB、GP、Oracle作为存储和计算引擎。 2.2数据同步： 支持以可视化配置以及脚本模式等多种形式进行数据同步，支持数据同步速度配置； 支持对关系型数据生成批量同步任务； 支持配置同步规则，决定是否停止同步任务。 ▲整库同步,分库分表同步：支持MySQL到Hive数据源的整库同步，以及分库分表同步； ▲定点增量同步：支持对关系型数据库进行定点增量同步，下次同步时，可从上一次同步成功的点位继续开始运行； 支持同步任务运行状态监控与执行结果统计，包括读取记录数、读取字节数、同步速度、写入记录数、写入字节数等； ▲支持脏数据管理，支持对同步过程中异常的数据自动保存，或存储至指定位置；支持脏数据表管理，包括表的基本信息查看，支持脏数据产生趋势统计、脏数据产生原因分析。 2.3数据开发 支持丰富的任务类型，至少包括SparkSQL、数据同步、PySpark、原生Python、虚节点等多种任务类型，用户可构建各种类型的任务来进行数据处理； ▲支持工作流任务，通过托拉拽的方式快速配置任务间的依赖关系； SQL任务支持UDF函数管理； ▲支持任务版本记录，发布任务时，支持对SQL代码、同步任务脚本、任务调度、环境参数等各类信息做版本记录，并标注当前版本与历史版本的区别； 支持系统参数，例如运行时间、当前月、当前年等 ▲支持在SQL或数据同步等任务中使用系统参数，系统根据代码运行的时间自动解析； ▲支持自定义参数，以多种时间基准进行定义，包含任务计划时间、任务运行时间、业务日期，满足数据开发多种数据处理需求； 支持为每个任务配置不同的执行环境参数，例如内存、CPU核数等； 调度与依赖配置：支持天、周、月、小时、分钟不同粒度的调度周期，支持多个任务间上下游依赖配置； 资源管理：支持Jar包、Python等资源的上传、删除、替换；支持统一资源，不同用户上传的资源可以共享共用； 支持单个任务跨周期的自依赖配置与任务调度，支持自依赖、跨周期依赖等多种模式； 支持不同项目包含不同的人员，并内置管理员、数据开发等多种角色； 2.4运维管理 支持汇总统计当日运行的周期实例的状态，直观的掌握当天任务运行的情况； 支持按日统计实例的执行时长，并显示执行时间较长的任务，便于用户筛选大任务，进行针对性的代码优化； 支持统计周期实例的运行状态、运行时长、任务运行日志；查看任务DAG图，对上下游任务一目了然，并可逐级展开更多层级的任务； ▲支持任务的冻结、解冻操作，已冻结的任务禁止运行，且已冻结的任务才可删除； 告警配置：支持对每个任务设置告警，支持按照失败/停止状态、定时未完成、超时未完成等状态触发告警。 2.5项目管理 ▲支持双项目模式，即开发模式与生产模式，生产/开发环境的代码隔离、数据隔离，开发环境必须通过类似“发布”的动作，将代码传递到生产环境。 3.数据资产管理平台 3.1数据源管理 接入数据源，采集对应的元数据信息。根据数据源账号权限，可快速连接数据源中所有数据库，并维护数据库元数据。 3.2元数据管理 ▲元模型管理：定义元数据采集时自动获取的信息项。并支持自定义元数据维护的拓展项，如数据表的一些业务属性：主题域、业务线、数仓层级等 元数据采集：支持手动选择库表同步、周期自动同步，支持同步失败告警 ▲元数据导入：支持批量导入线下已维护的元数据内容 3.3元数据查询 支持按库、表、字段进行搜索，搜索列表页支持自定义过滤性、显示项； 元数据基础信息：展示元数据的基础属性信息，如创建时间、存储大小、存储路径、二次维护的业务属性，还支持展示表结构、分区、索引等信息； 数据预览：支持预览限制条数的数据内容； 血缘解析：支持表级、字段级血缘解析。解析方式支持基于SQL内容自动处理和人工补充维护。支持血缘图谱的查看与下载； 版本管理：当修改表结构和业务属性时，自动记录元数据的变更版本，并支持跨版本比对，查看变更内容。 3.4元数据质量 支持自动统计元数据完整度和血缘问题。 3.5元数据订阅 ▲支持元数据的订阅，订阅后可及时收到元数据变更通知，通知方式支持站内信、短信、邮箱、钉钉。 3.6数据标准 标准定义：支持数据标准的属性定义（元数据）和数据内容约束； 标准发布：支持数据标准的发布、下线管理； 3.7数据资源 资源目录：支持数据资源目录的维护管理； 资源管理：支持数据资源的发布、下线管理操作。 3.8数据安全 数据脱敏：支持自定义脱敏规则，并应用至字段上。支持基于字段血缘关系自动继承脱敏规则。 4.数据质量管理平台 4.1数据源管理 支持校验结果数据的独立存储、生命周期管理。 4.2单表校验规则 支持完整性、准确性、规范性、唯一性、自定义SQL五类规则设定； 支持表行数、空值数、空值率、重复数、重复率等二十余种统计函数； 支持固定值、1天波动、7天波动值变化、30天波动值、7天平均波动、30天平均波动等不同的校验方法； 支持用户自定义过滤条件、告警阀值； 4.3多表比对规则 支持对同一数据源的两张表进行一致性、存在性校验； ▲支持可视化的配置两表的字段映射关系、主键选择，支持按照相同字段名、所在行数快速配置映射； ▲支持对对比过程中的数据量微小差异、字符大小写、数值微小差异等情况忽略处理。 4.4规则调度配置 支持小时、天、周、月、手动触发五种调度周期，支持手动触发执行； 支持邮件、短信、钉钉等不同告警方式，支持告警接收人的配置； 支持配置关联离线开发任务，根据质量校验结果影响离线任务运行。 4.5单表校验报告 支持字段级的数据监控，并提供监测字段近一段时间的指标波动图，当检测值偏离设定值时发出告警，便于快速定位数据异常； 当校验未通过时，可查看校验简报，简要了解数据表校验未通过的原因； 不规范数据查看：校验未通过时，将异常数据保存至数据表，并支持在产品上查看与下载； 表级报告：记录数据表某个时刻发生的错误和错误数，图表化的呈现表数据波动图。并对最近执行的校验进行分析，包括记录数平均波动、平均记录数、日平均告警数、平均告警率等。 4.6多表比对报告 ▲支持统计两边的整体差异数量、差异比例； 支持按多种维度记录比对不一致的数据，如「主键相同，但数据不一致」、「左表数据在右表未找到」等维度，支持明细数据的查看与下载。 4.7远程触发 ▲支持对监控规则配置远程调用服务，第三方系统可通过接口触发校验任务的执行，用户可将其集成至其他平台。 4.8质量统计 支持同多种维度统计整体数据质量情况，如告警率、告警趋势、告警top等维度。 5.数据API服务平台 通过API应用服务快速构建数据API，帮助提高数据开放和共享效率。 5.1 API市场 支持在API市场中查看API基础信息、订购调用情况、请求返回参数等，帮助API申请者判断该API的适用性，同时支持API申请的发起； 支持从API管理者、API使用者不同的角度，整体掌握用户调用量TOP排行、接口调用量TOP排行、接口失败率TOP排行等； 支持用户按照API调用次数申请，超出申请的次数时或超出时间段时，系统自动为此用户停止API服务。 5.2 API管理 支持外部API注册至API网关，支持post、get、put、delete请求，可进行API统一管理、发布、调用 API调用情况：可查看最近24h、最近7天、最近30天、历史累计维度的调用次数统计、错误日志统计； ▲API订购情况统计：可查看该API订购用户数，每个订购用户的使用情况； ▲支持查看所有API申请、执行审批/拒绝操作；支持取消某用户的API授权。 ▲支持API文档导出，包含API基础信息、参数信息、请求示例等。 5.3 API调用 ▲支持AK/SK签名加密方式和API token方式调用，充分校验发送者的身份和保障数据传输的安全性； ▲支持设置黑白名单，控制API调用的IP； ▲支持行级权限控制，更细粒度控制数据调用权限； ▲支持设置API的调用次数与调用周期，实现API调用的管理。 6.数据源统一管理 - 系统平台需要有统一数据源管理中心，可对整个开发平台进行统一数据源接入维护、数据源产品模块授权管理、信息配置管理。 - 统一数据源接入后，系统用户可根据每个子模块可支持的数据类型进行灵活赋权配置。 - 系统可支持维护接入数据源类型需支持包括： - ▲关系型数据:MySQLOracle、SQLServer、PostgreSQL、KingbaseES8、DMDB - ▲大数据存储类型： Hive、Maxcomputer、Spark Thrift - ▲MPP数据源类型： GaussDB、Gbase_8a、Greenplum - ▲半结构化数据源： HDFS、FTP - ▲NOSQL类型数据源：Hbase、ES、Redis |
| 4 | 新建综合监测大数据分析系统 | 1项 | 新建综合监测大数据分析系统，依托国资数据中台数据和外部互联网数据，建立分析指标和预警体系，从多主题、多维度对业务数据进行智能化分析、智能化预警、预测及可视化展示，揭示区属企业指标运行质量、防范风险，及时有效地反映全业运营状况和发展趋势。通过对国资监管核心指标数据分析，提升国资监管实时动态监测能力和信息共享水平，为领导决策提供科学、准确、全面的数据依据。 主要功能包括国资总览、“三重一大”制度落实分析、区属企业经济运行分析、大额资金监测展示、国资布局、区属企业国有资产统计、区属企业产权分析、区属企业项目投资监管、企业薪酬分配调控、企业人才建设、企业国资国企综合业务监管、防范风险、对标分析、企业财务动态、国有资本经营预决算、智能报告、企业数据画像、智能提醒分析和对外宣传等内容。 - 1.使用范畴：广西壮族自治区国资委 2.建设内容 2.1国资总览 国资总览主要是集中展示系统中领导最关注的几项关键指标，内容包括关键指标分析、风险预警、关键指标分析、战略性新兴产业、十大产业、资本布局、投资部局、排名分析、企业分布等。 2.2地市总览 地市总览在国资总览的基础上形成一市一屏的指标展示，让领导能够方便的掌握各个地市的监管情况。 2.3三重一大决策情况 主要包含企业制度汇总、决策异常情况、决策议题情况、会议分类汇总、事项清单汇总、三重一大制度分类汇总、贯彻执行党和国家决策部署的重大措施、决策运行会议情况、决策运行统计等，让领导能够掌握区管企业对三重一大决策的情况。 2.4总书记指示批示 主要展示多个总书记指示批示的内容，要求支持图文展示。 2.5合同案件管理 主要包含月度合同数量统计、问题合同占比统计、年度合同累计统计、年度案件诉讼数据统计、监管企业合同情况统计等功能，可以准确掌握监管企业的合同案件情况。 2.6十四五规划展示 主要展示自治区国资委"十四五规划纲要"。 2.7履行社会责任分析 主要包含就业及养老、上缴收益、资讯展示、“十三五”期间社会贡献、重大工程建设、疫情防控、脱贫攻坚等功能，可以查看相关的数据展示和图表展示。 2.8重大改革任务进展 主要按月份展示年度重点改革任务工作计划表，计划表要求包含改革任务名称、任务内容、责任单位或牵头单位、各月份目标任务和对应的完成情况等内容。 2.9重点工作任务展示 主要展示年度重点工作任务内容。 2.10区属企业经济运行分析 主要包含区属企业经济运行指标的多维度、多表现进行统计分析，并从经营增长、利润增长、经营效率、偿债能力4个方面进行分类剖析。 2.11大额资金监测展示 主要展示我方单位名称、对方单位名称、资金金额、资金用途、支付时间等内容，监控的数据为单笔等于或超过预警额度的支付信息，支付额度可分区间分析，可分段控制。 2.12国资布局 主要提供区管企业的户数、资产总额、营业收入的数据分析，对区内、区外、境外的国资布局的数据分析。 2.13区属企业国有资产统计 主要展示区属企业国有资产相关指标的统计，要求营收、利润、税费、资产、所有者权益等几个方面的在增长、同比、环比等多维度的指标统计。 2.14区属企业产权分析 主要展示区属企业债权发现、资产评估、股权融资、股权投资等方面的产权指标统计，展示从多个纬度的产权数据分析。 2.15区属企业项目投资监管 主要提供区管企业投资的个体情况和总体情况的投资分析，内容有投资规模、趋势、方向和结构等。 2.16企业薪酬分配调控 主要展示区属企业在岗职工人数、工资、劳动生产率、企业利润总额等指标的统计，从年度总额、同比增长、环比整整，横向对比等多维度进行数据分析。 2.17企业人才建设 主要展示区属企业领导班子和领导成员情况、领导班子调整情况、董事会建设情况、人才库建设情况、企业领导成员结构分布、学历分布、年龄分布等统计和分析。 2.18企业员工分布 主要展示区管企业员工数量、新增就业人数、吸纳高校应届毕业生人数，按学历展示人才数量分布。 2.19其他国资国企综合业务监管 主要展示年度、营业总收入、营业总收入年均增长率、营业总收入同比增长率、利润总额、利润总额年均增长率、利润总额同比增长率、上交税费总额、上交税费总额年均增长率、上交税费总额同比增长率、资产总额、资产总额年均增长率、资产总额同比增长率、所有者权益总额、所有者权益总额年均增长率、所有者权益总额同比增长率等指标。 2.20防范风险 主要展示总体、行业两个纬度对收入同比负增长、利润同比负增长、资产负债率同比上升、应收账款占比同比上市、成本费用吕同比上升、亏损企业进行风险预警等。 2.21对标分析 主要提供与自治区国资委对标、与先进企业对标、与行业对标三个纬度的对标分析，可自定义对标对象，选取核心指标进行对标分析展示。 2.22企业财务动态 主要展示区属企业财务指标动态和数据分析，包括资产、所有者权益、营收、利润、净利润、税费、应收账款、存货、成本费用、资产负债、净资产收益、保值增值率等，从年度总额、同比、环比等多纬度进行统计分析。 2.23国有资本经营预决算 主要提供历年支出情况、支出方向、国有资本收益等指标分析。 2.24 监管企业一企一屏 主要展示企业基础情况、经济运行、特色功能等。 2.25企业数据画像 整合和精炼企业数据，形成一企一屏数据画像，关键指标包括企业基本信息、经营状况、产权交易、投资情况、预决算、风险情况、财务分析等内容。 2.26智能报告 主要提供国资监管日常所需的分析报告。 2.27智能提醒分析 主要提供区属企业营业利润同比增长、资产负债率同比减少、总资产报酬率同比增长、利润同比负增长分析，资产负债率预警和信用不佳预警功能。 2.28系统对接 主要与国资数据中台系统对接，将其他业务子系统的数据同步到本系统，用于支撑本系统的数据统计分析，内容包括企业基本数据、三重一大数据、大额资金数据、合同案件数据、国有资产数据、财务数据、风险数据的等。 3.项目技术要求 页面与当前的主流浏览器兼容，尽量采用XHTM、CSS等符合国际要求的技术；基于J2EE技术架构进行设计和开发，采用B/S结构，具有跨平台，跨数据库的通用移植性，要求前、后台应用服务器支持Windows、Linux等主流操作系统。系统开发采用xml标准与WebService标准，为信息采集、聚合提供多种信息接口标准，支持第三方系统信息导入。 为保证响应高效，系统应采用高速缓存，实现常用信息直接缓存于内存，如用户登录信息、系统参数等。 本项目的建设要充分考虑将来的业务发展需求，基于标准化设计思想，采用开放式且符合国际标准的设计和架构，具有一定前瞻性，在平台的组件、输出接口设计上应参考或采用相关国际、行业技术标准。 |
| 5 | 新建三重一大决策运行系统 | 1项 | 通过建设三重一大决策运行系统，实现决策事项、治理主体和决策程序的清单化、标准化、规范化。确保自治区国资委能够动态掌握区属企业“三重一大”决策运行整体情况。结合“三重一大”决策运行，聚焦资金管理、项目管理和投资方向，重点开展“三重一大”决策运行与投资管理、项目管理、资金监管等业务系统之间的衔接联动。 主要功能：制度管理、事项管理、会议和议题管理、法人管理、国资委信息管理、数据分析、预警管理、执行管理、督办管理等。 1.使用范畴：区国资委、区国资委监管一级企业 2.主要功能包括： 2.1制度管理 建立包含制度类型、表决方式、制度信息详情、制度审核等内容在内的三重一大制度库，实现各级组织三重一大相关制度的线上填报、查询、导出管理，对上报的制度信息进行审核管理。 2.2事项管理 建立包含事项目录、事项清单、事项信息及事项审核等内容的三重一大事项管理库，实现各级组织三重一大相关事项的目录梳理、事项清单填报、事项信息的在线维护、填报、查询、导出等管理，对提交审核的事项信息进行事项审核管理。 2.3会议管理 建立通过信息化手段监管的任务来源、专项名称、会议类型、会议填报、会议审核、会议督办等内容在内的三重一大会议库，各级组织三重一大相关会议的线上填报、查询、导出管理，对上报的会议信息进行审核管理。实现对会议召开异常的实时监测。 2.4法人管理 建立通过信息化手段监管的领导班子类型、领导班子成员、领导成员信息审核等内容在内的三重一大人员库，各级组织三重一大相关人员信息的线上填报、查询管理，对上报的人员信息进行审核管理。 2.5国资委信息管理 建立国资委版本、国资委事项目录、国资委制度类型、国资委会议类型、国资委任务来源、国资委专项名称、国资委表决方式、国资委领导班子类型等国资委可设置的信息标准。 2.6执行管理 建立会议任务发布模块形成会议任务库，通过对任务的管理，发布执行任务，关联相关的会议及议题，实现对各级企业会议的执行任务进行新增、发布、查看、删除管理，对会议执行管理的全流程跟踪反馈。主要包括：任务管理、任务反馈。 2.7督办管理 建立对异常会议进行督办管理的督办库，实现对各级企业会议的督办任务进行新增、发布、查看、修改、删除管理，对各级企业召开的会议进行督办跟踪预警。主要包括：督办跟踪、督办反馈。 2.8数据分析 基于采集的三重一大相关数据进行多种维度的预警及分析。在会议信息上为领导提供异常填报信息预警；在数据分析上为领导决策提供支持。 2.9消息通知 各部门间可通过消息通知模块对任务通知的标题、通知时间、消息类型进行查看，并实现一键前往任务列表的操作，展示执行任务、督办任务、预警消息等信息。 |
| 6 | 新建大额资金动态监测系统 | 1项 | 着眼国资委在线监管系统对接，统筹国资委、监管企业大额资金监管的两个层面的需求，建立大额资金监管系统，按“以动态资金推送为基础，以资金管理水平评价为手段，以大额资金使用监管为重点，以到期债务及还款计划为抓手，以资金风险预警为核心”的功能框架，对已建成资金系统的企业，采取“推送和系统自动抓取相结合” 的方式获取资金数据，实现资金数据实时采集和大额资金使用情况推送。对未建成资金系统的企业，采取企业客户端定期推送本企业大额资金使用情况数据，实现所属企业全级次大额资金使用动态监测，对所属企业资金使用实时动态风险预警，促进企业不断提高资金集中管理能力和水平。 1.应用范围 组织范围：区国资委、区国资委直属企业 2.业务功能 2.1动态资金取数： 系统支持接收所属企业的从资金系统、财务系统动态采集的资金数据入国资委大额资金监管系统，实现大额资金的在线监管，为资金风险预警奠定基础。 2.2资金管理水平评价： 通过设置资金评价指标，从资金体系建设、资金效率指标、资金效益指标、资金系统建设等方面定义资金管理水平评价方案，由下级单位上报评价材料和自评的基础上，上级单位进行资金管理水平评价，形成所属企业的资金管理水平评价得分，不断提升各级企业资金管理水平和能力。 2.3到期债务及还款计划： 系统结合国资委债务风险管理需求，在大额资金监管系统提供到期债务及还款计划的功能，系统接收所属企业推送银行借款、中期票据、企业债券、公司债券等债务数据，以及本月到期债务的还款计划落实情况，实现大额资金监管与债务风险监管的协同监管。。 2.4大额资金使用监管 根据国务院国资委大额资金采集指标要求，按“先客户端接入，后自建系统接入，先集团本部，后重点企业，先定期推送，后按日推送”，逐步实现大额资金监管的单位全覆盖和账户全覆盖，并促进所属企业加强资金系统建设、升级，提高资金集中度和资金管理水平。 2.5资金预警提示 通过预警方案定义，对银行交易数据、大额资金数据、到期债务数据等进行分类预警形成预警信息，针对疑点数据进行标注，打印“资金预警信息提示函”，结合资金预警信息反馈功能，实现资金预警的闭环管理。 2.6资金数据综合分析 通过展示所属企业资金支付预警信息情况，所属企业资金管理水平等级分布情况、所属企业债务风险情况、所属企业资金银行分布情况等功能，以便国资委掌握所属企业资金总体情况和风险情况。 - 支持所属企业资金预警展示功能，包括不限于对公支付预警条数、对私支付预警条数、对黑名单企业对付预警条数、债务还款未落实还款计划条数、债务到期提醒条数等。 支持以图形化展示所属企业到期债务情况、所属企业银行账户余额分布情况、所属企业大额资金支付情况、所属企业资金管理水平等级分布情况等,并支持通过图形化界面穿透联查详细信息。 2.7数据采集交换 支持DB采集指标维护、生成DB格式文件、创建目标中间表、DB指标数据校验、DB指标数据入库等功能，实现所属企业与国资委进行大额资金动态监测系统的数据交换。 |
| 7 | 新建国有企业组织机构基本信息管理系统 | 1项 | 基于现有所监管国有企业组织机构基本信息,构建覆盖全级次的国有企业组织机构基本信息库,实现国有企业组织机构基本信息来源统一、口径统一、编码统一、标准统一。 主要包括企业信息对接、企业信息填报、企业管理层级树、企业法人层级树、数据审核、数据上报、数据统计分析等。 |
| 8 | 新建风险防范系统 | 1项 | 通过建设风险防控管理系统，强化重点领域防控，防范化解重大风险，实现国有企业高质量发展。 使用范围：区国资委、区国资委直属企业 1.风险数据管理 主要提供风险数据采集的功能，系统与其他业务系统对接，将各个业务系统中的风险数据同步到本系统，形成统一标准的风险数据库，同时为企业提供风险填报功能，让企业自行填报，以完善风险数据收集。 2.外部渠道风险管理 主要提供针对外部的风险信息管理，系统提供外部渠道的风险填报功能，为监管单位提供风险信息填报审核、审计、巡视、派发督办、督办提醒等功能，完善对外部渠道风险处置的信息化支撑。 3.风险追踪 主要提供风险状态监控和跟踪、风险审计、风险指标分析、风险预警等功能，为风险追踪提供信息化支撑。 4.风险处置 主要提供风险处置填报的功能，从风险回避、损失控制、风险转移和风险保留等方式提现监管企业的风险处置过程，为监管单位对监管企业的风险处置办法提供审查、评定、分析等提供基础。 5.风险分析 主要提供多维度的风险信息分析统计，以多元化的展示方式为监管单位提供风险分析数据，为监管单位和企业提供风险预警提醒等功能。 6.风险概览画像 主要提供每个监管企业的风险概览画像，将企业的所有风险信息经过系统的融合提炼，集中形成企业自己的独立风险概览画像，为监管单位和企业掌握企业风险的总体情况提供便利。 7.监管企业制度 主要提供内控体系标准设置和企业评级的功能，包括评级标准设置、评级周期管理、企业自评、企业评级公示等。 8.违规经营追责 主要提供违规经营追责的填报、受理、核实情况、违规事实填报、损失认定、违规认定、追责情况、整改反馈等功能，为监管单位对监管企业的违规经营追责提供完整的信息化流程支撑。 9.数据共享 主要提供数据交互端口，与国资委数据中台做数据对接，实现数据共享。 10.项目技术要求 页面与当前的主流浏览器兼容，尽量采用XHTM、CSS等符合国际要求的技术。 |
| 9 | 新建统一应用门户 | 1项 | 即国资监管统一门户，将各系统的登录入口、待办任务、通知公告等相关信息集成到统一门户中，使用人员通过门户可以进行所有的业务处理。 1.系统使用范畴 主要包括自治区国资委信息化现状描述中涉及的所有软件系统。随着各应用系统的新增与完善，具备同步纳入单点登录体系的能力。 1.1主要功能 1.1.1分角色的门户展现 系统从不同角色用户的实际管理需求出发，切实满足不同用户对信息共享的需要。针对委领导、业务科室、企业集团用户提供针对性的门户展示和信息共享服务，实现数据共享价值。 1.1.2单点登录 通过门户平台实现对自治区国资委现有应用系统的单点登录，即自治区国资委用户只需在统一应用门户中一次登录，就可访问单位的各业务应用系统，而无需多个用户名和密码分别登录其他子系统，即可访问已集成的、授权范围内的信息系统。 基于门户中间件平台实现其它应用系统的单点登录，支持多种技术方式，包括基于代理的方式、基于Cookie的方式、基于HTTP访问的方式、基于Token的加密数据令牌的方式、基于密码映射的方式、基于域管理的方式。本项目的统一应用门户主要结合上述方法，实现和不同应用系统的单点登录。 1.1.2应用待办 应用待办主要是将目前登录用户在各个接入的业务应用系统中需要处理的待办工作集中展示，应用待办模块显示的信息有任务标题、业务应用、执行人、类型、发起时间、发起人、状态。通过点击任务可直接跳转至对应业务系统待办任务的处理界面进行工作办理，并进入当前对应业务系统内的待办任务列表功能页面，不需要在办理任务时进入到各个业务系统，方便用户使用。 1.1.3 OA应用待办 OA应用待办主要实现在统一应用门户中展示在OA系统的待办事项并进行快速的浏览与处理，同时以列表的形式进行展示待办事项的名称、待办事项的类型、待办事项的时间等。通过统一应用门户点击OA应用待办事项可快速的跳转至OA系统进行处理。 1.1.4 OA通知公告 OA通知公告主要实现在统一应用门户中展示OA系统中的通知公告，用户可通过该模块快速浏览通知公告的信息，同时以列表的形式展示通知公告的信息主题与发布时间，并可通过该模块点击通知公告可快速跳转至OA系统对该通知公告进行浏览。 1.1.5 门户特色应用 通讯录 提供国资委各处室、监管企业相关人员联系方式维护功能，方便内部联系方式查找。同时对系统用户，提供个人通讯录维护功能。 |
| 10 | - 新建合同及法律纠纷案件管理系统 | 1项 | 建设合同及法律纠纷案件管理系统，为监管的国企、央企和境外企业提供一系列的信息上报功能，为监管单位提供对应的信息管理和分析功能，让监管单位从案件和合同两个纬度掌握监管企业的情况。 建设内容 1.纠纷/案件填报 主要为监管企业提供法律纠纷案件填报的功能，包括案件基本信息、当事人信息、相对方信息、一审信息、二审信息、再审信息、抗诉信息等，另外，还能为监管企业提供漏报案件的补报提醒功能。 2.案件分析 主要为监管单位提供对监管企业上报的案件信息的数据分析功能，包括案件总体情况、案件阶段分布、案件风险统计等。 3.合同台账 主要监管企业提供合同台账填报的功能，包括合同编号、当事人信息、标的、数量、相对方信息、银行账户信息、经办人信息、合同附件等。 4.合同分析 主要为监管单位提供对监管企业上报的合同信息的数据分析功能，包括年度、合同总数、合同总金额、违约合同数量、问题合同数量等。 5.企业信息上报 主要为监管企业提供企业信息上报功能，包括法律顾问基本情况、法律风险基本情况、企业章程、相对方信息维护、风险相对方信息等。 6.企业信息分析 主要为监管单位提供企业信息的数据分析展示，展示当前监管企业的数据概况，展示国企、央企和境外企业的数量分布。 7.合规体系制度 主要为监管企业提供合规体系制度填报功能，监管单位可以查看监管企业的体系制度是否完善。 8.合规培训 主要为监管单位提供合规培训记录的功能，企业能够自发开展合规培训，并将培训记录到系统，同时能够跟踪参与培训人员的培训情况。 9.合规档案 主要为监管企业和监管单位提供合规档案汇总，展示企业的人员合规情况。 10.合规评价 主要给监管企业和监管单位提供一套完善的合规评价流程，监管单位可以统一发起年度合规评价任务，监管企业可以通过系统进行合规自评，监管单位终评后还可以跟踪合规整改情况。 11.政策法规文件 主要为监管单位提供上传和管理政策法规文件、课题文件的功能，监管企业可以根据权限查看相关的文件。 12.系统对接 主要与国资数据中台系统对接，将本系统的业务数据同步到数据中台系统，实现数据共享，包括合同台账数据、案件数据、案件阶段数据、案件风险数据等。 |
| 11 | 新建改革管理系统 | 1项 | 建设改革管理系统，对广西国有资产监督管理委员会的国企改革重点任务进行在线监管，企业可通过系统对重点改革任务计划的各项指标进行填报。并进行实时的审查管理。解决重点任务改革管理过程中分散化、碎片化等问题。实现重点改革任务、计划进度的现代化、电子化管理并可以及时在重点改革任务实施过程中进行指导或督查，确保改革任务的质量。主要功能包括：信息资源管理、数据采集管理、数据填报管理等。 系统使用范畴：主要包括自治区国资委管辖内的所有一级国有企业。 主要功能 1.信息资源管理 建立国资委重点改革任务资源目录、数据模型，可通过该模块定义重点改革任务指标采集事项目录及模板。根据该模板对企业下发采集任务。主要包括资源目录、数据模型等。 2.数据采集管理 数据采集管理，可通过该模块定义重点改革任务指标采集任务，根据对应数据模型对企业下发采集任务。通过对任务名称、任务类型、数据模型、紧急程度的维护并且选择任务下发的企业，企业根据下发的任务进行数据填报提交。在该模块可对下发的任务进行取消、上报进度、数据预览、删除等操作。主要包括采集任务等。 3.数据填报管理 通过数据填报管理模块，国资委可对直属企业填报上报的重点改革任务指标采集表进行审查。主要包括数据填报、数据审查等。 |
| 12 | - 新建投资项目管理系统 | 1项 | 根据国务院国资委的国资监管业务数据指标采集要求，着眼上级国资委在线监管系统对接，统筹国资委、监管企业两个层面的需求，搭建投资管理系统，打通监管企业与国资委在投资管理的信息通道，对所属企业投资管理的项目基础信息库、年度投资计划、项目月报、年度投资完成、项目后评价、“央企入桂”项目进展情况、境外项目进展情况等进行管理，在健全、规范项目基本信息的基础上，将投资管理的业务规则融入信息系统中，即支持所属企业在线填报，也支持所属企业通过统一数据采集交换平台进行数据推送，并提供丰富、灵活的投资布局分析、投资项目预警、统计查询等功能，方便各级人员进行快速、准确、全面的查询投资数据，对省属企业年度投资信息进行监测、分析和管理，实现把握投资方向、优化资本布局，推动省属企业强化投资行为的全程全面监管的作用。 ### 1.应用范围 组织范围：区国资委、区属企业 ### 2.功能需求 ### （1）基础数据： 支持根据业务管理需要进行项目类型、投资方向、产业板块、融资模式、建设状态、进展状态、国家地区、区域划分等基础数据管理功能。 （2）制度管理： 支持政策文件、制度文件上传下载功能，将国家层面、区国资委层面、集团公司下发与投资管理相关的政策法规度文件上传到系统中，方便用户下载和查阅。 （3）操作指引： 支持操作指引管理功能，编制用户操作手册、系统指标说明，明确系统中表单的填报范围、填报口径，以及针对每个指标进行指标解释，保障系统填报数据的有效性、一致性、完整性。 （4）项目信息管理功能： 支持分项目类型维护项目基本信息、项目进度信息、项目维护信息等，支持项目信息库分版本管理功能，支持项目信息库联查年度投资计划、项目投资月度、年度投资完成等功能，支持项目立项等材料附件上传功能，实现项目信息的全生命周期管理。 （5）年度投资计划： 支持年度投资计划维护、年度投资计划查看、年度投资计划审核等功能；支持 EXCLE 导入导出功能；支持选择项目进行年度投资填报功能；支持在页面上按项目名称进行过滤功能；支持年度投资计划附件上传功能。 （6）项目投资月报： 支持投资项目月报维护、投资项目月报查看、投资项目月报审核等功能；支持 EXCLE 导入导出功能；优化首月支持引入年度投资计划进行填报，后续月份支持引入上个月的月报进行填报功能；支持项目投资月报附件上传功能。 （7）年度投资完成： 支持年度投资成情况维护、年度投资完成情况查看、年度投资完成情况审核；支持 EXCLE 导入导出功能；支持引入年度计划填报、引入项目投资月报进行填报等功能；支持年度投资完成附件上传功能。 （8）项目后评价： 支持由集团公司针对所属企业每年选择部分已完成的投资项目开展后评价，项目后评价结果上传备案，实现集团公司了解项目投资实现的目标与预期的完成情况。 （9）境外项目信息监测： 支持所属企业进行境外投资项目、境外承包项目的信息数据填报、上报、查看等功能，实现对境外项目信息监测。 （10）投资布局分析： 支持资本布局的投资计划分析、投资进展分析、投资完成分析，具体分企业投资分析、分行业投资分析、分主业非主业投资分析、分产业投资分析、分投资类型分析。 （11）综合统计分析： 提供丰富、灵活的统计查询功能，方便各级人员进行快速、准确、全面的查询投资数据，对省属企业年度投资信息进行监测、分析和管理，实现把握投资方向、优化资本布局。 （12）数据采集交换 支持DB采集指标维护、生成DB格式文件、创建目标中间表、DB指标数据校验、DB指标数据入库等功能，实现所属企业与国资委进行投资系统的数据交换。 （13）指标数据报送： 支持根据国资委要求进行指标数据报送。 |
| 13 | 升级产权管理系统 | 1项 | 主要包括新增评估备案、债券风险防控、资产交易三类表单，优化数据分析模块、表单填写模块，优化权限设置。 |
| 14 | 升级财务监督系统 | 1项 | 主要包括新增亏损子企业汇总表、债券风险监测表、财务快报的补充明细表三张表单，增加数据分析和预警功能并优化权限设置。 |
| 15 | 升级企业领导人员管理系统 | 1项 | 主要包括升级优化董事会建设情况、外部董事履职、企业人力资源基本信息管理、专家管理等功能模块，增加对业务数据进行预警和分析的功能。 |
| 16 | 升级企业人才信息系统 | 1项 | 主要包括实现企业人力资源基本信息管理、专家管理、其他功能等功能。增加对业务数据进行预警和分析的功能。 |
| 17 | 升级企业业绩考核薪酬管理系统 | 1项 | 主要包括升级优化业绩考核、企业负责人薪酬管理、工资总额管理、年金管理、农民工工资保障支付等功能模块，增加对业务数据进行预警和分析功能。 |
| 18 | 升级工资总额管理系统 | 1项 | 主要包括实现报表任务管理、报表设计管理、企业工资总额填报、企业工资总额审核、企业工资总额催报、企业工资总额汇总、企业工资总额查询、填报情况查看、导入导出、数据查询、数据分析、分析报告等功能。 |
| 19 | 升级党建和思想宣传管理系统 | 1项 | 主要包括党建部分升级优化组织体系和领导班子、组织生活、党建考核资料上传、数值评议、党建品牌管理等模块；机关党建部分升级优化基本情况、组织架构、党员管理、制度建设、党建考核、评比表彰等功能模块；思想宣传部分升级优化通讯录、登记表、绩效考核等功能模块。 |
| 20 | 其他业务模块升级 | 1项 | 主要包括资产评估管理模块、国家出资企业发债管理模块、国有资本经营预算管理模块、企业绩效评价模块、企业业绩考核模块、企业收入分配管理模块、企业清产核资模块、规划发展管理模块、企业改革改组管理模块、办公自动化、企业门户、党建工作模块、宣传工作模块、政策法规模块等。 |

（二）平台及业务系统要求

▲本项目建设的平台及业务系统需支持国产数据库软件，数据库软件具体参数要求详见“（三）系统硬件部分”。

（三）系统硬件部分

| 序号 | 类别 | 采购内容 | 技术需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器配套硬件和系统 | 应用服务器 | 物理机 配套国产主流操作系统 CPU性能不低于鲲鹏920/48 2.6GHz或FT2000+/64 2.2GHz或龙芯3B4000/4 1.8GHz:2路CPU处理器 内存：≥512G DDR4内存 硬盘：≥2*480G SSD固态硬盘 网卡：≥4*10GE万兆（含多模光模块），2块2端口16G FC HBA卡含光模块 电源：交流冗余电源，冗余风扇。 | 1 | 台 |
|  |  | 数据库服务器 | 物理机 一主一备，配套国产主流操作系统、数据库软件 CPU：32核 内存：≥512G DDR4内存 硬盘：≥2T 网卡：≥4*10GE万兆（含多模光模块），2块2端口16G FC HBA卡含光模块 电源：交流冗余电源，冗余风扇 | 2 | 台 |
|  |  | 数据库软件 | 1.国产数据库，支持多种CPU架构，包括Intel、AMD x86/x86-64、Intel Itanium2、IBM POWER；龙芯、兆芯、海光、申威、鲲鹏、飞腾等CPU；支持各种国内外主流服务器硬件，采用当前成熟技术的数据库管理系统产品，具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。 2.兼容主流Linux如麒麟、UOS、中科方德、凝思、深之度、普华、思普等多种国产Linux系列操作系统。 3.产品符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》、GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级二级相关要求，提供对应SHM1917 数据库管理密码模块的商用密码产品型号证书。产品符合《安全数据库产品密码检测准则》的要求，供货时提供国家密码管理局商用密码检测中心颁发的密码检测证书 4.产品部署在服务器，以后台服务形式运行，支持图形化管理工具、命令行工具进行配置管理。 5.可通过标准化数据库访问接口开发基于数据库的应用系统和软件产品。 | 1 | 套 |
| 2 | 15楼会议室LED显示系统 | 小间距LED显示屏 | - 屏幕设计显示面积：长3.6米*高2.025米=7.29㎡,显示分辨率2880*1620，前维护,其它主要技术参数： 2.像素结构符合金线封装SMD表贴三合一，像素间距≤1.25mm; 3.像素密度：≥640000点/㎡; 4.压铸铝单元尺寸16：9比例，600（W）×337.5（H）×67（D）, 单元分辨率（W*H）：480*270 5.常规重量≤25KG/㎡ 6.像素中心距相对偏差等级、水平相对错位等级、垂直相对错位等级≤1%; 7.具备单点亮度和色度校正功能。 8.最大对比度≥10000：1 ; 9.刷新率≥3840Hz。; 10.可视角度:水平视角≥170°, 垂直视角≥170° 11.低亮高灰效果：50%-100%亮度；时,16bit灰度;20%亮度时，15bit灰度; 12.箱体平整度≤0.1mm; 13.白平衡亮度(矫正后)：＞800CD/㎡;亮度可随环境亮度的变化自动调节，具备PFC电源。 14.色温（k）：2000-10000可调 15.发光点中心偏差＜0.6% 16.亮度均匀性（校正后）＞98% 17.功耗（W/㎡）：峰值功耗＜550, 平均功耗＜160 18.驱动方式：节能，恒流源输出端驱动LED的阳极，同时三个基色R/G/B的阴级在封装时连接在一起的产品设计 19.换帧频率：50&60Hz 20. LED显示屏具有隐亮消除功能，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光;具备故障自诊断及排查功能;消除重影和拖尾功能：LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真; 21.屏体散热采用无风扇自然散热结构;模块与控件卡采用硬连接，无需排线连线； 22.彩色信号处理位数不小于16bit,NTSC色域覆盖率不小于120； 23.支持模块校正和数据存储及回读，支持系统双备份; 24.显示画面无单列或单行像素失控现象，具备系统掉电存储功能;.LED显示屏正常工作时显示画面无伪轮廓现象； 25.抗电强度：电源输入端与金属外壳间进行1500Vac 1min试验无击穿和闪络现象；泄漏电流≤1.5mA/m2； 26.防护等级符合IP6X；抗紫外线UV辐射符合5级标准；盐雾试验符合10级要求； 27.阻燃等级：PCB、塑料面板、电源和信号线达到UL94V_0级； 28.LED显示屏产品应符合GB/T9254-2008C CLASS B限制要求，属于低电磁辐射产品；产品通过光生物安全与蓝光危害检测 29.以上技术参数如有请提供通过CNAS和CMA认证的第三方检测机构检测报告复印件。 30.具有低蓝光认证证书，如有请提供证书复印件 | 7.29 | ㎡ |
|  |  | 控制系统-2K视频接入盒 | 2K视频接入盒，视频接入接口：2个HDMI信号，最大支持1920*1080@60hz&50hz；R/G/B颜色最高深度：10bit；支持HDR功能；支持3D视频接入；具有3D同步信号接口，用于同步若干2K LED屏体 输出：1个FPC接口、1个HDMI接口 | 4 | 台 |
|  |  | 控制系统-2K信号分配盒 | 2K信号分配盒，最大支持横向输出1920*1080，在垂直方向上驱动箱体，1个FPC输入接口，2个FPC输出接口 | 12 | 台 |
|  |  | 大屏拼接处理器 | 支持多路信号输入/输出（8路输入/4路输出）,支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求；与LED显示屏、控制软件属于同一品牌。 1.采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和病毒的困扰； 2.专有的内部逻辑处理技术，保证拼接画面实时同步显示； 3.所有输入、输出板卡在工作状态下支持热插拔，风扇、电源等主要模块均为插卡式设计 4.满足多路视频，任意位置和大小开窗显示； 5.支持无缝切换，确保了单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰； 6.支持电源冗余备份； 7.支持输入端口EDID编辑功能，使输出信号可以适应各种常规以及非常规的应用场合； 8.每个屏组支持1000个场景的本地保存与调用，支持场景自动定时轮巡； 9.支持对输入信号通道进行字符叠加，方便用户实时掌握信号的来源； 10.支持单台设备同时控制多组不同分辨率的屏幕墙，每组屏幕墙独立控制互不干扰，需要支持RRTA功能； 11.支持输入信号预监功能，上位机软件中对所有输入信号进行预览，同时支持控制界面大屏回显； 12.支持视频的倍频倍线处理功能； 13.支持画面漫游、自由缩放、任意叠加； 14.支持图像去黑边、裁剪、局部放大、偏移校正； 15.支持单输出多画面分隔与布局，模拟视频可支持十六画面； 16.支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求； 17.处理器硬件支持鼠标、键盘信号，可在输出的整个大屏屏组上直接使用鼠标箭头对窗口进行一系列操作。在大屏上显示的鼠标定义为“OSD鼠标”。 18.支持上传并输出静态底图显示功能。 19.支持在输出大屏整体上显示字幕，字幕可以静态显示，也可动态滚动显示。 20.支持对输出大屏整体内容显示在一台显示器或解码器上。 21.4U主箱体，共17卡槽。4路HDMI输出、8路HDMI、2路4K输入 提供CCC证书复印件加盖公章 | 1 | 套 |
|  |  | 控制软件 | 支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示等 1.支持单屏、多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作需要； 2.基于TCP/IP网络的多用户实时操作 3.实现对多种信号源定义、调度和管理 4.实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑 5.实现自定义多种显示模式灵活调用 6.支持多点远程控制 7.定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。 8.支持多窗口情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 9.支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 10.支持在线、离线场景灵活编辑 11.支持多权限、多用户同时操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 12.支持PC端触控操作，支持移动IPAD操作，可生成操作日志，记录可追溯。 13.高度集成，将LED显示屏、拼接处理器、视频矩阵、各种类型视频源、PLC等子系统进行深度整合，一套操控平台，轻松设置。 14.如有，请提供国产安全技术防范的“麒麟版操作系统认证”的播控系统软件著作权证书复印件； 15.控制软件支持IPad客户端，可同步调用电脑客户端数据。如有请提供PC端、IPAD端播控系统软件著作权证书复印件。具备可视化管理功能，对显示屏系统、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理，并以动态效果呈现。 | 1 | 套 |
|  |  | 电脑 | 配置要求不低于：I5-9500/8G/1T/2G独显/标配键鼠/WIN10系统/23寸显示器 | 1 | 套 |
|  |  | 钢结构及包边装饰 | - 1.主体结构采用钢结构及CNC精密加工铝型材支架、采用黑色不锈钢边框装饰，外装饰美观、大方。 2.为确保钢结构施工安全性和屏体安装工艺，提供有资质显示屏结构设计图及施工图，LED生产厂家须具有安全生产许可证和钢结构施工三级及以上，提供证书复印件。 | 10 | ㎡ |
|  |  | 电力电缆 | YJV5*4电源线,电缆安装应符合建筑安装规范，包括穿管/人工。 | 1 | 项 |
|  |  | 音箱+功放 | 功放:功率不低于(120W),音箱：壁挂式音箱喇叭，喇叭单元4X4，功率不低于(30W)。 | 1 | 套 |
|  |  | 配电柜 | 10KW，配电柜内主令开关均选用国内优质器件,(配电柜具备“CCC”认证),配置PLC。 1.配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，具有智能PLC 上电功能，实现远程开关控制。具PLC控制软件著作权，可提供原代码供业主定制升级 2.10KW配电柜；具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等；配电柜内主令开关均选用优质器件。 | 1 | 套 |
|  |  | 线材/配件 | 系统所需的连接线材及相关配件 1.含项目显示屏安装配件及从配电柜到屏体电源线、信号线 2.与钢结构、装修布线工程一并施工，显示屏体、供电配电、操控及信号传输等设备的安装走线必须规范。对产品的强电、弱电、信号、防雷接地等线路要进行有效的隔离和线路保护。 | 1 | 项 |
| 3 | 16楼会议室LED显示系统 | 小间距LED显示屏 | 1.屏幕设计显示面积：长6米*高2.7米=16.2㎡,显示分辨率约为4800*2160; 显示画面比例约为20:9(约为263寸). 单元箱体排列:宽10个*高8个，前维护,其它主要技术参数： 2.像素结构符合金线SMD表贴三合一，像素间距≤1.25mm; 3.像素密度：≥640000点/㎡; 4.压铸铝单元尺寸16：9比例，600（W）×337.5（H）×67（D）, 单元分辨率（W*H）：480*270 5.常规重量≤25KG/㎡ 6.像素中心距相对偏差等级、水平相对错位等级、垂直相对错位等级≤1%; 7.具备单点亮度和色度校正功能。 8.最大对比度≥10000：1 ; 9.刷新率≥3840Hz。; 10.可视角度:水平视角≥170°, 垂直视角≥170° 11.低亮高灰效果：50%-100%亮度时,16bit灰度;20%亮度时，15bit灰度; 12.箱体平整度≤0.1mm; 13.白平衡亮度(矫正后)：＞800CD/㎡;亮度可随环境亮度的变化自动调节，具备PFC电源。 14.色温（k）：2000-10000可调; 15.发光点中心偏差＜0.6%.; 16.亮度均匀性（校正后）＞98%; 17.功耗（W/㎡）：峰值功耗＜550, 平均功耗＜160; 18.驱动方式：节能，恒流源输出端驱动LED的阳极，同时三个基色R/G/B的阴级在封装时连接在一起的产品设计; 19.换帧频率：50&60Hz 20. LED显示屏具有隐亮消除功能，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光;具备故障自诊断及排查功能;消除重影和拖尾功能：LED显示屏正常工作时显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真; 21.屏体散热采用无风扇自然散热结构;模块与控件卡采用硬连接，无需排线连线. 22.彩色信号处理位数不小于16bit,NTSC色域覆盖率不小于120。 23.支持模块校正和数据存储及回读，支持系统双备份; 24.显示画面无单列或单行像素失控现象，具备系统掉电存储功能;.LED显示屏正常工作时显示画面无伪轮廓现象。 25.抗电强度：电源输入端与金属外壳间进行1500Vac 1min试验无击穿和闪络现象；泄漏电流≤1.5mA/m2 26.防护等级符合IP6X；抗紫外线UV辐射符合5级标准；盐雾试验符合10级要求 27.阻燃等级：PCB、塑料面板、电源和信号线达到UL94V_0级 28.LED显示屏产品应符合GB/T9254-2008C CLASS B限制要求，属于低电磁辐射产品；产品通过光生物安全与蓝光危害检测 29.以上技术参数如有请提供通过CNAS和CMA认证的第三方检测机构检测报告复印件。 30.具有低蓝光认证证书，如有请提供证书复印件 | 16.2 | ㎡ |
|  |  | 控制系统-2K视频接入盒 | 2K视频接入盒，视频接入接口：2个HDMI信号，最大支持1920*1080@60hz&50hz；R/G/B颜色最高深度：10bit；支持HDR功能；支持3D视频接入；具有3D同步信号接口，用于同步若干2K LED屏体 输出：1个FPC接口、1个HDMI接口 | 6 | 台 |
|  |  | 控制系统-2K信号分配盒 | 2K信号分配盒，最大支持横向输出1920*1080，在垂直方向上驱动箱体，1个FPC输入接口，2个FPC输出接口 | 20 | 台 |
|  |  | 大屏拼接处理器 | 支持多路信号输入/输出（8路输入/8路输出）,支持自定义输出分辨率，满足LED大屏幕拼接要求；与LED显示屏、控制软件属于同一品牌。 | 1 | 套 |
|  |  | 控制软件 | 支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、IP桌面、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显示等 1.支持单屏、多屏同时操控、数据集中管理，适应简单系统到复杂系统不同操控模式，满足各种岗位集中管理、协同工作需要； 2.基于TCP/IP网络的多用户实时操作 3.实现对多种信号源定义、调度和管理 4.实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑 5.实现自定义多种显示模式灵活调用 6.支持多点远程控制 7.定义添加RGB 、Video、DVI、IP视频等多种信号源，并可方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、场景保存等各种编辑管理。 8.支持多窗口情况下各信号任意取名，对信号源进行字符叠加。 9.支持PC端触控操作，增强互动性，所见及所得； 10.支持在线、离线场景灵活编辑 11.支持多权限、多用户同时操作，数据库实时数据更新，增强了数据的稳定性及安全性； 12.支持PC端触控操作，支持移动IPAD操作，可生成操作日志，记录可追溯。 13.高度集成，将LED显示屏、拼接处理器、视频矩阵、各种类型视频源、PLC等子系统进行深度整合，一套操控平台，轻松设置。 14.如有请提供国产安全技术防范的“麒麟版操作系统认证”的播控系统软件著作权证书复印件； 15.控制软件支持IPad客户端，可同步调用电脑客户端数据。如有请提供PC端、IPAD端播控系统软件著作权证书复印件。具备可视化管理功能，对显示屏系统、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱等设备进行管理，并以动态效果呈现。 | 1 | 套 |
|  |  | 电脑 | 配置要求不低于：I5-9500/8G/1T/2G独显/标配键鼠/WIN10系统/23寸显示器 | 1 | 套 |
|  |  | 钢结构及包边装饰 | 1.主体结构采用钢结构及CNC精密加工铝型材支架、采用黑色不锈钢边框装饰，外装饰美观、大方。 2.为确保钢结构施工安全性和屏体安装工艺，提供显示屏结构设计图及施工图，LED生产厂家须具有安全生产许可证和钢结构施工三级及以上，提供证书复印件 | 24 | ㎡ |
|  |  | 电力电缆 | YJV4*10+1*6电源线,电缆安装应符合建筑安装规范，包括穿管/人工。 | 1 | 项 |
|  |  | 音箱+功放 | 功放:功率不低于(120W),音箱：壁挂式音箱喇叭，喇叭单元4X4，功率不低于(30W)。 | 1 | 套 |
|  |  | 配电柜 | 20KW，配电柜内主令开关均选用国内优质器件,(配电柜具备“CCC”认证),配置PLC。 1.配电系统具有电源监视，温度，烟雾监控报警功能，支持网络及串口控制，具有智能PLC 上电功能，实现远程开关控制。具PLC控制软件著作权，可提供原代码供业主定制升级 2.10KW配电柜；具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。配电柜内装有漏电保护开关、空气开关、熔断器、延时启动接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和指示灯等；配电柜内主令开关均选用优质器件。 | 1 | 套 |
|  |  | 线材/配件 | 系统所需的连接线材及相关配件 1.含项目显示屏安装配件及从配电柜到屏体电源线、信号线 2.与钢结构、装修布线工程一并施工，显示屏体、供电配电、操控及信号传输等设备的安装走线必须规范。对产品的强电、弱电、信号、防雷接地等线路要进行有效的隔离和线路保护。 | 1 | 项 |
| 4 | 14楼会议室和办公室显示系统 | 全面屏人工智能超清大屏 | 1.屏幕尺寸：75英寸，屏幕分辨率：超高清4K，HDR显示：支持，屏幕比例：16:9，屏幕类别：软屏，亮度：400nits以下，刷屏率：60Hz，响应时间：9ms，支持格式（高清）：2160p 2.CPU核心数：单核，存储内存 16GB 3.声道 ：多声道 4.USB2.0接口数：2个，HDMI2.0接口数：2个 5.连接方式 :无线/网线 6.工作电压 :220V 7.移动支架 | 2 | 台 |
|  |  | 会议液晶触控一体机 | 65英寸,4K,4K60fps E-LED触控屏, 8米拾音阵列MIC、80°广角1080P30fps高清摄像机、4扬声器于一体 1. 内置双芯片8核处理器，RAM 4G+8G； 2. 1080P30fps+1080P30fps双流/数据会议,可扩展2路高清视频输入和1路高清输出接口； 3. 支持智慧投屏、智能音幕、无线WIFI&蓝牙、智能语音助手、白板协作、白板规则图案自动校正、多流会议、双屏克隆、信息窗、负一屏欢迎页、企业应用、无线投屏等功能 4. 含8套移动或壁挂支架； | 8 | 台 |
|  |  | 线材/配件 | 系统所需的连接线材及相关配件 | 1 | 项 |

四、商务要求表

| 合同签订期 | 合同签订期：自中标通知书发出之日起25 日内 |
| --- | --- |
| 交付使用时间 | 1.系统软件部分提交服务成果时间：自合同签订之日起30个日历日内完成大额资金监管系统、三重一大决策运行系统、综合监测大数据分析系统、投资项目管理系统主体功能部署，90个日历日内完成其他软件系统主体功能部署，主体功能部署完成后120个日历日内完成软件系统的总体上线试运行；上线试运行90个日历日后进行项目软件的最终验收。 2.系统硬件部分提交服务成果时间：自合同签订之日起60个日历日内完成硬件设备采购到货，设备采购到货后30个日历日内完成设备的安装及调测使用，硬件设备完成部署后连续30个日历日正常使用后进行项目硬件的最终验收。 |
| 交付地点 | 广西区内采购人指定地点。 |
| 售后服务要求 | 1.质量保证期12个月（自最终验收合格之日起计）。 2.服务响应时间： （1）提供7×24小时本地化技术服务支持。系统出现故障时，技术人员须在4小时内响应，24小时内解决故障并恢复系统运行。 （2）每个季度至少完成一次系统巡检，保证系统的正常运行，并提供巡检报告。 |
| 培训 | 中标人自项目上线试运行之日起90个日历日内（因疫情等不可抗力影响或采购人另有要求的，则时间顺延），须对自治区国资委各部门及下属国资国企各软硬件系统使用人完成不少于3场系统操作现场集中培训，并提供系统操作手册（场地、餐饮、交通等费用由采购人及受训单位自行负责）。中标人须在质保期内通过客服电话等形式，持续对各地系统操作人员进行远程技术支持和问题答疑。 |
| 投标报价 | 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： 1.报价必须含以下部分，包括： （1）标的物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他费用（包括但不限于运输、装卸、软件开发、软件部署、调试、培训、技术支持、售后服务、检测等费用）； （4）安装费用（包括但不限于各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用）； 注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量、设备租借、通信费用、系统兼容，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付任何无关费用。 |
| 实施与系统验收 | 1.该项目系统部署在广西壮族自治区电子政务外网云平台上，须按照信息系统安全等级保护二级标准进行建设。采购人将委托第三方测评机构对中标人建设的系统进行安全等级测评。 2.验收方法：采购人组织专家进行现场验收。中标人需要在系统终验时提供以下文档，包括：系统需求规格说明书、系统概要设计、数据库设计、系统详细设计、系统安装部署方案、测试报告、管理员手册、用户使用手册等文档。 3.签订合同按照实施进度完成项目上线及验收。 |
| 付款方式 | 自合同签订之后，采购人按照如下规则向供应商支付费用，具体如下： 1.软件部分：自合同签订之日起15个日历日内，采购人向供应商支付软件部分合同款的50%；待软件系统主体完成部署后，采购人在15个日历日内向供应商支付软件部分合同款的45%；软件部分完成终验并确认后，采购人在15个日历日向供应商付清软件部分合同款的5%。 2.硬件部分：自合同签订之日起15个日历日内，采购人向供应商支付软件部分合同款的50%；待硬件到货并完成部署后，采购人在15个日历日内向供应商支付硬件部分合同款的45%；硬件部分完成终验并确认后，采购人在15个日历日向供应商付清硬件部分合同款的5%。 3.中标人须在合同签订后15日内交纳合同总金额3%的履约保证金（以转账、保函或电汇方式交纳至甲方指定账户）后，采购人才可向中标人支付合同软、硬件部分的尾款。履约保证金将于质保期满后五个工作日内由采购人一次性向中标人付清（无息）。 4.在支付款项前，中标人须提供与请款金额同等金额的增值税发票。 |
| 成果要求 | 1.中标人必须按照采购人的要求提供以下服务成果： （1）广西国资国企在线监管系统。 （2）技术文档：项目开发与实施后，投标人必须提供详细的开发手册、用户手册、软件测试报告、安装使用状况、试运行记录、安装使用手册、操作手册以及说明书、维修书等文件（包括电子文档）。 （3）应用软件的源程序：中标供应商需提供为本项目开发的所有运行程序、配套的设计文档给采购人，用于本平台的软件进行修改、升级和维护。 （4）中标人为本项目编制的项目工作计划、项目技术方案、项目工作总结等。 （5）系统建设效果展示材料，支持动态幻灯片、视频、图表等多种方式进行展示，让用户更直观的了解系统的建设情况。 2.中标人须协助采购人对项目开发及实际使用效果等经验进行总结宣传，并提供相应的总结宣传资料。 3.成果形式：所有内容均必须同时提供电子和纸质成果。 4.中标人须与采购人签订保密协议，对采购人及各相关政府部门所提供的技术及数据资料应严格保密，不得扩散，并且无条件接受采购人的保密约定，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。 5.知识产权归属：本项目所定制开发的软件系统及源代码、开发取得的成果的所有权归采购人所有。未经许可，中标人不得以任何形式转让给第三方。中标人应协助采购人申请相关知识产权事宜（如有）。 |
| 三、其他要求 |  |
| 预算金额 | 详见《第一章 公开招标公告》，投标报价超过预算金额的，投标无效。 |
| 产品说明 | 1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。系统应满足国家电子政务总体框架、“互联网+政务服务”技术体系、电子政务数据资源目录体系、共享交换体系的国家标准及技术规范的要求。 |
| 现场演示要求 | 1.投标人按《第四章评标办法及评分标准》“现场演示分”要求进行演示。 2.现场演示时间：具体时间另行通知。 3.演示地点：广西科联招标中心有限公司二楼会议室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） 4.演示时间要求：每位投标人演示时间不超过45分钟（含调试、讲解、演示）。 5.各投标人对演示要求做好充分考虑，并自行准备好演示所需的设备、排插、系统、网络热点等。 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求如下：无 |
| 7.2 | R不允许分包 £允许分包 分包内容： 分包金额或者比例： |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： R不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）；（一式两份，其中一份放在报价文件中，另一份必须单独密封封装在一个文件袋中并在提交投标文件时单独提交。） （必须提供，否则作无效投标处理） - 投标报价明细表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表、投标报价明细表必须由法定代表人或者其委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2021年1月至2021年10月内任意3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年1月至2021年10月内任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人财务状况报告（提供上一年度经审计的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 本项目的特定资格要求；（如有要求，则必须提供，否则作无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） - 联合体投标协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） - 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；【本项目如为专门面向中小企业采购时必须提供，否则作无效投标处理】 - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4.有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人可根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 9.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者投标人属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（如有请提供） 注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.服务需求、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.项目实施人员一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 |
| 13.2 | 投标文件电子版。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 1.投标文件电子版内容：与纸质投标文件全部内容一致。 2.投标文件电子版形式：可编辑的文档格式1份和已签字盖章的投标文件正本的扫描件（PDF格式）1份。 3.投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘（或者U盘）单独密封（外层包装封面上标明项目名称、项目编号及投标人名称）与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。 ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起60日。 |
| 18.1 | £本项目不收取投标保证金。 R本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的缴纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件正副本份数： 资格证明文件正本1份、副本2份； 报价文件、商务文件和技术文件合并装订成册，正本1份、副本4份 开标一览表正本1份，单独密封封装在一个小信封并单独提交； |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为2项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35.1 | 履约保证金：中标金额的3%。 履约保证金递交方式： 合同签订之日起15天内，以转账、保函或电汇方式交纳至甲方指定账户后，采购人才可向中标人支付合同软、硬件部分的尾款。履约保证金将于质保期满后五个工作日内由采购人一次性向中标人付清（无息）。 履约保证金退付方式、时间及条件：中标人按合同约定履行完服务后，由中标人提出申请，采购人退还履约保证金。 缴纳履约保证金的指定账户： 开户名称： 开户银行： 开户行行号： 银行账号： 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）三楼307室，联系电话：0771-3486228，通讯地址：广西南宁市大学东路170号 现场提交质疑办理业务时间（北京时间）：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理服务费支付方式： £本项目采购代理服务费由中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 R采购人支付。 2.采购代理服务费收取标准： R以分标（R中标金额/£采购预算/£暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39条规定的收费计算标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 £固定采购代理收费 。 3.缴纳采购代理服务费的账户信息： 账户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者其委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%的扣 除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明：

##### 8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为本投标人所拥有。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清或者更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在前款第11.1款规定的网站上发布的同时，采购代理机构将该澄清或者更正公告以邮件方式发至投标人在获取招标文件时提供的邮箱，视为以书面形式通知获取招标文件的潜在投标人。投标人应当按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或者更正公告发出后24小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收到。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2投标文件电子版：具体要求见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”及“投标报价明细表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，资格证明文件单独装订成册，报价文件、商务文件和技术文件按顺序合并装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或者其他后果由投标人自行承担。

##### 19.3投标文件的正本应用不褪色的材料书写或者打印，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

##### 19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的密封

##### 20.1投标文件正、副本全部装入一个或者多个包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，包封袋/箱上必须加盖投标人公章或者法定代表人签字或者其委托代理人签字。

20.2 开标一览表（其中一份）必须单独密封封装在一个文件袋中并在提交投标文件时单独提交，开标一览表外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标、投标截止时间前不得启封及开标一览表”字样。

##### 20.3投标文件外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及投标截止时间前不得启封”字样。

##### 20.4投标文件的密封以不露出投标文件为合格，未按规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或者标记的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.4投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标文件签收回执（不用密封包装，按第六章“投标文件格式”提供的“投标文件签收回执” 的要求填写）。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照本须知前附表第40.2条签署、盖章，并按照本须知正文第20条密封后，作为投标文件的组成部分。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，应当由投标人签字领回投标文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序

主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣布投标人名称、投标总报价或分标总报价（如有分标时）和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

供应商在政府采购活动过程中，请根据投标的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标结果公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.采购代理服务费

##### 39.1采购代理服务收费标准及缴纳账户详见“投标人须知前附表”。

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |

签订合同前，采购人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8％＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 投标人签章： 年 月 日 |
| 采 购 人 意 见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额） 联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- （4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- （5）修正后的报价，投标人不确认的；

- （6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

- 投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据。

##### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 三、评标标准（综合评分法，计分方法按四舍五入取至百分位）

（一）价格分，满分10分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其投标价格给予10%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-3%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为10分。

（7）价格分计算公式：

价格分=(评标基准价／评标报价)×10分

（二）技术分，满分56分

1.技术方案（10分）

一档（3分）：对项目建设背景及系统应用运行状况的有初步地了解，能简单描述系统现状、应用环境、体系结构需求。项目技术方案合理，基本实现项目建设需求，技术方案中完成部分功能需求的理解阐述，方案无明显技术错误，简单描述了系统技术架构和开发方案。

二档（5分）：对项目建设背景及系统应用运行状况的有比较具体地了解，能较详细描述系统现状、应用环境、体系结构需求。项目技术方案较准确响应招标文件要求，技术方案中完成大部分的功能需求的理解阐述。技术方案较完整、合理，具有一定先进性，稳定性强易用，并能较详细描述了系统技术架构和开发方案，维护方案具有一定的可行性。

三档（10分）：对项目建设背景及系统应用运行状况的有细致深入地了解，能详细描述系统现状、应用环境、体系结构需求、功能需求、性能要求。对项目需求有详尽的的掌握和理解，能全部阐述采购内容中功能需求，并能按照招标文件要求准确合理地规划设计系统各功能。技术方案完整、先进，功能完善、目标明确、充分利用现有资源并满足用户需求，提供完整详细系统技术架构、功能模块和维护方案，维护方案合理、可行，能提供系统设计图和网络拓扑图，项目系统能够与现有系统顺利衔接。

2.实施方案分（满分10分）

一档（3分）：方案提供实施组织机构（人员）安排清单、项目实施分工表、系统安装（含部署、测试）方案，阐述简单，但合理可行的，小组全部成员不少于10人定为一档。

二档（5分）：在满足一档的基础上，提供项目工期保证措施、项目实施规范和管理制度，确保按时完成任务交付使用的，成立有项目实施小组，小组全部成员不少于15人，定为二档。

三档（10分）：在满足二档基础上，提供完善的实施方案、详细的应急保障方案，实施规范科学可行，管理制度完善，具备合理的进度安排，功能测试、上线运行、业务培训及验收测试等内容描述详细，优于采购文件要求的项目上线及验收进度的，成立项目实施小组并详细介绍小组成员分工，项目小组全部成员不少于20人，定为三档。

备注：项目小组成员需提供身份证复印件，相关证书复印件，同时提供2021年内任意3个月投标人为其缴纳社保证明材料，社保证明材料能体现与投标人的雇佣关系。项目小组成员无缴费记录的，应提供由社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明复印件，证明材料若不提供或提供材料不齐全的人员不得分。

3.系统演示，满分36分

1）方案介绍部分（3分）：检测投标单位对广西国资国企在线监管系统否有深入的研究和理解。由开发建设厂家描述一下平台建设的情况，以及目前信息化建设现状，整体建设方案重点介绍三重一大决策运行系统平台、大额资金监管系统、投资管理系统、综合监测大数据分析系统（开发建设厂家描述一下平台建设的内容）等有明确的构建思路，得3分。

2）现场演示（33分）：由投标人委派2-3人入场演示，单项演示要求全部功能都要满足，某项演示出现功能缺失该项不得分。演示时长不超过45分钟。投标人在投标时准备好相关软件及演示设备（代理机构提供演示场地和供电、投影仪，其余设备由投标人自备，投标人可根据自身设备情况自备投影仪接口转换器），投标人应根据功能要求进行基于测试数据的真实系统演示，演示环节仅用图片、演示文稿、静态网页等成果呈现方式进行现场演示的，此项分值为0分。

演示内容如下：

| 项目 | 分项 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1.三重一大决策运行系统（7分） | 演示所属企业对三重一大数据进行上报的相关功能，包括制度信息填报、事项信息填报、参会人员填报、会议和议题填报、执行情况填报的功能 | 2 |
|  | 演示国资委监管和统计分析功能，包括督办管理、预警管理、统计分析的功能 | 4 |
|  | 演示国资委配置管理功能，包括事项目录管理、制度类型管理、表决方式管理、会议类型管理、任务来源管理、专项名称管理、领导班子类型管理 | 1 |
| 2.大额资金监管系统（8分） | 针对所属企业推送数据进行大额资金情况、到期债务情况、银行账户情况的综合分析，包括不限于总览情况查询、明细情况查询，以及针对总览进行穿透式联查； | 4 |
|  | 对公大额资金支付预警、对公连续性支付预警，对私大额资金支付预警、对私连续性支付预警，对黑名单预警； | 4 |
| 3.投资管理系统（6分） | 演示该系统项目信息库（含变更）、年度投资计划、项目投资月报、年度投资完成、项目后评价、项目备案与备案确认。 | 1 |
|  | 针对所属企业投资数据进行资本布局的投资计划分析、投资完成分析，包括不限于分企业投资分析、分行业投资分析、分主业非主业投资分析、分产业投资分析、分投资类型分析、年度投资计划统计分析、重大投资项目计划分析。 | 2 |
|  | 央企入桂：演示央企入桂的项目信息(含项目终止申请)、项目月报功能；针对填报的数据进行项目进展情况分析、项目四率统计分析。 | 3 |
| 4.综合监测大数据分析系统（12分） | 国资总览：即大屏展示系统首页，主要包含地图显示的国资数据概况、监管企业情况、三重一大决策情况、资产及营收情况、大额资金监测情况。 | 2 |
|  | 三重一大决策情况：三重一大决策数据概况、十九大以来三重一大决策数据和趋势、历年三重一大决策数据趋势、决策异常信息、本年度企业三重一大决策会议记录信息。 | 2 |
|  | 区管企业经济运行情况：区管企业重要经济指标概况、十三五以来的主要经济指标、本年度区管企业的主要经济指标、区管企业月度营收和增长指标、区管企业资产情况。 | 2 |
|  | 大额资金监测：区管企业大额资金实时监测数据、区管企业现有资金量、区管企业现有负债量、区管企业支出合法合规分析、区管企业异常支出预警。 | 2 |
|  | 一企一屏：监业企业的独立大屏，展示企业基础情况、经济运行、特色功能等。 | 4 |

（三）商务分，满分34分

1.售后服务（9分）

一档（3分）：基本满足采购文件售后服务要求；提供售后服务承诺书及简单的售后服务方案，为本项目安排1名技术售后服务人员。

二档（6分）：满足采购文件售后服务要求；提供售后服务承诺书及较为详细的售后服务方案，售后服务方案至少包括系统日常运维流程、应急处置方案等，为本项目安排2名技术售后服务人员并明确职责分工，质量保证期相对采购文件要求延长6个月或以上。

三档（9分）：优于采购文件售后服务要求；提供售后服务承诺书及详细的售后服务方案，售后服务方案至少包括系统日常运维流程、定期系统巡检操作流程、应急处置方案、业务咨询客服受理流程等，可操作性强，为本项目安排5名本地化技术售后服务人员并明确职责分工，质量保证期相对采购文件要求延长12个月或以上。

备注：售后服务人员需提供身份证复印件，相关证书复印件，同时提供2021年内任意3个月投标人为其缴纳社保证明材料，社保证明材料能体现与投标人的雇佣关系。售后服务人员无缴费记录的，应提供由社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件，证明材料若不提供或提供材料不齐全的人员不得分。

2.业绩信誉分，满分25分

1）投标人提供2019年至今获得的与本项目相关的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章，每份得0.25分，满分2分。

2）投标人提供2019年至今同类或类似信息化类项目合同复印件，并加盖投标人公章，每份得1分，满分7分。

3）投标人具备有效的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每能提供一项证书得2分，满分6分（提供证书复印件并加盖章投标人公章，否则不计分）

4）投标人具有信息系统集成能力三级及以上证书、信息系统运行维护能力三级及以上证书的，每提供一项证书得1分，满分2分（提供证书复印件并加盖章投标人公章，否则不计分）。

5）本项目的主要技术、管理人员，提供在2021年内任意三个月投标人为其缴纳的社保缴费凭证，具有以下证书之一的予以相应加分，满分6分。

A具有国家相关部门颁发的系统架构设计师证书，得1分。

B具有国家相关部门颁发的系统集成项目管理工程师（中级）证书，得1分。

C具有国家相关部门颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，得2分。

D具有项目管理专业人员资格认证的PMP证书，得2分。

6）节能、环境标志产品得分，满分2分。

①属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得1分，满分1分。

②属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每项得1分，满分1分。

总得分=（一）+（二）+（三）

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

合同文本

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：人民币              元整（¥          ）。

2.服务内容一览表（详见附件中的投标报价明细表）

3.合同总金额包括但不限于满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1.交付使用时间：

- 软件部分：自合同签订之日起   个日历日内完成软件系统主体功能部署，主体功能部署完成后   个日历日内完成软件系统的总体上线试运行；上线试运行   个日历日后进行项目软件的最终验收；

硬件部分：自合同签订之日起  个日历日内完成硬件设备采购到货，   个日历日内完成设备的安装及调测使用，硬件设备完成部署后连续  个日历日正常使用后进行项目硬件的最终验收。

交付地点：广西区内甲方指定地点。

2.乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

6.甲方在初步验收或者竣工验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

第五条  售后服务及培训

1.乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的售后服务承诺为甲方提供相应的售后服务。

2.甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西区内甲方指定地点。

第六条 产权

1.本项目所定制开发的软件系统及源代码、开发取得的成果的所有权归甲方所有。未经许可，乙方不得以任何形式转让给第三方。乙方应协助甲方申请相关知识产权事宜（如有）。

2.乙方保证所提供的软件开发服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

3.乙方保证所交付软件开发服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付软件开发服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十一条的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

第七条 技术资料

1. 甲方向乙方提供采购软件开发服务的有关技术要求。

2. 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用软件开发服务的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第八条 软件开发服务交付

1. 产品使用说明书、操作手册和工具书以及清单一并附于产品同时交付。

2. 软件开发项目在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

第九条 项目实施要求

1.乙方应该依据国家标准、相关规范和本项目采购需求编制详细的设计方案和项目实施方案。

2.乙方应在合同签署后3天内组建项目组并开始进行项目评估和现场调研工作。

3.项目竣工验收之日前未经甲方许可不得更换项目组主要成员。

4.乙方系统开发过程应遵循项目监理单位提出的标准流程，并在各个阶段形成成果文档交付甲方。

5.如新建系统系统涉及数据接口开发，根据招标文件要求对接。

6.乙方应保证甲方在接受其提供的相关服务时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉，由此引起的知识产权纠纷由乙方负责。

7.合同签订后，甲方可对乙方完成的开发成果进行随机测试，及严控工期，若测试结果不符合要求，视为违约。如乙方未按投标响应时间交付给甲方使用的，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

8.乙方应在合同约定时间内完成系统开发并进行整体的安装调测，安装调测过程中应遵循机房管理的各项规章制度，并做好安全保护工作，若因系统安装调测导致机房或网络安全事故，乙方应承担相应的责任。

9.项目实施过程中涉及的文档（清单、验收单据、必要时进行的会议纪要、涉及专家论证的资料）必须进行规范管理，做到实施细节记录在册，甲方需要查询时能清晰明确反应项目进度及资金收支情况。

第十条 调试和验收

1.乙方应按项目实施进度要求在合同约定时间内完成项目建设并提交监理单位和甲方进行验收，项目验收的依据是甲方获批准的设计文件（包括变更设计），工程验收标准，乙方的投标承诺、项目采购合同等。

2.项目的初步验收由甲方、监理单位按单个分项目的方式牵头组织，如涉及货物、隐蔽工程的验收等，均由甲方、监理单位、乙方共同验收后方可进行下一步工程，如乙方未按规定流程履行的，造成的损失和连带损失均由乙方负责。

3.设备测试验收：甲方与乙方在设备到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方自行解决。

4.项目整体建设调试完成，实施由广西壮族自治区国有资产监督管理委员会组织的竣工验收前须进行系统试运行，试运行期为1个月，期满后方可进行竣工验收。

5.在项目验收过程中，如发现投标人提供投标文件中技术参数及商务条款有虚假响应情况的，甲方将不予验收，并依据相关法律规定追究乙方的责任，由此带来的一切损失由乙方自行承担。

6.乙方在项目验收时应按每台或每套产品给甲方提供至少一套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括产品的中文使用说明书、操作手册等内容。

7.检验、测试、验收

（1）开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2）拆箱后，乙方需在甲方指定人员的监督下，对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（2）系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐项测试。

1）单项测试：单项产品安装完成后，由乙方进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联接。

2）联机测试：由乙方进行联机测试。

（3）产品验收要求

1）要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随机随箱介质等）验收。

2）乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方和监理单位。

3）软件功能符合招标要求，提供用户手册等软件研发相关文档。

8.项目实施完成，由乙方提交验收材料给监理机构审定验收后，出具意见报甲方审批。

9.验收顺序为：

1）乙方、甲方、监理单位进行初验；

2）试运行期1个月结束，由乙方发起验收申请，经监理单位审核通过后提交广西壮族自治区国有资产监督管理委员会，由甲方组织竣工验收。

10.文档资料要求

乙方负责在项目验收时将设备及系统的全部有关服务成果、产品说明书、用户手册、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册（电子版1套，纸质版四套）交付使用单位和监理单位。

第十一条 成果要求

1.乙方必须按照采购文件的要求提供软件开发服务成果；

2.成果形式：所有内容均必须同时提供电子和纸质成果。

3.乙方须与甲方签订保密协议，对甲方及各相关政府部门所提供的技术及数据资料应严格保密，不得扩散，并且无条件接受甲方的保密约定，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。

第十二条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第2项约定执行：

1.一次性支付

2.分期支付

①软件部分：自合同签订之日起15个日历日内，甲方向供应商支付软件部分合同款的50%；待软件系统主体完成部署后，甲方在15个日历日内向供应商支付软件部分合同款的45%；软件部分完成终验并确认后，甲方在15个日历日向供应商付清软件部分合同款的5%。

②硬件部分：自合同签订之日起15个日历日内，甲方向供应商支付软件部分合同款的50%；待硬件到货并完成部署后，甲方在15个日历日内向供应商支付硬件部分合同款的45%；硬件部分完成终验并确认后，甲方在15个日历日向供应商付清硬件部分合同款的5%。

③在支付款项前，乙方须提供与请款金额同等金额的增值税发票。

第十三条　履约保证金

履约保证金金额：中标金额的3%；

方式：合同签订之日起15天内，以转账、保函或电汇方式交纳至甲方指定账户后，甲方才可向乙方支付合同软、硬件部分的尾款。履约保证金将于质保期满后五个工作日内由甲方一次性向乙方付清（无息）。

第十四条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十五条　违约责任

1.除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

2.乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.按合同条款第四条交付工期承诺，乙方应严格按照交付时间执行，交付时间逾期的，应向甲方偿付合同金额百分之三/天的违约金。

第十六条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十八条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1.中标通知书；

2.报价明细表；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.售后服务方案；

5.投标文件中的其他相关文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

投标截止时间前不得启封

年    月    日

- 二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别

签署，否则投标无效。

法定代表人签字：

投标人（盖公章）：

年    月    日

- 三、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

正本/或者副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称或采购代理机构名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：_____     __）的招标文件，签字代表_______     （姓名）经正式授权并代表投标人_______                  __（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.投标人信息：

投标人全称：

投标人统一社会信用代码：

开户行及账号：

投标人联系电话：

投标人地址：

邮编：

电子邮箱：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

授权委托代理人手机号码：

10.投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

法定代表人或者其委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

分标：

| 投标总报价（元） | （大写）人民币 （小写）¥ |
| --- | --- |
| 交付使用时间 | 1.系统软件部分提交服务成果时间：自合同签订之日起 个日历日内完成大额资金监管系统、三重一大决策运行系统、综合监测大数据分析系统、投资项目管理系统主体功能部署， 个日历日完成其他软件系统主体功能部署，主体功能部署完成后 个日历日内完成软件系统的总体上线试运行；上线试运行 个日历日后进行项目软件的最终验收。 2.系统硬件部分提交服务成果时间：自合同签订之日起 个日历日内完成硬件设备采购到货， 个日历日内完成设备的安装及调测使用，硬件设备完成部署后连续 个日历日正常使用后进行项目硬件的最终验收。 |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者其委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5.表中的投标总报价金额应与“投标报价明细表”中的“投标总报价金额”一致。

6.此表一式二份，其中一份放在报价文件中，另一份必须单独密封封装在一个文件袋中并在提交投标文件时单独提交，开标一览表外层包装封面上应写明“投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标、投标截止时间前不得启封及开标一览表”字样。

7、如有多分标，列明各分标的开标一览表，否则其投标文件作无效处理。

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

5. 报价明细表

报价明细表

项目名称：

项目编号：

#### 单位：元

| 序号 | 服务或货物名称 | 软件版本号或产品品牌、型号；生产厂家；产地 | 详细参数配置 | 数量及单位① | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 系统软件部分投标总价：大写人民币 ¥ |  |  |  |  |  |  |
| 系统硬件部分投标总价：大写人民币 ¥ |  |  |  |  |  |  |
| 分标投标总价：大写人民币 ¥ |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： 1.系统软件部分提交服务成果时间：自合同签订之日起 个日历日内完成大额资金监管系统、三重一大决策运行系统、综合监测大数据分析系统、投资项目管理系统主体功能部署， 个日历日完成其他软件系统主体功能部署，主体功能部署完成后 个日历日内完成软件系统的总体上线试运行；上线试运行 个日历日后进行项目软件的最终验收。 2.系统硬件部分提交服务成果时间：自合同签订之日起 个日历日内完成硬件设备采购到货， 个日历日内完成设备的安装及调测使用，硬件设备完成部署后连续 个日历日正常使用后进行项目硬件的最终验收。 质量保证期 个月（自最终验收合格之日起计） |  |  |  |  |  |  |

注: 1.投标人的报价明细表按所投分标采购需求表分别填写，必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其所投分标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供报价明细表，否则投标无效。

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

投标文件商务及技术部分封面格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月   日

- 四、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                             职务：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和其委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

法定代表人授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人和其委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

6.商务条款偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人盖公章：

日  期：

- 五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

正本/副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 服务需求、技术需求格式

服务需求、技术需求表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可参照本表格式自行制表填写。

法定代表人或者其委托代理人签字：

投标人（盖公章）：                          日 期：

- 六、其他文书、文件格式

联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：请根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                        邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                    联系电话：

地址：                                        邮编：

被投诉人1：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                         邮编：

联系人：                                       联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于    年   月   日，向                         提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标文件签收回执格式：

【投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标文件签收回执（一式二份），不用密封包装】

投标文件签收回执

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |
| 投标文件 递交时间 |  | 投标文件 密封情况 |  | 采购代理机构 签收人 |  |

———————————————————————————-———————

投标文件签收回执

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |
| 投标文件 递交时间 |  | 投标文件 密封情况 |  | 采购代理机构 签收人 |  |