广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性磋商采购文件

项目编号：BHZC2020-C3-00057-KWZB

项目名称：北海市科技计划项目管理第三方专业机构服务采购

采购单位：北海市科学技术局

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年12月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商供应商须知	3

第二章  磋商供应商须知	4

第三章  项目采购需求	12

第五章  竞争性磋商响应文件格式	31

第六章  评分办法及评分标准	41

# 第一章  竞争性磋商公告

广西科文招标有限公司

北海市科技计划项目管理第三方专业机构服务采购（BHZC2020-C3-00057-KWZB）

竞争性磋商采购公告

项目概况

北海市科技计划项目管理第三方专业机构服务采购项目的潜在供应商应在登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）免费下载电子文件，并于2020年12月21日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-C3-00057-KWZB

政府采购计划编号：202011250013

项目名称：北海市科技计划项目管理第三方专业机构服务采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：A分标：人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元）；B分标：人民币肆拾玖万伍仟元整（￥495,000.00元）；C分标：人民币贰拾伍万伍仟元整（￥255,000.00元)

最高限价：与预算金额一致

采购需求：A分标：对116个历年未验收项目进行清理；B分标：对2017年以来正常实施的141个项目进行过程管理，验收管理；C分标：对2021年申报项目进行评审立项。

合同履行期限：服务期限至整个项目结束，具体详见竞争性磋商文件

本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动）。

三、获取采购文件

时间：2020年12月8日至2020年12月15日，每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云( https://www.zcygov.cn/)

方式：请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0

购买采购文件联系人：周 芳，电话：0779-3995969

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月21日9时30分（北京时间）

地点：广西科文招标有限公司北海分公司开标厅（广西北海市云南路99号北海花园C-03栋二楼）

五、开启

时间：2020年12月21日9时30分截标后（北京时间）

地点：广西科文招标有限公司北海分公司开标厅（广西北海市云南路99号北海花园C-03栋二楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)，（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：北海市科学技术局

地址：北海大道科技大厦6楼

联系方式：宁 瑶，联系电话：0779-2023213

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西北海市云南路99号北海花园C-03栋

项目联系方式：周 芳，联系电话：0779-3995969

九、监督部门：北海市财政局（政府采购科）     电话：0779-3063975

十、网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

广西科文招标有限公司

# 2020年12月8日

# 第二章  磋商供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：北海市科技计划项目管理第三方专业机构服务采购 项目编号：BHZC2020-C3-00057-KWZB |
| 2 | 3.1 | 供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动）。 5.本项目不接受联合体。 |
| 3 | 7.4 | 报价：供应商应就《采购需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份，副本三份。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年12月21日9时30分 地址：广西科文招标有限公司北海分公司开标厅（广西北海市云南路99号北海花园C-03栋二楼）。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
| 7 | 11.0 | 磋商保证金：不收取。 |
| 8 | 12.1 | 磋商时间：2020年12月21日9时30分响应文件提交截止时间后 磋商地点：广西科文招标有限公司北海分公司开标厅（广西北海市云南路99号北海花园C-03栋二楼）。 |
| 9 | 12.6 | 评审方法：综合评分法（详细见第六章） |

磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：北海市科技计划项目管理第三方专业机构服务采购。

项目编号：BHZC2020-C3-00057-KWZB。

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北海市科学技术局。

2.2“采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人组织。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“▲”系指实质性要求条款。

3. 供应商资格条件

3.1磋商供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条【（一）具有独立承当民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。】所规定的条件，且承诺履行磋商文件的各项规定的供应商。

3.2其他：采购人可根据《政府采购法》第二十二条第二款的规定及采购项目的特殊要求，设定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

注：特别说明：

▲1.磋商供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲2.磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.磋商供应商在竞争性磋商采购活动中提供任何虚假材料,其磋商或成交无效，并报相关部门查处。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和我公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性磋商公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.3竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的服务要求，如发现采购需求中服务要求有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知我公司，同时认定其他澄清方式为无效。我公司将以书面形式予以答复。

4.3.3我公司对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4我公司可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。我公司至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。

二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与我公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以中文翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

▲（1）报价表（附件2）(必须提供)；

5.6.2 商务技术文件

▲（1）磋商书（附件1）(必须提供)；

▲（2）商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表（附件3）（必须提供）；

▲（3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（附件4）（委托代理时必须提供）；（附件4）；

▲（4）法定代表人(负责人)身份证复印件（必须提供）；

▲（5）有效的营业执照等证明文件复印件（必须提供，原件备查）；

▲（6) 财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

▲（7）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟，必须提供），无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（8）响应文件递交截止之日前半年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供），无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）；

▲（9）信用记录：（由采购代理机构查询提供给磋商小组进行资格审查）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，查询起止时间：公告发布之时起至评标前 ，查询记录和证据留存方式：由采购人或采购代理机构在查询网站中直接打印查询记录，作为评审依据。信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行 为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟）；

▲（11）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件5）（格式自拟，必须提供）

▲（12）磋商供应商企业主体信用声明函（附件6）（必须提供）

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定,则必须提供）；

▲（14）服务技术方案(含服务承诺) （附件7）（格式自拟，必须提供）；

（15）磋商供应商认为需要提供的有关资料；

（16）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件8）；

（17）企业能力、信誉情况、类似项目业绩。

特别说明：（1）磋商文件要求提供的的各种复印件，须加盖磋商供应商印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）磋商文件要求“必须提供”的证明等材料，磋商供应商必须全部提供，缺一不可，否则磋商无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入总报价的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务及售后服务等全部工作。

7.3供应商应用大写和小写分别详细填写报价表。大写和小写不一致的，以大写为准；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

7.4报价：供应商可就《采购项目需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

8.1供应商应将竞争性磋商响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

8.2供应商应将竞争性磋商响应文件正、副本（正本一份，副本三份）装入到一个竞争性磋商响应文件袋内，封装并加以密封（以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格）；

文件袋外层封面上应写明：

（1）项目名称：

（2）项目编号：

（3）供应商名称：

（4）（截标时才能启封）

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1所有竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到开标室。

9.2竞争性磋商响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

10.迟交的竞争性磋商响应文件

10.1在本文件要求竞争性磋商响应文件递交截止时间后送达的竞争性磋商响应文件为无效文件，我公司将拒收。

11.磋商保证金：无。

五、磋商程序及评审方法

在磋商正式开始前由磋商小组对竞争性磋商文件进行确认，认可竞争性磋商文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮磋商

磋商时间及地点: 详见本须知前附表规定。

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。我公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

12.2竞争性磋商文件变动

⑴第一轮磋商结束后，各供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

12.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。我公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后密封递交磋商小组。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，由竞争性磋商小组按照最后报价优劣顺序集体研究后推荐。评审得分且最后报价相同的，由竞争性磋商小组按照具体技术指标优劣顺序集体研究后推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5供应商的基础指标报价均不能满足采购人业务指标需要的，磋商活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

六、无效条款

13.1无效磋商条款

磋商响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效磋商处理：

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（3）关联供应商参加同一合同项或分标下政府采购活动的：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合磋商文件中规定的实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的。

13.2 相互串通无效条款

供应商有以下情形之一的，视为相互串通，磋商响应文件作无效处理：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的;

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜;

（3）不同的供应商的磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或最终报价呈规律性差异;

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装。

13.3废止条款

磋商采购项目出现下列情形之一的，磋商予以废止：

（1）参加磋商的供应商少于3家的；

（2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）磋商供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、恶意串通情形和处理

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加磋商;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

八、确定成交供应商办法

13.4 根据以下原则确定成交供应商：

13.5响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

九、成交结果公告

14.1我公司在评审结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后二个工作日内，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

14.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向我公司提出质疑。我公司将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对我公司的答复不满意或者我公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西科文招标有限公司        0779-3995969

投诉联系部门及电话为：北海市财政局（政府采购科）    0779-3063975

- 履约保证金：无

十一、签订合同

16.1成交供应商自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

十二、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。

十三、其他事项

18.1采购代理机构按规定向成交供应商收取招标代理服务费。签订合同前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。代理服务收费标准，按照国家计委《招标代理服务费暂行办法》的收费标准(服务招标部分)的80%计算。

18.2解释权

本竞争性磋商文件的解释权属于本采购代理机构。

18.3.有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西科文招标有限公司

邮政编码：536000

通讯地址：北海分公司（广西北海市云南路99号北海花园C-03栋）

电    话：0779—3995969

传    真：0779-3995908

# 第三章  项目采购需求

一、项目名称：北海市科技计划项目管理第三方专业机构服务采购

二、项目编号：BHZC2020-C3-00057-KWZB

三、项目类别：服务

四、采购需求一览表

五、采购最高限额（人民币）：A分标：人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00元）；B分标：人民币肆拾玖万伍仟元整（￥495,000.00元）；C分标：人民币贰拾伍万伍仟元整（￥255,000.00元)，最终报价超过采购最高限价磋商无效。

A分标：对116个历年未验收项目进行清理

1、对历年逾期未验收项目进行清理，参考广西壮族自治区科技厅清理项目的方式，能验收的进行验收，不能验收的，根据具体情况提出处理意见。

2、其他要求

项目管理团队要配备有5人以上全职专业服务团队，熟悉科技计划项目管理规章和流程，参与过广西科技计划项目管理或其他地市科技计划项目管理的经验。

相关要求文件：见附件2、附件3

B分标：对2017年以来正常实施的141个项目进行过程管理，验收管理

1.主要职责

组织开展年度执行情况填报、中期检查、经费审计、验收、监督检查、绩效评价、资料归档等项目全过程管理的有关工作；跟踪管理项目实施全过程，按要求报告项目执行情况及重大事项。

2、其他要求

项目管理团队要配备有5人以上全职专业服务团队，熟悉科技计划项目管理规章和流程，参与过广西科技计划项目管理或其他地市科技计划项目管理的经验，配备有专家库。

相关要求文件：见附件1、附件2、附件3

C分标：对2021年申报项目进行评审立项

1、主要职责

组织开展项目申报受理、立项评估评审、资料归档等相关工作。

2、立项评审程序：

（1）重大科技专项项目的评审。

（一）采取项目可行性论证与科技经费预算合并式评审（会评）。

（二）由专业机构组织7名具有副高级职称以上（含副高级）的专家作为评审会专家（5名行业专家、1名管理专家、1名财务专家）。评审会要求项目申报单位进行项目汇报和质询答疑，确保专家充分了解项目情况。

（三）评审专家对项目目标、内容、解决关键技术问题、预期成果、考核指标、实施基础及其可行性报告的可行性程度、经费预算等，按照项目评审内容和指标，独立开展评审，对个人意见负责。最后评审会根据专家的意见做出项目立项具体意见。

（2）一般项目评审

（一）采取函评的形式进行评审。

（二）由专业机构根据项目研究领域分组，从对应领域专家库抽取7名专家，对领域内项目进行评审。

（三）专业机构根据专家评审意见，汇总形成项目立项具体意见。

3、其他要求

项目管理团队要配备有5人以上全职专业服务团队，熟悉科技计划项目管理规章和流程，参与过广西科技计划项目管理或其他地市科技计划项目管理的经验，配备有项目专家库。

相关要求文件：见附件1、附件2、附件3

五、商务条款：

1、服务期限：至整个项目结束。

2、提交服务成果时间：  根据合同约定      。

3、提交服务成果地点：采购人指定地点。

4、付款方式

签订合同后，支付合同总价款的100%。

六、其他要求:

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）项目验收的费用；

（2）技术支持、售后服务费用。

2、违约责任：成交人应遵守《国家保密法》，严格执行保密制度，不得向第三方泄露其在提供服务期间获得采购人的技术、商业机密，否则须承担因此产生的全部责任。

附件1

北海市本级科学研究与技术开发项目管理办法

（2020年修订）

第一章  总则

第一条 为深化科技计划管理改革，规范和加强北海市科技计划项目管理，提高项目管理水平和项目实施绩效，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国务院办公厅关于抓好赋予科研机构和人员更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（国办发〔2018〕127号）等文件精神，结合《关于印发广西重点研发计划管理办法（试行）的通知》（桂科计字〔2017〕155号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步深化科技体制改革推动科技创新促进广西高质量发展的若干措施〉的通知》有关要求，修订本办法。

第二条 北海市本级科学研究与技术开发项目（以下简称市科技项目），是指根据北海市科技发展规划和经济社会发展需要，以北海市本级财政经费支持或以科技政策调控、引导，由北海市科学技术局（以下简称市科技局）组织、具备条件的企事业单位承担，在一定时限内围绕预定目标和任务进行的科学研究和技术开发活动。

从经费来源划分，市科技项目分为补助经费项目和自筹经费项目。补助经费项目是给予一定的市本级科学研究与技术开发经费（以下简称研发经费）资助的项目；自筹经费项目是全部经费由项目承担单位自行筹集的项目。

第三条 北海市科技项目按照“出产业、出成果、出标准、出能力、出人才”的目标要求，突出重点，加强集成，做好联动，提高显效度，遵循“权责明确、指标科学、操作有效、程序规范”的管理原则，充分调动创新主体的积极性和创造性，促进形成充满活力的科技项目管理和运行机制。

第二章 组织管理职责

第四条 市科技项目管理的责任主体包括市科技局、市财政局、市直有关部门（单位）、各县区科技管理部门、项目承担单位及项目管理专业服务机构（以下简称专业机构）、评审咨询专家等。

第五条 市科技局是项目的主管部门，主要职责是：

（一）研究制订有关项目管理制度和规定；

（二）确定本级科学研究与技术开发经费支持的重点，发布北海市科学研究与技术开发项目申报指南（以下简称《指南》）及申报通知；

（三）组织开展或委托开展项目申报、受理、立项评估评审、立项调研、合同签订、实施管理、验收及绩效评价、监督检查、成果登记、资料归档等全过程管理工作；

（四）提出项目立项计划建议，会同市财政局对项目立项计划建议进行审核，下达项目立项计划；

（五）遴选确定专业机构，与专业机构签署任务委托协议，对专业机构进行动态管理；

（六）建立科技专家库；

（七）建设和管理市科技项目管理系统；

（八）开展项目科研诚信管理，对项目承担单位、项目负责人、专业机构和评审咨询专家进行信用评价；

（九）协调处理项目实施中的重大事项。

第六条 市财政局的主要职责是：

（一）配合制订有关项目管理制度和规定；

（二）负责核批预算，会同市科技局对研发经费的使用进行监督检查，并配合市科技局开展项目绩效评价工作；

（三）会同市科技局对项目立项计划建议进行审核并联合下达项目资金计划。

第七条 各县区科技管理部门及市直有关部门是项目的推荐部门和协助管理部门，主要职责是：

（一）提出县区、行业发展中的重大科技需求或项目建议；

（二）参与《指南》编制；

（三）组织所在县区、主管行业有关单位申报项目，负责向市科技局推荐申报项目；

（四）督促、指导项目承担单位签订项目合同，协助落实项目匹配经费及其它配套条件；

（五）接受市科技局委托管理项目，参与市科技项目的计划管理、监督检查、协调并处理项目执行过程中出现的有关问题。

第八条 项目承担单位（包括项目牵头承担单位和配合单位）按照法人责任制的要求，对项目具体目标实现负责。主要职责是：

（一）建立良好社会信用，遵守科研诚信承诺制度，对项目材料的真实性、完整性、有效性负责；

（二）履行项目实施的主体责任，落实相关保障条件，严格执行项目合同，按期完成合同约定的目标、任务和考核指标；

（三）建立健全单位内部项目管理制度，负责项目实施的日常管理、经费管理、知识产权管理、保密管理、安全管理、信用管理等；

（四）如实报告项目年度执行和经费使用情况，及时报告项目实施中出现的重要事项；

（五）按合同要求及时申请项目验收结题；管理和保护项目执行中产生的知识产权，做好科技成果登记和转化应用；

（六）按照科研档案管理要求，做好项目全过程档案整理和立卷归档工作；

（七）接受并配合市科技局、相关部门及专业机构对项目实施和经费使用情况的绩效考评、监督检查、审计评估等工作，如实提供相关数据和资料；

(八)及时纠正项目实施和管理中存在的问题。

第九条 专业机构是经市科技局或上级科技部门或政府采购等相关程序遴选确定的，具有独立法人资格和科研项目管理能力，受委托承担项目管理工作的企事业单位或社会化科技服务机构，主要职责是：

（一）参与《指南》编制；

（二）依委托权责组织开展立项评估评审、立项调研、年度执行情况填报、中期检查、经费审计、验收、监督检查、绩效评价、资料归档等项目全过程管理的有关工作；

（三）受委托跟踪管理项目实施全过程，按要求报告项目执行情况及重大事项；

（四）接受市科技局的业务指导和监督；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第十条 评审咨询专家是接受聘请参与项目评审论证、审核评估咨询活动的专家，主要职责是：

（一）受委托参与《指南》编制、项目评审、验收评价、监督评估等，提出独立、客观、公正、专业的咨询意见建议，不受任何影响公正性因素的干扰；

（二）依法尊重项目申报单位和承担单位的知识产权，严格保守项目的技术和商业秘密；

（三）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章  全过程管理

第一节  项目指南编制与发布

第十一条 市科技局根据市科技发展规划和市委市政府工作部署，围绕全市经济社会和产业发展的科技需求，编制项目申报指南（暨上文“北海市科学研究与技术开发项目申报指南”，以下简称《指南》）和申报通知（以下简称《通知》）并及时发布。

第十二条 《指南》编制视实际需要采取需求征集、调研座谈、专家论证等形式，广泛听取企业、高校院所、各县区、市直有关部门、行业协会等各方意见及建议，提高《指南》的科学性和针对性。

第十三条 《指南》和《通知》应明确项目支持方向和具体内容、项目组织实施方式和资金支持强度、项目申报条件和提交材料要求等内容。项目实施期限一般为两年内完成，最长不超过3年。

第二节  项目申报与受理

第十四条 在北海市行政辖区范围内注册、具有独立法人资格的科研院所、高等院校、企业、事业单位等，可根据指南要求申报项目。鼓励对外开放与合作，市外（境外）的独立法人机构可根据指南要求参与项目申报。

第十五条 市科技局常年受理项目申报，分批集中审查评审，具体集中审查评审时间以发布的《通知》为准。符合条件的单位根据《指南》和《通知》要求，自主申报市科技项目并提交申报材料。申报单位对提交的项目申报材料真实性、合法性、有效性负责并作出科研诚信申报承诺。原则上不受理有不良科研、社会信用记录且处于不良行为有效期内的单位和个人申报的科技项目。

第十六条 申报的项目应具有明确的实施内容、实施进度、考核指标、经费预算等，且不涉及国家机密、商业秘密和个人隐私等相关信息。

第十七条 项目推荐部门对管理范围内有关单位提交的项目申报材料进行审核，并出具申报推荐意见。

第十八条 项目申报材料经形式审查合格后给予受理，形式审查不合格的材料不予受理。

第三节  项目评审与立项

第十九条 市科技局依据项目与指南的相符性、项目申报单位及项目负责人的信用情况等对项目进行初审，淘汰不符合要求的项目。

第二十条 市科技局或专业机构组织专家开展项目立项评估评审，并按需进行项目立项调研和答辩。

专业机构应按照规范的程序和要求，坚持独立、客观、公正、科学的原则，组织专家开展项目立项评估评审，并出具评估报告或评审意见。

项目立项调研是了解掌握项目条件准备和实施进展情况，为立项建议提供决策依据的科技计划管理活动，可采取现场核验、会议座谈质询等形式，一般由市科技局业务管理部门根据了解掌握项目的真实情况组织开展调研活动，也可委托专业机构或县区（园区、开发区）科技管理部门进行调研，对申报项目的条件准备和实施进展情况给出调研结论。

根据需要，针对拟补助财政经费50万元以上的项目组织答辩，项目申报单位对项目的可行性、先进性、创新性及经费预算做重点阐述。

第二十一条 市科技局根据项目立项评估评审、立项调研及答辩情况进行综合考虑后，择优逐批提出拟立项计划项目意见。

第二十二条 市科技局对拟立项计划项目进行公示，公示期为5个工作日；公示无异议，经市科技局、市财政局会商审核、报批后，由市科技局下达项目立项计划批文，由市科技局、市财政局联合下达项目资金计划批文。

公示期间有异议的，市科技局应对异议材料进行核查，对确实不符合立项规定、证据充分的异议项目不予立项。

自筹经费项目无需进行立项评估评审、立项调研、答辩、部门会商审核及报批等环节。经市科技局对自筹经费项目进行审核，认为具备可行性的经公示无异议后，由市科技局下达项目立项计划批文。

第二十三条 项目实行合同制管理。项目承担单位应在项目立项计划下达后1个月内与市科技局签订项目合同，超过规定时间且无充足延时理由、不签订项目合同的视同自动放弃项目申报，市科技局有权予以撤销立项。

合同是项目执行、监督检查和结题验收的重要依据，订立时应明确项目任务目标、经费使用金额及方向、考核指标及验收考核方法，明晰各方责权。

第二十四条 属补助经费项目的，在合同签订后，由市科技局、市财政局根据合同和项目计划及时拨付项目经费。对补助经费达到一定额度的跨年度执行项目，采取结合时间进度和项目进度分期方式拨付。

第二十五条 对于突发、紧急的科技需求，市科技局可根据市委、市政府要求，对计划项目任务进行及时调整，研究提出专项项目，采取定向择优的方式组织实施。涉及市本级财政资金预算调整的，按程序报市财政局审批。

第四节  项目实施过程管理

第二十六条 项目管理实行年度报告制度、中期检查制度。

（一）年度报告制度。项目承担单位于每年12月底前，向市科技局报送项目当年度执行情况报告。项目执行不足3个月的可在下一年度一并上报。

（二）中期检查制度。对执行周期在1年以上的补助经费项目，在项目实施中期开展“项目实施中期检查”，专业机构负责组织技术和财务专家对项目执行情况进行中期检查，组织承担单位和专家填写项目中期检查情况表，并汇总出具中期检查工作报告，事终及时归档整套中期检查工作档案。中期检查结果作为项目分期拨付、调整或撤销的重要依据。

第二十七条 项目合同变更调整。项目承担单位不得擅自变更合同内容和实施期限，确需调整的，项目承担单位应及时按要求提交书面变更申请，经批准备案后方可调整。项目合同变更调整审批文件或回复意见是项目合同的补充材料，是项目实施后续管理的依据。

（一）涉及项目经费预算的变更调整和管理要求，按照《北海市本级科学研究与技术开发经费管理办法》的有关条款执行。

（二）原则上不受理或不批准削减项目研发内容、降低项目研发考核指标的变更申请。

（三）项目名称、项目承担单位、项目负责人等重大事项变更由项目承担单位填写变更审批表，报推荐部门和协助管理部门、市科技局批准后交专业机构备案；项目组人员调整等一般事项变更由项目负责人填写变更审批表，由项目承担单位批准并报市科技局及专业机构备案。

（四）因形势变化无法继续实施或已失去继续实施意义需要撤消或中止的项目，由项目承担单位向市科技局正式行文申请，并对已开展工作、经费使用、已购置设备仪器、阶段性成果、知识产权等情况作出书面报告。

第二十八条 项目延期。因客观原因不能在规定期限内完成研究任务且需延长项目实施期限的项目，项目承担单位应在合同规定的项目实施期结束前提出延期申请。每个项目原则上只可申请延期1次，延长期限不得超过12个月。

第二十九条 项目实施过程中，市科技局或专业机构应做好项目的跟踪和实施监管工作。及时了解掌握项目承担单位可能出现的破产倒闭或其他影响项目正常实施的重大突发情况，及时予以解决处理。

第五节  项目结题管理

第三十条 列入市科技计划组织实施的项目(含自筹项目)，均应按照《北海市科技计划项目结题管理办法》进行结题。项目结题分为验收结题和终止结题两种方式。

验收结题是指依据项目合同，对项目完成等情况进行评议和确认的工作，验收结果分为通过验收和不通过验收。

终止结题是指对不达到验收结题条件的项目进行终止处理和确认的工作。分为主动终止结题和强制终止结题。

第三十一条 承担单位应于项目执行期满后6个月内提出验收申请。项目验收工作由专业机构组织进行，验收工作原则上应于提交验收申请并受理后的2个月内完成。经过验收的项目由市科技局颁发验收证书。提前完成的项目可以提前申请验收。

第三十二条 资料归档。对已验收或终止结题的项目，市科技局、专业机构和项目承担单位均应按照档案管理要求，做好项目全过程档案的整理、立卷和归档工作，确保项目档案的完整、准确、系统。

第六节  绩效评价与成果管理

第三十三条 专业机构应对科技计划项目的目标实现、成果产出、经济和社会效益、人才引进和培养、经费使用、项目管理等情况开展绩效评估。

第三十四条 市科技局根据绩效评估、监督检查结果以及相关部门的建议，进一步调整优化北海市科技计划实施管理机制。

第三十五条 项目取得的成果及其形成的知识产权的权属与管理（包括成果的保密、登记、转让、奖励等）按国家、自治区和北海市有关规定执行。

第四章  支撑保障与监督

第三十六条 健全市科技项目科研信用体系，实行科研诚信管理制度，完善守信激励和失信惩戒机制。对不良科研信用单位和个人，阶段性取消其申报市科技项目的资格，具体按照《北海市科研诚信管理暂行办法及实施细则》的有关条款执行。

第三十七条 对全程参与项目管理的有关责任主体和个人存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，相互串通、弄虚作假骗取科技项目，阻挠规避监督检查，利用职务便利谋取私利，输送不当利益等行为的，依法依规予以处理，构成犯罪的依法追究法律责任。

第三十八条 加强信息公开，及时将项目立项和结题信息等向社会公开，接受监督。信息公开须遵守有关政府信息公开和保密规定，公示期为5个工作日。

相关单位和个人对公示内容有异议的，可在公示期内向市科技局提出书面异议，并明确异议内容和理由。对评审咨询专家的学术判断有不同意见的，不能作为提出异议的理由。市科技局对收到的异议应按有关规定登记、分类处理和反馈；异议事项不在权限范围内的，应按有关规定移交相关部门和地方处理。

第三十九条 完善市科技项目管理信息系统，实现项目管理全过程信息化，全程记录留痕，可查询，可追溯。

第四十条 健全市科技项目评审工作规则，明确评审专家组构成、评审专家产生方式、项目评价指标和评分标准、评审咨询意见格式、评审组织工作纪律等。

第四十一条 完善市科技专家库，定期更新专家信息，并新增职业道德品德好、专业技术水平高、科技创新政策熟的专家入库。强化专家库的动态管理，对长期未参与评审、履职不公正不客观和存在明显不负责任情况的专家，予以剔除出库。

第四十二条 全程参与项目管理及与项目或异议处理存在利益关系的，有义务主动提出声明并回避。有关单位和个人认为项目管理中存在回避事由的，可向市科技局提出要求相关单位或个人回避的申请，经市科技局审查后，决定是否回避。

第四十三条 项目承担单位、专业机构、市科技局应加强项目立项、实施和结题管理过程中形成的文书档案和电子档案资料的收集、管理和保存的工作。

第五章  附则

第四十四条 本办法由北海市科学技术局负责解释。

第四十五条 本办法自发布之日起实施。2019年修订的《北海市本级科学研究与技术开发项目管理办法》(2019年修订)（北科字〔2019〕174号）同时废止。

附件2

北海市科技计划项目结题管理办法

（2020年修订，送审稿）

第一章 总  则

第一条  为了加强北海市科技计划管理工作，进一步规范科技计划项目的结题管理，客观评价项目的实施效果，依据《国家科技计划项目管理暂行办法》、《广西科技计划项目结题管理办法（试行）》等有关办法，结合本市实际，制定本办法。

第二条  经北海市科技主管部门批准立项、签订项目合同的北海市各类科技计划项目（以下简称项目），在约定的项目执行期满后，均应按照本办法的规定进行结题。

第三条  项目结题分为验收结题和终止结题两种方式。验收结题是指依据项目合同书，对项目完成等情况进行评议和确认的工作；终止结题是指对不达到验收结题条件的项目进行终止处理和确认的工作。

按照项目合同书规定正常实施的项目，按本办法进行项目验收结题；未能按项目合同书组织实施或无法完成合同任务目标的项目，按本办法进行终止结题。

第四条  项目结题以项目合同书为依据，对项目合同书中的考核指标、经费使用等情况进行考核评价，并综合考察项目承担单位和项目组的项目管理、科研诚信等情况。

第五条  项目结题工作应积极引入科学的评估机制，必须坚持客观、公平、公正，以及鼓励创新、宽容失败的原则，保证项目结题工作的严肃性和科学性。

第六条  市本级项目结题工作由市科技局委托专业机构组织（以下简称专业机构）。专业机构负责跟踪掌握项目实施进展，管理项目变更审批与备案，及时指导督促承担单位提出结题申请，组织项目验收结题或终止结题工作；项目承担单位是项目结题的责任主体，负责按本办法做好项目结题工作。

第二章	验收结题

第一节　验收方式及准备

第七条　项目验收采取会议验收形式，验收专家组经听取项目执行情况介绍、观察演示、质询等程序，根据需要进行现场查定，专家评议形成验收意见。

第八条　受理验收申请时，专业机构根据项目实际情况，研究确定是否需要进行现场查定。需要进行现场查定时，由验收组派3名以上(单数)技术专家现场考察或查定核实情况后，再组织会议验收。

第二节　验收申请

第九条　项目承担单位应于项目执行期满后6个月内向专业机构提出验收申请。需延期结题的项目，由项目承担单位在合同期内提出书面申请，经市科技局批准后执行。每个项目可以申请延期1次，延长期限不超过1年。

第十条　申请项目验收应提供以下材料：

（一）项目验收申请表；

（二）项目合同书复印件（盖章）；

（三）项目实施工作总结；

（四）项目技术研究报告；

（五）项目经费决算表（加盖财务部门印章）和《财政资金支出明细表》、原始凭证票据复印件；

（六）项目经费专项审计报告﹝市财政经费资助额50万元（含）以上的项目和自筹项目总科研经费50万元（含）以上的项目须提供﹞；

（七）项目需要现场查定的，提供现场查定报告；

（八）项目实施期内取得的各类成果材料;

（九）其他与项目实施有关的项目材料；

(十)科技报告；

(十一)人员公示报告；

（十二）除上述材料外，合同书约定要求提交的其他材料。

召开验收会议时，项目承担单位应将以上证明材料原件和项目实施原始记录材料带到会场，供验收专家查验。

第十一条　项目承担单位对提交的验收材料的真实性负责。因提供不真实验收材料造成验收结论不客观、不真实的，验收组织机构和验收专家组不承担相应责任。

第十二条　市科技局或专业机构收到项目验收申请后，10个工作日内完成项目验收申请材料的形式审查，对符合规定要求的，予以受理；对不符合规定要求的，一次性告知承担单位，并要求承担单位在10个工作日内进行补正。

第三节　验收组织

第十三条　专业机构受理项目验收申请材料并经审核合格或补正后，原则上应于提交验收申请后的2个月内完成验收工作。

第十四条　项目验收应当成立验收专家组，专家组成员由验收组织机构聘请技术、经济（财务）、管理等方面的专家组成，人数为5人（含）以上（单数组成）。同行技术专家应不少于3人，同一单位的专家，原则上只能聘请1人。

由市科技局组织验收的，验收专家评审费标准按有关规定执行，有财政资金支持的项目，在计划管理费中列支；自筹项目，由项目承担单位在项目经费中列支。

第十五条 验收专家必须具备以下基本条件：

（一）办事公道，为人正派，具有良好的科学道德和职业道德；

（二）热心科技工作，了解科技活动的特点与规律，熟悉科技项目管理办法和程序；

（三）了解掌握项目所在领域的科技经济发展状况，在本领域内有较高的权威性；

（四）一般应具有副高以上专业技术职称，财务类专家可适当放宽到中级以上专业技术职称，管理类专家具有六级及以上职务。

第十六条　项目验收实行回避制度。项目承担单位、参加单位及其他与项目承担单位有利益关系的人员，不得作为验收专家组成员参与项目验收工作。

第十七条　专业机构应当在验收会议日期前5天将项目验收材料送达验收专家组专家。

第十八条　项目验收会议程序包括：

（一）由专家推荐或项目验收组织机构提名，确定验收专家组组长；

（二）专家组组长主持验收会议，专家查验审阅项目验收材料，听取项目承担单位的项目执行情况介绍；

（三）专家组对有关问题进行质询，财务专家进行财务审查，必要时到项目现场考察核实；

（四）专家组讨论并形成专家组验收意见，项目承担单位及相关人员应回避；

（五）专业机构宣布专家组验收意见，会议结束。

第十九条　项目验收结论分为通过验收、暂缓验收、不通过验收三种。其中，暂缓验收为过渡性的结论，不作为最终结论。

（一）完成项目合同书约定的考核指标任务90%(含)以上，经费使用符合规定，技术资料和有关文件齐全并符合规定的项目，通过验收。

（二）具有下列情况之一的项目，暂缓验收：

1.完成项目合同书约定的任务不足90%；

2.由于提供技术资料和有关文件不详难以判断等原因导致验收意见争议较大；

3.经费使用不符合有关规定。

（三）具有下列情况之一的项目，不通过验收：

1.完成任务不到85％，或主要考核指标没有达到；

2.项目预定目标未能实现或已无科学性、实用价值；

3.提供的技术资料和有关文件不真实；

4.擅自修改研究开发任务及考核指标；

5.经费使用严重违规。

第二十条　验收结论为暂缓验收的，整改期一般为2个月。整改完毕后，项目承担单位补充相关材料第二次提交验收申请（仅限1次），验收管理机构组织第二次验收，仍未通过的，结论为不通过验收。

第二十一条　验收专家组应当独立地提出验收意见和验收结论，并对验收意见和验收结论的准确性负责。

第二十二条　在验收过程中，专家组成员及相关工作人员要保护验收项目的知识产权，保守项目技术秘密，不得擅自使用或对外公开与项目有关的内容和数据。必要时，项目验收组织机构可与专家签订保密协议。

第二十三条　根据项目验收结论分3种情形奖惩：

（一）通过验收的，项目结余资金按规定留归项目承担单位使用，在两年内由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出，并将使用情况报专业机构。两年后未使用完的项目结余资金，按规定收回。

（二）不通过验收的，收回未使用和违规使用的项目资金，由于第十九条第三款（1）或（2）原因造成的，不影响项目承担单位和项目负责人的申报资格；由于第十九条第三款（3）或（4）原因造成的，取消项目承担单位和项目负责人2-3年的申报项目资格。由于经费使用严重违规的，取消项目承担单位和项目负责人5年以上（含）的申报项目资格。

（三）对弄虚作假通过验收的项目，追回已拨付的全部项目资金，将项目负责人记入不良科研信用档案，取消项目承担单位和项目负责人5年以上申报和参加市本级项目资格。

第二十四条　项目通过验收后，由市科技局审核发放项目验收证书，并将验收结果在网上公布。

项目承担单位应当在项目验收后的10个工作日内，携带已填相关信息的项目验收证书文本到市科技局办理相关手续。委托验收的，项目承担单位应当将已填相关信息的项目验收证书文本送受委托组织验收单位审核签署意见后到市科技局办理相关手续。

第三章　终止结题

第一节　终止结题申请

第二十五条　有下列情形之一的，承担单位应申请项目终止结题：

（一）暂缓验收项目无法完成整改任务的；

（二）因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成项目合同书约定的考核指标的；

（三）因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发活动成为无必要的；

（四）因项目负责人死亡、重大伤残、离职、违法犯罪等原因，导致项目无法进行的；

（五）因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决，导致项目无法进行的；

（六）项目承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，不愿（或不能）继续实施项目且愿意退回全部或部分财政资助经费的；

（七）其他导致项目不能正常实施的。

第二十六条　承担单位申请终止结题，提交以下资料：

（一）项目终止结题申请书；

（二）项目合同书复印件（盖章）；

（三）项目实施工作总结报告；

（四）项目经费决算表和财政资金支出明细表，市本级财政经费资助额50万元（含）以上项目须同时提供项目财政资助经费专项审计报告；

（五）已取得的相关成果及证明材料。

第二节　终止结题组织

第二十七条　专业机构组织技术专家、管理专家、财务专家3名（含）以上，其中至少有1名技术专家、1名财务专家，对申请终止结题材料进行评估后出具评估意见，并将结果报市科技局。专家出具的评估意见，应包括项目终止原因、责任判定、科研信用评价、处理建议等内容。

第二十八条　市科技局对拟终止的项目进行公示后，印发项目终止通知。

第二十九条　项目终止通知下达15个工作日内，终止结题项目的结余经费按原渠道退回。项目管理和经费使用规范合理，且无明显人为过错的，不记入不良科研信用档案；项目承担单位、参与单位和项目组成员存在弄虚作假、故意拖延、违规使用经费等情况的，须追回全部或部分已使用的财政资金，并记入不良科研信用档案，取消其3年申报市本级项目及推荐其申报上级各类科技计划项目的资格。

第三节　强制终止结题

第三十条　有下列情形之一的，市科技局或受委托专业机构应终止项目，予以结题（即强制终止结题）：

（一）项目立项后，因承担单位原因导致项目合同书签订或实施进度严重滞后，项目超过一年或项目实施周期过半仍没有使用财政资金的；

（二）合同到期后6个月内不提交结题申请的；

（三）项目在验收结题过程中存在推诿、弄虚作假等严重不当行为的；

（四）项目承担单位经核实已停止经营活动或注销的；

（五）项目承担单位或项目负责人在项目技术开发、经费使用、科研信用等方面出现重大违规违法行为，导致项目实施无法进行或面临重大风险的；

（六）按照本办法第二十五条规定应申请终止但故意拖延不办理的，或者有其他原因需要终止的。

第三十一条　市科技局或受委托专业机构按本办法第三十条有关情形，及时对需要终止的有关项目，组织技术专家、管理专家、财务专家3名（含）以上，其中至少有1名技术专家、1名财务专家，进行评估后出具评估意见。专家出具的评估意见，应包括项目终止原因、责任判定、科研信用评价、处理建议等内容。

第三十二条　市科技局对拟终止结题的项目进行公示，公示时间7日，对实名反映的异议和申辩等情况进行处理。

第三十三条　强制终止项目经公示无异议的，市科技局核发项目终止结题通知，并做出相应的处理。处理措施包括：追回剩余的财政资金；对项目承担单位、法人代表和项目负责人记入不良科研信用档案，取消其3年申报市本级项目及推荐其申报上级各类科技计划项目的资格。

第三十四条　强制终止项目的参与单位有明显人为过错的，参照对项目承担单位的处理措施予以相应的处理。属于以下情况的，不追究参与单位的责任：

（一）已按照合同约定完成自己承担的目标任务，且财政资金使用合规合理的；

（二）因项目承担单位过错，导致其无法参与项目实施，且主动退回财政资金的；

（三）在终止结题前，及时向专业机构反映项目实施出现的有关问题，积极配合终止结题工作，且自身没有明显过错和违规违法行为的；

（四）其他合规合理原因的。

第四章 异常情况处理

第三十五条  验收结论为未通过验收的项目，项目承担单位应按市科技局下达的《结余经费退还通知》要求退还结余经费。项目承担单位未按《结余经费退还通知》要求退还结余经费的，市科技局通过司法程序予以追回。

第三十六条  终止结题的项目，项目承担单位应按市科技局下达的《项目终止通知》或《项目终止决定》要求退还结余经费。项目承担单位未按《项目终止通知》或《项目终止决定》要求退还结余经费的，市科技局通过司法程序予以追回。

第五章　附  则

第三十七条  本办法自发布之日起施行，2019年出台的《北海市科技计划项目结题管理办法》（北科字〔2019〕177号）同时废止，之前制定的相关管理规定如与本办法不相符的，按本办法执行。

第三十八条  本办法由市科技局负责解释。

附件3

北海市科技计划项目管理专业机构管理暂行规定

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条  为贯彻落实《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64 号）、《自治区科技厅关于印发自治区本级财政科技计划项目管理专业机构管理暂行规定的通知》（桂科计字〔2017〕178号）精神，深化科技管理改革，规范对专业机构的管理，制定本规定。

第二条  本规定所称北海市科技计划项目管理专业机构（以下简称“专业机构”），是指经政府采购招投标程序确定的，具有独立法人资格，主要从事科技计划项目管理工作，承担北海市本级科技计划项目（以下简称“项目”）管理工作的科研管理类事业单位或社会化科技服务机构。

第三条  北海市科技局负责对专业机构的日常管理工作。

第四条  北海市科技局对专业机构的履职尽责情况等统一组织评估评价和监督检查。北海市科技局和行业主管部门加强对专业机构建设、管理队伍建设、制度建设、能力建设等宏观业务的指导和监管，在专业机构管理任务组织实施和科技成果转化应用中积极发挥协调作用，并提供相关条件保障。

第五条  专业机构依据国家、自治区、北海市有关规定和北海市项目管理任务委托协议，组织项目遴选、实施管理和结题验收等，对项目进行全过程管理，履行有关职责，对实现任务目标负责。

第六条  项目遴选、实施过程和结题验收分别管理，项目遴选、由一专业机构负责，结题验收由另一专业机构负责，实施管理可由进行项目遴选或结题验收的其中一方专业机构负责。

第七条  专业机构按照委托任务情况,提出管理工作方案和管理费预算。北海市科技局根据政府采购招投标中标情况、任务工作量和专业机构绩效评估情况，确定并拨付专业机构管理费。

第二章 专业机构的职责与任务

第八条  制定所承担项目管理任务的管理工作方案，编制管理费概算。

第九条  参与编制《指南》等项目申报相关文件。

第十条  组织项目评审评估，提出立项建议，组织签订项目合同（任务书）。

第十一条  开展项目过程管理，对项目实施和经费使用情况进行动态管理和监督评估；落实科技报告制度，加强知识产权管理。

第十二条  组织项目验收和后续管理，开展项目成果汇交，对项目相关资料等进行归档；按相关规定组织（或委托组织）项目验收并推进成果转化等后续管理工作。

第十三条  建立项目管理台帐记录，开展项目管理过程实时原始记录，定期对项目管理台账进行整理、归档，及时录入信息系统以便查询。

第十四条  对参与项目评估评审、过程管理和验收等咨询评审专家履职尽责情况进行监督并反馈。

第十五条  受理各方对项目管理和实施中承担单位、参与人员和专家的申诉和举报；受理相关单位或个人对项目申请、遴选和验收过程的异议、申诉以及对专业机构工作人员在项目管理中的违规、违纪行为的投诉；按相关政策规定及时处理反馈，并开展信用记录工作。

第十六条  在任务委托期间，出现重大变化导致任务无法正常实施时，及时向北海市科技局报告，提出调整或终止建议。

第十七条  开展相关科技领域研发动向调研和发展战略研究，提出北海市科技发展建议，并围绕承担的管理任务，协调与科研人员、公众及媒体的关系，组织开展项目管理、技术研发等相关研讨、交流和培训工作。

第十八条  承担委托协议中约定的其他事项。

第三章 专业机构的申请与遴选

第十九条  申请专业机构必须同时具备以下条件：

（一）组织结构。具有独立法人资格的科研管理类事业单位或社会化科技服务机构。拥有相对健全的机构设置，设立有项目管理、行政、人事、监督和财务等部门。

（二）管理制度。有较为完善的项目管理、人事管理、经费管理、质量控制、风险控制、知识产权、信用管理、保密及档案管理等规章制度，实行不相容岗位分离和全程留痕管理，建立内部决策、执行和监督相互制约又相互协调的工作机制。

（三）管理能力。具有满足项目管理要求的相对稳定、结构合理且素质较高的专业化管理队伍；在相关科技领域具备较强的项目管理能力、组织协调能力及丰富的项目管理经验；熟悉国家、自治区和北海市有关财政政策和科研经费管理规定，建有规范的项目经费监督程序，具备对项目经费预算管理和监督的能力。

（四）管理条件。具有固定的办公场所和较完备的办公系统，能够依据有关管理规定和技术要求实施项目管理。定期对管理人员进行专业化培训。

（五）社会信誉。科技管理信用良好，运作规范，无违纪违法等记录。

第二十条  专业机构的遴选按以下程序进行：

（一）北海市科技局发布遴选专业机构公告。

（二）符合条件的科研管理类事业单位、社会化科技服务机构可以根据公告，经政府采购招投标程序确定。

第四章 专业机构的委托管理

第二十一条  中标的专业机构应该进一步加强规范管理，提高业务水平，建成具有完善的法人治理结构、健全的机构设置、完善的规章制度、高素质的科技计划项目管理团队的专业机构。

第二十二条  北海市科技局根据政府采购招投标情况，与中标专业机构签订委托管理合同，明确相关职责、权利和义务。

第二十三条  专业机构项目管理任务委托期一般为1年（具体以合同为准）。

第二十四条  专业机构出现机构名称变更、法人类型变更、机构合并、分立、撤销以及法人代表变更等重大事项，应当自该事项发生之日起30日内向北海市科技局提出变更申请，北海市科技局接到变更申请后30日内答复申请单位，履行相关程序。

第二十五条  专业机构如不再满足本办法规定条件的，由北海市科技局局务会议和局党组会议审议后取消其专业机构资格，通知专业机构并及时向社会公布。

第二十六条  被终止项目管理委托任务或被取消项目管理资格的专业机构应按规定向重新确定的专业机构移交项目管理工作。

第五章 专业机构的运行规范

第二十七条  专业机构依据《北海市本级科学研究与技术开发项目管理办法》及有关管理规定，通过北海科技管理信息系统开展项目管理工作。

第二十八条  专业机构依据相关管理规定，可通过北海市科技专家库选取和使用评审（咨询）专家，亦可使用自治区科技厅专家库选取和使用评审（咨询）专家。

第二十九条  专业机构建立年度报告制度。专业机构编制年度项目管理报告,内容包括本机构运行情况、项目管理情况、项目实施情况、资金管理及使用情况、项目取得的重要成果以及对项目管理的意见建议等，并于每年12月底前提交北海市科技局。

第三十条  专业机构按照科技报告制度要求，组织、督促项目承担单位按规定提交科技报告，并将其科技报告提交和共享情况作为后续管理的重要依据。

第三十一条  建立机构信息公开制度。除涉密或法律法规另有规定外，专业机构在项目管理过程中，应依据相关信息公开制度和各类科技项目管理规定完成信息公开，接受社会监督。

第三十二条  建立机构人员管理制度。可根据业务需求，聘请高水平专家参与项目管理，配合北海市科技局建立、管理专家库。加强与社会化科技服务机构、社会团体的人员交流与合作。定期对相关管理人员进行专业培训，建立高水平的专业化项目管理团队。

第三十三条  专业机构人员在开展项目管理过程中，应严格遵守国家有关法律、法规、相关制度以及北海市有关规定，严禁以下行为：

（一）承担或参加本机构受委托管理项目的研究；

（二）作为专家参与项目评审、验收工作并领取报酬和各种费用；

（三）参与本机构受委托管理项目研究论文、著作、专利等署名，作为本机构受委托管理项目科技奖励的候选人参与评奖；

（四）索取或者接受项目承担单位的宴请、礼品、礼金、购物卡、有价证券、支付凭证、旅游和娱乐健身活动；

（五）在项目承担单位兼职，并领取报酬；

（六）受利益相关方请托向评审专家输送利益，干预项目评审或向评审专家施加倾向性影响；

（七）泄漏管理过程中需保密的专家名单、专家意见、评审结论和立项安排的信息；

（八）索取、接受或者以借为名占用项目管理对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物；

（九）其他有可能影响项目管理公正公平的行为。

第三十四条  建立廉洁从业风险防控机制，针对项目管理中的风险点，完善内部监控流程和技术手段，做好事前预防、过程留痕和重点防控。

第六章 专业机构的保密管理

第三十五条  专业机构应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》等国家保密法律法规，在项目管理中，按照国家、自治区、北海市相关保密规定，负责所承担管理任务的保密工作。

第三十六条  专业机构实行保密管理责任人制度。制定本机构项目管理保密细则，建立保密工作责任体系，加强保密宣传、教育和培训工作，确保责任落实到人。严格对涉密工作人员进行任前审查，在离岗离职时按要求办理文件资料移交手续，任何个人不得私自保存或者销毁秘密文件资料。

第三十七条  专业机构管理涉密项目应严格按照国家、自治区、北海市科学技术保密要求的程序和标准进行，评审时应与相关评审专家签订保密责任书；签订项目合同（任务书）时应与项目责任主体签订保密协议书；年度工作报告中应单独说明项目保密情况；验收时应将项目保密工作情况列为验收内容；举办会议或者其他活动时要采取相应的保密措施。

第三十八条  相关部门授权专业机构使用、保管的涉密文件资料，未经该部门批准，不得提供给其他单位和个人。其他单位向专业机构借阅、索取或抄录秘密文件资料时，应出具正式公函，并按程序报批。

第三十九条  专业机构利用广播、电影、电视、网络以及公开发行的报刊、书籍、图文资料和音像制品对机构自身或所管理的任务进行宣传时，不得涉及保密事项。

第四十条  专业机构发现泄密或者可能发生泄密的，应立即采取补救措施，并按规定及时向保密行政管理部门和上级主管部门报告。

第七章 专业机构的档案管理

第四十一条  专业机构在承担管理任务期间，负责相关项目的档案管理工作，按照集中统一管理的原则，建立完善项目管理档案制度，对项目管理进行全程完整记录，保留相关文件资料。项目管理档案应当完整、真实、准确、安全，归档留存时间不少于10年。

第四十二条  专业机构应建立层次清晰、职责明确的档案管理责任体系，确保档案管理工作责任落实到人。相关工作人员在离职时，须交清应归档的文件材料、借阅的档案以及过程记录、电子文档，不得擅自留存或处理。

第四十三条  专业机构在项目组织实施过程中，应按北海市有关规定和标准规范，形成、收集、整理各种形式和载体的档案，相关人员不得拒绝归档或者据为己有。

第四十四条  专业机构在其所承担的管理任务验收后，应按规定对相关档案进行统一保管。

第四十五条  专业机构应按照档案数字化建设要求，积极开展档案数字化建设，逐步实现档案的全数字化管理，提高档案现代化管理水平。

第八章 专业机构的监督和评估

第四十六条  按照北海市本级财政科技计划相关管理规定，对专业机构开展监督工作。北海市科技局负责督查和评估专业机构履行职责等情况，并做好信用记录。

监督和评估主要采取日常检查、专项检查、专项审计以及绩效评估评价等方式。

日常检查重点是对专业机构项目管理情况进行监管。任务委托方应与受托的专业机构定期召开例会，研究项目管理过程中的问题。

专项检查重点是对专业机构法人责任落实情况、内部控制和管理制度的建设及执行情况、执行有关财经法规情况，以及项目管理的科学性和规范性进行检查。

绩效评估评价重点是对专业机构履职尽责情况及其负责管理的项目实施绩效进行评估评价。

第四十七条  根据信息公开有关规定，定期向社会公开专业机构履职信息，接受社会监督。

第四十八条  专业机构违反相关管理规定，在工作中存在弄虚作假、管理混乱或发生重大事项未及时报告等，影响管理工作正常开展的，北海市科技局对其提出整改意见和整改期限并监督其整改。

第四十九条  建立问责机制和责任倒查机制。专业机构工作人员在项目管理中存在严重失职、渎职、滥用职权等行为的，追究相关责任。

第五十条  专业机构经整改后仍未达到要求的，或因重大管理过失造成严重损失的，或存在泄漏国家秘密、设租寻租、徇私舞弊、滥用职权等行为造成恶劣影响的，经北海市科技局局务会议审议后，取消项目管理资格，并及时向社会公布。

第五十一条  加强专业机构信用管理，专业机构的信用评价和监督评估结果作为专业机构遴选和动态调整的重要依据。同等条件下，信用评价好的专业机构优先承担管理任务，对于连续实施的专项任务，可优先委托此类机构继续承担管理工作。

第九章 附 则

第五十二条  本规定由北海市科技局负责解释。

第五十三条  本规定自发布之日起施行。

第四章  合同格式

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

采购合同文本

北海市政府采购合同

注：如本项目有国家推荐或强制使用的合同范本，则使用合同范本，若无合同范本，则由项目负责人根据项目特点自行编制。

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）                            项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）规定条款和成交供应商竞争性磋商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。如磋商文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与磋商文件、响应文件和承诺相一致。

第三条　交付和验收

1.服务成果交付使用时间：                 。

2.服务成果交付使用地点：                          。

3.验收方式：

第四条  付款方式

1.资金性质：   财政预算拨款  。

2.付款方式：                       。

第五条　履约保证金

无

第六条 税费  本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条　违约责任

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的3‰。成交供应商违约的，违约金按约定金额支付，采购人违约的，违约金从采购款中扣除，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

2.成交供应商给采购人造成的损失超过违约金额的，成交供应商应给采购人高出违约金的部分予以赔偿。

3.成交供应商延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合磋商文件和响应文件要求的。除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

第八条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条　签订本合同依据

1.磋商文件；

2.乙方提供的响应文件；

3.谈判记录；

4.成交通知书。

第十四条　本合同一式六份，具有同等法律效力，北海市财政局（政府采购监督管理科）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、质保期责任： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

# 第五章  竞争性磋商响应文件格式

- 一、 竞争性磋商响应文件外包装封面及竞争性磋商响应文件封面格式

（一）. 竞争性磋商响应文件的外包装封面格式：

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

磋商供应商名称：

（截标时才能启封）

（二）. 竞争性磋商响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性磋商响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所竞分标号：

磋商供应商名称：

- 年      月      日

二、附  件

附件1

报 价 表

项目名称:

项目编号:

所竞分标号：

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价指完成本项目服务所需要的全部服务费用，包含服务的价格、设备、工具、管理、保险、税金、验收及其它所有成本、完成上述服务内容所需的一切费用。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）:

磋商供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件2

磋商书

采购代理机构名称：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本三份。

1. 报价表；

2. 商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表；

3．服务方案(含服务承诺)；

4. 资格证明文件；

5. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月     日

法定代表人（负责人）或委托代理人（被授权人）签字：

磋商供应商名称（盖章）：

附件3

商务、服务（技术）响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

所竞分标号：

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务（技术）部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与服务技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章  采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的商务、服务、技术要求做出了实质性的响应，并申明与采购项目要求的响应和偏离。特别对有具体商务、服务、技术要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字:

年   月   日

附件4

法定代表人（负责人）授权委托书

采购代理机构名称：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件5

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致： （采购代理机构名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。

磋商供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：

附件6

磋商供应商企业主体信用声明函(格式)

企业主体信用声明函

致: ( 采购代理机构名称)

我单位近三年在经营活动中未被“信用中国”(wwry. credi tchina. gov. cn)、中国政府采购网(wyy. ccgp gov. c)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中被“信用中国”

(www. credi thina gov. cn)、中国政府采购网(www. ccgp. gov. cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,我单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。

磋商供应商(公章):

法定代表人(签字):

日期:

附件7

服务方案（含服务承诺）

供应商盖公章：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

附件8

中小企业声明函

采购代理机构郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，采购代理机构为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，采购代理机构同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，采购代理机构为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.采购代理机构参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

采购代理机构对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 评分办法及评分标准

A、B分标评分办法

一、评标原则

（一）磋商小组构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购人代表共3人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以磋商文件为评审依据，对磋商供应商的报价、技术方案、综合实力及业绩等方面内容按百分制打分。其中价格分30分，技术分55分，商务分15分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），磋商供应商认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-3%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

1.价格分…………………………………………………………………………………………30分

最低评审价(金额)

某磋商供应商价格分=  ——————————————×30分

某磋商供应商评审价(金额)

2、技术分…………………………………………………………55分

（1）总体方案可行性与完整性（满分20 分）：

一档：总体方案可行性不高但方案完整，包含办理项目验收结题工作、办理项目终止结题（主动终止项目）工作、清理逾期未结题项目（被动终止项目）工作等工作内容；得7分。

二档：总体方案可行但方案不够完整，包含办理项目验收结题工作、办理项目终止结题（主动终止项目）工作、清理逾期未结题项目（被动终止项目）工作等工作内容，并且含月度报告方案；得14分。

三档：总体方案切实可行且方案完整，包含办理项目验收结题工作、办理项目终止结题（主动终止项目）工作、清理逾期未结题项目（被动终止项目）工作等工作内容，并且含月度报告、即时报告、协助监督、材料整理归档、实施期限与完成标准等方案。得20分。

（2）项目管理实施方案（满分20分）

评标委员会根据供应商提供的项目管理要求，由评委独立打分。

一档：项目管理实施方案一般，思路简单，技术路线单一，工作任务安排及保障措施简单；得7分。

二档：项目管理实施方案可行，思路清晰，技术路线全面，工作任务安排及保障措施详细；得14分。

三档：项目管理实施方案先进，思路全面，技术路线创新，工作任务安排及保障措施考虑周全有保证。得20分。

（3）项目管理团队（满分15分）

评标委员会根据供应商提供的第三方专业机构的条件和要求，由评委独立打分。

1）配备有全职专业服务团队，满分3分

拥有熟悉科技计划项目管理规章和流程的全职管理人员5人，得1分；

设立项目管理小组，有熟悉科技计划项目管理规章和流程的全职负责人及管理人员7人以上，得3分。

2）实施本项目的团队成员情况（满分12 分）

项目负责人具有中级及以上职称（提供职称复印件）的，得3分；若无，不得分，满分3分。

项目团队成员中，具有中级及以上职称（提供职称复印件）的，每一名得1.5分，满分6分。

项目团队成员中，具有硕士及以上学位（提供学位证书复印件）的，每一名得1.5分，满分3分。

3、商务分……………………………………………………15分

（1）供应商近三年以来，获得国家级、自治区级荣誉的，国家级每一个得2分，自治区级每一个得1分。满分4分。

（2供应商近三年以来，承接过地市级及以上管理部门项目管理相关服务业务工作的，每一个得2 分。满分6分

（3）供应商近三年以来；为企业提供过自治区级及以上科技计划项目管理工作服务的，每一个得1 分。满分3分。

（4）供应商有完备的项目管理系统软件的得2分。满分2分。

（三）总得分=1+2+3。

三、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

（二）磋商小组认为，磋商供应商的有效磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该磋商供应商为成交候选人。

C分标评分办法

一、评标原则

（一）磋商小组构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购人代表共3人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以磋商文件为评审依据，对磋商供应商的报价、技术方案、综合实力及业绩等方面内容按百分制打分。其中价格分30分，技术分60分，商务分10分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

（三）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），磋商供应商认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-3%）；除上述情况外，评标报价=磋商报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

1.价格分…………………………………………………………………………………………30分

最低评审价(金额)

某磋商供应商价格分=  ——————————————×30分

某磋商供应商评审价(金额)

2、技术分…………………………………………………………60分

（1）总体方案可行性与完整性（满分20 分）：

一档（7分）：总体方案基本符合采购要求的；

二档（14分）：总体方案符合采购要求，内容较完整的；

三档（20分）：总体方案完全符合采购要求，结构清晰全面，科学、规范、合理，针对性较强的。

（2）项目管理实施方案（满分20分）

评标委员会根据供应商提供的项目管理要求，由评委独立打分。

一档：项目管理实施方案一般，思路简单，技术路线单一，工作任务安排及保障措施简单；得7分。

二档：项目管理实施方案可行，思路清晰，技术路线全面，工作任务安排及保障措施详细；得14分。

三档：项目管理实施方案先进，思路全面，技术路线创新，工作任务安排及保障措施考虑周全有保证。得20分。

（3）项目评审立项组织方案（满分20分）

评标委员会根据供应商提供的项目评审立项组织方案，由评委独立打分。

- 一档（7分）：项目评审立项组织方案，基本满足竞争性磋商文件要求；

- 二档（14分）：项目评审立项组织方案较详细，满足竞争性磋商文件要求；

- 三档（20分）：项目评审立项组织方案，优于二档，满足竞争性磋商文件要求。

3、商务分……………………………………………………10分

（1）供应商近三年以来类似业绩，每个1分，满分10分。

（三）总得分=1+2+3。

三、成交候选人推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

（二）磋商小组认为，磋商供应商的有效磋商报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组不推荐该磋商供应商为成交候选人。