竞争性磋商采购文件

项目编号：FCZC2021-C2-40011-RNZB

项目名称：上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯

采购单位：上思县住房和城乡建设局

采购代理机构：广西瑞能招标咨询有限公司

2021年9月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商须知及前附表	5

第三章  采购需求一览表	17

第四章  竞争性磋商响应文件格式	19

第五章  合同条款（格式）	28

第六章  评审方法	74

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯采购项目的潜在供应商应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2021年10月14日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：FCZC2021-C2-40011-RNZB

采购计划编号：SSZC2021-C2-01486

项目名称：上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3186782.18元

最高限价：3186782.18元

项目地点：上思县

采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 工程概况 | 工期 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯 | 具体详见工程量清单 | 60日历天 | 达到国家验收规范合格标准 |

本项目不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质要求：磋商供应商必须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上（含叁级）的施工企业，具有有效的安全生产许可证，企业近三年无发生诉讼及仲裁；其中，磋商供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）执业资格证及安全生产考核合格证书（B类）；拟派专职安全员1名，专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。

（2）业绩要求：无。

（3）其他要求：无。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2021年9月29日至2021年10月12日，每天上午9:00至12:00，下午15:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：网上获取 ①本项目由供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）填写获取采购文件信息并上传相关附件，附件包括营业执照副本、资质证书副本。上述附件应为扫描件，并加盖投标供应商公章；②采购代理机构通过供应商获取采购文件的信息后才能下载采购文件电子版，并根据采购文件规定的投标截止时间和地点提交响应文件。未注册的供应商可登录政采云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。③已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

售价：0元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年10月14日15点00分（北京时间）

地点：广西瑞能招标咨询有限公司（上思县明江新城江景美墅A23号二楼）

## 五、开启

时间：2021年10月14日15时00分后（北京时间）

地点：广西瑞能招标咨询有限公司（上思县明江新城江景美墅A23号二楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、查询网站：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西瑞能招标咨询有限公司网。

2、本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

3、磋商保证金(人民币)：无。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：上思县住房和城乡建设局

地址：上思县思阳镇中华路建设大厦

联系方式：梁欢 0770-8513656

2.采购代理机构信息

名 称：广西瑞能招标咨询有限公司

地址：南宁市青秀区仙葫大道西16号鼎丰国际美食广场A栋12楼

联系方式：0771-5789536

3.项目联系方式

项目联系人： 刘伟鸿

电话：0771-5789536

广西瑞能招标咨询有限公司

2021年9月29日

# 第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯 项目编号：FCZC2021-C2-40011-RNZB |
| 2 | 2.1 | 供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求： （1）资质要求：磋商供应商必须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上（含叁级）的施工企业，具有有效的安全生产许可证，企业近三年无发生诉讼及仲裁；其中，磋商供应商拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含贰级）执业资格证及安全生产考核合格证书（B类）；拟派专职安全员1名，专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类）。 （2）业绩要求：无。 （3）其他要求：无。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动 |
| 3 | 3.2 | 踏勘现场： 无 |
| 4 | 4.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。 |
| 5 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起60天内。 |
| 6 | 6.11 | 磋商保证金：无 |
| 7 |  | 竞争性磋商响应文件递交截止时间： 响应文件必须以密封形式于2021年10月14日15点00分前送达广西瑞能招标咨询有限公司（上思县明江新城江景美墅A23号二楼）。 |
| 8 |  | 磋商时间：2021年10月14日15点00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 磋商地点：广西瑞能招标咨询有限公司（上思县明江新城江景美墅A23号二楼）。 |
| 9 |  | 代理服务费：本项目代理服务按桂价费[2011]55号文件的规定标准，向成交供应商收取。 |

磋商须知

一、总则

1．适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程类采购项目。

2．定义

2.1 “采购人”是指：上思县住房和城乡建设局。

2.2 “采购代理机构”是指：广西瑞能招标咨询有限公司

2 .3 “磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.5 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 磋商供应商的基本条件

3.1供应商资格：见磋商须知前附表。

3.2踏勘现场：无

4.磋商费用

4.1 磋商供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 本项目代理服务费：见磋商须知前附表。

5.竞争性磋商采购文件（以下简称磋商采购文件或采购文件）的澄清与修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对己发出的磋商采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5 日前，以书面形式通知所有获取磋商采购文件的供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二、响应文件的编制

6．响应文件编制基本要求

6.1 磋商供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。活页装订的响应文件将被拒绝。

6.2 磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3 磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4 响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5 如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6 响应文件的组成。

（1）磋商书；（按第四章格式的要求填写）（必须提供，否则磋商响应无效）；

（2）磋商报价表；（按第四章格式的要求填写）（必须提供，否则磋商响应无效）；

（3）磋商书附录（按第四章格式的要求填写）（必须提供，否则磋商响应无效）；

（4）安全防护、文明施工措施方案承诺书（格式自拟，必须提供）；

（5）负责本工程项目经理简历表（附项目经理证复印件，按第四章格式的要求填写,必须提供）；

（6）磋商供应商资格证明文件

1）磋商供应商有效的“营业执照”副本复印件（必须提供，否则磋商无效）；

2）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则磋商无效）；

3）法人资格证明书及身份证复印件(必须提供)；

4）企业资质等级证书副本复印件、企业安全生产许可证副本复印件、拟投入的项目经理资格证书复印件 (必须提供)；

5）拟投入本项目的项目经理及安全员无在建项目承诺书原件（格式自拟，必须提供）。

6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，不良信用记录，诉讼及仲裁的书面声明；（必须提供）（格式自拟）

7）竞争性磋商响应文件递交截止之日前一年内供应商连续三个月依法纳税凭证复印件，或者依法免税的证明（复印件，格式自拟）(新成立的公司按实际情况提供)；（必须提供，否则磋商响应无效）

8）竞争性磋商响应文件递交截止之日前一年内供应商连续三个月的依法交纳社保凭证（复印件，格式自拟）；无交费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法交纳或依法免交社保费证明》新成立的公司按实际情况提供；（必须提供，否则磋商响应无效）

9）2020年度财务状况报告（资产负债表、利润表及现金流量表）(新成立的公司按实际情况提供，必须提供，否则磋商响应无效）；

10）磋商供应商认为必要提供的承诺、声明及文件资料。

（7）施工组织设计；（格式自拟，不提供则技术标评审对应项不得分）

（8）磋商供应商提供2018年以来类似项目成功案例（合同或中标通知书等能有效证明其业绩的材料为准）（如有，请提供）；

（10）磋商供应商信誉实力的证明文件（如有，请提供）；

（11）磋商供应商认为需要提供的有关资料。

6.7响应文件用不褪色的墨水填写，响应文件正本除《磋商须知》 中规定提供原件以外的均可提供复印件。副本可为正本的复印件。

6.8响应文件应由法定代表人或委托代理人在规定签名、盖章处逐一签名并加盖单位的公章（磋商供应商应写全称）

6.9响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6.10响应文件有效期：见磋商须知前附表。

6.11磋商保证金：无。

7.计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

8.1磋商供应商必须就《工程量清单》中所有内容及服务作完整唯一报价。

8.2磋商供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。

8.3  本工程磋商报价采用工程量清单报价，按实际完成工程量结算，磋商供应商工程量清单原有项目的工程量无论增减多少，均按原综合单价支付。

8.3.1磋商供应商在磋商截止时间前修改磋商书中的总报价，应同时修改 “工程量清单”中的相应报价。

8.3.2 本工程采用固定综合单价包干，磋商报价为磋商供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

8.3.3 磋商供应商的磋商总报价，应以在要求工期内完成本项目工程范围的全部内容为依据，不得以任何理由重复计算。

8.3.4磋商供应商在报价中所报的单价和合价，以及磋商报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、政策规定需进行的各项检测的检测费（合同专用条款另有约定的除外）、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

8.3.5 磋商供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

8.3.6 承包人承担本工程场内所需配备的水电设备（如电路等）及其使用（如施工用电、用水费用）、维护、拆除、修复等费用。以上费用在报价中综合考虑。

8.3.7 与本工程项目有关的技术规范要求的费用应包括在磋商总报价中。

8.3.8磋商供应商应按照采购人提供的工程量清单进行报价并对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。评审时，如项目编码与项目名称不一致，以项目编码为准；如项目编码与计量单位、工程数量无法一一对应，视为不响应磋商采购文件实质性内容，作废标处理。

8.3.9磋商供应商不得采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行磋商报价，其优惠应直接体现在各项磋商报价的单价中，磋商书中的报价必须与工程量清单汇总表一致，否则作无效响应处理。

8.3.10工程造价计算参考依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；

2.《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；

3.《广西壮族自治区市政工程消耗量定额2014年版》《广西壮族自治区安装工程消耗量定额2015年版》及其费用定额、补充定额、计价相关规定；

4.《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标[2016]16号）；

5.广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的桂建标[2018]19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；

6.广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的桂建标[2016]17号《自治区住房和城乡建设厅关于建筑行业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》；

7.广西壮族自治区建设工程造价管理总站发布的桂造价[2018]14号《关于调整除税价适用增值税税率的通知》、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号；

8．与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

9.材料价格：2021年第6期《防城港市建设工程造价信息》，不足部分参照同期《南宁市建设工程造价信息》及市场综合询价；2021年第5期《防城港市建设工程造价信息》，缺项部分参考钦州市造价信息或广西其他城市场询价。

8.3.11本工程不考虑预算包干费，主要材料按《<工程量清单计量规则>广西壮族自治区实施细则》，承包人承担5%以内（含5%）的材料基期价格风险，发包人承担5%幅度以外的材料基期价格风险。主要材料包括：钢材、电线、水泥、碎石、片石、石屑、沙、砖或砌块、木材、管材、沥青、汽柴油、煤、井盖、井座、井套、路缘石等。

（1）磋商供应商所填报的各项基价中的各种材料单价及综合单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，磋商供应商所填报的单价及综合单价在合同实施期间不再作调整（工程变更、本工程约定的材料价格风险及政策性调整除外），磋商供应商在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

（2）本合同实施期间因工程量清单漏项、工程变更及相关签证等引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按合同专用条款执行，如没有规定则双方根据相关规定执行。

（3）磋商供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写时应注意：

①有工程数量的应报单价和合价；

②无工程数量的项目不报价；

③除非采购人对磋商采购文件予以修改，磋商供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。磋商供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

（4）承包人承建本工程所需的水电报装（含设备的购买、安装、维修、使用、拆除、维护及场地租用、恢复等一切与此相关的费用）由承包人负责，以上费用在磋商报价中综合考虑。

（5）发包人不提供取土点、弃土点，有关土石方挖、填、弃（含超运）均以包干形式考虑在相关单价，以综合单价包干，运距由磋商供应商自行考虑。结算时不对土方类别、运距进行费用签证，磋商供应商按所能承受的能力自行考虑。

（6）因施工产生的污水、废水、建筑垃圾以及噪音扰民等的处置由承包人负责，相关费用结合工程量清单综合考虑。

（7）工程量清单中涉及混凝土的细目，磋商供应商应综合考虑当地地方政府现行有关规定，自行报价。

（8）本工程不接受严重不平衡报价，经评审小组审定为严重不平衡的报价将作废标处理。

（9）设有暂定价或暂定金额的，磋商时要按采购人工程量清单给出的暂定价或暂定金额计入磋商报价中，否则作无效响应处理。

8.3.12工程采购控制价公示

本工程的采购控制价由上思县住房和城乡建设局会委托具备相应造价咨询资质的单位审核。采购控制价为政府采购预算价，具体详见竞争性磋商公告及前附表。磋商供应商应认真对照施工设计图纸等文件核对采购人公布的工程采购控制价，发现工程采购控制价明显误差的，必须在磋商截止时间前向采购人提出书面异议或修正要求。采购人在收到磋商供应商提出的书面异议或修正要求后，将对异议或修正要求进行核实。如采购人认为有必要对工程采购控制价进行修正的，将在磋商截止时间前重新公布修正后的工程采购控制价。

采购人最多只对工程采购控制价进行一次修正。

四、响应文件的份数、封装和递交

9．磋商响应文件的份数和封装

9.1 磋商供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及采购项目名称、采购项目编号、所竞分标号（如有）、磋商供应商名称等内容。副本可以使用已在指定位置签字盖章的正本的复印件（封面除外），一旦正本和副本不符，以正本为准。

9.2竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本四份。

9.3 响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）磋商供应商名称；

（4）标段号。

10．响应文件的递交

10.1所有响应文件应于竞争性磋商采购文件中规定的时间前递交到竞争性磋商公告及前附表指定地点。

10.2 若遇到磋商过多造成部分供应商在截止时间前己抵达开标现场但未能签到的情况，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的磋商供应商进入递交响应文件，磋商供应商递交响应文件的时间应以其进入磋商采购文件规定的开标场所的时间为准（不递交的除外）。

10.3 磋商供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

11．迟交的响应文件

广西瑞能招标咨询有限公司拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

五、响应文件评审及磋商的步骤

12.1 磋商小组确认竞争性磋商采购文件。

12.2磋商小组对磋商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商，符合财库〔2014〕214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一项（政府购买服务项目）情形的，确定不少于2家的供应商参加磋商。资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商采购文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

12.3 第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商采购文件作出的实质性变动是磋商采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

磋商供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商采购文件要求的，按磋商采购文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。第一轮磋商磋商小组未能确定成交候选供应商的，对磋商采购文件修正后进行第二轮磋商。

12.4 磋商采购文件修正

(1）第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商采购文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

(2）采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商采购文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

(3）响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商采购文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖公章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

12.5 第二轮磋商

磋商小组就修正后的磋商采购文件与响应供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组按磋商采购文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商采购文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

12.6 最后报价

12.6.1磋商采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的磋商供应商在规定时间内密封提交最后报价，如最终报价非维持原报价的，则必须提供最终报价的工程量清单，否则视为无效报价，按维持原报价处理。提交最后报价的供应商不得少于3家，符合财库〔2014〕214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一项（政府购买服务项目）或第四项（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目）情形的，提交最后报价的供应商不得少于2家。

12.6.2 最后报价是磋商供应商响应文件的有效组成部分。

12.6.3 己经提交响应文件的磋商供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金（如有）。

12.6.4 小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商认定为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对磋商报价（最后报价）给予5%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=磋商报价×（1-5%）；大中型企业与小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位组成联合体磋商，其中小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=磋商报价（磋商供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受磋商价格一次性5% 的扣除，不重复享受政策）。除上述情况外，评审报价=磋商报价。

12.6.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的磋商供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的磋商供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财库〔2014〕214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 第三条第一项或第四项情形的，可以推荐2 家成交候选磋商供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，依按技术指标优劣顺序排列并推荐成交候选供应商。

12.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

12.8在评审过程中出现法律法规和磋商采购文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

12.9特别说明：

1．供应商磋商时所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有或按磋商采购文件规定。供应商参与磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2．磋商供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3．供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》 第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法磋商供应商的行政与刑事责任。

12.10 最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

12.11 磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金（如有）将不予退还：

(1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3）除因不可抗力或磋商采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5）磋商采购文件规定的其他情形。

12.12属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按规定向采购代理机构购买本项目磋商采购文件的（有文件规定除外）；

- （2）未按磋商采购文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

- （3）超越了行政审批的经营范围的；

- （4）不具备磋商采购文件规定的资格要求的；

- （5）响应文件未按磋商采购文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- （6）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- （7）响应文件有效期、服务的时间或服务期限、免费保修期、售后服务不能满足磋商采购文件要求的；

- （8）供应商未就《采购需求一览表》中的所有内容作完整唯一报价的；

- （9）供应商报价超出采购预算或超出采购最高限价或最高分项限价的；

（10）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（11）未满足磋商采购文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

- （12）不符合法律、法规和磋商采购文件规定的其他实质性要求和条件的。

- 12.13磋商供应商有下列情形之一的，视为串通磋商，响应文件将被视为无效：

- （1）不同磋商供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同磋商供应商报名的IP地址一致的；

- （2）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

- （3）不同的磋商供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

- （4）不同磋商供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

- （5）不同磋商供应商的响应文件相互混装；

- 12.14在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合资格条件要求的供应商不足3家的；符合财库〔2014〕214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一项（政府购买服务项目）或第四项（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目）情形的，符合资格条件要求的供应商不足2家；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）因重大变故，采购任务取消的。

- 12.15出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除财库〔2014〕214号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、确定成交供应商办法及结果公告

13.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

13.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在竟争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、质疑

14.1.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；供应商认为采购过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；供应商认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在成交结果公告期限（成交结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向上思县住房和城乡建设局投诉。

14.2.磋商供应商提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

14.3.递交质疑函的联系事项：

接收部门：广西瑞能招标咨询有限公司

联系电话：0771-5789536

传真：0771-5789535

地址：南宁市青秀区仙葫大道西16号鼎丰国际美食广场A栋12楼

如不按政府采购相关规定及上述要求质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉，不予受理。

八、签订合同

15.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

15.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、政府采购合同公告：采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。（属于政府采购的项目必须发布合同公示）

十、成交服务费

17.按照磋商供应商须知前附表第9项规定收取。

十一、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

十二、有关事宜

19.所有与本磋商采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西瑞能招标咨询有限公司

邮政编码：530028

通讯地址：南宁市青秀区仙葫大道西16号鼎丰国际美食广场A栋12楼

电    话：0771-5789536

传    真：0771-5789535

开户名称：广西瑞能招标咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市嘉宾支行

银行账号：800109484788883

# 第三章   采购需求一览表

| 项号 | 工程名称 | 数量 | 采购内容及技术质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯 | 1项 | 一、工程概况 - 上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳，具体详见工程量清单。 - 工程地点：上思县。 - 合同履行期限（工期要求）：60日历天。 - 质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。 - 特殊要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)要求，落实建设工程质量终身责任。 - 采购工程量清单另册发放。 5、资金来源：上级拨款，资金已落实。 二、工程造价计算参考依据 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）； 2.《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）； 3.《广西壮族自治区市政工程消耗量定额2014年版》、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额2015年版》及其费用定额、补充定额、计价相关规定； 4.《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标[2016]16号）； 5.广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的桂建标[2018]19号《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； 6.广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的桂建标[2016]17号《自治区住房和城乡建设厅关于建筑行业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》； 7.广西壮族自治区建设工程造价管理总站发布的桂造价[2018]14号《关于调整除税价适用增值税税率的通知》、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价[2019]10号； 8．与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 9. 材料价格：2021年第6期《防城港市建设工程造价信息》，不足部分参照同期《南宁市建设工程造价信息》及市场综合询价。 |
| 商 务 要 求 | - 价格合同：固定综合单价承包，包工包料，工程量按实际结算。 - 报价要求：工程量清单报价，上限控制价同采购预算金额。 - 缺陷责任期：12个月，自工程竣工验收合格之日起计算。 - 保修期：2年，自工程竣工验收合格之日起计算。 5、工程款支付金额和时间：本工程签订合同后14日内发包人预付总工程款的30%（含全部安全文明施工费），余下工程款按工程进度支付，工程竣工待验支付到总工程款的80%；工程完工验收达到质量要求，结算经审计等有关部门审定后，工程款支付至结算总价的97％(含已支付的)；发包人按工程价款结算总额的3％预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。 6、采购人结算审定时，若结算审减率超过10%（含本数），则结算审核费用由采购人和成交供应商各承担50%，采购人有权从应付工程款中扣除成交供应商应承担的部分。 - 实施要求 （1）处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后24 小时内到达采购人指定现场并按采购人的要求在48小时内处理完毕。否则，成交供应商除承担采购人为处理问题支出的费用外，每逾期24小时，按照合同总价的万分之五向采购人支付违约金。 （2）人员、机械等设备必须按时到位。 （3）本项目不允许转包和分包。 |  |  |

# 第四章  竞争性磋商响应文件格式

封面：

正本/副本

竞争性磋商响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

标段号（如有）：

（供应商名称）

年    月    日

#### 一、磋商书

广西瑞能招标咨询有限公司：

依据贵方                            项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）         提交下述竞争性磋商响应文件正本一份和副本四份：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商采购文件项目采购要求和磋商报价表：

2.我方承诺已具备磋商采购文件规定的磋商供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商采购文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

供应商名称（签章）：

开户银行：

帐号/行号：

二、磋商书附录

标段（如有）：

| 序号 | 费用名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 磋商总造价 | 元 |  |
| ② | 磋商供应商自报的工期 | 日历天 |  |
| ③ | 磋商供应商自报质量等级 |  |  |
| ④ | 施工企业资质等级： |  |  |
| ⑤ | 项目经理（建造师）姓名、专业、等级： |  |  |
| ⑥ | 对采购文件有关磋商有效期、合同条款、采购范围等实质性内容是否响应：（是或否） |  |  |

#### 附：由磋商供应商根据本工程量要求及本项目计价规范规定的相关预算软件输出，并加盖公章及法定代表人签字（或盖章），必须包含与本项目所有内容一一对应的完整报价。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

三、磋商报价表格式

币种：人民币

标段（如有）：

| 磋商报价 |  | 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 安全文明施工费 | 元 |  |
|  | 发包人提供材料（如有） | 元 |  |
|  | 承包人提供材料（设备）暂估价（如有） | 元 |  |
|  | 暂估专业工程（如有） | 元 |  |
|  | 暂列金额（如有） | 元 |  |
| 主要材料 | 钢筋 | 吨 |  |
|  | 水泥（不含商品混凝土用量） | 吨 |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：     年     月    日

四、中小企业声明函格式：

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为       万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

五、法人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                   性  别：         年  龄：           职  务：

系__________________的法人。为施工、竣工和保修_________________________的工程，签署上述工程的响应文件，进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：(盖章)

日    期：________年_____月____日

六、法人授权委托书

广西瑞能招标咨询有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯（FCZC2021-C2-40011-RNZB）政府采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴法定代表人及被授权人身份证（复印件，可另页）

七、负责本工程的项目经理简历表

供应商名称：（盖章）

标段（如有）：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 专 业 |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  | (年) |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |  | 受奖情况 |

备注：附项目经理资格证件复印件及近一年内任意连续三个月的社保证明文件复印件。

八、投入本工程主要施工管理人员表

供应商名称：（盖章）

标段（如有）：

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：附技术负责人和主要管理人员（施工员、质量员、材料员、安全员）等各岗位人员资格证件复印件及近一年内任意连续三个月的社保证明文件复印件。

九、施工组织设计

磋商供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的施工总平面布置图（格式自拟）、主要施工设备情况（表格自拟）、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况（表格自拟）、劳动力计划（表格自拟）等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

供应商名称(公章)

法定代表人或委托代理人签字

日期

十、磋商供应商认为必要提供的声明及文件资料

第五章  合同条款（格式）

第一部分　建设工程施工合同

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：上思县住房和城乡建设局

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：上思县合那高速沿线农房风貌塑造项目-思阳镇广元村大造屯

2. 工程地点：上思县     。

3. 工程立项批准文号：/       。

4. 资金来源：上级拨款       。

5. 工程内容：具体详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

详见竞争性磋商采购文件、经审查备案的施工图范围内包含的施工内容及经评审的工程量清单。

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数： 90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量符合 国家现行建设工程施工验收规范合格 标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

（5）增值税额：

人民币（大写）               （¥          元）。

增值税率：

2. 合同价格形式： 综合单价合同   。

- 3. 工程款支付金额和时间：本工程签订合同后14日内发包人预付总工程款的30%（含全部安全文明施工费），余下工程款按工程进度支付，工程竣工待验支付到总工程款的80%；工程完工验收达到质量要求，结算经审计等有关部门审定后，工程款支付至结算总价的97％(含已支付的)；发包人按工程价款结算总额的3％预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。

- 4. 	采购人结算审定时，若结算审减率超过10%（含本数），则结算审核费用由采购人和成交供应商各承担50%，采购人有权从应付工程款中扣除成交供应商应承担的部分。

- 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）磋商书及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件：

竞争性磋商采购文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在  上思县住房和城乡建设局    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自    双方签字并盖章之日起          生效。

- 十三、合同份数

本合同一式  伍  份，均具有同等法律效力，发包人执   贰  份，承包人执   贰 份，采购代理机构执   壹 份。

发包人：  （公章）                            承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

社会信用代码：                         社会信用代码：  

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                         账  号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

# 第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方盖章确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等文件或者书面补充协议

1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.4 监理人：

名    称：    /            ；

资质类别和等级：/               ；

联系电话：  /              ；

电子信箱：/                ；

通信地址：    /            。

- 1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：双方根据施工作业需要另行商定     。

1.1.3.9 永久占地包括：       无           。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方根据施工作业需要另行商定，且不得超过商定的范围   。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：按合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府的有关法规和规章执行；上述法律、法规有修订的，按新修订的执行，有冲突的按较严格的执行。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：  执行国家、行业和地方颁布的所有现行建筑工程施工及验收规范、质量检验评定标准；若上述标准和规范作出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有冲突的则以比较严格的为准。       。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    无           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        无           ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        无           。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  现行的国家标准、规范，行业标准，如有不一致，以标准高者为准。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书；

（3）磋商书及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）  技术标准和要求  ；

（7）    图纸（如有）      ；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）    其他合同文件       。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。

说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场前3天；

发包人向承包人提供图纸的数量：四套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人承包范围内的所有施工图纸和有关技术资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：详细的施工组织设计、工程进度计划等应当由承包人编制的与工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后7天内；

承包人提供的文件的数量为：陆套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件（加盖承包人公章并由项目经理签字）；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的相关文件之日起 7 日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的施工图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用，未经发包人同意不许将图纸泄露和转让给第三方。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 七  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表（现场）   。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理或技术（现场）负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场监理人办公室（如有）  ；

监理人指定的接收人为：现场项目监理部监理人员（如有）  。

### 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按本合同通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以工程施工红线界定   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人根据现场实际情况自行考虑，费用自理    。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按本合同通用条款执行    。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     发包人    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按本合同通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按本合同通用条款执行。

### 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：  调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：     工程量以实际发生为准     。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前三天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件按专用合同条款2.4.2条款约定执行；发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整；对于这些资料的判断、推论和决策后果完全由承包人承担。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按本合同通用条款执行，但建筑物沿边向外 500 米以内道路、 1000 米以内的水、电、管线等临时设施的接入由承包人负责，费用由承包人负担。超此范围以外的由发包人负责。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理  。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。

发包人是否提供支付担保：  否     。

发包人提供支付担保的形式： 无   。

发包人提供的支付担保格式见合同附件2。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：    按国家有关规范要求执行，包括与本工程有关的所有竣工图纸、变更等     。

承包人需要提交的竣工资料套数：      陆套     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    承包人承担   。

承包人提交的竣工资料移交时间： 按专用条款 13.2 条，本工程造价对应所要求的时间  。

承包人提交的竣工资料形式要求：     送达发包人代表签收   。

（10）承包人应履行的其他义务：

①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承包费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

②取土场、弃土场及拆除房屋产生的建筑垃圾由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

③从事拆除、安装等施工工作须专业人员实施的，承包人须按规定安排有资质人员实施，如须购买保险的，承包人应当为施工人员购买保险，费用自理。

④按照广西壮族自治区总工会、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于进一步加强全区住房城乡建设系统组建工会和职工维权工作的意见》(桂工发[2013]29号)相关规定，承包人应在收到中标通知书（或成交通知书）之日起10个工作日内，成立项目工会并拨缴工会经费（建会筹备金）。应缴工会经费额的参考标准：

a.房建工程（含厂房和高层）的工会经费为工程项目成交价×10%×2%；

b.学生公寓及教学综合楼的工会经费为工程项目成交价×6%×2%；

c.市政工程的工会经费为工程项目成交价×5%×2%；

d.装饰工程的工会经费为工程项目成交价×4%×2%。

承包人组建项目工会的同时，从审批办证大厅建设窗口领取并填写《地方税（费）综合申报表》，带上施工合同原件及税务登记证副本（复印件），到工程项目所在主管地税部门办理工会经费缴费手续；区直企业可到区地税局办理工会经费缴费手续。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                       ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 项目经理每月在施工现场的时间不得少于当月施工时间的80%。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权要求承包人支付违约金10000元/人/次（人民币） ，该违约金从应付工程款中扣除  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或无正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权要求承包人支付违约金2000元/日（人民币） ，该违约金从应付工程款中扣除  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人响应文件所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发竣工证明材料前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，按10000元/人•次（人民币）向发包人支付违约金，该违约金从应付工程款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人支付违约金10000元/人•次（人民币），该违约金从应付工程款中扣除。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件3）的期限：

开工前 3 天   。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人支付违约金，违约金标准：技术负责人10000元/人•次（人民币）；专业工程师5000元/人•次（人民币），该违约金从应付工程款中扣除。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人或监理人书面同意 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人按10000元/人•次（人民币）支付违约金；擅自更换专职安全员按5000元/人•次（人民币）支付违约金；擅自更换其它在场管理人员按3000元/人•次（人民币）支付违约金，该违约金从应付工程款中扣除。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权要求承包人按2000元/人•次（人民币）支付违约金；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权要求承包人按2000元/人•次（人民币）支付违约金；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权要求承包人按1000元/人•次（人民币）支付违约金，该违约金从应付工程款中扣除。

### 3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程禁止分包（即本工程不得分包）     。

主体结构、关键性工作的范围：无   。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：无     。

其他关于分包的约定：

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件4。

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（3）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：

①个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。

②几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证金。

③就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部履约保证金。

④承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程验收通过并移交甲方之日止     。

### 3.7 履约保证金

无

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：        详见监理合同           。

关于监理人的监理权限：       详见监理合同           。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   由承包人提供并承担相关费用         。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：详见监理合同 。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   按本合同通用相关条款执行     。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：特殊要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)要求，落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定：        无           。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     24    小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按现行标准规范和当地建设主管部门有关规定执行  。

关于安全文明施工奖项的约定：            无             。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    承包人应在进场后5日内编制报发包人审批     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格执行现行《大气污染防治法》（主席令第十六号）、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号）的有关规定，必须与合法运输企业签订运输合同使用符合密闭规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土覆盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费元，使用要求：专款专用。具体按桂建质【2015】16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》理规定》要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和 相关规定执行。

（3）支付约定：在本合同签订后 14 日内，预付全部安全文明施工费。

### 6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：     按竞争性磋商采购文件约定，竞争性磋商采购文件无约定的按通用条款执行      。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：          合同签订后7天内      。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  于收到之日起 7日内批复     。

### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后审核和批准或提出修改意见的期限：   于收到之日起 7日内批复    。

### 7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前3 日    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3日   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前 3 日  。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 3 日在工地现场以书面形式向承包人交验（如有）。

### 7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或发包人材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况： ①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8 小时（含 8 小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或发包人材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付逾期竣工违约金(违约金以签约合同价为基数，按日万分之五标准计算，发包人直接从应付工程款中扣除）。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何款项中扣除此项违约金或，此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    以有关部门发布的文告或文件为准     。

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 6 级以上地震；

（2） 10 级以上持续 1 天的大风；

（3）台风及暴雨级以上持续 1 天的大雨；

（4） 50 年以上未发生过，持续 2 天的高温天气；

（5） 50 年以上未发生过，持续 2 天的低温天气；

（6） 50 年以上未发生过的洪水。

其余的按通用条款执行。

### 7.9 提前竣工

7.9.2提前竣工（赶工）增加费的计算方法：      无           。

## 8. 材料与设备

### 8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输、入场验收、保管、安装。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在竞争性磋商文件中有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过竞争性磋商采购文件约定的风险幅度的，结算时按成交单价支付，不得调整。

本工程必须使用高性能混凝土。

本工程必须使用预拌砂浆。

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后签字确认，并由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担并已含在合同价款中。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

### 8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件6。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在磋商报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用（如有）。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：         无             。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：   承包人承担，已包含在合同价款中    。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  承包人根据施工需要自行确定      。

施工现场需要配备的试验设备：  承包人根据施工需要自行确定   。

施工现场需要具备的其他试验条件：   承包人根据施工需要自行确定   。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      承包人根据施工需要自行确定        。

### 9.5 检验费用

检验费用由承包人负责出资检测以保证工程质量合格，在工程结算时作为增加费用纳入结算总价，检测费用最终以审计部门审计确认为准。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款 10.1 款并经发包人书面批准  。

### 10.3 变更程序

10.3.1 政府及国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目：              无                        。

### 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并（□乘以下浮系数      %，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按2021年第6期《防城港市建设工程造价信息》，不足部分参照同期《南宁市建设工程造价信息》及市场综合询价；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；对于政府及国有资金投资的项目，新增项目的单价必须经   发包方   审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13工程量清单错误的修正”执行。

### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   收到合理化建议后 7 天内       。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   收到合理化建议后 7 天内      。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无。

### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表9-1/9-2）和《专业工程暂估价表》（表9-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无     。

### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   无      。

## 价格调整

①法律变化引起的调整；

②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整；

③计日工引起的调整。

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：按本合同《通用条款》相关规定执行 ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料和设备、基期价格、风险系数、投标报价：详见《承包人提供主要材料和设备一览表》。关于基准价格的约定：按承包人投标清单价格。关于风险系数的约定：±5 %。

（2）主要材料和设备确认价：

按施工期间《防城港 市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备投标报价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和 设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

第3种方式：      无     。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本工程采用     固定综合单价      合同价格形式。

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：承包人承担5%以内（含5%）的材料基期价格风险，发包人承担5%幅度以外的材料基期价格风险。

④其它：           /          。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围：   无         。

风险范围以外合同价格的调整方法：   无              。

（3）其他价格方式：     /       。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

签订合同后14日内发包人支付合同总价的30%作为预付款（含全部安全文明施工费）；

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月25日前。

- 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除质量保证金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /       。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

本工程签订合同后14日内发包人预付总工程款的30%（含全部安全文明施工费），余下工程款按工程进度支付，工程竣工待验支付到总工程款的80%；工程完工验收达到质量要求，结算经审计等有关部门审定后，工程款支付至结算总价的97％(含已支付的)；发包人按工程价款结算总额的3％预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还。12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按发包人要求      。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

承包人按工程形象进度向发包人提交进度付款申请单时，承包人应配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②工程量计量报表（格式按发包方具体要求）；③其他需要补充说明的材料   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /              。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /                            。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   进度付款申请单提交后 7 天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  进度付款申请单通过监理人审查后 7天内 。

（2）发包人支付进度款的期限：        进度款支付证书签发后       。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     每延误一天，发包人按应付未付款额为基数，按照日万分之二标准支付违约金。

进度款支付方式：银行转账。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：   无       。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前    24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：工程竣工资料（含竣工图）和工程竣工报告等。

竣工验收资料的份数：   陆份   。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按相关规定要求和项目所在地主管部门有关规定执    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无    。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同 13.2.5 款执行    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天,承包人按合同总价日万分之五标准支付违约金。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         无       。

（1）单机无负荷试车费用由      /    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          无          。

### 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：    颁发工程接收证书后 10 天内   。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程竣工验收合格后 28 日内承包人提交竣工付款申请单给发包人，并提交完整的结算资料。

竣工付款申请单应包括的内容：合同、响应文件、工程量计算书、结算书、签证单、竣工图等发包人要求的结算审核资料。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限：

|  | 工程竣工结算报告金额 | 发包人审查时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500万元以下 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天 |
| 2 | 500万元-2000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天 |
| 3 | 2000万元-5000万元 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天 |
| 4 | 5000万元以上 | 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天 |

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

结算审核约定：

非国有投资项目：

1、工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起14天内进行审核，给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料。

3、若该工程项目结算审减率超过10%的，审核费用由发包人和承包人各承担50%，承包人同意由其负担的审核费用从工程结算价款中扣除;

4、发包人初审竣工结算完毕之日起14天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。

国有投资项目：（双方结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定）

发包人完成竣工付款的期限：    按本合同专用条款12.4.1执行    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：     发包人与承包人协商解决      。

### 14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份      。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按本合同通用条款执行 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 按本合同通用条款执行 。

（2）发包人完成支付的期限： 按本合同专用条款12.4.1执行 。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     12个月，自工程竣工验收合格之日起计算        。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是                     。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： ∕                  ；

（2）发包人按工程价款结算总额的5%（3%-5%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还（无息）；

（3）其他方式： 无 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: ∕   。

关于质量保证金的补充约定：      无         。

### 15.4 保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期为：        按《工程质量保修书》          。

工程质量保修书具体内容见合同附件8。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人保修通知后 24 小时内到达发包人指定现场并按发包人的要求在  48 小时内处理完毕，否则，每逾期24小时，承包人按照合同总价的万分之五向发包人支付违约金。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

## 16. 违约

## 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    无      。

- 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  无  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 每延误一天，发包人按应付未付款额为基数，按照日万分之二的标准支付违约金 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     无       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   无    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    无    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：     无        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 无         。

- 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）条或第16.2.1（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权要求承包人按合同总价的10%支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人继续补足。承包人拒绝返工的，发包人有权解除合同。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人有权要求承包人按照合同总价的5%支付违约金，违约金不足以弥补修补费用的，承包人应按照修补费用金额补足。

（3）承包人有本专用合同条款3.2，3.3条违约情形之一的，应当按相应条款约定向发包人支付违约金。承包人擅自更换专用合同条款3.2和3.3条所述的管理人员比例达30%，发包人有权解除合同，并要求承包人退还已收取的工程款。

（4）发包人有权从应付工程款和应退还的质量保证金中扣除上述违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有以下情形之一的，发包人有权解除合同，并有权要求承包人按照合同总价的5%支付违约金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误达15天的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误达15天的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行商定  。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

(1) 6 级以上的地震；

(2) 10 级以上持续 1 天的大风；

(3) 暴雨级以上持续 1 天的大雨；

(4) 50 年以上未发生过，持续 2 天的高温天气；

(5) 50 年以上未发生过，持续 2 天的低温天气；

(6) 50 年以上未发生过的洪水；

上述几种形式，应以实际造成灾害和影响施工为准。自然灾害的等级必须得到相关权威部门的书面认定方可视为有效

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：       无        。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理工伤保险，并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     承包人自行考虑    。

### 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行    。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   否     。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /        。

选定争议评审员的期限：     /     。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /   。

其他事项的约定：      /         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /    。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    （2）  种方式解决：

（1）提请 防城港市 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向     工程项目所在地  人民法院起诉。

## 21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的人员应当持有相应工作证件，否则不准进入，禁止使用童工。

附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：支付担保格式

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：分包人主要施工管理人员表

附件5：履约担保格式

附件6：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件7：预付款担保格式

附件8：工程质量保修书

附件9：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与           （发包人名称）（以下称“发包人”）于      年   月    日签订了                          （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”） 已于           年      月      日发放中标通知书（或成交通知书），明确                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月      日为                       （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件6：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率（kW） | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件8：

工程质量保修书（市政公用工程）

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．桥梁工程为     年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；

2．道路工程为     年（建议路基、路面、桥面为2年）；

3．排水（雨水）工程为     年（建议道路工程中的排水工程为3年）；

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后    年；

5.  地下防水工程为     年（建议为5年）；

6．其他附属工程为      年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  12  个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起    天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  1  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                      承包人（公章）：          

地  址：                     地  址：      

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                   电  话：      

传  真：                   传  真：    

开户银行：                   开户银行：  

账  号：                        账  号：    

邮政编码：                     邮政编码：   

附件9：

9-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

技术规范

一、工程建设地点的现场条件：

（一）现场自然条件

满足施工要求。

（二）现场施工条件

符合施工要求。

二、技术规范

本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时也要严格执行工业与民用建筑工程和安装工程各专业相关的现行标准和技术规范。

第六章  评审方法

- 一、评审原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商采购文件、响应文件为评审依据，对供应商的磋商报价、技术、企业信誉实力等方面内容按百分制打分。

（三）评审方式：以封闭方式进行。

- 二、评定方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1. 价格分………………………………………………………………………………………………30分

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），供应商认定为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对磋商报价（最后报价）给予5%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=磋商报价×（1-5%）；大中型企业与小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位组成联合体磋商，其中小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=磋商报价×（1-2%）；除上述情况外，评审报价=磋商报价（磋商供应商既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受磋商价格一次性5% 的扣除，不重复享受政策）。

- （2）以进入详评的且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分。

- （3）某供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30分。

2.技术分……………………………………………………………………………………………………60分

|  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理机构（6分） | 项目经理任职资格与业绩、工作经历等（3分） | 拟派任项目经理（或注册建造师）必须与资格审查合格通过的项目经理（或注册建造师）在名称、等级等方面一致。 |
|  | 其他主要人员（3分） | 人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关岗位证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，安全员、施工员、质量员、材料员等应具有相应岗位资格证书，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定） |
| 施工组织设计方案（54分） | 主要施工方法 （10分） | 三档（10分）：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，应用先进工艺、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 二档(6分)：各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，应用先进工艺，能指导具体施工并确保安全。 一档(2分)：各主要分部施工方法不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。 |
|  | 拟投入的主要物资计划（6分） | 三档（6分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 二档(3分)：投入的施工材料有组织计划且计划详细，数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需。 一档 (1分)：投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。 |
|  | 拟投入的主要施工机械、设备计划（6分） | 三档（6分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 二档 (3分)：投入的施工机械、设备、机具有组织计划且计划详细，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需要。 一档(1分)：投入的施工机械、设备、机具无详细的组织计划，设备数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。 |
|  | 劳动力安排计划（6分） | 三档（6分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 二档(3分)：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，基本满足施工需要。 一档(1分)：各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施 （6分） | 三档（6分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 二档(3分)：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段合理，自控体系合理，基本保证技术质量，达到承诺的质量标准。 一档(1分)：有专门的质量技术管理班子和制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施 （6分） | 三档（6分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备科学合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性极强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施科学完善。 二档(3分)：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 一档(1分)：有专门的安全管理人员和制度，人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全 技术措施针无对性，不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。 |
|  | 确保工期的技术组织措施（5分） | 三档（5分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施科学合理。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 二档(3分)：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制合理，安排合理，基本符合本项目施工实际要求。 一档(1分)：在施工工艺、 施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的措施但措施简略。无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要求。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施（5分） | 三档（5分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效有具体实现现场文明施工目标的承诺。 二档(3分)：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施基本合理。有具体实现现场明施工目标的承诺。 一档(1分)：针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施不合理。无具体实现现场文明施工目标的承诺。 |
|  | 工程施工的重点和难点及保证措施（3分） | 三档（3分）：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理。 二档(2分)：针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法基本合理。 一档(1分)：针对本工程的特点阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不合理。 |
|  | 施工总平面布置图（1分） | 三档（1分）:有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 二档(0.5分):有施工总平面布置图，安排基本合理，基本符合本项目施工实际要求。 一档(0分):无施工总平面布置图，安排不合理，不符合本项目施工实际要求 |

3.商务分………………………………………………………………………………………………10分

（1）施工资质：企业具有市政公用工程总承包贰级及以上的得4分；具有市政公用工程施工总承包叁级的得2分；满分4分。

（2）业绩：磋商供应商2018年1月1日至投标截止日期有承担过市政公用工程合同单价100万以上（含100万）的，每个得2分。满分6分。（响应文件提供中标通知书或合同内页复印件）

总得分 = 1+2+3

- 三、推荐成交候选供应商原则

- （1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按针对本项目技术分、企业信誉实力分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

- （2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

- （3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

- （4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。